## MAIN Data
SAMA QAMRA — PM TRACKING SHEET (Normalized)
Activity ID | SNC1 | SNC2 | SNC3 | Discipline Filter | Discipline | Location | Activity Name | Activity Arabic | Unit | Ongoing % | Start Date | Finish Date | Main C | Sub C
1 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Mobilization For Site, Temporary fence, office, sign board. | أعمال الاسوار والكرفانات و الخ ... | 3BHK (AS1-7) | 100%
1 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Mobilization For Site, Temporary fence, office, sign board. | أعمال الاسوار والكرفانات و الخ ... | 3BHK (A-8) | 100%
1 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Mobilization For Site, Temporary fence, office, sign board. | أعمال الاسوار والكرفانات و الخ ... | 3BHK (AS2-9) | 100%
1 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Mobilization For Site, Temporary fence, office, sign board. | أعمال الاسوار والكرفانات و الخ ... | 3BHK (AS1-10) | 100%
1 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Mobilization For Site, Temporary fence, office, sign board. | أعمال الاسوار والكرفانات و الخ ... | 3BHK (A-11) | 100%
1 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Mobilization For Site, Temporary fence, office, sign board. | أعمال الاسوار والكرفانات و الخ ... | 3BHK (AS2-12) | 100%
1 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Mobilization For Site, Temporary fence, office, sign board. | أعمال الاسوار والكرفانات و الخ ... | SITE 72
1 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Mobilization For Site, Temporary fence, office, sign board. | أعمال الاسوار والكرفانات و الخ ... | 3BHK (AS2-1) | 100%
1 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Mobilization For Site, Temporary fence, office, sign board. | أعمال الاسوار والكرفانات و الخ ... | 3BHK (A-2) | 100%
1 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Mobilization For Site, Temporary fence, office, sign board. | أعمال الاسوار والكرفانات و الخ ... | 3BHK (AS 1-3) | 100%
1 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Mobilization For Site, Temporary fence, office, sign board. | أعمال الاسوار والكرفانات و الخ ... | 3BHK (AS 2-4) | 100%
1 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Mobilization For Site, Temporary fence, office, sign board. | أعمال الاسوار والكرفانات و الخ ... | 3BHK (AS-5) | 100%
1 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Mobilization For Site, Temporary fence, office, sign board. | أعمال الاسوار والكرفانات و الخ ... | 3BHK (AS1-6) | 100%
1 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Mobilization For Site, Temporary fence, office, sign board. | أعمال الاسوار والكرفانات و الخ ... | SITE 32
1 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Mobilization For Site, Temporary fence, office, sign board. | أعمال الاسوار والكرفانات و الخ ... | 4BHK (B1) | 100%
1 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Mobilization For Site, Temporary fence, office, sign board. | أعمال الاسوار والكرفانات و الخ ... | 4BHK (B2) | 100%
1 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Mobilization For Site, Temporary fence, office, sign board. | أعمال الاسوار والكرفانات و الخ ... | 4BHK (BS1-3) | 100%
1 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Mobilization For Site, Temporary fence, office, sign board. | أعمال الاسوار والكرفانات و الخ ... | 4BHK (BS2-4) | 100%
1 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Mobilization For Site, Temporary fence, office, sign board. | أعمال الاسوار والكرفانات و الخ ... | 4BHK (B5) | 100%
1 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Mobilization For Site, Temporary fence, office, sign board. | أعمال الاسوار والكرفانات و الخ ... | 4BHK (BS1-6) | 100%
1 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Mobilization For Site, Temporary fence, office, sign board. | أعمال الاسوار والكرفانات و الخ ... | 4BHK (BS2-7) | 100%
1 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Mobilization For Site, Temporary fence, office, sign board. | أعمال الاسوار والكرفانات و الخ ... | 4BHK (B8) | 100%
1 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Mobilization For Site, Temporary fence, office, sign board. | أعمال الاسوار والكرفانات و الخ ... | 4BHK (B9) | 100%
1 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Mobilization For Site, Temporary fence, office, sign board. | أعمال الاسوار والكرفانات و الخ ... | SITE 33
1 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Mobilization For Site, Temporary fence, office, sign board. | أعمال الاسوار والكرفانات و الخ ... | TYPE (C1) | 100%
1 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Mobilization For Site, Temporary fence, office, sign board. | أعمال الاسوار والكرفانات و الخ ... | TYPE (C2) | 100%
1 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Mobilization For Site, Temporary fence, office, sign board. | أعمال الاسوار والكرفانات و الخ ... | TYPE (C3) | 100%
1 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Mobilization For Site, Temporary fence, office, sign board. | أعمال الاسوار والكرفانات و الخ ... | TYPE (C4) | 100%
1 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Mobilization For Site, Temporary fence, office, sign board. | أعمال الاسوار والكرفانات و الخ ... | TYPE (CS2-5) | 100%
1 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Mobilization For Site, Temporary fence, office, sign board. | أعمال الاسوار والكرفانات و الخ ... | TYPE (C6) | 100%
1 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Mobilization For Site, Temporary fence, office, sign board. | أعمال الاسوار والكرفانات و الخ ... | TYPE (C7) | 100%
1 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Mobilization For Site, Temporary fence, office, sign board. | أعمال الاسوار والكرفانات و الخ ... | TYPE (CS1-8) | 100%
1 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Mobilization For Site, Temporary fence, office, sign board. | أعمال الاسوار والكرفانات و الخ ... | TYPE (C9) | 100%
1 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Mobilization For Site, Temporary fence, office, sign board. | أعمال الاسوار والكرفانات و الخ ... | TYPE (C10) | 100%
1 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Mobilization For Site, Temporary fence, office, sign board. | أعمال الاسوار والكرفانات و الخ ... | TYPE (C11) | 100%
1 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Mobilization For Site, Temporary fence, office, sign board. | أعمال الاسوار والكرفانات و الخ ... | TYPE (CS1-12) | 100%
1 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Mobilization For Site, Temporary fence, office, sign board. | أعمال الاسوار والكرفانات و الخ ... | TYPE (C13) | 100%
1 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Mobilization For Site, Temporary fence, office, sign board. | أعمال الاسوار والكرفانات و الخ ... | TYPE (C14) | 100%
1 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Mobilization For Site, Temporary fence, office, sign board. | أعمال الاسوار والكرفانات و الخ ... | TYPE (C15) | 100%
1 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Mobilization For Site, Temporary fence, office, sign board. | أعمال الاسوار والكرفانات و الخ ... | TYPE (C16) | 100%
1 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Mobilization For Site, Temporary fence, office, sign board. | أعمال الاسوار والكرفانات و الخ ... | SITE 71
2 |  |  |  | GENERAL REQUIREMENTS | GENERAL REQUIREMENTS | GENERAL | WORK SHOP DRAWINGS | مخططات الورشة التنفيذية | 3BHK (AS1-7) | 80%
2 |  |  |  | GENERAL REQUIREMENTS | GENERAL REQUIREMENTS | GENERAL | WORK SHOP DRAWINGS | مخططات الورشة التنفيذية | 3BHK (A-8) | 80%
2 |  |  |  | GENERAL REQUIREMENTS | GENERAL REQUIREMENTS | GENERAL | WORK SHOP DRAWINGS | مخططات الورشة التنفيذية | 3BHK (AS2-9) | 80%
2 |  |  |  | GENERAL REQUIREMENTS | GENERAL REQUIREMENTS | GENERAL | WORK SHOP DRAWINGS | مخططات الورشة التنفيذية | 3BHK (AS1-10) | 80%
2 |  |  |  | GENERAL REQUIREMENTS | GENERAL REQUIREMENTS | GENERAL | WORK SHOP DRAWINGS | مخططات الورشة التنفيذية | 3BHK (A-11) | 80%
2 |  |  |  | GENERAL REQUIREMENTS | GENERAL REQUIREMENTS | GENERAL | WORK SHOP DRAWINGS | مخططات الورشة التنفيذية | 3BHK (AS2-12) | 80%
2 |  |  |  | GENERAL REQUIREMENTS | GENERAL REQUIREMENTS | GENERAL | WORK SHOP DRAWINGS | مخططات الورشة التنفيذية | SITE 72
2 |  |  |  | GENERAL REQUIREMENTS | GENERAL REQUIREMENTS | GENERAL | WORK SHOP DRAWINGS | مخططات الورشة التنفيذية | 3BHK (AS2-1) | 80%
2 |  |  |  | GENERAL REQUIREMENTS | GENERAL REQUIREMENTS | GENERAL | WORK SHOP DRAWINGS | مخططات الورشة التنفيذية | 3BHK (A-2) | 80%
2 |  |  |  | GENERAL REQUIREMENTS | GENERAL REQUIREMENTS | GENERAL | WORK SHOP DRAWINGS | مخططات الورشة التنفيذية | 3BHK (AS 1-3) | 80%
2 |  |  |  | GENERAL REQUIREMENTS | GENERAL REQUIREMENTS | GENERAL | WORK SHOP DRAWINGS | مخططات الورشة التنفيذية | 3BHK (AS 2-4) | 80%
2 |  |  |  | GENERAL REQUIREMENTS | GENERAL REQUIREMENTS | GENERAL | WORK SHOP DRAWINGS | مخططات الورشة التنفيذية | 3BHK (AS-5) | 80%
2 |  |  |  | GENERAL REQUIREMENTS | GENERAL REQUIREMENTS | GENERAL | WORK SHOP DRAWINGS | مخططات الورشة التنفيذية | 3BHK (AS1-6) | 80%
2 |  |  |  | GENERAL REQUIREMENTS | GENERAL REQUIREMENTS | GENERAL | WORK SHOP DRAWINGS | مخططات الورشة التنفيذية | SITE 32
2 |  |  |  | GENERAL REQUIREMENTS | GENERAL REQUIREMENTS | GENERAL | WORK SHOP DRAWINGS | مخططات الورشة التنفيذية | 4BHK (B1) | 30%
2 |  |  |  | GENERAL REQUIREMENTS | GENERAL REQUIREMENTS | GENERAL | WORK SHOP DRAWINGS | مخططات الورشة التنفيذية | 4BHK (B2) | 30%
2 |  |  |  | GENERAL REQUIREMENTS | GENERAL REQUIREMENTS | GENERAL | WORK SHOP DRAWINGS | مخططات الورشة التنفيذية | 4BHK (BS1-3) | 30%
2 |  |  |  | GENERAL REQUIREMENTS | GENERAL REQUIREMENTS | GENERAL | WORK SHOP DRAWINGS | مخططات الورشة التنفيذية | 4BHK (BS2-4) | 30%
2 |  |  |  | GENERAL REQUIREMENTS | GENERAL REQUIREMENTS | GENERAL | WORK SHOP DRAWINGS | مخططات الورشة التنفيذية | 4BHK (B5) | 30%
2 |  |  |  | GENERAL REQUIREMENTS | GENERAL REQUIREMENTS | GENERAL | WORK SHOP DRAWINGS | مخططات الورشة التنفيذية | 4BHK (BS1-6) | 30%
2 |  |  |  | GENERAL REQUIREMENTS | GENERAL REQUIREMENTS | GENERAL | WORK SHOP DRAWINGS | مخططات الورشة التنفيذية | 4BHK (BS2-7) | 30%
2 |  |  |  | GENERAL REQUIREMENTS | GENERAL REQUIREMENTS | GENERAL | WORK SHOP DRAWINGS | مخططات الورشة التنفيذية | 4BHK (B8) | 30%
2 |  |  |  | GENERAL REQUIREMENTS | GENERAL REQUIREMENTS | GENERAL | WORK SHOP DRAWINGS | مخططات الورشة التنفيذية | 4BHK (B9) | 30%
2 |  |  |  | GENERAL REQUIREMENTS | GENERAL REQUIREMENTS | GENERAL | WORK SHOP DRAWINGS | مخططات الورشة التنفيذية | SITE 33
2 |  |  |  | GENERAL REQUIREMENTS | GENERAL REQUIREMENTS | GENERAL | WORK SHOP DRAWINGS | مخططات الورشة التنفيذية | TYPE (C1)
2 |  |  |  | GENERAL REQUIREMENTS | GENERAL REQUIREMENTS | GENERAL | WORK SHOP DRAWINGS | مخططات الورشة التنفيذية | TYPE (C2)
2 |  |  |  | GENERAL REQUIREMENTS | GENERAL REQUIREMENTS | GENERAL | WORK SHOP DRAWINGS | مخططات الورشة التنفيذية | TYPE (C3)
2 |  |  |  | GENERAL REQUIREMENTS | GENERAL REQUIREMENTS | GENERAL | WORK SHOP DRAWINGS | مخططات الورشة التنفيذية | TYPE (C4)
2 |  |  |  | GENERAL REQUIREMENTS | GENERAL REQUIREMENTS | GENERAL | WORK SHOP DRAWINGS | مخططات الورشة التنفيذية | TYPE (CS2-5)
2 |  |  |  | GENERAL REQUIREMENTS | GENERAL REQUIREMENTS | GENERAL | WORK SHOP DRAWINGS | مخططات الورشة التنفيذية | TYPE (C6)
2 |  |  |  | GENERAL REQUIREMENTS | GENERAL REQUIREMENTS | GENERAL | WORK SHOP DRAWINGS | مخططات الورشة التنفيذية | TYPE (C7)
2 |  |  |  | GENERAL REQUIREMENTS | GENERAL REQUIREMENTS | GENERAL | WORK SHOP DRAWINGS | مخططات الورشة التنفيذية | TYPE (CS1-8)
2 |  |  |  | GENERAL REQUIREMENTS | GENERAL REQUIREMENTS | GENERAL | WORK SHOP DRAWINGS | مخططات الورشة التنفيذية | TYPE (C9)
2 |  |  |  | GENERAL REQUIREMENTS | GENERAL REQUIREMENTS | GENERAL | WORK SHOP DRAWINGS | مخططات الورشة التنفيذية | TYPE (C10)
2 |  |  |  | GENERAL REQUIREMENTS | GENERAL REQUIREMENTS | GENERAL | WORK SHOP DRAWINGS | مخططات الورشة التنفيذية | TYPE (C11)
2 |  |  |  | GENERAL REQUIREMENTS | GENERAL REQUIREMENTS | GENERAL | WORK SHOP DRAWINGS | مخططات الورشة التنفيذية | TYPE (CS1-12)
2 |  |  |  | GENERAL REQUIREMENTS | GENERAL REQUIREMENTS | GENERAL | WORK SHOP DRAWINGS | مخططات الورشة التنفيذية | TYPE (C13)
2 |  |  |  | GENERAL REQUIREMENTS | GENERAL REQUIREMENTS | GENERAL | WORK SHOP DRAWINGS | مخططات الورشة التنفيذية | TYPE (C14)
2 |  |  |  | GENERAL REQUIREMENTS | GENERAL REQUIREMENTS | GENERAL | WORK SHOP DRAWINGS | مخططات الورشة التنفيذية | TYPE (C15)
2 |  |  |  | GENERAL REQUIREMENTS | GENERAL REQUIREMENTS | GENERAL | WORK SHOP DRAWINGS | مخططات الورشة التنفيذية | TYPE (C16)
2 |  |  |  | GENERAL REQUIREMENTS | GENERAL REQUIREMENTS | GENERAL | WORK SHOP DRAWINGS | مخططات الورشة التنفيذية | SITE 71
3 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Soil Test & Borings | الجسات التأكيدية | 3BHK (AS1-7) | 100%
3 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Soil Test & Borings | الجسات التأكيدية | 3BHK (A-8) | 100%
3 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Soil Test & Borings | الجسات التأكيدية | 3BHK (AS2-9) | 100%
3 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Soil Test & Borings | الجسات التأكيدية | 3BHK (AS1-10) | 100%
3 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Soil Test & Borings | الجسات التأكيدية | 3BHK (A-11) | 100%
3 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Soil Test & Borings | الجسات التأكيدية | 3BHK (AS2-12) | 100%
3 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Soil Test & Borings | الجسات التأكيدية | SITE 72
3 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Soil Test & Borings | الجسات التأكيدية | 3BHK (AS2-1) | 100%
3 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Soil Test & Borings | الجسات التأكيدية | 3BHK (A-2) | 100%
3 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Soil Test & Borings | الجسات التأكيدية | 3BHK (AS 1-3) | 100%
3 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Soil Test & Borings | الجسات التأكيدية | 3BHK (AS 2-4) | 100%
3 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Soil Test & Borings | الجسات التأكيدية | 3BHK (AS-5) | 100%
3 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Soil Test & Borings | الجسات التأكيدية | 3BHK (AS1-6) | 100%
3 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Soil Test & Borings | الجسات التأكيدية | SITE 32
3 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Soil Test & Borings | الجسات التأكيدية | 4BHK (B1) | 100%
3 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Soil Test & Borings | الجسات التأكيدية | 4BHK (B2) | 100%
3 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Soil Test & Borings | الجسات التأكيدية | 4BHK (BS1-3) | 100%
3 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Soil Test & Borings | الجسات التأكيدية | 4BHK (BS2-4) | 100%
3 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Soil Test & Borings | الجسات التأكيدية | 4BHK (B5) | 100%
3 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Soil Test & Borings | الجسات التأكيدية | 4BHK (BS1-6) | 100%
3 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Soil Test & Borings | الجسات التأكيدية | 4BHK (BS2-7) | 100%
3 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Soil Test & Borings | الجسات التأكيدية | 4BHK (B8) | 100%
3 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Soil Test & Borings | الجسات التأكيدية | 4BHK (B9) | 100%
3 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Soil Test & Borings | الجسات التأكيدية | SITE 33
3 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Soil Test & Borings | الجسات التأكيدية | TYPE (C1) | 100%
3 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Soil Test & Borings | الجسات التأكيدية | TYPE (C2) | 100%
3 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Soil Test & Borings | الجسات التأكيدية | TYPE (C3) | 100%
3 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Soil Test & Borings | الجسات التأكيدية | TYPE (C4) | 100%
3 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Soil Test & Borings | الجسات التأكيدية | TYPE (CS2-5) | 100%
3 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Soil Test & Borings | الجسات التأكيدية | TYPE (C6) | 100%
3 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Soil Test & Borings | الجسات التأكيدية | TYPE (C7) | 100%
3 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Soil Test & Borings | الجسات التأكيدية | TYPE (CS1-8) | 100%
3 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Soil Test & Borings | الجسات التأكيدية | TYPE (C9) | 100%
3 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Soil Test & Borings | الجسات التأكيدية | TYPE (C10) | 100%
3 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Soil Test & Borings | الجسات التأكيدية | TYPE (C11) | 100%
3 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Soil Test & Borings | الجسات التأكيدية | TYPE (CS1-12) | 100%
3 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Soil Test & Borings | الجسات التأكيدية | TYPE (C13) | 100%
3 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Soil Test & Borings | الجسات التأكيدية | TYPE (C14) | 100%
3 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Soil Test & Borings | الجسات التأكيدية | TYPE (C15) | 100%
3 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Soil Test & Borings | الجسات التأكيدية | TYPE (C16) | 100%
3 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Soil Test & Borings | الجسات التأكيدية | SITE 71
4 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Excavation works | أعمال الحفر لكامل المبنى | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2025-05-17 | 2025-06-01 | S9
4 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Excavation works | أعمال الحفر لكامل المبنى | 3BHK (A-8) | 100% | 2025-05-17 | 2025-06-01 | S9
4 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Excavation works | أعمال الحفر لكامل المبنى | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2025-05-17 | 2025-06-01 | S9
4 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Excavation works | أعمال الحفر لكامل المبنى | 3BHK (AS1-10) | 100% | 2025-05-17 | 2025-06-01 | S9
4 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Excavation works | أعمال الحفر لكامل المبنى | 3BHK (A-11) | 100% | 2025-05-17 | 2025-06-01 | S9
4 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Excavation works | أعمال الحفر لكامل المبنى | 3BHK (AS2-12) | 100% | 2025-05-17 | 2025-06-01 | S9
4 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Excavation works | أعمال الحفر لكامل المبنى | SITE 72 | 100% | 2025-05-17 | 2025-06-01 | S9
4 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Excavation works | أعمال الحفر لكامل المبنى | 3BHK (AS2-1) | 100% | 2025-05-24 | 2025-06-15 | S9
4 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Excavation works | أعمال الحفر لكامل المبنى | 3BHK (A-2) | 100% | 2025-05-24 | 2025-06-15 | S9
4 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Excavation works | أعمال الحفر لكامل المبنى | 3BHK (AS 1-3) | 100% | 2025-05-24 | 2025-06-15 | S9
4 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Excavation works | أعمال الحفر لكامل المبنى | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2025-05-24 | 2025-06-15 | S9
4 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Excavation works | أعمال الحفر لكامل المبنى | 3BHK (AS-5) | 100% | 2025-05-24 | 2025-06-15 | S9
4 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Excavation works | أعمال الحفر لكامل المبنى | 3BHK (AS1-6) | 100% | 2025-05-24 | 2025-06-15 | S9
4 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Excavation works | أعمال الحفر لكامل المبنى | SITE 32 | 100% | 2025-05-24 | 2025-06-15 | S9
4 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Excavation works | أعمال الحفر لكامل المبنى | 4BHK (B1) | 100% | 2025-06-18 | 2025-07-24 | S9
4 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Excavation works | أعمال الحفر لكامل المبنى | 4BHK (B2) | 100% | 2025-06-18 | 2025-07-24 | S9
4 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Excavation works | أعمال الحفر لكامل المبنى | 4BHK (BS1-3) | 100% | 2025-06-18 | 2025-07-24 | S9
4 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Excavation works | أعمال الحفر لكامل المبنى | 4BHK (BS2-4) | 100% | 2025-06-18 | 2025-07-24 | S9
4 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Excavation works | أعمال الحفر لكامل المبنى | 4BHK (B5) | 100% | 2025-06-18 | 2025-07-24 | S9
4 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Excavation works | أعمال الحفر لكامل المبنى | 4BHK (BS1-6) | 100% | 2025-06-18 | 2025-07-24 | S9
4 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Excavation works | أعمال الحفر لكامل المبنى | 4BHK (BS2-7) | 100% | 2025-06-18 | 2025-07-24 | S9
4 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Excavation works | أعمال الحفر لكامل المبنى | 4BHK (B8) | 100% | 2025-06-18 | 2025-07-24 | S9
4 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Excavation works | أعمال الحفر لكامل المبنى | 4BHK (B9) | 100% | 2025-06-18 | 2025-07-24 | S9
4 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Excavation works | أعمال الحفر لكامل المبنى | SITE 33 | 100% | 2025-06-18 | 2025-07-24 | S9
4 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Excavation works | أعمال الحفر لكامل المبنى | TYPE (C1) | 100% | 2025-05-22 | 2025-09-01 | S9
4 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Excavation works | أعمال الحفر لكامل المبنى | TYPE (C2) | 100% | 2025-05-22 | 2025-09-01 | S9
4 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Excavation works | أعمال الحفر لكامل المبنى | TYPE (C3) | 100% | 2025-05-22 | 2025-09-01 | S9
4 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Excavation works | أعمال الحفر لكامل المبنى | TYPE (C4) | 100% | 2025-05-22 | 2025-09-01 | S9
4 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Excavation works | أعمال الحفر لكامل المبنى | TYPE (CS2-5) | 100% | 2025-05-22 | 2025-09-01 | S9
4 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Excavation works | أعمال الحفر لكامل المبنى | TYPE (C6) | 100% | 2025-05-22 | 2025-09-01 | S9
4 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Excavation works | أعمال الحفر لكامل المبنى | TYPE (C7) | 100% | 2025-05-22 | 2025-09-01 | S9
4 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Excavation works | أعمال الحفر لكامل المبنى | TYPE (CS1-8) | 100% | 2025-05-22 | 2025-09-01 | S9
4 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Excavation works | أعمال الحفر لكامل المبنى | TYPE (C9) | 100% | 2025-05-22 | 2025-09-01 | S9
4 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Excavation works | أعمال الحفر لكامل المبنى | TYPE (C10) | 100% | 2025-05-22 | 2025-10-05 | S9
4 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Excavation works | أعمال الحفر لكامل المبنى | TYPE (C11) | 100% | 2025-05-22 | 2025-10-05 | S9
4 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Excavation works | أعمال الحفر لكامل المبنى | TYPE (CS1-12) | 100% | 2025-05-22 | 2025-10-05 | S9
4 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Excavation works | أعمال الحفر لكامل المبنى | TYPE (C13) | 100% | 2025-05-22 | 2025-10-05 | S9
4 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Excavation works | أعمال الحفر لكامل المبنى | TYPE (C14) | 100% | 2025-05-22 | 2025-10-05 | S9
4 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Excavation works | أعمال الحفر لكامل المبنى | TYPE (C15) | 100% | 2025-05-22 | 2025-10-05 | S9
4 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Excavation works | أعمال الحفر لكامل المبنى | TYPE (C16) | 100% | 2025-05-22 | 2025-10-09 | S9
4 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Excavation works | أعمال الحفر لكامل المبنى | SITE 71 | 100% | 2025-05-22 | 2025-10-09 | S9
5 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 1) | تربة الاحلال الطبقة الاولى + جميع الاختبارات عليها | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2025-06-21 | 2025-07-05 | S9
5 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 1) | تربة الاحلال الطبقة الاولى + جميع الاختبارات عليها | 3BHK (A-8) | 100% | 2025-06-21 | 2025-07-09 | S9
5 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 1) | تربة الاحلال الطبقة الاولى + جميع الاختبارات عليها | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2025-06-21 | 2025-07-06 | S9
5 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 1) | تربة الاحلال الطبقة الاولى + جميع الاختبارات عليها | 3BHK (AS1-10) | 100% | 2025-06-21 | 2025-07-06 | S9
5 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 1) | تربة الاحلال الطبقة الاولى + جميع الاختبارات عليها | 3BHK (A-11) | 100% | 2025-06-21 | 2025-07-06 | S9
5 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 1) | تربة الاحلال الطبقة الاولى + جميع الاختبارات عليها | 3BHK (AS2-12) | 100% | 2025-06-21 | 2025-07-05 | S9
5 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 1) | تربة الاحلال الطبقة الاولى + جميع الاختبارات عليها | SITE 72 | 100% | 2025-06-21 | 2025-07-09 | S9
5 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 1) | تربة الاحلال الطبقة الاولى + جميع الاختبارات عليها | 3BHK (AS2-1) | 100% | 2025-07-05 | 2025-05-24 | S9
5 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 1) | تربة الاحلال الطبقة الاولى + جميع الاختبارات عليها | 3BHK (A-2) | 100% | 2025-07-05 | 2025-05-24 | S9
5 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 1) | تربة الاحلال الطبقة الاولى + جميع الاختبارات عليها | 3BHK (AS 1-3) | 100% | 2025-07-05 | 2025-05-24 | S9
5 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 1) | تربة الاحلال الطبقة الاولى + جميع الاختبارات عليها | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2025-07-05 | 2025-05-24 | S9
5 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 1) | تربة الاحلال الطبقة الاولى + جميع الاختبارات عليها | 3BHK (AS-5) | 100% | 2025-07-05 | 2025-05-24 | S9
5 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 1) | تربة الاحلال الطبقة الاولى + جميع الاختبارات عليها | 3BHK (AS1-6) | 100% | 2025-07-05 | 2025-05-24 | S9
5 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 1) | تربة الاحلال الطبقة الاولى + جميع الاختبارات عليها | SITE 32 | 100% | 2025-07-05 | 2025-05-24 | S9
5 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 1) | تربة الاحلال الطبقة الاولى + جميع الاختبارات عليها | 4BHK (B1) | 100% | 2025-07-25 | 2025-09-15 | S9
5 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 1) | تربة الاحلال الطبقة الاولى + جميع الاختبارات عليها | 4BHK (B2) | 100% | 2025-07-25 | 2025-09-15 | S9
5 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 1) | تربة الاحلال الطبقة الاولى + جميع الاختبارات عليها | 4BHK (BS1-3) | 100% | 2025-07-25 | 2025-09-16 | S9
5 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 1) | تربة الاحلال الطبقة الاولى + جميع الاختبارات عليها | 4BHK (BS2-4) | 100% | 2025-07-25 | 2025-09-17 | S9
5 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 1) | تربة الاحلال الطبقة الاولى + جميع الاختبارات عليها | 4BHK (B5) | 100% | 2025-07-25 | 2025-09-17 | S9
5 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 1) | تربة الاحلال الطبقة الاولى + جميع الاختبارات عليها | 4BHK (BS1-6) | 100% | 2025-07-25 | 2025-09-20 | S9
5 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 1) | تربة الاحلال الطبقة الاولى + جميع الاختبارات عليها | 4BHK (BS2-7) | 100% | 2025-07-25 | 2025-09-24 | S9
5 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 1) | تربة الاحلال الطبقة الاولى + جميع الاختبارات عليها | 4BHK (B8) | 100% | 2025-07-25 | 2025-09-24 | S9
5 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 1) | تربة الاحلال الطبقة الاولى + جميع الاختبارات عليها | 4BHK (B9) | 100% | 2025-07-25 | 2025-09-24 | S9
5 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 1) | تربة الاحلال الطبقة الاولى + جميع الاختبارات عليها | SITE 33 | 100% | 2025-07-25 | 2025-09-24 | S9
5 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 1) | تربة الاحلال الطبقة الاولى + جميع الاختبارات عليها | TYPE (C1) | 100% | 2025-12-02 | 2025-06-09 | S9
5 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 1) | تربة الاحلال الطبقة الاولى + جميع الاختبارات عليها | TYPE (C2) | 100% | 2025-12-02 | 2025-06-10 | S9
5 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 1) | تربة الاحلال الطبقة الاولى + جميع الاختبارات عليها | TYPE (C3) | 100% | 2025-12-02 | 2025-06-11 | S9
5 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 1) | تربة الاحلال الطبقة الاولى + جميع الاختبارات عليها | TYPE (C4) | 100% | 2025-12-02 | 2025-06-12 | S9
5 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 1) | تربة الاحلال الطبقة الاولى + جميع الاختبارات عليها | TYPE (CS2-5) | 100% | 2025-12-02 | 2025-06-14 | S9
5 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 1) | تربة الاحلال الطبقة الاولى + جميع الاختبارات عليها | TYPE (C6) | 100% | 2025-12-02 | 2025-06-14 | S9
5 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 1) | تربة الاحلال الطبقة الاولى + جميع الاختبارات عليها | TYPE (C7) | 100% | 2025-12-02 | 2025-11-22 | S9
5 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 1) | تربة الاحلال الطبقة الاولى + جميع الاختبارات عليها | TYPE (CS1-8) | 100% | 2025-12-02 | 2025-11-22 | S9
5 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 1) | تربة الاحلال الطبقة الاولى + جميع الاختبارات عليها | TYPE (C9) | 100% | 2025-12-03 | 2025-11-22 | S9
5 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 1) | تربة الاحلال الطبقة الاولى + جميع الاختبارات عليها | TYPE (C10) | 100% | 2025-12-04 | 2025-11-22 | S9
5 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 1) | تربة الاحلال الطبقة الاولى + جميع الاختبارات عليها | TYPE (C11) | 100% | 2025-12-05 | 2025-11-22 | S9
5 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 1) | تربة الاحلال الطبقة الاولى + جميع الاختبارات عليها | TYPE (CS1-12) | 100% | 2025-12-06 | 2025-11-23 | S9
5 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 1) | تربة الاحلال الطبقة الاولى + جميع الاختبارات عليها | TYPE (C13) | 100% | 2025-12-07 | 2025-11-23 | S9
5 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 1) | تربة الاحلال الطبقة الاولى + جميع الاختبارات عليها | TYPE (C14) | 100% | 2025-12-08 | 2025-11-23 | S9
5 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 1) | تربة الاحلال الطبقة الاولى + جميع الاختبارات عليها | TYPE (C15) | 100% | 2025-12-09 | 2025-11-23 | S9
5 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 1) | تربة الاحلال الطبقة الاولى + جميع الاختبارات عليها | TYPE (C16) | 100% | 2025-12-10 | 2025-11-23 | S9
5 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 1) | تربة الاحلال الطبقة الاولى + جميع الاختبارات عليها | SITE 71 | 100% | 2025-12-03 | 2025-11-23 | S9
6 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 2) | تربة الاحلال الطبقة الثانية + جميع الاختبارات عليها | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2025-06-21 | 2025-07-05 | S9
6 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 2) | تربة الاحلال الطبقة الثانية + جميع الاختبارات عليها | 3BHK (A-8) | 100% | 2025-06-21 | 2025-07-09 | S9
6 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 2) | تربة الاحلال الطبقة الثانية + جميع الاختبارات عليها | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2025-06-21 | 2025-07-06 | S9
6 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 2) | تربة الاحلال الطبقة الثانية + جميع الاختبارات عليها | 3BHK (AS1-10) | 100% | 2025-06-21 | 2025-07-06 | S9
6 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 2) | تربة الاحلال الطبقة الثانية + جميع الاختبارات عليها | 3BHK (A-11) | 100% | 2025-06-21 | 2025-07-06 | S9
6 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 2) | تربة الاحلال الطبقة الثانية + جميع الاختبارات عليها | 3BHK (AS2-12) | 100% | 2025-06-21 | 2025-07-05 | S9
6 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 2) | تربة الاحلال الطبقة الثانية + جميع الاختبارات عليها | SITE 72 | 100% | 2025-06-21 | 2025-07-09 | S9
6 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 2) | تربة الاحلال الطبقة الثانية + جميع الاختبارات عليها | 3BHK (AS2-1) | 100% | 2025-07-05 | 2025-05-24 | S9
6 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 2) | تربة الاحلال الطبقة الثانية + جميع الاختبارات عليها | 3BHK (A-2) | 100% | 2025-07-05 | 2025-05-24 | S9
6 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 2) | تربة الاحلال الطبقة الثانية + جميع الاختبارات عليها | 3BHK (AS 1-3) | 100% | 2025-07-05 | 2025-05-24 | S9
6 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 2) | تربة الاحلال الطبقة الثانية + جميع الاختبارات عليها | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2025-07-05 | 2025-05-24 | S9
6 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 2) | تربة الاحلال الطبقة الثانية + جميع الاختبارات عليها | 3BHK (AS-5) | 100% | 2025-07-05 | 2025-05-24 | S9
6 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 2) | تربة الاحلال الطبقة الثانية + جميع الاختبارات عليها | 3BHK (AS1-6) | 100% | 2025-07-05 | 2025-05-24 | S9
6 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 2) | تربة الاحلال الطبقة الثانية + جميع الاختبارات عليها | SITE 32 | 100% | 2025-07-05 | 2025-05-24 | S9
6 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 2) | تربة الاحلال الطبقة الثانية + جميع الاختبارات عليها | 4BHK (B1) | 100% | 2025-07-25 | 2025-09-15 | S9
6 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 2) | تربة الاحلال الطبقة الثانية + جميع الاختبارات عليها | 4BHK (B2) | 100% | 2025-07-25 | 2025-09-15 | S9
6 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 2) | تربة الاحلال الطبقة الثانية + جميع الاختبارات عليها | 4BHK (BS1-3) | 100% | 2025-07-25 | 2025-09-16 | S9
6 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 2) | تربة الاحلال الطبقة الثانية + جميع الاختبارات عليها | 4BHK (BS2-4) | 100% | 2025-07-25 | 2025-09-17 | S9
6 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 2) | تربة الاحلال الطبقة الثانية + جميع الاختبارات عليها | 4BHK (B5) | 100% | 2025-07-25 | 2025-09-17 | S9
6 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 2) | تربة الاحلال الطبقة الثانية + جميع الاختبارات عليها | 4BHK (BS1-6) | 100% | 2025-07-25 | 2025-09-20 | S9
6 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 2) | تربة الاحلال الطبقة الثانية + جميع الاختبارات عليها | 4BHK (BS2-7) | 100% | 2025-07-25 | 2025-09-24 | S9
6 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 2) | تربة الاحلال الطبقة الثانية + جميع الاختبارات عليها | 4BHK (B8) | 100% | 2025-07-25 | 2025-09-24 | S9
6 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 2) | تربة الاحلال الطبقة الثانية + جميع الاختبارات عليها | 4BHK (B9) | 100% | 2025-07-25 | 2025-09-24 | S9
6 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 2) | تربة الاحلال الطبقة الثانية + جميع الاختبارات عليها | SITE 33 | 100% | 2025-07-25 | 2025-09-24 | S9
6 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 2) | تربة الاحلال الطبقة الثانية + جميع الاختبارات عليها | TYPE (C1) | 100% | 2025-12-02 | 2026-01-22 | S9
6 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 2) | تربة الاحلال الطبقة الثانية + جميع الاختبارات عليها | TYPE (C2) | 100% | 2025-12-02 | 2026-01-24 | S9
6 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 2) | تربة الاحلال الطبقة الثانية + جميع الاختبارات عليها | TYPE (C3) | 100% | 2025-12-02 | 2026-01-31 | S9
6 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 2) | تربة الاحلال الطبقة الثانية + جميع الاختبارات عليها | TYPE (C4) | 100% | 2025-12-02 | 2026-01-31 | S9
6 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 2) | تربة الاحلال الطبقة الثانية + جميع الاختبارات عليها | TYPE (CS2-5) | 100% | 2025-12-02 | 2026-01-31 | S9
6 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 2) | تربة الاحلال الطبقة الثانية + جميع الاختبارات عليها | TYPE (C6) | 100% | 2025-12-02 | 2026-01-13 | S9
6 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 2) | تربة الاحلال الطبقة الثانية + جميع الاختبارات عليها | TYPE (C7) | 100% | 2025-12-02 | 2026-01-13 | S9
6 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 2) | تربة الاحلال الطبقة الثانية + جميع الاختبارات عليها | TYPE (CS1-8) | 100% | 2025-12-02 | 2026-01-14 | S9
6 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 2) | تربة الاحلال الطبقة الثانية + جميع الاختبارات عليها | TYPE (C9) | 100% | 2025-12-03 | 2026-01-14 | S9
6 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 2) | تربة الاحلال الطبقة الثانية + جميع الاختبارات عليها | TYPE (C10) | 100% | 2025-12-04 | 2026-01-14 | S9
6 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 2) | تربة الاحلال الطبقة الثانية + جميع الاختبارات عليها | TYPE (C11) | 100% | 2025-12-05 | 2026-01-14 | S9
6 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 2) | تربة الاحلال الطبقة الثانية + جميع الاختبارات عليها | TYPE (CS1-12) | 100% | 2025-12-06 | 2026-01-14 | S9
6 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 2) | تربة الاحلال الطبقة الثانية + جميع الاختبارات عليها | TYPE (C13) | 100% | 2025-12-07 | 2026-01-14 | S9
6 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 2) | تربة الاحلال الطبقة الثانية + جميع الاختبارات عليها | TYPE (C14) | 100% | 2025-12-08 | 2026-01-14 | S9
6 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 2) | تربة الاحلال الطبقة الثانية + جميع الاختبارات عليها | TYPE (C15) | 100% | 2025-12-09 | 2026-01-14 | S9
6 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 2) | تربة الاحلال الطبقة الثانية + جميع الاختبارات عليها | TYPE (C16) | 100% | 2025-12-10 | 2026-01-14 | S9
6 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 2) | تربة الاحلال الطبقة الثانية + جميع الاختبارات عليها | SITE 71 | 100% | 2025-12-03 | 2026-01-14 | S9
7 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 3) | تربة الاحلال الطبقة الثالثة + جميع الاختبارات عليها | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2025-06-21 | 2025-07-05 | S9
7 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 3) | تربة الاحلال الطبقة الثالثة + جميع الاختبارات عليها | 3BHK (A-8) | 100% | 2025-06-21 | 2025-07-09 | S9
7 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 3) | تربة الاحلال الطبقة الثالثة + جميع الاختبارات عليها | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2025-06-21 | 2025-07-06 | S9
7 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 3) | تربة الاحلال الطبقة الثالثة + جميع الاختبارات عليها | 3BHK (AS1-10) | 100% | 2025-06-21 | 2025-07-06 | S9
7 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 3) | تربة الاحلال الطبقة الثالثة + جميع الاختبارات عليها | 3BHK (A-11) | 100% | 2025-06-21 | 2025-07-06 | S9
7 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 3) | تربة الاحلال الطبقة الثالثة + جميع الاختبارات عليها | 3BHK (AS2-12) | 100% | 2025-06-21 | 2025-07-05 | S9
7 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 3) | تربة الاحلال الطبقة الثالثة + جميع الاختبارات عليها | SITE 72 | 100% | 2025-06-21 | 2025-07-09 | S9
7 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 3) | تربة الاحلال الطبقة الثالثة + جميع الاختبارات عليها | 3BHK (AS2-1) | 100% | 2025-07-05 | 2025-05-24 | S9
7 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 3) | تربة الاحلال الطبقة الثالثة + جميع الاختبارات عليها | 3BHK (A-2) | 100% | 2025-07-05 | 2025-05-24 | S9
7 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 3) | تربة الاحلال الطبقة الثالثة + جميع الاختبارات عليها | 3BHK (AS 1-3) | 100% | 2025-07-05 | 2025-05-24 | S9
7 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 3) | تربة الاحلال الطبقة الثالثة + جميع الاختبارات عليها | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2025-07-05 | 2025-05-24 | S9
7 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 3) | تربة الاحلال الطبقة الثالثة + جميع الاختبارات عليها | 3BHK (AS-5) | 100% | 2025-07-05 | 2025-05-24 | S9
7 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 3) | تربة الاحلال الطبقة الثالثة + جميع الاختبارات عليها | 3BHK (AS1-6) | 100% | 2025-07-05 | 2025-05-24 | S9
7 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 3) | تربة الاحلال الطبقة الثالثة + جميع الاختبارات عليها | SITE 32 | 100% | 2025-07-05 | 2025-05-24 | S9
7 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 3) | تربة الاحلال الطبقة الثالثة + جميع الاختبارات عليها | 4BHK (B1) | 100% | 2025-07-25 | 2025-09-15 | S9
7 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 3) | تربة الاحلال الطبقة الثالثة + جميع الاختبارات عليها | 4BHK (B2) | 100% | 2025-07-25 | 2025-09-15 | S9
7 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 3) | تربة الاحلال الطبقة الثالثة + جميع الاختبارات عليها | 4BHK (BS1-3) | 100% | 2025-07-25 | 2025-09-16 | S9
7 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 3) | تربة الاحلال الطبقة الثالثة + جميع الاختبارات عليها | 4BHK (BS2-4) | 100% | 2025-07-25 | 2025-09-17 | S9
7 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 3) | تربة الاحلال الطبقة الثالثة + جميع الاختبارات عليها | 4BHK (B5) | 100% | 2025-07-25 | 2025-09-17 | S9
7 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 3) | تربة الاحلال الطبقة الثالثة + جميع الاختبارات عليها | 4BHK (BS1-6) | 100% | 2025-07-25 | 2025-09-20 | S9
7 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 3) | تربة الاحلال الطبقة الثالثة + جميع الاختبارات عليها | 4BHK (BS2-7) | 100% | 2025-07-25 | 2025-09-24 | S9
7 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 3) | تربة الاحلال الطبقة الثالثة + جميع الاختبارات عليها | 4BHK (B8) | 100% | 2025-07-25 | 2025-09-24 | S9
7 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 3) | تربة الاحلال الطبقة الثالثة + جميع الاختبارات عليها | 4BHK (B9) | 100% | 2025-07-25 | 2025-09-24 | S9
7 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 3) | تربة الاحلال الطبقة الثالثة + جميع الاختبارات عليها | SITE 33 | 100% | 2025-07-25 | 2025-09-24 | S9
7 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 3) | تربة الاحلال الطبقة الثالثة + جميع الاختبارات عليها | TYPE (C1) | 100% | 2025-12-02 | 2026-01-24 | S9
7 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 3) | تربة الاحلال الطبقة الثالثة + جميع الاختبارات عليها | TYPE (C2) | 100% | 2025-12-02 | 2026-01-25 | S9
7 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 3) | تربة الاحلال الطبقة الثالثة + جميع الاختبارات عليها | TYPE (C3) | 100% | 2025-12-02 | 2026-02-03 | S9
7 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 3) | تربة الاحلال الطبقة الثالثة + جميع الاختبارات عليها | TYPE (C4) | 100% | 2025-12-02 | 2026-02-03 | S9
7 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 3) | تربة الاحلال الطبقة الثالثة + جميع الاختبارات عليها | TYPE (CS2-5) | 100% | 2025-12-02 | 2026-02-03 | S9
7 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 3) | تربة الاحلال الطبقة الثالثة + جميع الاختبارات عليها | TYPE (C6) | 100% | 2025-12-02 | 2026-02-03 | S9
7 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 3) | تربة الاحلال الطبقة الثالثة + جميع الاختبارات عليها | TYPE (C7) | 100% | 2025-12-02 | 2026-02-03 | S9
7 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 3) | تربة الاحلال الطبقة الثالثة + جميع الاختبارات عليها | TYPE (CS1-8) | 100% | 2025-12-02 | 2026-02-03 | S9
7 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 3) | تربة الاحلال الطبقة الثالثة + جميع الاختبارات عليها | TYPE (C9) | 100% | 2026-02-04 | 2026-02-24 | S9
7 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 3) | تربة الاحلال الطبقة الثالثة + جميع الاختبارات عليها | TYPE (C10) | 100% | 2026-02-04 | 2026-02-25 | S9
7 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 3) | تربة الاحلال الطبقة الثالثة + جميع الاختبارات عليها | TYPE (C11) | 100% | 2026-02-04 | 2026-02-26 | S9
7 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 3) | تربة الاحلال الطبقة الثالثة + جميع الاختبارات عليها | TYPE (CS1-12) | 100% | 2026-02-04 | 2026-02-27 | S9
7 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 3) | تربة الاحلال الطبقة الثالثة + جميع الاختبارات عليها | TYPE (C13) | 100% | 2026-02-04 | 2026-02-26 | S9
7 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 3) | تربة الاحلال الطبقة الثالثة + جميع الاختبارات عليها | TYPE (C14) | 100% | 2026-02-04 | 2026-02-26 | S9
7 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 3) | تربة الاحلال الطبقة الثالثة + جميع الاختبارات عليها | TYPE (C15) | 100% | 2026-02-04 | 2026-02-26 | S9
7 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 3) | تربة الاحلال الطبقة الثالثة + جميع الاختبارات عليها | TYPE (C16) | 100% | 2026-02-04 | 2026-02-26 | S9
7 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 3) | تربة الاحلال الطبقة الثالثة + جميع الاختبارات عليها | SITE 71 | 100% | 2026-02-04 | 2026-02-27 | S9
8 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 4) | تربة الاحلال الطبقة الرابعة + جميع الاختبارات عليها | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2025-06-21 | 2025-07-05 | S9
8 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 4) | تربة الاحلال الطبقة الرابعة + جميع الاختبارات عليها | 3BHK (A-8) | 100% | 2025-06-21 | 2025-07-09 | S9
8 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 4) | تربة الاحلال الطبقة الرابعة + جميع الاختبارات عليها | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2025-06-21 | 2025-07-06 | S9
8 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 4) | تربة الاحلال الطبقة الرابعة + جميع الاختبارات عليها | 3BHK (AS1-10) | 100% | 2025-06-21 | 2025-07-06 | S9
8 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 4) | تربة الاحلال الطبقة الرابعة + جميع الاختبارات عليها | 3BHK (A-11) | 100% | 2025-06-21 | 2025-07-06 | S9
8 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 4) | تربة الاحلال الطبقة الرابعة + جميع الاختبارات عليها | 3BHK (AS2-12) | 100% | 2025-06-21 | 2025-07-05 | S9
8 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 4) | تربة الاحلال الطبقة الرابعة + جميع الاختبارات عليها | SITE 72 | 100% | 2025-06-21 | 2025-07-09 | S9
8 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 4) | تربة الاحلال الطبقة الرابعة + جميع الاختبارات عليها | 3BHK (AS2-1) | 100% | 2025-07-05 | 2025-05-24 | S9
8 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 4) | تربة الاحلال الطبقة الرابعة + جميع الاختبارات عليها | 3BHK (A-2) | 100% | 2025-07-05 | 2025-05-24 | S9
8 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 4) | تربة الاحلال الطبقة الرابعة + جميع الاختبارات عليها | 3BHK (AS 1-3) | 100% | 2025-07-05 | 2025-05-24 | S9
8 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 4) | تربة الاحلال الطبقة الرابعة + جميع الاختبارات عليها | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2025-07-05 | 2025-05-24 | S9
8 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 4) | تربة الاحلال الطبقة الرابعة + جميع الاختبارات عليها | 3BHK (AS-5) | 100% | 2025-07-05 | 2025-05-24 | S9
8 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 4) | تربة الاحلال الطبقة الرابعة + جميع الاختبارات عليها | 3BHK (AS1-6) | 100% | 2025-07-05 | 2025-05-24 | S9
8 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 4) | تربة الاحلال الطبقة الرابعة + جميع الاختبارات عليها | SITE 32 | 100% | 2025-07-05 | 2025-05-24 | S9
8 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 4) | تربة الاحلال الطبقة الرابعة + جميع الاختبارات عليها | 4BHK (B1) | 100% | 2025-07-25 | 2025-09-15 | S9
8 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 4) | تربة الاحلال الطبقة الرابعة + جميع الاختبارات عليها | 4BHK (B2) | 100% | 2025-07-25 | 2025-09-15 | S9
8 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 4) | تربة الاحلال الطبقة الرابعة + جميع الاختبارات عليها | 4BHK (BS1-3) | 100% | 2025-07-25 | 2025-09-16 | S9
8 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 4) | تربة الاحلال الطبقة الرابعة + جميع الاختبارات عليها | 4BHK (BS2-4) | 100% | 2025-07-25 | 2025-09-17 | S9
8 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 4) | تربة الاحلال الطبقة الرابعة + جميع الاختبارات عليها | 4BHK (B5) | 100% | 2025-07-25 | 2025-09-17 | S9
8 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 4) | تربة الاحلال الطبقة الرابعة + جميع الاختبارات عليها | 4BHK (BS1-6) | 100% | 2025-07-25 | 2025-09-20 | S9
8 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 4) | تربة الاحلال الطبقة الرابعة + جميع الاختبارات عليها | 4BHK (BS2-7) | 100% | 2025-07-25 | 2025-09-24 | S9
8 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 4) | تربة الاحلال الطبقة الرابعة + جميع الاختبارات عليها | 4BHK (B8) | 100% | 2025-07-25 | 2025-09-24 | S9
8 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 4) | تربة الاحلال الطبقة الرابعة + جميع الاختبارات عليها | 4BHK (B9) | 100% | 2025-07-25 | 2025-09-24 | S9
8 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 4) | تربة الاحلال الطبقة الرابعة + جميع الاختبارات عليها | SITE 33 | 100% | 2025-07-25 | 2025-09-24 | S9
8 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 4) | تربة الاحلال الطبقة الرابعة + جميع الاختبارات عليها | TYPE (C1) | 100% | 2025-12-02 | 2026-01-31 | S9
8 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 4) | تربة الاحلال الطبقة الرابعة + جميع الاختبارات عليها | TYPE (C2) | 100% | 2025-12-02 | 2026-01-31 | S9
8 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 4) | تربة الاحلال الطبقة الرابعة + جميع الاختبارات عليها | TYPE (C3) | 90% | 2026-02-05 |  | S9
8 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 4) | تربة الاحلال الطبقة الرابعة + جميع الاختبارات عليها | TYPE (C4) | 90% | 2026-02-05 |  | S9
8 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 4) | تربة الاحلال الطبقة الرابعة + جميع الاختبارات عليها | TYPE (CS2-5) | 90% | 2026-02-05 |  | S9
8 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 4) | تربة الاحلال الطبقة الرابعة + جميع الاختبارات عليها | TYPE (C6) | 90% | 2026-02-05 |  | S9
8 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 4) | تربة الاحلال الطبقة الرابعة + جميع الاختبارات عليها | TYPE (C7) | 90% | 2026-02-05 |  | S9
8 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 4) | تربة الاحلال الطبقة الرابعة + جميع الاختبارات عليها | TYPE (CS1-8) | 90% | 2026-02-05 |  | S9
8 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 4) | تربة الاحلال الطبقة الرابعة + جميع الاختبارات عليها | TYPE (C9)
8 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 4) | تربة الاحلال الطبقة الرابعة + جميع الاختبارات عليها | TYPE (C10)
8 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 4) | تربة الاحلال الطبقة الرابعة + جميع الاختبارات عليها | TYPE (C11)
8 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 4) | تربة الاحلال الطبقة الرابعة + جميع الاختبارات عليها | TYPE (CS1-12)
8 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 4) | تربة الاحلال الطبقة الرابعة + جميع الاختبارات عليها | TYPE (C13)
8 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 4) | تربة الاحلال الطبقة الرابعة + جميع الاختبارات عليها | TYPE (C14)
8 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 4) | تربة الاحلال الطبقة الرابعة + جميع الاختبارات عليها | TYPE (C15)
8 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 4) | تربة الاحلال الطبقة الرابعة + جميع الاختبارات عليها | TYPE (C16)
8 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Backfilling, levelling & adjust levelling works (Soil Replacement) (LAYER 4) | تربة الاحلال الطبقة الرابعة + جميع الاختبارات عليها | SITE 71
9 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Termite Control Under PC Foundation | مبيد النمل الابيض | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2025-07-19 | 2025-07-19 | A1
9 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Termite Control Under PC Foundation | مبيد النمل الابيض | 3BHK (A-8) | 100% | 2025-07-21 | 2025-07-21 | A1
9 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Termite Control Under PC Foundation | مبيد النمل الابيض | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2025-07-08 | 2025-07-08 | A1
9 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Termite Control Under PC Foundation | مبيد النمل الابيض | 3BHK (AS1-10) | 100% | 2025-07-06 | 2025-07-06 | A1
9 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Termite Control Under PC Foundation | مبيد النمل الابيض | 3BHK (A-11) | 100% | 2025-07-06 | 2025-07-06 | A1
9 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Termite Control Under PC Foundation | مبيد النمل الابيض | 3BHK (AS2-12) | 100% | 2025-07-06 | 2025-07-06 | A1
9 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Termite Control Under PC Foundation | مبيد النمل الابيض | 3BHK (AS2-1) | 100% | 2025-07-27 | 2025-07-27 | A1
9 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Termite Control Under PC Foundation | مبيد النمل الابيض | 3BHK (A-2) | 100% | 2025-07-27 | 2025-07-27 | A1
9 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Termite Control Under PC Foundation | مبيد النمل الابيض | 3BHK (AS 1-3) | 100% | 2025-08-05 | 2025-08-05 | A1
9 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Termite Control Under PC Foundation | مبيد النمل الابيض | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2025-08-05 | 2025-08-05 | A1
9 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Termite Control Under PC Foundation | مبيد النمل الابيض | 3BHK (AS-5) | 100% | 2025-07-30 | 2025-07-30 | A1
9 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Termite Control Under PC Foundation | مبيد النمل الابيض | 3BHK (AS1-6) | 100% | 2025-07-30 | 2025-07-30 | A1
9 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Termite Control Under PC Foundation | مبيد النمل الابيض | 4BHK (B1) | 100% | 2025-09-14 | 2025-09-14 | A1
9 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Termite Control Under PC Foundation | مبيد النمل الابيض | 4BHK (B2) | 100% | 2025-09-15 | 2025-09-15 | A1
9 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Termite Control Under PC Foundation | مبيد النمل الابيض | 4BHK (BS1-3) | 100% | 2025-09-17 | 2025-09-17 | A1
9 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Termite Control Under PC Foundation | مبيد النمل الابيض | 4BHK (BS2-4) | 100% | 2025-09-17 | 2025-09-17 | A1
9 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Termite Control Under PC Foundation | مبيد النمل الابيض | 4BHK (B5) | 100% | 2025-09-21 | 2025-09-21 | A1
9 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Termite Control Under PC Foundation | مبيد النمل الابيض | 4BHK (BS1-6) | 100% | 2025-09-27 | 2025-09-27 | A1
9 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Termite Control Under PC Foundation | مبيد النمل الابيض | 4BHK (BS2-7) | 100% | 2025-09-27 | 2025-09-27 | A1
9 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Termite Control Under PC Foundation | مبيد النمل الابيض | 4BHK (B8) | 100% | 2025-09-29 | 2025-09-29 | A1
9 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Termite Control Under PC Foundation | مبيد النمل الابيض | 4BHK (B9) | 100% | 2025-09-29 | 2025-09-29 | A1
9 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Termite Control Under PC Foundation | مبيد النمل الابيض | SITE 72
9 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Termite Control Under PC Foundation | مبيد النمل الابيض | SITE 32
9 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Termite Control Under PC Foundation | مبيد النمل الابيض | SITE 33
9 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Termite Control Under PC Foundation | مبيد النمل الابيض | TYPE (C1)
9 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Termite Control Under PC Foundation | مبيد النمل الابيض | TYPE (C2)
9 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Termite Control Under PC Foundation | مبيد النمل الابيض | TYPE (C3)
9 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Termite Control Under PC Foundation | مبيد النمل الابيض | TYPE (C4)
9 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Termite Control Under PC Foundation | مبيد النمل الابيض | TYPE (CS2-5)
9 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Termite Control Under PC Foundation | مبيد النمل الابيض | TYPE (C6)
9 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Termite Control Under PC Foundation | مبيد النمل الابيض | TYPE (C7)
9 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Termite Control Under PC Foundation | مبيد النمل الابيض | TYPE (CS1-8)
9 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Termite Control Under PC Foundation | مبيد النمل الابيض | TYPE (C9)
9 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Termite Control Under PC Foundation | مبيد النمل الابيض | TYPE (C10)
9 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Termite Control Under PC Foundation | مبيد النمل الابيض | TYPE (C11)
9 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Termite Control Under PC Foundation | مبيد النمل الابيض | TYPE (CS1-12)
9 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Termite Control Under PC Foundation | مبيد النمل الابيض | TYPE (C13)
9 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Termite Control Under PC Foundation | مبيد النمل الابيض | TYPE (C14)
9 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Termite Control Under PC Foundation | مبيد النمل الابيض | TYPE (C15)
9 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Termite Control Under PC Foundation | مبيد النمل الابيض | TYPE (C16)
9 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SITE | Termite Control Under PC Foundation | مبيد النمل الابيض | SITE 71
10 | CSB1 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SITE | Plain Concrete Under RC foundations | صب العادية اسفل الاساسات (شاملة أعمال النجارة والمشمع ) | 3BHK (AS 1-3) | 100% | 2025-08-06 | 2025-08-06 | A1
10 | CSB1 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SITE | Plain Concrete Under RC foundations | صب العادية اسفل الاساسات (شاملة أعمال النجارة والمشمع ) | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2025-08-06 | 2025-08-06 | A1
10 | CSB1 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SITE | Plain Concrete Under RC foundations | صب العادية اسفل الاساسات (شاملة أعمال النجارة والمشمع ) | 4BHK (BS1-6) | 100% | 2025-09-28 | 2025-09-28 | A1
10 | CSB1 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SITE | Plain Concrete Under RC foundations | صب العادية اسفل الاساسات (شاملة أعمال النجارة والمشمع ) | 4BHK (BS2-7) | 100% | 2025-09-28 | 2025-09-28 | A1
10 | CSB1 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SITE | Plain Concrete Under RC foundations | صب العادية اسفل الاساسات (شاملة أعمال النجارة والمشمع ) | 4BHK (B8) | 100% | 2025-09-30 | 2025-09-30 | A1
10 | CSB1 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SITE | Plain Concrete Under RC foundations | صب العادية اسفل الاساسات (شاملة أعمال النجارة والمشمع ) | 4BHK (B9) | 100% | 2025-09-30 | 2025-09-30 | A1
10 | CSB1 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SITE | Plain Concrete Under RC foundations | صب العادية اسفل الاساسات (شاملة أعمال النجارة والمشمع ) | 3BHK (AS2-1) | 100% | 2025-07-28 | 2025-07-28 | A4
10 | CSB1 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SITE | Plain Concrete Under RC foundations | صب العادية اسفل الاساسات (شاملة أعمال النجارة والمشمع ) | 3BHK (A-2) | 100% | 2025-07-28 | 2025-07-28 | A4
10 | CSB1 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SITE | Plain Concrete Under RC foundations | صب العادية اسفل الاساسات (شاملة أعمال النجارة والمشمع ) | 3BHK (A-11) | 100% | 2025-07-07 | 2025-07-07 | E2
10 | CSB1 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SITE | Plain Concrete Under RC foundations | صب العادية اسفل الاساسات (شاملة أعمال النجارة والمشمع ) | 3BHK (AS2-12) | 100% | 2025-07-07 | 2025-07-07 | E2
10 | CSB1 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SITE | Plain Concrete Under RC foundations | صب العادية اسفل الاساسات (شاملة أعمال النجارة والمشمع ) | 4BHK (BS1-3) | 100% | 2025-09-18 | 2025-09-18 | F8
10 | CSB1 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SITE | Plain Concrete Under RC foundations | صب العادية اسفل الاساسات (شاملة أعمال النجارة والمشمع ) | 4BHK (BS2-4) | 100% | 2025-09-18 | 2025-09-18 | F8
10 | CSB1 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SITE | Plain Concrete Under RC foundations | صب العادية اسفل الاساسات (شاملة أعمال النجارة والمشمع ) | 3BHK (AS-5) | 100% | 2025-07-31 | 2025-07-31 | I5
10 | CSB1 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SITE | Plain Concrete Under RC foundations | صب العادية اسفل الاساسات (شاملة أعمال النجارة والمشمع ) | 3BHK (AS1-6) | 100% | 2025-07-31 | 2025-07-31 | I5
10 | CSB1 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SITE | Plain Concrete Under RC foundations | صب العادية اسفل الاساسات (شاملة أعمال النجارة والمشمع ) | 4BHK (B1) | 100% | 2025-09-15 | 2025-09-15 | K6
10 | CSB1 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SITE | Plain Concrete Under RC foundations | صب العادية اسفل الاساسات (شاملة أعمال النجارة والمشمع ) | 4BHK (B2) | 100% | 2025-09-16 | 2025-09-16 | K6
10 | CSB1 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SITE | Plain Concrete Under RC foundations | صب العادية اسفل الاساسات (شاملة أعمال النجارة والمشمع ) | 4BHK (B5) | 100% | 2025-09-22 | 2025-09-22 | T7
10 | CSB1 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SITE | Plain Concrete Under RC foundations | صب العادية اسفل الاساسات (شاملة أعمال النجارة والمشمع ) | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2025-07-20 | 2025-07-20 | W3
10 | CSB1 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SITE | Plain Concrete Under RC foundations | صب العادية اسفل الاساسات (شاملة أعمال النجارة والمشمع ) | 3BHK (A-8) | 100% | 2025-07-22 | 2025-07-22 | W3
10 | CSB1 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SITE | Plain Concrete Under RC foundations | صب العادية اسفل الاساسات (شاملة أعمال النجارة والمشمع ) | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2025-07-09 | 2025-07-09 | W3
10 | CSB1 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SITE | Plain Concrete Under RC foundations | صب العادية اسفل الاساسات (شاملة أعمال النجارة والمشمع ) | 3BHK (AS1-10) | 100% | 2025-07-07 | 2025-07-07 | W3
10 | CSB1 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SITE | Plain Concrete Under RC foundations | صب العادية اسفل الاساسات (شاملة أعمال النجارة والمشمع ) | SITE 72
10 | CSB1 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SITE | Plain Concrete Under RC foundations | صب العادية اسفل الاساسات (شاملة أعمال النجارة والمشمع ) | SITE 32
10 | CSB1 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SITE | Plain Concrete Under RC foundations | صب العادية اسفل الاساسات (شاملة أعمال النجارة والمشمع ) | SITE 33
10 | CSB1 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SITE | Plain Concrete Under RC foundations | صب العادية اسفل الاساسات (شاملة أعمال النجارة والمشمع ) | TYPE (C1)
10 | CSB1 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SITE | Plain Concrete Under RC foundations | صب العادية اسفل الاساسات (شاملة أعمال النجارة والمشمع ) | TYPE (C2)
10 | CSB1 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SITE | Plain Concrete Under RC foundations | صب العادية اسفل الاساسات (شاملة أعمال النجارة والمشمع ) | TYPE (C3)
10 | CSB1 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SITE | Plain Concrete Under RC foundations | صب العادية اسفل الاساسات (شاملة أعمال النجارة والمشمع ) | TYPE (C4)
10 | CSB1 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SITE | Plain Concrete Under RC foundations | صب العادية اسفل الاساسات (شاملة أعمال النجارة والمشمع ) | TYPE (CS2-5)
10 | CSB1 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SITE | Plain Concrete Under RC foundations | صب العادية اسفل الاساسات (شاملة أعمال النجارة والمشمع ) | TYPE (C6)
10 | CSB1 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SITE | Plain Concrete Under RC foundations | صب العادية اسفل الاساسات (شاملة أعمال النجارة والمشمع ) | TYPE (C7)
10 | CSB1 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SITE | Plain Concrete Under RC foundations | صب العادية اسفل الاساسات (شاملة أعمال النجارة والمشمع ) | TYPE (CS1-8)
10 | CSB1 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SITE | Plain Concrete Under RC foundations | صب العادية اسفل الاساسات (شاملة أعمال النجارة والمشمع ) | TYPE (C9)
10 | CSB1 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SITE | Plain Concrete Under RC foundations | صب العادية اسفل الاساسات (شاملة أعمال النجارة والمشمع ) | TYPE (C10)
10 | CSB1 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SITE | Plain Concrete Under RC foundations | صب العادية اسفل الاساسات (شاملة أعمال النجارة والمشمع ) | TYPE (C11)
10 | CSB1 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SITE | Plain Concrete Under RC foundations | صب العادية اسفل الاساسات (شاملة أعمال النجارة والمشمع ) | TYPE (CS1-12)
10 | CSB1 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SITE | Plain Concrete Under RC foundations | صب العادية اسفل الاساسات (شاملة أعمال النجارة والمشمع ) | TYPE (C13)
10 | CSB1 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SITE | Plain Concrete Under RC foundations | صب العادية اسفل الاساسات (شاملة أعمال النجارة والمشمع ) | TYPE (C14)
10 | CSB1 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SITE | Plain Concrete Under RC foundations | صب العادية اسفل الاساسات (شاملة أعمال النجارة والمشمع ) | TYPE (C15)
10 | CSB1 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SITE | Plain Concrete Under RC foundations | صب العادية اسفل الاساسات (شاملة أعمال النجارة والمشمع ) | TYPE (C16)
10 | CSB1 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SITE | Plain Concrete Under RC foundations | صب العادية اسفل الاساسات (شاملة أعمال النجارة والمشمع ) | SITE 71
11 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Termite Control Under PC Foundation (SHOPS) | مبيد النمل الابيض للمحلات الجانبية | 3BHK (AS1-7)
11 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Termite Control Under PC Foundation (SHOPS) | مبيد النمل الابيض للمحلات الجانبية | 3BHK (A-8)
11 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Termite Control Under PC Foundation (SHOPS) | مبيد النمل الابيض للمحلات الجانبية | 3BHK (AS2-9)
11 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Termite Control Under PC Foundation (SHOPS) | مبيد النمل الابيض للمحلات الجانبية | 3BHK (AS1-10)
11 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Termite Control Under PC Foundation (SHOPS) | مبيد النمل الابيض للمحلات الجانبية | 3BHK (A-11)
11 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Termite Control Under PC Foundation (SHOPS) | مبيد النمل الابيض للمحلات الجانبية | 3BHK (AS2-12)
11 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Termite Control Under PC Foundation (SHOPS) | مبيد النمل الابيض للمحلات الجانبية | SITE 72
11 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Termite Control Under PC Foundation (SHOPS) | مبيد النمل الابيض للمحلات الجانبية | 3BHK (AS2-1)
11 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Termite Control Under PC Foundation (SHOPS) | مبيد النمل الابيض للمحلات الجانبية | 3BHK (A-2)
11 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Termite Control Under PC Foundation (SHOPS) | مبيد النمل الابيض للمحلات الجانبية | 3BHK (AS 1-3)
11 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Termite Control Under PC Foundation (SHOPS) | مبيد النمل الابيض للمحلات الجانبية | 3BHK (AS 2-4)
11 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Termite Control Under PC Foundation (SHOPS) | مبيد النمل الابيض للمحلات الجانبية | 3BHK (AS-5)
11 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Termite Control Under PC Foundation (SHOPS) | مبيد النمل الابيض للمحلات الجانبية | 3BHK (AS1-6)
11 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Termite Control Under PC Foundation (SHOPS) | مبيد النمل الابيض للمحلات الجانبية | SITE 32
11 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Termite Control Under PC Foundation (SHOPS) | مبيد النمل الابيض للمحلات الجانبية | 4BHK (B1)
11 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Termite Control Under PC Foundation (SHOPS) | مبيد النمل الابيض للمحلات الجانبية | 4BHK (B2)
11 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Termite Control Under PC Foundation (SHOPS) | مبيد النمل الابيض للمحلات الجانبية | 4BHK (BS1-3)
11 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Termite Control Under PC Foundation (SHOPS) | مبيد النمل الابيض للمحلات الجانبية | 4BHK (BS2-4)
11 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Termite Control Under PC Foundation (SHOPS) | مبيد النمل الابيض للمحلات الجانبية | 4BHK (B5)
11 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Termite Control Under PC Foundation (SHOPS) | مبيد النمل الابيض للمحلات الجانبية | 4BHK (BS1-6)
11 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Termite Control Under PC Foundation (SHOPS) | مبيد النمل الابيض للمحلات الجانبية | 4BHK (BS2-7)
11 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Termite Control Under PC Foundation (SHOPS) | مبيد النمل الابيض للمحلات الجانبية | 4BHK (B8)
11 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Termite Control Under PC Foundation (SHOPS) | مبيد النمل الابيض للمحلات الجانبية | 4BHK (B9)
11 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Termite Control Under PC Foundation (SHOPS) | مبيد النمل الابيض للمحلات الجانبية | SITE 33
11 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Termite Control Under PC Foundation (SHOPS) | مبيد النمل الابيض للمحلات الجانبية | TYPE (C1)
11 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Termite Control Under PC Foundation (SHOPS) | مبيد النمل الابيض للمحلات الجانبية | TYPE (C2)
11 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Termite Control Under PC Foundation (SHOPS) | مبيد النمل الابيض للمحلات الجانبية | TYPE (C3)
11 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Termite Control Under PC Foundation (SHOPS) | مبيد النمل الابيض للمحلات الجانبية | TYPE (C4)
11 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Termite Control Under PC Foundation (SHOPS) | مبيد النمل الابيض للمحلات الجانبية | TYPE (CS2-5)
11 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Termite Control Under PC Foundation (SHOPS) | مبيد النمل الابيض للمحلات الجانبية | TYPE (C6)
11 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Termite Control Under PC Foundation (SHOPS) | مبيد النمل الابيض للمحلات الجانبية | TYPE (C7)
11 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Termite Control Under PC Foundation (SHOPS) | مبيد النمل الابيض للمحلات الجانبية | TYPE (CS1-8)
11 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Termite Control Under PC Foundation (SHOPS) | مبيد النمل الابيض للمحلات الجانبية | TYPE (C9)
11 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Termite Control Under PC Foundation (SHOPS) | مبيد النمل الابيض للمحلات الجانبية | TYPE (C10)
11 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Termite Control Under PC Foundation (SHOPS) | مبيد النمل الابيض للمحلات الجانبية | TYPE (C11)
11 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Termite Control Under PC Foundation (SHOPS) | مبيد النمل الابيض للمحلات الجانبية | TYPE (CS1-12)
11 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Termite Control Under PC Foundation (SHOPS) | مبيد النمل الابيض للمحلات الجانبية | TYPE (C13)
11 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Termite Control Under PC Foundation (SHOPS) | مبيد النمل الابيض للمحلات الجانبية | TYPE (C14)
11 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Termite Control Under PC Foundation (SHOPS) | مبيد النمل الابيض للمحلات الجانبية | TYPE (C15)
11 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Termite Control Under PC Foundation (SHOPS) | مبيد النمل الابيض للمحلات الجانبية | TYPE (C16)
11 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Termite Control Under PC Foundation (SHOPS) | مبيد النمل الابيض للمحلات الجانبية | SITE 71
12 | CSB2 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Plain Concrete Under RC foundations (SHOPS) | صب العادية اسفل الاساسات (شاملة أعمال النجارة والمشمع ) للمحلات الجانبية | 3BHK (A-8) | 100% | 2026-01-18 | 2026-01-18 | A1
12 | CSB2 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Plain Concrete Under RC foundations (SHOPS) | صب العادية اسفل الاساسات (شاملة أعمال النجارة والمشمع ) للمحلات الجانبية | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2026-01-18 | 2026-01-18 | A1
12 | CSB2 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Plain Concrete Under RC foundations (SHOPS) | صب العادية اسفل الاساسات (شاملة أعمال النجارة والمشمع ) للمحلات الجانبية | 3BHK (AS1-10) | 50% | 2026-01-18 |  | A1
12 | CSB2 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Plain Concrete Under RC foundations (SHOPS) | صب العادية اسفل الاساسات (شاملة أعمال النجارة والمشمع ) للمحلات الجانبية | 3BHK (A-11) | 100% | 2026-01-18 | 2026-01-18 | A1
12 | CSB2 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Plain Concrete Under RC foundations (SHOPS) | صب العادية اسفل الاساسات (شاملة أعمال النجارة والمشمع ) للمحلات الجانبية | 3BHK (AS1-7)
12 | CSB2 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Plain Concrete Under RC foundations (SHOPS) | صب العادية اسفل الاساسات (شاملة أعمال النجارة والمشمع ) للمحلات الجانبية | 3BHK (AS2-12)
12 | CSB2 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Plain Concrete Under RC foundations (SHOPS) | صب العادية اسفل الاساسات (شاملة أعمال النجارة والمشمع ) للمحلات الجانبية | SITE 72
12 | CSB2 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Plain Concrete Under RC foundations (SHOPS) | صب العادية اسفل الاساسات (شاملة أعمال النجارة والمشمع ) للمحلات الجانبية | 3BHK (AS2-1)
12 | CSB2 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Plain Concrete Under RC foundations (SHOPS) | صب العادية اسفل الاساسات (شاملة أعمال النجارة والمشمع ) للمحلات الجانبية | 3BHK (A-2)
12 | CSB2 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Plain Concrete Under RC foundations (SHOPS) | صب العادية اسفل الاساسات (شاملة أعمال النجارة والمشمع ) للمحلات الجانبية | 3BHK (AS 1-3)
12 | CSB2 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Plain Concrete Under RC foundations (SHOPS) | صب العادية اسفل الاساسات (شاملة أعمال النجارة والمشمع ) للمحلات الجانبية | 3BHK (AS 2-4)
12 | CSB2 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Plain Concrete Under RC foundations (SHOPS) | صب العادية اسفل الاساسات (شاملة أعمال النجارة والمشمع ) للمحلات الجانبية | 3BHK (AS-5)
12 | CSB2 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Plain Concrete Under RC foundations (SHOPS) | صب العادية اسفل الاساسات (شاملة أعمال النجارة والمشمع ) للمحلات الجانبية | 3BHK (AS1-6)
12 | CSB2 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Plain Concrete Under RC foundations (SHOPS) | صب العادية اسفل الاساسات (شاملة أعمال النجارة والمشمع ) للمحلات الجانبية | SITE 32
12 | CSB2 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Plain Concrete Under RC foundations (SHOPS) | صب العادية اسفل الاساسات (شاملة أعمال النجارة والمشمع ) للمحلات الجانبية | 4BHK (B1)
12 | CSB2 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Plain Concrete Under RC foundations (SHOPS) | صب العادية اسفل الاساسات (شاملة أعمال النجارة والمشمع ) للمحلات الجانبية | 4BHK (B2)
12 | CSB2 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Plain Concrete Under RC foundations (SHOPS) | صب العادية اسفل الاساسات (شاملة أعمال النجارة والمشمع ) للمحلات الجانبية | 4BHK (BS1-3)
12 | CSB2 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Plain Concrete Under RC foundations (SHOPS) | صب العادية اسفل الاساسات (شاملة أعمال النجارة والمشمع ) للمحلات الجانبية | 4BHK (BS2-4)
12 | CSB2 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Plain Concrete Under RC foundations (SHOPS) | صب العادية اسفل الاساسات (شاملة أعمال النجارة والمشمع ) للمحلات الجانبية | 4BHK (B5)
12 | CSB2 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Plain Concrete Under RC foundations (SHOPS) | صب العادية اسفل الاساسات (شاملة أعمال النجارة والمشمع ) للمحلات الجانبية | 4BHK (BS1-6)
12 | CSB2 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Plain Concrete Under RC foundations (SHOPS) | صب العادية اسفل الاساسات (شاملة أعمال النجارة والمشمع ) للمحلات الجانبية | 4BHK (BS2-7)
12 | CSB2 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Plain Concrete Under RC foundations (SHOPS) | صب العادية اسفل الاساسات (شاملة أعمال النجارة والمشمع ) للمحلات الجانبية | 4BHK (B8)
12 | CSB2 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Plain Concrete Under RC foundations (SHOPS) | صب العادية اسفل الاساسات (شاملة أعمال النجارة والمشمع ) للمحلات الجانبية | 4BHK (B9)
12 | CSB2 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Plain Concrete Under RC foundations (SHOPS) | صب العادية اسفل الاساسات (شاملة أعمال النجارة والمشمع ) للمحلات الجانبية | SITE 33
12 | CSB2 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Plain Concrete Under RC foundations (SHOPS) | صب العادية اسفل الاساسات (شاملة أعمال النجارة والمشمع ) للمحلات الجانبية | TYPE (C1)
12 | CSB2 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Plain Concrete Under RC foundations (SHOPS) | صب العادية اسفل الاساسات (شاملة أعمال النجارة والمشمع ) للمحلات الجانبية | TYPE (C2)
12 | CSB2 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Plain Concrete Under RC foundations (SHOPS) | صب العادية اسفل الاساسات (شاملة أعمال النجارة والمشمع ) للمحلات الجانبية | TYPE (C3)
12 | CSB2 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Plain Concrete Under RC foundations (SHOPS) | صب العادية اسفل الاساسات (شاملة أعمال النجارة والمشمع ) للمحلات الجانبية | TYPE (C4)
12 | CSB2 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Plain Concrete Under RC foundations (SHOPS) | صب العادية اسفل الاساسات (شاملة أعمال النجارة والمشمع ) للمحلات الجانبية | TYPE (CS2-5)
12 | CSB2 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Plain Concrete Under RC foundations (SHOPS) | صب العادية اسفل الاساسات (شاملة أعمال النجارة والمشمع ) للمحلات الجانبية | TYPE (C6)
12 | CSB2 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Plain Concrete Under RC foundations (SHOPS) | صب العادية اسفل الاساسات (شاملة أعمال النجارة والمشمع ) للمحلات الجانبية | TYPE (C7)
12 | CSB2 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Plain Concrete Under RC foundations (SHOPS) | صب العادية اسفل الاساسات (شاملة أعمال النجارة والمشمع ) للمحلات الجانبية | TYPE (CS1-8)
12 | CSB2 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Plain Concrete Under RC foundations (SHOPS) | صب العادية اسفل الاساسات (شاملة أعمال النجارة والمشمع ) للمحلات الجانبية | TYPE (C9)
12 | CSB2 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Plain Concrete Under RC foundations (SHOPS) | صب العادية اسفل الاساسات (شاملة أعمال النجارة والمشمع ) للمحلات الجانبية | TYPE (C10)
12 | CSB2 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Plain Concrete Under RC foundations (SHOPS) | صب العادية اسفل الاساسات (شاملة أعمال النجارة والمشمع ) للمحلات الجانبية | TYPE (C11)
12 | CSB2 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Plain Concrete Under RC foundations (SHOPS) | صب العادية اسفل الاساسات (شاملة أعمال النجارة والمشمع ) للمحلات الجانبية | TYPE (CS1-12)
12 | CSB2 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Plain Concrete Under RC foundations (SHOPS) | صب العادية اسفل الاساسات (شاملة أعمال النجارة والمشمع ) للمحلات الجانبية | TYPE (C13)
12 | CSB2 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Plain Concrete Under RC foundations (SHOPS) | صب العادية اسفل الاساسات (شاملة أعمال النجارة والمشمع ) للمحلات الجانبية | TYPE (C14)
12 | CSB2 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Plain Concrete Under RC foundations (SHOPS) | صب العادية اسفل الاساسات (شاملة أعمال النجارة والمشمع ) للمحلات الجانبية | TYPE (C15)
12 | CSB2 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Plain Concrete Under RC foundations (SHOPS) | صب العادية اسفل الاساسات (شاملة أعمال النجارة والمشمع ) للمحلات الجانبية | TYPE (C16)
12 | CSB2 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Plain Concrete Under RC foundations (SHOPS) | صب العادية اسفل الاساسات (شاملة أعمال النجارة والمشمع ) للمحلات الجانبية | SITE 71
13 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Coordinates setting out and shuttering works | نجارة اللبشة | 3BHK (AS 1-3) | 100% | 2025-08-09 | 2025-09-14 | A1
13 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Coordinates setting out and shuttering works | نجارة اللبشة | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2025-08-09 | 2025-09-06 | A1
13 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Coordinates setting out and shuttering works | نجارة اللبشة | 3BHK (AS2-1) | 100% | 2025-08-03 | 2025-09-04 | A4
13 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Coordinates setting out and shuttering works | نجارة اللبشة | 3BHK (A-2) | 100% | 2025-08-03 | 2025-09-13 | A4
13 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Coordinates setting out and shuttering works | نجارة اللبشة | 3BHK (A-11) | 100% | 2025-07-24 | 2025-08-26 | E2
13 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Coordinates setting out and shuttering works | نجارة اللبشة | 3BHK (AS2-12) | 100% | 2025-07-24 | 2025-08-23 | E2
13 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Coordinates setting out and shuttering works | نجارة اللبشة | 4BHK (BS1-3) | 100% | 2025-09-19 | 2025-10-12 | F8
13 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Coordinates setting out and shuttering works | نجارة اللبشة | 4BHK (BS2-4) | 100% | 2025-09-25 | 2025-10-19 | F8
13 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Coordinates setting out and shuttering works | نجارة اللبشة | 4BHK (B8) | 100% | 2025-10-05 | 2025-10-21 | G11
13 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Coordinates setting out and shuttering works | نجارة اللبشة | 4BHK (BS2-7) | 100% | 2025-10-05 | 2025-10-26 | G13
13 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Coordinates setting out and shuttering works | نجارة اللبشة | 3BHK (AS-5) | 100% | 2025-08-03 | 2025-09-03 | I5
13 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Coordinates setting out and shuttering works | نجارة اللبشة | 3BHK (AS1-6) | 100% | 2025-08-03 | 2025-09-01 | I5
13 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Coordinates setting out and shuttering works | نجارة اللبشة | 4BHK (B9) | 100% | 2025-10-04 | 2025-10-16 | K50
13 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Coordinates setting out and shuttering works | نجارة اللبشة | 4BHK (B1) | 100% | 2025-09-16 | 2025-10-13 | K6
13 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Coordinates setting out and shuttering works | نجارة اللبشة | 4BHK (B2) | 100% | 2025-09-24 | 2025-10-30 | K6 | A17
13 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Coordinates setting out and shuttering works | نجارة اللبشة | 4BHK (B5) | 100% | 2025-09-25 | 2025-10-13 | T7
13 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Coordinates setting out and shuttering works | نجارة اللبشة | 4BHK (BS1-6) | 100% | 2025-09-28 | 2025-10-15 | T7
13 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Coordinates setting out and shuttering works | نجارة اللبشة | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2025-07-24 | 2025-08-19 | W3
13 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Coordinates setting out and shuttering works | نجارة اللبشة | 3BHK (A-8) | 100% | 2025-07-24 | 2025-09-01 | W3
13 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Coordinates setting out and shuttering works | نجارة اللبشة | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2025-07-24 | 2025-08-30 | W3
13 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Coordinates setting out and shuttering works | نجارة اللبشة | 3BHK (AS1-10) | 100% | 2025-07-21 | 2025-08-29 | W3
13 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Coordinates setting out and shuttering works | نجارة اللبشة | SITE 72
13 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Coordinates setting out and shuttering works | نجارة اللبشة | SITE 32
13 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Coordinates setting out and shuttering works | نجارة اللبشة | SITE 33
13 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Coordinates setting out and shuttering works | نجارة اللبشة | TYPE (C1)
13 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Coordinates setting out and shuttering works | نجارة اللبشة | TYPE (C2)
13 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Coordinates setting out and shuttering works | نجارة اللبشة | TYPE (C3)
13 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Coordinates setting out and shuttering works | نجارة اللبشة | TYPE (C4)
13 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Coordinates setting out and shuttering works | نجارة اللبشة | TYPE (CS2-5)
13 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Coordinates setting out and shuttering works | نجارة اللبشة | TYPE (C6)
13 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Coordinates setting out and shuttering works | نجارة اللبشة | TYPE (C7)
13 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Coordinates setting out and shuttering works | نجارة اللبشة | TYPE (CS1-8)
13 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Coordinates setting out and shuttering works | نجارة اللبشة | TYPE (C9)
13 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Coordinates setting out and shuttering works | نجارة اللبشة | TYPE (C10)
13 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Coordinates setting out and shuttering works | نجارة اللبشة | TYPE (C11)
13 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Coordinates setting out and shuttering works | نجارة اللبشة | TYPE (CS1-12)
13 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Coordinates setting out and shuttering works | نجارة اللبشة | TYPE (C13)
13 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Coordinates setting out and shuttering works | نجارة اللبشة | TYPE (C14)
13 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Coordinates setting out and shuttering works | نجارة اللبشة | TYPE (C15)
13 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Coordinates setting out and shuttering works | نجارة اللبشة | TYPE (C16)
13 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Coordinates setting out and shuttering works | نجارة اللبشة | SITE 71
14 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Steel Reinforcements works for RC foundations | حدادة اللبشة | 3BHK (AS2-1) | 100% | 2025-08-03 | 2025-09-04 | A4
14 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Steel Reinforcements works for RC foundations | حدادة اللبشة | 3BHK (A-2) | 100% | 2025-08-03 | 2025-09-13 | A4
14 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Steel Reinforcements works for RC foundations | حدادة اللبشة | 3BHK (AS 1-3) | 100% | 2025-08-09 | 2025-09-14 | A46
14 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Steel Reinforcements works for RC foundations | حدادة اللبشة | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2025-08-09 | 2025-09-06 | A46
14 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Steel Reinforcements works for RC foundations | حدادة اللبشة | 3BHK (A-11) | 100% | 2025-07-24 | 2025-08-26 | E2
14 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Steel Reinforcements works for RC foundations | حدادة اللبشة | 3BHK (AS2-12) | 100% | 2025-07-24 | 2025-08-23 | E2
14 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Steel Reinforcements works for RC foundations | حدادة اللبشة | 4BHK (BS1-3) | 100% | 2025-09-19 | 2025-10-12 | F8
14 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Steel Reinforcements works for RC foundations | حدادة اللبشة | 4BHK (BS2-4) | 100% | 2025-09-25 | 2025-10-19 | F8
14 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Steel Reinforcements works for RC foundations | حدادة اللبشة | 4BHK (B8) | 100% | 2025-10-05 | 2025-10-21 | G11
14 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Steel Reinforcements works for RC foundations | حدادة اللبشة | 4BHK (BS2-7) | 100% | 2025-10-05 | 2025-10-26 | G13
14 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Steel Reinforcements works for RC foundations | حدادة اللبشة | 3BHK (AS-5) | 100% | 2025-08-03 | 2025-09-03 | I5
14 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Steel Reinforcements works for RC foundations | حدادة اللبشة | 3BHK (AS1-6) | 100% | 2025-08-03 | 2025-09-01 | I5
14 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Steel Reinforcements works for RC foundations | حدادة اللبشة | 4BHK (B9) | 100% | 2025-10-04 | 2025-10-16 | K50
14 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Steel Reinforcements works for RC foundations | حدادة اللبشة | 4BHK (B1) | 100% | 2025-09-16 | 2025-10-13 | K6
14 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Steel Reinforcements works for RC foundations | حدادة اللبشة | 4BHK (B2) | 100% | 2025-09-24 | 2025-10-30 | K6 | A17
14 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Steel Reinforcements works for RC foundations | حدادة اللبشة | 4BHK (B5) | 100% | 2025-09-25 | 2025-10-13 | T7
14 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Steel Reinforcements works for RC foundations | حدادة اللبشة | 4BHK (BS1-6) | 100% | 2025-09-28 | 2025-10-15 | T7
14 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Steel Reinforcements works for RC foundations | حدادة اللبشة | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2025-07-24 | 2025-08-19 | W3
14 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Steel Reinforcements works for RC foundations | حدادة اللبشة | 3BHK (A-8) | 100% | 2025-07-24 | 2025-09-01 | W3
14 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Steel Reinforcements works for RC foundations | حدادة اللبشة | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2025-07-24 | 2025-08-30 | W3
14 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Steel Reinforcements works for RC foundations | حدادة اللبشة | 3BHK (AS1-10) | 100% | 2025-07-21 | 2025-08-29 | W3
14 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Steel Reinforcements works for RC foundations | حدادة اللبشة | SITE 72
14 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Steel Reinforcements works for RC foundations | حدادة اللبشة | SITE 32
14 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Steel Reinforcements works for RC foundations | حدادة اللبشة | SITE 33
14 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Steel Reinforcements works for RC foundations | حدادة اللبشة | TYPE (C1)
14 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Steel Reinforcements works for RC foundations | حدادة اللبشة | TYPE (C2)
14 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Steel Reinforcements works for RC foundations | حدادة اللبشة | TYPE (C3)
14 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Steel Reinforcements works for RC foundations | حدادة اللبشة | TYPE (C4)
14 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Steel Reinforcements works for RC foundations | حدادة اللبشة | TYPE (CS2-5)
14 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Steel Reinforcements works for RC foundations | حدادة اللبشة | TYPE (C6)
14 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Steel Reinforcements works for RC foundations | حدادة اللبشة | TYPE (C7)
14 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Steel Reinforcements works for RC foundations | حدادة اللبشة | TYPE (CS1-8)
14 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Steel Reinforcements works for RC foundations | حدادة اللبشة | TYPE (C9)
14 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Steel Reinforcements works for RC foundations | حدادة اللبشة | TYPE (C10)
14 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Steel Reinforcements works for RC foundations | حدادة اللبشة | TYPE (C11)
14 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Steel Reinforcements works for RC foundations | حدادة اللبشة | TYPE (CS1-12)
14 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Steel Reinforcements works for RC foundations | حدادة اللبشة | TYPE (C13)
14 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Steel Reinforcements works for RC foundations | حدادة اللبشة | TYPE (C14)
14 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Steel Reinforcements works for RC foundations | حدادة اللبشة | TYPE (C15)
14 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Steel Reinforcements works for RC foundations | حدادة اللبشة | TYPE (C16)
14 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Steel Reinforcements works for RC foundations | حدادة اللبشة | SITE 71
15 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Coordinates setting out and shuttering works | نجارة قواعد المحلات الخارجية | 3BHK (AS1-7)
15 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Coordinates setting out and shuttering works | نجارة قواعد المحلات الخارجية | 3BHK (A-8)
15 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Coordinates setting out and shuttering works | نجارة قواعد المحلات الخارجية | 3BHK (AS2-9)
15 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Coordinates setting out and shuttering works | نجارة قواعد المحلات الخارجية | 3BHK (AS1-10)
15 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Coordinates setting out and shuttering works | نجارة قواعد المحلات الخارجية | 3BHK (A-11)
15 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Coordinates setting out and shuttering works | نجارة قواعد المحلات الخارجية | 3BHK (AS2-12)
15 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Coordinates setting out and shuttering works | نجارة قواعد المحلات الخارجية | SITE 72
15 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Coordinates setting out and shuttering works | نجارة قواعد المحلات الخارجية | 3BHK (AS2-1)
15 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Coordinates setting out and shuttering works | نجارة قواعد المحلات الخارجية | 3BHK (A-2)
15 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Coordinates setting out and shuttering works | نجارة قواعد المحلات الخارجية | 3BHK (AS 1-3)
15 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Coordinates setting out and shuttering works | نجارة قواعد المحلات الخارجية | 3BHK (AS 2-4)
15 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Coordinates setting out and shuttering works | نجارة قواعد المحلات الخارجية | 3BHK (AS-5)
15 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Coordinates setting out and shuttering works | نجارة قواعد المحلات الخارجية | 3BHK (AS1-6)
15 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Coordinates setting out and shuttering works | نجارة قواعد المحلات الخارجية | SITE 32
15 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Coordinates setting out and shuttering works | نجارة قواعد المحلات الخارجية | 4BHK (B1)
15 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Coordinates setting out and shuttering works | نجارة قواعد المحلات الخارجية | 4BHK (B2)
15 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Coordinates setting out and shuttering works | نجارة قواعد المحلات الخارجية | 4BHK (BS1-3)
15 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Coordinates setting out and shuttering works | نجارة قواعد المحلات الخارجية | 4BHK (BS2-4)
15 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Coordinates setting out and shuttering works | نجارة قواعد المحلات الخارجية | 4BHK (B5)
15 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Coordinates setting out and shuttering works | نجارة قواعد المحلات الخارجية | 4BHK (BS1-6)
15 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Coordinates setting out and shuttering works | نجارة قواعد المحلات الخارجية | 4BHK (BS2-7)
15 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Coordinates setting out and shuttering works | نجارة قواعد المحلات الخارجية | 4BHK (B8)
15 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Coordinates setting out and shuttering works | نجارة قواعد المحلات الخارجية | 4BHK (B9)
15 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Coordinates setting out and shuttering works | نجارة قواعد المحلات الخارجية | SITE 33
15 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Coordinates setting out and shuttering works | نجارة قواعد المحلات الخارجية | TYPE (C1)
15 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Coordinates setting out and shuttering works | نجارة قواعد المحلات الخارجية | TYPE (C2)
15 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Coordinates setting out and shuttering works | نجارة قواعد المحلات الخارجية | TYPE (C3)
15 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Coordinates setting out and shuttering works | نجارة قواعد المحلات الخارجية | TYPE (C4)
15 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Coordinates setting out and shuttering works | نجارة قواعد المحلات الخارجية | TYPE (CS2-5)
15 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Coordinates setting out and shuttering works | نجارة قواعد المحلات الخارجية | TYPE (C6)
15 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Coordinates setting out and shuttering works | نجارة قواعد المحلات الخارجية | TYPE (C7)
15 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Coordinates setting out and shuttering works | نجارة قواعد المحلات الخارجية | TYPE (CS1-8)
15 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Coordinates setting out and shuttering works | نجارة قواعد المحلات الخارجية | TYPE (C9)
15 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Coordinates setting out and shuttering works | نجارة قواعد المحلات الخارجية | TYPE (C10)
15 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Coordinates setting out and shuttering works | نجارة قواعد المحلات الخارجية | TYPE (C11)
15 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Coordinates setting out and shuttering works | نجارة قواعد المحلات الخارجية | TYPE (CS1-12)
15 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Coordinates setting out and shuttering works | نجارة قواعد المحلات الخارجية | TYPE (C13)
15 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Coordinates setting out and shuttering works | نجارة قواعد المحلات الخارجية | TYPE (C14)
15 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Coordinates setting out and shuttering works | نجارة قواعد المحلات الخارجية | TYPE (C15)
15 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Coordinates setting out and shuttering works | نجارة قواعد المحلات الخارجية | TYPE (C16)
15 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Coordinates setting out and shuttering works | نجارة قواعد المحلات الخارجية | SITE 71
16 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements works for RC foundations (SHOPS) | حدادة قواعد المحلات الخارجية | 3BHK (AS1-7)
16 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements works for RC foundations (SHOPS) | حدادة قواعد المحلات الخارجية | 3BHK (A-8)
16 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements works for RC foundations (SHOPS) | حدادة قواعد المحلات الخارجية | 3BHK (AS2-9)
16 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements works for RC foundations (SHOPS) | حدادة قواعد المحلات الخارجية | 3BHK (AS1-10)
16 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements works for RC foundations (SHOPS) | حدادة قواعد المحلات الخارجية | 3BHK (A-11)
16 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements works for RC foundations (SHOPS) | حدادة قواعد المحلات الخارجية | 3BHK (AS2-12)
16 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements works for RC foundations (SHOPS) | حدادة قواعد المحلات الخارجية | SITE 72
16 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements works for RC foundations (SHOPS) | حدادة قواعد المحلات الخارجية | 3BHK (AS2-1)
16 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements works for RC foundations (SHOPS) | حدادة قواعد المحلات الخارجية | 3BHK (A-2)
16 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements works for RC foundations (SHOPS) | حدادة قواعد المحلات الخارجية | 3BHK (AS 1-3)
16 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements works for RC foundations (SHOPS) | حدادة قواعد المحلات الخارجية | 3BHK (AS 2-4)
16 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements works for RC foundations (SHOPS) | حدادة قواعد المحلات الخارجية | 3BHK (AS-5)
16 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements works for RC foundations (SHOPS) | حدادة قواعد المحلات الخارجية | 3BHK (AS1-6)
16 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements works for RC foundations (SHOPS) | حدادة قواعد المحلات الخارجية | SITE 32
16 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements works for RC foundations (SHOPS) | حدادة قواعد المحلات الخارجية | 4BHK (B1)
16 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements works for RC foundations (SHOPS) | حدادة قواعد المحلات الخارجية | 4BHK (B2)
16 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements works for RC foundations (SHOPS) | حدادة قواعد المحلات الخارجية | 4BHK (BS1-3)
16 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements works for RC foundations (SHOPS) | حدادة قواعد المحلات الخارجية | 4BHK (BS2-4)
16 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements works for RC foundations (SHOPS) | حدادة قواعد المحلات الخارجية | 4BHK (B5)
16 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements works for RC foundations (SHOPS) | حدادة قواعد المحلات الخارجية | 4BHK (BS1-6)
16 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements works for RC foundations (SHOPS) | حدادة قواعد المحلات الخارجية | 4BHK (BS2-7)
16 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements works for RC foundations (SHOPS) | حدادة قواعد المحلات الخارجية | 4BHK (B8)
16 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements works for RC foundations (SHOPS) | حدادة قواعد المحلات الخارجية | 4BHK (B9)
16 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements works for RC foundations (SHOPS) | حدادة قواعد المحلات الخارجية | SITE 33
16 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements works for RC foundations (SHOPS) | حدادة قواعد المحلات الخارجية | TYPE (C1)
16 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements works for RC foundations (SHOPS) | حدادة قواعد المحلات الخارجية | TYPE (C2)
16 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements works for RC foundations (SHOPS) | حدادة قواعد المحلات الخارجية | TYPE (C3)
16 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements works for RC foundations (SHOPS) | حدادة قواعد المحلات الخارجية | TYPE (C4)
16 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements works for RC foundations (SHOPS) | حدادة قواعد المحلات الخارجية | TYPE (CS2-5)
16 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements works for RC foundations (SHOPS) | حدادة قواعد المحلات الخارجية | TYPE (C6)
16 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements works for RC foundations (SHOPS) | حدادة قواعد المحلات الخارجية | TYPE (C7)
16 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements works for RC foundations (SHOPS) | حدادة قواعد المحلات الخارجية | TYPE (CS1-8)
16 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements works for RC foundations (SHOPS) | حدادة قواعد المحلات الخارجية | TYPE (C9)
16 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements works for RC foundations (SHOPS) | حدادة قواعد المحلات الخارجية | TYPE (C10)
16 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements works for RC foundations (SHOPS) | حدادة قواعد المحلات الخارجية | TYPE (C11)
16 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements works for RC foundations (SHOPS) | حدادة قواعد المحلات الخارجية | TYPE (CS1-12)
16 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements works for RC foundations (SHOPS) | حدادة قواعد المحلات الخارجية | TYPE (C13)
16 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements works for RC foundations (SHOPS) | حدادة قواعد المحلات الخارجية | TYPE (C14)
16 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements works for RC foundations (SHOPS) | حدادة قواعد المحلات الخارجية | TYPE (C15)
16 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements works for RC foundations (SHOPS) | حدادة قواعد المحلات الخارجية | TYPE (C16)
16 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements works for RC foundations (SHOPS) | حدادة قواعد المحلات الخارجية | SITE 71
17 | CSB3 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for RC foundations (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) | تقوية نجارة وصب الاساسات + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS 1-3) | 100% | 2025-09-14 | 2025-09-14 | A1
17 | CSB3 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for RC foundations (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) | تقوية نجارة وصب الاساسات + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2025-09-06 | 2025-09-06 | A1
17 | CSB3 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for RC foundations (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) | تقوية نجارة وصب الاساسات + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS2-1) | 100% | 2025-09-04 | 2025-09-04 | A4
17 | CSB3 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for RC foundations (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) | تقوية نجارة وصب الاساسات + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (A-2) | 100% | 2025-09-13 | 2025-09-13 | A4
17 | CSB3 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for RC foundations (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) | تقوية نجارة وصب الاساسات + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (A-11) | 100% | 2025-08-27 | 2025-08-27 | E2
17 | CSB3 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for RC foundations (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) | تقوية نجارة وصب الاساسات + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS2-12) | 100% | 2025-08-24 | 2025-08-24 | E2
17 | CSB3 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for RC foundations (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) | تقوية نجارة وصب الاساسات + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (BS1-3) | 100% | 2025-10-12 | 2025-10-12 | F8
17 | CSB3 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for RC foundations (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) | تقوية نجارة وصب الاساسات + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (BS2-4) | 100% | 2025-10-19 | 2025-10-19 | F8
17 | CSB3 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for RC foundations (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) | تقوية نجارة وصب الاساسات + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B8) | 100% | 2025-10-21 | 2025-10-21 | G11
17 | CSB3 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for RC foundations (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) | تقوية نجارة وصب الاساسات + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (BS2-7) | 100% | 2025-10-26 | 2025-10-26 | G13
17 | CSB3 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for RC foundations (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) | تقوية نجارة وصب الاساسات + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS-5) | 100% | 2025-09-03 | 2025-09-03 | I5
17 | CSB3 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for RC foundations (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) | تقوية نجارة وصب الاساسات + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS1-6) | 100% | 2025-09-01 | 2025-09-01 | I5
17 | CSB3 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for RC foundations (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) | تقوية نجارة وصب الاساسات + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B9) | 100% | 2025-10-16 | 2025-10-16 | K50
17 | CSB3 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for RC foundations (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) | تقوية نجارة وصب الاساسات + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B1) | 100% | 2025-10-13 | 2025-10-13 | K6
17 | CSB3 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for RC foundations (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) | تقوية نجارة وصب الاساسات + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B2) | 100% | 2025-10-30 | 2025-10-30 | K6 | A17
17 | CSB3 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for RC foundations (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) | تقوية نجارة وصب الاساسات + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B5) | 100% | 2025-10-13 | 2025-10-13 | T7
17 | CSB3 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for RC foundations (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) | تقوية نجارة وصب الاساسات + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (BS1-6) | 100% | 2025-10-15 | 2025-10-15 | T7
17 | CSB3 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for RC foundations (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) | تقوية نجارة وصب الاساسات + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2025-08-20 | 2025-08-20 | W3
17 | CSB3 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for RC foundations (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) | تقوية نجارة وصب الاساسات + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (A-8) | 100% | 2025-09-02 | 2025-09-02 | W3
17 | CSB3 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for RC foundations (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) | تقوية نجارة وصب الاساسات + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2025-08-31 | 2025-08-31 | W3
17 | CSB3 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for RC foundations (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) | تقوية نجارة وصب الاساسات + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS1-10) | 100% | 2025-08-30 | 2025-08-30 | W3
17 | CSB3 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for RC foundations (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) | تقوية نجارة وصب الاساسات + الاختبارات كاملة عليها | SITE 72
17 | CSB3 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for RC foundations (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) | تقوية نجارة وصب الاساسات + الاختبارات كاملة عليها | SITE 32
17 | CSB3 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for RC foundations (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) | تقوية نجارة وصب الاساسات + الاختبارات كاملة عليها | SITE 33
17 | CSB3 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for RC foundations (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) | تقوية نجارة وصب الاساسات + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C1)
17 | CSB3 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for RC foundations (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) | تقوية نجارة وصب الاساسات + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C2)
17 | CSB3 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for RC foundations (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) | تقوية نجارة وصب الاساسات + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C3)
17 | CSB3 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for RC foundations (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) | تقوية نجارة وصب الاساسات + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C4)
17 | CSB3 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for RC foundations (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) | تقوية نجارة وصب الاساسات + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (CS2-5)
17 | CSB3 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for RC foundations (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) | تقوية نجارة وصب الاساسات + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C6)
17 | CSB3 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for RC foundations (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) | تقوية نجارة وصب الاساسات + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C7)
17 | CSB3 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for RC foundations (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) | تقوية نجارة وصب الاساسات + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (CS1-8)
17 | CSB3 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for RC foundations (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) | تقوية نجارة وصب الاساسات + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C9)
17 | CSB3 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for RC foundations (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) | تقوية نجارة وصب الاساسات + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C10)
17 | CSB3 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for RC foundations (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) | تقوية نجارة وصب الاساسات + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C11)
17 | CSB3 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for RC foundations (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) | تقوية نجارة وصب الاساسات + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (CS1-12)
17 | CSB3 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for RC foundations (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) | تقوية نجارة وصب الاساسات + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C13)
17 | CSB3 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for RC foundations (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) | تقوية نجارة وصب الاساسات + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C14)
17 | CSB3 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for RC foundations (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) | تقوية نجارة وصب الاساسات + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C15)
17 | CSB3 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for RC foundations (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) | تقوية نجارة وصب الاساسات + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C16)
17 | CSB3 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for RC foundations (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) | تقوية نجارة وصب الاساسات + الاختبارات كاملة عليها | SITE 71
18 | CSB5 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for RC foundations (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) (SHOPS) | تقوية نجارة صب الاساسات + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 3BHK (AS1-7)
18 | CSB5 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for RC foundations (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) (SHOPS) | تقوية نجارة صب الاساسات + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 3BHK (A-8)
18 | CSB5 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for RC foundations (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) (SHOPS) | تقوية نجارة صب الاساسات + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 3BHK (AS2-9)
18 | CSB5 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for RC foundations (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) (SHOPS) | تقوية نجارة صب الاساسات + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 3BHK (AS1-10)
18 | CSB5 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for RC foundations (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) (SHOPS) | تقوية نجارة صب الاساسات + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 3BHK (A-11)
18 | CSB5 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for RC foundations (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) (SHOPS) | تقوية نجارة صب الاساسات + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 3BHK (AS2-12)
18 | CSB5 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for RC foundations (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) (SHOPS) | تقوية نجارة صب الاساسات + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | SITE 72
18 | CSB5 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for RC foundations (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) (SHOPS) | تقوية نجارة صب الاساسات + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 3BHK (AS2-1)
18 | CSB5 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for RC foundations (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) (SHOPS) | تقوية نجارة صب الاساسات + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 3BHK (A-2)
18 | CSB5 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for RC foundations (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) (SHOPS) | تقوية نجارة صب الاساسات + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 3BHK (AS 1-3)
18 | CSB5 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for RC foundations (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) (SHOPS) | تقوية نجارة صب الاساسات + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 3BHK (AS 2-4)
18 | CSB5 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for RC foundations (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) (SHOPS) | تقوية نجارة صب الاساسات + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 3BHK (AS-5)
18 | CSB5 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for RC foundations (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) (SHOPS) | تقوية نجارة صب الاساسات + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 3BHK (AS1-6)
18 | CSB5 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for RC foundations (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) (SHOPS) | تقوية نجارة صب الاساسات + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | SITE 32
18 | CSB5 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for RC foundations (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) (SHOPS) | تقوية نجارة صب الاساسات + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 4BHK (B1)
18 | CSB5 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for RC foundations (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) (SHOPS) | تقوية نجارة صب الاساسات + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 4BHK (B2)
18 | CSB5 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for RC foundations (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) (SHOPS) | تقوية نجارة صب الاساسات + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 4BHK (BS1-3)
18 | CSB5 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for RC foundations (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) (SHOPS) | تقوية نجارة صب الاساسات + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 4BHK (BS2-4)
18 | CSB5 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for RC foundations (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) (SHOPS) | تقوية نجارة صب الاساسات + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 4BHK (B5)
18 | CSB5 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for RC foundations (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) (SHOPS) | تقوية نجارة صب الاساسات + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 4BHK (BS1-6)
18 | CSB5 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for RC foundations (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) (SHOPS) | تقوية نجارة صب الاساسات + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 4BHK (BS2-7)
18 | CSB5 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for RC foundations (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) (SHOPS) | تقوية نجارة صب الاساسات + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 4BHK (B8)
18 | CSB5 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for RC foundations (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) (SHOPS) | تقوية نجارة صب الاساسات + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 4BHK (B9)
18 | CSB5 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for RC foundations (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) (SHOPS) | تقوية نجارة صب الاساسات + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | SITE 33
18 | CSB5 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for RC foundations (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) (SHOPS) | تقوية نجارة صب الاساسات + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (C1)
18 | CSB5 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for RC foundations (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) (SHOPS) | تقوية نجارة صب الاساسات + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (C2)
18 | CSB5 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for RC foundations (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) (SHOPS) | تقوية نجارة صب الاساسات + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (C3)
18 | CSB5 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for RC foundations (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) (SHOPS) | تقوية نجارة صب الاساسات + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (C4)
18 | CSB5 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for RC foundations (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) (SHOPS) | تقوية نجارة صب الاساسات + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (CS2-5)
18 | CSB5 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for RC foundations (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) (SHOPS) | تقوية نجارة صب الاساسات + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (C6)
18 | CSB5 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for RC foundations (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) (SHOPS) | تقوية نجارة صب الاساسات + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (C7)
18 | CSB5 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for RC foundations (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) (SHOPS) | تقوية نجارة صب الاساسات + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (CS1-8)
18 | CSB5 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for RC foundations (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) (SHOPS) | تقوية نجارة صب الاساسات + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (C9)
18 | CSB5 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for RC foundations (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) (SHOPS) | تقوية نجارة صب الاساسات + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (C10)
18 | CSB5 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for RC foundations (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) (SHOPS) | تقوية نجارة صب الاساسات + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (C11)
18 | CSB5 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for RC foundations (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) (SHOPS) | تقوية نجارة صب الاساسات + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (CS1-12)
18 | CSB5 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for RC foundations (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) (SHOPS) | تقوية نجارة صب الاساسات + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (C13)
18 | CSB5 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for RC foundations (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) (SHOPS) | تقوية نجارة صب الاساسات + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (C14)
18 | CSB5 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for RC foundations (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) (SHOPS) | تقوية نجارة صب الاساسات + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (C15)
18 | CSB5 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for RC foundations (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) (SHOPS) | تقوية نجارة صب الاساسات + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (C16)
18 | CSB5 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for RC foundations (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) (SHOPS) | تقوية نجارة صب الاساسات + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | SITE 71
19 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SUB-STR | Bituminous insulation Works for RC foundations | عزل الاساسات (لبشة فقط ) | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2025-08-28 | 2025-09-28 | A10
19 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SUB-STR | Bituminous insulation Works for RC foundations | عزل الاساسات (لبشة فقط ) | 3BHK (A-8) | 100% | 2025-09-24 | 2025-09-30 | A10
19 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SUB-STR | Bituminous insulation Works for RC foundations | عزل الاساسات (لبشة فقط ) | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2025-09-22 | 2025-09-29 | A10
19 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SUB-STR | Bituminous insulation Works for RC foundations | عزل الاساسات (لبشة فقط ) | 3BHK (AS1-10) | 100% | 2025-09-22 | 2025-09-29 | A10
19 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SUB-STR | Bituminous insulation Works for RC foundations | عزل الاساسات (لبشة فقط ) | 3BHK (A-11) | 100% | 2025-09-16 | 2025-09-29 | A10
19 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SUB-STR | Bituminous insulation Works for RC foundations | عزل الاساسات (لبشة فقط ) | 3BHK (AS2-12) | 100% | 2025-09-16 | 2025-09-20 | A10
19 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SUB-STR | Bituminous insulation Works for RC foundations | عزل الاساسات (لبشة فقط ) | 3BHK (AS2-1) | 100% | 2025-09-09 | 2025-10-05 | A10
19 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SUB-STR | Bituminous insulation Works for RC foundations | عزل الاساسات (لبشة فقط ) | 3BHK (A-2) | 100% | 2025-10-02 | 2025-10-02 | A10
19 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SUB-STR | Bituminous insulation Works for RC foundations | عزل الاساسات (لبشة فقط ) | 3BHK (AS 1-3) | 100% | 2025-09-28 | 2025-10-04 | A10
19 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SUB-STR | Bituminous insulation Works for RC foundations | عزل الاساسات (لبشة فقط ) | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2025-09-09 | 2025-10-05 | A10
19 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SUB-STR | Bituminous insulation Works for RC foundations | عزل الاساسات (لبشة فقط ) | 3BHK (AS-5) | 100% | 2025-09-09 | 2025-10-05 | A10
19 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SUB-STR | Bituminous insulation Works for RC foundations | عزل الاساسات (لبشة فقط ) | 3BHK (AS1-6) | 100% | 2025-09-09 | 2025-10-04 | A10
19 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SUB-STR | Bituminous insulation Works for RC foundations | عزل الاساسات (لبشة فقط ) | 4BHK (B1) | 100% | 2025-10-27 | 2025-10-27 | A10
19 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SUB-STR | Bituminous insulation Works for RC foundations | عزل الاساسات (لبشة فقط ) | 4BHK (B2) | 100% | 2025-10-28 | 2025-10-28 | A10
19 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SUB-STR | Bituminous insulation Works for RC foundations | عزل الاساسات (لبشة فقط ) | 4BHK (BS1-3) | 100% | 2025-10-27 | 2025-10-27 | A10
19 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SUB-STR | Bituminous insulation Works for RC foundations | عزل الاساسات (لبشة فقط ) | 4BHK (BS2-4) | 100% | 2025-10-27 | 2025-10-27 | A10
19 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SUB-STR | Bituminous insulation Works for RC foundations | عزل الاساسات (لبشة فقط ) | 4BHK (B5) | 100% | 2025-10-27 | 2025-10-27 | A10
19 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SUB-STR | Bituminous insulation Works for RC foundations | عزل الاساسات (لبشة فقط ) | 4BHK (BS1-6) | 100% | 2025-10-27 | 2025-10-27 | A10
19 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SUB-STR | Bituminous insulation Works for RC foundations | عزل الاساسات (لبشة فقط ) | 4BHK (BS2-7) | 100% | 2025-11-02 | 2025-11-02 | A10
19 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SUB-STR | Bituminous insulation Works for RC foundations | عزل الاساسات (لبشة فقط ) | 4BHK (B8) | 100% | 2025-10-27 | 2025-10-28 | A10
19 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SUB-STR | Bituminous insulation Works for RC foundations | عزل الاساسات (لبشة فقط ) | 4BHK (B9) | 100% | 2025-10-28 | 2025-10-29 | A10
19 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SUB-STR | Bituminous insulation Works for RC foundations | عزل الاساسات (لبشة فقط ) | SITE 72
19 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SUB-STR | Bituminous insulation Works for RC foundations | عزل الاساسات (لبشة فقط ) | SITE 32
19 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SUB-STR | Bituminous insulation Works for RC foundations | عزل الاساسات (لبشة فقط ) | SITE 33
19 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SUB-STR | Bituminous insulation Works for RC foundations | عزل الاساسات (لبشة فقط ) | TYPE (C1)
19 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SUB-STR | Bituminous insulation Works for RC foundations | عزل الاساسات (لبشة فقط ) | TYPE (C2)
19 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SUB-STR | Bituminous insulation Works for RC foundations | عزل الاساسات (لبشة فقط ) | TYPE (C3)
19 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SUB-STR | Bituminous insulation Works for RC foundations | عزل الاساسات (لبشة فقط ) | TYPE (C4)
19 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SUB-STR | Bituminous insulation Works for RC foundations | عزل الاساسات (لبشة فقط ) | TYPE (CS2-5)
19 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SUB-STR | Bituminous insulation Works for RC foundations | عزل الاساسات (لبشة فقط ) | TYPE (C6)
19 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SUB-STR | Bituminous insulation Works for RC foundations | عزل الاساسات (لبشة فقط ) | TYPE (C7)
19 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SUB-STR | Bituminous insulation Works for RC foundations | عزل الاساسات (لبشة فقط ) | TYPE (CS1-8)
19 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SUB-STR | Bituminous insulation Works for RC foundations | عزل الاساسات (لبشة فقط ) | TYPE (C9)
19 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SUB-STR | Bituminous insulation Works for RC foundations | عزل الاساسات (لبشة فقط ) | TYPE (C10)
19 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SUB-STR | Bituminous insulation Works for RC foundations | عزل الاساسات (لبشة فقط ) | TYPE (C11)
19 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SUB-STR | Bituminous insulation Works for RC foundations | عزل الاساسات (لبشة فقط ) | TYPE (CS1-12)
19 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SUB-STR | Bituminous insulation Works for RC foundations | عزل الاساسات (لبشة فقط ) | TYPE (C13)
19 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SUB-STR | Bituminous insulation Works for RC foundations | عزل الاساسات (لبشة فقط ) | TYPE (C14)
19 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SUB-STR | Bituminous insulation Works for RC foundations | عزل الاساسات (لبشة فقط ) | TYPE (C15)
19 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SUB-STR | Bituminous insulation Works for RC foundations | عزل الاساسات (لبشة فقط ) | TYPE (C16)
19 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SUB-STR | Bituminous insulation Works for RC foundations | عزل الاساسات (لبشة فقط ) | SITE 71
20 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SHOPS | Bituminous insulation Works for RC foundations (SHOPS) | عزل الاساسات (لبشة فقط ) للمحلات الجانبية | 3BHK (AS1-7)
20 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SHOPS | Bituminous insulation Works for RC foundations (SHOPS) | عزل الاساسات (لبشة فقط ) للمحلات الجانبية | 3BHK (A-8)
20 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SHOPS | Bituminous insulation Works for RC foundations (SHOPS) | عزل الاساسات (لبشة فقط ) للمحلات الجانبية | 3BHK (AS2-9)
20 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SHOPS | Bituminous insulation Works for RC foundations (SHOPS) | عزل الاساسات (لبشة فقط ) للمحلات الجانبية | 3BHK (AS1-10)
20 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SHOPS | Bituminous insulation Works for RC foundations (SHOPS) | عزل الاساسات (لبشة فقط ) للمحلات الجانبية | 3BHK (A-11)
20 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SHOPS | Bituminous insulation Works for RC foundations (SHOPS) | عزل الاساسات (لبشة فقط ) للمحلات الجانبية | 3BHK (AS2-12)
20 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SHOPS | Bituminous insulation Works for RC foundations (SHOPS) | عزل الاساسات (لبشة فقط ) للمحلات الجانبية | SITE 72
20 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SHOPS | Bituminous insulation Works for RC foundations (SHOPS) | عزل الاساسات (لبشة فقط ) للمحلات الجانبية | 3BHK (AS2-1)
20 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SHOPS | Bituminous insulation Works for RC foundations (SHOPS) | عزل الاساسات (لبشة فقط ) للمحلات الجانبية | 3BHK (A-2)
20 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SHOPS | Bituminous insulation Works for RC foundations (SHOPS) | عزل الاساسات (لبشة فقط ) للمحلات الجانبية | 3BHK (AS 1-3)
20 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SHOPS | Bituminous insulation Works for RC foundations (SHOPS) | عزل الاساسات (لبشة فقط ) للمحلات الجانبية | 3BHK (AS 2-4)
20 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SHOPS | Bituminous insulation Works for RC foundations (SHOPS) | عزل الاساسات (لبشة فقط ) للمحلات الجانبية | 3BHK (AS-5)
20 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SHOPS | Bituminous insulation Works for RC foundations (SHOPS) | عزل الاساسات (لبشة فقط ) للمحلات الجانبية | 3BHK (AS1-6)
20 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SHOPS | Bituminous insulation Works for RC foundations (SHOPS) | عزل الاساسات (لبشة فقط ) للمحلات الجانبية | SITE 32
20 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SHOPS | Bituminous insulation Works for RC foundations (SHOPS) | عزل الاساسات (لبشة فقط ) للمحلات الجانبية | 4BHK (B1)
20 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SHOPS | Bituminous insulation Works for RC foundations (SHOPS) | عزل الاساسات (لبشة فقط ) للمحلات الجانبية | 4BHK (B2)
20 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SHOPS | Bituminous insulation Works for RC foundations (SHOPS) | عزل الاساسات (لبشة فقط ) للمحلات الجانبية | 4BHK (BS1-3)
20 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SHOPS | Bituminous insulation Works for RC foundations (SHOPS) | عزل الاساسات (لبشة فقط ) للمحلات الجانبية | 4BHK (BS2-4)
20 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SHOPS | Bituminous insulation Works for RC foundations (SHOPS) | عزل الاساسات (لبشة فقط ) للمحلات الجانبية | 4BHK (B5)
20 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SHOPS | Bituminous insulation Works for RC foundations (SHOPS) | عزل الاساسات (لبشة فقط ) للمحلات الجانبية | 4BHK (BS1-6)
20 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SHOPS | Bituminous insulation Works for RC foundations (SHOPS) | عزل الاساسات (لبشة فقط ) للمحلات الجانبية | 4BHK (BS2-7)
20 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SHOPS | Bituminous insulation Works for RC foundations (SHOPS) | عزل الاساسات (لبشة فقط ) للمحلات الجانبية | 4BHK (B8)
20 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SHOPS | Bituminous insulation Works for RC foundations (SHOPS) | عزل الاساسات (لبشة فقط ) للمحلات الجانبية | 4BHK (B9)
20 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SHOPS | Bituminous insulation Works for RC foundations (SHOPS) | عزل الاساسات (لبشة فقط ) للمحلات الجانبية | SITE 33
20 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SHOPS | Bituminous insulation Works for RC foundations (SHOPS) | عزل الاساسات (لبشة فقط ) للمحلات الجانبية | TYPE (C1)
20 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SHOPS | Bituminous insulation Works for RC foundations (SHOPS) | عزل الاساسات (لبشة فقط ) للمحلات الجانبية | TYPE (C2)
20 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SHOPS | Bituminous insulation Works for RC foundations (SHOPS) | عزل الاساسات (لبشة فقط ) للمحلات الجانبية | TYPE (C3)
20 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SHOPS | Bituminous insulation Works for RC foundations (SHOPS) | عزل الاساسات (لبشة فقط ) للمحلات الجانبية | TYPE (C4)
20 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SHOPS | Bituminous insulation Works for RC foundations (SHOPS) | عزل الاساسات (لبشة فقط ) للمحلات الجانبية | TYPE (CS2-5)
20 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SHOPS | Bituminous insulation Works for RC foundations (SHOPS) | عزل الاساسات (لبشة فقط ) للمحلات الجانبية | TYPE (C6)
20 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SHOPS | Bituminous insulation Works for RC foundations (SHOPS) | عزل الاساسات (لبشة فقط ) للمحلات الجانبية | TYPE (C7)
20 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SHOPS | Bituminous insulation Works for RC foundations (SHOPS) | عزل الاساسات (لبشة فقط ) للمحلات الجانبية | TYPE (CS1-8)
20 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SHOPS | Bituminous insulation Works for RC foundations (SHOPS) | عزل الاساسات (لبشة فقط ) للمحلات الجانبية | TYPE (C9)
20 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SHOPS | Bituminous insulation Works for RC foundations (SHOPS) | عزل الاساسات (لبشة فقط ) للمحلات الجانبية | TYPE (C10)
20 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SHOPS | Bituminous insulation Works for RC foundations (SHOPS) | عزل الاساسات (لبشة فقط ) للمحلات الجانبية | TYPE (C11)
20 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SHOPS | Bituminous insulation Works for RC foundations (SHOPS) | عزل الاساسات (لبشة فقط ) للمحلات الجانبية | TYPE (CS1-12)
20 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SHOPS | Bituminous insulation Works for RC foundations (SHOPS) | عزل الاساسات (لبشة فقط ) للمحلات الجانبية | TYPE (C13)
20 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SHOPS | Bituminous insulation Works for RC foundations (SHOPS) | عزل الاساسات (لبشة فقط ) للمحلات الجانبية | TYPE (C14)
20 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SHOPS | Bituminous insulation Works for RC foundations (SHOPS) | عزل الاساسات (لبشة فقط ) للمحلات الجانبية | TYPE (C15)
20 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SHOPS | Bituminous insulation Works for RC foundations (SHOPS) | عزل الاساسات (لبشة فقط ) للمحلات الجانبية | TYPE (C16)
20 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SHOPS | Bituminous insulation Works for RC foundations (SHOPS) | عزل الاساسات (لبشة فقط ) للمحلات الجانبية | SITE 71
21 | CSB12 |  |  | BLOCK | BLOCK | SUB-STR | Block works under grade beams | مباني قصية الردم الخارجية كاملة الارتفاع للمبنى | 3BHK (A-8) | 100% | 2025-09-25 | 2025-09-28 | A1
21 | CSB12 |  |  | BLOCK | BLOCK | SUB-STR | Block works under grade beams | مباني قصية الردم الخارجية كاملة الارتفاع للمبنى | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2025-09-22 | 2025-09-24 | A1
21 | CSB12 |  |  | BLOCK | BLOCK | SUB-STR | Block works under grade beams | مباني قصية الردم الخارجية كاملة الارتفاع للمبنى | 3BHK (A-11) | 100% | 2025-09-17 | 2025-09-20 | A1
21 | CSB12 |  |  | BLOCK | BLOCK | SUB-STR | Block works under grade beams | مباني قصية الردم الخارجية كاملة الارتفاع للمبنى | 3BHK (AS2-12) | 100% | 2025-09-20 | 2025-09-21 | A1
21 | CSB12 |  |  | BLOCK | BLOCK | SUB-STR | Block works under grade beams | مباني قصية الردم الخارجية كاملة الارتفاع للمبنى | 3BHK (AS 1-3) | 100% | 2025-09-22 | 2025-09-22 | A1
21 | CSB12 |  |  | BLOCK | BLOCK | SUB-STR | Block works under grade beams | مباني قصية الردم الخارجية كاملة الارتفاع للمبنى | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2025-09-18 | 2025-09-21 | A1
21 | CSB12 |  |  | BLOCK | BLOCK | SUB-STR | Block works under grade beams | مباني قصية الردم الخارجية كاملة الارتفاع للمبنى | 4BHK (BS1-6) | 100% | 2025-11-06 | 2025-11-10 | A1
21 | CSB12 |  |  | BLOCK | BLOCK | SUB-STR | Block works under grade beams | مباني قصية الردم الخارجية كاملة الارتفاع للمبنى | 4BHK (B9) | 100% | 2025-10-26 | 2025-10-26 | A1
21 | CSB12 |  |  | BLOCK | BLOCK | SUB-STR | Block works under grade beams | مباني قصية الردم الخارجية كاملة الارتفاع للمبنى | 3BHK (AS2-1) | 100% | 2025-09-30 | 2025-10-01 | A4
21 | CSB12 |  |  | BLOCK | BLOCK | SUB-STR | Block works under grade beams | مباني قصية الردم الخارجية كاملة الارتفاع للمبنى | 3BHK (A-2) | 100% | 2025-10-07 | 2025-10-09 | A4
21 | CSB12 |  |  | BLOCK | BLOCK | SUB-STR | Block works under grade beams | مباني قصية الردم الخارجية كاملة الارتفاع للمبنى | 4BHK (BS1-3) | 100% | 2025-10-26 | 2025-10-26 | F8
21 | CSB12 |  |  | BLOCK | BLOCK | SUB-STR | Block works under grade beams | مباني قصية الردم الخارجية كاملة الارتفاع للمبنى | 4BHK (BS2-4) | 100% | 2025-10-27 | 2025-10-27 | F8
21 | CSB12 |  |  | BLOCK | BLOCK | SUB-STR | Block works under grade beams | مباني قصية الردم الخارجية كاملة الارتفاع للمبنى | 4BHK (B1) | 100% | 2025-11-03 | 2025-11-03 | G11
21 | CSB12 |  |  | BLOCK | BLOCK | SUB-STR | Block works under grade beams | مباني قصية الردم الخارجية كاملة الارتفاع للمبنى | 4BHK (B2) | 100% | 2025-11-06 | 2025-11-06 | G11
21 | CSB12 |  |  | BLOCK | BLOCK | SUB-STR | Block works under grade beams | مباني قصية الردم الخارجية كاملة الارتفاع للمبنى | 4BHK (B8) | 100% | 2025-11-03 | 2025-11-03 | G11
21 | CSB12 |  |  | BLOCK | BLOCK | SUB-STR | Block works under grade beams | مباني قصية الردم الخارجية كاملة الارتفاع للمبنى | 4BHK (BS2-7) | 100% | 2025-11-04 | 2025-11-04 | G13
21 | CSB12 |  |  | BLOCK | BLOCK | SUB-STR | Block works under grade beams | مباني قصية الردم الخارجية كاملة الارتفاع للمبنى | 3BHK (AS-5) | 100% | 2025-09-20 | 2025-09-22 | I5
21 | CSB12 |  |  | BLOCK | BLOCK | SUB-STR | Block works under grade beams | مباني قصية الردم الخارجية كاملة الارتفاع للمبنى | 3BHK (AS1-6) | 100% | 2025-09-30 | 2025-10-01 | I5
21 | CSB12 |  |  | BLOCK | BLOCK | SUB-STR | Block works under grade beams | مباني قصية الردم الخارجية كاملة الارتفاع للمبنى | 4BHK (B5) | 100% | 2025-10-29 | 2025-10-30 | T7
21 | CSB12 |  |  | BLOCK | BLOCK | SUB-STR | Block works under grade beams | مباني قصية الردم الخارجية كاملة الارتفاع للمبنى | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2025-08-30 | 2025-09-21 | W3
21 | CSB12 |  |  | BLOCK | BLOCK | SUB-STR | Block works under grade beams | مباني قصية الردم الخارجية كاملة الارتفاع للمبنى | 3BHK (AS1-10) | 100% | 2025-09-16 | 2025-09-22 | W3
21 | CSB12 |  |  | BLOCK | BLOCK | SUB-STR | Block works under grade beams | مباني قصية الردم الخارجية كاملة الارتفاع للمبنى | SITE 72
21 | CSB12 |  |  | BLOCK | BLOCK | SUB-STR | Block works under grade beams | مباني قصية الردم الخارجية كاملة الارتفاع للمبنى | SITE 32
21 | CSB12 |  |  | BLOCK | BLOCK | SUB-STR | Block works under grade beams | مباني قصية الردم الخارجية كاملة الارتفاع للمبنى | SITE 33
21 | CSB12 |  |  | BLOCK | BLOCK | SUB-STR | Block works under grade beams | مباني قصية الردم الخارجية كاملة الارتفاع للمبنى | TYPE (C1)
21 | CSB12 |  |  | BLOCK | BLOCK | SUB-STR | Block works under grade beams | مباني قصية الردم الخارجية كاملة الارتفاع للمبنى | TYPE (C2)
21 | CSB12 |  |  | BLOCK | BLOCK | SUB-STR | Block works under grade beams | مباني قصية الردم الخارجية كاملة الارتفاع للمبنى | TYPE (C3)
21 | CSB12 |  |  | BLOCK | BLOCK | SUB-STR | Block works under grade beams | مباني قصية الردم الخارجية كاملة الارتفاع للمبنى | TYPE (C4)
21 | CSB12 |  |  | BLOCK | BLOCK | SUB-STR | Block works under grade beams | مباني قصية الردم الخارجية كاملة الارتفاع للمبنى | TYPE (CS2-5)
21 | CSB12 |  |  | BLOCK | BLOCK | SUB-STR | Block works under grade beams | مباني قصية الردم الخارجية كاملة الارتفاع للمبنى | TYPE (C6)
21 | CSB12 |  |  | BLOCK | BLOCK | SUB-STR | Block works under grade beams | مباني قصية الردم الخارجية كاملة الارتفاع للمبنى | TYPE (C7)
21 | CSB12 |  |  | BLOCK | BLOCK | SUB-STR | Block works under grade beams | مباني قصية الردم الخارجية كاملة الارتفاع للمبنى | TYPE (CS1-8)
21 | CSB12 |  |  | BLOCK | BLOCK | SUB-STR | Block works under grade beams | مباني قصية الردم الخارجية كاملة الارتفاع للمبنى | TYPE (C9)
21 | CSB12 |  |  | BLOCK | BLOCK | SUB-STR | Block works under grade beams | مباني قصية الردم الخارجية كاملة الارتفاع للمبنى | TYPE (C10)
21 | CSB12 |  |  | BLOCK | BLOCK | SUB-STR | Block works under grade beams | مباني قصية الردم الخارجية كاملة الارتفاع للمبنى | TYPE (C11)
21 | CSB12 |  |  | BLOCK | BLOCK | SUB-STR | Block works under grade beams | مباني قصية الردم الخارجية كاملة الارتفاع للمبنى | TYPE (CS1-12)
21 | CSB12 |  |  | BLOCK | BLOCK | SUB-STR | Block works under grade beams | مباني قصية الردم الخارجية كاملة الارتفاع للمبنى | TYPE (C13)
21 | CSB12 |  |  | BLOCK | BLOCK | SUB-STR | Block works under grade beams | مباني قصية الردم الخارجية كاملة الارتفاع للمبنى | TYPE (C14)
21 | CSB12 |  |  | BLOCK | BLOCK | SUB-STR | Block works under grade beams | مباني قصية الردم الخارجية كاملة الارتفاع للمبنى | TYPE (C15)
21 | CSB12 |  |  | BLOCK | BLOCK | SUB-STR | Block works under grade beams | مباني قصية الردم الخارجية كاملة الارتفاع للمبنى | TYPE (C16)
21 | CSB12 |  |  | BLOCK | BLOCK | SUB-STR | Block works under grade beams | مباني قصية الردم الخارجية كاملة الارتفاع للمبنى | SITE 71
22 | CSB13 |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works under grade beams (SHOPS) | مباني قصية الردم الخارجية كاملة الارتفاع للمحلات الجانبية | 3BHK (AS1-7)
22 | CSB13 |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works under grade beams (SHOPS) | مباني قصية الردم الخارجية كاملة الارتفاع للمحلات الجانبية | 3BHK (A-8)
22 | CSB13 |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works under grade beams (SHOPS) | مباني قصية الردم الخارجية كاملة الارتفاع للمحلات الجانبية | 3BHK (AS2-9)
22 | CSB13 |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works under grade beams (SHOPS) | مباني قصية الردم الخارجية كاملة الارتفاع للمحلات الجانبية | 3BHK (AS1-10)
22 | CSB13 |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works under grade beams (SHOPS) | مباني قصية الردم الخارجية كاملة الارتفاع للمحلات الجانبية | 3BHK (A-11)
22 | CSB13 |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works under grade beams (SHOPS) | مباني قصية الردم الخارجية كاملة الارتفاع للمحلات الجانبية | 3BHK (AS2-12)
22 | CSB13 |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works under grade beams (SHOPS) | مباني قصية الردم الخارجية كاملة الارتفاع للمحلات الجانبية | SITE 72
22 | CSB13 |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works under grade beams (SHOPS) | مباني قصية الردم الخارجية كاملة الارتفاع للمحلات الجانبية | 3BHK (AS2-1)
22 | CSB13 |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works under grade beams (SHOPS) | مباني قصية الردم الخارجية كاملة الارتفاع للمحلات الجانبية | 3BHK (A-2)
22 | CSB13 |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works under grade beams (SHOPS) | مباني قصية الردم الخارجية كاملة الارتفاع للمحلات الجانبية | 3BHK (AS 1-3)
22 | CSB13 |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works under grade beams (SHOPS) | مباني قصية الردم الخارجية كاملة الارتفاع للمحلات الجانبية | 3BHK (AS 2-4)
22 | CSB13 |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works under grade beams (SHOPS) | مباني قصية الردم الخارجية كاملة الارتفاع للمحلات الجانبية | 3BHK (AS-5)
22 | CSB13 |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works under grade beams (SHOPS) | مباني قصية الردم الخارجية كاملة الارتفاع للمحلات الجانبية | 3BHK (AS1-6)
22 | CSB13 |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works under grade beams (SHOPS) | مباني قصية الردم الخارجية كاملة الارتفاع للمحلات الجانبية | SITE 32
22 | CSB13 |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works under grade beams (SHOPS) | مباني قصية الردم الخارجية كاملة الارتفاع للمحلات الجانبية | 4BHK (B1)
22 | CSB13 |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works under grade beams (SHOPS) | مباني قصية الردم الخارجية كاملة الارتفاع للمحلات الجانبية | 4BHK (B2)
22 | CSB13 |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works under grade beams (SHOPS) | مباني قصية الردم الخارجية كاملة الارتفاع للمحلات الجانبية | 4BHK (BS1-3)
22 | CSB13 |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works under grade beams (SHOPS) | مباني قصية الردم الخارجية كاملة الارتفاع للمحلات الجانبية | 4BHK (BS2-4)
22 | CSB13 |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works under grade beams (SHOPS) | مباني قصية الردم الخارجية كاملة الارتفاع للمحلات الجانبية | 4BHK (B5)
22 | CSB13 |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works under grade beams (SHOPS) | مباني قصية الردم الخارجية كاملة الارتفاع للمحلات الجانبية | 4BHK (BS1-6)
22 | CSB13 |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works under grade beams (SHOPS) | مباني قصية الردم الخارجية كاملة الارتفاع للمحلات الجانبية | 4BHK (BS2-7)
22 | CSB13 |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works under grade beams (SHOPS) | مباني قصية الردم الخارجية كاملة الارتفاع للمحلات الجانبية | 4BHK (B8)
22 | CSB13 |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works under grade beams (SHOPS) | مباني قصية الردم الخارجية كاملة الارتفاع للمحلات الجانبية | 4BHK (B9)
22 | CSB13 |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works under grade beams (SHOPS) | مباني قصية الردم الخارجية كاملة الارتفاع للمحلات الجانبية | SITE 33
22 | CSB13 |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works under grade beams (SHOPS) | مباني قصية الردم الخارجية كاملة الارتفاع للمحلات الجانبية | TYPE (C1)
22 | CSB13 |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works under grade beams (SHOPS) | مباني قصية الردم الخارجية كاملة الارتفاع للمحلات الجانبية | TYPE (C2)
22 | CSB13 |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works under grade beams (SHOPS) | مباني قصية الردم الخارجية كاملة الارتفاع للمحلات الجانبية | TYPE (C3)
22 | CSB13 |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works under grade beams (SHOPS) | مباني قصية الردم الخارجية كاملة الارتفاع للمحلات الجانبية | TYPE (C4)
22 | CSB13 |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works under grade beams (SHOPS) | مباني قصية الردم الخارجية كاملة الارتفاع للمحلات الجانبية | TYPE (CS2-5)
22 | CSB13 |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works under grade beams (SHOPS) | مباني قصية الردم الخارجية كاملة الارتفاع للمحلات الجانبية | TYPE (C6)
22 | CSB13 |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works under grade beams (SHOPS) | مباني قصية الردم الخارجية كاملة الارتفاع للمحلات الجانبية | TYPE (C7)
22 | CSB13 |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works under grade beams (SHOPS) | مباني قصية الردم الخارجية كاملة الارتفاع للمحلات الجانبية | TYPE (CS1-8)
22 | CSB13 |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works under grade beams (SHOPS) | مباني قصية الردم الخارجية كاملة الارتفاع للمحلات الجانبية | TYPE (C9)
22 | CSB13 |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works under grade beams (SHOPS) | مباني قصية الردم الخارجية كاملة الارتفاع للمحلات الجانبية | TYPE (C10)
22 | CSB13 |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works under grade beams (SHOPS) | مباني قصية الردم الخارجية كاملة الارتفاع للمحلات الجانبية | TYPE (C11)
22 | CSB13 |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works under grade beams (SHOPS) | مباني قصية الردم الخارجية كاملة الارتفاع للمحلات الجانبية | TYPE (CS1-12)
22 | CSB13 |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works under grade beams (SHOPS) | مباني قصية الردم الخارجية كاملة الارتفاع للمحلات الجانبية | TYPE (C13)
22 | CSB13 |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works under grade beams (SHOPS) | مباني قصية الردم الخارجية كاملة الارتفاع للمحلات الجانبية | TYPE (C14)
22 | CSB13 |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works under grade beams (SHOPS) | مباني قصية الردم الخارجية كاملة الارتفاع للمحلات الجانبية | TYPE (C15)
22 | CSB13 |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works under grade beams (SHOPS) | مباني قصية الردم الخارجية كاملة الارتفاع للمحلات الجانبية | TYPE (C16)
22 | CSB13 |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works under grade beams (SHOPS) | مباني قصية الردم الخارجية كاملة الارتفاع للمحلات الجانبية | SITE 71
23 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Coordinates setting out and shuttering works for Grade beam&Column Neck | نجارة الكمرات الارضية | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2025-09-22 | 2025-10-04 | A1 | A15
23 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Coordinates setting out and shuttering works for Grade beam&Column Neck | نجارة الكمرات الارضية | 3BHK (AS 1-3) | 100% | 2025-10-18 | 2025-11-05 | A1
23 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Coordinates setting out and shuttering works for Grade beam&Column Neck | نجارة الكمرات الارضية | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2025-09-20 | 2025-09-27 | A1
23 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Coordinates setting out and shuttering works for Grade beam&Column Neck | نجارة الكمرات الارضية | 3BHK (A-8) | 100% | 2025-10-01 | 2025-10-07 | A15
23 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Coordinates setting out and shuttering works for Grade beam&Column Neck | نجارة الكمرات الارضية | 3BHK (AS2-1) | 100% | 2025-10-11 | 2025-11-04 | A4
23 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Coordinates setting out and shuttering works for Grade beam&Column Neck | نجارة الكمرات الارضية | 3BHK (A-2) | 100% | 2025-10-11 | 2025-11-09 | A4
23 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Coordinates setting out and shuttering works for Grade beam&Column Neck | نجارة الكمرات الارضية | 3BHK (A-11) | 100% | 2025-09-22 | 2025-10-07 | A40
23 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Coordinates setting out and shuttering works for Grade beam&Column Neck | نجارة الكمرات الارضية | 3BHK (AS2-12) | 100% | 2025-09-15 | 2025-10-04 | A40
23 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Coordinates setting out and shuttering works for Grade beam&Column Neck | نجارة الكمرات الارضية | 4BHK (BS1-3) | 100% | 2025-10-18 | 2025-11-22 | F8
23 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Coordinates setting out and shuttering works for Grade beam&Column Neck | نجارة الكمرات الارضية | 4BHK (BS2-4) | 100% | 2025-10-21 | 2025-11-23 | F8
23 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Coordinates setting out and shuttering works for Grade beam&Column Neck | نجارة الكمرات الارضية | 4BHK (B1) | 100% | 2025-10-23 | 2025-11-30 | G11
23 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Coordinates setting out and shuttering works for Grade beam&Column Neck | نجارة الكمرات الارضية | 4BHK (B2) | 100% | 2025-11-02 | 2025-11-27 | G11
23 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Coordinates setting out and shuttering works for Grade beam&Column Neck | نجارة الكمرات الارضية | 4BHK (B8) | 100% | 2025-10-25 | 2025-11-24 | G11
23 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Coordinates setting out and shuttering works for Grade beam&Column Neck | نجارة الكمرات الارضية | 4BHK (BS2-7) | 100% | 2025-10-25 | 2025-11-18 | G13
23 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Coordinates setting out and shuttering works for Grade beam&Column Neck | نجارة الكمرات الارضية | 4BHK (B5) | 100% | 2025-10-18 | 2025-11-26 | G29
23 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Coordinates setting out and shuttering works for Grade beam&Column Neck | نجارة الكمرات الارضية | 4BHK (BS1-6) | 100% | 2025-10-25 | 2025-11-20 | G29
23 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Coordinates setting out and shuttering works for Grade beam&Column Neck | نجارة الكمرات الارضية | 3BHK (AS-5) | 100% | 2025-09-22 | 2025-10-06 | I5
23 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Coordinates setting out and shuttering works for Grade beam&Column Neck | نجارة الكمرات الارضية | 3BHK (AS1-6) | 100% | 2025-09-30 | 2025-10-14 | I5
23 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Coordinates setting out and shuttering works for Grade beam&Column Neck | نجارة الكمرات الارضية | 4BHK (B9) | 100% | 2025-10-18 | 2025-11-13 | k50
23 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Coordinates setting out and shuttering works for Grade beam&Column Neck | نجارة الكمرات الارضية | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2025-09-20 | 2025-10-14 | W3 | A15
23 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Coordinates setting out and shuttering works for Grade beam&Column Neck | نجارة الكمرات الارضية | 3BHK (AS1-10) | 100% | 2025-09-20 | 2025-10-07 | W3
23 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Coordinates setting out and shuttering works for Grade beam&Column Neck | نجارة الكمرات الارضية | SITE 72
23 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Coordinates setting out and shuttering works for Grade beam&Column Neck | نجارة الكمرات الارضية | SITE 32
23 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Coordinates setting out and shuttering works for Grade beam&Column Neck | نجارة الكمرات الارضية | SITE 33
23 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Coordinates setting out and shuttering works for Grade beam&Column Neck | نجارة الكمرات الارضية | TYPE (C1)
23 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Coordinates setting out and shuttering works for Grade beam&Column Neck | نجارة الكمرات الارضية | TYPE (C2)
23 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Coordinates setting out and shuttering works for Grade beam&Column Neck | نجارة الكمرات الارضية | TYPE (C3)
23 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Coordinates setting out and shuttering works for Grade beam&Column Neck | نجارة الكمرات الارضية | TYPE (C4)
23 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Coordinates setting out and shuttering works for Grade beam&Column Neck | نجارة الكمرات الارضية | TYPE (CS2-5)
23 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Coordinates setting out and shuttering works for Grade beam&Column Neck | نجارة الكمرات الارضية | TYPE (C6)
23 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Coordinates setting out and shuttering works for Grade beam&Column Neck | نجارة الكمرات الارضية | TYPE (C7)
23 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Coordinates setting out and shuttering works for Grade beam&Column Neck | نجارة الكمرات الارضية | TYPE (CS1-8)
23 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Coordinates setting out and shuttering works for Grade beam&Column Neck | نجارة الكمرات الارضية | TYPE (C9)
23 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Coordinates setting out and shuttering works for Grade beam&Column Neck | نجارة الكمرات الارضية | TYPE (C10)
23 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Coordinates setting out and shuttering works for Grade beam&Column Neck | نجارة الكمرات الارضية | TYPE (C11)
23 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Coordinates setting out and shuttering works for Grade beam&Column Neck | نجارة الكمرات الارضية | TYPE (CS1-12)
23 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Coordinates setting out and shuttering works for Grade beam&Column Neck | نجارة الكمرات الارضية | TYPE (C13)
23 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Coordinates setting out and shuttering works for Grade beam&Column Neck | نجارة الكمرات الارضية | TYPE (C14)
23 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Coordinates setting out and shuttering works for Grade beam&Column Neck | نجارة الكمرات الارضية | TYPE (C15)
23 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Coordinates setting out and shuttering works for Grade beam&Column Neck | نجارة الكمرات الارضية | TYPE (C16)
23 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Coordinates setting out and shuttering works for Grade beam&Column Neck | نجارة الكمرات الارضية | SITE 71
24 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Steel Reinforcements works for Grade beam&Column Neck | حدادة الكمرات الارضية | 3BHK (A-8) | 100% | 2025-10-01 | 2025-10-07 | A1
24 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Steel Reinforcements works for Grade beam&Column Neck | حدادة الكمرات الارضية | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2025-09-22 | 2025-10-04 | A1
24 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Steel Reinforcements works for Grade beam&Column Neck | حدادة الكمرات الارضية | 3BHK (AS2-1) | 100% | 2025-10-11 | 2025-11-04 | A4
24 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Steel Reinforcements works for Grade beam&Column Neck | حدادة الكمرات الارضية | 3BHK (A-2) | 100% | 2025-10-11 | 2025-11-09 | A4
24 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Steel Reinforcements works for Grade beam&Column Neck | حدادة الكمرات الارضية | 3BHK (A-11) | 100% | 2025-09-22 | 2025-10-07 | A45
24 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Steel Reinforcements works for Grade beam&Column Neck | حدادة الكمرات الارضية | 3BHK (AS2-12) | 100% | 2025-09-15 | 2025-10-04 | A45
24 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Steel Reinforcements works for Grade beam&Column Neck | حدادة الكمرات الارضية | 3BHK (AS 1-3) | 100% | 2025-10-18 | 2025-11-05 | A46
24 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Steel Reinforcements works for Grade beam&Column Neck | حدادة الكمرات الارضية | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2025-09-20 | 2025-09-27 | A46
24 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Steel Reinforcements works for Grade beam&Column Neck | حدادة الكمرات الارضية | 4BHK (BS1-3) | 100% | 2025-10-18 | 2025-11-22 | F8
24 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Steel Reinforcements works for Grade beam&Column Neck | حدادة الكمرات الارضية | 4BHK (BS2-4) | 100% | 2025-10-21 | 2025-11-23 | F8
24 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Steel Reinforcements works for Grade beam&Column Neck | حدادة الكمرات الارضية | 4BHK (B1) | 100% | 2025-10-23 | 2025-11-30 | G11
24 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Steel Reinforcements works for Grade beam&Column Neck | حدادة الكمرات الارضية | 4BHK (B2) | 100% | 2025-11-02 | 2025-11-27 | G11
24 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Steel Reinforcements works for Grade beam&Column Neck | حدادة الكمرات الارضية | 4BHK (B8) | 100% | 2025-10-25 | 2025-11-24 | G11
24 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Steel Reinforcements works for Grade beam&Column Neck | حدادة الكمرات الارضية | 4BHK (BS2-7) | 100% | 2025-10-25 | 2025-11-18 | G13
24 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Steel Reinforcements works for Grade beam&Column Neck | حدادة الكمرات الارضية | 4BHK (B5) | 100% | 2025-10-18 | 2025-11-26 | G29
24 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Steel Reinforcements works for Grade beam&Column Neck | حدادة الكمرات الارضية | 4BHK (BS1-6) | 100% | 2025-10-25 | 2025-11-20 | G29
24 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Steel Reinforcements works for Grade beam&Column Neck | حدادة الكمرات الارضية | 3BHK (AS-5) | 100% | 2025-09-22 | 2025-10-06 | I5
24 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Steel Reinforcements works for Grade beam&Column Neck | حدادة الكمرات الارضية | 3BHK (AS1-6) | 100% | 2025-09-30 | 2025-10-14 | I5
24 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Steel Reinforcements works for Grade beam&Column Neck | حدادة الكمرات الارضية | 4BHK (B9) | 100% | 2025-10-18 | 2025-11-13 | k50
24 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Steel Reinforcements works for Grade beam&Column Neck | حدادة الكمرات الارضية | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2025-09-20 | 2025-10-14 | W3
24 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Steel Reinforcements works for Grade beam&Column Neck | حدادة الكمرات الارضية | 3BHK (AS1-10) | 100% | 2025-09-20 | 2025-10-07 | W3
24 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Steel Reinforcements works for Grade beam&Column Neck | حدادة الكمرات الارضية | SITE 72
24 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Steel Reinforcements works for Grade beam&Column Neck | حدادة الكمرات الارضية | SITE 32
24 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Steel Reinforcements works for Grade beam&Column Neck | حدادة الكمرات الارضية | SITE 33
24 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Steel Reinforcements works for Grade beam&Column Neck | حدادة الكمرات الارضية | TYPE (C1)
24 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Steel Reinforcements works for Grade beam&Column Neck | حدادة الكمرات الارضية | TYPE (C2)
24 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Steel Reinforcements works for Grade beam&Column Neck | حدادة الكمرات الارضية | TYPE (C3)
24 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Steel Reinforcements works for Grade beam&Column Neck | حدادة الكمرات الارضية | TYPE (C4)
24 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Steel Reinforcements works for Grade beam&Column Neck | حدادة الكمرات الارضية | TYPE (CS2-5)
24 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Steel Reinforcements works for Grade beam&Column Neck | حدادة الكمرات الارضية | TYPE (C6)
24 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Steel Reinforcements works for Grade beam&Column Neck | حدادة الكمرات الارضية | TYPE (C7)
24 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Steel Reinforcements works for Grade beam&Column Neck | حدادة الكمرات الارضية | TYPE (CS1-8)
24 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Steel Reinforcements works for Grade beam&Column Neck | حدادة الكمرات الارضية | TYPE (C9)
24 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Steel Reinforcements works for Grade beam&Column Neck | حدادة الكمرات الارضية | TYPE (C10)
24 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Steel Reinforcements works for Grade beam&Column Neck | حدادة الكمرات الارضية | TYPE (C11)
24 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Steel Reinforcements works for Grade beam&Column Neck | حدادة الكمرات الارضية | TYPE (CS1-12)
24 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Steel Reinforcements works for Grade beam&Column Neck | حدادة الكمرات الارضية | TYPE (C13)
24 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Steel Reinforcements works for Grade beam&Column Neck | حدادة الكمرات الارضية | TYPE (C14)
24 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Steel Reinforcements works for Grade beam&Column Neck | حدادة الكمرات الارضية | TYPE (C15)
24 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Steel Reinforcements works for Grade beam&Column Neck | حدادة الكمرات الارضية | TYPE (C16)
24 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Steel Reinforcements works for Grade beam&Column Neck | حدادة الكمرات الارضية | SITE 71
25 |  |  |  | ELEC | ELEC | SUB-STR | GROUNDING,ELECTRICAL AND LOW CURRENT PIPES IN GRADE BEAM | اعمال تاريض الاساسات ومواسير الكابلات الراسيه في الكمرات الارضية | 3BHK (A-11) | 100% | 2025-08-26 | 2025-10-06 | A28-MEP
25 |  |  |  | ELEC | ELEC | SUB-STR | GROUNDING,ELECTRICAL AND LOW CURRENT PIPES IN GRADE BEAM | اعمال تاريض الاساسات ومواسير الكابلات الراسيه في الكمرات الارضية | 3BHK (AS2-12) | 100% | 2025-08-23 | 2025-10-03 | A28-MEP
25 |  |  |  | ELEC | ELEC | SUB-STR | GROUNDING,ELECTRICAL AND LOW CURRENT PIPES IN GRADE BEAM | اعمال تاريض الاساسات ومواسير الكابلات الراسيه في الكمرات الارضية | 3BHK (AS2-1) | 100% | 2025-09-03 | 2025-11-03 | A28-MEP
25 |  |  |  | ELEC | ELEC | SUB-STR | GROUNDING,ELECTRICAL AND LOW CURRENT PIPES IN GRADE BEAM | اعمال تاريض الاساسات ومواسير الكابلات الراسيه في الكمرات الارضية | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2025-09-05 | 2025-09-26 | A28-MEP
25 |  |  |  | ELEC | ELEC | SUB-STR | GROUNDING,ELECTRICAL AND LOW CURRENT PIPES IN GRADE BEAM | اعمال تاريض الاساسات ومواسير الكابلات الراسيه في الكمرات الارضية | 3BHK (AS-5) | 100% | 2025-09-02 | 2025-10-05 | A28-MEP
25 |  |  |  | ELEC | ELEC | SUB-STR | GROUNDING,ELECTRICAL AND LOW CURRENT PIPES IN GRADE BEAM | اعمال تاريض الاساسات ومواسير الكابلات الراسيه في الكمرات الارضية | 3BHK (AS1-6) | 100% | 2025-08-31 | 2025-10-07 | A28-MEP
25 |  |  |  | ELEC | ELEC | SUB-STR | GROUNDING,ELECTRICAL AND LOW CURRENT PIPES IN GRADE BEAM | اعمال تاريض الاساسات ومواسير الكابلات الراسيه في الكمرات الارضية | 4BHK (BS1-3) | 100% | 2025-10-11 | 2025-11-22 | A28-MEP
25 |  |  |  | ELEC | ELEC | SUB-STR | GROUNDING,ELECTRICAL AND LOW CURRENT PIPES IN GRADE BEAM | اعمال تاريض الاساسات ومواسير الكابلات الراسيه في الكمرات الارضية | 4BHK (BS2-4) | 100% | 2025-10-18 | 2025-11-23 | A28-MEP
25 |  |  |  | ELEC | ELEC | SUB-STR | GROUNDING,ELECTRICAL AND LOW CURRENT PIPES IN GRADE BEAM | اعمال تاريض الاساسات ومواسير الكابلات الراسيه في الكمرات الارضية | 4BHK (BS1-6) | 100% | 2025-10-14 | 2025-11-20 | A28-MEP
25 |  |  |  | ELEC | ELEC | SUB-STR | GROUNDING,ELECTRICAL AND LOW CURRENT PIPES IN GRADE BEAM | اعمال تاريض الاساسات ومواسير الكابلات الراسيه في الكمرات الارضية | 4BHK (B1) | 100% | 2025-10-12 | 2025-11-30 | G23-MEP | A28-MEP
25 |  |  |  | ELEC | ELEC | SUB-STR | GROUNDING,ELECTRICAL AND LOW CURRENT PIPES IN GRADE BEAM | اعمال تاريض الاساسات ومواسير الكابلات الراسيه في الكمرات الارضية | 4BHK (B2) | 100% | 2025-10-13 | 2025-11-27 | G23-MEP | A28-MEP
25 |  |  |  | ELEC | ELEC | SUB-STR | GROUNDING,ELECTRICAL AND LOW CURRENT PIPES IN GRADE BEAM | اعمال تاريض الاساسات ومواسير الكابلات الراسيه في الكمرات الارضية | 4BHK (B8) | 100% | 2025-10-20 | 2025-11-24 | G23-MEP | A28-MEP
25 |  |  |  | ELEC | ELEC | SUB-STR | GROUNDING,ELECTRICAL AND LOW CURRENT PIPES IN GRADE BEAM | اعمال تاريض الاساسات ومواسير الكابلات الراسيه في الكمرات الارضية | 3BHK (AS 1-3) | 100% | 2025-09-13 | 2025-10-27 | J18-MEP | A28-MEP
25 |  |  |  | ELEC | ELEC | SUB-STR | GROUNDING,ELECTRICAL AND LOW CURRENT PIPES IN GRADE BEAM | اعمال تاريض الاساسات ومواسير الكابلات الراسيه في الكمرات الارضية | 3BHK (A-2) | 100% | 2025-09-12 | 2025-11-08 | S21-MEP | A28-MEP
25 |  |  |  | ELEC | ELEC | SUB-STR | GROUNDING,ELECTRICAL AND LOW CURRENT PIPES IN GRADE BEAM | اعمال تاريض الاساسات ومواسير الكابلات الراسيه في الكمرات الارضية | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2025-09-04 | 2025-10-13 | S61-Mep
25 |  |  |  | ELEC | ELEC | SUB-STR | GROUNDING,ELECTRICAL AND LOW CURRENT PIPES IN GRADE BEAM | اعمال تاريض الاساسات ومواسير الكابلات الراسيه في الكمرات الارضية | 3BHK (A-8) | 100% | 2025-09-20 | 2025-10-06 | S61-Mep | A28-MEP
25 |  |  |  | ELEC | ELEC | SUB-STR | GROUNDING,ELECTRICAL AND LOW CURRENT PIPES IN GRADE BEAM | اعمال تاريض الاساسات ومواسير الكابلات الراسيه في الكمرات الارضية | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2025-09-20 | 2025-10-03 | S61-Mep | A28-MEP
25 |  |  |  | ELEC | ELEC | SUB-STR | GROUNDING,ELECTRICAL AND LOW CURRENT PIPES IN GRADE BEAM | اعمال تاريض الاساسات ومواسير الكابلات الراسيه في الكمرات الارضية | 3BHK (AS1-10) | 100% | 2025-08-29 | 2025-10-06 | S61-Mep
25 |  |  |  | ELEC | ELEC | SUB-STR | GROUNDING,ELECTRICAL AND LOW CURRENT PIPES IN GRADE BEAM | اعمال تاريض الاساسات ومواسير الكابلات الراسيه في الكمرات الارضية | 4BHK (B5) | 100% | 2025-10-12 | 2025-11-26 | T24-MEP
25 |  |  |  | ELEC | ELEC | SUB-STR | GROUNDING,ELECTRICAL AND LOW CURRENT PIPES IN GRADE BEAM | اعمال تاريض الاساسات ومواسير الكابلات الراسيه في الكمرات الارضية | 4BHK (BS2-7) | 100% | 2025-10-14 | 2025-11-18 | T24-MEP | A28-MEP
25 |  |  |  | ELEC | ELEC | SUB-STR | GROUNDING,ELECTRICAL AND LOW CURRENT PIPES IN GRADE BEAM | اعمال تاريض الاساسات ومواسير الكابلات الراسيه في الكمرات الارضية | 4BHK (B9) | 100% | 2025-10-15 | 2025-11-13 | T24-MEP | A28-MEP
25 |  |  |  | ELEC | ELEC | SUB-STR | GROUNDING,ELECTRICAL AND LOW CURRENT PIPES IN GRADE BEAM | اعمال تاريض الاساسات ومواسير الكابلات الراسيه في الكمرات الارضية | SITE 72
25 |  |  |  | ELEC | ELEC | SUB-STR | GROUNDING,ELECTRICAL AND LOW CURRENT PIPES IN GRADE BEAM | اعمال تاريض الاساسات ومواسير الكابلات الراسيه في الكمرات الارضية | SITE 32
25 |  |  |  | ELEC | ELEC | SUB-STR | GROUNDING,ELECTRICAL AND LOW CURRENT PIPES IN GRADE BEAM | اعمال تاريض الاساسات ومواسير الكابلات الراسيه في الكمرات الارضية | SITE 33
25 |  |  |  | ELEC | ELEC | SUB-STR | GROUNDING,ELECTRICAL AND LOW CURRENT PIPES IN GRADE BEAM | اعمال تاريض الاساسات ومواسير الكابلات الراسيه في الكمرات الارضية | TYPE (C1)
25 |  |  |  | ELEC | ELEC | SUB-STR | GROUNDING,ELECTRICAL AND LOW CURRENT PIPES IN GRADE BEAM | اعمال تاريض الاساسات ومواسير الكابلات الراسيه في الكمرات الارضية | TYPE (C2)
25 |  |  |  | ELEC | ELEC | SUB-STR | GROUNDING,ELECTRICAL AND LOW CURRENT PIPES IN GRADE BEAM | اعمال تاريض الاساسات ومواسير الكابلات الراسيه في الكمرات الارضية | TYPE (C3)
25 |  |  |  | ELEC | ELEC | SUB-STR | GROUNDING,ELECTRICAL AND LOW CURRENT PIPES IN GRADE BEAM | اعمال تاريض الاساسات ومواسير الكابلات الراسيه في الكمرات الارضية | TYPE (C4)
25 |  |  |  | ELEC | ELEC | SUB-STR | GROUNDING,ELECTRICAL AND LOW CURRENT PIPES IN GRADE BEAM | اعمال تاريض الاساسات ومواسير الكابلات الراسيه في الكمرات الارضية | TYPE (CS2-5)
25 |  |  |  | ELEC | ELEC | SUB-STR | GROUNDING,ELECTRICAL AND LOW CURRENT PIPES IN GRADE BEAM | اعمال تاريض الاساسات ومواسير الكابلات الراسيه في الكمرات الارضية | TYPE (C6)
25 |  |  |  | ELEC | ELEC | SUB-STR | GROUNDING,ELECTRICAL AND LOW CURRENT PIPES IN GRADE BEAM | اعمال تاريض الاساسات ومواسير الكابلات الراسيه في الكمرات الارضية | TYPE (C7)
25 |  |  |  | ELEC | ELEC | SUB-STR | GROUNDING,ELECTRICAL AND LOW CURRENT PIPES IN GRADE BEAM | اعمال تاريض الاساسات ومواسير الكابلات الراسيه في الكمرات الارضية | TYPE (CS1-8)
25 |  |  |  | ELEC | ELEC | SUB-STR | GROUNDING,ELECTRICAL AND LOW CURRENT PIPES IN GRADE BEAM | اعمال تاريض الاساسات ومواسير الكابلات الراسيه في الكمرات الارضية | TYPE (C9)
25 |  |  |  | ELEC | ELEC | SUB-STR | GROUNDING,ELECTRICAL AND LOW CURRENT PIPES IN GRADE BEAM | اعمال تاريض الاساسات ومواسير الكابلات الراسيه في الكمرات الارضية | TYPE (C10)
25 |  |  |  | ELEC | ELEC | SUB-STR | GROUNDING,ELECTRICAL AND LOW CURRENT PIPES IN GRADE BEAM | اعمال تاريض الاساسات ومواسير الكابلات الراسيه في الكمرات الارضية | TYPE (C11)
25 |  |  |  | ELEC | ELEC | SUB-STR | GROUNDING,ELECTRICAL AND LOW CURRENT PIPES IN GRADE BEAM | اعمال تاريض الاساسات ومواسير الكابلات الراسيه في الكمرات الارضية | TYPE (CS1-12)
25 |  |  |  | ELEC | ELEC | SUB-STR | GROUNDING,ELECTRICAL AND LOW CURRENT PIPES IN GRADE BEAM | اعمال تاريض الاساسات ومواسير الكابلات الراسيه في الكمرات الارضية | TYPE (C13)
25 |  |  |  | ELEC | ELEC | SUB-STR | GROUNDING,ELECTRICAL AND LOW CURRENT PIPES IN GRADE BEAM | اعمال تاريض الاساسات ومواسير الكابلات الراسيه في الكمرات الارضية | TYPE (C14)
25 |  |  |  | ELEC | ELEC | SUB-STR | GROUNDING,ELECTRICAL AND LOW CURRENT PIPES IN GRADE BEAM | اعمال تاريض الاساسات ومواسير الكابلات الراسيه في الكمرات الارضية | TYPE (C15)
25 |  |  |  | ELEC | ELEC | SUB-STR | GROUNDING,ELECTRICAL AND LOW CURRENT PIPES IN GRADE BEAM | اعمال تاريض الاساسات ومواسير الكابلات الراسيه في الكمرات الارضية | TYPE (C16)
25 |  |  |  | ELEC | ELEC | SUB-STR | GROUNDING,ELECTRICAL AND LOW CURRENT PIPES IN GRADE BEAM | اعمال تاريض الاساسات ومواسير الكابلات الراسيه في الكمرات الارضية | SITE 71
26 |  |  |  | MECH | MECH | SUB-STR | MECHANICAL PIPES IN GRADE BEAM IF APPLICABLE | سليفات الصرف الراسيه ان وجد في الكمرات الارضية | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2025-09-27 | 2025-09-28 | A1
26 |  |  |  | MECH | MECH | SUB-STR | MECHANICAL PIPES IN GRADE BEAM IF APPLICABLE | سليفات الصرف الراسيه ان وجد في الكمرات الارضية | 3BHK (A-11) | 100% | 2025-09-25 | 2025-09-25 | A1
26 |  |  |  | MECH | MECH | SUB-STR | MECHANICAL PIPES IN GRADE BEAM IF APPLICABLE | سليفات الصرف الراسيه ان وجد في الكمرات الارضية | 3BHK (AS2-12) | 100% | 2025-10-02 | 2025-10-05 | A1
26 |  |  |  | MECH | MECH | SUB-STR | MECHANICAL PIPES IN GRADE BEAM IF APPLICABLE | سليفات الصرف الراسيه ان وجد في الكمرات الارضية | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2025-09-25 | 2025-09-25 | A1
26 |  |  |  | MECH | MECH | SUB-STR | MECHANICAL PIPES IN GRADE BEAM IF APPLICABLE | سليفات الصرف الراسيه ان وجد في الكمرات الارضية | 3BHK (AS-5) | 100% | 2025-10-05 | 2025-10-05 | I5
26 |  |  |  | MECH | MECH | SUB-STR | MECHANICAL PIPES IN GRADE BEAM IF APPLICABLE | سليفات الصرف الراسيه ان وجد في الكمرات الارضية | 3BHK (AS1-6) | 100% | 2025-10-06 | 2025-10-06 | I5
26 |  |  |  | MECH | MECH | SUB-STR | MECHANICAL PIPES IN GRADE BEAM IF APPLICABLE | سليفات الصرف الراسيه ان وجد في الكمرات الارضية | 3BHK (AS1-10) | 100% | 2025-10-02 | 2025-10-05 | W3
26 |  |  |  | MECH | MECH | SUB-STR | MECHANICAL PIPES IN GRADE BEAM IF APPLICABLE | سليفات الصرف الراسيه ان وجد في الكمرات الارضية | 3BHK (AS1-7)
26 |  |  |  | MECH | MECH | SUB-STR | MECHANICAL PIPES IN GRADE BEAM IF APPLICABLE | سليفات الصرف الراسيه ان وجد في الكمرات الارضية | 3BHK (A-8)
26 |  |  |  | MECH | MECH | SUB-STR | MECHANICAL PIPES IN GRADE BEAM IF APPLICABLE | سليفات الصرف الراسيه ان وجد في الكمرات الارضية | SITE 72
26 |  |  |  | MECH | MECH | SUB-STR | MECHANICAL PIPES IN GRADE BEAM IF APPLICABLE | سليفات الصرف الراسيه ان وجد في الكمرات الارضية | 3BHK (AS2-1)
26 |  |  |  | MECH | MECH | SUB-STR | MECHANICAL PIPES IN GRADE BEAM IF APPLICABLE | سليفات الصرف الراسيه ان وجد في الكمرات الارضية | 3BHK (A-2)
26 |  |  |  | MECH | MECH | SUB-STR | MECHANICAL PIPES IN GRADE BEAM IF APPLICABLE | سليفات الصرف الراسيه ان وجد في الكمرات الارضية | 3BHK (AS 1-3)
26 |  |  |  | MECH | MECH | SUB-STR | MECHANICAL PIPES IN GRADE BEAM IF APPLICABLE | سليفات الصرف الراسيه ان وجد في الكمرات الارضية | SITE 32
26 |  |  |  | MECH | MECH | SUB-STR | MECHANICAL PIPES IN GRADE BEAM IF APPLICABLE | سليفات الصرف الراسيه ان وجد في الكمرات الارضية | 4BHK (B1)
26 |  |  |  | MECH | MECH | SUB-STR | MECHANICAL PIPES IN GRADE BEAM IF APPLICABLE | سليفات الصرف الراسيه ان وجد في الكمرات الارضية | 4BHK (B2)
26 |  |  |  | MECH | MECH | SUB-STR | MECHANICAL PIPES IN GRADE BEAM IF APPLICABLE | سليفات الصرف الراسيه ان وجد في الكمرات الارضية | 4BHK (BS1-3)
26 |  |  |  | MECH | MECH | SUB-STR | MECHANICAL PIPES IN GRADE BEAM IF APPLICABLE | سليفات الصرف الراسيه ان وجد في الكمرات الارضية | 4BHK (BS2-4)
26 |  |  |  | MECH | MECH | SUB-STR | MECHANICAL PIPES IN GRADE BEAM IF APPLICABLE | سليفات الصرف الراسيه ان وجد في الكمرات الارضية | 4BHK (B5)
26 |  |  |  | MECH | MECH | SUB-STR | MECHANICAL PIPES IN GRADE BEAM IF APPLICABLE | سليفات الصرف الراسيه ان وجد في الكمرات الارضية | 4BHK (BS1-6)
26 |  |  |  | MECH | MECH | SUB-STR | MECHANICAL PIPES IN GRADE BEAM IF APPLICABLE | سليفات الصرف الراسيه ان وجد في الكمرات الارضية | 4BHK (BS2-7)
26 |  |  |  | MECH | MECH | SUB-STR | MECHANICAL PIPES IN GRADE BEAM IF APPLICABLE | سليفات الصرف الراسيه ان وجد في الكمرات الارضية | 4BHK (B8)
26 |  |  |  | MECH | MECH | SUB-STR | MECHANICAL PIPES IN GRADE BEAM IF APPLICABLE | سليفات الصرف الراسيه ان وجد في الكمرات الارضية | 4BHK (B9)
26 |  |  |  | MECH | MECH | SUB-STR | MECHANICAL PIPES IN GRADE BEAM IF APPLICABLE | سليفات الصرف الراسيه ان وجد في الكمرات الارضية | SITE 33
26 |  |  |  | MECH | MECH | SUB-STR | MECHANICAL PIPES IN GRADE BEAM IF APPLICABLE | سليفات الصرف الراسيه ان وجد في الكمرات الارضية | TYPE (C1)
26 |  |  |  | MECH | MECH | SUB-STR | MECHANICAL PIPES IN GRADE BEAM IF APPLICABLE | سليفات الصرف الراسيه ان وجد في الكمرات الارضية | TYPE (C2)
26 |  |  |  | MECH | MECH | SUB-STR | MECHANICAL PIPES IN GRADE BEAM IF APPLICABLE | سليفات الصرف الراسيه ان وجد في الكمرات الارضية | TYPE (C3)
26 |  |  |  | MECH | MECH | SUB-STR | MECHANICAL PIPES IN GRADE BEAM IF APPLICABLE | سليفات الصرف الراسيه ان وجد في الكمرات الارضية | TYPE (C4)
26 |  |  |  | MECH | MECH | SUB-STR | MECHANICAL PIPES IN GRADE BEAM IF APPLICABLE | سليفات الصرف الراسيه ان وجد في الكمرات الارضية | TYPE (CS2-5)
26 |  |  |  | MECH | MECH | SUB-STR | MECHANICAL PIPES IN GRADE BEAM IF APPLICABLE | سليفات الصرف الراسيه ان وجد في الكمرات الارضية | TYPE (C6)
26 |  |  |  | MECH | MECH | SUB-STR | MECHANICAL PIPES IN GRADE BEAM IF APPLICABLE | سليفات الصرف الراسيه ان وجد في الكمرات الارضية | TYPE (C7)
26 |  |  |  | MECH | MECH | SUB-STR | MECHANICAL PIPES IN GRADE BEAM IF APPLICABLE | سليفات الصرف الراسيه ان وجد في الكمرات الارضية | TYPE (CS1-8)
26 |  |  |  | MECH | MECH | SUB-STR | MECHANICAL PIPES IN GRADE BEAM IF APPLICABLE | سليفات الصرف الراسيه ان وجد في الكمرات الارضية | TYPE (C9)
26 |  |  |  | MECH | MECH | SUB-STR | MECHANICAL PIPES IN GRADE BEAM IF APPLICABLE | سليفات الصرف الراسيه ان وجد في الكمرات الارضية | TYPE (C10)
26 |  |  |  | MECH | MECH | SUB-STR | MECHANICAL PIPES IN GRADE BEAM IF APPLICABLE | سليفات الصرف الراسيه ان وجد في الكمرات الارضية | TYPE (C11)
26 |  |  |  | MECH | MECH | SUB-STR | MECHANICAL PIPES IN GRADE BEAM IF APPLICABLE | سليفات الصرف الراسيه ان وجد في الكمرات الارضية | TYPE (CS1-12)
26 |  |  |  | MECH | MECH | SUB-STR | MECHANICAL PIPES IN GRADE BEAM IF APPLICABLE | سليفات الصرف الراسيه ان وجد في الكمرات الارضية | TYPE (C13)
26 |  |  |  | MECH | MECH | SUB-STR | MECHANICAL PIPES IN GRADE BEAM IF APPLICABLE | سليفات الصرف الراسيه ان وجد في الكمرات الارضية | TYPE (C14)
26 |  |  |  | MECH | MECH | SUB-STR | MECHANICAL PIPES IN GRADE BEAM IF APPLICABLE | سليفات الصرف الراسيه ان وجد في الكمرات الارضية | TYPE (C15)
26 |  |  |  | MECH | MECH | SUB-STR | MECHANICAL PIPES IN GRADE BEAM IF APPLICABLE | سليفات الصرف الراسيه ان وجد في الكمرات الارضية | TYPE (C16)
26 |  |  |  | MECH | MECH | SUB-STR | MECHANICAL PIPES IN GRADE BEAM IF APPLICABLE | سليفات الصرف الراسيه ان وجد في الكمرات الارضية | SITE 71
27 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Coordinates setting out and shuttering works for Grade beam (SHOPS) | نجارة الكمرات الارضية و رقابي الاعمدة للمحلات الجانبية | 3BHK (AS1-7)
27 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Coordinates setting out and shuttering works for Grade beam (SHOPS) | نجارة الكمرات الارضية و رقابي الاعمدة للمحلات الجانبية | 3BHK (A-8)
27 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Coordinates setting out and shuttering works for Grade beam (SHOPS) | نجارة الكمرات الارضية و رقابي الاعمدة للمحلات الجانبية | 3BHK (AS2-9)
27 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Coordinates setting out and shuttering works for Grade beam (SHOPS) | نجارة الكمرات الارضية و رقابي الاعمدة للمحلات الجانبية | 3BHK (AS1-10)
27 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Coordinates setting out and shuttering works for Grade beam (SHOPS) | نجارة الكمرات الارضية و رقابي الاعمدة للمحلات الجانبية | 3BHK (A-11)
27 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Coordinates setting out and shuttering works for Grade beam (SHOPS) | نجارة الكمرات الارضية و رقابي الاعمدة للمحلات الجانبية | 3BHK (AS2-12)
27 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Coordinates setting out and shuttering works for Grade beam (SHOPS) | نجارة الكمرات الارضية و رقابي الاعمدة للمحلات الجانبية | SITE 72
27 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Coordinates setting out and shuttering works for Grade beam (SHOPS) | نجارة الكمرات الارضية و رقابي الاعمدة للمحلات الجانبية | 3BHK (AS2-1)
27 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Coordinates setting out and shuttering works for Grade beam (SHOPS) | نجارة الكمرات الارضية و رقابي الاعمدة للمحلات الجانبية | 3BHK (A-2)
27 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Coordinates setting out and shuttering works for Grade beam (SHOPS) | نجارة الكمرات الارضية و رقابي الاعمدة للمحلات الجانبية | 3BHK (AS 1-3)
27 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Coordinates setting out and shuttering works for Grade beam (SHOPS) | نجارة الكمرات الارضية و رقابي الاعمدة للمحلات الجانبية | 3BHK (AS 2-4)
27 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Coordinates setting out and shuttering works for Grade beam (SHOPS) | نجارة الكمرات الارضية و رقابي الاعمدة للمحلات الجانبية | 3BHK (AS-5)
27 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Coordinates setting out and shuttering works for Grade beam (SHOPS) | نجارة الكمرات الارضية و رقابي الاعمدة للمحلات الجانبية | 3BHK (AS1-6)
27 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Coordinates setting out and shuttering works for Grade beam (SHOPS) | نجارة الكمرات الارضية و رقابي الاعمدة للمحلات الجانبية | SITE 32
27 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Coordinates setting out and shuttering works for Grade beam (SHOPS) | نجارة الكمرات الارضية و رقابي الاعمدة للمحلات الجانبية | 4BHK (B1)
27 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Coordinates setting out and shuttering works for Grade beam (SHOPS) | نجارة الكمرات الارضية و رقابي الاعمدة للمحلات الجانبية | 4BHK (B2)
27 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Coordinates setting out and shuttering works for Grade beam (SHOPS) | نجارة الكمرات الارضية و رقابي الاعمدة للمحلات الجانبية | 4BHK (BS1-3)
27 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Coordinates setting out and shuttering works for Grade beam (SHOPS) | نجارة الكمرات الارضية و رقابي الاعمدة للمحلات الجانبية | 4BHK (BS2-4)
27 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Coordinates setting out and shuttering works for Grade beam (SHOPS) | نجارة الكمرات الارضية و رقابي الاعمدة للمحلات الجانبية | 4BHK (B5)
27 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Coordinates setting out and shuttering works for Grade beam (SHOPS) | نجارة الكمرات الارضية و رقابي الاعمدة للمحلات الجانبية | 4BHK (BS1-6)
27 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Coordinates setting out and shuttering works for Grade beam (SHOPS) | نجارة الكمرات الارضية و رقابي الاعمدة للمحلات الجانبية | 4BHK (BS2-7)
27 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Coordinates setting out and shuttering works for Grade beam (SHOPS) | نجارة الكمرات الارضية و رقابي الاعمدة للمحلات الجانبية | 4BHK (B8)
27 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Coordinates setting out and shuttering works for Grade beam (SHOPS) | نجارة الكمرات الارضية و رقابي الاعمدة للمحلات الجانبية | 4BHK (B9)
27 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Coordinates setting out and shuttering works for Grade beam (SHOPS) | نجارة الكمرات الارضية و رقابي الاعمدة للمحلات الجانبية | SITE 33
27 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Coordinates setting out and shuttering works for Grade beam (SHOPS) | نجارة الكمرات الارضية و رقابي الاعمدة للمحلات الجانبية | TYPE (C1)
27 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Coordinates setting out and shuttering works for Grade beam (SHOPS) | نجارة الكمرات الارضية و رقابي الاعمدة للمحلات الجانبية | TYPE (C2)
27 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Coordinates setting out and shuttering works for Grade beam (SHOPS) | نجارة الكمرات الارضية و رقابي الاعمدة للمحلات الجانبية | TYPE (C3)
27 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Coordinates setting out and shuttering works for Grade beam (SHOPS) | نجارة الكمرات الارضية و رقابي الاعمدة للمحلات الجانبية | TYPE (C4)
27 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Coordinates setting out and shuttering works for Grade beam (SHOPS) | نجارة الكمرات الارضية و رقابي الاعمدة للمحلات الجانبية | TYPE (CS2-5)
27 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Coordinates setting out and shuttering works for Grade beam (SHOPS) | نجارة الكمرات الارضية و رقابي الاعمدة للمحلات الجانبية | TYPE (C6)
27 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Coordinates setting out and shuttering works for Grade beam (SHOPS) | نجارة الكمرات الارضية و رقابي الاعمدة للمحلات الجانبية | TYPE (C7)
27 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Coordinates setting out and shuttering works for Grade beam (SHOPS) | نجارة الكمرات الارضية و رقابي الاعمدة للمحلات الجانبية | TYPE (CS1-8)
27 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Coordinates setting out and shuttering works for Grade beam (SHOPS) | نجارة الكمرات الارضية و رقابي الاعمدة للمحلات الجانبية | TYPE (C9)
27 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Coordinates setting out and shuttering works for Grade beam (SHOPS) | نجارة الكمرات الارضية و رقابي الاعمدة للمحلات الجانبية | TYPE (C10)
27 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Coordinates setting out and shuttering works for Grade beam (SHOPS) | نجارة الكمرات الارضية و رقابي الاعمدة للمحلات الجانبية | TYPE (C11)
27 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Coordinates setting out and shuttering works for Grade beam (SHOPS) | نجارة الكمرات الارضية و رقابي الاعمدة للمحلات الجانبية | TYPE (CS1-12)
27 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Coordinates setting out and shuttering works for Grade beam (SHOPS) | نجارة الكمرات الارضية و رقابي الاعمدة للمحلات الجانبية | TYPE (C13)
27 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Coordinates setting out and shuttering works for Grade beam (SHOPS) | نجارة الكمرات الارضية و رقابي الاعمدة للمحلات الجانبية | TYPE (C14)
27 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Coordinates setting out and shuttering works for Grade beam (SHOPS) | نجارة الكمرات الارضية و رقابي الاعمدة للمحلات الجانبية | TYPE (C15)
27 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Coordinates setting out and shuttering works for Grade beam (SHOPS) | نجارة الكمرات الارضية و رقابي الاعمدة للمحلات الجانبية | TYPE (C16)
27 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Coordinates setting out and shuttering works for Grade beam (SHOPS) | نجارة الكمرات الارضية و رقابي الاعمدة للمحلات الجانبية | SITE 71
28 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements works for Grade beam (SHOPS) | حدادة الكمرات الارضية و رقابي الاعمدة للمحلات الجانبية | 3BHK (AS1-7)
28 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements works for Grade beam (SHOPS) | حدادة الكمرات الارضية و رقابي الاعمدة للمحلات الجانبية | 3BHK (A-8)
28 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements works for Grade beam (SHOPS) | حدادة الكمرات الارضية و رقابي الاعمدة للمحلات الجانبية | 3BHK (AS2-9)
28 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements works for Grade beam (SHOPS) | حدادة الكمرات الارضية و رقابي الاعمدة للمحلات الجانبية | 3BHK (AS1-10)
28 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements works for Grade beam (SHOPS) | حدادة الكمرات الارضية و رقابي الاعمدة للمحلات الجانبية | 3BHK (A-11)
28 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements works for Grade beam (SHOPS) | حدادة الكمرات الارضية و رقابي الاعمدة للمحلات الجانبية | 3BHK (AS2-12)
28 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements works for Grade beam (SHOPS) | حدادة الكمرات الارضية و رقابي الاعمدة للمحلات الجانبية | SITE 72
28 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements works for Grade beam (SHOPS) | حدادة الكمرات الارضية و رقابي الاعمدة للمحلات الجانبية | 3BHK (AS2-1)
28 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements works for Grade beam (SHOPS) | حدادة الكمرات الارضية و رقابي الاعمدة للمحلات الجانبية | 3BHK (A-2)
28 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements works for Grade beam (SHOPS) | حدادة الكمرات الارضية و رقابي الاعمدة للمحلات الجانبية | 3BHK (AS 1-3)
28 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements works for Grade beam (SHOPS) | حدادة الكمرات الارضية و رقابي الاعمدة للمحلات الجانبية | 3BHK (AS 2-4)
28 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements works for Grade beam (SHOPS) | حدادة الكمرات الارضية و رقابي الاعمدة للمحلات الجانبية | 3BHK (AS-5)
28 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements works for Grade beam (SHOPS) | حدادة الكمرات الارضية و رقابي الاعمدة للمحلات الجانبية | 3BHK (AS1-6)
28 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements works for Grade beam (SHOPS) | حدادة الكمرات الارضية و رقابي الاعمدة للمحلات الجانبية | SITE 32
28 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements works for Grade beam (SHOPS) | حدادة الكمرات الارضية و رقابي الاعمدة للمحلات الجانبية | 4BHK (B1)
28 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements works for Grade beam (SHOPS) | حدادة الكمرات الارضية و رقابي الاعمدة للمحلات الجانبية | 4BHK (B2)
28 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements works for Grade beam (SHOPS) | حدادة الكمرات الارضية و رقابي الاعمدة للمحلات الجانبية | 4BHK (BS1-3)
28 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements works for Grade beam (SHOPS) | حدادة الكمرات الارضية و رقابي الاعمدة للمحلات الجانبية | 4BHK (BS2-4)
28 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements works for Grade beam (SHOPS) | حدادة الكمرات الارضية و رقابي الاعمدة للمحلات الجانبية | 4BHK (B5)
28 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements works for Grade beam (SHOPS) | حدادة الكمرات الارضية و رقابي الاعمدة للمحلات الجانبية | 4BHK (BS1-6)
28 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements works for Grade beam (SHOPS) | حدادة الكمرات الارضية و رقابي الاعمدة للمحلات الجانبية | 4BHK (BS2-7)
28 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements works for Grade beam (SHOPS) | حدادة الكمرات الارضية و رقابي الاعمدة للمحلات الجانبية | 4BHK (B8)
28 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements works for Grade beam (SHOPS) | حدادة الكمرات الارضية و رقابي الاعمدة للمحلات الجانبية | 4BHK (B9)
28 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements works for Grade beam (SHOPS) | حدادة الكمرات الارضية و رقابي الاعمدة للمحلات الجانبية | SITE 33
28 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements works for Grade beam (SHOPS) | حدادة الكمرات الارضية و رقابي الاعمدة للمحلات الجانبية | TYPE (C1)
28 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements works for Grade beam (SHOPS) | حدادة الكمرات الارضية و رقابي الاعمدة للمحلات الجانبية | TYPE (C2)
28 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements works for Grade beam (SHOPS) | حدادة الكمرات الارضية و رقابي الاعمدة للمحلات الجانبية | TYPE (C3)
28 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements works for Grade beam (SHOPS) | حدادة الكمرات الارضية و رقابي الاعمدة للمحلات الجانبية | TYPE (C4)
28 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements works for Grade beam (SHOPS) | حدادة الكمرات الارضية و رقابي الاعمدة للمحلات الجانبية | TYPE (CS2-5)
28 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements works for Grade beam (SHOPS) | حدادة الكمرات الارضية و رقابي الاعمدة للمحلات الجانبية | TYPE (C6)
28 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements works for Grade beam (SHOPS) | حدادة الكمرات الارضية و رقابي الاعمدة للمحلات الجانبية | TYPE (C7)
28 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements works for Grade beam (SHOPS) | حدادة الكمرات الارضية و رقابي الاعمدة للمحلات الجانبية | TYPE (CS1-8)
28 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements works for Grade beam (SHOPS) | حدادة الكمرات الارضية و رقابي الاعمدة للمحلات الجانبية | TYPE (C9)
28 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements works for Grade beam (SHOPS) | حدادة الكمرات الارضية و رقابي الاعمدة للمحلات الجانبية | TYPE (C10)
28 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements works for Grade beam (SHOPS) | حدادة الكمرات الارضية و رقابي الاعمدة للمحلات الجانبية | TYPE (C11)
28 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements works for Grade beam (SHOPS) | حدادة الكمرات الارضية و رقابي الاعمدة للمحلات الجانبية | TYPE (CS1-12)
28 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements works for Grade beam (SHOPS) | حدادة الكمرات الارضية و رقابي الاعمدة للمحلات الجانبية | TYPE (C13)
28 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements works for Grade beam (SHOPS) | حدادة الكمرات الارضية و رقابي الاعمدة للمحلات الجانبية | TYPE (C14)
28 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements works for Grade beam (SHOPS) | حدادة الكمرات الارضية و رقابي الاعمدة للمحلات الجانبية | TYPE (C15)
28 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements works for Grade beam (SHOPS) | حدادة الكمرات الارضية و رقابي الاعمدة للمحلات الجانبية | TYPE (C16)
28 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements works for Grade beam (SHOPS) | حدادة الكمرات الارضية و رقابي الاعمدة للمحلات الجانبية | SITE 71
29 | CSB6 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for Neck columns & Retaining Wall | تقوية نجارة و صب رقابي الاعمدة (و الحوائط الاستنادية والرامبات شاملة الاعمال المساحية والنجارة + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (A-8) | 100% | 2025-09-15 | 2025-09-24 | A1
29 | CSB6 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for Neck columns & Retaining Wall | تقوية نجارة و صب رقابي الاعمدة (و الحوائط الاستنادية والرامبات شاملة الاعمال المساحية والنجارة + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2025-09-15 | 2025-09-20 | A1
29 | CSB6 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for Neck columns & Retaining Wall | تقوية نجارة و صب رقابي الاعمدة (و الحوائط الاستنادية والرامبات شاملة الاعمال المساحية والنجارة + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (A-11) | 100% | 2025-09-07 | 2025-09-09 | A1
29 | CSB6 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for Neck columns & Retaining Wall | تقوية نجارة و صب رقابي الاعمدة (و الحوائط الاستنادية والرامبات شاملة الاعمال المساحية والنجارة + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS2-12) | 100% | 2025-09-06 | 2025-09-08 | A1
29 | CSB6 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for Neck columns & Retaining Wall | تقوية نجارة و صب رقابي الاعمدة (و الحوائط الاستنادية والرامبات شاملة الاعمال المساحية والنجارة + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS 1-3) | 100% | 2025-09-17 | 2025-09-21 | A1
29 | CSB6 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for Neck columns & Retaining Wall | تقوية نجارة و صب رقابي الاعمدة (و الحوائط الاستنادية والرامبات شاملة الاعمال المساحية والنجارة + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2025-09-09 | 2025-09-17 | A1
29 | CSB6 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for Neck columns & Retaining Wall | تقوية نجارة و صب رقابي الاعمدة (و الحوائط الاستنادية والرامبات شاملة الاعمال المساحية والنجارة + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS2-1) | 100% | 2025-09-14 | 2025-09-28 | A4
29 | CSB6 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for Neck columns & Retaining Wall | تقوية نجارة و صب رقابي الاعمدة (و الحوائط الاستنادية والرامبات شاملة الاعمال المساحية والنجارة + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (A-2) | 100% | 2025-09-20 | 2025-10-09 | A4
29 | CSB6 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for Neck columns & Retaining Wall | تقوية نجارة و صب رقابي الاعمدة (و الحوائط الاستنادية والرامبات شاملة الاعمال المساحية والنجارة + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (BS1-3) | 100% | 2025-10-23 | 2025-10-23 | F8
29 | CSB6 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for Neck columns & Retaining Wall | تقوية نجارة و صب رقابي الاعمدة (و الحوائط الاستنادية والرامبات شاملة الاعمال المساحية والنجارة + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (BS2-4) | 100% | 2025-10-21 | 2025-10-26 | F8
29 | CSB6 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for Neck columns & Retaining Wall | تقوية نجارة و صب رقابي الاعمدة (و الحوائط الاستنادية والرامبات شاملة الاعمال المساحية والنجارة + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B1) | 100% | 2025-10-26 | 2025-10-26 | G11
29 | CSB6 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for Neck columns & Retaining Wall | تقوية نجارة و صب رقابي الاعمدة (و الحوائط الاستنادية والرامبات شاملة الاعمال المساحية والنجارة + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B2) | 100% | 2025-11-04 | 2025-11-04 | G11
29 | CSB6 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for Neck columns & Retaining Wall | تقوية نجارة و صب رقابي الاعمدة (و الحوائط الاستنادية والرامبات شاملة الاعمال المساحية والنجارة + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B8) | 100% | 2025-10-25 | 2025-10-25 | G11
29 | CSB6 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for Neck columns & Retaining Wall | تقوية نجارة و صب رقابي الاعمدة (و الحوائط الاستنادية والرامبات شاملة الاعمال المساحية والنجارة + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (BS2-7) | 100% | 2025-11-02 | 2025-11-02 | G13
29 | CSB6 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for Neck columns & Retaining Wall | تقوية نجارة و صب رقابي الاعمدة (و الحوائط الاستنادية والرامبات شاملة الاعمال المساحية والنجارة + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS-5) | 100% | 2025-09-13 | 2025-09-17 | I5
29 | CSB6 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for Neck columns & Retaining Wall | تقوية نجارة و صب رقابي الاعمدة (و الحوائط الاستنادية والرامبات شاملة الاعمال المساحية والنجارة + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS1-6) | 100% | 2025-09-11 | 2025-09-28 | I5
29 | CSB6 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for Neck columns & Retaining Wall | تقوية نجارة و صب رقابي الاعمدة (و الحوائط الاستنادية والرامبات شاملة الاعمال المساحية والنجارة + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B9) | 100% | 2025-10-23 | 2025-10-23 | K50
29 | CSB6 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for Neck columns & Retaining Wall | تقوية نجارة و صب رقابي الاعمدة (و الحوائط الاستنادية والرامبات شاملة الاعمال المساحية والنجارة + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B5) | 100% | 2025-10-26 | 2025-10-26 | T7
29 | CSB6 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for Neck columns & Retaining Wall | تقوية نجارة و صب رقابي الاعمدة (و الحوائط الاستنادية والرامبات شاملة الاعمال المساحية والنجارة + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (BS1-6) | 100% | 2025-11-02 | 2025-11-02 | T7
29 | CSB6 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for Neck columns & Retaining Wall | تقوية نجارة و صب رقابي الاعمدة (و الحوائط الاستنادية والرامبات شاملة الاعمال المساحية والنجارة + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2025-09-02 | 2025-09-09 | W3
29 | CSB6 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for Neck columns & Retaining Wall | تقوية نجارة و صب رقابي الاعمدة (و الحوائط الاستنادية والرامبات شاملة الاعمال المساحية والنجارة + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS1-10) | 100% | 2025-09-09 | 2025-09-13 | W3
29 | CSB6 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for Neck columns & Retaining Wall | تقوية نجارة و صب رقابي الاعمدة (و الحوائط الاستنادية والرامبات شاملة الاعمال المساحية والنجارة + الاختبارات كاملة عليها | SITE 72
29 | CSB6 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for Neck columns & Retaining Wall | تقوية نجارة و صب رقابي الاعمدة (و الحوائط الاستنادية والرامبات شاملة الاعمال المساحية والنجارة + الاختبارات كاملة عليها | SITE 32
29 | CSB6 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for Neck columns & Retaining Wall | تقوية نجارة و صب رقابي الاعمدة (و الحوائط الاستنادية والرامبات شاملة الاعمال المساحية والنجارة + الاختبارات كاملة عليها | SITE 33
29 | CSB6 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for Neck columns & Retaining Wall | تقوية نجارة و صب رقابي الاعمدة (و الحوائط الاستنادية والرامبات شاملة الاعمال المساحية والنجارة + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C1)
29 | CSB6 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for Neck columns & Retaining Wall | تقوية نجارة و صب رقابي الاعمدة (و الحوائط الاستنادية والرامبات شاملة الاعمال المساحية والنجارة + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C2)
29 | CSB6 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for Neck columns & Retaining Wall | تقوية نجارة و صب رقابي الاعمدة (و الحوائط الاستنادية والرامبات شاملة الاعمال المساحية والنجارة + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C3)
29 | CSB6 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for Neck columns & Retaining Wall | تقوية نجارة و صب رقابي الاعمدة (و الحوائط الاستنادية والرامبات شاملة الاعمال المساحية والنجارة + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C4)
29 | CSB6 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for Neck columns & Retaining Wall | تقوية نجارة و صب رقابي الاعمدة (و الحوائط الاستنادية والرامبات شاملة الاعمال المساحية والنجارة + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (CS2-5)
29 | CSB6 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for Neck columns & Retaining Wall | تقوية نجارة و صب رقابي الاعمدة (و الحوائط الاستنادية والرامبات شاملة الاعمال المساحية والنجارة + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C6)
29 | CSB6 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for Neck columns & Retaining Wall | تقوية نجارة و صب رقابي الاعمدة (و الحوائط الاستنادية والرامبات شاملة الاعمال المساحية والنجارة + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C7)
29 | CSB6 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for Neck columns & Retaining Wall | تقوية نجارة و صب رقابي الاعمدة (و الحوائط الاستنادية والرامبات شاملة الاعمال المساحية والنجارة + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (CS1-8)
29 | CSB6 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for Neck columns & Retaining Wall | تقوية نجارة و صب رقابي الاعمدة (و الحوائط الاستنادية والرامبات شاملة الاعمال المساحية والنجارة + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C9)
29 | CSB6 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for Neck columns & Retaining Wall | تقوية نجارة و صب رقابي الاعمدة (و الحوائط الاستنادية والرامبات شاملة الاعمال المساحية والنجارة + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C10)
29 | CSB6 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for Neck columns & Retaining Wall | تقوية نجارة و صب رقابي الاعمدة (و الحوائط الاستنادية والرامبات شاملة الاعمال المساحية والنجارة + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C11)
29 | CSB6 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for Neck columns & Retaining Wall | تقوية نجارة و صب رقابي الاعمدة (و الحوائط الاستنادية والرامبات شاملة الاعمال المساحية والنجارة + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (CS1-12)
29 | CSB6 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for Neck columns & Retaining Wall | تقوية نجارة و صب رقابي الاعمدة (و الحوائط الاستنادية والرامبات شاملة الاعمال المساحية والنجارة + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C13)
29 | CSB6 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for Neck columns & Retaining Wall | تقوية نجارة و صب رقابي الاعمدة (و الحوائط الاستنادية والرامبات شاملة الاعمال المساحية والنجارة + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C14)
29 | CSB6 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for Neck columns & Retaining Wall | تقوية نجارة و صب رقابي الاعمدة (و الحوائط الاستنادية والرامبات شاملة الاعمال المساحية والنجارة + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C15)
29 | CSB6 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for Neck columns & Retaining Wall | تقوية نجارة و صب رقابي الاعمدة (و الحوائط الاستنادية والرامبات شاملة الاعمال المساحية والنجارة + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C16)
29 | CSB6 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for Neck columns & Retaining Wall | تقوية نجارة و صب رقابي الاعمدة (و الحوائط الاستنادية والرامبات شاملة الاعمال المساحية والنجارة + الاختبارات كاملة عليها | SITE 71
30 | CSB7 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Neck columns & Retaining Wall (SHOPS) | تقوية نجارة وصب رقابي الاعمدة + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 3BHK (AS1-7)
30 | CSB7 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Neck columns & Retaining Wall (SHOPS) | تقوية نجارة وصب رقابي الاعمدة + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 3BHK (A-8)
30 | CSB7 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Neck columns & Retaining Wall (SHOPS) | تقوية نجارة وصب رقابي الاعمدة + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 3BHK (AS2-9)
30 | CSB7 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Neck columns & Retaining Wall (SHOPS) | تقوية نجارة وصب رقابي الاعمدة + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 3BHK (AS1-10)
30 | CSB7 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Neck columns & Retaining Wall (SHOPS) | تقوية نجارة وصب رقابي الاعمدة + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 3BHK (A-11)
30 | CSB7 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Neck columns & Retaining Wall (SHOPS) | تقوية نجارة وصب رقابي الاعمدة + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 3BHK (AS2-12)
30 | CSB7 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Neck columns & Retaining Wall (SHOPS) | تقوية نجارة وصب رقابي الاعمدة + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | SITE 72
30 | CSB7 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Neck columns & Retaining Wall (SHOPS) | تقوية نجارة وصب رقابي الاعمدة + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 3BHK (AS2-1)
30 | CSB7 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Neck columns & Retaining Wall (SHOPS) | تقوية نجارة وصب رقابي الاعمدة + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 3BHK (A-2)
30 | CSB7 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Neck columns & Retaining Wall (SHOPS) | تقوية نجارة وصب رقابي الاعمدة + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 3BHK (AS 1-3)
30 | CSB7 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Neck columns & Retaining Wall (SHOPS) | تقوية نجارة وصب رقابي الاعمدة + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 3BHK (AS 2-4)
30 | CSB7 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Neck columns & Retaining Wall (SHOPS) | تقوية نجارة وصب رقابي الاعمدة + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 3BHK (AS-5)
30 | CSB7 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Neck columns & Retaining Wall (SHOPS) | تقوية نجارة وصب رقابي الاعمدة + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 3BHK (AS1-6)
30 | CSB7 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Neck columns & Retaining Wall (SHOPS) | تقوية نجارة وصب رقابي الاعمدة + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | SITE 32
30 | CSB7 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Neck columns & Retaining Wall (SHOPS) | تقوية نجارة وصب رقابي الاعمدة + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 4BHK (B1)
30 | CSB7 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Neck columns & Retaining Wall (SHOPS) | تقوية نجارة وصب رقابي الاعمدة + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 4BHK (B2)
30 | CSB7 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Neck columns & Retaining Wall (SHOPS) | تقوية نجارة وصب رقابي الاعمدة + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 4BHK (BS1-3)
30 | CSB7 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Neck columns & Retaining Wall (SHOPS) | تقوية نجارة وصب رقابي الاعمدة + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 4BHK (BS2-4)
30 | CSB7 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Neck columns & Retaining Wall (SHOPS) | تقوية نجارة وصب رقابي الاعمدة + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 4BHK (B5)
30 | CSB7 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Neck columns & Retaining Wall (SHOPS) | تقوية نجارة وصب رقابي الاعمدة + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 4BHK (BS1-6)
30 | CSB7 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Neck columns & Retaining Wall (SHOPS) | تقوية نجارة وصب رقابي الاعمدة + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 4BHK (BS2-7)
30 | CSB7 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Neck columns & Retaining Wall (SHOPS) | تقوية نجارة وصب رقابي الاعمدة + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 4BHK (B8)
30 | CSB7 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Neck columns & Retaining Wall (SHOPS) | تقوية نجارة وصب رقابي الاعمدة + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 4BHK (B9)
30 | CSB7 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Neck columns & Retaining Wall (SHOPS) | تقوية نجارة وصب رقابي الاعمدة + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | SITE 33
30 | CSB7 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Neck columns & Retaining Wall (SHOPS) | تقوية نجارة وصب رقابي الاعمدة + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (C1)
30 | CSB7 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Neck columns & Retaining Wall (SHOPS) | تقوية نجارة وصب رقابي الاعمدة + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (C2)
30 | CSB7 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Neck columns & Retaining Wall (SHOPS) | تقوية نجارة وصب رقابي الاعمدة + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (C3)
30 | CSB7 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Neck columns & Retaining Wall (SHOPS) | تقوية نجارة وصب رقابي الاعمدة + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (C4)
30 | CSB7 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Neck columns & Retaining Wall (SHOPS) | تقوية نجارة وصب رقابي الاعمدة + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (CS2-5)
30 | CSB7 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Neck columns & Retaining Wall (SHOPS) | تقوية نجارة وصب رقابي الاعمدة + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (C6)
30 | CSB7 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Neck columns & Retaining Wall (SHOPS) | تقوية نجارة وصب رقابي الاعمدة + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (C7)
30 | CSB7 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Neck columns & Retaining Wall (SHOPS) | تقوية نجارة وصب رقابي الاعمدة + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (CS1-8)
30 | CSB7 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Neck columns & Retaining Wall (SHOPS) | تقوية نجارة وصب رقابي الاعمدة + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (C9)
30 | CSB7 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Neck columns & Retaining Wall (SHOPS) | تقوية نجارة وصب رقابي الاعمدة + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (C10)
30 | CSB7 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Neck columns & Retaining Wall (SHOPS) | تقوية نجارة وصب رقابي الاعمدة + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (C11)
30 | CSB7 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Neck columns & Retaining Wall (SHOPS) | تقوية نجارة وصب رقابي الاعمدة + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (CS1-12)
30 | CSB7 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Neck columns & Retaining Wall (SHOPS) | تقوية نجارة وصب رقابي الاعمدة + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (C13)
30 | CSB7 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Neck columns & Retaining Wall (SHOPS) | تقوية نجارة وصب رقابي الاعمدة + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (C14)
30 | CSB7 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Neck columns & Retaining Wall (SHOPS) | تقوية نجارة وصب رقابي الاعمدة + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (C15)
30 | CSB7 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Neck columns & Retaining Wall (SHOPS) | تقوية نجارة وصب رقابي الاعمدة + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (C16)
30 | CSB7 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Neck columns & Retaining Wall (SHOPS) | تقوية نجارة وصب رقابي الاعمدة + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | SITE 71
31 | CSB8 | CSB10 |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for Grade beam (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) | تقوية نجارة و صب( الكمرات الأرضية ) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (A-8) | 100% | 2025-10-07 | 2025-10-07 | A1
31 | CSB8 | CSB10 |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for Grade beam (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) | تقوية نجارة و صب( الكمرات الأرضية ) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2025-10-04 | 2025-10-04 | A1
31 | CSB8 | CSB10 |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for Grade beam (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) | تقوية نجارة و صب( الكمرات الأرضية ) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS 1-3) | 100% | 2025-10-18 | 2025-10-28 | A1
31 | CSB8 | CSB10 |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for Grade beam (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) | تقوية نجارة و صب( الكمرات الأرضية ) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2025-09-20 | 2025-09-27 | A1
31 | CSB8 | CSB10 |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for Grade beam (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) | تقوية نجارة و صب( الكمرات الأرضية ) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS2-1) | 100% | 2025-11-04 | 2025-11-04 | A4
31 | CSB8 | CSB10 |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for Grade beam (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) | تقوية نجارة و صب( الكمرات الأرضية ) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (A-2) | 100% | 2025-11-09 | 2025-11-09 | A4
31 | CSB8 | CSB10 |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for Grade beam (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) | تقوية نجارة و صب( الكمرات الأرضية ) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (A-11) | 100% | 2025-10-07 | 2025-10-07 | A40
31 | CSB8 | CSB10 |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for Grade beam (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) | تقوية نجارة و صب( الكمرات الأرضية ) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS2-12) | 100% | 2025-10-04 | 2025-10-04 | A40
31 | CSB8 | CSB10 |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for Grade beam (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) | تقوية نجارة و صب( الكمرات الأرضية ) + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (BS1-3) | 100% | 2025-11-22 | 2025-11-22 | F8
31 | CSB8 | CSB10 |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for Grade beam (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) | تقوية نجارة و صب( الكمرات الأرضية ) + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (BS2-4) | 100% | 2025-11-23 | 2025-11-23 | F8
31 | CSB8 | CSB10 |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for Grade beam (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) | تقوية نجارة و صب( الكمرات الأرضية ) + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B1) | 100% | 2025-11-30 | 2025-11-30 | G11
31 | CSB8 | CSB10 |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for Grade beam (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) | تقوية نجارة و صب( الكمرات الأرضية ) + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B2) | 100% | 2025-11-27 | 2025-11-27 | G11
31 | CSB8 | CSB10 |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for Grade beam (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) | تقوية نجارة و صب( الكمرات الأرضية ) + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B8) | 100% | 2025-11-24 | 2025-11-24 | G11
31 | CSB8 | CSB10 |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for Grade beam (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) | تقوية نجارة و صب( الكمرات الأرضية ) + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (BS2-7) | 100% | 2025-11-18 | 2025-11-18 | G13
31 | CSB8 | CSB10 |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for Grade beam (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) | تقوية نجارة و صب( الكمرات الأرضية ) + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B5) | 100% | 2025-11-26 | 2025-11-26 | G29
31 | CSB8 | CSB10 |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for Grade beam (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) | تقوية نجارة و صب( الكمرات الأرضية ) + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (BS1-6) | 100% | 2025-11-20 | 2025-11-20 | G29
31 | CSB8 | CSB10 |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for Grade beam (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) | تقوية نجارة و صب( الكمرات الأرضية ) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS-5) | 100% | 2025-09-22 | 2025-09-06 | I5
31 | CSB8 | CSB10 |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for Grade beam (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) | تقوية نجارة و صب( الكمرات الأرضية ) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS1-6) | 100% | 2025-09-11 | 2025-09-28 | I5
31 | CSB8 | CSB10 |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for Grade beam (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) | تقوية نجارة و صب( الكمرات الأرضية ) + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B9) | 100% | 2025-11-13 | 2025-11-13 | K50
31 | CSB8 | CSB10 |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for Grade beam (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) | تقوية نجارة و صب( الكمرات الأرضية ) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2025-10-14 | 2025-10-14 | W3
31 | CSB8 | CSB10 |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for Grade beam (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) | تقوية نجارة و صب( الكمرات الأرضية ) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS1-10) | 100% | 2025-10-08 | 2025-10-08 | W3
31 | CSB8 | CSB10 |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for Grade beam (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) | تقوية نجارة و صب( الكمرات الأرضية ) + الاختبارات كاملة عليها | SITE 72
31 | CSB8 | CSB10 |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for Grade beam (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) | تقوية نجارة و صب( الكمرات الأرضية ) + الاختبارات كاملة عليها | SITE 32
31 | CSB8 | CSB10 |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for Grade beam (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) | تقوية نجارة و صب( الكمرات الأرضية ) + الاختبارات كاملة عليها | SITE 33
31 | CSB8 | CSB10 |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for Grade beam (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) | تقوية نجارة و صب( الكمرات الأرضية ) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C1)
31 | CSB8 | CSB10 |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for Grade beam (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) | تقوية نجارة و صب( الكمرات الأرضية ) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C2)
31 | CSB8 | CSB10 |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for Grade beam (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) | تقوية نجارة و صب( الكمرات الأرضية ) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C3)
31 | CSB8 | CSB10 |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for Grade beam (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) | تقوية نجارة و صب( الكمرات الأرضية ) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C4)
31 | CSB8 | CSB10 |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for Grade beam (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) | تقوية نجارة و صب( الكمرات الأرضية ) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (CS2-5)
31 | CSB8 | CSB10 |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for Grade beam (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) | تقوية نجارة و صب( الكمرات الأرضية ) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C6)
31 | CSB8 | CSB10 |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for Grade beam (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) | تقوية نجارة و صب( الكمرات الأرضية ) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C7)
31 | CSB8 | CSB10 |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for Grade beam (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) | تقوية نجارة و صب( الكمرات الأرضية ) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (CS1-8)
31 | CSB8 | CSB10 |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for Grade beam (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) | تقوية نجارة و صب( الكمرات الأرضية ) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C9)
31 | CSB8 | CSB10 |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for Grade beam (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) | تقوية نجارة و صب( الكمرات الأرضية ) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C10)
31 | CSB8 | CSB10 |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for Grade beam (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) | تقوية نجارة و صب( الكمرات الأرضية ) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C11)
31 | CSB8 | CSB10 |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for Grade beam (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) | تقوية نجارة و صب( الكمرات الأرضية ) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (CS1-12)
31 | CSB8 | CSB10 |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for Grade beam (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) | تقوية نجارة و صب( الكمرات الأرضية ) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C13)
31 | CSB8 | CSB10 |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for Grade beam (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) | تقوية نجارة و صب( الكمرات الأرضية ) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C14)
31 | CSB8 | CSB10 |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for Grade beam (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) | تقوية نجارة و صب( الكمرات الأرضية ) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C15)
31 | CSB8 | CSB10 |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for Grade beam (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) | تقوية نجارة و صب( الكمرات الأرضية ) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C16)
31 | CSB8 | CSB10 |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete works for Grade beam (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) | تقوية نجارة و صب( الكمرات الأرضية ) + الاختبارات كاملة عليها | SITE 71
32 | CSB9 | CSB11 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Grade beam (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) (SHOPS) | تقوية نجارة وصب( الكمرات الأرضية ) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 3BHK (AS1-7)
32 | CSB9 | CSB11 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Grade beam (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) (SHOPS) | تقوية نجارة وصب( الكمرات الأرضية ) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 3BHK (A-8)
32 | CSB9 | CSB11 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Grade beam (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) (SHOPS) | تقوية نجارة وصب( الكمرات الأرضية ) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 3BHK (AS2-9)
32 | CSB9 | CSB11 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Grade beam (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) (SHOPS) | تقوية نجارة وصب( الكمرات الأرضية ) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 3BHK (AS1-10)
32 | CSB9 | CSB11 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Grade beam (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) (SHOPS) | تقوية نجارة وصب( الكمرات الأرضية ) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 3BHK (A-11)
32 | CSB9 | CSB11 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Grade beam (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) (SHOPS) | تقوية نجارة وصب( الكمرات الأرضية ) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 3BHK (AS2-12)
32 | CSB9 | CSB11 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Grade beam (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) (SHOPS) | تقوية نجارة وصب( الكمرات الأرضية ) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | SITE 72
32 | CSB9 | CSB11 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Grade beam (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) (SHOPS) | تقوية نجارة وصب( الكمرات الأرضية ) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 3BHK (AS2-1)
32 | CSB9 | CSB11 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Grade beam (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) (SHOPS) | تقوية نجارة وصب( الكمرات الأرضية ) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 3BHK (A-2)
32 | CSB9 | CSB11 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Grade beam (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) (SHOPS) | تقوية نجارة وصب( الكمرات الأرضية ) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 3BHK (AS 1-3)
32 | CSB9 | CSB11 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Grade beam (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) (SHOPS) | تقوية نجارة وصب( الكمرات الأرضية ) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 3BHK (AS 2-4)
32 | CSB9 | CSB11 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Grade beam (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) (SHOPS) | تقوية نجارة وصب( الكمرات الأرضية ) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 3BHK (AS-5)
32 | CSB9 | CSB11 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Grade beam (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) (SHOPS) | تقوية نجارة وصب( الكمرات الأرضية ) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 3BHK (AS1-6)
32 | CSB9 | CSB11 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Grade beam (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) (SHOPS) | تقوية نجارة وصب( الكمرات الأرضية ) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | SITE 32
32 | CSB9 | CSB11 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Grade beam (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) (SHOPS) | تقوية نجارة وصب( الكمرات الأرضية ) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 4BHK (B1)
32 | CSB9 | CSB11 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Grade beam (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) (SHOPS) | تقوية نجارة وصب( الكمرات الأرضية ) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 4BHK (B2)
32 | CSB9 | CSB11 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Grade beam (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) (SHOPS) | تقوية نجارة وصب( الكمرات الأرضية ) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 4BHK (BS1-3)
32 | CSB9 | CSB11 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Grade beam (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) (SHOPS) | تقوية نجارة وصب( الكمرات الأرضية ) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 4BHK (BS2-4)
32 | CSB9 | CSB11 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Grade beam (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) (SHOPS) | تقوية نجارة وصب( الكمرات الأرضية ) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 4BHK (B5)
32 | CSB9 | CSB11 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Grade beam (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) (SHOPS) | تقوية نجارة وصب( الكمرات الأرضية ) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 4BHK (BS1-6)
32 | CSB9 | CSB11 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Grade beam (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) (SHOPS) | تقوية نجارة وصب( الكمرات الأرضية ) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 4BHK (BS2-7)
32 | CSB9 | CSB11 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Grade beam (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) (SHOPS) | تقوية نجارة وصب( الكمرات الأرضية ) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 4BHK (B8)
32 | CSB9 | CSB11 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Grade beam (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) (SHOPS) | تقوية نجارة وصب( الكمرات الأرضية ) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 4BHK (B9)
32 | CSB9 | CSB11 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Grade beam (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) (SHOPS) | تقوية نجارة وصب( الكمرات الأرضية ) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | SITE 33
32 | CSB9 | CSB11 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Grade beam (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) (SHOPS) | تقوية نجارة وصب( الكمرات الأرضية ) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (C1)
32 | CSB9 | CSB11 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Grade beam (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) (SHOPS) | تقوية نجارة وصب( الكمرات الأرضية ) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (C2)
32 | CSB9 | CSB11 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Grade beam (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) (SHOPS) | تقوية نجارة وصب( الكمرات الأرضية ) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (C3)
32 | CSB9 | CSB11 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Grade beam (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) (SHOPS) | تقوية نجارة وصب( الكمرات الأرضية ) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (C4)
32 | CSB9 | CSB11 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Grade beam (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) (SHOPS) | تقوية نجارة وصب( الكمرات الأرضية ) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (CS2-5)
32 | CSB9 | CSB11 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Grade beam (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) (SHOPS) | تقوية نجارة وصب( الكمرات الأرضية ) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (C6)
32 | CSB9 | CSB11 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Grade beam (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) (SHOPS) | تقوية نجارة وصب( الكمرات الأرضية ) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (C7)
32 | CSB9 | CSB11 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Grade beam (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) (SHOPS) | تقوية نجارة وصب( الكمرات الأرضية ) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (CS1-8)
32 | CSB9 | CSB11 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Grade beam (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) (SHOPS) | تقوية نجارة وصب( الكمرات الأرضية ) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (C9)
32 | CSB9 | CSB11 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Grade beam (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) (SHOPS) | تقوية نجارة وصب( الكمرات الأرضية ) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (C10)
32 | CSB9 | CSB11 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Grade beam (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) (SHOPS) | تقوية نجارة وصب( الكمرات الأرضية ) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (C11)
32 | CSB9 | CSB11 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Grade beam (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) (SHOPS) | تقوية نجارة وصب( الكمرات الأرضية ) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (CS1-12)
32 | CSB9 | CSB11 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Grade beam (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) (SHOPS) | تقوية نجارة وصب( الكمرات الأرضية ) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (C13)
32 | CSB9 | CSB11 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Grade beam (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) (SHOPS) | تقوية نجارة وصب( الكمرات الأرضية ) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (C14)
32 | CSB9 | CSB11 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Grade beam (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) (SHOPS) | تقوية نجارة وصب( الكمرات الأرضية ) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (C15)
32 | CSB9 | CSB11 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Grade beam (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) (SHOPS) | تقوية نجارة وصب( الكمرات الأرضية ) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (C16)
32 | CSB9 | CSB11 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Grade beam (compressive strength test reports+slump & tempreture test report) (SHOPS) | تقوية نجارة وصب( الكمرات الأرضية ) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | SITE 71
33 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SUB-STR | Bituminous insulation works under S.O.G (Grade Beam & any Item Contacted With Soil) | عزل مباني قصية الردم و رقابي الاعمدة و الكمرات الارضية | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2025-11-30 | 2025-12-01 | A10
33 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SUB-STR | Bituminous insulation works under S.O.G (Grade Beam & any Item Contacted With Soil) | عزل مباني قصية الردم و رقابي الاعمدة و الكمرات الارضية | 3BHK (A-8) | 100% | 2025-11-27 | 2025-11-30 | A10
33 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SUB-STR | Bituminous insulation works under S.O.G (Grade Beam & any Item Contacted With Soil) | عزل مباني قصية الردم و رقابي الاعمدة و الكمرات الارضية | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2025-10-06 | 2025-10-21 | A10
33 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SUB-STR | Bituminous insulation works under S.O.G (Grade Beam & any Item Contacted With Soil) | عزل مباني قصية الردم و رقابي الاعمدة و الكمرات الارضية | 3BHK (AS1-10) | 100% | 2025-10-12 | 2025-12-13 | A10
33 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SUB-STR | Bituminous insulation works under S.O.G (Grade Beam & any Item Contacted With Soil) | عزل مباني قصية الردم و رقابي الاعمدة و الكمرات الارضية | 3BHK (A-11) | 100% | 2025-10-09 | 2025-10-26 | A10
33 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SUB-STR | Bituminous insulation works under S.O.G (Grade Beam & any Item Contacted With Soil) | عزل مباني قصية الردم و رقابي الاعمدة و الكمرات الارضية | 3BHK (AS2-12) | 100% | 2025-10-06 | 2025-10-16 | A10
33 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SUB-STR | Bituminous insulation works under S.O.G (Grade Beam & any Item Contacted With Soil) | عزل مباني قصية الردم و رقابي الاعمدة و الكمرات الارضية | 3BHK (AS2-1) | 100% | 2025-10-08 | 2025-10-14 | A10
33 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SUB-STR | Bituminous insulation works under S.O.G (Grade Beam & any Item Contacted With Soil) | عزل مباني قصية الردم و رقابي الاعمدة و الكمرات الارضية | 3BHK (A-2) | 100% | 2025-10-14 | 2025-10-16 | A10
33 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SUB-STR | Bituminous insulation works under S.O.G (Grade Beam & any Item Contacted With Soil) | عزل مباني قصية الردم و رقابي الاعمدة و الكمرات الارضية | 3BHK (AS 1-3) | 100% | 2025-09-28 | 2025-10-04 | A10
33 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SUB-STR | Bituminous insulation works under S.O.G (Grade Beam & any Item Contacted With Soil) | عزل مباني قصية الردم و رقابي الاعمدة و الكمرات الارضية | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2025-11-16 | 2025-11-23 | A10
33 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SUB-STR | Bituminous insulation works under S.O.G (Grade Beam & any Item Contacted With Soil) | عزل مباني قصية الردم و رقابي الاعمدة و الكمرات الارضية | 3BHK (AS-5) | 100% | 2025-10-14 | 2025-10-25 | A10
33 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SUB-STR | Bituminous insulation works under S.O.G (Grade Beam & any Item Contacted With Soil) | عزل مباني قصية الردم و رقابي الاعمدة و الكمرات الارضية | 3BHK (AS1-6) | 100% | 2025-12-01 | 2025-12-03 | A10
33 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SUB-STR | Bituminous insulation works under S.O.G (Grade Beam & any Item Contacted With Soil) | عزل مباني قصية الردم و رقابي الاعمدة و الكمرات الارضية | 4BHK (B1) | 100% | 2025-11-04 | 2025-12-04 | A10
33 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SUB-STR | Bituminous insulation works under S.O.G (Grade Beam & any Item Contacted With Soil) | عزل مباني قصية الردم و رقابي الاعمدة و الكمرات الارضية | 4BHK (B2) | 100% | 2025-11-10 | 2025-12-03 | A10
33 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SUB-STR | Bituminous insulation works under S.O.G (Grade Beam & any Item Contacted With Soil) | عزل مباني قصية الردم و رقابي الاعمدة و الكمرات الارضية | 4BHK (BS1-3) | 100% | 2025-11-01 | 2025-11-29 | A10
33 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SUB-STR | Bituminous insulation works under S.O.G (Grade Beam & any Item Contacted With Soil) | عزل مباني قصية الردم و رقابي الاعمدة و الكمرات الارضية | 4BHK (BS2-4) | 100% | 2025-11-02 | 2025-12-01 | A10
33 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SUB-STR | Bituminous insulation works under S.O.G (Grade Beam & any Item Contacted With Soil) | عزل مباني قصية الردم و رقابي الاعمدة و الكمرات الارضية | 4BHK (B5) | 100% | 2025-11-03 | 2025-11-30 | A10
33 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SUB-STR | Bituminous insulation works under S.O.G (Grade Beam & any Item Contacted With Soil) | عزل مباني قصية الردم و رقابي الاعمدة و الكمرات الارضية | 4BHK (BS1-6) | 50% | 2025-11-03 |  | A10
33 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SUB-STR | Bituminous insulation works under S.O.G (Grade Beam & any Item Contacted With Soil) | عزل مباني قصية الردم و رقابي الاعمدة و الكمرات الارضية | 4BHK (BS2-7) | 100% | 2025-12-02 | 2025-12-13 | A10
33 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SUB-STR | Bituminous insulation works under S.O.G (Grade Beam & any Item Contacted With Soil) | عزل مباني قصية الردم و رقابي الاعمدة و الكمرات الارضية | 4BHK (B8) | 100% | 2025-11-05 | 2025-11-29 | A10
33 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SUB-STR | Bituminous insulation works under S.O.G (Grade Beam & any Item Contacted With Soil) | عزل مباني قصية الردم و رقابي الاعمدة و الكمرات الارضية | 4BHK (B9) | 100% | 2025-10-28 | 2025-11-10 | A10
33 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SUB-STR | Bituminous insulation works under S.O.G (Grade Beam & any Item Contacted With Soil) | عزل مباني قصية الردم و رقابي الاعمدة و الكمرات الارضية | SITE 72
33 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SUB-STR | Bituminous insulation works under S.O.G (Grade Beam & any Item Contacted With Soil) | عزل مباني قصية الردم و رقابي الاعمدة و الكمرات الارضية | SITE 32
33 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SUB-STR | Bituminous insulation works under S.O.G (Grade Beam & any Item Contacted With Soil) | عزل مباني قصية الردم و رقابي الاعمدة و الكمرات الارضية | SITE 33
33 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SUB-STR | Bituminous insulation works under S.O.G (Grade Beam & any Item Contacted With Soil) | عزل مباني قصية الردم و رقابي الاعمدة و الكمرات الارضية | TYPE (C1)
33 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SUB-STR | Bituminous insulation works under S.O.G (Grade Beam & any Item Contacted With Soil) | عزل مباني قصية الردم و رقابي الاعمدة و الكمرات الارضية | TYPE (C2)
33 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SUB-STR | Bituminous insulation works under S.O.G (Grade Beam & any Item Contacted With Soil) | عزل مباني قصية الردم و رقابي الاعمدة و الكمرات الارضية | TYPE (C3)
33 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SUB-STR | Bituminous insulation works under S.O.G (Grade Beam & any Item Contacted With Soil) | عزل مباني قصية الردم و رقابي الاعمدة و الكمرات الارضية | TYPE (C4)
33 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SUB-STR | Bituminous insulation works under S.O.G (Grade Beam & any Item Contacted With Soil) | عزل مباني قصية الردم و رقابي الاعمدة و الكمرات الارضية | TYPE (CS2-5)
33 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SUB-STR | Bituminous insulation works under S.O.G (Grade Beam & any Item Contacted With Soil) | عزل مباني قصية الردم و رقابي الاعمدة و الكمرات الارضية | TYPE (C6)
33 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SUB-STR | Bituminous insulation works under S.O.G (Grade Beam & any Item Contacted With Soil) | عزل مباني قصية الردم و رقابي الاعمدة و الكمرات الارضية | TYPE (C7)
33 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SUB-STR | Bituminous insulation works under S.O.G (Grade Beam & any Item Contacted With Soil) | عزل مباني قصية الردم و رقابي الاعمدة و الكمرات الارضية | TYPE (CS1-8)
33 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SUB-STR | Bituminous insulation works under S.O.G (Grade Beam & any Item Contacted With Soil) | عزل مباني قصية الردم و رقابي الاعمدة و الكمرات الارضية | TYPE (C9)
33 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SUB-STR | Bituminous insulation works under S.O.G (Grade Beam & any Item Contacted With Soil) | عزل مباني قصية الردم و رقابي الاعمدة و الكمرات الارضية | TYPE (C10)
33 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SUB-STR | Bituminous insulation works under S.O.G (Grade Beam & any Item Contacted With Soil) | عزل مباني قصية الردم و رقابي الاعمدة و الكمرات الارضية | TYPE (C11)
33 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SUB-STR | Bituminous insulation works under S.O.G (Grade Beam & any Item Contacted With Soil) | عزل مباني قصية الردم و رقابي الاعمدة و الكمرات الارضية | TYPE (CS1-12)
33 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SUB-STR | Bituminous insulation works under S.O.G (Grade Beam & any Item Contacted With Soil) | عزل مباني قصية الردم و رقابي الاعمدة و الكمرات الارضية | TYPE (C13)
33 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SUB-STR | Bituminous insulation works under S.O.G (Grade Beam & any Item Contacted With Soil) | عزل مباني قصية الردم و رقابي الاعمدة و الكمرات الارضية | TYPE (C14)
33 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SUB-STR | Bituminous insulation works under S.O.G (Grade Beam & any Item Contacted With Soil) | عزل مباني قصية الردم و رقابي الاعمدة و الكمرات الارضية | TYPE (C15)
33 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SUB-STR | Bituminous insulation works under S.O.G (Grade Beam & any Item Contacted With Soil) | عزل مباني قصية الردم و رقابي الاعمدة و الكمرات الارضية | TYPE (C16)
33 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SUB-STR | Bituminous insulation works under S.O.G (Grade Beam & any Item Contacted With Soil) | عزل مباني قصية الردم و رقابي الاعمدة و الكمرات الارضية | SITE 71
34 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SHOPS | Bituminous insulation works under S.O.G (Grade Beam & any Item Contacted With Soil) (SHOPS) | عزل مباني قصية الردم و رقابي الاعمدة و الكمرات الارضية للمحلات الجانبية | 3BHK (AS1-7)
34 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SHOPS | Bituminous insulation works under S.O.G (Grade Beam & any Item Contacted With Soil) (SHOPS) | عزل مباني قصية الردم و رقابي الاعمدة و الكمرات الارضية للمحلات الجانبية | 3BHK (A-8)
34 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SHOPS | Bituminous insulation works under S.O.G (Grade Beam & any Item Contacted With Soil) (SHOPS) | عزل مباني قصية الردم و رقابي الاعمدة و الكمرات الارضية للمحلات الجانبية | 3BHK (AS2-9)
34 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SHOPS | Bituminous insulation works under S.O.G (Grade Beam & any Item Contacted With Soil) (SHOPS) | عزل مباني قصية الردم و رقابي الاعمدة و الكمرات الارضية للمحلات الجانبية | 3BHK (AS1-10)
34 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SHOPS | Bituminous insulation works under S.O.G (Grade Beam & any Item Contacted With Soil) (SHOPS) | عزل مباني قصية الردم و رقابي الاعمدة و الكمرات الارضية للمحلات الجانبية | 3BHK (A-11)
34 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SHOPS | Bituminous insulation works under S.O.G (Grade Beam & any Item Contacted With Soil) (SHOPS) | عزل مباني قصية الردم و رقابي الاعمدة و الكمرات الارضية للمحلات الجانبية | 3BHK (AS2-12)
34 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SHOPS | Bituminous insulation works under S.O.G (Grade Beam & any Item Contacted With Soil) (SHOPS) | عزل مباني قصية الردم و رقابي الاعمدة و الكمرات الارضية للمحلات الجانبية | SITE 72
34 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SHOPS | Bituminous insulation works under S.O.G (Grade Beam & any Item Contacted With Soil) (SHOPS) | عزل مباني قصية الردم و رقابي الاعمدة و الكمرات الارضية للمحلات الجانبية | 3BHK (AS2-1)
34 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SHOPS | Bituminous insulation works under S.O.G (Grade Beam & any Item Contacted With Soil) (SHOPS) | عزل مباني قصية الردم و رقابي الاعمدة و الكمرات الارضية للمحلات الجانبية | 3BHK (A-2)
34 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SHOPS | Bituminous insulation works under S.O.G (Grade Beam & any Item Contacted With Soil) (SHOPS) | عزل مباني قصية الردم و رقابي الاعمدة و الكمرات الارضية للمحلات الجانبية | 3BHK (AS 1-3)
34 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SHOPS | Bituminous insulation works under S.O.G (Grade Beam & any Item Contacted With Soil) (SHOPS) | عزل مباني قصية الردم و رقابي الاعمدة و الكمرات الارضية للمحلات الجانبية | 3BHK (AS 2-4)
34 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SHOPS | Bituminous insulation works under S.O.G (Grade Beam & any Item Contacted With Soil) (SHOPS) | عزل مباني قصية الردم و رقابي الاعمدة و الكمرات الارضية للمحلات الجانبية | 3BHK (AS-5)
34 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SHOPS | Bituminous insulation works under S.O.G (Grade Beam & any Item Contacted With Soil) (SHOPS) | عزل مباني قصية الردم و رقابي الاعمدة و الكمرات الارضية للمحلات الجانبية | 3BHK (AS1-6)
34 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SHOPS | Bituminous insulation works under S.O.G (Grade Beam & any Item Contacted With Soil) (SHOPS) | عزل مباني قصية الردم و رقابي الاعمدة و الكمرات الارضية للمحلات الجانبية | SITE 32
34 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SHOPS | Bituminous insulation works under S.O.G (Grade Beam & any Item Contacted With Soil) (SHOPS) | عزل مباني قصية الردم و رقابي الاعمدة و الكمرات الارضية للمحلات الجانبية | 4BHK (B1)
34 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SHOPS | Bituminous insulation works under S.O.G (Grade Beam & any Item Contacted With Soil) (SHOPS) | عزل مباني قصية الردم و رقابي الاعمدة و الكمرات الارضية للمحلات الجانبية | 4BHK (B2)
34 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SHOPS | Bituminous insulation works under S.O.G (Grade Beam & any Item Contacted With Soil) (SHOPS) | عزل مباني قصية الردم و رقابي الاعمدة و الكمرات الارضية للمحلات الجانبية | 4BHK (BS1-3)
34 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SHOPS | Bituminous insulation works under S.O.G (Grade Beam & any Item Contacted With Soil) (SHOPS) | عزل مباني قصية الردم و رقابي الاعمدة و الكمرات الارضية للمحلات الجانبية | 4BHK (BS2-4)
34 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SHOPS | Bituminous insulation works under S.O.G (Grade Beam & any Item Contacted With Soil) (SHOPS) | عزل مباني قصية الردم و رقابي الاعمدة و الكمرات الارضية للمحلات الجانبية | 4BHK (B5)
34 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SHOPS | Bituminous insulation works under S.O.G (Grade Beam & any Item Contacted With Soil) (SHOPS) | عزل مباني قصية الردم و رقابي الاعمدة و الكمرات الارضية للمحلات الجانبية | 4BHK (BS1-6)
34 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SHOPS | Bituminous insulation works under S.O.G (Grade Beam & any Item Contacted With Soil) (SHOPS) | عزل مباني قصية الردم و رقابي الاعمدة و الكمرات الارضية للمحلات الجانبية | 4BHK (BS2-7)
34 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SHOPS | Bituminous insulation works under S.O.G (Grade Beam & any Item Contacted With Soil) (SHOPS) | عزل مباني قصية الردم و رقابي الاعمدة و الكمرات الارضية للمحلات الجانبية | 4BHK (B8)
34 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SHOPS | Bituminous insulation works under S.O.G (Grade Beam & any Item Contacted With Soil) (SHOPS) | عزل مباني قصية الردم و رقابي الاعمدة و الكمرات الارضية للمحلات الجانبية | 4BHK (B9)
34 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SHOPS | Bituminous insulation works under S.O.G (Grade Beam & any Item Contacted With Soil) (SHOPS) | عزل مباني قصية الردم و رقابي الاعمدة و الكمرات الارضية للمحلات الجانبية | SITE 33
34 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SHOPS | Bituminous insulation works under S.O.G (Grade Beam & any Item Contacted With Soil) (SHOPS) | عزل مباني قصية الردم و رقابي الاعمدة و الكمرات الارضية للمحلات الجانبية | TYPE (C1)
34 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SHOPS | Bituminous insulation works under S.O.G (Grade Beam & any Item Contacted With Soil) (SHOPS) | عزل مباني قصية الردم و رقابي الاعمدة و الكمرات الارضية للمحلات الجانبية | TYPE (C2)
34 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SHOPS | Bituminous insulation works under S.O.G (Grade Beam & any Item Contacted With Soil) (SHOPS) | عزل مباني قصية الردم و رقابي الاعمدة و الكمرات الارضية للمحلات الجانبية | TYPE (C3)
34 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SHOPS | Bituminous insulation works under S.O.G (Grade Beam & any Item Contacted With Soil) (SHOPS) | عزل مباني قصية الردم و رقابي الاعمدة و الكمرات الارضية للمحلات الجانبية | TYPE (C4)
34 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SHOPS | Bituminous insulation works under S.O.G (Grade Beam & any Item Contacted With Soil) (SHOPS) | عزل مباني قصية الردم و رقابي الاعمدة و الكمرات الارضية للمحلات الجانبية | TYPE (CS2-5)
34 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SHOPS | Bituminous insulation works under S.O.G (Grade Beam & any Item Contacted With Soil) (SHOPS) | عزل مباني قصية الردم و رقابي الاعمدة و الكمرات الارضية للمحلات الجانبية | TYPE (C6)
34 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SHOPS | Bituminous insulation works under S.O.G (Grade Beam & any Item Contacted With Soil) (SHOPS) | عزل مباني قصية الردم و رقابي الاعمدة و الكمرات الارضية للمحلات الجانبية | TYPE (C7)
34 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SHOPS | Bituminous insulation works under S.O.G (Grade Beam & any Item Contacted With Soil) (SHOPS) | عزل مباني قصية الردم و رقابي الاعمدة و الكمرات الارضية للمحلات الجانبية | TYPE (CS1-8)
34 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SHOPS | Bituminous insulation works under S.O.G (Grade Beam & any Item Contacted With Soil) (SHOPS) | عزل مباني قصية الردم و رقابي الاعمدة و الكمرات الارضية للمحلات الجانبية | TYPE (C9)
34 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SHOPS | Bituminous insulation works under S.O.G (Grade Beam & any Item Contacted With Soil) (SHOPS) | عزل مباني قصية الردم و رقابي الاعمدة و الكمرات الارضية للمحلات الجانبية | TYPE (C10)
34 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SHOPS | Bituminous insulation works under S.O.G (Grade Beam & any Item Contacted With Soil) (SHOPS) | عزل مباني قصية الردم و رقابي الاعمدة و الكمرات الارضية للمحلات الجانبية | TYPE (C11)
34 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SHOPS | Bituminous insulation works under S.O.G (Grade Beam & any Item Contacted With Soil) (SHOPS) | عزل مباني قصية الردم و رقابي الاعمدة و الكمرات الارضية للمحلات الجانبية | TYPE (CS1-12)
34 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SHOPS | Bituminous insulation works under S.O.G (Grade Beam & any Item Contacted With Soil) (SHOPS) | عزل مباني قصية الردم و رقابي الاعمدة و الكمرات الارضية للمحلات الجانبية | TYPE (C13)
34 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SHOPS | Bituminous insulation works under S.O.G (Grade Beam & any Item Contacted With Soil) (SHOPS) | عزل مباني قصية الردم و رقابي الاعمدة و الكمرات الارضية للمحلات الجانبية | TYPE (C14)
34 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SHOPS | Bituminous insulation works under S.O.G (Grade Beam & any Item Contacted With Soil) (SHOPS) | عزل مباني قصية الردم و رقابي الاعمدة و الكمرات الارضية للمحلات الجانبية | TYPE (C15)
34 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SHOPS | Bituminous insulation works under S.O.G (Grade Beam & any Item Contacted With Soil) (SHOPS) | عزل مباني قصية الردم و رقابي الاعمدة و الكمرات الارضية للمحلات الجانبية | TYPE (C16)
34 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | SHOPS | Bituminous insulation works under S.O.G (Grade Beam & any Item Contacted With Soil) (SHOPS) | عزل مباني قصية الردم و رقابي الاعمدة و الكمرات الارضية للمحلات الجانبية | SITE 71
35 | CSB14 |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | GENERAL | Backfllling works under S.O.G | الردم حتى اسفل بلاطة الارضية | 4BHK (B1) | 100% | 2025-11-10 | 2025-12-16 | G11 | S9
35 | CSB14 |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | GENERAL | Backfllling works under S.O.G | الردم حتى اسفل بلاطة الارضية | 4BHK (B2) | 100% | 2025-11-12 | 2025-12-14 | G11 | S9
35 | CSB14 |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | GENERAL | Backfllling works under S.O.G | الردم حتى اسفل بلاطة الارضية | 4BHK (B8) | 100% | 2025-11-09 | 2025-12-03 | G11 | S9
35 | CSB14 |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | GENERAL | Backfllling works under S.O.G | الردم حتى اسفل بلاطة الارضية | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2025-12-01 | 2025-12-10 | S9
35 | CSB14 |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | GENERAL | Backfllling works under S.O.G | الردم حتى اسفل بلاطة الارضية | 3BHK (A-8) | 100% | 2025-11-30 | 2025-12-02 | S9
35 | CSB14 |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | GENERAL | Backfllling works under S.O.G | الردم حتى اسفل بلاطة الارضية | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2025-10-18 | 2025-10-30 | S9
35 | CSB14 |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | GENERAL | Backfllling works under S.O.G | الردم حتى اسفل بلاطة الارضية | 3BHK (AS1-10) | 100% | 2025-12-21 | 2025-12-23 | S9
35 | CSB14 |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | GENERAL | Backfllling works under S.O.G | الردم حتى اسفل بلاطة الارضية | 3BHK (A-11) | 100% | 2025-10-25 | 2025-11-05 | S9
35 | CSB14 |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | GENERAL | Backfllling works under S.O.G | الردم حتى اسفل بلاطة الارضية | 3BHK (AS2-12) | 100% | 2025-10-16 | 2025-10-30 | S9
35 | CSB14 |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | GENERAL | Backfllling works under S.O.G | الردم حتى اسفل بلاطة الارضية | 3BHK (AS2-1) | 100% | 2025-10-13 | 2025-10-21 | S9
35 | CSB14 |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | GENERAL | Backfllling works under S.O.G | الردم حتى اسفل بلاطة الارضية | 3BHK (A-2) | 100% | 2025-10-18 | 2025-11-19 | S9
35 | CSB14 |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | GENERAL | Backfllling works under S.O.G | الردم حتى اسفل بلاطة الارضية | 3BHK (AS 1-3) | 100% | 2025-10-06 | 2025-10-14 | S9
35 | CSB14 |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | GENERAL | Backfllling works under S.O.G | الردم حتى اسفل بلاطة الارضية | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2025-11-20 | 2025-11-26 | S9
35 | CSB14 |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | GENERAL | Backfllling works under S.O.G | الردم حتى اسفل بلاطة الارضية | 3BHK (AS-5) | 100% | 2025-10-20 | 2025-11-03 | S9
35 | CSB14 |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | GENERAL | Backfllling works under S.O.G | الردم حتى اسفل بلاطة الارضية | 3BHK (AS1-6) | 100% | 2025-12-13 | 2025-12-23 | S9
35 | CSB14 |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | GENERAL | Backfllling works under S.O.G | الردم حتى اسفل بلاطة الارضية | 4BHK (BS1-3) | 100% | 2025-11-03 | 2025-12-06 | S9
35 | CSB14 |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | GENERAL | Backfllling works under S.O.G | الردم حتى اسفل بلاطة الارضية | 4BHK (BS2-4) | 100% | 2025-11-06 | 2025-12-11 | S9
35 | CSB14 |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | GENERAL | Backfllling works under S.O.G | الردم حتى اسفل بلاطة الارضية | 4BHK (B5) | 100% | 2025-11-09 | 2025-12-02 | S9
35 | CSB14 |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | GENERAL | Backfllling works under S.O.G | الردم حتى اسفل بلاطة الارضية | 4BHK (BS1-6) | 50% | 2025-11-06 |  | S9
35 | CSB14 |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | GENERAL | Backfllling works under S.O.G | الردم حتى اسفل بلاطة الارضية | 4BHK (BS2-7) | 100% | 2025-12-09 | 2025-12-06 | S9
35 | CSB14 |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | GENERAL | Backfllling works under S.O.G | الردم حتى اسفل بلاطة الارضية | 4BHK (B9) | 100% | 2025-10-30 | 2025-11-24 | S9
35 | CSB14 |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | GENERAL | Backfllling works under S.O.G | الردم حتى اسفل بلاطة الارضية | SITE 72
35 | CSB14 |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | GENERAL | Backfllling works under S.O.G | الردم حتى اسفل بلاطة الارضية | SITE 32
35 | CSB14 |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | GENERAL | Backfllling works under S.O.G | الردم حتى اسفل بلاطة الارضية | SITE 33
35 | CSB14 |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | GENERAL | Backfllling works under S.O.G | الردم حتى اسفل بلاطة الارضية | TYPE (C1)
35 | CSB14 |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | GENERAL | Backfllling works under S.O.G | الردم حتى اسفل بلاطة الارضية | TYPE (C2)
35 | CSB14 |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | GENERAL | Backfllling works under S.O.G | الردم حتى اسفل بلاطة الارضية | TYPE (C3)
35 | CSB14 |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | GENERAL | Backfllling works under S.O.G | الردم حتى اسفل بلاطة الارضية | TYPE (C4)
35 | CSB14 |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | GENERAL | Backfllling works under S.O.G | الردم حتى اسفل بلاطة الارضية | TYPE (CS2-5)
35 | CSB14 |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | GENERAL | Backfllling works under S.O.G | الردم حتى اسفل بلاطة الارضية | TYPE (C6)
35 | CSB14 |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | GENERAL | Backfllling works under S.O.G | الردم حتى اسفل بلاطة الارضية | TYPE (C7)
35 | CSB14 |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | GENERAL | Backfllling works under S.O.G | الردم حتى اسفل بلاطة الارضية | TYPE (CS1-8)
35 | CSB14 |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | GENERAL | Backfllling works under S.O.G | الردم حتى اسفل بلاطة الارضية | TYPE (C9)
35 | CSB14 |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | GENERAL | Backfllling works under S.O.G | الردم حتى اسفل بلاطة الارضية | TYPE (C10)
35 | CSB14 |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | GENERAL | Backfllling works under S.O.G | الردم حتى اسفل بلاطة الارضية | TYPE (C11)
35 | CSB14 |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | GENERAL | Backfllling works under S.O.G | الردم حتى اسفل بلاطة الارضية | TYPE (CS1-12)
35 | CSB14 |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | GENERAL | Backfllling works under S.O.G | الردم حتى اسفل بلاطة الارضية | TYPE (C13)
35 | CSB14 |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | GENERAL | Backfllling works under S.O.G | الردم حتى اسفل بلاطة الارضية | TYPE (C14)
35 | CSB14 |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | GENERAL | Backfllling works under S.O.G | الردم حتى اسفل بلاطة الارضية | TYPE (C15)
35 | CSB14 |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | GENERAL | Backfllling works under S.O.G | الردم حتى اسفل بلاطة الارضية | TYPE (C16)
35 | CSB14 |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | GENERAL | Backfllling works under S.O.G | الردم حتى اسفل بلاطة الارضية | SITE 71
36 |  |  |  | ELEC | ELEC | SUB-STR | ELECTRICAL PANEL BOARD HORIZONTAL PIPES AND LOW CURRENT PIPES. | مواسير الكهرباء والتيار الخفيف الافقيه | 3BHK (AS1-7) | 80% | 2025-12-01 |  | A28-MEP
36 |  |  |  | ELEC | ELEC | SUB-STR | ELECTRICAL PANEL BOARD HORIZONTAL PIPES AND LOW CURRENT PIPES. | مواسير الكهرباء والتيار الخفيف الافقيه | 3BHK (A-8) | 80% | 2025-11-30 |  | A28-MEP
36 |  |  |  | ELEC | ELEC | SUB-STR | ELECTRICAL PANEL BOARD HORIZONTAL PIPES AND LOW CURRENT PIPES. | مواسير الكهرباء والتيار الخفيف الافقيه | 3BHK (AS2-9) | 80% | 2025-10-18 |  | A28-MEP
36 |  |  |  | ELEC | ELEC | SUB-STR | ELECTRICAL PANEL BOARD HORIZONTAL PIPES AND LOW CURRENT PIPES. | مواسير الكهرباء والتيار الخفيف الافقيه | 3BHK (A-11) | 80% | 2025-10-25 |  | A28-MEP
36 |  |  |  | ELEC | ELEC | SUB-STR | ELECTRICAL PANEL BOARD HORIZONTAL PIPES AND LOW CURRENT PIPES. | مواسير الكهرباء والتيار الخفيف الافقيه | 3BHK (AS2-12) | 80% | 2025-10-16 |  | A28-MEP
36 |  |  |  | ELEC | ELEC | SUB-STR | ELECTRICAL PANEL BOARD HORIZONTAL PIPES AND LOW CURRENT PIPES. | مواسير الكهرباء والتيار الخفيف الافقيه | 3BHK (AS-5) | 80% | 2025-10-20 |  | A28-MEP
36 |  |  |  | ELEC | ELEC | SUB-STR | ELECTRICAL PANEL BOARD HORIZONTAL PIPES AND LOW CURRENT PIPES. | مواسير الكهرباء والتيار الخفيف الافقيه | 4BHK (B1) | 90% | 2025-11-10 |  | G23-MEP
36 |  |  |  | ELEC | ELEC | SUB-STR | ELECTRICAL PANEL BOARD HORIZONTAL PIPES AND LOW CURRENT PIPES. | مواسير الكهرباء والتيار الخفيف الافقيه | 4BHK (B2) | 90% | 2025-11-12 |  | G23-MEP
36 |  |  |  | ELEC | ELEC | SUB-STR | ELECTRICAL PANEL BOARD HORIZONTAL PIPES AND LOW CURRENT PIPES. | مواسير الكهرباء والتيار الخفيف الافقيه | 4BHK (B8) | 90% | 2025-11-09 |  | G23-MEP
36 |  |  |  | ELEC | ELEC | SUB-STR | ELECTRICAL PANEL BOARD HORIZONTAL PIPES AND LOW CURRENT PIPES. | مواسير الكهرباء والتيار الخفيف الافقيه | 3BHK (AS 1-3) | 80% | 2025-10-06 |  | J18-MEP
36 |  |  |  | ELEC | ELEC | SUB-STR | ELECTRICAL PANEL BOARD HORIZONTAL PIPES AND LOW CURRENT PIPES. | مواسير الكهرباء والتيار الخفيف الافقيه | 3BHK (AS 2-4) | 80% | 2025-11-20 |  | J18-MEP
36 |  |  |  | ELEC | ELEC | SUB-STR | ELECTRICAL PANEL BOARD HORIZONTAL PIPES AND LOW CURRENT PIPES. | مواسير الكهرباء والتيار الخفيف الافقيه | 3BHK (AS1-6) | 80% | 2025-12-13 |  | J18-MEP
36 |  |  |  | ELEC | ELEC | SUB-STR | ELECTRICAL PANEL BOARD HORIZONTAL PIPES AND LOW CURRENT PIPES. | مواسير الكهرباء والتيار الخفيف الافقيه | 3BHK (AS1-10) | 80% | 2025-12-20 |  | M38-MEP
36 |  |  |  | ELEC | ELEC | SUB-STR | ELECTRICAL PANEL BOARD HORIZONTAL PIPES AND LOW CURRENT PIPES. | مواسير الكهرباء والتيار الخفيف الافقيه | 4BHK (BS1-3) | 90% | 2025-11-03 |  | R31-MEP
36 |  |  |  | ELEC | ELEC | SUB-STR | ELECTRICAL PANEL BOARD HORIZONTAL PIPES AND LOW CURRENT PIPES. | مواسير الكهرباء والتيار الخفيف الافقيه | 4BHK (BS2-4) | 90% | 2025-11-06 |  | R31-MEP
36 |  |  |  | ELEC | ELEC | SUB-STR | ELECTRICAL PANEL BOARD HORIZONTAL PIPES AND LOW CURRENT PIPES. | مواسير الكهرباء والتيار الخفيف الافقيه | 3BHK (AS2-1) | 80% | 2025-10-13 |  | S21-MEP
36 |  |  |  | ELEC | ELEC | SUB-STR | ELECTRICAL PANEL BOARD HORIZONTAL PIPES AND LOW CURRENT PIPES. | مواسير الكهرباء والتيار الخفيف الافقيه | 3BHK (A-2) | 80% | 2025-10-18 |  | S21-MEP
36 |  |  |  | ELEC | ELEC | SUB-STR | ELECTRICAL PANEL BOARD HORIZONTAL PIPES AND LOW CURRENT PIPES. | مواسير الكهرباء والتيار الخفيف الافقيه | 4BHK (B5) | 90% | 2025-11-09 |  | T24-MEP
36 |  |  |  | ELEC | ELEC | SUB-STR | ELECTRICAL PANEL BOARD HORIZONTAL PIPES AND LOW CURRENT PIPES. | مواسير الكهرباء والتيار الخفيف الافقيه | 4BHK (BS2-7) | 90% | 2025-12-09 |  | T24-MEP
36 |  |  |  | ELEC | ELEC | SUB-STR | ELECTRICAL PANEL BOARD HORIZONTAL PIPES AND LOW CURRENT PIPES. | مواسير الكهرباء والتيار الخفيف الافقيه | 4BHK (B9) | 90% | 2025-10-30 |  | T24-MEP
36 |  |  |  | ELEC | ELEC | SUB-STR | ELECTRICAL PANEL BOARD HORIZONTAL PIPES AND LOW CURRENT PIPES. | مواسير الكهرباء والتيار الخفيف الافقيه | SITE 72
36 |  |  |  | ELEC | ELEC | SUB-STR | ELECTRICAL PANEL BOARD HORIZONTAL PIPES AND LOW CURRENT PIPES. | مواسير الكهرباء والتيار الخفيف الافقيه | SITE 32
36 |  |  |  | ELEC | ELEC | SUB-STR | ELECTRICAL PANEL BOARD HORIZONTAL PIPES AND LOW CURRENT PIPES. | مواسير الكهرباء والتيار الخفيف الافقيه | 4BHK (BS1-6) | 0%
36 |  |  |  | ELEC | ELEC | SUB-STR | ELECTRICAL PANEL BOARD HORIZONTAL PIPES AND LOW CURRENT PIPES. | مواسير الكهرباء والتيار الخفيف الافقيه | SITE 33
36 |  |  |  | ELEC | ELEC | SUB-STR | ELECTRICAL PANEL BOARD HORIZONTAL PIPES AND LOW CURRENT PIPES. | مواسير الكهرباء والتيار الخفيف الافقيه | TYPE (C1)
36 |  |  |  | ELEC | ELEC | SUB-STR | ELECTRICAL PANEL BOARD HORIZONTAL PIPES AND LOW CURRENT PIPES. | مواسير الكهرباء والتيار الخفيف الافقيه | TYPE (C2)
36 |  |  |  | ELEC | ELEC | SUB-STR | ELECTRICAL PANEL BOARD HORIZONTAL PIPES AND LOW CURRENT PIPES. | مواسير الكهرباء والتيار الخفيف الافقيه | TYPE (C3)
36 |  |  |  | ELEC | ELEC | SUB-STR | ELECTRICAL PANEL BOARD HORIZONTAL PIPES AND LOW CURRENT PIPES. | مواسير الكهرباء والتيار الخفيف الافقيه | TYPE (C4)
36 |  |  |  | ELEC | ELEC | SUB-STR | ELECTRICAL PANEL BOARD HORIZONTAL PIPES AND LOW CURRENT PIPES. | مواسير الكهرباء والتيار الخفيف الافقيه | TYPE (CS2-5)
36 |  |  |  | ELEC | ELEC | SUB-STR | ELECTRICAL PANEL BOARD HORIZONTAL PIPES AND LOW CURRENT PIPES. | مواسير الكهرباء والتيار الخفيف الافقيه | TYPE (C6)
36 |  |  |  | ELEC | ELEC | SUB-STR | ELECTRICAL PANEL BOARD HORIZONTAL PIPES AND LOW CURRENT PIPES. | مواسير الكهرباء والتيار الخفيف الافقيه | TYPE (C7)
36 |  |  |  | ELEC | ELEC | SUB-STR | ELECTRICAL PANEL BOARD HORIZONTAL PIPES AND LOW CURRENT PIPES. | مواسير الكهرباء والتيار الخفيف الافقيه | TYPE (CS1-8)
36 |  |  |  | ELEC | ELEC | SUB-STR | ELECTRICAL PANEL BOARD HORIZONTAL PIPES AND LOW CURRENT PIPES. | مواسير الكهرباء والتيار الخفيف الافقيه | TYPE (C9)
36 |  |  |  | ELEC | ELEC | SUB-STR | ELECTRICAL PANEL BOARD HORIZONTAL PIPES AND LOW CURRENT PIPES. | مواسير الكهرباء والتيار الخفيف الافقيه | TYPE (C10)
36 |  |  |  | ELEC | ELEC | SUB-STR | ELECTRICAL PANEL BOARD HORIZONTAL PIPES AND LOW CURRENT PIPES. | مواسير الكهرباء والتيار الخفيف الافقيه | TYPE (C11)
36 |  |  |  | ELEC | ELEC | SUB-STR | ELECTRICAL PANEL BOARD HORIZONTAL PIPES AND LOW CURRENT PIPES. | مواسير الكهرباء والتيار الخفيف الافقيه | TYPE (CS1-12)
36 |  |  |  | ELEC | ELEC | SUB-STR | ELECTRICAL PANEL BOARD HORIZONTAL PIPES AND LOW CURRENT PIPES. | مواسير الكهرباء والتيار الخفيف الافقيه | TYPE (C13)
36 |  |  |  | ELEC | ELEC | SUB-STR | ELECTRICAL PANEL BOARD HORIZONTAL PIPES AND LOW CURRENT PIPES. | مواسير الكهرباء والتيار الخفيف الافقيه | TYPE (C14)
36 |  |  |  | ELEC | ELEC | SUB-STR | ELECTRICAL PANEL BOARD HORIZONTAL PIPES AND LOW CURRENT PIPES. | مواسير الكهرباء والتيار الخفيف الافقيه | TYPE (C15)
36 |  |  |  | ELEC | ELEC | SUB-STR | ELECTRICAL PANEL BOARD HORIZONTAL PIPES AND LOW CURRENT PIPES. | مواسير الكهرباء والتيار الخفيف الافقيه | TYPE (C16)
36 |  |  |  | ELEC | ELEC | SUB-STR | ELECTRICAL PANEL BOARD HORIZONTAL PIPES AND LOW CURRENT PIPES. | مواسير الكهرباء والتيار الخفيف الافقيه | SITE 71
37 |  |  |  | MECH | MECH | SUB-STR | MECHANICAL PIPES IN SOG | تاسيس مواسر الصرف تحت SOG | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2025-12-01 | 2025-12-02 | A28-MEP
37 |  |  |  | MECH | MECH | SUB-STR | MECHANICAL PIPES IN SOG | تاسيس مواسر الصرف تحت SOG | 3BHK (A-8) | 100% | 2025-12-01 | 2025-12-02 | A28-MEP
37 |  |  |  | MECH | MECH | SUB-STR | MECHANICAL PIPES IN SOG | تاسيس مواسر الصرف تحت SOG | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2025-10-20 | 2025-10-27 | A28-MEP
37 |  |  |  | MECH | MECH | SUB-STR | MECHANICAL PIPES IN SOG | تاسيس مواسر الصرف تحت SOG | 3BHK (A-11) | 100% | 2025-10-30 | 2025-11-02 | A28-MEP
37 |  |  |  | MECH | MECH | SUB-STR | MECHANICAL PIPES IN SOG | تاسيس مواسر الصرف تحت SOG | 3BHK (AS2-12) | 100% | 2025-10-20 | 2025-10-27 | A28-MEP
37 |  |  |  | MECH | MECH | SUB-STR | MECHANICAL PIPES IN SOG | تاسيس مواسر الصرف تحت SOG | 3BHK (AS-5) | 100% | 2025-10-26 | 2025-10-30 | A28-MEP | S21-MEP
37 |  |  |  | MECH | MECH | SUB-STR | MECHANICAL PIPES IN SOG | تاسيس مواسر الصرف تحت SOG | 4BHK (B1) | 100% | 2025-12-06 | 2025-12-08 | G23-MEP
37 |  |  |  | MECH | MECH | SUB-STR | MECHANICAL PIPES IN SOG | تاسيس مواسر الصرف تحت SOG | 4BHK (B2) | 100% | 2025-12-04 | 2025-12-07 | G23-MEP
37 |  |  |  | MECH | MECH | SUB-STR | MECHANICAL PIPES IN SOG | تاسيس مواسر الصرف تحت SOG | 4BHK (B8) | 100% | 2025-11-30 | 2025-12-01 | G23-MEP
37 |  |  |  | MECH | MECH | SUB-STR | MECHANICAL PIPES IN SOG | تاسيس مواسر الصرف تحت SOG | 4BHK (BS1-6) | 50% | 2026-03-12 |  | G45-Mep
37 |  |  |  | MECH | MECH | SUB-STR | MECHANICAL PIPES IN SOG | تاسيس مواسر الصرف تحت SOG | 3BHK (AS 1-3) | 100% | 2025-11-08 | 2025-11-11 | J18-MEP
37 |  |  |  | MECH | MECH | SUB-STR | MECHANICAL PIPES IN SOG | تاسيس مواسر الصرف تحت SOG | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2025-11-25 | 2025-11-26 | J18-MEP
37 |  |  |  | MECH | MECH | SUB-STR | MECHANICAL PIPES IN SOG | تاسيس مواسر الصرف تحت SOG | 3BHK (AS1-6) | 100% | 2025-12-21 | 2025-12-22 | J18-MEP
37 |  |  |  | MECH | MECH | SUB-STR | MECHANICAL PIPES IN SOG | تاسيس مواسر الصرف تحت SOG | 3BHK (AS1-10) | 100% | 2025-12-21 | 2025-12-22 | M38-MEP
37 |  |  |  | MECH | MECH | SUB-STR | MECHANICAL PIPES IN SOG | تاسيس مواسر الصرف تحت SOG | 4BHK (BS1-3) | 100% | 2025-12-04 | 2025-12-06 | R31-MEP
37 |  |  |  | MECH | MECH | SUB-STR | MECHANICAL PIPES IN SOG | تاسيس مواسر الصرف تحت SOG | 4BHK (BS2-4) | 100% | 2025-12-04 | 2025-12-07 | R31-MEP
37 |  |  |  | MECH | MECH | SUB-STR | MECHANICAL PIPES IN SOG | تاسيس مواسر الصرف تحت SOG | 3BHK (AS2-1) | 100% | 2025-11-10 | 2025-11-12 | S21-MEP
37 |  |  |  | MECH | MECH | SUB-STR | MECHANICAL PIPES IN SOG | تاسيس مواسر الصرف تحت SOG | 3BHK (A-2) | 100% | 2025-11-17 | 2025-11-18 | S21-MEP
37 |  |  |  | MECH | MECH | SUB-STR | MECHANICAL PIPES IN SOG | تاسيس مواسر الصرف تحت SOG | 4BHK (B5) | 100% | 2025-12-01 | 2025-12-02 | T24-MEP
37 |  |  |  | MECH | MECH | SUB-STR | MECHANICAL PIPES IN SOG | تاسيس مواسر الصرف تحت SOG | 4BHK (BS2-7) | 100% | 2025-12-16 | 2025-12-18 | T24-MEP
37 |  |  |  | MECH | MECH | SUB-STR | MECHANICAL PIPES IN SOG | تاسيس مواسر الصرف تحت SOG | 4BHK (B9) | 100% | 2025-11-24 | 2025-11-25 | T24-MEP
37 |  |  |  | MECH | MECH | SUB-STR | MECHANICAL PIPES IN SOG | تاسيس مواسر الصرف تحت SOG | SITE 72
37 |  |  |  | MECH | MECH | SUB-STR | MECHANICAL PIPES IN SOG | تاسيس مواسر الصرف تحت SOG | SITE 32
37 |  |  |  | MECH | MECH | SUB-STR | MECHANICAL PIPES IN SOG | تاسيس مواسر الصرف تحت SOG | SITE 33
37 |  |  |  | MECH | MECH | SUB-STR | MECHANICAL PIPES IN SOG | تاسيس مواسر الصرف تحت SOG | TYPE (C1)
37 |  |  |  | MECH | MECH | SUB-STR | MECHANICAL PIPES IN SOG | تاسيس مواسر الصرف تحت SOG | TYPE (C2)
37 |  |  |  | MECH | MECH | SUB-STR | MECHANICAL PIPES IN SOG | تاسيس مواسر الصرف تحت SOG | TYPE (C3)
37 |  |  |  | MECH | MECH | SUB-STR | MECHANICAL PIPES IN SOG | تاسيس مواسر الصرف تحت SOG | TYPE (C4)
37 |  |  |  | MECH | MECH | SUB-STR | MECHANICAL PIPES IN SOG | تاسيس مواسر الصرف تحت SOG | TYPE (CS2-5)
37 |  |  |  | MECH | MECH | SUB-STR | MECHANICAL PIPES IN SOG | تاسيس مواسر الصرف تحت SOG | TYPE (C6)
37 |  |  |  | MECH | MECH | SUB-STR | MECHANICAL PIPES IN SOG | تاسيس مواسر الصرف تحت SOG | TYPE (C7)
37 |  |  |  | MECH | MECH | SUB-STR | MECHANICAL PIPES IN SOG | تاسيس مواسر الصرف تحت SOG | TYPE (CS1-8)
37 |  |  |  | MECH | MECH | SUB-STR | MECHANICAL PIPES IN SOG | تاسيس مواسر الصرف تحت SOG | TYPE (C9)
37 |  |  |  | MECH | MECH | SUB-STR | MECHANICAL PIPES IN SOG | تاسيس مواسر الصرف تحت SOG | TYPE (C10)
37 |  |  |  | MECH | MECH | SUB-STR | MECHANICAL PIPES IN SOG | تاسيس مواسر الصرف تحت SOG | TYPE (C11)
37 |  |  |  | MECH | MECH | SUB-STR | MECHANICAL PIPES IN SOG | تاسيس مواسر الصرف تحت SOG | TYPE (CS1-12)
37 |  |  |  | MECH | MECH | SUB-STR | MECHANICAL PIPES IN SOG | تاسيس مواسر الصرف تحت SOG | TYPE (C13)
37 |  |  |  | MECH | MECH | SUB-STR | MECHANICAL PIPES IN SOG | تاسيس مواسر الصرف تحت SOG | TYPE (C14)
37 |  |  |  | MECH | MECH | SUB-STR | MECHANICAL PIPES IN SOG | تاسيس مواسر الصرف تحت SOG | TYPE (C15)
37 |  |  |  | MECH | MECH | SUB-STR | MECHANICAL PIPES IN SOG | تاسيس مواسر الصرف تحت SOG | TYPE (C16)
37 |  |  |  | MECH | MECH | SUB-STR | MECHANICAL PIPES IN SOG | تاسيس مواسر الصرف تحت SOG | SITE 71
38 | CSB15 |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Backfllling works under S.O.G (SHOPS) | الردم حتى اسفل بلاطة الارضية للمحلات الجانبية | 3BHK (AS1-7)
38 | CSB15 |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Backfllling works under S.O.G (SHOPS) | الردم حتى اسفل بلاطة الارضية للمحلات الجانبية | 3BHK (A-8)
38 | CSB15 |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Backfllling works under S.O.G (SHOPS) | الردم حتى اسفل بلاطة الارضية للمحلات الجانبية | 3BHK (AS2-9)
38 | CSB15 |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Backfllling works under S.O.G (SHOPS) | الردم حتى اسفل بلاطة الارضية للمحلات الجانبية | 3BHK (AS1-10)
38 | CSB15 |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Backfllling works under S.O.G (SHOPS) | الردم حتى اسفل بلاطة الارضية للمحلات الجانبية | 3BHK (A-11)
38 | CSB15 |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Backfllling works under S.O.G (SHOPS) | الردم حتى اسفل بلاطة الارضية للمحلات الجانبية | 3BHK (AS2-12)
38 | CSB15 |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Backfllling works under S.O.G (SHOPS) | الردم حتى اسفل بلاطة الارضية للمحلات الجانبية | SITE 72
38 | CSB15 |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Backfllling works under S.O.G (SHOPS) | الردم حتى اسفل بلاطة الارضية للمحلات الجانبية | 3BHK (AS2-1)
38 | CSB15 |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Backfllling works under S.O.G (SHOPS) | الردم حتى اسفل بلاطة الارضية للمحلات الجانبية | 3BHK (A-2)
38 | CSB15 |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Backfllling works under S.O.G (SHOPS) | الردم حتى اسفل بلاطة الارضية للمحلات الجانبية | 3BHK (AS 1-3)
38 | CSB15 |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Backfllling works under S.O.G (SHOPS) | الردم حتى اسفل بلاطة الارضية للمحلات الجانبية | 3BHK (AS 2-4)
38 | CSB15 |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Backfllling works under S.O.G (SHOPS) | الردم حتى اسفل بلاطة الارضية للمحلات الجانبية | 3BHK (AS-5)
38 | CSB15 |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Backfllling works under S.O.G (SHOPS) | الردم حتى اسفل بلاطة الارضية للمحلات الجانبية | 3BHK (AS1-6)
38 | CSB15 |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Backfllling works under S.O.G (SHOPS) | الردم حتى اسفل بلاطة الارضية للمحلات الجانبية | SITE 32
38 | CSB15 |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Backfllling works under S.O.G (SHOPS) | الردم حتى اسفل بلاطة الارضية للمحلات الجانبية | 4BHK (B1)
38 | CSB15 |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Backfllling works under S.O.G (SHOPS) | الردم حتى اسفل بلاطة الارضية للمحلات الجانبية | 4BHK (B2)
38 | CSB15 |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Backfllling works under S.O.G (SHOPS) | الردم حتى اسفل بلاطة الارضية للمحلات الجانبية | 4BHK (BS1-3)
38 | CSB15 |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Backfllling works under S.O.G (SHOPS) | الردم حتى اسفل بلاطة الارضية للمحلات الجانبية | 4BHK (BS2-4)
38 | CSB15 |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Backfllling works under S.O.G (SHOPS) | الردم حتى اسفل بلاطة الارضية للمحلات الجانبية | 4BHK (B5)
38 | CSB15 |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Backfllling works under S.O.G (SHOPS) | الردم حتى اسفل بلاطة الارضية للمحلات الجانبية | 4BHK (BS1-6)
38 | CSB15 |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Backfllling works under S.O.G (SHOPS) | الردم حتى اسفل بلاطة الارضية للمحلات الجانبية | 4BHK (BS2-7)
38 | CSB15 |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Backfllling works under S.O.G (SHOPS) | الردم حتى اسفل بلاطة الارضية للمحلات الجانبية | 4BHK (B8)
38 | CSB15 |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Backfllling works under S.O.G (SHOPS) | الردم حتى اسفل بلاطة الارضية للمحلات الجانبية | 4BHK (B9)
38 | CSB15 |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Backfllling works under S.O.G (SHOPS) | الردم حتى اسفل بلاطة الارضية للمحلات الجانبية | SITE 33
38 | CSB15 |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Backfllling works under S.O.G (SHOPS) | الردم حتى اسفل بلاطة الارضية للمحلات الجانبية | TYPE (C1)
38 | CSB15 |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Backfllling works under S.O.G (SHOPS) | الردم حتى اسفل بلاطة الارضية للمحلات الجانبية | TYPE (C2)
38 | CSB15 |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Backfllling works under S.O.G (SHOPS) | الردم حتى اسفل بلاطة الارضية للمحلات الجانبية | TYPE (C3)
38 | CSB15 |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Backfllling works under S.O.G (SHOPS) | الردم حتى اسفل بلاطة الارضية للمحلات الجانبية | TYPE (C4)
38 | CSB15 |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Backfllling works under S.O.G (SHOPS) | الردم حتى اسفل بلاطة الارضية للمحلات الجانبية | TYPE (CS2-5)
38 | CSB15 |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Backfllling works under S.O.G (SHOPS) | الردم حتى اسفل بلاطة الارضية للمحلات الجانبية | TYPE (C6)
38 | CSB15 |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Backfllling works under S.O.G (SHOPS) | الردم حتى اسفل بلاطة الارضية للمحلات الجانبية | TYPE (C7)
38 | CSB15 |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Backfllling works under S.O.G (SHOPS) | الردم حتى اسفل بلاطة الارضية للمحلات الجانبية | TYPE (CS1-8)
38 | CSB15 |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Backfllling works under S.O.G (SHOPS) | الردم حتى اسفل بلاطة الارضية للمحلات الجانبية | TYPE (C9)
38 | CSB15 |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Backfllling works under S.O.G (SHOPS) | الردم حتى اسفل بلاطة الارضية للمحلات الجانبية | TYPE (C10)
38 | CSB15 |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Backfllling works under S.O.G (SHOPS) | الردم حتى اسفل بلاطة الارضية للمحلات الجانبية | TYPE (C11)
38 | CSB15 |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Backfllling works under S.O.G (SHOPS) | الردم حتى اسفل بلاطة الارضية للمحلات الجانبية | TYPE (CS1-12)
38 | CSB15 |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Backfllling works under S.O.G (SHOPS) | الردم حتى اسفل بلاطة الارضية للمحلات الجانبية | TYPE (C13)
38 | CSB15 |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Backfllling works under S.O.G (SHOPS) | الردم حتى اسفل بلاطة الارضية للمحلات الجانبية | TYPE (C14)
38 | CSB15 |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Backfllling works under S.O.G (SHOPS) | الردم حتى اسفل بلاطة الارضية للمحلات الجانبية | TYPE (C15)
38 | CSB15 |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Backfllling works under S.O.G (SHOPS) | الردم حتى اسفل بلاطة الارضية للمحلات الجانبية | TYPE (C16)
38 | CSB15 |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Backfllling works under S.O.G (SHOPS) | الردم حتى اسفل بلاطة الارضية للمحلات الجانبية | SITE 71
39 |  |  |  | MECH | MECH | SHOPS | DRAINAGE FOR EXTERNAL SHOPS | صرف المحلات الخارجيه | 3BHK (AS1-7)
39 |  |  |  | MECH | MECH | SHOPS | DRAINAGE FOR EXTERNAL SHOPS | صرف المحلات الخارجيه | 3BHK (A-8)
39 |  |  |  | MECH | MECH | SHOPS | DRAINAGE FOR EXTERNAL SHOPS | صرف المحلات الخارجيه | 3BHK (AS2-9)
39 |  |  |  | MECH | MECH | SHOPS | DRAINAGE FOR EXTERNAL SHOPS | صرف المحلات الخارجيه | 3BHK (AS1-10)
39 |  |  |  | MECH | MECH | SHOPS | DRAINAGE FOR EXTERNAL SHOPS | صرف المحلات الخارجيه | 3BHK (A-11)
39 |  |  |  | MECH | MECH | SHOPS | DRAINAGE FOR EXTERNAL SHOPS | صرف المحلات الخارجيه | 3BHK (AS2-12)
39 |  |  |  | MECH | MECH | SHOPS | DRAINAGE FOR EXTERNAL SHOPS | صرف المحلات الخارجيه | SITE 72
39 |  |  |  | MECH | MECH | SHOPS | DRAINAGE FOR EXTERNAL SHOPS | صرف المحلات الخارجيه | 3BHK (AS2-1)
39 |  |  |  | MECH | MECH | SHOPS | DRAINAGE FOR EXTERNAL SHOPS | صرف المحلات الخارجيه | 3BHK (A-2)
39 |  |  |  | MECH | MECH | SHOPS | DRAINAGE FOR EXTERNAL SHOPS | صرف المحلات الخارجيه | 3BHK (AS 1-3)
39 |  |  |  | MECH | MECH | SHOPS | DRAINAGE FOR EXTERNAL SHOPS | صرف المحلات الخارجيه | 3BHK (AS 2-4)
39 |  |  |  | MECH | MECH | SHOPS | DRAINAGE FOR EXTERNAL SHOPS | صرف المحلات الخارجيه | 3BHK (AS-5)
39 |  |  |  | MECH | MECH | SHOPS | DRAINAGE FOR EXTERNAL SHOPS | صرف المحلات الخارجيه | 3BHK (AS1-6)
39 |  |  |  | MECH | MECH | SHOPS | DRAINAGE FOR EXTERNAL SHOPS | صرف المحلات الخارجيه | SITE 32
39 |  |  |  | MECH | MECH | SHOPS | DRAINAGE FOR EXTERNAL SHOPS | صرف المحلات الخارجيه | 4BHK (B1)
39 |  |  |  | MECH | MECH | SHOPS | DRAINAGE FOR EXTERNAL SHOPS | صرف المحلات الخارجيه | 4BHK (B2)
39 |  |  |  | MECH | MECH | SHOPS | DRAINAGE FOR EXTERNAL SHOPS | صرف المحلات الخارجيه | 4BHK (BS1-3)
39 |  |  |  | MECH | MECH | SHOPS | DRAINAGE FOR EXTERNAL SHOPS | صرف المحلات الخارجيه | 4BHK (BS2-4)
39 |  |  |  | MECH | MECH | SHOPS | DRAINAGE FOR EXTERNAL SHOPS | صرف المحلات الخارجيه | 4BHK (B5)
39 |  |  |  | MECH | MECH | SHOPS | DRAINAGE FOR EXTERNAL SHOPS | صرف المحلات الخارجيه | 4BHK (BS1-6)
39 |  |  |  | MECH | MECH | SHOPS | DRAINAGE FOR EXTERNAL SHOPS | صرف المحلات الخارجيه | 4BHK (BS2-7)
39 |  |  |  | MECH | MECH | SHOPS | DRAINAGE FOR EXTERNAL SHOPS | صرف المحلات الخارجيه | 4BHK (B8)
39 |  |  |  | MECH | MECH | SHOPS | DRAINAGE FOR EXTERNAL SHOPS | صرف المحلات الخارجيه | 4BHK (B9)
39 |  |  |  | MECH | MECH | SHOPS | DRAINAGE FOR EXTERNAL SHOPS | صرف المحلات الخارجيه | SITE 33
39 |  |  |  | MECH | MECH | SHOPS | DRAINAGE FOR EXTERNAL SHOPS | صرف المحلات الخارجيه | TYPE (C1)
39 |  |  |  | MECH | MECH | SHOPS | DRAINAGE FOR EXTERNAL SHOPS | صرف المحلات الخارجيه | TYPE (C2)
39 |  |  |  | MECH | MECH | SHOPS | DRAINAGE FOR EXTERNAL SHOPS | صرف المحلات الخارجيه | TYPE (C3)
39 |  |  |  | MECH | MECH | SHOPS | DRAINAGE FOR EXTERNAL SHOPS | صرف المحلات الخارجيه | TYPE (C4)
39 |  |  |  | MECH | MECH | SHOPS | DRAINAGE FOR EXTERNAL SHOPS | صرف المحلات الخارجيه | TYPE (CS2-5)
39 |  |  |  | MECH | MECH | SHOPS | DRAINAGE FOR EXTERNAL SHOPS | صرف المحلات الخارجيه | TYPE (C6)
39 |  |  |  | MECH | MECH | SHOPS | DRAINAGE FOR EXTERNAL SHOPS | صرف المحلات الخارجيه | TYPE (C7)
39 |  |  |  | MECH | MECH | SHOPS | DRAINAGE FOR EXTERNAL SHOPS | صرف المحلات الخارجيه | TYPE (CS1-8)
39 |  |  |  | MECH | MECH | SHOPS | DRAINAGE FOR EXTERNAL SHOPS | صرف المحلات الخارجيه | TYPE (C9)
39 |  |  |  | MECH | MECH | SHOPS | DRAINAGE FOR EXTERNAL SHOPS | صرف المحلات الخارجيه | TYPE (C10)
39 |  |  |  | MECH | MECH | SHOPS | DRAINAGE FOR EXTERNAL SHOPS | صرف المحلات الخارجيه | TYPE (C11)
39 |  |  |  | MECH | MECH | SHOPS | DRAINAGE FOR EXTERNAL SHOPS | صرف المحلات الخارجيه | TYPE (CS1-12)
39 |  |  |  | MECH | MECH | SHOPS | DRAINAGE FOR EXTERNAL SHOPS | صرف المحلات الخارجيه | TYPE (C13)
39 |  |  |  | MECH | MECH | SHOPS | DRAINAGE FOR EXTERNAL SHOPS | صرف المحلات الخارجيه | TYPE (C14)
39 |  |  |  | MECH | MECH | SHOPS | DRAINAGE FOR EXTERNAL SHOPS | صرف المحلات الخارجيه | TYPE (C15)
39 |  |  |  | MECH | MECH | SHOPS | DRAINAGE FOR EXTERNAL SHOPS | صرف المحلات الخارجيه | TYPE (C16)
39 |  |  |  | MECH | MECH | SHOPS | DRAINAGE FOR EXTERNAL SHOPS | صرف المحلات الخارجيه | SITE 71
40 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SUB-STR | Termite Control Under S.O.G | مبيد النمل الابيض اسفل بلاطة الارضية | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2025-12-11 | 2025-12-11 | A1
40 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SUB-STR | Termite Control Under S.O.G | مبيد النمل الابيض اسفل بلاطة الارضية | 3BHK (A-8) | 100% | 2025-12-03 | 2025-12-03 | A1
40 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SUB-STR | Termite Control Under S.O.G | مبيد النمل الابيض اسفل بلاطة الارضية | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2025-10-26 | 2025-11-01 | A1
40 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SUB-STR | Termite Control Under S.O.G | مبيد النمل الابيض اسفل بلاطة الارضية | 3BHK (AS1-10) | 100% | 2025-12-24 | 2025-12-24 | A1
40 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SUB-STR | Termite Control Under S.O.G | مبيد النمل الابيض اسفل بلاطة الارضية | 3BHK (A-11) | 100% | 2025-11-05 | 2025-11-10 | A1
40 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SUB-STR | Termite Control Under S.O.G | مبيد النمل الابيض اسفل بلاطة الارضية | 3BHK (AS2-12) | 100% | 2025-10-26 | 2025-11-01 | A1
40 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SUB-STR | Termite Control Under S.O.G | مبيد النمل الابيض اسفل بلاطة الارضية | 3BHK (AS2-1) | 100% | 2025-11-18 | 2025-11-18 | A1
40 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SUB-STR | Termite Control Under S.O.G | مبيد النمل الابيض اسفل بلاطة الارضية | 3BHK (A-2) | 100% | 2025-11-20 | 2025-11-20 | A1
40 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SUB-STR | Termite Control Under S.O.G | مبيد النمل الابيض اسفل بلاطة الارضية | 3BHK (AS 1-3) | 100% | 2025-11-13 | 2025-11-18 | A1
40 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SUB-STR | Termite Control Under S.O.G | مبيد النمل الابيض اسفل بلاطة الارضية | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2025-11-26 | 2025-11-26 | A1
40 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SUB-STR | Termite Control Under S.O.G | مبيد النمل الابيض اسفل بلاطة الارضية | 3BHK (AS-5) | 100% | 2025-11-03 | 2025-11-03 | A1
40 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SUB-STR | Termite Control Under S.O.G | مبيد النمل الابيض اسفل بلاطة الارضية | 3BHK (AS1-6) | 100% | 2025-12-11 | 2025-12-24 | A1
40 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SUB-STR | Termite Control Under S.O.G | مبيد النمل الابيض اسفل بلاطة الارضية | 4BHK (B1) | 100% | 2025-12-18 | 2025-12-18 | A1
40 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SUB-STR | Termite Control Under S.O.G | مبيد النمل الابيض اسفل بلاطة الارضية | 4BHK (B2) | 100% | 2025-12-14 | 2025-12-14 | A1
40 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SUB-STR | Termite Control Under S.O.G | مبيد النمل الابيض اسفل بلاطة الارضية | 4BHK (BS1-3) | 100% | 2025-12-07 | 2025-12-07 | A1
40 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SUB-STR | Termite Control Under S.O.G | مبيد النمل الابيض اسفل بلاطة الارضية | 4BHK (BS2-4) | 100% | 2025-12-10 | 2025-12-11 | A1 | A1
40 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SUB-STR | Termite Control Under S.O.G | مبيد النمل الابيض اسفل بلاطة الارضية | 4BHK (B5) | 100% | 2025-12-20 | 2025-12-20 | A1
40 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SUB-STR | Termite Control Under S.O.G | مبيد النمل الابيض اسفل بلاطة الارضية | 4BHK (BS2-7) | 100% | 2025-12-09 | 2025-12-21 | A1
40 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SUB-STR | Termite Control Under S.O.G | مبيد النمل الابيض اسفل بلاطة الارضية | 4BHK (B8) | 100% | 2025-12-04 | 2025-12-06 | A1
40 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SUB-STR | Termite Control Under S.O.G | مبيد النمل الابيض اسفل بلاطة الارضية | 4BHK (B9) | 100% | 2025-11-25 | 2025-11-25 | A1
40 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SUB-STR | Termite Control Under S.O.G | مبيد النمل الابيض اسفل بلاطة الارضية | SITE 72
40 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SUB-STR | Termite Control Under S.O.G | مبيد النمل الابيض اسفل بلاطة الارضية | SITE 32
40 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SUB-STR | Termite Control Under S.O.G | مبيد النمل الابيض اسفل بلاطة الارضية | 4BHK (BS1-6)
40 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SUB-STR | Termite Control Under S.O.G | مبيد النمل الابيض اسفل بلاطة الارضية | SITE 33
40 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SUB-STR | Termite Control Under S.O.G | مبيد النمل الابيض اسفل بلاطة الارضية | TYPE (C1)
40 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SUB-STR | Termite Control Under S.O.G | مبيد النمل الابيض اسفل بلاطة الارضية | TYPE (C2)
40 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SUB-STR | Termite Control Under S.O.G | مبيد النمل الابيض اسفل بلاطة الارضية | TYPE (C3)
40 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SUB-STR | Termite Control Under S.O.G | مبيد النمل الابيض اسفل بلاطة الارضية | TYPE (C4)
40 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SUB-STR | Termite Control Under S.O.G | مبيد النمل الابيض اسفل بلاطة الارضية | TYPE (CS2-5)
40 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SUB-STR | Termite Control Under S.O.G | مبيد النمل الابيض اسفل بلاطة الارضية | TYPE (C6)
40 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SUB-STR | Termite Control Under S.O.G | مبيد النمل الابيض اسفل بلاطة الارضية | TYPE (C7)
40 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SUB-STR | Termite Control Under S.O.G | مبيد النمل الابيض اسفل بلاطة الارضية | TYPE (CS1-8)
40 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SUB-STR | Termite Control Under S.O.G | مبيد النمل الابيض اسفل بلاطة الارضية | TYPE (C9)
40 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SUB-STR | Termite Control Under S.O.G | مبيد النمل الابيض اسفل بلاطة الارضية | TYPE (C10)
40 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SUB-STR | Termite Control Under S.O.G | مبيد النمل الابيض اسفل بلاطة الارضية | TYPE (C11)
40 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SUB-STR | Termite Control Under S.O.G | مبيد النمل الابيض اسفل بلاطة الارضية | TYPE (CS1-12)
40 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SUB-STR | Termite Control Under S.O.G | مبيد النمل الابيض اسفل بلاطة الارضية | TYPE (C13)
40 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SUB-STR | Termite Control Under S.O.G | مبيد النمل الابيض اسفل بلاطة الارضية | TYPE (C14)
40 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SUB-STR | Termite Control Under S.O.G | مبيد النمل الابيض اسفل بلاطة الارضية | TYPE (C15)
40 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SUB-STR | Termite Control Under S.O.G | مبيد النمل الابيض اسفل بلاطة الارضية | TYPE (C16)
40 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SUB-STR | Termite Control Under S.O.G | مبيد النمل الابيض اسفل بلاطة الارضية | SITE 71
41 | CSB16 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete Works For S.O.G | صب بلاطة الارضية (شاملة أعمال الحدادة + والفيلر بورد + والمشمع ) | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2025-12-11 | 2025-12-11 | A1
41 | CSB16 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete Works For S.O.G | صب بلاطة الارضية (شاملة أعمال الحدادة + والفيلر بورد + والمشمع ) | 3BHK (A-8) | 100% | 2025-12-03 | 2025-12-03 | A1
41 | CSB16 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete Works For S.O.G | صب بلاطة الارضية (شاملة أعمال الحدادة + والفيلر بورد + والمشمع ) | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2025-10-26 | 2025-11-01 | A1
41 | CSB16 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete Works For S.O.G | صب بلاطة الارضية (شاملة أعمال الحدادة + والفيلر بورد + والمشمع ) | 3BHK (AS1-10) | 100% | 2025-12-24 | 2025-12-24 | A1
41 | CSB16 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete Works For S.O.G | صب بلاطة الارضية (شاملة أعمال الحدادة + والفيلر بورد + والمشمع ) | 3BHK (A-11) | 100% | 2025-11-05 | 2025-11-10 | A1
41 | CSB16 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete Works For S.O.G | صب بلاطة الارضية (شاملة أعمال الحدادة + والفيلر بورد + والمشمع ) | 3BHK (AS2-12) | 100% | 2025-10-26 | 2025-11-01 | A1
41 | CSB16 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete Works For S.O.G | صب بلاطة الارضية (شاملة أعمال الحدادة + والفيلر بورد + والمشمع ) | 3BHK (AS2-1) | 100% | 2025-11-18 | 2025-11-18 | A1
41 | CSB16 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete Works For S.O.G | صب بلاطة الارضية (شاملة أعمال الحدادة + والفيلر بورد + والمشمع ) | 3BHK (A-2) | 100% | 2025-11-20 | 2025-11-20 | A1
41 | CSB16 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete Works For S.O.G | صب بلاطة الارضية (شاملة أعمال الحدادة + والفيلر بورد + والمشمع ) | 3BHK (AS 1-3) | 100% | 2025-11-13 | 2025-11-18 | A1
41 | CSB16 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete Works For S.O.G | صب بلاطة الارضية (شاملة أعمال الحدادة + والفيلر بورد + والمشمع ) | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2025-11-26 | 2025-11-26 | A1
41 | CSB16 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete Works For S.O.G | صب بلاطة الارضية (شاملة أعمال الحدادة + والفيلر بورد + والمشمع ) | 3BHK (AS1-6) | 100% | 2025-12-11 | 2025-12-24 | A1
41 | CSB16 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete Works For S.O.G | صب بلاطة الارضية (شاملة أعمال الحدادة + والفيلر بورد + والمشمع ) | 4BHK (B5) | 100% | 2025-12-20 | 2025-12-20 | A1
41 | CSB16 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete Works For S.O.G | صب بلاطة الارضية (شاملة أعمال الحدادة + والفيلر بورد + والمشمع ) | 4BHK (B9) | 100% | 2025-11-25 | 2025-11-25 | A1
41 | CSB16 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete Works For S.O.G | صب بلاطة الارضية (شاملة أعمال الحدادة + والفيلر بورد + والمشمع ) | 4BHK (BS1-3) | 100% | 2025-12-07 | 2025-12-07 | F8
41 | CSB16 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete Works For S.O.G | صب بلاطة الارضية (شاملة أعمال الحدادة + والفيلر بورد + والمشمع ) | 4BHK (BS2-4) | 100% | 2025-12-10 | 2025-12-11 | F8 | A1
41 | CSB16 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete Works For S.O.G | صب بلاطة الارضية (شاملة أعمال الحدادة + والفيلر بورد + والمشمع ) | 4BHK (BS2-7) | 100% | 2025-12-09 | 2025-12-21 | F8 | A1
41 | CSB16 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete Works For S.O.G | صب بلاطة الارضية (شاملة أعمال الحدادة + والفيلر بورد + والمشمع ) | 4BHK (B1) | 100% | 2025-12-18 | 2025-12-18 | G11 | A1
41 | CSB16 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete Works For S.O.G | صب بلاطة الارضية (شاملة أعمال الحدادة + والفيلر بورد + والمشمع ) | 4BHK (B2) | 100% | 2025-12-14 | 2025-12-14 | G11
41 | CSB16 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete Works For S.O.G | صب بلاطة الارضية (شاملة أعمال الحدادة + والفيلر بورد + والمشمع ) | 4BHK (B8) | 100% | 2025-12-04 | 2025-12-06 | G11
41 | CSB16 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete Works For S.O.G | صب بلاطة الارضية (شاملة أعمال الحدادة + والفيلر بورد + والمشمع ) | 3BHK (AS-5) | 100% | 2025-11-03 | 2025-11-03 | I5
41 | CSB16 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete Works For S.O.G | صب بلاطة الارضية (شاملة أعمال الحدادة + والفيلر بورد + والمشمع ) | SITE 72
41 | CSB16 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete Works For S.O.G | صب بلاطة الارضية (شاملة أعمال الحدادة + والفيلر بورد + والمشمع ) | SITE 32
41 | CSB16 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete Works For S.O.G | صب بلاطة الارضية (شاملة أعمال الحدادة + والفيلر بورد + والمشمع ) | 4BHK (BS1-6)
41 | CSB16 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete Works For S.O.G | صب بلاطة الارضية (شاملة أعمال الحدادة + والفيلر بورد + والمشمع ) | SITE 33
41 | CSB16 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete Works For S.O.G | صب بلاطة الارضية (شاملة أعمال الحدادة + والفيلر بورد + والمشمع ) | TYPE (C1)
41 | CSB16 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete Works For S.O.G | صب بلاطة الارضية (شاملة أعمال الحدادة + والفيلر بورد + والمشمع ) | TYPE (C2)
41 | CSB16 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete Works For S.O.G | صب بلاطة الارضية (شاملة أعمال الحدادة + والفيلر بورد + والمشمع ) | TYPE (C3)
41 | CSB16 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete Works For S.O.G | صب بلاطة الارضية (شاملة أعمال الحدادة + والفيلر بورد + والمشمع ) | TYPE (C4)
41 | CSB16 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete Works For S.O.G | صب بلاطة الارضية (شاملة أعمال الحدادة + والفيلر بورد + والمشمع ) | TYPE (CS2-5)
41 | CSB16 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete Works For S.O.G | صب بلاطة الارضية (شاملة أعمال الحدادة + والفيلر بورد + والمشمع ) | TYPE (C6)
41 | CSB16 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete Works For S.O.G | صب بلاطة الارضية (شاملة أعمال الحدادة + والفيلر بورد + والمشمع ) | TYPE (C7)
41 | CSB16 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete Works For S.O.G | صب بلاطة الارضية (شاملة أعمال الحدادة + والفيلر بورد + والمشمع ) | TYPE (CS1-8)
41 | CSB16 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete Works For S.O.G | صب بلاطة الارضية (شاملة أعمال الحدادة + والفيلر بورد + والمشمع ) | TYPE (C9)
41 | CSB16 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete Works For S.O.G | صب بلاطة الارضية (شاملة أعمال الحدادة + والفيلر بورد + والمشمع ) | TYPE (C10)
41 | CSB16 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete Works For S.O.G | صب بلاطة الارضية (شاملة أعمال الحدادة + والفيلر بورد + والمشمع ) | TYPE (C11)
41 | CSB16 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete Works For S.O.G | صب بلاطة الارضية (شاملة أعمال الحدادة + والفيلر بورد + والمشمع ) | TYPE (CS1-12)
41 | CSB16 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete Works For S.O.G | صب بلاطة الارضية (شاملة أعمال الحدادة + والفيلر بورد + والمشمع ) | TYPE (C13)
41 | CSB16 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete Works For S.O.G | صب بلاطة الارضية (شاملة أعمال الحدادة + والفيلر بورد + والمشمع ) | TYPE (C14)
41 | CSB16 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete Works For S.O.G | صب بلاطة الارضية (شاملة أعمال الحدادة + والفيلر بورد + والمشمع ) | TYPE (C15)
41 | CSB16 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete Works For S.O.G | صب بلاطة الارضية (شاملة أعمال الحدادة + والفيلر بورد + والمشمع ) | TYPE (C16)
41 | CSB16 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SUB-STR | Concrete Works For S.O.G | صب بلاطة الارضية (شاملة أعمال الحدادة + والفيلر بورد + والمشمع ) | SITE 71
42 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Termite Control Under S.O.G (SHOPS) | مبيد النمل الابيض اسفل بلاطة الارضية للمحلات الجانبية | 3BHK (AS1-7)
42 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Termite Control Under S.O.G (SHOPS) | مبيد النمل الابيض اسفل بلاطة الارضية للمحلات الجانبية | 3BHK (A-8)
42 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Termite Control Under S.O.G (SHOPS) | مبيد النمل الابيض اسفل بلاطة الارضية للمحلات الجانبية | 3BHK (AS2-9)
42 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Termite Control Under S.O.G (SHOPS) | مبيد النمل الابيض اسفل بلاطة الارضية للمحلات الجانبية | 3BHK (AS1-10)
42 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Termite Control Under S.O.G (SHOPS) | مبيد النمل الابيض اسفل بلاطة الارضية للمحلات الجانبية | 3BHK (A-11)
42 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Termite Control Under S.O.G (SHOPS) | مبيد النمل الابيض اسفل بلاطة الارضية للمحلات الجانبية | 3BHK (AS2-12)
42 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Termite Control Under S.O.G (SHOPS) | مبيد النمل الابيض اسفل بلاطة الارضية للمحلات الجانبية | SITE 72
42 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Termite Control Under S.O.G (SHOPS) | مبيد النمل الابيض اسفل بلاطة الارضية للمحلات الجانبية | 3BHK (AS2-1)
42 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Termite Control Under S.O.G (SHOPS) | مبيد النمل الابيض اسفل بلاطة الارضية للمحلات الجانبية | 3BHK (A-2)
42 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Termite Control Under S.O.G (SHOPS) | مبيد النمل الابيض اسفل بلاطة الارضية للمحلات الجانبية | 3BHK (AS 1-3)
42 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Termite Control Under S.O.G (SHOPS) | مبيد النمل الابيض اسفل بلاطة الارضية للمحلات الجانبية | 3BHK (AS 2-4)
42 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Termite Control Under S.O.G (SHOPS) | مبيد النمل الابيض اسفل بلاطة الارضية للمحلات الجانبية | 3BHK (AS-5)
42 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Termite Control Under S.O.G (SHOPS) | مبيد النمل الابيض اسفل بلاطة الارضية للمحلات الجانبية | 3BHK (AS1-6)
42 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Termite Control Under S.O.G (SHOPS) | مبيد النمل الابيض اسفل بلاطة الارضية للمحلات الجانبية | SITE 32
42 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Termite Control Under S.O.G (SHOPS) | مبيد النمل الابيض اسفل بلاطة الارضية للمحلات الجانبية | 4BHK (B1)
42 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Termite Control Under S.O.G (SHOPS) | مبيد النمل الابيض اسفل بلاطة الارضية للمحلات الجانبية | 4BHK (B2)
42 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Termite Control Under S.O.G (SHOPS) | مبيد النمل الابيض اسفل بلاطة الارضية للمحلات الجانبية | 4BHK (BS1-3)
42 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Termite Control Under S.O.G (SHOPS) | مبيد النمل الابيض اسفل بلاطة الارضية للمحلات الجانبية | 4BHK (BS2-4)
42 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Termite Control Under S.O.G (SHOPS) | مبيد النمل الابيض اسفل بلاطة الارضية للمحلات الجانبية | 4BHK (B5)
42 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Termite Control Under S.O.G (SHOPS) | مبيد النمل الابيض اسفل بلاطة الارضية للمحلات الجانبية | 4BHK (BS1-6)
42 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Termite Control Under S.O.G (SHOPS) | مبيد النمل الابيض اسفل بلاطة الارضية للمحلات الجانبية | 4BHK (BS2-7)
42 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Termite Control Under S.O.G (SHOPS) | مبيد النمل الابيض اسفل بلاطة الارضية للمحلات الجانبية | 4BHK (B8)
42 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Termite Control Under S.O.G (SHOPS) | مبيد النمل الابيض اسفل بلاطة الارضية للمحلات الجانبية | 4BHK (B9)
42 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Termite Control Under S.O.G (SHOPS) | مبيد النمل الابيض اسفل بلاطة الارضية للمحلات الجانبية | SITE 33
42 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Termite Control Under S.O.G (SHOPS) | مبيد النمل الابيض اسفل بلاطة الارضية للمحلات الجانبية | TYPE (C1)
42 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Termite Control Under S.O.G (SHOPS) | مبيد النمل الابيض اسفل بلاطة الارضية للمحلات الجانبية | TYPE (C2)
42 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Termite Control Under S.O.G (SHOPS) | مبيد النمل الابيض اسفل بلاطة الارضية للمحلات الجانبية | TYPE (C3)
42 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Termite Control Under S.O.G (SHOPS) | مبيد النمل الابيض اسفل بلاطة الارضية للمحلات الجانبية | TYPE (C4)
42 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Termite Control Under S.O.G (SHOPS) | مبيد النمل الابيض اسفل بلاطة الارضية للمحلات الجانبية | TYPE (CS2-5)
42 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Termite Control Under S.O.G (SHOPS) | مبيد النمل الابيض اسفل بلاطة الارضية للمحلات الجانبية | TYPE (C6)
42 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Termite Control Under S.O.G (SHOPS) | مبيد النمل الابيض اسفل بلاطة الارضية للمحلات الجانبية | TYPE (C7)
42 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Termite Control Under S.O.G (SHOPS) | مبيد النمل الابيض اسفل بلاطة الارضية للمحلات الجانبية | TYPE (CS1-8)
42 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Termite Control Under S.O.G (SHOPS) | مبيد النمل الابيض اسفل بلاطة الارضية للمحلات الجانبية | TYPE (C9)
42 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Termite Control Under S.O.G (SHOPS) | مبيد النمل الابيض اسفل بلاطة الارضية للمحلات الجانبية | TYPE (C10)
42 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Termite Control Under S.O.G (SHOPS) | مبيد النمل الابيض اسفل بلاطة الارضية للمحلات الجانبية | TYPE (C11)
42 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Termite Control Under S.O.G (SHOPS) | مبيد النمل الابيض اسفل بلاطة الارضية للمحلات الجانبية | TYPE (CS1-12)
42 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Termite Control Under S.O.G (SHOPS) | مبيد النمل الابيض اسفل بلاطة الارضية للمحلات الجانبية | TYPE (C13)
42 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Termite Control Under S.O.G (SHOPS) | مبيد النمل الابيض اسفل بلاطة الارضية للمحلات الجانبية | TYPE (C14)
42 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Termite Control Under S.O.G (SHOPS) | مبيد النمل الابيض اسفل بلاطة الارضية للمحلات الجانبية | TYPE (C15)
42 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Termite Control Under S.O.G (SHOPS) | مبيد النمل الابيض اسفل بلاطة الارضية للمحلات الجانبية | TYPE (C16)
42 |  |  |  | GENERAL SITE | GENERAL SITE | SHOPS | Termite Control Under S.O.G (SHOPS) | مبيد النمل الابيض اسفل بلاطة الارضية للمحلات الجانبية | SITE 71
43 | CSB17 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete Works For S.O.G (SHOPS) | صب بلاطة الارضية (شاملة أعمال الحدادة + والفيلر بورد + والمشمع ) للمحلات الجانبية | 3BHK (AS1-7)
43 | CSB17 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete Works For S.O.G (SHOPS) | صب بلاطة الارضية (شاملة أعمال الحدادة + والفيلر بورد + والمشمع ) للمحلات الجانبية | 3BHK (A-8)
43 | CSB17 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete Works For S.O.G (SHOPS) | صب بلاطة الارضية (شاملة أعمال الحدادة + والفيلر بورد + والمشمع ) للمحلات الجانبية | 3BHK (AS2-9)
43 | CSB17 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete Works For S.O.G (SHOPS) | صب بلاطة الارضية (شاملة أعمال الحدادة + والفيلر بورد + والمشمع ) للمحلات الجانبية | 3BHK (AS1-10)
43 | CSB17 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete Works For S.O.G (SHOPS) | صب بلاطة الارضية (شاملة أعمال الحدادة + والفيلر بورد + والمشمع ) للمحلات الجانبية | 3BHK (A-11)
43 | CSB17 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete Works For S.O.G (SHOPS) | صب بلاطة الارضية (شاملة أعمال الحدادة + والفيلر بورد + والمشمع ) للمحلات الجانبية | 3BHK (AS2-12)
43 | CSB17 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete Works For S.O.G (SHOPS) | صب بلاطة الارضية (شاملة أعمال الحدادة + والفيلر بورد + والمشمع ) للمحلات الجانبية | SITE 72
43 | CSB17 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete Works For S.O.G (SHOPS) | صب بلاطة الارضية (شاملة أعمال الحدادة + والفيلر بورد + والمشمع ) للمحلات الجانبية | 3BHK (AS2-1)
43 | CSB17 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete Works For S.O.G (SHOPS) | صب بلاطة الارضية (شاملة أعمال الحدادة + والفيلر بورد + والمشمع ) للمحلات الجانبية | 3BHK (A-2)
43 | CSB17 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete Works For S.O.G (SHOPS) | صب بلاطة الارضية (شاملة أعمال الحدادة + والفيلر بورد + والمشمع ) للمحلات الجانبية | 3BHK (AS 1-3)
43 | CSB17 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete Works For S.O.G (SHOPS) | صب بلاطة الارضية (شاملة أعمال الحدادة + والفيلر بورد + والمشمع ) للمحلات الجانبية | 3BHK (AS 2-4)
43 | CSB17 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete Works For S.O.G (SHOPS) | صب بلاطة الارضية (شاملة أعمال الحدادة + والفيلر بورد + والمشمع ) للمحلات الجانبية | 3BHK (AS-5)
43 | CSB17 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete Works For S.O.G (SHOPS) | صب بلاطة الارضية (شاملة أعمال الحدادة + والفيلر بورد + والمشمع ) للمحلات الجانبية | 3BHK (AS1-6)
43 | CSB17 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete Works For S.O.G (SHOPS) | صب بلاطة الارضية (شاملة أعمال الحدادة + والفيلر بورد + والمشمع ) للمحلات الجانبية | SITE 32
43 | CSB17 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete Works For S.O.G (SHOPS) | صب بلاطة الارضية (شاملة أعمال الحدادة + والفيلر بورد + والمشمع ) للمحلات الجانبية | 4BHK (B1)
43 | CSB17 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete Works For S.O.G (SHOPS) | صب بلاطة الارضية (شاملة أعمال الحدادة + والفيلر بورد + والمشمع ) للمحلات الجانبية | 4BHK (B2)
43 | CSB17 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete Works For S.O.G (SHOPS) | صب بلاطة الارضية (شاملة أعمال الحدادة + والفيلر بورد + والمشمع ) للمحلات الجانبية | 4BHK (BS1-3)
43 | CSB17 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete Works For S.O.G (SHOPS) | صب بلاطة الارضية (شاملة أعمال الحدادة + والفيلر بورد + والمشمع ) للمحلات الجانبية | 4BHK (BS2-4)
43 | CSB17 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete Works For S.O.G (SHOPS) | صب بلاطة الارضية (شاملة أعمال الحدادة + والفيلر بورد + والمشمع ) للمحلات الجانبية | 4BHK (B5)
43 | CSB17 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete Works For S.O.G (SHOPS) | صب بلاطة الارضية (شاملة أعمال الحدادة + والفيلر بورد + والمشمع ) للمحلات الجانبية | 4BHK (BS1-6)
43 | CSB17 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete Works For S.O.G (SHOPS) | صب بلاطة الارضية (شاملة أعمال الحدادة + والفيلر بورد + والمشمع ) للمحلات الجانبية | 4BHK (BS2-7)
43 | CSB17 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete Works For S.O.G (SHOPS) | صب بلاطة الارضية (شاملة أعمال الحدادة + والفيلر بورد + والمشمع ) للمحلات الجانبية | 4BHK (B8)
43 | CSB17 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete Works For S.O.G (SHOPS) | صب بلاطة الارضية (شاملة أعمال الحدادة + والفيلر بورد + والمشمع ) للمحلات الجانبية | 4BHK (B9)
43 | CSB17 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete Works For S.O.G (SHOPS) | صب بلاطة الارضية (شاملة أعمال الحدادة + والفيلر بورد + والمشمع ) للمحلات الجانبية | SITE 33
43 | CSB17 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete Works For S.O.G (SHOPS) | صب بلاطة الارضية (شاملة أعمال الحدادة + والفيلر بورد + والمشمع ) للمحلات الجانبية | TYPE (C1)
43 | CSB17 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete Works For S.O.G (SHOPS) | صب بلاطة الارضية (شاملة أعمال الحدادة + والفيلر بورد + والمشمع ) للمحلات الجانبية | TYPE (C2)
43 | CSB17 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete Works For S.O.G (SHOPS) | صب بلاطة الارضية (شاملة أعمال الحدادة + والفيلر بورد + والمشمع ) للمحلات الجانبية | TYPE (C3)
43 | CSB17 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete Works For S.O.G (SHOPS) | صب بلاطة الارضية (شاملة أعمال الحدادة + والفيلر بورد + والمشمع ) للمحلات الجانبية | TYPE (C4)
43 | CSB17 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete Works For S.O.G (SHOPS) | صب بلاطة الارضية (شاملة أعمال الحدادة + والفيلر بورد + والمشمع ) للمحلات الجانبية | TYPE (CS2-5)
43 | CSB17 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete Works For S.O.G (SHOPS) | صب بلاطة الارضية (شاملة أعمال الحدادة + والفيلر بورد + والمشمع ) للمحلات الجانبية | TYPE (C6)
43 | CSB17 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete Works For S.O.G (SHOPS) | صب بلاطة الارضية (شاملة أعمال الحدادة + والفيلر بورد + والمشمع ) للمحلات الجانبية | TYPE (C7)
43 | CSB17 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete Works For S.O.G (SHOPS) | صب بلاطة الارضية (شاملة أعمال الحدادة + والفيلر بورد + والمشمع ) للمحلات الجانبية | TYPE (CS1-8)
43 | CSB17 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete Works For S.O.G (SHOPS) | صب بلاطة الارضية (شاملة أعمال الحدادة + والفيلر بورد + والمشمع ) للمحلات الجانبية | TYPE (C9)
43 | CSB17 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete Works For S.O.G (SHOPS) | صب بلاطة الارضية (شاملة أعمال الحدادة + والفيلر بورد + والمشمع ) للمحلات الجانبية | TYPE (C10)
43 | CSB17 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete Works For S.O.G (SHOPS) | صب بلاطة الارضية (شاملة أعمال الحدادة + والفيلر بورد + والمشمع ) للمحلات الجانبية | TYPE (C11)
43 | CSB17 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete Works For S.O.G (SHOPS) | صب بلاطة الارضية (شاملة أعمال الحدادة + والفيلر بورد + والمشمع ) للمحلات الجانبية | TYPE (CS1-12)
43 | CSB17 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete Works For S.O.G (SHOPS) | صب بلاطة الارضية (شاملة أعمال الحدادة + والفيلر بورد + والمشمع ) للمحلات الجانبية | TYPE (C13)
43 | CSB17 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete Works For S.O.G (SHOPS) | صب بلاطة الارضية (شاملة أعمال الحدادة + والفيلر بورد + والمشمع ) للمحلات الجانبية | TYPE (C14)
43 | CSB17 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete Works For S.O.G (SHOPS) | صب بلاطة الارضية (شاملة أعمال الحدادة + والفيلر بورد + والمشمع ) للمحلات الجانبية | TYPE (C15)
43 | CSB17 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete Works For S.O.G (SHOPS) | صب بلاطة الارضية (شاملة أعمال الحدادة + والفيلر بورد + والمشمع ) للمحلات الجانبية | TYPE (C16)
43 | CSB17 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete Works For S.O.G (SHOPS) | صب بلاطة الارضية (شاملة أعمال الحدادة + والفيلر بورد + والمشمع ) للمحلات الجانبية | SITE 71
44 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel Reinforcements Works for Columns of G.F | أعمال حدادة أعمدة الدور الارضي | 3BHK (A-8) | 100% | 2025-09-25 | 2025-10-18 | A1 | M49
44 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel Reinforcements Works for Columns of G.F | أعمال حدادة أعمدة الدور الارضي | 3BHK (AS2-1) | 100% | 2025-11-20 | 2025-11-30 | A4
44 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel Reinforcements Works for Columns of G.F | أعمال حدادة أعمدة الدور الارضي | 3BHK (A-2) | 100% | 2025-11-22 | 2025-12-10 | A4
44 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel Reinforcements Works for Columns of G.F | أعمال حدادة أعمدة الدور الارضي | 3BHK (A-11) | 100% | 2025-11-07 | 2025-11-16 | A45
44 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel Reinforcements Works for Columns of G.F | أعمال حدادة أعمدة الدور الارضي | 3BHK (AS2-12) | 100% | 2025-10-20 | 2025-11-06 | A45
44 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel Reinforcements Works for Columns of G.F | أعمال حدادة أعمدة الدور الارضي | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2025-09-27 | 2025-10-13 | A46
44 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel Reinforcements Works for Columns of G.F | أعمال حدادة أعمدة الدور الارضي | 3BHK (AS 1-3) | 100% | 2025-11-18 | 2025-11-26 | F30 | A46
44 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel Reinforcements Works for Columns of G.F | أعمال حدادة أعمدة الدور الارضي | 4BHK (BS1-3) | 100% | 2025-12-08 | 2025-12-23 | F8
44 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel Reinforcements Works for Columns of G.F | أعمال حدادة أعمدة الدور الارضي | 4BHK (BS2-4) | 100% | 2025-12-14 | 2025-12-24 | F8
44 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel Reinforcements Works for Columns of G.F | أعمال حدادة أعمدة الدور الارضي | 4BHK (B5) | 100% | 2025-12-31 | 2026-01-14 | F8
44 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel Reinforcements Works for Columns of G.F | أعمال حدادة أعمدة الدور الارضي | 4BHK (BS2-7) | 100% | 2025-12-17 | 2025-12-24 | F8
44 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel Reinforcements Works for Columns of G.F | أعمال حدادة أعمدة الدور الارضي | 4BHK (B1) | 100% | 2025-12-20 | 2025-12-24 | G11
44 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel Reinforcements Works for Columns of G.F | أعمال حدادة أعمدة الدور الارضي | 4BHK (B2) | 100% | 2025-12-15 | 2025-12-24 | G11
44 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel Reinforcements Works for Columns of G.F | أعمال حدادة أعمدة الدور الارضي | 4BHK (B8) | 100% | 2025-12-08 | 2025-12-24 | G11
44 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel Reinforcements Works for Columns of G.F | أعمال حدادة أعمدة الدور الارضي | 4BHK (BS1-6) | 100% | 2025-11-24 | 2025-12-14 | G29
44 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel Reinforcements Works for Columns of G.F | أعمال حدادة أعمدة الدور الارضي | 3BHK (AS-5) | 100% | 2025-11-09 | 2025-12-02 | I5 | M51
44 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel Reinforcements Works for Columns of G.F | أعمال حدادة أعمدة الدور الارضي | 3BHK (AS1-6) | 100% | 2025-10-21 | 2025-10-29 | I5
44 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel Reinforcements Works for Columns of G.F | أعمال حدادة أعمدة الدور الارضي | 3BHK (AS1-10) | 100% | 2025-10-20 | 2025-10-29 | K50
44 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel Reinforcements Works for Columns of G.F | أعمال حدادة أعمدة الدور الارضي | 4BHK (B9) | 100% | 2025-11-27 | 2025-12-14 | K50
44 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel Reinforcements Works for Columns of G.F | أعمال حدادة أعمدة الدور الارضي | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2025-10-21 | 2025-11-10 | M49
44 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel Reinforcements Works for Columns of G.F | أعمال حدادة أعمدة الدور الارضي | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2025-09-25 | 2025-10-23 | W3 | M49
44 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel Reinforcements Works for Columns of G.F | أعمال حدادة أعمدة الدور الارضي | SITE 72
44 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel Reinforcements Works for Columns of G.F | أعمال حدادة أعمدة الدور الارضي | SITE 32
44 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel Reinforcements Works for Columns of G.F | أعمال حدادة أعمدة الدور الارضي | SITE 33
44 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel Reinforcements Works for Columns of G.F | أعمال حدادة أعمدة الدور الارضي | TYPE (C1)
44 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel Reinforcements Works for Columns of G.F | أعمال حدادة أعمدة الدور الارضي | TYPE (C2)
44 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel Reinforcements Works for Columns of G.F | أعمال حدادة أعمدة الدور الارضي | TYPE (C3)
44 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel Reinforcements Works for Columns of G.F | أعمال حدادة أعمدة الدور الارضي | TYPE (C4)
44 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel Reinforcements Works for Columns of G.F | أعمال حدادة أعمدة الدور الارضي | TYPE (CS2-5)
44 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel Reinforcements Works for Columns of G.F | أعمال حدادة أعمدة الدور الارضي | TYPE (C6)
44 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel Reinforcements Works for Columns of G.F | أعمال حدادة أعمدة الدور الارضي | TYPE (C7)
44 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel Reinforcements Works for Columns of G.F | أعمال حدادة أعمدة الدور الارضي | TYPE (CS1-8)
44 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel Reinforcements Works for Columns of G.F | أعمال حدادة أعمدة الدور الارضي | TYPE (C9)
44 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel Reinforcements Works for Columns of G.F | أعمال حدادة أعمدة الدور الارضي | TYPE (C10)
44 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel Reinforcements Works for Columns of G.F | أعمال حدادة أعمدة الدور الارضي | TYPE (C11)
44 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel Reinforcements Works for Columns of G.F | أعمال حدادة أعمدة الدور الارضي | TYPE (CS1-12)
44 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel Reinforcements Works for Columns of G.F | أعمال حدادة أعمدة الدور الارضي | TYPE (C13)
44 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel Reinforcements Works for Columns of G.F | أعمال حدادة أعمدة الدور الارضي | TYPE (C14)
44 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel Reinforcements Works for Columns of G.F | أعمال حدادة أعمدة الدور الارضي | TYPE (C15)
44 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel Reinforcements Works for Columns of G.F | أعمال حدادة أعمدة الدور الارضي | TYPE (C16)
44 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel Reinforcements Works for Columns of G.F | أعمال حدادة أعمدة الدور الارضي | SITE 71
45 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements Works for Columns of G.F (SHOPS) | أعمال حدادة أعمدة الدور الارضي للمحلات الجانبية | 3BHK (AS1-7)
45 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements Works for Columns of G.F (SHOPS) | أعمال حدادة أعمدة الدور الارضي للمحلات الجانبية | 3BHK (A-8)
45 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements Works for Columns of G.F (SHOPS) | أعمال حدادة أعمدة الدور الارضي للمحلات الجانبية | 3BHK (AS2-9)
45 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements Works for Columns of G.F (SHOPS) | أعمال حدادة أعمدة الدور الارضي للمحلات الجانبية | 3BHK (AS1-10)
45 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements Works for Columns of G.F (SHOPS) | أعمال حدادة أعمدة الدور الارضي للمحلات الجانبية | 3BHK (A-11)
45 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements Works for Columns of G.F (SHOPS) | أعمال حدادة أعمدة الدور الارضي للمحلات الجانبية | 3BHK (AS2-12)
45 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements Works for Columns of G.F (SHOPS) | أعمال حدادة أعمدة الدور الارضي للمحلات الجانبية | SITE 72
45 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements Works for Columns of G.F (SHOPS) | أعمال حدادة أعمدة الدور الارضي للمحلات الجانبية | 3BHK (AS2-1)
45 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements Works for Columns of G.F (SHOPS) | أعمال حدادة أعمدة الدور الارضي للمحلات الجانبية | 3BHK (A-2)
45 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements Works for Columns of G.F (SHOPS) | أعمال حدادة أعمدة الدور الارضي للمحلات الجانبية | 3BHK (AS 1-3)
45 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements Works for Columns of G.F (SHOPS) | أعمال حدادة أعمدة الدور الارضي للمحلات الجانبية | 3BHK (AS 2-4)
45 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements Works for Columns of G.F (SHOPS) | أعمال حدادة أعمدة الدور الارضي للمحلات الجانبية | 3BHK (AS-5)
45 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements Works for Columns of G.F (SHOPS) | أعمال حدادة أعمدة الدور الارضي للمحلات الجانبية | 3BHK (AS1-6)
45 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements Works for Columns of G.F (SHOPS) | أعمال حدادة أعمدة الدور الارضي للمحلات الجانبية | SITE 32
45 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements Works for Columns of G.F (SHOPS) | أعمال حدادة أعمدة الدور الارضي للمحلات الجانبية | 4BHK (B1)
45 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements Works for Columns of G.F (SHOPS) | أعمال حدادة أعمدة الدور الارضي للمحلات الجانبية | 4BHK (B2)
45 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements Works for Columns of G.F (SHOPS) | أعمال حدادة أعمدة الدور الارضي للمحلات الجانبية | 4BHK (BS1-3)
45 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements Works for Columns of G.F (SHOPS) | أعمال حدادة أعمدة الدور الارضي للمحلات الجانبية | 4BHK (BS2-4)
45 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements Works for Columns of G.F (SHOPS) | أعمال حدادة أعمدة الدور الارضي للمحلات الجانبية | 4BHK (B5)
45 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements Works for Columns of G.F (SHOPS) | أعمال حدادة أعمدة الدور الارضي للمحلات الجانبية | 4BHK (BS1-6)
45 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements Works for Columns of G.F (SHOPS) | أعمال حدادة أعمدة الدور الارضي للمحلات الجانبية | 4BHK (BS2-7)
45 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements Works for Columns of G.F (SHOPS) | أعمال حدادة أعمدة الدور الارضي للمحلات الجانبية | 4BHK (B8)
45 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements Works for Columns of G.F (SHOPS) | أعمال حدادة أعمدة الدور الارضي للمحلات الجانبية | 4BHK (B9)
45 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements Works for Columns of G.F (SHOPS) | أعمال حدادة أعمدة الدور الارضي للمحلات الجانبية | SITE 33
45 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements Works for Columns of G.F (SHOPS) | أعمال حدادة أعمدة الدور الارضي للمحلات الجانبية | TYPE (C1)
45 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements Works for Columns of G.F (SHOPS) | أعمال حدادة أعمدة الدور الارضي للمحلات الجانبية | TYPE (C2)
45 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements Works for Columns of G.F (SHOPS) | أعمال حدادة أعمدة الدور الارضي للمحلات الجانبية | TYPE (C3)
45 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements Works for Columns of G.F (SHOPS) | أعمال حدادة أعمدة الدور الارضي للمحلات الجانبية | TYPE (C4)
45 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements Works for Columns of G.F (SHOPS) | أعمال حدادة أعمدة الدور الارضي للمحلات الجانبية | TYPE (CS2-5)
45 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements Works for Columns of G.F (SHOPS) | أعمال حدادة أعمدة الدور الارضي للمحلات الجانبية | TYPE (C6)
45 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements Works for Columns of G.F (SHOPS) | أعمال حدادة أعمدة الدور الارضي للمحلات الجانبية | TYPE (C7)
45 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements Works for Columns of G.F (SHOPS) | أعمال حدادة أعمدة الدور الارضي للمحلات الجانبية | TYPE (CS1-8)
45 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements Works for Columns of G.F (SHOPS) | أعمال حدادة أعمدة الدور الارضي للمحلات الجانبية | TYPE (C9)
45 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements Works for Columns of G.F (SHOPS) | أعمال حدادة أعمدة الدور الارضي للمحلات الجانبية | TYPE (C10)
45 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements Works for Columns of G.F (SHOPS) | أعمال حدادة أعمدة الدور الارضي للمحلات الجانبية | TYPE (C11)
45 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements Works for Columns of G.F (SHOPS) | أعمال حدادة أعمدة الدور الارضي للمحلات الجانبية | TYPE (CS1-12)
45 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements Works for Columns of G.F (SHOPS) | أعمال حدادة أعمدة الدور الارضي للمحلات الجانبية | TYPE (C13)
45 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements Works for Columns of G.F (SHOPS) | أعمال حدادة أعمدة الدور الارضي للمحلات الجانبية | TYPE (C14)
45 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements Works for Columns of G.F (SHOPS) | أعمال حدادة أعمدة الدور الارضي للمحلات الجانبية | TYPE (C15)
45 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements Works for Columns of G.F (SHOPS) | أعمال حدادة أعمدة الدور الارضي للمحلات الجانبية | TYPE (C16)
45 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements Works for Columns of G.F (SHOPS) | أعمال حدادة أعمدة الدور الارضي للمحلات الجانبية | SITE 71
46 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN G.F. | صواعد الحمايه من الصواعق داخل الاعمده الارضي | 3BHK (A-8) | 100% | 2025-10-08 | 2025-10-08 | A28-MEP
46 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN G.F. | صواعد الحمايه من الصواعق داخل الاعمده الارضي | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2025-11-01 | 2025-11-01 | A28-MEP
46 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN G.F. | صواعد الحمايه من الصواعق داخل الاعمده الارضي | 3BHK (AS1-10) | 100% | 2025-10-28 | 2025-10-28 | A28-MEP
46 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN G.F. | صواعد الحمايه من الصواعق داخل الاعمده الارضي | 3BHK (A-11) | 100% | 2025-11-10 | 2025-11-10 | A28-MEP
46 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN G.F. | صواعد الحمايه من الصواعق داخل الاعمده الارضي | 3BHK (AS2-12) | 100% | 2025-11-01 | 2025-11-01 | A28-MEP
46 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN G.F. | صواعد الحمايه من الصواعق داخل الاعمده الارضي | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2025-10-11 | 2025-10-11 | A28-MEP
46 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN G.F. | صواعد الحمايه من الصواعق داخل الاعمده الارضي | 4BHK (B1) | 100% | 2026-01-24 | 2026-01-24 | G23-MEP
46 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN G.F. | صواعد الحمايه من الصواعق داخل الاعمده الارضي | 4BHK (B2) | 100% | 2025-12-24 | 2025-12-24 | G23-MEP
46 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN G.F. | صواعد الحمايه من الصواعق داخل الاعمده الارضي | 4BHK (B8) | 100% | 2025-12-23 | 2025-12-23 | G23-MEP
46 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN G.F. | صواعد الحمايه من الصواعق داخل الاعمده الارضي | 3BHK (AS 1-3) | 100% | 2025-11-25 | 2025-11-25 | J18-MEP
46 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN G.F. | صواعد الحمايه من الصواعق داخل الاعمده الارضي | 3BHK (AS-5) | 100% | 2025-11-16 | 2025-12-02 | J18-MEP
46 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN G.F. | صواعد الحمايه من الصواعق داخل الاعمده الارضي | 3BHK (AS1-6) | 100% | 2025-10-28 | 2025-10-28 | J18-MEP
46 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN G.F. | صواعد الحمايه من الصواعق داخل الاعمده الارضي | 4BHK (BS1-3) | 100% | 2025-12-22 | 2025-12-22 | R31-MEP
46 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN G.F. | صواعد الحمايه من الصواعق داخل الاعمده الارضي | 4BHK (BS2-4) | 100% | 2025-12-24 | 2025-12-24 | R31-MEP
46 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN G.F. | صواعد الحمايه من الصواعق داخل الاعمده الارضي | 4BHK (BS1-6) | 100% | 2025-12-14 | 2025-12-14 | R31-MEP
46 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN G.F. | صواعد الحمايه من الصواعق داخل الاعمده الارضي | 3BHK (AS2-1) | 100% | 2025-11-30 | 2025-11-30 | S21-MEP
46 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN G.F. | صواعد الحمايه من الصواعق داخل الاعمده الارضي | 3BHK (A-2) | 100% | 2025-12-10 | 2025-12-10 | S21-MEP
46 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN G.F. | صواعد الحمايه من الصواعق داخل الاعمده الارضي | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2025-10-08 | 2025-10-08 | S61-Mep
46 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN G.F. | صواعد الحمايه من الصواعق داخل الاعمده الارضي | 4BHK (B5) | 100% | 2026-01-13 | 2026-01-13 | T24-MEP
46 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN G.F. | صواعد الحمايه من الصواعق داخل الاعمده الارضي | 4BHK (BS2-7) | 100% | 2025-12-24 | 2025-12-24 | T24-MEP
46 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN G.F. | صواعد الحمايه من الصواعق داخل الاعمده الارضي | 4BHK (B9) | 100% | 2025-12-14 | 2025-12-14 | T24-MEP
46 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN G.F. | صواعد الحمايه من الصواعق داخل الاعمده الارضي | SITE 72
46 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN G.F. | صواعد الحمايه من الصواعق داخل الاعمده الارضي | SITE 32
46 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN G.F. | صواعد الحمايه من الصواعق داخل الاعمده الارضي | SITE 33
46 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN G.F. | صواعد الحمايه من الصواعق داخل الاعمده الارضي | TYPE (C1)
46 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN G.F. | صواعد الحمايه من الصواعق داخل الاعمده الارضي | TYPE (C2)
46 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN G.F. | صواعد الحمايه من الصواعق داخل الاعمده الارضي | TYPE (C3)
46 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN G.F. | صواعد الحمايه من الصواعق داخل الاعمده الارضي | TYPE (C4)
46 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN G.F. | صواعد الحمايه من الصواعق داخل الاعمده الارضي | TYPE (CS2-5)
46 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN G.F. | صواعد الحمايه من الصواعق داخل الاعمده الارضي | TYPE (C6)
46 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN G.F. | صواعد الحمايه من الصواعق داخل الاعمده الارضي | TYPE (C7)
46 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN G.F. | صواعد الحمايه من الصواعق داخل الاعمده الارضي | TYPE (CS1-8)
46 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN G.F. | صواعد الحمايه من الصواعق داخل الاعمده الارضي | TYPE (C9)
46 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN G.F. | صواعد الحمايه من الصواعق داخل الاعمده الارضي | TYPE (C10)
46 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN G.F. | صواعد الحمايه من الصواعق داخل الاعمده الارضي | TYPE (C11)
46 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN G.F. | صواعد الحمايه من الصواعق داخل الاعمده الارضي | TYPE (CS1-12)
46 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN G.F. | صواعد الحمايه من الصواعق داخل الاعمده الارضي | TYPE (C13)
46 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN G.F. | صواعد الحمايه من الصواعق داخل الاعمده الارضي | TYPE (C14)
46 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN G.F. | صواعد الحمايه من الصواعق داخل الاعمده الارضي | TYPE (C15)
46 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN G.F. | صواعد الحمايه من الصواعق داخل الاعمده الارضي | TYPE (C16)
46 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN G.F. | صواعد الحمايه من الصواعق داخل الاعمده الارضي | SITE 71
47 | CSB19 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Shuttering works for columns of G.F | نجارة ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2025-09-27 | 2025-10-13 | A1
47 | CSB19 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Shuttering works for columns of G.F | نجارة ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (A-8) | 100% | 2025-10-09 | 2025-10-18 | A15
47 | CSB19 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Shuttering works for columns of G.F | نجارة ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2025-11-02 | 2025-11-10 | A15
47 | CSB19 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Shuttering works for columns of G.F | نجارة ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS2-1) | 100% | 2025-11-20 | 2025-11-30 | A4
47 | CSB19 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Shuttering works for columns of G.F | نجارة ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (A-2) | 100% | 2025-11-22 | 2025-12-10 | A4
47 | CSB19 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Shuttering works for columns of G.F | نجارة ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS1-10) | 100% | 2025-10-29 | 2025-10-29 | A40
47 | CSB19 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Shuttering works for columns of G.F | نجارة ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (A-11) | 100% | 2025-11-11 | 2025-11-16 | A40
47 | CSB19 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Shuttering works for columns of G.F | نجارة ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS2-12) | 100% | 2025-11-02 | 2025-11-06 | A40
47 | CSB19 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Shuttering works for columns of G.F | نجارة ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS 1-3) | 100% | 2025-11-18 | 2025-11-26 | F30
47 | CSB19 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Shuttering works for columns of G.F | نجارة ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (BS1-3) | 100% | 2025-12-08 | 2025-12-23 | F8
47 | CSB19 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Shuttering works for columns of G.F | نجارة ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (BS2-4) | 100% | 2025-12-14 | 2026-01-06 | F8
47 | CSB19 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Shuttering works for columns of G.F | نجارة ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B5) | 100% | 2025-12-31 | 2026-01-25 | F8
47 | CSB19 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Shuttering works for columns of G.F | نجارة ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (BS2-7) | 100% | 2025-12-17 | 2025-12-27 | F8
47 | CSB19 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Shuttering works for columns of G.F | نجارة ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B1) | 100% | 2025-12-20 | 2026-01-18 | G11
47 | CSB19 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Shuttering works for columns of G.F | نجارة ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B2) | 100% | 2025-12-15 | 2026-01-03 | G11
47 | CSB19 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Shuttering works for columns of G.F | نجارة ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B8) | 100% | 2025-12-08 | 2025-12-24 | G11
47 | CSB19 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Shuttering works for columns of G.F | نجارة ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (BS1-6) | 100% | 2025-11-24 | 2025-12-14 | G29
47 | CSB19 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Shuttering works for columns of G.F | نجارة ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS-5) | 100% | 2025-11-09 | 2025-12-02 | I5 | M51
47 | CSB19 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Shuttering works for columns of G.F | نجارة ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS1-6) | 100% | 2025-10-21 | 2025-10-29 | I5
47 | CSB19 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Shuttering works for columns of G.F | نجارة ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B9) | 100% | 2025-11-27 | 2025-12-14 | K50
47 | CSB19 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Shuttering works for columns of G.F | نجارة ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2025-10-09 | 2025-10-23 | W3 | A15
47 | CSB19 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Shuttering works for columns of G.F | نجارة ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها | SITE 72
47 | CSB19 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Shuttering works for columns of G.F | نجارة ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها | SITE 32
47 | CSB19 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Shuttering works for columns of G.F | نجارة ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها | SITE 33
47 | CSB19 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Shuttering works for columns of G.F | نجارة ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C1)
47 | CSB19 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Shuttering works for columns of G.F | نجارة ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C2)
47 | CSB19 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Shuttering works for columns of G.F | نجارة ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C3)
47 | CSB19 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Shuttering works for columns of G.F | نجارة ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C4)
47 | CSB19 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Shuttering works for columns of G.F | نجارة ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (CS2-5)
47 | CSB19 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Shuttering works for columns of G.F | نجارة ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C6)
47 | CSB19 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Shuttering works for columns of G.F | نجارة ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C7)
47 | CSB19 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Shuttering works for columns of G.F | نجارة ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (CS1-8)
47 | CSB19 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Shuttering works for columns of G.F | نجارة ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C9)
47 | CSB19 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Shuttering works for columns of G.F | نجارة ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C10)
47 | CSB19 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Shuttering works for columns of G.F | نجارة ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C11)
47 | CSB19 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Shuttering works for columns of G.F | نجارة ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (CS1-12)
47 | CSB19 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Shuttering works for columns of G.F | نجارة ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C13)
47 | CSB19 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Shuttering works for columns of G.F | نجارة ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C14)
47 | CSB19 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Shuttering works for columns of G.F | نجارة ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C15)
47 | CSB19 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Shuttering works for columns of G.F | نجارة ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C16)
47 | CSB19 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Shuttering works for columns of G.F | نجارة ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها | SITE 71
48 | CSB19 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works for columns of G.F | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2025-10-13 | 2025-10-13 | A1
48 | CSB19 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works for columns of G.F | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (A-8) | 100% | 2025-10-09 | 2025-10-18 | A15
48 | CSB19 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works for columns of G.F | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2025-11-02 | 2025-11-10 | A15
48 | CSB19 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works for columns of G.F | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS2-1) | 100% | 2025-12-01 | 2025-12-01 | A4
48 | CSB19 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works for columns of G.F | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (A-2) | 100% | 2025-11-22 | 2025-12-10 | A4
48 | CSB19 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works for columns of G.F | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS1-10) | 100% | 2025-10-29 | 2025-10-29 | A40
48 | CSB19 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works for columns of G.F | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (A-11) | 100% | 2025-11-11 | 2025-11-16 | A40
48 | CSB19 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works for columns of G.F | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS2-12) | 100% | 2025-11-02 | 2025-11-06 | A40
48 | CSB19 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works for columns of G.F | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS 1-3) | 100% | 2025-11-22 | 2025-11-26 | F30
48 | CSB19 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works for columns of G.F | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (BS1-3) | 100% | 2025-12-08 | 2025-12-23 | F8
48 | CSB19 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works for columns of G.F | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (BS2-4) | 100% | 2025-12-29 | 2026-01-06 | F8
48 | CSB19 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works for columns of G.F | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B5) | 100% | 2026-01-13 | 2026-01-25 | F8
48 | CSB19 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works for columns of G.F | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (BS2-7) | 100% | 2025-12-17 | 2025-12-27 | F8
48 | CSB19 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works for columns of G.F | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B1) | 100% | 2026-01-05 | 2026-01-18 | G11
48 | CSB19 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works for columns of G.F | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B2) | 100% | 2026-01-03 | 2026-01-03 | G11
48 | CSB19 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works for columns of G.F | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B8) | 100% | 2025-12-08 | 2025-12-24 | G11
48 | CSB19 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works for columns of G.F | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (BS1-6) | 100% | 2025-11-24 | 2025-12-14 | G29
48 | CSB19 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works for columns of G.F | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS-5) | 100% | 2025-11-23 | 2025-12-02 | I5 | M51
48 | CSB19 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works for columns of G.F | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS1-6) | 100% | 2025-10-28 | 2025-10-29 | I5
48 | CSB19 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works for columns of G.F | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B9) | 100% | 2025-11-27 | 2025-12-14 | K50
48 | CSB19 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works for columns of G.F | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2025-10-09 | 2025-10-23 | W3 | A15
48 | CSB19 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works for columns of G.F | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها | SITE 72
48 | CSB19 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works for columns of G.F | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها | SITE 32
48 | CSB19 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works for columns of G.F | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها | SITE 33
48 | CSB19 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works for columns of G.F | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C1)
48 | CSB19 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works for columns of G.F | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C2)
48 | CSB19 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works for columns of G.F | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C3)
48 | CSB19 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works for columns of G.F | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C4)
48 | CSB19 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works for columns of G.F | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (CS2-5)
48 | CSB19 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works for columns of G.F | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C6)
48 | CSB19 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works for columns of G.F | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C7)
48 | CSB19 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works for columns of G.F | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (CS1-8)
48 | CSB19 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works for columns of G.F | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C9)
48 | CSB19 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works for columns of G.F | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C10)
48 | CSB19 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works for columns of G.F | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C11)
48 | CSB19 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works for columns of G.F | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (CS1-12)
48 | CSB19 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works for columns of G.F | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C13)
48 | CSB19 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works for columns of G.F | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C14)
48 | CSB19 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works for columns of G.F | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C15)
48 | CSB19 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works for columns of G.F | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C16)
48 | CSB19 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works for columns of G.F | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها | SITE 71
49 | CSB20 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering works for columns of G.F (SHOPS) | نجارة ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 3BHK (AS1-7)
49 | CSB20 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering works for columns of G.F (SHOPS) | نجارة ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 3BHK (A-8)
49 | CSB20 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering works for columns of G.F (SHOPS) | نجارة ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 3BHK (AS2-9)
49 | CSB20 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering works for columns of G.F (SHOPS) | نجارة ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 3BHK (AS1-10)
49 | CSB20 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering works for columns of G.F (SHOPS) | نجارة ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 3BHK (A-11)
49 | CSB20 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering works for columns of G.F (SHOPS) | نجارة ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 3BHK (AS2-12)
49 | CSB20 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering works for columns of G.F (SHOPS) | نجارة ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | SITE 72
49 | CSB20 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering works for columns of G.F (SHOPS) | نجارة ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 3BHK (AS2-1)
49 | CSB20 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering works for columns of G.F (SHOPS) | نجارة ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 3BHK (A-2)
49 | CSB20 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering works for columns of G.F (SHOPS) | نجارة ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 3BHK (AS 1-3)
49 | CSB20 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering works for columns of G.F (SHOPS) | نجارة ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 3BHK (AS 2-4)
49 | CSB20 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering works for columns of G.F (SHOPS) | نجارة ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 3BHK (AS-5)
49 | CSB20 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering works for columns of G.F (SHOPS) | نجارة ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 3BHK (AS1-6)
49 | CSB20 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering works for columns of G.F (SHOPS) | نجارة ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | SITE 32
49 | CSB20 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering works for columns of G.F (SHOPS) | نجارة ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 4BHK (B1)
49 | CSB20 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering works for columns of G.F (SHOPS) | نجارة ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 4BHK (B2)
49 | CSB20 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering works for columns of G.F (SHOPS) | نجارة ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 4BHK (BS1-3)
49 | CSB20 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering works for columns of G.F (SHOPS) | نجارة ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 4BHK (BS2-4)
49 | CSB20 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering works for columns of G.F (SHOPS) | نجارة ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 4BHK (B5)
49 | CSB20 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering works for columns of G.F (SHOPS) | نجارة ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 4BHK (BS1-6)
49 | CSB20 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering works for columns of G.F (SHOPS) | نجارة ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 4BHK (BS2-7)
49 | CSB20 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering works for columns of G.F (SHOPS) | نجارة ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 4BHK (B8)
49 | CSB20 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering works for columns of G.F (SHOPS) | نجارة ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 4BHK (B9)
49 | CSB20 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering works for columns of G.F (SHOPS) | نجارة ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | SITE 33
49 | CSB20 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering works for columns of G.F (SHOPS) | نجارة ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (C1)
49 | CSB20 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering works for columns of G.F (SHOPS) | نجارة ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (C2)
49 | CSB20 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering works for columns of G.F (SHOPS) | نجارة ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (C3)
49 | CSB20 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering works for columns of G.F (SHOPS) | نجارة ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (C4)
49 | CSB20 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering works for columns of G.F (SHOPS) | نجارة ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (CS2-5)
49 | CSB20 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering works for columns of G.F (SHOPS) | نجارة ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (C6)
49 | CSB20 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering works for columns of G.F (SHOPS) | نجارة ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (C7)
49 | CSB20 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering works for columns of G.F (SHOPS) | نجارة ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (CS1-8)
49 | CSB20 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering works for columns of G.F (SHOPS) | نجارة ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (C9)
49 | CSB20 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering works for columns of G.F (SHOPS) | نجارة ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (C10)
49 | CSB20 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering works for columns of G.F (SHOPS) | نجارة ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (C11)
49 | CSB20 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering works for columns of G.F (SHOPS) | نجارة ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (CS1-12)
49 | CSB20 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering works for columns of G.F (SHOPS) | نجارة ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (C13)
49 | CSB20 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering works for columns of G.F (SHOPS) | نجارة ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (C14)
49 | CSB20 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering works for columns of G.F (SHOPS) | نجارة ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (C15)
49 | CSB20 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering works for columns of G.F (SHOPS) | نجارة ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (C16)
49 | CSB20 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering works for columns of G.F (SHOPS) | نجارة ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | SITE 71
50 | CSB20 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for columns of G.F (SHOPS) | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 3BHK (AS1-7)
50 | CSB20 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for columns of G.F (SHOPS) | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 3BHK (A-8)
50 | CSB20 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for columns of G.F (SHOPS) | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 3BHK (AS2-9)
50 | CSB20 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for columns of G.F (SHOPS) | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 3BHK (AS1-10)
50 | CSB20 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for columns of G.F (SHOPS) | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 3BHK (A-11)
50 | CSB20 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for columns of G.F (SHOPS) | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 3BHK (AS2-12)
50 | CSB20 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for columns of G.F (SHOPS) | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | SITE 72
50 | CSB20 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for columns of G.F (SHOPS) | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 3BHK (AS2-1)
50 | CSB20 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for columns of G.F (SHOPS) | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 3BHK (A-2)
50 | CSB20 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for columns of G.F (SHOPS) | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 3BHK (AS 1-3)
50 | CSB20 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for columns of G.F (SHOPS) | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 3BHK (AS 2-4)
50 | CSB20 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for columns of G.F (SHOPS) | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 3BHK (AS-5)
50 | CSB20 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for columns of G.F (SHOPS) | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 3BHK (AS1-6)
50 | CSB20 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for columns of G.F (SHOPS) | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | SITE 32
50 | CSB20 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for columns of G.F (SHOPS) | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 4BHK (B1)
50 | CSB20 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for columns of G.F (SHOPS) | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 4BHK (B2)
50 | CSB20 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for columns of G.F (SHOPS) | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 4BHK (BS1-3)
50 | CSB20 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for columns of G.F (SHOPS) | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 4BHK (BS2-4)
50 | CSB20 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for columns of G.F (SHOPS) | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 4BHK (B5)
50 | CSB20 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for columns of G.F (SHOPS) | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 4BHK (BS1-6)
50 | CSB20 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for columns of G.F (SHOPS) | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 4BHK (BS2-7)
50 | CSB20 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for columns of G.F (SHOPS) | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 4BHK (B8)
50 | CSB20 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for columns of G.F (SHOPS) | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 4BHK (B9)
50 | CSB20 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for columns of G.F (SHOPS) | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | SITE 33
50 | CSB20 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for columns of G.F (SHOPS) | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (C1)
50 | CSB20 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for columns of G.F (SHOPS) | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (C2)
50 | CSB20 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for columns of G.F (SHOPS) | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (C3)
50 | CSB20 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for columns of G.F (SHOPS) | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (C4)
50 | CSB20 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for columns of G.F (SHOPS) | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (CS2-5)
50 | CSB20 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for columns of G.F (SHOPS) | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (C6)
50 | CSB20 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for columns of G.F (SHOPS) | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (C7)
50 | CSB20 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for columns of G.F (SHOPS) | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (CS1-8)
50 | CSB20 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for columns of G.F (SHOPS) | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (C9)
50 | CSB20 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for columns of G.F (SHOPS) | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (C10)
50 | CSB20 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for columns of G.F (SHOPS) | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (C11)
50 | CSB20 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for columns of G.F (SHOPS) | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (CS1-12)
50 | CSB20 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for columns of G.F (SHOPS) | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (C13)
50 | CSB20 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for columns of G.F (SHOPS) | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (C14)
50 | CSB20 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for columns of G.F (SHOPS) | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (C15)
50 | CSB20 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for columns of G.F (SHOPS) | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (C16)
50 | CSB20 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for columns of G.F (SHOPS) | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الارضي) + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | SITE 71
51 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) For Ground Floor | أعمال قد مباني الدور الارضي | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2025-11-27 | 2025-11-29 | A36-B
51 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) For Ground Floor | أعمال قد مباني الدور الارضي | 3BHK (AS1-6) | 100% | 2026-01-03 | 2026-01-03 | A36-B
51 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) For Ground Floor | أعمال قد مباني الدور الارضي | 3BHK (AS2-1) | 100% | 2026-01-06 | 2026-01-10 | A4
51 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) For Ground Floor | أعمال قد مباني الدور الارضي | 3BHK (A-2) | 100% | 2026-01-12 | 2026-01-14 | A4
51 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) For Ground Floor | أعمال قد مباني الدور الارضي | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2025-12-08 | 2025-12-09 | E52-B
51 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) For Ground Floor | أعمال قد مباني الدور الارضي | 3BHK (AS 1-3) | 100% | 2026-01-03 | 2026-01-04 | F30
51 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) For Ground Floor | أعمال قد مباني الدور الارضي | 4BHK (B8) | 80% |  |  | G11
51 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) For Ground Floor | أعمال قد مباني الدور الارضي | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2025-11-23 | 2025-11-24 | I33-B
51 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) For Ground Floor | أعمال قد مباني الدور الارضي | 3BHK (A-11) | 100% | 2025-12-13 | 2025-12-14 | K35-B
51 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) For Ground Floor | أعمال قد مباني الدور الارضي | 3BHK (AS2-12) | 100% | 2025-12-07 | 2025-12-08 | K35-B
51 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) For Ground Floor | أعمال قد مباني الدور الارضي | 3BHK (A-8) | 100% | 2025-11-22 | 2025-11-24 | M34-B
51 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) For Ground Floor | أعمال قد مباني الدور الارضي | 3BHK (AS-5) | 100% | 2026-01-27 | 2026-01-31 | Z66-B
51 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) For Ground Floor | أعمال قد مباني الدور الارضي | 4BHK (B9) | 100% | 2026-01-29 | 2026-02-01 | Z66-B
51 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) For Ground Floor | أعمال قد مباني الدور الارضي | 3BHK (AS1-10)
51 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) For Ground Floor | أعمال قد مباني الدور الارضي | SITE 72
51 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) For Ground Floor | أعمال قد مباني الدور الارضي | SITE 32
51 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) For Ground Floor | أعمال قد مباني الدور الارضي | 4BHK (B1)
51 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) For Ground Floor | أعمال قد مباني الدور الارضي | 4BHK (B2)
51 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) For Ground Floor | أعمال قد مباني الدور الارضي | 4BHK (BS1-3)
51 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) For Ground Floor | أعمال قد مباني الدور الارضي | 4BHK (BS2-4)
51 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) For Ground Floor | أعمال قد مباني الدور الارضي | 4BHK (B5)
51 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) For Ground Floor | أعمال قد مباني الدور الارضي | 4BHK (BS1-6)
51 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) For Ground Floor | أعمال قد مباني الدور الارضي | 4BHK (BS2-7)
51 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) For Ground Floor | أعمال قد مباني الدور الارضي | SITE 33
51 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) For Ground Floor | أعمال قد مباني الدور الارضي | TYPE (C1)
51 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) For Ground Floor | أعمال قد مباني الدور الارضي | TYPE (C2)
51 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) For Ground Floor | أعمال قد مباني الدور الارضي | TYPE (C3)
51 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) For Ground Floor | أعمال قد مباني الدور الارضي | TYPE (C4)
51 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) For Ground Floor | أعمال قد مباني الدور الارضي | TYPE (CS2-5)
51 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) For Ground Floor | أعمال قد مباني الدور الارضي | TYPE (C6)
51 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) For Ground Floor | أعمال قد مباني الدور الارضي | TYPE (C7)
51 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) For Ground Floor | أعمال قد مباني الدور الارضي | TYPE (CS1-8)
51 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) For Ground Floor | أعمال قد مباني الدور الارضي | TYPE (C9)
51 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) For Ground Floor | أعمال قد مباني الدور الارضي | TYPE (C10)
51 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) For Ground Floor | أعمال قد مباني الدور الارضي | TYPE (C11)
51 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) For Ground Floor | أعمال قد مباني الدور الارضي | TYPE (CS1-12)
51 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) For Ground Floor | أعمال قد مباني الدور الارضي | TYPE (C13)
51 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) For Ground Floor | أعمال قد مباني الدور الارضي | TYPE (C14)
51 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) For Ground Floor | أعمال قد مباني الدور الارضي | TYPE (C15)
51 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) For Ground Floor | أعمال قد مباني الدور الارضي | TYPE (C16)
51 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) For Ground Floor | أعمال قد مباني الدور الارضي | SITE 71
52 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) For Ground Floor (SHOPS) | أعمال قد مباني الدور الارضي للمحلات الجانبية | 3BHK (AS1-7)
52 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) For Ground Floor (SHOPS) | أعمال قد مباني الدور الارضي للمحلات الجانبية | 3BHK (A-8)
52 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) For Ground Floor (SHOPS) | أعمال قد مباني الدور الارضي للمحلات الجانبية | 3BHK (AS2-9)
52 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) For Ground Floor (SHOPS) | أعمال قد مباني الدور الارضي للمحلات الجانبية | 3BHK (AS1-10)
52 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) For Ground Floor (SHOPS) | أعمال قد مباني الدور الارضي للمحلات الجانبية | 3BHK (A-11)
52 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) For Ground Floor (SHOPS) | أعمال قد مباني الدور الارضي للمحلات الجانبية | 3BHK (AS2-12)
52 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) For Ground Floor (SHOPS) | أعمال قد مباني الدور الارضي للمحلات الجانبية | SITE 72
52 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) For Ground Floor (SHOPS) | أعمال قد مباني الدور الارضي للمحلات الجانبية | 3BHK (AS2-1)
52 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) For Ground Floor (SHOPS) | أعمال قد مباني الدور الارضي للمحلات الجانبية | 3BHK (A-2)
52 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) For Ground Floor (SHOPS) | أعمال قد مباني الدور الارضي للمحلات الجانبية | 3BHK (AS 1-3)
52 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) For Ground Floor (SHOPS) | أعمال قد مباني الدور الارضي للمحلات الجانبية | 3BHK (AS 2-4)
52 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) For Ground Floor (SHOPS) | أعمال قد مباني الدور الارضي للمحلات الجانبية | 3BHK (AS-5)
52 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) For Ground Floor (SHOPS) | أعمال قد مباني الدور الارضي للمحلات الجانبية | 3BHK (AS1-6)
52 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) For Ground Floor (SHOPS) | أعمال قد مباني الدور الارضي للمحلات الجانبية | SITE 32
52 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) For Ground Floor (SHOPS) | أعمال قد مباني الدور الارضي للمحلات الجانبية | 4BHK (B1)
52 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) For Ground Floor (SHOPS) | أعمال قد مباني الدور الارضي للمحلات الجانبية | 4BHK (B2)
52 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) For Ground Floor (SHOPS) | أعمال قد مباني الدور الارضي للمحلات الجانبية | 4BHK (BS1-3)
52 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) For Ground Floor (SHOPS) | أعمال قد مباني الدور الارضي للمحلات الجانبية | 4BHK (BS2-4)
52 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) For Ground Floor (SHOPS) | أعمال قد مباني الدور الارضي للمحلات الجانبية | 4BHK (B5)
52 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) For Ground Floor (SHOPS) | أعمال قد مباني الدور الارضي للمحلات الجانبية | 4BHK (BS1-6)
52 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) For Ground Floor (SHOPS) | أعمال قد مباني الدور الارضي للمحلات الجانبية | 4BHK (BS2-7)
52 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) For Ground Floor (SHOPS) | أعمال قد مباني الدور الارضي للمحلات الجانبية | 4BHK (B8)
52 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) For Ground Floor (SHOPS) | أعمال قد مباني الدور الارضي للمحلات الجانبية | 4BHK (B9)
52 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) For Ground Floor (SHOPS) | أعمال قد مباني الدور الارضي للمحلات الجانبية | SITE 33
52 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) For Ground Floor (SHOPS) | أعمال قد مباني الدور الارضي للمحلات الجانبية | TYPE (C1)
52 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) For Ground Floor (SHOPS) | أعمال قد مباني الدور الارضي للمحلات الجانبية | TYPE (C2)
52 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) For Ground Floor (SHOPS) | أعمال قد مباني الدور الارضي للمحلات الجانبية | TYPE (C3)
52 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) For Ground Floor (SHOPS) | أعمال قد مباني الدور الارضي للمحلات الجانبية | TYPE (C4)
52 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) For Ground Floor (SHOPS) | أعمال قد مباني الدور الارضي للمحلات الجانبية | TYPE (CS2-5)
52 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) For Ground Floor (SHOPS) | أعمال قد مباني الدور الارضي للمحلات الجانبية | TYPE (C6)
52 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) For Ground Floor (SHOPS) | أعمال قد مباني الدور الارضي للمحلات الجانبية | TYPE (C7)
52 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) For Ground Floor (SHOPS) | أعمال قد مباني الدور الارضي للمحلات الجانبية | TYPE (CS1-8)
52 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) For Ground Floor (SHOPS) | أعمال قد مباني الدور الارضي للمحلات الجانبية | TYPE (C9)
52 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) For Ground Floor (SHOPS) | أعمال قد مباني الدور الارضي للمحلات الجانبية | TYPE (C10)
52 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) For Ground Floor (SHOPS) | أعمال قد مباني الدور الارضي للمحلات الجانبية | TYPE (C11)
52 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) For Ground Floor (SHOPS) | أعمال قد مباني الدور الارضي للمحلات الجانبية | TYPE (CS1-12)
52 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) For Ground Floor (SHOPS) | أعمال قد مباني الدور الارضي للمحلات الجانبية | TYPE (C13)
52 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) For Ground Floor (SHOPS) | أعمال قد مباني الدور الارضي للمحلات الجانبية | TYPE (C14)
52 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) For Ground Floor (SHOPS) | أعمال قد مباني الدور الارضي للمحلات الجانبية | TYPE (C15)
52 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) For Ground Floor (SHOPS) | أعمال قد مباني الدور الارضي للمحلات الجانبية | TYPE (C16)
52 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) For Ground Floor (SHOPS) | أعمال قد مباني الدور الارضي للمحلات الجانبية | SITE 71
53 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation (Tie Beams) | أعمال مباني الدور الارضي حتى منسوب الاعتاب | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2025-11-27 | 2025-11-29 | A36-B
53 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation (Tie Beams) | أعمال مباني الدور الارضي حتى منسوب الاعتاب | 3BHK (AS1-6) | 100% | 2026-01-05 | 2026-01-28 | A36-B
53 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation (Tie Beams) | أعمال مباني الدور الارضي حتى منسوب الاعتاب | 3BHK (AS2-1) | 100% | 2026-01-10 | 2026-01-20 | A4
53 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation (Tie Beams) | أعمال مباني الدور الارضي حتى منسوب الاعتاب | 3BHK (A-2) | 100% | 2026-01-26 | 2026-02-02 | A4
53 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation (Tie Beams) | أعمال مباني الدور الارضي حتى منسوب الاعتاب | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2025-12-08 | 2025-12-09 | E52-B
53 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation (Tie Beams) | أعمال مباني الدور الارضي حتى منسوب الاعتاب | 3BHK (AS 1-3) | 100% | 2026-01-04 | 2026-01-06 | F30
53 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation (Tie Beams) | أعمال مباني الدور الارضي حتى منسوب الاعتاب | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2025-11-25 | 2025-11-24 | I33-B
53 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation (Tie Beams) | أعمال مباني الدور الارضي حتى منسوب الاعتاب | 3BHK (A-11) | 100% | 2025-12-13 | 2025-12-14 | K35-B
53 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation (Tie Beams) | أعمال مباني الدور الارضي حتى منسوب الاعتاب | 3BHK (AS2-12) | 100% | 2025-12-07 | 2025-12-08 | K35-B
53 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation (Tie Beams) | أعمال مباني الدور الارضي حتى منسوب الاعتاب | 3BHK (A-8) | 100% | 2025-11-22 | 2025-11-24 | M34-B
53 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation (Tie Beams) | أعمال مباني الدور الارضي حتى منسوب الاعتاب | 3BHK (AS-5) | 100% | 2026-01-31 | 2026-02-04 | Z66-B
53 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation (Tie Beams) | أعمال مباني الدور الارضي حتى منسوب الاعتاب | 4BHK (B9) | 80% | 2026-02-01 |  | Z66-B
53 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation (Tie Beams) | أعمال مباني الدور الارضي حتى منسوب الاعتاب | 3BHK (AS1-10)
53 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation (Tie Beams) | أعمال مباني الدور الارضي حتى منسوب الاعتاب | SITE 72
53 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation (Tie Beams) | أعمال مباني الدور الارضي حتى منسوب الاعتاب | SITE 32
53 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation (Tie Beams) | أعمال مباني الدور الارضي حتى منسوب الاعتاب | 4BHK (B1)
53 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation (Tie Beams) | أعمال مباني الدور الارضي حتى منسوب الاعتاب | 4BHK (B2)
53 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation (Tie Beams) | أعمال مباني الدور الارضي حتى منسوب الاعتاب | 4BHK (BS1-3)
53 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation (Tie Beams) | أعمال مباني الدور الارضي حتى منسوب الاعتاب | 4BHK (BS2-4)
53 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation (Tie Beams) | أعمال مباني الدور الارضي حتى منسوب الاعتاب | 4BHK (B5)
53 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation (Tie Beams) | أعمال مباني الدور الارضي حتى منسوب الاعتاب | 4BHK (BS1-6)
53 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation (Tie Beams) | أعمال مباني الدور الارضي حتى منسوب الاعتاب | 4BHK (BS2-7)
53 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation (Tie Beams) | أعمال مباني الدور الارضي حتى منسوب الاعتاب | 4BHK (B8)
53 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation (Tie Beams) | أعمال مباني الدور الارضي حتى منسوب الاعتاب | SITE 33
53 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation (Tie Beams) | أعمال مباني الدور الارضي حتى منسوب الاعتاب | TYPE (C1)
53 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation (Tie Beams) | أعمال مباني الدور الارضي حتى منسوب الاعتاب | TYPE (C2)
53 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation (Tie Beams) | أعمال مباني الدور الارضي حتى منسوب الاعتاب | TYPE (C3)
53 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation (Tie Beams) | أعمال مباني الدور الارضي حتى منسوب الاعتاب | TYPE (C4)
53 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation (Tie Beams) | أعمال مباني الدور الارضي حتى منسوب الاعتاب | TYPE (CS2-5)
53 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation (Tie Beams) | أعمال مباني الدور الارضي حتى منسوب الاعتاب | TYPE (C6)
53 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation (Tie Beams) | أعمال مباني الدور الارضي حتى منسوب الاعتاب | TYPE (C7)
53 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation (Tie Beams) | أعمال مباني الدور الارضي حتى منسوب الاعتاب | TYPE (CS1-8)
53 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation (Tie Beams) | أعمال مباني الدور الارضي حتى منسوب الاعتاب | TYPE (C9)
53 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation (Tie Beams) | أعمال مباني الدور الارضي حتى منسوب الاعتاب | TYPE (C10)
53 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation (Tie Beams) | أعمال مباني الدور الارضي حتى منسوب الاعتاب | TYPE (C11)
53 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation (Tie Beams) | أعمال مباني الدور الارضي حتى منسوب الاعتاب | TYPE (CS1-12)
53 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation (Tie Beams) | أعمال مباني الدور الارضي حتى منسوب الاعتاب | TYPE (C13)
53 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation (Tie Beams) | أعمال مباني الدور الارضي حتى منسوب الاعتاب | TYPE (C14)
53 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation (Tie Beams) | أعمال مباني الدور الارضي حتى منسوب الاعتاب | TYPE (C15)
53 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation (Tie Beams) | أعمال مباني الدور الارضي حتى منسوب الاعتاب | TYPE (C16)
53 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation (Tie Beams) | أعمال مباني الدور الارضي حتى منسوب الاعتاب | SITE 71
54 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation (Tie Beams) (SHOPS) | أعمال مباني الدور الارضي حتى منسوب الاعتاب للمحلات الجانبية | 3BHK (AS1-7)
54 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation (Tie Beams) (SHOPS) | أعمال مباني الدور الارضي حتى منسوب الاعتاب للمحلات الجانبية | 3BHK (A-8)
54 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation (Tie Beams) (SHOPS) | أعمال مباني الدور الارضي حتى منسوب الاعتاب للمحلات الجانبية | 3BHK (AS2-9)
54 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation (Tie Beams) (SHOPS) | أعمال مباني الدور الارضي حتى منسوب الاعتاب للمحلات الجانبية | 3BHK (AS1-10)
54 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation (Tie Beams) (SHOPS) | أعمال مباني الدور الارضي حتى منسوب الاعتاب للمحلات الجانبية | 3BHK (A-11)
54 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation (Tie Beams) (SHOPS) | أعمال مباني الدور الارضي حتى منسوب الاعتاب للمحلات الجانبية | 3BHK (AS2-12)
54 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation (Tie Beams) (SHOPS) | أعمال مباني الدور الارضي حتى منسوب الاعتاب للمحلات الجانبية | SITE 72
54 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation (Tie Beams) (SHOPS) | أعمال مباني الدور الارضي حتى منسوب الاعتاب للمحلات الجانبية | 3BHK (AS2-1)
54 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation (Tie Beams) (SHOPS) | أعمال مباني الدور الارضي حتى منسوب الاعتاب للمحلات الجانبية | 3BHK (A-2)
54 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation (Tie Beams) (SHOPS) | أعمال مباني الدور الارضي حتى منسوب الاعتاب للمحلات الجانبية | 3BHK (AS 1-3)
54 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation (Tie Beams) (SHOPS) | أعمال مباني الدور الارضي حتى منسوب الاعتاب للمحلات الجانبية | 3BHK (AS 2-4)
54 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation (Tie Beams) (SHOPS) | أعمال مباني الدور الارضي حتى منسوب الاعتاب للمحلات الجانبية | 3BHK (AS-5)
54 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation (Tie Beams) (SHOPS) | أعمال مباني الدور الارضي حتى منسوب الاعتاب للمحلات الجانبية | 3BHK (AS1-6)
54 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation (Tie Beams) (SHOPS) | أعمال مباني الدور الارضي حتى منسوب الاعتاب للمحلات الجانبية | SITE 32
54 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation (Tie Beams) (SHOPS) | أعمال مباني الدور الارضي حتى منسوب الاعتاب للمحلات الجانبية | 4BHK (B1)
54 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation (Tie Beams) (SHOPS) | أعمال مباني الدور الارضي حتى منسوب الاعتاب للمحلات الجانبية | 4BHK (B2)
54 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation (Tie Beams) (SHOPS) | أعمال مباني الدور الارضي حتى منسوب الاعتاب للمحلات الجانبية | 4BHK (BS1-3)
54 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation (Tie Beams) (SHOPS) | أعمال مباني الدور الارضي حتى منسوب الاعتاب للمحلات الجانبية | 4BHK (BS2-4)
54 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation (Tie Beams) (SHOPS) | أعمال مباني الدور الارضي حتى منسوب الاعتاب للمحلات الجانبية | 4BHK (B5)
54 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation (Tie Beams) (SHOPS) | أعمال مباني الدور الارضي حتى منسوب الاعتاب للمحلات الجانبية | 4BHK (BS1-6)
54 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation (Tie Beams) (SHOPS) | أعمال مباني الدور الارضي حتى منسوب الاعتاب للمحلات الجانبية | 4BHK (BS2-7)
54 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation (Tie Beams) (SHOPS) | أعمال مباني الدور الارضي حتى منسوب الاعتاب للمحلات الجانبية | 4BHK (B8)
54 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation (Tie Beams) (SHOPS) | أعمال مباني الدور الارضي حتى منسوب الاعتاب للمحلات الجانبية | 4BHK (B9)
54 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation (Tie Beams) (SHOPS) | أعمال مباني الدور الارضي حتى منسوب الاعتاب للمحلات الجانبية | SITE 33
54 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation (Tie Beams) (SHOPS) | أعمال مباني الدور الارضي حتى منسوب الاعتاب للمحلات الجانبية | TYPE (C1)
54 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation (Tie Beams) (SHOPS) | أعمال مباني الدور الارضي حتى منسوب الاعتاب للمحلات الجانبية | TYPE (C2)
54 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation (Tie Beams) (SHOPS) | أعمال مباني الدور الارضي حتى منسوب الاعتاب للمحلات الجانبية | TYPE (C3)
54 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation (Tie Beams) (SHOPS) | أعمال مباني الدور الارضي حتى منسوب الاعتاب للمحلات الجانبية | TYPE (C4)
54 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation (Tie Beams) (SHOPS) | أعمال مباني الدور الارضي حتى منسوب الاعتاب للمحلات الجانبية | TYPE (CS2-5)
54 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation (Tie Beams) (SHOPS) | أعمال مباني الدور الارضي حتى منسوب الاعتاب للمحلات الجانبية | TYPE (C6)
54 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation (Tie Beams) (SHOPS) | أعمال مباني الدور الارضي حتى منسوب الاعتاب للمحلات الجانبية | TYPE (C7)
54 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation (Tie Beams) (SHOPS) | أعمال مباني الدور الارضي حتى منسوب الاعتاب للمحلات الجانبية | TYPE (CS1-8)
54 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation (Tie Beams) (SHOPS) | أعمال مباني الدور الارضي حتى منسوب الاعتاب للمحلات الجانبية | TYPE (C9)
54 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation (Tie Beams) (SHOPS) | أعمال مباني الدور الارضي حتى منسوب الاعتاب للمحلات الجانبية | TYPE (C10)
54 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation (Tie Beams) (SHOPS) | أعمال مباني الدور الارضي حتى منسوب الاعتاب للمحلات الجانبية | TYPE (C11)
54 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation (Tie Beams) (SHOPS) | أعمال مباني الدور الارضي حتى منسوب الاعتاب للمحلات الجانبية | TYPE (CS1-12)
54 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation (Tie Beams) (SHOPS) | أعمال مباني الدور الارضي حتى منسوب الاعتاب للمحلات الجانبية | TYPE (C13)
54 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation (Tie Beams) (SHOPS) | أعمال مباني الدور الارضي حتى منسوب الاعتاب للمحلات الجانبية | TYPE (C14)
54 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation (Tie Beams) (SHOPS) | أعمال مباني الدور الارضي حتى منسوب الاعتاب للمحلات الجانبية | TYPE (C15)
54 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation (Tie Beams) (SHOPS) | أعمال مباني الدور الارضي حتى منسوب الاعتاب للمحلات الجانبية | TYPE (C16)
54 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation (Tie Beams) (SHOPS) | أعمال مباني الدور الارضي حتى منسوب الاعتاب للمحلات الجانبية | SITE 71
55 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel reinforcement works For Tie Beams of G.F | أعمال حدادة كمرات الربط للدور الارضي+ شمع وطبانة الدور الاول علوي | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2026-01-20 | 2026-01-22 | A1
55 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel reinforcement works For Tie Beams of G.F | أعمال حدادة كمرات الربط للدور الارضي+ شمع وطبانة الدور الاول علوي | 3BHK (A-8) | 100% | 2026-02-10 | 2026-03-03 | A1
55 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel reinforcement works For Tie Beams of G.F | أعمال حدادة كمرات الربط للدور الارضي+ شمع وطبانة الدور الاول علوي | 3BHK (A-11) | 100% | 2026-02-01 | 2026-02-26 | A1
55 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel reinforcement works For Tie Beams of G.F | أعمال حدادة كمرات الربط للدور الارضي+ شمع وطبانة الدور الاول علوي | 3BHK (AS2-12) | 100% | 2025-12-21 | 2026-01-04 | A1
55 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel reinforcement works For Tie Beams of G.F | أعمال حدادة كمرات الربط للدور الارضي+ شمع وطبانة الدور الاول علوي | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2025-12-21 | 2026-01-06 | A1
55 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel reinforcement works For Tie Beams of G.F | أعمال حدادة كمرات الربط للدور الارضي+ شمع وطبانة الدور الاول علوي | 3BHK (AS-5) | 50% | 2026-03-01 |  | A1
55 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel reinforcement works For Tie Beams of G.F | أعمال حدادة كمرات الربط للدور الارضي+ شمع وطبانة الدور الاول علوي | 3BHK (AS1-6) | 100% | 2026-02-01 | 2026-02-26 | A1
55 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel reinforcement works For Tie Beams of G.F | أعمال حدادة كمرات الربط للدور الارضي+ شمع وطبانة الدور الاول علوي | 3BHK (AS 1-3) | 100% | 2026-01-27 | 2026-01-31 | F30 | A1
55 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel reinforcement works For Tie Beams of G.F | أعمال حدادة كمرات الربط للدور الارضي+ شمع وطبانة الدور الاول علوي | 3BHK (AS2-9)
55 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel reinforcement works For Tie Beams of G.F | أعمال حدادة كمرات الربط للدور الارضي+ شمع وطبانة الدور الاول علوي | 3BHK (AS1-10)
55 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel reinforcement works For Tie Beams of G.F | أعمال حدادة كمرات الربط للدور الارضي+ شمع وطبانة الدور الاول علوي | SITE 72
55 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel reinforcement works For Tie Beams of G.F | أعمال حدادة كمرات الربط للدور الارضي+ شمع وطبانة الدور الاول علوي | 3BHK (AS2-1)
55 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel reinforcement works For Tie Beams of G.F | أعمال حدادة كمرات الربط للدور الارضي+ شمع وطبانة الدور الاول علوي | 3BHK (A-2)
55 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel reinforcement works For Tie Beams of G.F | أعمال حدادة كمرات الربط للدور الارضي+ شمع وطبانة الدور الاول علوي | SITE 32
55 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel reinforcement works For Tie Beams of G.F | أعمال حدادة كمرات الربط للدور الارضي+ شمع وطبانة الدور الاول علوي | 4BHK (B1)
55 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel reinforcement works For Tie Beams of G.F | أعمال حدادة كمرات الربط للدور الارضي+ شمع وطبانة الدور الاول علوي | 4BHK (B2)
55 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel reinforcement works For Tie Beams of G.F | أعمال حدادة كمرات الربط للدور الارضي+ شمع وطبانة الدور الاول علوي | 4BHK (BS1-3)
55 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel reinforcement works For Tie Beams of G.F | أعمال حدادة كمرات الربط للدور الارضي+ شمع وطبانة الدور الاول علوي | 4BHK (BS2-4)
55 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel reinforcement works For Tie Beams of G.F | أعمال حدادة كمرات الربط للدور الارضي+ شمع وطبانة الدور الاول علوي | 4BHK (B5)
55 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel reinforcement works For Tie Beams of G.F | أعمال حدادة كمرات الربط للدور الارضي+ شمع وطبانة الدور الاول علوي | 4BHK (BS1-6)
55 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel reinforcement works For Tie Beams of G.F | أعمال حدادة كمرات الربط للدور الارضي+ شمع وطبانة الدور الاول علوي | 4BHK (BS2-7)
55 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel reinforcement works For Tie Beams of G.F | أعمال حدادة كمرات الربط للدور الارضي+ شمع وطبانة الدور الاول علوي | 4BHK (B8)
55 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel reinforcement works For Tie Beams of G.F | أعمال حدادة كمرات الربط للدور الارضي+ شمع وطبانة الدور الاول علوي | 4BHK (B9)
55 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel reinforcement works For Tie Beams of G.F | أعمال حدادة كمرات الربط للدور الارضي+ شمع وطبانة الدور الاول علوي | SITE 33
55 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel reinforcement works For Tie Beams of G.F | أعمال حدادة كمرات الربط للدور الارضي+ شمع وطبانة الدور الاول علوي | TYPE (C1)
55 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel reinforcement works For Tie Beams of G.F | أعمال حدادة كمرات الربط للدور الارضي+ شمع وطبانة الدور الاول علوي | TYPE (C2)
55 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel reinforcement works For Tie Beams of G.F | أعمال حدادة كمرات الربط للدور الارضي+ شمع وطبانة الدور الاول علوي | TYPE (C3)
55 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel reinforcement works For Tie Beams of G.F | أعمال حدادة كمرات الربط للدور الارضي+ شمع وطبانة الدور الاول علوي | TYPE (C4)
55 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel reinforcement works For Tie Beams of G.F | أعمال حدادة كمرات الربط للدور الارضي+ شمع وطبانة الدور الاول علوي | TYPE (CS2-5)
55 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel reinforcement works For Tie Beams of G.F | أعمال حدادة كمرات الربط للدور الارضي+ شمع وطبانة الدور الاول علوي | TYPE (C6)
55 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel reinforcement works For Tie Beams of G.F | أعمال حدادة كمرات الربط للدور الارضي+ شمع وطبانة الدور الاول علوي | TYPE (C7)
55 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel reinforcement works For Tie Beams of G.F | أعمال حدادة كمرات الربط للدور الارضي+ شمع وطبانة الدور الاول علوي | TYPE (CS1-8)
55 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel reinforcement works For Tie Beams of G.F | أعمال حدادة كمرات الربط للدور الارضي+ شمع وطبانة الدور الاول علوي | TYPE (C9)
55 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel reinforcement works For Tie Beams of G.F | أعمال حدادة كمرات الربط للدور الارضي+ شمع وطبانة الدور الاول علوي | TYPE (C10)
55 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel reinforcement works For Tie Beams of G.F | أعمال حدادة كمرات الربط للدور الارضي+ شمع وطبانة الدور الاول علوي | TYPE (C11)
55 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel reinforcement works For Tie Beams of G.F | أعمال حدادة كمرات الربط للدور الارضي+ شمع وطبانة الدور الاول علوي | TYPE (CS1-12)
55 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel reinforcement works For Tie Beams of G.F | أعمال حدادة كمرات الربط للدور الارضي+ شمع وطبانة الدور الاول علوي | TYPE (C13)
55 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel reinforcement works For Tie Beams of G.F | أعمال حدادة كمرات الربط للدور الارضي+ شمع وطبانة الدور الاول علوي | TYPE (C14)
55 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel reinforcement works For Tie Beams of G.F | أعمال حدادة كمرات الربط للدور الارضي+ شمع وطبانة الدور الاول علوي | TYPE (C15)
55 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel reinforcement works For Tie Beams of G.F | أعمال حدادة كمرات الربط للدور الارضي+ شمع وطبانة الدور الاول علوي | TYPE (C16)
55 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel reinforcement works For Tie Beams of G.F | أعمال حدادة كمرات الربط للدور الارضي+ شمع وطبانة الدور الاول علوي | SITE 71
56 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering & Steel reinforcement works For Tie Beams of G.F (SHOPS) | أعمال حدادة كمرات الربط للدور الارضي للمحلات الجانبية | 3BHK (AS1-7)
56 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering & Steel reinforcement works For Tie Beams of G.F (SHOPS) | أعمال حدادة كمرات الربط للدور الارضي للمحلات الجانبية | 3BHK (A-8)
56 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering & Steel reinforcement works For Tie Beams of G.F (SHOPS) | أعمال حدادة كمرات الربط للدور الارضي للمحلات الجانبية | 3BHK (AS2-9)
56 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering & Steel reinforcement works For Tie Beams of G.F (SHOPS) | أعمال حدادة كمرات الربط للدور الارضي للمحلات الجانبية | 3BHK (AS1-10)
56 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering & Steel reinforcement works For Tie Beams of G.F (SHOPS) | أعمال حدادة كمرات الربط للدور الارضي للمحلات الجانبية | 3BHK (A-11)
56 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering & Steel reinforcement works For Tie Beams of G.F (SHOPS) | أعمال حدادة كمرات الربط للدور الارضي للمحلات الجانبية | 3BHK (AS2-12)
56 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering & Steel reinforcement works For Tie Beams of G.F (SHOPS) | أعمال حدادة كمرات الربط للدور الارضي للمحلات الجانبية | SITE 72
56 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering & Steel reinforcement works For Tie Beams of G.F (SHOPS) | أعمال حدادة كمرات الربط للدور الارضي للمحلات الجانبية | 3BHK (AS2-1)
56 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering & Steel reinforcement works For Tie Beams of G.F (SHOPS) | أعمال حدادة كمرات الربط للدور الارضي للمحلات الجانبية | 3BHK (A-2)
56 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering & Steel reinforcement works For Tie Beams of G.F (SHOPS) | أعمال حدادة كمرات الربط للدور الارضي للمحلات الجانبية | 3BHK (AS 1-3)
56 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering & Steel reinforcement works For Tie Beams of G.F (SHOPS) | أعمال حدادة كمرات الربط للدور الارضي للمحلات الجانبية | 3BHK (AS 2-4)
56 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering & Steel reinforcement works For Tie Beams of G.F (SHOPS) | أعمال حدادة كمرات الربط للدور الارضي للمحلات الجانبية | 3BHK (AS-5)
56 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering & Steel reinforcement works For Tie Beams of G.F (SHOPS) | أعمال حدادة كمرات الربط للدور الارضي للمحلات الجانبية | 3BHK (AS1-6)
56 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering & Steel reinforcement works For Tie Beams of G.F (SHOPS) | أعمال حدادة كمرات الربط للدور الارضي للمحلات الجانبية | SITE 32
56 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering & Steel reinforcement works For Tie Beams of G.F (SHOPS) | أعمال حدادة كمرات الربط للدور الارضي للمحلات الجانبية | 4BHK (B1)
56 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering & Steel reinforcement works For Tie Beams of G.F (SHOPS) | أعمال حدادة كمرات الربط للدور الارضي للمحلات الجانبية | 4BHK (B2)
56 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering & Steel reinforcement works For Tie Beams of G.F (SHOPS) | أعمال حدادة كمرات الربط للدور الارضي للمحلات الجانبية | 4BHK (BS1-3)
56 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering & Steel reinforcement works For Tie Beams of G.F (SHOPS) | أعمال حدادة كمرات الربط للدور الارضي للمحلات الجانبية | 4BHK (BS2-4)
56 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering & Steel reinforcement works For Tie Beams of G.F (SHOPS) | أعمال حدادة كمرات الربط للدور الارضي للمحلات الجانبية | 4BHK (B5)
56 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering & Steel reinforcement works For Tie Beams of G.F (SHOPS) | أعمال حدادة كمرات الربط للدور الارضي للمحلات الجانبية | 4BHK (BS1-6)
56 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering & Steel reinforcement works For Tie Beams of G.F (SHOPS) | أعمال حدادة كمرات الربط للدور الارضي للمحلات الجانبية | 4BHK (BS2-7)
56 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering & Steel reinforcement works For Tie Beams of G.F (SHOPS) | أعمال حدادة كمرات الربط للدور الارضي للمحلات الجانبية | 4BHK (B8)
56 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering & Steel reinforcement works For Tie Beams of G.F (SHOPS) | أعمال حدادة كمرات الربط للدور الارضي للمحلات الجانبية | 4BHK (B9)
56 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering & Steel reinforcement works For Tie Beams of G.F (SHOPS) | أعمال حدادة كمرات الربط للدور الارضي للمحلات الجانبية | SITE 33
56 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering & Steel reinforcement works For Tie Beams of G.F (SHOPS) | أعمال حدادة كمرات الربط للدور الارضي للمحلات الجانبية | TYPE (C1)
56 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering & Steel reinforcement works For Tie Beams of G.F (SHOPS) | أعمال حدادة كمرات الربط للدور الارضي للمحلات الجانبية | TYPE (C2)
56 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering & Steel reinforcement works For Tie Beams of G.F (SHOPS) | أعمال حدادة كمرات الربط للدور الارضي للمحلات الجانبية | TYPE (C3)
56 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering & Steel reinforcement works For Tie Beams of G.F (SHOPS) | أعمال حدادة كمرات الربط للدور الارضي للمحلات الجانبية | TYPE (C4)
56 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering & Steel reinforcement works For Tie Beams of G.F (SHOPS) | أعمال حدادة كمرات الربط للدور الارضي للمحلات الجانبية | TYPE (CS2-5)
56 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering & Steel reinforcement works For Tie Beams of G.F (SHOPS) | أعمال حدادة كمرات الربط للدور الارضي للمحلات الجانبية | TYPE (C6)
56 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering & Steel reinforcement works For Tie Beams of G.F (SHOPS) | أعمال حدادة كمرات الربط للدور الارضي للمحلات الجانبية | TYPE (C7)
56 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering & Steel reinforcement works For Tie Beams of G.F (SHOPS) | أعمال حدادة كمرات الربط للدور الارضي للمحلات الجانبية | TYPE (CS1-8)
56 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering & Steel reinforcement works For Tie Beams of G.F (SHOPS) | أعمال حدادة كمرات الربط للدور الارضي للمحلات الجانبية | TYPE (C9)
56 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering & Steel reinforcement works For Tie Beams of G.F (SHOPS) | أعمال حدادة كمرات الربط للدور الارضي للمحلات الجانبية | TYPE (C10)
56 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering & Steel reinforcement works For Tie Beams of G.F (SHOPS) | أعمال حدادة كمرات الربط للدور الارضي للمحلات الجانبية | TYPE (C11)
56 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering & Steel reinforcement works For Tie Beams of G.F (SHOPS) | أعمال حدادة كمرات الربط للدور الارضي للمحلات الجانبية | TYPE (CS1-12)
56 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering & Steel reinforcement works For Tie Beams of G.F (SHOPS) | أعمال حدادة كمرات الربط للدور الارضي للمحلات الجانبية | TYPE (C13)
56 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering & Steel reinforcement works For Tie Beams of G.F (SHOPS) | أعمال حدادة كمرات الربط للدور الارضي للمحلات الجانبية | TYPE (C14)
56 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering & Steel reinforcement works For Tie Beams of G.F (SHOPS) | أعمال حدادة كمرات الربط للدور الارضي للمحلات الجانبية | TYPE (C15)
56 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering & Steel reinforcement works For Tie Beams of G.F (SHOPS) | أعمال حدادة كمرات الربط للدور الارضي للمحلات الجانبية | TYPE (C16)
56 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering & Steel reinforcement works For Tie Beams of G.F (SHOPS) | أعمال حدادة كمرات الربط للدور الارضي للمحلات الجانبية | SITE 71
57 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works For Tie Beams of G.F | نجارة و صب كمرات الربط للدور الارضي + شمع وطبانة الدور الاول علوي | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2026-01-20 | 2026-01-22 | A1
57 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works For Tie Beams of G.F | نجارة و صب كمرات الربط للدور الارضي + شمع وطبانة الدور الاول علوي | 3BHK (A-8) | 100% | 2026-02-10 | 2026-03-03 | A1
57 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works For Tie Beams of G.F | نجارة و صب كمرات الربط للدور الارضي + شمع وطبانة الدور الاول علوي | 3BHK (A-11) | 100% | 2026-02-01 | 2026-02-26 | A1
57 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works For Tie Beams of G.F | نجارة و صب كمرات الربط للدور الارضي + شمع وطبانة الدور الاول علوي | 3BHK (AS2-12) | 100% | 2025-12-21 | 2026-01-03 | A1
57 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works For Tie Beams of G.F | نجارة و صب كمرات الربط للدور الارضي + شمع وطبانة الدور الاول علوي | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2025-12-21 | 2026-01-06 | A1
57 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works For Tie Beams of G.F | نجارة و صب كمرات الربط للدور الارضي + شمع وطبانة الدور الاول علوي | 3BHK (AS-5) | 50% | 2026-03-01 |  | A1
57 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works For Tie Beams of G.F | نجارة و صب كمرات الربط للدور الارضي + شمع وطبانة الدور الاول علوي | 3BHK (AS1-6) | 100% | 2026-02-01 | 2026-02-26 | A1
57 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works For Tie Beams of G.F | نجارة و صب كمرات الربط للدور الارضي + شمع وطبانة الدور الاول علوي | 3BHK (AS 1-3) | 100% | 2026-01-27 | 2026-01-31 | F30 | A1
57 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works For Tie Beams of G.F | نجارة و صب كمرات الربط للدور الارضي + شمع وطبانة الدور الاول علوي | 3BHK (AS2-9)
57 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works For Tie Beams of G.F | نجارة و صب كمرات الربط للدور الارضي + شمع وطبانة الدور الاول علوي | 3BHK (AS1-10)
57 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works For Tie Beams of G.F | نجارة و صب كمرات الربط للدور الارضي + شمع وطبانة الدور الاول علوي | SITE 72
57 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works For Tie Beams of G.F | نجارة و صب كمرات الربط للدور الارضي + شمع وطبانة الدور الاول علوي | 3BHK (AS2-1)
57 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works For Tie Beams of G.F | نجارة و صب كمرات الربط للدور الارضي + شمع وطبانة الدور الاول علوي | 3BHK (A-2)
57 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works For Tie Beams of G.F | نجارة و صب كمرات الربط للدور الارضي + شمع وطبانة الدور الاول علوي | SITE 32
57 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works For Tie Beams of G.F | نجارة و صب كمرات الربط للدور الارضي + شمع وطبانة الدور الاول علوي | 4BHK (B1)
57 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works For Tie Beams of G.F | نجارة و صب كمرات الربط للدور الارضي + شمع وطبانة الدور الاول علوي | 4BHK (B2)
57 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works For Tie Beams of G.F | نجارة و صب كمرات الربط للدور الارضي + شمع وطبانة الدور الاول علوي | 4BHK (BS1-3)
57 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works For Tie Beams of G.F | نجارة و صب كمرات الربط للدور الارضي + شمع وطبانة الدور الاول علوي | 4BHK (BS2-4)
57 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works For Tie Beams of G.F | نجارة و صب كمرات الربط للدور الارضي + شمع وطبانة الدور الاول علوي | 4BHK (B5)
57 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works For Tie Beams of G.F | نجارة و صب كمرات الربط للدور الارضي + شمع وطبانة الدور الاول علوي | 4BHK (BS1-6)
57 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works For Tie Beams of G.F | نجارة و صب كمرات الربط للدور الارضي + شمع وطبانة الدور الاول علوي | 4BHK (BS2-7)
57 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works For Tie Beams of G.F | نجارة و صب كمرات الربط للدور الارضي + شمع وطبانة الدور الاول علوي | 4BHK (B8)
57 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works For Tie Beams of G.F | نجارة و صب كمرات الربط للدور الارضي + شمع وطبانة الدور الاول علوي | 4BHK (B9)
57 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works For Tie Beams of G.F | نجارة و صب كمرات الربط للدور الارضي + شمع وطبانة الدور الاول علوي | SITE 33
57 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works For Tie Beams of G.F | نجارة و صب كمرات الربط للدور الارضي + شمع وطبانة الدور الاول علوي | TYPE (C1)
57 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works For Tie Beams of G.F | نجارة و صب كمرات الربط للدور الارضي + شمع وطبانة الدور الاول علوي | TYPE (C2)
57 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works For Tie Beams of G.F | نجارة و صب كمرات الربط للدور الارضي + شمع وطبانة الدور الاول علوي | TYPE (C3)
57 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works For Tie Beams of G.F | نجارة و صب كمرات الربط للدور الارضي + شمع وطبانة الدور الاول علوي | TYPE (C4)
57 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works For Tie Beams of G.F | نجارة و صب كمرات الربط للدور الارضي + شمع وطبانة الدور الاول علوي | TYPE (CS2-5)
57 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works For Tie Beams of G.F | نجارة و صب كمرات الربط للدور الارضي + شمع وطبانة الدور الاول علوي | TYPE (C6)
57 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works For Tie Beams of G.F | نجارة و صب كمرات الربط للدور الارضي + شمع وطبانة الدور الاول علوي | TYPE (C7)
57 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works For Tie Beams of G.F | نجارة و صب كمرات الربط للدور الارضي + شمع وطبانة الدور الاول علوي | TYPE (CS1-8)
57 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works For Tie Beams of G.F | نجارة و صب كمرات الربط للدور الارضي + شمع وطبانة الدور الاول علوي | TYPE (C9)
57 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works For Tie Beams of G.F | نجارة و صب كمرات الربط للدور الارضي + شمع وطبانة الدور الاول علوي | TYPE (C10)
57 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works For Tie Beams of G.F | نجارة و صب كمرات الربط للدور الارضي + شمع وطبانة الدور الاول علوي | TYPE (C11)
57 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works For Tie Beams of G.F | نجارة و صب كمرات الربط للدور الارضي + شمع وطبانة الدور الاول علوي | TYPE (CS1-12)
57 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works For Tie Beams of G.F | نجارة و صب كمرات الربط للدور الارضي + شمع وطبانة الدور الاول علوي | TYPE (C13)
57 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works For Tie Beams of G.F | نجارة و صب كمرات الربط للدور الارضي + شمع وطبانة الدور الاول علوي | TYPE (C14)
57 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works For Tie Beams of G.F | نجارة و صب كمرات الربط للدور الارضي + شمع وطبانة الدور الاول علوي | TYPE (C15)
57 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works For Tie Beams of G.F | نجارة و صب كمرات الربط للدور الارضي + شمع وطبانة الدور الاول علوي | TYPE (C16)
57 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works For Tie Beams of G.F | نجارة و صب كمرات الربط للدور الارضي + شمع وطبانة الدور الاول علوي | SITE 71
58 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works For Tie Beams of G.F (SHOPS) | نجارة وصب كمرات الربط للدور الارضي للمحلات الجانبية | 3BHK (AS1-7)
58 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works For Tie Beams of G.F (SHOPS) | نجارة وصب كمرات الربط للدور الارضي للمحلات الجانبية | 3BHK (A-8)
58 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works For Tie Beams of G.F (SHOPS) | نجارة وصب كمرات الربط للدور الارضي للمحلات الجانبية | 3BHK (AS2-9)
58 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works For Tie Beams of G.F (SHOPS) | نجارة وصب كمرات الربط للدور الارضي للمحلات الجانبية | 3BHK (AS1-10)
58 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works For Tie Beams of G.F (SHOPS) | نجارة وصب كمرات الربط للدور الارضي للمحلات الجانبية | 3BHK (A-11)
58 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works For Tie Beams of G.F (SHOPS) | نجارة وصب كمرات الربط للدور الارضي للمحلات الجانبية | 3BHK (AS2-12)
58 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works For Tie Beams of G.F (SHOPS) | نجارة وصب كمرات الربط للدور الارضي للمحلات الجانبية | SITE 72
58 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works For Tie Beams of G.F (SHOPS) | نجارة وصب كمرات الربط للدور الارضي للمحلات الجانبية | 3BHK (AS2-1)
58 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works For Tie Beams of G.F (SHOPS) | نجارة وصب كمرات الربط للدور الارضي للمحلات الجانبية | 3BHK (A-2)
58 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works For Tie Beams of G.F (SHOPS) | نجارة وصب كمرات الربط للدور الارضي للمحلات الجانبية | 3BHK (AS 1-3)
58 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works For Tie Beams of G.F (SHOPS) | نجارة وصب كمرات الربط للدور الارضي للمحلات الجانبية | 3BHK (AS 2-4)
58 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works For Tie Beams of G.F (SHOPS) | نجارة وصب كمرات الربط للدور الارضي للمحلات الجانبية | 3BHK (AS-5)
58 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works For Tie Beams of G.F (SHOPS) | نجارة وصب كمرات الربط للدور الارضي للمحلات الجانبية | 3BHK (AS1-6)
58 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works For Tie Beams of G.F (SHOPS) | نجارة وصب كمرات الربط للدور الارضي للمحلات الجانبية | SITE 32
58 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works For Tie Beams of G.F (SHOPS) | نجارة وصب كمرات الربط للدور الارضي للمحلات الجانبية | 4BHK (B1)
58 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works For Tie Beams of G.F (SHOPS) | نجارة وصب كمرات الربط للدور الارضي للمحلات الجانبية | 4BHK (B2)
58 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works For Tie Beams of G.F (SHOPS) | نجارة وصب كمرات الربط للدور الارضي للمحلات الجانبية | 4BHK (BS1-3)
58 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works For Tie Beams of G.F (SHOPS) | نجارة وصب كمرات الربط للدور الارضي للمحلات الجانبية | 4BHK (BS2-4)
58 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works For Tie Beams of G.F (SHOPS) | نجارة وصب كمرات الربط للدور الارضي للمحلات الجانبية | 4BHK (B5)
58 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works For Tie Beams of G.F (SHOPS) | نجارة وصب كمرات الربط للدور الارضي للمحلات الجانبية | 4BHK (BS1-6)
58 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works For Tie Beams of G.F (SHOPS) | نجارة وصب كمرات الربط للدور الارضي للمحلات الجانبية | 4BHK (BS2-7)
58 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works For Tie Beams of G.F (SHOPS) | نجارة وصب كمرات الربط للدور الارضي للمحلات الجانبية | 4BHK (B8)
58 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works For Tie Beams of G.F (SHOPS) | نجارة وصب كمرات الربط للدور الارضي للمحلات الجانبية | 4BHK (B9)
58 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works For Tie Beams of G.F (SHOPS) | نجارة وصب كمرات الربط للدور الارضي للمحلات الجانبية | SITE 33
58 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works For Tie Beams of G.F (SHOPS) | نجارة وصب كمرات الربط للدور الارضي للمحلات الجانبية | TYPE (C1)
58 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works For Tie Beams of G.F (SHOPS) | نجارة وصب كمرات الربط للدور الارضي للمحلات الجانبية | TYPE (C2)
58 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works For Tie Beams of G.F (SHOPS) | نجارة وصب كمرات الربط للدور الارضي للمحلات الجانبية | TYPE (C3)
58 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works For Tie Beams of G.F (SHOPS) | نجارة وصب كمرات الربط للدور الارضي للمحلات الجانبية | TYPE (C4)
58 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works For Tie Beams of G.F (SHOPS) | نجارة وصب كمرات الربط للدور الارضي للمحلات الجانبية | TYPE (CS2-5)
58 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works For Tie Beams of G.F (SHOPS) | نجارة وصب كمرات الربط للدور الارضي للمحلات الجانبية | TYPE (C6)
58 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works For Tie Beams of G.F (SHOPS) | نجارة وصب كمرات الربط للدور الارضي للمحلات الجانبية | TYPE (C7)
58 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works For Tie Beams of G.F (SHOPS) | نجارة وصب كمرات الربط للدور الارضي للمحلات الجانبية | TYPE (CS1-8)
58 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works For Tie Beams of G.F (SHOPS) | نجارة وصب كمرات الربط للدور الارضي للمحلات الجانبية | TYPE (C9)
58 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works For Tie Beams of G.F (SHOPS) | نجارة وصب كمرات الربط للدور الارضي للمحلات الجانبية | TYPE (C10)
58 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works For Tie Beams of G.F (SHOPS) | نجارة وصب كمرات الربط للدور الارضي للمحلات الجانبية | TYPE (C11)
58 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works For Tie Beams of G.F (SHOPS) | نجارة وصب كمرات الربط للدور الارضي للمحلات الجانبية | TYPE (CS1-12)
58 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works For Tie Beams of G.F (SHOPS) | نجارة وصب كمرات الربط للدور الارضي للمحلات الجانبية | TYPE (C13)
58 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works For Tie Beams of G.F (SHOPS) | نجارة وصب كمرات الربط للدور الارضي للمحلات الجانبية | TYPE (C14)
58 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works For Tie Beams of G.F (SHOPS) | نجارة وصب كمرات الربط للدور الارضي للمحلات الجانبية | TYPE (C15)
58 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works For Tie Beams of G.F (SHOPS) | نجارة وصب كمرات الربط للدور الارضي للمحلات الجانبية | TYPE (C16)
58 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works For Tie Beams of G.F (SHOPS) | نجارة وصب كمرات الربط للدور الارضي للمحلات الجانبية | SITE 71
59 | CSB4 | CSB21 |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Shuttering works for Beams and slab of G.F | نجارة سقف الدور الارضي | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2025-10-11 | 2025-10-22 | A1
59 | CSB4 | CSB21 |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Shuttering works for Beams and slab of G.F | نجارة سقف الدور الارضي | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2025-10-13 | 2025-11-04 | A15
59 | CSB4 | CSB21 |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Shuttering works for Beams and slab of G.F | نجارة سقف الدور الارضي | 3BHK (A-8) | 100% | 2025-10-12 | 2025-10-29 | A15
59 | CSB4 | CSB21 |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Shuttering works for Beams and slab of G.F | نجارة سقف الدور الارضي | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2025-11-09 | 2025-11-24 | A15
59 | CSB4 | CSB21 |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Shuttering works for Beams and slab of G.F | نجارة سقف الدور الارضي | 3BHK (AS-5) | 100% | 2025-12-04 | 2025-12-29 | A17
59 | CSB4 | CSB21 |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Shuttering works for Beams and slab of G.F | نجارة سقف الدور الارضي | 3BHK (AS2-1) | 100% | 2025-12-02 | 2025-12-21 | A4
59 | CSB4 | CSB21 |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Shuttering works for Beams and slab of G.F | نجارة سقف الدور الارضي | 3BHK (A-2) | 100% | 2025-12-11 | 2025-12-27 | A4
59 | CSB4 | CSB21 |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Shuttering works for Beams and slab of G.F | نجارة سقف الدور الارضي | 3BHK (AS1-10) | 100% | 2025-11-08 | 2025-11-16 | A40
59 | CSB4 | CSB21 |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Shuttering works for Beams and slab of G.F | نجارة سقف الدور الارضي | 3BHK (A-11) | 100% | 2025-11-07 | 2025-12-01 | A40
59 | CSB4 | CSB21 |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Shuttering works for Beams and slab of G.F | نجارة سقف الدور الارضي | 3BHK (AS2-12) | 100% | 2025-11-08 | 2025-11-20 | A40
59 | CSB4 | CSB21 |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Shuttering works for Beams and slab of G.F | نجارة سقف الدور الارضي | 3BHK (AS 1-3) | 100% | 2025-12-29 | 2025-12-13 | F30
59 | CSB4 | CSB21 |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Shuttering works for Beams and slab of G.F | نجارة سقف الدور الارضي | 4BHK (BS1-3) | 100% | 2025-12-24 | 2026-01-04 | F8
59 | CSB4 | CSB21 |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Shuttering works for Beams and slab of G.F | نجارة سقف الدور الارضي | 4BHK (BS2-4) | 100% | 2026-01-07 | 2026-01-12 | F8
59 | CSB4 | CSB21 |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Shuttering works for Beams and slab of G.F | نجارة سقف الدور الارضي | 4BHK (B5) | 100% | 2026-01-26 | 2026-02-03 | F8
59 | CSB4 | CSB21 |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Shuttering works for Beams and slab of G.F | نجارة سقف الدور الارضي | 4BHK (BS2-7) | 100% | 2026-01-03 | 2026-01-11 | F8
59 | CSB4 | CSB21 |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Shuttering works for Beams and slab of G.F | نجارة سقف الدور الارضي | 4BHK (B2) | 100% | 2026-01-04 | 2026-01-20 | G11
59 | CSB4 | CSB21 |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Shuttering works for Beams and slab of G.F | نجارة سقف الدور الارضي | 4BHK (B8) | 100% | 2025-12-27 | 2025-12-30 | G11
59 | CSB4 | CSB21 |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Shuttering works for Beams and slab of G.F | نجارة سقف الدور الارضي | 4BHK (BS1-6) | 100% | 2025-12-15 | 2025-12-25 | G29
59 | CSB4 | CSB21 |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Shuttering works for Beams and slab of G.F | نجارة سقف الدور الارضي | 4BHK (B1) | 100% | 2026-01-20 | 2026-01-31 | H41
59 | CSB4 | CSB21 |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Shuttering works for Beams and slab of G.F | نجارة سقف الدور الارضي | 3BHK (AS1-6) | 100% | 2025-11-02 | 2025-11-19 | I5
59 | CSB4 | CSB21 |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Shuttering works for Beams and slab of G.F | نجارة سقف الدور الارضي | 4BHK (B9) | 100% | 2025-12-14 | 2025-12-22 | K50
59 | CSB4 | CSB21 |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Shuttering works for Beams and slab of G.F | نجارة سقف الدور الارضي | SITE 72
59 | CSB4 | CSB21 |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Shuttering works for Beams and slab of G.F | نجارة سقف الدور الارضي | SITE 32
59 | CSB4 | CSB21 |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Shuttering works for Beams and slab of G.F | نجارة سقف الدور الارضي | SITE 33
59 | CSB4 | CSB21 |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Shuttering works for Beams and slab of G.F | نجارة سقف الدور الارضي | TYPE (C1)
59 | CSB4 | CSB21 |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Shuttering works for Beams and slab of G.F | نجارة سقف الدور الارضي | TYPE (C2)
59 | CSB4 | CSB21 |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Shuttering works for Beams and slab of G.F | نجارة سقف الدور الارضي | TYPE (C3)
59 | CSB4 | CSB21 |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Shuttering works for Beams and slab of G.F | نجارة سقف الدور الارضي | TYPE (C4)
59 | CSB4 | CSB21 |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Shuttering works for Beams and slab of G.F | نجارة سقف الدور الارضي | TYPE (CS2-5)
59 | CSB4 | CSB21 |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Shuttering works for Beams and slab of G.F | نجارة سقف الدور الارضي | TYPE (C6)
59 | CSB4 | CSB21 |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Shuttering works for Beams and slab of G.F | نجارة سقف الدور الارضي | TYPE (C7)
59 | CSB4 | CSB21 |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Shuttering works for Beams and slab of G.F | نجارة سقف الدور الارضي | TYPE (CS1-8)
59 | CSB4 | CSB21 |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Shuttering works for Beams and slab of G.F | نجارة سقف الدور الارضي | TYPE (C9)
59 | CSB4 | CSB21 |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Shuttering works for Beams and slab of G.F | نجارة سقف الدور الارضي | TYPE (C10)
59 | CSB4 | CSB21 |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Shuttering works for Beams and slab of G.F | نجارة سقف الدور الارضي | TYPE (C11)
59 | CSB4 | CSB21 |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Shuttering works for Beams and slab of G.F | نجارة سقف الدور الارضي | TYPE (CS1-12)
59 | CSB4 | CSB21 |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Shuttering works for Beams and slab of G.F | نجارة سقف الدور الارضي | TYPE (C13)
59 | CSB4 | CSB21 |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Shuttering works for Beams and slab of G.F | نجارة سقف الدور الارضي | TYPE (C14)
59 | CSB4 | CSB21 |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Shuttering works for Beams and slab of G.F | نجارة سقف الدور الارضي | TYPE (C15)
59 | CSB4 | CSB21 |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Shuttering works for Beams and slab of G.F | نجارة سقف الدور الارضي | TYPE (C16)
59 | CSB4 | CSB21 |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Shuttering works for Beams and slab of G.F | نجارة سقف الدور الارضي | SITE 71
60 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | ELECTRICAL WORK IN GF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الارضي | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2025-11-03 | 2025-11-05 | A28-MEP
60 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | ELECTRICAL WORK IN GF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الارضي | 3BHK (A-8) | 100% | 2025-10-27 | 2025-10-29 | A28-MEP
60 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | ELECTRICAL WORK IN GF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الارضي | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2025-11-23 | 2025-11-24 | A28-MEP
60 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | ELECTRICAL WORK IN GF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الارضي | 3BHK (AS1-10) | 100% | 2025-11-14 | 2025-11-16 | A28-MEP
60 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | ELECTRICAL WORK IN GF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الارضي | 3BHK (AS2-12) | 100% | 2025-11-19 | 2025-11-20 | A28-MEP
60 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | ELECTRICAL WORK IN GF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الارضي | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2025-10-09 | 2025-10-22 | A28-MEP
60 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | ELECTRICAL WORK IN GF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الارضي | 4BHK (BS1-6) | 100% | 2025-12-28 | 2026-01-15 | A62-Mep
60 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | ELECTRICAL WORK IN GF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الارضي | 4BHK (B2) | 100% | 2026-01-19 | 2026-01-31 | G23-MEP
60 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | ELECTRICAL WORK IN GF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الارضي | 4BHK (B8) | 100% | 2025-12-31 | 2026-01-10 | G23-MEP
60 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | ELECTRICAL WORK IN GF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الارضي | 3BHK (AS 1-3) | 100% | 2025-12-11 | 2025-12-13 | J18-MEP
60 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | ELECTRICAL WORK IN GF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الارضي | 3BHK (AS1-6) | 100% | 2025-10-30 | 2025-11-17 | J18-MEP | A28-MEP
60 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | ELECTRICAL WORK IN GF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الارضي | 3BHK (A-11) | 100% | 2025-11-30 | 2025-12-01 | M38-MEP
60 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | ELECTRICAL WORK IN GF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الارضي | 4BHK (B1) | 100% | 2026-02-17 | 2026-02-21 | M75-MEP
60 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | ELECTRICAL WORK IN GF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الارضي | 4BHK (BS1-3) | 100% | 2026-01-01 | 2026-01-13 | R31-MEP
60 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | ELECTRICAL WORK IN GF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الارضي | 3BHK (AS2-1) | 100% | 2025-12-20 | 2025-12-21 | S21-MEP
60 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | ELECTRICAL WORK IN GF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الارضي | 3BHK (A-2) | 100% | 2025-12-20 | 2025-12-27 | S21-MEP
60 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | ELECTRICAL WORK IN GF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الارضي | 3BHK (AS-5) | 100% | 2025-12-17 | 2026-01-28 | S21-MEP
60 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | ELECTRICAL WORK IN GF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الارضي | 4BHK (BS2-4) | 100% | 2026-01-13 | 2026-02-05 | S21-MEP
60 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | ELECTRICAL WORK IN GF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الارضي | 4BHK (B5) | 100% | 2026-02-03 | 2026-02-21 | T24-MEP
60 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | ELECTRICAL WORK IN GF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الارضي | 4BHK (BS2-7) | 100% | 2026-01-10 | 2026-01-20 | T24-MEP
60 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | ELECTRICAL WORK IN GF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الارضي | 4BHK (B9) | 100% | 2025-12-22 | 2026-01-27 | T24-MEP
60 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | ELECTRICAL WORK IN GF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الارضي | SITE 72
60 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | ELECTRICAL WORK IN GF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الارضي | SITE 32
60 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | ELECTRICAL WORK IN GF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الارضي | SITE 33
60 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | ELECTRICAL WORK IN GF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الارضي | TYPE (C1)
60 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | ELECTRICAL WORK IN GF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الارضي | TYPE (C2)
60 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | ELECTRICAL WORK IN GF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الارضي | TYPE (C3)
60 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | ELECTRICAL WORK IN GF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الارضي | TYPE (C4)
60 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | ELECTRICAL WORK IN GF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الارضي | TYPE (CS2-5)
60 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | ELECTRICAL WORK IN GF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الارضي | TYPE (C6)
60 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | ELECTRICAL WORK IN GF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الارضي | TYPE (C7)
60 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | ELECTRICAL WORK IN GF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الارضي | TYPE (CS1-8)
60 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | ELECTRICAL WORK IN GF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الارضي | TYPE (C9)
60 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | ELECTRICAL WORK IN GF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الارضي | TYPE (C10)
60 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | ELECTRICAL WORK IN GF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الارضي | TYPE (C11)
60 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | ELECTRICAL WORK IN GF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الارضي | TYPE (CS1-12)
60 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | ELECTRICAL WORK IN GF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الارضي | TYPE (C13)
60 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | ELECTRICAL WORK IN GF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الارضي | TYPE (C14)
60 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | ELECTRICAL WORK IN GF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الارضي | TYPE (C15)
60 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | ELECTRICAL WORK IN GF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الارضي | TYPE (C16)
60 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | ELECTRICAL WORK IN GF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الارضي | SITE 71
61 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN GF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف الارضي | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2025-10-26 | 2025-10-27 | A28-MEP
61 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN GF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف الارضي | 3BHK (A-8) | 100% | 2025-10-26 | 2025-10-26 | A28-MEP
61 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN GF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف الارضي | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2025-11-23 | 2025-11-23 | A28-MEP
61 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN GF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف الارضي | 3BHK (AS1-10) | 100% | 2025-11-13 | 2025-11-13 | A28-MEP
61 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN GF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف الارضي | 3BHK (A-11) | 100% | 2025-11-29 | 2025-11-29 | A28-MEP
61 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN GF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف الارضي | 3BHK (AS2-12) | 100% | 2025-11-17 | 2025-11-17 | A28-MEP
61 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN GF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف الارضي | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2025-10-21 | 2025-10-22 | A28-MEP
61 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN GF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف الارضي | 4BHK (B1) | 100% | 2026-01-31 | 2026-01-18 | G23-MEP
61 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN GF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف الارضي | 4BHK (B2) | 100% | 2026-01-31 | 2026-01-18 | G23-MEP
61 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN GF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف الارضي | 4BHK (B8) | 100% | 2026-01-31 | 2026-01-18 | G23-MEP | J18-MEP
61 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN GF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف الارضي | 4BHK (BS1-3) | 100% | 2026-01-07 | 2026-01-10 | G45-Mep
61 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN GF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف الارضي | 4BHK (BS2-4) | 100% | 2026-01-28 | 2026-01-31 | G45-Mep
61 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN GF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف الارضي | 3BHK (AS 1-3) | 100% | 2025-12-07 | 2025-12-07 | J18-MEP
61 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN GF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف الارضي | 3BHK (AS1-6) | 100% | 2025-11-11 | 2025-11-12 | J18-MEP
61 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN GF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف الارضي | 4BHK (BS1-6) | 100% | 2026-01-01 | 2026-01-06 | R31-MEP
61 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN GF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف الارضي | 3BHK (AS2-1) | 100% | 2025-12-18 | 2025-12-19 | S21-MEP
61 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN GF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف الارضي | 3BHK (A-2) | 100% | 2025-12-23 | 2025-12-24 | S21-MEP
61 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN GF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف الارضي | 3BHK (AS-5) | 100% | 2025-12-23 | 2025-12-24 | S21-MEP
61 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN GF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف الارضي | 4BHK (B5) | 100% | 2026-02-16 | 2026-02-22 | T24-MEP
61 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN GF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف الارضي | 4BHK (BS2-7) | 100% | 2026-01-05 | 2026-01-14 | T24-MEP
61 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN GF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف الارضي | 4BHK (B9) | 100% | 2025-12-23 | 2025-12-24 | T24-MEP
61 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN GF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف الارضي | SITE 72
61 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN GF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف الارضي | SITE 32
61 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN GF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف الارضي | SITE 33
61 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN GF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف الارضي | TYPE (C1)
61 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN GF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف الارضي | TYPE (C2)
61 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN GF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف الارضي | TYPE (C3)
61 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN GF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف الارضي | TYPE (C4)
61 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN GF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف الارضي | TYPE (CS2-5)
61 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN GF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف الارضي | TYPE (C6)
61 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN GF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف الارضي | TYPE (C7)
61 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN GF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف الارضي | TYPE (CS1-8)
61 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN GF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف الارضي | TYPE (C9)
61 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN GF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف الارضي | TYPE (C10)
61 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN GF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف الارضي | TYPE (C11)
61 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN GF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف الارضي | TYPE (CS1-12)
61 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN GF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف الارضي | TYPE (C13)
61 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN GF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف الارضي | TYPE (C14)
61 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN GF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف الارضي | TYPE (C15)
61 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN GF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف الارضي | TYPE (C16)
61 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN GF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف الارضي | SITE 71
62 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel Reinforcements Works for Beams and Slabs of G.F + STAIRS | حدادة سقف وكمرات الدور الارضي + السلالم | 3BHK (AS2-1) | 100% | 2025-12-02 | 2025-12-21 | A4
62 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel Reinforcements Works for Beams and Slabs of G.F + STAIRS | حدادة سقف وكمرات الدور الارضي + السلالم | 3BHK (A-2) | 100% | 2025-12-11 | 2025-12-27 | A4
62 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel Reinforcements Works for Beams and Slabs of G.F + STAIRS | حدادة سقف وكمرات الدور الارضي + السلالم | 3BHK (A-11) | 100% | 2025-11-17 | 2025-12-01 | A45
62 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel Reinforcements Works for Beams and Slabs of G.F + STAIRS | حدادة سقف وكمرات الدور الارضي + السلالم | 3BHK (AS2-12) | 100% | 2025-11-08 | 2025-11-22 | A45
62 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel Reinforcements Works for Beams and Slabs of G.F + STAIRS | حدادة سقف وكمرات الدور الارضي + السلالم | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2025-10-11 | 2025-10-22 | A46
62 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel Reinforcements Works for Beams and Slabs of G.F + STAIRS | حدادة سقف وكمرات الدور الارضي + السلالم | 3BHK (AS-5) | 100% | 2025-12-17 | 2025-12-29 | A54
62 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel Reinforcements Works for Beams and Slabs of G.F + STAIRS | حدادة سقف وكمرات الدور الارضي + السلالم | 3BHK (AS 1-3) | 100% | 2025-11-29 | 2025-12-13 | F30
62 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel Reinforcements Works for Beams and Slabs of G.F + STAIRS | حدادة سقف وكمرات الدور الارضي + السلالم | 4BHK (BS1-3) | 100% | 2025-12-30 | 2026-01-13 | F8
62 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel Reinforcements Works for Beams and Slabs of G.F + STAIRS | حدادة سقف وكمرات الدور الارضي + السلالم | 4BHK (BS2-4) | 100% | 2026-01-11 | 2026-02-04 | F8
62 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel Reinforcements Works for Beams and Slabs of G.F + STAIRS | حدادة سقف وكمرات الدور الارضي + السلالم | 4BHK (B5) | 100% | 2026-02-03 | 2026-02-24 | F8
62 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel Reinforcements Works for Beams and Slabs of G.F + STAIRS | حدادة سقف وكمرات الدور الارضي + السلالم | 4BHK (BS2-7) | 100% | 2026-01-05 | 2026-01-20 | F8
62 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel Reinforcements Works for Beams and Slabs of G.F + STAIRS | حدادة سقف وكمرات الدور الارضي + السلالم | 4BHK (B2) | 100% | 2026-01-04 | 2026-01-31 | G11
62 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel Reinforcements Works for Beams and Slabs of G.F + STAIRS | حدادة سقف وكمرات الدور الارضي + السلالم | 4BHK (B8) | 100% | 2025-12-30 | 2026-01-10 | G11
62 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel Reinforcements Works for Beams and Slabs of G.F + STAIRS | حدادة سقف وكمرات الدور الارضي + السلالم | 3BHK (AS1-6) | 100% | 2025-11-02 | 2025-11-19 | I5
62 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel Reinforcements Works for Beams and Slabs of G.F + STAIRS | حدادة سقف وكمرات الدور الارضي + السلالم | 3BHK (AS1-10) | 100% | 2025-11-08 | 2025-11-16 | K50
62 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel Reinforcements Works for Beams and Slabs of G.F + STAIRS | حدادة سقف وكمرات الدور الارضي + السلالم | 4BHK (B1) | 100% | 2026-02-02 | 2026-02-23 | k50
62 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel Reinforcements Works for Beams and Slabs of G.F + STAIRS | حدادة سقف وكمرات الدور الارضي + السلالم | 4BHK (BS1-6) | 100% | 2025-12-15 | 2026-01-15 | K50
62 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel Reinforcements Works for Beams and Slabs of G.F + STAIRS | حدادة سقف وكمرات الدور الارضي + السلالم | 4BHK (B9) | 100% | 2025-12-14 | 2025-12-28 | K50
62 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel Reinforcements Works for Beams and Slabs of G.F + STAIRS | حدادة سقف وكمرات الدور الارضي + السلالم | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2025-10-13 | 2025-11-05 | M49
62 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel Reinforcements Works for Beams and Slabs of G.F + STAIRS | حدادة سقف وكمرات الدور الارضي + السلالم | 3BHK (A-8) | 100% | 2025-10-12 | 2025-10-29 | M49
62 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel Reinforcements Works for Beams and Slabs of G.F + STAIRS | حدادة سقف وكمرات الدور الارضي + السلالم | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2025-11-09 | 2025-11-24 | M49 | M47
62 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel Reinforcements Works for Beams and Slabs of G.F + STAIRS | حدادة سقف وكمرات الدور الارضي + السلالم | SITE 72
62 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel Reinforcements Works for Beams and Slabs of G.F + STAIRS | حدادة سقف وكمرات الدور الارضي + السلالم | SITE 32
62 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel Reinforcements Works for Beams and Slabs of G.F + STAIRS | حدادة سقف وكمرات الدور الارضي + السلالم | SITE 33
62 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel Reinforcements Works for Beams and Slabs of G.F + STAIRS | حدادة سقف وكمرات الدور الارضي + السلالم | TYPE (C1)
62 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel Reinforcements Works for Beams and Slabs of G.F + STAIRS | حدادة سقف وكمرات الدور الارضي + السلالم | TYPE (C2)
62 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel Reinforcements Works for Beams and Slabs of G.F + STAIRS | حدادة سقف وكمرات الدور الارضي + السلالم | TYPE (C3)
62 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel Reinforcements Works for Beams and Slabs of G.F + STAIRS | حدادة سقف وكمرات الدور الارضي + السلالم | TYPE (C4)
62 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel Reinforcements Works for Beams and Slabs of G.F + STAIRS | حدادة سقف وكمرات الدور الارضي + السلالم | TYPE (CS2-5)
62 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel Reinforcements Works for Beams and Slabs of G.F + STAIRS | حدادة سقف وكمرات الدور الارضي + السلالم | TYPE (C6)
62 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel Reinforcements Works for Beams and Slabs of G.F + STAIRS | حدادة سقف وكمرات الدور الارضي + السلالم | TYPE (C7)
62 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel Reinforcements Works for Beams and Slabs of G.F + STAIRS | حدادة سقف وكمرات الدور الارضي + السلالم | TYPE (CS1-8)
62 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel Reinforcements Works for Beams and Slabs of G.F + STAIRS | حدادة سقف وكمرات الدور الارضي + السلالم | TYPE (C9)
62 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel Reinforcements Works for Beams and Slabs of G.F + STAIRS | حدادة سقف وكمرات الدور الارضي + السلالم | TYPE (C10)
62 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel Reinforcements Works for Beams and Slabs of G.F + STAIRS | حدادة سقف وكمرات الدور الارضي + السلالم | TYPE (C11)
62 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel Reinforcements Works for Beams and Slabs of G.F + STAIRS | حدادة سقف وكمرات الدور الارضي + السلالم | TYPE (CS1-12)
62 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel Reinforcements Works for Beams and Slabs of G.F + STAIRS | حدادة سقف وكمرات الدور الارضي + السلالم | TYPE (C13)
62 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel Reinforcements Works for Beams and Slabs of G.F + STAIRS | حدادة سقف وكمرات الدور الارضي + السلالم | TYPE (C14)
62 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel Reinforcements Works for Beams and Slabs of G.F + STAIRS | حدادة سقف وكمرات الدور الارضي + السلالم | TYPE (C15)
62 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel Reinforcements Works for Beams and Slabs of G.F + STAIRS | حدادة سقف وكمرات الدور الارضي + السلالم | TYPE (C16)
62 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Steel Reinforcements Works for Beams and Slabs of G.F + STAIRS | حدادة سقف وكمرات الدور الارضي + السلالم | SITE 71
63 | CSB4 | CSB21 |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works for Beams and slab of G.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2025-10-22 | 2025-10-22 | A1
63 | CSB4 | CSB21 |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works for Beams and slab of G.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2025-11-05 | 2025-11-05 | A15
63 | CSB4 | CSB21 |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works for Beams and slab of G.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (A-8) | 100% | 2025-10-29 | 2025-10-29 | A15
63 | CSB4 | CSB21 |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works for Beams and slab of G.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2025-11-24 | 2025-11-24 | A15
63 | CSB4 | CSB21 |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works for Beams and slab of G.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS-5) | 100% | 2025-12-29 | 2025-12-29 | A17
63 | CSB4 | CSB21 |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works for Beams and slab of G.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS2-1) | 100% | 2025-12-21 | 2025-12-21 | A4
63 | CSB4 | CSB21 |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works for Beams and slab of G.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (A-2) | 100% | 2025-12-11 | 2025-12-27 | A4
63 | CSB4 | CSB21 |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works for Beams and slab of G.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS1-10) | 100% | 2025-11-16 | 2025-11-16 | A40
63 | CSB4 | CSB21 |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works for Beams and slab of G.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (A-11) | 100% | 2025-12-01 | 2025-12-01 | A40
63 | CSB4 | CSB21 |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works for Beams and slab of G.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS2-12) | 100% | 2025-11-22 | 2025-11-22 | A40
63 | CSB4 | CSB21 |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works for Beams and slab of G.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS 1-3) | 100% | 2025-12-13 | 2025-12-13 | F30
63 | CSB4 | CSB21 |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works for Beams and slab of G.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (BS1-3) | 100% | 2026-01-13 | 2026-01-13 | F8
63 | CSB4 | CSB21 |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works for Beams and slab of G.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (BS2-4) | 100% | 2026-02-09 | 2026-02-09 | F8
63 | CSB4 | CSB21 |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works for Beams and slab of G.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B5) | 100% | 2026-02-24 | 2026-02-24 | F8
63 | CSB4 | CSB21 |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works for Beams and slab of G.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (BS2-7) | 100% | 2026-01-20 | 2026-01-20 | F8
63 | CSB4 | CSB21 |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works for Beams and slab of G.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B2) | 100% | 2026-02-01 | 2026-02-01 | G11
63 | CSB4 | CSB21 |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works for Beams and slab of G.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B8) | 100% | 2026-01-10 | 2026-01-10 | G11
63 | CSB4 | CSB21 |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works for Beams and slab of G.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (BS1-6) | 100% | 2025-12-25 | 2025-12-25 | G29
63 | CSB4 | CSB21 |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works for Beams and slab of G.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B1) | 100% | 2026-02-23 | 2026-02-23 | H41
63 | CSB4 | CSB21 |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works for Beams and slab of G.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS1-6) | 100% | 2025-11-18 | 2025-11-18 | I5
63 | CSB4 | CSB21 |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works for Beams and slab of G.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B9) | 100% | 2025-12-28 | 2025-12-28 | K50
63 | CSB4 | CSB21 |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works for Beams and slab of G.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها | SITE 72
63 | CSB4 | CSB21 |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works for Beams and slab of G.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها | SITE 32
63 | CSB4 | CSB21 |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works for Beams and slab of G.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها | SITE 33
63 | CSB4 | CSB21 |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works for Beams and slab of G.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C1)
63 | CSB4 | CSB21 |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works for Beams and slab of G.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C2)
63 | CSB4 | CSB21 |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works for Beams and slab of G.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C3)
63 | CSB4 | CSB21 |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works for Beams and slab of G.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C4)
63 | CSB4 | CSB21 |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works for Beams and slab of G.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (CS2-5)
63 | CSB4 | CSB21 |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works for Beams and slab of G.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C6)
63 | CSB4 | CSB21 |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works for Beams and slab of G.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C7)
63 | CSB4 | CSB21 |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works for Beams and slab of G.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (CS1-8)
63 | CSB4 | CSB21 |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works for Beams and slab of G.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C9)
63 | CSB4 | CSB21 |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works for Beams and slab of G.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C10)
63 | CSB4 | CSB21 |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works for Beams and slab of G.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C11)
63 | CSB4 | CSB21 |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works for Beams and slab of G.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (CS1-12)
63 | CSB4 | CSB21 |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works for Beams and slab of G.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C13)
63 | CSB4 | CSB21 |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works for Beams and slab of G.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C14)
63 | CSB4 | CSB21 |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works for Beams and slab of G.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C15)
63 | CSB4 | CSB21 |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works for Beams and slab of G.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C16)
63 | CSB4 | CSB21 |  | CONCRETE | CONCRETE | G.F | Concrete works for Beams and slab of G.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها | SITE 71
64 |  | CSB22 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering works for Beams and slab of G.F (SHOPS) | نجارة سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 3BHK (AS1-7)
64 |  | CSB22 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering works for Beams and slab of G.F (SHOPS) | نجارة سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 3BHK (A-8)
64 |  | CSB22 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering works for Beams and slab of G.F (SHOPS) | نجارة سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 3BHK (AS2-9)
64 |  | CSB22 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering works for Beams and slab of G.F (SHOPS) | نجارة سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 3BHK (AS1-10)
64 |  | CSB22 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering works for Beams and slab of G.F (SHOPS) | نجارة سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 3BHK (A-11)
64 |  | CSB22 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering works for Beams and slab of G.F (SHOPS) | نجارة سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 3BHK (AS2-12)
64 |  | CSB22 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering works for Beams and slab of G.F (SHOPS) | نجارة سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | SITE 72
64 |  | CSB22 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering works for Beams and slab of G.F (SHOPS) | نجارة سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 3BHK (AS2-1)
64 |  | CSB22 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering works for Beams and slab of G.F (SHOPS) | نجارة سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 3BHK (A-2)
64 |  | CSB22 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering works for Beams and slab of G.F (SHOPS) | نجارة سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 3BHK (AS 1-3)
64 |  | CSB22 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering works for Beams and slab of G.F (SHOPS) | نجارة سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 3BHK (AS 2-4)
64 |  | CSB22 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering works for Beams and slab of G.F (SHOPS) | نجارة سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 3BHK (AS-5)
64 |  | CSB22 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering works for Beams and slab of G.F (SHOPS) | نجارة سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 3BHK (AS1-6)
64 |  | CSB22 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering works for Beams and slab of G.F (SHOPS) | نجارة سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | SITE 32
64 |  | CSB22 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering works for Beams and slab of G.F (SHOPS) | نجارة سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 4BHK (B1)
64 |  | CSB22 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering works for Beams and slab of G.F (SHOPS) | نجارة سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 4BHK (B2)
64 |  | CSB22 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering works for Beams and slab of G.F (SHOPS) | نجارة سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 4BHK (BS1-3)
64 |  | CSB22 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering works for Beams and slab of G.F (SHOPS) | نجارة سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 4BHK (BS2-4)
64 |  | CSB22 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering works for Beams and slab of G.F (SHOPS) | نجارة سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 4BHK (B5)
64 |  | CSB22 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering works for Beams and slab of G.F (SHOPS) | نجارة سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 4BHK (BS1-6)
64 |  | CSB22 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering works for Beams and slab of G.F (SHOPS) | نجارة سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 4BHK (BS2-7)
64 |  | CSB22 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering works for Beams and slab of G.F (SHOPS) | نجارة سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 4BHK (B8)
64 |  | CSB22 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering works for Beams and slab of G.F (SHOPS) | نجارة سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 4BHK (B9)
64 |  | CSB22 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering works for Beams and slab of G.F (SHOPS) | نجارة سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | SITE 33
64 |  | CSB22 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering works for Beams and slab of G.F (SHOPS) | نجارة سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (C1)
64 |  | CSB22 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering works for Beams and slab of G.F (SHOPS) | نجارة سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (C2)
64 |  | CSB22 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering works for Beams and slab of G.F (SHOPS) | نجارة سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (C3)
64 |  | CSB22 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering works for Beams and slab of G.F (SHOPS) | نجارة سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (C4)
64 |  | CSB22 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering works for Beams and slab of G.F (SHOPS) | نجارة سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (CS2-5)
64 |  | CSB22 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering works for Beams and slab of G.F (SHOPS) | نجارة سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (C6)
64 |  | CSB22 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering works for Beams and slab of G.F (SHOPS) | نجارة سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (C7)
64 |  | CSB22 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering works for Beams and slab of G.F (SHOPS) | نجارة سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (CS1-8)
64 |  | CSB22 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering works for Beams and slab of G.F (SHOPS) | نجارة سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (C9)
64 |  | CSB22 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering works for Beams and slab of G.F (SHOPS) | نجارة سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (C10)
64 |  | CSB22 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering works for Beams and slab of G.F (SHOPS) | نجارة سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (C11)
64 |  | CSB22 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering works for Beams and slab of G.F (SHOPS) | نجارة سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (CS1-12)
64 |  | CSB22 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering works for Beams and slab of G.F (SHOPS) | نجارة سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (C13)
64 |  | CSB22 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering works for Beams and slab of G.F (SHOPS) | نجارة سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (C14)
64 |  | CSB22 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering works for Beams and slab of G.F (SHOPS) | نجارة سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (C15)
64 |  | CSB22 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering works for Beams and slab of G.F (SHOPS) | نجارة سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (C16)
64 |  | CSB22 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Shuttering works for Beams and slab of G.F (SHOPS) | نجارة سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | SITE 71
65 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING | SHOPS | FIRE FIGHTING FOR EXTERNAL SHOPS | اعمال مكافحة الحريق | 3BHK (AS1-7)
65 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING | SHOPS | FIRE FIGHTING FOR EXTERNAL SHOPS | اعمال مكافحة الحريق | 3BHK (A-8)
65 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING | SHOPS | FIRE FIGHTING FOR EXTERNAL SHOPS | اعمال مكافحة الحريق | 3BHK (AS2-9)
65 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING | SHOPS | FIRE FIGHTING FOR EXTERNAL SHOPS | اعمال مكافحة الحريق | 3BHK (AS1-10)
65 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING | SHOPS | FIRE FIGHTING FOR EXTERNAL SHOPS | اعمال مكافحة الحريق | 3BHK (A-11)
65 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING | SHOPS | FIRE FIGHTING FOR EXTERNAL SHOPS | اعمال مكافحة الحريق | 3BHK (AS2-12)
65 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING | SHOPS | FIRE FIGHTING FOR EXTERNAL SHOPS | اعمال مكافحة الحريق | SITE 72
65 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING | SHOPS | FIRE FIGHTING FOR EXTERNAL SHOPS | اعمال مكافحة الحريق | 3BHK (AS2-1)
65 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING | SHOPS | FIRE FIGHTING FOR EXTERNAL SHOPS | اعمال مكافحة الحريق | 3BHK (A-2)
65 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING | SHOPS | FIRE FIGHTING FOR EXTERNAL SHOPS | اعمال مكافحة الحريق | 3BHK (AS 1-3)
65 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING | SHOPS | FIRE FIGHTING FOR EXTERNAL SHOPS | اعمال مكافحة الحريق | 3BHK (AS 2-4)
65 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING | SHOPS | FIRE FIGHTING FOR EXTERNAL SHOPS | اعمال مكافحة الحريق | 3BHK (AS-5)
65 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING | SHOPS | FIRE FIGHTING FOR EXTERNAL SHOPS | اعمال مكافحة الحريق | 3BHK (AS1-6)
65 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING | SHOPS | FIRE FIGHTING FOR EXTERNAL SHOPS | اعمال مكافحة الحريق | SITE 32
65 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING | SHOPS | FIRE FIGHTING FOR EXTERNAL SHOPS | اعمال مكافحة الحريق | 4BHK (B1)
65 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING | SHOPS | FIRE FIGHTING FOR EXTERNAL SHOPS | اعمال مكافحة الحريق | 4BHK (B2)
65 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING | SHOPS | FIRE FIGHTING FOR EXTERNAL SHOPS | اعمال مكافحة الحريق | 4BHK (BS1-3)
65 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING | SHOPS | FIRE FIGHTING FOR EXTERNAL SHOPS | اعمال مكافحة الحريق | 4BHK (BS2-4)
65 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING | SHOPS | FIRE FIGHTING FOR EXTERNAL SHOPS | اعمال مكافحة الحريق | 4BHK (B5)
65 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING | SHOPS | FIRE FIGHTING FOR EXTERNAL SHOPS | اعمال مكافحة الحريق | 4BHK (BS1-6)
65 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING | SHOPS | FIRE FIGHTING FOR EXTERNAL SHOPS | اعمال مكافحة الحريق | 4BHK (BS2-7)
65 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING | SHOPS | FIRE FIGHTING FOR EXTERNAL SHOPS | اعمال مكافحة الحريق | 4BHK (B8)
65 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING | SHOPS | FIRE FIGHTING FOR EXTERNAL SHOPS | اعمال مكافحة الحريق | 4BHK (B9)
65 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING | SHOPS | FIRE FIGHTING FOR EXTERNAL SHOPS | اعمال مكافحة الحريق | SITE 33
65 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING | SHOPS | FIRE FIGHTING FOR EXTERNAL SHOPS | اعمال مكافحة الحريق | TYPE (C1)
65 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING | SHOPS | FIRE FIGHTING FOR EXTERNAL SHOPS | اعمال مكافحة الحريق | TYPE (C2)
65 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING | SHOPS | FIRE FIGHTING FOR EXTERNAL SHOPS | اعمال مكافحة الحريق | TYPE (C3)
65 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING | SHOPS | FIRE FIGHTING FOR EXTERNAL SHOPS | اعمال مكافحة الحريق | TYPE (C4)
65 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING | SHOPS | FIRE FIGHTING FOR EXTERNAL SHOPS | اعمال مكافحة الحريق | TYPE (CS2-5)
65 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING | SHOPS | FIRE FIGHTING FOR EXTERNAL SHOPS | اعمال مكافحة الحريق | TYPE (C6)
65 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING | SHOPS | FIRE FIGHTING FOR EXTERNAL SHOPS | اعمال مكافحة الحريق | TYPE (C7)
65 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING | SHOPS | FIRE FIGHTING FOR EXTERNAL SHOPS | اعمال مكافحة الحريق | TYPE (CS1-8)
65 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING | SHOPS | FIRE FIGHTING FOR EXTERNAL SHOPS | اعمال مكافحة الحريق | TYPE (C9)
65 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING | SHOPS | FIRE FIGHTING FOR EXTERNAL SHOPS | اعمال مكافحة الحريق | TYPE (C10)
65 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING | SHOPS | FIRE FIGHTING FOR EXTERNAL SHOPS | اعمال مكافحة الحريق | TYPE (C11)
65 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING | SHOPS | FIRE FIGHTING FOR EXTERNAL SHOPS | اعمال مكافحة الحريق | TYPE (CS1-12)
65 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING | SHOPS | FIRE FIGHTING FOR EXTERNAL SHOPS | اعمال مكافحة الحريق | TYPE (C13)
65 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING | SHOPS | FIRE FIGHTING FOR EXTERNAL SHOPS | اعمال مكافحة الحريق | TYPE (C14)
65 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING | SHOPS | FIRE FIGHTING FOR EXTERNAL SHOPS | اعمال مكافحة الحريق | TYPE (C15)
65 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING | SHOPS | FIRE FIGHTING FOR EXTERNAL SHOPS | اعمال مكافحة الحريق | TYPE (C16)
65 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING | SHOPS | FIRE FIGHTING FOR EXTERNAL SHOPS | اعمال مكافحة الحريق | SITE 71
66 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING | SHOPS | FIRE ALARM FOR EXTERNAL SHOPS | اعمال انذار الحريق | 3BHK (AS1-7)
66 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING | SHOPS | FIRE ALARM FOR EXTERNAL SHOPS | اعمال انذار الحريق | 3BHK (A-8)
66 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING | SHOPS | FIRE ALARM FOR EXTERNAL SHOPS | اعمال انذار الحريق | 3BHK (AS2-9)
66 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING | SHOPS | FIRE ALARM FOR EXTERNAL SHOPS | اعمال انذار الحريق | 3BHK (AS1-10)
66 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING | SHOPS | FIRE ALARM FOR EXTERNAL SHOPS | اعمال انذار الحريق | 3BHK (A-11)
66 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING | SHOPS | FIRE ALARM FOR EXTERNAL SHOPS | اعمال انذار الحريق | 3BHK (AS2-12)
66 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING | SHOPS | FIRE ALARM FOR EXTERNAL SHOPS | اعمال انذار الحريق | SITE 72
66 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING | SHOPS | FIRE ALARM FOR EXTERNAL SHOPS | اعمال انذار الحريق | 3BHK (AS2-1)
66 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING | SHOPS | FIRE ALARM FOR EXTERNAL SHOPS | اعمال انذار الحريق | 3BHK (A-2)
66 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING | SHOPS | FIRE ALARM FOR EXTERNAL SHOPS | اعمال انذار الحريق | 3BHK (AS 1-3)
66 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING | SHOPS | FIRE ALARM FOR EXTERNAL SHOPS | اعمال انذار الحريق | 3BHK (AS 2-4)
66 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING | SHOPS | FIRE ALARM FOR EXTERNAL SHOPS | اعمال انذار الحريق | 3BHK (AS-5)
66 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING | SHOPS | FIRE ALARM FOR EXTERNAL SHOPS | اعمال انذار الحريق | 3BHK (AS1-6)
66 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING | SHOPS | FIRE ALARM FOR EXTERNAL SHOPS | اعمال انذار الحريق | SITE 32
66 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING | SHOPS | FIRE ALARM FOR EXTERNAL SHOPS | اعمال انذار الحريق | 4BHK (B1)
66 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING | SHOPS | FIRE ALARM FOR EXTERNAL SHOPS | اعمال انذار الحريق | 4BHK (B2)
66 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING | SHOPS | FIRE ALARM FOR EXTERNAL SHOPS | اعمال انذار الحريق | 4BHK (BS1-3)
66 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING | SHOPS | FIRE ALARM FOR EXTERNAL SHOPS | اعمال انذار الحريق | 4BHK (BS2-4)
66 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING | SHOPS | FIRE ALARM FOR EXTERNAL SHOPS | اعمال انذار الحريق | 4BHK (B5)
66 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING | SHOPS | FIRE ALARM FOR EXTERNAL SHOPS | اعمال انذار الحريق | 4BHK (BS1-6)
66 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING | SHOPS | FIRE ALARM FOR EXTERNAL SHOPS | اعمال انذار الحريق | 4BHK (BS2-7)
66 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING | SHOPS | FIRE ALARM FOR EXTERNAL SHOPS | اعمال انذار الحريق | 4BHK (B8)
66 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING | SHOPS | FIRE ALARM FOR EXTERNAL SHOPS | اعمال انذار الحريق | 4BHK (B9)
66 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING | SHOPS | FIRE ALARM FOR EXTERNAL SHOPS | اعمال انذار الحريق | SITE 33
66 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING | SHOPS | FIRE ALARM FOR EXTERNAL SHOPS | اعمال انذار الحريق | TYPE (C1)
66 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING | SHOPS | FIRE ALARM FOR EXTERNAL SHOPS | اعمال انذار الحريق | TYPE (C2)
66 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING | SHOPS | FIRE ALARM FOR EXTERNAL SHOPS | اعمال انذار الحريق | TYPE (C3)
66 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING | SHOPS | FIRE ALARM FOR EXTERNAL SHOPS | اعمال انذار الحريق | TYPE (C4)
66 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING | SHOPS | FIRE ALARM FOR EXTERNAL SHOPS | اعمال انذار الحريق | TYPE (CS2-5)
66 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING | SHOPS | FIRE ALARM FOR EXTERNAL SHOPS | اعمال انذار الحريق | TYPE (C6)
66 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING | SHOPS | FIRE ALARM FOR EXTERNAL SHOPS | اعمال انذار الحريق | TYPE (C7)
66 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING | SHOPS | FIRE ALARM FOR EXTERNAL SHOPS | اعمال انذار الحريق | TYPE (CS1-8)
66 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING | SHOPS | FIRE ALARM FOR EXTERNAL SHOPS | اعمال انذار الحريق | TYPE (C9)
66 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING | SHOPS | FIRE ALARM FOR EXTERNAL SHOPS | اعمال انذار الحريق | TYPE (C10)
66 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING | SHOPS | FIRE ALARM FOR EXTERNAL SHOPS | اعمال انذار الحريق | TYPE (C11)
66 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING | SHOPS | FIRE ALARM FOR EXTERNAL SHOPS | اعمال انذار الحريق | TYPE (CS1-12)
66 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING | SHOPS | FIRE ALARM FOR EXTERNAL SHOPS | اعمال انذار الحريق | TYPE (C13)
66 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING | SHOPS | FIRE ALARM FOR EXTERNAL SHOPS | اعمال انذار الحريق | TYPE (C14)
66 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING | SHOPS | FIRE ALARM FOR EXTERNAL SHOPS | اعمال انذار الحريق | TYPE (C15)
66 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING | SHOPS | FIRE ALARM FOR EXTERNAL SHOPS | اعمال انذار الحريق | TYPE (C16)
66 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING | SHOPS | FIRE ALARM FOR EXTERNAL SHOPS | اعمال انذار الحريق | SITE 71
67 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements Works for Beams and Slabs of G.F + STAIRS (SHOPS) | حدادة سقف وكمرات الدور الارضي للمحلات الجانبية | 3BHK (AS1-7)
67 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements Works for Beams and Slabs of G.F + STAIRS (SHOPS) | حدادة سقف وكمرات الدور الارضي للمحلات الجانبية | 3BHK (A-8)
67 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements Works for Beams and Slabs of G.F + STAIRS (SHOPS) | حدادة سقف وكمرات الدور الارضي للمحلات الجانبية | 3BHK (AS2-9)
67 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements Works for Beams and Slabs of G.F + STAIRS (SHOPS) | حدادة سقف وكمرات الدور الارضي للمحلات الجانبية | 3BHK (AS1-10)
67 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements Works for Beams and Slabs of G.F + STAIRS (SHOPS) | حدادة سقف وكمرات الدور الارضي للمحلات الجانبية | 3BHK (A-11)
67 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements Works for Beams and Slabs of G.F + STAIRS (SHOPS) | حدادة سقف وكمرات الدور الارضي للمحلات الجانبية | 3BHK (AS2-12)
67 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements Works for Beams and Slabs of G.F + STAIRS (SHOPS) | حدادة سقف وكمرات الدور الارضي للمحلات الجانبية | SITE 72
67 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements Works for Beams and Slabs of G.F + STAIRS (SHOPS) | حدادة سقف وكمرات الدور الارضي للمحلات الجانبية | 3BHK (AS2-1)
67 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements Works for Beams and Slabs of G.F + STAIRS (SHOPS) | حدادة سقف وكمرات الدور الارضي للمحلات الجانبية | 3BHK (A-2)
67 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements Works for Beams and Slabs of G.F + STAIRS (SHOPS) | حدادة سقف وكمرات الدور الارضي للمحلات الجانبية | 3BHK (AS 1-3)
67 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements Works for Beams and Slabs of G.F + STAIRS (SHOPS) | حدادة سقف وكمرات الدور الارضي للمحلات الجانبية | 3BHK (AS 2-4)
67 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements Works for Beams and Slabs of G.F + STAIRS (SHOPS) | حدادة سقف وكمرات الدور الارضي للمحلات الجانبية | 3BHK (AS-5)
67 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements Works for Beams and Slabs of G.F + STAIRS (SHOPS) | حدادة سقف وكمرات الدور الارضي للمحلات الجانبية | 3BHK (AS1-6)
67 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements Works for Beams and Slabs of G.F + STAIRS (SHOPS) | حدادة سقف وكمرات الدور الارضي للمحلات الجانبية | SITE 32
67 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements Works for Beams and Slabs of G.F + STAIRS (SHOPS) | حدادة سقف وكمرات الدور الارضي للمحلات الجانبية | 4BHK (B1)
67 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements Works for Beams and Slabs of G.F + STAIRS (SHOPS) | حدادة سقف وكمرات الدور الارضي للمحلات الجانبية | 4BHK (B2)
67 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements Works for Beams and Slabs of G.F + STAIRS (SHOPS) | حدادة سقف وكمرات الدور الارضي للمحلات الجانبية | 4BHK (BS1-3)
67 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements Works for Beams and Slabs of G.F + STAIRS (SHOPS) | حدادة سقف وكمرات الدور الارضي للمحلات الجانبية | 4BHK (BS2-4)
67 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements Works for Beams and Slabs of G.F + STAIRS (SHOPS) | حدادة سقف وكمرات الدور الارضي للمحلات الجانبية | 4BHK (B5)
67 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements Works for Beams and Slabs of G.F + STAIRS (SHOPS) | حدادة سقف وكمرات الدور الارضي للمحلات الجانبية | 4BHK (BS1-6)
67 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements Works for Beams and Slabs of G.F + STAIRS (SHOPS) | حدادة سقف وكمرات الدور الارضي للمحلات الجانبية | 4BHK (BS2-7)
67 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements Works for Beams and Slabs of G.F + STAIRS (SHOPS) | حدادة سقف وكمرات الدور الارضي للمحلات الجانبية | 4BHK (B8)
67 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements Works for Beams and Slabs of G.F + STAIRS (SHOPS) | حدادة سقف وكمرات الدور الارضي للمحلات الجانبية | 4BHK (B9)
67 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements Works for Beams and Slabs of G.F + STAIRS (SHOPS) | حدادة سقف وكمرات الدور الارضي للمحلات الجانبية | SITE 33
67 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements Works for Beams and Slabs of G.F + STAIRS (SHOPS) | حدادة سقف وكمرات الدور الارضي للمحلات الجانبية | TYPE (C1)
67 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements Works for Beams and Slabs of G.F + STAIRS (SHOPS) | حدادة سقف وكمرات الدور الارضي للمحلات الجانبية | TYPE (C2)
67 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements Works for Beams and Slabs of G.F + STAIRS (SHOPS) | حدادة سقف وكمرات الدور الارضي للمحلات الجانبية | TYPE (C3)
67 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements Works for Beams and Slabs of G.F + STAIRS (SHOPS) | حدادة سقف وكمرات الدور الارضي للمحلات الجانبية | TYPE (C4)
67 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements Works for Beams and Slabs of G.F + STAIRS (SHOPS) | حدادة سقف وكمرات الدور الارضي للمحلات الجانبية | TYPE (CS2-5)
67 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements Works for Beams and Slabs of G.F + STAIRS (SHOPS) | حدادة سقف وكمرات الدور الارضي للمحلات الجانبية | TYPE (C6)
67 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements Works for Beams and Slabs of G.F + STAIRS (SHOPS) | حدادة سقف وكمرات الدور الارضي للمحلات الجانبية | TYPE (C7)
67 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements Works for Beams and Slabs of G.F + STAIRS (SHOPS) | حدادة سقف وكمرات الدور الارضي للمحلات الجانبية | TYPE (CS1-8)
67 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements Works for Beams and Slabs of G.F + STAIRS (SHOPS) | حدادة سقف وكمرات الدور الارضي للمحلات الجانبية | TYPE (C9)
67 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements Works for Beams and Slabs of G.F + STAIRS (SHOPS) | حدادة سقف وكمرات الدور الارضي للمحلات الجانبية | TYPE (C10)
67 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements Works for Beams and Slabs of G.F + STAIRS (SHOPS) | حدادة سقف وكمرات الدور الارضي للمحلات الجانبية | TYPE (C11)
67 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements Works for Beams and Slabs of G.F + STAIRS (SHOPS) | حدادة سقف وكمرات الدور الارضي للمحلات الجانبية | TYPE (CS1-12)
67 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements Works for Beams and Slabs of G.F + STAIRS (SHOPS) | حدادة سقف وكمرات الدور الارضي للمحلات الجانبية | TYPE (C13)
67 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements Works for Beams and Slabs of G.F + STAIRS (SHOPS) | حدادة سقف وكمرات الدور الارضي للمحلات الجانبية | TYPE (C14)
67 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements Works for Beams and Slabs of G.F + STAIRS (SHOPS) | حدادة سقف وكمرات الدور الارضي للمحلات الجانبية | TYPE (C15)
67 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements Works for Beams and Slabs of G.F + STAIRS (SHOPS) | حدادة سقف وكمرات الدور الارضي للمحلات الجانبية | TYPE (C16)
67 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Steel Reinforcements Works for Beams and Slabs of G.F + STAIRS (SHOPS) | حدادة سقف وكمرات الدور الارضي للمحلات الجانبية | SITE 71
68 |  | CSB22 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Beams and slab of G.F (SHOPS) | تقوية نجارة وصب سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 3BHK (AS1-7)
68 |  | CSB22 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Beams and slab of G.F (SHOPS) | تقوية نجارة وصب سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 3BHK (A-8)
68 |  | CSB22 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Beams and slab of G.F (SHOPS) | تقوية نجارة وصب سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 3BHK (AS2-9)
68 |  | CSB22 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Beams and slab of G.F (SHOPS) | تقوية نجارة وصب سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 3BHK (AS1-10)
68 |  | CSB22 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Beams and slab of G.F (SHOPS) | تقوية نجارة وصب سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 3BHK (A-11)
68 |  | CSB22 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Beams and slab of G.F (SHOPS) | تقوية نجارة وصب سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 3BHK (AS2-12)
68 |  | CSB22 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Beams and slab of G.F (SHOPS) | تقوية نجارة وصب سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | SITE 72
68 |  | CSB22 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Beams and slab of G.F (SHOPS) | تقوية نجارة وصب سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 3BHK (AS2-1)
68 |  | CSB22 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Beams and slab of G.F (SHOPS) | تقوية نجارة وصب سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 3BHK (A-2)
68 |  | CSB22 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Beams and slab of G.F (SHOPS) | تقوية نجارة وصب سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 3BHK (AS 1-3)
68 |  | CSB22 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Beams and slab of G.F (SHOPS) | تقوية نجارة وصب سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 3BHK (AS 2-4)
68 |  | CSB22 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Beams and slab of G.F (SHOPS) | تقوية نجارة وصب سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 3BHK (AS-5)
68 |  | CSB22 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Beams and slab of G.F (SHOPS) | تقوية نجارة وصب سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 3BHK (AS1-6)
68 |  | CSB22 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Beams and slab of G.F (SHOPS) | تقوية نجارة وصب سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | SITE 32
68 |  | CSB22 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Beams and slab of G.F (SHOPS) | تقوية نجارة وصب سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 4BHK (B1)
68 |  | CSB22 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Beams and slab of G.F (SHOPS) | تقوية نجارة وصب سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 4BHK (B2)
68 |  | CSB22 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Beams and slab of G.F (SHOPS) | تقوية نجارة وصب سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 4BHK (BS1-3)
68 |  | CSB22 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Beams and slab of G.F (SHOPS) | تقوية نجارة وصب سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 4BHK (BS2-4)
68 |  | CSB22 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Beams and slab of G.F (SHOPS) | تقوية نجارة وصب سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 4BHK (B5)
68 |  | CSB22 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Beams and slab of G.F (SHOPS) | تقوية نجارة وصب سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 4BHK (BS1-6)
68 |  | CSB22 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Beams and slab of G.F (SHOPS) | تقوية نجارة وصب سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 4BHK (BS2-7)
68 |  | CSB22 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Beams and slab of G.F (SHOPS) | تقوية نجارة وصب سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 4BHK (B8)
68 |  | CSB22 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Beams and slab of G.F (SHOPS) | تقوية نجارة وصب سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | 4BHK (B9)
68 |  | CSB22 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Beams and slab of G.F (SHOPS) | تقوية نجارة وصب سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | SITE 33
68 |  | CSB22 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Beams and slab of G.F (SHOPS) | تقوية نجارة وصب سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (C1)
68 |  | CSB22 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Beams and slab of G.F (SHOPS) | تقوية نجارة وصب سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (C2)
68 |  | CSB22 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Beams and slab of G.F (SHOPS) | تقوية نجارة وصب سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (C3)
68 |  | CSB22 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Beams and slab of G.F (SHOPS) | تقوية نجارة وصب سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (C4)
68 |  | CSB22 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Beams and slab of G.F (SHOPS) | تقوية نجارة وصب سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (CS2-5)
68 |  | CSB22 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Beams and slab of G.F (SHOPS) | تقوية نجارة وصب سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (C6)
68 |  | CSB22 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Beams and slab of G.F (SHOPS) | تقوية نجارة وصب سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (C7)
68 |  | CSB22 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Beams and slab of G.F (SHOPS) | تقوية نجارة وصب سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (CS1-8)
68 |  | CSB22 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Beams and slab of G.F (SHOPS) | تقوية نجارة وصب سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (C9)
68 |  | CSB22 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Beams and slab of G.F (SHOPS) | تقوية نجارة وصب سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (C10)
68 |  | CSB22 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Beams and slab of G.F (SHOPS) | تقوية نجارة وصب سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (C11)
68 |  | CSB22 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Beams and slab of G.F (SHOPS) | تقوية نجارة وصب سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (CS1-12)
68 |  | CSB22 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Beams and slab of G.F (SHOPS) | تقوية نجارة وصب سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (C13)
68 |  | CSB22 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Beams and slab of G.F (SHOPS) | تقوية نجارة وصب سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (C14)
68 |  | CSB22 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Beams and slab of G.F (SHOPS) | تقوية نجارة وصب سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (C15)
68 |  | CSB22 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Beams and slab of G.F (SHOPS) | تقوية نجارة وصب سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | TYPE (C16)
68 |  | CSB22 |  | CONCRETE | CONCRETE | SHOPS | Concrete works for Beams and slab of G.F (SHOPS) | تقوية نجارة وصب سقف الدور الارضي + الاختبارات كاملة عليها للمحلات الجانبية | SITE 71
69 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Steel Reinforcements works for columns of F.F | أعمال حدادة أعمدة الاول علوي | 3BHK (AS2-1) | 100% | 2025-12-23 | 2025-12-29 | A4
69 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Steel Reinforcements works for columns of F.F | أعمال حدادة أعمدة الاول علوي | 3BHK (A-2) | 100% | 2025-12-28 | 2025-12-29 | A4
69 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Steel Reinforcements works for columns of F.F | أعمال حدادة أعمدة الاول علوي | 3BHK (A-11) | 100% | 2025-12-02 | 2025-12-04 | A45
69 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Steel Reinforcements works for columns of F.F | أعمال حدادة أعمدة الاول علوي | 3BHK (AS2-12) | 100% | 2025-11-23 | 2025-11-27 | A45
69 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Steel Reinforcements works for columns of F.F | أعمال حدادة أعمدة الاول علوي | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2025-10-25 | 2025-11-05 | A46
69 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Steel Reinforcements works for columns of F.F | أعمال حدادة أعمدة الاول علوي | 3BHK (AS 1-3) | 100% | 2025-12-15 | 2025-12-20 | F30
69 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Steel Reinforcements works for columns of F.F | أعمال حدادة أعمدة الاول علوي | 4BHK (BS1-3) | 100% | 2026-01-17 | 2026-01-31 | F8
69 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Steel Reinforcements works for columns of F.F | أعمال حدادة أعمدة الاول علوي | 4BHK (BS2-4) | 100% | 2026-02-12 | 2026-03-16 | F8
69 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Steel Reinforcements works for columns of F.F | أعمال حدادة أعمدة الاول علوي | 4BHK (B5) | 50% | 2026-03-09 |  | F8
69 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Steel Reinforcements works for columns of F.F | أعمال حدادة أعمدة الاول علوي | 4BHK (BS2-7) | 100% | 2026-01-22 | 2026-02-04 | F8
69 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Steel Reinforcements works for columns of F.F | أعمال حدادة أعمدة الاول علوي | 4BHK (B2) | 100% | 2026-02-03 | 2026-02-17 | G11
69 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Steel Reinforcements works for columns of F.F | أعمال حدادة أعمدة الاول علوي | 4BHK (B8) | 100% | 2026-01-11 | 2026-01-31 | G11
69 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Steel Reinforcements works for columns of F.F | أعمال حدادة أعمدة الاول علوي | 3BHK (AS1-6) | 100% | 2025-11-23 | 2025-11-29 | I5
69 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Steel Reinforcements works for columns of F.F | أعمال حدادة أعمدة الاول علوي | 3BHK (AS1-10) | 100% | 2025-11-17 | 2025-11-20 | K50
69 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Steel Reinforcements works for columns of F.F | أعمال حدادة أعمدة الاول علوي | 4BHK (B9) | 100% | 2025-12-29 | 2026-01-05 | K50
69 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Steel Reinforcements works for columns of F.F | أعمال حدادة أعمدة الاول علوي | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2025-11-25 | 2025-11-29 | M47
69 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Steel Reinforcements works for columns of F.F | أعمال حدادة أعمدة الاول علوي | 4BHK (BS1-6) | 100% | 2026-01-17 | 2026-02-05 | M47
69 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Steel Reinforcements works for columns of F.F | أعمال حدادة أعمدة الاول علوي | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2025-11-06 | 2025-11-12 | M49
69 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Steel Reinforcements works for columns of F.F | أعمال حدادة أعمدة الاول علوي | 3BHK (A-8) | 100% | 2025-11-01 | 2025-11-08 | M49
69 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Steel Reinforcements works for columns of F.F | أعمال حدادة أعمدة الاول علوي | 3BHK (AS-5) | 100% | 2026-01-07 | 2026-01-14 | M49
69 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Steel Reinforcements works for columns of F.F | أعمال حدادة أعمدة الاول علوي | SITE 72
69 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Steel Reinforcements works for columns of F.F | أعمال حدادة أعمدة الاول علوي | SITE 32
69 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Steel Reinforcements works for columns of F.F | أعمال حدادة أعمدة الاول علوي | 4BHK (B1)
69 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Steel Reinforcements works for columns of F.F | أعمال حدادة أعمدة الاول علوي | SITE 33
69 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Steel Reinforcements works for columns of F.F | أعمال حدادة أعمدة الاول علوي | TYPE (C1)
69 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Steel Reinforcements works for columns of F.F | أعمال حدادة أعمدة الاول علوي | TYPE (C2)
69 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Steel Reinforcements works for columns of F.F | أعمال حدادة أعمدة الاول علوي | TYPE (C3)
69 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Steel Reinforcements works for columns of F.F | أعمال حدادة أعمدة الاول علوي | TYPE (C4)
69 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Steel Reinforcements works for columns of F.F | أعمال حدادة أعمدة الاول علوي | TYPE (CS2-5)
69 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Steel Reinforcements works for columns of F.F | أعمال حدادة أعمدة الاول علوي | TYPE (C6)
69 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Steel Reinforcements works for columns of F.F | أعمال حدادة أعمدة الاول علوي | TYPE (C7)
69 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Steel Reinforcements works for columns of F.F | أعمال حدادة أعمدة الاول علوي | TYPE (CS1-8)
69 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Steel Reinforcements works for columns of F.F | أعمال حدادة أعمدة الاول علوي | TYPE (C9)
69 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Steel Reinforcements works for columns of F.F | أعمال حدادة أعمدة الاول علوي | TYPE (C10)
69 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Steel Reinforcements works for columns of F.F | أعمال حدادة أعمدة الاول علوي | TYPE (C11)
69 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Steel Reinforcements works for columns of F.F | أعمال حدادة أعمدة الاول علوي | TYPE (CS1-12)
69 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Steel Reinforcements works for columns of F.F | أعمال حدادة أعمدة الاول علوي | TYPE (C13)
69 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Steel Reinforcements works for columns of F.F | أعمال حدادة أعمدة الاول علوي | TYPE (C14)
69 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Steel Reinforcements works for columns of F.F | أعمال حدادة أعمدة الاول علوي | TYPE (C15)
69 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Steel Reinforcements works for columns of F.F | أعمال حدادة أعمدة الاول علوي | TYPE (C16)
69 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Steel Reinforcements works for columns of F.F | أعمال حدادة أعمدة الاول علوي | SITE 71
70 | CSB25 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Shuttering works for columns of F.F | نجارة (أعمدة الاول) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2025-11-06 | 2025-11-12 | A15
70 | CSB25 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Shuttering works for columns of F.F | نجارة (أعمدة الاول) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (A-8) | 100% | 2025-11-01 | 2025-11-08 | A15
70 | CSB25 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Shuttering works for columns of F.F | نجارة (أعمدة الاول) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2025-11-25 | 2025-11-29 | A15
70 | CSB25 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Shuttering works for columns of F.F | نجارة (أعمدة الاول) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS-5) | 100% | 2026-01-06 | 2026-01-14 | A15
70 | CSB25 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Shuttering works for columns of F.F | نجارة (أعمدة الاول) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS2-1) | 100% | 2025-12-23 | 2026-01-01 | A4
70 | CSB25 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Shuttering works for columns of F.F | نجارة (أعمدة الاول) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (A-2) | 100% | 2025-12-28 | 2026-01-08 | A4
70 | CSB25 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Shuttering works for columns of F.F | نجارة (أعمدة الاول) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS1-10) | 100% | 2025-11-17 | 2025-11-20 | A40
70 | CSB25 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Shuttering works for columns of F.F | نجارة (أعمدة الاول) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (A-11) | 100% | 2025-12-02 | 2025-12-04 | A40
70 | CSB25 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Shuttering works for columns of F.F | نجارة (أعمدة الاول) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS2-12) | 100% | 2025-11-23 | 2025-11-27 | A40
70 | CSB25 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Shuttering works for columns of F.F | نجارة (أعمدة الاول) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS 1-3) | 100% | 2025-12-15 | 2025-12-20 | F30
70 | CSB25 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Shuttering works for columns of F.F | نجارة (أعمدة الاول) + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (BS1-3) | 100% | 2026-01-31 | 2026-02-02 | F8
70 | CSB25 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Shuttering works for columns of F.F | نجارة (أعمدة الاول) + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (BS2-4) | 100% | 2026-02-12 | 2026-03-16 | F8
70 | CSB25 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Shuttering works for columns of F.F | نجارة (أعمدة الاول) + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (BS2-7) | 100% | 2026-02-07 | 2026-02-09 | F8
70 | CSB25 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Shuttering works for columns of F.F | نجارة (أعمدة الاول) + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B2) | 100% | 2026-02-03 | 2026-02-17 | G11
70 | CSB25 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Shuttering works for columns of F.F | نجارة (أعمدة الاول) + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B8) | 100% | 2026-02-01 | 2026-02-11 | G11
70 | CSB25 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Shuttering works for columns of F.F | نجارة (أعمدة الاول) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2025-10-25 | 2025-11-05 | H41
70 | CSB25 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Shuttering works for columns of F.F | نجارة (أعمدة الاول) + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (BS1-6) | 100% | 2026-01-17 | 2026-02-15 | H41
70 | CSB25 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Shuttering works for columns of F.F | نجارة (أعمدة الاول) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS1-6) | 100% | 2025-11-23 | 2025-11-29 | I5
70 | CSB25 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Shuttering works for columns of F.F | نجارة (أعمدة الاول) + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B9) | 100% | 2026-01-03 | 2026-01-07 | K50
70 | CSB25 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Shuttering works for columns of F.F | نجارة (أعمدة الاول) + الاختبارات كاملة عليها | SITE 72
70 | CSB25 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Shuttering works for columns of F.F | نجارة (أعمدة الاول) + الاختبارات كاملة عليها | SITE 32
70 | CSB25 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Shuttering works for columns of F.F | نجارة (أعمدة الاول) + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B1)
70 | CSB25 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Shuttering works for columns of F.F | نجارة (أعمدة الاول) + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B5)
70 | CSB25 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Shuttering works for columns of F.F | نجارة (أعمدة الاول) + الاختبارات كاملة عليها | SITE 33
70 | CSB25 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Shuttering works for columns of F.F | نجارة (أعمدة الاول) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C1)
70 | CSB25 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Shuttering works for columns of F.F | نجارة (أعمدة الاول) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C2)
70 | CSB25 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Shuttering works for columns of F.F | نجارة (أعمدة الاول) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C3)
70 | CSB25 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Shuttering works for columns of F.F | نجارة (أعمدة الاول) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C4)
70 | CSB25 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Shuttering works for columns of F.F | نجارة (أعمدة الاول) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (CS2-5)
70 | CSB25 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Shuttering works for columns of F.F | نجارة (أعمدة الاول) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C6)
70 | CSB25 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Shuttering works for columns of F.F | نجارة (أعمدة الاول) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C7)
70 | CSB25 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Shuttering works for columns of F.F | نجارة (أعمدة الاول) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (CS1-8)
70 | CSB25 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Shuttering works for columns of F.F | نجارة (أعمدة الاول) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C9)
70 | CSB25 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Shuttering works for columns of F.F | نجارة (أعمدة الاول) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C10)
70 | CSB25 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Shuttering works for columns of F.F | نجارة (أعمدة الاول) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C11)
70 | CSB25 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Shuttering works for columns of F.F | نجارة (أعمدة الاول) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (CS1-12)
70 | CSB25 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Shuttering works for columns of F.F | نجارة (أعمدة الاول) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C13)
70 | CSB25 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Shuttering works for columns of F.F | نجارة (أعمدة الاول) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C14)
70 | CSB25 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Shuttering works for columns of F.F | نجارة (أعمدة الاول) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C15)
70 | CSB25 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Shuttering works for columns of F.F | نجارة (أعمدة الاول) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C16)
70 | CSB25 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Shuttering works for columns of F.F | نجارة (أعمدة الاول) + الاختبارات كاملة عليها | SITE 71
71 |  |  |  | ELEC | ELEC | F.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN F.F | صواعد الحمايه من الصواعق أعمدة الدور الاول علوي | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2025-11-12 | 2025-11-12 | A28-MEP
71 |  |  |  | ELEC | ELEC | F.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN F.F | صواعد الحمايه من الصواعق أعمدة الدور الاول علوي | 3BHK (A-8) | 100% | 2025-11-08 | 2025-11-08 | A28-MEP
71 |  |  |  | ELEC | ELEC | F.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN F.F | صواعد الحمايه من الصواعق أعمدة الدور الاول علوي | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2025-11-29 | 2025-11-29 | A28-MEP
71 |  |  |  | ELEC | ELEC | F.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN F.F | صواعد الحمايه من الصواعق أعمدة الدور الاول علوي | 3BHK (AS1-10) | 100% | 2025-11-20 | 2025-11-20 | A28-MEP
71 |  |  |  | ELEC | ELEC | F.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN F.F | صواعد الحمايه من الصواعق أعمدة الدور الاول علوي | 3BHK (A-11) | 100% | 2025-12-04 | 2025-12-04 | A28-MEP
71 |  |  |  | ELEC | ELEC | F.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN F.F | صواعد الحمايه من الصواعق أعمدة الدور الاول علوي | 4BHK (BS1-3) | 100% | 2026-01-29 | 2026-01-29 | A28-MEP
71 |  |  |  | ELEC | ELEC | F.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN F.F | صواعد الحمايه من الصواعق أعمدة الدور الاول علوي | 4BHK (BS1-6) | 100% | 2026-02-10 | 2026-02-12 | A28-MEP
71 |  |  |  | ELEC | ELEC | F.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN F.F | صواعد الحمايه من الصواعق أعمدة الدور الاول علوي | 4BHK (B2) | 100% | 2026-02-13 | 2026-02-14 | G23-MEP
71 |  |  |  | ELEC | ELEC | F.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN F.F | صواعد الحمايه من الصواعق أعمدة الدور الاول علوي | 4BHK (B8) | 100% | 2026-01-22 | 2026-01-22 | G23-MEP
71 |  |  |  | ELEC | ELEC | F.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN F.F | صواعد الحمايه من الصواعق أعمدة الدور الاول علوي | 3BHK (AS 1-3) | 100% | 2025-12-20 | 2025-12-20 | J18-MEP
71 |  |  |  | ELEC | ELEC | F.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN F.F | صواعد الحمايه من الصواعق أعمدة الدور الاول علوي | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2025-10-25 | 2025-11-05 | J18-MEP
71 |  |  |  | ELEC | ELEC | F.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN F.F | صواعد الحمايه من الصواعق أعمدة الدور الاول علوي | 3BHK (AS1-6) | 100% | 2025-11-29 | 2025-11-29 | J18-MEP
71 |  |  |  | ELEC | ELEC | F.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN F.F | صواعد الحمايه من الصواعق أعمدة الدور الاول علوي | 3BHK (AS2-12) | 100% | 2025-12-27 | 2025-12-27 | M38-MEP
71 |  |  |  | ELEC | ELEC | F.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN F.F | صواعد الحمايه من الصواعق أعمدة الدور الاول علوي | 3BHK (AS2-1) | 100% | 2025-12-24 | 2025-12-24 | S21-MEP
71 |  |  |  | ELEC | ELEC | F.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN F.F | صواعد الحمايه من الصواعق أعمدة الدور الاول علوي | 3BHK (A-2) | 100% | 2026-01-03 | 2026-01-03 | S21-MEP
71 |  |  |  | ELEC | ELEC | F.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN F.F | صواعد الحمايه من الصواعق أعمدة الدور الاول علوي | 3BHK (AS-5) | 100% | 2026-01-12 | 2026-01-12 | S21-MEP
71 |  |  |  | ELEC | ELEC | F.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN F.F | صواعد الحمايه من الصواعق أعمدة الدور الاول علوي | 4BHK (BS2-4) | 100% | 2026-02-26 | 2026-02-26 | S21-MEP
71 |  |  |  | ELEC | ELEC | F.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN F.F | صواعد الحمايه من الصواعق أعمدة الدور الاول علوي | 4BHK (BS2-7) | 100% | 2026-01-17 | 2026-01-17 | T24-MEP
71 |  |  |  | ELEC | ELEC | F.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN F.F | صواعد الحمايه من الصواعق أعمدة الدور الاول علوي | 4BHK (B9) | 100% | 2026-01-01 | 2026-01-03 | T24-MEP
71 |  |  |  | ELEC | ELEC | F.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN F.F | صواعد الحمايه من الصواعق أعمدة الدور الاول علوي | SITE 72
71 |  |  |  | ELEC | ELEC | F.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN F.F | صواعد الحمايه من الصواعق أعمدة الدور الاول علوي | SITE 32
71 |  |  |  | ELEC | ELEC | F.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN F.F | صواعد الحمايه من الصواعق أعمدة الدور الاول علوي | 4BHK (B1)
71 |  |  |  | ELEC | ELEC | F.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN F.F | صواعد الحمايه من الصواعق أعمدة الدور الاول علوي | 4BHK (B5)
71 |  |  |  | ELEC | ELEC | F.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN F.F | صواعد الحمايه من الصواعق أعمدة الدور الاول علوي | SITE 33
71 |  |  |  | ELEC | ELEC | F.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN F.F | صواعد الحمايه من الصواعق أعمدة الدور الاول علوي | TYPE (C1)
71 |  |  |  | ELEC | ELEC | F.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN F.F | صواعد الحمايه من الصواعق أعمدة الدور الاول علوي | TYPE (C2)
71 |  |  |  | ELEC | ELEC | F.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN F.F | صواعد الحمايه من الصواعق أعمدة الدور الاول علوي | TYPE (C3)
71 |  |  |  | ELEC | ELEC | F.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN F.F | صواعد الحمايه من الصواعق أعمدة الدور الاول علوي | TYPE (C4)
71 |  |  |  | ELEC | ELEC | F.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN F.F | صواعد الحمايه من الصواعق أعمدة الدور الاول علوي | TYPE (CS2-5)
71 |  |  |  | ELEC | ELEC | F.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN F.F | صواعد الحمايه من الصواعق أعمدة الدور الاول علوي | TYPE (C6)
71 |  |  |  | ELEC | ELEC | F.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN F.F | صواعد الحمايه من الصواعق أعمدة الدور الاول علوي | TYPE (C7)
71 |  |  |  | ELEC | ELEC | F.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN F.F | صواعد الحمايه من الصواعق أعمدة الدور الاول علوي | TYPE (CS1-8)
71 |  |  |  | ELEC | ELEC | F.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN F.F | صواعد الحمايه من الصواعق أعمدة الدور الاول علوي | TYPE (C9)
71 |  |  |  | ELEC | ELEC | F.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN F.F | صواعد الحمايه من الصواعق أعمدة الدور الاول علوي | TYPE (C10)
71 |  |  |  | ELEC | ELEC | F.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN F.F | صواعد الحمايه من الصواعق أعمدة الدور الاول علوي | TYPE (C11)
71 |  |  |  | ELEC | ELEC | F.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN F.F | صواعد الحمايه من الصواعق أعمدة الدور الاول علوي | TYPE (CS1-12)
71 |  |  |  | ELEC | ELEC | F.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN F.F | صواعد الحمايه من الصواعق أعمدة الدور الاول علوي | TYPE (C13)
71 |  |  |  | ELEC | ELEC | F.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN F.F | صواعد الحمايه من الصواعق أعمدة الدور الاول علوي | TYPE (C14)
71 |  |  |  | ELEC | ELEC | F.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN F.F | صواعد الحمايه من الصواعق أعمدة الدور الاول علوي | TYPE (C15)
71 |  |  |  | ELEC | ELEC | F.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN F.F | صواعد الحمايه من الصواعق أعمدة الدور الاول علوي | TYPE (C16)
71 |  |  |  | ELEC | ELEC | F.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN F.F | صواعد الحمايه من الصواعق أعمدة الدور الاول علوي | SITE 71
72 | CSB25 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Concrete works for columns of F.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الاول) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2025-11-12 | 2025-11-12 | A15
72 | CSB25 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Concrete works for columns of F.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الاول) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (A-8) | 100% | 2025-11-08 | 2025-11-08 | A15
72 | CSB25 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Concrete works for columns of F.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الاول) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2025-11-29 | 2025-11-29 | A15
72 | CSB25 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Concrete works for columns of F.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الاول) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS-5) | 100% | 2026-01-14 | 2026-01-14 | A15
72 | CSB25 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Concrete works for columns of F.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الاول) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS2-1) | 100% | 2026-01-01 | 2026-01-01 | A4
72 | CSB25 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Concrete works for columns of F.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الاول) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (A-2) | 100% | 2026-01-08 | 2026-01-08 | A4
72 | CSB25 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Concrete works for columns of F.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الاول) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS1-10) | 100% | 2025-11-20 | 2025-11-20 | A40
72 | CSB25 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Concrete works for columns of F.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الاول) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (A-11) | 100% | 2025-12-04 | 2025-12-04 | A40
72 | CSB25 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Concrete works for columns of F.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الاول) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS2-12) | 100% | 2025-11-27 | 2025-11-27 | A40
72 | CSB25 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Concrete works for columns of F.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الاول) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS 1-3) | 100% | 2025-12-20 | 2025-12-20 | F30
72 | CSB25 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Concrete works for columns of F.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الاول) + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (BS1-3) | 100% | 2026-02-03 | 2026-02-03 | F8
72 | CSB25 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Concrete works for columns of F.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الاول) + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (BS2-4) | 100% | 2026-02-12 | 2026-03-16 | F8
72 | CSB25 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Concrete works for columns of F.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الاول) + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (BS2-7) | 100% | 2026-02-09 | 2026-02-09 | F8
72 | CSB25 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Concrete works for columns of F.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الاول) + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B2) | 100% | 2026-02-17 | 2026-02-17 | G11
72 | CSB25 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Concrete works for columns of F.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الاول) + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B8) | 100% | 2026-02-11 | 2026-02-11 | G11
72 | CSB25 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Concrete works for columns of F.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الاول) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2025-11-04 | 2025-11-05 | H41
72 | CSB25 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Concrete works for columns of F.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الاول) + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (BS1-6) | 100% | 2026-02-15 | 2026-02-15 | H41
72 | CSB25 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Concrete works for columns of F.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الاول) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS1-6) | 100% | 2025-11-29 | 2025-11-29 | I5
72 | CSB25 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Concrete works for columns of F.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الاول) + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B9) | 100% | 2026-01-07 | 2026-01-07 | K50
72 | CSB25 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Concrete works for columns of F.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الاول) + الاختبارات كاملة عليها | SITE 72
72 | CSB25 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Concrete works for columns of F.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الاول) + الاختبارات كاملة عليها | SITE 32
72 | CSB25 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Concrete works for columns of F.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الاول) + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B1)
72 | CSB25 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Concrete works for columns of F.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الاول) + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B5)
72 | CSB25 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Concrete works for columns of F.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الاول) + الاختبارات كاملة عليها | SITE 33
72 | CSB25 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Concrete works for columns of F.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الاول) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C1)
72 | CSB25 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Concrete works for columns of F.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الاول) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C2)
72 | CSB25 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Concrete works for columns of F.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الاول) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C3)
72 | CSB25 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Concrete works for columns of F.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الاول) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C4)
72 | CSB25 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Concrete works for columns of F.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الاول) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (CS2-5)
72 | CSB25 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Concrete works for columns of F.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الاول) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C6)
72 | CSB25 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Concrete works for columns of F.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الاول) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C7)
72 | CSB25 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Concrete works for columns of F.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الاول) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (CS1-8)
72 | CSB25 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Concrete works for columns of F.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الاول) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C9)
72 | CSB25 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Concrete works for columns of F.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الاول) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C10)
72 | CSB25 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Concrete works for columns of F.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الاول) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C11)
72 | CSB25 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Concrete works for columns of F.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الاول) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (CS1-12)
72 | CSB25 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Concrete works for columns of F.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الاول) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C13)
72 | CSB25 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Concrete works for columns of F.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الاول) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C14)
72 | CSB25 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Concrete works for columns of F.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الاول) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C15)
72 | CSB25 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Concrete works for columns of F.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الاول) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C16)
72 | CSB25 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Concrete works for columns of F.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الاول) + الاختبارات كاملة عليها | SITE 71
73 | CSB26 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Shuttering works for Beams and slab of F.F | نجارة سقف الدور الاول + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2025-11-14 | 2025-12-24 | A15
73 | CSB26 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Shuttering works for Beams and slab of F.F | نجارة سقف الدور الاول + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (A-8) | 100% | 2025-11-09 | 2025-11-16 | A15
73 | CSB26 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Shuttering works for Beams and slab of F.F | نجارة سقف الدور الاول + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2025-12-01 | 2025-12-08 | A15
73 | CSB26 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Shuttering works for Beams and slab of F.F | نجارة سقف الدور الاول + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS-5) | 100% | 2026-01-15 | 2026-01-31 | A15
73 | CSB26 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Shuttering works for Beams and slab of F.F | نجارة سقف الدور الاول + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS2-1) | 100% | 2026-01-03 | 2026-01-13 | A4
73 | CSB26 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Shuttering works for Beams and slab of F.F | نجارة سقف الدور الاول + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (A-2) | 100% | 2026-01-10 | 2026-01-17 | A4
73 | CSB26 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Shuttering works for Beams and slab of F.F | نجارة سقف الدور الاول + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS1-10) | 100% | 2025-11-22 | 2025-12-04 | A40
73 | CSB26 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Shuttering works for Beams and slab of F.F | نجارة سقف الدور الاول + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (A-11) | 100% | 2025-12-06 | 2025-12-16 | A40
73 | CSB26 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Shuttering works for Beams and slab of F.F | نجارة سقف الدور الاول + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS2-12) | 100% | 2025-11-28 | 2025-12-08 | A40
73 | CSB26 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Shuttering works for Beams and slab of F.F | نجارة سقف الدور الاول + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS 1-3) | 100% | 2025-12-15 | 2025-12-20 | F30
73 | CSB26 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Shuttering works for Beams and slab of F.F | نجارة سقف الدور الاول + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (BS1-3) | 100% | 2026-02-09 | 2026-03-02 | F8
73 | CSB26 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Shuttering works for Beams and slab of F.F | نجارة سقف الدور الاول + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (BS2-7) | 100% | 2026-03-11 | 2026-03-14 | F8
73 | CSB26 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Shuttering works for Beams and slab of F.F | نجارة سقف الدور الاول + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B2) | 90% | 2026-02-18 |  | G11
73 | CSB26 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Shuttering works for Beams and slab of F.F | نجارة سقف الدور الاول + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B8) | 80% | 2026-03-11 |  | G11
73 | CSB26 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Shuttering works for Beams and slab of F.F | نجارة سقف الدور الاول + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2025-11-04 | 2025-11-15 | H41
73 | CSB26 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Shuttering works for Beams and slab of F.F | نجارة سقف الدور الاول + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (BS1-6) | 80% | 2026-02-16 |  | H41
73 | CSB26 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Shuttering works for Beams and slab of F.F | نجارة سقف الدور الاول + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS1-6) | 100% | 2025-12-02 | 2025-12-17 | I5
73 | CSB26 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Shuttering works for Beams and slab of F.F | نجارة سقف الدور الاول + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B9) | 100% | 2026-01-08 | 2026-01-28 | K50
73 | CSB26 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Shuttering works for Beams and slab of F.F | نجارة سقف الدور الاول + الاختبارات كاملة عليها | SITE 72
73 | CSB26 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Shuttering works for Beams and slab of F.F | نجارة سقف الدور الاول + الاختبارات كاملة عليها | SITE 32
73 | CSB26 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Shuttering works for Beams and slab of F.F | نجارة سقف الدور الاول + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B1)
73 | CSB26 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Shuttering works for Beams and slab of F.F | نجارة سقف الدور الاول + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (BS2-4)
73 | CSB26 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Shuttering works for Beams and slab of F.F | نجارة سقف الدور الاول + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B5)
73 | CSB26 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Shuttering works for Beams and slab of F.F | نجارة سقف الدور الاول + الاختبارات كاملة عليها | SITE 33
73 | CSB26 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Shuttering works for Beams and slab of F.F | نجارة سقف الدور الاول + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C1)
73 | CSB26 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Shuttering works for Beams and slab of F.F | نجارة سقف الدور الاول + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C2)
73 | CSB26 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Shuttering works for Beams and slab of F.F | نجارة سقف الدور الاول + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C3)
73 | CSB26 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Shuttering works for Beams and slab of F.F | نجارة سقف الدور الاول + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C4)
73 | CSB26 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Shuttering works for Beams and slab of F.F | نجارة سقف الدور الاول + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (CS2-5)
73 | CSB26 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Shuttering works for Beams and slab of F.F | نجارة سقف الدور الاول + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C6)
73 | CSB26 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Shuttering works for Beams and slab of F.F | نجارة سقف الدور الاول + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C7)
73 | CSB26 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Shuttering works for Beams and slab of F.F | نجارة سقف الدور الاول + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (CS1-8)
73 | CSB26 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Shuttering works for Beams and slab of F.F | نجارة سقف الدور الاول + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C9)
73 | CSB26 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Shuttering works for Beams and slab of F.F | نجارة سقف الدور الاول + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C10)
73 | CSB26 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Shuttering works for Beams and slab of F.F | نجارة سقف الدور الاول + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C11)
73 | CSB26 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Shuttering works for Beams and slab of F.F | نجارة سقف الدور الاول + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (CS1-12)
73 | CSB26 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Shuttering works for Beams and slab of F.F | نجارة سقف الدور الاول + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C13)
73 | CSB26 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Shuttering works for Beams and slab of F.F | نجارة سقف الدور الاول + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C14)
73 | CSB26 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Shuttering works for Beams and slab of F.F | نجارة سقف الدور الاول + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C15)
73 | CSB26 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Shuttering works for Beams and slab of F.F | نجارة سقف الدور الاول + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C16)
73 | CSB26 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Shuttering works for Beams and slab of F.F | نجارة سقف الدور الاول + الاختبارات كاملة عليها | SITE 71
74 |  |  |  | ELEC | ELEC | F.F | ELECTRICAL WORK IN FF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الاول علوي | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2025-12-23 | 2025-12-24 | A28-MEP
74 |  |  |  | ELEC | ELEC | F.F | ELECTRICAL WORK IN FF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الاول علوي | 3BHK (A-8) | 100% | 2025-11-15 | 2025-11-16 | A28-MEP
74 |  |  |  | ELEC | ELEC | F.F | ELECTRICAL WORK IN FF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الاول علوي | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2025-12-07 | 2025-12-08 | A28-MEP
74 |  |  |  | ELEC | ELEC | F.F | ELECTRICAL WORK IN FF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الاول علوي | 4BHK (BS2-7) | 100% | 2026-03-10 | 2026-03-14 | E79-MEP
74 |  |  |  | ELEC | ELEC | F.F | ELECTRICAL WORK IN FF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الاول علوي | 4BHK (B8) | 30% | 2026-03-12 |  | G23-MEP
74 |  |  |  | ELEC | ELEC | F.F | ELECTRICAL WORK IN FF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الاول علوي | 3BHK (AS 1-3) | 100% | 2025-12-22 | 2025-12-30 | J18-MEP
74 |  |  |  | ELEC | ELEC | F.F | ELECTRICAL WORK IN FF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الاول علوي | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2025-11-02 | 2025-11-03 | J18-MEP | A28-MEP
74 |  |  |  | ELEC | ELEC | F.F | ELECTRICAL WORK IN FF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الاول علوي | 3BHK (AS1-6) | 100% | 2025-12-16 | 2025-12-17 | J18-MEP | A28-MEP
74 |  |  |  | ELEC | ELEC | F.F | ELECTRICAL WORK IN FF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الاول علوي | 3BHK (AS1-10) | 100% | 2025-12-03 | 2025-12-04 | M36-MEP
74 |  |  |  | ELEC | ELEC | F.F | ELECTRICAL WORK IN FF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الاول علوي | 3BHK (A-11) | 100% | 2025-12-15 | 2025-12-16 | M36-MEP
74 |  |  |  | ELEC | ELEC | F.F | ELECTRICAL WORK IN FF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الاول علوي | 3BHK (AS2-12) | 100% | 2025-12-07 | 2025-12-08 | M36-MEP
74 |  |  |  | ELEC | ELEC | F.F | ELECTRICAL WORK IN FF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الاول علوي | 3BHK (AS2-1) | 100% | 2026-01-06 | 2026-01-17 | S21-MEP
74 |  |  |  | ELEC | ELEC | F.F | ELECTRICAL WORK IN FF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الاول علوي | 3BHK (A-2) | 100% | 2026-01-17 | 2026-02-02 | S21-MEP
74 |  |  |  | ELEC | ELEC | F.F | ELECTRICAL WORK IN FF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الاول علوي | 3BHK (AS-5) | 100% | 2026-02-03 | 2026-02-19 | S21-MEP
74 |  |  |  | ELEC | ELEC | F.F | ELECTRICAL WORK IN FF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الاول علوي | 4BHK (B9) | 100% | 2026-01-14 | 2026-01-27 | T24-MEP
74 |  |  |  | ELEC | ELEC | F.F | ELECTRICAL WORK IN FF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الاول علوي | 4BHK (BS1-3) | 30% | 2026-03-12 |  | T74-MEP
74 |  |  |  | ELEC | ELEC | F.F | ELECTRICAL WORK IN FF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الاول علوي | SITE 72
74 |  |  |  | ELEC | ELEC | F.F | ELECTRICAL WORK IN FF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الاول علوي | SITE 32
74 |  |  |  | ELEC | ELEC | F.F | ELECTRICAL WORK IN FF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الاول علوي | 4BHK (B1)
74 |  |  |  | ELEC | ELEC | F.F | ELECTRICAL WORK IN FF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الاول علوي | 4BHK (B2)
74 |  |  |  | ELEC | ELEC | F.F | ELECTRICAL WORK IN FF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الاول علوي | 4BHK (BS2-4)
74 |  |  |  | ELEC | ELEC | F.F | ELECTRICAL WORK IN FF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الاول علوي | 4BHK (B5)
74 |  |  |  | ELEC | ELEC | F.F | ELECTRICAL WORK IN FF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الاول علوي | 4BHK (BS1-6)
74 |  |  |  | ELEC | ELEC | F.F | ELECTRICAL WORK IN FF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الاول علوي | SITE 33
74 |  |  |  | ELEC | ELEC | F.F | ELECTRICAL WORK IN FF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الاول علوي | TYPE (C1)
74 |  |  |  | ELEC | ELEC | F.F | ELECTRICAL WORK IN FF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الاول علوي | TYPE (C2)
74 |  |  |  | ELEC | ELEC | F.F | ELECTRICAL WORK IN FF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الاول علوي | TYPE (C3)
74 |  |  |  | ELEC | ELEC | F.F | ELECTRICAL WORK IN FF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الاول علوي | TYPE (C4)
74 |  |  |  | ELEC | ELEC | F.F | ELECTRICAL WORK IN FF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الاول علوي | TYPE (CS2-5)
74 |  |  |  | ELEC | ELEC | F.F | ELECTRICAL WORK IN FF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الاول علوي | TYPE (C6)
74 |  |  |  | ELEC | ELEC | F.F | ELECTRICAL WORK IN FF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الاول علوي | TYPE (C7)
74 |  |  |  | ELEC | ELEC | F.F | ELECTRICAL WORK IN FF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الاول علوي | TYPE (CS1-8)
74 |  |  |  | ELEC | ELEC | F.F | ELECTRICAL WORK IN FF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الاول علوي | TYPE (C9)
74 |  |  |  | ELEC | ELEC | F.F | ELECTRICAL WORK IN FF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الاول علوي | TYPE (C10)
74 |  |  |  | ELEC | ELEC | F.F | ELECTRICAL WORK IN FF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الاول علوي | TYPE (C11)
74 |  |  |  | ELEC | ELEC | F.F | ELECTRICAL WORK IN FF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الاول علوي | TYPE (CS1-12)
74 |  |  |  | ELEC | ELEC | F.F | ELECTRICAL WORK IN FF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الاول علوي | TYPE (C13)
74 |  |  |  | ELEC | ELEC | F.F | ELECTRICAL WORK IN FF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الاول علوي | TYPE (C14)
74 |  |  |  | ELEC | ELEC | F.F | ELECTRICAL WORK IN FF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الاول علوي | TYPE (C15)
74 |  |  |  | ELEC | ELEC | F.F | ELECTRICAL WORK IN FF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الاول علوي | TYPE (C16)
74 |  |  |  | ELEC | ELEC | F.F | ELECTRICAL WORK IN FF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الاول علوي | SITE 71
75 |  |  |  | MECH | MECH | F.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN FF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف الاول علوي | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2025-11-17 | 2025-11-18 | A28-MEP
75 |  |  |  | MECH | MECH | F.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN FF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف الاول علوي | 3BHK (A-8) | 100% | 2025-11-12 | 2025-11-15 | A28-MEP
75 |  |  |  | MECH | MECH | F.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN FF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف الاول علوي | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2025-11-26 | 2025-11-26 | A28-MEP
75 |  |  |  | MECH | MECH | F.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN FF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف الاول علوي | 3BHK (AS1-10) | 100% | 2025-12-02 | 2025-12-03 | A28-MEP | M38-MEP
75 |  |  |  | MECH | MECH | F.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN FF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف الاول علوي | 4BHK (B8) | 100% | 2026-03-07 | 2026-03-10 | G23-MEP | J18-MEP
75 |  |  |  | MECH | MECH | F.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN FF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف الاول علوي | 3BHK (AS 1-3) | 100% | 2025-12-28 | 2025-12-30 | J18-MEP
75 |  |  |  | MECH | MECH | F.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN FF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف الاول علوي | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2025-11-11 | 2025-11-13 | J18-MEP
75 |  |  |  | MECH | MECH | F.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN FF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف الاول علوي | 3BHK (AS1-6) | 100% | 2025-12-14 | 2025-12-15 | J18-MEP
75 |  |  |  | MECH | MECH | F.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN FF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف الاول علوي | 3BHK (A-11) | 100% | 2025-12-14 | 2025-12-15 | M38-MEP
75 |  |  |  | MECH | MECH | F.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN FF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف الاول علوي | 3BHK (AS2-12) | 100% | 2025-12-06 | 2025-12-07 | M38-MEP
75 |  |  |  | MECH | MECH | F.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN FF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف الاول علوي | 3BHK (AS2-1) | 100% | 2026-01-03 | 2026-01-18 | S21-MEP
75 |  |  |  | MECH | MECH | F.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN FF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف الاول علوي | 3BHK (A-2) | 100% | 2026-01-10 | 2026-02-03 | S21-MEP
75 |  |  |  | MECH | MECH | F.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN FF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف الاول علوي | 3BHK (AS-5) | 100% | 2026-02-12 | 2026-02-14 | S21-MEP
75 |  |  |  | MECH | MECH | F.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN FF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف الاول علوي | 4BHK (B9) | 100% | 2026-01-19 | 2026-01-26 | T24-MEP
75 |  |  |  | MECH | MECH | F.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN FF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف الاول علوي | SITE 72
75 |  |  |  | MECH | MECH | F.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN FF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف الاول علوي | SITE 32
75 |  |  |  | MECH | MECH | F.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN FF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف الاول علوي | 4BHK (B1)
75 |  |  |  | MECH | MECH | F.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN FF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف الاول علوي | 4BHK (B2)
75 |  |  |  | MECH | MECH | F.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN FF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف الاول علوي | 4BHK (BS1-3)
75 |  |  |  | MECH | MECH | F.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN FF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف الاول علوي | 4BHK (BS2-4)
75 |  |  |  | MECH | MECH | F.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN FF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف الاول علوي | 4BHK (B5)
75 |  |  |  | MECH | MECH | F.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN FF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف الاول علوي | 4BHK (BS1-6)
75 |  |  |  | MECH | MECH | F.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN FF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف الاول علوي | 4BHK (BS2-7)
75 |  |  |  | MECH | MECH | F.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN FF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف الاول علوي | SITE 33
75 |  |  |  | MECH | MECH | F.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN FF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف الاول علوي | TYPE (C1)
75 |  |  |  | MECH | MECH | F.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN FF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف الاول علوي | TYPE (C2)
75 |  |  |  | MECH | MECH | F.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN FF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف الاول علوي | TYPE (C3)
75 |  |  |  | MECH | MECH | F.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN FF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف الاول علوي | TYPE (C4)
75 |  |  |  | MECH | MECH | F.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN FF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف الاول علوي | TYPE (CS2-5)
75 |  |  |  | MECH | MECH | F.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN FF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف الاول علوي | TYPE (C6)
75 |  |  |  | MECH | MECH | F.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN FF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف الاول علوي | TYPE (C7)
75 |  |  |  | MECH | MECH | F.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN FF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف الاول علوي | TYPE (CS1-8)
75 |  |  |  | MECH | MECH | F.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN FF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف الاول علوي | TYPE (C9)
75 |  |  |  | MECH | MECH | F.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN FF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف الاول علوي | TYPE (C10)
75 |  |  |  | MECH | MECH | F.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN FF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف الاول علوي | TYPE (C11)
75 |  |  |  | MECH | MECH | F.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN FF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف الاول علوي | TYPE (CS1-12)
75 |  |  |  | MECH | MECH | F.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN FF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف الاول علوي | TYPE (C13)
75 |  |  |  | MECH | MECH | F.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN FF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف الاول علوي | TYPE (C14)
75 |  |  |  | MECH | MECH | F.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN FF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف الاول علوي | TYPE (C15)
75 |  |  |  | MECH | MECH | F.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN FF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف الاول علوي | TYPE (C16)
75 |  |  |  | MECH | MECH | F.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN FF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف الاول علوي | SITE 71
76 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Steel Works for Beams and Slabs of F.F+ STAIRS. | حدادة سقف وكمرات الدور الاول + السلالم | 3BHK (AS2-1) | 100% | 2026-01-12 | 2026-01-18 | A4
76 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Steel Works for Beams and Slabs of F.F+ STAIRS. | حدادة سقف وكمرات الدور الاول + السلالم | 3BHK (A-2) | 100% | 2026-01-17 | 2026-02-03 | A4
76 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Steel Works for Beams and Slabs of F.F+ STAIRS. | حدادة سقف وكمرات الدور الاول + السلالم | 3BHK (A-11) | 100% | 2025-12-06 | 2025-12-16 | A45
76 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Steel Works for Beams and Slabs of F.F+ STAIRS. | حدادة سقف وكمرات الدور الاول + السلالم | 3BHK (AS2-12) | 100% | 2025-11-28 | 2025-12-08 | A45
76 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Steel Works for Beams and Slabs of F.F+ STAIRS. | حدادة سقف وكمرات الدور الاول + السلالم | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2025-11-05 | 2025-11-15 | A46
76 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Steel Works for Beams and Slabs of F.F+ STAIRS. | حدادة سقف وكمرات الدور الاول + السلالم | 3BHK (AS 1-3) | 100% | 2025-12-21 | 2025-12-30 | F30
76 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Steel Works for Beams and Slabs of F.F+ STAIRS. | حدادة سقف وكمرات الدور الاول + السلالم | 4BHK (BS1-3) | 20% | 2026-03-11 |  | F8
76 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Steel Works for Beams and Slabs of F.F+ STAIRS. | حدادة سقف وكمرات الدور الاول + السلالم | 4BHK (BS2-7) | 100% | 2026-03-11 | 2026-03-14 | F8
76 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Steel Works for Beams and Slabs of F.F+ STAIRS. | حدادة سقف وكمرات الدور الاول + السلالم | 3BHK (AS1-10) | 100% | 2025-11-22 | 2025-12-04 | G29
76 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Steel Works for Beams and Slabs of F.F+ STAIRS. | حدادة سقف وكمرات الدور الاول + السلالم | 3BHK (AS1-6) | 100% | 2025-12-02 | 2025-12-17 | I5 | A64
76 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Steel Works for Beams and Slabs of F.F+ STAIRS. | حدادة سقف وكمرات الدور الاول + السلالم | 4BHK (B9) | 100% | 2026-01-08 | 2026-01-28 | K50
76 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Steel Works for Beams and Slabs of F.F+ STAIRS. | حدادة سقف وكمرات الدور الاول + السلالم | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2025-12-01 | 2025-12-08 | M47
76 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Steel Works for Beams and Slabs of F.F+ STAIRS. | حدادة سقف وكمرات الدور الاول + السلالم | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2025-11-14 | 2025-11-24 | M49
76 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Steel Works for Beams and Slabs of F.F+ STAIRS. | حدادة سقف وكمرات الدور الاول + السلالم | 3BHK (A-8) | 100% | 2025-11-09 | 2025-11-16 | M49
76 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Steel Works for Beams and Slabs of F.F+ STAIRS. | حدادة سقف وكمرات الدور الاول + السلالم | 3BHK (AS-5) | 100% | 2026-01-31 | 2026-02-21 | M49
76 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Steel Works for Beams and Slabs of F.F+ STAIRS. | حدادة سقف وكمرات الدور الاول + السلالم | SITE 72
76 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Steel Works for Beams and Slabs of F.F+ STAIRS. | حدادة سقف وكمرات الدور الاول + السلالم | SITE 32
76 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Steel Works for Beams and Slabs of F.F+ STAIRS. | حدادة سقف وكمرات الدور الاول + السلالم | 4BHK (B1)
76 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Steel Works for Beams and Slabs of F.F+ STAIRS. | حدادة سقف وكمرات الدور الاول + السلالم | 4BHK (B2)
76 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Steel Works for Beams and Slabs of F.F+ STAIRS. | حدادة سقف وكمرات الدور الاول + السلالم | 4BHK (BS2-4)
76 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Steel Works for Beams and Slabs of F.F+ STAIRS. | حدادة سقف وكمرات الدور الاول + السلالم | 4BHK (B5)
76 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Steel Works for Beams and Slabs of F.F+ STAIRS. | حدادة سقف وكمرات الدور الاول + السلالم | 4BHK (BS1-6)
76 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Steel Works for Beams and Slabs of F.F+ STAIRS. | حدادة سقف وكمرات الدور الاول + السلالم | 4BHK (B8)
76 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Steel Works for Beams and Slabs of F.F+ STAIRS. | حدادة سقف وكمرات الدور الاول + السلالم | SITE 33
76 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Steel Works for Beams and Slabs of F.F+ STAIRS. | حدادة سقف وكمرات الدور الاول + السلالم | TYPE (C1)
76 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Steel Works for Beams and Slabs of F.F+ STAIRS. | حدادة سقف وكمرات الدور الاول + السلالم | TYPE (C2)
76 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Steel Works for Beams and Slabs of F.F+ STAIRS. | حدادة سقف وكمرات الدور الاول + السلالم | TYPE (C3)
76 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Steel Works for Beams and Slabs of F.F+ STAIRS. | حدادة سقف وكمرات الدور الاول + السلالم | TYPE (C4)
76 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Steel Works for Beams and Slabs of F.F+ STAIRS. | حدادة سقف وكمرات الدور الاول + السلالم | TYPE (CS2-5)
76 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Steel Works for Beams and Slabs of F.F+ STAIRS. | حدادة سقف وكمرات الدور الاول + السلالم | TYPE (C6)
76 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Steel Works for Beams and Slabs of F.F+ STAIRS. | حدادة سقف وكمرات الدور الاول + السلالم | TYPE (C7)
76 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Steel Works for Beams and Slabs of F.F+ STAIRS. | حدادة سقف وكمرات الدور الاول + السلالم | TYPE (CS1-8)
76 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Steel Works for Beams and Slabs of F.F+ STAIRS. | حدادة سقف وكمرات الدور الاول + السلالم | TYPE (C9)
76 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Steel Works for Beams and Slabs of F.F+ STAIRS. | حدادة سقف وكمرات الدور الاول + السلالم | TYPE (C10)
76 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Steel Works for Beams and Slabs of F.F+ STAIRS. | حدادة سقف وكمرات الدور الاول + السلالم | TYPE (C11)
76 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Steel Works for Beams and Slabs of F.F+ STAIRS. | حدادة سقف وكمرات الدور الاول + السلالم | TYPE (CS1-12)
76 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Steel Works for Beams and Slabs of F.F+ STAIRS. | حدادة سقف وكمرات الدور الاول + السلالم | TYPE (C13)
76 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Steel Works for Beams and Slabs of F.F+ STAIRS. | حدادة سقف وكمرات الدور الاول + السلالم | TYPE (C14)
76 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Steel Works for Beams and Slabs of F.F+ STAIRS. | حدادة سقف وكمرات الدور الاول + السلالم | TYPE (C15)
76 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Steel Works for Beams and Slabs of F.F+ STAIRS. | حدادة سقف وكمرات الدور الاول + السلالم | TYPE (C16)
76 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Steel Works for Beams and Slabs of F.F+ STAIRS. | حدادة سقف وكمرات الدور الاول + السلالم | SITE 71
77 | CSB26 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Concrete works for Beams and slab of F.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الاول + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2025-11-24 | 2025-11-24 | A15
77 | CSB26 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Concrete works for Beams and slab of F.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الاول + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (A-8) | 100% | 2025-11-16 | 2025-11-16 | A15
77 | CSB26 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Concrete works for Beams and slab of F.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الاول + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2025-12-08 | 2025-12-08 | A15
77 | CSB26 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Concrete works for Beams and slab of F.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الاول + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS-5) | 100% | 2026-02-21 | 2026-02-21 | A15
77 | CSB26 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Concrete works for Beams and slab of F.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الاول + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS2-1) | 100% | 2026-01-18 | 2026-01-18 | A4
77 | CSB26 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Concrete works for Beams and slab of F.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الاول + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (A-2) | 100% | 2026-02-03 | 2026-02-03 | A4
77 | CSB26 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Concrete works for Beams and slab of F.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الاول + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS1-10) | 100% | 2025-12-04 | 2025-12-04 | A40
77 | CSB26 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Concrete works for Beams and slab of F.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الاول + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (A-11) | 100% | 2025-12-16 | 2025-12-16 | A40
77 | CSB26 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Concrete works for Beams and slab of F.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الاول + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS2-12) | 100% | 2025-12-08 | 2025-12-08 | A40
77 | CSB26 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Concrete works for Beams and slab of F.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الاول + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS 1-3) | 100% | 2025-12-21 | 2025-12-30 | F30
77 | CSB26 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Concrete works for Beams and slab of F.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الاول + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (BS2-7) | 100% | 2026-03-11 | 2026-03-14 | F8
77 | CSB26 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Concrete works for Beams and slab of F.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الاول + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2025-11-15 | 2025-11-15 | H41
77 | CSB26 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Concrete works for Beams and slab of F.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الاول + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS1-6) | 100% | 2025-12-17 | 2025-12-17 | I5
77 | CSB26 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Concrete works for Beams and slab of F.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الاول + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B9) | 100% | 2026-01-28 | 2026-01-28 | K50
77 | CSB26 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Concrete works for Beams and slab of F.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الاول + الاختبارات كاملة عليها | SITE 72
77 | CSB26 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Concrete works for Beams and slab of F.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الاول + الاختبارات كاملة عليها | SITE 32
77 | CSB26 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Concrete works for Beams and slab of F.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الاول + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B1)
77 | CSB26 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Concrete works for Beams and slab of F.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الاول + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B2)
77 | CSB26 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Concrete works for Beams and slab of F.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الاول + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (BS1-3)
77 | CSB26 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Concrete works for Beams and slab of F.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الاول + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (BS2-4)
77 | CSB26 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Concrete works for Beams and slab of F.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الاول + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B5)
77 | CSB26 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Concrete works for Beams and slab of F.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الاول + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (BS1-6)
77 | CSB26 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Concrete works for Beams and slab of F.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الاول + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B8)
77 | CSB26 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Concrete works for Beams and slab of F.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الاول + الاختبارات كاملة عليها | SITE 33
77 | CSB26 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Concrete works for Beams and slab of F.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الاول + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C1)
77 | CSB26 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Concrete works for Beams and slab of F.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الاول + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C2)
77 | CSB26 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Concrete works for Beams and slab of F.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الاول + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C3)
77 | CSB26 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Concrete works for Beams and slab of F.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الاول + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C4)
77 | CSB26 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Concrete works for Beams and slab of F.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الاول + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (CS2-5)
77 | CSB26 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Concrete works for Beams and slab of F.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الاول + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C6)
77 | CSB26 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Concrete works for Beams and slab of F.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الاول + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C7)
77 | CSB26 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Concrete works for Beams and slab of F.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الاول + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (CS1-8)
77 | CSB26 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Concrete works for Beams and slab of F.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الاول + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C9)
77 | CSB26 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Concrete works for Beams and slab of F.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الاول + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C10)
77 | CSB26 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Concrete works for Beams and slab of F.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الاول + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C11)
77 | CSB26 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Concrete works for Beams and slab of F.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الاول + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (CS1-12)
77 | CSB26 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Concrete works for Beams and slab of F.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الاول + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C13)
77 | CSB26 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Concrete works for Beams and slab of F.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الاول + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C14)
77 | CSB26 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Concrete works for Beams and slab of F.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الاول + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C15)
77 | CSB26 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Concrete works for Beams and slab of F.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الاول + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C16)
77 | CSB26 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | F.F | Concrete works for Beams and slab of F.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الاول + الاختبارات كاملة عليها | SITE 71
78 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of S.F | حدادة أعمدة الثاني علوي | 3BHK (AS2-1) | 100% | 2026-01-19 | 2026-01-26 | A4
78 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of S.F | حدادة أعمدة الثاني علوي | 3BHK (A-2) | 100% | 2026-02-05 | 2026-02-14 | A4
78 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of S.F | حدادة أعمدة الثاني علوي | 3BHK (A-11) | 100% | 2025-12-17 | 2025-12-22 | A45
78 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of S.F | حدادة أعمدة الثاني علوي | 3BHK (AS2-12) | 100% | 2025-12-09 | 2025-12-16 | A45
78 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of S.F | حدادة أعمدة الثاني علوي | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2025-11-17 | 2025-11-20 | A46
78 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of S.F | حدادة أعمدة الثاني علوي | 3BHK (AS 1-3) | 100% | 2026-01-01 | 2026-01-05 | F30
78 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of S.F | حدادة أعمدة الثاني علوي | 3BHK (AS1-6) | 100% | 2025-12-23 | 2025-12-25 | I5
78 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of S.F | حدادة أعمدة الثاني علوي | 4BHK (B9) | 100% | 2026-01-28 | 2026-02-04 | K50
78 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of S.F | حدادة أعمدة الثاني علوي | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2025-12-09 | 2025-12-14 | M47
78 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of S.F | حدادة أعمدة الثاني علوي | 3BHK (AS1-10) | 100% | 2025-12-09 | 2025-12-10 | M47
78 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of S.F | حدادة أعمدة الثاني علوي | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2025-11-25 | 2025-11-26 | M49
78 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of S.F | حدادة أعمدة الثاني علوي | 3BHK (A-8) | 100% | 2025-11-17 | 2025-11-19 | M49
78 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of S.F | حدادة أعمدة الثاني علوي | 3BHK (AS-5) | 100% | 2026-02-23 | 2026-03-12 | M49
78 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of S.F | حدادة أعمدة الثاني علوي | SITE 72
78 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of S.F | حدادة أعمدة الثاني علوي | SITE 32
78 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of S.F | حدادة أعمدة الثاني علوي | 4BHK (B1)
78 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of S.F | حدادة أعمدة الثاني علوي | 4BHK (B2)
78 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of S.F | حدادة أعمدة الثاني علوي | 4BHK (BS1-3)
78 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of S.F | حدادة أعمدة الثاني علوي | 4BHK (BS2-4)
78 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of S.F | حدادة أعمدة الثاني علوي | 4BHK (B5)
78 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of S.F | حدادة أعمدة الثاني علوي | 4BHK (BS1-6)
78 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of S.F | حدادة أعمدة الثاني علوي | 4BHK (BS2-7)
78 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of S.F | حدادة أعمدة الثاني علوي | 4BHK (B8)
78 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of S.F | حدادة أعمدة الثاني علوي | SITE 33
78 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of S.F | حدادة أعمدة الثاني علوي | TYPE (C1)
78 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of S.F | حدادة أعمدة الثاني علوي | TYPE (C2)
78 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of S.F | حدادة أعمدة الثاني علوي | TYPE (C3)
78 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of S.F | حدادة أعمدة الثاني علوي | TYPE (C4)
78 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of S.F | حدادة أعمدة الثاني علوي | TYPE (CS2-5)
78 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of S.F | حدادة أعمدة الثاني علوي | TYPE (C6)
78 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of S.F | حدادة أعمدة الثاني علوي | TYPE (C7)
78 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of S.F | حدادة أعمدة الثاني علوي | TYPE (CS1-8)
78 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of S.F | حدادة أعمدة الثاني علوي | TYPE (C9)
78 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of S.F | حدادة أعمدة الثاني علوي | TYPE (C10)
78 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of S.F | حدادة أعمدة الثاني علوي | TYPE (C11)
78 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of S.F | حدادة أعمدة الثاني علوي | TYPE (CS1-12)
78 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of S.F | حدادة أعمدة الثاني علوي | TYPE (C13)
78 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of S.F | حدادة أعمدة الثاني علوي | TYPE (C14)
78 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of S.F | حدادة أعمدة الثاني علوي | TYPE (C15)
78 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of S.F | حدادة أعمدة الثاني علوي | TYPE (C16)
78 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of S.F | حدادة أعمدة الثاني علوي | SITE 71
79 |  |  |  | ELEC | ELEC | S.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN S.F | صواعد الحمايه من الصواعق أعمدة الدور الثاني علوي | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2025-11-26 | 2025-11-26 | A28-MEP
79 |  |  |  | ELEC | ELEC | S.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN S.F | صواعد الحمايه من الصواعق أعمدة الدور الثاني علوي | 3BHK (A-8) | 100% | 2025-11-19 | 2025-11-19 | A28-MEP
79 |  |  |  | ELEC | ELEC | S.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN S.F | صواعد الحمايه من الصواعق أعمدة الدور الثاني علوي | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2025-12-14 | 2025-12-14 | A28-MEP
79 |  |  |  | ELEC | ELEC | S.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN S.F | صواعد الحمايه من الصواعق أعمدة الدور الثاني علوي | 3BHK (AS 1-3) | 100% | 2026-01-05 | 2026-01-05 | J18-MEP
79 |  |  |  | ELEC | ELEC | S.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN S.F | صواعد الحمايه من الصواعق أعمدة الدور الثاني علوي | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2025-11-18 | 2025-11-20 | J18-MEP
79 |  |  |  | ELEC | ELEC | S.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN S.F | صواعد الحمايه من الصواعق أعمدة الدور الثاني علوي | 3BHK (AS1-6) | 100% | 2025-12-24 | 2025-12-24 | J18-MEP
79 |  |  |  | ELEC | ELEC | S.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN S.F | صواعد الحمايه من الصواعق أعمدة الدور الثاني علوي | 3BHK (AS1-10) | 100% | 2025-12-10 | 2025-12-10 | M38-MEP
79 |  |  |  | ELEC | ELEC | S.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN S.F | صواعد الحمايه من الصواعق أعمدة الدور الثاني علوي | 3BHK (A-11) | 100% | 2025-12-22 | 2025-12-22 | M38-MEP
79 |  |  |  | ELEC | ELEC | S.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN S.F | صواعد الحمايه من الصواعق أعمدة الدور الثاني علوي | 3BHK (AS2-12) | 100% | 2025-12-16 | 2025-12-16 | M38-MEP
79 |  |  |  | ELEC | ELEC | S.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN S.F | صواعد الحمايه من الصواعق أعمدة الدور الثاني علوي | 3BHK (AS2-1) | 100% | 2026-01-26 | 2026-01-26 | S21-MEP
79 |  |  |  | ELEC | ELEC | S.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN S.F | صواعد الحمايه من الصواعق أعمدة الدور الثاني علوي | 3BHK (A-2) | 100% | 2026-02-12 | 2026-02-12 | S21-MEP
79 |  |  |  | ELEC | ELEC | S.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN S.F | صواعد الحمايه من الصواعق أعمدة الدور الثاني علوي | 3BHK (AS-5) | 100% | 2026-03-09 | 2026-03-10 | S21-MEP
79 |  |  |  | ELEC | ELEC | S.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN S.F | صواعد الحمايه من الصواعق أعمدة الدور الثاني علوي | 4BHK (B9) | 100% | 2025-12-30 | 2026-02-04 | T24-MEP
79 |  |  |  | ELEC | ELEC | S.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN S.F | صواعد الحمايه من الصواعق أعمدة الدور الثاني علوي | SITE 72
79 |  |  |  | ELEC | ELEC | S.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN S.F | صواعد الحمايه من الصواعق أعمدة الدور الثاني علوي | SITE 32
79 |  |  |  | ELEC | ELEC | S.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN S.F | صواعد الحمايه من الصواعق أعمدة الدور الثاني علوي | 4BHK (B1)
79 |  |  |  | ELEC | ELEC | S.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN S.F | صواعد الحمايه من الصواعق أعمدة الدور الثاني علوي | 4BHK (B2)
79 |  |  |  | ELEC | ELEC | S.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN S.F | صواعد الحمايه من الصواعق أعمدة الدور الثاني علوي | 4BHK (BS1-3)
79 |  |  |  | ELEC | ELEC | S.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN S.F | صواعد الحمايه من الصواعق أعمدة الدور الثاني علوي | 4BHK (BS2-4)
79 |  |  |  | ELEC | ELEC | S.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN S.F | صواعد الحمايه من الصواعق أعمدة الدور الثاني علوي | 4BHK (B5)
79 |  |  |  | ELEC | ELEC | S.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN S.F | صواعد الحمايه من الصواعق أعمدة الدور الثاني علوي | 4BHK (BS1-6)
79 |  |  |  | ELEC | ELEC | S.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN S.F | صواعد الحمايه من الصواعق أعمدة الدور الثاني علوي | 4BHK (BS2-7)
79 |  |  |  | ELEC | ELEC | S.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN S.F | صواعد الحمايه من الصواعق أعمدة الدور الثاني علوي | 4BHK (B8)
79 |  |  |  | ELEC | ELEC | S.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN S.F | صواعد الحمايه من الصواعق أعمدة الدور الثاني علوي | SITE 33
79 |  |  |  | ELEC | ELEC | S.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN S.F | صواعد الحمايه من الصواعق أعمدة الدور الثاني علوي | TYPE (C1)
79 |  |  |  | ELEC | ELEC | S.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN S.F | صواعد الحمايه من الصواعق أعمدة الدور الثاني علوي | TYPE (C2)
79 |  |  |  | ELEC | ELEC | S.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN S.F | صواعد الحمايه من الصواعق أعمدة الدور الثاني علوي | TYPE (C3)
79 |  |  |  | ELEC | ELEC | S.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN S.F | صواعد الحمايه من الصواعق أعمدة الدور الثاني علوي | TYPE (C4)
79 |  |  |  | ELEC | ELEC | S.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN S.F | صواعد الحمايه من الصواعق أعمدة الدور الثاني علوي | TYPE (CS2-5)
79 |  |  |  | ELEC | ELEC | S.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN S.F | صواعد الحمايه من الصواعق أعمدة الدور الثاني علوي | TYPE (C6)
79 |  |  |  | ELEC | ELEC | S.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN S.F | صواعد الحمايه من الصواعق أعمدة الدور الثاني علوي | TYPE (C7)
79 |  |  |  | ELEC | ELEC | S.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN S.F | صواعد الحمايه من الصواعق أعمدة الدور الثاني علوي | TYPE (CS1-8)
79 |  |  |  | ELEC | ELEC | S.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN S.F | صواعد الحمايه من الصواعق أعمدة الدور الثاني علوي | TYPE (C9)
79 |  |  |  | ELEC | ELEC | S.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN S.F | صواعد الحمايه من الصواعق أعمدة الدور الثاني علوي | TYPE (C10)
79 |  |  |  | ELEC | ELEC | S.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN S.F | صواعد الحمايه من الصواعق أعمدة الدور الثاني علوي | TYPE (C11)
79 |  |  |  | ELEC | ELEC | S.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN S.F | صواعد الحمايه من الصواعق أعمدة الدور الثاني علوي | TYPE (CS1-12)
79 |  |  |  | ELEC | ELEC | S.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN S.F | صواعد الحمايه من الصواعق أعمدة الدور الثاني علوي | TYPE (C13)
79 |  |  |  | ELEC | ELEC | S.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN S.F | صواعد الحمايه من الصواعق أعمدة الدور الثاني علوي | TYPE (C14)
79 |  |  |  | ELEC | ELEC | S.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN S.F | صواعد الحمايه من الصواعق أعمدة الدور الثاني علوي | TYPE (C15)
79 |  |  |  | ELEC | ELEC | S.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN S.F | صواعد الحمايه من الصواعق أعمدة الدور الثاني علوي | TYPE (C16)
79 |  |  |  | ELEC | ELEC | S.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN S.F | صواعد الحمايه من الصواعق أعمدة الدور الثاني علوي | SITE 71
80 | CSB28 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Shuttering works for columns of S.F | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الثاني علوي) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2025-11-25 | 2025-12-26 | A15
80 | CSB28 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Shuttering works for columns of S.F | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الثاني علوي) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (A-8) | 100% | 2025-11-17 | 2025-12-19 | A15
80 | CSB28 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Shuttering works for columns of S.F | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الثاني علوي) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2025-12-09 | 2025-12-14 | A15
80 | CSB28 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Shuttering works for columns of S.F | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الثاني علوي) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS2-1) | 100% | 2026-01-26 | 2026-01-26 | A4
80 | CSB28 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Shuttering works for columns of S.F | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الثاني علوي) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (A-2) | 100% | 2026-02-14 | 2026-02-14 | A4
80 | CSB28 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Shuttering works for columns of S.F | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الثاني علوي) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS1-10) | 100% | 2025-12-09 | 2025-12-10 | A40
80 | CSB28 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Shuttering works for columns of S.F | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الثاني علوي) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (A-11) | 100% | 2025-12-17 | 2025-12-22 | A40
80 | CSB28 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Shuttering works for columns of S.F | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الثاني علوي) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS2-12) | 100% | 2025-12-09 | 2025-12-16 | A40
80 | CSB28 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Shuttering works for columns of S.F | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الثاني علوي) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS 1-3) | 100% | 2026-01-05 | 2026-01-05 | F30
80 | CSB28 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Shuttering works for columns of S.F | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الثاني علوي) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2025-11-20 | 2025-11-20 | H41
80 | CSB28 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Shuttering works for columns of S.F | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الثاني علوي) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS1-6) | 100% | 2025-12-23 | 2026-01-05 | I5
80 | CSB28 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Shuttering works for columns of S.F | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الثاني علوي) + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B9) | 100% | 2026-02-08 | 2026-02-08 | K50
80 | CSB28 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Shuttering works for columns of S.F | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الثاني علوي) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS-5) | 100% | 2026-03-12 | 2026-03-12 | M49
80 | CSB28 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Shuttering works for columns of S.F | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الثاني علوي) + الاختبارات كاملة عليها | SITE 72
80 | CSB28 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Shuttering works for columns of S.F | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الثاني علوي) + الاختبارات كاملة عليها | SITE 32
80 | CSB28 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Shuttering works for columns of S.F | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الثاني علوي) + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B1)
80 | CSB28 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Shuttering works for columns of S.F | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الثاني علوي) + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B2)
80 | CSB28 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Shuttering works for columns of S.F | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الثاني علوي) + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (BS1-3)
80 | CSB28 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Shuttering works for columns of S.F | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الثاني علوي) + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (BS2-4)
80 | CSB28 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Shuttering works for columns of S.F | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الثاني علوي) + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B5)
80 | CSB28 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Shuttering works for columns of S.F | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الثاني علوي) + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (BS1-6)
80 | CSB28 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Shuttering works for columns of S.F | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الثاني علوي) + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (BS2-7)
80 | CSB28 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Shuttering works for columns of S.F | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الثاني علوي) + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B8)
80 | CSB28 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Shuttering works for columns of S.F | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الثاني علوي) + الاختبارات كاملة عليها | SITE 33
80 | CSB28 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Shuttering works for columns of S.F | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الثاني علوي) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C1)
80 | CSB28 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Shuttering works for columns of S.F | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الثاني علوي) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C2)
80 | CSB28 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Shuttering works for columns of S.F | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الثاني علوي) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C3)
80 | CSB28 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Shuttering works for columns of S.F | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الثاني علوي) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C4)
80 | CSB28 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Shuttering works for columns of S.F | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الثاني علوي) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (CS2-5)
80 | CSB28 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Shuttering works for columns of S.F | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الثاني علوي) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C6)
80 | CSB28 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Shuttering works for columns of S.F | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الثاني علوي) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C7)
80 | CSB28 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Shuttering works for columns of S.F | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الثاني علوي) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (CS1-8)
80 | CSB28 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Shuttering works for columns of S.F | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الثاني علوي) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C9)
80 | CSB28 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Shuttering works for columns of S.F | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الثاني علوي) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C10)
80 | CSB28 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Shuttering works for columns of S.F | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الثاني علوي) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C11)
80 | CSB28 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Shuttering works for columns of S.F | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الثاني علوي) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (CS1-12)
80 | CSB28 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Shuttering works for columns of S.F | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الثاني علوي) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C13)
80 | CSB28 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Shuttering works for columns of S.F | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الثاني علوي) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C14)
80 | CSB28 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Shuttering works for columns of S.F | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الثاني علوي) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C15)
80 | CSB28 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Shuttering works for columns of S.F | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الثاني علوي) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C16)
80 | CSB28 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Shuttering works for columns of S.F | تقوية نجارة وصب ( أعمدة الثاني علوي) + الاختبارات كاملة عليها | SITE 71
81 | CSB23 |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block works, until the ceiling level G.F | استكمال أعمال مباني الدور الارضي بكامل الارتفاع | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2026-01-21 | 2026-03-02 | A36-B
81 | CSB23 |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block works, until the ceiling level G.F | استكمال أعمال مباني الدور الارضي بكامل الارتفاع | 3BHK (AS 1-3) | 20% | 2026-02-19 |  | F30
81 | CSB23 |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block works, until the ceiling level G.F | استكمال أعمال مباني الدور الارضي بكامل الارتفاع | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2026-01-29 | 2026-02-05 | I33-B
81 | CSB23 |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block works, until the ceiling level G.F | استكمال أعمال مباني الدور الارضي بكامل الارتفاع | 3BHK (A-8)
81 | CSB23 |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block works, until the ceiling level G.F | استكمال أعمال مباني الدور الارضي بكامل الارتفاع | 3BHK (AS2-9)
81 | CSB23 |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block works, until the ceiling level G.F | استكمال أعمال مباني الدور الارضي بكامل الارتفاع | 3BHK (AS1-10)
81 | CSB23 |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block works, until the ceiling level G.F | استكمال أعمال مباني الدور الارضي بكامل الارتفاع | 3BHK (A-11)
81 | CSB23 |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block works, until the ceiling level G.F | استكمال أعمال مباني الدور الارضي بكامل الارتفاع | 3BHK (AS2-12)
81 | CSB23 |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block works, until the ceiling level G.F | استكمال أعمال مباني الدور الارضي بكامل الارتفاع | SITE 72
81 | CSB23 |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block works, until the ceiling level G.F | استكمال أعمال مباني الدور الارضي بكامل الارتفاع | 3BHK (AS2-1)
81 | CSB23 |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block works, until the ceiling level G.F | استكمال أعمال مباني الدور الارضي بكامل الارتفاع | 3BHK (A-2)
81 | CSB23 |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block works, until the ceiling level G.F | استكمال أعمال مباني الدور الارضي بكامل الارتفاع | 3BHK (AS-5)
81 | CSB23 |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block works, until the ceiling level G.F | استكمال أعمال مباني الدور الارضي بكامل الارتفاع | 3BHK (AS1-6)
81 | CSB23 |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block works, until the ceiling level G.F | استكمال أعمال مباني الدور الارضي بكامل الارتفاع | SITE 32
81 | CSB23 |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block works, until the ceiling level G.F | استكمال أعمال مباني الدور الارضي بكامل الارتفاع | 4BHK (B1)
81 | CSB23 |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block works, until the ceiling level G.F | استكمال أعمال مباني الدور الارضي بكامل الارتفاع | 4BHK (B2)
81 | CSB23 |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block works, until the ceiling level G.F | استكمال أعمال مباني الدور الارضي بكامل الارتفاع | 4BHK (BS1-3)
81 | CSB23 |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block works, until the ceiling level G.F | استكمال أعمال مباني الدور الارضي بكامل الارتفاع | 4BHK (BS2-4)
81 | CSB23 |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block works, until the ceiling level G.F | استكمال أعمال مباني الدور الارضي بكامل الارتفاع | 4BHK (B5)
81 | CSB23 |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block works, until the ceiling level G.F | استكمال أعمال مباني الدور الارضي بكامل الارتفاع | 4BHK (BS1-6)
81 | CSB23 |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block works, until the ceiling level G.F | استكمال أعمال مباني الدور الارضي بكامل الارتفاع | 4BHK (BS2-7)
81 | CSB23 |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block works, until the ceiling level G.F | استكمال أعمال مباني الدور الارضي بكامل الارتفاع | 4BHK (B8)
81 | CSB23 |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block works, until the ceiling level G.F | استكمال أعمال مباني الدور الارضي بكامل الارتفاع | 4BHK (B9)
81 | CSB23 |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block works, until the ceiling level G.F | استكمال أعمال مباني الدور الارضي بكامل الارتفاع | SITE 33
81 | CSB23 |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block works, until the ceiling level G.F | استكمال أعمال مباني الدور الارضي بكامل الارتفاع | TYPE (C1)
81 | CSB23 |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block works, until the ceiling level G.F | استكمال أعمال مباني الدور الارضي بكامل الارتفاع | TYPE (C2)
81 | CSB23 |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block works, until the ceiling level G.F | استكمال أعمال مباني الدور الارضي بكامل الارتفاع | TYPE (C3)
81 | CSB23 |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block works, until the ceiling level G.F | استكمال أعمال مباني الدور الارضي بكامل الارتفاع | TYPE (C4)
81 | CSB23 |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block works, until the ceiling level G.F | استكمال أعمال مباني الدور الارضي بكامل الارتفاع | TYPE (CS2-5)
81 | CSB23 |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block works, until the ceiling level G.F | استكمال أعمال مباني الدور الارضي بكامل الارتفاع | TYPE (C6)
81 | CSB23 |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block works, until the ceiling level G.F | استكمال أعمال مباني الدور الارضي بكامل الارتفاع | TYPE (C7)
81 | CSB23 |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block works, until the ceiling level G.F | استكمال أعمال مباني الدور الارضي بكامل الارتفاع | TYPE (CS1-8)
81 | CSB23 |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block works, until the ceiling level G.F | استكمال أعمال مباني الدور الارضي بكامل الارتفاع | TYPE (C9)
81 | CSB23 |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block works, until the ceiling level G.F | استكمال أعمال مباني الدور الارضي بكامل الارتفاع | TYPE (C10)
81 | CSB23 |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block works, until the ceiling level G.F | استكمال أعمال مباني الدور الارضي بكامل الارتفاع | TYPE (C11)
81 | CSB23 |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block works, until the ceiling level G.F | استكمال أعمال مباني الدور الارضي بكامل الارتفاع | TYPE (CS1-12)
81 | CSB23 |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block works, until the ceiling level G.F | استكمال أعمال مباني الدور الارضي بكامل الارتفاع | TYPE (C13)
81 | CSB23 |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block works, until the ceiling level G.F | استكمال أعمال مباني الدور الارضي بكامل الارتفاع | TYPE (C14)
81 | CSB23 |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block works, until the ceiling level G.F | استكمال أعمال مباني الدور الارضي بكامل الارتفاع | TYPE (C15)
81 | CSB23 |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block works, until the ceiling level G.F | استكمال أعمال مباني الدور الارضي بكامل الارتفاع | TYPE (C16)
81 | CSB23 |  |  | BLOCK | BLOCK | G.F | Block works, until the ceiling level G.F | استكمال أعمال مباني الدور الارضي بكامل الارتفاع | SITE 71
82 | CSB24 |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works, until the ceiling level SHOPS | استكمال أعمال مباني المحلات الخارجية بكامل الارتفاع | 3BHK (AS1-7)
82 | CSB24 |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works, until the ceiling level SHOPS | استكمال أعمال مباني المحلات الخارجية بكامل الارتفاع | 3BHK (A-8)
82 | CSB24 |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works, until the ceiling level SHOPS | استكمال أعمال مباني المحلات الخارجية بكامل الارتفاع | 3BHK (AS2-9)
82 | CSB24 |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works, until the ceiling level SHOPS | استكمال أعمال مباني المحلات الخارجية بكامل الارتفاع | 3BHK (AS1-10)
82 | CSB24 |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works, until the ceiling level SHOPS | استكمال أعمال مباني المحلات الخارجية بكامل الارتفاع | 3BHK (A-11)
82 | CSB24 |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works, until the ceiling level SHOPS | استكمال أعمال مباني المحلات الخارجية بكامل الارتفاع | 3BHK (AS2-12)
82 | CSB24 |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works, until the ceiling level SHOPS | استكمال أعمال مباني المحلات الخارجية بكامل الارتفاع | SITE 72
82 | CSB24 |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works, until the ceiling level SHOPS | استكمال أعمال مباني المحلات الخارجية بكامل الارتفاع | 3BHK (AS2-1)
82 | CSB24 |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works, until the ceiling level SHOPS | استكمال أعمال مباني المحلات الخارجية بكامل الارتفاع | 3BHK (A-2)
82 | CSB24 |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works, until the ceiling level SHOPS | استكمال أعمال مباني المحلات الخارجية بكامل الارتفاع | 3BHK (AS 1-3)
82 | CSB24 |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works, until the ceiling level SHOPS | استكمال أعمال مباني المحلات الخارجية بكامل الارتفاع | 3BHK (AS 2-4)
82 | CSB24 |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works, until the ceiling level SHOPS | استكمال أعمال مباني المحلات الخارجية بكامل الارتفاع | 3BHK (AS-5)
82 | CSB24 |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works, until the ceiling level SHOPS | استكمال أعمال مباني المحلات الخارجية بكامل الارتفاع | 3BHK (AS1-6)
82 | CSB24 |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works, until the ceiling level SHOPS | استكمال أعمال مباني المحلات الخارجية بكامل الارتفاع | SITE 32
82 | CSB24 |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works, until the ceiling level SHOPS | استكمال أعمال مباني المحلات الخارجية بكامل الارتفاع | 4BHK (B1)
82 | CSB24 |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works, until the ceiling level SHOPS | استكمال أعمال مباني المحلات الخارجية بكامل الارتفاع | 4BHK (B2)
82 | CSB24 |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works, until the ceiling level SHOPS | استكمال أعمال مباني المحلات الخارجية بكامل الارتفاع | 4BHK (BS1-3)
82 | CSB24 |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works, until the ceiling level SHOPS | استكمال أعمال مباني المحلات الخارجية بكامل الارتفاع | 4BHK (BS2-4)
82 | CSB24 |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works, until the ceiling level SHOPS | استكمال أعمال مباني المحلات الخارجية بكامل الارتفاع | 4BHK (B5)
82 | CSB24 |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works, until the ceiling level SHOPS | استكمال أعمال مباني المحلات الخارجية بكامل الارتفاع | 4BHK (BS1-6)
82 | CSB24 |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works, until the ceiling level SHOPS | استكمال أعمال مباني المحلات الخارجية بكامل الارتفاع | 4BHK (BS2-7)
82 | CSB24 |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works, until the ceiling level SHOPS | استكمال أعمال مباني المحلات الخارجية بكامل الارتفاع | 4BHK (B8)
82 | CSB24 |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works, until the ceiling level SHOPS | استكمال أعمال مباني المحلات الخارجية بكامل الارتفاع | 4BHK (B9)
82 | CSB24 |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works, until the ceiling level SHOPS | استكمال أعمال مباني المحلات الخارجية بكامل الارتفاع | SITE 33
82 | CSB24 |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works, until the ceiling level SHOPS | استكمال أعمال مباني المحلات الخارجية بكامل الارتفاع | TYPE (C1)
82 | CSB24 |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works, until the ceiling level SHOPS | استكمال أعمال مباني المحلات الخارجية بكامل الارتفاع | TYPE (C2)
82 | CSB24 |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works, until the ceiling level SHOPS | استكمال أعمال مباني المحلات الخارجية بكامل الارتفاع | TYPE (C3)
82 | CSB24 |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works, until the ceiling level SHOPS | استكمال أعمال مباني المحلات الخارجية بكامل الارتفاع | TYPE (C4)
82 | CSB24 |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works, until the ceiling level SHOPS | استكمال أعمال مباني المحلات الخارجية بكامل الارتفاع | TYPE (CS2-5)
82 | CSB24 |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works, until the ceiling level SHOPS | استكمال أعمال مباني المحلات الخارجية بكامل الارتفاع | TYPE (C6)
82 | CSB24 |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works, until the ceiling level SHOPS | استكمال أعمال مباني المحلات الخارجية بكامل الارتفاع | TYPE (C7)
82 | CSB24 |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works, until the ceiling level SHOPS | استكمال أعمال مباني المحلات الخارجية بكامل الارتفاع | TYPE (CS1-8)
82 | CSB24 |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works, until the ceiling level SHOPS | استكمال أعمال مباني المحلات الخارجية بكامل الارتفاع | TYPE (C9)
82 | CSB24 |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works, until the ceiling level SHOPS | استكمال أعمال مباني المحلات الخارجية بكامل الارتفاع | TYPE (C10)
82 | CSB24 |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works, until the ceiling level SHOPS | استكمال أعمال مباني المحلات الخارجية بكامل الارتفاع | TYPE (C11)
82 | CSB24 |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works, until the ceiling level SHOPS | استكمال أعمال مباني المحلات الخارجية بكامل الارتفاع | TYPE (CS1-12)
82 | CSB24 |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works, until the ceiling level SHOPS | استكمال أعمال مباني المحلات الخارجية بكامل الارتفاع | TYPE (C13)
82 | CSB24 |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works, until the ceiling level SHOPS | استكمال أعمال مباني المحلات الخارجية بكامل الارتفاع | TYPE (C14)
82 | CSB24 |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works, until the ceiling level SHOPS | استكمال أعمال مباني المحلات الخارجية بكامل الارتفاع | TYPE (C15)
82 | CSB24 |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works, until the ceiling level SHOPS | استكمال أعمال مباني المحلات الخارجية بكامل الارتفاع | TYPE (C16)
82 | CSB24 |  |  | BLOCK | BLOCK | SHOPS | Block works, until the ceiling level SHOPS | استكمال أعمال مباني المحلات الخارجية بكامل الارتفاع | SITE 71
83 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | Water supply network block work in bathrooms and wet areas. | شبكة تغذية المياه الحوائط | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2026-01-31 | 2026-03-02 | J18-MEP
83 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | Water supply network block work in bathrooms and wet areas. | شبكة تغذية المياه الحوائط | 3BHK (AS1-7)
83 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | Water supply network block work in bathrooms and wet areas. | شبكة تغذية المياه الحوائط | 3BHK (A-8)
83 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | Water supply network block work in bathrooms and wet areas. | شبكة تغذية المياه الحوائط | 3BHK (AS2-9)
83 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | Water supply network block work in bathrooms and wet areas. | شبكة تغذية المياه الحوائط | 3BHK (AS1-10)
83 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | Water supply network block work in bathrooms and wet areas. | شبكة تغذية المياه الحوائط | 3BHK (A-11)
83 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | Water supply network block work in bathrooms and wet areas. | شبكة تغذية المياه الحوائط | 3BHK (AS2-12)
83 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | Water supply network block work in bathrooms and wet areas. | شبكة تغذية المياه الحوائط | SITE 72
83 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | Water supply network block work in bathrooms and wet areas. | شبكة تغذية المياه الحوائط | 3BHK (AS2-1)
83 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | Water supply network block work in bathrooms and wet areas. | شبكة تغذية المياه الحوائط | 3BHK (A-2)
83 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | Water supply network block work in bathrooms and wet areas. | شبكة تغذية المياه الحوائط | 3BHK (AS 1-3)
83 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | Water supply network block work in bathrooms and wet areas. | شبكة تغذية المياه الحوائط | 3BHK (AS-5)
83 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | Water supply network block work in bathrooms and wet areas. | شبكة تغذية المياه الحوائط | 3BHK (AS1-6)
83 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | Water supply network block work in bathrooms and wet areas. | شبكة تغذية المياه الحوائط | SITE 32
83 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | Water supply network block work in bathrooms and wet areas. | شبكة تغذية المياه الحوائط | 4BHK (B1)
83 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | Water supply network block work in bathrooms and wet areas. | شبكة تغذية المياه الحوائط | 4BHK (B2)
83 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | Water supply network block work in bathrooms and wet areas. | شبكة تغذية المياه الحوائط | 4BHK (BS1-3)
83 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | Water supply network block work in bathrooms and wet areas. | شبكة تغذية المياه الحوائط | 4BHK (BS2-4)
83 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | Water supply network block work in bathrooms and wet areas. | شبكة تغذية المياه الحوائط | 4BHK (B5)
83 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | Water supply network block work in bathrooms and wet areas. | شبكة تغذية المياه الحوائط | 4BHK (BS1-6)
83 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | Water supply network block work in bathrooms and wet areas. | شبكة تغذية المياه الحوائط | 4BHK (BS2-7)
83 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | Water supply network block work in bathrooms and wet areas. | شبكة تغذية المياه الحوائط | 4BHK (B8)
83 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | Water supply network block work in bathrooms and wet areas. | شبكة تغذية المياه الحوائط | 4BHK (B9)
83 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | Water supply network block work in bathrooms and wet areas. | شبكة تغذية المياه الحوائط | SITE 33
83 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | Water supply network block work in bathrooms and wet areas. | شبكة تغذية المياه الحوائط | TYPE (C1)
83 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | Water supply network block work in bathrooms and wet areas. | شبكة تغذية المياه الحوائط | TYPE (C2)
83 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | Water supply network block work in bathrooms and wet areas. | شبكة تغذية المياه الحوائط | TYPE (C3)
83 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | Water supply network block work in bathrooms and wet areas. | شبكة تغذية المياه الحوائط | TYPE (C4)
83 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | Water supply network block work in bathrooms and wet areas. | شبكة تغذية المياه الحوائط | TYPE (CS2-5)
83 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | Water supply network block work in bathrooms and wet areas. | شبكة تغذية المياه الحوائط | TYPE (C6)
83 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | Water supply network block work in bathrooms and wet areas. | شبكة تغذية المياه الحوائط | TYPE (C7)
83 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | Water supply network block work in bathrooms and wet areas. | شبكة تغذية المياه الحوائط | TYPE (CS1-8)
83 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | Water supply network block work in bathrooms and wet areas. | شبكة تغذية المياه الحوائط | TYPE (C9)
83 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | Water supply network block work in bathrooms and wet areas. | شبكة تغذية المياه الحوائط | TYPE (C10)
83 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | Water supply network block work in bathrooms and wet areas. | شبكة تغذية المياه الحوائط | TYPE (C11)
83 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | Water supply network block work in bathrooms and wet areas. | شبكة تغذية المياه الحوائط | TYPE (CS1-12)
83 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | Water supply network block work in bathrooms and wet areas. | شبكة تغذية المياه الحوائط | TYPE (C13)
83 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | Water supply network block work in bathrooms and wet areas. | شبكة تغذية المياه الحوائط | TYPE (C14)
83 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | Water supply network block work in bathrooms and wet areas. | شبكة تغذية المياه الحوائط | TYPE (C15)
83 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | Water supply network block work in bathrooms and wet areas. | شبكة تغذية المياه الحوائط | TYPE (C16)
83 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | Water supply network block work in bathrooms and wet areas. | شبكة تغذية المياه الحوائط | SITE 71
84 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | DRAINAGE network block work in bathrooms and wet areas. | اعمال الصرف الحوائط | 3BHK (AS1-7)
84 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | DRAINAGE network block work in bathrooms and wet areas. | اعمال الصرف الحوائط | 3BHK (A-8)
84 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | DRAINAGE network block work in bathrooms and wet areas. | اعمال الصرف الحوائط | 3BHK (AS2-9)
84 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | DRAINAGE network block work in bathrooms and wet areas. | اعمال الصرف الحوائط | 3BHK (AS1-10)
84 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | DRAINAGE network block work in bathrooms and wet areas. | اعمال الصرف الحوائط | 3BHK (A-11)
84 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | DRAINAGE network block work in bathrooms and wet areas. | اعمال الصرف الحوائط | 3BHK (AS2-12)
84 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | DRAINAGE network block work in bathrooms and wet areas. | اعمال الصرف الحوائط | SITE 72
84 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | DRAINAGE network block work in bathrooms and wet areas. | اعمال الصرف الحوائط | 3BHK (AS2-1)
84 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | DRAINAGE network block work in bathrooms and wet areas. | اعمال الصرف الحوائط | 3BHK (A-2)
84 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | DRAINAGE network block work in bathrooms and wet areas. | اعمال الصرف الحوائط | 3BHK (AS 1-3)
84 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | DRAINAGE network block work in bathrooms and wet areas. | اعمال الصرف الحوائط | 3BHK (AS 2-4)
84 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | DRAINAGE network block work in bathrooms and wet areas. | اعمال الصرف الحوائط | 3BHK (AS-5)
84 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | DRAINAGE network block work in bathrooms and wet areas. | اعمال الصرف الحوائط | 3BHK (AS1-6)
84 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | DRAINAGE network block work in bathrooms and wet areas. | اعمال الصرف الحوائط | SITE 32
84 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | DRAINAGE network block work in bathrooms and wet areas. | اعمال الصرف الحوائط | 4BHK (B1)
84 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | DRAINAGE network block work in bathrooms and wet areas. | اعمال الصرف الحوائط | 4BHK (B2)
84 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | DRAINAGE network block work in bathrooms and wet areas. | اعمال الصرف الحوائط | 4BHK (BS1-3)
84 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | DRAINAGE network block work in bathrooms and wet areas. | اعمال الصرف الحوائط | 4BHK (BS2-4)
84 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | DRAINAGE network block work in bathrooms and wet areas. | اعمال الصرف الحوائط | 4BHK (B5)
84 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | DRAINAGE network block work in bathrooms and wet areas. | اعمال الصرف الحوائط | 4BHK (BS1-6)
84 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | DRAINAGE network block work in bathrooms and wet areas. | اعمال الصرف الحوائط | 4BHK (BS2-7)
84 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | DRAINAGE network block work in bathrooms and wet areas. | اعمال الصرف الحوائط | 4BHK (B8)
84 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | DRAINAGE network block work in bathrooms and wet areas. | اعمال الصرف الحوائط | 4BHK (B9)
84 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | DRAINAGE network block work in bathrooms and wet areas. | اعمال الصرف الحوائط | SITE 33
84 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | DRAINAGE network block work in bathrooms and wet areas. | اعمال الصرف الحوائط | TYPE (C1)
84 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | DRAINAGE network block work in bathrooms and wet areas. | اعمال الصرف الحوائط | TYPE (C2)
84 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | DRAINAGE network block work in bathrooms and wet areas. | اعمال الصرف الحوائط | TYPE (C3)
84 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | DRAINAGE network block work in bathrooms and wet areas. | اعمال الصرف الحوائط | TYPE (C4)
84 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | DRAINAGE network block work in bathrooms and wet areas. | اعمال الصرف الحوائط | TYPE (CS2-5)
84 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | DRAINAGE network block work in bathrooms and wet areas. | اعمال الصرف الحوائط | TYPE (C6)
84 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | DRAINAGE network block work in bathrooms and wet areas. | اعمال الصرف الحوائط | TYPE (C7)
84 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | DRAINAGE network block work in bathrooms and wet areas. | اعمال الصرف الحوائط | TYPE (CS1-8)
84 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | DRAINAGE network block work in bathrooms and wet areas. | اعمال الصرف الحوائط | TYPE (C9)
84 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | DRAINAGE network block work in bathrooms and wet areas. | اعمال الصرف الحوائط | TYPE (C10)
84 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | DRAINAGE network block work in bathrooms and wet areas. | اعمال الصرف الحوائط | TYPE (C11)
84 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | DRAINAGE network block work in bathrooms and wet areas. | اعمال الصرف الحوائط | TYPE (CS1-12)
84 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | DRAINAGE network block work in bathrooms and wet areas. | اعمال الصرف الحوائط | TYPE (C13)
84 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | DRAINAGE network block work in bathrooms and wet areas. | اعمال الصرف الحوائط | TYPE (C14)
84 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | DRAINAGE network block work in bathrooms and wet areas. | اعمال الصرف الحوائط | TYPE (C15)
84 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | DRAINAGE network block work in bathrooms and wet areas. | اعمال الصرف الحوائط | TYPE (C16)
84 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | DRAINAGE network block work in bathrooms and wet areas. | اعمال الصرف الحوائط | SITE 71
85 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work. | صرف التكييف الحوائط | 3BHK (AS1-7)
85 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work. | صرف التكييف الحوائط | 3BHK (A-8)
85 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work. | صرف التكييف الحوائط | 3BHK (AS2-9)
85 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work. | صرف التكييف الحوائط | 3BHK (AS1-10)
85 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work. | صرف التكييف الحوائط | 3BHK (A-11)
85 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work. | صرف التكييف الحوائط | 3BHK (AS2-12)
85 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work. | صرف التكييف الحوائط | SITE 72
85 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work. | صرف التكييف الحوائط | 3BHK (AS2-1)
85 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work. | صرف التكييف الحوائط | 3BHK (A-2)
85 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work. | صرف التكييف الحوائط | 3BHK (AS 1-3)
85 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work. | صرف التكييف الحوائط | 3BHK (AS 2-4)
85 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work. | صرف التكييف الحوائط | 3BHK (AS-5)
85 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work. | صرف التكييف الحوائط | 3BHK (AS1-6)
85 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work. | صرف التكييف الحوائط | SITE 32
85 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work. | صرف التكييف الحوائط | 4BHK (B1)
85 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work. | صرف التكييف الحوائط | 4BHK (B2)
85 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work. | صرف التكييف الحوائط | 4BHK (BS1-3)
85 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work. | صرف التكييف الحوائط | 4BHK (BS2-4)
85 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work. | صرف التكييف الحوائط | 4BHK (B5)
85 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work. | صرف التكييف الحوائط | 4BHK (BS1-6)
85 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work. | صرف التكييف الحوائط | 4BHK (BS2-7)
85 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work. | صرف التكييف الحوائط | 4BHK (B8)
85 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work. | صرف التكييف الحوائط | 4BHK (B9)
85 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work. | صرف التكييف الحوائط | SITE 33
85 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work. | صرف التكييف الحوائط | TYPE (C1)
85 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work. | صرف التكييف الحوائط | TYPE (C2)
85 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work. | صرف التكييف الحوائط | TYPE (C3)
85 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work. | صرف التكييف الحوائط | TYPE (C4)
85 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work. | صرف التكييف الحوائط | TYPE (CS2-5)
85 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work. | صرف التكييف الحوائط | TYPE (C6)
85 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work. | صرف التكييف الحوائط | TYPE (C7)
85 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work. | صرف التكييف الحوائط | TYPE (CS1-8)
85 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work. | صرف التكييف الحوائط | TYPE (C9)
85 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work. | صرف التكييف الحوائط | TYPE (C10)
85 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work. | صرف التكييف الحوائط | TYPE (C11)
85 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work. | صرف التكييف الحوائط | TYPE (CS1-12)
85 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work. | صرف التكييف الحوائط | TYPE (C13)
85 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work. | صرف التكييف الحوائط | TYPE (C14)
85 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work. | صرف التكييف الحوائط | TYPE (C15)
85 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work. | صرف التكييف الحوائط | TYPE (C16)
85 |  |  |  | MECH | MECH | G.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work. | صرف التكييف الحوائط | SITE 71
86 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) | اعمال كهرباء الحوائط | 3BHK (AS1-7)
86 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) | اعمال كهرباء الحوائط | 3BHK (A-8)
86 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) | اعمال كهرباء الحوائط | 3BHK (AS2-9)
86 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) | اعمال كهرباء الحوائط | 3BHK (AS1-10)
86 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) | اعمال كهرباء الحوائط | 3BHK (A-11)
86 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) | اعمال كهرباء الحوائط | 3BHK (AS2-12)
86 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) | اعمال كهرباء الحوائط | SITE 72
86 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) | اعمال كهرباء الحوائط | 3BHK (AS2-1)
86 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) | اعمال كهرباء الحوائط | 3BHK (A-2)
86 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) | اعمال كهرباء الحوائط | 3BHK (AS 1-3)
86 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) | اعمال كهرباء الحوائط | 3BHK (AS 2-4)
86 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) | اعمال كهرباء الحوائط | 3BHK (AS-5)
86 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) | اعمال كهرباء الحوائط | 3BHK (AS1-6)
86 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) | اعمال كهرباء الحوائط | SITE 32
86 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) | اعمال كهرباء الحوائط | 4BHK (B1)
86 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) | اعمال كهرباء الحوائط | 4BHK (B2)
86 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) | اعمال كهرباء الحوائط | 4BHK (BS1-3)
86 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) | اعمال كهرباء الحوائط | 4BHK (BS2-4)
86 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) | اعمال كهرباء الحوائط | 4BHK (B5)
86 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) | اعمال كهرباء الحوائط | 4BHK (BS1-6)
86 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) | اعمال كهرباء الحوائط | 4BHK (BS2-7)
86 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) | اعمال كهرباء الحوائط | 4BHK (B8)
86 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) | اعمال كهرباء الحوائط | 4BHK (B9)
86 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) | اعمال كهرباء الحوائط | SITE 33
86 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) | اعمال كهرباء الحوائط | TYPE (C1)
86 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) | اعمال كهرباء الحوائط | TYPE (C2)
86 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) | اعمال كهرباء الحوائط | TYPE (C3)
86 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) | اعمال كهرباء الحوائط | TYPE (C4)
86 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) | اعمال كهرباء الحوائط | TYPE (CS2-5)
86 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) | اعمال كهرباء الحوائط | TYPE (C6)
86 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) | اعمال كهرباء الحوائط | TYPE (C7)
86 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) | اعمال كهرباء الحوائط | TYPE (CS1-8)
86 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) | اعمال كهرباء الحوائط | TYPE (C9)
86 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) | اعمال كهرباء الحوائط | TYPE (C10)
86 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) | اعمال كهرباء الحوائط | TYPE (C11)
86 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) | اعمال كهرباء الحوائط | TYPE (CS1-12)
86 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) | اعمال كهرباء الحوائط | TYPE (C13)
86 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) | اعمال كهرباء الحوائط | TYPE (C14)
86 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) | اعمال كهرباء الحوائط | TYPE (C15)
86 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) | اعمال كهرباء الحوائط | TYPE (C16)
86 |  |  |  | ELEC | ELEC | G.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) | اعمال كهرباء الحوائط | SITE 71
87 | CSB29 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Shuttering works for Beams and slab of S.F | نجارة سقف الدور الثاني علوي + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2025-11-29 | 2025-12-07 | A15
87 | CSB29 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Shuttering works for Beams and slab of S.F | نجارة سقف الدور الثاني علوي + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (A-8) | 100% | 2025-11-22 | 2025-12-01 | A15
87 | CSB29 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Shuttering works for Beams and slab of S.F | نجارة سقف الدور الثاني علوي + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2025-12-16 | 2025-12-22 | A15
87 | CSB29 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Shuttering works for Beams and slab of S.F | نجارة سقف الدور الثاني علوي + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS1-6) | 100% | 2026-01-06 | 2026-01-15 | A15
87 | CSB29 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Shuttering works for Beams and slab of S.F | نجارة سقف الدور الثاني علوي + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS2-1) | 100% | 2026-01-27 | 2026-02-01 | A4
87 | CSB29 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Shuttering works for Beams and slab of S.F | نجارة سقف الدور الثاني علوي + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (A-2) | 100% | 2026-02-16 | 2026-03-02 | A4
87 | CSB29 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Shuttering works for Beams and slab of S.F | نجارة سقف الدور الثاني علوي + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS1-10) | 100% | 2025-12-11 | 2025-12-22 | A40
87 | CSB29 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Shuttering works for Beams and slab of S.F | نجارة سقف الدور الثاني علوي + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (A-11) | 100% | 2025-12-24 | 2025-12-25 | A40
87 | CSB29 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Shuttering works for Beams and slab of S.F | نجارة سقف الدور الثاني علوي + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS2-12) | 100% | 2025-12-17 | 2025-12-24 | A40
87 | CSB29 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Shuttering works for Beams and slab of S.F | نجارة سقف الدور الثاني علوي + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS 1-3) | 100% | 2026-01-06 | 2026-01-13 | F30
87 | CSB29 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Shuttering works for Beams and slab of S.F | نجارة سقف الدور الثاني علوي + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2025-11-22 | 2025-12-02 | H41
87 | CSB29 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Shuttering works for Beams and slab of S.F | نجارة سقف الدور الثاني علوي + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B9) | 100% | 2026-02-09 | 2026-03-04 | K50
87 | CSB29 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Shuttering works for Beams and slab of S.F | نجارة سقف الدور الثاني علوي + الاختبارات كاملة عليها | SITE 72
87 | CSB29 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Shuttering works for Beams and slab of S.F | نجارة سقف الدور الثاني علوي + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS-5)
87 | CSB29 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Shuttering works for Beams and slab of S.F | نجارة سقف الدور الثاني علوي + الاختبارات كاملة عليها | SITE 32
87 | CSB29 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Shuttering works for Beams and slab of S.F | نجارة سقف الدور الثاني علوي + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B1)
87 | CSB29 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Shuttering works for Beams and slab of S.F | نجارة سقف الدور الثاني علوي + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B2)
87 | CSB29 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Shuttering works for Beams and slab of S.F | نجارة سقف الدور الثاني علوي + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (BS1-3)
87 | CSB29 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Shuttering works for Beams and slab of S.F | نجارة سقف الدور الثاني علوي + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (BS2-4)
87 | CSB29 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Shuttering works for Beams and slab of S.F | نجارة سقف الدور الثاني علوي + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B5)
87 | CSB29 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Shuttering works for Beams and slab of S.F | نجارة سقف الدور الثاني علوي + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (BS1-6)
87 | CSB29 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Shuttering works for Beams and slab of S.F | نجارة سقف الدور الثاني علوي + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (BS2-7)
87 | CSB29 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Shuttering works for Beams and slab of S.F | نجارة سقف الدور الثاني علوي + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B8)
87 | CSB29 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Shuttering works for Beams and slab of S.F | نجارة سقف الدور الثاني علوي + الاختبارات كاملة عليها | SITE 33
87 | CSB29 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Shuttering works for Beams and slab of S.F | نجارة سقف الدور الثاني علوي + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C1)
87 | CSB29 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Shuttering works for Beams and slab of S.F | نجارة سقف الدور الثاني علوي + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C2)
87 | CSB29 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Shuttering works for Beams and slab of S.F | نجارة سقف الدور الثاني علوي + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C3)
87 | CSB29 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Shuttering works for Beams and slab of S.F | نجارة سقف الدور الثاني علوي + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C4)
87 | CSB29 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Shuttering works for Beams and slab of S.F | نجارة سقف الدور الثاني علوي + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (CS2-5)
87 | CSB29 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Shuttering works for Beams and slab of S.F | نجارة سقف الدور الثاني علوي + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C6)
87 | CSB29 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Shuttering works for Beams and slab of S.F | نجارة سقف الدور الثاني علوي + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C7)
87 | CSB29 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Shuttering works for Beams and slab of S.F | نجارة سقف الدور الثاني علوي + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (CS1-8)
87 | CSB29 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Shuttering works for Beams and slab of S.F | نجارة سقف الدور الثاني علوي + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C9)
87 | CSB29 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Shuttering works for Beams and slab of S.F | نجارة سقف الدور الثاني علوي + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C10)
87 | CSB29 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Shuttering works for Beams and slab of S.F | نجارة سقف الدور الثاني علوي + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C11)
87 | CSB29 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Shuttering works for Beams and slab of S.F | نجارة سقف الدور الثاني علوي + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (CS1-12)
87 | CSB29 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Shuttering works for Beams and slab of S.F | نجارة سقف الدور الثاني علوي + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C13)
87 | CSB29 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Shuttering works for Beams and slab of S.F | نجارة سقف الدور الثاني علوي + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C14)
87 | CSB29 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Shuttering works for Beams and slab of S.F | نجارة سقف الدور الثاني علوي + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C15)
87 | CSB29 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Shuttering works for Beams and slab of S.F | نجارة سقف الدور الثاني علوي + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C16)
87 | CSB29 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Shuttering works for Beams and slab of S.F | نجارة سقف الدور الثاني علوي + الاختبارات كاملة عليها | SITE 71
88 |  |  |  | ELEC | ELEC | S.F | ELECTRICAL WORK IN SF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2025-12-07 | 2025-12-07 | A28-MEP
88 |  |  |  | ELEC | ELEC | S.F | ELECTRICAL WORK IN SF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف | 3BHK (A-8) | 100% | 2025-12-01 | 2025-12-01 | A28-MEP
88 |  |  |  | ELEC | ELEC | S.F | ELECTRICAL WORK IN SF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2025-12-22 | 2025-12-22 | A28-MEP
88 |  |  |  | ELEC | ELEC | S.F | ELECTRICAL WORK IN SF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف | 4BHK (B9) | 100% | 2026-03-08 | 2026-03-15 | E79-MEP
88 |  |  |  | ELEC | ELEC | S.F | ELECTRICAL WORK IN SF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف | 3BHK (AS 1-3) | 100% | 2026-01-06 | 2026-01-18 | J18-MEP
88 |  |  |  | ELEC | ELEC | S.F | ELECTRICAL WORK IN SF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2025-12-02 | 2025-12-02 | J18-MEP
88 |  |  |  | ELEC | ELEC | S.F | ELECTRICAL WORK IN SF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف | 3BHK (AS1-6) | 100% | 2026-01-06 | 2026-02-03 | J18-MEP
88 |  |  |  | ELEC | ELEC | S.F | ELECTRICAL WORK IN SF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف | 3BHK (AS1-10) | 100% | 2025-12-22 | 2025-12-22 | M38-MEP
88 |  |  |  | ELEC | ELEC | S.F | ELECTRICAL WORK IN SF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف | 3BHK (A-11) | 100% | 2025-12-25 | 2026-01-01 | M38-MEP
88 |  |  |  | ELEC | ELEC | S.F | ELECTRICAL WORK IN SF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف | 3BHK (AS2-12) | 100% | 2025-12-24 | 2025-12-24 | M38-MEP
88 |  |  |  | ELEC | ELEC | S.F | ELECTRICAL WORK IN SF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف | 3BHK (AS2-1) | 100% | 2026-02-09 | 2026-02-15 | S21-MEP
88 |  |  |  | ELEC | ELEC | S.F | ELECTRICAL WORK IN SF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف | 3BHK (A-2) | 30% | 2026-02-24 |  | S21-MEP
88 |  |  |  | ELEC | ELEC | S.F | ELECTRICAL WORK IN SF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف | SITE 72
88 |  |  |  | ELEC | ELEC | S.F | ELECTRICAL WORK IN SF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف | 3BHK (AS-5)
88 |  |  |  | ELEC | ELEC | S.F | ELECTRICAL WORK IN SF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف | SITE 32
88 |  |  |  | ELEC | ELEC | S.F | ELECTRICAL WORK IN SF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف | 4BHK (B1)
88 |  |  |  | ELEC | ELEC | S.F | ELECTRICAL WORK IN SF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف | 4BHK (B2)
88 |  |  |  | ELEC | ELEC | S.F | ELECTRICAL WORK IN SF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف | 4BHK (BS1-3)
88 |  |  |  | ELEC | ELEC | S.F | ELECTRICAL WORK IN SF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف | 4BHK (BS2-4)
88 |  |  |  | ELEC | ELEC | S.F | ELECTRICAL WORK IN SF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف | 4BHK (B5)
88 |  |  |  | ELEC | ELEC | S.F | ELECTRICAL WORK IN SF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف | 4BHK (BS1-6)
88 |  |  |  | ELEC | ELEC | S.F | ELECTRICAL WORK IN SF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف | 4BHK (BS2-7)
88 |  |  |  | ELEC | ELEC | S.F | ELECTRICAL WORK IN SF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف | 4BHK (B8)
88 |  |  |  | ELEC | ELEC | S.F | ELECTRICAL WORK IN SF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف | SITE 33
88 |  |  |  | ELEC | ELEC | S.F | ELECTRICAL WORK IN SF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف | TYPE (C1)
88 |  |  |  | ELEC | ELEC | S.F | ELECTRICAL WORK IN SF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف | TYPE (C2)
88 |  |  |  | ELEC | ELEC | S.F | ELECTRICAL WORK IN SF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف | TYPE (C3)
88 |  |  |  | ELEC | ELEC | S.F | ELECTRICAL WORK IN SF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف | TYPE (C4)
88 |  |  |  | ELEC | ELEC | S.F | ELECTRICAL WORK IN SF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف | TYPE (CS2-5)
88 |  |  |  | ELEC | ELEC | S.F | ELECTRICAL WORK IN SF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف | TYPE (C6)
88 |  |  |  | ELEC | ELEC | S.F | ELECTRICAL WORK IN SF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف | TYPE (C7)
88 |  |  |  | ELEC | ELEC | S.F | ELECTRICAL WORK IN SF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف | TYPE (CS1-8)
88 |  |  |  | ELEC | ELEC | S.F | ELECTRICAL WORK IN SF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف | TYPE (C9)
88 |  |  |  | ELEC | ELEC | S.F | ELECTRICAL WORK IN SF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف | TYPE (C10)
88 |  |  |  | ELEC | ELEC | S.F | ELECTRICAL WORK IN SF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف | TYPE (C11)
88 |  |  |  | ELEC | ELEC | S.F | ELECTRICAL WORK IN SF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف | TYPE (CS1-12)
88 |  |  |  | ELEC | ELEC | S.F | ELECTRICAL WORK IN SF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف | TYPE (C13)
88 |  |  |  | ELEC | ELEC | S.F | ELECTRICAL WORK IN SF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف | TYPE (C14)
88 |  |  |  | ELEC | ELEC | S.F | ELECTRICAL WORK IN SF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف | TYPE (C15)
88 |  |  |  | ELEC | ELEC | S.F | ELECTRICAL WORK IN SF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف | TYPE (C16)
88 |  |  |  | ELEC | ELEC | S.F | ELECTRICAL WORK IN SF SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف | SITE 71
89 |  |  |  | MECH | MECH | S.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN SF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2025-12-06 | 2025-12-07 | A28-MEP
89 |  |  |  | MECH | MECH | S.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN SF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف | 3BHK (A-8) | 100% | 2025-11-29 | 2025-11-30 | A28-MEP
89 |  |  |  | MECH | MECH | S.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN SF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف | 3BHK (AS 1-3) | 100% | 2026-01-06 | 2026-01-19 | J18-MEP
89 |  |  |  | MECH | MECH | S.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN SF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2025-12-01 | 2025-11-30 | J18-MEP
89 |  |  |  | MECH | MECH | S.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN SF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف | 3BHK (AS1-6) | 100% | 2026-01-10 | 2026-02-03 | J18-MEP
89 |  |  |  | MECH | MECH | S.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN SF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2025-12-20 | 2025-12-21 | M38-MEP
89 |  |  |  | MECH | MECH | S.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN SF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف | 3BHK (AS1-10) | 100% | 2025-12-20 | 2025-12-21 | M38-MEP
89 |  |  |  | MECH | MECH | S.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN SF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف | 3BHK (A-11) | 100% | 2025-12-30 | 2026-01-01 | M38-MEP
89 |  |  |  | MECH | MECH | S.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN SF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف | 3BHK (AS2-12) | 100% | 2025-12-22 | 2025-12-24 | M38-MEP
89 |  |  |  | MECH | MECH | S.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN SF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف | 3BHK (AS2-1) | 100% | 2026-01-28 | 2026-02-17 | S21-MEP
89 |  |  |  | MECH | MECH | S.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN SF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف | 4BHK (B9) | 100% | 2026-03-08 | 2026-03-15 | T24-MEP
89 |  |  |  | MECH | MECH | S.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN SF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف | SITE 72
89 |  |  |  | MECH | MECH | S.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN SF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف | 3BHK (A-2)
89 |  |  |  | MECH | MECH | S.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN SF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف | 3BHK (AS-5)
89 |  |  |  | MECH | MECH | S.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN SF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف | SITE 32
89 |  |  |  | MECH | MECH | S.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN SF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف | 4BHK (B1)
89 |  |  |  | MECH | MECH | S.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN SF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف | 4BHK (B2)
89 |  |  |  | MECH | MECH | S.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN SF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف | 4BHK (BS1-3)
89 |  |  |  | MECH | MECH | S.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN SF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف | 4BHK (BS2-4)
89 |  |  |  | MECH | MECH | S.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN SF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف | 4BHK (B5)
89 |  |  |  | MECH | MECH | S.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN SF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف | 4BHK (BS1-6)
89 |  |  |  | MECH | MECH | S.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN SF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف | 4BHK (BS2-7)
89 |  |  |  | MECH | MECH | S.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN SF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف | 4BHK (B8)
89 |  |  |  | MECH | MECH | S.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN SF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف | SITE 33
89 |  |  |  | MECH | MECH | S.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN SF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف | TYPE (C1)
89 |  |  |  | MECH | MECH | S.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN SF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف | TYPE (C2)
89 |  |  |  | MECH | MECH | S.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN SF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف | TYPE (C3)
89 |  |  |  | MECH | MECH | S.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN SF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف | TYPE (C4)
89 |  |  |  | MECH | MECH | S.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN SF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف | TYPE (CS2-5)
89 |  |  |  | MECH | MECH | S.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN SF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف | TYPE (C6)
89 |  |  |  | MECH | MECH | S.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN SF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف | TYPE (C7)
89 |  |  |  | MECH | MECH | S.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN SF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف | TYPE (CS1-8)
89 |  |  |  | MECH | MECH | S.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN SF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف | TYPE (C9)
89 |  |  |  | MECH | MECH | S.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN SF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف | TYPE (C10)
89 |  |  |  | MECH | MECH | S.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN SF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف | TYPE (C11)
89 |  |  |  | MECH | MECH | S.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN SF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف | TYPE (CS1-12)
89 |  |  |  | MECH | MECH | S.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN SF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف | TYPE (C13)
89 |  |  |  | MECH | MECH | S.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN SF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف | TYPE (C14)
89 |  |  |  | MECH | MECH | S.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN SF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف | TYPE (C15)
89 |  |  |  | MECH | MECH | S.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN SF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف | TYPE (C16)
89 |  |  |  | MECH | MECH | S.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN SF SLAB | سليفات الميكانيكا سقف | SITE 71
90 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | STEEL Works for Beams and Slabs of S.F | حدادة سقف وكمرات الدور الثاني علوي + السلالم | 3BHK (AS2-1) | 100% | 2026-02-01 | 2026-02-17 | A4
90 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | STEEL Works for Beams and Slabs of S.F | حدادة سقف وكمرات الدور الثاني علوي + السلالم | 3BHK (A-2) | 80% | 2026-03-02 |  | A4
90 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | STEEL Works for Beams and Slabs of S.F | حدادة سقف وكمرات الدور الثاني علوي + السلالم | 3BHK (A-11) | 100% | 2025-12-24 | 2026-01-01 | A45
90 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | STEEL Works for Beams and Slabs of S.F | حدادة سقف وكمرات الدور الثاني علوي + السلالم | 3BHK (AS2-12) | 100% | 2025-12-17 | 2025-12-25 | A45
90 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | STEEL Works for Beams and Slabs of S.F | حدادة سقف وكمرات الدور الثاني علوي + السلالم | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2025-11-22 | 2025-12-02 | A46
90 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | STEEL Works for Beams and Slabs of S.F | حدادة سقف وكمرات الدور الثاني علوي + السلالم | 3BHK (AS1-6) | 100% | 2026-01-17 | 2026-02-05 | A54
90 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | STEEL Works for Beams and Slabs of S.F | حدادة سقف وكمرات الدور الثاني علوي + السلالم | 3BHK (AS1-10) | 100% | 2025-12-11 | 2025-12-22 | A55
90 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | STEEL Works for Beams and Slabs of S.F | حدادة سقف وكمرات الدور الثاني علوي + السلالم | 3BHK (AS 1-3) | 100% | 2026-01-11 | 2026-01-19 | F30
90 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | STEEL Works for Beams and Slabs of S.F | حدادة سقف وكمرات الدور الثاني علوي + السلالم | 4BHK (B9) | 50% | 2026-03-05 |  | K50
90 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | STEEL Works for Beams and Slabs of S.F | حدادة سقف وكمرات الدور الثاني علوي + السلالم | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2025-12-16 | 2025-12-22 | M47
90 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | STEEL Works for Beams and Slabs of S.F | حدادة سقف وكمرات الدور الثاني علوي + السلالم | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2025-11-29 | 2025-12-07 | M49
90 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | STEEL Works for Beams and Slabs of S.F | حدادة سقف وكمرات الدور الثاني علوي + السلالم | 3BHK (A-8) | 100% | 2025-11-22 | 2025-12-01 | M49
90 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | STEEL Works for Beams and Slabs of S.F | حدادة سقف وكمرات الدور الثاني علوي + السلالم | SITE 72
90 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | STEEL Works for Beams and Slabs of S.F | حدادة سقف وكمرات الدور الثاني علوي + السلالم | 3BHK (AS-5)
90 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | STEEL Works for Beams and Slabs of S.F | حدادة سقف وكمرات الدور الثاني علوي + السلالم | SITE 32
90 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | STEEL Works for Beams and Slabs of S.F | حدادة سقف وكمرات الدور الثاني علوي + السلالم | 4BHK (B1)
90 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | STEEL Works for Beams and Slabs of S.F | حدادة سقف وكمرات الدور الثاني علوي + السلالم | 4BHK (B2)
90 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | STEEL Works for Beams and Slabs of S.F | حدادة سقف وكمرات الدور الثاني علوي + السلالم | 4BHK (BS1-3)
90 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | STEEL Works for Beams and Slabs of S.F | حدادة سقف وكمرات الدور الثاني علوي + السلالم | 4BHK (BS2-4)
90 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | STEEL Works for Beams and Slabs of S.F | حدادة سقف وكمرات الدور الثاني علوي + السلالم | 4BHK (B5)
90 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | STEEL Works for Beams and Slabs of S.F | حدادة سقف وكمرات الدور الثاني علوي + السلالم | 4BHK (BS1-6)
90 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | STEEL Works for Beams and Slabs of S.F | حدادة سقف وكمرات الدور الثاني علوي + السلالم | 4BHK (BS2-7)
90 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | STEEL Works for Beams and Slabs of S.F | حدادة سقف وكمرات الدور الثاني علوي + السلالم | 4BHK (B8)
90 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | STEEL Works for Beams and Slabs of S.F | حدادة سقف وكمرات الدور الثاني علوي + السلالم | SITE 33
90 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | STEEL Works for Beams and Slabs of S.F | حدادة سقف وكمرات الدور الثاني علوي + السلالم | TYPE (C1)
90 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | STEEL Works for Beams and Slabs of S.F | حدادة سقف وكمرات الدور الثاني علوي + السلالم | TYPE (C2)
90 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | STEEL Works for Beams and Slabs of S.F | حدادة سقف وكمرات الدور الثاني علوي + السلالم | TYPE (C3)
90 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | STEEL Works for Beams and Slabs of S.F | حدادة سقف وكمرات الدور الثاني علوي + السلالم | TYPE (C4)
90 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | STEEL Works for Beams and Slabs of S.F | حدادة سقف وكمرات الدور الثاني علوي + السلالم | TYPE (CS2-5)
90 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | STEEL Works for Beams and Slabs of S.F | حدادة سقف وكمرات الدور الثاني علوي + السلالم | TYPE (C6)
90 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | STEEL Works for Beams and Slabs of S.F | حدادة سقف وكمرات الدور الثاني علوي + السلالم | TYPE (C7)
90 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | STEEL Works for Beams and Slabs of S.F | حدادة سقف وكمرات الدور الثاني علوي + السلالم | TYPE (CS1-8)
90 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | STEEL Works for Beams and Slabs of S.F | حدادة سقف وكمرات الدور الثاني علوي + السلالم | TYPE (C9)
90 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | STEEL Works for Beams and Slabs of S.F | حدادة سقف وكمرات الدور الثاني علوي + السلالم | TYPE (C10)
90 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | STEEL Works for Beams and Slabs of S.F | حدادة سقف وكمرات الدور الثاني علوي + السلالم | TYPE (C11)
90 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | STEEL Works for Beams and Slabs of S.F | حدادة سقف وكمرات الدور الثاني علوي + السلالم | TYPE (CS1-12)
90 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | STEEL Works for Beams and Slabs of S.F | حدادة سقف وكمرات الدور الثاني علوي + السلالم | TYPE (C13)
90 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | STEEL Works for Beams and Slabs of S.F | حدادة سقف وكمرات الدور الثاني علوي + السلالم | TYPE (C14)
90 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | STEEL Works for Beams and Slabs of S.F | حدادة سقف وكمرات الدور الثاني علوي + السلالم | TYPE (C15)
90 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | STEEL Works for Beams and Slabs of S.F | حدادة سقف وكمرات الدور الثاني علوي + السلالم | TYPE (C16)
90 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | STEEL Works for Beams and Slabs of S.F | حدادة سقف وكمرات الدور الثاني علوي + السلالم | SITE 71
91 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) G.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الارضي | 3BHK (AS1-7)
91 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) G.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الارضي | 3BHK (A-8)
91 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) G.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الارضي | 3BHK (AS2-9)
91 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) G.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الارضي | 3BHK (AS1-10)
91 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) G.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الارضي | 3BHK (A-11)
91 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) G.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الارضي | 3BHK (AS2-12)
91 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) G.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الارضي | SITE 72
91 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) G.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الارضي | 3BHK (AS2-1)
91 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) G.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الارضي | 3BHK (A-2)
91 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) G.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الارضي | 3BHK (AS 1-3)
91 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) G.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الارضي | 3BHK (AS 2-4)
91 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) G.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الارضي | 3BHK (AS-5)
91 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) G.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الارضي | 3BHK (AS1-6)
91 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) G.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الارضي | SITE 32
91 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) G.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الارضي | 4BHK (B1)
91 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) G.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الارضي | 4BHK (B2)
91 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) G.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الارضي | 4BHK (BS1-3)
91 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) G.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الارضي | 4BHK (BS2-4)
91 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) G.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الارضي | 4BHK (B5)
91 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) G.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الارضي | 4BHK (BS1-6)
91 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) G.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الارضي | 4BHK (BS2-7)
91 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) G.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الارضي | 4BHK (B8)
91 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) G.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الارضي | 4BHK (B9)
91 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) G.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الارضي | SITE 33
91 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) G.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الارضي | TYPE (C1)
91 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) G.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الارضي | TYPE (C2)
91 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) G.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الارضي | TYPE (C3)
91 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) G.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الارضي | TYPE (C4)
91 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) G.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الارضي | TYPE (CS2-5)
91 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) G.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الارضي | TYPE (C6)
91 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) G.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الارضي | TYPE (C7)
91 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) G.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الارضي | TYPE (CS1-8)
91 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) G.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الارضي | TYPE (C9)
91 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) G.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الارضي | TYPE (C10)
91 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) G.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الارضي | TYPE (C11)
91 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) G.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الارضي | TYPE (CS1-12)
91 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) G.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الارضي | TYPE (C13)
91 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) G.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الارضي | TYPE (C14)
91 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) G.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الارضي | TYPE (C15)
91 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) G.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الارضي | TYPE (C16)
91 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) G.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الارضي | SITE 71
92 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار FLAT -1 | 3BHK (AS1-7)
92 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار FLAT -1 | 3BHK (A-8)
92 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار FLAT -1 | 3BHK (AS2-9)
92 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار FLAT -1 | 3BHK (AS1-10)
92 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار FLAT -1 | 3BHK (A-11)
92 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار FLAT -1 | 3BHK (AS2-12)
92 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار FLAT -1 | SITE 72
92 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار FLAT -1 | 3BHK (AS2-1)
92 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار FLAT -1 | 3BHK (A-2)
92 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار FLAT -1 | 3BHK (AS 1-3)
92 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار FLAT -1 | 3BHK (AS 2-4)
92 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار FLAT -1 | 3BHK (AS-5)
92 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار FLAT -1 | 3BHK (AS1-6)
92 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار FLAT -1 | SITE 32
92 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار FLAT -1 | 4BHK (B1)
92 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار FLAT -1 | 4BHK (B2)
92 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار FLAT -1 | 4BHK (BS1-3)
92 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار FLAT -1 | 4BHK (BS2-4)
92 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار FLAT -1 | 4BHK (B5)
92 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار FLAT -1 | 4BHK (BS1-6)
92 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار FLAT -1 | 4BHK (BS2-7)
92 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار FLAT -1 | 4BHK (B8)
92 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار FLAT -1 | 4BHK (B9)
92 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار FLAT -1 | SITE 33
92 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار FLAT -1 | TYPE (C1)
92 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار FLAT -1 | TYPE (C2)
92 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار FLAT -1 | TYPE (C3)
92 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار FLAT -1 | TYPE (C4)
92 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار FLAT -1 | TYPE (CS2-5)
92 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار FLAT -1 | TYPE (C6)
92 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار FLAT -1 | TYPE (C7)
92 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار FLAT -1 | TYPE (CS1-8)
92 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار FLAT -1 | TYPE (C9)
92 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار FLAT -1 | TYPE (C10)
92 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار FLAT -1 | TYPE (C11)
92 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار FLAT -1 | TYPE (CS1-12)
92 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار FLAT -1 | TYPE (C13)
92 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار FLAT -1 | TYPE (C14)
92 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار FLAT -1 | TYPE (C15)
92 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار FLAT -1 | TYPE (C16)
92 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار FLAT -1 | SITE 71
93 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار FLAT -2 | 3BHK (AS1-7)
93 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار FLAT -2 | 3BHK (A-8)
93 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار FLAT -2 | 3BHK (AS2-9)
93 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار FLAT -2 | 3BHK (AS1-10)
93 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار FLAT -2 | 3BHK (A-11)
93 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار FLAT -2 | 3BHK (AS2-12)
93 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار FLAT -2 | SITE 72
93 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار FLAT -2 | 3BHK (AS2-1)
93 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار FLAT -2 | 3BHK (A-2)
93 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار FLAT -2 | 3BHK (AS 1-3)
93 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار FLAT -2 | 3BHK (AS 2-4)
93 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار FLAT -2 | 3BHK (AS-5)
93 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار FLAT -2 | 3BHK (AS1-6)
93 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار FLAT -2 | SITE 32
93 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار FLAT -2 | 4BHK (B1)
93 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار FLAT -2 | 4BHK (B2)
93 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار FLAT -2 | 4BHK (BS1-3)
93 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار FLAT -2 | 4BHK (BS2-4)
93 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار FLAT -2 | 4BHK (B5)
93 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار FLAT -2 | 4BHK (BS1-6)
93 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار FLAT -2 | 4BHK (BS2-7)
93 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار FLAT -2 | 4BHK (B8)
93 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار FLAT -2 | 4BHK (B9)
93 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار FLAT -2 | SITE 33
93 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار FLAT -2 | TYPE (C1)
93 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار FLAT -2 | TYPE (C2)
93 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار FLAT -2 | TYPE (C3)
93 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار FLAT -2 | TYPE (C4)
93 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار FLAT -2 | TYPE (CS2-5)
93 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار FLAT -2 | TYPE (C6)
93 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار FLAT -2 | TYPE (C7)
93 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار FLAT -2 | TYPE (CS1-8)
93 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار FLAT -2 | TYPE (C9)
93 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار FLAT -2 | TYPE (C10)
93 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار FLAT -2 | TYPE (C11)
93 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار FLAT -2 | TYPE (CS1-12)
93 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار FLAT -2 | TYPE (C13)
93 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار FLAT -2 | TYPE (C14)
93 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار FLAT -2 | TYPE (C15)
93 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار FLAT -2 | TYPE (C16)
93 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار FLAT -2 | SITE 71
94 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | 3BHK (AS1-7)
94 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | 3BHK (A-8)
94 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | 3BHK (AS2-9)
94 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | 3BHK (AS1-10)
94 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | 3BHK (A-11)
94 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | 3BHK (AS2-12)
94 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | SITE 72
94 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | 3BHK (AS2-1)
94 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | 3BHK (A-2)
94 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | 3BHK (AS 1-3)
94 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | 3BHK (AS 2-4)
94 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | 3BHK (AS-5)
94 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | 3BHK (AS1-6)
94 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | SITE 32
94 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | 4BHK (B1)
94 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | 4BHK (B2)
94 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | 4BHK (BS1-3)
94 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | 4BHK (BS2-4)
94 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | 4BHK (B5)
94 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | 4BHK (BS1-6)
94 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | 4BHK (BS2-7)
94 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | 4BHK (B8)
94 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | 4BHK (B9)
94 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | SITE 33
94 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | TYPE (C1)
94 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | TYPE (C2)
94 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | TYPE (C3)
94 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | TYPE (C4)
94 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | TYPE (CS2-5)
94 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | TYPE (C6)
94 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | TYPE (C7)
94 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | TYPE (CS1-8)
94 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | TYPE (C9)
94 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | TYPE (C10)
94 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | TYPE (C11)
94 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | TYPE (CS1-12)
94 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | TYPE (C13)
94 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | TYPE (C14)
94 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | TYPE (C15)
94 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | TYPE (C16)
94 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | SITE 71
95 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GUEST SALON | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار GUEST SALON | 3BHK (AS1-7)
95 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GUEST SALON | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار GUEST SALON | 3BHK (A-8)
95 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GUEST SALON | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار GUEST SALON | 3BHK (AS2-9)
95 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GUEST SALON | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار GUEST SALON | 3BHK (AS1-10)
95 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GUEST SALON | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار GUEST SALON | 3BHK (A-11)
95 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GUEST SALON | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار GUEST SALON | 3BHK (AS2-12)
95 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GUEST SALON | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار GUEST SALON | SITE 72
95 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GUEST SALON | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار GUEST SALON | 3BHK (AS2-1)
95 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GUEST SALON | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار GUEST SALON | 3BHK (A-2)
95 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GUEST SALON | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار GUEST SALON | 3BHK (AS 1-3)
95 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GUEST SALON | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار GUEST SALON | 3BHK (AS 2-4)
95 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GUEST SALON | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار GUEST SALON | 3BHK (AS-5)
95 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GUEST SALON | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار GUEST SALON | 3BHK (AS1-6)
95 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GUEST SALON | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار GUEST SALON | SITE 32
95 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GUEST SALON | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار GUEST SALON | 4BHK (B1)
95 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GUEST SALON | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار GUEST SALON | 4BHK (B2)
95 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GUEST SALON | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار GUEST SALON | 4BHK (BS1-3)
95 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GUEST SALON | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار GUEST SALON | 4BHK (BS2-4)
95 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GUEST SALON | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار GUEST SALON | 4BHK (B5)
95 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GUEST SALON | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار GUEST SALON | 4BHK (BS1-6)
95 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GUEST SALON | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار GUEST SALON | 4BHK (BS2-7)
95 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GUEST SALON | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار GUEST SALON | 4BHK (B8)
95 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GUEST SALON | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار GUEST SALON | 4BHK (B9)
95 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GUEST SALON | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار GUEST SALON | SITE 33
95 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GUEST SALON | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار GUEST SALON | TYPE (C1)
95 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GUEST SALON | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار GUEST SALON | TYPE (C2)
95 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GUEST SALON | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار GUEST SALON | TYPE (C3)
95 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GUEST SALON | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار GUEST SALON | TYPE (C4)
95 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GUEST SALON | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار GUEST SALON | TYPE (CS2-5)
95 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GUEST SALON | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار GUEST SALON | TYPE (C6)
95 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GUEST SALON | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار GUEST SALON | TYPE (C7)
95 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GUEST SALON | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار GUEST SALON | TYPE (CS1-8)
95 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GUEST SALON | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار GUEST SALON | TYPE (C9)
95 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GUEST SALON | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار GUEST SALON | TYPE (C10)
95 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GUEST SALON | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار GUEST SALON | TYPE (C11)
95 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GUEST SALON | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار GUEST SALON | TYPE (CS1-12)
95 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GUEST SALON | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار GUEST SALON | TYPE (C13)
95 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GUEST SALON | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار GUEST SALON | TYPE (C14)
95 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GUEST SALON | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار GUEST SALON | TYPE (C15)
95 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GUEST SALON | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار GUEST SALON | TYPE (C16)
95 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GUEST SALON | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار GUEST SALON | SITE 71
96 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (AS1-7)
96 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (A-8)
96 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (AS2-9)
96 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (AS1-10)
96 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (A-11)
96 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (AS2-12)
96 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار SERVICE ROOM -1&2 | SITE 72
96 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (AS2-1)
96 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (A-2)
96 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (AS 1-3)
96 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (AS 2-4)
96 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (AS-5)
96 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (AS1-6)
96 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار SERVICE ROOM -1&2 | SITE 32
96 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار SERVICE ROOM -1&2 | 4BHK (B1)
96 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار SERVICE ROOM -1&2 | 4BHK (B2)
96 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار SERVICE ROOM -1&2 | 4BHK (BS1-3)
96 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار SERVICE ROOM -1&2 | 4BHK (BS2-4)
96 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار SERVICE ROOM -1&2 | 4BHK (B5)
96 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار SERVICE ROOM -1&2 | 4BHK (BS1-6)
96 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار SERVICE ROOM -1&2 | 4BHK (BS2-7)
96 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار SERVICE ROOM -1&2 | 4BHK (B8)
96 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار SERVICE ROOM -1&2 | 4BHK (B9)
96 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار SERVICE ROOM -1&2 | SITE 33
96 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C1)
96 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C2)
96 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C3)
96 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C4)
96 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (CS2-5)
96 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C6)
96 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C7)
96 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (CS1-8)
96 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C9)
96 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C10)
96 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C11)
96 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (CS1-12)
96 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C13)
96 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C14)
96 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C15)
96 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C16)
96 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار SERVICE ROOM -1&2 | SITE 71
97 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) ELECTRICAL ROOM | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار ELECTRICAL ROOM | 3BHK (AS1-7)
97 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) ELECTRICAL ROOM | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار ELECTRICAL ROOM | 3BHK (A-8)
97 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) ELECTRICAL ROOM | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار ELECTRICAL ROOM | 3BHK (AS2-9)
97 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) ELECTRICAL ROOM | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار ELECTRICAL ROOM | 3BHK (AS1-10)
97 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) ELECTRICAL ROOM | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار ELECTRICAL ROOM | 3BHK (A-11)
97 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) ELECTRICAL ROOM | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار ELECTRICAL ROOM | 3BHK (AS2-12)
97 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) ELECTRICAL ROOM | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار ELECTRICAL ROOM | SITE 72
97 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) ELECTRICAL ROOM | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار ELECTRICAL ROOM | 3BHK (AS2-1)
97 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) ELECTRICAL ROOM | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار ELECTRICAL ROOM | 3BHK (A-2)
97 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) ELECTRICAL ROOM | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار ELECTRICAL ROOM | 3BHK (AS 1-3)
97 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) ELECTRICAL ROOM | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار ELECTRICAL ROOM | 3BHK (AS 2-4)
97 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) ELECTRICAL ROOM | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار ELECTRICAL ROOM | 3BHK (AS-5)
97 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) ELECTRICAL ROOM | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار ELECTRICAL ROOM | 3BHK (AS1-6)
97 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) ELECTRICAL ROOM | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار ELECTRICAL ROOM | SITE 32
97 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) ELECTRICAL ROOM | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار ELECTRICAL ROOM | 4BHK (B1)
97 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) ELECTRICAL ROOM | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار ELECTRICAL ROOM | 4BHK (B2)
97 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) ELECTRICAL ROOM | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار ELECTRICAL ROOM | 4BHK (BS1-3)
97 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) ELECTRICAL ROOM | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار ELECTRICAL ROOM | 4BHK (BS2-4)
97 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) ELECTRICAL ROOM | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار ELECTRICAL ROOM | 4BHK (B5)
97 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) ELECTRICAL ROOM | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار ELECTRICAL ROOM | 4BHK (BS1-6)
97 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) ELECTRICAL ROOM | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار ELECTRICAL ROOM | 4BHK (BS2-7)
97 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) ELECTRICAL ROOM | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار ELECTRICAL ROOM | 4BHK (B8)
97 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) ELECTRICAL ROOM | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار ELECTRICAL ROOM | 4BHK (B9)
97 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) ELECTRICAL ROOM | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار ELECTRICAL ROOM | SITE 33
97 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) ELECTRICAL ROOM | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار ELECTRICAL ROOM | TYPE (C1)
97 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) ELECTRICAL ROOM | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار ELECTRICAL ROOM | TYPE (C2)
97 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) ELECTRICAL ROOM | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار ELECTRICAL ROOM | TYPE (C3)
97 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) ELECTRICAL ROOM | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار ELECTRICAL ROOM | TYPE (C4)
97 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) ELECTRICAL ROOM | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار ELECTRICAL ROOM | TYPE (CS2-5)
97 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) ELECTRICAL ROOM | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار ELECTRICAL ROOM | TYPE (C6)
97 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) ELECTRICAL ROOM | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار ELECTRICAL ROOM | TYPE (C7)
97 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) ELECTRICAL ROOM | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار ELECTRICAL ROOM | TYPE (CS1-8)
97 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) ELECTRICAL ROOM | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار ELECTRICAL ROOM | TYPE (C9)
97 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) ELECTRICAL ROOM | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار ELECTRICAL ROOM | TYPE (C10)
97 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) ELECTRICAL ROOM | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار ELECTRICAL ROOM | TYPE (C11)
97 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) ELECTRICAL ROOM | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار ELECTRICAL ROOM | TYPE (CS1-12)
97 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) ELECTRICAL ROOM | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار ELECTRICAL ROOM | TYPE (C13)
97 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) ELECTRICAL ROOM | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار ELECTRICAL ROOM | TYPE (C14)
97 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) ELECTRICAL ROOM | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار ELECTRICAL ROOM | TYPE (C15)
97 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) ELECTRICAL ROOM | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار ELECTRICAL ROOM | TYPE (C16)
97 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) ELECTRICAL ROOM | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار ELECTRICAL ROOM | SITE 71
98 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GARBAGE ROOM | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار GARBAGE ROOM | 3BHK (AS1-7)
98 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GARBAGE ROOM | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار GARBAGE ROOM | 3BHK (A-8)
98 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GARBAGE ROOM | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار GARBAGE ROOM | 3BHK (AS2-9)
98 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GARBAGE ROOM | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار GARBAGE ROOM | 3BHK (AS1-10)
98 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GARBAGE ROOM | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار GARBAGE ROOM | 3BHK (A-11)
98 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GARBAGE ROOM | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار GARBAGE ROOM | 3BHK (AS2-12)
98 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GARBAGE ROOM | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار GARBAGE ROOM | SITE 72
98 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GARBAGE ROOM | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار GARBAGE ROOM | 3BHK (AS2-1)
98 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GARBAGE ROOM | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار GARBAGE ROOM | 3BHK (A-2)
98 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GARBAGE ROOM | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار GARBAGE ROOM | 3BHK (AS 1-3)
98 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GARBAGE ROOM | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار GARBAGE ROOM | 3BHK (AS 2-4)
98 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GARBAGE ROOM | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار GARBAGE ROOM | 3BHK (AS-5)
98 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GARBAGE ROOM | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار GARBAGE ROOM | 3BHK (AS1-6)
98 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GARBAGE ROOM | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار GARBAGE ROOM | SITE 32
98 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GARBAGE ROOM | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار GARBAGE ROOM | 4BHK (B1)
98 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GARBAGE ROOM | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار GARBAGE ROOM | 4BHK (B2)
98 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GARBAGE ROOM | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار GARBAGE ROOM | 4BHK (BS1-3)
98 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GARBAGE ROOM | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار GARBAGE ROOM | 4BHK (BS2-4)
98 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GARBAGE ROOM | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار GARBAGE ROOM | 4BHK (B5)
98 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GARBAGE ROOM | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار GARBAGE ROOM | 4BHK (BS1-6)
98 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GARBAGE ROOM | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار GARBAGE ROOM | 4BHK (BS2-7)
98 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GARBAGE ROOM | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار GARBAGE ROOM | 4BHK (B8)
98 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GARBAGE ROOM | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار GARBAGE ROOM | 4BHK (B9)
98 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GARBAGE ROOM | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار GARBAGE ROOM | SITE 33
98 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GARBAGE ROOM | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار GARBAGE ROOM | TYPE (C1)
98 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GARBAGE ROOM | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار GARBAGE ROOM | TYPE (C2)
98 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GARBAGE ROOM | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار GARBAGE ROOM | TYPE (C3)
98 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GARBAGE ROOM | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار GARBAGE ROOM | TYPE (C4)
98 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GARBAGE ROOM | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار GARBAGE ROOM | TYPE (CS2-5)
98 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GARBAGE ROOM | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار GARBAGE ROOM | TYPE (C6)
98 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GARBAGE ROOM | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار GARBAGE ROOM | TYPE (C7)
98 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GARBAGE ROOM | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار GARBAGE ROOM | TYPE (CS1-8)
98 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GARBAGE ROOM | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار GARBAGE ROOM | TYPE (C9)
98 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GARBAGE ROOM | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار GARBAGE ROOM | TYPE (C10)
98 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GARBAGE ROOM | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار GARBAGE ROOM | TYPE (C11)
98 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GARBAGE ROOM | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار GARBAGE ROOM | TYPE (CS1-12)
98 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GARBAGE ROOM | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار GARBAGE ROOM | TYPE (C13)
98 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GARBAGE ROOM | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار GARBAGE ROOM | TYPE (C14)
98 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GARBAGE ROOM | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار GARBAGE ROOM | TYPE (C15)
98 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GARBAGE ROOM | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار GARBAGE ROOM | TYPE (C16)
98 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GARBAGE ROOM | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار GARBAGE ROOM | SITE 71
99 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | Preparation, cleaning, and screed leveling works G.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الارضي + رقبة الازازة | 3BHK (AS1-7)
99 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | Preparation, cleaning, and screed leveling works G.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الارضي + رقبة الازازة | 3BHK (A-8)
99 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | Preparation, cleaning, and screed leveling works G.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الارضي + رقبة الازازة | 3BHK (AS2-9)
99 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | Preparation, cleaning, and screed leveling works G.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الارضي + رقبة الازازة | 3BHK (AS1-10)
99 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | Preparation, cleaning, and screed leveling works G.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الارضي + رقبة الازازة | 3BHK (A-11)
99 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | Preparation, cleaning, and screed leveling works G.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الارضي + رقبة الازازة | 3BHK (AS2-12)
99 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | Preparation, cleaning, and screed leveling works G.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الارضي + رقبة الازازة | SITE 72
99 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | Preparation, cleaning, and screed leveling works G.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الارضي + رقبة الازازة | 3BHK (AS2-1)
99 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | Preparation, cleaning, and screed leveling works G.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الارضي + رقبة الازازة | 3BHK (A-2)
99 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | Preparation, cleaning, and screed leveling works G.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الارضي + رقبة الازازة | 3BHK (AS 1-3)
99 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | Preparation, cleaning, and screed leveling works G.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الارضي + رقبة الازازة | 3BHK (AS 2-4)
99 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | Preparation, cleaning, and screed leveling works G.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الارضي + رقبة الازازة | 3BHK (AS-5)
99 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | Preparation, cleaning, and screed leveling works G.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الارضي + رقبة الازازة | 3BHK (AS1-6)
99 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | Preparation, cleaning, and screed leveling works G.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الارضي + رقبة الازازة | SITE 32
99 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | Preparation, cleaning, and screed leveling works G.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الارضي + رقبة الازازة | 4BHK (B1)
99 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | Preparation, cleaning, and screed leveling works G.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الارضي + رقبة الازازة | 4BHK (B2)
99 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | Preparation, cleaning, and screed leveling works G.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الارضي + رقبة الازازة | 4BHK (BS1-3)
99 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | Preparation, cleaning, and screed leveling works G.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الارضي + رقبة الازازة | 4BHK (BS2-4)
99 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | Preparation, cleaning, and screed leveling works G.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الارضي + رقبة الازازة | 4BHK (B5)
99 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | Preparation, cleaning, and screed leveling works G.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الارضي + رقبة الازازة | 4BHK (BS1-6)
99 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | Preparation, cleaning, and screed leveling works G.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الارضي + رقبة الازازة | 4BHK (BS2-7)
99 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | Preparation, cleaning, and screed leveling works G.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الارضي + رقبة الازازة | 4BHK (B8)
99 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | Preparation, cleaning, and screed leveling works G.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الارضي + رقبة الازازة | 4BHK (B9)
99 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | Preparation, cleaning, and screed leveling works G.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الارضي + رقبة الازازة | SITE 33
99 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | Preparation, cleaning, and screed leveling works G.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الارضي + رقبة الازازة | TYPE (C1)
99 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | Preparation, cleaning, and screed leveling works G.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الارضي + رقبة الازازة | TYPE (C2)
99 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | Preparation, cleaning, and screed leveling works G.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الارضي + رقبة الازازة | TYPE (C3)
99 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | Preparation, cleaning, and screed leveling works G.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الارضي + رقبة الازازة | TYPE (C4)
99 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | Preparation, cleaning, and screed leveling works G.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الارضي + رقبة الازازة | TYPE (CS2-5)
99 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | Preparation, cleaning, and screed leveling works G.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الارضي + رقبة الازازة | TYPE (C6)
99 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | Preparation, cleaning, and screed leveling works G.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الارضي + رقبة الازازة | TYPE (C7)
99 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | Preparation, cleaning, and screed leveling works G.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الارضي + رقبة الازازة | TYPE (CS1-8)
99 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | Preparation, cleaning, and screed leveling works G.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الارضي + رقبة الازازة | TYPE (C9)
99 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | Preparation, cleaning, and screed leveling works G.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الارضي + رقبة الازازة | TYPE (C10)
99 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | Preparation, cleaning, and screed leveling works G.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الارضي + رقبة الازازة | TYPE (C11)
99 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | Preparation, cleaning, and screed leveling works G.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الارضي + رقبة الازازة | TYPE (CS1-12)
99 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | Preparation, cleaning, and screed leveling works G.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الارضي + رقبة الازازة | TYPE (C13)
99 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | Preparation, cleaning, and screed leveling works G.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الارضي + رقبة الازازة | TYPE (C14)
99 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | Preparation, cleaning, and screed leveling works G.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الارضي + رقبة الازازة | TYPE (C15)
99 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | Preparation, cleaning, and screed leveling works G.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الارضي + رقبة الازازة | TYPE (C16)
99 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | Preparation, cleaning, and screed leveling works G.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الارضي + رقبة الازازة | SITE 71
100 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) F.F | أعمال قد مباني الدور الاول علوي | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2025-11-24 | 2025-11-26 | A36-B
100 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) F.F | أعمال قد مباني الدور الاول علوي | 3BHK (AS1-6) | 100% | 2026-01-22 | 2026-01-28 | A36-B
100 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) F.F | أعمال قد مباني الدور الاول علوي | 3BHK (AS2-1) | 100% | 2026-02-16 | 2026-02-17 | A4
100 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) F.F | أعمال قد مباني الدور الاول علوي | 3BHK (A-2) | 100% | 2026-03-08 | 2026-03-12 | A4
100 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) F.F | أعمال قد مباني الدور الاول علوي | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2025-12-22 | 2025-12-23 | E52-B
100 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) F.F | أعمال قد مباني الدور الاول علوي | 3BHK (AS 1-3) | 100% | 2026-01-22 | 2026-01-26 | F30
100 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) F.F | أعمال قد مباني الدور الاول علوي | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2025-11-26 | 2025-12-27 | I33-B
100 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) F.F | أعمال قد مباني الدور الاول علوي | 3BHK (A-11) | 100% | 2025-12-31 | 2026-01-01 | K35-B
100 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) F.F | أعمال قد مباني الدور الاول علوي | 3BHK (AS2-12) | 100% | 2025-12-21 | 2025-12-22 | K35-B
100 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) F.F | أعمال قد مباني الدور الاول علوي | 3BHK (A-8) | 100% | 2025-11-24 | 2025-11-27 | M34-B | M37-B
100 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) F.F | أعمال قد مباني الدور الاول علوي | 3BHK (AS1-10) | 100% | 2025-12-21 | 2025-12-22 | S53-B
100 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) F.F | أعمال قد مباني الدور الاول علوي | SITE 72
100 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) F.F | أعمال قد مباني الدور الاول علوي | 3BHK (AS-5)
100 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) F.F | أعمال قد مباني الدور الاول علوي | SITE 32
100 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) F.F | أعمال قد مباني الدور الاول علوي | 4BHK (B1)
100 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) F.F | أعمال قد مباني الدور الاول علوي | 4BHK (B2)
100 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) F.F | أعمال قد مباني الدور الاول علوي | 4BHK (BS1-3)
100 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) F.F | أعمال قد مباني الدور الاول علوي | 4BHK (BS2-4)
100 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) F.F | أعمال قد مباني الدور الاول علوي | 4BHK (B5)
100 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) F.F | أعمال قد مباني الدور الاول علوي | 4BHK (BS1-6)
100 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) F.F | أعمال قد مباني الدور الاول علوي | 4BHK (BS2-7)
100 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) F.F | أعمال قد مباني الدور الاول علوي | 4BHK (B8)
100 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) F.F | أعمال قد مباني الدور الاول علوي | 4BHK (B9)
100 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) F.F | أعمال قد مباني الدور الاول علوي | SITE 33
100 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) F.F | أعمال قد مباني الدور الاول علوي | TYPE (C1)
100 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) F.F | أعمال قد مباني الدور الاول علوي | TYPE (C2)
100 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) F.F | أعمال قد مباني الدور الاول علوي | TYPE (C3)
100 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) F.F | أعمال قد مباني الدور الاول علوي | TYPE (C4)
100 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) F.F | أعمال قد مباني الدور الاول علوي | TYPE (CS2-5)
100 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) F.F | أعمال قد مباني الدور الاول علوي | TYPE (C6)
100 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) F.F | أعمال قد مباني الدور الاول علوي | TYPE (C7)
100 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) F.F | أعمال قد مباني الدور الاول علوي | TYPE (CS1-8)
100 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) F.F | أعمال قد مباني الدور الاول علوي | TYPE (C9)
100 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) F.F | أعمال قد مباني الدور الاول علوي | TYPE (C10)
100 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) F.F | أعمال قد مباني الدور الاول علوي | TYPE (C11)
100 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) F.F | أعمال قد مباني الدور الاول علوي | TYPE (CS1-12)
100 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) F.F | أعمال قد مباني الدور الاول علوي | TYPE (C13)
100 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) F.F | أعمال قد مباني الدور الاول علوي | TYPE (C14)
100 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) F.F | أعمال قد مباني الدور الاول علوي | TYPE (C15)
100 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) F.F | أعمال قد مباني الدور الاول علوي | TYPE (C16)
100 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) F.F | أعمال قد مباني الدور الاول علوي | SITE 71
101 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation F.F | أعمال مباني الدور الاول علوي حتى منسوب الاعتاب | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2025-11-27 | 2025-12-04 | A36-B
101 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation F.F | أعمال مباني الدور الاول علوي حتى منسوب الاعتاب | 3BHK (AS1-6) | 100% | 2026-01-28 | 2026-02-01 | A36-B
101 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation F.F | أعمال مباني الدور الاول علوي حتى منسوب الاعتاب | 3BHK (AS2-1) | 100% | 2026-02-18 | 2026-03-10 | A4
101 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation F.F | أعمال مباني الدور الاول علوي حتى منسوب الاعتاب | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2025-12-25 | 2026-01-10 | E52-B
101 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation F.F | أعمال مباني الدور الاول علوي حتى منسوب الاعتاب | 3BHK (AS 1-3) | 100% | 2026-01-26 | 2026-02-01 | F30
101 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation F.F | أعمال مباني الدور الاول علوي حتى منسوب الاعتاب | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2025-11-27 | 2025-12-03 | I33-B
101 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation F.F | أعمال مباني الدور الاول علوي حتى منسوب الاعتاب | 3BHK (A-11) | 100% | 2026-01-05 | 2026-02-24 | K35-B
101 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation F.F | أعمال مباني الدور الاول علوي حتى منسوب الاعتاب | 3BHK (AS2-12) | 100% | 2025-12-24 | 2025-12-30 | K35-B
101 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation F.F | أعمال مباني الدور الاول علوي حتى منسوب الاعتاب | 3BHK (A-8) | 100% | 2025-11-27 | 2025-12-03 | M34-B | M37-B
101 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation F.F | أعمال مباني الدور الاول علوي حتى منسوب الاعتاب | 3BHK (AS1-10) | 100% | 2025-12-22 | 2026-01-01 | S53-B
101 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation F.F | أعمال مباني الدور الاول علوي حتى منسوب الاعتاب | SITE 72
101 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation F.F | أعمال مباني الدور الاول علوي حتى منسوب الاعتاب | 3BHK (A-2)
101 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation F.F | أعمال مباني الدور الاول علوي حتى منسوب الاعتاب | 3BHK (AS-5)
101 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation F.F | أعمال مباني الدور الاول علوي حتى منسوب الاعتاب | SITE 32
101 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation F.F | أعمال مباني الدور الاول علوي حتى منسوب الاعتاب | 4BHK (B1)
101 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation F.F | أعمال مباني الدور الاول علوي حتى منسوب الاعتاب | 4BHK (B2)
101 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation F.F | أعمال مباني الدور الاول علوي حتى منسوب الاعتاب | 4BHK (BS1-3)
101 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation F.F | أعمال مباني الدور الاول علوي حتى منسوب الاعتاب | 4BHK (BS2-4)
101 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation F.F | أعمال مباني الدور الاول علوي حتى منسوب الاعتاب | 4BHK (B5)
101 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation F.F | أعمال مباني الدور الاول علوي حتى منسوب الاعتاب | 4BHK (BS1-6)
101 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation F.F | أعمال مباني الدور الاول علوي حتى منسوب الاعتاب | 4BHK (BS2-7)
101 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation F.F | أعمال مباني الدور الاول علوي حتى منسوب الاعتاب | 4BHK (B8)
101 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation F.F | أعمال مباني الدور الاول علوي حتى منسوب الاعتاب | 4BHK (B9)
101 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation F.F | أعمال مباني الدور الاول علوي حتى منسوب الاعتاب | SITE 33
101 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation F.F | أعمال مباني الدور الاول علوي حتى منسوب الاعتاب | TYPE (C1)
101 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation F.F | أعمال مباني الدور الاول علوي حتى منسوب الاعتاب | TYPE (C2)
101 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation F.F | أعمال مباني الدور الاول علوي حتى منسوب الاعتاب | TYPE (C3)
101 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation F.F | أعمال مباني الدور الاول علوي حتى منسوب الاعتاب | TYPE (C4)
101 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation F.F | أعمال مباني الدور الاول علوي حتى منسوب الاعتاب | TYPE (CS2-5)
101 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation F.F | أعمال مباني الدور الاول علوي حتى منسوب الاعتاب | TYPE (C6)
101 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation F.F | أعمال مباني الدور الاول علوي حتى منسوب الاعتاب | TYPE (C7)
101 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation F.F | أعمال مباني الدور الاول علوي حتى منسوب الاعتاب | TYPE (CS1-8)
101 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation F.F | أعمال مباني الدور الاول علوي حتى منسوب الاعتاب | TYPE (C9)
101 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation F.F | أعمال مباني الدور الاول علوي حتى منسوب الاعتاب | TYPE (C10)
101 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation F.F | أعمال مباني الدور الاول علوي حتى منسوب الاعتاب | TYPE (C11)
101 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation F.F | أعمال مباني الدور الاول علوي حتى منسوب الاعتاب | TYPE (CS1-12)
101 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation F.F | أعمال مباني الدور الاول علوي حتى منسوب الاعتاب | TYPE (C13)
101 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation F.F | أعمال مباني الدور الاول علوي حتى منسوب الاعتاب | TYPE (C14)
101 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation F.F | أعمال مباني الدور الاول علوي حتى منسوب الاعتاب | TYPE (C15)
101 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation F.F | أعمال مباني الدور الاول علوي حتى منسوب الاعتاب | TYPE (C16)
101 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation F.F | أعمال مباني الدور الاول علوي حتى منسوب الاعتاب | SITE 71
102 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | 1st waterproof insulation coat G.F | العزل الاسمنتي للدور الارضي (الطبقة الاولى) | 3BHK (AS1-7)
102 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | 1st waterproof insulation coat G.F | العزل الاسمنتي للدور الارضي (الطبقة الاولى) | 3BHK (A-8)
102 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | 1st waterproof insulation coat G.F | العزل الاسمنتي للدور الارضي (الطبقة الاولى) | 3BHK (AS2-9)
102 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | 1st waterproof insulation coat G.F | العزل الاسمنتي للدور الارضي (الطبقة الاولى) | 3BHK (AS1-10)
102 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | 1st waterproof insulation coat G.F | العزل الاسمنتي للدور الارضي (الطبقة الاولى) | 3BHK (A-11)
102 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | 1st waterproof insulation coat G.F | العزل الاسمنتي للدور الارضي (الطبقة الاولى) | 3BHK (AS2-12)
102 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | 1st waterproof insulation coat G.F | العزل الاسمنتي للدور الارضي (الطبقة الاولى) | SITE 72
102 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | 1st waterproof insulation coat G.F | العزل الاسمنتي للدور الارضي (الطبقة الاولى) | 3BHK (AS2-1)
102 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | 1st waterproof insulation coat G.F | العزل الاسمنتي للدور الارضي (الطبقة الاولى) | 3BHK (A-2)
102 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | 1st waterproof insulation coat G.F | العزل الاسمنتي للدور الارضي (الطبقة الاولى) | 3BHK (AS 1-3)
102 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | 1st waterproof insulation coat G.F | العزل الاسمنتي للدور الارضي (الطبقة الاولى) | 3BHK (AS 2-4)
102 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | 1st waterproof insulation coat G.F | العزل الاسمنتي للدور الارضي (الطبقة الاولى) | 3BHK (AS-5)
102 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | 1st waterproof insulation coat G.F | العزل الاسمنتي للدور الارضي (الطبقة الاولى) | 3BHK (AS1-6)
102 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | 1st waterproof insulation coat G.F | العزل الاسمنتي للدور الارضي (الطبقة الاولى) | SITE 32
102 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | 1st waterproof insulation coat G.F | العزل الاسمنتي للدور الارضي (الطبقة الاولى) | 4BHK (B1)
102 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | 1st waterproof insulation coat G.F | العزل الاسمنتي للدور الارضي (الطبقة الاولى) | 4BHK (B2)
102 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | 1st waterproof insulation coat G.F | العزل الاسمنتي للدور الارضي (الطبقة الاولى) | 4BHK (BS1-3)
102 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | 1st waterproof insulation coat G.F | العزل الاسمنتي للدور الارضي (الطبقة الاولى) | 4BHK (BS2-4)
102 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | 1st waterproof insulation coat G.F | العزل الاسمنتي للدور الارضي (الطبقة الاولى) | 4BHK (B5)
102 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | 1st waterproof insulation coat G.F | العزل الاسمنتي للدور الارضي (الطبقة الاولى) | 4BHK (BS1-6)
102 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | 1st waterproof insulation coat G.F | العزل الاسمنتي للدور الارضي (الطبقة الاولى) | 4BHK (BS2-7)
102 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | 1st waterproof insulation coat G.F | العزل الاسمنتي للدور الارضي (الطبقة الاولى) | 4BHK (B8)
102 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | 1st waterproof insulation coat G.F | العزل الاسمنتي للدور الارضي (الطبقة الاولى) | 4BHK (B9)
102 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | 1st waterproof insulation coat G.F | العزل الاسمنتي للدور الارضي (الطبقة الاولى) | SITE 33
102 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | 1st waterproof insulation coat G.F | العزل الاسمنتي للدور الارضي (الطبقة الاولى) | TYPE (C1)
102 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | 1st waterproof insulation coat G.F | العزل الاسمنتي للدور الارضي (الطبقة الاولى) | TYPE (C2)
102 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | 1st waterproof insulation coat G.F | العزل الاسمنتي للدور الارضي (الطبقة الاولى) | TYPE (C3)
102 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | 1st waterproof insulation coat G.F | العزل الاسمنتي للدور الارضي (الطبقة الاولى) | TYPE (C4)
102 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | 1st waterproof insulation coat G.F | العزل الاسمنتي للدور الارضي (الطبقة الاولى) | TYPE (CS2-5)
102 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | 1st waterproof insulation coat G.F | العزل الاسمنتي للدور الارضي (الطبقة الاولى) | TYPE (C6)
102 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | 1st waterproof insulation coat G.F | العزل الاسمنتي للدور الارضي (الطبقة الاولى) | TYPE (C7)
102 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | 1st waterproof insulation coat G.F | العزل الاسمنتي للدور الارضي (الطبقة الاولى) | TYPE (CS1-8)
102 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | 1st waterproof insulation coat G.F | العزل الاسمنتي للدور الارضي (الطبقة الاولى) | TYPE (C9)
102 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | 1st waterproof insulation coat G.F | العزل الاسمنتي للدور الارضي (الطبقة الاولى) | TYPE (C10)
102 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | 1st waterproof insulation coat G.F | العزل الاسمنتي للدور الارضي (الطبقة الاولى) | TYPE (C11)
102 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | 1st waterproof insulation coat G.F | العزل الاسمنتي للدور الارضي (الطبقة الاولى) | TYPE (CS1-12)
102 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | 1st waterproof insulation coat G.F | العزل الاسمنتي للدور الارضي (الطبقة الاولى) | TYPE (C13)
102 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | 1st waterproof insulation coat G.F | العزل الاسمنتي للدور الارضي (الطبقة الاولى) | TYPE (C14)
102 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | 1st waterproof insulation coat G.F | العزل الاسمنتي للدور الارضي (الطبقة الاولى) | TYPE (C15)
102 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | 1st waterproof insulation coat G.F | العزل الاسمنتي للدور الارضي (الطبقة الاولى) | TYPE (C16)
102 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | 1st waterproof insulation coat G.F | العزل الاسمنتي للدور الارضي (الطبقة الاولى) | SITE 71
103 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | 2nd waterproof insulation coat G.F | العزل الاسمنتي للدور الارضي (الطبقة الثانية) | 3BHK (AS1-7)
103 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | 2nd waterproof insulation coat G.F | العزل الاسمنتي للدور الارضي (الطبقة الثانية) | 3BHK (A-8)
103 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | 2nd waterproof insulation coat G.F | العزل الاسمنتي للدور الارضي (الطبقة الثانية) | 3BHK (AS2-9)
103 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | 2nd waterproof insulation coat G.F | العزل الاسمنتي للدور الارضي (الطبقة الثانية) | 3BHK (AS1-10)
103 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | 2nd waterproof insulation coat G.F | العزل الاسمنتي للدور الارضي (الطبقة الثانية) | 3BHK (A-11)
103 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | 2nd waterproof insulation coat G.F | العزل الاسمنتي للدور الارضي (الطبقة الثانية) | 3BHK (AS2-12)
103 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | 2nd waterproof insulation coat G.F | العزل الاسمنتي للدور الارضي (الطبقة الثانية) | SITE 72
103 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | 2nd waterproof insulation coat G.F | العزل الاسمنتي للدور الارضي (الطبقة الثانية) | 3BHK (AS2-1)
103 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | 2nd waterproof insulation coat G.F | العزل الاسمنتي للدور الارضي (الطبقة الثانية) | 3BHK (A-2)
103 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | 2nd waterproof insulation coat G.F | العزل الاسمنتي للدور الارضي (الطبقة الثانية) | 3BHK (AS 1-3)
103 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | 2nd waterproof insulation coat G.F | العزل الاسمنتي للدور الارضي (الطبقة الثانية) | 3BHK (AS 2-4)
103 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | 2nd waterproof insulation coat G.F | العزل الاسمنتي للدور الارضي (الطبقة الثانية) | 3BHK (AS-5)
103 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | 2nd waterproof insulation coat G.F | العزل الاسمنتي للدور الارضي (الطبقة الثانية) | 3BHK (AS1-6)
103 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | 2nd waterproof insulation coat G.F | العزل الاسمنتي للدور الارضي (الطبقة الثانية) | SITE 32
103 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | 2nd waterproof insulation coat G.F | العزل الاسمنتي للدور الارضي (الطبقة الثانية) | 4BHK (B1)
103 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | 2nd waterproof insulation coat G.F | العزل الاسمنتي للدور الارضي (الطبقة الثانية) | 4BHK (B2)
103 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | 2nd waterproof insulation coat G.F | العزل الاسمنتي للدور الارضي (الطبقة الثانية) | 4BHK (BS1-3)
103 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | 2nd waterproof insulation coat G.F | العزل الاسمنتي للدور الارضي (الطبقة الثانية) | 4BHK (BS2-4)
103 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | 2nd waterproof insulation coat G.F | العزل الاسمنتي للدور الارضي (الطبقة الثانية) | 4BHK (B5)
103 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | 2nd waterproof insulation coat G.F | العزل الاسمنتي للدور الارضي (الطبقة الثانية) | 4BHK (BS1-6)
103 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | 2nd waterproof insulation coat G.F | العزل الاسمنتي للدور الارضي (الطبقة الثانية) | 4BHK (BS2-7)
103 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | 2nd waterproof insulation coat G.F | العزل الاسمنتي للدور الارضي (الطبقة الثانية) | 4BHK (B8)
103 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | 2nd waterproof insulation coat G.F | العزل الاسمنتي للدور الارضي (الطبقة الثانية) | 4BHK (B9)
103 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | 2nd waterproof insulation coat G.F | العزل الاسمنتي للدور الارضي (الطبقة الثانية) | SITE 33
103 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | 2nd waterproof insulation coat G.F | العزل الاسمنتي للدور الارضي (الطبقة الثانية) | TYPE (C1)
103 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | 2nd waterproof insulation coat G.F | العزل الاسمنتي للدور الارضي (الطبقة الثانية) | TYPE (C2)
103 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | 2nd waterproof insulation coat G.F | العزل الاسمنتي للدور الارضي (الطبقة الثانية) | TYPE (C3)
103 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | 2nd waterproof insulation coat G.F | العزل الاسمنتي للدور الارضي (الطبقة الثانية) | TYPE (C4)
103 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | 2nd waterproof insulation coat G.F | العزل الاسمنتي للدور الارضي (الطبقة الثانية) | TYPE (CS2-5)
103 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | 2nd waterproof insulation coat G.F | العزل الاسمنتي للدور الارضي (الطبقة الثانية) | TYPE (C6)
103 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | 2nd waterproof insulation coat G.F | العزل الاسمنتي للدور الارضي (الطبقة الثانية) | TYPE (C7)
103 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | 2nd waterproof insulation coat G.F | العزل الاسمنتي للدور الارضي (الطبقة الثانية) | TYPE (CS1-8)
103 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | 2nd waterproof insulation coat G.F | العزل الاسمنتي للدور الارضي (الطبقة الثانية) | TYPE (C9)
103 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | 2nd waterproof insulation coat G.F | العزل الاسمنتي للدور الارضي (الطبقة الثانية) | TYPE (C10)
103 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | 2nd waterproof insulation coat G.F | العزل الاسمنتي للدور الارضي (الطبقة الثانية) | TYPE (C11)
103 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | 2nd waterproof insulation coat G.F | العزل الاسمنتي للدور الارضي (الطبقة الثانية) | TYPE (CS1-12)
103 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | 2nd waterproof insulation coat G.F | العزل الاسمنتي للدور الارضي (الطبقة الثانية) | TYPE (C13)
103 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | 2nd waterproof insulation coat G.F | العزل الاسمنتي للدور الارضي (الطبقة الثانية) | TYPE (C14)
103 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | 2nd waterproof insulation coat G.F | العزل الاسمنتي للدور الارضي (الطبقة الثانية) | TYPE (C15)
103 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | 2nd waterproof insulation coat G.F | العزل الاسمنتي للدور الارضي (الطبقة الثانية) | TYPE (C16)
103 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | 2nd waterproof insulation coat G.F | العزل الاسمنتي للدور الارضي (الطبقة الثانية) | SITE 71
104 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | Water test G.F | اختبار عزل الدور الارضي | 3BHK (AS1-7)
104 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | Water test G.F | اختبار عزل الدور الارضي | 3BHK (A-8)
104 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | Water test G.F | اختبار عزل الدور الارضي | 3BHK (AS2-9)
104 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | Water test G.F | اختبار عزل الدور الارضي | 3BHK (AS1-10)
104 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | Water test G.F | اختبار عزل الدور الارضي | 3BHK (A-11)
104 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | Water test G.F | اختبار عزل الدور الارضي | 3BHK (AS2-12)
104 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | Water test G.F | اختبار عزل الدور الارضي | SITE 72
104 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | Water test G.F | اختبار عزل الدور الارضي | 3BHK (AS2-1)
104 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | Water test G.F | اختبار عزل الدور الارضي | 3BHK (A-2)
104 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | Water test G.F | اختبار عزل الدور الارضي | 3BHK (AS 1-3)
104 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | Water test G.F | اختبار عزل الدور الارضي | 3BHK (AS 2-4)
104 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | Water test G.F | اختبار عزل الدور الارضي | 3BHK (AS-5)
104 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | Water test G.F | اختبار عزل الدور الارضي | 3BHK (AS1-6)
104 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | Water test G.F | اختبار عزل الدور الارضي | SITE 32
104 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | Water test G.F | اختبار عزل الدور الارضي | 4BHK (B1)
104 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | Water test G.F | اختبار عزل الدور الارضي | 4BHK (B2)
104 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | Water test G.F | اختبار عزل الدور الارضي | 4BHK (BS1-3)
104 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | Water test G.F | اختبار عزل الدور الارضي | 4BHK (BS2-4)
104 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | Water test G.F | اختبار عزل الدور الارضي | 4BHK (B5)
104 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | Water test G.F | اختبار عزل الدور الارضي | 4BHK (BS1-6)
104 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | Water test G.F | اختبار عزل الدور الارضي | 4BHK (BS2-7)
104 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | Water test G.F | اختبار عزل الدور الارضي | 4BHK (B8)
104 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | Water test G.F | اختبار عزل الدور الارضي | 4BHK (B9)
104 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | Water test G.F | اختبار عزل الدور الارضي | SITE 33
104 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | Water test G.F | اختبار عزل الدور الارضي | TYPE (C1)
104 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | Water test G.F | اختبار عزل الدور الارضي | TYPE (C2)
104 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | Water test G.F | اختبار عزل الدور الارضي | TYPE (C3)
104 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | Water test G.F | اختبار عزل الدور الارضي | TYPE (C4)
104 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | Water test G.F | اختبار عزل الدور الارضي | TYPE (CS2-5)
104 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | Water test G.F | اختبار عزل الدور الارضي | TYPE (C6)
104 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | Water test G.F | اختبار عزل الدور الارضي | TYPE (C7)
104 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | Water test G.F | اختبار عزل الدور الارضي | TYPE (CS1-8)
104 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | Water test G.F | اختبار عزل الدور الارضي | TYPE (C9)
104 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | Water test G.F | اختبار عزل الدور الارضي | TYPE (C10)
104 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | Water test G.F | اختبار عزل الدور الارضي | TYPE (C11)
104 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | Water test G.F | اختبار عزل الدور الارضي | TYPE (CS1-12)
104 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | Water test G.F | اختبار عزل الدور الارضي | TYPE (C13)
104 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | Water test G.F | اختبار عزل الدور الارضي | TYPE (C14)
104 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | Water test G.F | اختبار عزل الدور الارضي | TYPE (C15)
104 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | Water test G.F | اختبار عزل الدور الارضي | TYPE (C16)
104 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | G.F | Water test G.F | اختبار عزل الدور الارضي | SITE 71
105 | CSB29 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Concrete works for Beams and slab of S.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الثاني علوي + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2025-12-07 | 2025-12-07 | A15
105 | CSB29 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Concrete works for Beams and slab of S.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الثاني علوي + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (A-8) | 100% | 2025-12-01 | 2025-12-01 | A15
105 | CSB29 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Concrete works for Beams and slab of S.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الثاني علوي + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2025-12-22 | 2025-12-22 | A15
105 | CSB29 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Concrete works for Beams and slab of S.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الثاني علوي + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS1-6) | 100% | 2026-02-05 | 2026-02-05 | A15
105 | CSB29 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Concrete works for Beams and slab of S.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الثاني علوي + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS2-1) | 100% | 2026-02-17 | 2026-02-17 | A4
105 | CSB29 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Concrete works for Beams and slab of S.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الثاني علوي + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS1-10) | 100% | 2025-12-22 | 2025-12-22 | A40
105 | CSB29 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Concrete works for Beams and slab of S.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الثاني علوي + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (A-11) | 100% | 2026-01-01 | 2026-01-01 | A40
105 | CSB29 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Concrete works for Beams and slab of S.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الثاني علوي + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS2-12) | 100% | 2025-12-25 | 2025-12-25 | A40
105 | CSB29 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Concrete works for Beams and slab of S.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الثاني علوي + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS 1-3) | 100% | 2026-01-19 | 2026-01-19 | F30
105 | CSB29 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Concrete works for Beams and slab of S.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الثاني علوي + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2025-12-02 | 2025-12-02 | H41
105 | CSB29 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Concrete works for Beams and slab of S.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الثاني علوي + الاختبارات كاملة عليها | SITE 72
105 | CSB29 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Concrete works for Beams and slab of S.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الثاني علوي + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (A-2)
105 | CSB29 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Concrete works for Beams and slab of S.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الثاني علوي + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS-5)
105 | CSB29 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Concrete works for Beams and slab of S.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الثاني علوي + الاختبارات كاملة عليها | SITE 32
105 | CSB29 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Concrete works for Beams and slab of S.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الثاني علوي + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B1)
105 | CSB29 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Concrete works for Beams and slab of S.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الثاني علوي + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B2)
105 | CSB29 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Concrete works for Beams and slab of S.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الثاني علوي + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (BS1-3)
105 | CSB29 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Concrete works for Beams and slab of S.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الثاني علوي + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (BS2-4)
105 | CSB29 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Concrete works for Beams and slab of S.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الثاني علوي + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B5)
105 | CSB29 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Concrete works for Beams and slab of S.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الثاني علوي + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (BS1-6)
105 | CSB29 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Concrete works for Beams and slab of S.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الثاني علوي + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (BS2-7)
105 | CSB29 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Concrete works for Beams and slab of S.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الثاني علوي + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B8)
105 | CSB29 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Concrete works for Beams and slab of S.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الثاني علوي + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B9)
105 | CSB29 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Concrete works for Beams and slab of S.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الثاني علوي + الاختبارات كاملة عليها | SITE 33
105 | CSB29 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Concrete works for Beams and slab of S.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الثاني علوي + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C1)
105 | CSB29 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Concrete works for Beams and slab of S.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الثاني علوي + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C2)
105 | CSB29 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Concrete works for Beams and slab of S.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الثاني علوي + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C3)
105 | CSB29 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Concrete works for Beams and slab of S.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الثاني علوي + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C4)
105 | CSB29 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Concrete works for Beams and slab of S.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الثاني علوي + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (CS2-5)
105 | CSB29 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Concrete works for Beams and slab of S.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الثاني علوي + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C6)
105 | CSB29 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Concrete works for Beams and slab of S.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الثاني علوي + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C7)
105 | CSB29 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Concrete works for Beams and slab of S.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الثاني علوي + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (CS1-8)
105 | CSB29 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Concrete works for Beams and slab of S.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الثاني علوي + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C9)
105 | CSB29 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Concrete works for Beams and slab of S.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الثاني علوي + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C10)
105 | CSB29 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Concrete works for Beams and slab of S.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الثاني علوي + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C11)
105 | CSB29 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Concrete works for Beams and slab of S.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الثاني علوي + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (CS1-12)
105 | CSB29 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Concrete works for Beams and slab of S.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الثاني علوي + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C13)
105 | CSB29 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Concrete works for Beams and slab of S.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الثاني علوي + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C14)
105 | CSB29 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Concrete works for Beams and slab of S.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الثاني علوي + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C15)
105 | CSB29 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Concrete works for Beams and slab of S.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الثاني علوي + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C16)
105 | CSB29 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | S.F | Concrete works for Beams and slab of S.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الثاني علوي + الاختبارات كاملة عليها | SITE 71
106 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of T.F | أعمال حدادة أعمدة الدور الثالث علوي | 3BHK (A-8) | 100% | 2025-12-02 | 2025-12-07 | A17
106 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of T.F | أعمال حدادة أعمدة الدور الثالث علوي | 3BHK (AS2-1) | 100% | 2026-02-18 | 2026-03-08 | A4
106 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of T.F | أعمال حدادة أعمدة الدور الثالث علوي | 3BHK (A-11) | 100% | 2026-01-03 | 2026-01-06 | A45
106 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of T.F | أعمال حدادة أعمدة الدور الثالث علوي | 3BHK (AS2-12) | 100% | 2025-12-27 | 2026-01-01 | A45
106 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of T.F | أعمال حدادة أعمدة الدور الثالث علوي | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2025-12-03 | 2025-12-08 | A46
106 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of T.F | أعمال حدادة أعمدة الدور الثالث علوي | 3BHK (AS1-6) | 100% | 2026-02-10 | 2026-03-02 | A46
106 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of T.F | أعمال حدادة أعمدة الدور الثالث علوي | 3BHK (AS1-10) | 100% | 2025-12-23 | 2025-12-25 | A55
106 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of T.F | أعمال حدادة أعمدة الدور الثالث علوي | 3BHK (AS 1-3) | 100% | 2026-01-20 | 2026-01-28 | F30
106 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of T.F | أعمال حدادة أعمدة الدور الثالث علوي | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2025-12-23 | 2025-12-25 | M47
106 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of T.F | أعمال حدادة أعمدة الدور الثالث علوي | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2025-12-08 | 2025-12-11 | M49
106 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of T.F | أعمال حدادة أعمدة الدور الثالث علوي | SITE 72
106 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of T.F | أعمال حدادة أعمدة الدور الثالث علوي | 3BHK (A-2)
106 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of T.F | أعمال حدادة أعمدة الدور الثالث علوي | 3BHK (AS-5)
106 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of T.F | أعمال حدادة أعمدة الدور الثالث علوي | SITE 32
106 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of T.F | أعمال حدادة أعمدة الدور الثالث علوي | 4BHK (B1)
106 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of T.F | أعمال حدادة أعمدة الدور الثالث علوي | 4BHK (B2)
106 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of T.F | أعمال حدادة أعمدة الدور الثالث علوي | 4BHK (BS1-3)
106 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of T.F | أعمال حدادة أعمدة الدور الثالث علوي | 4BHK (BS2-4)
106 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of T.F | أعمال حدادة أعمدة الدور الثالث علوي | 4BHK (B5)
106 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of T.F | أعمال حدادة أعمدة الدور الثالث علوي | 4BHK (BS1-6)
106 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of T.F | أعمال حدادة أعمدة الدور الثالث علوي | 4BHK (BS2-7)
106 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of T.F | أعمال حدادة أعمدة الدور الثالث علوي | 4BHK (B8)
106 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of T.F | أعمال حدادة أعمدة الدور الثالث علوي | 4BHK (B9)
106 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of T.F | أعمال حدادة أعمدة الدور الثالث علوي | SITE 33
106 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of T.F | أعمال حدادة أعمدة الدور الثالث علوي | TYPE (C1)
106 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of T.F | أعمال حدادة أعمدة الدور الثالث علوي | TYPE (C2)
106 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of T.F | أعمال حدادة أعمدة الدور الثالث علوي | TYPE (C3)
106 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of T.F | أعمال حدادة أعمدة الدور الثالث علوي | TYPE (C4)
106 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of T.F | أعمال حدادة أعمدة الدور الثالث علوي | TYPE (CS2-5)
106 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of T.F | أعمال حدادة أعمدة الدور الثالث علوي | TYPE (C6)
106 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of T.F | أعمال حدادة أعمدة الدور الثالث علوي | TYPE (C7)
106 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of T.F | أعمال حدادة أعمدة الدور الثالث علوي | TYPE (CS1-8)
106 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of T.F | أعمال حدادة أعمدة الدور الثالث علوي | TYPE (C9)
106 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of T.F | أعمال حدادة أعمدة الدور الثالث علوي | TYPE (C10)
106 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of T.F | أعمال حدادة أعمدة الدور الثالث علوي | TYPE (C11)
106 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of T.F | أعمال حدادة أعمدة الدور الثالث علوي | TYPE (CS1-12)
106 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of T.F | أعمال حدادة أعمدة الدور الثالث علوي | TYPE (C13)
106 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of T.F | أعمال حدادة أعمدة الدور الثالث علوي | TYPE (C14)
106 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of T.F | أعمال حدادة أعمدة الدور الثالث علوي | TYPE (C15)
106 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of T.F | أعمال حدادة أعمدة الدور الثالث علوي | TYPE (C16)
106 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of T.F | أعمال حدادة أعمدة الدور الثالث علوي | SITE 71
107 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN T.F | صواعد الحمايه من الصواعق | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2025-12-11 | 2025-12-11 | A28-MEP
107 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN T.F | صواعد الحمايه من الصواعق | 3BHK (A-8) | 100% | 2025-12-07 | 2025-12-07 | A28-MEP
107 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN T.F | صواعد الحمايه من الصواعق | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2025-12-25 | 2025-12-25 | A28-MEP
107 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN T.F | صواعد الحمايه من الصواعق | 3BHK (AS 1-3) | 100% | 2026-01-22 | 2026-01-27 | J18-MEP
107 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN T.F | صواعد الحمايه من الصواعق | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2025-12-08 | 2025-12-08 | J18-MEP
107 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN T.F | صواعد الحمايه من الصواعق | 3BHK (AS1-6) | 100% | 2026-02-27 | 2026-02-28 | J18-MEP
107 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN T.F | صواعد الحمايه من الصواعق | 3BHK (AS1-10) | 100% | 2025-12-28 | 2025-12-28 | M38-MEP
107 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN T.F | صواعد الحمايه من الصواعق | 3BHK (A-11) | 100% | 2026-01-06 | 2026-01-06 | M38-MEP
107 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN T.F | صواعد الحمايه من الصواعق | 3BHK (AS2-12) | 100% | 2026-01-01 | 2026-01-01 | M38-MEP
107 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN T.F | صواعد الحمايه من الصواعق | 3BHK (AS2-1) | 100% | 2026-03-04 | 2026-03-05 | S21-MEP
107 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN T.F | صواعد الحمايه من الصواعق | SITE 72
107 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN T.F | صواعد الحمايه من الصواعق | 3BHK (A-2)
107 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN T.F | صواعد الحمايه من الصواعق | 3BHK (AS-5)
107 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN T.F | صواعد الحمايه من الصواعق | SITE 32
107 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN T.F | صواعد الحمايه من الصواعق | 4BHK (B1)
107 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN T.F | صواعد الحمايه من الصواعق | 4BHK (B2)
107 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN T.F | صواعد الحمايه من الصواعق | 4BHK (BS1-3)
107 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN T.F | صواعد الحمايه من الصواعق | 4BHK (BS2-4)
107 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN T.F | صواعد الحمايه من الصواعق | 4BHK (B5)
107 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN T.F | صواعد الحمايه من الصواعق | 4BHK (BS1-6)
107 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN T.F | صواعد الحمايه من الصواعق | 4BHK (BS2-7)
107 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN T.F | صواعد الحمايه من الصواعق | 4BHK (B8)
107 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN T.F | صواعد الحمايه من الصواعق | 4BHK (B9)
107 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN T.F | صواعد الحمايه من الصواعق | SITE 33
107 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN T.F | صواعد الحمايه من الصواعق | TYPE (C1)
107 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN T.F | صواعد الحمايه من الصواعق | TYPE (C2)
107 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN T.F | صواعد الحمايه من الصواعق | TYPE (C3)
107 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN T.F | صواعد الحمايه من الصواعق | TYPE (C4)
107 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN T.F | صواعد الحمايه من الصواعق | TYPE (CS2-5)
107 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN T.F | صواعد الحمايه من الصواعق | TYPE (C6)
107 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN T.F | صواعد الحمايه من الصواعق | TYPE (C7)
107 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN T.F | صواعد الحمايه من الصواعق | TYPE (CS1-8)
107 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN T.F | صواعد الحمايه من الصواعق | TYPE (C9)
107 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN T.F | صواعد الحمايه من الصواعق | TYPE (C10)
107 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN T.F | صواعد الحمايه من الصواعق | TYPE (C11)
107 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN T.F | صواعد الحمايه من الصواعق | TYPE (CS1-12)
107 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN T.F | صواعد الحمايه من الصواعق | TYPE (C13)
107 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN T.F | صواعد الحمايه من الصواعق | TYPE (C14)
107 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN T.F | صواعد الحمايه من الصواعق | TYPE (C15)
107 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN T.F | صواعد الحمايه من الصواعق | TYPE (C16)
107 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN T.F | صواعد الحمايه من الصواعق | SITE 71
108 | CSB27 |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block works, until the ceiling level (F.F) | أعمال مباني الدور الاول علوي حتى منسوب باطنية السقف | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2025-11-26 | 2025-12-10 | A36-B
108 | CSB27 |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block works, until the ceiling level (F.F) | أعمال مباني الدور الاول علوي حتى منسوب باطنية السقف | 3BHK (AS1-6) | 80% | 2026-02-01 |  | A36-B
108 | CSB27 |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block works, until the ceiling level (F.F) | أعمال مباني الدور الاول علوي حتى منسوب باطنية السقف | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2026-01-01 | 2026-01-13 | E52-B
108 | CSB27 |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block works, until the ceiling level (F.F) | أعمال مباني الدور الاول علوي حتى منسوب باطنية السقف | 3BHK (AS 1-3) | 90% | 2026-02-02 |  | F30
108 | CSB27 |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block works, until the ceiling level (F.F) | أعمال مباني الدور الاول علوي حتى منسوب باطنية السقف | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2025-12-03 | 2025-12-16 | I33-B
108 | CSB27 |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block works, until the ceiling level (F.F) | أعمال مباني الدور الاول علوي حتى منسوب باطنية السقف | 3BHK (A-11) | 50% | 2026-01-13 |  | K35-B
108 | CSB27 |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block works, until the ceiling level (F.F) | أعمال مباني الدور الاول علوي حتى منسوب باطنية السقف | 3BHK (AS2-12) | 100% | 2026-01-01 | 2026-01-13 | K35-B
108 | CSB27 |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block works, until the ceiling level (F.F) | أعمال مباني الدور الاول علوي حتى منسوب باطنية السقف | 3BHK (A-8) | 100% | 2025-11-03 | 2025-12-14 | M34-B | M37-B
108 | CSB27 |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block works, until the ceiling level (F.F) | أعمال مباني الدور الاول علوي حتى منسوب باطنية السقف | 3BHK (AS1-10) | 100% | 2026-01-10 | 2026-01-13 | S53-B
108 | CSB27 |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block works, until the ceiling level (F.F) | أعمال مباني الدور الاول علوي حتى منسوب باطنية السقف | SITE 72
108 | CSB27 |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block works, until the ceiling level (F.F) | أعمال مباني الدور الاول علوي حتى منسوب باطنية السقف | 3BHK (AS2-1)
108 | CSB27 |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block works, until the ceiling level (F.F) | أعمال مباني الدور الاول علوي حتى منسوب باطنية السقف | 3BHK (A-2)
108 | CSB27 |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block works, until the ceiling level (F.F) | أعمال مباني الدور الاول علوي حتى منسوب باطنية السقف | 3BHK (AS-5)
108 | CSB27 |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block works, until the ceiling level (F.F) | أعمال مباني الدور الاول علوي حتى منسوب باطنية السقف | SITE 32
108 | CSB27 |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block works, until the ceiling level (F.F) | أعمال مباني الدور الاول علوي حتى منسوب باطنية السقف | 4BHK (B1)
108 | CSB27 |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block works, until the ceiling level (F.F) | أعمال مباني الدور الاول علوي حتى منسوب باطنية السقف | 4BHK (B2)
108 | CSB27 |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block works, until the ceiling level (F.F) | أعمال مباني الدور الاول علوي حتى منسوب باطنية السقف | 4BHK (BS1-3)
108 | CSB27 |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block works, until the ceiling level (F.F) | أعمال مباني الدور الاول علوي حتى منسوب باطنية السقف | 4BHK (BS2-4)
108 | CSB27 |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block works, until the ceiling level (F.F) | أعمال مباني الدور الاول علوي حتى منسوب باطنية السقف | 4BHK (B5)
108 | CSB27 |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block works, until the ceiling level (F.F) | أعمال مباني الدور الاول علوي حتى منسوب باطنية السقف | 4BHK (BS1-6)
108 | CSB27 |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block works, until the ceiling level (F.F) | أعمال مباني الدور الاول علوي حتى منسوب باطنية السقف | 4BHK (BS2-7)
108 | CSB27 |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block works, until the ceiling level (F.F) | أعمال مباني الدور الاول علوي حتى منسوب باطنية السقف | 4BHK (B8)
108 | CSB27 |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block works, until the ceiling level (F.F) | أعمال مباني الدور الاول علوي حتى منسوب باطنية السقف | 4BHK (B9)
108 | CSB27 |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block works, until the ceiling level (F.F) | أعمال مباني الدور الاول علوي حتى منسوب باطنية السقف | SITE 33
108 | CSB27 |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block works, until the ceiling level (F.F) | أعمال مباني الدور الاول علوي حتى منسوب باطنية السقف | TYPE (C1)
108 | CSB27 |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block works, until the ceiling level (F.F) | أعمال مباني الدور الاول علوي حتى منسوب باطنية السقف | TYPE (C2)
108 | CSB27 |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block works, until the ceiling level (F.F) | أعمال مباني الدور الاول علوي حتى منسوب باطنية السقف | TYPE (C3)
108 | CSB27 |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block works, until the ceiling level (F.F) | أعمال مباني الدور الاول علوي حتى منسوب باطنية السقف | TYPE (C4)
108 | CSB27 |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block works, until the ceiling level (F.F) | أعمال مباني الدور الاول علوي حتى منسوب باطنية السقف | TYPE (CS2-5)
108 | CSB27 |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block works, until the ceiling level (F.F) | أعمال مباني الدور الاول علوي حتى منسوب باطنية السقف | TYPE (C6)
108 | CSB27 |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block works, until the ceiling level (F.F) | أعمال مباني الدور الاول علوي حتى منسوب باطنية السقف | TYPE (C7)
108 | CSB27 |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block works, until the ceiling level (F.F) | أعمال مباني الدور الاول علوي حتى منسوب باطنية السقف | TYPE (CS1-8)
108 | CSB27 |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block works, until the ceiling level (F.F) | أعمال مباني الدور الاول علوي حتى منسوب باطنية السقف | TYPE (C9)
108 | CSB27 |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block works, until the ceiling level (F.F) | أعمال مباني الدور الاول علوي حتى منسوب باطنية السقف | TYPE (C10)
108 | CSB27 |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block works, until the ceiling level (F.F) | أعمال مباني الدور الاول علوي حتى منسوب باطنية السقف | TYPE (C11)
108 | CSB27 |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block works, until the ceiling level (F.F) | أعمال مباني الدور الاول علوي حتى منسوب باطنية السقف | TYPE (CS1-12)
108 | CSB27 |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block works, until the ceiling level (F.F) | أعمال مباني الدور الاول علوي حتى منسوب باطنية السقف | TYPE (C13)
108 | CSB27 |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block works, until the ceiling level (F.F) | أعمال مباني الدور الاول علوي حتى منسوب باطنية السقف | TYPE (C14)
108 | CSB27 |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block works, until the ceiling level (F.F) | أعمال مباني الدور الاول علوي حتى منسوب باطنية السقف | TYPE (C15)
108 | CSB27 |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block works, until the ceiling level (F.F) | أعمال مباني الدور الاول علوي حتى منسوب باطنية السقف | TYPE (C16)
108 | CSB27 |  |  | BLOCK | BLOCK | F.F | Block works, until the ceiling level (F.F) | أعمال مباني الدور الاول علوي حتى منسوب باطنية السقف | SITE 71
109 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas F.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2025-12-17 | 2025-12-24 | G45-MEP
109 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas F.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | 3BHK (A-8) | 100% | 2025-12-17 | 2025-12-24 | G45-MEP
109 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas F.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | 3BHK (AS2-12) | 100% | 2026-02-18 | 2026-02-25 | J18-MEP
109 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas F.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2025-12-17 | 2025-12-24 | J18-MEP
109 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas F.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2026-01-31 | 2026-02-07 | M38-MEP
109 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas F.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | 3BHK (AS1-10) | 100% | 2026-03-10 | 2026-02-17 | M38-MEP
109 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas F.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | 3BHK (A-11) | 100% | 2026-03-05 | 2026-03-12 | M38-MEP
109 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas F.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | SITE 72
109 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas F.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | 3BHK (AS2-1)
109 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas F.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | 3BHK (A-2)
109 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas F.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | 3BHK (AS 1-3)
109 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas F.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | 3BHK (AS-5)
109 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas F.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | 3BHK (AS1-6)
109 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas F.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | SITE 32
109 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas F.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | 4BHK (B1)
109 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas F.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | 4BHK (B2)
109 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas F.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | 4BHK (BS1-3)
109 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas F.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | 4BHK (BS2-4)
109 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas F.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | 4BHK (B5)
109 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas F.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | 4BHK (BS1-6)
109 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas F.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | 4BHK (BS2-7)
109 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas F.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | 4BHK (B8)
109 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas F.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | 4BHK (B9)
109 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas F.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | SITE 33
109 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas F.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | TYPE (C1)
109 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas F.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | TYPE (C2)
109 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas F.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | TYPE (C3)
109 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas F.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | TYPE (C4)
109 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas F.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | TYPE (CS2-5)
109 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas F.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | TYPE (C6)
109 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas F.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | TYPE (C7)
109 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas F.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | TYPE (CS1-8)
109 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas F.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | TYPE (C9)
109 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas F.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | TYPE (C10)
109 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas F.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | TYPE (C11)
109 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas F.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | TYPE (CS1-12)
109 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas F.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | TYPE (C13)
109 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas F.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | TYPE (C14)
109 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas F.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | TYPE (C15)
109 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas F.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | TYPE (C16)
109 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas F.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | SITE 71
110 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas F.F. | اعمال الصرف الحوائط | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2025-12-17 | 2025-12-24 | G45-MEP
110 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas F.F. | اعمال الصرف الحوائط | 3BHK (A-8) | 100% | 2025-12-17 | 2025-12-24 | G45-MEP
110 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas F.F. | اعمال الصرف الحوائط | 3BHK (AS2-12) | 100% | 2026-02-18 | 2026-02-25 | J18-MEP
110 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas F.F. | اعمال الصرف الحوائط | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2025-12-17 | 2025-12-24 | J18-MEP
110 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas F.F. | اعمال الصرف الحوائط | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2026-01-27 | 2026-02-01 | M38-MEP
110 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas F.F. | اعمال الصرف الحوائط | 3BHK (AS1-10) | 100% | 2026-03-10 | 2026-02-17 | M38-MEP
110 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas F.F. | اعمال الصرف الحوائط | 3BHK (A-11) | 100% | 2026-03-05 | 2026-03-12 | M38-MEP
110 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas F.F. | اعمال الصرف الحوائط | SITE 72
110 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas F.F. | اعمال الصرف الحوائط | 3BHK (AS2-1)
110 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas F.F. | اعمال الصرف الحوائط | 3BHK (A-2)
110 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas F.F. | اعمال الصرف الحوائط | 3BHK (AS 1-3)
110 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas F.F. | اعمال الصرف الحوائط | 3BHK (AS-5)
110 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas F.F. | اعمال الصرف الحوائط | 3BHK (AS1-6)
110 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas F.F. | اعمال الصرف الحوائط | SITE 32
110 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas F.F. | اعمال الصرف الحوائط | 4BHK (B1)
110 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas F.F. | اعمال الصرف الحوائط | 4BHK (B2)
110 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas F.F. | اعمال الصرف الحوائط | 4BHK (BS1-3)
110 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas F.F. | اعمال الصرف الحوائط | 4BHK (BS2-4)
110 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas F.F. | اعمال الصرف الحوائط | 4BHK (B5)
110 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas F.F. | اعمال الصرف الحوائط | 4BHK (BS1-6)
110 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas F.F. | اعمال الصرف الحوائط | 4BHK (BS2-7)
110 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas F.F. | اعمال الصرف الحوائط | 4BHK (B8)
110 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas F.F. | اعمال الصرف الحوائط | 4BHK (B9)
110 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas F.F. | اعمال الصرف الحوائط | SITE 33
110 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas F.F. | اعمال الصرف الحوائط | TYPE (C1)
110 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas F.F. | اعمال الصرف الحوائط | TYPE (C2)
110 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas F.F. | اعمال الصرف الحوائط | TYPE (C3)
110 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas F.F. | اعمال الصرف الحوائط | TYPE (C4)
110 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas F.F. | اعمال الصرف الحوائط | TYPE (CS2-5)
110 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas F.F. | اعمال الصرف الحوائط | TYPE (C6)
110 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas F.F. | اعمال الصرف الحوائط | TYPE (C7)
110 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas F.F. | اعمال الصرف الحوائط | TYPE (CS1-8)
110 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas F.F. | اعمال الصرف الحوائط | TYPE (C9)
110 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas F.F. | اعمال الصرف الحوائط | TYPE (C10)
110 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas F.F. | اعمال الصرف الحوائط | TYPE (C11)
110 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas F.F. | اعمال الصرف الحوائط | TYPE (CS1-12)
110 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas F.F. | اعمال الصرف الحوائط | TYPE (C13)
110 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas F.F. | اعمال الصرف الحوائط | TYPE (C14)
110 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas F.F. | اعمال الصرف الحوائط | TYPE (C15)
110 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas F.F. | اعمال الصرف الحوائط | TYPE (C16)
110 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas F.F. | اعمال الصرف الحوائط | SITE 71
111 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work F.F. | صرف التكييف الحوائط | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2025-12-17 | 2025-12-24 | G45-MEP
111 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work F.F. | صرف التكييف الحوائط | 3BHK (A-8) | 100% | 2025-12-17 | 2025-12-24 | G45-MEP
111 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work F.F. | صرف التكييف الحوائط | 3BHK (AS2-12) | 100% | 2026-02-18 | 2026-02-25 | J18-MEP
111 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work F.F. | صرف التكييف الحوائط | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2025-12-17 | 2025-12-24 | J18-MEP
111 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work F.F. | صرف التكييف الحوائط | 3BHK (AS1-6) | 50% | 2026-03-10 |  | J18-MEP
111 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work F.F. | صرف التكييف الحوائط | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2026-01-27 | 2026-02-01 | M38-MEP
111 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work F.F. | صرف التكييف الحوائط | 3BHK (AS1-10) | 100% | 2026-03-10 | 2026-02-17 | M38-MEP
111 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work F.F. | صرف التكييف الحوائط | 3BHK (A-11) | 100% | 2026-03-05 | 2026-03-12 | M38-MEP
111 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work F.F. | صرف التكييف الحوائط | SITE 72
111 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work F.F. | صرف التكييف الحوائط | 3BHK (AS2-1)
111 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work F.F. | صرف التكييف الحوائط | 3BHK (A-2)
111 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work F.F. | صرف التكييف الحوائط | 3BHK (AS 1-3)
111 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work F.F. | صرف التكييف الحوائط | 3BHK (AS-5)
111 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work F.F. | صرف التكييف الحوائط | SITE 32
111 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work F.F. | صرف التكييف الحوائط | 4BHK (B1)
111 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work F.F. | صرف التكييف الحوائط | 4BHK (B2)
111 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work F.F. | صرف التكييف الحوائط | 4BHK (BS1-3)
111 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work F.F. | صرف التكييف الحوائط | 4BHK (BS2-4)
111 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work F.F. | صرف التكييف الحوائط | 4BHK (B5)
111 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work F.F. | صرف التكييف الحوائط | 4BHK (BS1-6)
111 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work F.F. | صرف التكييف الحوائط | 4BHK (BS2-7)
111 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work F.F. | صرف التكييف الحوائط | 4BHK (B8)
111 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work F.F. | صرف التكييف الحوائط | 4BHK (B9)
111 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work F.F. | صرف التكييف الحوائط | SITE 33
111 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work F.F. | صرف التكييف الحوائط | TYPE (C1)
111 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work F.F. | صرف التكييف الحوائط | TYPE (C2)
111 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work F.F. | صرف التكييف الحوائط | TYPE (C3)
111 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work F.F. | صرف التكييف الحوائط | TYPE (C4)
111 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work F.F. | صرف التكييف الحوائط | TYPE (CS2-5)
111 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work F.F. | صرف التكييف الحوائط | TYPE (C6)
111 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work F.F. | صرف التكييف الحوائط | TYPE (C7)
111 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work F.F. | صرف التكييف الحوائط | TYPE (CS1-8)
111 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work F.F. | صرف التكييف الحوائط | TYPE (C9)
111 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work F.F. | صرف التكييف الحوائط | TYPE (C10)
111 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work F.F. | صرف التكييف الحوائط | TYPE (C11)
111 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work F.F. | صرف التكييف الحوائط | TYPE (CS1-12)
111 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work F.F. | صرف التكييف الحوائط | TYPE (C13)
111 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work F.F. | صرف التكييف الحوائط | TYPE (C14)
111 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work F.F. | صرف التكييف الحوائط | TYPE (C15)
111 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work F.F. | صرف التكييف الحوائط | TYPE (C16)
111 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work F.F. | صرف التكييف الحوائط | SITE 71
112 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) F.F | اعمال كهرباء الحوائط | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2025-12-17 | 2025-12-25 | A28-MEP
112 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) F.F | اعمال كهرباء الحوائط | 3BHK (A-8) | 100% | 2025-12-17 | 2025-12-24 | A28-MEP
112 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) F.F | اعمال كهرباء الحوائط | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2026-01-28 | 2026-02-05 | A28-MEP
112 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) F.F | اعمال كهرباء الحوائط | 3BHK (A-11) | 100% | 2026-03-08 | 2026-03-16 | J18-MEP
112 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) F.F | اعمال كهرباء الحوائط | 3BHK (AS2-12) | 100% | 2026-02-17 | 2026-02-26 | J18-MEP
112 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) F.F | اعمال كهرباء الحوائط | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2025-12-17 | 2025-12-28 | J18-MEP
112 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) F.F | اعمال كهرباء الحوائط | 3BHK (AS1-10) | 100% | 2026-01-28 | 2026-02-19 | M38-MEP
112 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) F.F | اعمال كهرباء الحوائط | SITE 72
112 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) F.F | اعمال كهرباء الحوائط | 3BHK (AS2-1)
112 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) F.F | اعمال كهرباء الحوائط | 3BHK (A-2)
112 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) F.F | اعمال كهرباء الحوائط | 3BHK (AS 1-3)
112 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) F.F | اعمال كهرباء الحوائط | 3BHK (AS-5)
112 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) F.F | اعمال كهرباء الحوائط | 3BHK (AS1-6)
112 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) F.F | اعمال كهرباء الحوائط | SITE 32
112 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) F.F | اعمال كهرباء الحوائط | 4BHK (B1)
112 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) F.F | اعمال كهرباء الحوائط | 4BHK (B2)
112 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) F.F | اعمال كهرباء الحوائط | 4BHK (BS1-3)
112 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) F.F | اعمال كهرباء الحوائط | 4BHK (BS2-4)
112 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) F.F | اعمال كهرباء الحوائط | 4BHK (B5)
112 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) F.F | اعمال كهرباء الحوائط | 4BHK (BS1-6)
112 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) F.F | اعمال كهرباء الحوائط | 4BHK (BS2-7)
112 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) F.F | اعمال كهرباء الحوائط | 4BHK (B8)
112 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) F.F | اعمال كهرباء الحوائط | 4BHK (B9)
112 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) F.F | اعمال كهرباء الحوائط | SITE 33
112 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) F.F | اعمال كهرباء الحوائط | TYPE (C1)
112 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) F.F | اعمال كهرباء الحوائط | TYPE (C2)
112 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) F.F | اعمال كهرباء الحوائط | TYPE (C3)
112 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) F.F | اعمال كهرباء الحوائط | TYPE (C4)
112 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) F.F | اعمال كهرباء الحوائط | TYPE (CS2-5)
112 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) F.F | اعمال كهرباء الحوائط | TYPE (C6)
112 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) F.F | اعمال كهرباء الحوائط | TYPE (C7)
112 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) F.F | اعمال كهرباء الحوائط | TYPE (CS1-8)
112 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) F.F | اعمال كهرباء الحوائط | TYPE (C9)
112 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) F.F | اعمال كهرباء الحوائط | TYPE (C10)
112 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) F.F | اعمال كهرباء الحوائط | TYPE (C11)
112 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) F.F | اعمال كهرباء الحوائط | TYPE (CS1-12)
112 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) F.F | اعمال كهرباء الحوائط | TYPE (C13)
112 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) F.F | اعمال كهرباء الحوائط | TYPE (C14)
112 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) F.F | اعمال كهرباء الحوائط | TYPE (C15)
112 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) F.F | اعمال كهرباء الحوائط | TYPE (C16)
112 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) F.F | اعمال كهرباء الحوائط | SITE 71
113 | CSB31 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Shuttering works for columns of T.F | نجارة ( أعمدة الثالث علوي ) | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2025-12-08 | 2025-12-11 | A15
113 | CSB31 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Shuttering works for columns of T.F | نجارة ( أعمدة الثالث علوي ) | 3BHK (A-8) | 100% | 2025-12-02 | 2025-12-07 | A15
113 | CSB31 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Shuttering works for columns of T.F | نجارة ( أعمدة الثالث علوي ) | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2025-12-23 | 2025-12-28 | A15
113 | CSB31 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Shuttering works for columns of T.F | نجارة ( أعمدة الثالث علوي ) | 3BHK (AS1-6) | 100% | 2026-02-10 | 2026-03-02 | A15
113 | CSB31 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Shuttering works for columns of T.F | نجارة ( أعمدة الثالث علوي ) | 3BHK (AS2-1) | 100% | 2026-02-18 | 2026-03-08 | A4
113 | CSB31 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Shuttering works for columns of T.F | نجارة ( أعمدة الثالث علوي ) | 3BHK (AS1-10) | 100% | 2025-12-23 | 2025-12-28 | A40
113 | CSB31 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Shuttering works for columns of T.F | نجارة ( أعمدة الثالث علوي ) | 3BHK (A-11) | 100% | 2026-01-03 | 2026-01-06 | A40
113 | CSB31 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Shuttering works for columns of T.F | نجارة ( أعمدة الثالث علوي ) | 3BHK (AS2-12) | 100% | 2025-12-27 | 2026-01-01 | A40
113 | CSB31 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Shuttering works for columns of T.F | نجارة ( أعمدة الثالث علوي ) | 3BHK (AS 1-3) | 100% | 2026-01-20 | 2026-01-28 | F30
113 | CSB31 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Shuttering works for columns of T.F | نجارة ( أعمدة الثالث علوي ) | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2025-12-03 | 2025-12-08 | H41
113 | CSB31 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Shuttering works for columns of T.F | نجارة ( أعمدة الثالث علوي ) | SITE 72
113 | CSB31 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Shuttering works for columns of T.F | نجارة ( أعمدة الثالث علوي ) | 3BHK (A-2)
113 | CSB31 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Shuttering works for columns of T.F | نجارة ( أعمدة الثالث علوي ) | 3BHK (AS-5)
113 | CSB31 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Shuttering works for columns of T.F | نجارة ( أعمدة الثالث علوي ) | SITE 32
113 | CSB31 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Shuttering works for columns of T.F | نجارة ( أعمدة الثالث علوي ) | 4BHK (B1)
113 | CSB31 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Shuttering works for columns of T.F | نجارة ( أعمدة الثالث علوي ) | 4BHK (B2)
113 | CSB31 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Shuttering works for columns of T.F | نجارة ( أعمدة الثالث علوي ) | 4BHK (BS1-3)
113 | CSB31 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Shuttering works for columns of T.F | نجارة ( أعمدة الثالث علوي ) | 4BHK (BS2-4)
113 | CSB31 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Shuttering works for columns of T.F | نجارة ( أعمدة الثالث علوي ) | 4BHK (B5)
113 | CSB31 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Shuttering works for columns of T.F | نجارة ( أعمدة الثالث علوي ) | 4BHK (BS1-6)
113 | CSB31 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Shuttering works for columns of T.F | نجارة ( أعمدة الثالث علوي ) | 4BHK (BS2-7)
113 | CSB31 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Shuttering works for columns of T.F | نجارة ( أعمدة الثالث علوي ) | 4BHK (B8)
113 | CSB31 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Shuttering works for columns of T.F | نجارة ( أعمدة الثالث علوي ) | 4BHK (B9)
113 | CSB31 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Shuttering works for columns of T.F | نجارة ( أعمدة الثالث علوي ) | SITE 33
113 | CSB31 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Shuttering works for columns of T.F | نجارة ( أعمدة الثالث علوي ) | TYPE (C1)
113 | CSB31 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Shuttering works for columns of T.F | نجارة ( أعمدة الثالث علوي ) | TYPE (C2)
113 | CSB31 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Shuttering works for columns of T.F | نجارة ( أعمدة الثالث علوي ) | TYPE (C3)
113 | CSB31 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Shuttering works for columns of T.F | نجارة ( أعمدة الثالث علوي ) | TYPE (C4)
113 | CSB31 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Shuttering works for columns of T.F | نجارة ( أعمدة الثالث علوي ) | TYPE (CS2-5)
113 | CSB31 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Shuttering works for columns of T.F | نجارة ( أعمدة الثالث علوي ) | TYPE (C6)
113 | CSB31 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Shuttering works for columns of T.F | نجارة ( أعمدة الثالث علوي ) | TYPE (C7)
113 | CSB31 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Shuttering works for columns of T.F | نجارة ( أعمدة الثالث علوي ) | TYPE (CS1-8)
113 | CSB31 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Shuttering works for columns of T.F | نجارة ( أعمدة الثالث علوي ) | TYPE (C9)
113 | CSB31 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Shuttering works for columns of T.F | نجارة ( أعمدة الثالث علوي ) | TYPE (C10)
113 | CSB31 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Shuttering works for columns of T.F | نجارة ( أعمدة الثالث علوي ) | TYPE (C11)
113 | CSB31 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Shuttering works for columns of T.F | نجارة ( أعمدة الثالث علوي ) | TYPE (CS1-12)
113 | CSB31 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Shuttering works for columns of T.F | نجارة ( أعمدة الثالث علوي ) | TYPE (C13)
113 | CSB31 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Shuttering works for columns of T.F | نجارة ( أعمدة الثالث علوي ) | TYPE (C14)
113 | CSB31 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Shuttering works for columns of T.F | نجارة ( أعمدة الثالث علوي ) | TYPE (C15)
113 | CSB31 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Shuttering works for columns of T.F | نجارة ( أعمدة الثالث علوي ) | TYPE (C16)
113 | CSB31 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Shuttering works for columns of T.F | نجارة ( أعمدة الثالث علوي ) | SITE 71
114 | CSB31 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Concrete works for columns of T.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الثالث علوي ) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2025-12-11 | 2025-12-11 | A15
114 | CSB31 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Concrete works for columns of T.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الثالث علوي ) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (A-8) | 100% | 2025-12-07 | 2025-12-07 | A15
114 | CSB31 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Concrete works for columns of T.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الثالث علوي ) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2025-12-23 | 2025-12-28 | A15
114 | CSB31 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Concrete works for columns of T.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الثالث علوي ) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS1-6) | 100% | 2026-03-02 | 2026-03-02 | A15
114 | CSB31 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Concrete works for columns of T.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الثالث علوي ) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS2-1) | 100% | 2026-03-08 | 2026-03-08 | A4
114 | CSB31 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Concrete works for columns of T.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الثالث علوي ) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS1-10) | 100% | 2025-12-23 | 2025-12-28 | A40
114 | CSB31 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Concrete works for columns of T.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الثالث علوي ) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (A-11) | 100% | 2026-01-06 | 2026-01-06 | A40
114 | CSB31 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Concrete works for columns of T.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الثالث علوي ) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS2-12) | 100% | 2026-01-01 | 2026-01-01 | A40
114 | CSB31 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Concrete works for columns of T.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الثالث علوي ) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS 1-3) | 100% | 2026-01-28 | 2026-01-28 | F30
114 | CSB31 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Concrete works for columns of T.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الثالث علوي ) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2025-12-08 | 2025-12-08 | H41
114 | CSB31 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Concrete works for columns of T.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الثالث علوي ) + الاختبارات كاملة عليها | SITE 72
114 | CSB31 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Concrete works for columns of T.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الثالث علوي ) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (A-2)
114 | CSB31 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Concrete works for columns of T.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الثالث علوي ) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS-5)
114 | CSB31 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Concrete works for columns of T.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الثالث علوي ) + الاختبارات كاملة عليها | SITE 32
114 | CSB31 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Concrete works for columns of T.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الثالث علوي ) + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B1)
114 | CSB31 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Concrete works for columns of T.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الثالث علوي ) + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B2)
114 | CSB31 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Concrete works for columns of T.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الثالث علوي ) + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (BS1-3)
114 | CSB31 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Concrete works for columns of T.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الثالث علوي ) + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (BS2-4)
114 | CSB31 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Concrete works for columns of T.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الثالث علوي ) + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B5)
114 | CSB31 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Concrete works for columns of T.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الثالث علوي ) + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (BS1-6)
114 | CSB31 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Concrete works for columns of T.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الثالث علوي ) + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (BS2-7)
114 | CSB31 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Concrete works for columns of T.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الثالث علوي ) + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B8)
114 | CSB31 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Concrete works for columns of T.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الثالث علوي ) + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B9)
114 | CSB31 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Concrete works for columns of T.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الثالث علوي ) + الاختبارات كاملة عليها | SITE 33
114 | CSB31 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Concrete works for columns of T.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الثالث علوي ) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C1)
114 | CSB31 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Concrete works for columns of T.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الثالث علوي ) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C2)
114 | CSB31 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Concrete works for columns of T.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الثالث علوي ) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C3)
114 | CSB31 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Concrete works for columns of T.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الثالث علوي ) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C4)
114 | CSB31 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Concrete works for columns of T.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الثالث علوي ) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (CS2-5)
114 | CSB31 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Concrete works for columns of T.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الثالث علوي ) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C6)
114 | CSB31 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Concrete works for columns of T.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الثالث علوي ) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C7)
114 | CSB31 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Concrete works for columns of T.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الثالث علوي ) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (CS1-8)
114 | CSB31 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Concrete works for columns of T.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الثالث علوي ) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C9)
114 | CSB31 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Concrete works for columns of T.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الثالث علوي ) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C10)
114 | CSB31 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Concrete works for columns of T.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الثالث علوي ) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C11)
114 | CSB31 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Concrete works for columns of T.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الثالث علوي ) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (CS1-12)
114 | CSB31 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Concrete works for columns of T.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الثالث علوي ) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C13)
114 | CSB31 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Concrete works for columns of T.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الثالث علوي ) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C14)
114 | CSB31 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Concrete works for columns of T.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الثالث علوي ) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C15)
114 | CSB31 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Concrete works for columns of T.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الثالث علوي ) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C16)
114 | CSB31 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Concrete works for columns of T.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الثالث علوي ) + الاختبارات كاملة عليها | SITE 71
115 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat G.F | أعمال لياسة الدور الارضي | 3BHK (AS1-7)
115 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat G.F | أعمال لياسة الدور الارضي | 3BHK (A-8)
115 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat G.F | أعمال لياسة الدور الارضي | 3BHK (AS2-9)
115 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat G.F | أعمال لياسة الدور الارضي | 3BHK (AS1-10)
115 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat G.F | أعمال لياسة الدور الارضي | 3BHK (A-11)
115 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat G.F | أعمال لياسة الدور الارضي | 3BHK (AS2-12)
115 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat G.F | أعمال لياسة الدور الارضي | SITE 72
115 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat G.F | أعمال لياسة الدور الارضي | 3BHK (AS2-1)
115 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat G.F | أعمال لياسة الدور الارضي | 3BHK (A-2)
115 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat G.F | أعمال لياسة الدور الارضي | 3BHK (AS 1-3)
115 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat G.F | أعمال لياسة الدور الارضي | 3BHK (AS 2-4)
115 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat G.F | أعمال لياسة الدور الارضي | 3BHK (AS-5)
115 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat G.F | أعمال لياسة الدور الارضي | 3BHK (AS1-6)
115 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat G.F | أعمال لياسة الدور الارضي | SITE 32
115 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat G.F | أعمال لياسة الدور الارضي | 4BHK (B1)
115 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat G.F | أعمال لياسة الدور الارضي | 4BHK (B2)
115 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat G.F | أعمال لياسة الدور الارضي | 4BHK (BS1-3)
115 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat G.F | أعمال لياسة الدور الارضي | 4BHK (BS2-4)
115 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat G.F | أعمال لياسة الدور الارضي | 4BHK (B5)
115 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat G.F | أعمال لياسة الدور الارضي | 4BHK (BS1-6)
115 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat G.F | أعمال لياسة الدور الارضي | 4BHK (BS2-7)
115 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat G.F | أعمال لياسة الدور الارضي | 4BHK (B8)
115 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat G.F | أعمال لياسة الدور الارضي | 4BHK (B9)
115 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat G.F | أعمال لياسة الدور الارضي | SITE 33
115 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat G.F | أعمال لياسة الدور الارضي | TYPE (C1)
115 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat G.F | أعمال لياسة الدور الارضي | TYPE (C2)
115 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat G.F | أعمال لياسة الدور الارضي | TYPE (C3)
115 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat G.F | أعمال لياسة الدور الارضي | TYPE (C4)
115 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat G.F | أعمال لياسة الدور الارضي | TYPE (CS2-5)
115 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat G.F | أعمال لياسة الدور الارضي | TYPE (C6)
115 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat G.F | أعمال لياسة الدور الارضي | TYPE (C7)
115 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat G.F | أعمال لياسة الدور الارضي | TYPE (CS1-8)
115 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat G.F | أعمال لياسة الدور الارضي | TYPE (C9)
115 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat G.F | أعمال لياسة الدور الارضي | TYPE (C10)
115 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat G.F | أعمال لياسة الدور الارضي | TYPE (C11)
115 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat G.F | أعمال لياسة الدور الارضي | TYPE (CS1-12)
115 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat G.F | أعمال لياسة الدور الارضي | TYPE (C13)
115 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat G.F | أعمال لياسة الدور الارضي | TYPE (C14)
115 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat G.F | أعمال لياسة الدور الارضي | TYPE (C15)
115 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat G.F | أعمال لياسة الدور الارضي | TYPE (C16)
115 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat G.F | أعمال لياسة الدور الارضي | SITE 71
116 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الارضي FLAT -1 | 3BHK (AS1-7)
116 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الارضي FLAT -1 | 3BHK (A-8)
116 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الارضي FLAT -1 | 3BHK (AS2-9)
116 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الارضي FLAT -1 | 3BHK (AS1-10)
116 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الارضي FLAT -1 | 3BHK (A-11)
116 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الارضي FLAT -1 | 3BHK (AS2-12)
116 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الارضي FLAT -1 | SITE 72
116 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الارضي FLAT -1 | 3BHK (AS2-1)
116 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الارضي FLAT -1 | 3BHK (A-2)
116 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الارضي FLAT -1 | 3BHK (AS 1-3)
116 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الارضي FLAT -1 | 3BHK (AS 2-4)
116 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الارضي FLAT -1 | 3BHK (AS-5)
116 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الارضي FLAT -1 | 3BHK (AS1-6)
116 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الارضي FLAT -1 | SITE 32
116 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الارضي FLAT -1 | 4BHK (B1)
116 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الارضي FLAT -1 | 4BHK (B2)
116 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الارضي FLAT -1 | 4BHK (BS1-3)
116 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الارضي FLAT -1 | 4BHK (BS2-4)
116 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الارضي FLAT -1 | 4BHK (B5)
116 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الارضي FLAT -1 | 4BHK (BS1-6)
116 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الارضي FLAT -1 | 4BHK (BS2-7)
116 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الارضي FLAT -1 | 4BHK (B8)
116 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الارضي FLAT -1 | 4BHK (B9)
116 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الارضي FLAT -1 | SITE 33
116 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الارضي FLAT -1 | TYPE (C1)
116 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الارضي FLAT -1 | TYPE (C2)
116 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الارضي FLAT -1 | TYPE (C3)
116 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الارضي FLAT -1 | TYPE (C4)
116 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الارضي FLAT -1 | TYPE (CS2-5)
116 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الارضي FLAT -1 | TYPE (C6)
116 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الارضي FLAT -1 | TYPE (C7)
116 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الارضي FLAT -1 | TYPE (CS1-8)
116 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الارضي FLAT -1 | TYPE (C9)
116 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الارضي FLAT -1 | TYPE (C10)
116 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الارضي FLAT -1 | TYPE (C11)
116 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الارضي FLAT -1 | TYPE (CS1-12)
116 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الارضي FLAT -1 | TYPE (C13)
116 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الارضي FLAT -1 | TYPE (C14)
116 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الارضي FLAT -1 | TYPE (C15)
116 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الارضي FLAT -1 | TYPE (C16)
116 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الارضي FLAT -1 | SITE 71
117 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الارضي FLAT -2 | 3BHK (AS1-7)
117 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الارضي FLAT -2 | 3BHK (A-8)
117 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الارضي FLAT -2 | 3BHK (AS2-9)
117 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الارضي FLAT -2 | 3BHK (AS1-10)
117 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الارضي FLAT -2 | 3BHK (A-11)
117 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الارضي FLAT -2 | 3BHK (AS2-12)
117 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الارضي FLAT -2 | SITE 72
117 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الارضي FLAT -2 | 3BHK (AS2-1)
117 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الارضي FLAT -2 | 3BHK (A-2)
117 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الارضي FLAT -2 | 3BHK (AS 1-3)
117 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الارضي FLAT -2 | 3BHK (AS 2-4)
117 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الارضي FLAT -2 | 3BHK (AS-5)
117 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الارضي FLAT -2 | 3BHK (AS1-6)
117 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الارضي FLAT -2 | SITE 32
117 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الارضي FLAT -2 | 4BHK (B1)
117 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الارضي FLAT -2 | 4BHK (B2)
117 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الارضي FLAT -2 | 4BHK (BS1-3)
117 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الارضي FLAT -2 | 4BHK (BS2-4)
117 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الارضي FLAT -2 | 4BHK (B5)
117 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الارضي FLAT -2 | 4BHK (BS1-6)
117 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الارضي FLAT -2 | 4BHK (BS2-7)
117 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الارضي FLAT -2 | 4BHK (B8)
117 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الارضي FLAT -2 | 4BHK (B9)
117 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الارضي FLAT -2 | SITE 33
117 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الارضي FLAT -2 | TYPE (C1)
117 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الارضي FLAT -2 | TYPE (C2)
117 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الارضي FLAT -2 | TYPE (C3)
117 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الارضي FLAT -2 | TYPE (C4)
117 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الارضي FLAT -2 | TYPE (CS2-5)
117 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الارضي FLAT -2 | TYPE (C6)
117 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الارضي FLAT -2 | TYPE (C7)
117 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الارضي FLAT -2 | TYPE (CS1-8)
117 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الارضي FLAT -2 | TYPE (C9)
117 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الارضي FLAT -2 | TYPE (C10)
117 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الارضي FLAT -2 | TYPE (C11)
117 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الارضي FLAT -2 | TYPE (CS1-12)
117 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الارضي FLAT -2 | TYPE (C13)
117 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الارضي FLAT -2 | TYPE (C14)
117 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الارضي FLAT -2 | TYPE (C15)
117 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الارضي FLAT -2 | TYPE (C16)
117 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الارضي FLAT -2 | SITE 71
118 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الارضيENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | 3BHK (AS1-7)
118 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الارضيENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | 3BHK (A-8)
118 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الارضيENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | 3BHK (AS2-9)
118 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الارضيENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | 3BHK (AS1-10)
118 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الارضيENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | 3BHK (A-11)
118 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الارضيENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | 3BHK (AS2-12)
118 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الارضيENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | SITE 72
118 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الارضيENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | 3BHK (AS2-1)
118 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الارضيENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | 3BHK (A-2)
118 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الارضيENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | 3BHK (AS 1-3)
118 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الارضيENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | 3BHK (AS 2-4)
118 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الارضيENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | 3BHK (AS-5)
118 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الارضيENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | 3BHK (AS1-6)
118 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الارضيENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | SITE 32
118 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الارضيENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | 4BHK (B1)
118 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الارضيENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | 4BHK (B2)
118 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الارضيENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | 4BHK (BS1-3)
118 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الارضيENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | 4BHK (BS2-4)
118 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الارضيENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | 4BHK (B5)
118 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الارضيENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | 4BHK (BS1-6)
118 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الارضيENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | 4BHK (BS2-7)
118 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الارضيENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | 4BHK (B8)
118 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الارضيENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | 4BHK (B9)
118 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الارضيENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | SITE 33
118 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الارضيENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | TYPE (C1)
118 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الارضيENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | TYPE (C2)
118 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الارضيENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | TYPE (C3)
118 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الارضيENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | TYPE (C4)
118 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الارضيENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | TYPE (CS2-5)
118 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الارضيENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | TYPE (C6)
118 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الارضيENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | TYPE (C7)
118 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الارضيENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | TYPE (CS1-8)
118 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الارضيENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | TYPE (C9)
118 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الارضيENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | TYPE (C10)
118 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الارضيENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | TYPE (C11)
118 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الارضيENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | TYPE (CS1-12)
118 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الارضيENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | TYPE (C13)
118 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الارضيENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | TYPE (C14)
118 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الارضيENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | TYPE (C15)
118 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الارضيENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | TYPE (C16)
118 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat ENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الارضيENTRANCE FOYER / LEIFT LOBBY | SITE 71
119 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat GUEST SALON | أعمال لياسة الدور الارضي GUEST SALON | 3BHK (AS1-7)
119 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat GUEST SALON | أعمال لياسة الدور الارضي GUEST SALON | 3BHK (A-8)
119 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat GUEST SALON | أعمال لياسة الدور الارضي GUEST SALON | 3BHK (AS2-9)
119 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat GUEST SALON | أعمال لياسة الدور الارضي GUEST SALON | 3BHK (AS1-10)
119 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat GUEST SALON | أعمال لياسة الدور الارضي GUEST SALON | 3BHK (A-11)
119 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat GUEST SALON | أعمال لياسة الدور الارضي GUEST SALON | 3BHK (AS2-12)
119 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat GUEST SALON | أعمال لياسة الدور الارضي GUEST SALON | SITE 72
119 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat GUEST SALON | أعمال لياسة الدور الارضي GUEST SALON | 3BHK (AS2-1)
119 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat GUEST SALON | أعمال لياسة الدور الارضي GUEST SALON | 3BHK (A-2)
119 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat GUEST SALON | أعمال لياسة الدور الارضي GUEST SALON | 3BHK (AS 1-3)
119 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat GUEST SALON | أعمال لياسة الدور الارضي GUEST SALON | 3BHK (AS 2-4)
119 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat GUEST SALON | أعمال لياسة الدور الارضي GUEST SALON | 3BHK (AS-5)
119 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat GUEST SALON | أعمال لياسة الدور الارضي GUEST SALON | 3BHK (AS1-6)
119 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat GUEST SALON | أعمال لياسة الدور الارضي GUEST SALON | SITE 32
119 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat GUEST SALON | أعمال لياسة الدور الارضي GUEST SALON | 4BHK (B1)
119 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat GUEST SALON | أعمال لياسة الدور الارضي GUEST SALON | 4BHK (B2)
119 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat GUEST SALON | أعمال لياسة الدور الارضي GUEST SALON | 4BHK (BS1-3)
119 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat GUEST SALON | أعمال لياسة الدور الارضي GUEST SALON | 4BHK (BS2-4)
119 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat GUEST SALON | أعمال لياسة الدور الارضي GUEST SALON | 4BHK (B5)
119 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat GUEST SALON | أعمال لياسة الدور الارضي GUEST SALON | 4BHK (BS1-6)
119 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat GUEST SALON | أعمال لياسة الدور الارضي GUEST SALON | 4BHK (BS2-7)
119 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat GUEST SALON | أعمال لياسة الدور الارضي GUEST SALON | 4BHK (B8)
119 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat GUEST SALON | أعمال لياسة الدور الارضي GUEST SALON | 4BHK (B9)
119 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat GUEST SALON | أعمال لياسة الدور الارضي GUEST SALON | SITE 33
119 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat GUEST SALON | أعمال لياسة الدور الارضي GUEST SALON | TYPE (C1)
119 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat GUEST SALON | أعمال لياسة الدور الارضي GUEST SALON | TYPE (C2)
119 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat GUEST SALON | أعمال لياسة الدور الارضي GUEST SALON | TYPE (C3)
119 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat GUEST SALON | أعمال لياسة الدور الارضي GUEST SALON | TYPE (C4)
119 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat GUEST SALON | أعمال لياسة الدور الارضي GUEST SALON | TYPE (CS2-5)
119 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat GUEST SALON | أعمال لياسة الدور الارضي GUEST SALON | TYPE (C6)
119 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat GUEST SALON | أعمال لياسة الدور الارضي GUEST SALON | TYPE (C7)
119 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat GUEST SALON | أعمال لياسة الدور الارضي GUEST SALON | TYPE (CS1-8)
119 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat GUEST SALON | أعمال لياسة الدور الارضي GUEST SALON | TYPE (C9)
119 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat GUEST SALON | أعمال لياسة الدور الارضي GUEST SALON | TYPE (C10)
119 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat GUEST SALON | أعمال لياسة الدور الارضي GUEST SALON | TYPE (C11)
119 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat GUEST SALON | أعمال لياسة الدور الارضي GUEST SALON | TYPE (CS1-12)
119 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat GUEST SALON | أعمال لياسة الدور الارضي GUEST SALON | TYPE (C13)
119 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat GUEST SALON | أعمال لياسة الدور الارضي GUEST SALON | TYPE (C14)
119 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat GUEST SALON | أعمال لياسة الدور الارضي GUEST SALON | TYPE (C15)
119 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat GUEST SALON | أعمال لياسة الدور الارضي GUEST SALON | TYPE (C16)
119 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat GUEST SALON | أعمال لياسة الدور الارضي GUEST SALON | SITE 71
120 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الارضي GUEST SALON | 3BHK (AS1-7)
120 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الارضي GUEST SALON | 3BHK (A-8)
120 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الارضي GUEST SALON | 3BHK (AS2-9)
120 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الارضي GUEST SALON | 3BHK (AS1-10)
120 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الارضي GUEST SALON | 3BHK (A-11)
120 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الارضي GUEST SALON | 3BHK (AS2-12)
120 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الارضي GUEST SALON | SITE 72
120 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الارضي GUEST SALON | 3BHK (AS2-1)
120 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الارضي GUEST SALON | 3BHK (A-2)
120 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الارضي GUEST SALON | 3BHK (AS 1-3)
120 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الارضي GUEST SALON | 3BHK (AS 2-4)
120 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الارضي GUEST SALON | 3BHK (AS-5)
120 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الارضي GUEST SALON | 3BHK (AS1-6)
120 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الارضي GUEST SALON | SITE 32
120 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الارضي GUEST SALON | 4BHK (B1)
120 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الارضي GUEST SALON | 4BHK (B2)
120 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الارضي GUEST SALON | 4BHK (BS1-3)
120 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الارضي GUEST SALON | 4BHK (BS2-4)
120 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الارضي GUEST SALON | 4BHK (B5)
120 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الارضي GUEST SALON | 4BHK (BS1-6)
120 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الارضي GUEST SALON | 4BHK (BS2-7)
120 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الارضي GUEST SALON | 4BHK (B8)
120 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الارضي GUEST SALON | 4BHK (B9)
120 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الارضي GUEST SALON | SITE 33
120 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الارضي GUEST SALON | TYPE (C1)
120 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الارضي GUEST SALON | TYPE (C2)
120 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الارضي GUEST SALON | TYPE (C3)
120 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الارضي GUEST SALON | TYPE (C4)
120 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الارضي GUEST SALON | TYPE (CS2-5)
120 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الارضي GUEST SALON | TYPE (C6)
120 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الارضي GUEST SALON | TYPE (C7)
120 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الارضي GUEST SALON | TYPE (CS1-8)
120 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الارضي GUEST SALON | TYPE (C9)
120 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الارضي GUEST SALON | TYPE (C10)
120 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الارضي GUEST SALON | TYPE (C11)
120 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الارضي GUEST SALON | TYPE (CS1-12)
120 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الارضي GUEST SALON | TYPE (C13)
120 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الارضي GUEST SALON | TYPE (C14)
120 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الارضي GUEST SALON | TYPE (C15)
120 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الارضي GUEST SALON | TYPE (C16)
120 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الارضي GUEST SALON | SITE 71
121 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat ELECTRICAL ROOM | أعمال لياسة الدور الارضي ELECTRICAL ROOM | 3BHK (AS1-7)
121 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat ELECTRICAL ROOM | أعمال لياسة الدور الارضي ELECTRICAL ROOM | 3BHK (A-8)
121 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat ELECTRICAL ROOM | أعمال لياسة الدور الارضي ELECTRICAL ROOM | 3BHK (AS2-9)
121 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat ELECTRICAL ROOM | أعمال لياسة الدور الارضي ELECTRICAL ROOM | 3BHK (AS1-10)
121 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat ELECTRICAL ROOM | أعمال لياسة الدور الارضي ELECTRICAL ROOM | 3BHK (A-11)
121 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat ELECTRICAL ROOM | أعمال لياسة الدور الارضي ELECTRICAL ROOM | 3BHK (AS2-12)
121 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat ELECTRICAL ROOM | أعمال لياسة الدور الارضي ELECTRICAL ROOM | SITE 72
121 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat ELECTRICAL ROOM | أعمال لياسة الدور الارضي ELECTRICAL ROOM | 3BHK (AS2-1)
121 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat ELECTRICAL ROOM | أعمال لياسة الدور الارضي ELECTRICAL ROOM | 3BHK (A-2)
121 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat ELECTRICAL ROOM | أعمال لياسة الدور الارضي ELECTRICAL ROOM | 3BHK (AS 1-3)
121 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat ELECTRICAL ROOM | أعمال لياسة الدور الارضي ELECTRICAL ROOM | 3BHK (AS 2-4)
121 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat ELECTRICAL ROOM | أعمال لياسة الدور الارضي ELECTRICAL ROOM | 3BHK (AS-5)
121 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat ELECTRICAL ROOM | أعمال لياسة الدور الارضي ELECTRICAL ROOM | 3BHK (AS1-6)
121 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat ELECTRICAL ROOM | أعمال لياسة الدور الارضي ELECTRICAL ROOM | SITE 32
121 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat ELECTRICAL ROOM | أعمال لياسة الدور الارضي ELECTRICAL ROOM | 4BHK (B1)
121 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat ELECTRICAL ROOM | أعمال لياسة الدور الارضي ELECTRICAL ROOM | 4BHK (B2)
121 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat ELECTRICAL ROOM | أعمال لياسة الدور الارضي ELECTRICAL ROOM | 4BHK (BS1-3)
121 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat ELECTRICAL ROOM | أعمال لياسة الدور الارضي ELECTRICAL ROOM | 4BHK (BS2-4)
121 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat ELECTRICAL ROOM | أعمال لياسة الدور الارضي ELECTRICAL ROOM | 4BHK (B5)
121 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat ELECTRICAL ROOM | أعمال لياسة الدور الارضي ELECTRICAL ROOM | 4BHK (BS1-6)
121 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat ELECTRICAL ROOM | أعمال لياسة الدور الارضي ELECTRICAL ROOM | 4BHK (BS2-7)
121 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat ELECTRICAL ROOM | أعمال لياسة الدور الارضي ELECTRICAL ROOM | 4BHK (B8)
121 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat ELECTRICAL ROOM | أعمال لياسة الدور الارضي ELECTRICAL ROOM | 4BHK (B9)
121 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat ELECTRICAL ROOM | أعمال لياسة الدور الارضي ELECTRICAL ROOM | SITE 33
121 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat ELECTRICAL ROOM | أعمال لياسة الدور الارضي ELECTRICAL ROOM | TYPE (C1)
121 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat ELECTRICAL ROOM | أعمال لياسة الدور الارضي ELECTRICAL ROOM | TYPE (C2)
121 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat ELECTRICAL ROOM | أعمال لياسة الدور الارضي ELECTRICAL ROOM | TYPE (C3)
121 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat ELECTRICAL ROOM | أعمال لياسة الدور الارضي ELECTRICAL ROOM | TYPE (C4)
121 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat ELECTRICAL ROOM | أعمال لياسة الدور الارضي ELECTRICAL ROOM | TYPE (CS2-5)
121 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat ELECTRICAL ROOM | أعمال لياسة الدور الارضي ELECTRICAL ROOM | TYPE (C6)
121 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat ELECTRICAL ROOM | أعمال لياسة الدور الارضي ELECTRICAL ROOM | TYPE (C7)
121 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat ELECTRICAL ROOM | أعمال لياسة الدور الارضي ELECTRICAL ROOM | TYPE (CS1-8)
121 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat ELECTRICAL ROOM | أعمال لياسة الدور الارضي ELECTRICAL ROOM | TYPE (C9)
121 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat ELECTRICAL ROOM | أعمال لياسة الدور الارضي ELECTRICAL ROOM | TYPE (C10)
121 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat ELECTRICAL ROOM | أعمال لياسة الدور الارضي ELECTRICAL ROOM | TYPE (C11)
121 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat ELECTRICAL ROOM | أعمال لياسة الدور الارضي ELECTRICAL ROOM | TYPE (CS1-12)
121 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat ELECTRICAL ROOM | أعمال لياسة الدور الارضي ELECTRICAL ROOM | TYPE (C13)
121 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat ELECTRICAL ROOM | أعمال لياسة الدور الارضي ELECTRICAL ROOM | TYPE (C14)
121 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat ELECTRICAL ROOM | أعمال لياسة الدور الارضي ELECTRICAL ROOM | TYPE (C15)
121 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat ELECTRICAL ROOM | أعمال لياسة الدور الارضي ELECTRICAL ROOM | TYPE (C16)
121 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat ELECTRICAL ROOM | أعمال لياسة الدور الارضي ELECTRICAL ROOM | SITE 71
122 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat GARBAGE ROOM | أعمال لياسة الدور الارضي GARBAGE ROOM | 3BHK (AS1-7)
122 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat GARBAGE ROOM | أعمال لياسة الدور الارضي GARBAGE ROOM | 3BHK (A-8)
122 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat GARBAGE ROOM | أعمال لياسة الدور الارضي GARBAGE ROOM | 3BHK (AS2-9)
122 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat GARBAGE ROOM | أعمال لياسة الدور الارضي GARBAGE ROOM | 3BHK (AS1-10)
122 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat GARBAGE ROOM | أعمال لياسة الدور الارضي GARBAGE ROOM | 3BHK (A-11)
122 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat GARBAGE ROOM | أعمال لياسة الدور الارضي GARBAGE ROOM | 3BHK (AS2-12)
122 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat GARBAGE ROOM | أعمال لياسة الدور الارضي GARBAGE ROOM | SITE 72
122 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat GARBAGE ROOM | أعمال لياسة الدور الارضي GARBAGE ROOM | 3BHK (AS2-1)
122 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat GARBAGE ROOM | أعمال لياسة الدور الارضي GARBAGE ROOM | 3BHK (A-2)
122 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat GARBAGE ROOM | أعمال لياسة الدور الارضي GARBAGE ROOM | 3BHK (AS 1-3)
122 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat GARBAGE ROOM | أعمال لياسة الدور الارضي GARBAGE ROOM | 3BHK (AS 2-4)
122 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat GARBAGE ROOM | أعمال لياسة الدور الارضي GARBAGE ROOM | 3BHK (AS-5)
122 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat GARBAGE ROOM | أعمال لياسة الدور الارضي GARBAGE ROOM | 3BHK (AS1-6)
122 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat GARBAGE ROOM | أعمال لياسة الدور الارضي GARBAGE ROOM | SITE 32
122 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat GARBAGE ROOM | أعمال لياسة الدور الارضي GARBAGE ROOM | 4BHK (B1)
122 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat GARBAGE ROOM | أعمال لياسة الدور الارضي GARBAGE ROOM | 4BHK (B2)
122 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat GARBAGE ROOM | أعمال لياسة الدور الارضي GARBAGE ROOM | 4BHK (BS1-3)
122 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat GARBAGE ROOM | أعمال لياسة الدور الارضي GARBAGE ROOM | 4BHK (BS2-4)
122 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat GARBAGE ROOM | أعمال لياسة الدور الارضي GARBAGE ROOM | 4BHK (B5)
122 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat GARBAGE ROOM | أعمال لياسة الدور الارضي GARBAGE ROOM | 4BHK (BS1-6)
122 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat GARBAGE ROOM | أعمال لياسة الدور الارضي GARBAGE ROOM | 4BHK (BS2-7)
122 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat GARBAGE ROOM | أعمال لياسة الدور الارضي GARBAGE ROOM | 4BHK (B8)
122 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat GARBAGE ROOM | أعمال لياسة الدور الارضي GARBAGE ROOM | 4BHK (B9)
122 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat GARBAGE ROOM | أعمال لياسة الدور الارضي GARBAGE ROOM | SITE 33
122 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat GARBAGE ROOM | أعمال لياسة الدور الارضي GARBAGE ROOM | TYPE (C1)
122 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat GARBAGE ROOM | أعمال لياسة الدور الارضي GARBAGE ROOM | TYPE (C2)
122 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat GARBAGE ROOM | أعمال لياسة الدور الارضي GARBAGE ROOM | TYPE (C3)
122 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat GARBAGE ROOM | أعمال لياسة الدور الارضي GARBAGE ROOM | TYPE (C4)
122 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat GARBAGE ROOM | أعمال لياسة الدور الارضي GARBAGE ROOM | TYPE (CS2-5)
122 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat GARBAGE ROOM | أعمال لياسة الدور الارضي GARBAGE ROOM | TYPE (C6)
122 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat GARBAGE ROOM | أعمال لياسة الدور الارضي GARBAGE ROOM | TYPE (C7)
122 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat GARBAGE ROOM | أعمال لياسة الدور الارضي GARBAGE ROOM | TYPE (CS1-8)
122 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat GARBAGE ROOM | أعمال لياسة الدور الارضي GARBAGE ROOM | TYPE (C9)
122 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat GARBAGE ROOM | أعمال لياسة الدور الارضي GARBAGE ROOM | TYPE (C10)
122 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat GARBAGE ROOM | أعمال لياسة الدور الارضي GARBAGE ROOM | TYPE (C11)
122 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat GARBAGE ROOM | أعمال لياسة الدور الارضي GARBAGE ROOM | TYPE (CS1-12)
122 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat GARBAGE ROOM | أعمال لياسة الدور الارضي GARBAGE ROOM | TYPE (C13)
122 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat GARBAGE ROOM | أعمال لياسة الدور الارضي GARBAGE ROOM | TYPE (C14)
122 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat GARBAGE ROOM | أعمال لياسة الدور الارضي GARBAGE ROOM | TYPE (C15)
122 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat GARBAGE ROOM | أعمال لياسة الدور الارضي GARBAGE ROOM | TYPE (C16)
122 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | G.F | Plastering Final coat GARBAGE ROOM | أعمال لياسة الدور الارضي GARBAGE ROOM | SITE 71
123 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST INCLUDES SHOPS G.F. | شبكة الحريق معلق | 3BHK (AS-5) | 50% | 2026-03-08 |  | S46-Mep
123 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST INCLUDES SHOPS G.F. | شبكة الحريق معلق | 3BHK (AS1-7)
123 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST INCLUDES SHOPS G.F. | شبكة الحريق معلق | 3BHK (A-8)
123 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST INCLUDES SHOPS G.F. | شبكة الحريق معلق | 3BHK (AS2-9)
123 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST INCLUDES SHOPS G.F. | شبكة الحريق معلق | 3BHK (AS1-10)
123 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST INCLUDES SHOPS G.F. | شبكة الحريق معلق | 3BHK (A-11)
123 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST INCLUDES SHOPS G.F. | شبكة الحريق معلق | 3BHK (AS2-12)
123 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST INCLUDES SHOPS G.F. | شبكة الحريق معلق | SITE 72
123 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST INCLUDES SHOPS G.F. | شبكة الحريق معلق | 3BHK (AS2-1)
123 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST INCLUDES SHOPS G.F. | شبكة الحريق معلق | 3BHK (A-2)
123 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST INCLUDES SHOPS G.F. | شبكة الحريق معلق | 3BHK (AS 1-3)
123 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST INCLUDES SHOPS G.F. | شبكة الحريق معلق | 3BHK (AS 2-4)
123 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST INCLUDES SHOPS G.F. | شبكة الحريق معلق | 3BHK (AS1-6)
123 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST INCLUDES SHOPS G.F. | شبكة الحريق معلق | SITE 32
123 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST INCLUDES SHOPS G.F. | شبكة الحريق معلق | 4BHK (B1)
123 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST INCLUDES SHOPS G.F. | شبكة الحريق معلق | 4BHK (B2)
123 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST INCLUDES SHOPS G.F. | شبكة الحريق معلق | 4BHK (BS1-3)
123 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST INCLUDES SHOPS G.F. | شبكة الحريق معلق | 4BHK (BS2-4)
123 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST INCLUDES SHOPS G.F. | شبكة الحريق معلق | 4BHK (B5)
123 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST INCLUDES SHOPS G.F. | شبكة الحريق معلق | 4BHK (BS1-6)
123 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST INCLUDES SHOPS G.F. | شبكة الحريق معلق | 4BHK (BS2-7)
123 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST INCLUDES SHOPS G.F. | شبكة الحريق معلق | 4BHK (B8)
123 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST INCLUDES SHOPS G.F. | شبكة الحريق معلق | 4BHK (B9)
123 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST INCLUDES SHOPS G.F. | شبكة الحريق معلق | SITE 33
123 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST INCLUDES SHOPS G.F. | شبكة الحريق معلق | TYPE (C1)
123 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST INCLUDES SHOPS G.F. | شبكة الحريق معلق | TYPE (C2)
123 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST INCLUDES SHOPS G.F. | شبكة الحريق معلق | TYPE (C3)
123 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST INCLUDES SHOPS G.F. | شبكة الحريق معلق | TYPE (C4)
123 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST INCLUDES SHOPS G.F. | شبكة الحريق معلق | TYPE (CS2-5)
123 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST INCLUDES SHOPS G.F. | شبكة الحريق معلق | TYPE (C6)
123 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST INCLUDES SHOPS G.F. | شبكة الحريق معلق | TYPE (C7)
123 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST INCLUDES SHOPS G.F. | شبكة الحريق معلق | TYPE (CS1-8)
123 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST INCLUDES SHOPS G.F. | شبكة الحريق معلق | TYPE (C9)
123 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST INCLUDES SHOPS G.F. | شبكة الحريق معلق | TYPE (C10)
123 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST INCLUDES SHOPS G.F. | شبكة الحريق معلق | TYPE (C11)
123 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST INCLUDES SHOPS G.F. | شبكة الحريق معلق | TYPE (CS1-12)
123 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST INCLUDES SHOPS G.F. | شبكة الحريق معلق | TYPE (C13)
123 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST INCLUDES SHOPS G.F. | شبكة الحريق معلق | TYPE (C14)
123 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST INCLUDES SHOPS G.F. | شبكة الحريق معلق | TYPE (C15)
123 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST INCLUDES SHOPS G.F. | شبكة الحريق معلق | TYPE (C16)
123 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST INCLUDES SHOPS G.F. | شبكة الحريق معلق | SITE 71
124 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST INCLUDES SHOPS G.F. | شبكة تغذية المياه المعلق | 3BHK (AS1-7) | 50% | 2026-03-10 |  | G45-MEP
124 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST INCLUDES SHOPS G.F. | شبكة تغذية المياه المعلق | 3BHK (A-8)
124 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST INCLUDES SHOPS G.F. | شبكة تغذية المياه المعلق | 3BHK (AS2-9)
124 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST INCLUDES SHOPS G.F. | شبكة تغذية المياه المعلق | 3BHK (AS1-10)
124 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST INCLUDES SHOPS G.F. | شبكة تغذية المياه المعلق | 3BHK (A-11)
124 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST INCLUDES SHOPS G.F. | شبكة تغذية المياه المعلق | 3BHK (AS2-12)
124 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST INCLUDES SHOPS G.F. | شبكة تغذية المياه المعلق | SITE 72
124 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST INCLUDES SHOPS G.F. | شبكة تغذية المياه المعلق | 3BHK (AS2-1)
124 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST INCLUDES SHOPS G.F. | شبكة تغذية المياه المعلق | 3BHK (A-2)
124 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST INCLUDES SHOPS G.F. | شبكة تغذية المياه المعلق | 3BHK (AS 1-3)
124 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST INCLUDES SHOPS G.F. | شبكة تغذية المياه المعلق | 3BHK (AS 2-4)
124 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST INCLUDES SHOPS G.F. | شبكة تغذية المياه المعلق | 3BHK (AS-5)
124 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST INCLUDES SHOPS G.F. | شبكة تغذية المياه المعلق | 3BHK (AS1-6)
124 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST INCLUDES SHOPS G.F. | شبكة تغذية المياه المعلق | SITE 32
124 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST INCLUDES SHOPS G.F. | شبكة تغذية المياه المعلق | 4BHK (B1)
124 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST INCLUDES SHOPS G.F. | شبكة تغذية المياه المعلق | 4BHK (B2)
124 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST INCLUDES SHOPS G.F. | شبكة تغذية المياه المعلق | 4BHK (BS1-3)
124 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST INCLUDES SHOPS G.F. | شبكة تغذية المياه المعلق | 4BHK (BS2-4)
124 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST INCLUDES SHOPS G.F. | شبكة تغذية المياه المعلق | 4BHK (B5)
124 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST INCLUDES SHOPS G.F. | شبكة تغذية المياه المعلق | 4BHK (BS1-6)
124 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST INCLUDES SHOPS G.F. | شبكة تغذية المياه المعلق | 4BHK (BS2-7)
124 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST INCLUDES SHOPS G.F. | شبكة تغذية المياه المعلق | 4BHK (B8)
124 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST INCLUDES SHOPS G.F. | شبكة تغذية المياه المعلق | 4BHK (B9)
124 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST INCLUDES SHOPS G.F. | شبكة تغذية المياه المعلق | SITE 33
124 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST INCLUDES SHOPS G.F. | شبكة تغذية المياه المعلق | TYPE (C1)
124 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST INCLUDES SHOPS G.F. | شبكة تغذية المياه المعلق | TYPE (C2)
124 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST INCLUDES SHOPS G.F. | شبكة تغذية المياه المعلق | TYPE (C3)
124 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST INCLUDES SHOPS G.F. | شبكة تغذية المياه المعلق | TYPE (C4)
124 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST INCLUDES SHOPS G.F. | شبكة تغذية المياه المعلق | TYPE (CS2-5)
124 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST INCLUDES SHOPS G.F. | شبكة تغذية المياه المعلق | TYPE (C6)
124 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST INCLUDES SHOPS G.F. | شبكة تغذية المياه المعلق | TYPE (C7)
124 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST INCLUDES SHOPS G.F. | شبكة تغذية المياه المعلق | TYPE (CS1-8)
124 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST INCLUDES SHOPS G.F. | شبكة تغذية المياه المعلق | TYPE (C9)
124 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST INCLUDES SHOPS G.F. | شبكة تغذية المياه المعلق | TYPE (C10)
124 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST INCLUDES SHOPS G.F. | شبكة تغذية المياه المعلق | TYPE (C11)
124 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST INCLUDES SHOPS G.F. | شبكة تغذية المياه المعلق | TYPE (CS1-12)
124 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST INCLUDES SHOPS G.F. | شبكة تغذية المياه المعلق | TYPE (C13)
124 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST INCLUDES SHOPS G.F. | شبكة تغذية المياه المعلق | TYPE (C14)
124 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST INCLUDES SHOPS G.F. | شبكة تغذية المياه المعلق | TYPE (C15)
124 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST INCLUDES SHOPS G.F. | شبكة تغذية المياه المعلق | TYPE (C16)
124 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST INCLUDES SHOPS G.F. | شبكة تغذية المياه المعلق | SITE 71
125 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | WATER METER INSTALLATION G.F | عدادات المياه | 3BHK (AS1-7)
125 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | WATER METER INSTALLATION G.F | عدادات المياه | 3BHK (A-8)
125 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | WATER METER INSTALLATION G.F | عدادات المياه | 3BHK (AS2-9)
125 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | WATER METER INSTALLATION G.F | عدادات المياه | 3BHK (AS1-10)
125 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | WATER METER INSTALLATION G.F | عدادات المياه | 3BHK (A-11)
125 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | WATER METER INSTALLATION G.F | عدادات المياه | 3BHK (AS2-12)
125 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | WATER METER INSTALLATION G.F | عدادات المياه | SITE 72
125 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | WATER METER INSTALLATION G.F | عدادات المياه | 3BHK (AS2-1)
125 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | WATER METER INSTALLATION G.F | عدادات المياه | 3BHK (A-2)
125 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | WATER METER INSTALLATION G.F | عدادات المياه | 3BHK (AS 1-3)
125 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | WATER METER INSTALLATION G.F | عدادات المياه | 3BHK (AS 2-4)
125 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | WATER METER INSTALLATION G.F | عدادات المياه | 3BHK (AS-5)
125 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | WATER METER INSTALLATION G.F | عدادات المياه | 3BHK (AS1-6)
125 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | WATER METER INSTALLATION G.F | عدادات المياه | SITE 32
125 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | WATER METER INSTALLATION G.F | عدادات المياه | 4BHK (B1)
125 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | WATER METER INSTALLATION G.F | عدادات المياه | 4BHK (B2)
125 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | WATER METER INSTALLATION G.F | عدادات المياه | 4BHK (BS1-3)
125 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | WATER METER INSTALLATION G.F | عدادات المياه | 4BHK (BS2-4)
125 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | WATER METER INSTALLATION G.F | عدادات المياه | 4BHK (B5)
125 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | WATER METER INSTALLATION G.F | عدادات المياه | 4BHK (BS1-6)
125 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | WATER METER INSTALLATION G.F | عدادات المياه | 4BHK (BS2-7)
125 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | WATER METER INSTALLATION G.F | عدادات المياه | 4BHK (B8)
125 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | WATER METER INSTALLATION G.F | عدادات المياه | 4BHK (B9)
125 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | WATER METER INSTALLATION G.F | عدادات المياه | SITE 33
125 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | WATER METER INSTALLATION G.F | عدادات المياه | TYPE (C1)
125 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | WATER METER INSTALLATION G.F | عدادات المياه | TYPE (C2)
125 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | WATER METER INSTALLATION G.F | عدادات المياه | TYPE (C3)
125 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | WATER METER INSTALLATION G.F | عدادات المياه | TYPE (C4)
125 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | WATER METER INSTALLATION G.F | عدادات المياه | TYPE (CS2-5)
125 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | WATER METER INSTALLATION G.F | عدادات المياه | TYPE (C6)
125 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | WATER METER INSTALLATION G.F | عدادات المياه | TYPE (C7)
125 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | WATER METER INSTALLATION G.F | عدادات المياه | TYPE (CS1-8)
125 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | WATER METER INSTALLATION G.F | عدادات المياه | TYPE (C9)
125 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | WATER METER INSTALLATION G.F | عدادات المياه | TYPE (C10)
125 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | WATER METER INSTALLATION G.F | عدادات المياه | TYPE (C11)
125 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | WATER METER INSTALLATION G.F | عدادات المياه | TYPE (CS1-12)
125 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | WATER METER INSTALLATION G.F | عدادات المياه | TYPE (C13)
125 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | WATER METER INSTALLATION G.F | عدادات المياه | TYPE (C14)
125 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | WATER METER INSTALLATION G.F | عدادات المياه | TYPE (C15)
125 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | WATER METER INSTALLATION G.F | عدادات المياه | TYPE (C16)
125 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | WATER METER INSTALLATION G.F | عدادات المياه | SITE 71
126 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK AND TEST (FOR FIRST FLOOR) G.F | شبكة الصرف معلق | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2026-01-10 | 2026-01-15 | A28-MEP | M38-MEP
126 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK AND TEST (FOR FIRST FLOOR) G.F | شبكة الصرف معلق | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2026-01-03 | 2026-01-05 | G45-MEP
126 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK AND TEST (FOR FIRST FLOOR) G.F | شبكة الصرف معلق | 3BHK (A-8) | 100% | 2026-01-03 | 2026-01-05 | G45-MEP
126 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK AND TEST (FOR FIRST FLOOR) G.F | شبكة الصرف معلق | 3BHK (AS 1-3) | 100% | 2026-01-28 | 2026-02-01 | J18-MEP
126 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK AND TEST (FOR FIRST FLOOR) G.F | شبكة الصرف معلق | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2026-01-03 | 2026-01-05 | J18-MEP
126 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK AND TEST (FOR FIRST FLOOR) G.F | شبكة الصرف معلق | 3BHK (AS1-6) | 100% | 2026-01-03 | 2026-01-05 | J18-MEP
126 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK AND TEST (FOR FIRST FLOOR) G.F | شبكة الصرف معلق | 3BHK (AS1-10) | 100% | 2026-01-20 | 2026-01-21 | M38-MEP
126 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK AND TEST (FOR FIRST FLOOR) G.F | شبكة الصرف معلق | 3BHK (A-11) | 100% | 2026-01-20 | 2026-01-21 | M38-MEP
126 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK AND TEST (FOR FIRST FLOOR) G.F | شبكة الصرف معلق | 3BHK (AS2-12) | 100% | 2026-01-20 | 2026-01-21 | M38-MEP
126 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK AND TEST (FOR FIRST FLOOR) G.F | شبكة الصرف معلق | 3BHK (AS2-1) | 100% | 2026-02-12 | 2026-02-16 | S21-MEP
126 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK AND TEST (FOR FIRST FLOOR) G.F | شبكة الصرف معلق | 3BHK (A-2) | 100% | 2026-02-12 | 2026-02-16 | S21-MEP
126 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK AND TEST (FOR FIRST FLOOR) G.F | شبكة الصرف معلق | SITE 72
126 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK AND TEST (FOR FIRST FLOOR) G.F | شبكة الصرف معلق | 3BHK (AS-5)
126 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK AND TEST (FOR FIRST FLOOR) G.F | شبكة الصرف معلق | SITE 32
126 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK AND TEST (FOR FIRST FLOOR) G.F | شبكة الصرف معلق | 4BHK (B1)
126 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK AND TEST (FOR FIRST FLOOR) G.F | شبكة الصرف معلق | 4BHK (B2)
126 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK AND TEST (FOR FIRST FLOOR) G.F | شبكة الصرف معلق | 4BHK (BS1-3)
126 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK AND TEST (FOR FIRST FLOOR) G.F | شبكة الصرف معلق | 4BHK (BS2-4)
126 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK AND TEST (FOR FIRST FLOOR) G.F | شبكة الصرف معلق | 4BHK (B5)
126 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK AND TEST (FOR FIRST FLOOR) G.F | شبكة الصرف معلق | 4BHK (BS1-6)
126 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK AND TEST (FOR FIRST FLOOR) G.F | شبكة الصرف معلق | 4BHK (BS2-7)
126 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK AND TEST (FOR FIRST FLOOR) G.F | شبكة الصرف معلق | 4BHK (B8)
126 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK AND TEST (FOR FIRST FLOOR) G.F | شبكة الصرف معلق | 4BHK (B9)
126 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK AND TEST (FOR FIRST FLOOR) G.F | شبكة الصرف معلق | SITE 33
126 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK AND TEST (FOR FIRST FLOOR) G.F | شبكة الصرف معلق | TYPE (C1)
126 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK AND TEST (FOR FIRST FLOOR) G.F | شبكة الصرف معلق | TYPE (C2)
126 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK AND TEST (FOR FIRST FLOOR) G.F | شبكة الصرف معلق | TYPE (C3)
126 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK AND TEST (FOR FIRST FLOOR) G.F | شبكة الصرف معلق | TYPE (C4)
126 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK AND TEST (FOR FIRST FLOOR) G.F | شبكة الصرف معلق | TYPE (CS2-5)
126 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK AND TEST (FOR FIRST FLOOR) G.F | شبكة الصرف معلق | TYPE (C6)
126 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK AND TEST (FOR FIRST FLOOR) G.F | شبكة الصرف معلق | TYPE (C7)
126 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK AND TEST (FOR FIRST FLOOR) G.F | شبكة الصرف معلق | TYPE (CS1-8)
126 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK AND TEST (FOR FIRST FLOOR) G.F | شبكة الصرف معلق | TYPE (C9)
126 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK AND TEST (FOR FIRST FLOOR) G.F | شبكة الصرف معلق | TYPE (C10)
126 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK AND TEST (FOR FIRST FLOOR) G.F | شبكة الصرف معلق | TYPE (C11)
126 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK AND TEST (FOR FIRST FLOOR) G.F | شبكة الصرف معلق | TYPE (CS1-12)
126 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK AND TEST (FOR FIRST FLOOR) G.F | شبكة الصرف معلق | TYPE (C13)
126 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK AND TEST (FOR FIRST FLOOR) G.F | شبكة الصرف معلق | TYPE (C14)
126 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK AND TEST (FOR FIRST FLOOR) G.F | شبكة الصرف معلق | TYPE (C15)
126 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK AND TEST (FOR FIRST FLOOR) G.F | شبكة الصرف معلق | TYPE (C16)
126 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK AND TEST (FOR FIRST FLOOR) G.F | شبكة الصرف معلق | SITE 71
127 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD G.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | 3BHK (AS1-7)
127 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD G.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | 3BHK (A-8)
127 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD G.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | 3BHK (AS2-9)
127 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD G.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | 3BHK (AS1-10)
127 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD G.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | 3BHK (A-11)
127 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD G.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | 3BHK (AS2-12)
127 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD G.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | SITE 72
127 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD G.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | 3BHK (AS2-1)
127 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD G.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | 3BHK (A-2)
127 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD G.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | 3BHK (AS 1-3)
127 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD G.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | 3BHK (AS 2-4)
127 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD G.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | 3BHK (AS-5)
127 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD G.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | 3BHK (AS1-6)
127 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD G.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | SITE 32
127 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD G.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | 4BHK (B1)
127 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD G.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | 4BHK (B2)
127 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD G.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | 4BHK (BS1-3)
127 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD G.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | 4BHK (BS2-4)
127 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD G.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | 4BHK (B5)
127 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD G.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | 4BHK (BS1-6)
127 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD G.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | 4BHK (BS2-7)
127 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD G.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | 4BHK (B8)
127 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD G.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | 4BHK (B9)
127 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD G.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | SITE 33
127 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD G.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | TYPE (C1)
127 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD G.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | TYPE (C2)
127 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD G.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | TYPE (C3)
127 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD G.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | TYPE (C4)
127 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD G.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | TYPE (CS2-5)
127 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD G.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | TYPE (C6)
127 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD G.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | TYPE (C7)
127 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD G.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | TYPE (CS1-8)
127 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD G.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | TYPE (C9)
127 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD G.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | TYPE (C10)
127 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD G.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | TYPE (C11)
127 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD G.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | TYPE (CS1-12)
127 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD G.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | TYPE (C13)
127 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD G.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | TYPE (C14)
127 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD G.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | TYPE (C15)
127 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD G.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | TYPE (C16)
127 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD G.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | SITE 71
128 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT G.F. | مواسير كهرباء الارضيات | 3BHK (AS1-7)
128 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT G.F. | مواسير كهرباء الارضيات | 3BHK (A-8)
128 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT G.F. | مواسير كهرباء الارضيات | 3BHK (AS2-9)
128 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT G.F. | مواسير كهرباء الارضيات | 3BHK (AS1-10)
128 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT G.F. | مواسير كهرباء الارضيات | 3BHK (A-11)
128 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT G.F. | مواسير كهرباء الارضيات | 3BHK (AS2-12)
128 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT G.F. | مواسير كهرباء الارضيات | SITE 72
128 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT G.F. | مواسير كهرباء الارضيات | 3BHK (AS2-1)
128 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT G.F. | مواسير كهرباء الارضيات | 3BHK (A-2)
128 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT G.F. | مواسير كهرباء الارضيات | 3BHK (AS 1-3)
128 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT G.F. | مواسير كهرباء الارضيات | 3BHK (AS 2-4)
128 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT G.F. | مواسير كهرباء الارضيات | 3BHK (AS-5)
128 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT G.F. | مواسير كهرباء الارضيات | 3BHK (AS1-6)
128 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT G.F. | مواسير كهرباء الارضيات | SITE 32
128 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT G.F. | مواسير كهرباء الارضيات | 4BHK (B1)
128 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT G.F. | مواسير كهرباء الارضيات | 4BHK (B2)
128 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT G.F. | مواسير كهرباء الارضيات | 4BHK (BS1-3)
128 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT G.F. | مواسير كهرباء الارضيات | 4BHK (BS2-4)
128 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT G.F. | مواسير كهرباء الارضيات | 4BHK (B5)
128 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT G.F. | مواسير كهرباء الارضيات | 4BHK (BS1-6)
128 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT G.F. | مواسير كهرباء الارضيات | 4BHK (BS2-7)
128 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT G.F. | مواسير كهرباء الارضيات | 4BHK (B8)
128 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT G.F. | مواسير كهرباء الارضيات | 4BHK (B9)
128 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT G.F. | مواسير كهرباء الارضيات | SITE 33
128 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT G.F. | مواسير كهرباء الارضيات | TYPE (C1)
128 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT G.F. | مواسير كهرباء الارضيات | TYPE (C2)
128 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT G.F. | مواسير كهرباء الارضيات | TYPE (C3)
128 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT G.F. | مواسير كهرباء الارضيات | TYPE (C4)
128 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT G.F. | مواسير كهرباء الارضيات | TYPE (CS2-5)
128 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT G.F. | مواسير كهرباء الارضيات | TYPE (C6)
128 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT G.F. | مواسير كهرباء الارضيات | TYPE (C7)
128 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT G.F. | مواسير كهرباء الارضيات | TYPE (CS1-8)
128 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT G.F. | مواسير كهرباء الارضيات | TYPE (C9)
128 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT G.F. | مواسير كهرباء الارضيات | TYPE (C10)
128 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT G.F. | مواسير كهرباء الارضيات | TYPE (C11)
128 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT G.F. | مواسير كهرباء الارضيات | TYPE (CS1-12)
128 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT G.F. | مواسير كهرباء الارضيات | TYPE (C13)
128 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT G.F. | مواسير كهرباء الارضيات | TYPE (C14)
128 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT G.F. | مواسير كهرباء الارضيات | TYPE (C15)
128 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT G.F. | مواسير كهرباء الارضيات | TYPE (C16)
128 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT G.F. | مواسير كهرباء الارضيات | SITE 71
129 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | WIRE PULLING CEILING AND FLOORS (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC AND LOW CURRENT) G.F . | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | 3BHK (AS1-7)
129 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | WIRE PULLING CEILING AND FLOORS (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC AND LOW CURRENT) G.F . | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | 3BHK (A-8)
129 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | WIRE PULLING CEILING AND FLOORS (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC AND LOW CURRENT) G.F . | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | 3BHK (AS2-9)
129 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | WIRE PULLING CEILING AND FLOORS (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC AND LOW CURRENT) G.F . | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | 3BHK (AS1-10)
129 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | WIRE PULLING CEILING AND FLOORS (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC AND LOW CURRENT) G.F . | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | 3BHK (A-11)
129 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | WIRE PULLING CEILING AND FLOORS (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC AND LOW CURRENT) G.F . | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | 3BHK (AS2-12)
129 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | WIRE PULLING CEILING AND FLOORS (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC AND LOW CURRENT) G.F . | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | SITE 72
129 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | WIRE PULLING CEILING AND FLOORS (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC AND LOW CURRENT) G.F . | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | 3BHK (AS2-1)
129 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | WIRE PULLING CEILING AND FLOORS (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC AND LOW CURRENT) G.F . | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | 3BHK (A-2)
129 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | WIRE PULLING CEILING AND FLOORS (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC AND LOW CURRENT) G.F . | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | 3BHK (AS 1-3)
129 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | WIRE PULLING CEILING AND FLOORS (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC AND LOW CURRENT) G.F . | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | 3BHK (AS 2-4)
129 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | WIRE PULLING CEILING AND FLOORS (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC AND LOW CURRENT) G.F . | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | 3BHK (AS-5)
129 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | WIRE PULLING CEILING AND FLOORS (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC AND LOW CURRENT) G.F . | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | 3BHK (AS1-6)
129 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | WIRE PULLING CEILING AND FLOORS (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC AND LOW CURRENT) G.F . | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | SITE 32
129 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | WIRE PULLING CEILING AND FLOORS (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC AND LOW CURRENT) G.F . | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | 4BHK (B1)
129 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | WIRE PULLING CEILING AND FLOORS (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC AND LOW CURRENT) G.F . | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | 4BHK (B2)
129 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | WIRE PULLING CEILING AND FLOORS (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC AND LOW CURRENT) G.F . | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | 4BHK (BS1-3)
129 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | WIRE PULLING CEILING AND FLOORS (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC AND LOW CURRENT) G.F . | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | 4BHK (BS2-4)
129 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | WIRE PULLING CEILING AND FLOORS (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC AND LOW CURRENT) G.F . | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | 4BHK (B5)
129 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | WIRE PULLING CEILING AND FLOORS (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC AND LOW CURRENT) G.F . | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | 4BHK (BS1-6)
129 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | WIRE PULLING CEILING AND FLOORS (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC AND LOW CURRENT) G.F . | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | 4BHK (BS2-7)
129 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | WIRE PULLING CEILING AND FLOORS (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC AND LOW CURRENT) G.F . | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | 4BHK (B8)
129 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | WIRE PULLING CEILING AND FLOORS (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC AND LOW CURRENT) G.F . | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | 4BHK (B9)
129 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | WIRE PULLING CEILING AND FLOORS (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC AND LOW CURRENT) G.F . | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | SITE 33
129 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | WIRE PULLING CEILING AND FLOORS (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC AND LOW CURRENT) G.F . | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | TYPE (C1)
129 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | WIRE PULLING CEILING AND FLOORS (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC AND LOW CURRENT) G.F . | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | TYPE (C2)
129 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | WIRE PULLING CEILING AND FLOORS (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC AND LOW CURRENT) G.F . | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | TYPE (C3)
129 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | WIRE PULLING CEILING AND FLOORS (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC AND LOW CURRENT) G.F . | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | TYPE (C4)
129 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | WIRE PULLING CEILING AND FLOORS (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC AND LOW CURRENT) G.F . | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | TYPE (CS2-5)
129 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | WIRE PULLING CEILING AND FLOORS (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC AND LOW CURRENT) G.F . | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | TYPE (C6)
129 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | WIRE PULLING CEILING AND FLOORS (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC AND LOW CURRENT) G.F . | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | TYPE (C7)
129 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | WIRE PULLING CEILING AND FLOORS (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC AND LOW CURRENT) G.F . | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | TYPE (CS1-8)
129 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | WIRE PULLING CEILING AND FLOORS (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC AND LOW CURRENT) G.F . | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | TYPE (C9)
129 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | WIRE PULLING CEILING AND FLOORS (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC AND LOW CURRENT) G.F . | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | TYPE (C10)
129 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | WIRE PULLING CEILING AND FLOORS (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC AND LOW CURRENT) G.F . | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | TYPE (C11)
129 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | WIRE PULLING CEILING AND FLOORS (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC AND LOW CURRENT) G.F . | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | TYPE (CS1-12)
129 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | WIRE PULLING CEILING AND FLOORS (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC AND LOW CURRENT) G.F . | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | TYPE (C13)
129 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | WIRE PULLING CEILING AND FLOORS (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC AND LOW CURRENT) G.F . | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | TYPE (C14)
129 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | WIRE PULLING CEILING AND FLOORS (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC AND LOW CURRENT) G.F . | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | TYPE (C15)
129 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | WIRE PULLING CEILING AND FLOORS (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC AND LOW CURRENT) G.F . | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | TYPE (C16)
129 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | G.F | WIRE PULLING CEILING AND FLOORS (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC AND LOW CURRENT) G.F . | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | SITE 71
130 | CSB32 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Shuttering works for Beams and slab of T.F | نجارة سقف الدور الثالث علوي | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2025-12-13 | 2025-12-23 | A15
130 | CSB32 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Shuttering works for Beams and slab of T.F | نجارة سقف الدور الثالث علوي | 3BHK (A-8) | 100% | 2025-12-08 | 2025-12-21 | A15
130 | CSB32 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Shuttering works for Beams and slab of T.F | نجارة سقف الدور الثالث علوي | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2025-12-29 | 2025-12-31 | A15
130 | CSB32 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Shuttering works for Beams and slab of T.F | نجارة سقف الدور الثالث علوي | 3BHK (AS1-6) | 80% | 2026-03-05 |  | A15
130 | CSB32 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Shuttering works for Beams and slab of T.F | نجارة سقف الدور الثالث علوي | 3BHK (AS1-10) | 100% | 2025-12-29 | 2026-01-01 | A40
130 | CSB32 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Shuttering works for Beams and slab of T.F | نجارة سقف الدور الثالث علوي | 3BHK (A-11) | 100% | 2026-01-07 | 2026-01-12 | A40
130 | CSB32 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Shuttering works for Beams and slab of T.F | نجارة سقف الدور الثالث علوي | 3BHK (AS2-12) | 100% | 2026-01-03 | 2026-01-07 | A40
130 | CSB32 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Shuttering works for Beams and slab of T.F | نجارة سقف الدور الثالث علوي | 3BHK (AS 1-3) | 100% | 2026-01-29 | 2026-02-02 | F30
130 | CSB32 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Shuttering works for Beams and slab of T.F | نجارة سقف الدور الثالث علوي | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2025-12-09 | 2025-12-23 | H41
130 | CSB32 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Shuttering works for Beams and slab of T.F | نجارة سقف الدور الثالث علوي | SITE 72
130 | CSB32 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Shuttering works for Beams and slab of T.F | نجارة سقف الدور الثالث علوي | 3BHK (AS2-1)
130 | CSB32 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Shuttering works for Beams and slab of T.F | نجارة سقف الدور الثالث علوي | 3BHK (A-2)
130 | CSB32 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Shuttering works for Beams and slab of T.F | نجارة سقف الدور الثالث علوي | 3BHK (AS-5)
130 | CSB32 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Shuttering works for Beams and slab of T.F | نجارة سقف الدور الثالث علوي | SITE 32
130 | CSB32 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Shuttering works for Beams and slab of T.F | نجارة سقف الدور الثالث علوي | 4BHK (B1)
130 | CSB32 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Shuttering works for Beams and slab of T.F | نجارة سقف الدور الثالث علوي | 4BHK (B2)
130 | CSB32 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Shuttering works for Beams and slab of T.F | نجارة سقف الدور الثالث علوي | 4BHK (BS1-3)
130 | CSB32 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Shuttering works for Beams and slab of T.F | نجارة سقف الدور الثالث علوي | 4BHK (BS2-4)
130 | CSB32 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Shuttering works for Beams and slab of T.F | نجارة سقف الدور الثالث علوي | 4BHK (B5)
130 | CSB32 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Shuttering works for Beams and slab of T.F | نجارة سقف الدور الثالث علوي | 4BHK (BS1-6)
130 | CSB32 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Shuttering works for Beams and slab of T.F | نجارة سقف الدور الثالث علوي | 4BHK (BS2-7)
130 | CSB32 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Shuttering works for Beams and slab of T.F | نجارة سقف الدور الثالث علوي | 4BHK (B8)
130 | CSB32 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Shuttering works for Beams and slab of T.F | نجارة سقف الدور الثالث علوي | 4BHK (B9)
130 | CSB32 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Shuttering works for Beams and slab of T.F | نجارة سقف الدور الثالث علوي | SITE 33
130 | CSB32 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Shuttering works for Beams and slab of T.F | نجارة سقف الدور الثالث علوي | TYPE (C1)
130 | CSB32 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Shuttering works for Beams and slab of T.F | نجارة سقف الدور الثالث علوي | TYPE (C2)
130 | CSB32 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Shuttering works for Beams and slab of T.F | نجارة سقف الدور الثالث علوي | TYPE (C3)
130 | CSB32 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Shuttering works for Beams and slab of T.F | نجارة سقف الدور الثالث علوي | TYPE (C4)
130 | CSB32 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Shuttering works for Beams and slab of T.F | نجارة سقف الدور الثالث علوي | TYPE (CS2-5)
130 | CSB32 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Shuttering works for Beams and slab of T.F | نجارة سقف الدور الثالث علوي | TYPE (C6)
130 | CSB32 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Shuttering works for Beams and slab of T.F | نجارة سقف الدور الثالث علوي | TYPE (C7)
130 | CSB32 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Shuttering works for Beams and slab of T.F | نجارة سقف الدور الثالث علوي | TYPE (CS1-8)
130 | CSB32 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Shuttering works for Beams and slab of T.F | نجارة سقف الدور الثالث علوي | TYPE (C9)
130 | CSB32 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Shuttering works for Beams and slab of T.F | نجارة سقف الدور الثالث علوي | TYPE (C10)
130 | CSB32 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Shuttering works for Beams and slab of T.F | نجارة سقف الدور الثالث علوي | TYPE (C11)
130 | CSB32 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Shuttering works for Beams and slab of T.F | نجارة سقف الدور الثالث علوي | TYPE (CS1-12)
130 | CSB32 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Shuttering works for Beams and slab of T.F | نجارة سقف الدور الثالث علوي | TYPE (C13)
130 | CSB32 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Shuttering works for Beams and slab of T.F | نجارة سقف الدور الثالث علوي | TYPE (C14)
130 | CSB32 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Shuttering works for Beams and slab of T.F | نجارة سقف الدور الثالث علوي | TYPE (C15)
130 | CSB32 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Shuttering works for Beams and slab of T.F | نجارة سقف الدور الثالث علوي | TYPE (C16)
130 | CSB32 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Shuttering works for Beams and slab of T.F | نجارة سقف الدور الثالث علوي | SITE 71
131 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | ELECTRICAL WORK IN TH.F SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2025-12-23 | 2025-12-23 | A28-MEP
131 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | ELECTRICAL WORK IN TH.F SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف | 3BHK (A-8) | 100% | 2025-12-21 | 2025-12-21 | A28-MEP
131 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | ELECTRICAL WORK IN TH.F SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2026-01-03 | 2026-01-03 | A28-MEP
131 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | ELECTRICAL WORK IN TH.F SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف | 3BHK (AS 1-3) | 100% | 2026-02-04 | 2026-02-10 | J18-MEP
131 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | ELECTRICAL WORK IN TH.F SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2025-12-23 | 2025-12-23 | J18-MEP
131 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | ELECTRICAL WORK IN TH.F SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف | 3BHK (AS1-6) | 30% | 2026-03-12 |  | J18-MEP
131 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | ELECTRICAL WORK IN TH.F SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف | 3BHK (AS1-10) | 100% | 2026-01-01 | 2026-01-04 | M38-MEP
131 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | ELECTRICAL WORK IN TH.F SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف | 3BHK (A-11) | 100% | 2026-01-10 | 2026-01-18 | M38-MEP
131 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | ELECTRICAL WORK IN TH.F SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف | 3BHK (AS2-12) | 100% | 2026-01-07 | 2026-01-10 | M38-MEP
131 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | ELECTRICAL WORK IN TH.F SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف | SITE 72
131 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | ELECTRICAL WORK IN TH.F SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف | 3BHK (AS2-1)
131 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | ELECTRICAL WORK IN TH.F SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف | 3BHK (A-2)
131 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | ELECTRICAL WORK IN TH.F SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف | 3BHK (AS-5)
131 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | ELECTRICAL WORK IN TH.F SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف | SITE 32
131 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | ELECTRICAL WORK IN TH.F SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف | 4BHK (B1)
131 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | ELECTRICAL WORK IN TH.F SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف | 4BHK (B2)
131 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | ELECTRICAL WORK IN TH.F SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف | 4BHK (BS1-3)
131 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | ELECTRICAL WORK IN TH.F SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف | 4BHK (BS2-4)
131 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | ELECTRICAL WORK IN TH.F SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف | 4BHK (B5)
131 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | ELECTRICAL WORK IN TH.F SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف | 4BHK (BS1-6)
131 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | ELECTRICAL WORK IN TH.F SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف | 4BHK (BS2-7)
131 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | ELECTRICAL WORK IN TH.F SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف | 4BHK (B8)
131 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | ELECTRICAL WORK IN TH.F SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف | 4BHK (B9)
131 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | ELECTRICAL WORK IN TH.F SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف | SITE 33
131 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | ELECTRICAL WORK IN TH.F SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف | TYPE (C1)
131 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | ELECTRICAL WORK IN TH.F SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف | TYPE (C2)
131 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | ELECTRICAL WORK IN TH.F SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف | TYPE (C3)
131 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | ELECTRICAL WORK IN TH.F SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف | TYPE (C4)
131 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | ELECTRICAL WORK IN TH.F SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف | TYPE (CS2-5)
131 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | ELECTRICAL WORK IN TH.F SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف | TYPE (C6)
131 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | ELECTRICAL WORK IN TH.F SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف | TYPE (C7)
131 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | ELECTRICAL WORK IN TH.F SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف | TYPE (CS1-8)
131 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | ELECTRICAL WORK IN TH.F SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف | TYPE (C9)
131 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | ELECTRICAL WORK IN TH.F SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف | TYPE (C10)
131 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | ELECTRICAL WORK IN TH.F SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف | TYPE (C11)
131 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | ELECTRICAL WORK IN TH.F SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف | TYPE (CS1-12)
131 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | ELECTRICAL WORK IN TH.F SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف | TYPE (C13)
131 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | ELECTRICAL WORK IN TH.F SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف | TYPE (C14)
131 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | ELECTRICAL WORK IN TH.F SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف | TYPE (C15)
131 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | ELECTRICAL WORK IN TH.F SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف | TYPE (C16)
131 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | ELECTRICAL WORK IN TH.F SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف | SITE 71
132 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN TH.F SLAB | سليفات الميكانيكا السقف الثالث علوي | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2025-12-21 | 2025-12-22 | A28-MEP
132 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN TH.F SLAB | سليفات الميكانيكا السقف الثالث علوي | 3BHK (A-8) | 100% | 2025-12-18 | 2025-12-20 | A28-MEP
132 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN TH.F SLAB | سليفات الميكانيكا السقف الثالث علوي | 3BHK (AS 1-3) | 100% | 2026-02-01 | 2026-02-16 | J18-MEP
132 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN TH.F SLAB | سليفات الميكانيكا السقف الثالث علوي | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2025-12-15 | 2025-12-17 | J18-MEP
132 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN TH.F SLAB | سليفات الميكانيكا السقف الثالث علوي | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2025-12-31 | 2026-01-03 | M38-MEP
132 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN TH.F SLAB | سليفات الميكانيكا السقف الثالث علوي | 3BHK (AS1-10) | 100% | 2026-01-04 | 2026-01-06 | M38-MEP
132 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN TH.F SLAB | سليفات الميكانيكا السقف الثالث علوي | 3BHK (A-11) | 100% | 2026-01-11 | 2026-01-13 | M38-MEP
132 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN TH.F SLAB | سليفات الميكانيكا السقف الثالث علوي | 3BHK (AS2-12) | 100% | 2026-01-11 | 2026-01-13 | M38-MEP
132 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN TH.F SLAB | سليفات الميكانيكا السقف الثالث علوي | SITE 72
132 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN TH.F SLAB | سليفات الميكانيكا السقف الثالث علوي | 3BHK (AS2-1)
132 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN TH.F SLAB | سليفات الميكانيكا السقف الثالث علوي | 3BHK (A-2)
132 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN TH.F SLAB | سليفات الميكانيكا السقف الثالث علوي | 3BHK (AS-5)
132 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN TH.F SLAB | سليفات الميكانيكا السقف الثالث علوي | 3BHK (AS1-6)
132 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN TH.F SLAB | سليفات الميكانيكا السقف الثالث علوي | SITE 32
132 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN TH.F SLAB | سليفات الميكانيكا السقف الثالث علوي | 4BHK (B1)
132 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN TH.F SLAB | سليفات الميكانيكا السقف الثالث علوي | 4BHK (B2)
132 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN TH.F SLAB | سليفات الميكانيكا السقف الثالث علوي | 4BHK (BS1-3)
132 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN TH.F SLAB | سليفات الميكانيكا السقف الثالث علوي | 4BHK (BS2-4)
132 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN TH.F SLAB | سليفات الميكانيكا السقف الثالث علوي | 4BHK (B5)
132 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN TH.F SLAB | سليفات الميكانيكا السقف الثالث علوي | 4BHK (BS1-6)
132 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN TH.F SLAB | سليفات الميكانيكا السقف الثالث علوي | 4BHK (BS2-7)
132 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN TH.F SLAB | سليفات الميكانيكا السقف الثالث علوي | 4BHK (B8)
132 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN TH.F SLAB | سليفات الميكانيكا السقف الثالث علوي | 4BHK (B9)
132 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN TH.F SLAB | سليفات الميكانيكا السقف الثالث علوي | SITE 33
132 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN TH.F SLAB | سليفات الميكانيكا السقف الثالث علوي | TYPE (C1)
132 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN TH.F SLAB | سليفات الميكانيكا السقف الثالث علوي | TYPE (C2)
132 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN TH.F SLAB | سليفات الميكانيكا السقف الثالث علوي | TYPE (C3)
132 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN TH.F SLAB | سليفات الميكانيكا السقف الثالث علوي | TYPE (C4)
132 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN TH.F SLAB | سليفات الميكانيكا السقف الثالث علوي | TYPE (CS2-5)
132 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN TH.F SLAB | سليفات الميكانيكا السقف الثالث علوي | TYPE (C6)
132 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN TH.F SLAB | سليفات الميكانيكا السقف الثالث علوي | TYPE (C7)
132 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN TH.F SLAB | سليفات الميكانيكا السقف الثالث علوي | TYPE (CS1-8)
132 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN TH.F SLAB | سليفات الميكانيكا السقف الثالث علوي | TYPE (C9)
132 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN TH.F SLAB | سليفات الميكانيكا السقف الثالث علوي | TYPE (C10)
132 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN TH.F SLAB | سليفات الميكانيكا السقف الثالث علوي | TYPE (C11)
132 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN TH.F SLAB | سليفات الميكانيكا السقف الثالث علوي | TYPE (CS1-12)
132 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN TH.F SLAB | سليفات الميكانيكا السقف الثالث علوي | TYPE (C13)
132 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN TH.F SLAB | سليفات الميكانيكا السقف الثالث علوي | TYPE (C14)
132 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN TH.F SLAB | سليفات الميكانيكا السقف الثالث علوي | TYPE (C15)
132 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN TH.F SLAB | سليفات الميكانيكا السقف الثالث علوي | TYPE (C16)
132 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN TH.F SLAB | سليفات الميكانيكا السقف الثالث علوي | SITE 71
133 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | STEEL Works for Beams and Slabs of T.F | حدادة سقف وكمرات الثالث علوي + السلالم | 3BHK (A-8) | 100% | 2025-12-08 | 2025-12-21 | A17
133 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | STEEL Works for Beams and Slabs of T.F | حدادة سقف وكمرات الثالث علوي + السلالم | 3BHK (A-11) | 100% | 2026-01-09 | 2026-01-19 | A45
133 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | STEEL Works for Beams and Slabs of T.F | حدادة سقف وكمرات الثالث علوي + السلالم | 3BHK (AS2-12) | 100% | 2026-01-06 | 2026-01-11 | A45
133 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | STEEL Works for Beams and Slabs of T.F | حدادة سقف وكمرات الثالث علوي + السلالم | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2025-12-09 | 2025-12-23 | A46
133 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | STEEL Works for Beams and Slabs of T.F | حدادة سقف وكمرات الثالث علوي + السلالم | 3BHK (AS1-10) | 100% | 2025-12-29 | 2026-01-07 | A55
133 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | STEEL Works for Beams and Slabs of T.F | حدادة سقف وكمرات الثالث علوي + السلالم | 3BHK (AS 1-3) | 100% | 2026-02-03 | 2026-02-15 | F30
133 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | STEEL Works for Beams and Slabs of T.F | حدادة سقف وكمرات الثالث علوي + السلالم | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2025-12-29 | 2026-01-03 | M47
133 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | STEEL Works for Beams and Slabs of T.F | حدادة سقف وكمرات الثالث علوي + السلالم | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2025-12-13 | 2025-12-23 | M49
133 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | STEEL Works for Beams and Slabs of T.F | حدادة سقف وكمرات الثالث علوي + السلالم | SITE 72
133 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | STEEL Works for Beams and Slabs of T.F | حدادة سقف وكمرات الثالث علوي + السلالم | 3BHK (AS2-1)
133 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | STEEL Works for Beams and Slabs of T.F | حدادة سقف وكمرات الثالث علوي + السلالم | 3BHK (A-2)
133 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | STEEL Works for Beams and Slabs of T.F | حدادة سقف وكمرات الثالث علوي + السلالم | 3BHK (AS-5)
133 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | STEEL Works for Beams and Slabs of T.F | حدادة سقف وكمرات الثالث علوي + السلالم | 3BHK (AS1-6)
133 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | STEEL Works for Beams and Slabs of T.F | حدادة سقف وكمرات الثالث علوي + السلالم | SITE 32
133 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | STEEL Works for Beams and Slabs of T.F | حدادة سقف وكمرات الثالث علوي + السلالم | 4BHK (B1)
133 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | STEEL Works for Beams and Slabs of T.F | حدادة سقف وكمرات الثالث علوي + السلالم | 4BHK (B2)
133 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | STEEL Works for Beams and Slabs of T.F | حدادة سقف وكمرات الثالث علوي + السلالم | 4BHK (BS1-3)
133 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | STEEL Works for Beams and Slabs of T.F | حدادة سقف وكمرات الثالث علوي + السلالم | 4BHK (BS2-4)
133 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | STEEL Works for Beams and Slabs of T.F | حدادة سقف وكمرات الثالث علوي + السلالم | 4BHK (B5)
133 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | STEEL Works for Beams and Slabs of T.F | حدادة سقف وكمرات الثالث علوي + السلالم | 4BHK (BS1-6)
133 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | STEEL Works for Beams and Slabs of T.F | حدادة سقف وكمرات الثالث علوي + السلالم | 4BHK (BS2-7)
133 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | STEEL Works for Beams and Slabs of T.F | حدادة سقف وكمرات الثالث علوي + السلالم | 4BHK (B8)
133 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | STEEL Works for Beams and Slabs of T.F | حدادة سقف وكمرات الثالث علوي + السلالم | 4BHK (B9)
133 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | STEEL Works for Beams and Slabs of T.F | حدادة سقف وكمرات الثالث علوي + السلالم | SITE 33
133 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | STEEL Works for Beams and Slabs of T.F | حدادة سقف وكمرات الثالث علوي + السلالم | TYPE (C1)
133 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | STEEL Works for Beams and Slabs of T.F | حدادة سقف وكمرات الثالث علوي + السلالم | TYPE (C2)
133 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | STEEL Works for Beams and Slabs of T.F | حدادة سقف وكمرات الثالث علوي + السلالم | TYPE (C3)
133 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | STEEL Works for Beams and Slabs of T.F | حدادة سقف وكمرات الثالث علوي + السلالم | TYPE (C4)
133 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | STEEL Works for Beams and Slabs of T.F | حدادة سقف وكمرات الثالث علوي + السلالم | TYPE (CS2-5)
133 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | STEEL Works for Beams and Slabs of T.F | حدادة سقف وكمرات الثالث علوي + السلالم | TYPE (C6)
133 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | STEEL Works for Beams and Slabs of T.F | حدادة سقف وكمرات الثالث علوي + السلالم | TYPE (C7)
133 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | STEEL Works for Beams and Slabs of T.F | حدادة سقف وكمرات الثالث علوي + السلالم | TYPE (CS1-8)
133 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | STEEL Works for Beams and Slabs of T.F | حدادة سقف وكمرات الثالث علوي + السلالم | TYPE (C9)
133 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | STEEL Works for Beams and Slabs of T.F | حدادة سقف وكمرات الثالث علوي + السلالم | TYPE (C10)
133 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | STEEL Works for Beams and Slabs of T.F | حدادة سقف وكمرات الثالث علوي + السلالم | TYPE (C11)
133 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | STEEL Works for Beams and Slabs of T.F | حدادة سقف وكمرات الثالث علوي + السلالم | TYPE (CS1-12)
133 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | STEEL Works for Beams and Slabs of T.F | حدادة سقف وكمرات الثالث علوي + السلالم | TYPE (C13)
133 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | STEEL Works for Beams and Slabs of T.F | حدادة سقف وكمرات الثالث علوي + السلالم | TYPE (C14)
133 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | STEEL Works for Beams and Slabs of T.F | حدادة سقف وكمرات الثالث علوي + السلالم | TYPE (C15)
133 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | STEEL Works for Beams and Slabs of T.F | حدادة سقف وكمرات الثالث علوي + السلالم | TYPE (C16)
133 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | STEEL Works for Beams and Slabs of T.F | حدادة سقف وكمرات الثالث علوي + السلالم | SITE 71
134 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) F.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي | 3BHK (A-8) | 100% | 2025-12-22 | 2025-12-25 | E57-P
134 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) F.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2026-01-26 | 2026-02-04 | E57-P
134 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) F.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2025-12-20 | 2025-12-22 | F58-P | S59-P
134 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) F.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي | 3BHK (AS1-10) | 100% | 2026-02-01 | 2026-02-12 | K70-P
134 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) F.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2025-12-17 | 2025-12-18 | O56-P
134 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) F.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي | 3BHK (AS2-12) | 10% | 2026-03-11 |  | W69-B
134 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) F.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي | 3BHK (A-11)
134 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) F.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي | SITE 72
134 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) F.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي | 3BHK (AS2-1)
134 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) F.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي | 3BHK (A-2)
134 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) F.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي | 3BHK (AS 1-3)
134 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) F.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي | 3BHK (AS-5)
134 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) F.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي | 3BHK (AS1-6)
134 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) F.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي | SITE 32
134 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) F.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي | 4BHK (B1)
134 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) F.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي | 4BHK (B2)
134 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) F.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي | 4BHK (BS1-3)
134 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) F.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي | 4BHK (BS2-4)
134 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) F.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي | 4BHK (B5)
134 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) F.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي | 4BHK (BS1-6)
134 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) F.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي | 4BHK (BS2-7)
134 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) F.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي | 4BHK (B8)
134 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) F.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي | 4BHK (B9)
134 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) F.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي | SITE 33
134 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) F.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي | TYPE (C1)
134 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) F.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي | TYPE (C2)
134 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) F.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي | TYPE (C3)
134 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) F.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي | TYPE (C4)
134 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) F.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي | TYPE (CS2-5)
134 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) F.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي | TYPE (C6)
134 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) F.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي | TYPE (C7)
134 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) F.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي | TYPE (CS1-8)
134 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) F.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي | TYPE (C9)
134 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) F.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي | TYPE (C10)
134 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) F.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي | TYPE (C11)
134 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) F.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي | TYPE (CS1-12)
134 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) F.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي | TYPE (C13)
134 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) F.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي | TYPE (C14)
134 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) F.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي | TYPE (C15)
134 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) F.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي | TYPE (C16)
134 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) F.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي | SITE 71
135 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -1 | 3BHK (A-8) | 100% | 2025-12-22 | 2025-12-25 | E57-P
135 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -1 | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2026-01-26 | 2026-02-04 | E57-P
135 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -1 | 3BHK (AS1-10) | 100% | 2026-02-01 | 2026-02-12 | K70-P
135 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -1 | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2025-12-17 | 2025-12-18 | O56-P
135 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -1 | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2025-12-20 | 2025-12-22 | S59-P
135 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -1 | 3BHK (AS2-12) | 50% | 2026-03-11 |  | W69-B
135 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -1 | 3BHK (A-11)
135 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -1 | SITE 72
135 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -1 | 3BHK (AS2-1)
135 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -1 | 3BHK (A-2)
135 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -1 | 3BHK (AS 1-3)
135 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -1 | 3BHK (AS-5)
135 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -1 | 3BHK (AS1-6)
135 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -1 | SITE 32
135 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -1 | 4BHK (B1)
135 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -1 | 4BHK (B2)
135 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -1 | 4BHK (BS1-3)
135 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -1 | 4BHK (BS2-4)
135 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -1 | 4BHK (B5)
135 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -1 | 4BHK (BS1-6)
135 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -1 | 4BHK (BS2-7)
135 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -1 | 4BHK (B8)
135 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -1 | 4BHK (B9)
135 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -1 | SITE 33
135 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -1 | TYPE (C1)
135 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -1 | TYPE (C2)
135 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -1 | TYPE (C3)
135 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -1 | TYPE (C4)
135 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -1 | TYPE (CS2-5)
135 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -1 | TYPE (C6)
135 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -1 | TYPE (C7)
135 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -1 | TYPE (CS1-8)
135 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -1 | TYPE (C9)
135 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -1 | TYPE (C10)
135 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -1 | TYPE (C11)
135 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -1 | TYPE (CS1-12)
135 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -1 | TYPE (C13)
135 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -1 | TYPE (C14)
135 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -1 | TYPE (C15)
135 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -1 | TYPE (C16)
135 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -1 | SITE 71
136 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -2 | 3BHK (A-8) | 100% | 2025-12-22 | 2025-12-25 | E57-P
136 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -2 | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2026-01-26 | 2026-02-04 | E57-P
136 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -2 | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2025-12-20 | 2025-12-22 | F58-P
136 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -2 | 3BHK (AS1-10) | 100% | 2026-02-01 | 2026-02-12 | K70-P
136 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -2 | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2025-12-17 | 2025-12-18 | O56-P
136 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -2 | 3BHK (AS2-12) | 50% | 2026-03-11 |  | W69-B
136 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -2 | 3BHK (A-11)
136 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -2 | SITE 72
136 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -2 | 3BHK (AS2-1)
136 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -2 | 3BHK (A-2)
136 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -2 | 3BHK (AS 1-3)
136 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -2 | 3BHK (AS-5)
136 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -2 | 3BHK (AS1-6)
136 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -2 | SITE 32
136 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -2 | 4BHK (B1)
136 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -2 | 4BHK (B2)
136 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -2 | 4BHK (BS1-3)
136 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -2 | 4BHK (BS2-4)
136 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -2 | 4BHK (B5)
136 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -2 | 4BHK (BS1-6)
136 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -2 | 4BHK (BS2-7)
136 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -2 | 4BHK (B8)
136 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -2 | 4BHK (B9)
136 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -2 | SITE 33
136 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -2 | TYPE (C1)
136 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -2 | TYPE (C2)
136 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -2 | TYPE (C3)
136 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -2 | TYPE (C4)
136 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -2 | TYPE (CS2-5)
136 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -2 | TYPE (C6)
136 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -2 | TYPE (C7)
136 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -2 | TYPE (CS1-8)
136 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -2 | TYPE (C9)
136 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -2 | TYPE (C10)
136 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -2 | TYPE (C11)
136 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -2 | TYPE (CS1-12)
136 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -2 | TYPE (C13)
136 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -2 | TYPE (C14)
136 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -2 | TYPE (C15)
136 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -2 | TYPE (C16)
136 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -2 | SITE 71
137 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -3 | 3BHK (A-8) | 100% | 2025-12-22 | 2025-12-25 | E57-P
137 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -3 | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2026-01-26 | 2026-02-04 | E57-P
137 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -3 | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2025-12-20 | 2025-12-22 | F58-P
137 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -3 | 3BHK (AS1-10) | 100% | 2026-02-01 | 2026-02-12 | K70-P
137 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -3 | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2025-12-17 | 2025-12-18 | O56-P
137 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -3 | 3BHK (A-11)
137 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -3 | 3BHK (AS2-12)
137 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -3 | SITE 72
137 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -3 | 3BHK (AS2-1)
137 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -3 | 3BHK (A-2)
137 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -3 | 3BHK (AS 1-3)
137 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -3 | 3BHK (AS-5)
137 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -3 | 3BHK (AS1-6)
137 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -3 | SITE 32
137 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -3 | 4BHK (B1)
137 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -3 | 4BHK (B2)
137 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -3 | 4BHK (BS1-3)
137 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -3 | 4BHK (BS2-4)
137 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -3 | 4BHK (B5)
137 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -3 | 4BHK (BS1-6)
137 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -3 | 4BHK (BS2-7)
137 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -3 | 4BHK (B8)
137 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -3 | 4BHK (B9)
137 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -3 | SITE 33
137 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -3 | TYPE (C1)
137 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -3 | TYPE (C2)
137 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -3 | TYPE (C3)
137 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -3 | TYPE (C4)
137 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -3 | TYPE (CS2-5)
137 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -3 | TYPE (C6)
137 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -3 | TYPE (C7)
137 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -3 | TYPE (CS1-8)
137 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -3 | TYPE (C9)
137 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -3 | TYPE (C10)
137 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -3 | TYPE (C11)
137 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -3 | TYPE (CS1-12)
137 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -3 | TYPE (C13)
137 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -3 | TYPE (C14)
137 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -3 | TYPE (C15)
137 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -3 | TYPE (C16)
137 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -3 | SITE 71
138 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -4 | 3BHK (A-8) | 100% | 2025-12-22 | 2025-12-25 | E57-P
138 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -4 | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2026-01-26 | 2026-02-04 | E57-P
138 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -4 | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2025-12-20 | 2025-12-22 | F58-P
138 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -4 | 3BHK (AS1-10) | 100% | 2026-02-01 | 2026-02-12 | K70-P
138 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -4 | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2025-12-17 | 2025-12-18 | O56-P
138 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -4 | 3BHK (A-11)
138 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -4 | 3BHK (AS2-12)
138 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -4 | SITE 72
138 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -4 | 3BHK (AS2-1)
138 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -4 | 3BHK (A-2)
138 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -4 | 3BHK (AS 1-3)
138 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -4 | 3BHK (AS-5)
138 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -4 | 3BHK (AS1-6)
138 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -4 | SITE 32
138 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -4 | 4BHK (B1)
138 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -4 | 4BHK (B2)
138 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -4 | 4BHK (BS1-3)
138 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -4 | 4BHK (BS2-4)
138 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -4 | 4BHK (B5)
138 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -4 | 4BHK (BS1-6)
138 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -4 | 4BHK (BS2-7)
138 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -4 | 4BHK (B8)
138 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -4 | 4BHK (B9)
138 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -4 | SITE 33
138 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -4 | TYPE (C1)
138 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -4 | TYPE (C2)
138 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -4 | TYPE (C3)
138 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -4 | TYPE (C4)
138 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -4 | TYPE (CS2-5)
138 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -4 | TYPE (C6)
138 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -4 | TYPE (C7)
138 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -4 | TYPE (CS1-8)
138 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -4 | TYPE (C9)
138 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -4 | TYPE (C10)
138 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -4 | TYPE (C11)
138 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -4 | TYPE (CS1-12)
138 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -4 | TYPE (C13)
138 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -4 | TYPE (C14)
138 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -4 | TYPE (C15)
138 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -4 | TYPE (C16)
138 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي FLAT -4 | SITE 71
139 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (A-8) | 100% | 2025-12-22 | 2025-12-25 | E57-P
139 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2026-01-26 | 2026-02-04 | E57-P
139 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2025-12-20 | 2025-12-22 | F58-P
139 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (AS1-10) | 100% | 2026-02-01 | 2026-02-12 | K70-P
139 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2025-12-17 | 2025-12-18 | O56-P
139 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (A-11)
139 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (AS2-12)
139 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي SERVICE ROOM -1&2 | SITE 72
139 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (AS2-1)
139 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (A-2)
139 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (AS 1-3)
139 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (AS-5)
139 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (AS1-6)
139 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي SERVICE ROOM -1&2 | SITE 32
139 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي SERVICE ROOM -1&2 | 4BHK (B1)
139 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي SERVICE ROOM -1&2 | 4BHK (B2)
139 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي SERVICE ROOM -1&2 | 4BHK (BS1-3)
139 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي SERVICE ROOM -1&2 | 4BHK (BS2-4)
139 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي SERVICE ROOM -1&2 | 4BHK (B5)
139 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي SERVICE ROOM -1&2 | 4BHK (BS1-6)
139 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي SERVICE ROOM -1&2 | 4BHK (BS2-7)
139 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي SERVICE ROOM -1&2 | 4BHK (B8)
139 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي SERVICE ROOM -1&2 | 4BHK (B9)
139 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي SERVICE ROOM -1&2 | SITE 33
139 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C1)
139 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C2)
139 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C3)
139 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C4)
139 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (CS2-5)
139 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C6)
139 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C7)
139 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (CS1-8)
139 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C9)
139 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C10)
139 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C11)
139 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (CS1-12)
139 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C13)
139 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C14)
139 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C15)
139 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C16)
139 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي SERVICE ROOM -1&2 | SITE 71
140 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي LIFT LOBBY | 3BHK (A-8) | 100% | 2025-12-22 | 2025-12-25 | E57-P
140 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي LIFT LOBBY | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2026-01-26 | 2026-02-04 | E57-P
140 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي LIFT LOBBY | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2025-12-20 | 2025-12-22 | F58-P
140 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي LIFT LOBBY | 3BHK (AS1-10) | 100% | 2026-02-01 | 2026-02-12 | K70-P
140 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي LIFT LOBBY | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2025-12-17 | 2025-12-18 | O56-P
140 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي LIFT LOBBY | 3BHK (A-11)
140 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي LIFT LOBBY | 3BHK (AS2-12)
140 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي LIFT LOBBY | SITE 72
140 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي LIFT LOBBY | 3BHK (AS2-1)
140 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي LIFT LOBBY | 3BHK (A-2)
140 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي LIFT LOBBY | 3BHK (AS 1-3)
140 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي LIFT LOBBY | 3BHK (AS-5)
140 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي LIFT LOBBY | 3BHK (AS1-6)
140 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي LIFT LOBBY | SITE 32
140 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي LIFT LOBBY | 4BHK (B1)
140 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي LIFT LOBBY | 4BHK (B2)
140 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي LIFT LOBBY | 4BHK (BS1-3)
140 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي LIFT LOBBY | 4BHK (BS2-4)
140 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي LIFT LOBBY | 4BHK (B5)
140 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي LIFT LOBBY | 4BHK (BS1-6)
140 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي LIFT LOBBY | 4BHK (BS2-7)
140 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي LIFT LOBBY | 4BHK (B8)
140 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي LIFT LOBBY | 4BHK (B9)
140 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي LIFT LOBBY | SITE 33
140 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي LIFT LOBBY | TYPE (C1)
140 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي LIFT LOBBY | TYPE (C2)
140 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي LIFT LOBBY | TYPE (C3)
140 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي LIFT LOBBY | TYPE (C4)
140 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي LIFT LOBBY | TYPE (CS2-5)
140 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي LIFT LOBBY | TYPE (C6)
140 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي LIFT LOBBY | TYPE (C7)
140 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي LIFT LOBBY | TYPE (CS1-8)
140 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي LIFT LOBBY | TYPE (C9)
140 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي LIFT LOBBY | TYPE (C10)
140 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي LIFT LOBBY | TYPE (C11)
140 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي LIFT LOBBY | TYPE (CS1-12)
140 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي LIFT LOBBY | TYPE (C13)
140 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي LIFT LOBBY | TYPE (C14)
140 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي LIFT LOBBY | TYPE (C15)
140 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي LIFT LOBBY | TYPE (C16)
140 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي LIFT LOBBY | SITE 71
141 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (A-8) | 100% | 2025-12-22 | 2025-12-25 | E57-P
141 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2026-01-26 | 2026-02-04 | E57-P
141 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2025-12-20 | 2025-12-22 | F58-P
141 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (AS1-10) | 100% | 2026-02-01 | 2026-02-12 | K70-P
141 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2025-12-17 | 2025-12-18 | O56-P
141 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (A-11)
141 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (AS2-12)
141 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي SERVICE LOBBY | SITE 72
141 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (AS2-1)
141 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (A-2)
141 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (AS 1-3)
141 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (AS-5)
141 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (AS1-6)
141 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي SERVICE LOBBY | SITE 32
141 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي SERVICE LOBBY | 4BHK (B1)
141 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي SERVICE LOBBY | 4BHK (B2)
141 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي SERVICE LOBBY | 4BHK (BS1-3)
141 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي SERVICE LOBBY | 4BHK (BS2-4)
141 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي SERVICE LOBBY | 4BHK (B5)
141 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي SERVICE LOBBY | 4BHK (BS1-6)
141 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي SERVICE LOBBY | 4BHK (BS2-7)
141 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي SERVICE LOBBY | 4BHK (B8)
141 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي SERVICE LOBBY | 4BHK (B9)
141 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي SERVICE LOBBY | SITE 33
141 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C1)
141 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C2)
141 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C3)
141 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C4)
141 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي SERVICE LOBBY | TYPE (CS2-5)
141 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C6)
141 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C7)
141 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي SERVICE LOBBY | TYPE (CS1-8)
141 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C9)
141 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C10)
141 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C11)
141 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي SERVICE LOBBY | TYPE (CS1-12)
141 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C13)
141 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C14)
141 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C15)
141 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C16)
141 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الاول علوي SERVICE LOBBY | SITE 71
142 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC | G.F | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) G.F | سيراميك الحوائط للمطابخ والحمامات (الدور الارضي ) | 3BHK (AS1-7)
142 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC | G.F | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) G.F | سيراميك الحوائط للمطابخ والحمامات (الدور الارضي ) | 3BHK (A-8)
142 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC | G.F | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) G.F | سيراميك الحوائط للمطابخ والحمامات (الدور الارضي ) | 3BHK (AS2-9)
142 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC | G.F | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) G.F | سيراميك الحوائط للمطابخ والحمامات (الدور الارضي ) | 3BHK (AS1-10)
142 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC | G.F | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) G.F | سيراميك الحوائط للمطابخ والحمامات (الدور الارضي ) | 3BHK (A-11)
142 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC | G.F | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) G.F | سيراميك الحوائط للمطابخ والحمامات (الدور الارضي ) | 3BHK (AS2-12)
142 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC | G.F | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) G.F | سيراميك الحوائط للمطابخ والحمامات (الدور الارضي ) | SITE 72
142 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC | G.F | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) G.F | سيراميك الحوائط للمطابخ والحمامات (الدور الارضي ) | 3BHK (AS2-1)
142 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC | G.F | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) G.F | سيراميك الحوائط للمطابخ والحمامات (الدور الارضي ) | 3BHK (A-2)
142 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC | G.F | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) G.F | سيراميك الحوائط للمطابخ والحمامات (الدور الارضي ) | 3BHK (AS 1-3)
142 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC | G.F | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) G.F | سيراميك الحوائط للمطابخ والحمامات (الدور الارضي ) | 3BHK (AS 2-4)
142 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC | G.F | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) G.F | سيراميك الحوائط للمطابخ والحمامات (الدور الارضي ) | 3BHK (AS-5)
142 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC | G.F | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) G.F | سيراميك الحوائط للمطابخ والحمامات (الدور الارضي ) | 3BHK (AS1-6)
142 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC | G.F | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) G.F | سيراميك الحوائط للمطابخ والحمامات (الدور الارضي ) | SITE 32
142 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC | G.F | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) G.F | سيراميك الحوائط للمطابخ والحمامات (الدور الارضي ) | 4BHK (B1)
142 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC | G.F | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) G.F | سيراميك الحوائط للمطابخ والحمامات (الدور الارضي ) | 4BHK (B2)
142 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC | G.F | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) G.F | سيراميك الحوائط للمطابخ والحمامات (الدور الارضي ) | 4BHK (BS1-3)
142 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC | G.F | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) G.F | سيراميك الحوائط للمطابخ والحمامات (الدور الارضي ) | 4BHK (BS2-4)
142 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC | G.F | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) G.F | سيراميك الحوائط للمطابخ والحمامات (الدور الارضي ) | 4BHK (B5)
142 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC | G.F | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) G.F | سيراميك الحوائط للمطابخ والحمامات (الدور الارضي ) | 4BHK (BS1-6)
142 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC | G.F | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) G.F | سيراميك الحوائط للمطابخ والحمامات (الدور الارضي ) | 4BHK (BS2-7)
142 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC | G.F | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) G.F | سيراميك الحوائط للمطابخ والحمامات (الدور الارضي ) | 4BHK (B8)
142 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC | G.F | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) G.F | سيراميك الحوائط للمطابخ والحمامات (الدور الارضي ) | 4BHK (B9)
142 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC | G.F | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) G.F | سيراميك الحوائط للمطابخ والحمامات (الدور الارضي ) | SITE 33
142 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC | G.F | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) G.F | سيراميك الحوائط للمطابخ والحمامات (الدور الارضي ) | TYPE (C1)
142 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC | G.F | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) G.F | سيراميك الحوائط للمطابخ والحمامات (الدور الارضي ) | TYPE (C2)
142 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC | G.F | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) G.F | سيراميك الحوائط للمطابخ والحمامات (الدور الارضي ) | TYPE (C3)
142 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC | G.F | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) G.F | سيراميك الحوائط للمطابخ والحمامات (الدور الارضي ) | TYPE (C4)
142 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC | G.F | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) G.F | سيراميك الحوائط للمطابخ والحمامات (الدور الارضي ) | TYPE (CS2-5)
142 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC | G.F | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) G.F | سيراميك الحوائط للمطابخ والحمامات (الدور الارضي ) | TYPE (C6)
142 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC | G.F | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) G.F | سيراميك الحوائط للمطابخ والحمامات (الدور الارضي ) | TYPE (C7)
142 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC | G.F | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) G.F | سيراميك الحوائط للمطابخ والحمامات (الدور الارضي ) | TYPE (CS1-8)
142 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC | G.F | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) G.F | سيراميك الحوائط للمطابخ والحمامات (الدور الارضي ) | TYPE (C9)
142 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC | G.F | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) G.F | سيراميك الحوائط للمطابخ والحمامات (الدور الارضي ) | TYPE (C10)
142 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC | G.F | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) G.F | سيراميك الحوائط للمطابخ والحمامات (الدور الارضي ) | TYPE (C11)
142 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC | G.F | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) G.F | سيراميك الحوائط للمطابخ والحمامات (الدور الارضي ) | TYPE (CS1-12)
142 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC | G.F | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) G.F | سيراميك الحوائط للمطابخ والحمامات (الدور الارضي ) | TYPE (C13)
142 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC | G.F | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) G.F | سيراميك الحوائط للمطابخ والحمامات (الدور الارضي ) | TYPE (C14)
142 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC | G.F | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) G.F | سيراميك الحوائط للمطابخ والحمامات (الدور الارضي ) | TYPE (C15)
142 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC | G.F | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) G.F | سيراميك الحوائط للمطابخ والحمامات (الدور الارضي ) | TYPE (C16)
142 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC | G.F | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) G.F | سيراميك الحوائط للمطابخ والحمامات (الدور الارضي ) | SITE 71
143 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | Preparation, cleaning, and screed leveling works F.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الاول علوي + رقبة الازازة | 3BHK (AS1-7) | 25% | 2026-01-05 |  | A10
143 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | Preparation, cleaning, and screed leveling works F.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الاول علوي + رقبة الازازة | 3BHK (A-8)
143 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | Preparation, cleaning, and screed leveling works F.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الاول علوي + رقبة الازازة | 3BHK (AS2-9)
143 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | Preparation, cleaning, and screed leveling works F.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الاول علوي + رقبة الازازة | 3BHK (AS1-10)
143 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | Preparation, cleaning, and screed leveling works F.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الاول علوي + رقبة الازازة | 3BHK (A-11)
143 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | Preparation, cleaning, and screed leveling works F.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الاول علوي + رقبة الازازة | 3BHK (AS2-12)
143 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | Preparation, cleaning, and screed leveling works F.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الاول علوي + رقبة الازازة | SITE 72
143 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | Preparation, cleaning, and screed leveling works F.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الاول علوي + رقبة الازازة | 3BHK (AS2-1)
143 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | Preparation, cleaning, and screed leveling works F.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الاول علوي + رقبة الازازة | 3BHK (A-2)
143 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | Preparation, cleaning, and screed leveling works F.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الاول علوي + رقبة الازازة | 3BHK (AS 1-3)
143 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | Preparation, cleaning, and screed leveling works F.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الاول علوي + رقبة الازازة | 3BHK (AS 2-4)
143 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | Preparation, cleaning, and screed leveling works F.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الاول علوي + رقبة الازازة | 3BHK (AS-5)
143 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | Preparation, cleaning, and screed leveling works F.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الاول علوي + رقبة الازازة | 3BHK (AS1-6)
143 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | Preparation, cleaning, and screed leveling works F.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الاول علوي + رقبة الازازة | SITE 32
143 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | Preparation, cleaning, and screed leveling works F.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الاول علوي + رقبة الازازة | 4BHK (B1)
143 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | Preparation, cleaning, and screed leveling works F.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الاول علوي + رقبة الازازة | 4BHK (B2)
143 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | Preparation, cleaning, and screed leveling works F.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الاول علوي + رقبة الازازة | 4BHK (BS1-3)
143 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | Preparation, cleaning, and screed leveling works F.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الاول علوي + رقبة الازازة | 4BHK (BS2-4)
143 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | Preparation, cleaning, and screed leveling works F.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الاول علوي + رقبة الازازة | 4BHK (B5)
143 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | Preparation, cleaning, and screed leveling works F.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الاول علوي + رقبة الازازة | 4BHK (BS1-6)
143 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | Preparation, cleaning, and screed leveling works F.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الاول علوي + رقبة الازازة | 4BHK (BS2-7)
143 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | Preparation, cleaning, and screed leveling works F.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الاول علوي + رقبة الازازة | 4BHK (B8)
143 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | Preparation, cleaning, and screed leveling works F.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الاول علوي + رقبة الازازة | 4BHK (B9)
143 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | Preparation, cleaning, and screed leveling works F.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الاول علوي + رقبة الازازة | SITE 33
143 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | Preparation, cleaning, and screed leveling works F.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الاول علوي + رقبة الازازة | TYPE (C1)
143 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | Preparation, cleaning, and screed leveling works F.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الاول علوي + رقبة الازازة | TYPE (C2)
143 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | Preparation, cleaning, and screed leveling works F.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الاول علوي + رقبة الازازة | TYPE (C3)
143 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | Preparation, cleaning, and screed leveling works F.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الاول علوي + رقبة الازازة | TYPE (C4)
143 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | Preparation, cleaning, and screed leveling works F.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الاول علوي + رقبة الازازة | TYPE (CS2-5)
143 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | Preparation, cleaning, and screed leveling works F.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الاول علوي + رقبة الازازة | TYPE (C6)
143 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | Preparation, cleaning, and screed leveling works F.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الاول علوي + رقبة الازازة | TYPE (C7)
143 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | Preparation, cleaning, and screed leveling works F.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الاول علوي + رقبة الازازة | TYPE (CS1-8)
143 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | Preparation, cleaning, and screed leveling works F.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الاول علوي + رقبة الازازة | TYPE (C9)
143 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | Preparation, cleaning, and screed leveling works F.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الاول علوي + رقبة الازازة | TYPE (C10)
143 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | Preparation, cleaning, and screed leveling works F.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الاول علوي + رقبة الازازة | TYPE (C11)
143 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | Preparation, cleaning, and screed leveling works F.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الاول علوي + رقبة الازازة | TYPE (CS1-12)
143 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | Preparation, cleaning, and screed leveling works F.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الاول علوي + رقبة الازازة | TYPE (C13)
143 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | Preparation, cleaning, and screed leveling works F.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الاول علوي + رقبة الازازة | TYPE (C14)
143 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | Preparation, cleaning, and screed leveling works F.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الاول علوي + رقبة الازازة | TYPE (C15)
143 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | Preparation, cleaning, and screed leveling works F.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الاول علوي + رقبة الازازة | TYPE (C16)
143 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | Preparation, cleaning, and screed leveling works F.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الاول علوي + رقبة الازازة | SITE 71
144 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) S.F | أعمال قد مباني الدور الثاني علوي | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2025-12-16 | 2025-12-17 | A36-B
144 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) S.F | أعمال قد مباني الدور الثاني علوي | 3BHK (A-11) | 100% | 2026-01-26 | 2026-01-29 | A68-B
144 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) S.F | أعمال قد مباني الدور الثاني علوي | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2026-01-13 | 2026-01-13 | E52-B
144 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) S.F | أعمال قد مباني الدور الثاني علوي | 3BHK (AS 1-3) | 100% | 2026-02-19 | 2026-02-22 | F30
144 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) S.F | أعمال قد مباني الدور الثاني علوي | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2025-12-16 | 2025-12-17 | I33-B
144 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) S.F | أعمال قد مباني الدور الثاني علوي | 3BHK (A-8) | 100% | 2025-12-17 | 2025-12-18 | M34-B
144 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) S.F | أعمال قد مباني الدور الثاني علوي | 3BHK (AS1-10) | 100% | 2026-01-13 | 2026-01-13 | S53-B
144 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) S.F | أعمال قد مباني الدور الثاني علوي | 3BHK (AS2-12)
144 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) S.F | أعمال قد مباني الدور الثاني علوي | SITE 72
144 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) S.F | أعمال قد مباني الدور الثاني علوي | 3BHK (AS2-1)
144 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) S.F | أعمال قد مباني الدور الثاني علوي | 3BHK (A-2)
144 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) S.F | أعمال قد مباني الدور الثاني علوي | 3BHK (AS-5)
144 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) S.F | أعمال قد مباني الدور الثاني علوي | 3BHK (AS1-6)
144 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) S.F | أعمال قد مباني الدور الثاني علوي | SITE 32
144 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) S.F | أعمال قد مباني الدور الثاني علوي | 4BHK (B1)
144 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) S.F | أعمال قد مباني الدور الثاني علوي | 4BHK (B2)
144 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) S.F | أعمال قد مباني الدور الثاني علوي | 4BHK (BS1-3)
144 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) S.F | أعمال قد مباني الدور الثاني علوي | 4BHK (BS2-4)
144 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) S.F | أعمال قد مباني الدور الثاني علوي | 4BHK (B5)
144 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) S.F | أعمال قد مباني الدور الثاني علوي | 4BHK (BS1-6)
144 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) S.F | أعمال قد مباني الدور الثاني علوي | 4BHK (BS2-7)
144 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) S.F | أعمال قد مباني الدور الثاني علوي | 4BHK (B8)
144 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) S.F | أعمال قد مباني الدور الثاني علوي | 4BHK (B9)
144 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) S.F | أعمال قد مباني الدور الثاني علوي | SITE 33
144 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) S.F | أعمال قد مباني الدور الثاني علوي | TYPE (C1)
144 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) S.F | أعمال قد مباني الدور الثاني علوي | TYPE (C2)
144 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) S.F | أعمال قد مباني الدور الثاني علوي | TYPE (C3)
144 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) S.F | أعمال قد مباني الدور الثاني علوي | TYPE (C4)
144 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) S.F | أعمال قد مباني الدور الثاني علوي | TYPE (CS2-5)
144 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) S.F | أعمال قد مباني الدور الثاني علوي | TYPE (C6)
144 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) S.F | أعمال قد مباني الدور الثاني علوي | TYPE (C7)
144 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) S.F | أعمال قد مباني الدور الثاني علوي | TYPE (CS1-8)
144 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) S.F | أعمال قد مباني الدور الثاني علوي | TYPE (C9)
144 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) S.F | أعمال قد مباني الدور الثاني علوي | TYPE (C10)
144 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) S.F | أعمال قد مباني الدور الثاني علوي | TYPE (C11)
144 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) S.F | أعمال قد مباني الدور الثاني علوي | TYPE (CS1-12)
144 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) S.F | أعمال قد مباني الدور الثاني علوي | TYPE (C13)
144 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) S.F | أعمال قد مباني الدور الثاني علوي | TYPE (C14)
144 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) S.F | أعمال قد مباني الدور الثاني علوي | TYPE (C15)
144 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) S.F | أعمال قد مباني الدور الثاني علوي | TYPE (C16)
144 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) S.F | أعمال قد مباني الدور الثاني علوي | SITE 71
145 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation S.F | أعمال مباني الدور الثاني علوي حتى منسوب الاعتاب | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2025-12-17 | 2025-12-25 | A36-B
145 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation S.F | أعمال مباني الدور الثاني علوي حتى منسوب الاعتاب | 3BHK (A-11) | 20% | 2026-02-01 |  | A68-B
145 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation S.F | أعمال مباني الدور الثاني علوي حتى منسوب الاعتاب | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2026-01-22 | 2026-02-01 | E52-B
145 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation S.F | أعمال مباني الدور الثاني علوي حتى منسوب الاعتاب | 3BHK (AS 1-3) | 80% | 2026-02-23 |  | F30
145 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation S.F | أعمال مباني الدور الثاني علوي حتى منسوب الاعتاب | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2025-12-21 | 2025-12-22 | I33-B
145 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation S.F | أعمال مباني الدور الثاني علوي حتى منسوب الاعتاب | 3BHK (A-8) | 100% | 2025-12-24 | 2025-12-26 | M34-B
145 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation S.F | أعمال مباني الدور الثاني علوي حتى منسوب الاعتاب | 3BHK (AS1-10) | 100% | 2026-01-19 | 2026-02-05 | S53-B
145 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation S.F | أعمال مباني الدور الثاني علوي حتى منسوب الاعتاب | 3BHK (AS2-12)
145 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation S.F | أعمال مباني الدور الثاني علوي حتى منسوب الاعتاب | SITE 72
145 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation S.F | أعمال مباني الدور الثاني علوي حتى منسوب الاعتاب | 3BHK (AS2-1)
145 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation S.F | أعمال مباني الدور الثاني علوي حتى منسوب الاعتاب | 3BHK (A-2)
145 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation S.F | أعمال مباني الدور الثاني علوي حتى منسوب الاعتاب | 3BHK (AS-5)
145 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation S.F | أعمال مباني الدور الثاني علوي حتى منسوب الاعتاب | 3BHK (AS1-6)
145 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation S.F | أعمال مباني الدور الثاني علوي حتى منسوب الاعتاب | SITE 32
145 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation S.F | أعمال مباني الدور الثاني علوي حتى منسوب الاعتاب | 4BHK (B1)
145 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation S.F | أعمال مباني الدور الثاني علوي حتى منسوب الاعتاب | 4BHK (B2)
145 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation S.F | أعمال مباني الدور الثاني علوي حتى منسوب الاعتاب | 4BHK (BS1-3)
145 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation S.F | أعمال مباني الدور الثاني علوي حتى منسوب الاعتاب | 4BHK (BS2-4)
145 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation S.F | أعمال مباني الدور الثاني علوي حتى منسوب الاعتاب | 4BHK (B5)
145 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation S.F | أعمال مباني الدور الثاني علوي حتى منسوب الاعتاب | 4BHK (BS1-6)
145 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation S.F | أعمال مباني الدور الثاني علوي حتى منسوب الاعتاب | 4BHK (BS2-7)
145 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation S.F | أعمال مباني الدور الثاني علوي حتى منسوب الاعتاب | 4BHK (B8)
145 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation S.F | أعمال مباني الدور الثاني علوي حتى منسوب الاعتاب | 4BHK (B9)
145 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation S.F | أعمال مباني الدور الثاني علوي حتى منسوب الاعتاب | SITE 33
145 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation S.F | أعمال مباني الدور الثاني علوي حتى منسوب الاعتاب | TYPE (C1)
145 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation S.F | أعمال مباني الدور الثاني علوي حتى منسوب الاعتاب | TYPE (C2)
145 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation S.F | أعمال مباني الدور الثاني علوي حتى منسوب الاعتاب | TYPE (C3)
145 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation S.F | أعمال مباني الدور الثاني علوي حتى منسوب الاعتاب | TYPE (C4)
145 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation S.F | أعمال مباني الدور الثاني علوي حتى منسوب الاعتاب | TYPE (CS2-5)
145 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation S.F | أعمال مباني الدور الثاني علوي حتى منسوب الاعتاب | TYPE (C6)
145 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation S.F | أعمال مباني الدور الثاني علوي حتى منسوب الاعتاب | TYPE (C7)
145 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation S.F | أعمال مباني الدور الثاني علوي حتى منسوب الاعتاب | TYPE (CS1-8)
145 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation S.F | أعمال مباني الدور الثاني علوي حتى منسوب الاعتاب | TYPE (C9)
145 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation S.F | أعمال مباني الدور الثاني علوي حتى منسوب الاعتاب | TYPE (C10)
145 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation S.F | أعمال مباني الدور الثاني علوي حتى منسوب الاعتاب | TYPE (C11)
145 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation S.F | أعمال مباني الدور الثاني علوي حتى منسوب الاعتاب | TYPE (CS1-12)
145 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation S.F | أعمال مباني الدور الثاني علوي حتى منسوب الاعتاب | TYPE (C13)
145 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation S.F | أعمال مباني الدور الثاني علوي حتى منسوب الاعتاب | TYPE (C14)
145 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation S.F | أعمال مباني الدور الثاني علوي حتى منسوب الاعتاب | TYPE (C15)
145 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation S.F | أعمال مباني الدور الثاني علوي حتى منسوب الاعتاب | TYPE (C16)
145 |  |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation S.F | أعمال مباني الدور الثاني علوي حتى منسوب الاعتاب | SITE 71
146 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | 1st waterproof insulation coat F.F | العزل الاسمنتي للدور الاول علوي (الطبقة الاولى) | 3BHK (AS1-7)
146 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | 1st waterproof insulation coat F.F | العزل الاسمنتي للدور الاول علوي (الطبقة الاولى) | 3BHK (A-8)
146 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | 1st waterproof insulation coat F.F | العزل الاسمنتي للدور الاول علوي (الطبقة الاولى) | 3BHK (AS2-9)
146 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | 1st waterproof insulation coat F.F | العزل الاسمنتي للدور الاول علوي (الطبقة الاولى) | 3BHK (AS1-10)
146 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | 1st waterproof insulation coat F.F | العزل الاسمنتي للدور الاول علوي (الطبقة الاولى) | 3BHK (A-11)
146 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | 1st waterproof insulation coat F.F | العزل الاسمنتي للدور الاول علوي (الطبقة الاولى) | 3BHK (AS2-12)
146 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | 1st waterproof insulation coat F.F | العزل الاسمنتي للدور الاول علوي (الطبقة الاولى) | SITE 72
146 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | 1st waterproof insulation coat F.F | العزل الاسمنتي للدور الاول علوي (الطبقة الاولى) | 3BHK (AS2-1)
146 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | 1st waterproof insulation coat F.F | العزل الاسمنتي للدور الاول علوي (الطبقة الاولى) | 3BHK (A-2)
146 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | 1st waterproof insulation coat F.F | العزل الاسمنتي للدور الاول علوي (الطبقة الاولى) | 3BHK (AS 1-3)
146 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | 1st waterproof insulation coat F.F | العزل الاسمنتي للدور الاول علوي (الطبقة الاولى) | 3BHK (AS 2-4)
146 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | 1st waterproof insulation coat F.F | العزل الاسمنتي للدور الاول علوي (الطبقة الاولى) | 3BHK (AS-5)
146 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | 1st waterproof insulation coat F.F | العزل الاسمنتي للدور الاول علوي (الطبقة الاولى) | 3BHK (AS1-6)
146 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | 1st waterproof insulation coat F.F | العزل الاسمنتي للدور الاول علوي (الطبقة الاولى) | SITE 32
146 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | 1st waterproof insulation coat F.F | العزل الاسمنتي للدور الاول علوي (الطبقة الاولى) | 4BHK (B1)
146 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | 1st waterproof insulation coat F.F | العزل الاسمنتي للدور الاول علوي (الطبقة الاولى) | 4BHK (B2)
146 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | 1st waterproof insulation coat F.F | العزل الاسمنتي للدور الاول علوي (الطبقة الاولى) | 4BHK (BS1-3)
146 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | 1st waterproof insulation coat F.F | العزل الاسمنتي للدور الاول علوي (الطبقة الاولى) | 4BHK (BS2-4)
146 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | 1st waterproof insulation coat F.F | العزل الاسمنتي للدور الاول علوي (الطبقة الاولى) | 4BHK (B5)
146 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | 1st waterproof insulation coat F.F | العزل الاسمنتي للدور الاول علوي (الطبقة الاولى) | 4BHK (BS1-6)
146 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | 1st waterproof insulation coat F.F | العزل الاسمنتي للدور الاول علوي (الطبقة الاولى) | 4BHK (BS2-7)
146 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | 1st waterproof insulation coat F.F | العزل الاسمنتي للدور الاول علوي (الطبقة الاولى) | 4BHK (B8)
146 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | 1st waterproof insulation coat F.F | العزل الاسمنتي للدور الاول علوي (الطبقة الاولى) | 4BHK (B9)
146 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | 1st waterproof insulation coat F.F | العزل الاسمنتي للدور الاول علوي (الطبقة الاولى) | SITE 33
146 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | 1st waterproof insulation coat F.F | العزل الاسمنتي للدور الاول علوي (الطبقة الاولى) | TYPE (C1)
146 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | 1st waterproof insulation coat F.F | العزل الاسمنتي للدور الاول علوي (الطبقة الاولى) | TYPE (C2)
146 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | 1st waterproof insulation coat F.F | العزل الاسمنتي للدور الاول علوي (الطبقة الاولى) | TYPE (C3)
146 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | 1st waterproof insulation coat F.F | العزل الاسمنتي للدور الاول علوي (الطبقة الاولى) | TYPE (C4)
146 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | 1st waterproof insulation coat F.F | العزل الاسمنتي للدور الاول علوي (الطبقة الاولى) | TYPE (CS2-5)
146 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | 1st waterproof insulation coat F.F | العزل الاسمنتي للدور الاول علوي (الطبقة الاولى) | TYPE (C6)
146 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | 1st waterproof insulation coat F.F | العزل الاسمنتي للدور الاول علوي (الطبقة الاولى) | TYPE (C7)
146 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | 1st waterproof insulation coat F.F | العزل الاسمنتي للدور الاول علوي (الطبقة الاولى) | TYPE (CS1-8)
146 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | 1st waterproof insulation coat F.F | العزل الاسمنتي للدور الاول علوي (الطبقة الاولى) | TYPE (C9)
146 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | 1st waterproof insulation coat F.F | العزل الاسمنتي للدور الاول علوي (الطبقة الاولى) | TYPE (C10)
146 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | 1st waterproof insulation coat F.F | العزل الاسمنتي للدور الاول علوي (الطبقة الاولى) | TYPE (C11)
146 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | 1st waterproof insulation coat F.F | العزل الاسمنتي للدور الاول علوي (الطبقة الاولى) | TYPE (CS1-12)
146 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | 1st waterproof insulation coat F.F | العزل الاسمنتي للدور الاول علوي (الطبقة الاولى) | TYPE (C13)
146 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | 1st waterproof insulation coat F.F | العزل الاسمنتي للدور الاول علوي (الطبقة الاولى) | TYPE (C14)
146 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | 1st waterproof insulation coat F.F | العزل الاسمنتي للدور الاول علوي (الطبقة الاولى) | TYPE (C15)
146 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | 1st waterproof insulation coat F.F | العزل الاسمنتي للدور الاول علوي (الطبقة الاولى) | TYPE (C16)
146 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | 1st waterproof insulation coat F.F | العزل الاسمنتي للدور الاول علوي (الطبقة الاولى) | SITE 71
147 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | 2nd waterproof insulation coat F.F | العزل الاسمنتي للدور الاول علوي (الطبقة الثانية) | 3BHK (AS1-7)
147 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | 2nd waterproof insulation coat F.F | العزل الاسمنتي للدور الاول علوي (الطبقة الثانية) | 3BHK (A-8)
147 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | 2nd waterproof insulation coat F.F | العزل الاسمنتي للدور الاول علوي (الطبقة الثانية) | 3BHK (AS2-9)
147 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | 2nd waterproof insulation coat F.F | العزل الاسمنتي للدور الاول علوي (الطبقة الثانية) | 3BHK (AS1-10)
147 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | 2nd waterproof insulation coat F.F | العزل الاسمنتي للدور الاول علوي (الطبقة الثانية) | 3BHK (A-11)
147 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | 2nd waterproof insulation coat F.F | العزل الاسمنتي للدور الاول علوي (الطبقة الثانية) | 3BHK (AS2-12)
147 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | 2nd waterproof insulation coat F.F | العزل الاسمنتي للدور الاول علوي (الطبقة الثانية) | SITE 72
147 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | 2nd waterproof insulation coat F.F | العزل الاسمنتي للدور الاول علوي (الطبقة الثانية) | 3BHK (AS2-1)
147 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | 2nd waterproof insulation coat F.F | العزل الاسمنتي للدور الاول علوي (الطبقة الثانية) | 3BHK (A-2)
147 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | 2nd waterproof insulation coat F.F | العزل الاسمنتي للدور الاول علوي (الطبقة الثانية) | 3BHK (AS 1-3)
147 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | 2nd waterproof insulation coat F.F | العزل الاسمنتي للدور الاول علوي (الطبقة الثانية) | 3BHK (AS 2-4)
147 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | 2nd waterproof insulation coat F.F | العزل الاسمنتي للدور الاول علوي (الطبقة الثانية) | 3BHK (AS-5)
147 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | 2nd waterproof insulation coat F.F | العزل الاسمنتي للدور الاول علوي (الطبقة الثانية) | 3BHK (AS1-6)
147 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | 2nd waterproof insulation coat F.F | العزل الاسمنتي للدور الاول علوي (الطبقة الثانية) | SITE 32
147 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | 2nd waterproof insulation coat F.F | العزل الاسمنتي للدور الاول علوي (الطبقة الثانية) | 4BHK (B1)
147 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | 2nd waterproof insulation coat F.F | العزل الاسمنتي للدور الاول علوي (الطبقة الثانية) | 4BHK (B2)
147 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | 2nd waterproof insulation coat F.F | العزل الاسمنتي للدور الاول علوي (الطبقة الثانية) | 4BHK (BS1-3)
147 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | 2nd waterproof insulation coat F.F | العزل الاسمنتي للدور الاول علوي (الطبقة الثانية) | 4BHK (BS2-4)
147 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | 2nd waterproof insulation coat F.F | العزل الاسمنتي للدور الاول علوي (الطبقة الثانية) | 4BHK (B5)
147 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | 2nd waterproof insulation coat F.F | العزل الاسمنتي للدور الاول علوي (الطبقة الثانية) | 4BHK (BS1-6)
147 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | 2nd waterproof insulation coat F.F | العزل الاسمنتي للدور الاول علوي (الطبقة الثانية) | 4BHK (BS2-7)
147 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | 2nd waterproof insulation coat F.F | العزل الاسمنتي للدور الاول علوي (الطبقة الثانية) | 4BHK (B8)
147 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | 2nd waterproof insulation coat F.F | العزل الاسمنتي للدور الاول علوي (الطبقة الثانية) | 4BHK (B9)
147 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | 2nd waterproof insulation coat F.F | العزل الاسمنتي للدور الاول علوي (الطبقة الثانية) | SITE 33
147 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | 2nd waterproof insulation coat F.F | العزل الاسمنتي للدور الاول علوي (الطبقة الثانية) | TYPE (C1)
147 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | 2nd waterproof insulation coat F.F | العزل الاسمنتي للدور الاول علوي (الطبقة الثانية) | TYPE (C2)
147 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | 2nd waterproof insulation coat F.F | العزل الاسمنتي للدور الاول علوي (الطبقة الثانية) | TYPE (C3)
147 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | 2nd waterproof insulation coat F.F | العزل الاسمنتي للدور الاول علوي (الطبقة الثانية) | TYPE (C4)
147 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | 2nd waterproof insulation coat F.F | العزل الاسمنتي للدور الاول علوي (الطبقة الثانية) | TYPE (CS2-5)
147 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | 2nd waterproof insulation coat F.F | العزل الاسمنتي للدور الاول علوي (الطبقة الثانية) | TYPE (C6)
147 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | 2nd waterproof insulation coat F.F | العزل الاسمنتي للدور الاول علوي (الطبقة الثانية) | TYPE (C7)
147 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | 2nd waterproof insulation coat F.F | العزل الاسمنتي للدور الاول علوي (الطبقة الثانية) | TYPE (CS1-8)
147 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | 2nd waterproof insulation coat F.F | العزل الاسمنتي للدور الاول علوي (الطبقة الثانية) | TYPE (C9)
147 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | 2nd waterproof insulation coat F.F | العزل الاسمنتي للدور الاول علوي (الطبقة الثانية) | TYPE (C10)
147 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | 2nd waterproof insulation coat F.F | العزل الاسمنتي للدور الاول علوي (الطبقة الثانية) | TYPE (C11)
147 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | 2nd waterproof insulation coat F.F | العزل الاسمنتي للدور الاول علوي (الطبقة الثانية) | TYPE (CS1-12)
147 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | 2nd waterproof insulation coat F.F | العزل الاسمنتي للدور الاول علوي (الطبقة الثانية) | TYPE (C13)
147 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | 2nd waterproof insulation coat F.F | العزل الاسمنتي للدور الاول علوي (الطبقة الثانية) | TYPE (C14)
147 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | 2nd waterproof insulation coat F.F | العزل الاسمنتي للدور الاول علوي (الطبقة الثانية) | TYPE (C15)
147 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | 2nd waterproof insulation coat F.F | العزل الاسمنتي للدور الاول علوي (الطبقة الثانية) | TYPE (C16)
147 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | 2nd waterproof insulation coat F.F | العزل الاسمنتي للدور الاول علوي (الطبقة الثانية) | SITE 71
148 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | Water test F.F | اختبار عزل الدور الاول علوي | 3BHK (AS1-7)
148 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | Water test F.F | اختبار عزل الدور الاول علوي | 3BHK (A-8)
148 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | Water test F.F | اختبار عزل الدور الاول علوي | 3BHK (AS2-9)
148 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | Water test F.F | اختبار عزل الدور الاول علوي | 3BHK (AS1-10)
148 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | Water test F.F | اختبار عزل الدور الاول علوي | 3BHK (A-11)
148 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | Water test F.F | اختبار عزل الدور الاول علوي | 3BHK (AS2-12)
148 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | Water test F.F | اختبار عزل الدور الاول علوي | SITE 72
148 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | Water test F.F | اختبار عزل الدور الاول علوي | 3BHK (AS2-1)
148 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | Water test F.F | اختبار عزل الدور الاول علوي | 3BHK (A-2)
148 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | Water test F.F | اختبار عزل الدور الاول علوي | 3BHK (AS 1-3)
148 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | Water test F.F | اختبار عزل الدور الاول علوي | 3BHK (AS 2-4)
148 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | Water test F.F | اختبار عزل الدور الاول علوي | 3BHK (AS-5)
148 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | Water test F.F | اختبار عزل الدور الاول علوي | 3BHK (AS1-6)
148 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | Water test F.F | اختبار عزل الدور الاول علوي | SITE 32
148 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | Water test F.F | اختبار عزل الدور الاول علوي | 4BHK (B1)
148 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | Water test F.F | اختبار عزل الدور الاول علوي | 4BHK (B2)
148 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | Water test F.F | اختبار عزل الدور الاول علوي | 4BHK (BS1-3)
148 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | Water test F.F | اختبار عزل الدور الاول علوي | 4BHK (BS2-4)
148 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | Water test F.F | اختبار عزل الدور الاول علوي | 4BHK (B5)
148 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | Water test F.F | اختبار عزل الدور الاول علوي | 4BHK (BS1-6)
148 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | Water test F.F | اختبار عزل الدور الاول علوي | 4BHK (BS2-7)
148 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | Water test F.F | اختبار عزل الدور الاول علوي | 4BHK (B8)
148 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | Water test F.F | اختبار عزل الدور الاول علوي | 4BHK (B9)
148 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | Water test F.F | اختبار عزل الدور الاول علوي | SITE 33
148 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | Water test F.F | اختبار عزل الدور الاول علوي | TYPE (C1)
148 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | Water test F.F | اختبار عزل الدور الاول علوي | TYPE (C2)
148 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | Water test F.F | اختبار عزل الدور الاول علوي | TYPE (C3)
148 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | Water test F.F | اختبار عزل الدور الاول علوي | TYPE (C4)
148 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | Water test F.F | اختبار عزل الدور الاول علوي | TYPE (CS2-5)
148 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | Water test F.F | اختبار عزل الدور الاول علوي | TYPE (C6)
148 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | Water test F.F | اختبار عزل الدور الاول علوي | TYPE (C7)
148 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | Water test F.F | اختبار عزل الدور الاول علوي | TYPE (CS1-8)
148 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | Water test F.F | اختبار عزل الدور الاول علوي | TYPE (C9)
148 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | Water test F.F | اختبار عزل الدور الاول علوي | TYPE (C10)
148 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | Water test F.F | اختبار عزل الدور الاول علوي | TYPE (C11)
148 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | Water test F.F | اختبار عزل الدور الاول علوي | TYPE (CS1-12)
148 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | Water test F.F | اختبار عزل الدور الاول علوي | TYPE (C13)
148 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | Water test F.F | اختبار عزل الدور الاول علوي | TYPE (C14)
148 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | Water test F.F | اختبار عزل الدور الاول علوي | TYPE (C15)
148 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | Water test F.F | اختبار عزل الدور الاول علوي | TYPE (C16)
148 |  |  |  | INSULATION | INSULATION | F.F | Water test F.F | اختبار عزل الدور الاول علوي | SITE 71
149 | CSB32 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Concrete works for Beams and slab of T.F | تقوية نجارة و صب سقف الدور الثالث علوي + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2025-12-23 | 2025-12-23 | A15
149 | CSB32 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Concrete works for Beams and slab of T.F | تقوية نجارة و صب سقف الدور الثالث علوي + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (A-8) | 100% | 2025-12-21 | 2025-12-21 | A15
149 | CSB32 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Concrete works for Beams and slab of T.F | تقوية نجارة و صب سقف الدور الثالث علوي + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2026-01-03 | 2026-01-03 | A15
149 | CSB32 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Concrete works for Beams and slab of T.F | تقوية نجارة و صب سقف الدور الثالث علوي + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS1-10) | 100% | 2026-01-07 | 2026-01-07 | A40
149 | CSB32 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Concrete works for Beams and slab of T.F | تقوية نجارة و صب سقف الدور الثالث علوي + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (A-11) | 100% | 2026-01-19 | 2026-01-19 | A40
149 | CSB32 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Concrete works for Beams and slab of T.F | تقوية نجارة و صب سقف الدور الثالث علوي + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS2-12) | 100% | 2026-01-11 | 2026-01-11 | A40
149 | CSB32 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Concrete works for Beams and slab of T.F | تقوية نجارة و صب سقف الدور الثالث علوي + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS 1-3) | 100% | 2026-02-15 | 2026-02-15 | F30
149 | CSB32 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Concrete works for Beams and slab of T.F | تقوية نجارة و صب سقف الدور الثالث علوي + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2025-12-23 | 2025-12-23 | H41
149 | CSB32 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Concrete works for Beams and slab of T.F | تقوية نجارة و صب سقف الدور الثالث علوي + الاختبارات كاملة عليها | SITE 72
149 | CSB32 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Concrete works for Beams and slab of T.F | تقوية نجارة و صب سقف الدور الثالث علوي + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS2-1)
149 | CSB32 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Concrete works for Beams and slab of T.F | تقوية نجارة و صب سقف الدور الثالث علوي + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (A-2)
149 | CSB32 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Concrete works for Beams and slab of T.F | تقوية نجارة و صب سقف الدور الثالث علوي + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS-5)
149 | CSB32 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Concrete works for Beams and slab of T.F | تقوية نجارة و صب سقف الدور الثالث علوي + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS1-6)
149 | CSB32 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Concrete works for Beams and slab of T.F | تقوية نجارة و صب سقف الدور الثالث علوي + الاختبارات كاملة عليها | SITE 32
149 | CSB32 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Concrete works for Beams and slab of T.F | تقوية نجارة و صب سقف الدور الثالث علوي + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B1)
149 | CSB32 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Concrete works for Beams and slab of T.F | تقوية نجارة و صب سقف الدور الثالث علوي + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B2)
149 | CSB32 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Concrete works for Beams and slab of T.F | تقوية نجارة و صب سقف الدور الثالث علوي + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (BS1-3)
149 | CSB32 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Concrete works for Beams and slab of T.F | تقوية نجارة و صب سقف الدور الثالث علوي + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (BS2-4)
149 | CSB32 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Concrete works for Beams and slab of T.F | تقوية نجارة و صب سقف الدور الثالث علوي + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B5)
149 | CSB32 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Concrete works for Beams and slab of T.F | تقوية نجارة و صب سقف الدور الثالث علوي + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (BS1-6)
149 | CSB32 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Concrete works for Beams and slab of T.F | تقوية نجارة و صب سقف الدور الثالث علوي + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (BS2-7)
149 | CSB32 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Concrete works for Beams and slab of T.F | تقوية نجارة و صب سقف الدور الثالث علوي + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B8)
149 | CSB32 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Concrete works for Beams and slab of T.F | تقوية نجارة و صب سقف الدور الثالث علوي + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B9)
149 | CSB32 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Concrete works for Beams and slab of T.F | تقوية نجارة و صب سقف الدور الثالث علوي + الاختبارات كاملة عليها | SITE 33
149 | CSB32 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Concrete works for Beams and slab of T.F | تقوية نجارة و صب سقف الدور الثالث علوي + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C1)
149 | CSB32 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Concrete works for Beams and slab of T.F | تقوية نجارة و صب سقف الدور الثالث علوي + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C2)
149 | CSB32 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Concrete works for Beams and slab of T.F | تقوية نجارة و صب سقف الدور الثالث علوي + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C3)
149 | CSB32 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Concrete works for Beams and slab of T.F | تقوية نجارة و صب سقف الدور الثالث علوي + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C4)
149 | CSB32 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Concrete works for Beams and slab of T.F | تقوية نجارة و صب سقف الدور الثالث علوي + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (CS2-5)
149 | CSB32 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Concrete works for Beams and slab of T.F | تقوية نجارة و صب سقف الدور الثالث علوي + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C6)
149 | CSB32 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Concrete works for Beams and slab of T.F | تقوية نجارة و صب سقف الدور الثالث علوي + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C7)
149 | CSB32 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Concrete works for Beams and slab of T.F | تقوية نجارة و صب سقف الدور الثالث علوي + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (CS1-8)
149 | CSB32 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Concrete works for Beams and slab of T.F | تقوية نجارة و صب سقف الدور الثالث علوي + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C9)
149 | CSB32 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Concrete works for Beams and slab of T.F | تقوية نجارة و صب سقف الدور الثالث علوي + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C10)
149 | CSB32 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Concrete works for Beams and slab of T.F | تقوية نجارة و صب سقف الدور الثالث علوي + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C11)
149 | CSB32 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Concrete works for Beams and slab of T.F | تقوية نجارة و صب سقف الدور الثالث علوي + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (CS1-12)
149 | CSB32 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Concrete works for Beams and slab of T.F | تقوية نجارة و صب سقف الدور الثالث علوي + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C13)
149 | CSB32 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Concrete works for Beams and slab of T.F | تقوية نجارة و صب سقف الدور الثالث علوي + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C14)
149 | CSB32 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Concrete works for Beams and slab of T.F | تقوية نجارة و صب سقف الدور الثالث علوي + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C15)
149 | CSB32 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Concrete works for Beams and slab of T.F | تقوية نجارة و صب سقف الدور الثالث علوي + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C16)
149 | CSB32 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | T.F | Concrete works for Beams and slab of T.F | تقوية نجارة و صب سقف الدور الثالث علوي + الاختبارات كاملة عليها | SITE 71
150 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING | G.F | Painting surface preparation & primer coat G.F | أعمال دهانات الدور الارضي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 3BHK (AS1-7)
150 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING | G.F | Painting surface preparation & primer coat G.F | أعمال دهانات الدور الارضي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 3BHK (A-8)
150 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING | G.F | Painting surface preparation & primer coat G.F | أعمال دهانات الدور الارضي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 3BHK (AS2-9)
150 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING | G.F | Painting surface preparation & primer coat G.F | أعمال دهانات الدور الارضي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 3BHK (AS1-10)
150 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING | G.F | Painting surface preparation & primer coat G.F | أعمال دهانات الدور الارضي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 3BHK (A-11)
150 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING | G.F | Painting surface preparation & primer coat G.F | أعمال دهانات الدور الارضي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 3BHK (AS2-12)
150 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING | G.F | Painting surface preparation & primer coat G.F | أعمال دهانات الدور الارضي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | SITE 72
150 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING | G.F | Painting surface preparation & primer coat G.F | أعمال دهانات الدور الارضي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 3BHK (AS2-1)
150 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING | G.F | Painting surface preparation & primer coat G.F | أعمال دهانات الدور الارضي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 3BHK (A-2)
150 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING | G.F | Painting surface preparation & primer coat G.F | أعمال دهانات الدور الارضي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 3BHK (AS 1-3)
150 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING | G.F | Painting surface preparation & primer coat G.F | أعمال دهانات الدور الارضي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 3BHK (AS 2-4)
150 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING | G.F | Painting surface preparation & primer coat G.F | أعمال دهانات الدور الارضي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 3BHK (AS-5)
150 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING | G.F | Painting surface preparation & primer coat G.F | أعمال دهانات الدور الارضي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 3BHK (AS1-6)
150 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING | G.F | Painting surface preparation & primer coat G.F | أعمال دهانات الدور الارضي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | SITE 32
150 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING | G.F | Painting surface preparation & primer coat G.F | أعمال دهانات الدور الارضي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 4BHK (B1)
150 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING | G.F | Painting surface preparation & primer coat G.F | أعمال دهانات الدور الارضي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 4BHK (B2)
150 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING | G.F | Painting surface preparation & primer coat G.F | أعمال دهانات الدور الارضي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 4BHK (BS1-3)
150 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING | G.F | Painting surface preparation & primer coat G.F | أعمال دهانات الدور الارضي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 4BHK (BS2-4)
150 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING | G.F | Painting surface preparation & primer coat G.F | أعمال دهانات الدور الارضي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 4BHK (B5)
150 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING | G.F | Painting surface preparation & primer coat G.F | أعمال دهانات الدور الارضي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 4BHK (BS1-6)
150 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING | G.F | Painting surface preparation & primer coat G.F | أعمال دهانات الدور الارضي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 4BHK (BS2-7)
150 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING | G.F | Painting surface preparation & primer coat G.F | أعمال دهانات الدور الارضي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 4BHK (B8)
150 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING | G.F | Painting surface preparation & primer coat G.F | أعمال دهانات الدور الارضي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 4BHK (B9)
150 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING | G.F | Painting surface preparation & primer coat G.F | أعمال دهانات الدور الارضي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | SITE 33
150 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING | G.F | Painting surface preparation & primer coat G.F | أعمال دهانات الدور الارضي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (C1)
150 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING | G.F | Painting surface preparation & primer coat G.F | أعمال دهانات الدور الارضي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (C2)
150 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING | G.F | Painting surface preparation & primer coat G.F | أعمال دهانات الدور الارضي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (C3)
150 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING | G.F | Painting surface preparation & primer coat G.F | أعمال دهانات الدور الارضي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (C4)
150 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING | G.F | Painting surface preparation & primer coat G.F | أعمال دهانات الدور الارضي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (CS2-5)
150 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING | G.F | Painting surface preparation & primer coat G.F | أعمال دهانات الدور الارضي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (C6)
150 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING | G.F | Painting surface preparation & primer coat G.F | أعمال دهانات الدور الارضي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (C7)
150 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING | G.F | Painting surface preparation & primer coat G.F | أعمال دهانات الدور الارضي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (CS1-8)
150 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING | G.F | Painting surface preparation & primer coat G.F | أعمال دهانات الدور الارضي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (C9)
150 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING | G.F | Painting surface preparation & primer coat G.F | أعمال دهانات الدور الارضي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (C10)
150 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING | G.F | Painting surface preparation & primer coat G.F | أعمال دهانات الدور الارضي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (C11)
150 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING | G.F | Painting surface preparation & primer coat G.F | أعمال دهانات الدور الارضي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (CS1-12)
150 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING | G.F | Painting surface preparation & primer coat G.F | أعمال دهانات الدور الارضي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (C13)
150 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING | G.F | Painting surface preparation & primer coat G.F | أعمال دهانات الدور الارضي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (C14)
150 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING | G.F | Painting surface preparation & primer coat G.F | أعمال دهانات الدور الارضي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (C15)
150 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING | G.F | Painting surface preparation & primer coat G.F | أعمال دهانات الدور الارضي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (C16)
150 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING | G.F | Painting surface preparation & primer coat G.F | أعمال دهانات الدور الارضي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | SITE 71
151 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD | G.F | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines G.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الارضي (الشاسية المعدني ) | 3BHK (AS1-7)
151 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD | G.F | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines G.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الارضي (الشاسية المعدني ) | 3BHK (A-8)
151 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD | G.F | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines G.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الارضي (الشاسية المعدني ) | 3BHK (AS2-9)
151 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD | G.F | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines G.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الارضي (الشاسية المعدني ) | 3BHK (AS1-10)
151 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD | G.F | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines G.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الارضي (الشاسية المعدني ) | 3BHK (A-11)
151 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD | G.F | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines G.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الارضي (الشاسية المعدني ) | 3BHK (AS2-12)
151 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD | G.F | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines G.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الارضي (الشاسية المعدني ) | SITE 72
151 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD | G.F | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines G.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الارضي (الشاسية المعدني ) | 3BHK (AS2-1)
151 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD | G.F | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines G.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الارضي (الشاسية المعدني ) | 3BHK (A-2)
151 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD | G.F | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines G.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الارضي (الشاسية المعدني ) | 3BHK (AS 1-3)
151 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD | G.F | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines G.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الارضي (الشاسية المعدني ) | 3BHK (AS 2-4)
151 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD | G.F | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines G.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الارضي (الشاسية المعدني ) | 3BHK (AS-5)
151 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD | G.F | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines G.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الارضي (الشاسية المعدني ) | 3BHK (AS1-6)
151 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD | G.F | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines G.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الارضي (الشاسية المعدني ) | SITE 32
151 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD | G.F | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines G.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الارضي (الشاسية المعدني ) | 4BHK (B1)
151 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD | G.F | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines G.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الارضي (الشاسية المعدني ) | 4BHK (B2)
151 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD | G.F | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines G.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الارضي (الشاسية المعدني ) | 4BHK (BS1-3)
151 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD | G.F | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines G.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الارضي (الشاسية المعدني ) | 4BHK (BS2-4)
151 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD | G.F | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines G.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الارضي (الشاسية المعدني ) | 4BHK (B5)
151 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD | G.F | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines G.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الارضي (الشاسية المعدني ) | 4BHK (BS1-6)
151 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD | G.F | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines G.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الارضي (الشاسية المعدني ) | 4BHK (BS2-7)
151 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD | G.F | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines G.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الارضي (الشاسية المعدني ) | 4BHK (B8)
151 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD | G.F | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines G.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الارضي (الشاسية المعدني ) | 4BHK (B9)
151 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD | G.F | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines G.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الارضي (الشاسية المعدني ) | SITE 33
151 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD | G.F | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines G.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الارضي (الشاسية المعدني ) | TYPE (C1)
151 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD | G.F | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines G.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الارضي (الشاسية المعدني ) | TYPE (C2)
151 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD | G.F | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines G.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الارضي (الشاسية المعدني ) | TYPE (C3)
151 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD | G.F | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines G.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الارضي (الشاسية المعدني ) | TYPE (C4)
151 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD | G.F | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines G.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الارضي (الشاسية المعدني ) | TYPE (CS2-5)
151 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD | G.F | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines G.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الارضي (الشاسية المعدني ) | TYPE (C6)
151 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD | G.F | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines G.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الارضي (الشاسية المعدني ) | TYPE (C7)
151 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD | G.F | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines G.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الارضي (الشاسية المعدني ) | TYPE (CS1-8)
151 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD | G.F | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines G.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الارضي (الشاسية المعدني ) | TYPE (C9)
151 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD | G.F | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines G.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الارضي (الشاسية المعدني ) | TYPE (C10)
151 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD | G.F | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines G.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الارضي (الشاسية المعدني ) | TYPE (C11)
151 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD | G.F | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines G.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الارضي (الشاسية المعدني ) | TYPE (CS1-12)
151 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD | G.F | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines G.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الارضي (الشاسية المعدني ) | TYPE (C13)
151 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD | G.F | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines G.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الارضي (الشاسية المعدني ) | TYPE (C14)
151 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD | G.F | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines G.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الارضي (الشاسية المعدني ) | TYPE (C15)
151 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD | G.F | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines G.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الارضي (الشاسية المعدني ) | TYPE (C16)
151 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD | G.F | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines G.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الارضي (الشاسية المعدني ) | SITE 71
152 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of R.F | حدادة أعمدة الرابع علوي | 3BHK (A-11) | 100% | 2026-01-20 | 2026-01-31 | A45
152 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of R.F | حدادة أعمدة الرابع علوي | 3BHK (AS2-12) | 100% | 2026-01-12 | 2026-01-19 | A45
152 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of R.F | حدادة أعمدة الرابع علوي | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2025-12-24 | 2025-12-25 | A46
152 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of R.F | حدادة أعمدة الرابع علوي | 3BHK (A-8) | 100% | 2025-12-22 | 2025-12-25 | A55
152 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of R.F | حدادة أعمدة الرابع علوي | 3BHK (AS1-10) | 100% | 2026-01-08 | 2026-01-13 | A55
152 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of R.F | حدادة أعمدة الرابع علوي | 3BHK (AS 1-3) | 100% | 2026-02-16 | 2026-02-24 | F30
152 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of R.F | حدادة أعمدة الرابع علوي | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2026-01-06 | 2026-01-10 | M47
152 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of R.F | حدادة أعمدة الرابع علوي | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2025-12-24 | 2025-12-25 | M49
152 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of R.F | حدادة أعمدة الرابع علوي | SITE 72
152 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of R.F | حدادة أعمدة الرابع علوي | 3BHK (AS2-1)
152 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of R.F | حدادة أعمدة الرابع علوي | 3BHK (A-2)
152 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of R.F | حدادة أعمدة الرابع علوي | 3BHK (AS-5)
152 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of R.F | حدادة أعمدة الرابع علوي | 3BHK (AS1-6)
152 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of R.F | حدادة أعمدة الرابع علوي | SITE 32
152 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of R.F | حدادة أعمدة الرابع علوي | 4BHK (B1)
152 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of R.F | حدادة أعمدة الرابع علوي | 4BHK (B2)
152 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of R.F | حدادة أعمدة الرابع علوي | 4BHK (BS1-3)
152 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of R.F | حدادة أعمدة الرابع علوي | 4BHK (BS2-4)
152 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of R.F | حدادة أعمدة الرابع علوي | 4BHK (B5)
152 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of R.F | حدادة أعمدة الرابع علوي | 4BHK (BS1-6)
152 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of R.F | حدادة أعمدة الرابع علوي | 4BHK (BS2-7)
152 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of R.F | حدادة أعمدة الرابع علوي | 4BHK (B8)
152 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of R.F | حدادة أعمدة الرابع علوي | 4BHK (B9)
152 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of R.F | حدادة أعمدة الرابع علوي | SITE 33
152 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of R.F | حدادة أعمدة الرابع علوي | TYPE (C1)
152 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of R.F | حدادة أعمدة الرابع علوي | TYPE (C2)
152 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of R.F | حدادة أعمدة الرابع علوي | TYPE (C3)
152 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of R.F | حدادة أعمدة الرابع علوي | TYPE (C4)
152 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of R.F | حدادة أعمدة الرابع علوي | TYPE (CS2-5)
152 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of R.F | حدادة أعمدة الرابع علوي | TYPE (C6)
152 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of R.F | حدادة أعمدة الرابع علوي | TYPE (C7)
152 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of R.F | حدادة أعمدة الرابع علوي | TYPE (CS1-8)
152 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of R.F | حدادة أعمدة الرابع علوي | TYPE (C9)
152 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of R.F | حدادة أعمدة الرابع علوي | TYPE (C10)
152 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of R.F | حدادة أعمدة الرابع علوي | TYPE (C11)
152 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of R.F | حدادة أعمدة الرابع علوي | TYPE (CS1-12)
152 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of R.F | حدادة أعمدة الرابع علوي | TYPE (C13)
152 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of R.F | حدادة أعمدة الرابع علوي | TYPE (C14)
152 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of R.F | حدادة أعمدة الرابع علوي | TYPE (C15)
152 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of R.F | حدادة أعمدة الرابع علوي | TYPE (C16)
152 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Steel reinforcement works and the height of the columns of R.F | حدادة أعمدة الرابع علوي | SITE 71
153 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN R.F. | صواعد الحمايه من الصواعق الرابع علوي | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2025-12-31 | 2025-12-31 | A28-MEP
153 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN R.F. | صواعد الحمايه من الصواعق الرابع علوي | 3BHK (A-8) | 100% | 2025-12-25 | 2025-12-25 | A28-MEP
153 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN R.F. | صواعد الحمايه من الصواعق الرابع علوي | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2026-01-07 | 2026-01-10 | A28-MEP
153 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN R.F. | صواعد الحمايه من الصواعق الرابع علوي | 3BHK (AS1-10) | 100% | 2026-01-06 | 2026-01-13 | A28-MEP
153 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN R.F. | صواعد الحمايه من الصواعق الرابع علوي | 3BHK (AS 1-3) | 100% | 2026-02-21 | 2026-02-21 | J18-MEP
153 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN R.F. | صواعد الحمايه من الصواعق الرابع علوي | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2026-01-01 | 2026-01-01 | J18-MEP
153 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN R.F. | صواعد الحمايه من الصواعق الرابع علوي | 3BHK (A-11) | 100% | 2026-01-28 | 2026-01-28 | M38-MEP
153 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN R.F. | صواعد الحمايه من الصواعق الرابع علوي | 3BHK (AS2-12) | 100% | 2026-01-17 | 2026-01-17 | M38-MEP
153 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN R.F. | صواعد الحمايه من الصواعق الرابع علوي | SITE 72
153 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN R.F. | صواعد الحمايه من الصواعق الرابع علوي | 3BHK (AS2-1)
153 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN R.F. | صواعد الحمايه من الصواعق الرابع علوي | 3BHK (A-2)
153 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN R.F. | صواعد الحمايه من الصواعق الرابع علوي | 3BHK (AS-5)
153 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN R.F. | صواعد الحمايه من الصواعق الرابع علوي | 3BHK (AS1-6)
153 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN R.F. | صواعد الحمايه من الصواعق الرابع علوي | SITE 32
153 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN R.F. | صواعد الحمايه من الصواعق الرابع علوي | 4BHK (B1)
153 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN R.F. | صواعد الحمايه من الصواعق الرابع علوي | 4BHK (B2)
153 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN R.F. | صواعد الحمايه من الصواعق الرابع علوي | 4BHK (BS1-3)
153 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN R.F. | صواعد الحمايه من الصواعق الرابع علوي | 4BHK (BS2-4)
153 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN R.F. | صواعد الحمايه من الصواعق الرابع علوي | 4BHK (B5)
153 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN R.F. | صواعد الحمايه من الصواعق الرابع علوي | 4BHK (BS1-6)
153 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN R.F. | صواعد الحمايه من الصواعق الرابع علوي | 4BHK (BS2-7)
153 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN R.F. | صواعد الحمايه من الصواعق الرابع علوي | 4BHK (B8)
153 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN R.F. | صواعد الحمايه من الصواعق الرابع علوي | 4BHK (B9)
153 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN R.F. | صواعد الحمايه من الصواعق الرابع علوي | SITE 33
153 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN R.F. | صواعد الحمايه من الصواعق الرابع علوي | TYPE (C1)
153 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN R.F. | صواعد الحمايه من الصواعق الرابع علوي | TYPE (C2)
153 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN R.F. | صواعد الحمايه من الصواعق الرابع علوي | TYPE (C3)
153 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN R.F. | صواعد الحمايه من الصواعق الرابع علوي | TYPE (C4)
153 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN R.F. | صواعد الحمايه من الصواعق الرابع علوي | TYPE (CS2-5)
153 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN R.F. | صواعد الحمايه من الصواعق الرابع علوي | TYPE (C6)
153 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN R.F. | صواعد الحمايه من الصواعق الرابع علوي | TYPE (C7)
153 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN R.F. | صواعد الحمايه من الصواعق الرابع علوي | TYPE (CS1-8)
153 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN R.F. | صواعد الحمايه من الصواعق الرابع علوي | TYPE (C9)
153 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN R.F. | صواعد الحمايه من الصواعق الرابع علوي | TYPE (C10)
153 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN R.F. | صواعد الحمايه من الصواعق الرابع علوي | TYPE (C11)
153 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN R.F. | صواعد الحمايه من الصواعق الرابع علوي | TYPE (CS1-12)
153 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN R.F. | صواعد الحمايه من الصواعق الرابع علوي | TYPE (C13)
153 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN R.F. | صواعد الحمايه من الصواعق الرابع علوي | TYPE (C14)
153 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN R.F. | صواعد الحمايه من الصواعق الرابع علوي | TYPE (C15)
153 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN R.F. | صواعد الحمايه من الصواعق الرابع علوي | TYPE (C16)
153 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | LIGHTNING PROTECTION RISER INSIDE COLUMN R.F. | صواعد الحمايه من الصواعق الرابع علوي | SITE 71
154 | CSB30 |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block works, until the ceiling level S.F | أعمال مباني الدور الثاني علوي حتى باطنية السقف | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2026-01-26 | 2026-01-31 | A36-B
154 | CSB30 |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block works, until the ceiling level S.F | أعمال مباني الدور الثاني علوي حتى باطنية السقف | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2026-02-01 | 2026-02-05 | E52-B
154 | CSB30 |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block works, until the ceiling level S.F | أعمال مباني الدور الثاني علوي حتى باطنية السقف | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2026-01-22 | 2026-02-04 | I33-B
154 | CSB30 |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block works, until the ceiling level S.F | أعمال مباني الدور الثاني علوي حتى باطنية السقف | 3BHK (A-8) | 70% | 2026-01-25 |  | M34-B
154 | CSB30 |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block works, until the ceiling level S.F | أعمال مباني الدور الثاني علوي حتى باطنية السقف | 3BHK (AS1-10) | 100% | 2026-02-07 | 2026-02-26 | S53-B
154 | CSB30 |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block works, until the ceiling level S.F | أعمال مباني الدور الثاني علوي حتى باطنية السقف | 3BHK (A-11)
154 | CSB30 |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block works, until the ceiling level S.F | أعمال مباني الدور الثاني علوي حتى باطنية السقف | 3BHK (AS2-12)
154 | CSB30 |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block works, until the ceiling level S.F | أعمال مباني الدور الثاني علوي حتى باطنية السقف | SITE 72
154 | CSB30 |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block works, until the ceiling level S.F | أعمال مباني الدور الثاني علوي حتى باطنية السقف | 3BHK (AS2-1)
154 | CSB30 |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block works, until the ceiling level S.F | أعمال مباني الدور الثاني علوي حتى باطنية السقف | 3BHK (A-2)
154 | CSB30 |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block works, until the ceiling level S.F | أعمال مباني الدور الثاني علوي حتى باطنية السقف | 3BHK (AS 1-3)
154 | CSB30 |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block works, until the ceiling level S.F | أعمال مباني الدور الثاني علوي حتى باطنية السقف | 3BHK (AS-5)
154 | CSB30 |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block works, until the ceiling level S.F | أعمال مباني الدور الثاني علوي حتى باطنية السقف | 3BHK (AS1-6)
154 | CSB30 |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block works, until the ceiling level S.F | أعمال مباني الدور الثاني علوي حتى باطنية السقف | SITE 32
154 | CSB30 |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block works, until the ceiling level S.F | أعمال مباني الدور الثاني علوي حتى باطنية السقف | 4BHK (B1)
154 | CSB30 |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block works, until the ceiling level S.F | أعمال مباني الدور الثاني علوي حتى باطنية السقف | 4BHK (B2)
154 | CSB30 |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block works, until the ceiling level S.F | أعمال مباني الدور الثاني علوي حتى باطنية السقف | 4BHK (BS1-3)
154 | CSB30 |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block works, until the ceiling level S.F | أعمال مباني الدور الثاني علوي حتى باطنية السقف | 4BHK (BS2-4)
154 | CSB30 |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block works, until the ceiling level S.F | أعمال مباني الدور الثاني علوي حتى باطنية السقف | 4BHK (B5)
154 | CSB30 |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block works, until the ceiling level S.F | أعمال مباني الدور الثاني علوي حتى باطنية السقف | 4BHK (BS1-6)
154 | CSB30 |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block works, until the ceiling level S.F | أعمال مباني الدور الثاني علوي حتى باطنية السقف | 4BHK (BS2-7)
154 | CSB30 |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block works, until the ceiling level S.F | أعمال مباني الدور الثاني علوي حتى باطنية السقف | 4BHK (B8)
154 | CSB30 |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block works, until the ceiling level S.F | أعمال مباني الدور الثاني علوي حتى باطنية السقف | 4BHK (B9)
154 | CSB30 |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block works, until the ceiling level S.F | أعمال مباني الدور الثاني علوي حتى باطنية السقف | SITE 33
154 | CSB30 |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block works, until the ceiling level S.F | أعمال مباني الدور الثاني علوي حتى باطنية السقف | TYPE (C1)
154 | CSB30 |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block works, until the ceiling level S.F | أعمال مباني الدور الثاني علوي حتى باطنية السقف | TYPE (C2)
154 | CSB30 |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block works, until the ceiling level S.F | أعمال مباني الدور الثاني علوي حتى باطنية السقف | TYPE (C3)
154 | CSB30 |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block works, until the ceiling level S.F | أعمال مباني الدور الثاني علوي حتى باطنية السقف | TYPE (C4)
154 | CSB30 |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block works, until the ceiling level S.F | أعمال مباني الدور الثاني علوي حتى باطنية السقف | TYPE (CS2-5)
154 | CSB30 |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block works, until the ceiling level S.F | أعمال مباني الدور الثاني علوي حتى باطنية السقف | TYPE (C6)
154 | CSB30 |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block works, until the ceiling level S.F | أعمال مباني الدور الثاني علوي حتى باطنية السقف | TYPE (C7)
154 | CSB30 |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block works, until the ceiling level S.F | أعمال مباني الدور الثاني علوي حتى باطنية السقف | TYPE (CS1-8)
154 | CSB30 |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block works, until the ceiling level S.F | أعمال مباني الدور الثاني علوي حتى باطنية السقف | TYPE (C9)
154 | CSB30 |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block works, until the ceiling level S.F | أعمال مباني الدور الثاني علوي حتى باطنية السقف | TYPE (C10)
154 | CSB30 |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block works, until the ceiling level S.F | أعمال مباني الدور الثاني علوي حتى باطنية السقف | TYPE (C11)
154 | CSB30 |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block works, until the ceiling level S.F | أعمال مباني الدور الثاني علوي حتى باطنية السقف | TYPE (CS1-12)
154 | CSB30 |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block works, until the ceiling level S.F | أعمال مباني الدور الثاني علوي حتى باطنية السقف | TYPE (C13)
154 | CSB30 |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block works, until the ceiling level S.F | أعمال مباني الدور الثاني علوي حتى باطنية السقف | TYPE (C14)
154 | CSB30 |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block works, until the ceiling level S.F | أعمال مباني الدور الثاني علوي حتى باطنية السقف | TYPE (C15)
154 | CSB30 |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block works, until the ceiling level S.F | أعمال مباني الدور الثاني علوي حتى باطنية السقف | TYPE (C16)
154 | CSB30 |  |  | BLOCK | BLOCK | S.F | Block works, until the ceiling level S.F | أعمال مباني الدور الثاني علوي حتى باطنية السقف | SITE 71
155 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas S.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2026-02-28 | 2026-03-03 | G45-MEP
155 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas S.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2026-01-28 | 2026-02-04 | J18-MEP
155 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas S.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2026-02-18 | 2026-02-25 | M38-MEP
155 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas S.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | 3BHK (AS1-10) | 100% | 2026-02-21 | 2026-02-28 | M38-MEP
155 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas S.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | 3BHK (A-8)
155 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas S.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | 3BHK (A-11)
155 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas S.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | 3BHK (AS2-12)
155 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas S.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | SITE 72
155 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas S.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | 3BHK (AS2-1)
155 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas S.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | 3BHK (A-2)
155 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas S.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | 3BHK (AS 1-3)
155 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas S.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | 3BHK (AS-5)
155 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas S.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | 3BHK (AS1-6)
155 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas S.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | SITE 32
155 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas S.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | 4BHK (B1)
155 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas S.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | 4BHK (B2)
155 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas S.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | 4BHK (BS1-3)
155 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas S.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | 4BHK (BS2-4)
155 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas S.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | 4BHK (B5)
155 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas S.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | 4BHK (BS1-6)
155 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas S.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | 4BHK (BS2-7)
155 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas S.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | 4BHK (B8)
155 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas S.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | 4BHK (B9)
155 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas S.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | SITE 33
155 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas S.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | TYPE (C1)
155 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas S.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | TYPE (C2)
155 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas S.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | TYPE (C3)
155 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas S.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | TYPE (C4)
155 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas S.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | TYPE (CS2-5)
155 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas S.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | TYPE (C6)
155 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas S.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | TYPE (C7)
155 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas S.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | TYPE (CS1-8)
155 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas S.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | TYPE (C9)
155 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas S.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | TYPE (C10)
155 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas S.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | TYPE (C11)
155 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas S.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | TYPE (CS1-12)
155 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas S.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | TYPE (C13)
155 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas S.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | TYPE (C14)
155 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas S.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | TYPE (C15)
155 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas S.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | TYPE (C16)
155 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas S.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | SITE 71
156 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas S.F. | اعمال الصرف الحوائط | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2026-02-28 | 2026-03-03 | G45-MEP
156 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas S.F. | اعمال الصرف الحوائط | 3BHK (AS 2-4) | 80% | 2026-01-28 |  | J18-MEP
156 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas S.F. | اعمال الصرف الحوائط | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2026-02-18 | 2026-02-25 | M38-MEP
156 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas S.F. | اعمال الصرف الحوائط | 3BHK (AS1-10) | 100% | 2026-02-21 | 2026-02-28 | M38-MEP
156 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas S.F. | اعمال الصرف الحوائط | 3BHK (A-8)
156 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas S.F. | اعمال الصرف الحوائط | 3BHK (A-11)
156 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas S.F. | اعمال الصرف الحوائط | 3BHK (AS2-12)
156 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas S.F. | اعمال الصرف الحوائط | SITE 72
156 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas S.F. | اعمال الصرف الحوائط | 3BHK (AS2-1)
156 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas S.F. | اعمال الصرف الحوائط | 3BHK (A-2)
156 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas S.F. | اعمال الصرف الحوائط | 3BHK (AS 1-3)
156 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas S.F. | اعمال الصرف الحوائط | 3BHK (AS-5)
156 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas S.F. | اعمال الصرف الحوائط | 3BHK (AS1-6)
156 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas S.F. | اعمال الصرف الحوائط | SITE 32
156 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas S.F. | اعمال الصرف الحوائط | 4BHK (B1)
156 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas S.F. | اعمال الصرف الحوائط | 4BHK (B2)
156 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas S.F. | اعمال الصرف الحوائط | 4BHK (BS1-3)
156 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas S.F. | اعمال الصرف الحوائط | 4BHK (BS2-4)
156 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas S.F. | اعمال الصرف الحوائط | 4BHK (B5)
156 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas S.F. | اعمال الصرف الحوائط | 4BHK (BS1-6)
156 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas S.F. | اعمال الصرف الحوائط | 4BHK (BS2-7)
156 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas S.F. | اعمال الصرف الحوائط | 4BHK (B8)
156 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas S.F. | اعمال الصرف الحوائط | 4BHK (B9)
156 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas S.F. | اعمال الصرف الحوائط | SITE 33
156 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas S.F. | اعمال الصرف الحوائط | TYPE (C1)
156 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas S.F. | اعمال الصرف الحوائط | TYPE (C2)
156 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas S.F. | اعمال الصرف الحوائط | TYPE (C3)
156 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas S.F. | اعمال الصرف الحوائط | TYPE (C4)
156 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas S.F. | اعمال الصرف الحوائط | TYPE (CS2-5)
156 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas S.F. | اعمال الصرف الحوائط | TYPE (C6)
156 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas S.F. | اعمال الصرف الحوائط | TYPE (C7)
156 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas S.F. | اعمال الصرف الحوائط | TYPE (CS1-8)
156 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas S.F. | اعمال الصرف الحوائط | TYPE (C9)
156 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas S.F. | اعمال الصرف الحوائط | TYPE (C10)
156 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas S.F. | اعمال الصرف الحوائط | TYPE (C11)
156 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas S.F. | اعمال الصرف الحوائط | TYPE (CS1-12)
156 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas S.F. | اعمال الصرف الحوائط | TYPE (C13)
156 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas S.F. | اعمال الصرف الحوائط | TYPE (C14)
156 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas S.F. | اعمال الصرف الحوائط | TYPE (C15)
156 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas S.F. | اعمال الصرف الحوائط | TYPE (C16)
156 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas S.F. | اعمال الصرف الحوائط | SITE 71
157 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work S.F. | صرف التكييف الحوائط | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2026-02-28 | 2026-03-03 | G45-MEP
157 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work S.F. | صرف التكييف الحوائط | 3BHK (AS 2-4) | 70% | 2026-01-28 |  | J18-MEP
157 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work S.F. | صرف التكييف الحوائط | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2026-02-18 | 2026-02-25 | M38-MEP
157 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work S.F. | صرف التكييف الحوائط | 3BHK (AS1-10) | 100% | 2026-02-21 | 2026-02-28 | M38-MEP
157 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work S.F. | صرف التكييف الحوائط | 3BHK (A-8)
157 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work S.F. | صرف التكييف الحوائط | 3BHK (A-11)
157 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work S.F. | صرف التكييف الحوائط | 3BHK (AS2-12)
157 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work S.F. | صرف التكييف الحوائط | SITE 72
157 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work S.F. | صرف التكييف الحوائط | 3BHK (AS2-1)
157 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work S.F. | صرف التكييف الحوائط | 3BHK (A-2)
157 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work S.F. | صرف التكييف الحوائط | 3BHK (AS 1-3)
157 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work S.F. | صرف التكييف الحوائط | 3BHK (AS-5)
157 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work S.F. | صرف التكييف الحوائط | 3BHK (AS1-6)
157 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work S.F. | صرف التكييف الحوائط | SITE 32
157 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work S.F. | صرف التكييف الحوائط | 4BHK (B1)
157 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work S.F. | صرف التكييف الحوائط | 4BHK (B2)
157 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work S.F. | صرف التكييف الحوائط | 4BHK (BS1-3)
157 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work S.F. | صرف التكييف الحوائط | 4BHK (BS2-4)
157 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work S.F. | صرف التكييف الحوائط | 4BHK (B5)
157 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work S.F. | صرف التكييف الحوائط | 4BHK (BS1-6)
157 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work S.F. | صرف التكييف الحوائط | 4BHK (BS2-7)
157 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work S.F. | صرف التكييف الحوائط | 4BHK (B8)
157 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work S.F. | صرف التكييف الحوائط | 4BHK (B9)
157 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work S.F. | صرف التكييف الحوائط | SITE 33
157 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work S.F. | صرف التكييف الحوائط | TYPE (C1)
157 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work S.F. | صرف التكييف الحوائط | TYPE (C2)
157 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work S.F. | صرف التكييف الحوائط | TYPE (C3)
157 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work S.F. | صرف التكييف الحوائط | TYPE (C4)
157 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work S.F. | صرف التكييف الحوائط | TYPE (CS2-5)
157 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work S.F. | صرف التكييف الحوائط | TYPE (C6)
157 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work S.F. | صرف التكييف الحوائط | TYPE (C7)
157 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work S.F. | صرف التكييف الحوائط | TYPE (CS1-8)
157 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work S.F. | صرف التكييف الحوائط | TYPE (C9)
157 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work S.F. | صرف التكييف الحوائط | TYPE (C10)
157 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work S.F. | صرف التكييف الحوائط | TYPE (C11)
157 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work S.F. | صرف التكييف الحوائط | TYPE (CS1-12)
157 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work S.F. | صرف التكييف الحوائط | TYPE (C13)
157 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work S.F. | صرف التكييف الحوائط | TYPE (C14)
157 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work S.F. | صرف التكييف الحوائط | TYPE (C15)
157 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work S.F. | صرف التكييف الحوائط | TYPE (C16)
157 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | AC piping box and AC drain pipe Block Work S.F. | صرف التكييف الحوائط | SITE 71
158 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) S.F | اعمال كهرباء الحوائط | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2026-02-07 | 2026-02-16 | A28-MEP
158 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) S.F | اعمال كهرباء الحوائط | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2026-02-14 | 2026-02-23 | A28-MEP
158 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) S.F | اعمال كهرباء الحوائط | 3BHK (AS1-10) | 70% | 2026-03-10 |  | A28-MEP
158 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) S.F | اعمال كهرباء الحوائط | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2026-01-24 | 2026-02-26 | J18-MEP
158 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) S.F | اعمال كهرباء الحوائط | 3BHK (A-8)
158 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) S.F | اعمال كهرباء الحوائط | 3BHK (A-11)
158 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) S.F | اعمال كهرباء الحوائط | 3BHK (AS2-12)
158 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) S.F | اعمال كهرباء الحوائط | SITE 72
158 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) S.F | اعمال كهرباء الحوائط | 3BHK (AS2-1)
158 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) S.F | اعمال كهرباء الحوائط | 3BHK (A-2)
158 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) S.F | اعمال كهرباء الحوائط | 3BHK (AS 1-3)
158 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) S.F | اعمال كهرباء الحوائط | 3BHK (AS-5)
158 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) S.F | اعمال كهرباء الحوائط | 3BHK (AS1-6)
158 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) S.F | اعمال كهرباء الحوائط | SITE 32
158 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) S.F | اعمال كهرباء الحوائط | 4BHK (B1)
158 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) S.F | اعمال كهرباء الحوائط | 4BHK (B2)
158 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) S.F | اعمال كهرباء الحوائط | 4BHK (BS1-3)
158 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) S.F | اعمال كهرباء الحوائط | 4BHK (BS2-4)
158 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) S.F | اعمال كهرباء الحوائط | 4BHK (B5)
158 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) S.F | اعمال كهرباء الحوائط | 4BHK (BS1-6)
158 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) S.F | اعمال كهرباء الحوائط | 4BHK (BS2-7)
158 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) S.F | اعمال كهرباء الحوائط | 4BHK (B8)
158 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) S.F | اعمال كهرباء الحوائط | 4BHK (B9)
158 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) S.F | اعمال كهرباء الحوائط | SITE 33
158 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) S.F | اعمال كهرباء الحوائط | TYPE (C1)
158 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) S.F | اعمال كهرباء الحوائط | TYPE (C2)
158 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) S.F | اعمال كهرباء الحوائط | TYPE (C3)
158 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) S.F | اعمال كهرباء الحوائط | TYPE (C4)
158 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) S.F | اعمال كهرباء الحوائط | TYPE (CS2-5)
158 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) S.F | اعمال كهرباء الحوائط | TYPE (C6)
158 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) S.F | اعمال كهرباء الحوائط | TYPE (C7)
158 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) S.F | اعمال كهرباء الحوائط | TYPE (CS1-8)
158 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) S.F | اعمال كهرباء الحوائط | TYPE (C9)
158 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) S.F | اعمال كهرباء الحوائط | TYPE (C10)
158 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) S.F | اعمال كهرباء الحوائط | TYPE (C11)
158 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) S.F | اعمال كهرباء الحوائط | TYPE (CS1-12)
158 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) S.F | اعمال كهرباء الحوائط | TYPE (C13)
158 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) S.F | اعمال كهرباء الحوائط | TYPE (C14)
158 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) S.F | اعمال كهرباء الحوائط | TYPE (C15)
158 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) S.F | اعمال كهرباء الحوائط | TYPE (C16)
158 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | S.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) S.F | اعمال كهرباء الحوائط | SITE 71
159 | CSB34 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Shuttering works for columns of R.F | نجارة ( أعمدة الرابع علوي ) | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2025-12-25 | 2025-12-31 | A15
159 | CSB34 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Shuttering works for columns of R.F | نجارة ( أعمدة الرابع علوي ) | 3BHK (A-8) | 100% | 2025-12-22 | 2025-12-25 | A15
159 | CSB34 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Shuttering works for columns of R.F | نجارة ( أعمدة الرابع علوي ) | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2026-01-06 | 2026-01-10 | A15
159 | CSB34 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Shuttering works for columns of R.F | نجارة ( أعمدة الرابع علوي ) | 3BHK (AS1-10) | 100% | 2026-01-08 | 2026-01-13 | A40
159 | CSB34 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Shuttering works for columns of R.F | نجارة ( أعمدة الرابع علوي ) | 3BHK (A-11) | 100% | 2026-01-31 | 2026-01-31 | A40
159 | CSB34 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Shuttering works for columns of R.F | نجارة ( أعمدة الرابع علوي ) | 3BHK (AS2-12) | 100% | 2026-01-12 | 2026-01-19 | A40
159 | CSB34 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Shuttering works for columns of R.F | نجارة ( أعمدة الرابع علوي ) | 3BHK (AS 1-3) | 100% | 2026-02-16 | 2026-02-24 | F30
159 | CSB34 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Shuttering works for columns of R.F | نجارة ( أعمدة الرابع علوي ) | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2025-12-24 | 2026-01-01 | H41
159 | CSB34 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Shuttering works for columns of R.F | نجارة ( أعمدة الرابع علوي ) | SITE 72
159 | CSB34 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Shuttering works for columns of R.F | نجارة ( أعمدة الرابع علوي ) | 3BHK (AS2-1)
159 | CSB34 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Shuttering works for columns of R.F | نجارة ( أعمدة الرابع علوي ) | 3BHK (A-2)
159 | CSB34 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Shuttering works for columns of R.F | نجارة ( أعمدة الرابع علوي ) | 3BHK (AS-5)
159 | CSB34 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Shuttering works for columns of R.F | نجارة ( أعمدة الرابع علوي ) | 3BHK (AS1-6)
159 | CSB34 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Shuttering works for columns of R.F | نجارة ( أعمدة الرابع علوي ) | SITE 32
159 | CSB34 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Shuttering works for columns of R.F | نجارة ( أعمدة الرابع علوي ) | 4BHK (B1)
159 | CSB34 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Shuttering works for columns of R.F | نجارة ( أعمدة الرابع علوي ) | 4BHK (B2)
159 | CSB34 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Shuttering works for columns of R.F | نجارة ( أعمدة الرابع علوي ) | 4BHK (BS1-3)
159 | CSB34 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Shuttering works for columns of R.F | نجارة ( أعمدة الرابع علوي ) | 4BHK (BS2-4)
159 | CSB34 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Shuttering works for columns of R.F | نجارة ( أعمدة الرابع علوي ) | 4BHK (B5)
159 | CSB34 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Shuttering works for columns of R.F | نجارة ( أعمدة الرابع علوي ) | 4BHK (BS1-6)
159 | CSB34 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Shuttering works for columns of R.F | نجارة ( أعمدة الرابع علوي ) | 4BHK (BS2-7)
159 | CSB34 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Shuttering works for columns of R.F | نجارة ( أعمدة الرابع علوي ) | 4BHK (B8)
159 | CSB34 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Shuttering works for columns of R.F | نجارة ( أعمدة الرابع علوي ) | 4BHK (B9)
159 | CSB34 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Shuttering works for columns of R.F | نجارة ( أعمدة الرابع علوي ) | SITE 33
159 | CSB34 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Shuttering works for columns of R.F | نجارة ( أعمدة الرابع علوي ) | TYPE (C1)
159 | CSB34 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Shuttering works for columns of R.F | نجارة ( أعمدة الرابع علوي ) | TYPE (C2)
159 | CSB34 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Shuttering works for columns of R.F | نجارة ( أعمدة الرابع علوي ) | TYPE (C3)
159 | CSB34 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Shuttering works for columns of R.F | نجارة ( أعمدة الرابع علوي ) | TYPE (C4)
159 | CSB34 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Shuttering works for columns of R.F | نجارة ( أعمدة الرابع علوي ) | TYPE (CS2-5)
159 | CSB34 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Shuttering works for columns of R.F | نجارة ( أعمدة الرابع علوي ) | TYPE (C6)
159 | CSB34 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Shuttering works for columns of R.F | نجارة ( أعمدة الرابع علوي ) | TYPE (C7)
159 | CSB34 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Shuttering works for columns of R.F | نجارة ( أعمدة الرابع علوي ) | TYPE (CS1-8)
159 | CSB34 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Shuttering works for columns of R.F | نجارة ( أعمدة الرابع علوي ) | TYPE (C9)
159 | CSB34 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Shuttering works for columns of R.F | نجارة ( أعمدة الرابع علوي ) | TYPE (C10)
159 | CSB34 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Shuttering works for columns of R.F | نجارة ( أعمدة الرابع علوي ) | TYPE (C11)
159 | CSB34 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Shuttering works for columns of R.F | نجارة ( أعمدة الرابع علوي ) | TYPE (CS1-12)
159 | CSB34 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Shuttering works for columns of R.F | نجارة ( أعمدة الرابع علوي ) | TYPE (C13)
159 | CSB34 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Shuttering works for columns of R.F | نجارة ( أعمدة الرابع علوي ) | TYPE (C14)
159 | CSB34 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Shuttering works for columns of R.F | نجارة ( أعمدة الرابع علوي ) | TYPE (C15)
159 | CSB34 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Shuttering works for columns of R.F | نجارة ( أعمدة الرابع علوي ) | TYPE (C16)
159 | CSB34 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Shuttering works for columns of R.F | نجارة ( أعمدة الرابع علوي ) | SITE 71
160 | CSB34 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Concrete works for columns of R.F | تقوية نجارة وصب( أعمدة الرابع علوي ) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2025-12-31 | 2025-12-31 | A15
160 | CSB34 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Concrete works for columns of R.F | تقوية نجارة وصب( أعمدة الرابع علوي ) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (A-8) | 100% | 2025-12-25 | 2025-12-25 | A15
160 | CSB34 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Concrete works for columns of R.F | تقوية نجارة وصب( أعمدة الرابع علوي ) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2026-01-10 | 2026-01-10 | A15
160 | CSB34 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Concrete works for columns of R.F | تقوية نجارة وصب( أعمدة الرابع علوي ) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS1-10) | 100% | 2026-01-13 | 2026-01-13 | A40
160 | CSB34 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Concrete works for columns of R.F | تقوية نجارة وصب( أعمدة الرابع علوي ) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (A-11) | 100% | 2026-01-31 | 2026-01-31 | A40
160 | CSB34 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Concrete works for columns of R.F | تقوية نجارة وصب( أعمدة الرابع علوي ) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS2-12) | 100% | 2026-01-19 | 2026-01-19 | A40
160 | CSB34 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Concrete works for columns of R.F | تقوية نجارة وصب( أعمدة الرابع علوي ) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS 1-3) | 100% | 2026-02-24 | 2026-02-24 | F30
160 | CSB34 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Concrete works for columns of R.F | تقوية نجارة وصب( أعمدة الرابع علوي ) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2025-12-24 | 2026-01-01 | H41
160 | CSB34 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Concrete works for columns of R.F | تقوية نجارة وصب( أعمدة الرابع علوي ) + الاختبارات كاملة عليها | SITE 72
160 | CSB34 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Concrete works for columns of R.F | تقوية نجارة وصب( أعمدة الرابع علوي ) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS2-1)
160 | CSB34 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Concrete works for columns of R.F | تقوية نجارة وصب( أعمدة الرابع علوي ) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (A-2)
160 | CSB34 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Concrete works for columns of R.F | تقوية نجارة وصب( أعمدة الرابع علوي ) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS-5)
160 | CSB34 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Concrete works for columns of R.F | تقوية نجارة وصب( أعمدة الرابع علوي ) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS1-6)
160 | CSB34 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Concrete works for columns of R.F | تقوية نجارة وصب( أعمدة الرابع علوي ) + الاختبارات كاملة عليها | SITE 32
160 | CSB34 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Concrete works for columns of R.F | تقوية نجارة وصب( أعمدة الرابع علوي ) + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B1)
160 | CSB34 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Concrete works for columns of R.F | تقوية نجارة وصب( أعمدة الرابع علوي ) + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B2)
160 | CSB34 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Concrete works for columns of R.F | تقوية نجارة وصب( أعمدة الرابع علوي ) + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (BS1-3)
160 | CSB34 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Concrete works for columns of R.F | تقوية نجارة وصب( أعمدة الرابع علوي ) + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (BS2-4)
160 | CSB34 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Concrete works for columns of R.F | تقوية نجارة وصب( أعمدة الرابع علوي ) + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B5)
160 | CSB34 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Concrete works for columns of R.F | تقوية نجارة وصب( أعمدة الرابع علوي ) + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (BS1-6)
160 | CSB34 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Concrete works for columns of R.F | تقوية نجارة وصب( أعمدة الرابع علوي ) + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (BS2-7)
160 | CSB34 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Concrete works for columns of R.F | تقوية نجارة وصب( أعمدة الرابع علوي ) + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B8)
160 | CSB34 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Concrete works for columns of R.F | تقوية نجارة وصب( أعمدة الرابع علوي ) + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B9)
160 | CSB34 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Concrete works for columns of R.F | تقوية نجارة وصب( أعمدة الرابع علوي ) + الاختبارات كاملة عليها | SITE 33
160 | CSB34 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Concrete works for columns of R.F | تقوية نجارة وصب( أعمدة الرابع علوي ) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C1)
160 | CSB34 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Concrete works for columns of R.F | تقوية نجارة وصب( أعمدة الرابع علوي ) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C2)
160 | CSB34 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Concrete works for columns of R.F | تقوية نجارة وصب( أعمدة الرابع علوي ) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C3)
160 | CSB34 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Concrete works for columns of R.F | تقوية نجارة وصب( أعمدة الرابع علوي ) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C4)
160 | CSB34 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Concrete works for columns of R.F | تقوية نجارة وصب( أعمدة الرابع علوي ) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (CS2-5)
160 | CSB34 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Concrete works for columns of R.F | تقوية نجارة وصب( أعمدة الرابع علوي ) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C6)
160 | CSB34 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Concrete works for columns of R.F | تقوية نجارة وصب( أعمدة الرابع علوي ) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C7)
160 | CSB34 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Concrete works for columns of R.F | تقوية نجارة وصب( أعمدة الرابع علوي ) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (CS1-8)
160 | CSB34 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Concrete works for columns of R.F | تقوية نجارة وصب( أعمدة الرابع علوي ) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C9)
160 | CSB34 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Concrete works for columns of R.F | تقوية نجارة وصب( أعمدة الرابع علوي ) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C10)
160 | CSB34 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Concrete works for columns of R.F | تقوية نجارة وصب( أعمدة الرابع علوي ) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C11)
160 | CSB34 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Concrete works for columns of R.F | تقوية نجارة وصب( أعمدة الرابع علوي ) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (CS1-12)
160 | CSB34 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Concrete works for columns of R.F | تقوية نجارة وصب( أعمدة الرابع علوي ) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C13)
160 | CSB34 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Concrete works for columns of R.F | تقوية نجارة وصب( أعمدة الرابع علوي ) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C14)
160 | CSB34 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Concrete works for columns of R.F | تقوية نجارة وصب( أعمدة الرابع علوي ) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C15)
160 | CSB34 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Concrete works for columns of R.F | تقوية نجارة وصب( أعمدة الرابع علوي ) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C16)
160 | CSB34 |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Concrete works for columns of R.F | تقوية نجارة وصب( أعمدة الرابع علوي ) + الاختبارات كاملة عليها | SITE 71
161 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING | G.F | Painting putty coat G.F | أعمال دهانات الدور الارضي الطبقة الاولى والثانية من معجون الدور الارضي | 3BHK (AS1-7)
161 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING | G.F | Painting putty coat G.F | أعمال دهانات الدور الارضي الطبقة الاولى والثانية من معجون الدور الارضي | 3BHK (A-8)
161 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING | G.F | Painting putty coat G.F | أعمال دهانات الدور الارضي الطبقة الاولى والثانية من معجون الدور الارضي | 3BHK (AS2-9)
161 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING | G.F | Painting putty coat G.F | أعمال دهانات الدور الارضي الطبقة الاولى والثانية من معجون الدور الارضي | 3BHK (AS1-10)
161 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING | G.F | Painting putty coat G.F | أعمال دهانات الدور الارضي الطبقة الاولى والثانية من معجون الدور الارضي | 3BHK (A-11)
161 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING | G.F | Painting putty coat G.F | أعمال دهانات الدور الارضي الطبقة الاولى والثانية من معجون الدور الارضي | 3BHK (AS2-12)
161 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING | G.F | Painting putty coat G.F | أعمال دهانات الدور الارضي الطبقة الاولى والثانية من معجون الدور الارضي | SITE 72
161 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING | G.F | Painting putty coat G.F | أعمال دهانات الدور الارضي الطبقة الاولى والثانية من معجون الدور الارضي | 3BHK (AS2-1)
161 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING | G.F | Painting putty coat G.F | أعمال دهانات الدور الارضي الطبقة الاولى والثانية من معجون الدور الارضي | 3BHK (A-2)
161 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING | G.F | Painting putty coat G.F | أعمال دهانات الدور الارضي الطبقة الاولى والثانية من معجون الدور الارضي | 3BHK (AS 1-3)
161 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING | G.F | Painting putty coat G.F | أعمال دهانات الدور الارضي الطبقة الاولى والثانية من معجون الدور الارضي | 3BHK (AS 2-4)
161 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING | G.F | Painting putty coat G.F | أعمال دهانات الدور الارضي الطبقة الاولى والثانية من معجون الدور الارضي | 3BHK (AS-5)
161 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING | G.F | Painting putty coat G.F | أعمال دهانات الدور الارضي الطبقة الاولى والثانية من معجون الدور الارضي | 3BHK (AS1-6)
161 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING | G.F | Painting putty coat G.F | أعمال دهانات الدور الارضي الطبقة الاولى والثانية من معجون الدور الارضي | SITE 32
161 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING | G.F | Painting putty coat G.F | أعمال دهانات الدور الارضي الطبقة الاولى والثانية من معجون الدور الارضي | 4BHK (B1)
161 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING | G.F | Painting putty coat G.F | أعمال دهانات الدور الارضي الطبقة الاولى والثانية من معجون الدور الارضي | 4BHK (B2)
161 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING | G.F | Painting putty coat G.F | أعمال دهانات الدور الارضي الطبقة الاولى والثانية من معجون الدور الارضي | 4BHK (BS1-3)
161 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING | G.F | Painting putty coat G.F | أعمال دهانات الدور الارضي الطبقة الاولى والثانية من معجون الدور الارضي | 4BHK (BS2-4)
161 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING | G.F | Painting putty coat G.F | أعمال دهانات الدور الارضي الطبقة الاولى والثانية من معجون الدور الارضي | 4BHK (B5)
161 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING | G.F | Painting putty coat G.F | أعمال دهانات الدور الارضي الطبقة الاولى والثانية من معجون الدور الارضي | 4BHK (BS1-6)
161 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING | G.F | Painting putty coat G.F | أعمال دهانات الدور الارضي الطبقة الاولى والثانية من معجون الدور الارضي | 4BHK (BS2-7)
161 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING | G.F | Painting putty coat G.F | أعمال دهانات الدور الارضي الطبقة الاولى والثانية من معجون الدور الارضي | 4BHK (B8)
161 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING | G.F | Painting putty coat G.F | أعمال دهانات الدور الارضي الطبقة الاولى والثانية من معجون الدور الارضي | 4BHK (B9)
161 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING | G.F | Painting putty coat G.F | أعمال دهانات الدور الارضي الطبقة الاولى والثانية من معجون الدور الارضي | SITE 33
161 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING | G.F | Painting putty coat G.F | أعمال دهانات الدور الارضي الطبقة الاولى والثانية من معجون الدور الارضي | TYPE (C1)
161 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING | G.F | Painting putty coat G.F | أعمال دهانات الدور الارضي الطبقة الاولى والثانية من معجون الدور الارضي | TYPE (C2)
161 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING | G.F | Painting putty coat G.F | أعمال دهانات الدور الارضي الطبقة الاولى والثانية من معجون الدور الارضي | TYPE (C3)
161 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING | G.F | Painting putty coat G.F | أعمال دهانات الدور الارضي الطبقة الاولى والثانية من معجون الدور الارضي | TYPE (C4)
161 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING | G.F | Painting putty coat G.F | أعمال دهانات الدور الارضي الطبقة الاولى والثانية من معجون الدور الارضي | TYPE (CS2-5)
161 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING | G.F | Painting putty coat G.F | أعمال دهانات الدور الارضي الطبقة الاولى والثانية من معجون الدور الارضي | TYPE (C6)
161 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING | G.F | Painting putty coat G.F | أعمال دهانات الدور الارضي الطبقة الاولى والثانية من معجون الدور الارضي | TYPE (C7)
161 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING | G.F | Painting putty coat G.F | أعمال دهانات الدور الارضي الطبقة الاولى والثانية من معجون الدور الارضي | TYPE (CS1-8)
161 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING | G.F | Painting putty coat G.F | أعمال دهانات الدور الارضي الطبقة الاولى والثانية من معجون الدور الارضي | TYPE (C9)
161 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING | G.F | Painting putty coat G.F | أعمال دهانات الدور الارضي الطبقة الاولى والثانية من معجون الدور الارضي | TYPE (C10)
161 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING | G.F | Painting putty coat G.F | أعمال دهانات الدور الارضي الطبقة الاولى والثانية من معجون الدور الارضي | TYPE (C11)
161 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING | G.F | Painting putty coat G.F | أعمال دهانات الدور الارضي الطبقة الاولى والثانية من معجون الدور الارضي | TYPE (CS1-12)
161 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING | G.F | Painting putty coat G.F | أعمال دهانات الدور الارضي الطبقة الاولى والثانية من معجون الدور الارضي | TYPE (C13)
161 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING | G.F | Painting putty coat G.F | أعمال دهانات الدور الارضي الطبقة الاولى والثانية من معجون الدور الارضي | TYPE (C14)
161 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING | G.F | Painting putty coat G.F | أعمال دهانات الدور الارضي الطبقة الاولى والثانية من معجون الدور الارضي | TYPE (C15)
161 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING | G.F | Painting putty coat G.F | أعمال دهانات الدور الارضي الطبقة الاولى والثانية من معجون الدور الارضي | TYPE (C16)
161 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING | G.F | Painting putty coat G.F | أعمال دهانات الدور الارضي الطبقة الاولى والثانية من معجون الدور الارضي | SITE 71
162 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat F.F | أعمال لياسة الدور الاول علوي | 3BHK (A-8) | 100% | 2026-01-04 | 2026-01-20 | E57-P
162 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat F.F | أعمال لياسة الدور الاول علوي | 3BHK (AS2-9) | 90% | 2026-01-27 |  | E57-P
162 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat F.F | أعمال لياسة الدور الاول علوي | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2025-12-28 | 2026-01-31 | F58-P | S59-P
162 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat F.F | أعمال لياسة الدور الاول علوي | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2025-12-18 | 2026-01-08 | O56-P
162 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat F.F | أعمال لياسة الدور الاول علوي | 3BHK (AS1-10)
162 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat F.F | أعمال لياسة الدور الاول علوي | 3BHK (A-11)
162 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat F.F | أعمال لياسة الدور الاول علوي | 3BHK (AS2-12)
162 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat F.F | أعمال لياسة الدور الاول علوي | SITE 72
162 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat F.F | أعمال لياسة الدور الاول علوي | 3BHK (AS2-1)
162 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat F.F | أعمال لياسة الدور الاول علوي | 3BHK (A-2)
162 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat F.F | أعمال لياسة الدور الاول علوي | 3BHK (AS 1-3)
162 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat F.F | أعمال لياسة الدور الاول علوي | 3BHK (AS-5)
162 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat F.F | أعمال لياسة الدور الاول علوي | 3BHK (AS1-6)
162 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat F.F | أعمال لياسة الدور الاول علوي | SITE 32
162 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat F.F | أعمال لياسة الدور الاول علوي | 4BHK (B1)
162 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat F.F | أعمال لياسة الدور الاول علوي | 4BHK (B2)
162 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat F.F | أعمال لياسة الدور الاول علوي | 4BHK (BS1-3)
162 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat F.F | أعمال لياسة الدور الاول علوي | 4BHK (BS2-4)
162 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat F.F | أعمال لياسة الدور الاول علوي | 4BHK (B5)
162 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat F.F | أعمال لياسة الدور الاول علوي | 4BHK (BS1-6)
162 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat F.F | أعمال لياسة الدور الاول علوي | 4BHK (BS2-7)
162 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat F.F | أعمال لياسة الدور الاول علوي | 4BHK (B8)
162 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat F.F | أعمال لياسة الدور الاول علوي | 4BHK (B9)
162 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat F.F | أعمال لياسة الدور الاول علوي | SITE 33
162 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat F.F | أعمال لياسة الدور الاول علوي | TYPE (C1)
162 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat F.F | أعمال لياسة الدور الاول علوي | TYPE (C2)
162 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat F.F | أعمال لياسة الدور الاول علوي | TYPE (C3)
162 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat F.F | أعمال لياسة الدور الاول علوي | TYPE (C4)
162 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat F.F | أعمال لياسة الدور الاول علوي | TYPE (CS2-5)
162 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat F.F | أعمال لياسة الدور الاول علوي | TYPE (C6)
162 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat F.F | أعمال لياسة الدور الاول علوي | TYPE (C7)
162 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat F.F | أعمال لياسة الدور الاول علوي | TYPE (CS1-8)
162 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat F.F | أعمال لياسة الدور الاول علوي | TYPE (C9)
162 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat F.F | أعمال لياسة الدور الاول علوي | TYPE (C10)
162 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat F.F | أعمال لياسة الدور الاول علوي | TYPE (C11)
162 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat F.F | أعمال لياسة الدور الاول علوي | TYPE (CS1-12)
162 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat F.F | أعمال لياسة الدور الاول علوي | TYPE (C13)
162 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat F.F | أعمال لياسة الدور الاول علوي | TYPE (C14)
162 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat F.F | أعمال لياسة الدور الاول علوي | TYPE (C15)
162 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat F.F | أعمال لياسة الدور الاول علوي | TYPE (C16)
162 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat F.F | أعمال لياسة الدور الاول علوي | SITE 71
163 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -1 | 3BHK (A-8) | 100% | 2026-01-04 | 2026-01-20 | E57-P
163 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -1 | 3BHK (AS2-9) | 90% | 2026-01-27 |  | E57-P
163 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -1 | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2025-12-18 | 2026-01-08 | O56-P
163 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -1 | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2025-12-28 | 2026-01-29 | S59-P
163 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -1 | 3BHK (AS1-10)
163 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -1 | 3BHK (A-11)
163 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -1 | 3BHK (AS2-12)
163 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -1 | SITE 72
163 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -1 | 3BHK (AS2-1)
163 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -1 | 3BHK (A-2)
163 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -1 | 3BHK (AS 1-3)
163 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -1 | 3BHK (AS-5)
163 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -1 | 3BHK (AS1-6)
163 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -1 | SITE 32
163 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -1 | 4BHK (B1)
163 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -1 | 4BHK (B2)
163 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -1 | 4BHK (BS1-3)
163 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -1 | 4BHK (BS2-4)
163 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -1 | 4BHK (B5)
163 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -1 | 4BHK (BS1-6)
163 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -1 | 4BHK (BS2-7)
163 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -1 | 4BHK (B8)
163 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -1 | 4BHK (B9)
163 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -1 | SITE 33
163 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -1 | TYPE (C1)
163 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -1 | TYPE (C2)
163 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -1 | TYPE (C3)
163 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -1 | TYPE (C4)
163 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -1 | TYPE (CS2-5)
163 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -1 | TYPE (C6)
163 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -1 | TYPE (C7)
163 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -1 | TYPE (CS1-8)
163 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -1 | TYPE (C9)
163 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -1 | TYPE (C10)
163 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -1 | TYPE (C11)
163 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -1 | TYPE (CS1-12)
163 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -1 | TYPE (C13)
163 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -1 | TYPE (C14)
163 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -1 | TYPE (C15)
163 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -1 | TYPE (C16)
163 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -1 | SITE 71
164 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -2 | 3BHK (A-8) | 100% | 2026-01-04 | 2026-01-20 | E57-P
164 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -2 | 3BHK (AS2-9) | 90% | 2026-01-27 |  | E57-P
164 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -2 | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2025-12-28 | 2026-01-29 | F58-P
164 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -2 | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2025-12-18 | 2026-01-08 | O56-P
164 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -2 | 3BHK (AS1-10)
164 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -2 | 3BHK (A-11)
164 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -2 | 3BHK (AS2-12)
164 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -2 | SITE 72
164 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -2 | 3BHK (AS2-1)
164 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -2 | 3BHK (A-2)
164 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -2 | 3BHK (AS 1-3)
164 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -2 | 3BHK (AS-5)
164 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -2 | 3BHK (AS1-6)
164 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -2 | SITE 32
164 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -2 | 4BHK (B1)
164 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -2 | 4BHK (B2)
164 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -2 | 4BHK (BS1-3)
164 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -2 | 4BHK (BS2-4)
164 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -2 | 4BHK (B5)
164 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -2 | 4BHK (BS1-6)
164 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -2 | 4BHK (BS2-7)
164 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -2 | 4BHK (B8)
164 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -2 | 4BHK (B9)
164 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -2 | SITE 33
164 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -2 | TYPE (C1)
164 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -2 | TYPE (C2)
164 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -2 | TYPE (C3)
164 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -2 | TYPE (C4)
164 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -2 | TYPE (CS2-5)
164 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -2 | TYPE (C6)
164 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -2 | TYPE (C7)
164 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -2 | TYPE (CS1-8)
164 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -2 | TYPE (C9)
164 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -2 | TYPE (C10)
164 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -2 | TYPE (C11)
164 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -2 | TYPE (CS1-12)
164 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -2 | TYPE (C13)
164 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -2 | TYPE (C14)
164 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -2 | TYPE (C15)
164 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -2 | TYPE (C16)
164 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -2 | SITE 71
165 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -3 | 3BHK (A-8) | 100% | 2026-01-04 | 2026-01-20 | E57-P
165 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -3 | 3BHK (AS2-9) | 90% | 2026-01-27 |  | E57-P
165 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -3 | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2025-12-28 | 2026-01-29 | F58-P
165 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -3 | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2025-12-18 | 2026-01-08 | O56-P
165 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -3 | 3BHK (AS1-10)
165 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -3 | 3BHK (A-11)
165 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -3 | 3BHK (AS2-12)
165 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -3 | SITE 72
165 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -3 | 3BHK (AS2-1)
165 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -3 | 3BHK (A-2)
165 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -3 | 3BHK (AS 1-3)
165 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -3 | 3BHK (AS-5)
165 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -3 | 3BHK (AS1-6)
165 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -3 | SITE 32
165 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -3 | 4BHK (B1)
165 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -3 | 4BHK (B2)
165 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -3 | 4BHK (BS1-3)
165 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -3 | 4BHK (BS2-4)
165 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -3 | 4BHK (B5)
165 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -3 | 4BHK (BS1-6)
165 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -3 | 4BHK (BS2-7)
165 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -3 | 4BHK (B8)
165 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -3 | 4BHK (B9)
165 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -3 | SITE 33
165 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -3 | TYPE (C1)
165 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -3 | TYPE (C2)
165 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -3 | TYPE (C3)
165 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -3 | TYPE (C4)
165 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -3 | TYPE (CS2-5)
165 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -3 | TYPE (C6)
165 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -3 | TYPE (C7)
165 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -3 | TYPE (CS1-8)
165 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -3 | TYPE (C9)
165 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -3 | TYPE (C10)
165 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -3 | TYPE (C11)
165 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -3 | TYPE (CS1-12)
165 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -3 | TYPE (C13)
165 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -3 | TYPE (C14)
165 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -3 | TYPE (C15)
165 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -3 | TYPE (C16)
165 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -3 | SITE 71
166 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -4 | 3BHK (A-8) | 100% | 2026-01-04 | 2026-01-20 | E57-P
166 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -4 | 3BHK (AS2-9) | 90% | 2026-01-27 |  | E57-P
166 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -4 | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2025-12-28 | 2026-02-05 | F58-P
166 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -4 | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2025-12-18 | 2026-01-08 | O56-P
166 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -4 | 3BHK (AS1-10)
166 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -4 | 3BHK (A-11)
166 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -4 | 3BHK (AS2-12)
166 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -4 | SITE 72
166 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -4 | 3BHK (AS2-1)
166 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -4 | 3BHK (A-2)
166 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -4 | 3BHK (AS 1-3)
166 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -4 | 3BHK (AS-5)
166 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -4 | 3BHK (AS1-6)
166 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -4 | SITE 32
166 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -4 | 4BHK (B1)
166 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -4 | 4BHK (B2)
166 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -4 | 4BHK (BS1-3)
166 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -4 | 4BHK (BS2-4)
166 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -4 | 4BHK (B5)
166 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -4 | 4BHK (BS1-6)
166 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -4 | 4BHK (BS2-7)
166 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -4 | 4BHK (B8)
166 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -4 | 4BHK (B9)
166 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -4 | SITE 33
166 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -4 | TYPE (C1)
166 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -4 | TYPE (C2)
166 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -4 | TYPE (C3)
166 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -4 | TYPE (C4)
166 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -4 | TYPE (CS2-5)
166 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -4 | TYPE (C6)
166 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -4 | TYPE (C7)
166 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -4 | TYPE (CS1-8)
166 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -4 | TYPE (C9)
166 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -4 | TYPE (C10)
166 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -4 | TYPE (C11)
166 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -4 | TYPE (CS1-12)
166 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -4 | TYPE (C13)
166 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -4 | TYPE (C14)
166 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -4 | TYPE (C15)
166 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -4 | TYPE (C16)
166 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الاول علوي FLAT -4 | SITE 71
167 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الاول علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (A-8) | 100% | 2026-01-04 | 2026-01-20 | E57-P
167 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الاول علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2025-12-28 | 2026-01-29 | F58-P
167 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الاول علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2026-01-21 | 2026-01-29 | R71-P
167 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الاول علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (AS2-9)
167 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الاول علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (AS1-10)
167 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الاول علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (A-11)
167 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الاول علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (AS2-12)
167 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الاول علوي SERVICE ROOM -1&2 | SITE 72
167 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الاول علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (AS2-1)
167 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الاول علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (A-2)
167 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الاول علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (AS 1-3)
167 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الاول علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (AS-5)
167 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الاول علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (AS1-6)
167 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الاول علوي SERVICE ROOM -1&2 | SITE 32
167 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الاول علوي SERVICE ROOM -1&2 | 4BHK (B1)
167 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الاول علوي SERVICE ROOM -1&2 | 4BHK (B2)
167 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الاول علوي SERVICE ROOM -1&2 | 4BHK (BS1-3)
167 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الاول علوي SERVICE ROOM -1&2 | 4BHK (BS2-4)
167 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الاول علوي SERVICE ROOM -1&2 | 4BHK (B5)
167 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الاول علوي SERVICE ROOM -1&2 | 4BHK (BS1-6)
167 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الاول علوي SERVICE ROOM -1&2 | 4BHK (BS2-7)
167 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الاول علوي SERVICE ROOM -1&2 | 4BHK (B8)
167 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الاول علوي SERVICE ROOM -1&2 | 4BHK (B9)
167 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الاول علوي SERVICE ROOM -1&2 | SITE 33
167 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الاول علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C1)
167 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الاول علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C2)
167 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الاول علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C3)
167 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الاول علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C4)
167 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الاول علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (CS2-5)
167 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الاول علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C6)
167 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الاول علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C7)
167 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الاول علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (CS1-8)
167 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الاول علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C9)
167 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الاول علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C10)
167 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الاول علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C11)
167 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الاول علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (CS1-12)
167 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الاول علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C13)
167 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الاول علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C14)
167 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الاول علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C15)
167 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الاول علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C16)
167 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الاول علوي SERVICE ROOM -1&2 | SITE 71
168 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الاول علوي LIFT LOBBY | 3BHK (A-8) | 100% | 2026-01-04 | 2026-01-20 | E57-P
168 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الاول علوي LIFT LOBBY | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2025-12-28 | 2026-01-29 | F58-P
168 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الاول علوي LIFT LOBBY | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2026-01-21 | 2026-01-29 | R71-P
168 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الاول علوي LIFT LOBBY | 3BHK (AS2-9)
168 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الاول علوي LIFT LOBBY | 3BHK (AS1-10)
168 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الاول علوي LIFT LOBBY | 3BHK (A-11)
168 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الاول علوي LIFT LOBBY | 3BHK (AS2-12)
168 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الاول علوي LIFT LOBBY | SITE 72
168 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الاول علوي LIFT LOBBY | 3BHK (AS2-1)
168 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الاول علوي LIFT LOBBY | 3BHK (A-2)
168 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الاول علوي LIFT LOBBY | 3BHK (AS 1-3)
168 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الاول علوي LIFT LOBBY | 3BHK (AS-5)
168 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الاول علوي LIFT LOBBY | 3BHK (AS1-6)
168 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الاول علوي LIFT LOBBY | SITE 32
168 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الاول علوي LIFT LOBBY | 4BHK (B1)
168 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الاول علوي LIFT LOBBY | 4BHK (B2)
168 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الاول علوي LIFT LOBBY | 4BHK (BS1-3)
168 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الاول علوي LIFT LOBBY | 4BHK (BS2-4)
168 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الاول علوي LIFT LOBBY | 4BHK (B5)
168 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الاول علوي LIFT LOBBY | 4BHK (BS1-6)
168 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الاول علوي LIFT LOBBY | 4BHK (BS2-7)
168 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الاول علوي LIFT LOBBY | 4BHK (B8)
168 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الاول علوي LIFT LOBBY | 4BHK (B9)
168 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الاول علوي LIFT LOBBY | SITE 33
168 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الاول علوي LIFT LOBBY | TYPE (C1)
168 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الاول علوي LIFT LOBBY | TYPE (C2)
168 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الاول علوي LIFT LOBBY | TYPE (C3)
168 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الاول علوي LIFT LOBBY | TYPE (C4)
168 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الاول علوي LIFT LOBBY | TYPE (CS2-5)
168 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الاول علوي LIFT LOBBY | TYPE (C6)
168 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الاول علوي LIFT LOBBY | TYPE (C7)
168 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الاول علوي LIFT LOBBY | TYPE (CS1-8)
168 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الاول علوي LIFT LOBBY | TYPE (C9)
168 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الاول علوي LIFT LOBBY | TYPE (C10)
168 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الاول علوي LIFT LOBBY | TYPE (C11)
168 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الاول علوي LIFT LOBBY | TYPE (CS1-12)
168 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الاول علوي LIFT LOBBY | TYPE (C13)
168 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الاول علوي LIFT LOBBY | TYPE (C14)
168 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الاول علوي LIFT LOBBY | TYPE (C15)
168 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الاول علوي LIFT LOBBY | TYPE (C16)
168 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الاول علوي LIFT LOBBY | SITE 71
169 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الاول علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (A-8) | 100% | 2026-01-04 | 2026-01-20 | E57-P
169 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الاول علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2025-12-28 | 2026-01-29 | F58-P
169 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الاول علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2026-01-21 | 2026-01-29 | R71-P
169 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الاول علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (AS2-9)
169 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الاول علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (AS1-10)
169 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الاول علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (A-11)
169 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الاول علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (AS2-12)
169 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الاول علوي SERVICE LOBBY | SITE 72
169 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الاول علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (AS2-1)
169 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الاول علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (A-2)
169 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الاول علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (AS 1-3)
169 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الاول علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (AS-5)
169 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الاول علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (AS1-6)
169 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الاول علوي SERVICE LOBBY | SITE 32
169 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الاول علوي SERVICE LOBBY | 4BHK (B1)
169 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الاول علوي SERVICE LOBBY | 4BHK (B2)
169 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الاول علوي SERVICE LOBBY | 4BHK (BS1-3)
169 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الاول علوي SERVICE LOBBY | 4BHK (BS2-4)
169 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الاول علوي SERVICE LOBBY | 4BHK (B5)
169 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الاول علوي SERVICE LOBBY | 4BHK (BS1-6)
169 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الاول علوي SERVICE LOBBY | 4BHK (BS2-7)
169 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الاول علوي SERVICE LOBBY | 4BHK (B8)
169 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الاول علوي SERVICE LOBBY | 4BHK (B9)
169 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الاول علوي SERVICE LOBBY | SITE 33
169 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الاول علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C1)
169 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الاول علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C2)
169 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الاول علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C3)
169 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الاول علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C4)
169 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الاول علوي SERVICE LOBBY | TYPE (CS2-5)
169 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الاول علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C6)
169 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الاول علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C7)
169 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الاول علوي SERVICE LOBBY | TYPE (CS1-8)
169 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الاول علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C9)
169 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الاول علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C10)
169 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الاول علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C11)
169 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الاول علوي SERVICE LOBBY | TYPE (CS1-12)
169 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الاول علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C13)
169 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الاول علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C14)
169 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الاول علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C15)
169 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الاول علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C16)
169 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | F.F | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الاول علوي SERVICE LOBBY | SITE 71
170 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST F.F | شبكة الحريق معلق | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2025-12-20 | 2026-01-26 | S46-MEP
170 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST F.F | شبكة الحريق معلق | 3BHK (A-8) | 100% | 2026-01-20 | 2026-01-26 | S46-MEP
170 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST F.F | شبكة الحريق معلق | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2026-01-26 | 2026-01-31 | S46-MEP
170 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST F.F | شبكة الحريق معلق | 3BHK (AS1-10) | 100% | 2026-01-22 | 2026-01-28 | S46-MEP
170 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST F.F | شبكة الحريق معلق | 3BHK (AS2-12) | 100% | 2026-01-22 | 2026-01-28 | S46-MEP
170 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST F.F | شبكة الحريق معلق | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2026-01-26 | 2026-01-31 | S46-Mep
170 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST F.F | شبكة الحريق معلق | 3BHK (AS1-6) | 100% | 2026-02-04 | 2026-02-16 | S46-Mep
170 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST F.F | شبكة الحريق معلق | 3BHK (A-11)
170 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST F.F | شبكة الحريق معلق | SITE 72
170 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST F.F | شبكة الحريق معلق | 3BHK (AS2-1)
170 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST F.F | شبكة الحريق معلق | 3BHK (A-2)
170 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST F.F | شبكة الحريق معلق | 3BHK (AS 1-3)
170 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST F.F | شبكة الحريق معلق | 3BHK (AS-5)
170 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST F.F | شبكة الحريق معلق | SITE 32
170 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST F.F | شبكة الحريق معلق | 4BHK (B1)
170 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST F.F | شبكة الحريق معلق | 4BHK (B2)
170 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST F.F | شبكة الحريق معلق | 4BHK (BS1-3)
170 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST F.F | شبكة الحريق معلق | 4BHK (BS2-4)
170 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST F.F | شبكة الحريق معلق | 4BHK (B5)
170 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST F.F | شبكة الحريق معلق | 4BHK (BS1-6)
170 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST F.F | شبكة الحريق معلق | 4BHK (BS2-7)
170 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST F.F | شبكة الحريق معلق | 4BHK (B8)
170 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST F.F | شبكة الحريق معلق | 4BHK (B9)
170 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST F.F | شبكة الحريق معلق | SITE 33
170 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST F.F | شبكة الحريق معلق | TYPE (C1)
170 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST F.F | شبكة الحريق معلق | TYPE (C2)
170 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST F.F | شبكة الحريق معلق | TYPE (C3)
170 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST F.F | شبكة الحريق معلق | TYPE (C4)
170 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST F.F | شبكة الحريق معلق | TYPE (CS2-5)
170 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST F.F | شبكة الحريق معلق | TYPE (C6)
170 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST F.F | شبكة الحريق معلق | TYPE (C7)
170 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST F.F | شبكة الحريق معلق | TYPE (CS1-8)
170 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST F.F | شبكة الحريق معلق | TYPE (C9)
170 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST F.F | شبكة الحريق معلق | TYPE (C10)
170 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST F.F | شبكة الحريق معلق | TYPE (C11)
170 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST F.F | شبكة الحريق معلق | TYPE (CS1-12)
170 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST F.F | شبكة الحريق معلق | TYPE (C13)
170 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST F.F | شبكة الحريق معلق | TYPE (C14)
170 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST F.F | شبكة الحريق معلق | TYPE (C15)
170 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST F.F | شبكة الحريق معلق | TYPE (C16)
170 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST F.F | شبكة الحريق معلق | SITE 71
171 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST F.F | شبكة تغذية المياه المعلق | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2025-12-17 | 2025-12-24 | G45-MEP
171 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST F.F | شبكة تغذية المياه المعلق | 3BHK (A-8) | 100% | 2025-12-17 | 2025-12-24 | G45-MEP
171 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST F.F | شبكة تغذية المياه المعلق | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2025-12-17 | 2025-12-24 | J18-MEP
171 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST F.F | شبكة تغذية المياه المعلق | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2026-01-29 | 2026-02-07 | M38-MEP
171 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST F.F | شبكة تغذية المياه المعلق | 3BHK (AS1-10) | 100% | 2026-02-21 | 2026-02-28 | M38-MEP
171 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST F.F | شبكة تغذية المياه المعلق | 3BHK (A-11)
171 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST F.F | شبكة تغذية المياه المعلق | 3BHK (AS2-12)
171 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST F.F | شبكة تغذية المياه المعلق | SITE 72
171 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST F.F | شبكة تغذية المياه المعلق | 3BHK (AS2-1)
171 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST F.F | شبكة تغذية المياه المعلق | 3BHK (A-2)
171 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST F.F | شبكة تغذية المياه المعلق | 3BHK (AS 1-3)
171 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST F.F | شبكة تغذية المياه المعلق | 3BHK (AS-5)
171 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST F.F | شبكة تغذية المياه المعلق | 3BHK (AS1-6)
171 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST F.F | شبكة تغذية المياه المعلق | SITE 32
171 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST F.F | شبكة تغذية المياه المعلق | 4BHK (B1)
171 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST F.F | شبكة تغذية المياه المعلق | 4BHK (B2)
171 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST F.F | شبكة تغذية المياه المعلق | 4BHK (BS1-3)
171 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST F.F | شبكة تغذية المياه المعلق | 4BHK (BS2-4)
171 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST F.F | شبكة تغذية المياه المعلق | 4BHK (B5)
171 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST F.F | شبكة تغذية المياه المعلق | 4BHK (BS1-6)
171 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST F.F | شبكة تغذية المياه المعلق | 4BHK (BS2-7)
171 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST F.F | شبكة تغذية المياه المعلق | 4BHK (B8)
171 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST F.F | شبكة تغذية المياه المعلق | 4BHK (B9)
171 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST F.F | شبكة تغذية المياه المعلق | SITE 33
171 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST F.F | شبكة تغذية المياه المعلق | TYPE (C1)
171 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST F.F | شبكة تغذية المياه المعلق | TYPE (C2)
171 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST F.F | شبكة تغذية المياه المعلق | TYPE (C3)
171 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST F.F | شبكة تغذية المياه المعلق | TYPE (C4)
171 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST F.F | شبكة تغذية المياه المعلق | TYPE (CS2-5)
171 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST F.F | شبكة تغذية المياه المعلق | TYPE (C6)
171 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST F.F | شبكة تغذية المياه المعلق | TYPE (C7)
171 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST F.F | شبكة تغذية المياه المعلق | TYPE (CS1-8)
171 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST F.F | شبكة تغذية المياه المعلق | TYPE (C9)
171 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST F.F | شبكة تغذية المياه المعلق | TYPE (C10)
171 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST F.F | شبكة تغذية المياه المعلق | TYPE (C11)
171 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST F.F | شبكة تغذية المياه المعلق | TYPE (CS1-12)
171 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST F.F | شبكة تغذية المياه المعلق | TYPE (C13)
171 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST F.F | شبكة تغذية المياه المعلق | TYPE (C14)
171 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST F.F | شبكة تغذية المياه المعلق | TYPE (C15)
171 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST F.F | شبكة تغذية المياه المعلق | TYPE (C16)
171 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST F.F | شبكة تغذية المياه المعلق | SITE 71
172 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | WATER METER INSTALLATION F.F. | عدادات المياه | 3BHK (AS1-7)
172 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | WATER METER INSTALLATION F.F. | عدادات المياه | 3BHK (A-8)
172 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | WATER METER INSTALLATION F.F. | عدادات المياه | 3BHK (AS2-9)
172 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | WATER METER INSTALLATION F.F. | عدادات المياه | 3BHK (AS1-10)
172 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | WATER METER INSTALLATION F.F. | عدادات المياه | 3BHK (A-11)
172 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | WATER METER INSTALLATION F.F. | عدادات المياه | 3BHK (AS2-12)
172 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | WATER METER INSTALLATION F.F. | عدادات المياه | SITE 72
172 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | WATER METER INSTALLATION F.F. | عدادات المياه | 3BHK (AS2-1)
172 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | WATER METER INSTALLATION F.F. | عدادات المياه | 3BHK (A-2)
172 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | WATER METER INSTALLATION F.F. | عدادات المياه | 3BHK (AS 1-3)
172 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | WATER METER INSTALLATION F.F. | عدادات المياه | 3BHK (AS 2-4)
172 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | WATER METER INSTALLATION F.F. | عدادات المياه | 3BHK (AS-5)
172 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | WATER METER INSTALLATION F.F. | عدادات المياه | 3BHK (AS1-6)
172 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | WATER METER INSTALLATION F.F. | عدادات المياه | SITE 32
172 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | WATER METER INSTALLATION F.F. | عدادات المياه | 4BHK (B1)
172 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | WATER METER INSTALLATION F.F. | عدادات المياه | 4BHK (B2)
172 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | WATER METER INSTALLATION F.F. | عدادات المياه | 4BHK (BS1-3)
172 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | WATER METER INSTALLATION F.F. | عدادات المياه | 4BHK (BS2-4)
172 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | WATER METER INSTALLATION F.F. | عدادات المياه | 4BHK (B5)
172 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | WATER METER INSTALLATION F.F. | عدادات المياه | 4BHK (BS1-6)
172 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | WATER METER INSTALLATION F.F. | عدادات المياه | 4BHK (BS2-7)
172 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | WATER METER INSTALLATION F.F. | عدادات المياه | 4BHK (B8)
172 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | WATER METER INSTALLATION F.F. | عدادات المياه | 4BHK (B9)
172 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | WATER METER INSTALLATION F.F. | عدادات المياه | SITE 33
172 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | WATER METER INSTALLATION F.F. | عدادات المياه | TYPE (C1)
172 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | WATER METER INSTALLATION F.F. | عدادات المياه | TYPE (C2)
172 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | WATER METER INSTALLATION F.F. | عدادات المياه | TYPE (C3)
172 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | WATER METER INSTALLATION F.F. | عدادات المياه | TYPE (C4)
172 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | WATER METER INSTALLATION F.F. | عدادات المياه | TYPE (CS2-5)
172 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | WATER METER INSTALLATION F.F. | عدادات المياه | TYPE (C6)
172 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | WATER METER INSTALLATION F.F. | عدادات المياه | TYPE (C7)
172 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | WATER METER INSTALLATION F.F. | عدادات المياه | TYPE (CS1-8)
172 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | WATER METER INSTALLATION F.F. | عدادات المياه | TYPE (C9)
172 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | WATER METER INSTALLATION F.F. | عدادات المياه | TYPE (C10)
172 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | WATER METER INSTALLATION F.F. | عدادات المياه | TYPE (C11)
172 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | WATER METER INSTALLATION F.F. | عدادات المياه | TYPE (CS1-12)
172 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | WATER METER INSTALLATION F.F. | عدادات المياه | TYPE (C13)
172 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | WATER METER INSTALLATION F.F. | عدادات المياه | TYPE (C14)
172 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | WATER METER INSTALLATION F.F. | عدادات المياه | TYPE (C15)
172 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | WATER METER INSTALLATION F.F. | عدادات المياه | TYPE (C16)
172 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | WATER METER INSTALLATION F.F. | عدادات المياه | SITE 71
173 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR SECOND FLOOR) | شبكة الصرف معلق | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2025-12-31 | 2026-01-03 | G45-MEP
173 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR SECOND FLOOR) | شبكة الصرف معلق | 3BHK (A-8) | 100% | 2025-12-31 | 2026-01-03 | G45-MEP
173 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR SECOND FLOOR) | شبكة الصرف معلق | 3BHK (AS 1-3) | 100% | 2026-02-21 | 2026-02-28 | J18-MEP
173 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR SECOND FLOOR) | شبكة الصرف معلق | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2025-12-30 | 2026-01-03 | J18-MEP
173 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR SECOND FLOOR) | شبكة الصرف معلق | 3BHK (AS1-6) | 100% | 2026-01-27 | 2026-02-01 | J18-MEP
173 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR SECOND FLOOR) | شبكة الصرف معلق | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2026-02-08 | 2026-02-11 | M38-MEP
173 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR SECOND FLOOR) | شبكة الصرف معلق | 3BHK (AS1-10) | 100% | 2026-02-02 | 2026-03-02 | M38-MEP
173 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR SECOND FLOOR) | شبكة الصرف معلق | 3BHK (A-11) | 100% | 2026-02-07 | 2026-02-14 | M38-MEP
173 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR SECOND FLOOR) | شبكة الصرف معلق | 3BHK (AS2-12) | 100% | 2026-02-21 | 2026-02-28 | M38-MEP
173 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR SECOND FLOOR) | شبكة الصرف معلق | SITE 72
173 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR SECOND FLOOR) | شبكة الصرف معلق | 3BHK (AS2-1)
173 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR SECOND FLOOR) | شبكة الصرف معلق | 3BHK (A-2)
173 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR SECOND FLOOR) | شبكة الصرف معلق | 3BHK (AS-5)
173 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR SECOND FLOOR) | شبكة الصرف معلق | SITE 32
173 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR SECOND FLOOR) | شبكة الصرف معلق | 4BHK (B1)
173 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR SECOND FLOOR) | شبكة الصرف معلق | 4BHK (B2)
173 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR SECOND FLOOR) | شبكة الصرف معلق | 4BHK (BS1-3)
173 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR SECOND FLOOR) | شبكة الصرف معلق | 4BHK (BS2-4)
173 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR SECOND FLOOR) | شبكة الصرف معلق | 4BHK (B5)
173 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR SECOND FLOOR) | شبكة الصرف معلق | 4BHK (BS1-6)
173 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR SECOND FLOOR) | شبكة الصرف معلق | 4BHK (BS2-7)
173 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR SECOND FLOOR) | شبكة الصرف معلق | 4BHK (B8)
173 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR SECOND FLOOR) | شبكة الصرف معلق | 4BHK (B9)
173 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR SECOND FLOOR) | شبكة الصرف معلق | SITE 33
173 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR SECOND FLOOR) | شبكة الصرف معلق | TYPE (C1)
173 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR SECOND FLOOR) | شبكة الصرف معلق | TYPE (C2)
173 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR SECOND FLOOR) | شبكة الصرف معلق | TYPE (C3)
173 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR SECOND FLOOR) | شبكة الصرف معلق | TYPE (C4)
173 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR SECOND FLOOR) | شبكة الصرف معلق | TYPE (CS2-5)
173 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR SECOND FLOOR) | شبكة الصرف معلق | TYPE (C6)
173 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR SECOND FLOOR) | شبكة الصرف معلق | TYPE (C7)
173 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR SECOND FLOOR) | شبكة الصرف معلق | TYPE (CS1-8)
173 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR SECOND FLOOR) | شبكة الصرف معلق | TYPE (C9)
173 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR SECOND FLOOR) | شبكة الصرف معلق | TYPE (C10)
173 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR SECOND FLOOR) | شبكة الصرف معلق | TYPE (C11)
173 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR SECOND FLOOR) | شبكة الصرف معلق | TYPE (CS1-12)
173 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR SECOND FLOOR) | شبكة الصرف معلق | TYPE (C13)
173 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR SECOND FLOOR) | شبكة الصرف معلق | TYPE (C14)
173 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR SECOND FLOOR) | شبكة الصرف معلق | TYPE (C15)
173 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR SECOND FLOOR) | شبكة الصرف معلق | TYPE (C16)
173 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR SECOND FLOOR) | شبكة الصرف معلق | SITE 71
174 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD F.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2026-01-22 | 2026-03-02 | G45-MEP
174 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD F.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | 3BHK (A-8) | 100% | 2026-01-27 | 2026-03-05 | G45-MEP
174 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD F.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2026-02-08 | 2026-02-11 | M38-MEP
174 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD F.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | 3BHK (AS1-10)
174 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD F.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | 3BHK (A-11)
174 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD F.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | 3BHK (AS2-12)
174 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD F.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | SITE 72
174 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD F.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | 3BHK (AS2-1)
174 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD F.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | 3BHK (A-2)
174 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD F.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | 3BHK (AS 1-3)
174 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD F.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | 3BHK (AS 2-4)
174 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD F.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | 3BHK (AS-5)
174 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD F.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | 3BHK (AS1-6)
174 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD F.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | SITE 32
174 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD F.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | 4BHK (B1)
174 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD F.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | 4BHK (B2)
174 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD F.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | 4BHK (BS1-3)
174 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD F.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | 4BHK (BS2-4)
174 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD F.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | 4BHK (B5)
174 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD F.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | 4BHK (BS1-6)
174 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD F.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | 4BHK (BS2-7)
174 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD F.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | 4BHK (B8)
174 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD F.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | 4BHK (B9)
174 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD F.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | SITE 33
174 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD F.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | TYPE (C1)
174 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD F.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | TYPE (C2)
174 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD F.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | TYPE (C3)
174 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD F.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | TYPE (C4)
174 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD F.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | TYPE (CS2-5)
174 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD F.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | TYPE (C6)
174 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD F.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | TYPE (C7)
174 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD F.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | TYPE (CS1-8)
174 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD F.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | TYPE (C9)
174 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD F.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | TYPE (C10)
174 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD F.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | TYPE (C11)
174 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD F.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | TYPE (CS1-12)
174 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD F.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | TYPE (C13)
174 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD F.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | TYPE (C14)
174 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD F.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | TYPE (C15)
174 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD F.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | TYPE (C16)
174 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD F.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | SITE 71
175 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT F.F | مواسير كهرباء الارضيات | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2026-01-13 | 2026-03-04 | A28-MEP | J18-MEP
175 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT F.F | مواسير كهرباء الارضيات | 3BHK (A-8) | 100% | 2026-03-07 | 2026-03-08 | A28-MEP
175 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT F.F | مواسير كهرباء الارضيات | 3BHK (AS2-9)
175 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT F.F | مواسير كهرباء الارضيات | 3BHK (AS1-10)
175 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT F.F | مواسير كهرباء الارضيات | 3BHK (A-11)
175 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT F.F | مواسير كهرباء الارضيات | 3BHK (AS2-12)
175 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT F.F | مواسير كهرباء الارضيات | SITE 72
175 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT F.F | مواسير كهرباء الارضيات | 3BHK (AS2-1)
175 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT F.F | مواسير كهرباء الارضيات | 3BHK (A-2)
175 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT F.F | مواسير كهرباء الارضيات | 3BHK (AS 1-3)
175 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT F.F | مواسير كهرباء الارضيات | 3BHK (AS 2-4)
175 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT F.F | مواسير كهرباء الارضيات | 3BHK (AS-5)
175 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT F.F | مواسير كهرباء الارضيات | 3BHK (AS1-6)
175 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT F.F | مواسير كهرباء الارضيات | SITE 32
175 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT F.F | مواسير كهرباء الارضيات | 4BHK (B1)
175 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT F.F | مواسير كهرباء الارضيات | 4BHK (B2)
175 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT F.F | مواسير كهرباء الارضيات | 4BHK (BS1-3)
175 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT F.F | مواسير كهرباء الارضيات | 4BHK (BS2-4)
175 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT F.F | مواسير كهرباء الارضيات | 4BHK (B5)
175 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT F.F | مواسير كهرباء الارضيات | 4BHK (BS1-6)
175 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT F.F | مواسير كهرباء الارضيات | 4BHK (BS2-7)
175 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT F.F | مواسير كهرباء الارضيات | 4BHK (B8)
175 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT F.F | مواسير كهرباء الارضيات | 4BHK (B9)
175 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT F.F | مواسير كهرباء الارضيات | SITE 33
175 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT F.F | مواسير كهرباء الارضيات | TYPE (C1)
175 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT F.F | مواسير كهرباء الارضيات | TYPE (C2)
175 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT F.F | مواسير كهرباء الارضيات | TYPE (C3)
175 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT F.F | مواسير كهرباء الارضيات | TYPE (C4)
175 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT F.F | مواسير كهرباء الارضيات | TYPE (CS2-5)
175 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT F.F | مواسير كهرباء الارضيات | TYPE (C6)
175 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT F.F | مواسير كهرباء الارضيات | TYPE (C7)
175 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT F.F | مواسير كهرباء الارضيات | TYPE (CS1-8)
175 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT F.F | مواسير كهرباء الارضيات | TYPE (C9)
175 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT F.F | مواسير كهرباء الارضيات | TYPE (C10)
175 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT F.F | مواسير كهرباء الارضيات | TYPE (C11)
175 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT F.F | مواسير كهرباء الارضيات | TYPE (CS1-12)
175 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT F.F | مواسير كهرباء الارضيات | TYPE (C13)
175 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT F.F | مواسير كهرباء الارضيات | TYPE (C14)
175 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT F.F | مواسير كهرباء الارضيات | TYPE (C15)
175 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT F.F | مواسير كهرباء الارضيات | TYPE (C16)
175 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT F.F | مواسير كهرباء الارضيات | SITE 71
176 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC) TERMINATION AND FLEXIBEL F.F . | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | 3BHK (AS1-7) | 25% | 2026-01-13 |  | A28-MEP
176 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC) TERMINATION AND FLEXIBEL F.F . | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | 3BHK (A-8)
176 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC) TERMINATION AND FLEXIBEL F.F . | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | 3BHK (AS2-9)
176 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC) TERMINATION AND FLEXIBEL F.F . | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | 3BHK (AS1-10)
176 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC) TERMINATION AND FLEXIBEL F.F . | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | 3BHK (A-11)
176 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC) TERMINATION AND FLEXIBEL F.F . | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | 3BHK (AS2-12)
176 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC) TERMINATION AND FLEXIBEL F.F . | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | SITE 72
176 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC) TERMINATION AND FLEXIBEL F.F . | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | 3BHK (AS2-1)
176 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC) TERMINATION AND FLEXIBEL F.F . | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | 3BHK (A-2)
176 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC) TERMINATION AND FLEXIBEL F.F . | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | 3BHK (AS 1-3)
176 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC) TERMINATION AND FLEXIBEL F.F . | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | 3BHK (AS 2-4)
176 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC) TERMINATION AND FLEXIBEL F.F . | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | 3BHK (AS-5)
176 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC) TERMINATION AND FLEXIBEL F.F . | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | 3BHK (AS1-6)
176 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC) TERMINATION AND FLEXIBEL F.F . | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | SITE 32
176 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC) TERMINATION AND FLEXIBEL F.F . | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | 4BHK (B1)
176 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC) TERMINATION AND FLEXIBEL F.F . | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | 4BHK (B2)
176 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC) TERMINATION AND FLEXIBEL F.F . | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | 4BHK (BS1-3)
176 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC) TERMINATION AND FLEXIBEL F.F . | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | 4BHK (BS2-4)
176 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC) TERMINATION AND FLEXIBEL F.F . | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | 4BHK (B5)
176 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC) TERMINATION AND FLEXIBEL F.F . | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | 4BHK (BS1-6)
176 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC) TERMINATION AND FLEXIBEL F.F . | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | 4BHK (BS2-7)
176 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC) TERMINATION AND FLEXIBEL F.F . | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | 4BHK (B8)
176 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC) TERMINATION AND FLEXIBEL F.F . | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | 4BHK (B9)
176 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC) TERMINATION AND FLEXIBEL F.F . | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | SITE 33
176 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC) TERMINATION AND FLEXIBEL F.F . | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | TYPE (C1)
176 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC) TERMINATION AND FLEXIBEL F.F . | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | TYPE (C2)
176 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC) TERMINATION AND FLEXIBEL F.F . | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | TYPE (C3)
176 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC) TERMINATION AND FLEXIBEL F.F . | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | TYPE (C4)
176 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC) TERMINATION AND FLEXIBEL F.F . | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | TYPE (CS2-5)
176 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC) TERMINATION AND FLEXIBEL F.F . | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | TYPE (C6)
176 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC) TERMINATION AND FLEXIBEL F.F . | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | TYPE (C7)
176 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC) TERMINATION AND FLEXIBEL F.F . | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | TYPE (CS1-8)
176 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC) TERMINATION AND FLEXIBEL F.F . | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | TYPE (C9)
176 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC) TERMINATION AND FLEXIBEL F.F . | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | TYPE (C10)
176 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC) TERMINATION AND FLEXIBEL F.F . | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | TYPE (C11)
176 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC) TERMINATION AND FLEXIBEL F.F . | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | TYPE (CS1-12)
176 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC) TERMINATION AND FLEXIBEL F.F . | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | TYPE (C13)
176 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC) TERMINATION AND FLEXIBEL F.F . | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | TYPE (C14)
176 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC) TERMINATION AND FLEXIBEL F.F . | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | TYPE (C15)
176 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC) TERMINATION AND FLEXIBEL F.F . | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | TYPE (C16)
176 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | F.F | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC) TERMINATION AND FLEXIBEL F.F . | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | SITE 71
177 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Shuttering Works for Beams and Slabs of R.F | نجارة سقف وكمرات الرابع علوي+ السلالم | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2026-01-01 | 2025-01-18 | A15
177 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Shuttering Works for Beams and Slabs of R.F | نجارة سقف وكمرات الرابع علوي+ السلالم | 3BHK (A-8) | 100% | 2025-12-27 | 2026-01-12 | A15
177 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Shuttering Works for Beams and Slabs of R.F | نجارة سقف وكمرات الرابع علوي+ السلالم | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2026-01-11 | 2026-01-17 | A15
177 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Shuttering Works for Beams and Slabs of R.F | نجارة سقف وكمرات الرابع علوي+ السلالم | 3BHK (AS1-10) | 100% | 2026-01-14 | 2026-01-19 | A40
177 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Shuttering Works for Beams and Slabs of R.F | نجارة سقف وكمرات الرابع علوي+ السلالم | 3BHK (A-11) | 100% | 2026-02-01 | 2026-02-05 | A40
177 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Shuttering Works for Beams and Slabs of R.F | نجارة سقف وكمرات الرابع علوي+ السلالم | 3BHK (AS2-12) | 100% | 2026-01-22 | 2026-01-31 | A40
177 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Shuttering Works for Beams and Slabs of R.F | نجارة سقف وكمرات الرابع علوي+ السلالم | 3BHK (AS 1-3) | 100% | 2026-02-26 | 2026-03-10 | F30
177 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Shuttering Works for Beams and Slabs of R.F | نجارة سقف وكمرات الرابع علوي+ السلالم | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2026-01-03 | 2026-01-10 | H41
177 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Shuttering Works for Beams and Slabs of R.F | نجارة سقف وكمرات الرابع علوي+ السلالم | SITE 72
177 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Shuttering Works for Beams and Slabs of R.F | نجارة سقف وكمرات الرابع علوي+ السلالم | 3BHK (AS2-1)
177 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Shuttering Works for Beams and Slabs of R.F | نجارة سقف وكمرات الرابع علوي+ السلالم | 3BHK (A-2)
177 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Shuttering Works for Beams and Slabs of R.F | نجارة سقف وكمرات الرابع علوي+ السلالم | 3BHK (AS-5)
177 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Shuttering Works for Beams and Slabs of R.F | نجارة سقف وكمرات الرابع علوي+ السلالم | 3BHK (AS1-6)
177 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Shuttering Works for Beams and Slabs of R.F | نجارة سقف وكمرات الرابع علوي+ السلالم | SITE 32
177 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Shuttering Works for Beams and Slabs of R.F | نجارة سقف وكمرات الرابع علوي+ السلالم | 4BHK (B1)
177 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Shuttering Works for Beams and Slabs of R.F | نجارة سقف وكمرات الرابع علوي+ السلالم | 4BHK (B2)
177 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Shuttering Works for Beams and Slabs of R.F | نجارة سقف وكمرات الرابع علوي+ السلالم | 4BHK (BS1-3)
177 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Shuttering Works for Beams and Slabs of R.F | نجارة سقف وكمرات الرابع علوي+ السلالم | 4BHK (BS2-4)
177 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Shuttering Works for Beams and Slabs of R.F | نجارة سقف وكمرات الرابع علوي+ السلالم | 4BHK (B5)
177 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Shuttering Works for Beams and Slabs of R.F | نجارة سقف وكمرات الرابع علوي+ السلالم | 4BHK (BS1-6)
177 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Shuttering Works for Beams and Slabs of R.F | نجارة سقف وكمرات الرابع علوي+ السلالم | 4BHK (BS2-7)
177 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Shuttering Works for Beams and Slabs of R.F | نجارة سقف وكمرات الرابع علوي+ السلالم | 4BHK (B8)
177 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Shuttering Works for Beams and Slabs of R.F | نجارة سقف وكمرات الرابع علوي+ السلالم | 4BHK (B9)
177 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Shuttering Works for Beams and Slabs of R.F | نجارة سقف وكمرات الرابع علوي+ السلالم | SITE 33
177 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Shuttering Works for Beams and Slabs of R.F | نجارة سقف وكمرات الرابع علوي+ السلالم | TYPE (C1)
177 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Shuttering Works for Beams and Slabs of R.F | نجارة سقف وكمرات الرابع علوي+ السلالم | TYPE (C2)
177 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Shuttering Works for Beams and Slabs of R.F | نجارة سقف وكمرات الرابع علوي+ السلالم | TYPE (C3)
177 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Shuttering Works for Beams and Slabs of R.F | نجارة سقف وكمرات الرابع علوي+ السلالم | TYPE (C4)
177 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Shuttering Works for Beams and Slabs of R.F | نجارة سقف وكمرات الرابع علوي+ السلالم | TYPE (CS2-5)
177 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Shuttering Works for Beams and Slabs of R.F | نجارة سقف وكمرات الرابع علوي+ السلالم | TYPE (C6)
177 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Shuttering Works for Beams and Slabs of R.F | نجارة سقف وكمرات الرابع علوي+ السلالم | TYPE (C7)
177 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Shuttering Works for Beams and Slabs of R.F | نجارة سقف وكمرات الرابع علوي+ السلالم | TYPE (CS1-8)
177 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Shuttering Works for Beams and Slabs of R.F | نجارة سقف وكمرات الرابع علوي+ السلالم | TYPE (C9)
177 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Shuttering Works for Beams and Slabs of R.F | نجارة سقف وكمرات الرابع علوي+ السلالم | TYPE (C10)
177 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Shuttering Works for Beams and Slabs of R.F | نجارة سقف وكمرات الرابع علوي+ السلالم | TYPE (C11)
177 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Shuttering Works for Beams and Slabs of R.F | نجارة سقف وكمرات الرابع علوي+ السلالم | TYPE (CS1-12)
177 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Shuttering Works for Beams and Slabs of R.F | نجارة سقف وكمرات الرابع علوي+ السلالم | TYPE (C13)
177 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Shuttering Works for Beams and Slabs of R.F | نجارة سقف وكمرات الرابع علوي+ السلالم | TYPE (C14)
177 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Shuttering Works for Beams and Slabs of R.F | نجارة سقف وكمرات الرابع علوي+ السلالم | TYPE (C15)
177 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Shuttering Works for Beams and Slabs of R.F | نجارة سقف وكمرات الرابع علوي+ السلالم | TYPE (C16)
177 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | Shuttering Works for Beams and Slabs of R.F | نجارة سقف وكمرات الرابع علوي+ السلالم | SITE 71
178 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | ELECTRICAL WORK IN FOU.F SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الرابع علوي | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2026-01-10 | 2026-01-18 | A28-MEP
178 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | ELECTRICAL WORK IN FOU.F SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الرابع علوي | 3BHK (A-8) | 100% | 2025-12-31 | 2026-01-20 | A28-MEP
178 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | ELECTRICAL WORK IN FOU.F SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الرابع علوي | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2026-01-15 | 2026-01-26 | A28-MEP
178 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | ELECTRICAL WORK IN FOU.F SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الرابع علوي | 3BHK (AS1-10) | 100% | 2026-02-05 | 2026-02-25 | J18-MEP
178 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | ELECTRICAL WORK IN FOU.F SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الرابع علوي | 3BHK (AS2-12) | 100% | 2026-01-24 | 2026-02-11 | J18-MEP
178 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | ELECTRICAL WORK IN FOU.F SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الرابع علوي | 3BHK (AS 1-3) | 100% | 2026-03-08 | 2026-03-15 | J18-MEP
178 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | ELECTRICAL WORK IN FOU.F SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الرابع علوي | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2026-02-22 | 2026-02-26 | J18-MEP
178 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | ELECTRICAL WORK IN FOU.F SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الرابع علوي | 3BHK (A-11) | 100% | 2026-01-28 | 2026-02-16 | S21-MEP
178 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | ELECTRICAL WORK IN FOU.F SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الرابع علوي | SITE 72
178 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | ELECTRICAL WORK IN FOU.F SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الرابع علوي | 3BHK (AS2-1)
178 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | ELECTRICAL WORK IN FOU.F SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الرابع علوي | 3BHK (A-2)
178 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | ELECTRICAL WORK IN FOU.F SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الرابع علوي | 3BHK (AS-5)
178 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | ELECTRICAL WORK IN FOU.F SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الرابع علوي | 3BHK (AS1-6)
178 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | ELECTRICAL WORK IN FOU.F SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الرابع علوي | SITE 32
178 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | ELECTRICAL WORK IN FOU.F SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الرابع علوي | 4BHK (B1)
178 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | ELECTRICAL WORK IN FOU.F SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الرابع علوي | 4BHK (B2)
178 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | ELECTRICAL WORK IN FOU.F SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الرابع علوي | 4BHK (BS1-3)
178 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | ELECTRICAL WORK IN FOU.F SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الرابع علوي | 4BHK (BS2-4)
178 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | ELECTRICAL WORK IN FOU.F SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الرابع علوي | 4BHK (B5)
178 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | ELECTRICAL WORK IN FOU.F SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الرابع علوي | 4BHK (BS1-6)
178 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | ELECTRICAL WORK IN FOU.F SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الرابع علوي | 4BHK (BS2-7)
178 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | ELECTRICAL WORK IN FOU.F SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الرابع علوي | 4BHK (B8)
178 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | ELECTRICAL WORK IN FOU.F SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الرابع علوي | 4BHK (B9)
178 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | ELECTRICAL WORK IN FOU.F SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الرابع علوي | SITE 33
178 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | ELECTRICAL WORK IN FOU.F SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الرابع علوي | TYPE (C1)
178 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | ELECTRICAL WORK IN FOU.F SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الرابع علوي | TYPE (C2)
178 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | ELECTRICAL WORK IN FOU.F SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الرابع علوي | TYPE (C3)
178 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | ELECTRICAL WORK IN FOU.F SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الرابع علوي | TYPE (C4)
178 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | ELECTRICAL WORK IN FOU.F SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الرابع علوي | TYPE (CS2-5)
178 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | ELECTRICAL WORK IN FOU.F SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الرابع علوي | TYPE (C6)
178 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | ELECTRICAL WORK IN FOU.F SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الرابع علوي | TYPE (C7)
178 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | ELECTRICAL WORK IN FOU.F SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الرابع علوي | TYPE (CS1-8)
178 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | ELECTRICAL WORK IN FOU.F SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الرابع علوي | TYPE (C9)
178 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | ELECTRICAL WORK IN FOU.F SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الرابع علوي | TYPE (C10)
178 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | ELECTRICAL WORK IN FOU.F SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الرابع علوي | TYPE (C11)
178 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | ELECTRICAL WORK IN FOU.F SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الرابع علوي | TYPE (CS1-12)
178 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | ELECTRICAL WORK IN FOU.F SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الرابع علوي | TYPE (C13)
178 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | ELECTRICAL WORK IN FOU.F SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الرابع علوي | TYPE (C14)
178 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | ELECTRICAL WORK IN FOU.F SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الرابع علوي | TYPE (C15)
178 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | ELECTRICAL WORK IN FOU.F SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الرابع علوي | TYPE (C16)
178 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | ELECTRICAL WORK IN FOU.F SLAB LIGHTING,POWER,AC,FIRE AND LOW CURRENT | اعمال كهرباء السقف الرابع علوي | SITE 71
179 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN FOU.F SLAB | سليفات الميكانيكا السقف الرابع علوي | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2026-01-12 | 2026-01-17 | A28-MEP
179 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN FOU.F SLAB | سليفات الميكانيكا السقف الرابع علوي | 3BHK (A-8) | 100% | 2026-01-10 | 2026-01-22 | A28-MEP
179 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN FOU.F SLAB | سليفات الميكانيكا السقف الرابع علوي | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2026-02-19 | 2026-02-22 | A28-MEP
179 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN FOU.F SLAB | سليفات الميكانيكا السقف الرابع علوي | 3BHK (AS 1-3) | 100% | 2026-03-11 | 2026-03-15 | J18-MEP
179 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN FOU.F SLAB | سليفات الميكانيكا السقف الرابع علوي | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2026-01-10 | 2026-01-29 | J18-MEP
179 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN FOU.F SLAB | سليفات الميكانيكا السقف الرابع علوي | 3BHK (AS1-10) | 100% | 2026-02-20 | 2026-02-26 | M38-MEP
179 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN FOU.F SLAB | سليفات الميكانيكا السقف الرابع علوي | 3BHK (A-11) | 100% | 2026-02-10 | 2026-02-17 | M38-MEP
179 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN FOU.F SLAB | سليفات الميكانيكا السقف الرابع علوي | 3BHK (AS2-12) | 100% | 2026-02-14 | 2026-02-21 | M38-MEP
179 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN FOU.F SLAB | سليفات الميكانيكا السقف الرابع علوي | SITE 72
179 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN FOU.F SLAB | سليفات الميكانيكا السقف الرابع علوي | 3BHK (AS2-1)
179 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN FOU.F SLAB | سليفات الميكانيكا السقف الرابع علوي | 3BHK (A-2)
179 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN FOU.F SLAB | سليفات الميكانيكا السقف الرابع علوي | 3BHK (AS-5)
179 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN FOU.F SLAB | سليفات الميكانيكا السقف الرابع علوي | 3BHK (AS1-6)
179 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN FOU.F SLAB | سليفات الميكانيكا السقف الرابع علوي | SITE 32
179 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN FOU.F SLAB | سليفات الميكانيكا السقف الرابع علوي | 4BHK (B1)
179 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN FOU.F SLAB | سليفات الميكانيكا السقف الرابع علوي | 4BHK (B2)
179 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN FOU.F SLAB | سليفات الميكانيكا السقف الرابع علوي | 4BHK (BS1-3)
179 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN FOU.F SLAB | سليفات الميكانيكا السقف الرابع علوي | 4BHK (BS2-4)
179 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN FOU.F SLAB | سليفات الميكانيكا السقف الرابع علوي | 4BHK (B5)
179 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN FOU.F SLAB | سليفات الميكانيكا السقف الرابع علوي | 4BHK (BS1-6)
179 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN FOU.F SLAB | سليفات الميكانيكا السقف الرابع علوي | 4BHK (BS2-7)
179 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN FOU.F SLAB | سليفات الميكانيكا السقف الرابع علوي | 4BHK (B8)
179 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN FOU.F SLAB | سليفات الميكانيكا السقف الرابع علوي | 4BHK (B9)
179 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN FOU.F SLAB | سليفات الميكانيكا السقف الرابع علوي | SITE 33
179 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN FOU.F SLAB | سليفات الميكانيكا السقف الرابع علوي | TYPE (C1)
179 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN FOU.F SLAB | سليفات الميكانيكا السقف الرابع علوي | TYPE (C2)
179 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN FOU.F SLAB | سليفات الميكانيكا السقف الرابع علوي | TYPE (C3)
179 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN FOU.F SLAB | سليفات الميكانيكا السقف الرابع علوي | TYPE (C4)
179 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN FOU.F SLAB | سليفات الميكانيكا السقف الرابع علوي | TYPE (CS2-5)
179 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN FOU.F SLAB | سليفات الميكانيكا السقف الرابع علوي | TYPE (C6)
179 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN FOU.F SLAB | سليفات الميكانيكا السقف الرابع علوي | TYPE (C7)
179 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN FOU.F SLAB | سليفات الميكانيكا السقف الرابع علوي | TYPE (CS1-8)
179 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN FOU.F SLAB | سليفات الميكانيكا السقف الرابع علوي | TYPE (C9)
179 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN FOU.F SLAB | سليفات الميكانيكا السقف الرابع علوي | TYPE (C10)
179 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN FOU.F SLAB | سليفات الميكانيكا السقف الرابع علوي | TYPE (C11)
179 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN FOU.F SLAB | سليفات الميكانيكا السقف الرابع علوي | TYPE (CS1-12)
179 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN FOU.F SLAB | سليفات الميكانيكا السقف الرابع علوي | TYPE (C13)
179 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN FOU.F SLAB | سليفات الميكانيكا السقف الرابع علوي | TYPE (C14)
179 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN FOU.F SLAB | سليفات الميكانيكا السقف الرابع علوي | TYPE (C15)
179 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN FOU.F SLAB | سليفات الميكانيكا السقف الرابع علوي | TYPE (C16)
179 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | FOU.F | MECHANICAL SLEEVES WORK IN FOU.F SLAB | سليفات الميكانيكا السقف الرابع علوي | SITE 71
180 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | STEEL Works for Beams and Slabs of R.F | حدادة سقف وكمرات الرابع علوي+ السلالم | 3BHK (AS1-10) | 100% | 2026-01-19 | 2026-02-28 | A45
180 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | STEEL Works for Beams and Slabs of R.F | حدادة سقف وكمرات الرابع علوي+ السلالم | 3BHK (A-11) | 100% | 2026-02-05 | 2026-02-17 | A45
180 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | STEEL Works for Beams and Slabs of R.F | حدادة سقف وكمرات الرابع علوي+ السلالم | 3BHK (AS2-12) | 100% | 2026-02-02 | 2026-02-12 | A45
180 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | STEEL Works for Beams and Slabs of R.F | حدادة سقف وكمرات الرابع علوي+ السلالم | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2026-01-11 | 2026-01-29 | A46
180 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | STEEL Works for Beams and Slabs of R.F | حدادة سقف وكمرات الرابع علوي+ السلالم | 3BHK (A-8) | 100% | 2025-12-28 | 2026-01-21 | A55
180 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | STEEL Works for Beams and Slabs of R.F | حدادة سقف وكمرات الرابع علوي+ السلالم | 3BHK (AS 1-3) | 50% | 2026-03-10 |  | F30
180 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | STEEL Works for Beams and Slabs of R.F | حدادة سقف وكمرات الرابع علوي+ السلالم | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2026-01-17 | 2026-01-27 | M47
180 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | STEEL Works for Beams and Slabs of R.F | حدادة سقف وكمرات الرابع علوي+ السلالم | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2026-01-01 | 2026-01-18 | M49
180 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | STEEL Works for Beams and Slabs of R.F | حدادة سقف وكمرات الرابع علوي+ السلالم | SITE 72
180 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | STEEL Works for Beams and Slabs of R.F | حدادة سقف وكمرات الرابع علوي+ السلالم | 3BHK (AS2-1)
180 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | STEEL Works for Beams and Slabs of R.F | حدادة سقف وكمرات الرابع علوي+ السلالم | 3BHK (A-2)
180 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | STEEL Works for Beams and Slabs of R.F | حدادة سقف وكمرات الرابع علوي+ السلالم | 3BHK (AS-5)
180 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | STEEL Works for Beams and Slabs of R.F | حدادة سقف وكمرات الرابع علوي+ السلالم | 3BHK (AS1-6)
180 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | STEEL Works for Beams and Slabs of R.F | حدادة سقف وكمرات الرابع علوي+ السلالم | SITE 32
180 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | STEEL Works for Beams and Slabs of R.F | حدادة سقف وكمرات الرابع علوي+ السلالم | 4BHK (B1)
180 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | STEEL Works for Beams and Slabs of R.F | حدادة سقف وكمرات الرابع علوي+ السلالم | 4BHK (B2)
180 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | STEEL Works for Beams and Slabs of R.F | حدادة سقف وكمرات الرابع علوي+ السلالم | 4BHK (BS1-3)
180 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | STEEL Works for Beams and Slabs of R.F | حدادة سقف وكمرات الرابع علوي+ السلالم | 4BHK (BS2-4)
180 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | STEEL Works for Beams and Slabs of R.F | حدادة سقف وكمرات الرابع علوي+ السلالم | 4BHK (B5)
180 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | STEEL Works for Beams and Slabs of R.F | حدادة سقف وكمرات الرابع علوي+ السلالم | 4BHK (BS1-6)
180 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | STEEL Works for Beams and Slabs of R.F | حدادة سقف وكمرات الرابع علوي+ السلالم | 4BHK (BS2-7)
180 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | STEEL Works for Beams and Slabs of R.F | حدادة سقف وكمرات الرابع علوي+ السلالم | 4BHK (B8)
180 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | STEEL Works for Beams and Slabs of R.F | حدادة سقف وكمرات الرابع علوي+ السلالم | 4BHK (B9)
180 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | STEEL Works for Beams and Slabs of R.F | حدادة سقف وكمرات الرابع علوي+ السلالم | SITE 33
180 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | STEEL Works for Beams and Slabs of R.F | حدادة سقف وكمرات الرابع علوي+ السلالم | TYPE (C1)
180 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | STEEL Works for Beams and Slabs of R.F | حدادة سقف وكمرات الرابع علوي+ السلالم | TYPE (C2)
180 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | STEEL Works for Beams and Slabs of R.F | حدادة سقف وكمرات الرابع علوي+ السلالم | TYPE (C3)
180 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | STEEL Works for Beams and Slabs of R.F | حدادة سقف وكمرات الرابع علوي+ السلالم | TYPE (C4)
180 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | STEEL Works for Beams and Slabs of R.F | حدادة سقف وكمرات الرابع علوي+ السلالم | TYPE (CS2-5)
180 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | STEEL Works for Beams and Slabs of R.F | حدادة سقف وكمرات الرابع علوي+ السلالم | TYPE (C6)
180 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | STEEL Works for Beams and Slabs of R.F | حدادة سقف وكمرات الرابع علوي+ السلالم | TYPE (C7)
180 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | STEEL Works for Beams and Slabs of R.F | حدادة سقف وكمرات الرابع علوي+ السلالم | TYPE (CS1-8)
180 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | STEEL Works for Beams and Slabs of R.F | حدادة سقف وكمرات الرابع علوي+ السلالم | TYPE (C9)
180 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | STEEL Works for Beams and Slabs of R.F | حدادة سقف وكمرات الرابع علوي+ السلالم | TYPE (C10)
180 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | STEEL Works for Beams and Slabs of R.F | حدادة سقف وكمرات الرابع علوي+ السلالم | TYPE (C11)
180 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | STEEL Works for Beams and Slabs of R.F | حدادة سقف وكمرات الرابع علوي+ السلالم | TYPE (CS1-12)
180 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | STEEL Works for Beams and Slabs of R.F | حدادة سقف وكمرات الرابع علوي+ السلالم | TYPE (C13)
180 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | STEEL Works for Beams and Slabs of R.F | حدادة سقف وكمرات الرابع علوي+ السلالم | TYPE (C14)
180 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | STEEL Works for Beams and Slabs of R.F | حدادة سقف وكمرات الرابع علوي+ السلالم | TYPE (C15)
180 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | STEEL Works for Beams and Slabs of R.F | حدادة سقف وكمرات الرابع علوي+ السلالم | TYPE (C16)
180 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE | FOU.F | STEEL Works for Beams and Slabs of R.F | حدادة سقف وكمرات الرابع علوي+ السلالم | SITE 71
181 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) S.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي | 3BHK (AS2-9) | 75% | 2026-03-07 |  | E57-P
181 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) S.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2026-03-07 | 2026-03-09 | F58-P
181 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) S.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي | 3BHK (AS1-7) | 50% | 2026-03-02 |  | M76-P
181 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) S.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي | 3BHK (A-8)
181 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) S.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي | 3BHK (AS1-10)
181 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) S.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي | 3BHK (A-11)
181 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) S.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي | 3BHK (AS2-12)
181 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) S.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي | SITE 72
181 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) S.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي | 3BHK (AS2-1)
181 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) S.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي | 3BHK (A-2)
181 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) S.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي | 3BHK (AS 1-3)
181 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) S.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي | 3BHK (AS-5)
181 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) S.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي | 3BHK (AS1-6)
181 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) S.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي | SITE 32
181 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) S.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي | 4BHK (B1)
181 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) S.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي | 4BHK (B2)
181 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) S.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي | 4BHK (BS1-3)
181 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) S.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي | 4BHK (BS2-4)
181 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) S.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي | 4BHK (B5)
181 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) S.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي | 4BHK (BS1-6)
181 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) S.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي | 4BHK (BS2-7)
181 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) S.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي | 4BHK (B8)
181 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) S.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي | 4BHK (B9)
181 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) S.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي | SITE 33
181 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) S.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي | TYPE (C1)
181 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) S.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي | TYPE (C2)
181 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) S.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي | TYPE (C3)
181 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) S.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي | TYPE (C4)
181 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) S.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي | TYPE (CS2-5)
181 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) S.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي | TYPE (C6)
181 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) S.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي | TYPE (C7)
181 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) S.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي | TYPE (CS1-8)
181 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) S.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي | TYPE (C9)
181 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) S.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي | TYPE (C10)
181 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) S.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي | TYPE (C11)
181 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) S.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي | TYPE (CS1-12)
181 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) S.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي | TYPE (C13)
181 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) S.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي | TYPE (C14)
181 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) S.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي | TYPE (C15)
181 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) S.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي | TYPE (C16)
181 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) S.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي | SITE 71
182 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -1 | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2026-03-07 | 2026-03-09 | E57-P
182 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -1 | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2026-03-07 | 2026-03-09 | F58-P
182 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -1 | 3BHK (AS1-7) | 50% | 2026-03-02 |  | M76-P
182 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -1 | 3BHK (A-8)
182 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -1 | 3BHK (AS1-10)
182 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -1 | 3BHK (A-11)
182 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -1 | 3BHK (AS2-12)
182 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -1 | SITE 72
182 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -1 | 3BHK (AS2-1)
182 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -1 | 3BHK (A-2)
182 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -1 | 3BHK (AS 1-3)
182 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -1 | 3BHK (AS-5)
182 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -1 | 3BHK (AS1-6)
182 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -1 | SITE 32
182 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -1 | 4BHK (B1)
182 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -1 | 4BHK (B2)
182 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -1 | 4BHK (BS1-3)
182 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -1 | 4BHK (BS2-4)
182 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -1 | 4BHK (B5)
182 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -1 | 4BHK (BS1-6)
182 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -1 | 4BHK (BS2-7)
182 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -1 | 4BHK (B8)
182 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -1 | 4BHK (B9)
182 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -1 | SITE 33
182 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -1 | TYPE (C1)
182 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -1 | TYPE (C2)
182 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -1 | TYPE (C3)
182 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -1 | TYPE (C4)
182 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -1 | TYPE (CS2-5)
182 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -1 | TYPE (C6)
182 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -1 | TYPE (C7)
182 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -1 | TYPE (CS1-8)
182 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -1 | TYPE (C9)
182 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -1 | TYPE (C10)
182 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -1 | TYPE (C11)
182 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -1 | TYPE (CS1-12)
182 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -1 | TYPE (C13)
182 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -1 | TYPE (C14)
182 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -1 | TYPE (C15)
182 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -1 | TYPE (C16)
182 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -1 | SITE 71
183 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -2 | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2026-03-07 | 2026-03-09 | E57-P
183 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -2 | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2026-03-07 | 2026-03-09 | F58-P
183 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -2 | 3BHK (AS1-7) | 50% | 2026-03-02 |  | M76-P
183 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -2 | 3BHK (A-8)
183 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -2 | 3BHK (AS1-10)
183 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -2 | 3BHK (A-11)
183 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -2 | 3BHK (AS2-12)
183 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -2 | SITE 72
183 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -2 | 3BHK (AS2-1)
183 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -2 | 3BHK (A-2)
183 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -2 | 3BHK (AS 1-3)
183 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -2 | 3BHK (AS-5)
183 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -2 | 3BHK (AS1-6)
183 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -2 | SITE 32
183 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -2 | 4BHK (B1)
183 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -2 | 4BHK (B2)
183 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -2 | 4BHK (BS1-3)
183 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -2 | 4BHK (BS2-4)
183 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -2 | 4BHK (B5)
183 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -2 | 4BHK (BS1-6)
183 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -2 | 4BHK (BS2-7)
183 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -2 | 4BHK (B8)
183 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -2 | 4BHK (B9)
183 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -2 | SITE 33
183 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -2 | TYPE (C1)
183 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -2 | TYPE (C2)
183 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -2 | TYPE (C3)
183 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -2 | TYPE (C4)
183 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -2 | TYPE (CS2-5)
183 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -2 | TYPE (C6)
183 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -2 | TYPE (C7)
183 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -2 | TYPE (CS1-8)
183 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -2 | TYPE (C9)
183 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -2 | TYPE (C10)
183 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -2 | TYPE (C11)
183 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -2 | TYPE (CS1-12)
183 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -2 | TYPE (C13)
183 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -2 | TYPE (C14)
183 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -2 | TYPE (C15)
183 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -2 | TYPE (C16)
183 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -2 | SITE 71
184 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -3 | 3BHK (AS2-9) | 50% | 2026-03-08 |  | E57-P
184 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -3 | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2026-03-07 | 2026-03-09 | F58-P
184 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -3 | 3BHK (AS1-7) | 50% | 2026-03-02 |  | M76-P
184 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -3 | 3BHK (A-8)
184 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -3 | 3BHK (AS1-10)
184 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -3 | 3BHK (A-11)
184 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -3 | 3BHK (AS2-12)
184 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -3 | SITE 72
184 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -3 | 3BHK (AS2-1)
184 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -3 | 3BHK (A-2)
184 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -3 | 3BHK (AS 1-3)
184 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -3 | 3BHK (AS-5)
184 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -3 | 3BHK (AS1-6)
184 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -3 | SITE 32
184 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -3 | 4BHK (B1)
184 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -3 | 4BHK (B2)
184 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -3 | 4BHK (BS1-3)
184 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -3 | 4BHK (BS2-4)
184 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -3 | 4BHK (B5)
184 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -3 | 4BHK (BS1-6)
184 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -3 | 4BHK (BS2-7)
184 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -3 | 4BHK (B8)
184 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -3 | 4BHK (B9)
184 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -3 | SITE 33
184 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -3 | TYPE (C1)
184 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -3 | TYPE (C2)
184 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -3 | TYPE (C3)
184 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -3 | TYPE (C4)
184 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -3 | TYPE (CS2-5)
184 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -3 | TYPE (C6)
184 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -3 | TYPE (C7)
184 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -3 | TYPE (CS1-8)
184 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -3 | TYPE (C9)
184 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -3 | TYPE (C10)
184 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -3 | TYPE (C11)
184 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -3 | TYPE (CS1-12)
184 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -3 | TYPE (C13)
184 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -3 | TYPE (C14)
184 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -3 | TYPE (C15)
184 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -3 | TYPE (C16)
184 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -3 | SITE 71
185 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -4 | 3BHK (AS2-9) | 50% | 2026-03-08 |  | E57-P
185 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -4 | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2026-03-07 | 2026-03-09 | F58-P
185 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -4 | 3BHK (AS1-7) | 50% | 2026-03-02 |  | M76-P
185 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -4 | 3BHK (A-8)
185 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -4 | 3BHK (AS1-10)
185 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -4 | 3BHK (A-11)
185 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -4 | 3BHK (AS2-12)
185 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -4 | SITE 72
185 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -4 | 3BHK (AS2-1)
185 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -4 | 3BHK (A-2)
185 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -4 | 3BHK (AS 1-3)
185 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -4 | 3BHK (AS-5)
185 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -4 | 3BHK (AS1-6)
185 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -4 | SITE 32
185 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -4 | 4BHK (B1)
185 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -4 | 4BHK (B2)
185 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -4 | 4BHK (BS1-3)
185 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -4 | 4BHK (BS2-4)
185 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -4 | 4BHK (B5)
185 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -4 | 4BHK (BS1-6)
185 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -4 | 4BHK (BS2-7)
185 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -4 | 4BHK (B8)
185 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -4 | 4BHK (B9)
185 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -4 | SITE 33
185 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -4 | TYPE (C1)
185 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -4 | TYPE (C2)
185 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -4 | TYPE (C3)
185 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -4 | TYPE (C4)
185 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -4 | TYPE (CS2-5)
185 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -4 | TYPE (C6)
185 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -4 | TYPE (C7)
185 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -4 | TYPE (CS1-8)
185 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -4 | TYPE (C9)
185 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -4 | TYPE (C10)
185 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -4 | TYPE (C11)
185 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -4 | TYPE (CS1-12)
185 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -4 | TYPE (C13)
185 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -4 | TYPE (C14)
185 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -4 | TYPE (C15)
185 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -4 | TYPE (C16)
185 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي FLAT -4 | SITE 71
186 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (AS1-7)
186 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (A-8)
186 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (AS2-9)
186 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (AS1-10)
186 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (A-11)
186 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (AS2-12)
186 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي SERVICE ROOM -1&2 | SITE 72
186 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (AS2-1)
186 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (A-2)
186 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (AS 1-3)
186 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (AS 2-4)
186 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (AS-5)
186 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (AS1-6)
186 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي SERVICE ROOM -1&2 | SITE 32
186 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي SERVICE ROOM -1&2 | 4BHK (B1)
186 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي SERVICE ROOM -1&2 | 4BHK (B2)
186 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي SERVICE ROOM -1&2 | 4BHK (BS1-3)
186 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي SERVICE ROOM -1&2 | 4BHK (BS2-4)
186 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي SERVICE ROOM -1&2 | 4BHK (B5)
186 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي SERVICE ROOM -1&2 | 4BHK (BS1-6)
186 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي SERVICE ROOM -1&2 | 4BHK (BS2-7)
186 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي SERVICE ROOM -1&2 | 4BHK (B8)
186 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي SERVICE ROOM -1&2 | 4BHK (B9)
186 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي SERVICE ROOM -1&2 | SITE 33
186 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C1)
186 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C2)
186 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C3)
186 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C4)
186 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (CS2-5)
186 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C6)
186 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C7)
186 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (CS1-8)
186 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C9)
186 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C10)
186 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C11)
186 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (CS1-12)
186 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C13)
186 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C14)
186 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C15)
186 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C16)
186 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي SERVICE ROOM -1&2 | SITE 71
187 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي LIFT LOBBY | 3BHK (AS1-7)
187 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي LIFT LOBBY | 3BHK (A-8)
187 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي LIFT LOBBY | 3BHK (AS2-9)
187 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي LIFT LOBBY | 3BHK (AS1-10)
187 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي LIFT LOBBY | 3BHK (A-11)
187 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي LIFT LOBBY | 3BHK (AS2-12)
187 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي LIFT LOBBY | SITE 72
187 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي LIFT LOBBY | 3BHK (AS2-1)
187 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي LIFT LOBBY | 3BHK (A-2)
187 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي LIFT LOBBY | 3BHK (AS 1-3)
187 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي LIFT LOBBY | 3BHK (AS 2-4)
187 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي LIFT LOBBY | 3BHK (AS-5)
187 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي LIFT LOBBY | 3BHK (AS1-6)
187 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي LIFT LOBBY | SITE 32
187 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي LIFT LOBBY | 4BHK (B1)
187 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي LIFT LOBBY | 4BHK (B2)
187 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي LIFT LOBBY | 4BHK (BS1-3)
187 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي LIFT LOBBY | 4BHK (BS2-4)
187 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي LIFT LOBBY | 4BHK (B5)
187 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي LIFT LOBBY | 4BHK (BS1-6)
187 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي LIFT LOBBY | 4BHK (BS2-7)
187 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي LIFT LOBBY | 4BHK (B8)
187 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي LIFT LOBBY | 4BHK (B9)
187 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي LIFT LOBBY | SITE 33
187 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي LIFT LOBBY | TYPE (C1)
187 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي LIFT LOBBY | TYPE (C2)
187 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي LIFT LOBBY | TYPE (C3)
187 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي LIFT LOBBY | TYPE (C4)
187 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي LIFT LOBBY | TYPE (CS2-5)
187 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي LIFT LOBBY | TYPE (C6)
187 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي LIFT LOBBY | TYPE (C7)
187 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي LIFT LOBBY | TYPE (CS1-8)
187 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي LIFT LOBBY | TYPE (C9)
187 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي LIFT LOBBY | TYPE (C10)
187 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي LIFT LOBBY | TYPE (C11)
187 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي LIFT LOBBY | TYPE (CS1-12)
187 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي LIFT LOBBY | TYPE (C13)
187 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي LIFT LOBBY | TYPE (C14)
187 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي LIFT LOBBY | TYPE (C15)
187 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي LIFT LOBBY | TYPE (C16)
187 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي LIFT LOBBY | SITE 71
188 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (AS1-7)
188 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (A-8)
188 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (AS2-9)
188 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (AS1-10)
188 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (A-11)
188 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (AS2-12)
188 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي SERVICE LOBBY | SITE 72
188 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (AS2-1)
188 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (A-2)
188 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (AS 1-3)
188 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (AS 2-4)
188 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (AS-5)
188 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (AS1-6)
188 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي SERVICE LOBBY | SITE 32
188 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي SERVICE LOBBY | 4BHK (B1)
188 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي SERVICE LOBBY | 4BHK (B2)
188 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي SERVICE LOBBY | 4BHK (BS1-3)
188 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي SERVICE LOBBY | 4BHK (BS2-4)
188 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي SERVICE LOBBY | 4BHK (B5)
188 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي SERVICE LOBBY | 4BHK (BS1-6)
188 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي SERVICE LOBBY | 4BHK (BS2-7)
188 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي SERVICE LOBBY | 4BHK (B8)
188 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي SERVICE LOBBY | 4BHK (B9)
188 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي SERVICE LOBBY | SITE 33
188 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C1)
188 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C2)
188 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C3)
188 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C4)
188 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي SERVICE LOBBY | TYPE (CS2-5)
188 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C6)
188 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C7)
188 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي SERVICE LOBBY | TYPE (CS1-8)
188 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C9)
188 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C10)
188 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C11)
188 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي SERVICE LOBBY | TYPE (CS1-12)
188 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C13)
188 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C14)
188 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C15)
188 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C16)
188 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثاني علوي SERVICE LOBBY | SITE 71
189 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation G.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية لسقف الدور الارضي | 3BHK (AS1-7)
189 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation G.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية لسقف الدور الارضي | 3BHK (A-8)
189 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation G.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية لسقف الدور الارضي | 3BHK (AS2-9)
189 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation G.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية لسقف الدور الارضي | 3BHK (AS1-10)
189 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation G.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية لسقف الدور الارضي | 3BHK (A-11)
189 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation G.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية لسقف الدور الارضي | 3BHK (AS2-12)
189 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation G.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية لسقف الدور الارضي | SITE 72
189 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation G.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية لسقف الدور الارضي | 3BHK (AS2-1)
189 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation G.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية لسقف الدور الارضي | 3BHK (A-2)
189 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation G.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية لسقف الدور الارضي | 3BHK (AS 1-3)
189 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation G.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية لسقف الدور الارضي | 3BHK (AS 2-4)
189 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation G.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية لسقف الدور الارضي | 3BHK (AS-5)
189 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation G.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية لسقف الدور الارضي | 3BHK (AS1-6)
189 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation G.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية لسقف الدور الارضي | SITE 32
189 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation G.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية لسقف الدور الارضي | 4BHK (B1)
189 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation G.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية لسقف الدور الارضي | 4BHK (B2)
189 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation G.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية لسقف الدور الارضي | 4BHK (BS1-3)
189 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation G.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية لسقف الدور الارضي | 4BHK (BS2-4)
189 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation G.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية لسقف الدور الارضي | 4BHK (B5)
189 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation G.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية لسقف الدور الارضي | 4BHK (BS1-6)
189 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation G.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية لسقف الدور الارضي | 4BHK (BS2-7)
189 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation G.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية لسقف الدور الارضي | 4BHK (B8)
189 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation G.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية لسقف الدور الارضي | 4BHK (B9)
189 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation G.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية لسقف الدور الارضي | SITE 33
189 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation G.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية لسقف الدور الارضي | TYPE (C1)
189 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation G.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية لسقف الدور الارضي | TYPE (C2)
189 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation G.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية لسقف الدور الارضي | TYPE (C3)
189 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation G.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية لسقف الدور الارضي | TYPE (C4)
189 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation G.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية لسقف الدور الارضي | TYPE (CS2-5)
189 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation G.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية لسقف الدور الارضي | TYPE (C6)
189 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation G.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية لسقف الدور الارضي | TYPE (C7)
189 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation G.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية لسقف الدور الارضي | TYPE (CS1-8)
189 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation G.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية لسقف الدور الارضي | TYPE (C9)
189 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation G.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية لسقف الدور الارضي | TYPE (C10)
189 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation G.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية لسقف الدور الارضي | TYPE (C11)
189 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation G.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية لسقف الدور الارضي | TYPE (CS1-12)
189 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation G.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية لسقف الدور الارضي | TYPE (C13)
189 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation G.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية لسقف الدور الارضي | TYPE (C14)
189 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation G.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية لسقف الدور الارضي | TYPE (C15)
189 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation G.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية لسقف الدور الارضي | TYPE (C16)
189 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation G.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية لسقف الدور الارضي | SITE 71
190 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) F.F | سيراميك الحوائط للمطابخ والحمامات (الدور الاول ) | 3BHK (AS1-7)
190 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) F.F | سيراميك الحوائط للمطابخ والحمامات (الدور الاول ) | 3BHK (A-8)
190 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) F.F | سيراميك الحوائط للمطابخ والحمامات (الدور الاول ) | 3BHK (AS2-9)
190 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) F.F | سيراميك الحوائط للمطابخ والحمامات (الدور الاول ) | 3BHK (AS1-10)
190 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) F.F | سيراميك الحوائط للمطابخ والحمامات (الدور الاول ) | 3BHK (A-11)
190 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) F.F | سيراميك الحوائط للمطابخ والحمامات (الدور الاول ) | 3BHK (AS2-12)
190 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) F.F | سيراميك الحوائط للمطابخ والحمامات (الدور الاول ) | SITE 72
190 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) F.F | سيراميك الحوائط للمطابخ والحمامات (الدور الاول ) | 3BHK (AS2-1)
190 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) F.F | سيراميك الحوائط للمطابخ والحمامات (الدور الاول ) | 3BHK (A-2)
190 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) F.F | سيراميك الحوائط للمطابخ والحمامات (الدور الاول ) | 3BHK (AS 1-3)
190 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) F.F | سيراميك الحوائط للمطابخ والحمامات (الدور الاول ) | 3BHK (AS 2-4)
190 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) F.F | سيراميك الحوائط للمطابخ والحمامات (الدور الاول ) | 3BHK (AS-5)
190 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) F.F | سيراميك الحوائط للمطابخ والحمامات (الدور الاول ) | 3BHK (AS1-6)
190 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) F.F | سيراميك الحوائط للمطابخ والحمامات (الدور الاول ) | SITE 32
190 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) F.F | سيراميك الحوائط للمطابخ والحمامات (الدور الاول ) | 4BHK (B1)
190 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) F.F | سيراميك الحوائط للمطابخ والحمامات (الدور الاول ) | 4BHK (B2)
190 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) F.F | سيراميك الحوائط للمطابخ والحمامات (الدور الاول ) | 4BHK (BS1-3)
190 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) F.F | سيراميك الحوائط للمطابخ والحمامات (الدور الاول ) | 4BHK (BS2-4)
190 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) F.F | سيراميك الحوائط للمطابخ والحمامات (الدور الاول ) | 4BHK (B5)
190 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) F.F | سيراميك الحوائط للمطابخ والحمامات (الدور الاول ) | 4BHK (BS1-6)
190 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) F.F | سيراميك الحوائط للمطابخ والحمامات (الدور الاول ) | 4BHK (BS2-7)
190 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) F.F | سيراميك الحوائط للمطابخ والحمامات (الدور الاول ) | 4BHK (B8)
190 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) F.F | سيراميك الحوائط للمطابخ والحمامات (الدور الاول ) | 4BHK (B9)
190 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) F.F | سيراميك الحوائط للمطابخ والحمامات (الدور الاول ) | SITE 33
190 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) F.F | سيراميك الحوائط للمطابخ والحمامات (الدور الاول ) | TYPE (C1)
190 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) F.F | سيراميك الحوائط للمطابخ والحمامات (الدور الاول ) | TYPE (C2)
190 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) F.F | سيراميك الحوائط للمطابخ والحمامات (الدور الاول ) | TYPE (C3)
190 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) F.F | سيراميك الحوائط للمطابخ والحمامات (الدور الاول ) | TYPE (C4)
190 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) F.F | سيراميك الحوائط للمطابخ والحمامات (الدور الاول ) | TYPE (CS2-5)
190 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) F.F | سيراميك الحوائط للمطابخ والحمامات (الدور الاول ) | TYPE (C6)
190 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) F.F | سيراميك الحوائط للمطابخ والحمامات (الدور الاول ) | TYPE (C7)
190 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) F.F | سيراميك الحوائط للمطابخ والحمامات (الدور الاول ) | TYPE (CS1-8)
190 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) F.F | سيراميك الحوائط للمطابخ والحمامات (الدور الاول ) | TYPE (C9)
190 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) F.F | سيراميك الحوائط للمطابخ والحمامات (الدور الاول ) | TYPE (C10)
190 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) F.F | سيراميك الحوائط للمطابخ والحمامات (الدور الاول ) | TYPE (C11)
190 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) F.F | سيراميك الحوائط للمطابخ والحمامات (الدور الاول ) | TYPE (CS1-12)
190 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) F.F | سيراميك الحوائط للمطابخ والحمامات (الدور الاول ) | TYPE (C13)
190 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) F.F | سيراميك الحوائط للمطابخ والحمامات (الدور الاول ) | TYPE (C14)
190 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) F.F | سيراميك الحوائط للمطابخ والحمامات (الدور الاول ) | TYPE (C15)
190 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) F.F | سيراميك الحوائط للمطابخ والحمامات (الدور الاول ) | TYPE (C16)
190 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) F.F | سيراميك الحوائط للمطابخ والحمامات (الدور الاول ) | SITE 71
191 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الثاني علوي + رقبة الازازة | 3BHK (AS1-7)
191 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الثاني علوي + رقبة الازازة | 3BHK (A-8)
191 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الثاني علوي + رقبة الازازة | 3BHK (AS2-9)
191 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الثاني علوي + رقبة الازازة | 3BHK (AS1-10)
191 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الثاني علوي + رقبة الازازة | 3BHK (A-11)
191 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الثاني علوي + رقبة الازازة | 3BHK (AS2-12)
191 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الثاني علوي + رقبة الازازة | SITE 72
191 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الثاني علوي + رقبة الازازة | 3BHK (AS2-1)
191 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الثاني علوي + رقبة الازازة | 3BHK (A-2)
191 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الثاني علوي + رقبة الازازة | 3BHK (AS 1-3)
191 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الثاني علوي + رقبة الازازة | 3BHK (AS 2-4)
191 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الثاني علوي + رقبة الازازة | 3BHK (AS-5)
191 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الثاني علوي + رقبة الازازة | 3BHK (AS1-6)
191 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الثاني علوي + رقبة الازازة | SITE 32
191 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الثاني علوي + رقبة الازازة | 4BHK (B1)
191 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الثاني علوي + رقبة الازازة | 4BHK (B2)
191 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الثاني علوي + رقبة الازازة | 4BHK (BS1-3)
191 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الثاني علوي + رقبة الازازة | 4BHK (BS2-4)
191 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الثاني علوي + رقبة الازازة | 4BHK (B5)
191 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الثاني علوي + رقبة الازازة | 4BHK (BS1-6)
191 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الثاني علوي + رقبة الازازة | 4BHK (BS2-7)
191 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الثاني علوي + رقبة الازازة | 4BHK (B8)
191 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الثاني علوي + رقبة الازازة | 4BHK (B9)
191 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الثاني علوي + رقبة الازازة | SITE 33
191 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الثاني علوي + رقبة الازازة | TYPE (C1)
191 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الثاني علوي + رقبة الازازة | TYPE (C2)
191 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الثاني علوي + رقبة الازازة | TYPE (C3)
191 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الثاني علوي + رقبة الازازة | TYPE (C4)
191 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الثاني علوي + رقبة الازازة | TYPE (CS2-5)
191 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الثاني علوي + رقبة الازازة | TYPE (C6)
191 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الثاني علوي + رقبة الازازة | TYPE (C7)
191 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الثاني علوي + رقبة الازازة | TYPE (CS1-8)
191 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الثاني علوي + رقبة الازازة | TYPE (C9)
191 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الثاني علوي + رقبة الازازة | TYPE (C10)
191 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الثاني علوي + رقبة الازازة | TYPE (C11)
191 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الثاني علوي + رقبة الازازة | TYPE (CS1-12)
191 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الثاني علوي + رقبة الازازة | TYPE (C13)
191 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الثاني علوي + رقبة الازازة | TYPE (C14)
191 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الثاني علوي + رقبة الازازة | TYPE (C15)
191 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الثاني علوي + رقبة الازازة | TYPE (C16)
191 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الثاني علوي + رقبة الازازة | SITE 71
192 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) T.F | أعمال قد مباني الدور الثالث علوي | 3BHK (A-8) | 100% | 2026-02-01 | 2026-02-02 | A36-B
192 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) T.F | أعمال قد مباني الدور الثالث علوي | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2026-02-02 | 2026-02-05 | A36-B
192 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) T.F | أعمال قد مباني الدور الثالث علوي | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2026-02-01 | 2026-02-02 | W69-B
192 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) T.F | أعمال قد مباني الدور الثالث علوي | 3BHK (AS2-9)
192 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) T.F | أعمال قد مباني الدور الثالث علوي | 3BHK (AS1-10)
192 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) T.F | أعمال قد مباني الدور الثالث علوي | 3BHK (A-11) | 100% |  | 2026-02-02
192 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) T.F | أعمال قد مباني الدور الثالث علوي | 3BHK (AS2-12)
192 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) T.F | أعمال قد مباني الدور الثالث علوي | SITE 72
192 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) T.F | أعمال قد مباني الدور الثالث علوي | 3BHK (AS2-1)
192 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) T.F | أعمال قد مباني الدور الثالث علوي | 3BHK (A-2)
192 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) T.F | أعمال قد مباني الدور الثالث علوي | 3BHK (AS 1-3)
192 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) T.F | أعمال قد مباني الدور الثالث علوي | 3BHK (AS-5)
192 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) T.F | أعمال قد مباني الدور الثالث علوي | 3BHK (AS1-6)
192 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) T.F | أعمال قد مباني الدور الثالث علوي | SITE 32
192 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) T.F | أعمال قد مباني الدور الثالث علوي | 4BHK (B1)
192 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) T.F | أعمال قد مباني الدور الثالث علوي | 4BHK (B2)
192 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) T.F | أعمال قد مباني الدور الثالث علوي | 4BHK (BS1-3)
192 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) T.F | أعمال قد مباني الدور الثالث علوي | 4BHK (BS2-4)
192 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) T.F | أعمال قد مباني الدور الثالث علوي | 4BHK (B5)
192 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) T.F | أعمال قد مباني الدور الثالث علوي | 4BHK (BS1-6)
192 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) T.F | أعمال قد مباني الدور الثالث علوي | 4BHK (BS2-7)
192 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) T.F | أعمال قد مباني الدور الثالث علوي | 4BHK (B8)
192 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) T.F | أعمال قد مباني الدور الثالث علوي | 4BHK (B9)
192 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) T.F | أعمال قد مباني الدور الثالث علوي | SITE 33
192 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) T.F | أعمال قد مباني الدور الثالث علوي | TYPE (C1)
192 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) T.F | أعمال قد مباني الدور الثالث علوي | TYPE (C2)
192 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) T.F | أعمال قد مباني الدور الثالث علوي | TYPE (C3)
192 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) T.F | أعمال قد مباني الدور الثالث علوي | TYPE (C4)
192 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) T.F | أعمال قد مباني الدور الثالث علوي | TYPE (CS2-5)
192 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) T.F | أعمال قد مباني الدور الثالث علوي | TYPE (C6)
192 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) T.F | أعمال قد مباني الدور الثالث علوي | TYPE (C7)
192 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) T.F | أعمال قد مباني الدور الثالث علوي | TYPE (CS1-8)
192 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) T.F | أعمال قد مباني الدور الثالث علوي | TYPE (C9)
192 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) T.F | أعمال قد مباني الدور الثالث علوي | TYPE (C10)
192 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) T.F | أعمال قد مباني الدور الثالث علوي | TYPE (C11)
192 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) T.F | أعمال قد مباني الدور الثالث علوي | TYPE (CS1-12)
192 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) T.F | أعمال قد مباني الدور الثالث علوي | TYPE (C13)
192 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) T.F | أعمال قد مباني الدور الثالث علوي | TYPE (C14)
192 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) T.F | أعمال قد مباني الدور الثالث علوي | TYPE (C15)
192 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) T.F | أعمال قد مباني الدور الثالث علوي | TYPE (C16)
192 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) T.F | أعمال قد مباني الدور الثالث علوي | SITE 71
193 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Floors Tiles works G.F | أعمال سيراميك أرضيات الدور الارضي | 3BHK (AS1-7)
193 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Floors Tiles works G.F | أعمال سيراميك أرضيات الدور الارضي | 3BHK (A-8)
193 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Floors Tiles works G.F | أعمال سيراميك أرضيات الدور الارضي | 3BHK (AS2-9)
193 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Floors Tiles works G.F | أعمال سيراميك أرضيات الدور الارضي | 3BHK (AS1-10)
193 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Floors Tiles works G.F | أعمال سيراميك أرضيات الدور الارضي | 3BHK (A-11)
193 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Floors Tiles works G.F | أعمال سيراميك أرضيات الدور الارضي | 3BHK (AS2-12)
193 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Floors Tiles works G.F | أعمال سيراميك أرضيات الدور الارضي | SITE 72
193 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Floors Tiles works G.F | أعمال سيراميك أرضيات الدور الارضي | 3BHK (AS2-1)
193 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Floors Tiles works G.F | أعمال سيراميك أرضيات الدور الارضي | 3BHK (A-2)
193 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Floors Tiles works G.F | أعمال سيراميك أرضيات الدور الارضي | 3BHK (AS 1-3)
193 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Floors Tiles works G.F | أعمال سيراميك أرضيات الدور الارضي | 3BHK (AS 2-4)
193 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Floors Tiles works G.F | أعمال سيراميك أرضيات الدور الارضي | 3BHK (AS-5)
193 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Floors Tiles works G.F | أعمال سيراميك أرضيات الدور الارضي | 3BHK (AS1-6)
193 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Floors Tiles works G.F | أعمال سيراميك أرضيات الدور الارضي | SITE 32
193 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Floors Tiles works G.F | أعمال سيراميك أرضيات الدور الارضي | 4BHK (B1)
193 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Floors Tiles works G.F | أعمال سيراميك أرضيات الدور الارضي | 4BHK (B2)
193 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Floors Tiles works G.F | أعمال سيراميك أرضيات الدور الارضي | 4BHK (BS1-3)
193 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Floors Tiles works G.F | أعمال سيراميك أرضيات الدور الارضي | 4BHK (BS2-4)
193 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Floors Tiles works G.F | أعمال سيراميك أرضيات الدور الارضي | 4BHK (B5)
193 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Floors Tiles works G.F | أعمال سيراميك أرضيات الدور الارضي | 4BHK (BS1-6)
193 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Floors Tiles works G.F | أعمال سيراميك أرضيات الدور الارضي | 4BHK (BS2-7)
193 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Floors Tiles works G.F | أعمال سيراميك أرضيات الدور الارضي | 4BHK (B8)
193 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Floors Tiles works G.F | أعمال سيراميك أرضيات الدور الارضي | 4BHK (B9)
193 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Floors Tiles works G.F | أعمال سيراميك أرضيات الدور الارضي | SITE 33
193 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Floors Tiles works G.F | أعمال سيراميك أرضيات الدور الارضي | TYPE (C1)
193 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Floors Tiles works G.F | أعمال سيراميك أرضيات الدور الارضي | TYPE (C2)
193 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Floors Tiles works G.F | أعمال سيراميك أرضيات الدور الارضي | TYPE (C3)
193 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Floors Tiles works G.F | أعمال سيراميك أرضيات الدور الارضي | TYPE (C4)
193 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Floors Tiles works G.F | أعمال سيراميك أرضيات الدور الارضي | TYPE (CS2-5)
193 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Floors Tiles works G.F | أعمال سيراميك أرضيات الدور الارضي | TYPE (C6)
193 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Floors Tiles works G.F | أعمال سيراميك أرضيات الدور الارضي | TYPE (C7)
193 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Floors Tiles works G.F | أعمال سيراميك أرضيات الدور الارضي | TYPE (CS1-8)
193 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Floors Tiles works G.F | أعمال سيراميك أرضيات الدور الارضي | TYPE (C9)
193 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Floors Tiles works G.F | أعمال سيراميك أرضيات الدور الارضي | TYPE (C10)
193 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Floors Tiles works G.F | أعمال سيراميك أرضيات الدور الارضي | TYPE (C11)
193 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Floors Tiles works G.F | أعمال سيراميك أرضيات الدور الارضي | TYPE (CS1-12)
193 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Floors Tiles works G.F | أعمال سيراميك أرضيات الدور الارضي | TYPE (C13)
193 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Floors Tiles works G.F | أعمال سيراميك أرضيات الدور الارضي | TYPE (C14)
193 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Floors Tiles works G.F | أعمال سيراميك أرضيات الدور الارضي | TYPE (C15)
193 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Floors Tiles works G.F | أعمال سيراميك أرضيات الدور الارضي | TYPE (C16)
193 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Floors Tiles works G.F | أعمال سيراميك أرضيات الدور الارضي | SITE 71
194 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Wall Tiles grouting works G.F | ترويبة سيراميك حوائط الدور الارضي | 3BHK (AS1-7)
194 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Wall Tiles grouting works G.F | ترويبة سيراميك حوائط الدور الارضي | 3BHK (A-8)
194 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Wall Tiles grouting works G.F | ترويبة سيراميك حوائط الدور الارضي | 3BHK (AS2-9)
194 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Wall Tiles grouting works G.F | ترويبة سيراميك حوائط الدور الارضي | 3BHK (AS1-10)
194 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Wall Tiles grouting works G.F | ترويبة سيراميك حوائط الدور الارضي | 3BHK (A-11)
194 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Wall Tiles grouting works G.F | ترويبة سيراميك حوائط الدور الارضي | 3BHK (AS2-12)
194 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Wall Tiles grouting works G.F | ترويبة سيراميك حوائط الدور الارضي | SITE 72
194 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Wall Tiles grouting works G.F | ترويبة سيراميك حوائط الدور الارضي | 3BHK (AS2-1)
194 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Wall Tiles grouting works G.F | ترويبة سيراميك حوائط الدور الارضي | 3BHK (A-2)
194 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Wall Tiles grouting works G.F | ترويبة سيراميك حوائط الدور الارضي | 3BHK (AS 1-3)
194 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Wall Tiles grouting works G.F | ترويبة سيراميك حوائط الدور الارضي | 3BHK (AS 2-4)
194 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Wall Tiles grouting works G.F | ترويبة سيراميك حوائط الدور الارضي | 3BHK (AS-5)
194 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Wall Tiles grouting works G.F | ترويبة سيراميك حوائط الدور الارضي | 3BHK (AS1-6)
194 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Wall Tiles grouting works G.F | ترويبة سيراميك حوائط الدور الارضي | SITE 32
194 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Wall Tiles grouting works G.F | ترويبة سيراميك حوائط الدور الارضي | 4BHK (B1)
194 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Wall Tiles grouting works G.F | ترويبة سيراميك حوائط الدور الارضي | 4BHK (B2)
194 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Wall Tiles grouting works G.F | ترويبة سيراميك حوائط الدور الارضي | 4BHK (BS1-3)
194 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Wall Tiles grouting works G.F | ترويبة سيراميك حوائط الدور الارضي | 4BHK (BS2-4)
194 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Wall Tiles grouting works G.F | ترويبة سيراميك حوائط الدور الارضي | 4BHK (B5)
194 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Wall Tiles grouting works G.F | ترويبة سيراميك حوائط الدور الارضي | 4BHK (BS1-6)
194 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Wall Tiles grouting works G.F | ترويبة سيراميك حوائط الدور الارضي | 4BHK (BS2-7)
194 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Wall Tiles grouting works G.F | ترويبة سيراميك حوائط الدور الارضي | 4BHK (B8)
194 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Wall Tiles grouting works G.F | ترويبة سيراميك حوائط الدور الارضي | 4BHK (B9)
194 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Wall Tiles grouting works G.F | ترويبة سيراميك حوائط الدور الارضي | SITE 33
194 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Wall Tiles grouting works G.F | ترويبة سيراميك حوائط الدور الارضي | TYPE (C1)
194 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Wall Tiles grouting works G.F | ترويبة سيراميك حوائط الدور الارضي | TYPE (C2)
194 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Wall Tiles grouting works G.F | ترويبة سيراميك حوائط الدور الارضي | TYPE (C3)
194 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Wall Tiles grouting works G.F | ترويبة سيراميك حوائط الدور الارضي | TYPE (C4)
194 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Wall Tiles grouting works G.F | ترويبة سيراميك حوائط الدور الارضي | TYPE (CS2-5)
194 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Wall Tiles grouting works G.F | ترويبة سيراميك حوائط الدور الارضي | TYPE (C6)
194 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Wall Tiles grouting works G.F | ترويبة سيراميك حوائط الدور الارضي | TYPE (C7)
194 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Wall Tiles grouting works G.F | ترويبة سيراميك حوائط الدور الارضي | TYPE (CS1-8)
194 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Wall Tiles grouting works G.F | ترويبة سيراميك حوائط الدور الارضي | TYPE (C9)
194 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Wall Tiles grouting works G.F | ترويبة سيراميك حوائط الدور الارضي | TYPE (C10)
194 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Wall Tiles grouting works G.F | ترويبة سيراميك حوائط الدور الارضي | TYPE (C11)
194 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Wall Tiles grouting works G.F | ترويبة سيراميك حوائط الدور الارضي | TYPE (CS1-12)
194 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Wall Tiles grouting works G.F | ترويبة سيراميك حوائط الدور الارضي | TYPE (C13)
194 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Wall Tiles grouting works G.F | ترويبة سيراميك حوائط الدور الارضي | TYPE (C14)
194 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Wall Tiles grouting works G.F | ترويبة سيراميك حوائط الدور الارضي | TYPE (C15)
194 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Wall Tiles grouting works G.F | ترويبة سيراميك حوائط الدور الارضي | TYPE (C16)
194 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Wall Tiles grouting works G.F | ترويبة سيراميك حوائط الدور الارضي | SITE 71
195 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation T.F | أعمال مباني الثالث علوي حتى منسوب الاعتاب | 3BHK (A-8) | 100% | 2026-02-01 | 2026-02-15 | A36-B
195 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation T.F | أعمال مباني الثالث علوي حتى منسوب الاعتاب | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2026-02-09 | 2026-02-23 | A36-B
195 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation T.F | أعمال مباني الثالث علوي حتى منسوب الاعتاب | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2026-02-01 | 2026-02-12 | W69-B
195 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation T.F | أعمال مباني الثالث علوي حتى منسوب الاعتاب | 3BHK (AS2-9)
195 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation T.F | أعمال مباني الثالث علوي حتى منسوب الاعتاب | 3BHK (AS1-10)
195 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation T.F | أعمال مباني الثالث علوي حتى منسوب الاعتاب | 3BHK (A-11)
195 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation T.F | أعمال مباني الثالث علوي حتى منسوب الاعتاب | 3BHK (AS2-12)
195 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation T.F | أعمال مباني الثالث علوي حتى منسوب الاعتاب | SITE 72
195 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation T.F | أعمال مباني الثالث علوي حتى منسوب الاعتاب | 3BHK (AS2-1)
195 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation T.F | أعمال مباني الثالث علوي حتى منسوب الاعتاب | 3BHK (A-2)
195 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation T.F | أعمال مباني الثالث علوي حتى منسوب الاعتاب | 3BHK (AS 1-3)
195 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation T.F | أعمال مباني الثالث علوي حتى منسوب الاعتاب | 3BHK (AS-5)
195 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation T.F | أعمال مباني الثالث علوي حتى منسوب الاعتاب | 3BHK (AS1-6)
195 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation T.F | أعمال مباني الثالث علوي حتى منسوب الاعتاب | SITE 32
195 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation T.F | أعمال مباني الثالث علوي حتى منسوب الاعتاب | 4BHK (B1)
195 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation T.F | أعمال مباني الثالث علوي حتى منسوب الاعتاب | 4BHK (B2)
195 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation T.F | أعمال مباني الثالث علوي حتى منسوب الاعتاب | 4BHK (BS1-3)
195 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation T.F | أعمال مباني الثالث علوي حتى منسوب الاعتاب | 4BHK (BS2-4)
195 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation T.F | أعمال مباني الثالث علوي حتى منسوب الاعتاب | 4BHK (B5)
195 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation T.F | أعمال مباني الثالث علوي حتى منسوب الاعتاب | 4BHK (BS1-6)
195 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation T.F | أعمال مباني الثالث علوي حتى منسوب الاعتاب | 4BHK (BS2-7)
195 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation T.F | أعمال مباني الثالث علوي حتى منسوب الاعتاب | 4BHK (B8)
195 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation T.F | أعمال مباني الثالث علوي حتى منسوب الاعتاب | 4BHK (B9)
195 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation T.F | أعمال مباني الثالث علوي حتى منسوب الاعتاب | SITE 33
195 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation T.F | أعمال مباني الثالث علوي حتى منسوب الاعتاب | TYPE (C1)
195 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation T.F | أعمال مباني الثالث علوي حتى منسوب الاعتاب | TYPE (C2)
195 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation T.F | أعمال مباني الثالث علوي حتى منسوب الاعتاب | TYPE (C3)
195 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation T.F | أعمال مباني الثالث علوي حتى منسوب الاعتاب | TYPE (C4)
195 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation T.F | أعمال مباني الثالث علوي حتى منسوب الاعتاب | TYPE (CS2-5)
195 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation T.F | أعمال مباني الثالث علوي حتى منسوب الاعتاب | TYPE (C6)
195 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation T.F | أعمال مباني الثالث علوي حتى منسوب الاعتاب | TYPE (C7)
195 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation T.F | أعمال مباني الثالث علوي حتى منسوب الاعتاب | TYPE (CS1-8)
195 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation T.F | أعمال مباني الثالث علوي حتى منسوب الاعتاب | TYPE (C9)
195 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation T.F | أعمال مباني الثالث علوي حتى منسوب الاعتاب | TYPE (C10)
195 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation T.F | أعمال مباني الثالث علوي حتى منسوب الاعتاب | TYPE (C11)
195 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation T.F | أعمال مباني الثالث علوي حتى منسوب الاعتاب | TYPE (CS1-12)
195 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation T.F | أعمال مباني الثالث علوي حتى منسوب الاعتاب | TYPE (C13)
195 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation T.F | أعمال مباني الثالث علوي حتى منسوب الاعتاب | TYPE (C14)
195 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation T.F | أعمال مباني الثالث علوي حتى منسوب الاعتاب | TYPE (C15)
195 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation T.F | أعمال مباني الثالث علوي حتى منسوب الاعتاب | TYPE (C16)
195 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation T.F | أعمال مباني الثالث علوي حتى منسوب الاعتاب | SITE 71
196 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat | العزل الاسمنتي للدور الثاني علوي (الطبقة الاولى) | 3BHK (AS1-7)
196 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat | العزل الاسمنتي للدور الثاني علوي (الطبقة الاولى) | 3BHK (A-8)
196 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat | العزل الاسمنتي للدور الثاني علوي (الطبقة الاولى) | 3BHK (AS2-9)
196 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat | العزل الاسمنتي للدور الثاني علوي (الطبقة الاولى) | 3BHK (AS1-10)
196 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat | العزل الاسمنتي للدور الثاني علوي (الطبقة الاولى) | 3BHK (A-11)
196 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat | العزل الاسمنتي للدور الثاني علوي (الطبقة الاولى) | 3BHK (AS2-12)
196 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat | العزل الاسمنتي للدور الثاني علوي (الطبقة الاولى) | SITE 72
196 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat | العزل الاسمنتي للدور الثاني علوي (الطبقة الاولى) | 3BHK (AS2-1)
196 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat | العزل الاسمنتي للدور الثاني علوي (الطبقة الاولى) | 3BHK (A-2)
196 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat | العزل الاسمنتي للدور الثاني علوي (الطبقة الاولى) | 3BHK (AS 1-3)
196 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat | العزل الاسمنتي للدور الثاني علوي (الطبقة الاولى) | 3BHK (AS 2-4)
196 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat | العزل الاسمنتي للدور الثاني علوي (الطبقة الاولى) | 3BHK (AS-5)
196 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat | العزل الاسمنتي للدور الثاني علوي (الطبقة الاولى) | 3BHK (AS1-6)
196 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat | العزل الاسمنتي للدور الثاني علوي (الطبقة الاولى) | SITE 32
196 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat | العزل الاسمنتي للدور الثاني علوي (الطبقة الاولى) | 4BHK (B1)
196 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat | العزل الاسمنتي للدور الثاني علوي (الطبقة الاولى) | 4BHK (B2)
196 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat | العزل الاسمنتي للدور الثاني علوي (الطبقة الاولى) | 4BHK (BS1-3)
196 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat | العزل الاسمنتي للدور الثاني علوي (الطبقة الاولى) | 4BHK (BS2-4)
196 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat | العزل الاسمنتي للدور الثاني علوي (الطبقة الاولى) | 4BHK (B5)
196 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat | العزل الاسمنتي للدور الثاني علوي (الطبقة الاولى) | 4BHK (BS1-6)
196 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat | العزل الاسمنتي للدور الثاني علوي (الطبقة الاولى) | 4BHK (BS2-7)
196 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat | العزل الاسمنتي للدور الثاني علوي (الطبقة الاولى) | 4BHK (B8)
196 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat | العزل الاسمنتي للدور الثاني علوي (الطبقة الاولى) | 4BHK (B9)
196 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat | العزل الاسمنتي للدور الثاني علوي (الطبقة الاولى) | SITE 33
196 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat | العزل الاسمنتي للدور الثاني علوي (الطبقة الاولى) | TYPE (C1)
196 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat | العزل الاسمنتي للدور الثاني علوي (الطبقة الاولى) | TYPE (C2)
196 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat | العزل الاسمنتي للدور الثاني علوي (الطبقة الاولى) | TYPE (C3)
196 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat | العزل الاسمنتي للدور الثاني علوي (الطبقة الاولى) | TYPE (C4)
196 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat | العزل الاسمنتي للدور الثاني علوي (الطبقة الاولى) | TYPE (CS2-5)
196 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat | العزل الاسمنتي للدور الثاني علوي (الطبقة الاولى) | TYPE (C6)
196 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat | العزل الاسمنتي للدور الثاني علوي (الطبقة الاولى) | TYPE (C7)
196 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat | العزل الاسمنتي للدور الثاني علوي (الطبقة الاولى) | TYPE (CS1-8)
196 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat | العزل الاسمنتي للدور الثاني علوي (الطبقة الاولى) | TYPE (C9)
196 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat | العزل الاسمنتي للدور الثاني علوي (الطبقة الاولى) | TYPE (C10)
196 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat | العزل الاسمنتي للدور الثاني علوي (الطبقة الاولى) | TYPE (C11)
196 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat | العزل الاسمنتي للدور الثاني علوي (الطبقة الاولى) | TYPE (CS1-12)
196 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat | العزل الاسمنتي للدور الثاني علوي (الطبقة الاولى) | TYPE (C13)
196 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat | العزل الاسمنتي للدور الثاني علوي (الطبقة الاولى) | TYPE (C14)
196 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat | العزل الاسمنتي للدور الثاني علوي (الطبقة الاولى) | TYPE (C15)
196 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat | العزل الاسمنتي للدور الثاني علوي (الطبقة الاولى) | TYPE (C16)
196 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat | العزل الاسمنتي للدور الثاني علوي (الطبقة الاولى) | SITE 71
197 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat | العزل الاسمنتي للدور الثاني علوي (الطبقة الثانية) | 3BHK (AS1-7)
197 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat | العزل الاسمنتي للدور الثاني علوي (الطبقة الثانية) | 3BHK (A-8)
197 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat | العزل الاسمنتي للدور الثاني علوي (الطبقة الثانية) | 3BHK (AS2-9)
197 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat | العزل الاسمنتي للدور الثاني علوي (الطبقة الثانية) | 3BHK (AS1-10)
197 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat | العزل الاسمنتي للدور الثاني علوي (الطبقة الثانية) | 3BHK (A-11)
197 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat | العزل الاسمنتي للدور الثاني علوي (الطبقة الثانية) | 3BHK (AS2-12)
197 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat | العزل الاسمنتي للدور الثاني علوي (الطبقة الثانية) | SITE 72
197 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat | العزل الاسمنتي للدور الثاني علوي (الطبقة الثانية) | 3BHK (AS2-1)
197 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat | العزل الاسمنتي للدور الثاني علوي (الطبقة الثانية) | 3BHK (A-2)
197 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat | العزل الاسمنتي للدور الثاني علوي (الطبقة الثانية) | 3BHK (AS 1-3)
197 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat | العزل الاسمنتي للدور الثاني علوي (الطبقة الثانية) | 3BHK (AS 2-4)
197 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat | العزل الاسمنتي للدور الثاني علوي (الطبقة الثانية) | 3BHK (AS-5)
197 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat | العزل الاسمنتي للدور الثاني علوي (الطبقة الثانية) | 3BHK (AS1-6)
197 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat | العزل الاسمنتي للدور الثاني علوي (الطبقة الثانية) | SITE 32
197 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat | العزل الاسمنتي للدور الثاني علوي (الطبقة الثانية) | 4BHK (B1)
197 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat | العزل الاسمنتي للدور الثاني علوي (الطبقة الثانية) | 4BHK (B2)
197 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat | العزل الاسمنتي للدور الثاني علوي (الطبقة الثانية) | 4BHK (BS1-3)
197 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat | العزل الاسمنتي للدور الثاني علوي (الطبقة الثانية) | 4BHK (BS2-4)
197 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat | العزل الاسمنتي للدور الثاني علوي (الطبقة الثانية) | 4BHK (B5)
197 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat | العزل الاسمنتي للدور الثاني علوي (الطبقة الثانية) | 4BHK (BS1-6)
197 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat | العزل الاسمنتي للدور الثاني علوي (الطبقة الثانية) | 4BHK (BS2-7)
197 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat | العزل الاسمنتي للدور الثاني علوي (الطبقة الثانية) | 4BHK (B8)
197 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat | العزل الاسمنتي للدور الثاني علوي (الطبقة الثانية) | 4BHK (B9)
197 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat | العزل الاسمنتي للدور الثاني علوي (الطبقة الثانية) | SITE 33
197 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat | العزل الاسمنتي للدور الثاني علوي (الطبقة الثانية) | TYPE (C1)
197 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat | العزل الاسمنتي للدور الثاني علوي (الطبقة الثانية) | TYPE (C2)
197 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat | العزل الاسمنتي للدور الثاني علوي (الطبقة الثانية) | TYPE (C3)
197 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat | العزل الاسمنتي للدور الثاني علوي (الطبقة الثانية) | TYPE (C4)
197 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat | العزل الاسمنتي للدور الثاني علوي (الطبقة الثانية) | TYPE (CS2-5)
197 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat | العزل الاسمنتي للدور الثاني علوي (الطبقة الثانية) | TYPE (C6)
197 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat | العزل الاسمنتي للدور الثاني علوي (الطبقة الثانية) | TYPE (C7)
197 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat | العزل الاسمنتي للدور الثاني علوي (الطبقة الثانية) | TYPE (CS1-8)
197 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat | العزل الاسمنتي للدور الثاني علوي (الطبقة الثانية) | TYPE (C9)
197 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat | العزل الاسمنتي للدور الثاني علوي (الطبقة الثانية) | TYPE (C10)
197 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat | العزل الاسمنتي للدور الثاني علوي (الطبقة الثانية) | TYPE (C11)
197 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat | العزل الاسمنتي للدور الثاني علوي (الطبقة الثانية) | TYPE (CS1-12)
197 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat | العزل الاسمنتي للدور الثاني علوي (الطبقة الثانية) | TYPE (C13)
197 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat | العزل الاسمنتي للدور الثاني علوي (الطبقة الثانية) | TYPE (C14)
197 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat | العزل الاسمنتي للدور الثاني علوي (الطبقة الثانية) | TYPE (C15)
197 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat | العزل الاسمنتي للدور الثاني علوي (الطبقة الثانية) | TYPE (C16)
197 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat | العزل الاسمنتي للدور الثاني علوي (الطبقة الثانية) | SITE 71
198 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test S.F | اختبار عزل الدور الثاني علوي | 3BHK (AS1-7)
198 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test S.F | اختبار عزل الدور الثاني علوي | 3BHK (A-8)
198 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test S.F | اختبار عزل الدور الثاني علوي | 3BHK (AS2-9)
198 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test S.F | اختبار عزل الدور الثاني علوي | 3BHK (AS1-10)
198 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test S.F | اختبار عزل الدور الثاني علوي | 3BHK (A-11)
198 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test S.F | اختبار عزل الدور الثاني علوي | 3BHK (AS2-12)
198 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test S.F | اختبار عزل الدور الثاني علوي | SITE 72
198 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test S.F | اختبار عزل الدور الثاني علوي | 3BHK (AS2-1)
198 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test S.F | اختبار عزل الدور الثاني علوي | 3BHK (A-2)
198 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test S.F | اختبار عزل الدور الثاني علوي | 3BHK (AS 1-3)
198 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test S.F | اختبار عزل الدور الثاني علوي | 3BHK (AS 2-4)
198 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test S.F | اختبار عزل الدور الثاني علوي | 3BHK (AS-5)
198 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test S.F | اختبار عزل الدور الثاني علوي | 3BHK (AS1-6)
198 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test S.F | اختبار عزل الدور الثاني علوي | SITE 32
198 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test S.F | اختبار عزل الدور الثاني علوي | 4BHK (B1)
198 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test S.F | اختبار عزل الدور الثاني علوي | 4BHK (B2)
198 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test S.F | اختبار عزل الدور الثاني علوي | 4BHK (BS1-3)
198 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test S.F | اختبار عزل الدور الثاني علوي | 4BHK (BS2-4)
198 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test S.F | اختبار عزل الدور الثاني علوي | 4BHK (B5)
198 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test S.F | اختبار عزل الدور الثاني علوي | 4BHK (BS1-6)
198 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test S.F | اختبار عزل الدور الثاني علوي | 4BHK (BS2-7)
198 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test S.F | اختبار عزل الدور الثاني علوي | 4BHK (B8)
198 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test S.F | اختبار عزل الدور الثاني علوي | 4BHK (B9)
198 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test S.F | اختبار عزل الدور الثاني علوي | SITE 33
198 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test S.F | اختبار عزل الدور الثاني علوي | TYPE (C1)
198 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test S.F | اختبار عزل الدور الثاني علوي | TYPE (C2)
198 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test S.F | اختبار عزل الدور الثاني علوي | TYPE (C3)
198 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test S.F | اختبار عزل الدور الثاني علوي | TYPE (C4)
198 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test S.F | اختبار عزل الدور الثاني علوي | TYPE (CS2-5)
198 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test S.F | اختبار عزل الدور الثاني علوي | TYPE (C6)
198 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test S.F | اختبار عزل الدور الثاني علوي | TYPE (C7)
198 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test S.F | اختبار عزل الدور الثاني علوي | TYPE (CS1-8)
198 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test S.F | اختبار عزل الدور الثاني علوي | TYPE (C9)
198 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test S.F | اختبار عزل الدور الثاني علوي | TYPE (C10)
198 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test S.F | اختبار عزل الدور الثاني علوي | TYPE (C11)
198 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test S.F | اختبار عزل الدور الثاني علوي | TYPE (CS1-12)
198 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test S.F | اختبار عزل الدور الثاني علوي | TYPE (C13)
198 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test S.F | اختبار عزل الدور الثاني علوي | TYPE (C14)
198 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test S.F | اختبار عزل الدور الثاني علوي | TYPE (C15)
198 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test S.F | اختبار عزل الدور الثاني علوي | TYPE (C16)
198 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test S.F | اختبار عزل الدور الثاني علوي | SITE 71
199 | CSB35 |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for Beams and slab of R.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الرابع علوي + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2026-01-18 | 2026-01-18 | A15
199 | CSB35 |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for Beams and slab of R.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الرابع علوي + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (A-8) | 100% | 2026-01-21 | 2026-01-21 | A15
199 | CSB35 |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for Beams and slab of R.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الرابع علوي + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2026-01-27 | 2026-01-27 | A15
199 | CSB35 |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for Beams and slab of R.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الرابع علوي + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS1-10) | 100% | 2026-02-28 | 2026-02-28 | A40
199 | CSB35 |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for Beams and slab of R.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الرابع علوي + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (A-11) | 100% | 2026-02-17 | 2026-02-17 | A40
199 | CSB35 |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for Beams and slab of R.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الرابع علوي + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS2-12) | 100% | 2026-02-12 | 2026-02-12 | A40
199 | CSB35 |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for Beams and slab of R.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الرابع علوي + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2026-01-29 | 2026-01-29 | H41
199 | CSB35 |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for Beams and slab of R.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الرابع علوي + الاختبارات كاملة عليها | SITE 72
199 | CSB35 |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for Beams and slab of R.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الرابع علوي + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS2-1)
199 | CSB35 |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for Beams and slab of R.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الرابع علوي + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (A-2)
199 | CSB35 |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for Beams and slab of R.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الرابع علوي + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS 1-3)
199 | CSB35 |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for Beams and slab of R.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الرابع علوي + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS-5)
199 | CSB35 |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for Beams and slab of R.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الرابع علوي + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS1-6)
199 | CSB35 |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for Beams and slab of R.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الرابع علوي + الاختبارات كاملة عليها | SITE 32
199 | CSB35 |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for Beams and slab of R.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الرابع علوي + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B1)
199 | CSB35 |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for Beams and slab of R.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الرابع علوي + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B2)
199 | CSB35 |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for Beams and slab of R.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الرابع علوي + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (BS1-3)
199 | CSB35 |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for Beams and slab of R.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الرابع علوي + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (BS2-4)
199 | CSB35 |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for Beams and slab of R.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الرابع علوي + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B5)
199 | CSB35 |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for Beams and slab of R.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الرابع علوي + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (BS1-6)
199 | CSB35 |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for Beams and slab of R.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الرابع علوي + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (BS2-7)
199 | CSB35 |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for Beams and slab of R.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الرابع علوي + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B8)
199 | CSB35 |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for Beams and slab of R.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الرابع علوي + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B9)
199 | CSB35 |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for Beams and slab of R.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الرابع علوي + الاختبارات كاملة عليها | SITE 33
199 | CSB35 |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for Beams and slab of R.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الرابع علوي + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C1)
199 | CSB35 |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for Beams and slab of R.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الرابع علوي + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C2)
199 | CSB35 |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for Beams and slab of R.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الرابع علوي + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C3)
199 | CSB35 |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for Beams and slab of R.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الرابع علوي + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C4)
199 | CSB35 |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for Beams and slab of R.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الرابع علوي + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (CS2-5)
199 | CSB35 |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for Beams and slab of R.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الرابع علوي + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C6)
199 | CSB35 |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for Beams and slab of R.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الرابع علوي + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C7)
199 | CSB35 |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for Beams and slab of R.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الرابع علوي + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (CS1-8)
199 | CSB35 |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for Beams and slab of R.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الرابع علوي + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C9)
199 | CSB35 |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for Beams and slab of R.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الرابع علوي + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C10)
199 | CSB35 |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for Beams and slab of R.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الرابع علوي + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C11)
199 | CSB35 |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for Beams and slab of R.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الرابع علوي + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (CS1-12)
199 | CSB35 |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for Beams and slab of R.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الرابع علوي + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C13)
199 | CSB35 |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for Beams and slab of R.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الرابع علوي + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C14)
199 | CSB35 |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for Beams and slab of R.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الرابع علوي + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C15)
199 | CSB35 |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for Beams and slab of R.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الرابع علوي + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C16)
199 | CSB35 |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for Beams and slab of R.F | تقوية نجارة وصب سقف الدور الرابع علوي + الاختبارات كاملة عليها | SITE 71
200 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat F.F | أعمال دهانات الدور الاول تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 3BHK (AS1-7)
200 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat F.F | أعمال دهانات الدور الاول تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 3BHK (A-8)
200 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat F.F | أعمال دهانات الدور الاول تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 3BHK (AS2-9)
200 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat F.F | أعمال دهانات الدور الاول تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 3BHK (AS1-10)
200 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat F.F | أعمال دهانات الدور الاول تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 3BHK (A-11)
200 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat F.F | أعمال دهانات الدور الاول تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 3BHK (AS2-12)
200 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat F.F | أعمال دهانات الدور الاول تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | SITE 72
200 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat F.F | أعمال دهانات الدور الاول تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 3BHK (AS2-1)
200 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat F.F | أعمال دهانات الدور الاول تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 3BHK (A-2)
200 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat F.F | أعمال دهانات الدور الاول تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 3BHK (AS 1-3)
200 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat F.F | أعمال دهانات الدور الاول تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 3BHK (AS 2-4)
200 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat F.F | أعمال دهانات الدور الاول تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 3BHK (AS-5)
200 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat F.F | أعمال دهانات الدور الاول تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 3BHK (AS1-6)
200 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat F.F | أعمال دهانات الدور الاول تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | SITE 32
200 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat F.F | أعمال دهانات الدور الاول تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 4BHK (B1)
200 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat F.F | أعمال دهانات الدور الاول تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 4BHK (B2)
200 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat F.F | أعمال دهانات الدور الاول تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 4BHK (BS1-3)
200 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat F.F | أعمال دهانات الدور الاول تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 4BHK (BS2-4)
200 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat F.F | أعمال دهانات الدور الاول تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 4BHK (B5)
200 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat F.F | أعمال دهانات الدور الاول تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 4BHK (BS1-6)
200 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat F.F | أعمال دهانات الدور الاول تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 4BHK (BS2-7)
200 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat F.F | أعمال دهانات الدور الاول تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 4BHK (B8)
200 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat F.F | أعمال دهانات الدور الاول تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 4BHK (B9)
200 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat F.F | أعمال دهانات الدور الاول تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | SITE 33
200 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat F.F | أعمال دهانات الدور الاول تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (C1)
200 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat F.F | أعمال دهانات الدور الاول تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (C2)
200 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat F.F | أعمال دهانات الدور الاول تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (C3)
200 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat F.F | أعمال دهانات الدور الاول تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (C4)
200 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat F.F | أعمال دهانات الدور الاول تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (CS2-5)
200 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat F.F | أعمال دهانات الدور الاول تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (C6)
200 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat F.F | أعمال دهانات الدور الاول تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (C7)
200 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat F.F | أعمال دهانات الدور الاول تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (CS1-8)
200 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat F.F | أعمال دهانات الدور الاول تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (C9)
200 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat F.F | أعمال دهانات الدور الاول تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (C10)
200 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat F.F | أعمال دهانات الدور الاول تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (C11)
200 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat F.F | أعمال دهانات الدور الاول تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (CS1-12)
200 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat F.F | أعمال دهانات الدور الاول تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (C13)
200 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat F.F | أعمال دهانات الدور الاول تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (C14)
200 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat F.F | أعمال دهانات الدور الاول تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (C15)
200 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat F.F | أعمال دهانات الدور الاول تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (C16)
200 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat F.F | أعمال دهانات الدور الاول تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | SITE 71
201 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines F.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الاول (الشاسية المعدني ) | 3BHK (AS1-7) | 25% | 2025-12-25 |  | A60-C
201 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines F.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الاول (الشاسية المعدني ) | 3BHK (A-8)
201 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines F.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الاول (الشاسية المعدني ) | 3BHK (AS2-9)
201 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines F.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الاول (الشاسية المعدني ) | 3BHK (AS1-10)
201 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines F.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الاول (الشاسية المعدني ) | 3BHK (A-11)
201 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines F.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الاول (الشاسية المعدني ) | 3BHK (AS2-12)
201 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines F.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الاول (الشاسية المعدني ) | SITE 72
201 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines F.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الاول (الشاسية المعدني ) | 3BHK (AS2-1)
201 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines F.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الاول (الشاسية المعدني ) | 3BHK (A-2)
201 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines F.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الاول (الشاسية المعدني ) | 3BHK (AS 1-3)
201 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines F.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الاول (الشاسية المعدني ) | 3BHK (AS 2-4)
201 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines F.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الاول (الشاسية المعدني ) | 3BHK (AS-5)
201 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines F.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الاول (الشاسية المعدني ) | 3BHK (AS1-6)
201 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines F.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الاول (الشاسية المعدني ) | SITE 32
201 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines F.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الاول (الشاسية المعدني ) | 4BHK (B1)
201 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines F.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الاول (الشاسية المعدني ) | 4BHK (B2)
201 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines F.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الاول (الشاسية المعدني ) | 4BHK (BS1-3)
201 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines F.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الاول (الشاسية المعدني ) | 4BHK (BS2-4)
201 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines F.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الاول (الشاسية المعدني ) | 4BHK (B5)
201 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines F.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الاول (الشاسية المعدني ) | 4BHK (BS1-6)
201 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines F.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الاول (الشاسية المعدني ) | 4BHK (BS2-7)
201 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines F.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الاول (الشاسية المعدني ) | 4BHK (B8)
201 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines F.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الاول (الشاسية المعدني ) | 4BHK (B9)
201 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines F.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الاول (الشاسية المعدني ) | SITE 33
201 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines F.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الاول (الشاسية المعدني ) | TYPE (C1)
201 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines F.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الاول (الشاسية المعدني ) | TYPE (C2)
201 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines F.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الاول (الشاسية المعدني ) | TYPE (C3)
201 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines F.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الاول (الشاسية المعدني ) | TYPE (C4)
201 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines F.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الاول (الشاسية المعدني ) | TYPE (CS2-5)
201 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines F.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الاول (الشاسية المعدني ) | TYPE (C6)
201 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines F.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الاول (الشاسية المعدني ) | TYPE (C7)
201 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines F.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الاول (الشاسية المعدني ) | TYPE (CS1-8)
201 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines F.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الاول (الشاسية المعدني ) | TYPE (C9)
201 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines F.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الاول (الشاسية المعدني ) | TYPE (C10)
201 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines F.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الاول (الشاسية المعدني ) | TYPE (C11)
201 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines F.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الاول (الشاسية المعدني ) | TYPE (CS1-12)
201 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines F.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الاول (الشاسية المعدني ) | TYPE (C13)
201 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines F.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الاول (الشاسية المعدني ) | TYPE (C14)
201 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines F.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الاول (الشاسية المعدني ) | TYPE (C15)
201 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines F.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الاول (الشاسية المعدني ) | TYPE (C16)
201 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines F.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الاول (الشاسية المعدني ) | SITE 71
202 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works and the height of the columns of UR.F | أعمال حدادة أعمدة الروف | 3BHK (A-11) | 50% | 2026-02-19 |  | A45
202 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works and the height of the columns of UR.F | أعمال حدادة أعمدة الروف | 3BHK (AS2-12) | 100% | 2026-02-22 | 2026-02-24 | A45
202 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works and the height of the columns of UR.F | أعمال حدادة أعمدة الروف | 3BHK (A-8) | 100% | 2026-01-24 | 2026-02-11 | A55
202 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works and the height of the columns of UR.F | أعمال حدادة أعمدة الروف | 3BHK (AS2-9) | 50% | 2026-03-28 |  | M47
202 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works and the height of the columns of UR.F | أعمال حدادة أعمدة الروف | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2026-01-22 | 2026-01-31 | M49
202 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works and the height of the columns of UR.F | أعمال حدادة أعمدة الروف | 3BHK (AS1-10)
202 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works and the height of the columns of UR.F | أعمال حدادة أعمدة الروف | SITE 72
202 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works and the height of the columns of UR.F | أعمال حدادة أعمدة الروف | 3BHK (AS2-1)
202 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works and the height of the columns of UR.F | أعمال حدادة أعمدة الروف | 3BHK (A-2)
202 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works and the height of the columns of UR.F | أعمال حدادة أعمدة الروف | 3BHK (AS 1-3)
202 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works and the height of the columns of UR.F | أعمال حدادة أعمدة الروف | 3BHK (AS 2-4)
202 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works and the height of the columns of UR.F | أعمال حدادة أعمدة الروف | 3BHK (AS-5)
202 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works and the height of the columns of UR.F | أعمال حدادة أعمدة الروف | 3BHK (AS1-6)
202 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works and the height of the columns of UR.F | أعمال حدادة أعمدة الروف | SITE 32
202 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works and the height of the columns of UR.F | أعمال حدادة أعمدة الروف | 4BHK (B1)
202 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works and the height of the columns of UR.F | أعمال حدادة أعمدة الروف | 4BHK (B2)
202 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works and the height of the columns of UR.F | أعمال حدادة أعمدة الروف | 4BHK (BS1-3)
202 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works and the height of the columns of UR.F | أعمال حدادة أعمدة الروف | 4BHK (BS2-4)
202 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works and the height of the columns of UR.F | أعمال حدادة أعمدة الروف | 4BHK (B5)
202 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works and the height of the columns of UR.F | أعمال حدادة أعمدة الروف | 4BHK (BS1-6)
202 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works and the height of the columns of UR.F | أعمال حدادة أعمدة الروف | 4BHK (BS2-7)
202 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works and the height of the columns of UR.F | أعمال حدادة أعمدة الروف | 4BHK (B8)
202 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works and the height of the columns of UR.F | أعمال حدادة أعمدة الروف | 4BHK (B9)
202 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works and the height of the columns of UR.F | أعمال حدادة أعمدة الروف | SITE 33
202 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works and the height of the columns of UR.F | أعمال حدادة أعمدة الروف | TYPE (C1)
202 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works and the height of the columns of UR.F | أعمال حدادة أعمدة الروف | TYPE (C2)
202 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works and the height of the columns of UR.F | أعمال حدادة أعمدة الروف | TYPE (C3)
202 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works and the height of the columns of UR.F | أعمال حدادة أعمدة الروف | TYPE (C4)
202 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works and the height of the columns of UR.F | أعمال حدادة أعمدة الروف | TYPE (CS2-5)
202 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works and the height of the columns of UR.F | أعمال حدادة أعمدة الروف | TYPE (C6)
202 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works and the height of the columns of UR.F | أعمال حدادة أعمدة الروف | TYPE (C7)
202 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works and the height of the columns of UR.F | أعمال حدادة أعمدة الروف | TYPE (CS1-8)
202 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works and the height of the columns of UR.F | أعمال حدادة أعمدة الروف | TYPE (C9)
202 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works and the height of the columns of UR.F | أعمال حدادة أعمدة الروف | TYPE (C10)
202 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works and the height of the columns of UR.F | أعمال حدادة أعمدة الروف | TYPE (C11)
202 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works and the height of the columns of UR.F | أعمال حدادة أعمدة الروف | TYPE (CS1-12)
202 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works and the height of the columns of UR.F | أعمال حدادة أعمدة الروف | TYPE (C13)
202 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works and the height of the columns of UR.F | أعمال حدادة أعمدة الروف | TYPE (C14)
202 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works and the height of the columns of UR.F | أعمال حدادة أعمدة الروف | TYPE (C15)
202 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works and the height of the columns of UR.F | أعمال حدادة أعمدة الروف | TYPE (C16)
202 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works and the height of the columns of UR.F | أعمال حدادة أعمدة الروف | SITE 71
203 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTNING PROTECTION PIPES INSIDE COLUMN UR.F | صواعد الحمايه من الصواعق الرابع علوي | 3BHK (AS1-7)
203 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTNING PROTECTION PIPES INSIDE COLUMN UR.F | صواعد الحمايه من الصواعق الرابع علوي | 3BHK (A-8)
203 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTNING PROTECTION PIPES INSIDE COLUMN UR.F | صواعد الحمايه من الصواعق الرابع علوي | 3BHK (AS2-9)
203 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTNING PROTECTION PIPES INSIDE COLUMN UR.F | صواعد الحمايه من الصواعق الرابع علوي | 3BHK (AS1-10)
203 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTNING PROTECTION PIPES INSIDE COLUMN UR.F | صواعد الحمايه من الصواعق الرابع علوي | 3BHK (A-11)
203 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTNING PROTECTION PIPES INSIDE COLUMN UR.F | صواعد الحمايه من الصواعق الرابع علوي | 3BHK (AS2-12)
203 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTNING PROTECTION PIPES INSIDE COLUMN UR.F | صواعد الحمايه من الصواعق الرابع علوي | SITE 72
203 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTNING PROTECTION PIPES INSIDE COLUMN UR.F | صواعد الحمايه من الصواعق الرابع علوي | 3BHK (AS2-1)
203 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTNING PROTECTION PIPES INSIDE COLUMN UR.F | صواعد الحمايه من الصواعق الرابع علوي | 3BHK (A-2)
203 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTNING PROTECTION PIPES INSIDE COLUMN UR.F | صواعد الحمايه من الصواعق الرابع علوي | 3BHK (AS 1-3)
203 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTNING PROTECTION PIPES INSIDE COLUMN UR.F | صواعد الحمايه من الصواعق الرابع علوي | 3BHK (AS 2-4)
203 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTNING PROTECTION PIPES INSIDE COLUMN UR.F | صواعد الحمايه من الصواعق الرابع علوي | 3BHK (AS-5)
203 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTNING PROTECTION PIPES INSIDE COLUMN UR.F | صواعد الحمايه من الصواعق الرابع علوي | 3BHK (AS1-6)
203 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTNING PROTECTION PIPES INSIDE COLUMN UR.F | صواعد الحمايه من الصواعق الرابع علوي | SITE 32
203 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTNING PROTECTION PIPES INSIDE COLUMN UR.F | صواعد الحمايه من الصواعق الرابع علوي | 4BHK (B1)
203 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTNING PROTECTION PIPES INSIDE COLUMN UR.F | صواعد الحمايه من الصواعق الرابع علوي | 4BHK (B2)
203 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTNING PROTECTION PIPES INSIDE COLUMN UR.F | صواعد الحمايه من الصواعق الرابع علوي | 4BHK (BS1-3)
203 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTNING PROTECTION PIPES INSIDE COLUMN UR.F | صواعد الحمايه من الصواعق الرابع علوي | 4BHK (BS2-4)
203 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTNING PROTECTION PIPES INSIDE COLUMN UR.F | صواعد الحمايه من الصواعق الرابع علوي | 4BHK (B5)
203 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTNING PROTECTION PIPES INSIDE COLUMN UR.F | صواعد الحمايه من الصواعق الرابع علوي | 4BHK (BS1-6)
203 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTNING PROTECTION PIPES INSIDE COLUMN UR.F | صواعد الحمايه من الصواعق الرابع علوي | 4BHK (BS2-7)
203 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTNING PROTECTION PIPES INSIDE COLUMN UR.F | صواعد الحمايه من الصواعق الرابع علوي | 4BHK (B8)
203 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTNING PROTECTION PIPES INSIDE COLUMN UR.F | صواعد الحمايه من الصواعق الرابع علوي | 4BHK (B9)
203 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTNING PROTECTION PIPES INSIDE COLUMN UR.F | صواعد الحمايه من الصواعق الرابع علوي | SITE 33
203 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTNING PROTECTION PIPES INSIDE COLUMN UR.F | صواعد الحمايه من الصواعق الرابع علوي | TYPE (C1)
203 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTNING PROTECTION PIPES INSIDE COLUMN UR.F | صواعد الحمايه من الصواعق الرابع علوي | TYPE (C2)
203 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTNING PROTECTION PIPES INSIDE COLUMN UR.F | صواعد الحمايه من الصواعق الرابع علوي | TYPE (C3)
203 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTNING PROTECTION PIPES INSIDE COLUMN UR.F | صواعد الحمايه من الصواعق الرابع علوي | TYPE (C4)
203 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTNING PROTECTION PIPES INSIDE COLUMN UR.F | صواعد الحمايه من الصواعق الرابع علوي | TYPE (CS2-5)
203 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTNING PROTECTION PIPES INSIDE COLUMN UR.F | صواعد الحمايه من الصواعق الرابع علوي | TYPE (C6)
203 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTNING PROTECTION PIPES INSIDE COLUMN UR.F | صواعد الحمايه من الصواعق الرابع علوي | TYPE (C7)
203 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTNING PROTECTION PIPES INSIDE COLUMN UR.F | صواعد الحمايه من الصواعق الرابع علوي | TYPE (CS1-8)
203 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTNING PROTECTION PIPES INSIDE COLUMN UR.F | صواعد الحمايه من الصواعق الرابع علوي | TYPE (C9)
203 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTNING PROTECTION PIPES INSIDE COLUMN UR.F | صواعد الحمايه من الصواعق الرابع علوي | TYPE (C10)
203 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTNING PROTECTION PIPES INSIDE COLUMN UR.F | صواعد الحمايه من الصواعق الرابع علوي | TYPE (C11)
203 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTNING PROTECTION PIPES INSIDE COLUMN UR.F | صواعد الحمايه من الصواعق الرابع علوي | TYPE (CS1-12)
203 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTNING PROTECTION PIPES INSIDE COLUMN UR.F | صواعد الحمايه من الصواعق الرابع علوي | TYPE (C13)
203 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTNING PROTECTION PIPES INSIDE COLUMN UR.F | صواعد الحمايه من الصواعق الرابع علوي | TYPE (C14)
203 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTNING PROTECTION PIPES INSIDE COLUMN UR.F | صواعد الحمايه من الصواعق الرابع علوي | TYPE (C15)
203 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTNING PROTECTION PIPES INSIDE COLUMN UR.F | صواعد الحمايه من الصواعق الرابع علوي | TYPE (C16)
203 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTNING PROTECTION PIPES INSIDE COLUMN UR.F | صواعد الحمايه من الصواعق الرابع علوي | SITE 71
204 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works for columns of UR.F | نجارة ( أعمدة الروف ) | 3BHK (AS1-7) | 50% | 2026-01-03 |  | A15
204 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works for columns of UR.F | نجارة ( أعمدة الروف ) | 3BHK (A-8) | 50% | 2026-01-24 |  | A15
204 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works for columns of UR.F | نجارة ( أعمدة الروف ) | 3BHK (AS2-9) | 50% | 2026-01-28 |  | A15
204 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works for columns of UR.F | نجارة ( أعمدة الروف ) | 3BHK (A-11) | 50% | 2026-02-19 |  | A40
204 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works for columns of UR.F | نجارة ( أعمدة الروف ) | 3BHK (AS2-12) | 100% | 2026-02-17 | 2026-02-24 | A40
204 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works for columns of UR.F | نجارة ( أعمدة الروف ) | 3BHK (AS1-10)
204 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works for columns of UR.F | نجارة ( أعمدة الروف ) | SITE 72
204 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works for columns of UR.F | نجارة ( أعمدة الروف ) | 3BHK (AS2-1)
204 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works for columns of UR.F | نجارة ( أعمدة الروف ) | 3BHK (A-2)
204 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works for columns of UR.F | نجارة ( أعمدة الروف ) | 3BHK (AS 1-3)
204 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works for columns of UR.F | نجارة ( أعمدة الروف ) | 3BHK (AS 2-4)
204 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works for columns of UR.F | نجارة ( أعمدة الروف ) | 3BHK (AS-5)
204 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works for columns of UR.F | نجارة ( أعمدة الروف ) | 3BHK (AS1-6)
204 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works for columns of UR.F | نجارة ( أعمدة الروف ) | SITE 32
204 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works for columns of UR.F | نجارة ( أعمدة الروف ) | 4BHK (B1)
204 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works for columns of UR.F | نجارة ( أعمدة الروف ) | 4BHK (B2)
204 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works for columns of UR.F | نجارة ( أعمدة الروف ) | 4BHK (BS1-3)
204 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works for columns of UR.F | نجارة ( أعمدة الروف ) | 4BHK (BS2-4)
204 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works for columns of UR.F | نجارة ( أعمدة الروف ) | 4BHK (B5)
204 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works for columns of UR.F | نجارة ( أعمدة الروف ) | 4BHK (BS1-6)
204 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works for columns of UR.F | نجارة ( أعمدة الروف ) | 4BHK (BS2-7)
204 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works for columns of UR.F | نجارة ( أعمدة الروف ) | 4BHK (B8)
204 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works for columns of UR.F | نجارة ( أعمدة الروف ) | 4BHK (B9)
204 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works for columns of UR.F | نجارة ( أعمدة الروف ) | SITE 33
204 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works for columns of UR.F | نجارة ( أعمدة الروف ) | TYPE (C1)
204 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works for columns of UR.F | نجارة ( أعمدة الروف ) | TYPE (C2)
204 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works for columns of UR.F | نجارة ( أعمدة الروف ) | TYPE (C3)
204 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works for columns of UR.F | نجارة ( أعمدة الروف ) | TYPE (C4)
204 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works for columns of UR.F | نجارة ( أعمدة الروف ) | TYPE (CS2-5)
204 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works for columns of UR.F | نجارة ( أعمدة الروف ) | TYPE (C6)
204 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works for columns of UR.F | نجارة ( أعمدة الروف ) | TYPE (C7)
204 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works for columns of UR.F | نجارة ( أعمدة الروف ) | TYPE (CS1-8)
204 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works for columns of UR.F | نجارة ( أعمدة الروف ) | TYPE (C9)
204 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works for columns of UR.F | نجارة ( أعمدة الروف ) | TYPE (C10)
204 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works for columns of UR.F | نجارة ( أعمدة الروف ) | TYPE (C11)
204 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works for columns of UR.F | نجارة ( أعمدة الروف ) | TYPE (CS1-12)
204 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works for columns of UR.F | نجارة ( أعمدة الروف ) | TYPE (C13)
204 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works for columns of UR.F | نجارة ( أعمدة الروف ) | TYPE (C14)
204 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works for columns of UR.F | نجارة ( أعمدة الروف ) | TYPE (C15)
204 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works for columns of UR.F | نجارة ( أعمدة الروف ) | TYPE (C16)
204 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works for columns of UR.F | نجارة ( أعمدة الروف ) | SITE 71
205 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for columns of UR.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الروف ) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS1-7) | 50% | 2026-02-24 |  | A15
205 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for columns of UR.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الروف ) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (A-8) | 50% | 2026-02-24 |  | A15
205 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for columns of UR.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الروف ) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (A-11) | 50% | 2026-02-28 |  | A40
205 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for columns of UR.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الروف ) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS2-12) | 50% | 2026-02-24 |  | A40
205 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for columns of UR.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الروف ) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS2-9)
205 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for columns of UR.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الروف ) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS1-10)
205 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for columns of UR.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الروف ) + الاختبارات كاملة عليها | SITE 72
205 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for columns of UR.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الروف ) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS2-1)
205 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for columns of UR.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الروف ) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (A-2)
205 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for columns of UR.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الروف ) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS 1-3)
205 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for columns of UR.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الروف ) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS 2-4)
205 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for columns of UR.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الروف ) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS-5)
205 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for columns of UR.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الروف ) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS1-6)
205 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for columns of UR.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الروف ) + الاختبارات كاملة عليها | SITE 32
205 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for columns of UR.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الروف ) + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B1)
205 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for columns of UR.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الروف ) + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B2)
205 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for columns of UR.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الروف ) + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (BS1-3)
205 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for columns of UR.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الروف ) + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (BS2-4)
205 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for columns of UR.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الروف ) + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B5)
205 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for columns of UR.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الروف ) + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (BS1-6)
205 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for columns of UR.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الروف ) + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (BS2-7)
205 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for columns of UR.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الروف ) + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B8)
205 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for columns of UR.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الروف ) + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B9)
205 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for columns of UR.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الروف ) + الاختبارات كاملة عليها | SITE 33
205 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for columns of UR.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الروف ) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C1)
205 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for columns of UR.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الروف ) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C2)
205 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for columns of UR.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الروف ) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C3)
205 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for columns of UR.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الروف ) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C4)
205 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for columns of UR.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الروف ) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (CS2-5)
205 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for columns of UR.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الروف ) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C6)
205 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for columns of UR.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الروف ) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C7)
205 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for columns of UR.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الروف ) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (CS1-8)
205 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for columns of UR.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الروف ) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C9)
205 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for columns of UR.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الروف ) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C10)
205 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for columns of UR.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الروف ) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C11)
205 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for columns of UR.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الروف ) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (CS1-12)
205 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for columns of UR.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الروف ) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C13)
205 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for columns of UR.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الروف ) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C14)
205 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for columns of UR.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الروف ) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C15)
205 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for columns of UR.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الروف ) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C16)
205 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for columns of UR.F | تقوية نجارة و صب( أعمدة الروف ) + الاختبارات كاملة عليها | SITE 71
206 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering For Upstand of R.F | أعمال نجارة مقلوبة السطح | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2026-01-19 | 2026-01-20 | A15
206 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering For Upstand of R.F | أعمال نجارة مقلوبة السطح | 3BHK (A-8) | 100% | 2026-01-22 | 2026-01-24 | A15
206 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering For Upstand of R.F | أعمال نجارة مقلوبة السطح | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2026-02-28 | 2026-02-01 | A15
206 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering For Upstand of R.F | أعمال نجارة مقلوبة السطح | 3BHK (A-11) | 100% | 2026-02-16 | 2026-02-19 | A40
206 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering For Upstand of R.F | أعمال نجارة مقلوبة السطح | 3BHK (AS2-12) | 100% | 2026-02-17 | 2026-02-19 | A40
206 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering For Upstand of R.F | أعمال نجارة مقلوبة السطح | 3BHK (AS1-10)
206 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering For Upstand of R.F | أعمال نجارة مقلوبة السطح | SITE 72
206 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering For Upstand of R.F | أعمال نجارة مقلوبة السطح | 3BHK (AS2-1)
206 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering For Upstand of R.F | أعمال نجارة مقلوبة السطح | 3BHK (A-2)
206 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering For Upstand of R.F | أعمال نجارة مقلوبة السطح | 3BHK (AS 1-3)
206 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering For Upstand of R.F | أعمال نجارة مقلوبة السطح | 3BHK (AS 2-4)
206 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering For Upstand of R.F | أعمال نجارة مقلوبة السطح | 3BHK (AS-5)
206 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering For Upstand of R.F | أعمال نجارة مقلوبة السطح | 3BHK (AS1-6)
206 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering For Upstand of R.F | أعمال نجارة مقلوبة السطح | SITE 32
206 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering For Upstand of R.F | أعمال نجارة مقلوبة السطح | 4BHK (B1)
206 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering For Upstand of R.F | أعمال نجارة مقلوبة السطح | 4BHK (B2)
206 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering For Upstand of R.F | أعمال نجارة مقلوبة السطح | 4BHK (BS1-3)
206 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering For Upstand of R.F | أعمال نجارة مقلوبة السطح | 4BHK (BS2-4)
206 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering For Upstand of R.F | أعمال نجارة مقلوبة السطح | 4BHK (B5)
206 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering For Upstand of R.F | أعمال نجارة مقلوبة السطح | 4BHK (BS1-6)
206 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering For Upstand of R.F | أعمال نجارة مقلوبة السطح | 4BHK (BS2-7)
206 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering For Upstand of R.F | أعمال نجارة مقلوبة السطح | 4BHK (B8)
206 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering For Upstand of R.F | أعمال نجارة مقلوبة السطح | 4BHK (B9)
206 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering For Upstand of R.F | أعمال نجارة مقلوبة السطح | SITE 33
206 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering For Upstand of R.F | أعمال نجارة مقلوبة السطح | TYPE (C1)
206 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering For Upstand of R.F | أعمال نجارة مقلوبة السطح | TYPE (C2)
206 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering For Upstand of R.F | أعمال نجارة مقلوبة السطح | TYPE (C3)
206 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering For Upstand of R.F | أعمال نجارة مقلوبة السطح | TYPE (C4)
206 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering For Upstand of R.F | أعمال نجارة مقلوبة السطح | TYPE (CS2-5)
206 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering For Upstand of R.F | أعمال نجارة مقلوبة السطح | TYPE (C6)
206 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering For Upstand of R.F | أعمال نجارة مقلوبة السطح | TYPE (C7)
206 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering For Upstand of R.F | أعمال نجارة مقلوبة السطح | TYPE (CS1-8)
206 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering For Upstand of R.F | أعمال نجارة مقلوبة السطح | TYPE (C9)
206 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering For Upstand of R.F | أعمال نجارة مقلوبة السطح | TYPE (C10)
206 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering For Upstand of R.F | أعمال نجارة مقلوبة السطح | TYPE (C11)
206 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering For Upstand of R.F | أعمال نجارة مقلوبة السطح | TYPE (CS1-12)
206 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering For Upstand of R.F | أعمال نجارة مقلوبة السطح | TYPE (C13)
206 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering For Upstand of R.F | أعمال نجارة مقلوبة السطح | TYPE (C14)
206 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering For Upstand of R.F | أعمال نجارة مقلوبة السطح | TYPE (C15)
206 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering For Upstand of R.F | أعمال نجارة مقلوبة السطح | TYPE (C16)
206 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering For Upstand of R.F | أعمال نجارة مقلوبة السطح | SITE 71
207 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Upstand of R.F | صب( مقلوبة الروف ) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2026-01-20 | 2026-01-20 | A15
207 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Upstand of R.F | صب( مقلوبة الروف ) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (A-8) | 100% | 2026-01-24 | 2026-01-24 | A15
207 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Upstand of R.F | صب( مقلوبة الروف ) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2026-02-02 | 2026-02-02 | A15
207 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Upstand of R.F | صب( مقلوبة الروف ) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (A-11) | 100% | 2026-02-28 | 2026-02-28 | A40
207 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Upstand of R.F | صب( مقلوبة الروف ) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS2-12) | 100% | 2026-02-24 | 2026-02-24 | A40
207 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Upstand of R.F | صب( مقلوبة الروف ) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS1-10)
207 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Upstand of R.F | صب( مقلوبة الروف ) + الاختبارات كاملة عليها | SITE 72
207 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Upstand of R.F | صب( مقلوبة الروف ) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS2-1)
207 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Upstand of R.F | صب( مقلوبة الروف ) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (A-2)
207 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Upstand of R.F | صب( مقلوبة الروف ) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS 1-3)
207 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Upstand of R.F | صب( مقلوبة الروف ) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS 2-4)
207 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Upstand of R.F | صب( مقلوبة الروف ) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS-5)
207 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Upstand of R.F | صب( مقلوبة الروف ) + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS1-6)
207 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Upstand of R.F | صب( مقلوبة الروف ) + الاختبارات كاملة عليها | SITE 32
207 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Upstand of R.F | صب( مقلوبة الروف ) + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B1)
207 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Upstand of R.F | صب( مقلوبة الروف ) + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B2)
207 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Upstand of R.F | صب( مقلوبة الروف ) + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (BS1-3)
207 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Upstand of R.F | صب( مقلوبة الروف ) + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (BS2-4)
207 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Upstand of R.F | صب( مقلوبة الروف ) + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B5)
207 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Upstand of R.F | صب( مقلوبة الروف ) + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (BS1-6)
207 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Upstand of R.F | صب( مقلوبة الروف ) + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (BS2-7)
207 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Upstand of R.F | صب( مقلوبة الروف ) + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B8)
207 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Upstand of R.F | صب( مقلوبة الروف ) + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B9)
207 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Upstand of R.F | صب( مقلوبة الروف ) + الاختبارات كاملة عليها | SITE 33
207 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Upstand of R.F | صب( مقلوبة الروف ) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C1)
207 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Upstand of R.F | صب( مقلوبة الروف ) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C2)
207 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Upstand of R.F | صب( مقلوبة الروف ) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C3)
207 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Upstand of R.F | صب( مقلوبة الروف ) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C4)
207 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Upstand of R.F | صب( مقلوبة الروف ) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (CS2-5)
207 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Upstand of R.F | صب( مقلوبة الروف ) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C6)
207 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Upstand of R.F | صب( مقلوبة الروف ) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C7)
207 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Upstand of R.F | صب( مقلوبة الروف ) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (CS1-8)
207 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Upstand of R.F | صب( مقلوبة الروف ) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C9)
207 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Upstand of R.F | صب( مقلوبة الروف ) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C10)
207 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Upstand of R.F | صب( مقلوبة الروف ) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C11)
207 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Upstand of R.F | صب( مقلوبة الروف ) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (CS1-12)
207 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Upstand of R.F | صب( مقلوبة الروف ) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C13)
207 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Upstand of R.F | صب( مقلوبة الروف ) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C14)
207 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Upstand of R.F | صب( مقلوبة الروف ) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C15)
207 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Upstand of R.F | صب( مقلوبة الروف ) + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C16)
207 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Upstand of R.F | صب( مقلوبة الروف ) + الاختبارات كاملة عليها | SITE 71
208 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | ELEVATOR INSTALLATION | تركيب المصاعد | 3BHK (AS1-7)
208 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | ELEVATOR INSTALLATION | تركيب المصاعد | 3BHK (A-8)
208 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | ELEVATOR INSTALLATION | تركيب المصاعد | 3BHK (AS2-9)
208 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | ELEVATOR INSTALLATION | تركيب المصاعد | 3BHK (AS1-10)
208 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | ELEVATOR INSTALLATION | تركيب المصاعد | 3BHK (A-11)
208 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | ELEVATOR INSTALLATION | تركيب المصاعد | 3BHK (AS2-12)
208 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | ELEVATOR INSTALLATION | تركيب المصاعد | SITE 72
208 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | ELEVATOR INSTALLATION | تركيب المصاعد | 3BHK (AS2-1)
208 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | ELEVATOR INSTALLATION | تركيب المصاعد | 3BHK (A-2)
208 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | ELEVATOR INSTALLATION | تركيب المصاعد | 3BHK (AS 1-3)
208 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | ELEVATOR INSTALLATION | تركيب المصاعد | 3BHK (AS 2-4)
208 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | ELEVATOR INSTALLATION | تركيب المصاعد | 3BHK (AS-5)
208 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | ELEVATOR INSTALLATION | تركيب المصاعد | 3BHK (AS1-6)
208 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | ELEVATOR INSTALLATION | تركيب المصاعد | SITE 32
208 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | ELEVATOR INSTALLATION | تركيب المصاعد | 4BHK (B1)
208 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | ELEVATOR INSTALLATION | تركيب المصاعد | 4BHK (B2)
208 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | ELEVATOR INSTALLATION | تركيب المصاعد | 4BHK (BS1-3)
208 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | ELEVATOR INSTALLATION | تركيب المصاعد | 4BHK (BS2-4)
208 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | ELEVATOR INSTALLATION | تركيب المصاعد | 4BHK (B5)
208 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | ELEVATOR INSTALLATION | تركيب المصاعد | 4BHK (BS1-6)
208 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | ELEVATOR INSTALLATION | تركيب المصاعد | 4BHK (BS2-7)
208 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | ELEVATOR INSTALLATION | تركيب المصاعد | 4BHK (B8)
208 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | ELEVATOR INSTALLATION | تركيب المصاعد | 4BHK (B9)
208 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | ELEVATOR INSTALLATION | تركيب المصاعد | SITE 33
208 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | ELEVATOR INSTALLATION | تركيب المصاعد | TYPE (C1)
208 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | ELEVATOR INSTALLATION | تركيب المصاعد | TYPE (C2)
208 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | ELEVATOR INSTALLATION | تركيب المصاعد | TYPE (C3)
208 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | ELEVATOR INSTALLATION | تركيب المصاعد | TYPE (C4)
208 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | ELEVATOR INSTALLATION | تركيب المصاعد | TYPE (CS2-5)
208 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | ELEVATOR INSTALLATION | تركيب المصاعد | TYPE (C6)
208 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | ELEVATOR INSTALLATION | تركيب المصاعد | TYPE (C7)
208 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | ELEVATOR INSTALLATION | تركيب المصاعد | TYPE (CS1-8)
208 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | ELEVATOR INSTALLATION | تركيب المصاعد | TYPE (C9)
208 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | ELEVATOR INSTALLATION | تركيب المصاعد | TYPE (C10)
208 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | ELEVATOR INSTALLATION | تركيب المصاعد | TYPE (C11)
208 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | ELEVATOR INSTALLATION | تركيب المصاعد | TYPE (CS1-12)
208 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | ELEVATOR INSTALLATION | تركيب المصاعد | TYPE (C13)
208 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | ELEVATOR INSTALLATION | تركيب المصاعد | TYPE (C14)
208 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | ELEVATOR INSTALLATION | تركيب المصاعد | TYPE (C15)
208 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | ELEVATOR INSTALLATION | تركيب المصاعد | TYPE (C16)
208 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | ELEVATOR INSTALLATION | تركيب المصاعد | SITE 71
209 | CSB33 |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level T.F | أعمال مباني الدور الثالث علوي حتى باطنية السقف | 3BHK (A-8) | 100% | 2026-02-15 | 2026-02-18 | A36-B
209 | CSB33 |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level T.F | أعمال مباني الدور الثالث علوي حتى باطنية السقف | 3BHK (AS 2-4) | 90% | 2026-02-24 |  | A36-B
209 | CSB33 |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level T.F | أعمال مباني الدور الثالث علوي حتى باطنية السقف | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2026-02-12 | 2026-02-17 | W69-B
209 | CSB33 |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level T.F | أعمال مباني الدور الثالث علوي حتى باطنية السقف | 3BHK (AS2-9)
209 | CSB33 |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level T.F | أعمال مباني الدور الثالث علوي حتى باطنية السقف | 3BHK (AS1-10)
209 | CSB33 |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level T.F | أعمال مباني الدور الثالث علوي حتى باطنية السقف | 3BHK (A-11)
209 | CSB33 |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level T.F | أعمال مباني الدور الثالث علوي حتى باطنية السقف | 3BHK (AS2-12)
209 | CSB33 |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level T.F | أعمال مباني الدور الثالث علوي حتى باطنية السقف | SITE 72
209 | CSB33 |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level T.F | أعمال مباني الدور الثالث علوي حتى باطنية السقف | 3BHK (AS2-1)
209 | CSB33 |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level T.F | أعمال مباني الدور الثالث علوي حتى باطنية السقف | 3BHK (A-2)
209 | CSB33 |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level T.F | أعمال مباني الدور الثالث علوي حتى باطنية السقف | 3BHK (AS 1-3)
209 | CSB33 |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level T.F | أعمال مباني الدور الثالث علوي حتى باطنية السقف | 3BHK (AS-5)
209 | CSB33 |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level T.F | أعمال مباني الدور الثالث علوي حتى باطنية السقف | 3BHK (AS1-6)
209 | CSB33 |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level T.F | أعمال مباني الدور الثالث علوي حتى باطنية السقف | SITE 32
209 | CSB33 |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level T.F | أعمال مباني الدور الثالث علوي حتى باطنية السقف | 4BHK (B1)
209 | CSB33 |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level T.F | أعمال مباني الدور الثالث علوي حتى باطنية السقف | 4BHK (B2)
209 | CSB33 |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level T.F | أعمال مباني الدور الثالث علوي حتى باطنية السقف | 4BHK (BS1-3)
209 | CSB33 |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level T.F | أعمال مباني الدور الثالث علوي حتى باطنية السقف | 4BHK (BS2-4)
209 | CSB33 |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level T.F | أعمال مباني الدور الثالث علوي حتى باطنية السقف | 4BHK (B5)
209 | CSB33 |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level T.F | أعمال مباني الدور الثالث علوي حتى باطنية السقف | 4BHK (BS1-6)
209 | CSB33 |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level T.F | أعمال مباني الدور الثالث علوي حتى باطنية السقف | 4BHK (BS2-7)
209 | CSB33 |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level T.F | أعمال مباني الدور الثالث علوي حتى باطنية السقف | 4BHK (B8)
209 | CSB33 |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level T.F | أعمال مباني الدور الثالث علوي حتى باطنية السقف | 4BHK (B9)
209 | CSB33 |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level T.F | أعمال مباني الدور الثالث علوي حتى باطنية السقف | SITE 33
209 | CSB33 |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level T.F | أعمال مباني الدور الثالث علوي حتى باطنية السقف | TYPE (C1)
209 | CSB33 |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level T.F | أعمال مباني الدور الثالث علوي حتى باطنية السقف | TYPE (C2)
209 | CSB33 |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level T.F | أعمال مباني الدور الثالث علوي حتى باطنية السقف | TYPE (C3)
209 | CSB33 |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level T.F | أعمال مباني الدور الثالث علوي حتى باطنية السقف | TYPE (C4)
209 | CSB33 |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level T.F | أعمال مباني الدور الثالث علوي حتى باطنية السقف | TYPE (CS2-5)
209 | CSB33 |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level T.F | أعمال مباني الدور الثالث علوي حتى باطنية السقف | TYPE (C6)
209 | CSB33 |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level T.F | أعمال مباني الدور الثالث علوي حتى باطنية السقف | TYPE (C7)
209 | CSB33 |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level T.F | أعمال مباني الدور الثالث علوي حتى باطنية السقف | TYPE (CS1-8)
209 | CSB33 |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level T.F | أعمال مباني الدور الثالث علوي حتى باطنية السقف | TYPE (C9)
209 | CSB33 |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level T.F | أعمال مباني الدور الثالث علوي حتى باطنية السقف | TYPE (C10)
209 | CSB33 |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level T.F | أعمال مباني الدور الثالث علوي حتى باطنية السقف | TYPE (C11)
209 | CSB33 |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level T.F | أعمال مباني الدور الثالث علوي حتى باطنية السقف | TYPE (CS1-12)
209 | CSB33 |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level T.F | أعمال مباني الدور الثالث علوي حتى باطنية السقف | TYPE (C13)
209 | CSB33 |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level T.F | أعمال مباني الدور الثالث علوي حتى باطنية السقف | TYPE (C14)
209 | CSB33 |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level T.F | أعمال مباني الدور الثالث علوي حتى باطنية السقف | TYPE (C15)
209 | CSB33 |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level T.F | أعمال مباني الدور الثالث علوي حتى باطنية السقف | TYPE (C16)
209 | CSB33 |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level T.F | أعمال مباني الدور الثالث علوي حتى باطنية السقف | SITE 71
210 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas T.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2026-02-28 | 2026-03-02 | G45-MEP
210 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas T.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | 3BHK (A-8) | 100% | 2026-02-28 | 2026-03-02 | G45-MEP
210 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas T.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | 3BHK (AS 2-4) | 80% | 2026-03-11 |  | J18-MEP
210 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas T.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | 3BHK (AS2-9)
210 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas T.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | 3BHK (AS1-10)
210 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas T.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | 3BHK (A-11)
210 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas T.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | 3BHK (AS2-12)
210 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas T.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | SITE 72
210 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas T.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | 3BHK (AS2-1)
210 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas T.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | 3BHK (A-2)
210 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas T.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | 3BHK (AS 1-3)
210 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas T.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | 3BHK (AS-5)
210 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas T.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | 3BHK (AS1-6)
210 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas T.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | SITE 32
210 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas T.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | 4BHK (B1)
210 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas T.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | 4BHK (B2)
210 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas T.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | 4BHK (BS1-3)
210 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas T.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | 4BHK (BS2-4)
210 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas T.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | 4BHK (B5)
210 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas T.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | 4BHK (BS1-6)
210 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas T.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | 4BHK (BS2-7)
210 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas T.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | 4BHK (B8)
210 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas T.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | 4BHK (B9)
210 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas T.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | SITE 33
210 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas T.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | TYPE (C1)
210 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas T.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | TYPE (C2)
210 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas T.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | TYPE (C3)
210 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas T.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | TYPE (C4)
210 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas T.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | TYPE (CS2-5)
210 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas T.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | TYPE (C6)
210 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas T.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | TYPE (C7)
210 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas T.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | TYPE (CS1-8)
210 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas T.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | TYPE (C9)
210 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas T.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | TYPE (C10)
210 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas T.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | TYPE (C11)
210 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas T.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | TYPE (CS1-12)
210 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas T.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | TYPE (C13)
210 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas T.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | TYPE (C14)
210 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas T.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | TYPE (C15)
210 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas T.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | TYPE (C16)
210 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas T.F. | شبكة تغذية المياه الحوائط | SITE 71
211 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas T.F. | اعمال الصرف الحوائط | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2026-02-28 | 2026-03-02 | G45-MEP
211 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas T.F. | اعمال الصرف الحوائط | 3BHK (A-8) | 100% | 2026-02-28 | 2026-03-02 | G45-MEP
211 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas T.F. | اعمال الصرف الحوائط | 3BHK (AS 2-4) | 80% | 2026-03-11 |  | J18-MEP
211 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas T.F. | اعمال الصرف الحوائط | 3BHK (AS2-9)
211 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas T.F. | اعمال الصرف الحوائط | 3BHK (AS1-10)
211 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas T.F. | اعمال الصرف الحوائط | 3BHK (A-11)
211 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas T.F. | اعمال الصرف الحوائط | 3BHK (AS2-12)
211 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas T.F. | اعمال الصرف الحوائط | SITE 72
211 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas T.F. | اعمال الصرف الحوائط | 3BHK (AS2-1)
211 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas T.F. | اعمال الصرف الحوائط | 3BHK (A-2)
211 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas T.F. | اعمال الصرف الحوائط | 3BHK (AS 1-3)
211 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas T.F. | اعمال الصرف الحوائط | 3BHK (AS-5)
211 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas T.F. | اعمال الصرف الحوائط | 3BHK (AS1-6)
211 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas T.F. | اعمال الصرف الحوائط | SITE 32
211 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas T.F. | اعمال الصرف الحوائط | 4BHK (B1)
211 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas T.F. | اعمال الصرف الحوائط | 4BHK (B2)
211 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas T.F. | اعمال الصرف الحوائط | 4BHK (BS1-3)
211 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas T.F. | اعمال الصرف الحوائط | 4BHK (BS2-4)
211 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas T.F. | اعمال الصرف الحوائط | 4BHK (B5)
211 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas T.F. | اعمال الصرف الحوائط | 4BHK (BS1-6)
211 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas T.F. | اعمال الصرف الحوائط | 4BHK (BS2-7)
211 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas T.F. | اعمال الصرف الحوائط | 4BHK (B8)
211 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas T.F. | اعمال الصرف الحوائط | 4BHK (B9)
211 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas T.F. | اعمال الصرف الحوائط | SITE 33
211 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas T.F. | اعمال الصرف الحوائط | TYPE (C1)
211 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas T.F. | اعمال الصرف الحوائط | TYPE (C2)
211 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas T.F. | اعمال الصرف الحوائط | TYPE (C3)
211 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas T.F. | اعمال الصرف الحوائط | TYPE (C4)
211 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas T.F. | اعمال الصرف الحوائط | TYPE (CS2-5)
211 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas T.F. | اعمال الصرف الحوائط | TYPE (C6)
211 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas T.F. | اعمال الصرف الحوائط | TYPE (C7)
211 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas T.F. | اعمال الصرف الحوائط | TYPE (CS1-8)
211 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas T.F. | اعمال الصرف الحوائط | TYPE (C9)
211 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas T.F. | اعمال الصرف الحوائط | TYPE (C10)
211 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas T.F. | اعمال الصرف الحوائط | TYPE (C11)
211 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas T.F. | اعمال الصرف الحوائط | TYPE (CS1-12)
211 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas T.F. | اعمال الصرف الحوائط | TYPE (C13)
211 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas T.F. | اعمال الصرف الحوائط | TYPE (C14)
211 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas T.F. | اعمال الصرف الحوائط | TYPE (C15)
211 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas T.F. | اعمال الصرف الحوائط | TYPE (C16)
211 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas T.F. | اعمال الصرف الحوائط | SITE 71
212 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC piping box and AC drain pipe Block Work T.F. | صرف التكييف الحوائط | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2026-02-28 | 2026-03-02 | G45-MEP
212 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC piping box and AC drain pipe Block Work T.F. | صرف التكييف الحوائط | 3BHK (A-8) | 100% | 2026-02-28 | 2026-03-02 | G45-MEP
212 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC piping box and AC drain pipe Block Work T.F. | صرف التكييف الحوائط | 3BHK (AS 2-4) | 80% | 2026-03-11 |  | J18-MEP
212 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC piping box and AC drain pipe Block Work T.F. | صرف التكييف الحوائط | 3BHK (AS2-9)
212 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC piping box and AC drain pipe Block Work T.F. | صرف التكييف الحوائط | 3BHK (AS1-10)
212 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC piping box and AC drain pipe Block Work T.F. | صرف التكييف الحوائط | 3BHK (A-11)
212 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC piping box and AC drain pipe Block Work T.F. | صرف التكييف الحوائط | 3BHK (AS2-12)
212 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC piping box and AC drain pipe Block Work T.F. | صرف التكييف الحوائط | SITE 72
212 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC piping box and AC drain pipe Block Work T.F. | صرف التكييف الحوائط | 3BHK (AS2-1)
212 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC piping box and AC drain pipe Block Work T.F. | صرف التكييف الحوائط | 3BHK (A-2)
212 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC piping box and AC drain pipe Block Work T.F. | صرف التكييف الحوائط | 3BHK (AS 1-3)
212 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC piping box and AC drain pipe Block Work T.F. | صرف التكييف الحوائط | 3BHK (AS-5)
212 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC piping box and AC drain pipe Block Work T.F. | صرف التكييف الحوائط | 3BHK (AS1-6)
212 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC piping box and AC drain pipe Block Work T.F. | صرف التكييف الحوائط | SITE 32
212 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC piping box and AC drain pipe Block Work T.F. | صرف التكييف الحوائط | 4BHK (B1)
212 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC piping box and AC drain pipe Block Work T.F. | صرف التكييف الحوائط | 4BHK (B2)
212 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC piping box and AC drain pipe Block Work T.F. | صرف التكييف الحوائط | 4BHK (BS1-3)
212 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC piping box and AC drain pipe Block Work T.F. | صرف التكييف الحوائط | 4BHK (BS2-4)
212 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC piping box and AC drain pipe Block Work T.F. | صرف التكييف الحوائط | 4BHK (B5)
212 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC piping box and AC drain pipe Block Work T.F. | صرف التكييف الحوائط | 4BHK (BS1-6)
212 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC piping box and AC drain pipe Block Work T.F. | صرف التكييف الحوائط | 4BHK (BS2-7)
212 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC piping box and AC drain pipe Block Work T.F. | صرف التكييف الحوائط | 4BHK (B8)
212 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC piping box and AC drain pipe Block Work T.F. | صرف التكييف الحوائط | 4BHK (B9)
212 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC piping box and AC drain pipe Block Work T.F. | صرف التكييف الحوائط | SITE 33
212 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC piping box and AC drain pipe Block Work T.F. | صرف التكييف الحوائط | TYPE (C1)
212 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC piping box and AC drain pipe Block Work T.F. | صرف التكييف الحوائط | TYPE (C2)
212 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC piping box and AC drain pipe Block Work T.F. | صرف التكييف الحوائط | TYPE (C3)
212 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC piping box and AC drain pipe Block Work T.F. | صرف التكييف الحوائط | TYPE (C4)
212 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC piping box and AC drain pipe Block Work T.F. | صرف التكييف الحوائط | TYPE (CS2-5)
212 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC piping box and AC drain pipe Block Work T.F. | صرف التكييف الحوائط | TYPE (C6)
212 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC piping box and AC drain pipe Block Work T.F. | صرف التكييف الحوائط | TYPE (C7)
212 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC piping box and AC drain pipe Block Work T.F. | صرف التكييف الحوائط | TYPE (CS1-8)
212 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC piping box and AC drain pipe Block Work T.F. | صرف التكييف الحوائط | TYPE (C9)
212 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC piping box and AC drain pipe Block Work T.F. | صرف التكييف الحوائط | TYPE (C10)
212 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC piping box and AC drain pipe Block Work T.F. | صرف التكييف الحوائط | TYPE (C11)
212 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC piping box and AC drain pipe Block Work T.F. | صرف التكييف الحوائط | TYPE (CS1-12)
212 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC piping box and AC drain pipe Block Work T.F. | صرف التكييف الحوائط | TYPE (C13)
212 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC piping box and AC drain pipe Block Work T.F. | صرف التكييف الحوائط | TYPE (C14)
212 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC piping box and AC drain pipe Block Work T.F. | صرف التكييف الحوائط | TYPE (C15)
212 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC piping box and AC drain pipe Block Work T.F. | صرف التكييف الحوائط | TYPE (C16)
212 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC piping box and AC drain pipe Block Work T.F. | صرف التكييف الحوائط | SITE 71
213 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) T.F | اعمال كهرباء الحوائط | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2026-02-16 | 2026-02-25 | A28-MEP
213 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) T.F | اعمال كهرباء الحوائط | 3BHK (A-8) | 90% | 2026-02-21 |  | A28-MEP
213 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) T.F | اعمال كهرباء الحوائط | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2026-03-01 | 2026-03-08 | J18-MEP
213 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) T.F | اعمال كهرباء الحوائط | 3BHK (AS2-9)
213 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) T.F | اعمال كهرباء الحوائط | 3BHK (AS1-10)
213 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) T.F | اعمال كهرباء الحوائط | 3BHK (A-11)
213 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) T.F | اعمال كهرباء الحوائط | 3BHK (AS2-12)
213 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) T.F | اعمال كهرباء الحوائط | SITE 72
213 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) T.F | اعمال كهرباء الحوائط | 3BHK (AS2-1)
213 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) T.F | اعمال كهرباء الحوائط | 3BHK (A-2)
213 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) T.F | اعمال كهرباء الحوائط | 3BHK (AS 1-3)
213 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) T.F | اعمال كهرباء الحوائط | 3BHK (AS-5)
213 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) T.F | اعمال كهرباء الحوائط | 3BHK (AS1-6)
213 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) T.F | اعمال كهرباء الحوائط | SITE 32
213 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) T.F | اعمال كهرباء الحوائط | 4BHK (B1)
213 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) T.F | اعمال كهرباء الحوائط | 4BHK (B2)
213 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) T.F | اعمال كهرباء الحوائط | 4BHK (BS1-3)
213 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) T.F | اعمال كهرباء الحوائط | 4BHK (BS2-4)
213 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) T.F | اعمال كهرباء الحوائط | 4BHK (B5)
213 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) T.F | اعمال كهرباء الحوائط | 4BHK (BS1-6)
213 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) T.F | اعمال كهرباء الحوائط | 4BHK (BS2-7)
213 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) T.F | اعمال كهرباء الحوائط | 4BHK (B8)
213 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) T.F | اعمال كهرباء الحوائط | 4BHK (B9)
213 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) T.F | اعمال كهرباء الحوائط | SITE 33
213 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) T.F | اعمال كهرباء الحوائط | TYPE (C1)
213 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) T.F | اعمال كهرباء الحوائط | TYPE (C2)
213 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) T.F | اعمال كهرباء الحوائط | TYPE (C3)
213 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) T.F | اعمال كهرباء الحوائط | TYPE (C4)
213 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) T.F | اعمال كهرباء الحوائط | TYPE (CS2-5)
213 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) T.F | اعمال كهرباء الحوائط | TYPE (C6)
213 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) T.F | اعمال كهرباء الحوائط | TYPE (C7)
213 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) T.F | اعمال كهرباء الحوائط | TYPE (CS1-8)
213 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) T.F | اعمال كهرباء الحوائط | TYPE (C9)
213 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) T.F | اعمال كهرباء الحوائط | TYPE (C10)
213 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) T.F | اعمال كهرباء الحوائط | TYPE (C11)
213 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) T.F | اعمال كهرباء الحوائط | TYPE (CS1-12)
213 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) T.F | اعمال كهرباء الحوائط | TYPE (C13)
213 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) T.F | اعمال كهرباء الحوائط | TYPE (C14)
213 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) T.F | اعمال كهرباء الحوائط | TYPE (C15)
213 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) T.F | اعمال كهرباء الحوائط | TYPE (C16)
213 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) T.F | اعمال كهرباء الحوائط | SITE 71
214 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering Works for Beams and Slabs of UR.F | نجارة سقف وكمرات الابر روف + السلالم | 3BHK (AS1-7)
214 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering Works for Beams and Slabs of UR.F | نجارة سقف وكمرات الابر روف + السلالم | 3BHK (A-8)
214 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering Works for Beams and Slabs of UR.F | نجارة سقف وكمرات الابر روف + السلالم | 3BHK (AS2-9)
214 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering Works for Beams and Slabs of UR.F | نجارة سقف وكمرات الابر روف + السلالم | 3BHK (AS1-10)
214 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering Works for Beams and Slabs of UR.F | نجارة سقف وكمرات الابر روف + السلالم | 3BHK (A-11)
214 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering Works for Beams and Slabs of UR.F | نجارة سقف وكمرات الابر روف + السلالم | 3BHK (AS2-12)
214 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering Works for Beams and Slabs of UR.F | نجارة سقف وكمرات الابر روف + السلالم | SITE 72
214 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering Works for Beams and Slabs of UR.F | نجارة سقف وكمرات الابر روف + السلالم | 3BHK (AS2-1)
214 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering Works for Beams and Slabs of UR.F | نجارة سقف وكمرات الابر روف + السلالم | 3BHK (A-2)
214 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering Works for Beams and Slabs of UR.F | نجارة سقف وكمرات الابر روف + السلالم | 3BHK (AS 1-3)
214 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering Works for Beams and Slabs of UR.F | نجارة سقف وكمرات الابر روف + السلالم | 3BHK (AS 2-4)
214 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering Works for Beams and Slabs of UR.F | نجارة سقف وكمرات الابر روف + السلالم | 3BHK (AS-5)
214 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering Works for Beams and Slabs of UR.F | نجارة سقف وكمرات الابر روف + السلالم | 3BHK (AS1-6)
214 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering Works for Beams and Slabs of UR.F | نجارة سقف وكمرات الابر روف + السلالم | SITE 32
214 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering Works for Beams and Slabs of UR.F | نجارة سقف وكمرات الابر روف + السلالم | 4BHK (B1)
214 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering Works for Beams and Slabs of UR.F | نجارة سقف وكمرات الابر روف + السلالم | 4BHK (B2)
214 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering Works for Beams and Slabs of UR.F | نجارة سقف وكمرات الابر روف + السلالم | 4BHK (BS1-3)
214 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering Works for Beams and Slabs of UR.F | نجارة سقف وكمرات الابر روف + السلالم | 4BHK (BS2-4)
214 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering Works for Beams and Slabs of UR.F | نجارة سقف وكمرات الابر روف + السلالم | 4BHK (B5)
214 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering Works for Beams and Slabs of UR.F | نجارة سقف وكمرات الابر روف + السلالم | 4BHK (BS1-6)
214 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering Works for Beams and Slabs of UR.F | نجارة سقف وكمرات الابر روف + السلالم | 4BHK (BS2-7)
214 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering Works for Beams and Slabs of UR.F | نجارة سقف وكمرات الابر روف + السلالم | 4BHK (B8)
214 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering Works for Beams and Slabs of UR.F | نجارة سقف وكمرات الابر روف + السلالم | 4BHK (B9)
214 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering Works for Beams and Slabs of UR.F | نجارة سقف وكمرات الابر روف + السلالم | SITE 33
214 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering Works for Beams and Slabs of UR.F | نجارة سقف وكمرات الابر روف + السلالم | TYPE (C1)
214 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering Works for Beams and Slabs of UR.F | نجارة سقف وكمرات الابر روف + السلالم | TYPE (C2)
214 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering Works for Beams and Slabs of UR.F | نجارة سقف وكمرات الابر روف + السلالم | TYPE (C3)
214 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering Works for Beams and Slabs of UR.F | نجارة سقف وكمرات الابر روف + السلالم | TYPE (C4)
214 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering Works for Beams and Slabs of UR.F | نجارة سقف وكمرات الابر روف + السلالم | TYPE (CS2-5)
214 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering Works for Beams and Slabs of UR.F | نجارة سقف وكمرات الابر روف + السلالم | TYPE (C6)
214 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering Works for Beams and Slabs of UR.F | نجارة سقف وكمرات الابر روف + السلالم | TYPE (C7)
214 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering Works for Beams and Slabs of UR.F | نجارة سقف وكمرات الابر روف + السلالم | TYPE (CS1-8)
214 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering Works for Beams and Slabs of UR.F | نجارة سقف وكمرات الابر روف + السلالم | TYPE (C9)
214 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering Works for Beams and Slabs of UR.F | نجارة سقف وكمرات الابر روف + السلالم | TYPE (C10)
214 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering Works for Beams and Slabs of UR.F | نجارة سقف وكمرات الابر روف + السلالم | TYPE (C11)
214 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering Works for Beams and Slabs of UR.F | نجارة سقف وكمرات الابر روف + السلالم | TYPE (CS1-12)
214 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering Works for Beams and Slabs of UR.F | نجارة سقف وكمرات الابر روف + السلالم | TYPE (C13)
214 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering Works for Beams and Slabs of UR.F | نجارة سقف وكمرات الابر روف + السلالم | TYPE (C14)
214 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering Works for Beams and Slabs of UR.F | نجارة سقف وكمرات الابر روف + السلالم | TYPE (C15)
214 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering Works for Beams and Slabs of UR.F | نجارة سقف وكمرات الابر روف + السلالم | TYPE (C16)
214 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering Works for Beams and Slabs of UR.F | نجارة سقف وكمرات الابر روف + السلالم | SITE 71
215 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | ELECTRICAL WORK SLAB UR.F | أعمال كهرباء سقف بيت الدرج | 3BHK (AS1-7)
215 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | ELECTRICAL WORK SLAB UR.F | أعمال كهرباء سقف بيت الدرج | 3BHK (A-8)
215 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | ELECTRICAL WORK SLAB UR.F | أعمال كهرباء سقف بيت الدرج | 3BHK (AS2-9)
215 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | ELECTRICAL WORK SLAB UR.F | أعمال كهرباء سقف بيت الدرج | 3BHK (AS1-10)
215 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | ELECTRICAL WORK SLAB UR.F | أعمال كهرباء سقف بيت الدرج | 3BHK (A-11)
215 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | ELECTRICAL WORK SLAB UR.F | أعمال كهرباء سقف بيت الدرج | 3BHK (AS2-12)
215 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | ELECTRICAL WORK SLAB UR.F | أعمال كهرباء سقف بيت الدرج | SITE 72
215 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | ELECTRICAL WORK SLAB UR.F | أعمال كهرباء سقف بيت الدرج | 3BHK (AS2-1)
215 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | ELECTRICAL WORK SLAB UR.F | أعمال كهرباء سقف بيت الدرج | 3BHK (A-2)
215 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | ELECTRICAL WORK SLAB UR.F | أعمال كهرباء سقف بيت الدرج | 3BHK (AS 1-3)
215 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | ELECTRICAL WORK SLAB UR.F | أعمال كهرباء سقف بيت الدرج | 3BHK (AS 2-4)
215 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | ELECTRICAL WORK SLAB UR.F | أعمال كهرباء سقف بيت الدرج | 3BHK (AS-5)
215 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | ELECTRICAL WORK SLAB UR.F | أعمال كهرباء سقف بيت الدرج | 3BHK (AS1-6)
215 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | ELECTRICAL WORK SLAB UR.F | أعمال كهرباء سقف بيت الدرج | SITE 32
215 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | ELECTRICAL WORK SLAB UR.F | أعمال كهرباء سقف بيت الدرج | 4BHK (B1)
215 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | ELECTRICAL WORK SLAB UR.F | أعمال كهرباء سقف بيت الدرج | 4BHK (B2)
215 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | ELECTRICAL WORK SLAB UR.F | أعمال كهرباء سقف بيت الدرج | 4BHK (BS1-3)
215 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | ELECTRICAL WORK SLAB UR.F | أعمال كهرباء سقف بيت الدرج | 4BHK (BS2-4)
215 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | ELECTRICAL WORK SLAB UR.F | أعمال كهرباء سقف بيت الدرج | 4BHK (B5)
215 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | ELECTRICAL WORK SLAB UR.F | أعمال كهرباء سقف بيت الدرج | 4BHK (BS1-6)
215 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | ELECTRICAL WORK SLAB UR.F | أعمال كهرباء سقف بيت الدرج | 4BHK (BS2-7)
215 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | ELECTRICAL WORK SLAB UR.F | أعمال كهرباء سقف بيت الدرج | 4BHK (B8)
215 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | ELECTRICAL WORK SLAB UR.F | أعمال كهرباء سقف بيت الدرج | 4BHK (B9)
215 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | ELECTRICAL WORK SLAB UR.F | أعمال كهرباء سقف بيت الدرج | SITE 33
215 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | ELECTRICAL WORK SLAB UR.F | أعمال كهرباء سقف بيت الدرج | TYPE (C1)
215 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | ELECTRICAL WORK SLAB UR.F | أعمال كهرباء سقف بيت الدرج | TYPE (C2)
215 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | ELECTRICAL WORK SLAB UR.F | أعمال كهرباء سقف بيت الدرج | TYPE (C3)
215 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | ELECTRICAL WORK SLAB UR.F | أعمال كهرباء سقف بيت الدرج | TYPE (C4)
215 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | ELECTRICAL WORK SLAB UR.F | أعمال كهرباء سقف بيت الدرج | TYPE (CS2-5)
215 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | ELECTRICAL WORK SLAB UR.F | أعمال كهرباء سقف بيت الدرج | TYPE (C6)
215 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | ELECTRICAL WORK SLAB UR.F | أعمال كهرباء سقف بيت الدرج | TYPE (C7)
215 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | ELECTRICAL WORK SLAB UR.F | أعمال كهرباء سقف بيت الدرج | TYPE (CS1-8)
215 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | ELECTRICAL WORK SLAB UR.F | أعمال كهرباء سقف بيت الدرج | TYPE (C9)
215 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | ELECTRICAL WORK SLAB UR.F | أعمال كهرباء سقف بيت الدرج | TYPE (C10)
215 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | ELECTRICAL WORK SLAB UR.F | أعمال كهرباء سقف بيت الدرج | TYPE (C11)
215 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | ELECTRICAL WORK SLAB UR.F | أعمال كهرباء سقف بيت الدرج | TYPE (CS1-12)
215 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | ELECTRICAL WORK SLAB UR.F | أعمال كهرباء سقف بيت الدرج | TYPE (C13)
215 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | ELECTRICAL WORK SLAB UR.F | أعمال كهرباء سقف بيت الدرج | TYPE (C14)
215 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | ELECTRICAL WORK SLAB UR.F | أعمال كهرباء سقف بيت الدرج | TYPE (C15)
215 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | ELECTRICAL WORK SLAB UR.F | أعمال كهرباء سقف بيت الدرج | TYPE (C16)
215 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | ELECTRICAL WORK SLAB UR.F | أعمال كهرباء سقف بيت الدرج | SITE 71
216 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel Works for Beams and Slabs of UR.F | حدادة سقف وكمرات الابر روف + السلالم | 3BHK (AS1-7)
216 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel Works for Beams and Slabs of UR.F | حدادة سقف وكمرات الابر روف + السلالم | 3BHK (A-8)
216 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel Works for Beams and Slabs of UR.F | حدادة سقف وكمرات الابر روف + السلالم | 3BHK (AS2-9)
216 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel Works for Beams and Slabs of UR.F | حدادة سقف وكمرات الابر روف + السلالم | 3BHK (AS1-10)
216 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel Works for Beams and Slabs of UR.F | حدادة سقف وكمرات الابر روف + السلالم | 3BHK (A-11)
216 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel Works for Beams and Slabs of UR.F | حدادة سقف وكمرات الابر روف + السلالم | 3BHK (AS2-12)
216 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel Works for Beams and Slabs of UR.F | حدادة سقف وكمرات الابر روف + السلالم | SITE 72
216 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel Works for Beams and Slabs of UR.F | حدادة سقف وكمرات الابر روف + السلالم | 3BHK (AS2-1)
216 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel Works for Beams and Slabs of UR.F | حدادة سقف وكمرات الابر روف + السلالم | 3BHK (A-2)
216 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel Works for Beams and Slabs of UR.F | حدادة سقف وكمرات الابر روف + السلالم | 3BHK (AS 1-3)
216 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel Works for Beams and Slabs of UR.F | حدادة سقف وكمرات الابر روف + السلالم | 3BHK (AS 2-4)
216 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel Works for Beams and Slabs of UR.F | حدادة سقف وكمرات الابر روف + السلالم | 3BHK (AS-5)
216 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel Works for Beams and Slabs of UR.F | حدادة سقف وكمرات الابر روف + السلالم | 3BHK (AS1-6)
216 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel Works for Beams and Slabs of UR.F | حدادة سقف وكمرات الابر روف + السلالم | SITE 32
216 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel Works for Beams and Slabs of UR.F | حدادة سقف وكمرات الابر روف + السلالم | 4BHK (B1)
216 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel Works for Beams and Slabs of UR.F | حدادة سقف وكمرات الابر روف + السلالم | 4BHK (B2)
216 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel Works for Beams and Slabs of UR.F | حدادة سقف وكمرات الابر روف + السلالم | 4BHK (BS1-3)
216 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel Works for Beams and Slabs of UR.F | حدادة سقف وكمرات الابر روف + السلالم | 4BHK (BS2-4)
216 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel Works for Beams and Slabs of UR.F | حدادة سقف وكمرات الابر روف + السلالم | 4BHK (B5)
216 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel Works for Beams and Slabs of UR.F | حدادة سقف وكمرات الابر روف + السلالم | 4BHK (BS1-6)
216 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel Works for Beams and Slabs of UR.F | حدادة سقف وكمرات الابر روف + السلالم | 4BHK (BS2-7)
216 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel Works for Beams and Slabs of UR.F | حدادة سقف وكمرات الابر روف + السلالم | 4BHK (B8)
216 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel Works for Beams and Slabs of UR.F | حدادة سقف وكمرات الابر روف + السلالم | 4BHK (B9)
216 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel Works for Beams and Slabs of UR.F | حدادة سقف وكمرات الابر روف + السلالم | SITE 33
216 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel Works for Beams and Slabs of UR.F | حدادة سقف وكمرات الابر روف + السلالم | TYPE (C1)
216 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel Works for Beams and Slabs of UR.F | حدادة سقف وكمرات الابر روف + السلالم | TYPE (C2)
216 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel Works for Beams and Slabs of UR.F | حدادة سقف وكمرات الابر روف + السلالم | TYPE (C3)
216 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel Works for Beams and Slabs of UR.F | حدادة سقف وكمرات الابر روف + السلالم | TYPE (C4)
216 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel Works for Beams and Slabs of UR.F | حدادة سقف وكمرات الابر روف + السلالم | TYPE (CS2-5)
216 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel Works for Beams and Slabs of UR.F | حدادة سقف وكمرات الابر روف + السلالم | TYPE (C6)
216 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel Works for Beams and Slabs of UR.F | حدادة سقف وكمرات الابر روف + السلالم | TYPE (C7)
216 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel Works for Beams and Slabs of UR.F | حدادة سقف وكمرات الابر روف + السلالم | TYPE (CS1-8)
216 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel Works for Beams and Slabs of UR.F | حدادة سقف وكمرات الابر روف + السلالم | TYPE (C9)
216 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel Works for Beams and Slabs of UR.F | حدادة سقف وكمرات الابر روف + السلالم | TYPE (C10)
216 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel Works for Beams and Slabs of UR.F | حدادة سقف وكمرات الابر روف + السلالم | TYPE (C11)
216 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel Works for Beams and Slabs of UR.F | حدادة سقف وكمرات الابر روف + السلالم | TYPE (CS1-12)
216 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel Works for Beams and Slabs of UR.F | حدادة سقف وكمرات الابر روف + السلالم | TYPE (C13)
216 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel Works for Beams and Slabs of UR.F | حدادة سقف وكمرات الابر روف + السلالم | TYPE (C14)
216 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel Works for Beams and Slabs of UR.F | حدادة سقف وكمرات الابر روف + السلالم | TYPE (C15)
216 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel Works for Beams and Slabs of UR.F | حدادة سقف وكمرات الابر روف + السلالم | TYPE (C16)
216 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel Works for Beams and Slabs of UR.F | حدادة سقف وكمرات الابر روف + السلالم | SITE 71
217 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works F.F | ترويبة سيراميك حوائط الدور الاول | 3BHK (AS1-7)
217 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works F.F | ترويبة سيراميك حوائط الدور الاول | 3BHK (A-8)
217 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works F.F | ترويبة سيراميك حوائط الدور الاول | 3BHK (AS2-9)
217 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works F.F | ترويبة سيراميك حوائط الدور الاول | 3BHK (AS1-10)
217 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works F.F | ترويبة سيراميك حوائط الدور الاول | 3BHK (A-11)
217 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works F.F | ترويبة سيراميك حوائط الدور الاول | 3BHK (AS2-12)
217 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works F.F | ترويبة سيراميك حوائط الدور الاول | SITE 72
217 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works F.F | ترويبة سيراميك حوائط الدور الاول | 3BHK (AS2-1)
217 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works F.F | ترويبة سيراميك حوائط الدور الاول | 3BHK (A-2)
217 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works F.F | ترويبة سيراميك حوائط الدور الاول | 3BHK (AS 1-3)
217 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works F.F | ترويبة سيراميك حوائط الدور الاول | 3BHK (AS 2-4)
217 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works F.F | ترويبة سيراميك حوائط الدور الاول | 3BHK (AS-5)
217 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works F.F | ترويبة سيراميك حوائط الدور الاول | 3BHK (AS1-6)
217 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works F.F | ترويبة سيراميك حوائط الدور الاول | SITE 32
217 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works F.F | ترويبة سيراميك حوائط الدور الاول | 4BHK (B1)
217 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works F.F | ترويبة سيراميك حوائط الدور الاول | 4BHK (B2)
217 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works F.F | ترويبة سيراميك حوائط الدور الاول | 4BHK (BS1-3)
217 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works F.F | ترويبة سيراميك حوائط الدور الاول | 4BHK (BS2-4)
217 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works F.F | ترويبة سيراميك حوائط الدور الاول | 4BHK (B5)
217 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works F.F | ترويبة سيراميك حوائط الدور الاول | 4BHK (BS1-6)
217 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works F.F | ترويبة سيراميك حوائط الدور الاول | 4BHK (BS2-7)
217 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works F.F | ترويبة سيراميك حوائط الدور الاول | 4BHK (B8)
217 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works F.F | ترويبة سيراميك حوائط الدور الاول | 4BHK (B9)
217 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works F.F | ترويبة سيراميك حوائط الدور الاول | SITE 33
217 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works F.F | ترويبة سيراميك حوائط الدور الاول | TYPE (C1)
217 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works F.F | ترويبة سيراميك حوائط الدور الاول | TYPE (C2)
217 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works F.F | ترويبة سيراميك حوائط الدور الاول | TYPE (C3)
217 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works F.F | ترويبة سيراميك حوائط الدور الاول | TYPE (C4)
217 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works F.F | ترويبة سيراميك حوائط الدور الاول | TYPE (CS2-5)
217 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works F.F | ترويبة سيراميك حوائط الدور الاول | TYPE (C6)
217 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works F.F | ترويبة سيراميك حوائط الدور الاول | TYPE (C7)
217 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works F.F | ترويبة سيراميك حوائط الدور الاول | TYPE (CS1-8)
217 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works F.F | ترويبة سيراميك حوائط الدور الاول | TYPE (C9)
217 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works F.F | ترويبة سيراميك حوائط الدور الاول | TYPE (C10)
217 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works F.F | ترويبة سيراميك حوائط الدور الاول | TYPE (C11)
217 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works F.F | ترويبة سيراميك حوائط الدور الاول | TYPE (CS1-12)
217 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works F.F | ترويبة سيراميك حوائط الدور الاول | TYPE (C13)
217 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works F.F | ترويبة سيراميك حوائط الدور الاول | TYPE (C14)
217 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works F.F | ترويبة سيراميك حوائط الدور الاول | TYPE (C15)
217 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works F.F | ترويبة سيراميك حوائط الدور الاول | TYPE (C16)
217 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works F.F | ترويبة سيراميك حوائط الدور الاول | SITE 71
218 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat F.F | أعمال دهانات الدور الاول الطبقة الاولى والثانية من معجون | 3BHK (AS1-7) | 30% | 2026-01-26 |  | Y72-Pa
218 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat F.F | أعمال دهانات الدور الاول الطبقة الاولى والثانية من معجون | 3BHK (A-8)
218 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat F.F | أعمال دهانات الدور الاول الطبقة الاولى والثانية من معجون | 3BHK (AS2-9)
218 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat F.F | أعمال دهانات الدور الاول الطبقة الاولى والثانية من معجون | 3BHK (AS1-10)
218 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat F.F | أعمال دهانات الدور الاول الطبقة الاولى والثانية من معجون | 3BHK (A-11)
218 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat F.F | أعمال دهانات الدور الاول الطبقة الاولى والثانية من معجون | 3BHK (AS2-12)
218 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat F.F | أعمال دهانات الدور الاول الطبقة الاولى والثانية من معجون | SITE 72
218 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat F.F | أعمال دهانات الدور الاول الطبقة الاولى والثانية من معجون | 3BHK (AS2-1)
218 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat F.F | أعمال دهانات الدور الاول الطبقة الاولى والثانية من معجون | 3BHK (A-2)
218 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat F.F | أعمال دهانات الدور الاول الطبقة الاولى والثانية من معجون | 3BHK (AS 1-3)
218 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat F.F | أعمال دهانات الدور الاول الطبقة الاولى والثانية من معجون | 3BHK (AS 2-4)
218 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat F.F | أعمال دهانات الدور الاول الطبقة الاولى والثانية من معجون | 3BHK (AS-5)
218 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat F.F | أعمال دهانات الدور الاول الطبقة الاولى والثانية من معجون | 3BHK (AS1-6)
218 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat F.F | أعمال دهانات الدور الاول الطبقة الاولى والثانية من معجون | SITE 32
218 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat F.F | أعمال دهانات الدور الاول الطبقة الاولى والثانية من معجون | 4BHK (B1)
218 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat F.F | أعمال دهانات الدور الاول الطبقة الاولى والثانية من معجون | 4BHK (B2)
218 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat F.F | أعمال دهانات الدور الاول الطبقة الاولى والثانية من معجون | 4BHK (BS1-3)
218 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat F.F | أعمال دهانات الدور الاول الطبقة الاولى والثانية من معجون | 4BHK (BS2-4)
218 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat F.F | أعمال دهانات الدور الاول الطبقة الاولى والثانية من معجون | 4BHK (B5)
218 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat F.F | أعمال دهانات الدور الاول الطبقة الاولى والثانية من معجون | 4BHK (BS1-6)
218 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat F.F | أعمال دهانات الدور الاول الطبقة الاولى والثانية من معجون | 4BHK (BS2-7)
218 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat F.F | أعمال دهانات الدور الاول الطبقة الاولى والثانية من معجون | 4BHK (B8)
218 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat F.F | أعمال دهانات الدور الاول الطبقة الاولى والثانية من معجون | 4BHK (B9)
218 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat F.F | أعمال دهانات الدور الاول الطبقة الاولى والثانية من معجون | SITE 33
218 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat F.F | أعمال دهانات الدور الاول الطبقة الاولى والثانية من معجون | TYPE (C1)
218 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat F.F | أعمال دهانات الدور الاول الطبقة الاولى والثانية من معجون | TYPE (C2)
218 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat F.F | أعمال دهانات الدور الاول الطبقة الاولى والثانية من معجون | TYPE (C3)
218 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat F.F | أعمال دهانات الدور الاول الطبقة الاولى والثانية من معجون | TYPE (C4)
218 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat F.F | أعمال دهانات الدور الاول الطبقة الاولى والثانية من معجون | TYPE (CS2-5)
218 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat F.F | أعمال دهانات الدور الاول الطبقة الاولى والثانية من معجون | TYPE (C6)
218 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat F.F | أعمال دهانات الدور الاول الطبقة الاولى والثانية من معجون | TYPE (C7)
218 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat F.F | أعمال دهانات الدور الاول الطبقة الاولى والثانية من معجون | TYPE (CS1-8)
218 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat F.F | أعمال دهانات الدور الاول الطبقة الاولى والثانية من معجون | TYPE (C9)
218 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat F.F | أعمال دهانات الدور الاول الطبقة الاولى والثانية من معجون | TYPE (C10)
218 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat F.F | أعمال دهانات الدور الاول الطبقة الاولى والثانية من معجون | TYPE (C11)
218 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat F.F | أعمال دهانات الدور الاول الطبقة الاولى والثانية من معجون | TYPE (CS1-12)
218 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat F.F | أعمال دهانات الدور الاول الطبقة الاولى والثانية من معجون | TYPE (C13)
218 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat F.F | أعمال دهانات الدور الاول الطبقة الاولى والثانية من معجون | TYPE (C14)
218 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat F.F | أعمال دهانات الدور الاول الطبقة الاولى والثانية من معجون | TYPE (C15)
218 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat F.F | أعمال دهانات الدور الاول الطبقة الاولى والثانية من معجون | TYPE (C16)
218 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat F.F | أعمال دهانات الدور الاول الطبقة الاولى والثانية من معجون | SITE 71
219 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat S.F | أعمال لياسة الدور الثاني علوي | 3BHK (AS2-9) | 50% | 2026-03-09 |  | E57-P
219 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat S.F | أعمال لياسة الدور الثاني علوي | 3BHK (AS1-7)
219 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat S.F | أعمال لياسة الدور الثاني علوي | 3BHK (A-8)
219 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat S.F | أعمال لياسة الدور الثاني علوي | 3BHK (AS1-10)
219 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat S.F | أعمال لياسة الدور الثاني علوي | 3BHK (A-11)
219 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat S.F | أعمال لياسة الدور الثاني علوي | 3BHK (AS2-12)
219 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat S.F | أعمال لياسة الدور الثاني علوي | SITE 72
219 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat S.F | أعمال لياسة الدور الثاني علوي | 3BHK (AS2-1)
219 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat S.F | أعمال لياسة الدور الثاني علوي | 3BHK (A-2)
219 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat S.F | أعمال لياسة الدور الثاني علوي | 3BHK (AS 1-3)
219 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat S.F | أعمال لياسة الدور الثاني علوي | 3BHK (AS 2-4)
219 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat S.F | أعمال لياسة الدور الثاني علوي | 3BHK (AS-5)
219 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat S.F | أعمال لياسة الدور الثاني علوي | 3BHK (AS1-6)
219 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat S.F | أعمال لياسة الدور الثاني علوي | SITE 32
219 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat S.F | أعمال لياسة الدور الثاني علوي | 4BHK (B1)
219 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat S.F | أعمال لياسة الدور الثاني علوي | 4BHK (B2)
219 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat S.F | أعمال لياسة الدور الثاني علوي | 4BHK (BS1-3)
219 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat S.F | أعمال لياسة الدور الثاني علوي | 4BHK (BS2-4)
219 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat S.F | أعمال لياسة الدور الثاني علوي | 4BHK (B5)
219 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat S.F | أعمال لياسة الدور الثاني علوي | 4BHK (BS1-6)
219 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat S.F | أعمال لياسة الدور الثاني علوي | 4BHK (BS2-7)
219 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat S.F | أعمال لياسة الدور الثاني علوي | 4BHK (B8)
219 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat S.F | أعمال لياسة الدور الثاني علوي | 4BHK (B9)
219 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat S.F | أعمال لياسة الدور الثاني علوي | SITE 33
219 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat S.F | أعمال لياسة الدور الثاني علوي | TYPE (C1)
219 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat S.F | أعمال لياسة الدور الثاني علوي | TYPE (C2)
219 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat S.F | أعمال لياسة الدور الثاني علوي | TYPE (C3)
219 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat S.F | أعمال لياسة الدور الثاني علوي | TYPE (C4)
219 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat S.F | أعمال لياسة الدور الثاني علوي | TYPE (CS2-5)
219 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat S.F | أعمال لياسة الدور الثاني علوي | TYPE (C6)
219 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat S.F | أعمال لياسة الدور الثاني علوي | TYPE (C7)
219 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat S.F | أعمال لياسة الدور الثاني علوي | TYPE (CS1-8)
219 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat S.F | أعمال لياسة الدور الثاني علوي | TYPE (C9)
219 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat S.F | أعمال لياسة الدور الثاني علوي | TYPE (C10)
219 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat S.F | أعمال لياسة الدور الثاني علوي | TYPE (C11)
219 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat S.F | أعمال لياسة الدور الثاني علوي | TYPE (CS1-12)
219 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat S.F | أعمال لياسة الدور الثاني علوي | TYPE (C13)
219 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat S.F | أعمال لياسة الدور الثاني علوي | TYPE (C14)
219 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat S.F | أعمال لياسة الدور الثاني علوي | TYPE (C15)
219 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat S.F | أعمال لياسة الدور الثاني علوي | TYPE (C16)
219 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat S.F | أعمال لياسة الدور الثاني علوي | SITE 71
220 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -1 | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2026-03-09 | 2026-03-12 | E57-P
220 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -1 | 3BHK (AS1-7)
220 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -1 | 3BHK (A-8)
220 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -1 | 3BHK (AS1-10)
220 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -1 | 3BHK (A-11)
220 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -1 | 3BHK (AS2-12)
220 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -1 | SITE 72
220 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -1 | 3BHK (AS2-1)
220 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -1 | 3BHK (A-2)
220 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -1 | 3BHK (AS 1-3)
220 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -1 | 3BHK (AS 2-4)
220 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -1 | 3BHK (AS-5)
220 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -1 | 3BHK (AS1-6)
220 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -1 | SITE 32
220 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -1 | 4BHK (B1)
220 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -1 | 4BHK (B2)
220 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -1 | 4BHK (BS1-3)
220 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -1 | 4BHK (BS2-4)
220 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -1 | 4BHK (B5)
220 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -1 | 4BHK (BS1-6)
220 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -1 | 4BHK (BS2-7)
220 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -1 | 4BHK (B8)
220 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -1 | 4BHK (B9)
220 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -1 | SITE 33
220 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -1 | TYPE (C1)
220 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -1 | TYPE (C2)
220 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -1 | TYPE (C3)
220 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -1 | TYPE (C4)
220 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -1 | TYPE (CS2-5)
220 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -1 | TYPE (C6)
220 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -1 | TYPE (C7)
220 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -1 | TYPE (CS1-8)
220 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -1 | TYPE (C9)
220 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -1 | TYPE (C10)
220 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -1 | TYPE (C11)
220 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -1 | TYPE (CS1-12)
220 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -1 | TYPE (C13)
220 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -1 | TYPE (C14)
220 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -1 | TYPE (C15)
220 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -1 | TYPE (C16)
220 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -1 | SITE 71
221 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -2 | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2026-03-09 | 2026-03-12 | E57-P
221 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -2 | 3BHK (AS1-7)
221 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -2 | 3BHK (A-8)
221 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -2 | 3BHK (AS1-10)
221 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -2 | 3BHK (A-11)
221 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -2 | 3BHK (AS2-12)
221 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -2 | SITE 72
221 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -2 | 3BHK (AS2-1)
221 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -2 | 3BHK (A-2)
221 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -2 | 3BHK (AS 1-3)
221 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -2 | 3BHK (AS 2-4)
221 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -2 | 3BHK (AS-5)
221 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -2 | 3BHK (AS1-6)
221 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -2 | SITE 32
221 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -2 | 4BHK (B1)
221 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -2 | 4BHK (B2)
221 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -2 | 4BHK (BS1-3)
221 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -2 | 4BHK (BS2-4)
221 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -2 | 4BHK (B5)
221 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -2 | 4BHK (BS1-6)
221 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -2 | 4BHK (BS2-7)
221 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -2 | 4BHK (B8)
221 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -2 | 4BHK (B9)
221 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -2 | SITE 33
221 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -2 | TYPE (C1)
221 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -2 | TYPE (C2)
221 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -2 | TYPE (C3)
221 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -2 | TYPE (C4)
221 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -2 | TYPE (CS2-5)
221 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -2 | TYPE (C6)
221 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -2 | TYPE (C7)
221 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -2 | TYPE (CS1-8)
221 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -2 | TYPE (C9)
221 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -2 | TYPE (C10)
221 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -2 | TYPE (C11)
221 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -2 | TYPE (CS1-12)
221 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -2 | TYPE (C13)
221 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -2 | TYPE (C14)
221 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -2 | TYPE (C15)
221 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -2 | TYPE (C16)
221 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -2 | SITE 71
222 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -3 | 3BHK (AS1-7)
222 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -3 | 3BHK (A-8)
222 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -3 | 3BHK (AS2-9)
222 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -3 | 3BHK (AS1-10)
222 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -3 | 3BHK (A-11)
222 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -3 | 3BHK (AS2-12)
222 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -3 | SITE 72
222 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -3 | 3BHK (AS2-1)
222 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -3 | 3BHK (A-2)
222 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -3 | 3BHK (AS 1-3)
222 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -3 | 3BHK (AS 2-4)
222 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -3 | 3BHK (AS-5)
222 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -3 | 3BHK (AS1-6)
222 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -3 | SITE 32
222 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -3 | 4BHK (B1)
222 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -3 | 4BHK (B2)
222 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -3 | 4BHK (BS1-3)
222 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -3 | 4BHK (BS2-4)
222 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -3 | 4BHK (B5)
222 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -3 | 4BHK (BS1-6)
222 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -3 | 4BHK (BS2-7)
222 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -3 | 4BHK (B8)
222 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -3 | 4BHK (B9)
222 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -3 | SITE 33
222 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -3 | TYPE (C1)
222 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -3 | TYPE (C2)
222 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -3 | TYPE (C3)
222 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -3 | TYPE (C4)
222 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -3 | TYPE (CS2-5)
222 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -3 | TYPE (C6)
222 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -3 | TYPE (C7)
222 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -3 | TYPE (CS1-8)
222 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -3 | TYPE (C9)
222 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -3 | TYPE (C10)
222 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -3 | TYPE (C11)
222 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -3 | TYPE (CS1-12)
222 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -3 | TYPE (C13)
222 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -3 | TYPE (C14)
222 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -3 | TYPE (C15)
222 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -3 | TYPE (C16)
222 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -3 | SITE 71
223 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -4 | 3BHK (AS1-7)
223 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -4 | 3BHK (A-8)
223 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -4 | 3BHK (AS2-9)
223 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -4 | 3BHK (AS1-10)
223 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -4 | 3BHK (A-11)
223 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -4 | 3BHK (AS2-12)
223 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -4 | SITE 72
223 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -4 | 3BHK (AS2-1)
223 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -4 | 3BHK (A-2)
223 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -4 | 3BHK (AS 1-3)
223 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -4 | 3BHK (AS 2-4)
223 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -4 | 3BHK (AS-5)
223 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -4 | 3BHK (AS1-6)
223 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -4 | SITE 32
223 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -4 | 4BHK (B1)
223 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -4 | 4BHK (B2)
223 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -4 | 4BHK (BS1-3)
223 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -4 | 4BHK (BS2-4)
223 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -4 | 4BHK (B5)
223 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -4 | 4BHK (BS1-6)
223 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -4 | 4BHK (BS2-7)
223 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -4 | 4BHK (B8)
223 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -4 | 4BHK (B9)
223 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -4 | SITE 33
223 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -4 | TYPE (C1)
223 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -4 | TYPE (C2)
223 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -4 | TYPE (C3)
223 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -4 | TYPE (C4)
223 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -4 | TYPE (CS2-5)
223 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -4 | TYPE (C6)
223 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -4 | TYPE (C7)
223 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -4 | TYPE (CS1-8)
223 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -4 | TYPE (C9)
223 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -4 | TYPE (C10)
223 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -4 | TYPE (C11)
223 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -4 | TYPE (CS1-12)
223 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -4 | TYPE (C13)
223 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -4 | TYPE (C14)
223 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -4 | TYPE (C15)
223 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -4 | TYPE (C16)
223 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي FLAT -4 | SITE 71
224 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (AS1-7)
224 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (A-8)
224 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (AS2-9)
224 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (AS1-10)
224 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (A-11)
224 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (AS2-12)
224 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي SERVICE ROOM -1&2 | SITE 72
224 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (AS2-1)
224 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (A-2)
224 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (AS 1-3)
224 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (AS 2-4)
224 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (AS-5)
224 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (AS1-6)
224 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي SERVICE ROOM -1&2 | SITE 32
224 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي SERVICE ROOM -1&2 | 4BHK (B1)
224 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي SERVICE ROOM -1&2 | 4BHK (B2)
224 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي SERVICE ROOM -1&2 | 4BHK (BS1-3)
224 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي SERVICE ROOM -1&2 | 4BHK (BS2-4)
224 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي SERVICE ROOM -1&2 | 4BHK (B5)
224 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي SERVICE ROOM -1&2 | 4BHK (BS1-6)
224 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي SERVICE ROOM -1&2 | 4BHK (BS2-7)
224 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي SERVICE ROOM -1&2 | 4BHK (B8)
224 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي SERVICE ROOM -1&2 | 4BHK (B9)
224 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي SERVICE ROOM -1&2 | SITE 33
224 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C1)
224 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C2)
224 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C3)
224 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C4)
224 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (CS2-5)
224 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C6)
224 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C7)
224 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (CS1-8)
224 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C9)
224 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C10)
224 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C11)
224 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (CS1-12)
224 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C13)
224 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C14)
224 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C15)
224 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C16)
224 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الثاني علوي SERVICE ROOM -1&2 | SITE 71
225 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الثاني علوي LIFT LOBBY | 3BHK (AS1-7)
225 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الثاني علوي LIFT LOBBY | 3BHK (A-8)
225 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الثاني علوي LIFT LOBBY | 3BHK (AS2-9)
225 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الثاني علوي LIFT LOBBY | 3BHK (AS1-10)
225 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الثاني علوي LIFT LOBBY | 3BHK (A-11)
225 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الثاني علوي LIFT LOBBY | 3BHK (AS2-12)
225 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الثاني علوي LIFT LOBBY | SITE 72
225 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الثاني علوي LIFT LOBBY | 3BHK (AS2-1)
225 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الثاني علوي LIFT LOBBY | 3BHK (A-2)
225 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الثاني علوي LIFT LOBBY | 3BHK (AS 1-3)
225 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الثاني علوي LIFT LOBBY | 3BHK (AS 2-4)
225 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الثاني علوي LIFT LOBBY | 3BHK (AS-5)
225 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الثاني علوي LIFT LOBBY | 3BHK (AS1-6)
225 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الثاني علوي LIFT LOBBY | SITE 32
225 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الثاني علوي LIFT LOBBY | 4BHK (B1)
225 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الثاني علوي LIFT LOBBY | 4BHK (B2)
225 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الثاني علوي LIFT LOBBY | 4BHK (BS1-3)
225 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الثاني علوي LIFT LOBBY | 4BHK (BS2-4)
225 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الثاني علوي LIFT LOBBY | 4BHK (B5)
225 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الثاني علوي LIFT LOBBY | 4BHK (BS1-6)
225 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الثاني علوي LIFT LOBBY | 4BHK (BS2-7)
225 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الثاني علوي LIFT LOBBY | 4BHK (B8)
225 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الثاني علوي LIFT LOBBY | 4BHK (B9)
225 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الثاني علوي LIFT LOBBY | SITE 33
225 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الثاني علوي LIFT LOBBY | TYPE (C1)
225 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الثاني علوي LIFT LOBBY | TYPE (C2)
225 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الثاني علوي LIFT LOBBY | TYPE (C3)
225 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الثاني علوي LIFT LOBBY | TYPE (C4)
225 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الثاني علوي LIFT LOBBY | TYPE (CS2-5)
225 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الثاني علوي LIFT LOBBY | TYPE (C6)
225 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الثاني علوي LIFT LOBBY | TYPE (C7)
225 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الثاني علوي LIFT LOBBY | TYPE (CS1-8)
225 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الثاني علوي LIFT LOBBY | TYPE (C9)
225 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الثاني علوي LIFT LOBBY | TYPE (C10)
225 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الثاني علوي LIFT LOBBY | TYPE (C11)
225 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الثاني علوي LIFT LOBBY | TYPE (CS1-12)
225 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الثاني علوي LIFT LOBBY | TYPE (C13)
225 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الثاني علوي LIFT LOBBY | TYPE (C14)
225 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الثاني علوي LIFT LOBBY | TYPE (C15)
225 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الثاني علوي LIFT LOBBY | TYPE (C16)
225 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الثاني علوي LIFT LOBBY | SITE 71
226 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الثاني علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (AS1-7)
226 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الثاني علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (A-8)
226 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الثاني علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (AS2-9)
226 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الثاني علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (AS1-10)
226 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الثاني علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (A-11)
226 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الثاني علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (AS2-12)
226 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الثاني علوي SERVICE LOBBY | SITE 72
226 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الثاني علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (AS2-1)
226 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الثاني علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (A-2)
226 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الثاني علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (AS 1-3)
226 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الثاني علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (AS 2-4)
226 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الثاني علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (AS-5)
226 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الثاني علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (AS1-6)
226 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الثاني علوي SERVICE LOBBY | SITE 32
226 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الثاني علوي SERVICE LOBBY | 4BHK (B1)
226 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الثاني علوي SERVICE LOBBY | 4BHK (B2)
226 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الثاني علوي SERVICE LOBBY | 4BHK (BS1-3)
226 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الثاني علوي SERVICE LOBBY | 4BHK (BS2-4)
226 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الثاني علوي SERVICE LOBBY | 4BHK (B5)
226 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الثاني علوي SERVICE LOBBY | 4BHK (BS1-6)
226 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الثاني علوي SERVICE LOBBY | 4BHK (BS2-7)
226 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الثاني علوي SERVICE LOBBY | 4BHK (B8)
226 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الثاني علوي SERVICE LOBBY | 4BHK (B9)
226 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الثاني علوي SERVICE LOBBY | SITE 33
226 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الثاني علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C1)
226 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الثاني علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C2)
226 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الثاني علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C3)
226 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الثاني علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C4)
226 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الثاني علوي SERVICE LOBBY | TYPE (CS2-5)
226 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الثاني علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C6)
226 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الثاني علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C7)
226 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الثاني علوي SERVICE LOBBY | TYPE (CS1-8)
226 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الثاني علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C9)
226 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الثاني علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C10)
226 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الثاني علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C11)
226 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الثاني علوي SERVICE LOBBY | TYPE (CS1-12)
226 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الثاني علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C13)
226 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الثاني علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C14)
226 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الثاني علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C15)
226 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الثاني علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C16)
226 |  |  |  | PLASTER | PLASTER | S.F | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الثاني علوي SERVICE LOBBY | SITE 71
227 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST S.F. | شبكة الحريق معلق | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2026-02-09 | 2026-02-16 | J18-MEP
227 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST S.F. | شبكة الحريق معلق | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2026-01-29 | 2026-02-25 | S46-MEP
227 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST S.F. | شبكة الحريق معلق | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2026-03-02 | 2026-03-16 | S46-MEP
227 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST S.F. | شبكة الحريق معلق | 3BHK (A-8)
227 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST S.F. | شبكة الحريق معلق | 3BHK (AS1-10)
227 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST S.F. | شبكة الحريق معلق | 3BHK (A-11)
227 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST S.F. | شبكة الحريق معلق | 3BHK (AS2-12)
227 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST S.F. | شبكة الحريق معلق | SITE 72
227 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST S.F. | شبكة الحريق معلق | 3BHK (AS2-1)
227 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST S.F. | شبكة الحريق معلق | 3BHK (A-2)
227 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST S.F. | شبكة الحريق معلق | 3BHK (AS 1-3)
227 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST S.F. | شبكة الحريق معلق | 3BHK (AS-5)
227 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST S.F. | شبكة الحريق معلق | 3BHK (AS1-6)
227 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST S.F. | شبكة الحريق معلق | SITE 32
227 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST S.F. | شبكة الحريق معلق | 4BHK (B1)
227 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST S.F. | شبكة الحريق معلق | 4BHK (B2)
227 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST S.F. | شبكة الحريق معلق | 4BHK (BS1-3)
227 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST S.F. | شبكة الحريق معلق | 4BHK (BS2-4)
227 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST S.F. | شبكة الحريق معلق | 4BHK (B5)
227 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST S.F. | شبكة الحريق معلق | 4BHK (BS1-6)
227 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST S.F. | شبكة الحريق معلق | 4BHK (BS2-7)
227 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST S.F. | شبكة الحريق معلق | 4BHK (B8)
227 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST S.F. | شبكة الحريق معلق | 4BHK (B9)
227 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST S.F. | شبكة الحريق معلق | SITE 33
227 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST S.F. | شبكة الحريق معلق | TYPE (C1)
227 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST S.F. | شبكة الحريق معلق | TYPE (C2)
227 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST S.F. | شبكة الحريق معلق | TYPE (C3)
227 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST S.F. | شبكة الحريق معلق | TYPE (C4)
227 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST S.F. | شبكة الحريق معلق | TYPE (CS2-5)
227 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST S.F. | شبكة الحريق معلق | TYPE (C6)
227 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST S.F. | شبكة الحريق معلق | TYPE (C7)
227 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST S.F. | شبكة الحريق معلق | TYPE (CS1-8)
227 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST S.F. | شبكة الحريق معلق | TYPE (C9)
227 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST S.F. | شبكة الحريق معلق | TYPE (C10)
227 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST S.F. | شبكة الحريق معلق | TYPE (C11)
227 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST S.F. | شبكة الحريق معلق | TYPE (CS1-12)
227 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST S.F. | شبكة الحريق معلق | TYPE (C13)
227 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST S.F. | شبكة الحريق معلق | TYPE (C14)
227 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST S.F. | شبكة الحريق معلق | TYPE (C15)
227 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST S.F. | شبكة الحريق معلق | TYPE (C16)
227 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST S.F. | شبكة الحريق معلق | SITE 71
228 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST S.F. | شبكة تغذية المياه المعلق | 3BHK (AS1-7)
228 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST S.F. | شبكة تغذية المياه المعلق | 3BHK (A-8)
228 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST S.F. | شبكة تغذية المياه المعلق | 3BHK (AS2-9)
228 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST S.F. | شبكة تغذية المياه المعلق | 3BHK (AS1-10)
228 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST S.F. | شبكة تغذية المياه المعلق | 3BHK (A-11)
228 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST S.F. | شبكة تغذية المياه المعلق | 3BHK (AS2-12)
228 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST S.F. | شبكة تغذية المياه المعلق | SITE 72
228 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST S.F. | شبكة تغذية المياه المعلق | 3BHK (AS2-1)
228 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST S.F. | شبكة تغذية المياه المعلق | 3BHK (A-2)
228 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST S.F. | شبكة تغذية المياه المعلق | 3BHK (AS 1-3)
228 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST S.F. | شبكة تغذية المياه المعلق | 3BHK (AS 2-4)
228 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST S.F. | شبكة تغذية المياه المعلق | 3BHK (AS-5)
228 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST S.F. | شبكة تغذية المياه المعلق | 3BHK (AS1-6)
228 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST S.F. | شبكة تغذية المياه المعلق | SITE 32
228 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST S.F. | شبكة تغذية المياه المعلق | 4BHK (B1)
228 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST S.F. | شبكة تغذية المياه المعلق | 4BHK (B2)
228 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST S.F. | شبكة تغذية المياه المعلق | 4BHK (BS1-3)
228 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST S.F. | شبكة تغذية المياه المعلق | 4BHK (BS2-4)
228 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST S.F. | شبكة تغذية المياه المعلق | 4BHK (B5)
228 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST S.F. | شبكة تغذية المياه المعلق | 4BHK (BS1-6)
228 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST S.F. | شبكة تغذية المياه المعلق | 4BHK (BS2-7)
228 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST S.F. | شبكة تغذية المياه المعلق | 4BHK (B8)
228 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST S.F. | شبكة تغذية المياه المعلق | 4BHK (B9)
228 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST S.F. | شبكة تغذية المياه المعلق | SITE 33
228 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST S.F. | شبكة تغذية المياه المعلق | TYPE (C1)
228 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST S.F. | شبكة تغذية المياه المعلق | TYPE (C2)
228 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST S.F. | شبكة تغذية المياه المعلق | TYPE (C3)
228 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST S.F. | شبكة تغذية المياه المعلق | TYPE (C4)
228 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST S.F. | شبكة تغذية المياه المعلق | TYPE (CS2-5)
228 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST S.F. | شبكة تغذية المياه المعلق | TYPE (C6)
228 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST S.F. | شبكة تغذية المياه المعلق | TYPE (C7)
228 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST S.F. | شبكة تغذية المياه المعلق | TYPE (CS1-8)
228 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST S.F. | شبكة تغذية المياه المعلق | TYPE (C9)
228 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST S.F. | شبكة تغذية المياه المعلق | TYPE (C10)
228 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST S.F. | شبكة تغذية المياه المعلق | TYPE (C11)
228 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST S.F. | شبكة تغذية المياه المعلق | TYPE (CS1-12)
228 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST S.F. | شبكة تغذية المياه المعلق | TYPE (C13)
228 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST S.F. | شبكة تغذية المياه المعلق | TYPE (C14)
228 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST S.F. | شبكة تغذية المياه المعلق | TYPE (C15)
228 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST S.F. | شبكة تغذية المياه المعلق | TYPE (C16)
228 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST S.F. | شبكة تغذية المياه المعلق | SITE 71
229 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION S.F | عدادات المياه | 3BHK (AS1-7)
229 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION S.F | عدادات المياه | 3BHK (A-8)
229 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION S.F | عدادات المياه | 3BHK (AS2-9)
229 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION S.F | عدادات المياه | 3BHK (AS1-10)
229 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION S.F | عدادات المياه | 3BHK (A-11)
229 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION S.F | عدادات المياه | 3BHK (AS2-12)
229 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION S.F | عدادات المياه | SITE 72
229 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION S.F | عدادات المياه | 3BHK (AS2-1)
229 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION S.F | عدادات المياه | 3BHK (A-2)
229 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION S.F | عدادات المياه | 3BHK (AS 1-3)
229 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION S.F | عدادات المياه | 3BHK (AS 2-4)
229 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION S.F | عدادات المياه | 3BHK (AS-5)
229 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION S.F | عدادات المياه | 3BHK (AS1-6)
229 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION S.F | عدادات المياه | SITE 32
229 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION S.F | عدادات المياه | 4BHK (B1)
229 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION S.F | عدادات المياه | 4BHK (B2)
229 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION S.F | عدادات المياه | 4BHK (BS1-3)
229 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION S.F | عدادات المياه | 4BHK (BS2-4)
229 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION S.F | عدادات المياه | 4BHK (B5)
229 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION S.F | عدادات المياه | 4BHK (BS1-6)
229 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION S.F | عدادات المياه | 4BHK (BS2-7)
229 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION S.F | عدادات المياه | 4BHK (B8)
229 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION S.F | عدادات المياه | 4BHK (B9)
229 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION S.F | عدادات المياه | SITE 33
229 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION S.F | عدادات المياه | TYPE (C1)
229 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION S.F | عدادات المياه | TYPE (C2)
229 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION S.F | عدادات المياه | TYPE (C3)
229 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION S.F | عدادات المياه | TYPE (C4)
229 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION S.F | عدادات المياه | TYPE (CS2-5)
229 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION S.F | عدادات المياه | TYPE (C6)
229 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION S.F | عدادات المياه | TYPE (C7)
229 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION S.F | عدادات المياه | TYPE (CS1-8)
229 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION S.F | عدادات المياه | TYPE (C9)
229 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION S.F | عدادات المياه | TYPE (C10)
229 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION S.F | عدادات المياه | TYPE (C11)
229 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION S.F | عدادات المياه | TYPE (CS1-12)
229 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION S.F | عدادات المياه | TYPE (C13)
229 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION S.F | عدادات المياه | TYPE (C14)
229 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION S.F | عدادات المياه | TYPE (C15)
229 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION S.F | عدادات المياه | TYPE (C16)
229 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION S.F | عدادات المياه | SITE 71
230 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR THIRD FLOOR) | شبكة الصرف معلق | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2026-02-08 | 2026-02-11 | G45-Mep
230 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR THIRD FLOOR) | شبكة الصرف معلق | 3BHK (A-8) | 100% | 2026-02-08 | 2026-02-14 | G45-Mep
230 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR THIRD FLOOR) | شبكة الصرف معلق | 3BHK (AS2-12) | 80% | 2026-03-11 |  | J18-MEP
230 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR THIRD FLOOR) | شبكة الصرف معلق | 3BHK (AS 1-3) | 100% | 2026-02-21 | 2026-02-28 | J18-MEP
230 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR THIRD FLOOR) | شبكة الصرف معلق | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2026-02-26 | 2026-03-12 | J18-MEP
230 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR THIRD FLOOR) | شبكة الصرف معلق | 3BHK (AS1-6) | 80% | 2026-03-03 |  | J18-MEP
230 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR THIRD FLOOR) | شبكة الصرف معلق | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2026-02-24 | 2026-02-28 | M38-MEP
230 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR THIRD FLOOR) | شبكة الصرف معلق | 3BHK (A-11) | 80% | 2026-03-10 |  | M38-MEP
230 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR THIRD FLOOR) | شبكة الصرف معلق | 3BHK (AS1-10)
230 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR THIRD FLOOR) | شبكة الصرف معلق | SITE 72
230 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR THIRD FLOOR) | شبكة الصرف معلق | 3BHK (AS2-1)
230 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR THIRD FLOOR) | شبكة الصرف معلق | 3BHK (A-2)
230 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR THIRD FLOOR) | شبكة الصرف معلق | 3BHK (AS-5)
230 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR THIRD FLOOR) | شبكة الصرف معلق | SITE 32
230 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR THIRD FLOOR) | شبكة الصرف معلق | 4BHK (B1)
230 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR THIRD FLOOR) | شبكة الصرف معلق | 4BHK (B2)
230 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR THIRD FLOOR) | شبكة الصرف معلق | 4BHK (BS1-3)
230 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR THIRD FLOOR) | شبكة الصرف معلق | 4BHK (BS2-4)
230 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR THIRD FLOOR) | شبكة الصرف معلق | 4BHK (B5)
230 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR THIRD FLOOR) | شبكة الصرف معلق | 4BHK (BS1-6)
230 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR THIRD FLOOR) | شبكة الصرف معلق | 4BHK (BS2-7)
230 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR THIRD FLOOR) | شبكة الصرف معلق | 4BHK (B8)
230 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR THIRD FLOOR) | شبكة الصرف معلق | 4BHK (B9)
230 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR THIRD FLOOR) | شبكة الصرف معلق | SITE 33
230 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR THIRD FLOOR) | شبكة الصرف معلق | TYPE (C1)
230 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR THIRD FLOOR) | شبكة الصرف معلق | TYPE (C2)
230 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR THIRD FLOOR) | شبكة الصرف معلق | TYPE (C3)
230 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR THIRD FLOOR) | شبكة الصرف معلق | TYPE (C4)
230 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR THIRD FLOOR) | شبكة الصرف معلق | TYPE (CS2-5)
230 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR THIRD FLOOR) | شبكة الصرف معلق | TYPE (C6)
230 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR THIRD FLOOR) | شبكة الصرف معلق | TYPE (C7)
230 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR THIRD FLOOR) | شبكة الصرف معلق | TYPE (CS1-8)
230 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR THIRD FLOOR) | شبكة الصرف معلق | TYPE (C9)
230 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR THIRD FLOOR) | شبكة الصرف معلق | TYPE (C10)
230 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR THIRD FLOOR) | شبكة الصرف معلق | TYPE (C11)
230 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR THIRD FLOOR) | شبكة الصرف معلق | TYPE (CS1-12)
230 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR THIRD FLOOR) | شبكة الصرف معلق | TYPE (C13)
230 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR THIRD FLOOR) | شبكة الصرف معلق | TYPE (C14)
230 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR THIRD FLOOR) | شبكة الصرف معلق | TYPE (C15)
230 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR THIRD FLOOR) | شبكة الصرف معلق | TYPE (C16)
230 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR THIRD FLOOR) | شبكة الصرف معلق | SITE 71
231 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD S.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | 3BHK (AS1-7)
231 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD S.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | 3BHK (A-8)
231 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD S.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | 3BHK (AS2-9)
231 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD S.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | 3BHK (AS1-10)
231 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD S.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | 3BHK (A-11)
231 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD S.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | 3BHK (AS2-12)
231 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD S.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | SITE 72
231 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD S.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | 3BHK (AS2-1)
231 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD S.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | 3BHK (A-2)
231 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD S.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | 3BHK (AS 1-3)
231 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD S.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | 3BHK (AS 2-4)
231 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD S.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | 3BHK (AS-5)
231 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD S.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | 3BHK (AS1-6)
231 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD S.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | SITE 32
231 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD S.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | 4BHK (B1)
231 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD S.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | 4BHK (B2)
231 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD S.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | 4BHK (BS1-3)
231 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD S.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | 4BHK (BS2-4)
231 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD S.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | 4BHK (B5)
231 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD S.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | 4BHK (BS1-6)
231 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD S.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | 4BHK (BS2-7)
231 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD S.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | 4BHK (B8)
231 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD S.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | 4BHK (B9)
231 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD S.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | SITE 33
231 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD S.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | TYPE (C1)
231 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD S.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | TYPE (C2)
231 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD S.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | TYPE (C3)
231 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD S.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | TYPE (C4)
231 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD S.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | TYPE (CS2-5)
231 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD S.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | TYPE (C6)
231 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD S.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | TYPE (C7)
231 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD S.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | TYPE (CS1-8)
231 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD S.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | TYPE (C9)
231 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD S.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | TYPE (C10)
231 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD S.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | TYPE (C11)
231 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD S.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | TYPE (CS1-12)
231 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD S.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | TYPE (C13)
231 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD S.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | TYPE (C14)
231 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD S.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | TYPE (C15)
231 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD S.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | TYPE (C16)
231 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD S.F. | مواسير صرف التكييف تحت السيراميك | SITE 71
232 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT S.F | مواسير كهرباء الارضيات | 3BHK (AS1-7)
232 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT S.F | مواسير كهرباء الارضيات | 3BHK (A-8)
232 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT S.F | مواسير كهرباء الارضيات | 3BHK (AS2-9)
232 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT S.F | مواسير كهرباء الارضيات | 3BHK (AS1-10)
232 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT S.F | مواسير كهرباء الارضيات | 3BHK (A-11)
232 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT S.F | مواسير كهرباء الارضيات | 3BHK (AS2-12)
232 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT S.F | مواسير كهرباء الارضيات | SITE 72
232 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT S.F | مواسير كهرباء الارضيات | 3BHK (AS2-1)
232 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT S.F | مواسير كهرباء الارضيات | 3BHK (A-2)
232 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT S.F | مواسير كهرباء الارضيات | 3BHK (AS 1-3)
232 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT S.F | مواسير كهرباء الارضيات | 3BHK (AS 2-4)
232 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT S.F | مواسير كهرباء الارضيات | 3BHK (AS-5)
232 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT S.F | مواسير كهرباء الارضيات | 3BHK (AS1-6)
232 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT S.F | مواسير كهرباء الارضيات | SITE 32
232 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT S.F | مواسير كهرباء الارضيات | 4BHK (B1)
232 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT S.F | مواسير كهرباء الارضيات | 4BHK (B2)
232 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT S.F | مواسير كهرباء الارضيات | 4BHK (BS1-3)
232 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT S.F | مواسير كهرباء الارضيات | 4BHK (BS2-4)
232 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT S.F | مواسير كهرباء الارضيات | 4BHK (B5)
232 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT S.F | مواسير كهرباء الارضيات | 4BHK (BS1-6)
232 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT S.F | مواسير كهرباء الارضيات | 4BHK (BS2-7)
232 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT S.F | مواسير كهرباء الارضيات | 4BHK (B8)
232 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT S.F | مواسير كهرباء الارضيات | 4BHK (B9)
232 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT S.F | مواسير كهرباء الارضيات | SITE 33
232 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT S.F | مواسير كهرباء الارضيات | TYPE (C1)
232 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT S.F | مواسير كهرباء الارضيات | TYPE (C2)
232 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT S.F | مواسير كهرباء الارضيات | TYPE (C3)
232 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT S.F | مواسير كهرباء الارضيات | TYPE (C4)
232 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT S.F | مواسير كهرباء الارضيات | TYPE (CS2-5)
232 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT S.F | مواسير كهرباء الارضيات | TYPE (C6)
232 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT S.F | مواسير كهرباء الارضيات | TYPE (C7)
232 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT S.F | مواسير كهرباء الارضيات | TYPE (CS1-8)
232 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT S.F | مواسير كهرباء الارضيات | TYPE (C9)
232 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT S.F | مواسير كهرباء الارضيات | TYPE (C10)
232 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT S.F | مواسير كهرباء الارضيات | TYPE (C11)
232 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT S.F | مواسير كهرباء الارضيات | TYPE (CS1-12)
232 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT S.F | مواسير كهرباء الارضيات | TYPE (C13)
232 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT S.F | مواسير كهرباء الارضيات | TYPE (C14)
232 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT S.F | مواسير كهرباء الارضيات | TYPE (C15)
232 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT S.F | مواسير كهرباء الارضيات | TYPE (C16)
232 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT S.F | مواسير كهرباء الارضيات | SITE 71
233 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC) TERMINATION AND FLEXIBEL S.F | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | 3BHK (AS1-7)
233 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC) TERMINATION AND FLEXIBEL S.F | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | 3BHK (A-8)
233 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC) TERMINATION AND FLEXIBEL S.F | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | 3BHK (AS2-9)
233 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC) TERMINATION AND FLEXIBEL S.F | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | 3BHK (AS1-10)
233 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC) TERMINATION AND FLEXIBEL S.F | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | 3BHK (A-11)
233 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC) TERMINATION AND FLEXIBEL S.F | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | 3BHK (AS2-12)
233 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC) TERMINATION AND FLEXIBEL S.F | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | SITE 72
233 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC) TERMINATION AND FLEXIBEL S.F | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | 3BHK (AS2-1)
233 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC) TERMINATION AND FLEXIBEL S.F | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | 3BHK (A-2)
233 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC) TERMINATION AND FLEXIBEL S.F | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | 3BHK (AS 1-3)
233 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC) TERMINATION AND FLEXIBEL S.F | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | 3BHK (AS 2-4)
233 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC) TERMINATION AND FLEXIBEL S.F | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | 3BHK (AS-5)
233 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC) TERMINATION AND FLEXIBEL S.F | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | 3BHK (AS1-6)
233 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC) TERMINATION AND FLEXIBEL S.F | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | SITE 32
233 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC) TERMINATION AND FLEXIBEL S.F | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | 4BHK (B1)
233 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC) TERMINATION AND FLEXIBEL S.F | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | 4BHK (B2)
233 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC) TERMINATION AND FLEXIBEL S.F | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | 4BHK (BS1-3)
233 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC) TERMINATION AND FLEXIBEL S.F | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | 4BHK (BS2-4)
233 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC) TERMINATION AND FLEXIBEL S.F | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | 4BHK (B5)
233 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC) TERMINATION AND FLEXIBEL S.F | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | 4BHK (BS1-6)
233 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC) TERMINATION AND FLEXIBEL S.F | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | 4BHK (BS2-7)
233 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC) TERMINATION AND FLEXIBEL S.F | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | 4BHK (B8)
233 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC) TERMINATION AND FLEXIBEL S.F | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | 4BHK (B9)
233 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC) TERMINATION AND FLEXIBEL S.F | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | SITE 33
233 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC) TERMINATION AND FLEXIBEL S.F | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | TYPE (C1)
233 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC) TERMINATION AND FLEXIBEL S.F | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | TYPE (C2)
233 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC) TERMINATION AND FLEXIBEL S.F | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | TYPE (C3)
233 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC) TERMINATION AND FLEXIBEL S.F | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | TYPE (C4)
233 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC) TERMINATION AND FLEXIBEL S.F | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | TYPE (CS2-5)
233 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC) TERMINATION AND FLEXIBEL S.F | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | TYPE (C6)
233 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC) TERMINATION AND FLEXIBEL S.F | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | TYPE (C7)
233 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC) TERMINATION AND FLEXIBEL S.F | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | TYPE (CS1-8)
233 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC) TERMINATION AND FLEXIBEL S.F | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | TYPE (C9)
233 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC) TERMINATION AND FLEXIBEL S.F | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | TYPE (C10)
233 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC) TERMINATION AND FLEXIBEL S.F | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | TYPE (C11)
233 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC) TERMINATION AND FLEXIBEL S.F | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | TYPE (CS1-12)
233 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC) TERMINATION AND FLEXIBEL S.F | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | TYPE (C13)
233 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC) TERMINATION AND FLEXIBEL S.F | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | TYPE (C14)
233 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC) TERMINATION AND FLEXIBEL S.F | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | TYPE (C15)
233 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC) TERMINATION AND FLEXIBEL S.F | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | TYPE (C16)
233 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC) TERMINATION AND FLEXIBEL S.F | سحب الاسلاك الكهرباء والتيار الخفيف | SITE 71
234 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works G.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الارضي | 3BHK (AS1-7)
234 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works G.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الارضي | 3BHK (A-8)
234 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works G.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الارضي | 3BHK (AS2-9)
234 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works G.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الارضي | 3BHK (AS1-10)
234 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works G.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الارضي | 3BHK (A-11)
234 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works G.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الارضي | 3BHK (AS2-12)
234 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works G.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الارضي | SITE 72
234 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works G.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الارضي | 3BHK (AS2-1)
234 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works G.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الارضي | 3BHK (A-2)
234 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works G.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الارضي | 3BHK (AS 1-3)
234 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works G.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الارضي | 3BHK (AS 2-4)
234 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works G.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الارضي | 3BHK (AS-5)
234 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works G.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الارضي | 3BHK (AS1-6)
234 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works G.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الارضي | SITE 32
234 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works G.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الارضي | 4BHK (B1)
234 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works G.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الارضي | 4BHK (B2)
234 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works G.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الارضي | 4BHK (BS1-3)
234 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works G.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الارضي | 4BHK (BS2-4)
234 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works G.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الارضي | 4BHK (B5)
234 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works G.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الارضي | 4BHK (BS1-6)
234 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works G.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الارضي | 4BHK (BS2-7)
234 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works G.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الارضي | 4BHK (B8)
234 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works G.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الارضي | 4BHK (B9)
234 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works G.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الارضي | SITE 33
234 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works G.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الارضي | TYPE (C1)
234 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works G.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الارضي | TYPE (C2)
234 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works G.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الارضي | TYPE (C3)
234 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works G.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الارضي | TYPE (C4)
234 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works G.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الارضي | TYPE (CS2-5)
234 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works G.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الارضي | TYPE (C6)
234 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works G.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الارضي | TYPE (C7)
234 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works G.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الارضي | TYPE (CS1-8)
234 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works G.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الارضي | TYPE (C9)
234 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works G.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الارضي | TYPE (C10)
234 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works G.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الارضي | TYPE (C11)
234 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works G.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الارضي | TYPE (CS1-12)
234 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works G.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الارضي | TYPE (C13)
234 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works G.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الارضي | TYPE (C14)
234 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works G.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الارضي | TYPE (C15)
234 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works G.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الارضي | TYPE (C16)
234 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works G.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الارضي | SITE 71
235 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION G.F. | تركيب الصحى | 3BHK (AS1-7) | 25% | 2026-02-01 |  | G45-Mep
235 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION G.F. | تركيب الصحى | 3BHK (A-8)
235 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION G.F. | تركيب الصحى | 3BHK (AS2-9)
235 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION G.F. | تركيب الصحى | 3BHK (AS1-10)
235 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION G.F. | تركيب الصحى | 3BHK (A-11)
235 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION G.F. | تركيب الصحى | 3BHK (AS2-12)
235 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION G.F. | تركيب الصحى | SITE 72
235 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION G.F. | تركيب الصحى | 3BHK (AS2-1)
235 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION G.F. | تركيب الصحى | 3BHK (A-2)
235 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION G.F. | تركيب الصحى | 3BHK (AS 1-3)
235 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION G.F. | تركيب الصحى | 3BHK (AS 2-4)
235 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION G.F. | تركيب الصحى | 3BHK (AS-5)
235 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION G.F. | تركيب الصحى | 3BHK (AS1-6)
235 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION G.F. | تركيب الصحى | SITE 32
235 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION G.F. | تركيب الصحى | 4BHK (B1)
235 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION G.F. | تركيب الصحى | 4BHK (B2)
235 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION G.F. | تركيب الصحى | 4BHK (BS1-3)
235 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION G.F. | تركيب الصحى | 4BHK (BS2-4)
235 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION G.F. | تركيب الصحى | 4BHK (B5)
235 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION G.F. | تركيب الصحى | 4BHK (BS1-6)
235 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION G.F. | تركيب الصحى | 4BHK (BS2-7)
235 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION G.F. | تركيب الصحى | 4BHK (B8)
235 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION G.F. | تركيب الصحى | 4BHK (B9)
235 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION G.F. | تركيب الصحى | SITE 33
235 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION G.F. | تركيب الصحى | TYPE (C1)
235 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION G.F. | تركيب الصحى | TYPE (C2)
235 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION G.F. | تركيب الصحى | TYPE (C3)
235 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION G.F. | تركيب الصحى | TYPE (C4)
235 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION G.F. | تركيب الصحى | TYPE (CS2-5)
235 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION G.F. | تركيب الصحى | TYPE (C6)
235 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION G.F. | تركيب الصحى | TYPE (C7)
235 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION G.F. | تركيب الصحى | TYPE (CS1-8)
235 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION G.F. | تركيب الصحى | TYPE (C9)
235 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION G.F. | تركيب الصحى | TYPE (C10)
235 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION G.F. | تركيب الصحى | TYPE (C11)
235 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION G.F. | تركيب الصحى | TYPE (CS1-12)
235 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION G.F. | تركيب الصحى | TYPE (C13)
235 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION G.F. | تركيب الصحى | TYPE (C14)
235 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION G.F. | تركيب الصحى | TYPE (C15)
235 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION G.F. | تركيب الصحى | TYPE (C16)
235 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION G.F. | تركيب الصحى | SITE 71
236 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION G.F. | تركيب الرشاشات | 3BHK (AS1-7)
236 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION G.F. | تركيب الرشاشات | 3BHK (A-8)
236 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION G.F. | تركيب الرشاشات | 3BHK (AS2-9)
236 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION G.F. | تركيب الرشاشات | 3BHK (AS1-10)
236 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION G.F. | تركيب الرشاشات | 3BHK (A-11)
236 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION G.F. | تركيب الرشاشات | 3BHK (AS2-12)
236 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION G.F. | تركيب الرشاشات | SITE 72
236 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION G.F. | تركيب الرشاشات | 3BHK (AS2-1)
236 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION G.F. | تركيب الرشاشات | 3BHK (A-2)
236 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION G.F. | تركيب الرشاشات | 3BHK (AS 1-3)
236 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION G.F. | تركيب الرشاشات | 3BHK (AS 2-4)
236 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION G.F. | تركيب الرشاشات | 3BHK (AS-5)
236 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION G.F. | تركيب الرشاشات | 3BHK (AS1-6)
236 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION G.F. | تركيب الرشاشات | SITE 32
236 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION G.F. | تركيب الرشاشات | 4BHK (B1)
236 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION G.F. | تركيب الرشاشات | 4BHK (B2)
236 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION G.F. | تركيب الرشاشات | 4BHK (BS1-3)
236 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION G.F. | تركيب الرشاشات | 4BHK (BS2-4)
236 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION G.F. | تركيب الرشاشات | 4BHK (B5)
236 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION G.F. | تركيب الرشاشات | 4BHK (BS1-6)
236 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION G.F. | تركيب الرشاشات | 4BHK (BS2-7)
236 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION G.F. | تركيب الرشاشات | 4BHK (B8)
236 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION G.F. | تركيب الرشاشات | 4BHK (B9)
236 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION G.F. | تركيب الرشاشات | SITE 33
236 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION G.F. | تركيب الرشاشات | TYPE (C1)
236 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION G.F. | تركيب الرشاشات | TYPE (C2)
236 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION G.F. | تركيب الرشاشات | TYPE (C3)
236 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION G.F. | تركيب الرشاشات | TYPE (C4)
236 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION G.F. | تركيب الرشاشات | TYPE (CS2-5)
236 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION G.F. | تركيب الرشاشات | TYPE (C6)
236 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION G.F. | تركيب الرشاشات | TYPE (C7)
236 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION G.F. | تركيب الرشاشات | TYPE (CS1-8)
236 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION G.F. | تركيب الرشاشات | TYPE (C9)
236 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION G.F. | تركيب الرشاشات | TYPE (C10)
236 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION G.F. | تركيب الرشاشات | TYPE (C11)
236 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION G.F. | تركيب الرشاشات | TYPE (CS1-12)
236 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION G.F. | تركيب الرشاشات | TYPE (C13)
236 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION G.F. | تركيب الرشاشات | TYPE (C14)
236 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION G.F. | تركيب الرشاشات | TYPE (C15)
236 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION G.F. | تركيب الرشاشات | TYPE (C16)
236 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION G.F. | تركيب الرشاشات | SITE 71
237 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS G.F | تركيب الاناره وانذار الحريق | 3BHK (AS1-7)
237 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS G.F | تركيب الاناره وانذار الحريق | 3BHK (A-8)
237 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS G.F | تركيب الاناره وانذار الحريق | 3BHK (AS2-9)
237 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS G.F | تركيب الاناره وانذار الحريق | 3BHK (AS1-10)
237 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS G.F | تركيب الاناره وانذار الحريق | 3BHK (A-11)
237 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS G.F | تركيب الاناره وانذار الحريق | 3BHK (AS2-12)
237 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS G.F | تركيب الاناره وانذار الحريق | SITE 72
237 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS G.F | تركيب الاناره وانذار الحريق | 3BHK (AS2-1)
237 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS G.F | تركيب الاناره وانذار الحريق | 3BHK (A-2)
237 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS G.F | تركيب الاناره وانذار الحريق | 3BHK (AS 1-3)
237 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS G.F | تركيب الاناره وانذار الحريق | 3BHK (AS 2-4)
237 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS G.F | تركيب الاناره وانذار الحريق | 3BHK (AS-5)
237 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS G.F | تركيب الاناره وانذار الحريق | 3BHK (AS1-6)
237 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS G.F | تركيب الاناره وانذار الحريق | SITE 32
237 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS G.F | تركيب الاناره وانذار الحريق | 4BHK (B1)
237 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS G.F | تركيب الاناره وانذار الحريق | 4BHK (B2)
237 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS G.F | تركيب الاناره وانذار الحريق | 4BHK (BS1-3)
237 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS G.F | تركيب الاناره وانذار الحريق | 4BHK (BS2-4)
237 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS G.F | تركيب الاناره وانذار الحريق | 4BHK (B5)
237 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS G.F | تركيب الاناره وانذار الحريق | 4BHK (BS1-6)
237 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS G.F | تركيب الاناره وانذار الحريق | 4BHK (BS2-7)
237 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS G.F | تركيب الاناره وانذار الحريق | 4BHK (B8)
237 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS G.F | تركيب الاناره وانذار الحريق | 4BHK (B9)
237 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS G.F | تركيب الاناره وانذار الحريق | SITE 33
237 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS G.F | تركيب الاناره وانذار الحريق | TYPE (C1)
237 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS G.F | تركيب الاناره وانذار الحريق | TYPE (C2)
237 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS G.F | تركيب الاناره وانذار الحريق | TYPE (C3)
237 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS G.F | تركيب الاناره وانذار الحريق | TYPE (C4)
237 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS G.F | تركيب الاناره وانذار الحريق | TYPE (CS2-5)
237 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS G.F | تركيب الاناره وانذار الحريق | TYPE (C6)
237 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS G.F | تركيب الاناره وانذار الحريق | TYPE (C7)
237 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS G.F | تركيب الاناره وانذار الحريق | TYPE (CS1-8)
237 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS G.F | تركيب الاناره وانذار الحريق | TYPE (C9)
237 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS G.F | تركيب الاناره وانذار الحريق | TYPE (C10)
237 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS G.F | تركيب الاناره وانذار الحريق | TYPE (C11)
237 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS G.F | تركيب الاناره وانذار الحريق | TYPE (CS1-12)
237 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS G.F | تركيب الاناره وانذار الحريق | TYPE (C13)
237 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS G.F | تركيب الاناره وانذار الحريق | TYPE (C14)
237 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS G.F | تركيب الاناره وانذار الحريق | TYPE (C15)
237 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS G.F | تركيب الاناره وانذار الحريق | TYPE (C16)
237 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS G.F | تركيب الاناره وانذار الحريق | SITE 71
238 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,INTERCOM,FIRE ALARM INSTALLATION G.F | تركيب الافياش والمفاتيح والانتركم | 3BHK (AS1-7)
238 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,INTERCOM,FIRE ALARM INSTALLATION G.F | تركيب الافياش والمفاتيح والانتركم | 3BHK (A-8)
238 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,INTERCOM,FIRE ALARM INSTALLATION G.F | تركيب الافياش والمفاتيح والانتركم | 3BHK (AS2-9)
238 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,INTERCOM,FIRE ALARM INSTALLATION G.F | تركيب الافياش والمفاتيح والانتركم | 3BHK (AS1-10)
238 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,INTERCOM,FIRE ALARM INSTALLATION G.F | تركيب الافياش والمفاتيح والانتركم | 3BHK (A-11)
238 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,INTERCOM,FIRE ALARM INSTALLATION G.F | تركيب الافياش والمفاتيح والانتركم | 3BHK (AS2-12)
238 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,INTERCOM,FIRE ALARM INSTALLATION G.F | تركيب الافياش والمفاتيح والانتركم | SITE 72
238 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,INTERCOM,FIRE ALARM INSTALLATION G.F | تركيب الافياش والمفاتيح والانتركم | 3BHK (AS2-1)
238 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,INTERCOM,FIRE ALARM INSTALLATION G.F | تركيب الافياش والمفاتيح والانتركم | 3BHK (A-2)
238 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,INTERCOM,FIRE ALARM INSTALLATION G.F | تركيب الافياش والمفاتيح والانتركم | 3BHK (AS 1-3)
238 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,INTERCOM,FIRE ALARM INSTALLATION G.F | تركيب الافياش والمفاتيح والانتركم | 3BHK (AS 2-4)
238 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,INTERCOM,FIRE ALARM INSTALLATION G.F | تركيب الافياش والمفاتيح والانتركم | 3BHK (AS-5)
238 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,INTERCOM,FIRE ALARM INSTALLATION G.F | تركيب الافياش والمفاتيح والانتركم | 3BHK (AS1-6)
238 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,INTERCOM,FIRE ALARM INSTALLATION G.F | تركيب الافياش والمفاتيح والانتركم | SITE 32
238 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,INTERCOM,FIRE ALARM INSTALLATION G.F | تركيب الافياش والمفاتيح والانتركم | 4BHK (B1)
238 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,INTERCOM,FIRE ALARM INSTALLATION G.F | تركيب الافياش والمفاتيح والانتركم | 4BHK (B2)
238 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,INTERCOM,FIRE ALARM INSTALLATION G.F | تركيب الافياش والمفاتيح والانتركم | 4BHK (BS1-3)
238 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,INTERCOM,FIRE ALARM INSTALLATION G.F | تركيب الافياش والمفاتيح والانتركم | 4BHK (BS2-4)
238 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,INTERCOM,FIRE ALARM INSTALLATION G.F | تركيب الافياش والمفاتيح والانتركم | 4BHK (B5)
238 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,INTERCOM,FIRE ALARM INSTALLATION G.F | تركيب الافياش والمفاتيح والانتركم | 4BHK (BS1-6)
238 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,INTERCOM,FIRE ALARM INSTALLATION G.F | تركيب الافياش والمفاتيح والانتركم | 4BHK (BS2-7)
238 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,INTERCOM,FIRE ALARM INSTALLATION G.F | تركيب الافياش والمفاتيح والانتركم | 4BHK (B8)
238 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,INTERCOM,FIRE ALARM INSTALLATION G.F | تركيب الافياش والمفاتيح والانتركم | 4BHK (B9)
238 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,INTERCOM,FIRE ALARM INSTALLATION G.F | تركيب الافياش والمفاتيح والانتركم | SITE 33
238 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,INTERCOM,FIRE ALARM INSTALLATION G.F | تركيب الافياش والمفاتيح والانتركم | TYPE (C1)
238 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,INTERCOM,FIRE ALARM INSTALLATION G.F | تركيب الافياش والمفاتيح والانتركم | TYPE (C2)
238 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,INTERCOM,FIRE ALARM INSTALLATION G.F | تركيب الافياش والمفاتيح والانتركم | TYPE (C3)
238 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,INTERCOM,FIRE ALARM INSTALLATION G.F | تركيب الافياش والمفاتيح والانتركم | TYPE (C4)
238 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,INTERCOM,FIRE ALARM INSTALLATION G.F | تركيب الافياش والمفاتيح والانتركم | TYPE (CS2-5)
238 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,INTERCOM,FIRE ALARM INSTALLATION G.F | تركيب الافياش والمفاتيح والانتركم | TYPE (C6)
238 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,INTERCOM,FIRE ALARM INSTALLATION G.F | تركيب الافياش والمفاتيح والانتركم | TYPE (C7)
238 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,INTERCOM,FIRE ALARM INSTALLATION G.F | تركيب الافياش والمفاتيح والانتركم | TYPE (CS1-8)
238 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,INTERCOM,FIRE ALARM INSTALLATION G.F | تركيب الافياش والمفاتيح والانتركم | TYPE (C9)
238 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,INTERCOM,FIRE ALARM INSTALLATION G.F | تركيب الافياش والمفاتيح والانتركم | TYPE (C10)
238 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,INTERCOM,FIRE ALARM INSTALLATION G.F | تركيب الافياش والمفاتيح والانتركم | TYPE (C11)
238 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,INTERCOM,FIRE ALARM INSTALLATION G.F | تركيب الافياش والمفاتيح والانتركم | TYPE (CS1-12)
238 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,INTERCOM,FIRE ALARM INSTALLATION G.F | تركيب الافياش والمفاتيح والانتركم | TYPE (C13)
238 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,INTERCOM,FIRE ALARM INSTALLATION G.F | تركيب الافياش والمفاتيح والانتركم | TYPE (C14)
238 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,INTERCOM,FIRE ALARM INSTALLATION G.F | تركيب الافياش والمفاتيح والانتركم | TYPE (C15)
238 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,INTERCOM,FIRE ALARM INSTALLATION G.F | تركيب الافياش والمفاتيح والانتركم | TYPE (C16)
238 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,INTERCOM,FIRE ALARM INSTALLATION G.F | تركيب الافياش والمفاتيح والانتركم | SITE 71
239 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD AND SHOPS DS TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION G.F | تقفيل لوحات الكهرباء وانذار الحريق | 3BHK (AS1-7)
239 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD AND SHOPS DS TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION G.F | تقفيل لوحات الكهرباء وانذار الحريق | 3BHK (A-8)
239 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD AND SHOPS DS TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION G.F | تقفيل لوحات الكهرباء وانذار الحريق | 3BHK (AS2-9)
239 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD AND SHOPS DS TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION G.F | تقفيل لوحات الكهرباء وانذار الحريق | 3BHK (AS1-10)
239 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD AND SHOPS DS TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION G.F | تقفيل لوحات الكهرباء وانذار الحريق | 3BHK (A-11)
239 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD AND SHOPS DS TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION G.F | تقفيل لوحات الكهرباء وانذار الحريق | 3BHK (AS2-12)
239 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD AND SHOPS DS TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION G.F | تقفيل لوحات الكهرباء وانذار الحريق | SITE 72
239 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD AND SHOPS DS TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION G.F | تقفيل لوحات الكهرباء وانذار الحريق | 3BHK (AS2-1)
239 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD AND SHOPS DS TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION G.F | تقفيل لوحات الكهرباء وانذار الحريق | 3BHK (A-2)
239 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD AND SHOPS DS TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION G.F | تقفيل لوحات الكهرباء وانذار الحريق | 3BHK (AS 1-3)
239 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD AND SHOPS DS TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION G.F | تقفيل لوحات الكهرباء وانذار الحريق | 3BHK (AS 2-4)
239 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD AND SHOPS DS TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION G.F | تقفيل لوحات الكهرباء وانذار الحريق | 3BHK (AS-5)
239 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD AND SHOPS DS TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION G.F | تقفيل لوحات الكهرباء وانذار الحريق | 3BHK (AS1-6)
239 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD AND SHOPS DS TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION G.F | تقفيل لوحات الكهرباء وانذار الحريق | SITE 32
239 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD AND SHOPS DS TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION G.F | تقفيل لوحات الكهرباء وانذار الحريق | 4BHK (B1)
239 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD AND SHOPS DS TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION G.F | تقفيل لوحات الكهرباء وانذار الحريق | 4BHK (B2)
239 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD AND SHOPS DS TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION G.F | تقفيل لوحات الكهرباء وانذار الحريق | 4BHK (BS1-3)
239 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD AND SHOPS DS TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION G.F | تقفيل لوحات الكهرباء وانذار الحريق | 4BHK (BS2-4)
239 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD AND SHOPS DS TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION G.F | تقفيل لوحات الكهرباء وانذار الحريق | 4BHK (B5)
239 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD AND SHOPS DS TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION G.F | تقفيل لوحات الكهرباء وانذار الحريق | 4BHK (BS1-6)
239 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD AND SHOPS DS TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION G.F | تقفيل لوحات الكهرباء وانذار الحريق | 4BHK (BS2-7)
239 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD AND SHOPS DS TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION G.F | تقفيل لوحات الكهرباء وانذار الحريق | 4BHK (B8)
239 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD AND SHOPS DS TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION G.F | تقفيل لوحات الكهرباء وانذار الحريق | 4BHK (B9)
239 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD AND SHOPS DS TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION G.F | تقفيل لوحات الكهرباء وانذار الحريق | SITE 33
239 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD AND SHOPS DS TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION G.F | تقفيل لوحات الكهرباء وانذار الحريق | TYPE (C1)
239 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD AND SHOPS DS TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION G.F | تقفيل لوحات الكهرباء وانذار الحريق | TYPE (C2)
239 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD AND SHOPS DS TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION G.F | تقفيل لوحات الكهرباء وانذار الحريق | TYPE (C3)
239 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD AND SHOPS DS TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION G.F | تقفيل لوحات الكهرباء وانذار الحريق | TYPE (C4)
239 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD AND SHOPS DS TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION G.F | تقفيل لوحات الكهرباء وانذار الحريق | TYPE (CS2-5)
239 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD AND SHOPS DS TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION G.F | تقفيل لوحات الكهرباء وانذار الحريق | TYPE (C6)
239 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD AND SHOPS DS TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION G.F | تقفيل لوحات الكهرباء وانذار الحريق | TYPE (C7)
239 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD AND SHOPS DS TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION G.F | تقفيل لوحات الكهرباء وانذار الحريق | TYPE (CS1-8)
239 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD AND SHOPS DS TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION G.F | تقفيل لوحات الكهرباء وانذار الحريق | TYPE (C9)
239 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD AND SHOPS DS TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION G.F | تقفيل لوحات الكهرباء وانذار الحريق | TYPE (C10)
239 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD AND SHOPS DS TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION G.F | تقفيل لوحات الكهرباء وانذار الحريق | TYPE (C11)
239 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD AND SHOPS DS TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION G.F | تقفيل لوحات الكهرباء وانذار الحريق | TYPE (CS1-12)
239 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD AND SHOPS DS TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION G.F | تقفيل لوحات الكهرباء وانذار الحريق | TYPE (C13)
239 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD AND SHOPS DS TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION G.F | تقفيل لوحات الكهرباء وانذار الحريق | TYPE (C14)
239 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD AND SHOPS DS TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION G.F | تقفيل لوحات الكهرباء وانذار الحريق | TYPE (C15)
239 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD AND SHOPS DS TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION G.F | تقفيل لوحات الكهرباء وانذار الحريق | TYPE (C16)
239 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD AND SHOPS DS TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION G.F | تقفيل لوحات الكهرباء وانذار الحريق | SITE 71
240 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works G.F | سقية وتركيب وزرات الدور الارضي | 3BHK (AS1-7)
240 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works G.F | سقية وتركيب وزرات الدور الارضي | 3BHK (A-8)
240 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works G.F | سقية وتركيب وزرات الدور الارضي | 3BHK (AS2-9)
240 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works G.F | سقية وتركيب وزرات الدور الارضي | 3BHK (AS1-10)
240 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works G.F | سقية وتركيب وزرات الدور الارضي | 3BHK (A-11)
240 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works G.F | سقية وتركيب وزرات الدور الارضي | 3BHK (AS2-12)
240 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works G.F | سقية وتركيب وزرات الدور الارضي | SITE 72
240 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works G.F | سقية وتركيب وزرات الدور الارضي | 3BHK (AS2-1)
240 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works G.F | سقية وتركيب وزرات الدور الارضي | 3BHK (A-2)
240 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works G.F | سقية وتركيب وزرات الدور الارضي | 3BHK (AS 1-3)
240 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works G.F | سقية وتركيب وزرات الدور الارضي | 3BHK (AS 2-4)
240 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works G.F | سقية وتركيب وزرات الدور الارضي | 3BHK (AS-5)
240 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works G.F | سقية وتركيب وزرات الدور الارضي | 3BHK (AS1-6)
240 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works G.F | سقية وتركيب وزرات الدور الارضي | SITE 32
240 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works G.F | سقية وتركيب وزرات الدور الارضي | 4BHK (B1)
240 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works G.F | سقية وتركيب وزرات الدور الارضي | 4BHK (B2)
240 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works G.F | سقية وتركيب وزرات الدور الارضي | 4BHK (BS1-3)
240 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works G.F | سقية وتركيب وزرات الدور الارضي | 4BHK (BS2-4)
240 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works G.F | سقية وتركيب وزرات الدور الارضي | 4BHK (B5)
240 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works G.F | سقية وتركيب وزرات الدور الارضي | 4BHK (BS1-6)
240 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works G.F | سقية وتركيب وزرات الدور الارضي | 4BHK (BS2-7)
240 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works G.F | سقية وتركيب وزرات الدور الارضي | 4BHK (B8)
240 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works G.F | سقية وتركيب وزرات الدور الارضي | 4BHK (B9)
240 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works G.F | سقية وتركيب وزرات الدور الارضي | SITE 33
240 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works G.F | سقية وتركيب وزرات الدور الارضي | TYPE (C1)
240 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works G.F | سقية وتركيب وزرات الدور الارضي | TYPE (C2)
240 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works G.F | سقية وتركيب وزرات الدور الارضي | TYPE (C3)
240 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works G.F | سقية وتركيب وزرات الدور الارضي | TYPE (C4)
240 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works G.F | سقية وتركيب وزرات الدور الارضي | TYPE (CS2-5)
240 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works G.F | سقية وتركيب وزرات الدور الارضي | TYPE (C6)
240 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works G.F | سقية وتركيب وزرات الدور الارضي | TYPE (C7)
240 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works G.F | سقية وتركيب وزرات الدور الارضي | TYPE (CS1-8)
240 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works G.F | سقية وتركيب وزرات الدور الارضي | TYPE (C9)
240 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works G.F | سقية وتركيب وزرات الدور الارضي | TYPE (C10)
240 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works G.F | سقية وتركيب وزرات الدور الارضي | TYPE (C11)
240 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works G.F | سقية وتركيب وزرات الدور الارضي | TYPE (CS1-12)
240 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works G.F | سقية وتركيب وزرات الدور الارضي | TYPE (C13)
240 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works G.F | سقية وتركيب وزرات الدور الارضي | TYPE (C14)
240 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works G.F | سقية وتركيب وزرات الدور الارضي | TYPE (C15)
240 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works G.F | سقية وتركيب وزرات الدور الارضي | TYPE (C16)
240 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works G.F | سقية وتركيب وزرات الدور الارضي | SITE 71
241 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works G.F. | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الارضي | 3BHK (AS1-7)
241 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works G.F. | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الارضي | 3BHK (A-8)
241 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works G.F. | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الارضي | 3BHK (AS2-9)
241 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works G.F. | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الارضي | 3BHK (AS1-10)
241 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works G.F. | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الارضي | 3BHK (A-11)
241 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works G.F. | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الارضي | 3BHK (AS2-12)
241 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works G.F. | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الارضي | SITE 72
241 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works G.F. | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الارضي | 3BHK (AS2-1)
241 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works G.F. | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الارضي | 3BHK (A-2)
241 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works G.F. | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الارضي | 3BHK (AS 1-3)
241 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works G.F. | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الارضي | 3BHK (AS 2-4)
241 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works G.F. | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الارضي | 3BHK (AS-5)
241 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works G.F. | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الارضي | 3BHK (AS1-6)
241 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works G.F. | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الارضي | SITE 32
241 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works G.F. | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الارضي | 4BHK (B1)
241 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works G.F. | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الارضي | 4BHK (B2)
241 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works G.F. | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الارضي | 4BHK (BS1-3)
241 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works G.F. | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الارضي | 4BHK (BS2-4)
241 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works G.F. | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الارضي | 4BHK (B5)
241 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works G.F. | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الارضي | 4BHK (BS1-6)
241 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works G.F. | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الارضي | 4BHK (BS2-7)
241 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works G.F. | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الارضي | 4BHK (B8)
241 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works G.F. | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الارضي | 4BHK (B9)
241 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works G.F. | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الارضي | SITE 33
241 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works G.F. | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الارضي | TYPE (C1)
241 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works G.F. | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الارضي | TYPE (C2)
241 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works G.F. | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الارضي | TYPE (C3)
241 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works G.F. | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الارضي | TYPE (C4)
241 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works G.F. | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الارضي | TYPE (CS2-5)
241 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works G.F. | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الارضي | TYPE (C6)
241 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works G.F. | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الارضي | TYPE (C7)
241 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works G.F. | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الارضي | TYPE (CS1-8)
241 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works G.F. | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الارضي | TYPE (C9)
241 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works G.F. | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الارضي | TYPE (C10)
241 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works G.F. | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الارضي | TYPE (C11)
241 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works G.F. | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الارضي | TYPE (CS1-12)
241 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works G.F. | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الارضي | TYPE (C13)
241 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works G.F. | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الارضي | TYPE (C14)
241 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works G.F. | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الارضي | TYPE (C15)
241 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works G.F. | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الارضي | TYPE (C16)
241 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works G.F. | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الارضي | SITE 71
242 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works G.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الارضي | 3BHK (AS1-7)
242 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works G.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الارضي | 3BHK (A-8)
242 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works G.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الارضي | 3BHK (AS2-9)
242 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works G.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الارضي | 3BHK (AS1-10)
242 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works G.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الارضي | 3BHK (A-11)
242 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works G.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الارضي | 3BHK (AS2-12)
242 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works G.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الارضي | SITE 72
242 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works G.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الارضي | 3BHK (AS2-1)
242 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works G.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الارضي | 3BHK (A-2)
242 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works G.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الارضي | 3BHK (AS 1-3)
242 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works G.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الارضي | 3BHK (AS 2-4)
242 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works G.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الارضي | 3BHK (AS-5)
242 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works G.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الارضي | 3BHK (AS1-6)
242 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works G.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الارضي | SITE 32
242 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works G.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الارضي | 4BHK (B1)
242 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works G.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الارضي | 4BHK (B2)
242 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works G.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الارضي | 4BHK (BS1-3)
242 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works G.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الارضي | 4BHK (BS2-4)
242 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works G.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الارضي | 4BHK (B5)
242 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works G.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الارضي | 4BHK (BS1-6)
242 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works G.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الارضي | 4BHK (BS2-7)
242 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works G.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الارضي | 4BHK (B8)
242 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works G.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الارضي | 4BHK (B9)
242 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works G.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الارضي | SITE 33
242 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works G.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الارضي | TYPE (C1)
242 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works G.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الارضي | TYPE (C2)
242 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works G.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الارضي | TYPE (C3)
242 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works G.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الارضي | TYPE (C4)
242 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works G.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الارضي | TYPE (CS2-5)
242 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works G.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الارضي | TYPE (C6)
242 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works G.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الارضي | TYPE (C7)
242 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works G.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الارضي | TYPE (CS1-8)
242 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works G.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الارضي | TYPE (C9)
242 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works G.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الارضي | TYPE (C10)
242 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works G.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الارضي | TYPE (C11)
242 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works G.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الارضي | TYPE (CS1-12)
242 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works G.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الارضي | TYPE (C13)
242 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works G.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الارضي | TYPE (C14)
242 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works G.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الارضي | TYPE (C15)
242 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works G.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الارضي | TYPE (C16)
242 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works G.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الارضي | SITE 71
243 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works | أعمال ترويبة سيراميك حوائط الثاني علوي | 3BHK (AS1-7)
243 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works | أعمال ترويبة سيراميك حوائط الثاني علوي | 3BHK (A-8)
243 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works | أعمال ترويبة سيراميك حوائط الثاني علوي | 3BHK (AS2-9)
243 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works | أعمال ترويبة سيراميك حوائط الثاني علوي | 3BHK (AS1-10)
243 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works | أعمال ترويبة سيراميك حوائط الثاني علوي | 3BHK (A-11)
243 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works | أعمال ترويبة سيراميك حوائط الثاني علوي | 3BHK (AS2-12)
243 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works | أعمال ترويبة سيراميك حوائط الثاني علوي | SITE 72
243 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works | أعمال ترويبة سيراميك حوائط الثاني علوي | 3BHK (AS2-1)
243 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works | أعمال ترويبة سيراميك حوائط الثاني علوي | 3BHK (A-2)
243 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works | أعمال ترويبة سيراميك حوائط الثاني علوي | 3BHK (AS 1-3)
243 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works | أعمال ترويبة سيراميك حوائط الثاني علوي | 3BHK (AS 2-4)
243 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works | أعمال ترويبة سيراميك حوائط الثاني علوي | 3BHK (AS-5)
243 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works | أعمال ترويبة سيراميك حوائط الثاني علوي | 3BHK (AS1-6)
243 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works | أعمال ترويبة سيراميك حوائط الثاني علوي | SITE 32
243 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works | أعمال ترويبة سيراميك حوائط الثاني علوي | 4BHK (B1)
243 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works | أعمال ترويبة سيراميك حوائط الثاني علوي | 4BHK (B2)
243 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works | أعمال ترويبة سيراميك حوائط الثاني علوي | 4BHK (BS1-3)
243 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works | أعمال ترويبة سيراميك حوائط الثاني علوي | 4BHK (BS2-4)
243 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works | أعمال ترويبة سيراميك حوائط الثاني علوي | 4BHK (B5)
243 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works | أعمال ترويبة سيراميك حوائط الثاني علوي | 4BHK (BS1-6)
243 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works | أعمال ترويبة سيراميك حوائط الثاني علوي | 4BHK (BS2-7)
243 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works | أعمال ترويبة سيراميك حوائط الثاني علوي | 4BHK (B8)
243 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works | أعمال ترويبة سيراميك حوائط الثاني علوي | 4BHK (B9)
243 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works | أعمال ترويبة سيراميك حوائط الثاني علوي | SITE 33
243 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works | أعمال ترويبة سيراميك حوائط الثاني علوي | TYPE (C1)
243 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works | أعمال ترويبة سيراميك حوائط الثاني علوي | TYPE (C2)
243 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works | أعمال ترويبة سيراميك حوائط الثاني علوي | TYPE (C3)
243 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works | أعمال ترويبة سيراميك حوائط الثاني علوي | TYPE (C4)
243 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works | أعمال ترويبة سيراميك حوائط الثاني علوي | TYPE (CS2-5)
243 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works | أعمال ترويبة سيراميك حوائط الثاني علوي | TYPE (C6)
243 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works | أعمال ترويبة سيراميك حوائط الثاني علوي | TYPE (C7)
243 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works | أعمال ترويبة سيراميك حوائط الثاني علوي | TYPE (CS1-8)
243 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works | أعمال ترويبة سيراميك حوائط الثاني علوي | TYPE (C9)
243 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works | أعمال ترويبة سيراميك حوائط الثاني علوي | TYPE (C10)
243 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works | أعمال ترويبة سيراميك حوائط الثاني علوي | TYPE (C11)
243 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works | أعمال ترويبة سيراميك حوائط الثاني علوي | TYPE (CS1-12)
243 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works | أعمال ترويبة سيراميك حوائط الثاني علوي | TYPE (C13)
243 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works | أعمال ترويبة سيراميك حوائط الثاني علوي | TYPE (C14)
243 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works | أعمال ترويبة سيراميك حوائط الثاني علوي | TYPE (C15)
243 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works | أعمال ترويبة سيراميك حوائط الثاني علوي | TYPE (C16)
243 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works | أعمال ترويبة سيراميك حوائط الثاني علوي | SITE 71
244 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for Beams and slab of UR.F | تقوية نجارة وصب سقف الابر روف + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS1-7)
244 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for Beams and slab of UR.F | تقوية نجارة وصب سقف الابر روف + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (A-8)
244 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for Beams and slab of UR.F | تقوية نجارة وصب سقف الابر روف + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS2-9)
244 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for Beams and slab of UR.F | تقوية نجارة وصب سقف الابر روف + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS1-10)
244 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for Beams and slab of UR.F | تقوية نجارة وصب سقف الابر روف + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (A-11)
244 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for Beams and slab of UR.F | تقوية نجارة وصب سقف الابر روف + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS2-12)
244 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for Beams and slab of UR.F | تقوية نجارة وصب سقف الابر روف + الاختبارات كاملة عليها | SITE 72
244 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for Beams and slab of UR.F | تقوية نجارة وصب سقف الابر روف + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS2-1)
244 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for Beams and slab of UR.F | تقوية نجارة وصب سقف الابر روف + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (A-2)
244 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for Beams and slab of UR.F | تقوية نجارة وصب سقف الابر روف + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS 1-3)
244 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for Beams and slab of UR.F | تقوية نجارة وصب سقف الابر روف + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS 2-4)
244 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for Beams and slab of UR.F | تقوية نجارة وصب سقف الابر روف + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS-5)
244 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for Beams and slab of UR.F | تقوية نجارة وصب سقف الابر روف + الاختبارات كاملة عليها | 3BHK (AS1-6)
244 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for Beams and slab of UR.F | تقوية نجارة وصب سقف الابر روف + الاختبارات كاملة عليها | SITE 32
244 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for Beams and slab of UR.F | تقوية نجارة وصب سقف الابر روف + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B1)
244 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for Beams and slab of UR.F | تقوية نجارة وصب سقف الابر روف + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B2)
244 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for Beams and slab of UR.F | تقوية نجارة وصب سقف الابر روف + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (BS1-3)
244 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for Beams and slab of UR.F | تقوية نجارة وصب سقف الابر روف + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (BS2-4)
244 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for Beams and slab of UR.F | تقوية نجارة وصب سقف الابر روف + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B5)
244 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for Beams and slab of UR.F | تقوية نجارة وصب سقف الابر روف + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (BS1-6)
244 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for Beams and slab of UR.F | تقوية نجارة وصب سقف الابر روف + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (BS2-7)
244 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for Beams and slab of UR.F | تقوية نجارة وصب سقف الابر روف + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B8)
244 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for Beams and slab of UR.F | تقوية نجارة وصب سقف الابر روف + الاختبارات كاملة عليها | 4BHK (B9)
244 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for Beams and slab of UR.F | تقوية نجارة وصب سقف الابر روف + الاختبارات كاملة عليها | SITE 33
244 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for Beams and slab of UR.F | تقوية نجارة وصب سقف الابر روف + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C1)
244 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for Beams and slab of UR.F | تقوية نجارة وصب سقف الابر روف + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C2)
244 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for Beams and slab of UR.F | تقوية نجارة وصب سقف الابر روف + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C3)
244 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for Beams and slab of UR.F | تقوية نجارة وصب سقف الابر روف + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C4)
244 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for Beams and slab of UR.F | تقوية نجارة وصب سقف الابر روف + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (CS2-5)
244 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for Beams and slab of UR.F | تقوية نجارة وصب سقف الابر روف + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C6)
244 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for Beams and slab of UR.F | تقوية نجارة وصب سقف الابر روف + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C7)
244 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for Beams and slab of UR.F | تقوية نجارة وصب سقف الابر روف + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (CS1-8)
244 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for Beams and slab of UR.F | تقوية نجارة وصب سقف الابر روف + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C9)
244 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for Beams and slab of UR.F | تقوية نجارة وصب سقف الابر روف + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C10)
244 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for Beams and slab of UR.F | تقوية نجارة وصب سقف الابر روف + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C11)
244 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for Beams and slab of UR.F | تقوية نجارة وصب سقف الابر روف + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (CS1-12)
244 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for Beams and slab of UR.F | تقوية نجارة وصب سقف الابر روف + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C13)
244 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for Beams and slab of UR.F | تقوية نجارة وصب سقف الابر روف + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C14)
244 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for Beams and slab of UR.F | تقوية نجارة وصب سقف الابر روف + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C15)
244 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for Beams and slab of UR.F | تقوية نجارة وصب سقف الابر روف + الاختبارات كاملة عليها | TYPE (C16)
244 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works for Beams and slab of UR.F | تقوية نجارة وصب سقف الابر روف + الاختبارات كاملة عليها | SITE 71
245 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي | 3BHK (AS1-7)
245 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي | 3BHK (A-8)
245 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي | 3BHK (AS2-9)
245 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي | 3BHK (AS1-10)
245 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي | 3BHK (A-11)
245 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي | 3BHK (AS2-12)
245 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي | SITE 72
245 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي | 3BHK (AS2-1)
245 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي | 3BHK (A-2)
245 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي | 3BHK (AS 1-3)
245 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي | 3BHK (AS 2-4)
245 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي | 3BHK (AS-5)
245 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي | 3BHK (AS1-6)
245 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي | SITE 32
245 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي | 4BHK (B1)
245 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي | 4BHK (B2)
245 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي | 4BHK (BS1-3)
245 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي | 4BHK (BS2-4)
245 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي | 4BHK (B5)
245 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي | 4BHK (BS1-6)
245 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي | 4BHK (BS2-7)
245 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي | 4BHK (B8)
245 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي | 4BHK (B9)
245 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي | SITE 33
245 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي | TYPE (C1)
245 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي | TYPE (C2)
245 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي | TYPE (C3)
245 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي | TYPE (C4)
245 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي | TYPE (CS2-5)
245 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي | TYPE (C6)
245 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي | TYPE (C7)
245 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي | TYPE (CS1-8)
245 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي | TYPE (C9)
245 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي | TYPE (C10)
245 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي | TYPE (C11)
245 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي | TYPE (CS1-12)
245 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي | TYPE (C13)
245 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي | TYPE (C14)
245 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي | TYPE (C15)
245 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي | TYPE (C16)
245 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي | SITE 71
246 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -1 | 3BHK (AS1-7)
246 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -1 | 3BHK (A-8)
246 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -1 | 3BHK (AS2-9)
246 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -1 | 3BHK (AS1-10)
246 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -1 | 3BHK (A-11)
246 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -1 | 3BHK (AS2-12)
246 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -1 | SITE 72
246 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -1 | 3BHK (AS2-1)
246 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -1 | 3BHK (A-2)
246 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -1 | 3BHK (AS 1-3)
246 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -1 | 3BHK (AS 2-4)
246 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -1 | 3BHK (AS-5)
246 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -1 | 3BHK (AS1-6)
246 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -1 | SITE 32
246 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -1 | 4BHK (B1)
246 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -1 | 4BHK (B2)
246 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -1 | 4BHK (BS1-3)
246 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -1 | 4BHK (BS2-4)
246 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -1 | 4BHK (B5)
246 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -1 | 4BHK (BS1-6)
246 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -1 | 4BHK (BS2-7)
246 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -1 | 4BHK (B8)
246 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -1 | 4BHK (B9)
246 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -1 | SITE 33
246 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -1 | TYPE (C1)
246 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -1 | TYPE (C2)
246 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -1 | TYPE (C3)
246 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -1 | TYPE (C4)
246 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -1 | TYPE (CS2-5)
246 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -1 | TYPE (C6)
246 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -1 | TYPE (C7)
246 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -1 | TYPE (CS1-8)
246 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -1 | TYPE (C9)
246 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -1 | TYPE (C10)
246 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -1 | TYPE (C11)
246 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -1 | TYPE (CS1-12)
246 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -1 | TYPE (C13)
246 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -1 | TYPE (C14)
246 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -1 | TYPE (C15)
246 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -1 | TYPE (C16)
246 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -1 | SITE 71
247 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -2 | 3BHK (AS1-7)
247 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -2 | 3BHK (A-8)
247 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -2 | 3BHK (AS2-9)
247 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -2 | 3BHK (AS1-10)
247 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -2 | 3BHK (A-11)
247 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -2 | 3BHK (AS2-12)
247 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -2 | SITE 72
247 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -2 | 3BHK (AS2-1)
247 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -2 | 3BHK (A-2)
247 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -2 | 3BHK (AS 1-3)
247 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -2 | 3BHK (AS 2-4)
247 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -2 | 3BHK (AS-5)
247 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -2 | 3BHK (AS1-6)
247 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -2 | SITE 32
247 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -2 | 4BHK (B1)
247 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -2 | 4BHK (B2)
247 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -2 | 4BHK (BS1-3)
247 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -2 | 4BHK (BS2-4)
247 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -2 | 4BHK (B5)
247 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -2 | 4BHK (BS1-6)
247 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -2 | 4BHK (BS2-7)
247 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -2 | 4BHK (B8)
247 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -2 | 4BHK (B9)
247 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -2 | SITE 33
247 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -2 | TYPE (C1)
247 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -2 | TYPE (C2)
247 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -2 | TYPE (C3)
247 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -2 | TYPE (C4)
247 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -2 | TYPE (CS2-5)
247 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -2 | TYPE (C6)
247 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -2 | TYPE (C7)
247 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -2 | TYPE (CS1-8)
247 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -2 | TYPE (C9)
247 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -2 | TYPE (C10)
247 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -2 | TYPE (C11)
247 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -2 | TYPE (CS1-12)
247 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -2 | TYPE (C13)
247 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -2 | TYPE (C14)
247 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -2 | TYPE (C15)
247 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -2 | TYPE (C16)
247 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -2 | SITE 71
248 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -3 | 3BHK (AS1-7)
248 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -3 | 3BHK (A-8)
248 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -3 | 3BHK (AS2-9)
248 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -3 | 3BHK (AS1-10)
248 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -3 | 3BHK (A-11)
248 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -3 | 3BHK (AS2-12)
248 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -3 | SITE 72
248 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -3 | 3BHK (AS2-1)
248 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -3 | 3BHK (A-2)
248 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -3 | 3BHK (AS 1-3)
248 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -3 | 3BHK (AS 2-4)
248 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -3 | 3BHK (AS-5)
248 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -3 | 3BHK (AS1-6)
248 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -3 | SITE 32
248 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -3 | 4BHK (B1)
248 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -3 | 4BHK (B2)
248 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -3 | 4BHK (BS1-3)
248 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -3 | 4BHK (BS2-4)
248 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -3 | 4BHK (B5)
248 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -3 | 4BHK (BS1-6)
248 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -3 | 4BHK (BS2-7)
248 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -3 | 4BHK (B8)
248 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -3 | 4BHK (B9)
248 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -3 | SITE 33
248 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -3 | TYPE (C1)
248 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -3 | TYPE (C2)
248 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -3 | TYPE (C3)
248 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -3 | TYPE (C4)
248 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -3 | TYPE (CS2-5)
248 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -3 | TYPE (C6)
248 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -3 | TYPE (C7)
248 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -3 | TYPE (CS1-8)
248 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -3 | TYPE (C9)
248 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -3 | TYPE (C10)
248 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -3 | TYPE (C11)
248 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -3 | TYPE (CS1-12)
248 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -3 | TYPE (C13)
248 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -3 | TYPE (C14)
248 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -3 | TYPE (C15)
248 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -3 | TYPE (C16)
248 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -3 | SITE 71
249 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -4 | 3BHK (AS1-7)
249 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -4 | 3BHK (A-8)
249 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -4 | 3BHK (AS2-9)
249 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -4 | 3BHK (AS1-10)
249 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -4 | 3BHK (A-11)
249 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -4 | 3BHK (AS2-12)
249 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -4 | SITE 72
249 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -4 | 3BHK (AS2-1)
249 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -4 | 3BHK (A-2)
249 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -4 | 3BHK (AS 1-3)
249 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -4 | 3BHK (AS 2-4)
249 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -4 | 3BHK (AS-5)
249 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -4 | 3BHK (AS1-6)
249 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -4 | SITE 32
249 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -4 | 4BHK (B1)
249 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -4 | 4BHK (B2)
249 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -4 | 4BHK (BS1-3)
249 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -4 | 4BHK (BS2-4)
249 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -4 | 4BHK (B5)
249 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -4 | 4BHK (BS1-6)
249 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -4 | 4BHK (BS2-7)
249 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -4 | 4BHK (B8)
249 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -4 | 4BHK (B9)
249 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -4 | SITE 33
249 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -4 | TYPE (C1)
249 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -4 | TYPE (C2)
249 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -4 | TYPE (C3)
249 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -4 | TYPE (C4)
249 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -4 | TYPE (CS2-5)
249 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -4 | TYPE (C6)
249 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -4 | TYPE (C7)
249 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -4 | TYPE (CS1-8)
249 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -4 | TYPE (C9)
249 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -4 | TYPE (C10)
249 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -4 | TYPE (C11)
249 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -4 | TYPE (CS1-12)
249 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -4 | TYPE (C13)
249 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -4 | TYPE (C14)
249 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -4 | TYPE (C15)
249 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -4 | TYPE (C16)
249 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي FLAT -4 | SITE 71
250 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (AS1-7)
250 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (A-8)
250 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (AS2-9)
250 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (AS1-10)
250 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (A-11)
250 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (AS2-12)
250 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي SERVICE ROOM -1&2 | SITE 72
250 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (AS2-1)
250 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (A-2)
250 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (AS 1-3)
250 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (AS 2-4)
250 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (AS-5)
250 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (AS1-6)
250 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي SERVICE ROOM -1&2 | SITE 32
250 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي SERVICE ROOM -1&2 | 4BHK (B1)
250 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي SERVICE ROOM -1&2 | 4BHK (B2)
250 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي SERVICE ROOM -1&2 | 4BHK (BS1-3)
250 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي SERVICE ROOM -1&2 | 4BHK (BS2-4)
250 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي SERVICE ROOM -1&2 | 4BHK (B5)
250 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي SERVICE ROOM -1&2 | 4BHK (BS1-6)
250 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي SERVICE ROOM -1&2 | 4BHK (BS2-7)
250 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي SERVICE ROOM -1&2 | 4BHK (B8)
250 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي SERVICE ROOM -1&2 | 4BHK (B9)
250 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي SERVICE ROOM -1&2 | SITE 33
250 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C1)
250 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C2)
250 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C3)
250 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C4)
250 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (CS2-5)
250 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C6)
250 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C7)
250 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (CS1-8)
250 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C9)
250 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C10)
250 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C11)
250 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (CS1-12)
250 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C13)
250 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C14)
250 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C15)
250 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C16)
250 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي SERVICE ROOM -1&2 | SITE 71
251 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي LIFT LOBBY | 3BHK (AS1-7)
251 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي LIFT LOBBY | 3BHK (A-8)
251 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي LIFT LOBBY | 3BHK (AS2-9)
251 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي LIFT LOBBY | 3BHK (AS1-10)
251 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي LIFT LOBBY | 3BHK (A-11)
251 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي LIFT LOBBY | 3BHK (AS2-12)
251 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي LIFT LOBBY | SITE 72
251 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي LIFT LOBBY | 3BHK (AS2-1)
251 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي LIFT LOBBY | 3BHK (A-2)
251 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي LIFT LOBBY | 3BHK (AS 1-3)
251 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي LIFT LOBBY | 3BHK (AS 2-4)
251 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي LIFT LOBBY | 3BHK (AS-5)
251 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي LIFT LOBBY | 3BHK (AS1-6)
251 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي LIFT LOBBY | SITE 32
251 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي LIFT LOBBY | 4BHK (B1)
251 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي LIFT LOBBY | 4BHK (B2)
251 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي LIFT LOBBY | 4BHK (BS1-3)
251 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي LIFT LOBBY | 4BHK (BS2-4)
251 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي LIFT LOBBY | 4BHK (B5)
251 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي LIFT LOBBY | 4BHK (BS1-6)
251 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي LIFT LOBBY | 4BHK (BS2-7)
251 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي LIFT LOBBY | 4BHK (B8)
251 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي LIFT LOBBY | 4BHK (B9)
251 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي LIFT LOBBY | SITE 33
251 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي LIFT LOBBY | TYPE (C1)
251 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي LIFT LOBBY | TYPE (C2)
251 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي LIFT LOBBY | TYPE (C3)
251 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي LIFT LOBBY | TYPE (C4)
251 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي LIFT LOBBY | TYPE (CS2-5)
251 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي LIFT LOBBY | TYPE (C6)
251 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي LIFT LOBBY | TYPE (C7)
251 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي LIFT LOBBY | TYPE (CS1-8)
251 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي LIFT LOBBY | TYPE (C9)
251 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي LIFT LOBBY | TYPE (C10)
251 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي LIFT LOBBY | TYPE (C11)
251 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي LIFT LOBBY | TYPE (CS1-12)
251 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي LIFT LOBBY | TYPE (C13)
251 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي LIFT LOBBY | TYPE (C14)
251 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي LIFT LOBBY | TYPE (C15)
251 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي LIFT LOBBY | TYPE (C16)
251 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي LIFT LOBBY | SITE 71
252 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (AS1-7)
252 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (A-8)
252 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (AS2-9)
252 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (AS1-10)
252 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (A-11)
252 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (AS2-12)
252 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي SERVICE LOBBY | SITE 72
252 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (AS2-1)
252 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (A-2)
252 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (AS 1-3)
252 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (AS 2-4)
252 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (AS-5)
252 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (AS1-6)
252 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي SERVICE LOBBY | SITE 32
252 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي SERVICE LOBBY | 4BHK (B1)
252 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي SERVICE LOBBY | 4BHK (B2)
252 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي SERVICE LOBBY | 4BHK (BS1-3)
252 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي SERVICE LOBBY | 4BHK (BS2-4)
252 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي SERVICE LOBBY | 4BHK (B5)
252 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي SERVICE LOBBY | 4BHK (BS1-6)
252 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي SERVICE LOBBY | 4BHK (BS2-7)
252 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي SERVICE LOBBY | 4BHK (B8)
252 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي SERVICE LOBBY | 4BHK (B9)
252 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي SERVICE LOBBY | SITE 33
252 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C1)
252 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C2)
252 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C3)
252 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C4)
252 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي SERVICE LOBBY | TYPE (CS2-5)
252 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C6)
252 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C7)
252 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي SERVICE LOBBY | TYPE (CS1-8)
252 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C9)
252 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C10)
252 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C11)
252 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي SERVICE LOBBY | TYPE (CS1-12)
252 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C13)
252 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C14)
252 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C15)
252 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C16)
252 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الثالث علوي SERVICE LOBBY | SITE 71
253 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat G.F | دهان الوجه الاول للدور الارضي | 3BHK (AS1-7)
253 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat G.F | دهان الوجه الاول للدور الارضي | 3BHK (A-8)
253 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat G.F | دهان الوجه الاول للدور الارضي | 3BHK (AS2-9)
253 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat G.F | دهان الوجه الاول للدور الارضي | 3BHK (AS1-10)
253 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat G.F | دهان الوجه الاول للدور الارضي | 3BHK (A-11)
253 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat G.F | دهان الوجه الاول للدور الارضي | 3BHK (AS2-12)
253 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat G.F | دهان الوجه الاول للدور الارضي | SITE 72
253 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat G.F | دهان الوجه الاول للدور الارضي | 3BHK (AS2-1)
253 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat G.F | دهان الوجه الاول للدور الارضي | 3BHK (A-2)
253 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat G.F | دهان الوجه الاول للدور الارضي | 3BHK (AS 1-3)
253 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat G.F | دهان الوجه الاول للدور الارضي | 3BHK (AS 2-4)
253 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat G.F | دهان الوجه الاول للدور الارضي | 3BHK (AS-5)
253 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat G.F | دهان الوجه الاول للدور الارضي | 3BHK (AS1-6)
253 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat G.F | دهان الوجه الاول للدور الارضي | SITE 32
253 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat G.F | دهان الوجه الاول للدور الارضي | 4BHK (B1)
253 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat G.F | دهان الوجه الاول للدور الارضي | 4BHK (B2)
253 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat G.F | دهان الوجه الاول للدور الارضي | 4BHK (BS1-3)
253 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat G.F | دهان الوجه الاول للدور الارضي | 4BHK (BS2-4)
253 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat G.F | دهان الوجه الاول للدور الارضي | 4BHK (B5)
253 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat G.F | دهان الوجه الاول للدور الارضي | 4BHK (BS1-6)
253 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat G.F | دهان الوجه الاول للدور الارضي | 4BHK (BS2-7)
253 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat G.F | دهان الوجه الاول للدور الارضي | 4BHK (B8)
253 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat G.F | دهان الوجه الاول للدور الارضي | 4BHK (B9)
253 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat G.F | دهان الوجه الاول للدور الارضي | SITE 33
253 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat G.F | دهان الوجه الاول للدور الارضي | TYPE (C1)
253 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat G.F | دهان الوجه الاول للدور الارضي | TYPE (C2)
253 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat G.F | دهان الوجه الاول للدور الارضي | TYPE (C3)
253 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat G.F | دهان الوجه الاول للدور الارضي | TYPE (C4)
253 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat G.F | دهان الوجه الاول للدور الارضي | TYPE (CS2-5)
253 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat G.F | دهان الوجه الاول للدور الارضي | TYPE (C6)
253 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat G.F | دهان الوجه الاول للدور الارضي | TYPE (C7)
253 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat G.F | دهان الوجه الاول للدور الارضي | TYPE (CS1-8)
253 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat G.F | دهان الوجه الاول للدور الارضي | TYPE (C9)
253 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat G.F | دهان الوجه الاول للدور الارضي | TYPE (C10)
253 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat G.F | دهان الوجه الاول للدور الارضي | TYPE (C11)
253 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat G.F | دهان الوجه الاول للدور الارضي | TYPE (CS1-12)
253 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat G.F | دهان الوجه الاول للدور الارضي | TYPE (C13)
253 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat G.F | دهان الوجه الاول للدور الارضي | TYPE (C14)
253 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat G.F | دهان الوجه الاول للدور الارضي | TYPE (C15)
253 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat G.F | دهان الوجه الاول للدور الارضي | TYPE (C16)
253 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat G.F | دهان الوجه الاول للدور الارضي | SITE 71
254 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation F.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية لسقف الدور الاول | 3BHK (AS1-7)
254 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation F.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية لسقف الدور الاول | 3BHK (A-8)
254 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation F.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية لسقف الدور الاول | 3BHK (AS2-9)
254 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation F.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية لسقف الدور الاول | 3BHK (AS1-10)
254 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation F.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية لسقف الدور الاول | 3BHK (A-11)
254 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation F.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية لسقف الدور الاول | 3BHK (AS2-12)
254 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation F.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية لسقف الدور الاول | SITE 72
254 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation F.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية لسقف الدور الاول | 3BHK (AS2-1)
254 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation F.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية لسقف الدور الاول | 3BHK (A-2)
254 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation F.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية لسقف الدور الاول | 3BHK (AS 1-3)
254 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation F.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية لسقف الدور الاول | 3BHK (AS 2-4)
254 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation F.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية لسقف الدور الاول | 3BHK (AS-5)
254 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation F.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية لسقف الدور الاول | 3BHK (AS1-6)
254 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation F.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية لسقف الدور الاول | SITE 32
254 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation F.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية لسقف الدور الاول | 4BHK (B1)
254 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation F.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية لسقف الدور الاول | 4BHK (B2)
254 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation F.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية لسقف الدور الاول | 4BHK (BS1-3)
254 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation F.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية لسقف الدور الاول | 4BHK (BS2-4)
254 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation F.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية لسقف الدور الاول | 4BHK (B5)
254 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation F.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية لسقف الدور الاول | 4BHK (BS1-6)
254 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation F.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية لسقف الدور الاول | 4BHK (BS2-7)
254 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation F.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية لسقف الدور الاول | 4BHK (B8)
254 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation F.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية لسقف الدور الاول | 4BHK (B9)
254 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation F.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية لسقف الدور الاول | SITE 33
254 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation F.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية لسقف الدور الاول | TYPE (C1)
254 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation F.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية لسقف الدور الاول | TYPE (C2)
254 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation F.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية لسقف الدور الاول | TYPE (C3)
254 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation F.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية لسقف الدور الاول | TYPE (C4)
254 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation F.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية لسقف الدور الاول | TYPE (CS2-5)
254 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation F.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية لسقف الدور الاول | TYPE (C6)
254 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation F.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية لسقف الدور الاول | TYPE (C7)
254 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation F.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية لسقف الدور الاول | TYPE (CS1-8)
254 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation F.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية لسقف الدور الاول | TYPE (C9)
254 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation F.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية لسقف الدور الاول | TYPE (C10)
254 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation F.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية لسقف الدور الاول | TYPE (C11)
254 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation F.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية لسقف الدور الاول | TYPE (CS1-12)
254 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation F.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية لسقف الدور الاول | TYPE (C13)
254 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation F.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية لسقف الدور الاول | TYPE (C14)
254 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation F.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية لسقف الدور الاول | TYPE (C15)
254 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation F.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية لسقف الدور الاول | TYPE (C16)
254 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation F.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية لسقف الدور الاول | SITE 71
255 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) S.F | أعمال سيراميك حوائط (حمامات ومطابخ ) الثاني علوي | 3BHK (AS1-7)
255 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) S.F | أعمال سيراميك حوائط (حمامات ومطابخ ) الثاني علوي | 3BHK (A-8)
255 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) S.F | أعمال سيراميك حوائط (حمامات ومطابخ ) الثاني علوي | 3BHK (AS2-9)
255 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) S.F | أعمال سيراميك حوائط (حمامات ومطابخ ) الثاني علوي | 3BHK (AS1-10)
255 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) S.F | أعمال سيراميك حوائط (حمامات ومطابخ ) الثاني علوي | 3BHK (A-11)
255 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) S.F | أعمال سيراميك حوائط (حمامات ومطابخ ) الثاني علوي | 3BHK (AS2-12)
255 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) S.F | أعمال سيراميك حوائط (حمامات ومطابخ ) الثاني علوي | SITE 72
255 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) S.F | أعمال سيراميك حوائط (حمامات ومطابخ ) الثاني علوي | 3BHK (AS2-1)
255 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) S.F | أعمال سيراميك حوائط (حمامات ومطابخ ) الثاني علوي | 3BHK (A-2)
255 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) S.F | أعمال سيراميك حوائط (حمامات ومطابخ ) الثاني علوي | 3BHK (AS 1-3)
255 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) S.F | أعمال سيراميك حوائط (حمامات ومطابخ ) الثاني علوي | 3BHK (AS 2-4)
255 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) S.F | أعمال سيراميك حوائط (حمامات ومطابخ ) الثاني علوي | 3BHK (AS-5)
255 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) S.F | أعمال سيراميك حوائط (حمامات ومطابخ ) الثاني علوي | 3BHK (AS1-6)
255 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) S.F | أعمال سيراميك حوائط (حمامات ومطابخ ) الثاني علوي | SITE 32
255 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) S.F | أعمال سيراميك حوائط (حمامات ومطابخ ) الثاني علوي | 4BHK (B1)
255 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) S.F | أعمال سيراميك حوائط (حمامات ومطابخ ) الثاني علوي | 4BHK (B2)
255 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) S.F | أعمال سيراميك حوائط (حمامات ومطابخ ) الثاني علوي | 4BHK (BS1-3)
255 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) S.F | أعمال سيراميك حوائط (حمامات ومطابخ ) الثاني علوي | 4BHK (BS2-4)
255 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) S.F | أعمال سيراميك حوائط (حمامات ومطابخ ) الثاني علوي | 4BHK (B5)
255 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) S.F | أعمال سيراميك حوائط (حمامات ومطابخ ) الثاني علوي | 4BHK (BS1-6)
255 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) S.F | أعمال سيراميك حوائط (حمامات ومطابخ ) الثاني علوي | 4BHK (BS2-7)
255 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) S.F | أعمال سيراميك حوائط (حمامات ومطابخ ) الثاني علوي | 4BHK (B8)
255 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) S.F | أعمال سيراميك حوائط (حمامات ومطابخ ) الثاني علوي | 4BHK (B9)
255 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) S.F | أعمال سيراميك حوائط (حمامات ومطابخ ) الثاني علوي | SITE 33
255 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) S.F | أعمال سيراميك حوائط (حمامات ومطابخ ) الثاني علوي | TYPE (C1)
255 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) S.F | أعمال سيراميك حوائط (حمامات ومطابخ ) الثاني علوي | TYPE (C2)
255 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) S.F | أعمال سيراميك حوائط (حمامات ومطابخ ) الثاني علوي | TYPE (C3)
255 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) S.F | أعمال سيراميك حوائط (حمامات ومطابخ ) الثاني علوي | TYPE (C4)
255 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) S.F | أعمال سيراميك حوائط (حمامات ومطابخ ) الثاني علوي | TYPE (CS2-5)
255 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) S.F | أعمال سيراميك حوائط (حمامات ومطابخ ) الثاني علوي | TYPE (C6)
255 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) S.F | أعمال سيراميك حوائط (حمامات ومطابخ ) الثاني علوي | TYPE (C7)
255 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) S.F | أعمال سيراميك حوائط (حمامات ومطابخ ) الثاني علوي | TYPE (CS1-8)
255 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) S.F | أعمال سيراميك حوائط (حمامات ومطابخ ) الثاني علوي | TYPE (C9)
255 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) S.F | أعمال سيراميك حوائط (حمامات ومطابخ ) الثاني علوي | TYPE (C10)
255 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) S.F | أعمال سيراميك حوائط (حمامات ومطابخ ) الثاني علوي | TYPE (C11)
255 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) S.F | أعمال سيراميك حوائط (حمامات ومطابخ ) الثاني علوي | TYPE (CS1-12)
255 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) S.F | أعمال سيراميك حوائط (حمامات ومطابخ ) الثاني علوي | TYPE (C13)
255 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) S.F | أعمال سيراميك حوائط (حمامات ومطابخ ) الثاني علوي | TYPE (C14)
255 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) S.F | أعمال سيراميك حوائط (حمامات ومطابخ ) الثاني علوي | TYPE (C15)
255 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) S.F | أعمال سيراميك حوائط (حمامات ومطابخ ) الثاني علوي | TYPE (C16)
255 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) S.F | أعمال سيراميك حوائط (حمامات ومطابخ ) الثاني علوي | SITE 71
256 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works T.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الثالث علوي + رقبة الازازة | 3BHK (AS1-7)
256 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works T.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الثالث علوي + رقبة الازازة | 3BHK (A-8)
256 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works T.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الثالث علوي + رقبة الازازة | 3BHK (AS2-9)
256 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works T.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الثالث علوي + رقبة الازازة | 3BHK (AS1-10)
256 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works T.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الثالث علوي + رقبة الازازة | 3BHK (A-11)
256 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works T.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الثالث علوي + رقبة الازازة | 3BHK (AS2-12)
256 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works T.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الثالث علوي + رقبة الازازة | SITE 72
256 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works T.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الثالث علوي + رقبة الازازة | 3BHK (AS2-1)
256 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works T.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الثالث علوي + رقبة الازازة | 3BHK (A-2)
256 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works T.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الثالث علوي + رقبة الازازة | 3BHK (AS 1-3)
256 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works T.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الثالث علوي + رقبة الازازة | 3BHK (AS 2-4)
256 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works T.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الثالث علوي + رقبة الازازة | 3BHK (AS-5)
256 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works T.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الثالث علوي + رقبة الازازة | 3BHK (AS1-6)
256 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works T.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الثالث علوي + رقبة الازازة | SITE 32
256 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works T.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الثالث علوي + رقبة الازازة | 4BHK (B1)
256 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works T.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الثالث علوي + رقبة الازازة | 4BHK (B2)
256 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works T.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الثالث علوي + رقبة الازازة | 4BHK (BS1-3)
256 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works T.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الثالث علوي + رقبة الازازة | 4BHK (BS2-4)
256 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works T.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الثالث علوي + رقبة الازازة | 4BHK (B5)
256 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works T.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الثالث علوي + رقبة الازازة | 4BHK (BS1-6)
256 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works T.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الثالث علوي + رقبة الازازة | 4BHK (BS2-7)
256 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works T.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الثالث علوي + رقبة الازازة | 4BHK (B8)
256 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works T.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الثالث علوي + رقبة الازازة | 4BHK (B9)
256 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works T.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الثالث علوي + رقبة الازازة | SITE 33
256 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works T.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الثالث علوي + رقبة الازازة | TYPE (C1)
256 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works T.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الثالث علوي + رقبة الازازة | TYPE (C2)
256 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works T.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الثالث علوي + رقبة الازازة | TYPE (C3)
256 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works T.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الثالث علوي + رقبة الازازة | TYPE (C4)
256 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works T.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الثالث علوي + رقبة الازازة | TYPE (CS2-5)
256 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works T.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الثالث علوي + رقبة الازازة | TYPE (C6)
256 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works T.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الثالث علوي + رقبة الازازة | TYPE (C7)
256 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works T.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الثالث علوي + رقبة الازازة | TYPE (CS1-8)
256 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works T.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الثالث علوي + رقبة الازازة | TYPE (C9)
256 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works T.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الثالث علوي + رقبة الازازة | TYPE (C10)
256 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works T.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الثالث علوي + رقبة الازازة | TYPE (C11)
256 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works T.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الثالث علوي + رقبة الازازة | TYPE (CS1-12)
256 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works T.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الثالث علوي + رقبة الازازة | TYPE (C13)
256 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works T.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الثالث علوي + رقبة الازازة | TYPE (C14)
256 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works T.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الثالث علوي + رقبة الازازة | TYPE (C15)
256 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works T.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الثالث علوي + رقبة الازازة | TYPE (C16)
256 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works T.F | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الثالث علوي + رقبة الازازة | SITE 71
257 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc)R.F | أعمال قد مباني الدور الرابع علوي | 3BHK (A-8) | 100% | 2026-02-18 | 2026-02-21 | A36-B
257 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc)R.F | أعمال قد مباني الدور الرابع علوي | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2026-03-10 | 2026-03-12 | A36-B
257 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc)R.F | أعمال قد مباني الدور الرابع علوي | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2026-02-15 | 2026-02-18 | W69-B
257 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc)R.F | أعمال قد مباني الدور الرابع علوي | 3BHK (AS2-9)
257 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc)R.F | أعمال قد مباني الدور الرابع علوي | 3BHK (AS1-10)
257 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc)R.F | أعمال قد مباني الدور الرابع علوي | 3BHK (A-11)
257 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc)R.F | أعمال قد مباني الدور الرابع علوي | 3BHK (AS2-12)
257 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc)R.F | أعمال قد مباني الدور الرابع علوي | SITE 72
257 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc)R.F | أعمال قد مباني الدور الرابع علوي | 3BHK (AS2-1)
257 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc)R.F | أعمال قد مباني الدور الرابع علوي | 3BHK (A-2)
257 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc)R.F | أعمال قد مباني الدور الرابع علوي | 3BHK (AS 1-3)
257 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc)R.F | أعمال قد مباني الدور الرابع علوي | 3BHK (AS-5)
257 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc)R.F | أعمال قد مباني الدور الرابع علوي | 3BHK (AS1-6)
257 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc)R.F | أعمال قد مباني الدور الرابع علوي | SITE 32
257 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc)R.F | أعمال قد مباني الدور الرابع علوي | 4BHK (B1)
257 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc)R.F | أعمال قد مباني الدور الرابع علوي | 4BHK (B2)
257 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc)R.F | أعمال قد مباني الدور الرابع علوي | 4BHK (BS1-3)
257 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc)R.F | أعمال قد مباني الدور الرابع علوي | 4BHK (BS2-4)
257 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc)R.F | أعمال قد مباني الدور الرابع علوي | 4BHK (B5)
257 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc)R.F | أعمال قد مباني الدور الرابع علوي | 4BHK (BS1-6)
257 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc)R.F | أعمال قد مباني الدور الرابع علوي | 4BHK (BS2-7)
257 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc)R.F | أعمال قد مباني الدور الرابع علوي | 4BHK (B8)
257 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc)R.F | أعمال قد مباني الدور الرابع علوي | 4BHK (B9)
257 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc)R.F | أعمال قد مباني الدور الرابع علوي | SITE 33
257 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc)R.F | أعمال قد مباني الدور الرابع علوي | TYPE (C1)
257 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc)R.F | أعمال قد مباني الدور الرابع علوي | TYPE (C2)
257 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc)R.F | أعمال قد مباني الدور الرابع علوي | TYPE (C3)
257 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc)R.F | أعمال قد مباني الدور الرابع علوي | TYPE (C4)
257 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc)R.F | أعمال قد مباني الدور الرابع علوي | TYPE (CS2-5)
257 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc)R.F | أعمال قد مباني الدور الرابع علوي | TYPE (C6)
257 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc)R.F | أعمال قد مباني الدور الرابع علوي | TYPE (C7)
257 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc)R.F | أعمال قد مباني الدور الرابع علوي | TYPE (CS1-8)
257 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc)R.F | أعمال قد مباني الدور الرابع علوي | TYPE (C9)
257 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc)R.F | أعمال قد مباني الدور الرابع علوي | TYPE (C10)
257 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc)R.F | أعمال قد مباني الدور الرابع علوي | TYPE (C11)
257 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc)R.F | أعمال قد مباني الدور الرابع علوي | TYPE (CS1-12)
257 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc)R.F | أعمال قد مباني الدور الرابع علوي | TYPE (C13)
257 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc)R.F | أعمال قد مباني الدور الرابع علوي | TYPE (C14)
257 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc)R.F | أعمال قد مباني الدور الرابع علوي | TYPE (C15)
257 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc)R.F | أعمال قد مباني الدور الرابع علوي | TYPE (C16)
257 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc)R.F | أعمال قد مباني الدور الرابع علوي | SITE 71
258 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors Tiles works F.F | سيراميك الارضيات (الدور الاول علوي) | 3BHK (AS1-7)
258 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors Tiles works F.F | سيراميك الارضيات (الدور الاول علوي) | 3BHK (A-8)
258 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors Tiles works F.F | سيراميك الارضيات (الدور الاول علوي) | 3BHK (AS2-9)
258 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors Tiles works F.F | سيراميك الارضيات (الدور الاول علوي) | 3BHK (AS1-10)
258 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors Tiles works F.F | سيراميك الارضيات (الدور الاول علوي) | 3BHK (A-11)
258 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors Tiles works F.F | سيراميك الارضيات (الدور الاول علوي) | 3BHK (AS2-12)
258 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors Tiles works F.F | سيراميك الارضيات (الدور الاول علوي) | SITE 72
258 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors Tiles works F.F | سيراميك الارضيات (الدور الاول علوي) | 3BHK (AS2-1)
258 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors Tiles works F.F | سيراميك الارضيات (الدور الاول علوي) | 3BHK (A-2)
258 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors Tiles works F.F | سيراميك الارضيات (الدور الاول علوي) | 3BHK (AS 1-3)
258 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors Tiles works F.F | سيراميك الارضيات (الدور الاول علوي) | 3BHK (AS 2-4)
258 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors Tiles works F.F | سيراميك الارضيات (الدور الاول علوي) | 3BHK (AS-5)
258 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors Tiles works F.F | سيراميك الارضيات (الدور الاول علوي) | 3BHK (AS1-6)
258 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors Tiles works F.F | سيراميك الارضيات (الدور الاول علوي) | SITE 32
258 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors Tiles works F.F | سيراميك الارضيات (الدور الاول علوي) | 4BHK (B1)
258 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors Tiles works F.F | سيراميك الارضيات (الدور الاول علوي) | 4BHK (B2)
258 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors Tiles works F.F | سيراميك الارضيات (الدور الاول علوي) | 4BHK (BS1-3)
258 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors Tiles works F.F | سيراميك الارضيات (الدور الاول علوي) | 4BHK (BS2-4)
258 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors Tiles works F.F | سيراميك الارضيات (الدور الاول علوي) | 4BHK (B5)
258 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors Tiles works F.F | سيراميك الارضيات (الدور الاول علوي) | 4BHK (BS1-6)
258 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors Tiles works F.F | سيراميك الارضيات (الدور الاول علوي) | 4BHK (BS2-7)
258 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors Tiles works F.F | سيراميك الارضيات (الدور الاول علوي) | 4BHK (B8)
258 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors Tiles works F.F | سيراميك الارضيات (الدور الاول علوي) | 4BHK (B9)
258 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors Tiles works F.F | سيراميك الارضيات (الدور الاول علوي) | SITE 33
258 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors Tiles works F.F | سيراميك الارضيات (الدور الاول علوي) | TYPE (C1)
258 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors Tiles works F.F | سيراميك الارضيات (الدور الاول علوي) | TYPE (C2)
258 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors Tiles works F.F | سيراميك الارضيات (الدور الاول علوي) | TYPE (C3)
258 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors Tiles works F.F | سيراميك الارضيات (الدور الاول علوي) | TYPE (C4)
258 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors Tiles works F.F | سيراميك الارضيات (الدور الاول علوي) | TYPE (CS2-5)
258 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors Tiles works F.F | سيراميك الارضيات (الدور الاول علوي) | TYPE (C6)
258 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors Tiles works F.F | سيراميك الارضيات (الدور الاول علوي) | TYPE (C7)
258 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors Tiles works F.F | سيراميك الارضيات (الدور الاول علوي) | TYPE (CS1-8)
258 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors Tiles works F.F | سيراميك الارضيات (الدور الاول علوي) | TYPE (C9)
258 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors Tiles works F.F | سيراميك الارضيات (الدور الاول علوي) | TYPE (C10)
258 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors Tiles works F.F | سيراميك الارضيات (الدور الاول علوي) | TYPE (C11)
258 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors Tiles works F.F | سيراميك الارضيات (الدور الاول علوي) | TYPE (CS1-12)
258 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors Tiles works F.F | سيراميك الارضيات (الدور الاول علوي) | TYPE (C13)
258 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors Tiles works F.F | سيراميك الارضيات (الدور الاول علوي) | TYPE (C14)
258 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors Tiles works F.F | سيراميك الارضيات (الدور الاول علوي) | TYPE (C15)
258 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors Tiles works F.F | سيراميك الارضيات (الدور الاول علوي) | TYPE (C16)
258 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors Tiles works F.F | سيراميك الارضيات (الدور الاول علوي) | SITE 71
259 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation R.F | أعمال مباني الدور الرابع علوي حتى منسوب الاعتاب | 3BHK (A-8) | 20% | 2026-02-28 |  | A36-B
259 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation R.F | أعمال مباني الدور الرابع علوي حتى منسوب الاعتاب | 3BHK (AS1-7) | 50% | 2026-02-19 |  | W69-B
259 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation R.F | أعمال مباني الدور الرابع علوي حتى منسوب الاعتاب | 3BHK (AS2-9)
259 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation R.F | أعمال مباني الدور الرابع علوي حتى منسوب الاعتاب | 3BHK (AS1-10)
259 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation R.F | أعمال مباني الدور الرابع علوي حتى منسوب الاعتاب | 3BHK (A-11)
259 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation R.F | أعمال مباني الدور الرابع علوي حتى منسوب الاعتاب | 3BHK (AS2-12)
259 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation R.F | أعمال مباني الدور الرابع علوي حتى منسوب الاعتاب | SITE 72
259 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation R.F | أعمال مباني الدور الرابع علوي حتى منسوب الاعتاب | 3BHK (AS2-1)
259 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation R.F | أعمال مباني الدور الرابع علوي حتى منسوب الاعتاب | 3BHK (A-2)
259 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation R.F | أعمال مباني الدور الرابع علوي حتى منسوب الاعتاب | 3BHK (AS 1-3)
259 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation R.F | أعمال مباني الدور الرابع علوي حتى منسوب الاعتاب | 3BHK (AS 2-4)
259 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation R.F | أعمال مباني الدور الرابع علوي حتى منسوب الاعتاب | 3BHK (AS-5)
259 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation R.F | أعمال مباني الدور الرابع علوي حتى منسوب الاعتاب | 3BHK (AS1-6)
259 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation R.F | أعمال مباني الدور الرابع علوي حتى منسوب الاعتاب | SITE 32
259 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation R.F | أعمال مباني الدور الرابع علوي حتى منسوب الاعتاب | 4BHK (B1)
259 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation R.F | أعمال مباني الدور الرابع علوي حتى منسوب الاعتاب | 4BHK (B2)
259 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation R.F | أعمال مباني الدور الرابع علوي حتى منسوب الاعتاب | 4BHK (BS1-3)
259 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation R.F | أعمال مباني الدور الرابع علوي حتى منسوب الاعتاب | 4BHK (BS2-4)
259 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation R.F | أعمال مباني الدور الرابع علوي حتى منسوب الاعتاب | 4BHK (B5)
259 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation R.F | أعمال مباني الدور الرابع علوي حتى منسوب الاعتاب | 4BHK (BS1-6)
259 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation R.F | أعمال مباني الدور الرابع علوي حتى منسوب الاعتاب | 4BHK (BS2-7)
259 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation R.F | أعمال مباني الدور الرابع علوي حتى منسوب الاعتاب | 4BHK (B8)
259 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation R.F | أعمال مباني الدور الرابع علوي حتى منسوب الاعتاب | 4BHK (B9)
259 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation R.F | أعمال مباني الدور الرابع علوي حتى منسوب الاعتاب | SITE 33
259 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation R.F | أعمال مباني الدور الرابع علوي حتى منسوب الاعتاب | TYPE (C1)
259 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation R.F | أعمال مباني الدور الرابع علوي حتى منسوب الاعتاب | TYPE (C2)
259 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation R.F | أعمال مباني الدور الرابع علوي حتى منسوب الاعتاب | TYPE (C3)
259 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation R.F | أعمال مباني الدور الرابع علوي حتى منسوب الاعتاب | TYPE (C4)
259 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation R.F | أعمال مباني الدور الرابع علوي حتى منسوب الاعتاب | TYPE (CS2-5)
259 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation R.F | أعمال مباني الدور الرابع علوي حتى منسوب الاعتاب | TYPE (C6)
259 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation R.F | أعمال مباني الدور الرابع علوي حتى منسوب الاعتاب | TYPE (C7)
259 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation R.F | أعمال مباني الدور الرابع علوي حتى منسوب الاعتاب | TYPE (CS1-8)
259 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation R.F | أعمال مباني الدور الرابع علوي حتى منسوب الاعتاب | TYPE (C9)
259 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation R.F | أعمال مباني الدور الرابع علوي حتى منسوب الاعتاب | TYPE (C10)
259 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation R.F | أعمال مباني الدور الرابع علوي حتى منسوب الاعتاب | TYPE (C11)
259 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation R.F | أعمال مباني الدور الرابع علوي حتى منسوب الاعتاب | TYPE (CS1-12)
259 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation R.F | أعمال مباني الدور الرابع علوي حتى منسوب الاعتاب | TYPE (C13)
259 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation R.F | أعمال مباني الدور الرابع علوي حتى منسوب الاعتاب | TYPE (C14)
259 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation R.F | أعمال مباني الدور الرابع علوي حتى منسوب الاعتاب | TYPE (C15)
259 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation R.F | أعمال مباني الدور الرابع علوي حتى منسوب الاعتاب | TYPE (C16)
259 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation R.F | أعمال مباني الدور الرابع علوي حتى منسوب الاعتاب | SITE 71
260 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat T.F | العزل الاسمنتي للدور الثالث علوي (الطبقة الاولى) | 3BHK (AS1-7)
260 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat T.F | العزل الاسمنتي للدور الثالث علوي (الطبقة الاولى) | 3BHK (A-8)
260 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat T.F | العزل الاسمنتي للدور الثالث علوي (الطبقة الاولى) | 3BHK (AS2-9)
260 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat T.F | العزل الاسمنتي للدور الثالث علوي (الطبقة الاولى) | 3BHK (AS1-10)
260 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat T.F | العزل الاسمنتي للدور الثالث علوي (الطبقة الاولى) | 3BHK (A-11)
260 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat T.F | العزل الاسمنتي للدور الثالث علوي (الطبقة الاولى) | 3BHK (AS2-12)
260 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat T.F | العزل الاسمنتي للدور الثالث علوي (الطبقة الاولى) | SITE 72
260 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat T.F | العزل الاسمنتي للدور الثالث علوي (الطبقة الاولى) | 3BHK (AS2-1)
260 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat T.F | العزل الاسمنتي للدور الثالث علوي (الطبقة الاولى) | 3BHK (A-2)
260 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat T.F | العزل الاسمنتي للدور الثالث علوي (الطبقة الاولى) | 3BHK (AS 1-3)
260 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat T.F | العزل الاسمنتي للدور الثالث علوي (الطبقة الاولى) | 3BHK (AS 2-4)
260 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat T.F | العزل الاسمنتي للدور الثالث علوي (الطبقة الاولى) | 3BHK (AS-5)
260 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat T.F | العزل الاسمنتي للدور الثالث علوي (الطبقة الاولى) | 3BHK (AS1-6)
260 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat T.F | العزل الاسمنتي للدور الثالث علوي (الطبقة الاولى) | SITE 32
260 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat T.F | العزل الاسمنتي للدور الثالث علوي (الطبقة الاولى) | 4BHK (B1)
260 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat T.F | العزل الاسمنتي للدور الثالث علوي (الطبقة الاولى) | 4BHK (B2)
260 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat T.F | العزل الاسمنتي للدور الثالث علوي (الطبقة الاولى) | 4BHK (BS1-3)
260 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat T.F | العزل الاسمنتي للدور الثالث علوي (الطبقة الاولى) | 4BHK (BS2-4)
260 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat T.F | العزل الاسمنتي للدور الثالث علوي (الطبقة الاولى) | 4BHK (B5)
260 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat T.F | العزل الاسمنتي للدور الثالث علوي (الطبقة الاولى) | 4BHK (BS1-6)
260 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat T.F | العزل الاسمنتي للدور الثالث علوي (الطبقة الاولى) | 4BHK (BS2-7)
260 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat T.F | العزل الاسمنتي للدور الثالث علوي (الطبقة الاولى) | 4BHK (B8)
260 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat T.F | العزل الاسمنتي للدور الثالث علوي (الطبقة الاولى) | 4BHK (B9)
260 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat T.F | العزل الاسمنتي للدور الثالث علوي (الطبقة الاولى) | SITE 33
260 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat T.F | العزل الاسمنتي للدور الثالث علوي (الطبقة الاولى) | TYPE (C1)
260 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat T.F | العزل الاسمنتي للدور الثالث علوي (الطبقة الاولى) | TYPE (C2)
260 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat T.F | العزل الاسمنتي للدور الثالث علوي (الطبقة الاولى) | TYPE (C3)
260 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat T.F | العزل الاسمنتي للدور الثالث علوي (الطبقة الاولى) | TYPE (C4)
260 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat T.F | العزل الاسمنتي للدور الثالث علوي (الطبقة الاولى) | TYPE (CS2-5)
260 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat T.F | العزل الاسمنتي للدور الثالث علوي (الطبقة الاولى) | TYPE (C6)
260 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat T.F | العزل الاسمنتي للدور الثالث علوي (الطبقة الاولى) | TYPE (C7)
260 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat T.F | العزل الاسمنتي للدور الثالث علوي (الطبقة الاولى) | TYPE (CS1-8)
260 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat T.F | العزل الاسمنتي للدور الثالث علوي (الطبقة الاولى) | TYPE (C9)
260 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat T.F | العزل الاسمنتي للدور الثالث علوي (الطبقة الاولى) | TYPE (C10)
260 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat T.F | العزل الاسمنتي للدور الثالث علوي (الطبقة الاولى) | TYPE (C11)
260 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat T.F | العزل الاسمنتي للدور الثالث علوي (الطبقة الاولى) | TYPE (CS1-12)
260 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat T.F | العزل الاسمنتي للدور الثالث علوي (الطبقة الاولى) | TYPE (C13)
260 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat T.F | العزل الاسمنتي للدور الثالث علوي (الطبقة الاولى) | TYPE (C14)
260 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat T.F | العزل الاسمنتي للدور الثالث علوي (الطبقة الاولى) | TYPE (C15)
260 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat T.F | العزل الاسمنتي للدور الثالث علوي (الطبقة الاولى) | TYPE (C16)
260 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat T.F | العزل الاسمنتي للدور الثالث علوي (الطبقة الاولى) | SITE 71
261 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat T.F | العزل الاسمنتي للدور الثالث علوي (الطبقة الثانية) | 3BHK (AS1-7)
261 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat T.F | العزل الاسمنتي للدور الثالث علوي (الطبقة الثانية) | 3BHK (A-8)
261 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat T.F | العزل الاسمنتي للدور الثالث علوي (الطبقة الثانية) | 3BHK (AS2-9)
261 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat T.F | العزل الاسمنتي للدور الثالث علوي (الطبقة الثانية) | 3BHK (AS1-10)
261 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat T.F | العزل الاسمنتي للدور الثالث علوي (الطبقة الثانية) | 3BHK (A-11)
261 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat T.F | العزل الاسمنتي للدور الثالث علوي (الطبقة الثانية) | 3BHK (AS2-12)
261 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat T.F | العزل الاسمنتي للدور الثالث علوي (الطبقة الثانية) | SITE 72
261 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat T.F | العزل الاسمنتي للدور الثالث علوي (الطبقة الثانية) | 3BHK (AS2-1)
261 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat T.F | العزل الاسمنتي للدور الثالث علوي (الطبقة الثانية) | 3BHK (A-2)
261 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat T.F | العزل الاسمنتي للدور الثالث علوي (الطبقة الثانية) | 3BHK (AS 1-3)
261 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat T.F | العزل الاسمنتي للدور الثالث علوي (الطبقة الثانية) | 3BHK (AS 2-4)
261 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat T.F | العزل الاسمنتي للدور الثالث علوي (الطبقة الثانية) | 3BHK (AS-5)
261 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat T.F | العزل الاسمنتي للدور الثالث علوي (الطبقة الثانية) | 3BHK (AS1-6)
261 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat T.F | العزل الاسمنتي للدور الثالث علوي (الطبقة الثانية) | SITE 32
261 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat T.F | العزل الاسمنتي للدور الثالث علوي (الطبقة الثانية) | 4BHK (B1)
261 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat T.F | العزل الاسمنتي للدور الثالث علوي (الطبقة الثانية) | 4BHK (B2)
261 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat T.F | العزل الاسمنتي للدور الثالث علوي (الطبقة الثانية) | 4BHK (BS1-3)
261 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat T.F | العزل الاسمنتي للدور الثالث علوي (الطبقة الثانية) | 4BHK (BS2-4)
261 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat T.F | العزل الاسمنتي للدور الثالث علوي (الطبقة الثانية) | 4BHK (B5)
261 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat T.F | العزل الاسمنتي للدور الثالث علوي (الطبقة الثانية) | 4BHK (BS1-6)
261 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat T.F | العزل الاسمنتي للدور الثالث علوي (الطبقة الثانية) | 4BHK (BS2-7)
261 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat T.F | العزل الاسمنتي للدور الثالث علوي (الطبقة الثانية) | 4BHK (B8)
261 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat T.F | العزل الاسمنتي للدور الثالث علوي (الطبقة الثانية) | 4BHK (B9)
261 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat T.F | العزل الاسمنتي للدور الثالث علوي (الطبقة الثانية) | SITE 33
261 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat T.F | العزل الاسمنتي للدور الثالث علوي (الطبقة الثانية) | TYPE (C1)
261 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat T.F | العزل الاسمنتي للدور الثالث علوي (الطبقة الثانية) | TYPE (C2)
261 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat T.F | العزل الاسمنتي للدور الثالث علوي (الطبقة الثانية) | TYPE (C3)
261 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat T.F | العزل الاسمنتي للدور الثالث علوي (الطبقة الثانية) | TYPE (C4)
261 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat T.F | العزل الاسمنتي للدور الثالث علوي (الطبقة الثانية) | TYPE (CS2-5)
261 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat T.F | العزل الاسمنتي للدور الثالث علوي (الطبقة الثانية) | TYPE (C6)
261 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat T.F | العزل الاسمنتي للدور الثالث علوي (الطبقة الثانية) | TYPE (C7)
261 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat T.F | العزل الاسمنتي للدور الثالث علوي (الطبقة الثانية) | TYPE (CS1-8)
261 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat T.F | العزل الاسمنتي للدور الثالث علوي (الطبقة الثانية) | TYPE (C9)
261 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat T.F | العزل الاسمنتي للدور الثالث علوي (الطبقة الثانية) | TYPE (C10)
261 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat T.F | العزل الاسمنتي للدور الثالث علوي (الطبقة الثانية) | TYPE (C11)
261 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat T.F | العزل الاسمنتي للدور الثالث علوي (الطبقة الثانية) | TYPE (CS1-12)
261 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat T.F | العزل الاسمنتي للدور الثالث علوي (الطبقة الثانية) | TYPE (C13)
261 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat T.F | العزل الاسمنتي للدور الثالث علوي (الطبقة الثانية) | TYPE (C14)
261 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat T.F | العزل الاسمنتي للدور الثالث علوي (الطبقة الثانية) | TYPE (C15)
261 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat T.F | العزل الاسمنتي للدور الثالث علوي (الطبقة الثانية) | TYPE (C16)
261 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat T.F | العزل الاسمنتي للدور الثالث علوي (الطبقة الثانية) | SITE 71
262 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test T.F | اختبار عزل الدور الثالث علوي | 3BHK (AS1-7)
262 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test T.F | اختبار عزل الدور الثالث علوي | 3BHK (A-8)
262 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test T.F | اختبار عزل الدور الثالث علوي | 3BHK (AS2-9)
262 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test T.F | اختبار عزل الدور الثالث علوي | 3BHK (AS1-10)
262 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test T.F | اختبار عزل الدور الثالث علوي | 3BHK (A-11)
262 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test T.F | اختبار عزل الدور الثالث علوي | 3BHK (AS2-12)
262 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test T.F | اختبار عزل الدور الثالث علوي | SITE 72
262 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test T.F | اختبار عزل الدور الثالث علوي | 3BHK (AS2-1)
262 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test T.F | اختبار عزل الدور الثالث علوي | 3BHK (A-2)
262 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test T.F | اختبار عزل الدور الثالث علوي | 3BHK (AS 1-3)
262 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test T.F | اختبار عزل الدور الثالث علوي | 3BHK (AS 2-4)
262 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test T.F | اختبار عزل الدور الثالث علوي | 3BHK (AS-5)
262 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test T.F | اختبار عزل الدور الثالث علوي | 3BHK (AS1-6)
262 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test T.F | اختبار عزل الدور الثالث علوي | SITE 32
262 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test T.F | اختبار عزل الدور الثالث علوي | 4BHK (B1)
262 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test T.F | اختبار عزل الدور الثالث علوي | 4BHK (B2)
262 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test T.F | اختبار عزل الدور الثالث علوي | 4BHK (BS1-3)
262 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test T.F | اختبار عزل الدور الثالث علوي | 4BHK (BS2-4)
262 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test T.F | اختبار عزل الدور الثالث علوي | 4BHK (B5)
262 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test T.F | اختبار عزل الدور الثالث علوي | 4BHK (BS1-6)
262 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test T.F | اختبار عزل الدور الثالث علوي | 4BHK (BS2-7)
262 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test T.F | اختبار عزل الدور الثالث علوي | 4BHK (B8)
262 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test T.F | اختبار عزل الدور الثالث علوي | 4BHK (B9)
262 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test T.F | اختبار عزل الدور الثالث علوي | SITE 33
262 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test T.F | اختبار عزل الدور الثالث علوي | TYPE (C1)
262 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test T.F | اختبار عزل الدور الثالث علوي | TYPE (C2)
262 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test T.F | اختبار عزل الدور الثالث علوي | TYPE (C3)
262 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test T.F | اختبار عزل الدور الثالث علوي | TYPE (C4)
262 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test T.F | اختبار عزل الدور الثالث علوي | TYPE (CS2-5)
262 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test T.F | اختبار عزل الدور الثالث علوي | TYPE (C6)
262 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test T.F | اختبار عزل الدور الثالث علوي | TYPE (C7)
262 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test T.F | اختبار عزل الدور الثالث علوي | TYPE (CS1-8)
262 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test T.F | اختبار عزل الدور الثالث علوي | TYPE (C9)
262 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test T.F | اختبار عزل الدور الثالث علوي | TYPE (C10)
262 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test T.F | اختبار عزل الدور الثالث علوي | TYPE (C11)
262 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test T.F | اختبار عزل الدور الثالث علوي | TYPE (CS1-12)
262 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test T.F | اختبار عزل الدور الثالث علوي | TYPE (C13)
262 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test T.F | اختبار عزل الدور الثالث علوي | TYPE (C14)
262 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test T.F | اختبار عزل الدور الثالث علوي | TYPE (C15)
262 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test T.F | اختبار عزل الدور الثالث علوي | TYPE (C16)
262 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test T.F | اختبار عزل الدور الثالث علوي | SITE 71
263 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) UR.F | أعمال قد مباني الدور الابر روف | 3BHK (AS1-7)
263 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) UR.F | أعمال قد مباني الدور الابر روف | 3BHK (A-8)
263 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) UR.F | أعمال قد مباني الدور الابر روف | 3BHK (AS2-9)
263 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) UR.F | أعمال قد مباني الدور الابر روف | 3BHK (AS1-10)
263 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) UR.F | أعمال قد مباني الدور الابر روف | 3BHK (A-11)
263 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) UR.F | أعمال قد مباني الدور الابر روف | 3BHK (AS2-12)
263 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) UR.F | أعمال قد مباني الدور الابر روف | SITE 72
263 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) UR.F | أعمال قد مباني الدور الابر روف | 3BHK (AS2-1)
263 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) UR.F | أعمال قد مباني الدور الابر روف | 3BHK (A-2)
263 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) UR.F | أعمال قد مباني الدور الابر روف | 3BHK (AS 1-3)
263 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) UR.F | أعمال قد مباني الدور الابر روف | 3BHK (AS 2-4)
263 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) UR.F | أعمال قد مباني الدور الابر روف | 3BHK (AS-5)
263 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) UR.F | أعمال قد مباني الدور الابر روف | 3BHK (AS1-6)
263 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) UR.F | أعمال قد مباني الدور الابر روف | SITE 32
263 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) UR.F | أعمال قد مباني الدور الابر روف | 4BHK (B1)
263 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) UR.F | أعمال قد مباني الدور الابر روف | 4BHK (B2)
263 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) UR.F | أعمال قد مباني الدور الابر روف | 4BHK (BS1-3)
263 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) UR.F | أعمال قد مباني الدور الابر روف | 4BHK (BS2-4)
263 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) UR.F | أعمال قد مباني الدور الابر روف | 4BHK (B5)
263 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) UR.F | أعمال قد مباني الدور الابر روف | 4BHK (BS1-6)
263 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) UR.F | أعمال قد مباني الدور الابر روف | 4BHK (BS2-7)
263 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) UR.F | أعمال قد مباني الدور الابر روف | 4BHK (B8)
263 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) UR.F | أعمال قد مباني الدور الابر روف | 4BHK (B9)
263 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) UR.F | أعمال قد مباني الدور الابر روف | SITE 33
263 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) UR.F | أعمال قد مباني الدور الابر روف | TYPE (C1)
263 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) UR.F | أعمال قد مباني الدور الابر روف | TYPE (C2)
263 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) UR.F | أعمال قد مباني الدور الابر روف | TYPE (C3)
263 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) UR.F | أعمال قد مباني الدور الابر روف | TYPE (C4)
263 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) UR.F | أعمال قد مباني الدور الابر روف | TYPE (CS2-5)
263 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) UR.F | أعمال قد مباني الدور الابر روف | TYPE (C6)
263 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) UR.F | أعمال قد مباني الدور الابر روف | TYPE (C7)
263 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) UR.F | أعمال قد مباني الدور الابر روف | TYPE (CS1-8)
263 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) UR.F | أعمال قد مباني الدور الابر روف | TYPE (C9)
263 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) UR.F | أعمال قد مباني الدور الابر روف | TYPE (C10)
263 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) UR.F | أعمال قد مباني الدور الابر روف | TYPE (C11)
263 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) UR.F | أعمال قد مباني الدور الابر روف | TYPE (CS1-12)
263 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) UR.F | أعمال قد مباني الدور الابر روف | TYPE (C13)
263 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) UR.F | أعمال قد مباني الدور الابر روف | TYPE (C14)
263 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) UR.F | أعمال قد مباني الدور الابر روف | TYPE (C15)
263 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) UR.F | أعمال قد مباني الدور الابر روف | TYPE (C16)
263 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block layout setting out (first layer, doors opening,…etc) UR.F | أعمال قد مباني الدور الابر روف | SITE 71
264 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat S.F | أعمال دهانات الدور الثاني علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 3BHK (AS1-7)
264 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat S.F | أعمال دهانات الدور الثاني علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 3BHK (A-8)
264 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat S.F | أعمال دهانات الدور الثاني علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 3BHK (AS2-9)
264 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat S.F | أعمال دهانات الدور الثاني علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 3BHK (AS1-10)
264 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat S.F | أعمال دهانات الدور الثاني علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 3BHK (A-11)
264 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat S.F | أعمال دهانات الدور الثاني علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 3BHK (AS2-12)
264 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat S.F | أعمال دهانات الدور الثاني علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | SITE 72
264 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat S.F | أعمال دهانات الدور الثاني علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 3BHK (AS2-1)
264 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat S.F | أعمال دهانات الدور الثاني علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 3BHK (A-2)
264 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat S.F | أعمال دهانات الدور الثاني علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 3BHK (AS 1-3)
264 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat S.F | أعمال دهانات الدور الثاني علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 3BHK (AS 2-4)
264 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat S.F | أعمال دهانات الدور الثاني علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 3BHK (AS-5)
264 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat S.F | أعمال دهانات الدور الثاني علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 3BHK (AS1-6)
264 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat S.F | أعمال دهانات الدور الثاني علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | SITE 32
264 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat S.F | أعمال دهانات الدور الثاني علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 4BHK (B1)
264 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat S.F | أعمال دهانات الدور الثاني علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 4BHK (B2)
264 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat S.F | أعمال دهانات الدور الثاني علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 4BHK (BS1-3)
264 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat S.F | أعمال دهانات الدور الثاني علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 4BHK (BS2-4)
264 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat S.F | أعمال دهانات الدور الثاني علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 4BHK (B5)
264 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat S.F | أعمال دهانات الدور الثاني علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 4BHK (BS1-6)
264 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat S.F | أعمال دهانات الدور الثاني علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 4BHK (BS2-7)
264 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat S.F | أعمال دهانات الدور الثاني علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 4BHK (B8)
264 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat S.F | أعمال دهانات الدور الثاني علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 4BHK (B9)
264 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat S.F | أعمال دهانات الدور الثاني علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | SITE 33
264 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat S.F | أعمال دهانات الدور الثاني علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (C1)
264 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat S.F | أعمال دهانات الدور الثاني علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (C2)
264 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat S.F | أعمال دهانات الدور الثاني علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (C3)
264 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat S.F | أعمال دهانات الدور الثاني علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (C4)
264 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat S.F | أعمال دهانات الدور الثاني علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (CS2-5)
264 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat S.F | أعمال دهانات الدور الثاني علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (C6)
264 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat S.F | أعمال دهانات الدور الثاني علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (C7)
264 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat S.F | أعمال دهانات الدور الثاني علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (CS1-8)
264 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat S.F | أعمال دهانات الدور الثاني علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (C9)
264 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat S.F | أعمال دهانات الدور الثاني علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (C10)
264 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat S.F | أعمال دهانات الدور الثاني علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (C11)
264 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat S.F | أعمال دهانات الدور الثاني علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (CS1-12)
264 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat S.F | أعمال دهانات الدور الثاني علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (C13)
264 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat S.F | أعمال دهانات الدور الثاني علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (C14)
264 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat S.F | أعمال دهانات الدور الثاني علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (C15)
264 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat S.F | أعمال دهانات الدور الثاني علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (C16)
264 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat S.F | أعمال دهانات الدور الثاني علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | SITE 71
265 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines S.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الثاني علوي (الشاسية المعدني ) | 3BHK (AS1-7)
265 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines S.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الثاني علوي (الشاسية المعدني ) | 3BHK (A-8)
265 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines S.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الثاني علوي (الشاسية المعدني ) | 3BHK (AS2-9)
265 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines S.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الثاني علوي (الشاسية المعدني ) | 3BHK (AS1-10)
265 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines S.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الثاني علوي (الشاسية المعدني ) | 3BHK (A-11)
265 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines S.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الثاني علوي (الشاسية المعدني ) | 3BHK (AS2-12)
265 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines S.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الثاني علوي (الشاسية المعدني ) | SITE 72
265 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines S.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الثاني علوي (الشاسية المعدني ) | 3BHK (AS2-1)
265 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines S.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الثاني علوي (الشاسية المعدني ) | 3BHK (A-2)
265 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines S.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الثاني علوي (الشاسية المعدني ) | 3BHK (AS 1-3)
265 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines S.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الثاني علوي (الشاسية المعدني ) | 3BHK (AS 2-4)
265 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines S.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الثاني علوي (الشاسية المعدني ) | 3BHK (AS-5)
265 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines S.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الثاني علوي (الشاسية المعدني ) | 3BHK (AS1-6)
265 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines S.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الثاني علوي (الشاسية المعدني ) | SITE 32
265 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines S.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الثاني علوي (الشاسية المعدني ) | 4BHK (B1)
265 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines S.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الثاني علوي (الشاسية المعدني ) | 4BHK (B2)
265 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines S.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الثاني علوي (الشاسية المعدني ) | 4BHK (BS1-3)
265 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines S.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الثاني علوي (الشاسية المعدني ) | 4BHK (BS2-4)
265 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines S.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الثاني علوي (الشاسية المعدني ) | 4BHK (B5)
265 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines S.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الثاني علوي (الشاسية المعدني ) | 4BHK (BS1-6)
265 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines S.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الثاني علوي (الشاسية المعدني ) | 4BHK (BS2-7)
265 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines S.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الثاني علوي (الشاسية المعدني ) | 4BHK (B8)
265 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines S.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الثاني علوي (الشاسية المعدني ) | 4BHK (B9)
265 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines S.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الثاني علوي (الشاسية المعدني ) | SITE 33
265 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines S.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الثاني علوي (الشاسية المعدني ) | TYPE (C1)
265 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines S.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الثاني علوي (الشاسية المعدني ) | TYPE (C2)
265 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines S.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الثاني علوي (الشاسية المعدني ) | TYPE (C3)
265 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines S.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الثاني علوي (الشاسية المعدني ) | TYPE (C4)
265 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines S.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الثاني علوي (الشاسية المعدني ) | TYPE (CS2-5)
265 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines S.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الثاني علوي (الشاسية المعدني ) | TYPE (C6)
265 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines S.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الثاني علوي (الشاسية المعدني ) | TYPE (C7)
265 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines S.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الثاني علوي (الشاسية المعدني ) | TYPE (CS1-8)
265 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines S.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الثاني علوي (الشاسية المعدني ) | TYPE (C9)
265 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines S.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الثاني علوي (الشاسية المعدني ) | TYPE (C10)
265 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines S.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الثاني علوي (الشاسية المعدني ) | TYPE (C11)
265 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines S.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الثاني علوي (الشاسية المعدني ) | TYPE (CS1-12)
265 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines S.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الثاني علوي (الشاسية المعدني ) | TYPE (C13)
265 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines S.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الثاني علوي (الشاسية المعدني ) | TYPE (C14)
265 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines S.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الثاني علوي (الشاسية المعدني ) | TYPE (C15)
265 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines S.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الثاني علوي (الشاسية المعدني ) | TYPE (C16)
265 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines S.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الثاني علوي (الشاسية المعدني ) | SITE 71
266 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation UR.F | أعمال مباني الدور الابر روف حتى منسوب الاعتاب | 3BHK (AS1-7)
266 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation UR.F | أعمال مباني الدور الابر روف حتى منسوب الاعتاب | 3BHK (A-8)
266 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation UR.F | أعمال مباني الدور الابر روف حتى منسوب الاعتاب | 3BHK (AS2-9)
266 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation UR.F | أعمال مباني الدور الابر روف حتى منسوب الاعتاب | 3BHK (AS1-10)
266 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation UR.F | أعمال مباني الدور الابر روف حتى منسوب الاعتاب | 3BHK (A-11)
266 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation UR.F | أعمال مباني الدور الابر روف حتى منسوب الاعتاب | 3BHK (AS2-12)
266 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation UR.F | أعمال مباني الدور الابر روف حتى منسوب الاعتاب | SITE 72
266 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation UR.F | أعمال مباني الدور الابر روف حتى منسوب الاعتاب | 3BHK (AS2-1)
266 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation UR.F | أعمال مباني الدور الابر روف حتى منسوب الاعتاب | 3BHK (A-2)
266 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation UR.F | أعمال مباني الدور الابر روف حتى منسوب الاعتاب | 3BHK (AS 1-3)
266 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation UR.F | أعمال مباني الدور الابر روف حتى منسوب الاعتاب | 3BHK (AS 2-4)
266 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation UR.F | أعمال مباني الدور الابر روف حتى منسوب الاعتاب | 3BHK (AS-5)
266 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation UR.F | أعمال مباني الدور الابر روف حتى منسوب الاعتاب | 3BHK (AS1-6)
266 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation UR.F | أعمال مباني الدور الابر روف حتى منسوب الاعتاب | SITE 32
266 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation UR.F | أعمال مباني الدور الابر روف حتى منسوب الاعتاب | 4BHK (B1)
266 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation UR.F | أعمال مباني الدور الابر روف حتى منسوب الاعتاب | 4BHK (B2)
266 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation UR.F | أعمال مباني الدور الابر روف حتى منسوب الاعتاب | 4BHK (BS1-3)
266 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation UR.F | أعمال مباني الدور الابر روف حتى منسوب الاعتاب | 4BHK (BS2-4)
266 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation UR.F | أعمال مباني الدور الابر روف حتى منسوب الاعتاب | 4BHK (B5)
266 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation UR.F | أعمال مباني الدور الابر روف حتى منسوب الاعتاب | 4BHK (BS1-6)
266 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation UR.F | أعمال مباني الدور الابر روف حتى منسوب الاعتاب | 4BHK (BS2-7)
266 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation UR.F | أعمال مباني الدور الابر روف حتى منسوب الاعتاب | 4BHK (B8)
266 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation UR.F | أعمال مباني الدور الابر روف حتى منسوب الاعتاب | 4BHK (B9)
266 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation UR.F | أعمال مباني الدور الابر روف حتى منسوب الاعتاب | SITE 33
266 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation UR.F | أعمال مباني الدور الابر روف حتى منسوب الاعتاب | TYPE (C1)
266 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation UR.F | أعمال مباني الدور الابر روف حتى منسوب الاعتاب | TYPE (C2)
266 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation UR.F | أعمال مباني الدور الابر روف حتى منسوب الاعتاب | TYPE (C3)
266 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation UR.F | أعمال مباني الدور الابر روف حتى منسوب الاعتاب | TYPE (C4)
266 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation UR.F | أعمال مباني الدور الابر روف حتى منسوب الاعتاب | TYPE (CS2-5)
266 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation UR.F | أعمال مباني الدور الابر روف حتى منسوب الاعتاب | TYPE (C6)
266 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation UR.F | أعمال مباني الدور الابر روف حتى منسوب الاعتاب | TYPE (C7)
266 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation UR.F | أعمال مباني الدور الابر روف حتى منسوب الاعتاب | TYPE (CS1-8)
266 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation UR.F | أعمال مباني الدور الابر روف حتى منسوب الاعتاب | TYPE (C9)
266 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation UR.F | أعمال مباني الدور الابر روف حتى منسوب الاعتاب | TYPE (C10)
266 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation UR.F | أعمال مباني الدور الابر روف حتى منسوب الاعتاب | TYPE (C11)
266 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation UR.F | أعمال مباني الدور الابر روف حتى منسوب الاعتاب | TYPE (CS1-12)
266 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation UR.F | أعمال مباني الدور الابر روف حتى منسوب الاعتاب | TYPE (C13)
266 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation UR.F | أعمال مباني الدور الابر روف حتى منسوب الاعتاب | TYPE (C14)
266 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation UR.F | أعمال مباني الدور الابر روف حتى منسوب الاعتاب | TYPE (C15)
266 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation UR.F | أعمال مباني الدور الابر روف حتى منسوب الاعتاب | TYPE (C16)
266 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the doors' & windows' lintels level, & lintels installation UR.F | أعمال مباني الدور الابر روف حتى منسوب الاعتاب | SITE 71
267 | CSB36 |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level R.F | أعمال مباني الدور الرابع علوي حتى باطنية السقف | 3BHK (AS1-7)
267 | CSB36 |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level R.F | أعمال مباني الدور الرابع علوي حتى باطنية السقف | 3BHK (A-8)
267 | CSB36 |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level R.F | أعمال مباني الدور الرابع علوي حتى باطنية السقف | 3BHK (AS2-9)
267 | CSB36 |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level R.F | أعمال مباني الدور الرابع علوي حتى باطنية السقف | 3BHK (AS1-10)
267 | CSB36 |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level R.F | أعمال مباني الدور الرابع علوي حتى باطنية السقف | 3BHK (A-11)
267 | CSB36 |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level R.F | أعمال مباني الدور الرابع علوي حتى باطنية السقف | 3BHK (AS2-12)
267 | CSB36 |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level R.F | أعمال مباني الدور الرابع علوي حتى باطنية السقف | SITE 72
267 | CSB36 |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level R.F | أعمال مباني الدور الرابع علوي حتى باطنية السقف | 3BHK (AS2-1)
267 | CSB36 |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level R.F | أعمال مباني الدور الرابع علوي حتى باطنية السقف | 3BHK (A-2)
267 | CSB36 |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level R.F | أعمال مباني الدور الرابع علوي حتى باطنية السقف | 3BHK (AS 1-3)
267 | CSB36 |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level R.F | أعمال مباني الدور الرابع علوي حتى باطنية السقف | 3BHK (AS 2-4)
267 | CSB36 |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level R.F | أعمال مباني الدور الرابع علوي حتى باطنية السقف | 3BHK (AS-5)
267 | CSB36 |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level R.F | أعمال مباني الدور الرابع علوي حتى باطنية السقف | 3BHK (AS1-6)
267 | CSB36 |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level R.F | أعمال مباني الدور الرابع علوي حتى باطنية السقف | SITE 32
267 | CSB36 |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level R.F | أعمال مباني الدور الرابع علوي حتى باطنية السقف | 4BHK (B1)
267 | CSB36 |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level R.F | أعمال مباني الدور الرابع علوي حتى باطنية السقف | 4BHK (B2)
267 | CSB36 |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level R.F | أعمال مباني الدور الرابع علوي حتى باطنية السقف | 4BHK (BS1-3)
267 | CSB36 |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level R.F | أعمال مباني الدور الرابع علوي حتى باطنية السقف | 4BHK (BS2-4)
267 | CSB36 |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level R.F | أعمال مباني الدور الرابع علوي حتى باطنية السقف | 4BHK (B5)
267 | CSB36 |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level R.F | أعمال مباني الدور الرابع علوي حتى باطنية السقف | 4BHK (BS1-6)
267 | CSB36 |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level R.F | أعمال مباني الدور الرابع علوي حتى باطنية السقف | 4BHK (BS2-7)
267 | CSB36 |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level R.F | أعمال مباني الدور الرابع علوي حتى باطنية السقف | 4BHK (B8)
267 | CSB36 |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level R.F | أعمال مباني الدور الرابع علوي حتى باطنية السقف | 4BHK (B9)
267 | CSB36 |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level R.F | أعمال مباني الدور الرابع علوي حتى باطنية السقف | SITE 33
267 | CSB36 |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level R.F | أعمال مباني الدور الرابع علوي حتى باطنية السقف | TYPE (C1)
267 | CSB36 |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level R.F | أعمال مباني الدور الرابع علوي حتى باطنية السقف | TYPE (C2)
267 | CSB36 |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level R.F | أعمال مباني الدور الرابع علوي حتى باطنية السقف | TYPE (C3)
267 | CSB36 |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level R.F | أعمال مباني الدور الرابع علوي حتى باطنية السقف | TYPE (C4)
267 | CSB36 |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level R.F | أعمال مباني الدور الرابع علوي حتى باطنية السقف | TYPE (CS2-5)
267 | CSB36 |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level R.F | أعمال مباني الدور الرابع علوي حتى باطنية السقف | TYPE (C6)
267 | CSB36 |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level R.F | أعمال مباني الدور الرابع علوي حتى باطنية السقف | TYPE (C7)
267 | CSB36 |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level R.F | أعمال مباني الدور الرابع علوي حتى باطنية السقف | TYPE (CS1-8)
267 | CSB36 |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level R.F | أعمال مباني الدور الرابع علوي حتى باطنية السقف | TYPE (C9)
267 | CSB36 |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level R.F | أعمال مباني الدور الرابع علوي حتى باطنية السقف | TYPE (C10)
267 | CSB36 |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level R.F | أعمال مباني الدور الرابع علوي حتى باطنية السقف | TYPE (C11)
267 | CSB36 |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level R.F | أعمال مباني الدور الرابع علوي حتى باطنية السقف | TYPE (CS1-12)
267 | CSB36 |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level R.F | أعمال مباني الدور الرابع علوي حتى باطنية السقف | TYPE (C13)
267 | CSB36 |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level R.F | أعمال مباني الدور الرابع علوي حتى باطنية السقف | TYPE (C14)
267 | CSB36 |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level R.F | أعمال مباني الدور الرابع علوي حتى باطنية السقف | TYPE (C15)
267 | CSB36 |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level R.F | أعمال مباني الدور الرابع علوي حتى باطنية السقف | TYPE (C16)
267 | CSB36 |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level R.F | أعمال مباني الدور الرابع علوي حتى باطنية السقف | SITE 71
268 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas FOU.F | 0 | 3BHK (AS1-7)
268 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas FOU.F | 0 | 3BHK (A-8)
268 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas FOU.F | 0 | 3BHK (AS2-9)
268 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas FOU.F | 0 | 3BHK (AS1-10)
268 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas FOU.F | 0 | 3BHK (A-11)
268 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas FOU.F | 0 | 3BHK (AS2-12)
268 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas FOU.F | 0 | SITE 72
268 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas FOU.F | 0 | 3BHK (AS2-1)
268 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas FOU.F | 0 | 3BHK (A-2)
268 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas FOU.F | 0 | 3BHK (AS 1-3)
268 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas FOU.F | 0 | 3BHK (AS 2-4)
268 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas FOU.F | 0 | 3BHK (AS-5)
268 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas FOU.F | 0 | 3BHK (AS1-6)
268 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas FOU.F | 0 | SITE 32
268 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas FOU.F | 0 | 4BHK (B1)
268 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas FOU.F | 0 | 4BHK (B2)
268 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas FOU.F | 0 | 4BHK (BS1-3)
268 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas FOU.F | 0 | 4BHK (BS2-4)
268 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas FOU.F | 0 | 4BHK (B5)
268 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas FOU.F | 0 | 4BHK (BS1-6)
268 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas FOU.F | 0 | 4BHK (BS2-7)
268 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas FOU.F | 0 | 4BHK (B8)
268 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas FOU.F | 0 | 4BHK (B9)
268 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas FOU.F | 0 | SITE 33
268 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas FOU.F | 0 | TYPE (C1)
268 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas FOU.F | 0 | TYPE (C2)
268 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas FOU.F | 0 | TYPE (C3)
268 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas FOU.F | 0 | TYPE (C4)
268 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas FOU.F | 0 | TYPE (CS2-5)
268 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas FOU.F | 0 | TYPE (C6)
268 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas FOU.F | 0 | TYPE (C7)
268 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas FOU.F | 0 | TYPE (CS1-8)
268 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas FOU.F | 0 | TYPE (C9)
268 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas FOU.F | 0 | TYPE (C10)
268 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas FOU.F | 0 | TYPE (C11)
268 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas FOU.F | 0 | TYPE (CS1-12)
268 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas FOU.F | 0 | TYPE (C13)
268 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas FOU.F | 0 | TYPE (C14)
268 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas FOU.F | 0 | TYPE (C15)
268 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas FOU.F | 0 | TYPE (C16)
268 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Water supply network Block work in bathrooms and wet areas FOU.F | 0 | SITE 71
269 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas FOU.F | 0 | 3BHK (AS1-7)
269 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas FOU.F | 0 | 3BHK (A-8)
269 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas FOU.F | 0 | 3BHK (AS2-9)
269 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas FOU.F | 0 | 3BHK (AS1-10)
269 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas FOU.F | 0 | 3BHK (A-11)
269 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas FOU.F | 0 | 3BHK (AS2-12)
269 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas FOU.F | 0 | SITE 72
269 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas FOU.F | 0 | 3BHK (AS2-1)
269 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas FOU.F | 0 | 3BHK (A-2)
269 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas FOU.F | 0 | 3BHK (AS 1-3)
269 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas FOU.F | 0 | 3BHK (AS 2-4)
269 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas FOU.F | 0 | 3BHK (AS-5)
269 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas FOU.F | 0 | 3BHK (AS1-6)
269 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas FOU.F | 0 | SITE 32
269 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas FOU.F | 0 | 4BHK (B1)
269 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas FOU.F | 0 | 4BHK (B2)
269 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas FOU.F | 0 | 4BHK (BS1-3)
269 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas FOU.F | 0 | 4BHK (BS2-4)
269 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas FOU.F | 0 | 4BHK (B5)
269 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas FOU.F | 0 | 4BHK (BS1-6)
269 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas FOU.F | 0 | 4BHK (BS2-7)
269 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas FOU.F | 0 | 4BHK (B8)
269 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas FOU.F | 0 | 4BHK (B9)
269 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas FOU.F | 0 | SITE 33
269 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas FOU.F | 0 | TYPE (C1)
269 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas FOU.F | 0 | TYPE (C2)
269 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas FOU.F | 0 | TYPE (C3)
269 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas FOU.F | 0 | TYPE (C4)
269 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas FOU.F | 0 | TYPE (CS2-5)
269 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas FOU.F | 0 | TYPE (C6)
269 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas FOU.F | 0 | TYPE (C7)
269 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas FOU.F | 0 | TYPE (CS1-8)
269 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas FOU.F | 0 | TYPE (C9)
269 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas FOU.F | 0 | TYPE (C10)
269 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas FOU.F | 0 | TYPE (C11)
269 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas FOU.F | 0 | TYPE (CS1-12)
269 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas FOU.F | 0 | TYPE (C13)
269 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas FOU.F | 0 | TYPE (C14)
269 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas FOU.F | 0 | TYPE (C15)
269 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas FOU.F | 0 | TYPE (C16)
269 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE network Block work in bathrooms and wet areas FOU.F | 0 | SITE 71
270 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC piping box and AC drain pipe Block Work FOU.F | 0 | 3BHK (AS1-7)
270 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC piping box and AC drain pipe Block Work FOU.F | 0 | 3BHK (A-8)
270 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC piping box and AC drain pipe Block Work FOU.F | 0 | 3BHK (AS2-9)
270 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC piping box and AC drain pipe Block Work FOU.F | 0 | 3BHK (AS1-10)
270 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC piping box and AC drain pipe Block Work FOU.F | 0 | 3BHK (A-11)
270 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC piping box and AC drain pipe Block Work FOU.F | 0 | 3BHK (AS2-12)
270 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC piping box and AC drain pipe Block Work FOU.F | 0 | SITE 72
270 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC piping box and AC drain pipe Block Work FOU.F | 0 | 3BHK (AS2-1)
270 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC piping box and AC drain pipe Block Work FOU.F | 0 | 3BHK (A-2)
270 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC piping box and AC drain pipe Block Work FOU.F | 0 | 3BHK (AS 1-3)
270 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC piping box and AC drain pipe Block Work FOU.F | 0 | 3BHK (AS 2-4)
270 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC piping box and AC drain pipe Block Work FOU.F | 0 | 3BHK (AS-5)
270 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC piping box and AC drain pipe Block Work FOU.F | 0 | 3BHK (AS1-6)
270 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC piping box and AC drain pipe Block Work FOU.F | 0 | SITE 32
270 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC piping box and AC drain pipe Block Work FOU.F | 0 | 4BHK (B1)
270 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC piping box and AC drain pipe Block Work FOU.F | 0 | 4BHK (B2)
270 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC piping box and AC drain pipe Block Work FOU.F | 0 | 4BHK (BS1-3)
270 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC piping box and AC drain pipe Block Work FOU.F | 0 | 4BHK (BS2-4)
270 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC piping box and AC drain pipe Block Work FOU.F | 0 | 4BHK (B5)
270 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC piping box and AC drain pipe Block Work FOU.F | 0 | 4BHK (BS1-6)
270 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC piping box and AC drain pipe Block Work FOU.F | 0 | 4BHK (BS2-7)
270 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC piping box and AC drain pipe Block Work FOU.F | 0 | 4BHK (B8)
270 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC piping box and AC drain pipe Block Work FOU.F | 0 | 4BHK (B9)
270 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC piping box and AC drain pipe Block Work FOU.F | 0 | SITE 33
270 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC piping box and AC drain pipe Block Work FOU.F | 0 | TYPE (C1)
270 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC piping box and AC drain pipe Block Work FOU.F | 0 | TYPE (C2)
270 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC piping box and AC drain pipe Block Work FOU.F | 0 | TYPE (C3)
270 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC piping box and AC drain pipe Block Work FOU.F | 0 | TYPE (C4)
270 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC piping box and AC drain pipe Block Work FOU.F | 0 | TYPE (CS2-5)
270 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC piping box and AC drain pipe Block Work FOU.F | 0 | TYPE (C6)
270 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC piping box and AC drain pipe Block Work FOU.F | 0 | TYPE (C7)
270 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC piping box and AC drain pipe Block Work FOU.F | 0 | TYPE (CS1-8)
270 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC piping box and AC drain pipe Block Work FOU.F | 0 | TYPE (C9)
270 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC piping box and AC drain pipe Block Work FOU.F | 0 | TYPE (C10)
270 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC piping box and AC drain pipe Block Work FOU.F | 0 | TYPE (C11)
270 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC piping box and AC drain pipe Block Work FOU.F | 0 | TYPE (CS1-12)
270 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC piping box and AC drain pipe Block Work FOU.F | 0 | TYPE (C13)
270 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC piping box and AC drain pipe Block Work FOU.F | 0 | TYPE (C14)
270 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC piping box and AC drain pipe Block Work FOU.F | 0 | TYPE (C15)
270 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC piping box and AC drain pipe Block Work FOU.F | 0 | TYPE (C16)
270 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC piping box and AC drain pipe Block Work FOU.F | 0 | SITE 71
271 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) FOU.F | 0 | 3BHK (AS1-7)
271 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) FOU.F | 0 | 3BHK (A-8)
271 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) FOU.F | 0 | 3BHK (AS2-9)
271 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) FOU.F | 0 | 3BHK (AS1-10)
271 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) FOU.F | 0 | 3BHK (A-11)
271 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) FOU.F | 0 | 3BHK (AS2-12)
271 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) FOU.F | 0 | SITE 72
271 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) FOU.F | 0 | 3BHK (AS2-1)
271 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) FOU.F | 0 | 3BHK (A-2)
271 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) FOU.F | 0 | 3BHK (AS 1-3)
271 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) FOU.F | 0 | 3BHK (AS 2-4)
271 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) FOU.F | 0 | 3BHK (AS-5)
271 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) FOU.F | 0 | 3BHK (AS1-6)
271 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) FOU.F | 0 | SITE 32
271 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) FOU.F | 0 | 4BHK (B1)
271 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) FOU.F | 0 | 4BHK (B2)
271 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) FOU.F | 0 | 4BHK (BS1-3)
271 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) FOU.F | 0 | 4BHK (BS2-4)
271 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) FOU.F | 0 | 4BHK (B5)
271 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) FOU.F | 0 | 4BHK (BS1-6)
271 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) FOU.F | 0 | 4BHK (BS2-7)
271 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) FOU.F | 0 | 4BHK (B8)
271 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) FOU.F | 0 | 4BHK (B9)
271 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) FOU.F | 0 | SITE 33
271 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) FOU.F | 0 | TYPE (C1)
271 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) FOU.F | 0 | TYPE (C2)
271 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) FOU.F | 0 | TYPE (C3)
271 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) FOU.F | 0 | TYPE (C4)
271 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) FOU.F | 0 | TYPE (CS2-5)
271 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) FOU.F | 0 | TYPE (C6)
271 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) FOU.F | 0 | TYPE (C7)
271 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) FOU.F | 0 | TYPE (CS1-8)
271 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) FOU.F | 0 | TYPE (C9)
271 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) FOU.F | 0 | TYPE (C10)
271 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) FOU.F | 0 | TYPE (C11)
271 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) FOU.F | 0 | TYPE (CS1-12)
271 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) FOU.F | 0 | TYPE (C13)
271 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) FOU.F | 0 | TYPE (C14)
271 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) FOU.F | 0 | TYPE (C15)
271 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) FOU.F | 0 | TYPE (C16)
271 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BLOCK WORK ELECTRICAL,FIRE ALARM AND LOW CURRENT (BOXES,PANELS ENCLOSURE,HOSE AND PVC PIPE) FOU.F | 0 | SITE 71
272 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat S.F | أعمال دهانات الدور الثاني علوي الطبقة الاولى والطبقة الثانية من معجون | 3BHK (AS1-7)
272 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat S.F | أعمال دهانات الدور الثاني علوي الطبقة الاولى والطبقة الثانية من معجون | 3BHK (A-8)
272 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat S.F | أعمال دهانات الدور الثاني علوي الطبقة الاولى والطبقة الثانية من معجون | 3BHK (AS2-9)
272 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat S.F | أعمال دهانات الدور الثاني علوي الطبقة الاولى والطبقة الثانية من معجون | 3BHK (AS1-10)
272 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat S.F | أعمال دهانات الدور الثاني علوي الطبقة الاولى والطبقة الثانية من معجون | 3BHK (A-11)
272 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat S.F | أعمال دهانات الدور الثاني علوي الطبقة الاولى والطبقة الثانية من معجون | 3BHK (AS2-12)
272 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat S.F | أعمال دهانات الدور الثاني علوي الطبقة الاولى والطبقة الثانية من معجون | SITE 72
272 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat S.F | أعمال دهانات الدور الثاني علوي الطبقة الاولى والطبقة الثانية من معجون | 3BHK (AS2-1)
272 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat S.F | أعمال دهانات الدور الثاني علوي الطبقة الاولى والطبقة الثانية من معجون | 3BHK (A-2)
272 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat S.F | أعمال دهانات الدور الثاني علوي الطبقة الاولى والطبقة الثانية من معجون | 3BHK (AS 1-3)
272 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat S.F | أعمال دهانات الدور الثاني علوي الطبقة الاولى والطبقة الثانية من معجون | 3BHK (AS 2-4)
272 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat S.F | أعمال دهانات الدور الثاني علوي الطبقة الاولى والطبقة الثانية من معجون | 3BHK (AS-5)
272 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat S.F | أعمال دهانات الدور الثاني علوي الطبقة الاولى والطبقة الثانية من معجون | 3BHK (AS1-6)
272 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat S.F | أعمال دهانات الدور الثاني علوي الطبقة الاولى والطبقة الثانية من معجون | SITE 32
272 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat S.F | أعمال دهانات الدور الثاني علوي الطبقة الاولى والطبقة الثانية من معجون | 4BHK (B1)
272 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat S.F | أعمال دهانات الدور الثاني علوي الطبقة الاولى والطبقة الثانية من معجون | 4BHK (B2)
272 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat S.F | أعمال دهانات الدور الثاني علوي الطبقة الاولى والطبقة الثانية من معجون | 4BHK (BS1-3)
272 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat S.F | أعمال دهانات الدور الثاني علوي الطبقة الاولى والطبقة الثانية من معجون | 4BHK (BS2-4)
272 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat S.F | أعمال دهانات الدور الثاني علوي الطبقة الاولى والطبقة الثانية من معجون | 4BHK (B5)
272 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat S.F | أعمال دهانات الدور الثاني علوي الطبقة الاولى والطبقة الثانية من معجون | 4BHK (BS1-6)
272 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat S.F | أعمال دهانات الدور الثاني علوي الطبقة الاولى والطبقة الثانية من معجون | 4BHK (BS2-7)
272 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat S.F | أعمال دهانات الدور الثاني علوي الطبقة الاولى والطبقة الثانية من معجون | 4BHK (B8)
272 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat S.F | أعمال دهانات الدور الثاني علوي الطبقة الاولى والطبقة الثانية من معجون | 4BHK (B9)
272 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat S.F | أعمال دهانات الدور الثاني علوي الطبقة الاولى والطبقة الثانية من معجون | SITE 33
272 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat S.F | أعمال دهانات الدور الثاني علوي الطبقة الاولى والطبقة الثانية من معجون | TYPE (C1)
272 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat S.F | أعمال دهانات الدور الثاني علوي الطبقة الاولى والطبقة الثانية من معجون | TYPE (C2)
272 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat S.F | أعمال دهانات الدور الثاني علوي الطبقة الاولى والطبقة الثانية من معجون | TYPE (C3)
272 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat S.F | أعمال دهانات الدور الثاني علوي الطبقة الاولى والطبقة الثانية من معجون | TYPE (C4)
272 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat S.F | أعمال دهانات الدور الثاني علوي الطبقة الاولى والطبقة الثانية من معجون | TYPE (CS2-5)
272 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat S.F | أعمال دهانات الدور الثاني علوي الطبقة الاولى والطبقة الثانية من معجون | TYPE (C6)
272 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat S.F | أعمال دهانات الدور الثاني علوي الطبقة الاولى والطبقة الثانية من معجون | TYPE (C7)
272 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat S.F | أعمال دهانات الدور الثاني علوي الطبقة الاولى والطبقة الثانية من معجون | TYPE (CS1-8)
272 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat S.F | أعمال دهانات الدور الثاني علوي الطبقة الاولى والطبقة الثانية من معجون | TYPE (C9)
272 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat S.F | أعمال دهانات الدور الثاني علوي الطبقة الاولى والطبقة الثانية من معجون | TYPE (C10)
272 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat S.F | أعمال دهانات الدور الثاني علوي الطبقة الاولى والطبقة الثانية من معجون | TYPE (C11)
272 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat S.F | أعمال دهانات الدور الثاني علوي الطبقة الاولى والطبقة الثانية من معجون | TYPE (CS1-12)
272 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat S.F | أعمال دهانات الدور الثاني علوي الطبقة الاولى والطبقة الثانية من معجون | TYPE (C13)
272 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat S.F | أعمال دهانات الدور الثاني علوي الطبقة الاولى والطبقة الثانية من معجون | TYPE (C14)
272 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat S.F | أعمال دهانات الدور الثاني علوي الطبقة الاولى والطبقة الثانية من معجون | TYPE (C15)
272 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat S.F | أعمال دهانات الدور الثاني علوي الطبقة الاولى والطبقة الثانية من معجون | TYPE (C16)
272 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat S.F | أعمال دهانات الدور الثاني علوي الطبقة الاولى والطبقة الثانية من معجون | SITE 71
273 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat T.F | أعمال لياسة الدور الثالث علوي | 3BHK (AS1-7)
273 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat T.F | أعمال لياسة الدور الثالث علوي | 3BHK (A-8)
273 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat T.F | أعمال لياسة الدور الثالث علوي | 3BHK (AS2-9)
273 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat T.F | أعمال لياسة الدور الثالث علوي | 3BHK (AS1-10)
273 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat T.F | أعمال لياسة الدور الثالث علوي | 3BHK (A-11)
273 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat T.F | أعمال لياسة الدور الثالث علوي | 3BHK (AS2-12)
273 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat T.F | أعمال لياسة الدور الثالث علوي | SITE 72
273 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat T.F | أعمال لياسة الدور الثالث علوي | 3BHK (AS2-1)
273 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat T.F | أعمال لياسة الدور الثالث علوي | 3BHK (A-2)
273 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat T.F | أعمال لياسة الدور الثالث علوي | 3BHK (AS 1-3)
273 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat T.F | أعمال لياسة الدور الثالث علوي | 3BHK (AS 2-4)
273 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat T.F | أعمال لياسة الدور الثالث علوي | 3BHK (AS-5)
273 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat T.F | أعمال لياسة الدور الثالث علوي | 3BHK (AS1-6)
273 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat T.F | أعمال لياسة الدور الثالث علوي | SITE 32
273 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat T.F | أعمال لياسة الدور الثالث علوي | 4BHK (B1)
273 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat T.F | أعمال لياسة الدور الثالث علوي | 4BHK (B2)
273 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat T.F | أعمال لياسة الدور الثالث علوي | 4BHK (BS1-3)
273 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat T.F | أعمال لياسة الدور الثالث علوي | 4BHK (BS2-4)
273 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat T.F | أعمال لياسة الدور الثالث علوي | 4BHK (B5)
273 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat T.F | أعمال لياسة الدور الثالث علوي | 4BHK (BS1-6)
273 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat T.F | أعمال لياسة الدور الثالث علوي | 4BHK (BS2-7)
273 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat T.F | أعمال لياسة الدور الثالث علوي | 4BHK (B8)
273 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat T.F | أعمال لياسة الدور الثالث علوي | 4BHK (B9)
273 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat T.F | أعمال لياسة الدور الثالث علوي | SITE 33
273 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat T.F | أعمال لياسة الدور الثالث علوي | TYPE (C1)
273 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat T.F | أعمال لياسة الدور الثالث علوي | TYPE (C2)
273 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat T.F | أعمال لياسة الدور الثالث علوي | TYPE (C3)
273 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat T.F | أعمال لياسة الدور الثالث علوي | TYPE (C4)
273 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat T.F | أعمال لياسة الدور الثالث علوي | TYPE (CS2-5)
273 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat T.F | أعمال لياسة الدور الثالث علوي | TYPE (C6)
273 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat T.F | أعمال لياسة الدور الثالث علوي | TYPE (C7)
273 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat T.F | أعمال لياسة الدور الثالث علوي | TYPE (CS1-8)
273 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat T.F | أعمال لياسة الدور الثالث علوي | TYPE (C9)
273 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat T.F | أعمال لياسة الدور الثالث علوي | TYPE (C10)
273 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat T.F | أعمال لياسة الدور الثالث علوي | TYPE (C11)
273 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat T.F | أعمال لياسة الدور الثالث علوي | TYPE (CS1-12)
273 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat T.F | أعمال لياسة الدور الثالث علوي | TYPE (C13)
273 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat T.F | أعمال لياسة الدور الثالث علوي | TYPE (C14)
273 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat T.F | أعمال لياسة الدور الثالث علوي | TYPE (C15)
273 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat T.F | أعمال لياسة الدور الثالث علوي | TYPE (C16)
273 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat T.F | أعمال لياسة الدور الثالث علوي | SITE 71
274 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -1 | 3BHK (AS1-7)
274 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -1 | 3BHK (A-8)
274 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -1 | 3BHK (AS2-9)
274 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -1 | 3BHK (AS1-10)
274 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -1 | 3BHK (A-11)
274 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -1 | 3BHK (AS2-12)
274 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -1 | SITE 72
274 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -1 | 3BHK (AS2-1)
274 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -1 | 3BHK (A-2)
274 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -1 | 3BHK (AS 1-3)
274 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -1 | 3BHK (AS 2-4)
274 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -1 | 3BHK (AS-5)
274 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -1 | 3BHK (AS1-6)
274 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -1 | SITE 32
274 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -1 | 4BHK (B1)
274 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -1 | 4BHK (B2)
274 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -1 | 4BHK (BS1-3)
274 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -1 | 4BHK (BS2-4)
274 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -1 | 4BHK (B5)
274 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -1 | 4BHK (BS1-6)
274 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -1 | 4BHK (BS2-7)
274 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -1 | 4BHK (B8)
274 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -1 | 4BHK (B9)
274 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -1 | SITE 33
274 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -1 | TYPE (C1)
274 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -1 | TYPE (C2)
274 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -1 | TYPE (C3)
274 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -1 | TYPE (C4)
274 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -1 | TYPE (CS2-5)
274 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -1 | TYPE (C6)
274 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -1 | TYPE (C7)
274 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -1 | TYPE (CS1-8)
274 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -1 | TYPE (C9)
274 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -1 | TYPE (C10)
274 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -1 | TYPE (C11)
274 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -1 | TYPE (CS1-12)
274 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -1 | TYPE (C13)
274 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -1 | TYPE (C14)
274 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -1 | TYPE (C15)
274 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -1 | TYPE (C16)
274 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -1 | SITE 71
275 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -2 | 3BHK (AS1-7)
275 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -2 | 3BHK (A-8)
275 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -2 | 3BHK (AS2-9)
275 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -2 | 3BHK (AS1-10)
275 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -2 | 3BHK (A-11)
275 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -2 | 3BHK (AS2-12)
275 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -2 | SITE 72
275 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -2 | 3BHK (AS2-1)
275 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -2 | 3BHK (A-2)
275 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -2 | 3BHK (AS 1-3)
275 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -2 | 3BHK (AS 2-4)
275 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -2 | 3BHK (AS-5)
275 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -2 | 3BHK (AS1-6)
275 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -2 | SITE 32
275 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -2 | 4BHK (B1)
275 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -2 | 4BHK (B2)
275 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -2 | 4BHK (BS1-3)
275 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -2 | 4BHK (BS2-4)
275 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -2 | 4BHK (B5)
275 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -2 | 4BHK (BS1-6)
275 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -2 | 4BHK (BS2-7)
275 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -2 | 4BHK (B8)
275 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -2 | 4BHK (B9)
275 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -2 | SITE 33
275 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -2 | TYPE (C1)
275 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -2 | TYPE (C2)
275 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -2 | TYPE (C3)
275 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -2 | TYPE (C4)
275 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -2 | TYPE (CS2-5)
275 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -2 | TYPE (C6)
275 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -2 | TYPE (C7)
275 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -2 | TYPE (CS1-8)
275 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -2 | TYPE (C9)
275 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -2 | TYPE (C10)
275 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -2 | TYPE (C11)
275 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -2 | TYPE (CS1-12)
275 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -2 | TYPE (C13)
275 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -2 | TYPE (C14)
275 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -2 | TYPE (C15)
275 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -2 | TYPE (C16)
275 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -2 | SITE 71
276 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -3 | 3BHK (AS1-7)
276 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -3 | 3BHK (A-8)
276 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -3 | 3BHK (AS2-9)
276 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -3 | 3BHK (AS1-10)
276 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -3 | 3BHK (A-11)
276 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -3 | 3BHK (AS2-12)
276 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -3 | SITE 72
276 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -3 | 3BHK (AS2-1)
276 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -3 | 3BHK (A-2)
276 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -3 | 3BHK (AS 1-3)
276 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -3 | 3BHK (AS 2-4)
276 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -3 | 3BHK (AS-5)
276 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -3 | 3BHK (AS1-6)
276 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -3 | SITE 32
276 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -3 | 4BHK (B1)
276 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -3 | 4BHK (B2)
276 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -3 | 4BHK (BS1-3)
276 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -3 | 4BHK (BS2-4)
276 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -3 | 4BHK (B5)
276 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -3 | 4BHK (BS1-6)
276 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -3 | 4BHK (BS2-7)
276 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -3 | 4BHK (B8)
276 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -3 | 4BHK (B9)
276 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -3 | SITE 33
276 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -3 | TYPE (C1)
276 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -3 | TYPE (C2)
276 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -3 | TYPE (C3)
276 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -3 | TYPE (C4)
276 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -3 | TYPE (CS2-5)
276 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -3 | TYPE (C6)
276 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -3 | TYPE (C7)
276 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -3 | TYPE (CS1-8)
276 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -3 | TYPE (C9)
276 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -3 | TYPE (C10)
276 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -3 | TYPE (C11)
276 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -3 | TYPE (CS1-12)
276 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -3 | TYPE (C13)
276 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -3 | TYPE (C14)
276 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -3 | TYPE (C15)
276 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -3 | TYPE (C16)
276 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -3 | SITE 71
277 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -4 | 3BHK (AS1-7)
277 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -4 | 3BHK (A-8)
277 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -4 | 3BHK (AS2-9)
277 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -4 | 3BHK (AS1-10)
277 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -4 | 3BHK (A-11)
277 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -4 | 3BHK (AS2-12)
277 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -4 | SITE 72
277 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -4 | 3BHK (AS2-1)
277 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -4 | 3BHK (A-2)
277 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -4 | 3BHK (AS 1-3)
277 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -4 | 3BHK (AS 2-4)
277 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -4 | 3BHK (AS-5)
277 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -4 | 3BHK (AS1-6)
277 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -4 | SITE 32
277 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -4 | 4BHK (B1)
277 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -4 | 4BHK (B2)
277 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -4 | 4BHK (BS1-3)
277 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -4 | 4BHK (BS2-4)
277 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -4 | 4BHK (B5)
277 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -4 | 4BHK (BS1-6)
277 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -4 | 4BHK (BS2-7)
277 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -4 | 4BHK (B8)
277 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -4 | 4BHK (B9)
277 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -4 | SITE 33
277 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -4 | TYPE (C1)
277 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -4 | TYPE (C2)
277 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -4 | TYPE (C3)
277 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -4 | TYPE (C4)
277 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -4 | TYPE (CS2-5)
277 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -4 | TYPE (C6)
277 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -4 | TYPE (C7)
277 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -4 | TYPE (CS1-8)
277 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -4 | TYPE (C9)
277 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -4 | TYPE (C10)
277 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -4 | TYPE (C11)
277 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -4 | TYPE (CS1-12)
277 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -4 | TYPE (C13)
277 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -4 | TYPE (C14)
277 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -4 | TYPE (C15)
277 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -4 | TYPE (C16)
277 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي FLAT -4 | SITE 71
278 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (AS1-7)
278 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (A-8)
278 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (AS2-9)
278 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (AS1-10)
278 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (A-11)
278 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (AS2-12)
278 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي SERVICE ROOM -1&2 | SITE 72
278 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (AS2-1)
278 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (A-2)
278 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (AS 1-3)
278 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (AS 2-4)
278 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (AS-5)
278 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (AS1-6)
278 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي SERVICE ROOM -1&2 | SITE 32
278 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي SERVICE ROOM -1&2 | 4BHK (B1)
278 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي SERVICE ROOM -1&2 | 4BHK (B2)
278 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي SERVICE ROOM -1&2 | 4BHK (BS1-3)
278 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي SERVICE ROOM -1&2 | 4BHK (BS2-4)
278 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي SERVICE ROOM -1&2 | 4BHK (B5)
278 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي SERVICE ROOM -1&2 | 4BHK (BS1-6)
278 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي SERVICE ROOM -1&2 | 4BHK (BS2-7)
278 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي SERVICE ROOM -1&2 | 4BHK (B8)
278 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي SERVICE ROOM -1&2 | 4BHK (B9)
278 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي SERVICE ROOM -1&2 | SITE 33
278 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C1)
278 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C2)
278 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C3)
278 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C4)
278 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (CS2-5)
278 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C6)
278 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C7)
278 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (CS1-8)
278 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C9)
278 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C10)
278 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C11)
278 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (CS1-12)
278 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C13)
278 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C14)
278 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C15)
278 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C16)
278 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الثالث علوي SERVICE ROOM -1&2 | SITE 71
279 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الثالث علوي LIFT LOBBY | 3BHK (AS1-7)
279 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الثالث علوي LIFT LOBBY | 3BHK (A-8)
279 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الثالث علوي LIFT LOBBY | 3BHK (AS2-9)
279 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الثالث علوي LIFT LOBBY | 3BHK (AS1-10)
279 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الثالث علوي LIFT LOBBY | 3BHK (A-11)
279 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الثالث علوي LIFT LOBBY | 3BHK (AS2-12)
279 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الثالث علوي LIFT LOBBY | SITE 72
279 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الثالث علوي LIFT LOBBY | 3BHK (AS2-1)
279 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الثالث علوي LIFT LOBBY | 3BHK (A-2)
279 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الثالث علوي LIFT LOBBY | 3BHK (AS 1-3)
279 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الثالث علوي LIFT LOBBY | 3BHK (AS 2-4)
279 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الثالث علوي LIFT LOBBY | 3BHK (AS-5)
279 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الثالث علوي LIFT LOBBY | 3BHK (AS1-6)
279 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الثالث علوي LIFT LOBBY | SITE 32
279 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الثالث علوي LIFT LOBBY | 4BHK (B1)
279 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الثالث علوي LIFT LOBBY | 4BHK (B2)
279 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الثالث علوي LIFT LOBBY | 4BHK (BS1-3)
279 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الثالث علوي LIFT LOBBY | 4BHK (BS2-4)
279 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الثالث علوي LIFT LOBBY | 4BHK (B5)
279 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الثالث علوي LIFT LOBBY | 4BHK (BS1-6)
279 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الثالث علوي LIFT LOBBY | 4BHK (BS2-7)
279 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الثالث علوي LIFT LOBBY | 4BHK (B8)
279 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الثالث علوي LIFT LOBBY | 4BHK (B9)
279 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الثالث علوي LIFT LOBBY | SITE 33
279 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الثالث علوي LIFT LOBBY | TYPE (C1)
279 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الثالث علوي LIFT LOBBY | TYPE (C2)
279 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الثالث علوي LIFT LOBBY | TYPE (C3)
279 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الثالث علوي LIFT LOBBY | TYPE (C4)
279 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الثالث علوي LIFT LOBBY | TYPE (CS2-5)
279 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الثالث علوي LIFT LOBBY | TYPE (C6)
279 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الثالث علوي LIFT LOBBY | TYPE (C7)
279 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الثالث علوي LIFT LOBBY | TYPE (CS1-8)
279 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الثالث علوي LIFT LOBBY | TYPE (C9)
279 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الثالث علوي LIFT LOBBY | TYPE (C10)
279 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الثالث علوي LIFT LOBBY | TYPE (C11)
279 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الثالث علوي LIFT LOBBY | TYPE (CS1-12)
279 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الثالث علوي LIFT LOBBY | TYPE (C13)
279 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الثالث علوي LIFT LOBBY | TYPE (C14)
279 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الثالث علوي LIFT LOBBY | TYPE (C15)
279 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الثالث علوي LIFT LOBBY | TYPE (C16)
279 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الثالث علوي LIFT LOBBY | SITE 71
280 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الثالث علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (AS1-7)
280 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الثالث علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (A-8)
280 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الثالث علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (AS2-9)
280 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الثالث علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (AS1-10)
280 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الثالث علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (A-11)
280 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الثالث علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (AS2-12)
280 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الثالث علوي SERVICE LOBBY | SITE 72
280 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الثالث علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (AS2-1)
280 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الثالث علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (A-2)
280 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الثالث علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (AS 1-3)
280 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الثالث علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (AS 2-4)
280 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الثالث علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (AS-5)
280 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الثالث علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (AS1-6)
280 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الثالث علوي SERVICE LOBBY | SITE 32
280 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الثالث علوي SERVICE LOBBY | 4BHK (B1)
280 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الثالث علوي SERVICE LOBBY | 4BHK (B2)
280 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الثالث علوي SERVICE LOBBY | 4BHK (BS1-3)
280 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الثالث علوي SERVICE LOBBY | 4BHK (BS2-4)
280 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الثالث علوي SERVICE LOBBY | 4BHK (B5)
280 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الثالث علوي SERVICE LOBBY | 4BHK (BS1-6)
280 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الثالث علوي SERVICE LOBBY | 4BHK (BS2-7)
280 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الثالث علوي SERVICE LOBBY | 4BHK (B8)
280 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الثالث علوي SERVICE LOBBY | 4BHK (B9)
280 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الثالث علوي SERVICE LOBBY | SITE 33
280 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الثالث علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C1)
280 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الثالث علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C2)
280 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الثالث علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C3)
280 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الثالث علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C4)
280 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الثالث علوي SERVICE LOBBY | TYPE (CS2-5)
280 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الثالث علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C6)
280 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الثالث علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C7)
280 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الثالث علوي SERVICE LOBBY | TYPE (CS1-8)
280 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الثالث علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C9)
280 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الثالث علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C10)
280 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الثالث علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C11)
280 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الثالث علوي SERVICE LOBBY | TYPE (CS1-12)
280 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الثالث علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C13)
280 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الثالث علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C14)
280 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الثالث علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C15)
280 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الثالث علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C16)
280 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الثالث علوي SERVICE LOBBY | SITE 71
281 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST T.F | 0 | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2026-02-25 | 2026-03-11 | S46-MEP
281 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST T.F | 0 | 3BHK (A-8) | 100% | 2026-02-25 | 2026-03-12 | S46-MEP
281 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST T.F | 0 | 3BHK (AS 2-4) | 100% | 2026-02-04 | 2026-03-11 | S46-Mep
281 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST T.F | 0 | 3BHK (AS2-9)
281 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST T.F | 0 | 3BHK (AS1-10)
281 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST T.F | 0 | 3BHK (A-11)
281 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST T.F | 0 | 3BHK (AS2-12)
281 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST T.F | 0 | SITE 72
281 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST T.F | 0 | 3BHK (AS2-1)
281 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST T.F | 0 | 3BHK (A-2)
281 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST T.F | 0 | 3BHK (AS 1-3)
281 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST T.F | 0 | 3BHK (AS-5)
281 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST T.F | 0 | 3BHK (AS1-6)
281 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST T.F | 0 | SITE 32
281 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST T.F | 0 | 4BHK (B1)
281 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST T.F | 0 | 4BHK (B2)
281 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST T.F | 0 | 4BHK (BS1-3)
281 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST T.F | 0 | 4BHK (BS2-4)
281 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST T.F | 0 | 4BHK (B5)
281 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST T.F | 0 | 4BHK (BS1-6)
281 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST T.F | 0 | 4BHK (BS2-7)
281 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST T.F | 0 | 4BHK (B8)
281 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST T.F | 0 | 4BHK (B9)
281 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST T.F | 0 | SITE 33
281 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST T.F | 0 | TYPE (C1)
281 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST T.F | 0 | TYPE (C2)
281 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST T.F | 0 | TYPE (C3)
281 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST T.F | 0 | TYPE (C4)
281 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST T.F | 0 | TYPE (CS2-5)
281 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST T.F | 0 | TYPE (C6)
281 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST T.F | 0 | TYPE (C7)
281 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST T.F | 0 | TYPE (CS1-8)
281 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST T.F | 0 | TYPE (C9)
281 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST T.F | 0 | TYPE (C10)
281 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST T.F | 0 | TYPE (C11)
281 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST T.F | 0 | TYPE (CS1-12)
281 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST T.F | 0 | TYPE (C13)
281 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST T.F | 0 | TYPE (C14)
281 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST T.F | 0 | TYPE (C15)
281 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST T.F | 0 | TYPE (C16)
281 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST T.F | 0 | SITE 71
282 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST T.F | 0 | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2026-02-28 | 2026-03-02 | G45-MEP
282 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST T.F | 0 | 3BHK (A-8) | 100% | 2026-02-28 | 2026-03-02 | G45-MEP
282 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST T.F | 0 | 3BHK (AS2-9)
282 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST T.F | 0 | 3BHK (AS1-10)
282 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST T.F | 0 | 3BHK (A-11)
282 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST T.F | 0 | 3BHK (AS2-12)
282 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST T.F | 0 | SITE 72
282 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST T.F | 0 | 3BHK (AS2-1)
282 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST T.F | 0 | 3BHK (A-2)
282 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST T.F | 0 | 3BHK (AS 1-3)
282 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST T.F | 0 | 3BHK (AS 2-4)
282 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST T.F | 0 | 3BHK (AS-5)
282 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST T.F | 0 | 3BHK (AS1-6)
282 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST T.F | 0 | SITE 32
282 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST T.F | 0 | 4BHK (B1)
282 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST T.F | 0 | 4BHK (B2)
282 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST T.F | 0 | 4BHK (BS1-3)
282 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST T.F | 0 | 4BHK (BS2-4)
282 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST T.F | 0 | 4BHK (B5)
282 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST T.F | 0 | 4BHK (BS1-6)
282 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST T.F | 0 | 4BHK (BS2-7)
282 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST T.F | 0 | 4BHK (B8)
282 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST T.F | 0 | 4BHK (B9)
282 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST T.F | 0 | SITE 33
282 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST T.F | 0 | TYPE (C1)
282 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST T.F | 0 | TYPE (C2)
282 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST T.F | 0 | TYPE (C3)
282 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST T.F | 0 | TYPE (C4)
282 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST T.F | 0 | TYPE (CS2-5)
282 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST T.F | 0 | TYPE (C6)
282 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST T.F | 0 | TYPE (C7)
282 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST T.F | 0 | TYPE (CS1-8)
282 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST T.F | 0 | TYPE (C9)
282 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST T.F | 0 | TYPE (C10)
282 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST T.F | 0 | TYPE (C11)
282 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST T.F | 0 | TYPE (CS1-12)
282 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST T.F | 0 | TYPE (C13)
282 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST T.F | 0 | TYPE (C14)
282 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST T.F | 0 | TYPE (C15)
282 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST T.F | 0 | TYPE (C16)
282 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST T.F | 0 | SITE 71
283 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION T.F | 0 | 3BHK (AS1-7)
283 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION T.F | 0 | 3BHK (A-8)
283 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION T.F | 0 | 3BHK (AS2-9)
283 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION T.F | 0 | 3BHK (AS1-10)
283 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION T.F | 0 | 3BHK (A-11)
283 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION T.F | 0 | 3BHK (AS2-12)
283 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION T.F | 0 | SITE 72
283 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION T.F | 0 | 3BHK (AS2-1)
283 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION T.F | 0 | 3BHK (A-2)
283 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION T.F | 0 | 3BHK (AS 1-3)
283 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION T.F | 0 | 3BHK (AS 2-4)
283 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION T.F | 0 | 3BHK (AS-5)
283 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION T.F | 0 | 3BHK (AS1-6)
283 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION T.F | 0 | SITE 32
283 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION T.F | 0 | 4BHK (B1)
283 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION T.F | 0 | 4BHK (B2)
283 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION T.F | 0 | 4BHK (BS1-3)
283 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION T.F | 0 | 4BHK (BS2-4)
283 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION T.F | 0 | 4BHK (B5)
283 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION T.F | 0 | 4BHK (BS1-6)
283 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION T.F | 0 | 4BHK (BS2-7)
283 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION T.F | 0 | 4BHK (B8)
283 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION T.F | 0 | 4BHK (B9)
283 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION T.F | 0 | SITE 33
283 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION T.F | 0 | TYPE (C1)
283 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION T.F | 0 | TYPE (C2)
283 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION T.F | 0 | TYPE (C3)
283 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION T.F | 0 | TYPE (C4)
283 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION T.F | 0 | TYPE (CS2-5)
283 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION T.F | 0 | TYPE (C6)
283 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION T.F | 0 | TYPE (C7)
283 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION T.F | 0 | TYPE (CS1-8)
283 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION T.F | 0 | TYPE (C9)
283 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION T.F | 0 | TYPE (C10)
283 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION T.F | 0 | TYPE (C11)
283 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION T.F | 0 | TYPE (CS1-12)
283 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION T.F | 0 | TYPE (C13)
283 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION T.F | 0 | TYPE (C14)
283 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION T.F | 0 | TYPE (C15)
283 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION T.F | 0 | TYPE (C16)
283 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION T.F | 0 | SITE 71
284 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR FOURTH FLOOR) | 0 | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2026-03-01 | 2026-03-03 | G45-Mep
284 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR FOURTH FLOOR) | 0 | 3BHK (A-8) | 100% | 2026-03-02 | 2026-03-05 | G45-Mep
284 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR FOURTH FLOOR) | 0 | 3BHK (AS2-12) | 80% | 2026-03-11 |  | J18-MEP
284 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR FOURTH FLOOR) | 0 | 3BHK (AS 1-3) | 80% | 2026-03-01 |  | J18-MEP
284 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR FOURTH FLOOR) | 0 | 3BHK (A-11) | 80% | 2026-03-10 |  | M38-MEP
284 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR FOURTH FLOOR) | 0 | 3BHK (AS2-9)
284 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR FOURTH FLOOR) | 0 | 3BHK (AS1-10)
284 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR FOURTH FLOOR) | 0 | SITE 72
284 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR FOURTH FLOOR) | 0 | 3BHK (AS2-1)
284 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR FOURTH FLOOR) | 0 | 3BHK (A-2)
284 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR FOURTH FLOOR) | 0 | 3BHK (AS 2-4)
284 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR FOURTH FLOOR) | 0 | 3BHK (AS-5)
284 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR FOURTH FLOOR) | 0 | 3BHK (AS1-6)
284 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR FOURTH FLOOR) | 0 | SITE 32
284 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR FOURTH FLOOR) | 0 | 4BHK (B1)
284 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR FOURTH FLOOR) | 0 | 4BHK (B2)
284 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR FOURTH FLOOR) | 0 | 4BHK (BS1-3)
284 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR FOURTH FLOOR) | 0 | 4BHK (BS2-4)
284 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR FOURTH FLOOR) | 0 | 4BHK (B5)
284 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR FOURTH FLOOR) | 0 | 4BHK (BS1-6)
284 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR FOURTH FLOOR) | 0 | 4BHK (BS2-7)
284 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR FOURTH FLOOR) | 0 | 4BHK (B8)
284 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR FOURTH FLOOR) | 0 | 4BHK (B9)
284 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR FOURTH FLOOR) | 0 | SITE 33
284 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR FOURTH FLOOR) | 0 | TYPE (C1)
284 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR FOURTH FLOOR) | 0 | TYPE (C2)
284 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR FOURTH FLOOR) | 0 | TYPE (C3)
284 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR FOURTH FLOOR) | 0 | TYPE (C4)
284 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR FOURTH FLOOR) | 0 | TYPE (CS2-5)
284 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR FOURTH FLOOR) | 0 | TYPE (C6)
284 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR FOURTH FLOOR) | 0 | TYPE (C7)
284 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR FOURTH FLOOR) | 0 | TYPE (CS1-8)
284 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR FOURTH FLOOR) | 0 | TYPE (C9)
284 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR FOURTH FLOOR) | 0 | TYPE (C10)
284 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR FOURTH FLOOR) | 0 | TYPE (C11)
284 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR FOURTH FLOOR) | 0 | TYPE (CS1-12)
284 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR FOURTH FLOOR) | 0 | TYPE (C13)
284 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR FOURTH FLOOR) | 0 | TYPE (C14)
284 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR FOURTH FLOOR) | 0 | TYPE (C15)
284 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR FOURTH FLOOR) | 0 | TYPE (C16)
284 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH | T.F | SUSPENDED DRAINAGE NETWORK (FOR FOURTH FLOOR) | 0 | SITE 71
285 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD T.F | 0 | 3BHK (AS1-7)
285 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD T.F | 0 | 3BHK (A-8)
285 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD T.F | 0 | 3BHK (AS2-9)
285 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD T.F | 0 | 3BHK (AS1-10)
285 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD T.F | 0 | 3BHK (A-11)
285 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD T.F | 0 | 3BHK (AS2-12)
285 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD T.F | 0 | SITE 72
285 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD T.F | 0 | 3BHK (AS2-1)
285 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD T.F | 0 | 3BHK (A-2)
285 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD T.F | 0 | 3BHK (AS 1-3)
285 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD T.F | 0 | 3BHK (AS 2-4)
285 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD T.F | 0 | 3BHK (AS-5)
285 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD T.F | 0 | 3BHK (AS1-6)
285 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD T.F | 0 | SITE 32
285 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD T.F | 0 | 4BHK (B1)
285 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD T.F | 0 | 4BHK (B2)
285 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD T.F | 0 | 4BHK (BS1-3)
285 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD T.F | 0 | 4BHK (BS2-4)
285 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD T.F | 0 | 4BHK (B5)
285 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD T.F | 0 | 4BHK (BS1-6)
285 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD T.F | 0 | 4BHK (BS2-7)
285 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD T.F | 0 | 4BHK (B8)
285 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD T.F | 0 | 4BHK (B9)
285 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD T.F | 0 | SITE 33
285 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD T.F | 0 | TYPE (C1)
285 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD T.F | 0 | TYPE (C2)
285 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD T.F | 0 | TYPE (C3)
285 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD T.F | 0 | TYPE (C4)
285 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD T.F | 0 | TYPE (CS2-5)
285 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD T.F | 0 | TYPE (C6)
285 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD T.F | 0 | TYPE (C7)
285 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD T.F | 0 | TYPE (CS1-8)
285 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD T.F | 0 | TYPE (C9)
285 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD T.F | 0 | TYPE (C10)
285 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD T.F | 0 | TYPE (C11)
285 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD T.F | 0 | TYPE (CS1-12)
285 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD T.F | 0 | TYPE (C13)
285 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD T.F | 0 | TYPE (C14)
285 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD T.F | 0 | TYPE (C15)
285 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD T.F | 0 | TYPE (C16)
285 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD T.F | 0 | SITE 71
286 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT T.F | 0 | 3BHK (AS1-7)
286 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT T.F | 0 | 3BHK (A-8)
286 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT T.F | 0 | 3BHK (AS2-9)
286 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT T.F | 0 | 3BHK (AS1-10)
286 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT T.F | 0 | 3BHK (A-11)
286 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT T.F | 0 | 3BHK (AS2-12)
286 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT T.F | 0 | SITE 72
286 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT T.F | 0 | 3BHK (AS2-1)
286 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT T.F | 0 | 3BHK (A-2)
286 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT T.F | 0 | 3BHK (AS 1-3)
286 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT T.F | 0 | 3BHK (AS 2-4)
286 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT T.F | 0 | 3BHK (AS-5)
286 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT T.F | 0 | 3BHK (AS1-6)
286 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT T.F | 0 | SITE 32
286 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT T.F | 0 | 4BHK (B1)
286 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT T.F | 0 | 4BHK (B2)
286 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT T.F | 0 | 4BHK (BS1-3)
286 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT T.F | 0 | 4BHK (BS2-4)
286 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT T.F | 0 | 4BHK (B5)
286 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT T.F | 0 | 4BHK (BS1-6)
286 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT T.F | 0 | 4BHK (BS2-7)
286 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT T.F | 0 | 4BHK (B8)
286 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT T.F | 0 | 4BHK (B9)
286 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT T.F | 0 | SITE 33
286 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT T.F | 0 | TYPE (C1)
286 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT T.F | 0 | TYPE (C2)
286 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT T.F | 0 | TYPE (C3)
286 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT T.F | 0 | TYPE (C4)
286 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT T.F | 0 | TYPE (CS2-5)
286 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT T.F | 0 | TYPE (C6)
286 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT T.F | 0 | TYPE (C7)
286 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT T.F | 0 | TYPE (CS1-8)
286 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT T.F | 0 | TYPE (C9)
286 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT T.F | 0 | TYPE (C10)
286 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT T.F | 0 | TYPE (C11)
286 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT T.F | 0 | TYPE (CS1-12)
286 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT T.F | 0 | TYPE (C13)
286 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT T.F | 0 | TYPE (C14)
286 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT T.F | 0 | TYPE (C15)
286 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT T.F | 0 | TYPE (C16)
286 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT T.F | 0 | SITE 71
287 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC),TERMINATION AND FLEXIBEL T.F | 0 | 3BHK (AS1-7)
287 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC),TERMINATION AND FLEXIBEL T.F | 0 | 3BHK (A-8)
287 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC),TERMINATION AND FLEXIBEL T.F | 0 | 3BHK (AS2-9)
287 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC),TERMINATION AND FLEXIBEL T.F | 0 | 3BHK (AS1-10)
287 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC),TERMINATION AND FLEXIBEL T.F | 0 | 3BHK (A-11)
287 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC),TERMINATION AND FLEXIBEL T.F | 0 | 3BHK (AS2-12)
287 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC),TERMINATION AND FLEXIBEL T.F | 0 | SITE 72
287 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC),TERMINATION AND FLEXIBEL T.F | 0 | 3BHK (AS2-1)
287 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC),TERMINATION AND FLEXIBEL T.F | 0 | 3BHK (A-2)
287 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC),TERMINATION AND FLEXIBEL T.F | 0 | 3BHK (AS 1-3)
287 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC),TERMINATION AND FLEXIBEL T.F | 0 | 3BHK (AS 2-4)
287 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC),TERMINATION AND FLEXIBEL T.F | 0 | 3BHK (AS-5)
287 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC),TERMINATION AND FLEXIBEL T.F | 0 | 3BHK (AS1-6)
287 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC),TERMINATION AND FLEXIBEL T.F | 0 | SITE 32
287 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC),TERMINATION AND FLEXIBEL T.F | 0 | 4BHK (B1)
287 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC),TERMINATION AND FLEXIBEL T.F | 0 | 4BHK (B2)
287 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC),TERMINATION AND FLEXIBEL T.F | 0 | 4BHK (BS1-3)
287 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC),TERMINATION AND FLEXIBEL T.F | 0 | 4BHK (BS2-4)
287 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC),TERMINATION AND FLEXIBEL T.F | 0 | 4BHK (B5)
287 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC),TERMINATION AND FLEXIBEL T.F | 0 | 4BHK (BS1-6)
287 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC),TERMINATION AND FLEXIBEL T.F | 0 | 4BHK (BS2-7)
287 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC),TERMINATION AND FLEXIBEL T.F | 0 | 4BHK (B8)
287 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC),TERMINATION AND FLEXIBEL T.F | 0 | 4BHK (B9)
287 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC),TERMINATION AND FLEXIBEL T.F | 0 | SITE 33
287 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC),TERMINATION AND FLEXIBEL T.F | 0 | TYPE (C1)
287 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC),TERMINATION AND FLEXIBEL T.F | 0 | TYPE (C2)
287 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC),TERMINATION AND FLEXIBEL T.F | 0 | TYPE (C3)
287 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC),TERMINATION AND FLEXIBEL T.F | 0 | TYPE (C4)
287 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC),TERMINATION AND FLEXIBEL T.F | 0 | TYPE (CS2-5)
287 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC),TERMINATION AND FLEXIBEL T.F | 0 | TYPE (C6)
287 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC),TERMINATION AND FLEXIBEL T.F | 0 | TYPE (C7)
287 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC),TERMINATION AND FLEXIBEL T.F | 0 | TYPE (CS1-8)
287 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC),TERMINATION AND FLEXIBEL T.F | 0 | TYPE (C9)
287 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC),TERMINATION AND FLEXIBEL T.F | 0 | TYPE (C10)
287 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC),TERMINATION AND FLEXIBEL T.F | 0 | TYPE (C11)
287 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC),TERMINATION AND FLEXIBEL T.F | 0 | TYPE (CS1-12)
287 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC),TERMINATION AND FLEXIBEL T.F | 0 | TYPE (C13)
287 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC),TERMINATION AND FLEXIBEL T.F | 0 | TYPE (C14)
287 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC),TERMINATION AND FLEXIBEL T.F | 0 | TYPE (C15)
287 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC),TERMINATION AND FLEXIBEL T.F | 0 | TYPE (C16)
287 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC),TERMINATION AND FLEXIBEL T.F | 0 | SITE 71
288 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level UR.F | أعمال مباني الدور االابر روف حتى باطنية السقف | 3BHK (AS1-7)
288 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level UR.F | أعمال مباني الدور االابر روف حتى باطنية السقف | 3BHK (A-8)
288 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level UR.F | أعمال مباني الدور االابر روف حتى باطنية السقف | 3BHK (AS2-9)
288 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level UR.F | أعمال مباني الدور االابر روف حتى باطنية السقف | 3BHK (AS1-10)
288 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level UR.F | أعمال مباني الدور االابر روف حتى باطنية السقف | 3BHK (A-11)
288 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level UR.F | أعمال مباني الدور االابر روف حتى باطنية السقف | 3BHK (AS2-12)
288 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level UR.F | أعمال مباني الدور االابر روف حتى باطنية السقف | SITE 72
288 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level UR.F | أعمال مباني الدور االابر روف حتى باطنية السقف | 3BHK (AS2-1)
288 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level UR.F | أعمال مباني الدور االابر روف حتى باطنية السقف | 3BHK (A-2)
288 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level UR.F | أعمال مباني الدور االابر روف حتى باطنية السقف | 3BHK (AS 1-3)
288 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level UR.F | أعمال مباني الدور االابر روف حتى باطنية السقف | 3BHK (AS 2-4)
288 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level UR.F | أعمال مباني الدور االابر روف حتى باطنية السقف | 3BHK (AS-5)
288 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level UR.F | أعمال مباني الدور االابر روف حتى باطنية السقف | 3BHK (AS1-6)
288 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level UR.F | أعمال مباني الدور االابر روف حتى باطنية السقف | SITE 32
288 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level UR.F | أعمال مباني الدور االابر روف حتى باطنية السقف | 4BHK (B1)
288 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level UR.F | أعمال مباني الدور االابر روف حتى باطنية السقف | 4BHK (B2)
288 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level UR.F | أعمال مباني الدور االابر روف حتى باطنية السقف | 4BHK (BS1-3)
288 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level UR.F | أعمال مباني الدور االابر روف حتى باطنية السقف | 4BHK (BS2-4)
288 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level UR.F | أعمال مباني الدور االابر روف حتى باطنية السقف | 4BHK (B5)
288 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level UR.F | أعمال مباني الدور االابر روف حتى باطنية السقف | 4BHK (BS1-6)
288 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level UR.F | أعمال مباني الدور االابر روف حتى باطنية السقف | 4BHK (BS2-7)
288 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level UR.F | أعمال مباني الدور االابر روف حتى باطنية السقف | 4BHK (B8)
288 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level UR.F | أعمال مباني الدور االابر روف حتى باطنية السقف | 4BHK (B9)
288 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level UR.F | أعمال مباني الدور االابر روف حتى باطنية السقف | SITE 33
288 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level UR.F | أعمال مباني الدور االابر روف حتى باطنية السقف | TYPE (C1)
288 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level UR.F | أعمال مباني الدور االابر روف حتى باطنية السقف | TYPE (C2)
288 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level UR.F | أعمال مباني الدور االابر روف حتى باطنية السقف | TYPE (C3)
288 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level UR.F | أعمال مباني الدور االابر روف حتى باطنية السقف | TYPE (C4)
288 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level UR.F | أعمال مباني الدور االابر روف حتى باطنية السقف | TYPE (CS2-5)
288 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level UR.F | أعمال مباني الدور االابر روف حتى باطنية السقف | TYPE (C6)
288 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level UR.F | أعمال مباني الدور االابر روف حتى باطنية السقف | TYPE (C7)
288 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level UR.F | أعمال مباني الدور االابر روف حتى باطنية السقف | TYPE (CS1-8)
288 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level UR.F | أعمال مباني الدور االابر روف حتى باطنية السقف | TYPE (C9)
288 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level UR.F | أعمال مباني الدور االابر روف حتى باطنية السقف | TYPE (C10)
288 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level UR.F | أعمال مباني الدور االابر روف حتى باطنية السقف | TYPE (C11)
288 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level UR.F | أعمال مباني الدور االابر روف حتى باطنية السقف | TYPE (CS1-12)
288 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level UR.F | أعمال مباني الدور االابر روف حتى باطنية السقف | TYPE (C13)
288 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level UR.F | أعمال مباني الدور االابر روف حتى باطنية السقف | TYPE (C14)
288 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level UR.F | أعمال مباني الدور االابر روف حتى باطنية السقف | TYPE (C15)
288 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level UR.F | أعمال مباني الدور االابر روف حتى باطنية السقف | TYPE (C16)
288 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works, until the ceiling level UR.F | أعمال مباني الدور االابر روف حتى باطنية السقف | SITE 71
289 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BLOCK WORK ELECTRICAL (BOXES,HOSE AND PVC PIPE) UR.F | 0 | 3BHK (AS1-7)
289 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BLOCK WORK ELECTRICAL (BOXES,HOSE AND PVC PIPE) UR.F | 0 | 3BHK (A-8)
289 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BLOCK WORK ELECTRICAL (BOXES,HOSE AND PVC PIPE) UR.F | 0 | 3BHK (AS2-9)
289 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BLOCK WORK ELECTRICAL (BOXES,HOSE AND PVC PIPE) UR.F | 0 | 3BHK (AS1-10)
289 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BLOCK WORK ELECTRICAL (BOXES,HOSE AND PVC PIPE) UR.F | 0 | 3BHK (A-11)
289 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BLOCK WORK ELECTRICAL (BOXES,HOSE AND PVC PIPE) UR.F | 0 | 3BHK (AS2-12)
289 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BLOCK WORK ELECTRICAL (BOXES,HOSE AND PVC PIPE) UR.F | 0 | SITE 72
289 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BLOCK WORK ELECTRICAL (BOXES,HOSE AND PVC PIPE) UR.F | 0 | 3BHK (AS2-1)
289 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BLOCK WORK ELECTRICAL (BOXES,HOSE AND PVC PIPE) UR.F | 0 | 3BHK (A-2)
289 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BLOCK WORK ELECTRICAL (BOXES,HOSE AND PVC PIPE) UR.F | 0 | 3BHK (AS 1-3)
289 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BLOCK WORK ELECTRICAL (BOXES,HOSE AND PVC PIPE) UR.F | 0 | 3BHK (AS 2-4)
289 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BLOCK WORK ELECTRICAL (BOXES,HOSE AND PVC PIPE) UR.F | 0 | 3BHK (AS-5)
289 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BLOCK WORK ELECTRICAL (BOXES,HOSE AND PVC PIPE) UR.F | 0 | 3BHK (AS1-6)
289 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BLOCK WORK ELECTRICAL (BOXES,HOSE AND PVC PIPE) UR.F | 0 | SITE 32
289 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BLOCK WORK ELECTRICAL (BOXES,HOSE AND PVC PIPE) UR.F | 0 | 4BHK (B1)
289 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BLOCK WORK ELECTRICAL (BOXES,HOSE AND PVC PIPE) UR.F | 0 | 4BHK (B2)
289 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BLOCK WORK ELECTRICAL (BOXES,HOSE AND PVC PIPE) UR.F | 0 | 4BHK (BS1-3)
289 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BLOCK WORK ELECTRICAL (BOXES,HOSE AND PVC PIPE) UR.F | 0 | 4BHK (BS2-4)
289 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BLOCK WORK ELECTRICAL (BOXES,HOSE AND PVC PIPE) UR.F | 0 | 4BHK (B5)
289 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BLOCK WORK ELECTRICAL (BOXES,HOSE AND PVC PIPE) UR.F | 0 | 4BHK (BS1-6)
289 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BLOCK WORK ELECTRICAL (BOXES,HOSE AND PVC PIPE) UR.F | 0 | 4BHK (BS2-7)
289 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BLOCK WORK ELECTRICAL (BOXES,HOSE AND PVC PIPE) UR.F | 0 | 4BHK (B8)
289 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BLOCK WORK ELECTRICAL (BOXES,HOSE AND PVC PIPE) UR.F | 0 | 4BHK (B9)
289 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BLOCK WORK ELECTRICAL (BOXES,HOSE AND PVC PIPE) UR.F | 0 | SITE 33
289 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BLOCK WORK ELECTRICAL (BOXES,HOSE AND PVC PIPE) UR.F | 0 | TYPE (C1)
289 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BLOCK WORK ELECTRICAL (BOXES,HOSE AND PVC PIPE) UR.F | 0 | TYPE (C2)
289 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BLOCK WORK ELECTRICAL (BOXES,HOSE AND PVC PIPE) UR.F | 0 | TYPE (C3)
289 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BLOCK WORK ELECTRICAL (BOXES,HOSE AND PVC PIPE) UR.F | 0 | TYPE (C4)
289 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BLOCK WORK ELECTRICAL (BOXES,HOSE AND PVC PIPE) UR.F | 0 | TYPE (CS2-5)
289 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BLOCK WORK ELECTRICAL (BOXES,HOSE AND PVC PIPE) UR.F | 0 | TYPE (C6)
289 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BLOCK WORK ELECTRICAL (BOXES,HOSE AND PVC PIPE) UR.F | 0 | TYPE (C7)
289 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BLOCK WORK ELECTRICAL (BOXES,HOSE AND PVC PIPE) UR.F | 0 | TYPE (CS1-8)
289 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BLOCK WORK ELECTRICAL (BOXES,HOSE AND PVC PIPE) UR.F | 0 | TYPE (C9)
289 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BLOCK WORK ELECTRICAL (BOXES,HOSE AND PVC PIPE) UR.F | 0 | TYPE (C10)
289 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BLOCK WORK ELECTRICAL (BOXES,HOSE AND PVC PIPE) UR.F | 0 | TYPE (C11)
289 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BLOCK WORK ELECTRICAL (BOXES,HOSE AND PVC PIPE) UR.F | 0 | TYPE (CS1-12)
289 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BLOCK WORK ELECTRICAL (BOXES,HOSE AND PVC PIPE) UR.F | 0 | TYPE (C13)
289 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BLOCK WORK ELECTRICAL (BOXES,HOSE AND PVC PIPE) UR.F | 0 | TYPE (C14)
289 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BLOCK WORK ELECTRICAL (BOXES,HOSE AND PVC PIPE) UR.F | 0 | TYPE (C15)
289 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BLOCK WORK ELECTRICAL (BOXES,HOSE AND PVC PIPE) UR.F | 0 | TYPE (C16)
289 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BLOCK WORK ELECTRICAL (BOXES,HOSE AND PVC PIPE) UR.F | 0 | SITE 71
290 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works For Parapet UR.F | مباني الدروة | 3BHK (A-8) | 100% | 2026-02-22 | 2026-02-28 | A36-B
290 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works For Parapet UR.F | مباني الدروة | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2026-02-22 | 2026-02-28 | W69-B
290 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works For Parapet UR.F | مباني الدروة | 3BHK (AS2-9)
290 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works For Parapet UR.F | مباني الدروة | 3BHK (AS1-10)
290 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works For Parapet UR.F | مباني الدروة | 3BHK (A-11)
290 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works For Parapet UR.F | مباني الدروة | 3BHK (AS2-12)
290 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works For Parapet UR.F | مباني الدروة | SITE 72
290 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works For Parapet UR.F | مباني الدروة | 3BHK (AS2-1)
290 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works For Parapet UR.F | مباني الدروة | 3BHK (A-2)
290 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works For Parapet UR.F | مباني الدروة | 3BHK (AS 1-3)
290 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works For Parapet UR.F | مباني الدروة | 3BHK (AS 2-4)
290 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works For Parapet UR.F | مباني الدروة | 3BHK (AS-5)
290 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works For Parapet UR.F | مباني الدروة | 3BHK (AS1-6)
290 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works For Parapet UR.F | مباني الدروة | SITE 32
290 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works For Parapet UR.F | مباني الدروة | 4BHK (B1)
290 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works For Parapet UR.F | مباني الدروة | 4BHK (B2)
290 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works For Parapet UR.F | مباني الدروة | 4BHK (BS1-3)
290 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works For Parapet UR.F | مباني الدروة | 4BHK (BS2-4)
290 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works For Parapet UR.F | مباني الدروة | 4BHK (B5)
290 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works For Parapet UR.F | مباني الدروة | 4BHK (BS1-6)
290 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works For Parapet UR.F | مباني الدروة | 4BHK (BS2-7)
290 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works For Parapet UR.F | مباني الدروة | 4BHK (B8)
290 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works For Parapet UR.F | مباني الدروة | 4BHK (B9)
290 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works For Parapet UR.F | مباني الدروة | SITE 33
290 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works For Parapet UR.F | مباني الدروة | TYPE (C1)
290 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works For Parapet UR.F | مباني الدروة | TYPE (C2)
290 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works For Parapet UR.F | مباني الدروة | TYPE (C3)
290 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works For Parapet UR.F | مباني الدروة | TYPE (C4)
290 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works For Parapet UR.F | مباني الدروة | TYPE (CS2-5)
290 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works For Parapet UR.F | مباني الدروة | TYPE (C6)
290 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works For Parapet UR.F | مباني الدروة | TYPE (C7)
290 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works For Parapet UR.F | مباني الدروة | TYPE (CS1-8)
290 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works For Parapet UR.F | مباني الدروة | TYPE (C9)
290 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works For Parapet UR.F | مباني الدروة | TYPE (C10)
290 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works For Parapet UR.F | مباني الدروة | TYPE (C11)
290 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works For Parapet UR.F | مباني الدروة | TYPE (CS1-12)
290 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works For Parapet UR.F | مباني الدروة | TYPE (C13)
290 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works For Parapet UR.F | مباني الدروة | TYPE (C14)
290 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works For Parapet UR.F | مباني الدروة | TYPE (C15)
290 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works For Parapet UR.F | مباني الدروة | TYPE (C16)
290 |  |  |  | BLOCK | BLOCK |  | Block works For Parapet UR.F | مباني الدروة | SITE 71
291 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 1st Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 1 | 3BHK (AS1-7)
291 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 1st Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 1 | 3BHK (A-8)
291 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 1st Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 1 | 3BHK (AS2-9)
291 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 1st Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 1 | 3BHK (AS1-10)
291 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 1st Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 1 | 3BHK (A-11)
291 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 1st Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 1 | 3BHK (AS2-12)
291 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 1st Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 1 | SITE 72
291 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 1st Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 1 | 3BHK (AS2-1)
291 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 1st Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 1 | 3BHK (A-2)
291 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 1st Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 1 | 3BHK (AS 1-3)
291 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 1st Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 1 | 3BHK (AS 2-4)
291 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 1st Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 1 | 3BHK (AS-5)
291 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 1st Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 1 | 3BHK (AS1-6)
291 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 1st Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 1 | SITE 32
291 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 1st Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 1 | 4BHK (B1)
291 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 1st Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 1 | 4BHK (B2)
291 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 1st Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 1 | 4BHK (BS1-3)
291 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 1st Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 1 | 4BHK (BS2-4)
291 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 1st Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 1 | 4BHK (B5)
291 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 1st Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 1 | 4BHK (BS1-6)
291 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 1st Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 1 | 4BHK (BS2-7)
291 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 1st Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 1 | 4BHK (B8)
291 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 1st Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 1 | 4BHK (B9)
291 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 1st Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 1 | SITE 33
291 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 1st Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 1 | TYPE (C1)
291 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 1st Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 1 | TYPE (C2)
291 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 1st Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 1 | TYPE (C3)
291 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 1st Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 1 | TYPE (C4)
291 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 1st Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 1 | TYPE (CS2-5)
291 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 1st Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 1 | TYPE (C6)
291 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 1st Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 1 | TYPE (C7)
291 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 1st Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 1 | TYPE (CS1-8)
291 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 1st Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 1 | TYPE (C9)
291 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 1st Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 1 | TYPE (C10)
291 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 1st Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 1 | TYPE (C11)
291 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 1st Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 1 | TYPE (CS1-12)
291 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 1st Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 1 | TYPE (C13)
291 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 1st Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 1 | TYPE (C14)
291 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 1st Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 1 | TYPE (C15)
291 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 1st Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 1 | TYPE (C16)
291 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 1st Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 1 | SITE 71
292 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 2nd Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 2 | 3BHK (AS1-7)
292 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 2nd Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 2 | 3BHK (A-8)
292 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 2nd Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 2 | 3BHK (AS2-9)
292 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 2nd Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 2 | 3BHK (AS1-10)
292 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 2nd Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 2 | 3BHK (A-11)
292 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 2nd Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 2 | 3BHK (AS2-12)
292 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 2nd Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 2 | SITE 72
292 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 2nd Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 2 | 3BHK (AS2-1)
292 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 2nd Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 2 | 3BHK (A-2)
292 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 2nd Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 2 | 3BHK (AS 1-3)
292 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 2nd Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 2 | 3BHK (AS 2-4)
292 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 2nd Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 2 | 3BHK (AS-5)
292 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 2nd Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 2 | 3BHK (AS1-6)
292 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 2nd Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 2 | SITE 32
292 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 2nd Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 2 | 4BHK (B1)
292 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 2nd Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 2 | 4BHK (B2)
292 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 2nd Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 2 | 4BHK (BS1-3)
292 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 2nd Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 2 | 4BHK (BS2-4)
292 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 2nd Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 2 | 4BHK (B5)
292 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 2nd Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 2 | 4BHK (BS1-6)
292 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 2nd Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 2 | 4BHK (BS2-7)
292 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 2nd Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 2 | 4BHK (B8)
292 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 2nd Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 2 | 4BHK (B9)
292 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 2nd Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 2 | SITE 33
292 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 2nd Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 2 | TYPE (C1)
292 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 2nd Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 2 | TYPE (C2)
292 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 2nd Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 2 | TYPE (C3)
292 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 2nd Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 2 | TYPE (C4)
292 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 2nd Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 2 | TYPE (CS2-5)
292 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 2nd Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 2 | TYPE (C6)
292 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 2nd Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 2 | TYPE (C7)
292 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 2nd Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 2 | TYPE (CS1-8)
292 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 2nd Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 2 | TYPE (C9)
292 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 2nd Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 2 | TYPE (C10)
292 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 2nd Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 2 | TYPE (C11)
292 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 2nd Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 2 | TYPE (CS1-12)
292 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 2nd Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 2 | TYPE (C13)
292 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 2nd Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 2 | TYPE (C14)
292 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 2nd Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 2 | TYPE (C15)
292 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 2nd Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 2 | TYPE (C16)
292 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 2nd Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 2 | SITE 71
293 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 3rd Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 3 | 3BHK (AS1-7)
293 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 3rd Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 3 | 3BHK (A-8)
293 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 3rd Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 3 | 3BHK (AS2-9)
293 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 3rd Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 3 | 3BHK (AS1-10)
293 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 3rd Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 3 | 3BHK (A-11)
293 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 3rd Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 3 | 3BHK (AS2-12)
293 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 3rd Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 3 | SITE 72
293 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 3rd Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 3 | 3BHK (AS2-1)
293 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 3rd Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 3 | 3BHK (A-2)
293 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 3rd Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 3 | 3BHK (AS 1-3)
293 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 3rd Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 3 | 3BHK (AS 2-4)
293 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 3rd Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 3 | 3BHK (AS-5)
293 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 3rd Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 3 | 3BHK (AS1-6)
293 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 3rd Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 3 | SITE 32
293 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 3rd Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 3 | 4BHK (B1)
293 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 3rd Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 3 | 4BHK (B2)
293 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 3rd Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 3 | 4BHK (BS1-3)
293 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 3rd Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 3 | 4BHK (BS2-4)
293 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 3rd Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 3 | 4BHK (B5)
293 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 3rd Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 3 | 4BHK (BS1-6)
293 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 3rd Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 3 | 4BHK (BS2-7)
293 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 3rd Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 3 | 4BHK (B8)
293 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 3rd Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 3 | 4BHK (B9)
293 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 3rd Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 3 | SITE 33
293 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 3rd Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 3 | TYPE (C1)
293 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 3rd Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 3 | TYPE (C2)
293 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 3rd Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 3 | TYPE (C3)
293 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 3rd Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 3 | TYPE (C4)
293 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 3rd Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 3 | TYPE (CS2-5)
293 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 3rd Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 3 | TYPE (C6)
293 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 3rd Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 3 | TYPE (C7)
293 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 3rd Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 3 | TYPE (CS1-8)
293 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 3rd Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 3 | TYPE (C9)
293 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 3rd Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 3 | TYPE (C10)
293 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 3rd Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 3 | TYPE (C11)
293 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 3rd Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 3 | TYPE (CS1-12)
293 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 3rd Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 3 | TYPE (C13)
293 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 3rd Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 3 | TYPE (C14)
293 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 3rd Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 3 | TYPE (C15)
293 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 3rd Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 3 | TYPE (C16)
293 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 3rd Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 3 | SITE 71
294 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 4th Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 4 | 3BHK (AS1-7)
294 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 4th Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 4 | 3BHK (A-8)
294 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 4th Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 4 | 3BHK (AS2-9)
294 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 4th Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 4 | 3BHK (AS1-10)
294 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 4th Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 4 | 3BHK (A-11)
294 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 4th Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 4 | 3BHK (AS2-12)
294 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 4th Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 4 | SITE 72
294 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 4th Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 4 | 3BHK (AS2-1)
294 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 4th Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 4 | 3BHK (A-2)
294 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 4th Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 4 | 3BHK (AS 1-3)
294 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 4th Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 4 | 3BHK (AS 2-4)
294 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 4th Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 4 | 3BHK (AS-5)
294 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 4th Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 4 | 3BHK (AS1-6)
294 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 4th Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 4 | SITE 32
294 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 4th Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 4 | 4BHK (B1)
294 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 4th Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 4 | 4BHK (B2)
294 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 4th Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 4 | 4BHK (BS1-3)
294 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 4th Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 4 | 4BHK (BS2-4)
294 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 4th Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 4 | 4BHK (B5)
294 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 4th Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 4 | 4BHK (BS1-6)
294 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 4th Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 4 | 4BHK (BS2-7)
294 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 4th Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 4 | 4BHK (B8)
294 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 4th Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 4 | 4BHK (B9)
294 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 4th Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 4 | SITE 33
294 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 4th Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 4 | TYPE (C1)
294 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 4th Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 4 | TYPE (C2)
294 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 4th Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 4 | TYPE (C3)
294 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 4th Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 4 | TYPE (C4)
294 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 4th Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 4 | TYPE (CS2-5)
294 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 4th Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 4 | TYPE (C6)
294 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 4th Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 4 | TYPE (C7)
294 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 4th Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 4 | TYPE (CS1-8)
294 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 4th Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 4 | TYPE (C9)
294 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 4th Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 4 | TYPE (C10)
294 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 4th Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 4 | TYPE (C11)
294 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 4th Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 4 | TYPE (CS1-12)
294 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 4th Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 4 | TYPE (C13)
294 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 4th Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 4 | TYPE (C14)
294 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 4th Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 4 | TYPE (C15)
294 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 4th Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 4 | TYPE (C16)
294 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) 4th Elevation | أعمال الطرطشة والبؤج واجهة رقم 4 | SITE 71
295 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) EXTERNAL SHOPS | أعمال الطرطشة والبؤج للمحلات الخارجية | 3BHK (AS1-7)
295 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) EXTERNAL SHOPS | أعمال الطرطشة والبؤج للمحلات الخارجية | 3BHK (A-8)
295 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) EXTERNAL SHOPS | أعمال الطرطشة والبؤج للمحلات الخارجية | 3BHK (AS2-9)
295 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) EXTERNAL SHOPS | أعمال الطرطشة والبؤج للمحلات الخارجية | 3BHK (AS1-10)
295 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) EXTERNAL SHOPS | أعمال الطرطشة والبؤج للمحلات الخارجية | 3BHK (A-11)
295 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) EXTERNAL SHOPS | أعمال الطرطشة والبؤج للمحلات الخارجية | 3BHK (AS2-12)
295 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) EXTERNAL SHOPS | أعمال الطرطشة والبؤج للمحلات الخارجية | SITE 72
295 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) EXTERNAL SHOPS | أعمال الطرطشة والبؤج للمحلات الخارجية | 3BHK (AS2-1)
295 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) EXTERNAL SHOPS | أعمال الطرطشة والبؤج للمحلات الخارجية | 3BHK (A-2)
295 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) EXTERNAL SHOPS | أعمال الطرطشة والبؤج للمحلات الخارجية | 3BHK (AS 1-3)
295 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) EXTERNAL SHOPS | أعمال الطرطشة والبؤج للمحلات الخارجية | 3BHK (AS 2-4)
295 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) EXTERNAL SHOPS | أعمال الطرطشة والبؤج للمحلات الخارجية | 3BHK (AS-5)
295 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) EXTERNAL SHOPS | أعمال الطرطشة والبؤج للمحلات الخارجية | 3BHK (AS1-6)
295 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) EXTERNAL SHOPS | أعمال الطرطشة والبؤج للمحلات الخارجية | SITE 32
295 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) EXTERNAL SHOPS | أعمال الطرطشة والبؤج للمحلات الخارجية | 4BHK (B1)
295 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) EXTERNAL SHOPS | أعمال الطرطشة والبؤج للمحلات الخارجية | 4BHK (B2)
295 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) EXTERNAL SHOPS | أعمال الطرطشة والبؤج للمحلات الخارجية | 4BHK (BS1-3)
295 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) EXTERNAL SHOPS | أعمال الطرطشة والبؤج للمحلات الخارجية | 4BHK (BS2-4)
295 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) EXTERNAL SHOPS | أعمال الطرطشة والبؤج للمحلات الخارجية | 4BHK (B5)
295 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) EXTERNAL SHOPS | أعمال الطرطشة والبؤج للمحلات الخارجية | 4BHK (BS1-6)
295 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) EXTERNAL SHOPS | أعمال الطرطشة والبؤج للمحلات الخارجية | 4BHK (BS2-7)
295 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) EXTERNAL SHOPS | أعمال الطرطشة والبؤج للمحلات الخارجية | 4BHK (B8)
295 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) EXTERNAL SHOPS | أعمال الطرطشة والبؤج للمحلات الخارجية | 4BHK (B9)
295 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) EXTERNAL SHOPS | أعمال الطرطشة والبؤج للمحلات الخارجية | SITE 33
295 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) EXTERNAL SHOPS | أعمال الطرطشة والبؤج للمحلات الخارجية | TYPE (C1)
295 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) EXTERNAL SHOPS | أعمال الطرطشة والبؤج للمحلات الخارجية | TYPE (C2)
295 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) EXTERNAL SHOPS | أعمال الطرطشة والبؤج للمحلات الخارجية | TYPE (C3)
295 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) EXTERNAL SHOPS | أعمال الطرطشة والبؤج للمحلات الخارجية | TYPE (C4)
295 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) EXTERNAL SHOPS | أعمال الطرطشة والبؤج للمحلات الخارجية | TYPE (CS2-5)
295 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) EXTERNAL SHOPS | أعمال الطرطشة والبؤج للمحلات الخارجية | TYPE (C6)
295 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) EXTERNAL SHOPS | أعمال الطرطشة والبؤج للمحلات الخارجية | TYPE (C7)
295 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) EXTERNAL SHOPS | أعمال الطرطشة والبؤج للمحلات الخارجية | TYPE (CS1-8)
295 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) EXTERNAL SHOPS | أعمال الطرطشة والبؤج للمحلات الخارجية | TYPE (C9)
295 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) EXTERNAL SHOPS | أعمال الطرطشة والبؤج للمحلات الخارجية | TYPE (C10)
295 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) EXTERNAL SHOPS | أعمال الطرطشة والبؤج للمحلات الخارجية | TYPE (C11)
295 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) EXTERNAL SHOPS | أعمال الطرطشة والبؤج للمحلات الخارجية | TYPE (CS1-12)
295 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) EXTERNAL SHOPS | أعمال الطرطشة والبؤج للمحلات الخارجية | TYPE (C13)
295 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) EXTERNAL SHOPS | أعمال الطرطشة والبؤج للمحلات الخارجية | TYPE (C14)
295 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) EXTERNAL SHOPS | أعمال الطرطشة والبؤج للمحلات الخارجية | TYPE (C15)
295 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) EXTERNAL SHOPS | أعمال الطرطشة والبؤج للمحلات الخارجية | TYPE (C16)
295 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) EXTERNAL SHOPS | أعمال الطرطشة والبؤج للمحلات الخارجية | SITE 71
296 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) STAIR -3 FLIGHT | أعمال الطرطشة والبؤج STAIR -3 FLIGHT | 3BHK (AS1-7)
296 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) STAIR -3 FLIGHT | أعمال الطرطشة والبؤج STAIR -3 FLIGHT | 3BHK (A-8)
296 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) STAIR -3 FLIGHT | أعمال الطرطشة والبؤج STAIR -3 FLIGHT | 3BHK (AS2-9)
296 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) STAIR -3 FLIGHT | أعمال الطرطشة والبؤج STAIR -3 FLIGHT | 3BHK (AS1-10)
296 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) STAIR -3 FLIGHT | أعمال الطرطشة والبؤج STAIR -3 FLIGHT | 3BHK (A-11)
296 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) STAIR -3 FLIGHT | أعمال الطرطشة والبؤج STAIR -3 FLIGHT | 3BHK (AS2-12)
296 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) STAIR -3 FLIGHT | أعمال الطرطشة والبؤج STAIR -3 FLIGHT | SITE 72
296 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) STAIR -3 FLIGHT | أعمال الطرطشة والبؤج STAIR -3 FLIGHT | 3BHK (AS2-1)
296 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) STAIR -3 FLIGHT | أعمال الطرطشة والبؤج STAIR -3 FLIGHT | 3BHK (A-2)
296 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) STAIR -3 FLIGHT | أعمال الطرطشة والبؤج STAIR -3 FLIGHT | 3BHK (AS 1-3)
296 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) STAIR -3 FLIGHT | أعمال الطرطشة والبؤج STAIR -3 FLIGHT | 3BHK (AS 2-4)
296 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) STAIR -3 FLIGHT | أعمال الطرطشة والبؤج STAIR -3 FLIGHT | 3BHK (AS-5)
296 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) STAIR -3 FLIGHT | أعمال الطرطشة والبؤج STAIR -3 FLIGHT | 3BHK (AS1-6)
296 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) STAIR -3 FLIGHT | أعمال الطرطشة والبؤج STAIR -3 FLIGHT | SITE 32
296 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) STAIR -3 FLIGHT | أعمال الطرطشة والبؤج STAIR -3 FLIGHT | 4BHK (B1)
296 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) STAIR -3 FLIGHT | أعمال الطرطشة والبؤج STAIR -3 FLIGHT | 4BHK (B2)
296 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) STAIR -3 FLIGHT | أعمال الطرطشة والبؤج STAIR -3 FLIGHT | 4BHK (BS1-3)
296 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) STAIR -3 FLIGHT | أعمال الطرطشة والبؤج STAIR -3 FLIGHT | 4BHK (BS2-4)
296 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) STAIR -3 FLIGHT | أعمال الطرطشة والبؤج STAIR -3 FLIGHT | 4BHK (B5)
296 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) STAIR -3 FLIGHT | أعمال الطرطشة والبؤج STAIR -3 FLIGHT | 4BHK (BS1-6)
296 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) STAIR -3 FLIGHT | أعمال الطرطشة والبؤج STAIR -3 FLIGHT | 4BHK (BS2-7)
296 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) STAIR -3 FLIGHT | أعمال الطرطشة والبؤج STAIR -3 FLIGHT | 4BHK (B8)
296 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) STAIR -3 FLIGHT | أعمال الطرطشة والبؤج STAIR -3 FLIGHT | 4BHK (B9)
296 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) STAIR -3 FLIGHT | أعمال الطرطشة والبؤج STAIR -3 FLIGHT | SITE 33
296 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) STAIR -3 FLIGHT | أعمال الطرطشة والبؤج STAIR -3 FLIGHT | TYPE (C1)
296 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) STAIR -3 FLIGHT | أعمال الطرطشة والبؤج STAIR -3 FLIGHT | TYPE (C2)
296 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) STAIR -3 FLIGHT | أعمال الطرطشة والبؤج STAIR -3 FLIGHT | TYPE (C3)
296 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) STAIR -3 FLIGHT | أعمال الطرطشة والبؤج STAIR -3 FLIGHT | TYPE (C4)
296 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) STAIR -3 FLIGHT | أعمال الطرطشة والبؤج STAIR -3 FLIGHT | TYPE (CS2-5)
296 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) STAIR -3 FLIGHT | أعمال الطرطشة والبؤج STAIR -3 FLIGHT | TYPE (C6)
296 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) STAIR -3 FLIGHT | أعمال الطرطشة والبؤج STAIR -3 FLIGHT | TYPE (C7)
296 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) STAIR -3 FLIGHT | أعمال الطرطشة والبؤج STAIR -3 FLIGHT | TYPE (CS1-8)
296 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) STAIR -3 FLIGHT | أعمال الطرطشة والبؤج STAIR -3 FLIGHT | TYPE (C9)
296 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) STAIR -3 FLIGHT | أعمال الطرطشة والبؤج STAIR -3 FLIGHT | TYPE (C10)
296 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) STAIR -3 FLIGHT | أعمال الطرطشة والبؤج STAIR -3 FLIGHT | TYPE (C11)
296 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) STAIR -3 FLIGHT | أعمال الطرطشة والبؤج STAIR -3 FLIGHT | TYPE (CS1-12)
296 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) STAIR -3 FLIGHT | أعمال الطرطشة والبؤج STAIR -3 FLIGHT | TYPE (C13)
296 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) STAIR -3 FLIGHT | أعمال الطرطشة والبؤج STAIR -3 FLIGHT | TYPE (C14)
296 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) STAIR -3 FLIGHT | أعمال الطرطشة والبؤج STAIR -3 FLIGHT | TYPE (C15)
296 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) STAIR -3 FLIGHT | أعمال الطرطشة والبؤج STAIR -3 FLIGHT | TYPE (C16)
296 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) STAIR -3 FLIGHT | أعمال الطرطشة والبؤج STAIR -3 FLIGHT | SITE 71
297 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) STAIR -2FLIGHT | أعمال الطرطشة والبؤج STAIR -2FLIGHT | 3BHK (AS1-7)
297 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) STAIR -2FLIGHT | أعمال الطرطشة والبؤج STAIR -2FLIGHT | 3BHK (A-8)
297 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) STAIR -2FLIGHT | أعمال الطرطشة والبؤج STAIR -2FLIGHT | 3BHK (AS2-9)
297 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) STAIR -2FLIGHT | أعمال الطرطشة والبؤج STAIR -2FLIGHT | 3BHK (AS1-10)
297 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) STAIR -2FLIGHT | أعمال الطرطشة والبؤج STAIR -2FLIGHT | 3BHK (A-11)
297 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) STAIR -2FLIGHT | أعمال الطرطشة والبؤج STAIR -2FLIGHT | 3BHK (AS2-12)
297 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) STAIR -2FLIGHT | أعمال الطرطشة والبؤج STAIR -2FLIGHT | SITE 72
297 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) STAIR -2FLIGHT | أعمال الطرطشة والبؤج STAIR -2FLIGHT | 3BHK (AS2-1)
297 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) STAIR -2FLIGHT | أعمال الطرطشة والبؤج STAIR -2FLIGHT | 3BHK (A-2)
297 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) STAIR -2FLIGHT | أعمال الطرطشة والبؤج STAIR -2FLIGHT | 3BHK (AS 1-3)
297 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) STAIR -2FLIGHT | أعمال الطرطشة والبؤج STAIR -2FLIGHT | 3BHK (AS 2-4)
297 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) STAIR -2FLIGHT | أعمال الطرطشة والبؤج STAIR -2FLIGHT | 3BHK (AS-5)
297 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) STAIR -2FLIGHT | أعمال الطرطشة والبؤج STAIR -2FLIGHT | 3BHK (AS1-6)
297 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) STAIR -2FLIGHT | أعمال الطرطشة والبؤج STAIR -2FLIGHT | SITE 32
297 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) STAIR -2FLIGHT | أعمال الطرطشة والبؤج STAIR -2FLIGHT | 4BHK (B1)
297 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) STAIR -2FLIGHT | أعمال الطرطشة والبؤج STAIR -2FLIGHT | 4BHK (B2)
297 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) STAIR -2FLIGHT | أعمال الطرطشة والبؤج STAIR -2FLIGHT | 4BHK (BS1-3)
297 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) STAIR -2FLIGHT | أعمال الطرطشة والبؤج STAIR -2FLIGHT | 4BHK (BS2-4)
297 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) STAIR -2FLIGHT | أعمال الطرطشة والبؤج STAIR -2FLIGHT | 4BHK (B5)
297 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) STAIR -2FLIGHT | أعمال الطرطشة والبؤج STAIR -2FLIGHT | 4BHK (BS1-6)
297 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) STAIR -2FLIGHT | أعمال الطرطشة والبؤج STAIR -2FLIGHT | 4BHK (BS2-7)
297 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) STAIR -2FLIGHT | أعمال الطرطشة والبؤج STAIR -2FLIGHT | 4BHK (B8)
297 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) STAIR -2FLIGHT | أعمال الطرطشة والبؤج STAIR -2FLIGHT | 4BHK (B9)
297 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) STAIR -2FLIGHT | أعمال الطرطشة والبؤج STAIR -2FLIGHT | SITE 33
297 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) STAIR -2FLIGHT | أعمال الطرطشة والبؤج STAIR -2FLIGHT | TYPE (C1)
297 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) STAIR -2FLIGHT | أعمال الطرطشة والبؤج STAIR -2FLIGHT | TYPE (C2)
297 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) STAIR -2FLIGHT | أعمال الطرطشة والبؤج STAIR -2FLIGHT | TYPE (C3)
297 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) STAIR -2FLIGHT | أعمال الطرطشة والبؤج STAIR -2FLIGHT | TYPE (C4)
297 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) STAIR -2FLIGHT | أعمال الطرطشة والبؤج STAIR -2FLIGHT | TYPE (CS2-5)
297 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) STAIR -2FLIGHT | أعمال الطرطشة والبؤج STAIR -2FLIGHT | TYPE (C6)
297 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) STAIR -2FLIGHT | أعمال الطرطشة والبؤج STAIR -2FLIGHT | TYPE (C7)
297 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) STAIR -2FLIGHT | أعمال الطرطشة والبؤج STAIR -2FLIGHT | TYPE (CS1-8)
297 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) STAIR -2FLIGHT | أعمال الطرطشة والبؤج STAIR -2FLIGHT | TYPE (C9)
297 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) STAIR -2FLIGHT | أعمال الطرطشة والبؤج STAIR -2FLIGHT | TYPE (C10)
297 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) STAIR -2FLIGHT | أعمال الطرطشة والبؤج STAIR -2FLIGHT | TYPE (C11)
297 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) STAIR -2FLIGHT | أعمال الطرطشة والبؤج STAIR -2FLIGHT | TYPE (CS1-12)
297 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) STAIR -2FLIGHT | أعمال الطرطشة والبؤج STAIR -2FLIGHT | TYPE (C13)
297 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) STAIR -2FLIGHT | أعمال الطرطشة والبؤج STAIR -2FLIGHT | TYPE (C14)
297 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) STAIR -2FLIGHT | أعمال الطرطشة والبؤج STAIR -2FLIGHT | TYPE (C15)
297 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) STAIR -2FLIGHT | أعمال الطرطشة والبؤج STAIR -2FLIGHT | TYPE (C16)
297 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) STAIR -2FLIGHT | أعمال الطرطشة والبؤج STAIR -2FLIGHT | SITE 71
298 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) DUCT -1 | أعمال الطرطشة والبؤج DUCT -1 | 3BHK (AS1-7)
298 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) DUCT -1 | أعمال الطرطشة والبؤج DUCT -1 | 3BHK (A-8)
298 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) DUCT -1 | أعمال الطرطشة والبؤج DUCT -1 | 3BHK (AS2-9)
298 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) DUCT -1 | أعمال الطرطشة والبؤج DUCT -1 | 3BHK (AS1-10)
298 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) DUCT -1 | أعمال الطرطشة والبؤج DUCT -1 | 3BHK (A-11)
298 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) DUCT -1 | أعمال الطرطشة والبؤج DUCT -1 | 3BHK (AS2-12)
298 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) DUCT -1 | أعمال الطرطشة والبؤج DUCT -1 | SITE 72
298 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) DUCT -1 | أعمال الطرطشة والبؤج DUCT -1 | 3BHK (AS2-1)
298 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) DUCT -1 | أعمال الطرطشة والبؤج DUCT -1 | 3BHK (A-2)
298 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) DUCT -1 | أعمال الطرطشة والبؤج DUCT -1 | 3BHK (AS 1-3)
298 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) DUCT -1 | أعمال الطرطشة والبؤج DUCT -1 | 3BHK (AS 2-4)
298 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) DUCT -1 | أعمال الطرطشة والبؤج DUCT -1 | 3BHK (AS-5)
298 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) DUCT -1 | أعمال الطرطشة والبؤج DUCT -1 | 3BHK (AS1-6)
298 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) DUCT -1 | أعمال الطرطشة والبؤج DUCT -1 | SITE 32
298 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) DUCT -1 | أعمال الطرطشة والبؤج DUCT -1 | 4BHK (B1)
298 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) DUCT -1 | أعمال الطرطشة والبؤج DUCT -1 | 4BHK (B2)
298 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) DUCT -1 | أعمال الطرطشة والبؤج DUCT -1 | 4BHK (BS1-3)
298 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) DUCT -1 | أعمال الطرطشة والبؤج DUCT -1 | 4BHK (BS2-4)
298 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) DUCT -1 | أعمال الطرطشة والبؤج DUCT -1 | 4BHK (B5)
298 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) DUCT -1 | أعمال الطرطشة والبؤج DUCT -1 | 4BHK (BS1-6)
298 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) DUCT -1 | أعمال الطرطشة والبؤج DUCT -1 | 4BHK (BS2-7)
298 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) DUCT -1 | أعمال الطرطشة والبؤج DUCT -1 | 4BHK (B8)
298 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) DUCT -1 | أعمال الطرطشة والبؤج DUCT -1 | 4BHK (B9)
298 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) DUCT -1 | أعمال الطرطشة والبؤج DUCT -1 | SITE 33
298 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) DUCT -1 | أعمال الطرطشة والبؤج DUCT -1 | TYPE (C1)
298 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) DUCT -1 | أعمال الطرطشة والبؤج DUCT -1 | TYPE (C2)
298 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) DUCT -1 | أعمال الطرطشة والبؤج DUCT -1 | TYPE (C3)
298 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) DUCT -1 | أعمال الطرطشة والبؤج DUCT -1 | TYPE (C4)
298 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) DUCT -1 | أعمال الطرطشة والبؤج DUCT -1 | TYPE (CS2-5)
298 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) DUCT -1 | أعمال الطرطشة والبؤج DUCT -1 | TYPE (C6)
298 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) DUCT -1 | أعمال الطرطشة والبؤج DUCT -1 | TYPE (C7)
298 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) DUCT -1 | أعمال الطرطشة والبؤج DUCT -1 | TYPE (CS1-8)
298 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) DUCT -1 | أعمال الطرطشة والبؤج DUCT -1 | TYPE (C9)
298 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) DUCT -1 | أعمال الطرطشة والبؤج DUCT -1 | TYPE (C10)
298 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) DUCT -1 | أعمال الطرطشة والبؤج DUCT -1 | TYPE (C11)
298 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) DUCT -1 | أعمال الطرطشة والبؤج DUCT -1 | TYPE (CS1-12)
298 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) DUCT -1 | أعمال الطرطشة والبؤج DUCT -1 | TYPE (C13)
298 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) DUCT -1 | أعمال الطرطشة والبؤج DUCT -1 | TYPE (C14)
298 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) DUCT -1 | أعمال الطرطشة والبؤج DUCT -1 | TYPE (C15)
298 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) DUCT -1 | أعمال الطرطشة والبؤج DUCT -1 | TYPE (C16)
298 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) DUCT -1 | أعمال الطرطشة والبؤج DUCT -1 | SITE 71
299 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) DUCT -2 | أعمال الطرطشة والبؤج DUCT -2 | 3BHK (AS1-7)
299 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) DUCT -2 | أعمال الطرطشة والبؤج DUCT -2 | 3BHK (A-8)
299 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) DUCT -2 | أعمال الطرطشة والبؤج DUCT -2 | 3BHK (AS2-9)
299 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) DUCT -2 | أعمال الطرطشة والبؤج DUCT -2 | 3BHK (AS1-10)
299 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) DUCT -2 | أعمال الطرطشة والبؤج DUCT -2 | 3BHK (A-11)
299 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) DUCT -2 | أعمال الطرطشة والبؤج DUCT -2 | 3BHK (AS2-12)
299 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) DUCT -2 | أعمال الطرطشة والبؤج DUCT -2 | SITE 72
299 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) DUCT -2 | أعمال الطرطشة والبؤج DUCT -2 | 3BHK (AS2-1)
299 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) DUCT -2 | أعمال الطرطشة والبؤج DUCT -2 | 3BHK (A-2)
299 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) DUCT -2 | أعمال الطرطشة والبؤج DUCT -2 | 3BHK (AS 1-3)
299 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) DUCT -2 | أعمال الطرطشة والبؤج DUCT -2 | 3BHK (AS 2-4)
299 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) DUCT -2 | أعمال الطرطشة والبؤج DUCT -2 | 3BHK (AS-5)
299 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) DUCT -2 | أعمال الطرطشة والبؤج DUCT -2 | 3BHK (AS1-6)
299 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) DUCT -2 | أعمال الطرطشة والبؤج DUCT -2 | SITE 32
299 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) DUCT -2 | أعمال الطرطشة والبؤج DUCT -2 | 4BHK (B1)
299 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) DUCT -2 | أعمال الطرطشة والبؤج DUCT -2 | 4BHK (B2)
299 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) DUCT -2 | أعمال الطرطشة والبؤج DUCT -2 | 4BHK (BS1-3)
299 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) DUCT -2 | أعمال الطرطشة والبؤج DUCT -2 | 4BHK (BS2-4)
299 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) DUCT -2 | أعمال الطرطشة والبؤج DUCT -2 | 4BHK (B5)
299 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) DUCT -2 | أعمال الطرطشة والبؤج DUCT -2 | 4BHK (BS1-6)
299 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) DUCT -2 | أعمال الطرطشة والبؤج DUCT -2 | 4BHK (BS2-7)
299 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) DUCT -2 | أعمال الطرطشة والبؤج DUCT -2 | 4BHK (B8)
299 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) DUCT -2 | أعمال الطرطشة والبؤج DUCT -2 | 4BHK (B9)
299 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) DUCT -2 | أعمال الطرطشة والبؤج DUCT -2 | SITE 33
299 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) DUCT -2 | أعمال الطرطشة والبؤج DUCT -2 | TYPE (C1)
299 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) DUCT -2 | أعمال الطرطشة والبؤج DUCT -2 | TYPE (C2)
299 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) DUCT -2 | أعمال الطرطشة والبؤج DUCT -2 | TYPE (C3)
299 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) DUCT -2 | أعمال الطرطشة والبؤج DUCT -2 | TYPE (C4)
299 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) DUCT -2 | أعمال الطرطشة والبؤج DUCT -2 | TYPE (CS2-5)
299 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) DUCT -2 | أعمال الطرطشة والبؤج DUCT -2 | TYPE (C6)
299 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) DUCT -2 | أعمال الطرطشة والبؤج DUCT -2 | TYPE (C7)
299 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) DUCT -2 | أعمال الطرطشة والبؤج DUCT -2 | TYPE (CS1-8)
299 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) DUCT -2 | أعمال الطرطشة والبؤج DUCT -2 | TYPE (C9)
299 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) DUCT -2 | أعمال الطرطشة والبؤج DUCT -2 | TYPE (C10)
299 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) DUCT -2 | أعمال الطرطشة والبؤج DUCT -2 | TYPE (C11)
299 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) DUCT -2 | أعمال الطرطشة والبؤج DUCT -2 | TYPE (CS1-12)
299 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) DUCT -2 | أعمال الطرطشة والبؤج DUCT -2 | TYPE (C13)
299 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) DUCT -2 | أعمال الطرطشة والبؤج DUCT -2 | TYPE (C14)
299 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) DUCT -2 | أعمال الطرطشة والبؤج DUCT -2 | TYPE (C15)
299 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) DUCT -2 | أعمال الطرطشة والبؤج DUCT -2 | TYPE (C16)
299 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) DUCT -2 | أعمال الطرطشة والبؤج DUCT -2 | SITE 71
300 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GARBAGE SHAFT | أعمال الطرطشة والبؤج GARBAGE SHAFT | 3BHK (AS1-7)
300 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GARBAGE SHAFT | أعمال الطرطشة والبؤج GARBAGE SHAFT | 3BHK (A-8)
300 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GARBAGE SHAFT | أعمال الطرطشة والبؤج GARBAGE SHAFT | 3BHK (AS2-9)
300 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GARBAGE SHAFT | أعمال الطرطشة والبؤج GARBAGE SHAFT | 3BHK (AS1-10)
300 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GARBAGE SHAFT | أعمال الطرطشة والبؤج GARBAGE SHAFT | 3BHK (A-11)
300 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GARBAGE SHAFT | أعمال الطرطشة والبؤج GARBAGE SHAFT | 3BHK (AS2-12)
300 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GARBAGE SHAFT | أعمال الطرطشة والبؤج GARBAGE SHAFT | SITE 72
300 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GARBAGE SHAFT | أعمال الطرطشة والبؤج GARBAGE SHAFT | 3BHK (AS2-1)
300 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GARBAGE SHAFT | أعمال الطرطشة والبؤج GARBAGE SHAFT | 3BHK (A-2)
300 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GARBAGE SHAFT | أعمال الطرطشة والبؤج GARBAGE SHAFT | 3BHK (AS 1-3)
300 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GARBAGE SHAFT | أعمال الطرطشة والبؤج GARBAGE SHAFT | 3BHK (AS 2-4)
300 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GARBAGE SHAFT | أعمال الطرطشة والبؤج GARBAGE SHAFT | 3BHK (AS-5)
300 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GARBAGE SHAFT | أعمال الطرطشة والبؤج GARBAGE SHAFT | 3BHK (AS1-6)
300 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GARBAGE SHAFT | أعمال الطرطشة والبؤج GARBAGE SHAFT | SITE 32
300 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GARBAGE SHAFT | أعمال الطرطشة والبؤج GARBAGE SHAFT | 4BHK (B1)
300 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GARBAGE SHAFT | أعمال الطرطشة والبؤج GARBAGE SHAFT | 4BHK (B2)
300 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GARBAGE SHAFT | أعمال الطرطشة والبؤج GARBAGE SHAFT | 4BHK (BS1-3)
300 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GARBAGE SHAFT | أعمال الطرطشة والبؤج GARBAGE SHAFT | 4BHK (BS2-4)
300 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GARBAGE SHAFT | أعمال الطرطشة والبؤج GARBAGE SHAFT | 4BHK (B5)
300 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GARBAGE SHAFT | أعمال الطرطشة والبؤج GARBAGE SHAFT | 4BHK (BS1-6)
300 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GARBAGE SHAFT | أعمال الطرطشة والبؤج GARBAGE SHAFT | 4BHK (BS2-7)
300 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GARBAGE SHAFT | أعمال الطرطشة والبؤج GARBAGE SHAFT | 4BHK (B8)
300 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GARBAGE SHAFT | أعمال الطرطشة والبؤج GARBAGE SHAFT | 4BHK (B9)
300 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GARBAGE SHAFT | أعمال الطرطشة والبؤج GARBAGE SHAFT | SITE 33
300 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GARBAGE SHAFT | أعمال الطرطشة والبؤج GARBAGE SHAFT | TYPE (C1)
300 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GARBAGE SHAFT | أعمال الطرطشة والبؤج GARBAGE SHAFT | TYPE (C2)
300 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GARBAGE SHAFT | أعمال الطرطشة والبؤج GARBAGE SHAFT | TYPE (C3)
300 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GARBAGE SHAFT | أعمال الطرطشة والبؤج GARBAGE SHAFT | TYPE (C4)
300 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GARBAGE SHAFT | أعمال الطرطشة والبؤج GARBAGE SHAFT | TYPE (CS2-5)
300 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GARBAGE SHAFT | أعمال الطرطشة والبؤج GARBAGE SHAFT | TYPE (C6)
300 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GARBAGE SHAFT | أعمال الطرطشة والبؤج GARBAGE SHAFT | TYPE (C7)
300 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GARBAGE SHAFT | أعمال الطرطشة والبؤج GARBAGE SHAFT | TYPE (CS1-8)
300 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GARBAGE SHAFT | أعمال الطرطشة والبؤج GARBAGE SHAFT | TYPE (C9)
300 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GARBAGE SHAFT | أعمال الطرطشة والبؤج GARBAGE SHAFT | TYPE (C10)
300 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GARBAGE SHAFT | أعمال الطرطشة والبؤج GARBAGE SHAFT | TYPE (C11)
300 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GARBAGE SHAFT | أعمال الطرطشة والبؤج GARBAGE SHAFT | TYPE (CS1-12)
300 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GARBAGE SHAFT | أعمال الطرطشة والبؤج GARBAGE SHAFT | TYPE (C13)
300 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GARBAGE SHAFT | أعمال الطرطشة والبؤج GARBAGE SHAFT | TYPE (C14)
300 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GARBAGE SHAFT | أعمال الطرطشة والبؤج GARBAGE SHAFT | TYPE (C15)
300 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GARBAGE SHAFT | أعمال الطرطشة والبؤج GARBAGE SHAFT | TYPE (C16)
300 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) GARBAGE SHAFT | أعمال الطرطشة والبؤج GARBAGE SHAFT | SITE 71
301 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 1st Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 1 | 3BHK (AS1-7)
301 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 1st Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 1 | 3BHK (A-8)
301 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 1st Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 1 | 3BHK (AS2-9)
301 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 1st Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 1 | 3BHK (AS1-10)
301 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 1st Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 1 | 3BHK (A-11)
301 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 1st Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 1 | 3BHK (AS2-12)
301 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 1st Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 1 | SITE 72
301 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 1st Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 1 | 3BHK (AS2-1)
301 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 1st Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 1 | 3BHK (A-2)
301 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 1st Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 1 | 3BHK (AS 1-3)
301 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 1st Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 1 | 3BHK (AS 2-4)
301 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 1st Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 1 | 3BHK (AS-5)
301 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 1st Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 1 | 3BHK (AS1-6)
301 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 1st Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 1 | SITE 32
301 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 1st Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 1 | 4BHK (B1)
301 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 1st Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 1 | 4BHK (B2)
301 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 1st Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 1 | 4BHK (BS1-3)
301 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 1st Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 1 | 4BHK (BS2-4)
301 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 1st Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 1 | 4BHK (B5)
301 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 1st Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 1 | 4BHK (BS1-6)
301 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 1st Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 1 | 4BHK (BS2-7)
301 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 1st Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 1 | 4BHK (B8)
301 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 1st Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 1 | 4BHK (B9)
301 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 1st Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 1 | SITE 33
301 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 1st Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 1 | TYPE (C1)
301 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 1st Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 1 | TYPE (C2)
301 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 1st Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 1 | TYPE (C3)
301 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 1st Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 1 | TYPE (C4)
301 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 1st Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 1 | TYPE (CS2-5)
301 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 1st Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 1 | TYPE (C6)
301 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 1st Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 1 | TYPE (C7)
301 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 1st Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 1 | TYPE (CS1-8)
301 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 1st Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 1 | TYPE (C9)
301 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 1st Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 1 | TYPE (C10)
301 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 1st Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 1 | TYPE (C11)
301 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 1st Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 1 | TYPE (CS1-12)
301 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 1st Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 1 | TYPE (C13)
301 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 1st Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 1 | TYPE (C14)
301 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 1st Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 1 | TYPE (C15)
301 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 1st Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 1 | TYPE (C16)
301 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 1st Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 1 | SITE 71
302 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 2nd Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 2 | 3BHK (AS1-7)
302 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 2nd Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 2 | 3BHK (A-8)
302 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 2nd Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 2 | 3BHK (AS2-9)
302 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 2nd Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 2 | 3BHK (AS1-10)
302 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 2nd Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 2 | 3BHK (A-11)
302 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 2nd Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 2 | 3BHK (AS2-12)
302 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 2nd Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 2 | SITE 72
302 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 2nd Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 2 | 3BHK (AS2-1)
302 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 2nd Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 2 | 3BHK (A-2)
302 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 2nd Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 2 | 3BHK (AS 1-3)
302 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 2nd Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 2 | 3BHK (AS 2-4)
302 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 2nd Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 2 | 3BHK (AS-5)
302 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 2nd Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 2 | 3BHK (AS1-6)
302 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 2nd Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 2 | SITE 32
302 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 2nd Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 2 | 4BHK (B1)
302 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 2nd Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 2 | 4BHK (B2)
302 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 2nd Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 2 | 4BHK (BS1-3)
302 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 2nd Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 2 | 4BHK (BS2-4)
302 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 2nd Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 2 | 4BHK (B5)
302 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 2nd Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 2 | 4BHK (BS1-6)
302 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 2nd Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 2 | 4BHK (BS2-7)
302 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 2nd Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 2 | 4BHK (B8)
302 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 2nd Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 2 | 4BHK (B9)
302 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 2nd Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 2 | SITE 33
302 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 2nd Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 2 | TYPE (C1)
302 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 2nd Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 2 | TYPE (C2)
302 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 2nd Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 2 | TYPE (C3)
302 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 2nd Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 2 | TYPE (C4)
302 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 2nd Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 2 | TYPE (CS2-5)
302 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 2nd Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 2 | TYPE (C6)
302 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 2nd Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 2 | TYPE (C7)
302 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 2nd Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 2 | TYPE (CS1-8)
302 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 2nd Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 2 | TYPE (C9)
302 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 2nd Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 2 | TYPE (C10)
302 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 2nd Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 2 | TYPE (C11)
302 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 2nd Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 2 | TYPE (CS1-12)
302 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 2nd Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 2 | TYPE (C13)
302 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 2nd Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 2 | TYPE (C14)
302 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 2nd Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 2 | TYPE (C15)
302 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 2nd Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 2 | TYPE (C16)
302 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 2nd Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 2 | SITE 71
303 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 3rd Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 3 | 3BHK (AS1-7)
303 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 3rd Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 3 | 3BHK (A-8)
303 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 3rd Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 3 | 3BHK (AS2-9)
303 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 3rd Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 3 | 3BHK (AS1-10)
303 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 3rd Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 3 | 3BHK (A-11)
303 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 3rd Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 3 | 3BHK (AS2-12)
303 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 3rd Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 3 | SITE 72
303 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 3rd Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 3 | 3BHK (AS2-1)
303 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 3rd Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 3 | 3BHK (A-2)
303 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 3rd Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 3 | 3BHK (AS 1-3)
303 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 3rd Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 3 | 3BHK (AS 2-4)
303 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 3rd Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 3 | 3BHK (AS-5)
303 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 3rd Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 3 | 3BHK (AS1-6)
303 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 3rd Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 3 | SITE 32
303 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 3rd Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 3 | 4BHK (B1)
303 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 3rd Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 3 | 4BHK (B2)
303 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 3rd Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 3 | 4BHK (BS1-3)
303 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 3rd Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 3 | 4BHK (BS2-4)
303 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 3rd Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 3 | 4BHK (B5)
303 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 3rd Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 3 | 4BHK (BS1-6)
303 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 3rd Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 3 | 4BHK (BS2-7)
303 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 3rd Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 3 | 4BHK (B8)
303 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 3rd Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 3 | 4BHK (B9)
303 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 3rd Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 3 | SITE 33
303 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 3rd Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 3 | TYPE (C1)
303 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 3rd Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 3 | TYPE (C2)
303 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 3rd Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 3 | TYPE (C3)
303 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 3rd Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 3 | TYPE (C4)
303 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 3rd Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 3 | TYPE (CS2-5)
303 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 3rd Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 3 | TYPE (C6)
303 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 3rd Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 3 | TYPE (C7)
303 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 3rd Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 3 | TYPE (CS1-8)
303 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 3rd Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 3 | TYPE (C9)
303 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 3rd Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 3 | TYPE (C10)
303 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 3rd Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 3 | TYPE (C11)
303 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 3rd Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 3 | TYPE (CS1-12)
303 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 3rd Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 3 | TYPE (C13)
303 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 3rd Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 3 | TYPE (C14)
303 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 3rd Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 3 | TYPE (C15)
303 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 3rd Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 3 | TYPE (C16)
303 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 3rd Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 3 | SITE 71
304 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 4th Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 4 | 3BHK (AS1-7)
304 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 4th Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 4 | 3BHK (A-8)
304 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 4th Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 4 | 3BHK (AS2-9)
304 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 4th Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 4 | 3BHK (AS1-10)
304 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 4th Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 4 | 3BHK (A-11)
304 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 4th Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 4 | 3BHK (AS2-12)
304 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 4th Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 4 | SITE 72
304 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 4th Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 4 | 3BHK (AS2-1)
304 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 4th Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 4 | 3BHK (A-2)
304 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 4th Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 4 | 3BHK (AS 1-3)
304 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 4th Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 4 | 3BHK (AS 2-4)
304 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 4th Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 4 | 3BHK (AS-5)
304 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 4th Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 4 | 3BHK (AS1-6)
304 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 4th Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 4 | SITE 32
304 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 4th Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 4 | 4BHK (B1)
304 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 4th Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 4 | 4BHK (B2)
304 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 4th Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 4 | 4BHK (BS1-3)
304 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 4th Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 4 | 4BHK (BS2-4)
304 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 4th Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 4 | 4BHK (B5)
304 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 4th Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 4 | 4BHK (BS1-6)
304 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 4th Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 4 | 4BHK (BS2-7)
304 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 4th Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 4 | 4BHK (B8)
304 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 4th Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 4 | 4BHK (B9)
304 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 4th Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 4 | SITE 33
304 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 4th Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 4 | TYPE (C1)
304 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 4th Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 4 | TYPE (C2)
304 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 4th Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 4 | TYPE (C3)
304 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 4th Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 4 | TYPE (C4)
304 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 4th Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 4 | TYPE (CS2-5)
304 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 4th Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 4 | TYPE (C6)
304 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 4th Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 4 | TYPE (C7)
304 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 4th Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 4 | TYPE (CS1-8)
304 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 4th Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 4 | TYPE (C9)
304 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 4th Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 4 | TYPE (C10)
304 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 4th Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 4 | TYPE (C11)
304 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 4th Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 4 | TYPE (CS1-12)
304 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 4th Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 4 | TYPE (C13)
304 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 4th Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 4 | TYPE (C14)
304 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 4th Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 4 | TYPE (C15)
304 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 4th Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 4 | TYPE (C16)
304 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat 4th Elevation | أعمال اللياسة النهائية واجهة 4 | SITE 71
305 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat EXTERNAL SHOPS | أعمال اللياسة النهائية واجهة للمحلات الخارجية | 3BHK (AS1-7)
305 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat EXTERNAL SHOPS | أعمال اللياسة النهائية واجهة للمحلات الخارجية | 3BHK (A-8)
305 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat EXTERNAL SHOPS | أعمال اللياسة النهائية واجهة للمحلات الخارجية | 3BHK (AS2-9)
305 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat EXTERNAL SHOPS | أعمال اللياسة النهائية واجهة للمحلات الخارجية | 3BHK (AS1-10)
305 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat EXTERNAL SHOPS | أعمال اللياسة النهائية واجهة للمحلات الخارجية | 3BHK (A-11)
305 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat EXTERNAL SHOPS | أعمال اللياسة النهائية واجهة للمحلات الخارجية | 3BHK (AS2-12)
305 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat EXTERNAL SHOPS | أعمال اللياسة النهائية واجهة للمحلات الخارجية | SITE 72
305 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat EXTERNAL SHOPS | أعمال اللياسة النهائية واجهة للمحلات الخارجية | 3BHK (AS2-1)
305 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat EXTERNAL SHOPS | أعمال اللياسة النهائية واجهة للمحلات الخارجية | 3BHK (A-2)
305 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat EXTERNAL SHOPS | أعمال اللياسة النهائية واجهة للمحلات الخارجية | 3BHK (AS 1-3)
305 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat EXTERNAL SHOPS | أعمال اللياسة النهائية واجهة للمحلات الخارجية | 3BHK (AS 2-4)
305 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat EXTERNAL SHOPS | أعمال اللياسة النهائية واجهة للمحلات الخارجية | 3BHK (AS-5)
305 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat EXTERNAL SHOPS | أعمال اللياسة النهائية واجهة للمحلات الخارجية | 3BHK (AS1-6)
305 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat EXTERNAL SHOPS | أعمال اللياسة النهائية واجهة للمحلات الخارجية | SITE 32
305 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat EXTERNAL SHOPS | أعمال اللياسة النهائية واجهة للمحلات الخارجية | 4BHK (B1)
305 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat EXTERNAL SHOPS | أعمال اللياسة النهائية واجهة للمحلات الخارجية | 4BHK (B2)
305 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat EXTERNAL SHOPS | أعمال اللياسة النهائية واجهة للمحلات الخارجية | 4BHK (BS1-3)
305 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat EXTERNAL SHOPS | أعمال اللياسة النهائية واجهة للمحلات الخارجية | 4BHK (BS2-4)
305 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat EXTERNAL SHOPS | أعمال اللياسة النهائية واجهة للمحلات الخارجية | 4BHK (B5)
305 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat EXTERNAL SHOPS | أعمال اللياسة النهائية واجهة للمحلات الخارجية | 4BHK (BS1-6)
305 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat EXTERNAL SHOPS | أعمال اللياسة النهائية واجهة للمحلات الخارجية | 4BHK (BS2-7)
305 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat EXTERNAL SHOPS | أعمال اللياسة النهائية واجهة للمحلات الخارجية | 4BHK (B8)
305 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat EXTERNAL SHOPS | أعمال اللياسة النهائية واجهة للمحلات الخارجية | 4BHK (B9)
305 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat EXTERNAL SHOPS | أعمال اللياسة النهائية واجهة للمحلات الخارجية | SITE 33
305 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat EXTERNAL SHOPS | أعمال اللياسة النهائية واجهة للمحلات الخارجية | TYPE (C1)
305 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat EXTERNAL SHOPS | أعمال اللياسة النهائية واجهة للمحلات الخارجية | TYPE (C2)
305 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat EXTERNAL SHOPS | أعمال اللياسة النهائية واجهة للمحلات الخارجية | TYPE (C3)
305 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat EXTERNAL SHOPS | أعمال اللياسة النهائية واجهة للمحلات الخارجية | TYPE (C4)
305 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat EXTERNAL SHOPS | أعمال اللياسة النهائية واجهة للمحلات الخارجية | TYPE (CS2-5)
305 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat EXTERNAL SHOPS | أعمال اللياسة النهائية واجهة للمحلات الخارجية | TYPE (C6)
305 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat EXTERNAL SHOPS | أعمال اللياسة النهائية واجهة للمحلات الخارجية | TYPE (C7)
305 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat EXTERNAL SHOPS | أعمال اللياسة النهائية واجهة للمحلات الخارجية | TYPE (CS1-8)
305 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat EXTERNAL SHOPS | أعمال اللياسة النهائية واجهة للمحلات الخارجية | TYPE (C9)
305 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat EXTERNAL SHOPS | أعمال اللياسة النهائية واجهة للمحلات الخارجية | TYPE (C10)
305 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat EXTERNAL SHOPS | أعمال اللياسة النهائية واجهة للمحلات الخارجية | TYPE (C11)
305 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat EXTERNAL SHOPS | أعمال اللياسة النهائية واجهة للمحلات الخارجية | TYPE (CS1-12)
305 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat EXTERNAL SHOPS | أعمال اللياسة النهائية واجهة للمحلات الخارجية | TYPE (C13)
305 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat EXTERNAL SHOPS | أعمال اللياسة النهائية واجهة للمحلات الخارجية | TYPE (C14)
305 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat EXTERNAL SHOPS | أعمال اللياسة النهائية واجهة للمحلات الخارجية | TYPE (C15)
305 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat EXTERNAL SHOPS | أعمال اللياسة النهائية واجهة للمحلات الخارجية | TYPE (C16)
305 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat EXTERNAL SHOPS | أعمال اللياسة النهائية واجهة للمحلات الخارجية | SITE 71
306 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat STAIR -3 FLIGHT | أعمال اللياسة النهائية STAIR -3 FLIGHT | 3BHK (AS1-7)
306 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat STAIR -3 FLIGHT | أعمال اللياسة النهائية STAIR -3 FLIGHT | 3BHK (A-8)
306 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat STAIR -3 FLIGHT | أعمال اللياسة النهائية STAIR -3 FLIGHT | 3BHK (AS2-9)
306 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat STAIR -3 FLIGHT | أعمال اللياسة النهائية STAIR -3 FLIGHT | 3BHK (AS1-10)
306 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat STAIR -3 FLIGHT | أعمال اللياسة النهائية STAIR -3 FLIGHT | 3BHK (A-11)
306 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat STAIR -3 FLIGHT | أعمال اللياسة النهائية STAIR -3 FLIGHT | 3BHK (AS2-12)
306 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat STAIR -3 FLIGHT | أعمال اللياسة النهائية STAIR -3 FLIGHT | SITE 72
306 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat STAIR -3 FLIGHT | أعمال اللياسة النهائية STAIR -3 FLIGHT | 3BHK (AS2-1)
306 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat STAIR -3 FLIGHT | أعمال اللياسة النهائية STAIR -3 FLIGHT | 3BHK (A-2)
306 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat STAIR -3 FLIGHT | أعمال اللياسة النهائية STAIR -3 FLIGHT | 3BHK (AS 1-3)
306 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat STAIR -3 FLIGHT | أعمال اللياسة النهائية STAIR -3 FLIGHT | 3BHK (AS 2-4)
306 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat STAIR -3 FLIGHT | أعمال اللياسة النهائية STAIR -3 FLIGHT | 3BHK (AS-5)
306 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat STAIR -3 FLIGHT | أعمال اللياسة النهائية STAIR -3 FLIGHT | 3BHK (AS1-6)
306 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat STAIR -3 FLIGHT | أعمال اللياسة النهائية STAIR -3 FLIGHT | SITE 32
306 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat STAIR -3 FLIGHT | أعمال اللياسة النهائية STAIR -3 FLIGHT | 4BHK (B1)
306 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat STAIR -3 FLIGHT | أعمال اللياسة النهائية STAIR -3 FLIGHT | 4BHK (B2)
306 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat STAIR -3 FLIGHT | أعمال اللياسة النهائية STAIR -3 FLIGHT | 4BHK (BS1-3)
306 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat STAIR -3 FLIGHT | أعمال اللياسة النهائية STAIR -3 FLIGHT | 4BHK (BS2-4)
306 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat STAIR -3 FLIGHT | أعمال اللياسة النهائية STAIR -3 FLIGHT | 4BHK (B5)
306 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat STAIR -3 FLIGHT | أعمال اللياسة النهائية STAIR -3 FLIGHT | 4BHK (BS1-6)
306 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat STAIR -3 FLIGHT | أعمال اللياسة النهائية STAIR -3 FLIGHT | 4BHK (BS2-7)
306 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat STAIR -3 FLIGHT | أعمال اللياسة النهائية STAIR -3 FLIGHT | 4BHK (B8)
306 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat STAIR -3 FLIGHT | أعمال اللياسة النهائية STAIR -3 FLIGHT | 4BHK (B9)
306 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat STAIR -3 FLIGHT | أعمال اللياسة النهائية STAIR -3 FLIGHT | SITE 33
306 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat STAIR -3 FLIGHT | أعمال اللياسة النهائية STAIR -3 FLIGHT | TYPE (C1)
306 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat STAIR -3 FLIGHT | أعمال اللياسة النهائية STAIR -3 FLIGHT | TYPE (C2)
306 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat STAIR -3 FLIGHT | أعمال اللياسة النهائية STAIR -3 FLIGHT | TYPE (C3)
306 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat STAIR -3 FLIGHT | أعمال اللياسة النهائية STAIR -3 FLIGHT | TYPE (C4)
306 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat STAIR -3 FLIGHT | أعمال اللياسة النهائية STAIR -3 FLIGHT | TYPE (CS2-5)
306 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat STAIR -3 FLIGHT | أعمال اللياسة النهائية STAIR -3 FLIGHT | TYPE (C6)
306 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat STAIR -3 FLIGHT | أعمال اللياسة النهائية STAIR -3 FLIGHT | TYPE (C7)
306 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat STAIR -3 FLIGHT | أعمال اللياسة النهائية STAIR -3 FLIGHT | TYPE (CS1-8)
306 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat STAIR -3 FLIGHT | أعمال اللياسة النهائية STAIR -3 FLIGHT | TYPE (C9)
306 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat STAIR -3 FLIGHT | أعمال اللياسة النهائية STAIR -3 FLIGHT | TYPE (C10)
306 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat STAIR -3 FLIGHT | أعمال اللياسة النهائية STAIR -3 FLIGHT | TYPE (C11)
306 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat STAIR -3 FLIGHT | أعمال اللياسة النهائية STAIR -3 FLIGHT | TYPE (CS1-12)
306 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat STAIR -3 FLIGHT | أعمال اللياسة النهائية STAIR -3 FLIGHT | TYPE (C13)
306 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat STAIR -3 FLIGHT | أعمال اللياسة النهائية STAIR -3 FLIGHT | TYPE (C14)
306 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat STAIR -3 FLIGHT | أعمال اللياسة النهائية STAIR -3 FLIGHT | TYPE (C15)
306 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat STAIR -3 FLIGHT | أعمال اللياسة النهائية STAIR -3 FLIGHT | TYPE (C16)
306 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat STAIR -3 FLIGHT | أعمال اللياسة النهائية STAIR -3 FLIGHT | SITE 71
307 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat STAIR -2FLIGHT | أعمال اللياسة النهائية STAIR -2FLIGHT | 3BHK (AS1-7)
307 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat STAIR -2FLIGHT | أعمال اللياسة النهائية STAIR -2FLIGHT | 3BHK (A-8)
307 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat STAIR -2FLIGHT | أعمال اللياسة النهائية STAIR -2FLIGHT | 3BHK (AS2-9)
307 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat STAIR -2FLIGHT | أعمال اللياسة النهائية STAIR -2FLIGHT | 3BHK (AS1-10)
307 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat STAIR -2FLIGHT | أعمال اللياسة النهائية STAIR -2FLIGHT | 3BHK (A-11)
307 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat STAIR -2FLIGHT | أعمال اللياسة النهائية STAIR -2FLIGHT | 3BHK (AS2-12)
307 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat STAIR -2FLIGHT | أعمال اللياسة النهائية STAIR -2FLIGHT | SITE 72
307 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat STAIR -2FLIGHT | أعمال اللياسة النهائية STAIR -2FLIGHT | 3BHK (AS2-1)
307 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat STAIR -2FLIGHT | أعمال اللياسة النهائية STAIR -2FLIGHT | 3BHK (A-2)
307 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat STAIR -2FLIGHT | أعمال اللياسة النهائية STAIR -2FLIGHT | 3BHK (AS 1-3)
307 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat STAIR -2FLIGHT | أعمال اللياسة النهائية STAIR -2FLIGHT | 3BHK (AS 2-4)
307 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat STAIR -2FLIGHT | أعمال اللياسة النهائية STAIR -2FLIGHT | 3BHK (AS-5)
307 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat STAIR -2FLIGHT | أعمال اللياسة النهائية STAIR -2FLIGHT | 3BHK (AS1-6)
307 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat STAIR -2FLIGHT | أعمال اللياسة النهائية STAIR -2FLIGHT | SITE 32
307 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat STAIR -2FLIGHT | أعمال اللياسة النهائية STAIR -2FLIGHT | 4BHK (B1)
307 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat STAIR -2FLIGHT | أعمال اللياسة النهائية STAIR -2FLIGHT | 4BHK (B2)
307 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat STAIR -2FLIGHT | أعمال اللياسة النهائية STAIR -2FLIGHT | 4BHK (BS1-3)
307 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat STAIR -2FLIGHT | أعمال اللياسة النهائية STAIR -2FLIGHT | 4BHK (BS2-4)
307 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat STAIR -2FLIGHT | أعمال اللياسة النهائية STAIR -2FLIGHT | 4BHK (B5)
307 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat STAIR -2FLIGHT | أعمال اللياسة النهائية STAIR -2FLIGHT | 4BHK (BS1-6)
307 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat STAIR -2FLIGHT | أعمال اللياسة النهائية STAIR -2FLIGHT | 4BHK (BS2-7)
307 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat STAIR -2FLIGHT | أعمال اللياسة النهائية STAIR -2FLIGHT | 4BHK (B8)
307 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat STAIR -2FLIGHT | أعمال اللياسة النهائية STAIR -2FLIGHT | 4BHK (B9)
307 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat STAIR -2FLIGHT | أعمال اللياسة النهائية STAIR -2FLIGHT | SITE 33
307 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat STAIR -2FLIGHT | أعمال اللياسة النهائية STAIR -2FLIGHT | TYPE (C1)
307 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat STAIR -2FLIGHT | أعمال اللياسة النهائية STAIR -2FLIGHT | TYPE (C2)
307 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat STAIR -2FLIGHT | أعمال اللياسة النهائية STAIR -2FLIGHT | TYPE (C3)
307 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat STAIR -2FLIGHT | أعمال اللياسة النهائية STAIR -2FLIGHT | TYPE (C4)
307 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat STAIR -2FLIGHT | أعمال اللياسة النهائية STAIR -2FLIGHT | TYPE (CS2-5)
307 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat STAIR -2FLIGHT | أعمال اللياسة النهائية STAIR -2FLIGHT | TYPE (C6)
307 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat STAIR -2FLIGHT | أعمال اللياسة النهائية STAIR -2FLIGHT | TYPE (C7)
307 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat STAIR -2FLIGHT | أعمال اللياسة النهائية STAIR -2FLIGHT | TYPE (CS1-8)
307 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat STAIR -2FLIGHT | أعمال اللياسة النهائية STAIR -2FLIGHT | TYPE (C9)
307 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat STAIR -2FLIGHT | أعمال اللياسة النهائية STAIR -2FLIGHT | TYPE (C10)
307 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat STAIR -2FLIGHT | أعمال اللياسة النهائية STAIR -2FLIGHT | TYPE (C11)
307 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat STAIR -2FLIGHT | أعمال اللياسة النهائية STAIR -2FLIGHT | TYPE (CS1-12)
307 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat STAIR -2FLIGHT | أعمال اللياسة النهائية STAIR -2FLIGHT | TYPE (C13)
307 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat STAIR -2FLIGHT | أعمال اللياسة النهائية STAIR -2FLIGHT | TYPE (C14)
307 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat STAIR -2FLIGHT | أعمال اللياسة النهائية STAIR -2FLIGHT | TYPE (C15)
307 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat STAIR -2FLIGHT | أعمال اللياسة النهائية STAIR -2FLIGHT | TYPE (C16)
307 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat STAIR -2FLIGHT | أعمال اللياسة النهائية STAIR -2FLIGHT | SITE 71
308 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat DUCT -1 | أعمال اللياسة النهائية DUCT -1 | 3BHK (AS1-7)
308 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat DUCT -1 | أعمال اللياسة النهائية DUCT -1 | 3BHK (A-8)
308 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat DUCT -1 | أعمال اللياسة النهائية DUCT -1 | 3BHK (AS2-9)
308 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat DUCT -1 | أعمال اللياسة النهائية DUCT -1 | 3BHK (AS1-10)
308 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat DUCT -1 | أعمال اللياسة النهائية DUCT -1 | 3BHK (A-11)
308 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat DUCT -1 | أعمال اللياسة النهائية DUCT -1 | 3BHK (AS2-12)
308 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat DUCT -1 | أعمال اللياسة النهائية DUCT -1 | SITE 72
308 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat DUCT -1 | أعمال اللياسة النهائية DUCT -1 | 3BHK (AS2-1)
308 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat DUCT -1 | أعمال اللياسة النهائية DUCT -1 | 3BHK (A-2)
308 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat DUCT -1 | أعمال اللياسة النهائية DUCT -1 | 3BHK (AS 1-3)
308 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat DUCT -1 | أعمال اللياسة النهائية DUCT -1 | 3BHK (AS 2-4)
308 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat DUCT -1 | أعمال اللياسة النهائية DUCT -1 | 3BHK (AS-5)
308 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat DUCT -1 | أعمال اللياسة النهائية DUCT -1 | 3BHK (AS1-6)
308 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat DUCT -1 | أعمال اللياسة النهائية DUCT -1 | SITE 32
308 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat DUCT -1 | أعمال اللياسة النهائية DUCT -1 | 4BHK (B1)
308 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat DUCT -1 | أعمال اللياسة النهائية DUCT -1 | 4BHK (B2)
308 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat DUCT -1 | أعمال اللياسة النهائية DUCT -1 | 4BHK (BS1-3)
308 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat DUCT -1 | أعمال اللياسة النهائية DUCT -1 | 4BHK (BS2-4)
308 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat DUCT -1 | أعمال اللياسة النهائية DUCT -1 | 4BHK (B5)
308 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat DUCT -1 | أعمال اللياسة النهائية DUCT -1 | 4BHK (BS1-6)
308 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat DUCT -1 | أعمال اللياسة النهائية DUCT -1 | 4BHK (BS2-7)
308 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat DUCT -1 | أعمال اللياسة النهائية DUCT -1 | 4BHK (B8)
308 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat DUCT -1 | أعمال اللياسة النهائية DUCT -1 | 4BHK (B9)
308 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat DUCT -1 | أعمال اللياسة النهائية DUCT -1 | SITE 33
308 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat DUCT -1 | أعمال اللياسة النهائية DUCT -1 | TYPE (C1)
308 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat DUCT -1 | أعمال اللياسة النهائية DUCT -1 | TYPE (C2)
308 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat DUCT -1 | أعمال اللياسة النهائية DUCT -1 | TYPE (C3)
308 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat DUCT -1 | أعمال اللياسة النهائية DUCT -1 | TYPE (C4)
308 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat DUCT -1 | أعمال اللياسة النهائية DUCT -1 | TYPE (CS2-5)
308 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat DUCT -1 | أعمال اللياسة النهائية DUCT -1 | TYPE (C6)
308 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat DUCT -1 | أعمال اللياسة النهائية DUCT -1 | TYPE (C7)
308 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat DUCT -1 | أعمال اللياسة النهائية DUCT -1 | TYPE (CS1-8)
308 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat DUCT -1 | أعمال اللياسة النهائية DUCT -1 | TYPE (C9)
308 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat DUCT -1 | أعمال اللياسة النهائية DUCT -1 | TYPE (C10)
308 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat DUCT -1 | أعمال اللياسة النهائية DUCT -1 | TYPE (C11)
308 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat DUCT -1 | أعمال اللياسة النهائية DUCT -1 | TYPE (CS1-12)
308 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat DUCT -1 | أعمال اللياسة النهائية DUCT -1 | TYPE (C13)
308 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat DUCT -1 | أعمال اللياسة النهائية DUCT -1 | TYPE (C14)
308 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat DUCT -1 | أعمال اللياسة النهائية DUCT -1 | TYPE (C15)
308 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat DUCT -1 | أعمال اللياسة النهائية DUCT -1 | TYPE (C16)
308 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat DUCT -1 | أعمال اللياسة النهائية DUCT -1 | SITE 71
309 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat DUCT -2 | أعمال اللياسة النهائية DUCT -2 | 3BHK (AS1-7)
309 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat DUCT -2 | أعمال اللياسة النهائية DUCT -2 | 3BHK (A-8)
309 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat DUCT -2 | أعمال اللياسة النهائية DUCT -2 | 3BHK (AS2-9)
309 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat DUCT -2 | أعمال اللياسة النهائية DUCT -2 | 3BHK (AS1-10)
309 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat DUCT -2 | أعمال اللياسة النهائية DUCT -2 | 3BHK (A-11)
309 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat DUCT -2 | أعمال اللياسة النهائية DUCT -2 | 3BHK (AS2-12)
309 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat DUCT -2 | أعمال اللياسة النهائية DUCT -2 | SITE 72
309 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat DUCT -2 | أعمال اللياسة النهائية DUCT -2 | 3BHK (AS2-1)
309 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat DUCT -2 | أعمال اللياسة النهائية DUCT -2 | 3BHK (A-2)
309 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat DUCT -2 | أعمال اللياسة النهائية DUCT -2 | 3BHK (AS 1-3)
309 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat DUCT -2 | أعمال اللياسة النهائية DUCT -2 | 3BHK (AS 2-4)
309 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat DUCT -2 | أعمال اللياسة النهائية DUCT -2 | 3BHK (AS-5)
309 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat DUCT -2 | أعمال اللياسة النهائية DUCT -2 | 3BHK (AS1-6)
309 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat DUCT -2 | أعمال اللياسة النهائية DUCT -2 | SITE 32
309 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat DUCT -2 | أعمال اللياسة النهائية DUCT -2 | 4BHK (B1)
309 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat DUCT -2 | أعمال اللياسة النهائية DUCT -2 | 4BHK (B2)
309 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat DUCT -2 | أعمال اللياسة النهائية DUCT -2 | 4BHK (BS1-3)
309 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat DUCT -2 | أعمال اللياسة النهائية DUCT -2 | 4BHK (BS2-4)
309 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat DUCT -2 | أعمال اللياسة النهائية DUCT -2 | 4BHK (B5)
309 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat DUCT -2 | أعمال اللياسة النهائية DUCT -2 | 4BHK (BS1-6)
309 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat DUCT -2 | أعمال اللياسة النهائية DUCT -2 | 4BHK (BS2-7)
309 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat DUCT -2 | أعمال اللياسة النهائية DUCT -2 | 4BHK (B8)
309 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat DUCT -2 | أعمال اللياسة النهائية DUCT -2 | 4BHK (B9)
309 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat DUCT -2 | أعمال اللياسة النهائية DUCT -2 | SITE 33
309 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat DUCT -2 | أعمال اللياسة النهائية DUCT -2 | TYPE (C1)
309 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat DUCT -2 | أعمال اللياسة النهائية DUCT -2 | TYPE (C2)
309 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat DUCT -2 | أعمال اللياسة النهائية DUCT -2 | TYPE (C3)
309 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat DUCT -2 | أعمال اللياسة النهائية DUCT -2 | TYPE (C4)
309 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat DUCT -2 | أعمال اللياسة النهائية DUCT -2 | TYPE (CS2-5)
309 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat DUCT -2 | أعمال اللياسة النهائية DUCT -2 | TYPE (C6)
309 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat DUCT -2 | أعمال اللياسة النهائية DUCT -2 | TYPE (C7)
309 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat DUCT -2 | أعمال اللياسة النهائية DUCT -2 | TYPE (CS1-8)
309 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat DUCT -2 | أعمال اللياسة النهائية DUCT -2 | TYPE (C9)
309 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat DUCT -2 | أعمال اللياسة النهائية DUCT -2 | TYPE (C10)
309 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat DUCT -2 | أعمال اللياسة النهائية DUCT -2 | TYPE (C11)
309 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat DUCT -2 | أعمال اللياسة النهائية DUCT -2 | TYPE (CS1-12)
309 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat DUCT -2 | أعمال اللياسة النهائية DUCT -2 | TYPE (C13)
309 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat DUCT -2 | أعمال اللياسة النهائية DUCT -2 | TYPE (C14)
309 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat DUCT -2 | أعمال اللياسة النهائية DUCT -2 | TYPE (C15)
309 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat DUCT -2 | أعمال اللياسة النهائية DUCT -2 | TYPE (C16)
309 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat DUCT -2 | أعمال اللياسة النهائية DUCT -2 | SITE 71
310 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat GARBAGE SHAFT | أعمال اللياسة النهائية واجهة GARBAGE SHAFT | 3BHK (AS1-7)
310 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat GARBAGE SHAFT | أعمال اللياسة النهائية واجهة GARBAGE SHAFT | 3BHK (A-8)
310 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat GARBAGE SHAFT | أعمال اللياسة النهائية واجهة GARBAGE SHAFT | 3BHK (AS2-9)
310 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat GARBAGE SHAFT | أعمال اللياسة النهائية واجهة GARBAGE SHAFT | 3BHK (AS1-10)
310 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat GARBAGE SHAFT | أعمال اللياسة النهائية واجهة GARBAGE SHAFT | 3BHK (A-11)
310 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat GARBAGE SHAFT | أعمال اللياسة النهائية واجهة GARBAGE SHAFT | 3BHK (AS2-12)
310 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat GARBAGE SHAFT | أعمال اللياسة النهائية واجهة GARBAGE SHAFT | SITE 72
310 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat GARBAGE SHAFT | أعمال اللياسة النهائية واجهة GARBAGE SHAFT | 3BHK (AS2-1)
310 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat GARBAGE SHAFT | أعمال اللياسة النهائية واجهة GARBAGE SHAFT | 3BHK (A-2)
310 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat GARBAGE SHAFT | أعمال اللياسة النهائية واجهة GARBAGE SHAFT | 3BHK (AS 1-3)
310 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat GARBAGE SHAFT | أعمال اللياسة النهائية واجهة GARBAGE SHAFT | 3BHK (AS 2-4)
310 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat GARBAGE SHAFT | أعمال اللياسة النهائية واجهة GARBAGE SHAFT | 3BHK (AS-5)
310 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat GARBAGE SHAFT | أعمال اللياسة النهائية واجهة GARBAGE SHAFT | 3BHK (AS1-6)
310 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat GARBAGE SHAFT | أعمال اللياسة النهائية واجهة GARBAGE SHAFT | SITE 32
310 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat GARBAGE SHAFT | أعمال اللياسة النهائية واجهة GARBAGE SHAFT | 4BHK (B1)
310 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat GARBAGE SHAFT | أعمال اللياسة النهائية واجهة GARBAGE SHAFT | 4BHK (B2)
310 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat GARBAGE SHAFT | أعمال اللياسة النهائية واجهة GARBAGE SHAFT | 4BHK (BS1-3)
310 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat GARBAGE SHAFT | أعمال اللياسة النهائية واجهة GARBAGE SHAFT | 4BHK (BS2-4)
310 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat GARBAGE SHAFT | أعمال اللياسة النهائية واجهة GARBAGE SHAFT | 4BHK (B5)
310 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat GARBAGE SHAFT | أعمال اللياسة النهائية واجهة GARBAGE SHAFT | 4BHK (BS1-6)
310 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat GARBAGE SHAFT | أعمال اللياسة النهائية واجهة GARBAGE SHAFT | 4BHK (BS2-7)
310 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat GARBAGE SHAFT | أعمال اللياسة النهائية واجهة GARBAGE SHAFT | 4BHK (B8)
310 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat GARBAGE SHAFT | أعمال اللياسة النهائية واجهة GARBAGE SHAFT | 4BHK (B9)
310 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat GARBAGE SHAFT | أعمال اللياسة النهائية واجهة GARBAGE SHAFT | SITE 33
310 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat GARBAGE SHAFT | أعمال اللياسة النهائية واجهة GARBAGE SHAFT | TYPE (C1)
310 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat GARBAGE SHAFT | أعمال اللياسة النهائية واجهة GARBAGE SHAFT | TYPE (C2)
310 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat GARBAGE SHAFT | أعمال اللياسة النهائية واجهة GARBAGE SHAFT | TYPE (C3)
310 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat GARBAGE SHAFT | أعمال اللياسة النهائية واجهة GARBAGE SHAFT | TYPE (C4)
310 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat GARBAGE SHAFT | أعمال اللياسة النهائية واجهة GARBAGE SHAFT | TYPE (CS2-5)
310 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat GARBAGE SHAFT | أعمال اللياسة النهائية واجهة GARBAGE SHAFT | TYPE (C6)
310 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat GARBAGE SHAFT | أعمال اللياسة النهائية واجهة GARBAGE SHAFT | TYPE (C7)
310 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat GARBAGE SHAFT | أعمال اللياسة النهائية واجهة GARBAGE SHAFT | TYPE (CS1-8)
310 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat GARBAGE SHAFT | أعمال اللياسة النهائية واجهة GARBAGE SHAFT | TYPE (C9)
310 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat GARBAGE SHAFT | أعمال اللياسة النهائية واجهة GARBAGE SHAFT | TYPE (C10)
310 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat GARBAGE SHAFT | أعمال اللياسة النهائية واجهة GARBAGE SHAFT | TYPE (C11)
310 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat GARBAGE SHAFT | أعمال اللياسة النهائية واجهة GARBAGE SHAFT | TYPE (CS1-12)
310 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat GARBAGE SHAFT | أعمال اللياسة النهائية واجهة GARBAGE SHAFT | TYPE (C13)
310 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat GARBAGE SHAFT | أعمال اللياسة النهائية واجهة GARBAGE SHAFT | TYPE (C14)
310 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat GARBAGE SHAFT | أعمال اللياسة النهائية واجهة GARBAGE SHAFT | TYPE (C15)
310 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat GARBAGE SHAFT | أعمال اللياسة النهائية واجهة GARBAGE SHAFT | TYPE (C16)
310 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat GARBAGE SHAFT | أعمال اللياسة النهائية واجهة GARBAGE SHAFT | SITE 71
311 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | حدادة كمرات واعمدة الدروة + مقلوبة الابر روف | 3BHK (AS1-7)
311 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | حدادة كمرات واعمدة الدروة + مقلوبة الابر روف | 3BHK (A-8)
311 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | حدادة كمرات واعمدة الدروة + مقلوبة الابر روف | 3BHK (AS2-9)
311 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | حدادة كمرات واعمدة الدروة + مقلوبة الابر روف | 3BHK (AS1-10)
311 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | حدادة كمرات واعمدة الدروة + مقلوبة الابر روف | 3BHK (A-11)
311 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | حدادة كمرات واعمدة الدروة + مقلوبة الابر روف | 3BHK (AS2-12)
311 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | حدادة كمرات واعمدة الدروة + مقلوبة الابر روف | SITE 72
311 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | حدادة كمرات واعمدة الدروة + مقلوبة الابر روف | 3BHK (AS2-1)
311 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | حدادة كمرات واعمدة الدروة + مقلوبة الابر روف | 3BHK (A-2)
311 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | حدادة كمرات واعمدة الدروة + مقلوبة الابر روف | 3BHK (AS 1-3)
311 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | حدادة كمرات واعمدة الدروة + مقلوبة الابر روف | 3BHK (AS 2-4)
311 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | حدادة كمرات واعمدة الدروة + مقلوبة الابر روف | 3BHK (AS-5)
311 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | حدادة كمرات واعمدة الدروة + مقلوبة الابر روف | 3BHK (AS1-6)
311 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | حدادة كمرات واعمدة الدروة + مقلوبة الابر روف | SITE 32
311 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | حدادة كمرات واعمدة الدروة + مقلوبة الابر روف | 4BHK (B1)
311 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | حدادة كمرات واعمدة الدروة + مقلوبة الابر روف | 4BHK (B2)
311 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | حدادة كمرات واعمدة الدروة + مقلوبة الابر روف | 4BHK (BS1-3)
311 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | حدادة كمرات واعمدة الدروة + مقلوبة الابر روف | 4BHK (BS2-4)
311 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | حدادة كمرات واعمدة الدروة + مقلوبة الابر روف | 4BHK (B5)
311 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | حدادة كمرات واعمدة الدروة + مقلوبة الابر روف | 4BHK (BS1-6)
311 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | حدادة كمرات واعمدة الدروة + مقلوبة الابر روف | 4BHK (BS2-7)
311 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | حدادة كمرات واعمدة الدروة + مقلوبة الابر روف | 4BHK (B8)
311 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | حدادة كمرات واعمدة الدروة + مقلوبة الابر روف | 4BHK (B9)
311 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | حدادة كمرات واعمدة الدروة + مقلوبة الابر روف | SITE 33
311 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | حدادة كمرات واعمدة الدروة + مقلوبة الابر روف | TYPE (C1)
311 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | حدادة كمرات واعمدة الدروة + مقلوبة الابر روف | TYPE (C2)
311 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | حدادة كمرات واعمدة الدروة + مقلوبة الابر روف | TYPE (C3)
311 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | حدادة كمرات واعمدة الدروة + مقلوبة الابر روف | TYPE (C4)
311 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | حدادة كمرات واعمدة الدروة + مقلوبة الابر روف | TYPE (CS2-5)
311 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | حدادة كمرات واعمدة الدروة + مقلوبة الابر روف | TYPE (C6)
311 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | حدادة كمرات واعمدة الدروة + مقلوبة الابر روف | TYPE (C7)
311 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | حدادة كمرات واعمدة الدروة + مقلوبة الابر روف | TYPE (CS1-8)
311 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | حدادة كمرات واعمدة الدروة + مقلوبة الابر روف | TYPE (C9)
311 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | حدادة كمرات واعمدة الدروة + مقلوبة الابر روف | TYPE (C10)
311 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | حدادة كمرات واعمدة الدروة + مقلوبة الابر روف | TYPE (C11)
311 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | حدادة كمرات واعمدة الدروة + مقلوبة الابر روف | TYPE (CS1-12)
311 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | حدادة كمرات واعمدة الدروة + مقلوبة الابر روف | TYPE (C13)
311 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | حدادة كمرات واعمدة الدروة + مقلوبة الابر روف | TYPE (C14)
311 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | حدادة كمرات واعمدة الدروة + مقلوبة الابر روف | TYPE (C15)
311 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | حدادة كمرات واعمدة الدروة + مقلوبة الابر روف | TYPE (C16)
311 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | حدادة كمرات واعمدة الدروة + مقلوبة الابر روف | SITE 71
312 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | نجارة طبانة و أعمدة الدروة و مقلوبة الابر روف | 3BHK (AS1-7)
312 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | نجارة طبانة و أعمدة الدروة و مقلوبة الابر روف | 3BHK (A-8)
312 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | نجارة طبانة و أعمدة الدروة و مقلوبة الابر روف | 3BHK (AS2-9)
312 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | نجارة طبانة و أعمدة الدروة و مقلوبة الابر روف | 3BHK (AS1-10)
312 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | نجارة طبانة و أعمدة الدروة و مقلوبة الابر روف | 3BHK (A-11)
312 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | نجارة طبانة و أعمدة الدروة و مقلوبة الابر روف | 3BHK (AS2-12)
312 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | نجارة طبانة و أعمدة الدروة و مقلوبة الابر روف | SITE 72
312 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | نجارة طبانة و أعمدة الدروة و مقلوبة الابر روف | 3BHK (AS2-1)
312 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | نجارة طبانة و أعمدة الدروة و مقلوبة الابر روف | 3BHK (A-2)
312 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | نجارة طبانة و أعمدة الدروة و مقلوبة الابر روف | 3BHK (AS 1-3)
312 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | نجارة طبانة و أعمدة الدروة و مقلوبة الابر روف | 3BHK (AS 2-4)
312 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | نجارة طبانة و أعمدة الدروة و مقلوبة الابر روف | 3BHK (AS-5)
312 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | نجارة طبانة و أعمدة الدروة و مقلوبة الابر روف | 3BHK (AS1-6)
312 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | نجارة طبانة و أعمدة الدروة و مقلوبة الابر روف | SITE 32
312 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | نجارة طبانة و أعمدة الدروة و مقلوبة الابر روف | 4BHK (B1)
312 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | نجارة طبانة و أعمدة الدروة و مقلوبة الابر روف | 4BHK (B2)
312 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | نجارة طبانة و أعمدة الدروة و مقلوبة الابر روف | 4BHK (BS1-3)
312 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | نجارة طبانة و أعمدة الدروة و مقلوبة الابر روف | 4BHK (BS2-4)
312 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | نجارة طبانة و أعمدة الدروة و مقلوبة الابر روف | 4BHK (B5)
312 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | نجارة طبانة و أعمدة الدروة و مقلوبة الابر روف | 4BHK (BS1-6)
312 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | نجارة طبانة و أعمدة الدروة و مقلوبة الابر روف | 4BHK (BS2-7)
312 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | نجارة طبانة و أعمدة الدروة و مقلوبة الابر روف | 4BHK (B8)
312 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | نجارة طبانة و أعمدة الدروة و مقلوبة الابر روف | 4BHK (B9)
312 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | نجارة طبانة و أعمدة الدروة و مقلوبة الابر روف | SITE 33
312 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | نجارة طبانة و أعمدة الدروة و مقلوبة الابر روف | TYPE (C1)
312 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | نجارة طبانة و أعمدة الدروة و مقلوبة الابر روف | TYPE (C2)
312 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | نجارة طبانة و أعمدة الدروة و مقلوبة الابر روف | TYPE (C3)
312 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | نجارة طبانة و أعمدة الدروة و مقلوبة الابر روف | TYPE (C4)
312 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | نجارة طبانة و أعمدة الدروة و مقلوبة الابر روف | TYPE (CS2-5)
312 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | نجارة طبانة و أعمدة الدروة و مقلوبة الابر روف | TYPE (C6)
312 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | نجارة طبانة و أعمدة الدروة و مقلوبة الابر روف | TYPE (C7)
312 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | نجارة طبانة و أعمدة الدروة و مقلوبة الابر روف | TYPE (CS1-8)
312 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | نجارة طبانة و أعمدة الدروة و مقلوبة الابر روف | TYPE (C9)
312 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | نجارة طبانة و أعمدة الدروة و مقلوبة الابر روف | TYPE (C10)
312 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | نجارة طبانة و أعمدة الدروة و مقلوبة الابر روف | TYPE (C11)
312 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | نجارة طبانة و أعمدة الدروة و مقلوبة الابر روف | TYPE (CS1-12)
312 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | نجارة طبانة و أعمدة الدروة و مقلوبة الابر روف | TYPE (C13)
312 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | نجارة طبانة و أعمدة الدروة و مقلوبة الابر روف | TYPE (C14)
312 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | نجارة طبانة و أعمدة الدروة و مقلوبة الابر روف | TYPE (C15)
312 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | نجارة طبانة و أعمدة الدروة و مقلوبة الابر روف | TYPE (C16)
312 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | نجارة طبانة و أعمدة الدروة و مقلوبة الابر روف | SITE 71
313 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | تقوية نجارة و صب طبانة و أعمدة الدروة و مقلوبة الابر روف | 3BHK (AS1-7)
313 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | تقوية نجارة و صب طبانة و أعمدة الدروة و مقلوبة الابر روف | 3BHK (A-8)
313 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | تقوية نجارة و صب طبانة و أعمدة الدروة و مقلوبة الابر روف | 3BHK (AS2-9)
313 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | تقوية نجارة و صب طبانة و أعمدة الدروة و مقلوبة الابر روف | 3BHK (AS1-10)
313 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | تقوية نجارة و صب طبانة و أعمدة الدروة و مقلوبة الابر روف | 3BHK (A-11)
313 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | تقوية نجارة و صب طبانة و أعمدة الدروة و مقلوبة الابر روف | 3BHK (AS2-12)
313 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | تقوية نجارة و صب طبانة و أعمدة الدروة و مقلوبة الابر روف | SITE 72
313 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | تقوية نجارة و صب طبانة و أعمدة الدروة و مقلوبة الابر روف | 3BHK (AS2-1)
313 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | تقوية نجارة و صب طبانة و أعمدة الدروة و مقلوبة الابر روف | 3BHK (A-2)
313 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | تقوية نجارة و صب طبانة و أعمدة الدروة و مقلوبة الابر روف | 3BHK (AS 1-3)
313 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | تقوية نجارة و صب طبانة و أعمدة الدروة و مقلوبة الابر روف | 3BHK (AS 2-4)
313 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | تقوية نجارة و صب طبانة و أعمدة الدروة و مقلوبة الابر روف | 3BHK (AS-5)
313 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | تقوية نجارة و صب طبانة و أعمدة الدروة و مقلوبة الابر روف | 3BHK (AS1-6)
313 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | تقوية نجارة و صب طبانة و أعمدة الدروة و مقلوبة الابر روف | SITE 32
313 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | تقوية نجارة و صب طبانة و أعمدة الدروة و مقلوبة الابر روف | 4BHK (B1)
313 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | تقوية نجارة و صب طبانة و أعمدة الدروة و مقلوبة الابر روف | 4BHK (B2)
313 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | تقوية نجارة و صب طبانة و أعمدة الدروة و مقلوبة الابر روف | 4BHK (BS1-3)
313 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | تقوية نجارة و صب طبانة و أعمدة الدروة و مقلوبة الابر روف | 4BHK (BS2-4)
313 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | تقوية نجارة و صب طبانة و أعمدة الدروة و مقلوبة الابر روف | 4BHK (B5)
313 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | تقوية نجارة و صب طبانة و أعمدة الدروة و مقلوبة الابر روف | 4BHK (BS1-6)
313 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | تقوية نجارة و صب طبانة و أعمدة الدروة و مقلوبة الابر روف | 4BHK (BS2-7)
313 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | تقوية نجارة و صب طبانة و أعمدة الدروة و مقلوبة الابر روف | 4BHK (B8)
313 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | تقوية نجارة و صب طبانة و أعمدة الدروة و مقلوبة الابر روف | 4BHK (B9)
313 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | تقوية نجارة و صب طبانة و أعمدة الدروة و مقلوبة الابر روف | SITE 33
313 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | تقوية نجارة و صب طبانة و أعمدة الدروة و مقلوبة الابر روف | TYPE (C1)
313 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | تقوية نجارة و صب طبانة و أعمدة الدروة و مقلوبة الابر روف | TYPE (C2)
313 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | تقوية نجارة و صب طبانة و أعمدة الدروة و مقلوبة الابر روف | TYPE (C3)
313 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | تقوية نجارة و صب طبانة و أعمدة الدروة و مقلوبة الابر روف | TYPE (C4)
313 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | تقوية نجارة و صب طبانة و أعمدة الدروة و مقلوبة الابر روف | TYPE (CS2-5)
313 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | تقوية نجارة و صب طبانة و أعمدة الدروة و مقلوبة الابر روف | TYPE (C6)
313 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | تقوية نجارة و صب طبانة و أعمدة الدروة و مقلوبة الابر روف | TYPE (C7)
313 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | تقوية نجارة و صب طبانة و أعمدة الدروة و مقلوبة الابر روف | TYPE (CS1-8)
313 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | تقوية نجارة و صب طبانة و أعمدة الدروة و مقلوبة الابر روف | TYPE (C9)
313 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | تقوية نجارة و صب طبانة و أعمدة الدروة و مقلوبة الابر روف | TYPE (C10)
313 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | تقوية نجارة و صب طبانة و أعمدة الدروة و مقلوبة الابر روف | TYPE (C11)
313 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | تقوية نجارة و صب طبانة و أعمدة الدروة و مقلوبة الابر روف | TYPE (CS1-12)
313 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | تقوية نجارة و صب طبانة و أعمدة الدروة و مقلوبة الابر روف | TYPE (C13)
313 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | تقوية نجارة و صب طبانة و أعمدة الدروة و مقلوبة الابر روف | TYPE (C14)
313 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | تقوية نجارة و صب طبانة و أعمدة الدروة و مقلوبة الابر روف | TYPE (C15)
313 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | تقوية نجارة و صب طبانة و أعمدة الدروة و مقلوبة الابر روف | TYPE (C16)
313 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Columns & Lintel Beam For Parapet & Upper Roof Upstand | تقوية نجارة و صب طبانة و أعمدة الدروة و مقلوبة الابر روف | SITE 71
314 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | حدادة كمرات واعمدة الدروة للمحلات الخارجية | 3BHK (AS1-7)
314 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | حدادة كمرات واعمدة الدروة للمحلات الخارجية | 3BHK (A-8)
314 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | حدادة كمرات واعمدة الدروة للمحلات الخارجية | 3BHK (AS2-9)
314 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | حدادة كمرات واعمدة الدروة للمحلات الخارجية | 3BHK (AS1-10)
314 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | حدادة كمرات واعمدة الدروة للمحلات الخارجية | 3BHK (A-11)
314 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | حدادة كمرات واعمدة الدروة للمحلات الخارجية | 3BHK (AS2-12)
314 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | حدادة كمرات واعمدة الدروة للمحلات الخارجية | SITE 72
314 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | حدادة كمرات واعمدة الدروة للمحلات الخارجية | 3BHK (AS2-1)
314 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | حدادة كمرات واعمدة الدروة للمحلات الخارجية | 3BHK (A-2)
314 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | حدادة كمرات واعمدة الدروة للمحلات الخارجية | 3BHK (AS 1-3)
314 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | حدادة كمرات واعمدة الدروة للمحلات الخارجية | 3BHK (AS 2-4)
314 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | حدادة كمرات واعمدة الدروة للمحلات الخارجية | 3BHK (AS-5)
314 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | حدادة كمرات واعمدة الدروة للمحلات الخارجية | 3BHK (AS1-6)
314 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | حدادة كمرات واعمدة الدروة للمحلات الخارجية | SITE 32
314 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | حدادة كمرات واعمدة الدروة للمحلات الخارجية | 4BHK (B1)
314 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | حدادة كمرات واعمدة الدروة للمحلات الخارجية | 4BHK (B2)
314 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | حدادة كمرات واعمدة الدروة للمحلات الخارجية | 4BHK (BS1-3)
314 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | حدادة كمرات واعمدة الدروة للمحلات الخارجية | 4BHK (BS2-4)
314 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | حدادة كمرات واعمدة الدروة للمحلات الخارجية | 4BHK (B5)
314 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | حدادة كمرات واعمدة الدروة للمحلات الخارجية | 4BHK (BS1-6)
314 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | حدادة كمرات واعمدة الدروة للمحلات الخارجية | 4BHK (BS2-7)
314 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | حدادة كمرات واعمدة الدروة للمحلات الخارجية | 4BHK (B8)
314 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | حدادة كمرات واعمدة الدروة للمحلات الخارجية | 4BHK (B9)
314 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | حدادة كمرات واعمدة الدروة للمحلات الخارجية | SITE 33
314 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | حدادة كمرات واعمدة الدروة للمحلات الخارجية | TYPE (C1)
314 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | حدادة كمرات واعمدة الدروة للمحلات الخارجية | TYPE (C2)
314 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | حدادة كمرات واعمدة الدروة للمحلات الخارجية | TYPE (C3)
314 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | حدادة كمرات واعمدة الدروة للمحلات الخارجية | TYPE (C4)
314 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | حدادة كمرات واعمدة الدروة للمحلات الخارجية | TYPE (CS2-5)
314 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | حدادة كمرات واعمدة الدروة للمحلات الخارجية | TYPE (C6)
314 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | حدادة كمرات واعمدة الدروة للمحلات الخارجية | TYPE (C7)
314 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | حدادة كمرات واعمدة الدروة للمحلات الخارجية | TYPE (CS1-8)
314 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | حدادة كمرات واعمدة الدروة للمحلات الخارجية | TYPE (C9)
314 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | حدادة كمرات واعمدة الدروة للمحلات الخارجية | TYPE (C10)
314 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | حدادة كمرات واعمدة الدروة للمحلات الخارجية | TYPE (C11)
314 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | حدادة كمرات واعمدة الدروة للمحلات الخارجية | TYPE (CS1-12)
314 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | حدادة كمرات واعمدة الدروة للمحلات الخارجية | TYPE (C13)
314 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | حدادة كمرات واعمدة الدروة للمحلات الخارجية | TYPE (C14)
314 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | حدادة كمرات واعمدة الدروة للمحلات الخارجية | TYPE (C15)
314 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | حدادة كمرات واعمدة الدروة للمحلات الخارجية | TYPE (C16)
314 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Steel reinforcement works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | حدادة كمرات واعمدة الدروة للمحلات الخارجية | SITE 71
315 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | نجارة طبانة و أعمدة الدروة للمحلات الخارجية | 3BHK (AS1-7)
315 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | نجارة طبانة و أعمدة الدروة للمحلات الخارجية | 3BHK (A-8)
315 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | نجارة طبانة و أعمدة الدروة للمحلات الخارجية | 3BHK (AS2-9)
315 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | نجارة طبانة و أعمدة الدروة للمحلات الخارجية | 3BHK (AS1-10)
315 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | نجارة طبانة و أعمدة الدروة للمحلات الخارجية | 3BHK (A-11)
315 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | نجارة طبانة و أعمدة الدروة للمحلات الخارجية | 3BHK (AS2-12)
315 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | نجارة طبانة و أعمدة الدروة للمحلات الخارجية | SITE 72
315 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | نجارة طبانة و أعمدة الدروة للمحلات الخارجية | 3BHK (AS2-1)
315 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | نجارة طبانة و أعمدة الدروة للمحلات الخارجية | 3BHK (A-2)
315 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | نجارة طبانة و أعمدة الدروة للمحلات الخارجية | 3BHK (AS 1-3)
315 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | نجارة طبانة و أعمدة الدروة للمحلات الخارجية | 3BHK (AS 2-4)
315 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | نجارة طبانة و أعمدة الدروة للمحلات الخارجية | 3BHK (AS-5)
315 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | نجارة طبانة و أعمدة الدروة للمحلات الخارجية | 3BHK (AS1-6)
315 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | نجارة طبانة و أعمدة الدروة للمحلات الخارجية | SITE 32
315 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | نجارة طبانة و أعمدة الدروة للمحلات الخارجية | 4BHK (B1)
315 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | نجارة طبانة و أعمدة الدروة للمحلات الخارجية | 4BHK (B2)
315 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | نجارة طبانة و أعمدة الدروة للمحلات الخارجية | 4BHK (BS1-3)
315 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | نجارة طبانة و أعمدة الدروة للمحلات الخارجية | 4BHK (BS2-4)
315 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | نجارة طبانة و أعمدة الدروة للمحلات الخارجية | 4BHK (B5)
315 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | نجارة طبانة و أعمدة الدروة للمحلات الخارجية | 4BHK (BS1-6)
315 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | نجارة طبانة و أعمدة الدروة للمحلات الخارجية | 4BHK (BS2-7)
315 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | نجارة طبانة و أعمدة الدروة للمحلات الخارجية | 4BHK (B8)
315 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | نجارة طبانة و أعمدة الدروة للمحلات الخارجية | 4BHK (B9)
315 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | نجارة طبانة و أعمدة الدروة للمحلات الخارجية | SITE 33
315 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | نجارة طبانة و أعمدة الدروة للمحلات الخارجية | TYPE (C1)
315 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | نجارة طبانة و أعمدة الدروة للمحلات الخارجية | TYPE (C2)
315 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | نجارة طبانة و أعمدة الدروة للمحلات الخارجية | TYPE (C3)
315 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | نجارة طبانة و أعمدة الدروة للمحلات الخارجية | TYPE (C4)
315 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | نجارة طبانة و أعمدة الدروة للمحلات الخارجية | TYPE (CS2-5)
315 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | نجارة طبانة و أعمدة الدروة للمحلات الخارجية | TYPE (C6)
315 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | نجارة طبانة و أعمدة الدروة للمحلات الخارجية | TYPE (C7)
315 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | نجارة طبانة و أعمدة الدروة للمحلات الخارجية | TYPE (CS1-8)
315 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | نجارة طبانة و أعمدة الدروة للمحلات الخارجية | TYPE (C9)
315 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | نجارة طبانة و أعمدة الدروة للمحلات الخارجية | TYPE (C10)
315 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | نجارة طبانة و أعمدة الدروة للمحلات الخارجية | TYPE (C11)
315 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | نجارة طبانة و أعمدة الدروة للمحلات الخارجية | TYPE (CS1-12)
315 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | نجارة طبانة و أعمدة الدروة للمحلات الخارجية | TYPE (C13)
315 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | نجارة طبانة و أعمدة الدروة للمحلات الخارجية | TYPE (C14)
315 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | نجارة طبانة و أعمدة الدروة للمحلات الخارجية | TYPE (C15)
315 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | نجارة طبانة و أعمدة الدروة للمحلات الخارجية | TYPE (C16)
315 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Shuttering works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | نجارة طبانة و أعمدة الدروة للمحلات الخارجية | SITE 71
316 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | تقوية نجارة و صب طبانة و أعمدة الدروة للمحلات الخارجية | 3BHK (AS1-7)
316 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | تقوية نجارة و صب طبانة و أعمدة الدروة للمحلات الخارجية | 3BHK (A-8)
316 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | تقوية نجارة و صب طبانة و أعمدة الدروة للمحلات الخارجية | 3BHK (AS2-9)
316 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | تقوية نجارة و صب طبانة و أعمدة الدروة للمحلات الخارجية | 3BHK (AS1-10)
316 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | تقوية نجارة و صب طبانة و أعمدة الدروة للمحلات الخارجية | 3BHK (A-11)
316 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | تقوية نجارة و صب طبانة و أعمدة الدروة للمحلات الخارجية | 3BHK (AS2-12)
316 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | تقوية نجارة و صب طبانة و أعمدة الدروة للمحلات الخارجية | SITE 72
316 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | تقوية نجارة و صب طبانة و أعمدة الدروة للمحلات الخارجية | 3BHK (AS2-1)
316 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | تقوية نجارة و صب طبانة و أعمدة الدروة للمحلات الخارجية | 3BHK (A-2)
316 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | تقوية نجارة و صب طبانة و أعمدة الدروة للمحلات الخارجية | 3BHK (AS 1-3)
316 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | تقوية نجارة و صب طبانة و أعمدة الدروة للمحلات الخارجية | 3BHK (AS 2-4)
316 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | تقوية نجارة و صب طبانة و أعمدة الدروة للمحلات الخارجية | 3BHK (AS-5)
316 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | تقوية نجارة و صب طبانة و أعمدة الدروة للمحلات الخارجية | 3BHK (AS1-6)
316 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | تقوية نجارة و صب طبانة و أعمدة الدروة للمحلات الخارجية | SITE 32
316 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | تقوية نجارة و صب طبانة و أعمدة الدروة للمحلات الخارجية | 4BHK (B1)
316 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | تقوية نجارة و صب طبانة و أعمدة الدروة للمحلات الخارجية | 4BHK (B2)
316 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | تقوية نجارة و صب طبانة و أعمدة الدروة للمحلات الخارجية | 4BHK (BS1-3)
316 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | تقوية نجارة و صب طبانة و أعمدة الدروة للمحلات الخارجية | 4BHK (BS2-4)
316 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | تقوية نجارة و صب طبانة و أعمدة الدروة للمحلات الخارجية | 4BHK (B5)
316 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | تقوية نجارة و صب طبانة و أعمدة الدروة للمحلات الخارجية | 4BHK (BS1-6)
316 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | تقوية نجارة و صب طبانة و أعمدة الدروة للمحلات الخارجية | 4BHK (BS2-7)
316 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | تقوية نجارة و صب طبانة و أعمدة الدروة للمحلات الخارجية | 4BHK (B8)
316 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | تقوية نجارة و صب طبانة و أعمدة الدروة للمحلات الخارجية | 4BHK (B9)
316 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | تقوية نجارة و صب طبانة و أعمدة الدروة للمحلات الخارجية | SITE 33
316 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | تقوية نجارة و صب طبانة و أعمدة الدروة للمحلات الخارجية | TYPE (C1)
316 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | تقوية نجارة و صب طبانة و أعمدة الدروة للمحلات الخارجية | TYPE (C2)
316 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | تقوية نجارة و صب طبانة و أعمدة الدروة للمحلات الخارجية | TYPE (C3)
316 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | تقوية نجارة و صب طبانة و أعمدة الدروة للمحلات الخارجية | TYPE (C4)
316 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | تقوية نجارة و صب طبانة و أعمدة الدروة للمحلات الخارجية | TYPE (CS2-5)
316 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | تقوية نجارة و صب طبانة و أعمدة الدروة للمحلات الخارجية | TYPE (C6)
316 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | تقوية نجارة و صب طبانة و أعمدة الدروة للمحلات الخارجية | TYPE (C7)
316 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | تقوية نجارة و صب طبانة و أعمدة الدروة للمحلات الخارجية | TYPE (CS1-8)
316 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | تقوية نجارة و صب طبانة و أعمدة الدروة للمحلات الخارجية | TYPE (C9)
316 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | تقوية نجارة و صب طبانة و أعمدة الدروة للمحلات الخارجية | TYPE (C10)
316 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | تقوية نجارة و صب طبانة و أعمدة الدروة للمحلات الخارجية | TYPE (C11)
316 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | تقوية نجارة و صب طبانة و أعمدة الدروة للمحلات الخارجية | TYPE (CS1-12)
316 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | تقوية نجارة و صب طبانة و أعمدة الدروة للمحلات الخارجية | TYPE (C13)
316 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | تقوية نجارة و صب طبانة و أعمدة الدروة للمحلات الخارجية | TYPE (C14)
316 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | تقوية نجارة و صب طبانة و أعمدة الدروة للمحلات الخارجية | TYPE (C15)
316 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | تقوية نجارة و صب طبانة و أعمدة الدروة للمحلات الخارجية | TYPE (C16)
316 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | Concrete works For Columns & Lintel Beam For Parapet External Roof | تقوية نجارة و صب طبانة و أعمدة الدروة للمحلات الخارجية | SITE 71
317 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat G.F | دهان الوجه الثاني للدور الارضي | 3BHK (AS1-7)
317 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat G.F | دهان الوجه الثاني للدور الارضي | 3BHK (A-8)
317 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat G.F | دهان الوجه الثاني للدور الارضي | 3BHK (AS2-9)
317 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat G.F | دهان الوجه الثاني للدور الارضي | 3BHK (AS1-10)
317 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat G.F | دهان الوجه الثاني للدور الارضي | 3BHK (A-11)
317 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat G.F | دهان الوجه الثاني للدور الارضي | 3BHK (AS2-12)
317 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat G.F | دهان الوجه الثاني للدور الارضي | SITE 72
317 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat G.F | دهان الوجه الثاني للدور الارضي | 3BHK (AS2-1)
317 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat G.F | دهان الوجه الثاني للدور الارضي | 3BHK (A-2)
317 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat G.F | دهان الوجه الثاني للدور الارضي | 3BHK (AS 1-3)
317 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat G.F | دهان الوجه الثاني للدور الارضي | 3BHK (AS 2-4)
317 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat G.F | دهان الوجه الثاني للدور الارضي | 3BHK (AS-5)
317 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat G.F | دهان الوجه الثاني للدور الارضي | 3BHK (AS1-6)
317 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat G.F | دهان الوجه الثاني للدور الارضي | SITE 32
317 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat G.F | دهان الوجه الثاني للدور الارضي | 4BHK (B1)
317 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat G.F | دهان الوجه الثاني للدور الارضي | 4BHK (B2)
317 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat G.F | دهان الوجه الثاني للدور الارضي | 4BHK (BS1-3)
317 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat G.F | دهان الوجه الثاني للدور الارضي | 4BHK (BS2-4)
317 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat G.F | دهان الوجه الثاني للدور الارضي | 4BHK (B5)
317 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat G.F | دهان الوجه الثاني للدور الارضي | 4BHK (BS1-6)
317 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat G.F | دهان الوجه الثاني للدور الارضي | 4BHK (BS2-7)
317 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat G.F | دهان الوجه الثاني للدور الارضي | 4BHK (B8)
317 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat G.F | دهان الوجه الثاني للدور الارضي | 4BHK (B9)
317 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat G.F | دهان الوجه الثاني للدور الارضي | SITE 33
317 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat G.F | دهان الوجه الثاني للدور الارضي | TYPE (C1)
317 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat G.F | دهان الوجه الثاني للدور الارضي | TYPE (C2)
317 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat G.F | دهان الوجه الثاني للدور الارضي | TYPE (C3)
317 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat G.F | دهان الوجه الثاني للدور الارضي | TYPE (C4)
317 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat G.F | دهان الوجه الثاني للدور الارضي | TYPE (CS2-5)
317 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat G.F | دهان الوجه الثاني للدور الارضي | TYPE (C6)
317 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat G.F | دهان الوجه الثاني للدور الارضي | TYPE (C7)
317 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat G.F | دهان الوجه الثاني للدور الارضي | TYPE (CS1-8)
317 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat G.F | دهان الوجه الثاني للدور الارضي | TYPE (C9)
317 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat G.F | دهان الوجه الثاني للدور الارضي | TYPE (C10)
317 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat G.F | دهان الوجه الثاني للدور الارضي | TYPE (C11)
317 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat G.F | دهان الوجه الثاني للدور الارضي | TYPE (CS1-12)
317 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat G.F | دهان الوجه الثاني للدور الارضي | TYPE (C13)
317 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat G.F | دهان الوجه الثاني للدور الارضي | TYPE (C14)
317 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat G.F | دهان الوجه الثاني للدور الارضي | TYPE (C15)
317 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat G.F | دهان الوجه الثاني للدور الارضي | TYPE (C16)
317 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat G.F | دهان الوجه الثاني للدور الارضي | SITE 71
318 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works F.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الاول علوي | 3BHK (AS1-7)
318 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works F.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الاول علوي | 3BHK (A-8)
318 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works F.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الاول علوي | 3BHK (AS2-9)
318 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works F.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الاول علوي | 3BHK (AS1-10)
318 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works F.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الاول علوي | 3BHK (A-11)
318 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works F.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الاول علوي | 3BHK (AS2-12)
318 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works F.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الاول علوي | SITE 72
318 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works F.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الاول علوي | 3BHK (AS2-1)
318 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works F.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الاول علوي | 3BHK (A-2)
318 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works F.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الاول علوي | 3BHK (AS 1-3)
318 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works F.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الاول علوي | 3BHK (AS 2-4)
318 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works F.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الاول علوي | 3BHK (AS-5)
318 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works F.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الاول علوي | 3BHK (AS1-6)
318 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works F.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الاول علوي | SITE 32
318 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works F.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الاول علوي | 4BHK (B1)
318 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works F.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الاول علوي | 4BHK (B2)
318 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works F.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الاول علوي | 4BHK (BS1-3)
318 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works F.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الاول علوي | 4BHK (BS2-4)
318 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works F.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الاول علوي | 4BHK (B5)
318 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works F.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الاول علوي | 4BHK (BS1-6)
318 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works F.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الاول علوي | 4BHK (BS2-7)
318 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works F.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الاول علوي | 4BHK (B8)
318 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works F.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الاول علوي | 4BHK (B9)
318 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works F.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الاول علوي | SITE 33
318 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works F.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الاول علوي | TYPE (C1)
318 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works F.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الاول علوي | TYPE (C2)
318 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works F.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الاول علوي | TYPE (C3)
318 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works F.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الاول علوي | TYPE (C4)
318 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works F.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الاول علوي | TYPE (CS2-5)
318 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works F.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الاول علوي | TYPE (C6)
318 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works F.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الاول علوي | TYPE (C7)
318 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works F.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الاول علوي | TYPE (CS1-8)
318 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works F.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الاول علوي | TYPE (C9)
318 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works F.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الاول علوي | TYPE (C10)
318 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works F.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الاول علوي | TYPE (C11)
318 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works F.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الاول علوي | TYPE (CS1-12)
318 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works F.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الاول علوي | TYPE (C13)
318 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works F.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الاول علوي | TYPE (C14)
318 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works F.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الاول علوي | TYPE (C15)
318 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works F.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الاول علوي | TYPE (C16)
318 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works F.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الاول علوي | SITE 71
319 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION F.F | 0 | 3BHK (AS1-7)
319 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION F.F | 0 | 3BHK (A-8)
319 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION F.F | 0 | 3BHK (AS2-9)
319 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION F.F | 0 | 3BHK (AS1-10)
319 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION F.F | 0 | 3BHK (A-11)
319 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION F.F | 0 | 3BHK (AS2-12)
319 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION F.F | 0 | SITE 72
319 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION F.F | 0 | 3BHK (AS2-1)
319 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION F.F | 0 | 3BHK (A-2)
319 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION F.F | 0 | 3BHK (AS 1-3)
319 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION F.F | 0 | 3BHK (AS 2-4)
319 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION F.F | 0 | 3BHK (AS-5)
319 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION F.F | 0 | 3BHK (AS1-6)
319 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION F.F | 0 | SITE 32
319 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION F.F | 0 | 4BHK (B1)
319 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION F.F | 0 | 4BHK (B2)
319 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION F.F | 0 | 4BHK (BS1-3)
319 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION F.F | 0 | 4BHK (BS2-4)
319 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION F.F | 0 | 4BHK (B5)
319 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION F.F | 0 | 4BHK (BS1-6)
319 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION F.F | 0 | 4BHK (BS2-7)
319 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION F.F | 0 | 4BHK (B8)
319 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION F.F | 0 | 4BHK (B9)
319 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION F.F | 0 | SITE 33
319 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION F.F | 0 | TYPE (C1)
319 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION F.F | 0 | TYPE (C2)
319 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION F.F | 0 | TYPE (C3)
319 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION F.F | 0 | TYPE (C4)
319 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION F.F | 0 | TYPE (CS2-5)
319 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION F.F | 0 | TYPE (C6)
319 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION F.F | 0 | TYPE (C7)
319 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION F.F | 0 | TYPE (CS1-8)
319 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION F.F | 0 | TYPE (C9)
319 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION F.F | 0 | TYPE (C10)
319 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION F.F | 0 | TYPE (C11)
319 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION F.F | 0 | TYPE (CS1-12)
319 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION F.F | 0 | TYPE (C13)
319 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION F.F | 0 | TYPE (C14)
319 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION F.F | 0 | TYPE (C15)
319 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION F.F | 0 | TYPE (C16)
319 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION F.F | 0 | SITE 71
320 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION F.F | 0 | 3BHK (AS1-7)
320 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION F.F | 0 | 3BHK (A-8)
320 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION F.F | 0 | 3BHK (AS2-9)
320 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION F.F | 0 | 3BHK (AS1-10)
320 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION F.F | 0 | 3BHK (A-11)
320 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION F.F | 0 | 3BHK (AS2-12)
320 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION F.F | 0 | SITE 72
320 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION F.F | 0 | 3BHK (AS2-1)
320 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION F.F | 0 | 3BHK (A-2)
320 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION F.F | 0 | 3BHK (AS 1-3)
320 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION F.F | 0 | 3BHK (AS 2-4)
320 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION F.F | 0 | 3BHK (AS-5)
320 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION F.F | 0 | 3BHK (AS1-6)
320 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION F.F | 0 | SITE 32
320 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION F.F | 0 | 4BHK (B1)
320 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION F.F | 0 | 4BHK (B2)
320 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION F.F | 0 | 4BHK (BS1-3)
320 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION F.F | 0 | 4BHK (BS2-4)
320 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION F.F | 0 | 4BHK (B5)
320 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION F.F | 0 | 4BHK (BS1-6)
320 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION F.F | 0 | 4BHK (BS2-7)
320 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION F.F | 0 | 4BHK (B8)
320 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION F.F | 0 | 4BHK (B9)
320 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION F.F | 0 | SITE 33
320 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION F.F | 0 | TYPE (C1)
320 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION F.F | 0 | TYPE (C2)
320 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION F.F | 0 | TYPE (C3)
320 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION F.F | 0 | TYPE (C4)
320 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION F.F | 0 | TYPE (CS2-5)
320 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION F.F | 0 | TYPE (C6)
320 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION F.F | 0 | TYPE (C7)
320 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION F.F | 0 | TYPE (CS1-8)
320 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION F.F | 0 | TYPE (C9)
320 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION F.F | 0 | TYPE (C10)
320 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION F.F | 0 | TYPE (C11)
320 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION F.F | 0 | TYPE (CS1-12)
320 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION F.F | 0 | TYPE (C13)
320 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION F.F | 0 | TYPE (C14)
320 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION F.F | 0 | TYPE (C15)
320 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION F.F | 0 | TYPE (C16)
320 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION F.F | 0 | SITE 71
321 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS F.F | 0 | 3BHK (AS1-7)
321 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS F.F | 0 | 3BHK (A-8)
321 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS F.F | 0 | 3BHK (AS2-9)
321 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS F.F | 0 | 3BHK (AS1-10)
321 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS F.F | 0 | 3BHK (A-11)
321 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS F.F | 0 | 3BHK (AS2-12)
321 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS F.F | 0 | SITE 72
321 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS F.F | 0 | 3BHK (AS2-1)
321 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS F.F | 0 | 3BHK (A-2)
321 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS F.F | 0 | 3BHK (AS 1-3)
321 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS F.F | 0 | 3BHK (AS 2-4)
321 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS F.F | 0 | 3BHK (AS-5)
321 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS F.F | 0 | 3BHK (AS1-6)
321 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS F.F | 0 | SITE 32
321 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS F.F | 0 | 4BHK (B1)
321 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS F.F | 0 | 4BHK (B2)
321 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS F.F | 0 | 4BHK (BS1-3)
321 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS F.F | 0 | 4BHK (BS2-4)
321 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS F.F | 0 | 4BHK (B5)
321 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS F.F | 0 | 4BHK (BS1-6)
321 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS F.F | 0 | 4BHK (BS2-7)
321 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS F.F | 0 | 4BHK (B8)
321 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS F.F | 0 | 4BHK (B9)
321 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS F.F | 0 | SITE 33
321 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS F.F | 0 | TYPE (C1)
321 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS F.F | 0 | TYPE (C2)
321 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS F.F | 0 | TYPE (C3)
321 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS F.F | 0 | TYPE (C4)
321 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS F.F | 0 | TYPE (CS2-5)
321 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS F.F | 0 | TYPE (C6)
321 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS F.F | 0 | TYPE (C7)
321 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS F.F | 0 | TYPE (CS1-8)
321 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS F.F | 0 | TYPE (C9)
321 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS F.F | 0 | TYPE (C10)
321 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS F.F | 0 | TYPE (C11)
321 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS F.F | 0 | TYPE (CS1-12)
321 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS F.F | 0 | TYPE (C13)
321 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS F.F | 0 | TYPE (C14)
321 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS F.F | 0 | TYPE (C15)
321 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS F.F | 0 | TYPE (C16)
321 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS F.F | 0 | SITE 71
322 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION F.F | 0 | 3BHK (AS1-7)
322 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION F.F | 0 | 3BHK (A-8)
322 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION F.F | 0 | 3BHK (AS2-9)
322 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION F.F | 0 | 3BHK (AS1-10)
322 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION F.F | 0 | 3BHK (A-11)
322 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION F.F | 0 | 3BHK (AS2-12)
322 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION F.F | 0 | SITE 72
322 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION F.F | 0 | 3BHK (AS2-1)
322 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION F.F | 0 | 3BHK (A-2)
322 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION F.F | 0 | 3BHK (AS 1-3)
322 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION F.F | 0 | 3BHK (AS 2-4)
322 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION F.F | 0 | 3BHK (AS-5)
322 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION F.F | 0 | 3BHK (AS1-6)
322 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION F.F | 0 | SITE 32
322 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION F.F | 0 | 4BHK (B1)
322 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION F.F | 0 | 4BHK (B2)
322 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION F.F | 0 | 4BHK (BS1-3)
322 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION F.F | 0 | 4BHK (BS2-4)
322 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION F.F | 0 | 4BHK (B5)
322 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION F.F | 0 | 4BHK (BS1-6)
322 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION F.F | 0 | 4BHK (BS2-7)
322 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION F.F | 0 | 4BHK (B8)
322 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION F.F | 0 | 4BHK (B9)
322 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION F.F | 0 | SITE 33
322 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION F.F | 0 | TYPE (C1)
322 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION F.F | 0 | TYPE (C2)
322 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION F.F | 0 | TYPE (C3)
322 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION F.F | 0 | TYPE (C4)
322 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION F.F | 0 | TYPE (CS2-5)
322 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION F.F | 0 | TYPE (C6)
322 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION F.F | 0 | TYPE (C7)
322 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION F.F | 0 | TYPE (CS1-8)
322 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION F.F | 0 | TYPE (C9)
322 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION F.F | 0 | TYPE (C10)
322 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION F.F | 0 | TYPE (C11)
322 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION F.F | 0 | TYPE (CS1-12)
322 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION F.F | 0 | TYPE (C13)
322 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION F.F | 0 | TYPE (C14)
322 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION F.F | 0 | TYPE (C15)
322 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION F.F | 0 | TYPE (C16)
322 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION F.F | 0 | SITE 71
323 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION F.F | 0 | 3BHK (AS1-7)
323 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION F.F | 0 | 3BHK (A-8)
323 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION F.F | 0 | 3BHK (AS2-9)
323 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION F.F | 0 | 3BHK (AS1-10)
323 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION F.F | 0 | 3BHK (A-11)
323 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION F.F | 0 | 3BHK (AS2-12)
323 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION F.F | 0 | SITE 72
323 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION F.F | 0 | 3BHK (AS2-1)
323 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION F.F | 0 | 3BHK (A-2)
323 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION F.F | 0 | 3BHK (AS 1-3)
323 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION F.F | 0 | 3BHK (AS 2-4)
323 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION F.F | 0 | 3BHK (AS-5)
323 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION F.F | 0 | 3BHK (AS1-6)
323 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION F.F | 0 | SITE 32
323 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION F.F | 0 | 4BHK (B1)
323 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION F.F | 0 | 4BHK (B2)
323 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION F.F | 0 | 4BHK (BS1-3)
323 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION F.F | 0 | 4BHK (BS2-4)
323 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION F.F | 0 | 4BHK (B5)
323 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION F.F | 0 | 4BHK (BS1-6)
323 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION F.F | 0 | 4BHK (BS2-7)
323 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION F.F | 0 | 4BHK (B8)
323 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION F.F | 0 | 4BHK (B9)
323 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION F.F | 0 | SITE 33
323 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION F.F | 0 | TYPE (C1)
323 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION F.F | 0 | TYPE (C2)
323 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION F.F | 0 | TYPE (C3)
323 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION F.F | 0 | TYPE (C4)
323 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION F.F | 0 | TYPE (CS2-5)
323 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION F.F | 0 | TYPE (C6)
323 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION F.F | 0 | TYPE (C7)
323 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION F.F | 0 | TYPE (CS1-8)
323 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION F.F | 0 | TYPE (C9)
323 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION F.F | 0 | TYPE (C10)
323 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION F.F | 0 | TYPE (C11)
323 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION F.F | 0 | TYPE (CS1-12)
323 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION F.F | 0 | TYPE (C13)
323 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION F.F | 0 | TYPE (C14)
323 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION F.F | 0 | TYPE (C15)
323 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION F.F | 0 | TYPE (C16)
323 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION F.F | 0 | SITE 71
324 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Floors tiles grouting works, skirting works F.F | أعمال سقية سيراميك الارضيات + تركيب الوزرات للدور الاول علوي | 3BHK (AS1-7)
324 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Floors tiles grouting works, skirting works F.F | أعمال سقية سيراميك الارضيات + تركيب الوزرات للدور الاول علوي | 3BHK (A-8)
324 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Floors tiles grouting works, skirting works F.F | أعمال سقية سيراميك الارضيات + تركيب الوزرات للدور الاول علوي | 3BHK (AS2-9)
324 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Floors tiles grouting works, skirting works F.F | أعمال سقية سيراميك الارضيات + تركيب الوزرات للدور الاول علوي | 3BHK (AS1-10)
324 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Floors tiles grouting works, skirting works F.F | أعمال سقية سيراميك الارضيات + تركيب الوزرات للدور الاول علوي | 3BHK (A-11)
324 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Floors tiles grouting works, skirting works F.F | أعمال سقية سيراميك الارضيات + تركيب الوزرات للدور الاول علوي | 3BHK (AS2-12)
324 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Floors tiles grouting works, skirting works F.F | أعمال سقية سيراميك الارضيات + تركيب الوزرات للدور الاول علوي | SITE 72
324 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Floors tiles grouting works, skirting works F.F | أعمال سقية سيراميك الارضيات + تركيب الوزرات للدور الاول علوي | 3BHK (AS2-1)
324 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Floors tiles grouting works, skirting works F.F | أعمال سقية سيراميك الارضيات + تركيب الوزرات للدور الاول علوي | 3BHK (A-2)
324 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Floors tiles grouting works, skirting works F.F | أعمال سقية سيراميك الارضيات + تركيب الوزرات للدور الاول علوي | 3BHK (AS 1-3)
324 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Floors tiles grouting works, skirting works F.F | أعمال سقية سيراميك الارضيات + تركيب الوزرات للدور الاول علوي | 3BHK (AS 2-4)
324 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Floors tiles grouting works, skirting works F.F | أعمال سقية سيراميك الارضيات + تركيب الوزرات للدور الاول علوي | 3BHK (AS-5)
324 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Floors tiles grouting works, skirting works F.F | أعمال سقية سيراميك الارضيات + تركيب الوزرات للدور الاول علوي | 3BHK (AS1-6)
324 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Floors tiles grouting works, skirting works F.F | أعمال سقية سيراميك الارضيات + تركيب الوزرات للدور الاول علوي | SITE 32
324 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Floors tiles grouting works, skirting works F.F | أعمال سقية سيراميك الارضيات + تركيب الوزرات للدور الاول علوي | 4BHK (B1)
324 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Floors tiles grouting works, skirting works F.F | أعمال سقية سيراميك الارضيات + تركيب الوزرات للدور الاول علوي | 4BHK (B2)
324 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Floors tiles grouting works, skirting works F.F | أعمال سقية سيراميك الارضيات + تركيب الوزرات للدور الاول علوي | 4BHK (BS1-3)
324 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Floors tiles grouting works, skirting works F.F | أعمال سقية سيراميك الارضيات + تركيب الوزرات للدور الاول علوي | 4BHK (BS2-4)
324 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Floors tiles grouting works, skirting works F.F | أعمال سقية سيراميك الارضيات + تركيب الوزرات للدور الاول علوي | 4BHK (B5)
324 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Floors tiles grouting works, skirting works F.F | أعمال سقية سيراميك الارضيات + تركيب الوزرات للدور الاول علوي | 4BHK (BS1-6)
324 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Floors tiles grouting works, skirting works F.F | أعمال سقية سيراميك الارضيات + تركيب الوزرات للدور الاول علوي | 4BHK (BS2-7)
324 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Floors tiles grouting works, skirting works F.F | أعمال سقية سيراميك الارضيات + تركيب الوزرات للدور الاول علوي | 4BHK (B8)
324 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Floors tiles grouting works, skirting works F.F | أعمال سقية سيراميك الارضيات + تركيب الوزرات للدور الاول علوي | 4BHK (B9)
324 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Floors tiles grouting works, skirting works F.F | أعمال سقية سيراميك الارضيات + تركيب الوزرات للدور الاول علوي | SITE 33
324 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Floors tiles grouting works, skirting works F.F | أعمال سقية سيراميك الارضيات + تركيب الوزرات للدور الاول علوي | TYPE (C1)
324 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Floors tiles grouting works, skirting works F.F | أعمال سقية سيراميك الارضيات + تركيب الوزرات للدور الاول علوي | TYPE (C2)
324 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Floors tiles grouting works, skirting works F.F | أعمال سقية سيراميك الارضيات + تركيب الوزرات للدور الاول علوي | TYPE (C3)
324 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Floors tiles grouting works, skirting works F.F | أعمال سقية سيراميك الارضيات + تركيب الوزرات للدور الاول علوي | TYPE (C4)
324 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Floors tiles grouting works, skirting works F.F | أعمال سقية سيراميك الارضيات + تركيب الوزرات للدور الاول علوي | TYPE (CS2-5)
324 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Floors tiles grouting works, skirting works F.F | أعمال سقية سيراميك الارضيات + تركيب الوزرات للدور الاول علوي | TYPE (C6)
324 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Floors tiles grouting works, skirting works F.F | أعمال سقية سيراميك الارضيات + تركيب الوزرات للدور الاول علوي | TYPE (C7)
324 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Floors tiles grouting works, skirting works F.F | أعمال سقية سيراميك الارضيات + تركيب الوزرات للدور الاول علوي | TYPE (CS1-8)
324 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Floors tiles grouting works, skirting works F.F | أعمال سقية سيراميك الارضيات + تركيب الوزرات للدور الاول علوي | TYPE (C9)
324 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Floors tiles grouting works, skirting works F.F | أعمال سقية سيراميك الارضيات + تركيب الوزرات للدور الاول علوي | TYPE (C10)
324 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Floors tiles grouting works, skirting works F.F | أعمال سقية سيراميك الارضيات + تركيب الوزرات للدور الاول علوي | TYPE (C11)
324 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Floors tiles grouting works, skirting works F.F | أعمال سقية سيراميك الارضيات + تركيب الوزرات للدور الاول علوي | TYPE (CS1-12)
324 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Floors tiles grouting works, skirting works F.F | أعمال سقية سيراميك الارضيات + تركيب الوزرات للدور الاول علوي | TYPE (C13)
324 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Floors tiles grouting works, skirting works F.F | أعمال سقية سيراميك الارضيات + تركيب الوزرات للدور الاول علوي | TYPE (C14)
324 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Floors tiles grouting works, skirting works F.F | أعمال سقية سيراميك الارضيات + تركيب الوزرات للدور الاول علوي | TYPE (C15)
324 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Floors tiles grouting works, skirting works F.F | أعمال سقية سيراميك الارضيات + تركيب الوزرات للدور الاول علوي | TYPE (C16)
324 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Floors tiles grouting works, skirting works F.F | أعمال سقية سيراميك الارضيات + تركيب الوزرات للدور الاول علوي | SITE 71
325 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works F.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الاول علوي | 3BHK (AS1-7)
325 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works F.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الاول علوي | 3BHK (A-8)
325 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works F.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الاول علوي | 3BHK (AS2-9)
325 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works F.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الاول علوي | 3BHK (AS1-10)
325 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works F.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الاول علوي | 3BHK (A-11)
325 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works F.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الاول علوي | 3BHK (AS2-12)
325 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works F.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الاول علوي | SITE 72
325 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works F.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الاول علوي | 3BHK (AS2-1)
325 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works F.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الاول علوي | 3BHK (A-2)
325 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works F.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الاول علوي | 3BHK (AS 1-3)
325 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works F.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الاول علوي | 3BHK (AS 2-4)
325 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works F.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الاول علوي | 3BHK (AS-5)
325 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works F.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الاول علوي | 3BHK (AS1-6)
325 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works F.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الاول علوي | SITE 32
325 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works F.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الاول علوي | 4BHK (B1)
325 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works F.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الاول علوي | 4BHK (B2)
325 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works F.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الاول علوي | 4BHK (BS1-3)
325 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works F.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الاول علوي | 4BHK (BS2-4)
325 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works F.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الاول علوي | 4BHK (B5)
325 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works F.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الاول علوي | 4BHK (BS1-6)
325 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works F.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الاول علوي | 4BHK (BS2-7)
325 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works F.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الاول علوي | 4BHK (B8)
325 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works F.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الاول علوي | 4BHK (B9)
325 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works F.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الاول علوي | SITE 33
325 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works F.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الاول علوي | TYPE (C1)
325 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works F.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الاول علوي | TYPE (C2)
325 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works F.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الاول علوي | TYPE (C3)
325 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works F.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الاول علوي | TYPE (C4)
325 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works F.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الاول علوي | TYPE (CS2-5)
325 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works F.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الاول علوي | TYPE (C6)
325 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works F.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الاول علوي | TYPE (C7)
325 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works F.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الاول علوي | TYPE (CS1-8)
325 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works F.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الاول علوي | TYPE (C9)
325 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works F.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الاول علوي | TYPE (C10)
325 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works F.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الاول علوي | TYPE (C11)
325 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works F.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الاول علوي | TYPE (CS1-12)
325 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works F.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الاول علوي | TYPE (C13)
325 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works F.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الاول علوي | TYPE (C14)
325 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works F.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الاول علوي | TYPE (C15)
325 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works F.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الاول علوي | TYPE (C16)
325 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works F.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الاول علوي | SITE 71
326 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FOU.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي | 3BHK (AS1-7)
326 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FOU.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي | 3BHK (A-8)
326 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FOU.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي | 3BHK (AS2-9)
326 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FOU.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي | 3BHK (AS1-10)
326 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FOU.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي | 3BHK (A-11)
326 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FOU.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي | 3BHK (AS2-12)
326 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FOU.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي | SITE 72
326 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FOU.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي | 3BHK (AS2-1)
326 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FOU.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي | 3BHK (A-2)
326 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FOU.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي | 3BHK (AS 1-3)
326 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FOU.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي | 3BHK (AS 2-4)
326 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FOU.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي | 3BHK (AS-5)
326 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FOU.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي | 3BHK (AS1-6)
326 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FOU.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي | SITE 32
326 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FOU.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي | 4BHK (B1)
326 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FOU.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي | 4BHK (B2)
326 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FOU.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي | 4BHK (BS1-3)
326 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FOU.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي | 4BHK (BS2-4)
326 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FOU.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي | 4BHK (B5)
326 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FOU.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي | 4BHK (BS1-6)
326 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FOU.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي | 4BHK (BS2-7)
326 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FOU.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي | 4BHK (B8)
326 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FOU.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي | 4BHK (B9)
326 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FOU.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي | SITE 33
326 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FOU.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي | TYPE (C1)
326 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FOU.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي | TYPE (C2)
326 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FOU.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي | TYPE (C3)
326 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FOU.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي | TYPE (C4)
326 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FOU.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي | TYPE (CS2-5)
326 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FOU.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي | TYPE (C6)
326 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FOU.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي | TYPE (C7)
326 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FOU.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي | TYPE (CS1-8)
326 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FOU.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي | TYPE (C9)
326 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FOU.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي | TYPE (C10)
326 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FOU.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي | TYPE (C11)
326 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FOU.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي | TYPE (CS1-12)
326 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FOU.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي | TYPE (C13)
326 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FOU.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي | TYPE (C14)
326 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FOU.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي | TYPE (C15)
326 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FOU.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي | TYPE (C16)
326 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FOU.F | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي | SITE 71
327 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -1 | 3BHK (AS1-7)
327 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -1 | 3BHK (A-8)
327 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -1 | 3BHK (AS2-9)
327 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -1 | 3BHK (AS1-10)
327 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -1 | 3BHK (A-11)
327 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -1 | 3BHK (AS2-12)
327 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -1 | SITE 72
327 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -1 | 3BHK (AS2-1)
327 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -1 | 3BHK (A-2)
327 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -1 | 3BHK (AS 1-3)
327 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -1 | 3BHK (AS 2-4)
327 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -1 | 3BHK (AS-5)
327 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -1 | 3BHK (AS1-6)
327 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -1 | SITE 32
327 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -1 | 4BHK (B1)
327 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -1 | 4BHK (B2)
327 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -1 | 4BHK (BS1-3)
327 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -1 | 4BHK (BS2-4)
327 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -1 | 4BHK (B5)
327 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -1 | 4BHK (BS1-6)
327 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -1 | 4BHK (BS2-7)
327 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -1 | 4BHK (B8)
327 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -1 | 4BHK (B9)
327 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -1 | SITE 33
327 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -1 | TYPE (C1)
327 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -1 | TYPE (C2)
327 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -1 | TYPE (C3)
327 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -1 | TYPE (C4)
327 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -1 | TYPE (CS2-5)
327 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -1 | TYPE (C6)
327 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -1 | TYPE (C7)
327 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -1 | TYPE (CS1-8)
327 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -1 | TYPE (C9)
327 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -1 | TYPE (C10)
327 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -1 | TYPE (C11)
327 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -1 | TYPE (CS1-12)
327 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -1 | TYPE (C13)
327 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -1 | TYPE (C14)
327 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -1 | TYPE (C15)
327 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -1 | TYPE (C16)
327 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -1 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -1 | SITE 71
328 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -2 | 3BHK (AS1-7)
328 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -2 | 3BHK (A-8)
328 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -2 | 3BHK (AS2-9)
328 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -2 | 3BHK (AS1-10)
328 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -2 | 3BHK (A-11)
328 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -2 | 3BHK (AS2-12)
328 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -2 | SITE 72
328 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -2 | 3BHK (AS2-1)
328 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -2 | 3BHK (A-2)
328 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -2 | 3BHK (AS 1-3)
328 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -2 | 3BHK (AS 2-4)
328 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -2 | 3BHK (AS-5)
328 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -2 | 3BHK (AS1-6)
328 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -2 | SITE 32
328 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -2 | 4BHK (B1)
328 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -2 | 4BHK (B2)
328 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -2 | 4BHK (BS1-3)
328 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -2 | 4BHK (BS2-4)
328 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -2 | 4BHK (B5)
328 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -2 | 4BHK (BS1-6)
328 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -2 | 4BHK (BS2-7)
328 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -2 | 4BHK (B8)
328 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -2 | 4BHK (B9)
328 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -2 | SITE 33
328 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -2 | TYPE (C1)
328 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -2 | TYPE (C2)
328 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -2 | TYPE (C3)
328 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -2 | TYPE (C4)
328 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -2 | TYPE (CS2-5)
328 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -2 | TYPE (C6)
328 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -2 | TYPE (C7)
328 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -2 | TYPE (CS1-8)
328 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -2 | TYPE (C9)
328 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -2 | TYPE (C10)
328 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -2 | TYPE (C11)
328 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -2 | TYPE (CS1-12)
328 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -2 | TYPE (C13)
328 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -2 | TYPE (C14)
328 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -2 | TYPE (C15)
328 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -2 | TYPE (C16)
328 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -2 | SITE 71
329 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -3 | 3BHK (AS1-7)
329 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -3 | 3BHK (A-8)
329 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -3 | 3BHK (AS2-9)
329 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -3 | 3BHK (AS1-10)
329 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -3 | 3BHK (A-11)
329 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -3 | 3BHK (AS2-12)
329 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -3 | SITE 72
329 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -3 | 3BHK (AS2-1)
329 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -3 | 3BHK (A-2)
329 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -3 | 3BHK (AS 1-3)
329 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -3 | 3BHK (AS 2-4)
329 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -3 | 3BHK (AS-5)
329 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -3 | 3BHK (AS1-6)
329 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -3 | SITE 32
329 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -3 | 4BHK (B1)
329 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -3 | 4BHK (B2)
329 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -3 | 4BHK (BS1-3)
329 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -3 | 4BHK (BS2-4)
329 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -3 | 4BHK (B5)
329 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -3 | 4BHK (BS1-6)
329 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -3 | 4BHK (BS2-7)
329 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -3 | 4BHK (B8)
329 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -3 | 4BHK (B9)
329 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -3 | SITE 33
329 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -3 | TYPE (C1)
329 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -3 | TYPE (C2)
329 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -3 | TYPE (C3)
329 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -3 | TYPE (C4)
329 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -3 | TYPE (CS2-5)
329 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -3 | TYPE (C6)
329 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -3 | TYPE (C7)
329 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -3 | TYPE (CS1-8)
329 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -3 | TYPE (C9)
329 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -3 | TYPE (C10)
329 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -3 | TYPE (C11)
329 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -3 | TYPE (CS1-12)
329 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -3 | TYPE (C13)
329 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -3 | TYPE (C14)
329 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -3 | TYPE (C15)
329 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -3 | TYPE (C16)
329 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -3 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -3 | SITE 71
330 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -4 | 3BHK (AS1-7)
330 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -4 | 3BHK (A-8)
330 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -4 | 3BHK (AS2-9)
330 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -4 | 3BHK (AS1-10)
330 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -4 | 3BHK (A-11)
330 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -4 | 3BHK (AS2-12)
330 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -4 | SITE 72
330 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -4 | 3BHK (AS2-1)
330 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -4 | 3BHK (A-2)
330 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -4 | 3BHK (AS 1-3)
330 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -4 | 3BHK (AS 2-4)
330 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -4 | 3BHK (AS-5)
330 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -4 | 3BHK (AS1-6)
330 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -4 | SITE 32
330 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -4 | 4BHK (B1)
330 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -4 | 4BHK (B2)
330 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -4 | 4BHK (BS1-3)
330 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -4 | 4BHK (BS2-4)
330 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -4 | 4BHK (B5)
330 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -4 | 4BHK (BS1-6)
330 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -4 | 4BHK (BS2-7)
330 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -4 | 4BHK (B8)
330 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -4 | 4BHK (B9)
330 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -4 | SITE 33
330 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -4 | TYPE (C1)
330 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -4 | TYPE (C2)
330 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -4 | TYPE (C3)
330 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -4 | TYPE (C4)
330 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -4 | TYPE (CS2-5)
330 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -4 | TYPE (C6)
330 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -4 | TYPE (C7)
330 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -4 | TYPE (CS1-8)
330 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -4 | TYPE (C9)
330 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -4 | TYPE (C10)
330 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -4 | TYPE (C11)
330 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -4 | TYPE (CS1-12)
330 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -4 | TYPE (C13)
330 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -4 | TYPE (C14)
330 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -4 | TYPE (C15)
330 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -4 | TYPE (C16)
330 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) FLAT -4 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي FLAT -4 | SITE 71
331 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (AS1-7)
331 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (A-8)
331 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (AS2-9)
331 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (AS1-10)
331 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (A-11)
331 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (AS2-12)
331 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي SERVICE ROOM -1&2 | SITE 72
331 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (AS2-1)
331 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (A-2)
331 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (AS 1-3)
331 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (AS 2-4)
331 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (AS-5)
331 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (AS1-6)
331 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي SERVICE ROOM -1&2 | SITE 32
331 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي SERVICE ROOM -1&2 | 4BHK (B1)
331 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي SERVICE ROOM -1&2 | 4BHK (B2)
331 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي SERVICE ROOM -1&2 | 4BHK (BS1-3)
331 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي SERVICE ROOM -1&2 | 4BHK (BS2-4)
331 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي SERVICE ROOM -1&2 | 4BHK (B5)
331 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي SERVICE ROOM -1&2 | 4BHK (BS1-6)
331 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي SERVICE ROOM -1&2 | 4BHK (BS2-7)
331 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي SERVICE ROOM -1&2 | 4BHK (B8)
331 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي SERVICE ROOM -1&2 | 4BHK (B9)
331 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي SERVICE ROOM -1&2 | SITE 33
331 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C1)
331 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C2)
331 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C3)
331 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C4)
331 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (CS2-5)
331 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C6)
331 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C7)
331 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (CS1-8)
331 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C9)
331 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C10)
331 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C11)
331 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (CS1-12)
331 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C13)
331 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C14)
331 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C15)
331 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C16)
331 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE ROOM -1&2 | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي SERVICE ROOM -1&2 | SITE 71
332 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي LIFT LOBBY | 3BHK (AS1-7)
332 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي LIFT LOBBY | 3BHK (A-8)
332 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي LIFT LOBBY | 3BHK (AS2-9)
332 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي LIFT LOBBY | 3BHK (AS1-10)
332 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي LIFT LOBBY | 3BHK (A-11)
332 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي LIFT LOBBY | 3BHK (AS2-12)
332 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي LIFT LOBBY | SITE 72
332 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي LIFT LOBBY | 3BHK (AS2-1)
332 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي LIFT LOBBY | 3BHK (A-2)
332 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي LIFT LOBBY | 3BHK (AS 1-3)
332 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي LIFT LOBBY | 3BHK (AS 2-4)
332 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي LIFT LOBBY | 3BHK (AS-5)
332 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي LIFT LOBBY | 3BHK (AS1-6)
332 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي LIFT LOBBY | SITE 32
332 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي LIFT LOBBY | 4BHK (B1)
332 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي LIFT LOBBY | 4BHK (B2)
332 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي LIFT LOBBY | 4BHK (BS1-3)
332 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي LIFT LOBBY | 4BHK (BS2-4)
332 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي LIFT LOBBY | 4BHK (B5)
332 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي LIFT LOBBY | 4BHK (BS1-6)
332 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي LIFT LOBBY | 4BHK (BS2-7)
332 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي LIFT LOBBY | 4BHK (B8)
332 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي LIFT LOBBY | 4BHK (B9)
332 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي LIFT LOBBY | SITE 33
332 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي LIFT LOBBY | TYPE (C1)
332 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي LIFT LOBBY | TYPE (C2)
332 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي LIFT LOBBY | TYPE (C3)
332 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي LIFT LOBBY | TYPE (C4)
332 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي LIFT LOBBY | TYPE (CS2-5)
332 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي LIFT LOBBY | TYPE (C6)
332 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي LIFT LOBBY | TYPE (C7)
332 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي LIFT LOBBY | TYPE (CS1-8)
332 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي LIFT LOBBY | TYPE (C9)
332 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي LIFT LOBBY | TYPE (C10)
332 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي LIFT LOBBY | TYPE (C11)
332 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي LIFT LOBBY | TYPE (CS1-12)
332 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي LIFT LOBBY | TYPE (C13)
332 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي LIFT LOBBY | TYPE (C14)
332 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي LIFT LOBBY | TYPE (C15)
332 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي LIFT LOBBY | TYPE (C16)
332 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) LIFT LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي LIFT LOBBY | SITE 71
333 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (AS1-7)
333 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (A-8)
333 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (AS2-9)
333 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (AS1-10)
333 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (A-11)
333 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (AS2-12)
333 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي SERVICE LOBBY | SITE 72
333 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (AS2-1)
333 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (A-2)
333 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (AS 1-3)
333 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (AS 2-4)
333 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (AS-5)
333 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (AS1-6)
333 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي SERVICE LOBBY | SITE 32
333 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي SERVICE LOBBY | 4BHK (B1)
333 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي SERVICE LOBBY | 4BHK (B2)
333 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي SERVICE LOBBY | 4BHK (BS1-3)
333 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي SERVICE LOBBY | 4BHK (BS2-4)
333 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي SERVICE LOBBY | 4BHK (B5)
333 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي SERVICE LOBBY | 4BHK (BS1-6)
333 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي SERVICE LOBBY | 4BHK (BS2-7)
333 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي SERVICE LOBBY | 4BHK (B8)
333 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي SERVICE LOBBY | 4BHK (B9)
333 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي SERVICE LOBBY | SITE 33
333 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C1)
333 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C2)
333 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C3)
333 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C4)
333 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي SERVICE LOBBY | TYPE (CS2-5)
333 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C6)
333 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C7)
333 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي SERVICE LOBBY | TYPE (CS1-8)
333 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C9)
333 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C10)
333 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C11)
333 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي SERVICE LOBBY | TYPE (CS1-12)
333 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C13)
333 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C14)
333 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C15)
333 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C16)
333 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) SERVICE LOBBY | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الرابع علوي SERVICE LOBBY | SITE 71
334 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) EXTERNAL ROOF | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الابر روف الخارجي EXTERNAL ROOF | 3BHK (AS1-7)
334 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) EXTERNAL ROOF | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الابر روف الخارجي EXTERNAL ROOF | 3BHK (A-8)
334 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) EXTERNAL ROOF | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الابر روف الخارجي EXTERNAL ROOF | 3BHK (AS2-9)
334 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) EXTERNAL ROOF | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الابر روف الخارجي EXTERNAL ROOF | 3BHK (AS1-10)
334 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) EXTERNAL ROOF | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الابر روف الخارجي EXTERNAL ROOF | 3BHK (A-11)
334 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) EXTERNAL ROOF | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الابر روف الخارجي EXTERNAL ROOF | 3BHK (AS2-12)
334 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) EXTERNAL ROOF | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الابر روف الخارجي EXTERNAL ROOF | SITE 72
334 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) EXTERNAL ROOF | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الابر روف الخارجي EXTERNAL ROOF | 3BHK (AS2-1)
334 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) EXTERNAL ROOF | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الابر روف الخارجي EXTERNAL ROOF | 3BHK (A-2)
334 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) EXTERNAL ROOF | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الابر روف الخارجي EXTERNAL ROOF | 3BHK (AS 1-3)
334 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) EXTERNAL ROOF | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الابر روف الخارجي EXTERNAL ROOF | 3BHK (AS 2-4)
334 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) EXTERNAL ROOF | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الابر روف الخارجي EXTERNAL ROOF | 3BHK (AS-5)
334 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) EXTERNAL ROOF | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الابر روف الخارجي EXTERNAL ROOF | 3BHK (AS1-6)
334 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) EXTERNAL ROOF | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الابر روف الخارجي EXTERNAL ROOF | SITE 32
334 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) EXTERNAL ROOF | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الابر روف الخارجي EXTERNAL ROOF | 4BHK (B1)
334 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) EXTERNAL ROOF | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الابر روف الخارجي EXTERNAL ROOF | 4BHK (B2)
334 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) EXTERNAL ROOF | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الابر روف الخارجي EXTERNAL ROOF | 4BHK (BS1-3)
334 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) EXTERNAL ROOF | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الابر روف الخارجي EXTERNAL ROOF | 4BHK (BS2-4)
334 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) EXTERNAL ROOF | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الابر روف الخارجي EXTERNAL ROOF | 4BHK (B5)
334 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) EXTERNAL ROOF | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الابر روف الخارجي EXTERNAL ROOF | 4BHK (BS1-6)
334 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) EXTERNAL ROOF | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الابر روف الخارجي EXTERNAL ROOF | 4BHK (BS2-7)
334 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) EXTERNAL ROOF | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الابر روف الخارجي EXTERNAL ROOF | 4BHK (B8)
334 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) EXTERNAL ROOF | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الابر روف الخارجي EXTERNAL ROOF | 4BHK (B9)
334 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) EXTERNAL ROOF | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الابر روف الخارجي EXTERNAL ROOF | SITE 33
334 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) EXTERNAL ROOF | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الابر روف الخارجي EXTERNAL ROOF | TYPE (C1)
334 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) EXTERNAL ROOF | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الابر روف الخارجي EXTERNAL ROOF | TYPE (C2)
334 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) EXTERNAL ROOF | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الابر روف الخارجي EXTERNAL ROOF | TYPE (C3)
334 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) EXTERNAL ROOF | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الابر روف الخارجي EXTERNAL ROOF | TYPE (C4)
334 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) EXTERNAL ROOF | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الابر روف الخارجي EXTERNAL ROOF | TYPE (CS2-5)
334 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) EXTERNAL ROOF | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الابر روف الخارجي EXTERNAL ROOF | TYPE (C6)
334 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) EXTERNAL ROOF | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الابر روف الخارجي EXTERNAL ROOF | TYPE (C7)
334 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) EXTERNAL ROOF | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الابر روف الخارجي EXTERNAL ROOF | TYPE (CS1-8)
334 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) EXTERNAL ROOF | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الابر روف الخارجي EXTERNAL ROOF | TYPE (C9)
334 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) EXTERNAL ROOF | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الابر روف الخارجي EXTERNAL ROOF | TYPE (C10)
334 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) EXTERNAL ROOF | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الابر روف الخارجي EXTERNAL ROOF | TYPE (C11)
334 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) EXTERNAL ROOF | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الابر روف الخارجي EXTERNAL ROOF | TYPE (CS1-12)
334 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) EXTERNAL ROOF | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الابر روف الخارجي EXTERNAL ROOF | TYPE (C13)
334 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) EXTERNAL ROOF | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الابر روف الخارجي EXTERNAL ROOF | TYPE (C14)
334 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) EXTERNAL ROOF | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الابر روف الخارجي EXTERNAL ROOF | TYPE (C15)
334 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) EXTERNAL ROOF | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الابر روف الخارجي EXTERNAL ROOF | TYPE (C16)
334 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) EXTERNAL ROOF | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار الدور الابر روف الخارجي EXTERNAL ROOF | SITE 71
335 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) For PARAPET INSIDE | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار للدروة والروف الخارجي PARAPET INSIDE | 3BHK (AS1-7)
335 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) For PARAPET INSIDE | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار للدروة والروف الخارجي PARAPET INSIDE | 3BHK (A-8)
335 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) For PARAPET INSIDE | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار للدروة والروف الخارجي PARAPET INSIDE | 3BHK (AS2-9)
335 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) For PARAPET INSIDE | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار للدروة والروف الخارجي PARAPET INSIDE | 3BHK (AS1-10)
335 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) For PARAPET INSIDE | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار للدروة والروف الخارجي PARAPET INSIDE | 3BHK (A-11)
335 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) For PARAPET INSIDE | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار للدروة والروف الخارجي PARAPET INSIDE | 3BHK (AS2-12)
335 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) For PARAPET INSIDE | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار للدروة والروف الخارجي PARAPET INSIDE | SITE 72
335 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) For PARAPET INSIDE | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار للدروة والروف الخارجي PARAPET INSIDE | 3BHK (AS2-1)
335 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) For PARAPET INSIDE | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار للدروة والروف الخارجي PARAPET INSIDE | 3BHK (A-2)
335 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) For PARAPET INSIDE | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار للدروة والروف الخارجي PARAPET INSIDE | 3BHK (AS 1-3)
335 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) For PARAPET INSIDE | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار للدروة والروف الخارجي PARAPET INSIDE | 3BHK (AS 2-4)
335 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) For PARAPET INSIDE | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار للدروة والروف الخارجي PARAPET INSIDE | 3BHK (AS-5)
335 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) For PARAPET INSIDE | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار للدروة والروف الخارجي PARAPET INSIDE | 3BHK (AS1-6)
335 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) For PARAPET INSIDE | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار للدروة والروف الخارجي PARAPET INSIDE | SITE 32
335 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) For PARAPET INSIDE | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار للدروة والروف الخارجي PARAPET INSIDE | 4BHK (B1)
335 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) For PARAPET INSIDE | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار للدروة والروف الخارجي PARAPET INSIDE | 4BHK (B2)
335 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) For PARAPET INSIDE | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار للدروة والروف الخارجي PARAPET INSIDE | 4BHK (BS1-3)
335 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) For PARAPET INSIDE | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار للدروة والروف الخارجي PARAPET INSIDE | 4BHK (BS2-4)
335 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) For PARAPET INSIDE | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار للدروة والروف الخارجي PARAPET INSIDE | 4BHK (B5)
335 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) For PARAPET INSIDE | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار للدروة والروف الخارجي PARAPET INSIDE | 4BHK (BS1-6)
335 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) For PARAPET INSIDE | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار للدروة والروف الخارجي PARAPET INSIDE | 4BHK (BS2-7)
335 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) For PARAPET INSIDE | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار للدروة والروف الخارجي PARAPET INSIDE | 4BHK (B8)
335 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) For PARAPET INSIDE | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار للدروة والروف الخارجي PARAPET INSIDE | 4BHK (B9)
335 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) For PARAPET INSIDE | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار للدروة والروف الخارجي PARAPET INSIDE | SITE 33
335 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) For PARAPET INSIDE | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار للدروة والروف الخارجي PARAPET INSIDE | TYPE (C1)
335 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) For PARAPET INSIDE | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار للدروة والروف الخارجي PARAPET INSIDE | TYPE (C2)
335 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) For PARAPET INSIDE | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار للدروة والروف الخارجي PARAPET INSIDE | TYPE (C3)
335 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) For PARAPET INSIDE | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار للدروة والروف الخارجي PARAPET INSIDE | TYPE (C4)
335 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) For PARAPET INSIDE | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار للدروة والروف الخارجي PARAPET INSIDE | TYPE (CS2-5)
335 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) For PARAPET INSIDE | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار للدروة والروف الخارجي PARAPET INSIDE | TYPE (C6)
335 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) For PARAPET INSIDE | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار للدروة والروف الخارجي PARAPET INSIDE | TYPE (C7)
335 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) For PARAPET INSIDE | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار للدروة والروف الخارجي PARAPET INSIDE | TYPE (CS1-8)
335 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) For PARAPET INSIDE | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار للدروة والروف الخارجي PARAPET INSIDE | TYPE (C9)
335 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) For PARAPET INSIDE | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار للدروة والروف الخارجي PARAPET INSIDE | TYPE (C10)
335 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) For PARAPET INSIDE | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار للدروة والروف الخارجي PARAPET INSIDE | TYPE (C11)
335 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) For PARAPET INSIDE | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار للدروة والروف الخارجي PARAPET INSIDE | TYPE (CS1-12)
335 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) For PARAPET INSIDE | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار للدروة والروف الخارجي PARAPET INSIDE | TYPE (C13)
335 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) For PARAPET INSIDE | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار للدروة والروف الخارجي PARAPET INSIDE | TYPE (C14)
335 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) For PARAPET INSIDE | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار للدروة والروف الخارجي PARAPET INSIDE | TYPE (C15)
335 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) For PARAPET INSIDE | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار للدروة والروف الخارجي PARAPET INSIDE | TYPE (C16)
335 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Rush coat, Guidelines & accessories (Required MEP clearance) For PARAPET INSIDE | أعمال الطرطشة & البؤج والاوتار للدروة والروف الخارجي PARAPET INSIDE | SITE 71
336 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat F.F | دهان الوجه الاول للدور الاول علوي | 3BHK (AS1-7)
336 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat F.F | دهان الوجه الاول للدور الاول علوي | 3BHK (A-8)
336 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat F.F | دهان الوجه الاول للدور الاول علوي | 3BHK (AS2-9)
336 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat F.F | دهان الوجه الاول للدور الاول علوي | 3BHK (AS1-10)
336 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat F.F | دهان الوجه الاول للدور الاول علوي | 3BHK (A-11)
336 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat F.F | دهان الوجه الاول للدور الاول علوي | 3BHK (AS2-12)
336 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat F.F | دهان الوجه الاول للدور الاول علوي | SITE 72
336 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat F.F | دهان الوجه الاول للدور الاول علوي | 3BHK (AS2-1)
336 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat F.F | دهان الوجه الاول للدور الاول علوي | 3BHK (A-2)
336 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat F.F | دهان الوجه الاول للدور الاول علوي | 3BHK (AS 1-3)
336 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat F.F | دهان الوجه الاول للدور الاول علوي | 3BHK (AS 2-4)
336 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat F.F | دهان الوجه الاول للدور الاول علوي | 3BHK (AS-5)
336 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat F.F | دهان الوجه الاول للدور الاول علوي | 3BHK (AS1-6)
336 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat F.F | دهان الوجه الاول للدور الاول علوي | SITE 32
336 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat F.F | دهان الوجه الاول للدور الاول علوي | 4BHK (B1)
336 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat F.F | دهان الوجه الاول للدور الاول علوي | 4BHK (B2)
336 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat F.F | دهان الوجه الاول للدور الاول علوي | 4BHK (BS1-3)
336 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat F.F | دهان الوجه الاول للدور الاول علوي | 4BHK (BS2-4)
336 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat F.F | دهان الوجه الاول للدور الاول علوي | 4BHK (B5)
336 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat F.F | دهان الوجه الاول للدور الاول علوي | 4BHK (BS1-6)
336 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat F.F | دهان الوجه الاول للدور الاول علوي | 4BHK (BS2-7)
336 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat F.F | دهان الوجه الاول للدور الاول علوي | 4BHK (B8)
336 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat F.F | دهان الوجه الاول للدور الاول علوي | 4BHK (B9)
336 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat F.F | دهان الوجه الاول للدور الاول علوي | SITE 33
336 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat F.F | دهان الوجه الاول للدور الاول علوي | TYPE (C1)
336 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat F.F | دهان الوجه الاول للدور الاول علوي | TYPE (C2)
336 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat F.F | دهان الوجه الاول للدور الاول علوي | TYPE (C3)
336 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat F.F | دهان الوجه الاول للدور الاول علوي | TYPE (C4)
336 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat F.F | دهان الوجه الاول للدور الاول علوي | TYPE (CS2-5)
336 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat F.F | دهان الوجه الاول للدور الاول علوي | TYPE (C6)
336 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat F.F | دهان الوجه الاول للدور الاول علوي | TYPE (C7)
336 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat F.F | دهان الوجه الاول للدور الاول علوي | TYPE (CS1-8)
336 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat F.F | دهان الوجه الاول للدور الاول علوي | TYPE (C9)
336 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat F.F | دهان الوجه الاول للدور الاول علوي | TYPE (C10)
336 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat F.F | دهان الوجه الاول للدور الاول علوي | TYPE (C11)
336 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat F.F | دهان الوجه الاول للدور الاول علوي | TYPE (CS1-12)
336 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat F.F | دهان الوجه الاول للدور الاول علوي | TYPE (C13)
336 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat F.F | دهان الوجه الاول للدور الاول علوي | TYPE (C14)
336 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat F.F | دهان الوجه الاول للدور الاول علوي | TYPE (C15)
336 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat F.F | دهان الوجه الاول للدور الاول علوي | TYPE (C16)
336 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat F.F | دهان الوجه الاول للدور الاول علوي | SITE 71
337 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الثاني علوي | 3BHK (AS1-7)
337 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الثاني علوي | 3BHK (A-8)
337 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الثاني علوي | 3BHK (AS2-9)
337 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الثاني علوي | 3BHK (AS1-10)
337 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الثاني علوي | 3BHK (A-11)
337 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الثاني علوي | 3BHK (AS2-12)
337 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الثاني علوي | SITE 72
337 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الثاني علوي | 3BHK (AS2-1)
337 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الثاني علوي | 3BHK (A-2)
337 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الثاني علوي | 3BHK (AS 1-3)
337 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الثاني علوي | 3BHK (AS 2-4)
337 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الثاني علوي | 3BHK (AS-5)
337 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الثاني علوي | 3BHK (AS1-6)
337 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الثاني علوي | SITE 32
337 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الثاني علوي | 4BHK (B1)
337 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الثاني علوي | 4BHK (B2)
337 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الثاني علوي | 4BHK (BS1-3)
337 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الثاني علوي | 4BHK (BS2-4)
337 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الثاني علوي | 4BHK (B5)
337 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الثاني علوي | 4BHK (BS1-6)
337 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الثاني علوي | 4BHK (BS2-7)
337 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الثاني علوي | 4BHK (B8)
337 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الثاني علوي | 4BHK (B9)
337 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الثاني علوي | SITE 33
337 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الثاني علوي | TYPE (C1)
337 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الثاني علوي | TYPE (C2)
337 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الثاني علوي | TYPE (C3)
337 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الثاني علوي | TYPE (C4)
337 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الثاني علوي | TYPE (CS2-5)
337 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الثاني علوي | TYPE (C6)
337 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الثاني علوي | TYPE (C7)
337 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الثاني علوي | TYPE (CS1-8)
337 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الثاني علوي | TYPE (C9)
337 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الثاني علوي | TYPE (C10)
337 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الثاني علوي | TYPE (C11)
337 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الثاني علوي | TYPE (CS1-12)
337 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الثاني علوي | TYPE (C13)
337 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الثاني علوي | TYPE (C14)
337 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الثاني علوي | TYPE (C15)
337 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الثاني علوي | TYPE (C16)
337 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الثاني علوي | SITE 71
338 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) | سيراميك حوائط الدور الثالث علوي | 3BHK (AS1-7)
338 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) | سيراميك حوائط الدور الثالث علوي | 3BHK (A-8)
338 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) | سيراميك حوائط الدور الثالث علوي | 3BHK (AS2-9)
338 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) | سيراميك حوائط الدور الثالث علوي | 3BHK (AS1-10)
338 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) | سيراميك حوائط الدور الثالث علوي | 3BHK (A-11)
338 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) | سيراميك حوائط الدور الثالث علوي | 3BHK (AS2-12)
338 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) | سيراميك حوائط الدور الثالث علوي | SITE 72
338 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) | سيراميك حوائط الدور الثالث علوي | 3BHK (AS2-1)
338 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) | سيراميك حوائط الدور الثالث علوي | 3BHK (A-2)
338 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) | سيراميك حوائط الدور الثالث علوي | 3BHK (AS 1-3)
338 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) | سيراميك حوائط الدور الثالث علوي | 3BHK (AS 2-4)
338 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) | سيراميك حوائط الدور الثالث علوي | 3BHK (AS-5)
338 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) | سيراميك حوائط الدور الثالث علوي | 3BHK (AS1-6)
338 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) | سيراميك حوائط الدور الثالث علوي | SITE 32
338 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) | سيراميك حوائط الدور الثالث علوي | 4BHK (B1)
338 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) | سيراميك حوائط الدور الثالث علوي | 4BHK (B2)
338 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) | سيراميك حوائط الدور الثالث علوي | 4BHK (BS1-3)
338 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) | سيراميك حوائط الدور الثالث علوي | 4BHK (BS2-4)
338 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) | سيراميك حوائط الدور الثالث علوي | 4BHK (B5)
338 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) | سيراميك حوائط الدور الثالث علوي | 4BHK (BS1-6)
338 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) | سيراميك حوائط الدور الثالث علوي | 4BHK (BS2-7)
338 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) | سيراميك حوائط الدور الثالث علوي | 4BHK (B8)
338 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) | سيراميك حوائط الدور الثالث علوي | 4BHK (B9)
338 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) | سيراميك حوائط الدور الثالث علوي | SITE 33
338 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) | سيراميك حوائط الدور الثالث علوي | TYPE (C1)
338 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) | سيراميك حوائط الدور الثالث علوي | TYPE (C2)
338 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) | سيراميك حوائط الدور الثالث علوي | TYPE (C3)
338 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) | سيراميك حوائط الدور الثالث علوي | TYPE (C4)
338 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) | سيراميك حوائط الدور الثالث علوي | TYPE (CS2-5)
338 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) | سيراميك حوائط الدور الثالث علوي | TYPE (C6)
338 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) | سيراميك حوائط الدور الثالث علوي | TYPE (C7)
338 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) | سيراميك حوائط الدور الثالث علوي | TYPE (CS1-8)
338 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) | سيراميك حوائط الدور الثالث علوي | TYPE (C9)
338 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) | سيراميك حوائط الدور الثالث علوي | TYPE (C10)
338 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) | سيراميك حوائط الدور الثالث علوي | TYPE (C11)
338 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) | سيراميك حوائط الدور الثالث علوي | TYPE (CS1-12)
338 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) | سيراميك حوائط الدور الثالث علوي | TYPE (C13)
338 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) | سيراميك حوائط الدور الثالث علوي | TYPE (C14)
338 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) | سيراميك حوائط الدور الثالث علوي | TYPE (C15)
338 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) | سيراميك حوائط الدور الثالث علوي | TYPE (C16)
338 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) | سيراميك حوائط الدور الثالث علوي | SITE 71
339 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الرابع علوي + رقبة الازازة | 3BHK (AS1-7)
339 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الرابع علوي + رقبة الازازة | 3BHK (A-8)
339 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الرابع علوي + رقبة الازازة | 3BHK (AS2-9)
339 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الرابع علوي + رقبة الازازة | 3BHK (AS1-10)
339 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الرابع علوي + رقبة الازازة | 3BHK (A-11)
339 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الرابع علوي + رقبة الازازة | 3BHK (AS2-12)
339 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الرابع علوي + رقبة الازازة | SITE 72
339 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الرابع علوي + رقبة الازازة | 3BHK (AS2-1)
339 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الرابع علوي + رقبة الازازة | 3BHK (A-2)
339 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الرابع علوي + رقبة الازازة | 3BHK (AS 1-3)
339 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الرابع علوي + رقبة الازازة | 3BHK (AS 2-4)
339 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الرابع علوي + رقبة الازازة | 3BHK (AS-5)
339 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الرابع علوي + رقبة الازازة | 3BHK (AS1-6)
339 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الرابع علوي + رقبة الازازة | SITE 32
339 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الرابع علوي + رقبة الازازة | 4BHK (B1)
339 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الرابع علوي + رقبة الازازة | 4BHK (B2)
339 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الرابع علوي + رقبة الازازة | 4BHK (BS1-3)
339 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الرابع علوي + رقبة الازازة | 4BHK (BS2-4)
339 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الرابع علوي + رقبة الازازة | 4BHK (B5)
339 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الرابع علوي + رقبة الازازة | 4BHK (BS1-6)
339 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الرابع علوي + رقبة الازازة | 4BHK (BS2-7)
339 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الرابع علوي + رقبة الازازة | 4BHK (B8)
339 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الرابع علوي + رقبة الازازة | 4BHK (B9)
339 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الرابع علوي + رقبة الازازة | SITE 33
339 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الرابع علوي + رقبة الازازة | TYPE (C1)
339 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الرابع علوي + رقبة الازازة | TYPE (C2)
339 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الرابع علوي + رقبة الازازة | TYPE (C3)
339 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الرابع علوي + رقبة الازازة | TYPE (C4)
339 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الرابع علوي + رقبة الازازة | TYPE (CS2-5)
339 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الرابع علوي + رقبة الازازة | TYPE (C6)
339 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الرابع علوي + رقبة الازازة | TYPE (C7)
339 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الرابع علوي + رقبة الازازة | TYPE (CS1-8)
339 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الرابع علوي + رقبة الازازة | TYPE (C9)
339 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الرابع علوي + رقبة الازازة | TYPE (C10)
339 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الرابع علوي + رقبة الازازة | TYPE (C11)
339 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الرابع علوي + رقبة الازازة | TYPE (CS1-12)
339 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الرابع علوي + رقبة الازازة | TYPE (C13)
339 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الرابع علوي + رقبة الازازة | TYPE (C14)
339 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الرابع علوي + رقبة الازازة | TYPE (C15)
339 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الرابع علوي + رقبة الازازة | TYPE (C16)
339 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Preparation, cleaning, and screed leveling works | أعمال تجهيز اسطح الحمامات والمطابخ لزوم عزل ارضيات الدور الرابع علوي + رقبة الازازة | SITE 71
340 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works F.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الاول علوي | 3BHK (AS1-7)
340 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works F.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الاول علوي | 3BHK (A-8)
340 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works F.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الاول علوي | 3BHK (AS2-9)
340 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works F.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الاول علوي | 3BHK (AS1-10)
340 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works F.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الاول علوي | 3BHK (A-11)
340 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works F.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الاول علوي | 3BHK (AS2-12)
340 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works F.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الاول علوي | SITE 72
340 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works F.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الاول علوي | 3BHK (AS2-1)
340 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works F.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الاول علوي | 3BHK (A-2)
340 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works F.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الاول علوي | 3BHK (AS 1-3)
340 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works F.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الاول علوي | 3BHK (AS 2-4)
340 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works F.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الاول علوي | 3BHK (AS-5)
340 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works F.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الاول علوي | 3BHK (AS1-6)
340 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works F.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الاول علوي | SITE 32
340 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works F.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الاول علوي | 4BHK (B1)
340 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works F.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الاول علوي | 4BHK (B2)
340 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works F.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الاول علوي | 4BHK (BS1-3)
340 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works F.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الاول علوي | 4BHK (BS2-4)
340 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works F.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الاول علوي | 4BHK (B5)
340 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works F.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الاول علوي | 4BHK (BS1-6)
340 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works F.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الاول علوي | 4BHK (BS2-7)
340 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works F.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الاول علوي | 4BHK (B8)
340 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works F.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الاول علوي | 4BHK (B9)
340 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works F.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الاول علوي | SITE 33
340 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works F.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الاول علوي | TYPE (C1)
340 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works F.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الاول علوي | TYPE (C2)
340 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works F.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الاول علوي | TYPE (C3)
340 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works F.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الاول علوي | TYPE (C4)
340 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works F.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الاول علوي | TYPE (CS2-5)
340 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works F.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الاول علوي | TYPE (C6)
340 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works F.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الاول علوي | TYPE (C7)
340 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works F.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الاول علوي | TYPE (CS1-8)
340 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works F.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الاول علوي | TYPE (C9)
340 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works F.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الاول علوي | TYPE (C10)
340 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works F.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الاول علوي | TYPE (C11)
340 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works F.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الاول علوي | TYPE (CS1-12)
340 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works F.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الاول علوي | TYPE (C13)
340 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works F.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الاول علوي | TYPE (C14)
340 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works F.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الاول علوي | TYPE (C15)
340 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works F.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الاول علوي | TYPE (C16)
340 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works F.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الاول علوي | SITE 71
341 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works S.F | أعمال سيراميك الارضيات للدور الثاني علوي | 3BHK (AS1-7)
341 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works S.F | أعمال سيراميك الارضيات للدور الثاني علوي | 3BHK (A-8)
341 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works S.F | أعمال سيراميك الارضيات للدور الثاني علوي | 3BHK (AS2-9)
341 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works S.F | أعمال سيراميك الارضيات للدور الثاني علوي | 3BHK (AS1-10)
341 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works S.F | أعمال سيراميك الارضيات للدور الثاني علوي | 3BHK (A-11)
341 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works S.F | أعمال سيراميك الارضيات للدور الثاني علوي | 3BHK (AS2-12)
341 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works S.F | أعمال سيراميك الارضيات للدور الثاني علوي | SITE 72
341 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works S.F | أعمال سيراميك الارضيات للدور الثاني علوي | 3BHK (AS2-1)
341 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works S.F | أعمال سيراميك الارضيات للدور الثاني علوي | 3BHK (A-2)
341 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works S.F | أعمال سيراميك الارضيات للدور الثاني علوي | 3BHK (AS 1-3)
341 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works S.F | أعمال سيراميك الارضيات للدور الثاني علوي | 3BHK (AS 2-4)
341 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works S.F | أعمال سيراميك الارضيات للدور الثاني علوي | 3BHK (AS-5)
341 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works S.F | أعمال سيراميك الارضيات للدور الثاني علوي | 3BHK (AS1-6)
341 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works S.F | أعمال سيراميك الارضيات للدور الثاني علوي | SITE 32
341 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works S.F | أعمال سيراميك الارضيات للدور الثاني علوي | 4BHK (B1)
341 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works S.F | أعمال سيراميك الارضيات للدور الثاني علوي | 4BHK (B2)
341 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works S.F | أعمال سيراميك الارضيات للدور الثاني علوي | 4BHK (BS1-3)
341 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works S.F | أعمال سيراميك الارضيات للدور الثاني علوي | 4BHK (BS2-4)
341 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works S.F | أعمال سيراميك الارضيات للدور الثاني علوي | 4BHK (B5)
341 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works S.F | أعمال سيراميك الارضيات للدور الثاني علوي | 4BHK (BS1-6)
341 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works S.F | أعمال سيراميك الارضيات للدور الثاني علوي | 4BHK (BS2-7)
341 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works S.F | أعمال سيراميك الارضيات للدور الثاني علوي | 4BHK (B8)
341 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works S.F | أعمال سيراميك الارضيات للدور الثاني علوي | 4BHK (B9)
341 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works S.F | أعمال سيراميك الارضيات للدور الثاني علوي | SITE 33
341 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works S.F | أعمال سيراميك الارضيات للدور الثاني علوي | TYPE (C1)
341 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works S.F | أعمال سيراميك الارضيات للدور الثاني علوي | TYPE (C2)
341 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works S.F | أعمال سيراميك الارضيات للدور الثاني علوي | TYPE (C3)
341 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works S.F | أعمال سيراميك الارضيات للدور الثاني علوي | TYPE (C4)
341 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works S.F | أعمال سيراميك الارضيات للدور الثاني علوي | TYPE (CS2-5)
341 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works S.F | أعمال سيراميك الارضيات للدور الثاني علوي | TYPE (C6)
341 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works S.F | أعمال سيراميك الارضيات للدور الثاني علوي | TYPE (C7)
341 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works S.F | أعمال سيراميك الارضيات للدور الثاني علوي | TYPE (CS1-8)
341 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works S.F | أعمال سيراميك الارضيات للدور الثاني علوي | TYPE (C9)
341 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works S.F | أعمال سيراميك الارضيات للدور الثاني علوي | TYPE (C10)
341 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works S.F | أعمال سيراميك الارضيات للدور الثاني علوي | TYPE (C11)
341 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works S.F | أعمال سيراميك الارضيات للدور الثاني علوي | TYPE (CS1-12)
341 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works S.F | أعمال سيراميك الارضيات للدور الثاني علوي | TYPE (C13)
341 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works S.F | أعمال سيراميك الارضيات للدور الثاني علوي | TYPE (C14)
341 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works S.F | أعمال سيراميك الارضيات للدور الثاني علوي | TYPE (C15)
341 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works S.F | أعمال سيراميك الارضيات للدور الثاني علوي | TYPE (C16)
341 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works S.F | أعمال سيراميك الارضيات للدور الثاني علوي | SITE 71
342 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat FOU.F | العزل الاسمنتي للدور الرابع علوي (الطبقة الاولى) | 3BHK (AS1-7)
342 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat FOU.F | العزل الاسمنتي للدور الرابع علوي (الطبقة الاولى) | 3BHK (A-8)
342 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat FOU.F | العزل الاسمنتي للدور الرابع علوي (الطبقة الاولى) | 3BHK (AS2-9)
342 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat FOU.F | العزل الاسمنتي للدور الرابع علوي (الطبقة الاولى) | 3BHK (AS1-10)
342 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat FOU.F | العزل الاسمنتي للدور الرابع علوي (الطبقة الاولى) | 3BHK (A-11)
342 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat FOU.F | العزل الاسمنتي للدور الرابع علوي (الطبقة الاولى) | 3BHK (AS2-12)
342 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat FOU.F | العزل الاسمنتي للدور الرابع علوي (الطبقة الاولى) | SITE 72
342 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat FOU.F | العزل الاسمنتي للدور الرابع علوي (الطبقة الاولى) | 3BHK (AS2-1)
342 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat FOU.F | العزل الاسمنتي للدور الرابع علوي (الطبقة الاولى) | 3BHK (A-2)
342 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat FOU.F | العزل الاسمنتي للدور الرابع علوي (الطبقة الاولى) | 3BHK (AS 1-3)
342 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat FOU.F | العزل الاسمنتي للدور الرابع علوي (الطبقة الاولى) | 3BHK (AS 2-4)
342 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat FOU.F | العزل الاسمنتي للدور الرابع علوي (الطبقة الاولى) | 3BHK (AS-5)
342 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat FOU.F | العزل الاسمنتي للدور الرابع علوي (الطبقة الاولى) | 3BHK (AS1-6)
342 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat FOU.F | العزل الاسمنتي للدور الرابع علوي (الطبقة الاولى) | SITE 32
342 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat FOU.F | العزل الاسمنتي للدور الرابع علوي (الطبقة الاولى) | 4BHK (B1)
342 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat FOU.F | العزل الاسمنتي للدور الرابع علوي (الطبقة الاولى) | 4BHK (B2)
342 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat FOU.F | العزل الاسمنتي للدور الرابع علوي (الطبقة الاولى) | 4BHK (BS1-3)
342 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat FOU.F | العزل الاسمنتي للدور الرابع علوي (الطبقة الاولى) | 4BHK (BS2-4)
342 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat FOU.F | العزل الاسمنتي للدور الرابع علوي (الطبقة الاولى) | 4BHK (B5)
342 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat FOU.F | العزل الاسمنتي للدور الرابع علوي (الطبقة الاولى) | 4BHK (BS1-6)
342 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat FOU.F | العزل الاسمنتي للدور الرابع علوي (الطبقة الاولى) | 4BHK (BS2-7)
342 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat FOU.F | العزل الاسمنتي للدور الرابع علوي (الطبقة الاولى) | 4BHK (B8)
342 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat FOU.F | العزل الاسمنتي للدور الرابع علوي (الطبقة الاولى) | 4BHK (B9)
342 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat FOU.F | العزل الاسمنتي للدور الرابع علوي (الطبقة الاولى) | SITE 33
342 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat FOU.F | العزل الاسمنتي للدور الرابع علوي (الطبقة الاولى) | TYPE (C1)
342 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat FOU.F | العزل الاسمنتي للدور الرابع علوي (الطبقة الاولى) | TYPE (C2)
342 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat FOU.F | العزل الاسمنتي للدور الرابع علوي (الطبقة الاولى) | TYPE (C3)
342 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat FOU.F | العزل الاسمنتي للدور الرابع علوي (الطبقة الاولى) | TYPE (C4)
342 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat FOU.F | العزل الاسمنتي للدور الرابع علوي (الطبقة الاولى) | TYPE (CS2-5)
342 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat FOU.F | العزل الاسمنتي للدور الرابع علوي (الطبقة الاولى) | TYPE (C6)
342 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat FOU.F | العزل الاسمنتي للدور الرابع علوي (الطبقة الاولى) | TYPE (C7)
342 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat FOU.F | العزل الاسمنتي للدور الرابع علوي (الطبقة الاولى) | TYPE (CS1-8)
342 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat FOU.F | العزل الاسمنتي للدور الرابع علوي (الطبقة الاولى) | TYPE (C9)
342 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat FOU.F | العزل الاسمنتي للدور الرابع علوي (الطبقة الاولى) | TYPE (C10)
342 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat FOU.F | العزل الاسمنتي للدور الرابع علوي (الطبقة الاولى) | TYPE (C11)
342 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat FOU.F | العزل الاسمنتي للدور الرابع علوي (الطبقة الاولى) | TYPE (CS1-12)
342 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat FOU.F | العزل الاسمنتي للدور الرابع علوي (الطبقة الاولى) | TYPE (C13)
342 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat FOU.F | العزل الاسمنتي للدور الرابع علوي (الطبقة الاولى) | TYPE (C14)
342 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat FOU.F | العزل الاسمنتي للدور الرابع علوي (الطبقة الاولى) | TYPE (C15)
342 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat FOU.F | العزل الاسمنتي للدور الرابع علوي (الطبقة الاولى) | TYPE (C16)
342 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 1st waterproof insulation coat FOU.F | العزل الاسمنتي للدور الرابع علوي (الطبقة الاولى) | SITE 71
343 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat FOU.F | العزل الاسمنتي للدور الرابع علوي (الطبقة الثانية) | 3BHK (AS1-7)
343 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat FOU.F | العزل الاسمنتي للدور الرابع علوي (الطبقة الثانية) | 3BHK (A-8)
343 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat FOU.F | العزل الاسمنتي للدور الرابع علوي (الطبقة الثانية) | 3BHK (AS2-9)
343 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat FOU.F | العزل الاسمنتي للدور الرابع علوي (الطبقة الثانية) | 3BHK (AS1-10)
343 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat FOU.F | العزل الاسمنتي للدور الرابع علوي (الطبقة الثانية) | 3BHK (A-11)
343 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat FOU.F | العزل الاسمنتي للدور الرابع علوي (الطبقة الثانية) | 3BHK (AS2-12)
343 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat FOU.F | العزل الاسمنتي للدور الرابع علوي (الطبقة الثانية) | SITE 72
343 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat FOU.F | العزل الاسمنتي للدور الرابع علوي (الطبقة الثانية) | 3BHK (AS2-1)
343 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat FOU.F | العزل الاسمنتي للدور الرابع علوي (الطبقة الثانية) | 3BHK (A-2)
343 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat FOU.F | العزل الاسمنتي للدور الرابع علوي (الطبقة الثانية) | 3BHK (AS 1-3)
343 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat FOU.F | العزل الاسمنتي للدور الرابع علوي (الطبقة الثانية) | 3BHK (AS 2-4)
343 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat FOU.F | العزل الاسمنتي للدور الرابع علوي (الطبقة الثانية) | 3BHK (AS-5)
343 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat FOU.F | العزل الاسمنتي للدور الرابع علوي (الطبقة الثانية) | 3BHK (AS1-6)
343 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat FOU.F | العزل الاسمنتي للدور الرابع علوي (الطبقة الثانية) | SITE 32
343 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat FOU.F | العزل الاسمنتي للدور الرابع علوي (الطبقة الثانية) | 4BHK (B1)
343 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat FOU.F | العزل الاسمنتي للدور الرابع علوي (الطبقة الثانية) | 4BHK (B2)
343 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat FOU.F | العزل الاسمنتي للدور الرابع علوي (الطبقة الثانية) | 4BHK (BS1-3)
343 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat FOU.F | العزل الاسمنتي للدور الرابع علوي (الطبقة الثانية) | 4BHK (BS2-4)
343 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat FOU.F | العزل الاسمنتي للدور الرابع علوي (الطبقة الثانية) | 4BHK (B5)
343 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat FOU.F | العزل الاسمنتي للدور الرابع علوي (الطبقة الثانية) | 4BHK (BS1-6)
343 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat FOU.F | العزل الاسمنتي للدور الرابع علوي (الطبقة الثانية) | 4BHK (BS2-7)
343 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat FOU.F | العزل الاسمنتي للدور الرابع علوي (الطبقة الثانية) | 4BHK (B8)
343 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat FOU.F | العزل الاسمنتي للدور الرابع علوي (الطبقة الثانية) | 4BHK (B9)
343 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat FOU.F | العزل الاسمنتي للدور الرابع علوي (الطبقة الثانية) | SITE 33
343 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat FOU.F | العزل الاسمنتي للدور الرابع علوي (الطبقة الثانية) | TYPE (C1)
343 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat FOU.F | العزل الاسمنتي للدور الرابع علوي (الطبقة الثانية) | TYPE (C2)
343 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat FOU.F | العزل الاسمنتي للدور الرابع علوي (الطبقة الثانية) | TYPE (C3)
343 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat FOU.F | العزل الاسمنتي للدور الرابع علوي (الطبقة الثانية) | TYPE (C4)
343 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat FOU.F | العزل الاسمنتي للدور الرابع علوي (الطبقة الثانية) | TYPE (CS2-5)
343 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat FOU.F | العزل الاسمنتي للدور الرابع علوي (الطبقة الثانية) | TYPE (C6)
343 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat FOU.F | العزل الاسمنتي للدور الرابع علوي (الطبقة الثانية) | TYPE (C7)
343 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat FOU.F | العزل الاسمنتي للدور الرابع علوي (الطبقة الثانية) | TYPE (CS1-8)
343 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat FOU.F | العزل الاسمنتي للدور الرابع علوي (الطبقة الثانية) | TYPE (C9)
343 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat FOU.F | العزل الاسمنتي للدور الرابع علوي (الطبقة الثانية) | TYPE (C10)
343 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat FOU.F | العزل الاسمنتي للدور الرابع علوي (الطبقة الثانية) | TYPE (C11)
343 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat FOU.F | العزل الاسمنتي للدور الرابع علوي (الطبقة الثانية) | TYPE (CS1-12)
343 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat FOU.F | العزل الاسمنتي للدور الرابع علوي (الطبقة الثانية) | TYPE (C13)
343 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat FOU.F | العزل الاسمنتي للدور الرابع علوي (الطبقة الثانية) | TYPE (C14)
343 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat FOU.F | العزل الاسمنتي للدور الرابع علوي (الطبقة الثانية) | TYPE (C15)
343 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat FOU.F | العزل الاسمنتي للدور الرابع علوي (الطبقة الثانية) | TYPE (C16)
343 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | 2nd waterproof insulation coat FOU.F | العزل الاسمنتي للدور الرابع علوي (الطبقة الثانية) | SITE 71
344 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test FOU.F | اختبار عزل الدور الرابع علوي | 3BHK (AS1-7)
344 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test FOU.F | اختبار عزل الدور الرابع علوي | 3BHK (A-8)
344 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test FOU.F | اختبار عزل الدور الرابع علوي | 3BHK (AS2-9)
344 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test FOU.F | اختبار عزل الدور الرابع علوي | 3BHK (AS1-10)
344 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test FOU.F | اختبار عزل الدور الرابع علوي | 3BHK (A-11)
344 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test FOU.F | اختبار عزل الدور الرابع علوي | 3BHK (AS2-12)
344 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test FOU.F | اختبار عزل الدور الرابع علوي | SITE 72
344 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test FOU.F | اختبار عزل الدور الرابع علوي | 3BHK (AS2-1)
344 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test FOU.F | اختبار عزل الدور الرابع علوي | 3BHK (A-2)
344 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test FOU.F | اختبار عزل الدور الرابع علوي | 3BHK (AS 1-3)
344 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test FOU.F | اختبار عزل الدور الرابع علوي | 3BHK (AS 2-4)
344 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test FOU.F | اختبار عزل الدور الرابع علوي | 3BHK (AS-5)
344 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test FOU.F | اختبار عزل الدور الرابع علوي | 3BHK (AS1-6)
344 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test FOU.F | اختبار عزل الدور الرابع علوي | SITE 32
344 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test FOU.F | اختبار عزل الدور الرابع علوي | 4BHK (B1)
344 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test FOU.F | اختبار عزل الدور الرابع علوي | 4BHK (B2)
344 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test FOU.F | اختبار عزل الدور الرابع علوي | 4BHK (BS1-3)
344 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test FOU.F | اختبار عزل الدور الرابع علوي | 4BHK (BS2-4)
344 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test FOU.F | اختبار عزل الدور الرابع علوي | 4BHK (B5)
344 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test FOU.F | اختبار عزل الدور الرابع علوي | 4BHK (BS1-6)
344 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test FOU.F | اختبار عزل الدور الرابع علوي | 4BHK (BS2-7)
344 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test FOU.F | اختبار عزل الدور الرابع علوي | 4BHK (B8)
344 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test FOU.F | اختبار عزل الدور الرابع علوي | 4BHK (B9)
344 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test FOU.F | اختبار عزل الدور الرابع علوي | SITE 33
344 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test FOU.F | اختبار عزل الدور الرابع علوي | TYPE (C1)
344 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test FOU.F | اختبار عزل الدور الرابع علوي | TYPE (C2)
344 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test FOU.F | اختبار عزل الدور الرابع علوي | TYPE (C3)
344 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test FOU.F | اختبار عزل الدور الرابع علوي | TYPE (C4)
344 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test FOU.F | اختبار عزل الدور الرابع علوي | TYPE (CS2-5)
344 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test FOU.F | اختبار عزل الدور الرابع علوي | TYPE (C6)
344 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test FOU.F | اختبار عزل الدور الرابع علوي | TYPE (C7)
344 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test FOU.F | اختبار عزل الدور الرابع علوي | TYPE (CS1-8)
344 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test FOU.F | اختبار عزل الدور الرابع علوي | TYPE (C9)
344 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test FOU.F | اختبار عزل الدور الرابع علوي | TYPE (C10)
344 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test FOU.F | اختبار عزل الدور الرابع علوي | TYPE (C11)
344 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test FOU.F | اختبار عزل الدور الرابع علوي | TYPE (CS1-12)
344 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test FOU.F | اختبار عزل الدور الرابع علوي | TYPE (C13)
344 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test FOU.F | اختبار عزل الدور الرابع علوي | TYPE (C14)
344 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test FOU.F | اختبار عزل الدور الرابع علوي | TYPE (C15)
344 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test FOU.F | اختبار عزل الدور الرابع علوي | TYPE (C16)
344 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test FOU.F | اختبار عزل الدور الرابع علوي | SITE 71
345 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat T.F | أعمال دهانات الدور الثالث علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 3BHK (AS1-7)
345 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat T.F | أعمال دهانات الدور الثالث علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 3BHK (A-8)
345 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat T.F | أعمال دهانات الدور الثالث علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 3BHK (AS2-9)
345 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat T.F | أعمال دهانات الدور الثالث علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 3BHK (AS1-10)
345 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat T.F | أعمال دهانات الدور الثالث علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 3BHK (A-11)
345 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat T.F | أعمال دهانات الدور الثالث علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 3BHK (AS2-12)
345 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat T.F | أعمال دهانات الدور الثالث علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | SITE 72
345 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat T.F | أعمال دهانات الدور الثالث علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 3BHK (AS2-1)
345 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat T.F | أعمال دهانات الدور الثالث علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 3BHK (A-2)
345 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat T.F | أعمال دهانات الدور الثالث علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 3BHK (AS 1-3)
345 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat T.F | أعمال دهانات الدور الثالث علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 3BHK (AS 2-4)
345 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat T.F | أعمال دهانات الدور الثالث علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 3BHK (AS-5)
345 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat T.F | أعمال دهانات الدور الثالث علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 3BHK (AS1-6)
345 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat T.F | أعمال دهانات الدور الثالث علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | SITE 32
345 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat T.F | أعمال دهانات الدور الثالث علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 4BHK (B1)
345 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat T.F | أعمال دهانات الدور الثالث علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 4BHK (B2)
345 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat T.F | أعمال دهانات الدور الثالث علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 4BHK (BS1-3)
345 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat T.F | أعمال دهانات الدور الثالث علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 4BHK (BS2-4)
345 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat T.F | أعمال دهانات الدور الثالث علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 4BHK (B5)
345 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat T.F | أعمال دهانات الدور الثالث علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 4BHK (BS1-6)
345 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat T.F | أعمال دهانات الدور الثالث علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 4BHK (BS2-7)
345 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat T.F | أعمال دهانات الدور الثالث علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 4BHK (B8)
345 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat T.F | أعمال دهانات الدور الثالث علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 4BHK (B9)
345 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat T.F | أعمال دهانات الدور الثالث علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | SITE 33
345 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat T.F | أعمال دهانات الدور الثالث علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (C1)
345 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat T.F | أعمال دهانات الدور الثالث علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (C2)
345 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat T.F | أعمال دهانات الدور الثالث علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (C3)
345 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat T.F | أعمال دهانات الدور الثالث علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (C4)
345 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat T.F | أعمال دهانات الدور الثالث علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (CS2-5)
345 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat T.F | أعمال دهانات الدور الثالث علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (C6)
345 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat T.F | أعمال دهانات الدور الثالث علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (C7)
345 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat T.F | أعمال دهانات الدور الثالث علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (CS1-8)
345 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat T.F | أعمال دهانات الدور الثالث علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (C9)
345 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat T.F | أعمال دهانات الدور الثالث علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (C10)
345 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat T.F | أعمال دهانات الدور الثالث علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (C11)
345 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat T.F | أعمال دهانات الدور الثالث علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (CS1-12)
345 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat T.F | أعمال دهانات الدور الثالث علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (C13)
345 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat T.F | أعمال دهانات الدور الثالث علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (C14)
345 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat T.F | أعمال دهانات الدور الثالث علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (C15)
345 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat T.F | أعمال دهانات الدور الثالث علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (C16)
345 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat T.F | أعمال دهانات الدور الثالث علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | SITE 71
346 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines T.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الثالث علوي (الشاسية المعدني ) | 3BHK (AS1-7)
346 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines T.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الثالث علوي (الشاسية المعدني ) | 3BHK (A-8)
346 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines T.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الثالث علوي (الشاسية المعدني ) | 3BHK (AS2-9)
346 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines T.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الثالث علوي (الشاسية المعدني ) | 3BHK (AS1-10)
346 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines T.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الثالث علوي (الشاسية المعدني ) | 3BHK (A-11)
346 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines T.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الثالث علوي (الشاسية المعدني ) | 3BHK (AS2-12)
346 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines T.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الثالث علوي (الشاسية المعدني ) | SITE 72
346 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines T.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الثالث علوي (الشاسية المعدني ) | 3BHK (AS2-1)
346 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines T.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الثالث علوي (الشاسية المعدني ) | 3BHK (A-2)
346 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines T.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الثالث علوي (الشاسية المعدني ) | 3BHK (AS 1-3)
346 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines T.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الثالث علوي (الشاسية المعدني ) | 3BHK (AS 2-4)
346 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines T.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الثالث علوي (الشاسية المعدني ) | 3BHK (AS-5)
346 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines T.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الثالث علوي (الشاسية المعدني ) | 3BHK (AS1-6)
346 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines T.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الثالث علوي (الشاسية المعدني ) | SITE 32
346 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines T.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الثالث علوي (الشاسية المعدني ) | 4BHK (B1)
346 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines T.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الثالث علوي (الشاسية المعدني ) | 4BHK (B2)
346 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines T.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الثالث علوي (الشاسية المعدني ) | 4BHK (BS1-3)
346 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines T.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الثالث علوي (الشاسية المعدني ) | 4BHK (BS2-4)
346 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines T.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الثالث علوي (الشاسية المعدني ) | 4BHK (B5)
346 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines T.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الثالث علوي (الشاسية المعدني ) | 4BHK (BS1-6)
346 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines T.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الثالث علوي (الشاسية المعدني ) | 4BHK (BS2-7)
346 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines T.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الثالث علوي (الشاسية المعدني ) | 4BHK (B8)
346 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines T.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الثالث علوي (الشاسية المعدني ) | 4BHK (B9)
346 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines T.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الثالث علوي (الشاسية المعدني ) | SITE 33
346 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines T.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الثالث علوي (الشاسية المعدني ) | TYPE (C1)
346 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines T.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الثالث علوي (الشاسية المعدني ) | TYPE (C2)
346 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines T.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الثالث علوي (الشاسية المعدني ) | TYPE (C3)
346 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines T.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الثالث علوي (الشاسية المعدني ) | TYPE (C4)
346 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines T.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الثالث علوي (الشاسية المعدني ) | TYPE (CS2-5)
346 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines T.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الثالث علوي (الشاسية المعدني ) | TYPE (C6)
346 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines T.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الثالث علوي (الشاسية المعدني ) | TYPE (C7)
346 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines T.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الثالث علوي (الشاسية المعدني ) | TYPE (CS1-8)
346 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines T.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الثالث علوي (الشاسية المعدني ) | TYPE (C9)
346 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines T.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الثالث علوي (الشاسية المعدني ) | TYPE (C10)
346 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines T.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الثالث علوي (الشاسية المعدني ) | TYPE (C11)
346 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines T.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الثالث علوي (الشاسية المعدني ) | TYPE (CS1-12)
346 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines T.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الثالث علوي (الشاسية المعدني ) | TYPE (C13)
346 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines T.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الثالث علوي (الشاسية المعدني ) | TYPE (C14)
346 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines T.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الثالث علوي (الشاسية المعدني ) | TYPE (C15)
346 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines T.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الثالث علوي (الشاسية المعدني ) | TYPE (C16)
346 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines T.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الثالث علوي (الشاسية المعدني ) | SITE 71
347 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat UR.F | أعمال دهانات الدور الابر روف تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 3BHK (AS1-7)
347 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat UR.F | أعمال دهانات الدور الابر روف تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 3BHK (A-8)
347 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat UR.F | أعمال دهانات الدور الابر روف تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 3BHK (AS2-9)
347 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat UR.F | أعمال دهانات الدور الابر روف تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 3BHK (AS1-10)
347 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat UR.F | أعمال دهانات الدور الابر روف تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 3BHK (A-11)
347 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat UR.F | أعمال دهانات الدور الابر روف تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 3BHK (AS2-12)
347 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat UR.F | أعمال دهانات الدور الابر روف تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | SITE 72
347 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat UR.F | أعمال دهانات الدور الابر روف تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 3BHK (AS2-1)
347 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat UR.F | أعمال دهانات الدور الابر روف تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 3BHK (A-2)
347 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat UR.F | أعمال دهانات الدور الابر روف تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 3BHK (AS 1-3)
347 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat UR.F | أعمال دهانات الدور الابر روف تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 3BHK (AS 2-4)
347 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat UR.F | أعمال دهانات الدور الابر روف تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 3BHK (AS-5)
347 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat UR.F | أعمال دهانات الدور الابر روف تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 3BHK (AS1-6)
347 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat UR.F | أعمال دهانات الدور الابر روف تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | SITE 32
347 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat UR.F | أعمال دهانات الدور الابر روف تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 4BHK (B1)
347 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat UR.F | أعمال دهانات الدور الابر روف تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 4BHK (B2)
347 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat UR.F | أعمال دهانات الدور الابر روف تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 4BHK (BS1-3)
347 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat UR.F | أعمال دهانات الدور الابر روف تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 4BHK (BS2-4)
347 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat UR.F | أعمال دهانات الدور الابر روف تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 4BHK (B5)
347 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat UR.F | أعمال دهانات الدور الابر روف تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 4BHK (BS1-6)
347 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat UR.F | أعمال دهانات الدور الابر روف تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 4BHK (BS2-7)
347 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat UR.F | أعمال دهانات الدور الابر روف تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 4BHK (B8)
347 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat UR.F | أعمال دهانات الدور الابر روف تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 4BHK (B9)
347 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat UR.F | أعمال دهانات الدور الابر روف تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | SITE 33
347 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat UR.F | أعمال دهانات الدور الابر روف تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (C1)
347 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat UR.F | أعمال دهانات الدور الابر روف تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (C2)
347 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat UR.F | أعمال دهانات الدور الابر روف تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (C3)
347 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat UR.F | أعمال دهانات الدور الابر روف تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (C4)
347 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat UR.F | أعمال دهانات الدور الابر روف تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (CS2-5)
347 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat UR.F | أعمال دهانات الدور الابر روف تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (C6)
347 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat UR.F | أعمال دهانات الدور الابر روف تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (C7)
347 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat UR.F | أعمال دهانات الدور الابر روف تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (CS1-8)
347 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat UR.F | أعمال دهانات الدور الابر روف تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (C9)
347 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat UR.F | أعمال دهانات الدور الابر روف تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (C10)
347 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat UR.F | أعمال دهانات الدور الابر روف تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (C11)
347 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat UR.F | أعمال دهانات الدور الابر روف تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (CS1-12)
347 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat UR.F | أعمال دهانات الدور الابر روف تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (C13)
347 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat UR.F | أعمال دهانات الدور الابر روف تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (C14)
347 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat UR.F | أعمال دهانات الدور الابر روف تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (C15)
347 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat UR.F | أعمال دهانات الدور الابر روف تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (C16)
347 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat UR.F | أعمال دهانات الدور الابر روف تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | SITE 71
348 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works T.F | أعمال سقية سيراميك الحوائط الدور الثالث علوي | 3BHK (AS1-7)
348 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works T.F | أعمال سقية سيراميك الحوائط الدور الثالث علوي | 3BHK (A-8)
348 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works T.F | أعمال سقية سيراميك الحوائط الدور الثالث علوي | 3BHK (AS2-9)
348 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works T.F | أعمال سقية سيراميك الحوائط الدور الثالث علوي | 3BHK (AS1-10)
348 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works T.F | أعمال سقية سيراميك الحوائط الدور الثالث علوي | 3BHK (A-11)
348 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works T.F | أعمال سقية سيراميك الحوائط الدور الثالث علوي | 3BHK (AS2-12)
348 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works T.F | أعمال سقية سيراميك الحوائط الدور الثالث علوي | SITE 72
348 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works T.F | أعمال سقية سيراميك الحوائط الدور الثالث علوي | 3BHK (AS2-1)
348 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works T.F | أعمال سقية سيراميك الحوائط الدور الثالث علوي | 3BHK (A-2)
348 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works T.F | أعمال سقية سيراميك الحوائط الدور الثالث علوي | 3BHK (AS 1-3)
348 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works T.F | أعمال سقية سيراميك الحوائط الدور الثالث علوي | 3BHK (AS 2-4)
348 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works T.F | أعمال سقية سيراميك الحوائط الدور الثالث علوي | 3BHK (AS-5)
348 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works T.F | أعمال سقية سيراميك الحوائط الدور الثالث علوي | 3BHK (AS1-6)
348 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works T.F | أعمال سقية سيراميك الحوائط الدور الثالث علوي | SITE 32
348 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works T.F | أعمال سقية سيراميك الحوائط الدور الثالث علوي | 4BHK (B1)
348 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works T.F | أعمال سقية سيراميك الحوائط الدور الثالث علوي | 4BHK (B2)
348 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works T.F | أعمال سقية سيراميك الحوائط الدور الثالث علوي | 4BHK (BS1-3)
348 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works T.F | أعمال سقية سيراميك الحوائط الدور الثالث علوي | 4BHK (BS2-4)
348 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works T.F | أعمال سقية سيراميك الحوائط الدور الثالث علوي | 4BHK (B5)
348 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works T.F | أعمال سقية سيراميك الحوائط الدور الثالث علوي | 4BHK (BS1-6)
348 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works T.F | أعمال سقية سيراميك الحوائط الدور الثالث علوي | 4BHK (BS2-7)
348 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works T.F | أعمال سقية سيراميك الحوائط الدور الثالث علوي | 4BHK (B8)
348 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works T.F | أعمال سقية سيراميك الحوائط الدور الثالث علوي | 4BHK (B9)
348 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works T.F | أعمال سقية سيراميك الحوائط الدور الثالث علوي | SITE 33
348 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works T.F | أعمال سقية سيراميك الحوائط الدور الثالث علوي | TYPE (C1)
348 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works T.F | أعمال سقية سيراميك الحوائط الدور الثالث علوي | TYPE (C2)
348 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works T.F | أعمال سقية سيراميك الحوائط الدور الثالث علوي | TYPE (C3)
348 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works T.F | أعمال سقية سيراميك الحوائط الدور الثالث علوي | TYPE (C4)
348 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works T.F | أعمال سقية سيراميك الحوائط الدور الثالث علوي | TYPE (CS2-5)
348 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works T.F | أعمال سقية سيراميك الحوائط الدور الثالث علوي | TYPE (C6)
348 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works T.F | أعمال سقية سيراميك الحوائط الدور الثالث علوي | TYPE (C7)
348 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works T.F | أعمال سقية سيراميك الحوائط الدور الثالث علوي | TYPE (CS1-8)
348 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works T.F | أعمال سقية سيراميك الحوائط الدور الثالث علوي | TYPE (C9)
348 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works T.F | أعمال سقية سيراميك الحوائط الدور الثالث علوي | TYPE (C10)
348 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works T.F | أعمال سقية سيراميك الحوائط الدور الثالث علوي | TYPE (C11)
348 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works T.F | أعمال سقية سيراميك الحوائط الدور الثالث علوي | TYPE (CS1-12)
348 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works T.F | أعمال سقية سيراميك الحوائط الدور الثالث علوي | TYPE (C13)
348 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works T.F | أعمال سقية سيراميك الحوائط الدور الثالث علوي | TYPE (C14)
348 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works T.F | أعمال سقية سيراميك الحوائط الدور الثالث علوي | TYPE (C15)
348 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works T.F | أعمال سقية سيراميك الحوائط الدور الثالث علوي | TYPE (C16)
348 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works T.F | أعمال سقية سيراميك الحوائط الدور الثالث علوي | SITE 71
349 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat T.F | أعمال دهانات الدور الثالث علوي الطبقة الاولى والطبقة الثانية من معجون | 3BHK (AS1-7)
349 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat T.F | أعمال دهانات الدور الثالث علوي الطبقة الاولى والطبقة الثانية من معجون | 3BHK (A-8)
349 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat T.F | أعمال دهانات الدور الثالث علوي الطبقة الاولى والطبقة الثانية من معجون | 3BHK (AS2-9)
349 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat T.F | أعمال دهانات الدور الثالث علوي الطبقة الاولى والطبقة الثانية من معجون | 3BHK (AS1-10)
349 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat T.F | أعمال دهانات الدور الثالث علوي الطبقة الاولى والطبقة الثانية من معجون | 3BHK (A-11)
349 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat T.F | أعمال دهانات الدور الثالث علوي الطبقة الاولى والطبقة الثانية من معجون | 3BHK (AS2-12)
349 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat T.F | أعمال دهانات الدور الثالث علوي الطبقة الاولى والطبقة الثانية من معجون | SITE 72
349 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat T.F | أعمال دهانات الدور الثالث علوي الطبقة الاولى والطبقة الثانية من معجون | 3BHK (AS2-1)
349 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat T.F | أعمال دهانات الدور الثالث علوي الطبقة الاولى والطبقة الثانية من معجون | 3BHK (A-2)
349 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat T.F | أعمال دهانات الدور الثالث علوي الطبقة الاولى والطبقة الثانية من معجون | 3BHK (AS 1-3)
349 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat T.F | أعمال دهانات الدور الثالث علوي الطبقة الاولى والطبقة الثانية من معجون | 3BHK (AS 2-4)
349 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat T.F | أعمال دهانات الدور الثالث علوي الطبقة الاولى والطبقة الثانية من معجون | 3BHK (AS-5)
349 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat T.F | أعمال دهانات الدور الثالث علوي الطبقة الاولى والطبقة الثانية من معجون | 3BHK (AS1-6)
349 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat T.F | أعمال دهانات الدور الثالث علوي الطبقة الاولى والطبقة الثانية من معجون | SITE 32
349 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat T.F | أعمال دهانات الدور الثالث علوي الطبقة الاولى والطبقة الثانية من معجون | 4BHK (B1)
349 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat T.F | أعمال دهانات الدور الثالث علوي الطبقة الاولى والطبقة الثانية من معجون | 4BHK (B2)
349 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat T.F | أعمال دهانات الدور الثالث علوي الطبقة الاولى والطبقة الثانية من معجون | 4BHK (BS1-3)
349 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat T.F | أعمال دهانات الدور الثالث علوي الطبقة الاولى والطبقة الثانية من معجون | 4BHK (BS2-4)
349 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat T.F | أعمال دهانات الدور الثالث علوي الطبقة الاولى والطبقة الثانية من معجون | 4BHK (B5)
349 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat T.F | أعمال دهانات الدور الثالث علوي الطبقة الاولى والطبقة الثانية من معجون | 4BHK (BS1-6)
349 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat T.F | أعمال دهانات الدور الثالث علوي الطبقة الاولى والطبقة الثانية من معجون | 4BHK (BS2-7)
349 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat T.F | أعمال دهانات الدور الثالث علوي الطبقة الاولى والطبقة الثانية من معجون | 4BHK (B8)
349 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat T.F | أعمال دهانات الدور الثالث علوي الطبقة الاولى والطبقة الثانية من معجون | 4BHK (B9)
349 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat T.F | أعمال دهانات الدور الثالث علوي الطبقة الاولى والطبقة الثانية من معجون | SITE 33
349 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat T.F | أعمال دهانات الدور الثالث علوي الطبقة الاولى والطبقة الثانية من معجون | TYPE (C1)
349 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat T.F | أعمال دهانات الدور الثالث علوي الطبقة الاولى والطبقة الثانية من معجون | TYPE (C2)
349 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat T.F | أعمال دهانات الدور الثالث علوي الطبقة الاولى والطبقة الثانية من معجون | TYPE (C3)
349 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat T.F | أعمال دهانات الدور الثالث علوي الطبقة الاولى والطبقة الثانية من معجون | TYPE (C4)
349 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat T.F | أعمال دهانات الدور الثالث علوي الطبقة الاولى والطبقة الثانية من معجون | TYPE (CS2-5)
349 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat T.F | أعمال دهانات الدور الثالث علوي الطبقة الاولى والطبقة الثانية من معجون | TYPE (C6)
349 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat T.F | أعمال دهانات الدور الثالث علوي الطبقة الاولى والطبقة الثانية من معجون | TYPE (C7)
349 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat T.F | أعمال دهانات الدور الثالث علوي الطبقة الاولى والطبقة الثانية من معجون | TYPE (CS1-8)
349 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat T.F | أعمال دهانات الدور الثالث علوي الطبقة الاولى والطبقة الثانية من معجون | TYPE (C9)
349 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat T.F | أعمال دهانات الدور الثالث علوي الطبقة الاولى والطبقة الثانية من معجون | TYPE (C10)
349 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat T.F | أعمال دهانات الدور الثالث علوي الطبقة الاولى والطبقة الثانية من معجون | TYPE (C11)
349 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat T.F | أعمال دهانات الدور الثالث علوي الطبقة الاولى والطبقة الثانية من معجون | TYPE (CS1-12)
349 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat T.F | أعمال دهانات الدور الثالث علوي الطبقة الاولى والطبقة الثانية من معجون | TYPE (C13)
349 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat T.F | أعمال دهانات الدور الثالث علوي الطبقة الاولى والطبقة الثانية من معجون | TYPE (C14)
349 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat T.F | أعمال دهانات الدور الثالث علوي الطبقة الاولى والطبقة الثانية من معجون | TYPE (C15)
349 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat T.F | أعمال دهانات الدور الثالث علوي الطبقة الاولى والطبقة الثانية من معجون | TYPE (C16)
349 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat T.F | أعمال دهانات الدور الثالث علوي الطبقة الاولى والطبقة الثانية من معجون | SITE 71
350 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FOU.F | أعمال لياسة الدور الرابع علوي | 3BHK (AS1-7)
350 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FOU.F | أعمال لياسة الدور الرابع علوي | 3BHK (A-8)
350 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FOU.F | أعمال لياسة الدور الرابع علوي | 3BHK (AS2-9)
350 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FOU.F | أعمال لياسة الدور الرابع علوي | 3BHK (AS1-10)
350 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FOU.F | أعمال لياسة الدور الرابع علوي | 3BHK (A-11)
350 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FOU.F | أعمال لياسة الدور الرابع علوي | 3BHK (AS2-12)
350 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FOU.F | أعمال لياسة الدور الرابع علوي | SITE 72
350 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FOU.F | أعمال لياسة الدور الرابع علوي | 3BHK (AS2-1)
350 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FOU.F | أعمال لياسة الدور الرابع علوي | 3BHK (A-2)
350 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FOU.F | أعمال لياسة الدور الرابع علوي | 3BHK (AS 1-3)
350 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FOU.F | أعمال لياسة الدور الرابع علوي | 3BHK (AS 2-4)
350 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FOU.F | أعمال لياسة الدور الرابع علوي | 3BHK (AS-5)
350 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FOU.F | أعمال لياسة الدور الرابع علوي | 3BHK (AS1-6)
350 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FOU.F | أعمال لياسة الدور الرابع علوي | SITE 32
350 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FOU.F | أعمال لياسة الدور الرابع علوي | 4BHK (B1)
350 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FOU.F | أعمال لياسة الدور الرابع علوي | 4BHK (B2)
350 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FOU.F | أعمال لياسة الدور الرابع علوي | 4BHK (BS1-3)
350 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FOU.F | أعمال لياسة الدور الرابع علوي | 4BHK (BS2-4)
350 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FOU.F | أعمال لياسة الدور الرابع علوي | 4BHK (B5)
350 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FOU.F | أعمال لياسة الدور الرابع علوي | 4BHK (BS1-6)
350 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FOU.F | أعمال لياسة الدور الرابع علوي | 4BHK (BS2-7)
350 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FOU.F | أعمال لياسة الدور الرابع علوي | 4BHK (B8)
350 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FOU.F | أعمال لياسة الدور الرابع علوي | 4BHK (B9)
350 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FOU.F | أعمال لياسة الدور الرابع علوي | SITE 33
350 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FOU.F | أعمال لياسة الدور الرابع علوي | TYPE (C1)
350 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FOU.F | أعمال لياسة الدور الرابع علوي | TYPE (C2)
350 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FOU.F | أعمال لياسة الدور الرابع علوي | TYPE (C3)
350 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FOU.F | أعمال لياسة الدور الرابع علوي | TYPE (C4)
350 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FOU.F | أعمال لياسة الدور الرابع علوي | TYPE (CS2-5)
350 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FOU.F | أعمال لياسة الدور الرابع علوي | TYPE (C6)
350 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FOU.F | أعمال لياسة الدور الرابع علوي | TYPE (C7)
350 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FOU.F | أعمال لياسة الدور الرابع علوي | TYPE (CS1-8)
350 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FOU.F | أعمال لياسة الدور الرابع علوي | TYPE (C9)
350 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FOU.F | أعمال لياسة الدور الرابع علوي | TYPE (C10)
350 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FOU.F | أعمال لياسة الدور الرابع علوي | TYPE (C11)
350 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FOU.F | أعمال لياسة الدور الرابع علوي | TYPE (CS1-12)
350 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FOU.F | أعمال لياسة الدور الرابع علوي | TYPE (C13)
350 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FOU.F | أعمال لياسة الدور الرابع علوي | TYPE (C14)
350 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FOU.F | أعمال لياسة الدور الرابع علوي | TYPE (C15)
350 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FOU.F | أعمال لياسة الدور الرابع علوي | TYPE (C16)
350 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FOU.F | أعمال لياسة الدور الرابع علوي | SITE 71
351 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -1 | 3BHK (AS1-7)
351 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -1 | 3BHK (A-8)
351 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -1 | 3BHK (AS2-9)
351 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -1 | 3BHK (AS1-10)
351 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -1 | 3BHK (A-11)
351 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -1 | 3BHK (AS2-12)
351 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -1 | SITE 72
351 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -1 | 3BHK (AS2-1)
351 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -1 | 3BHK (A-2)
351 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -1 | 3BHK (AS 1-3)
351 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -1 | 3BHK (AS 2-4)
351 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -1 | 3BHK (AS-5)
351 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -1 | 3BHK (AS1-6)
351 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -1 | SITE 32
351 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -1 | 4BHK (B1)
351 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -1 | 4BHK (B2)
351 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -1 | 4BHK (BS1-3)
351 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -1 | 4BHK (BS2-4)
351 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -1 | 4BHK (B5)
351 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -1 | 4BHK (BS1-6)
351 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -1 | 4BHK (BS2-7)
351 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -1 | 4BHK (B8)
351 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -1 | 4BHK (B9)
351 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -1 | SITE 33
351 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -1 | TYPE (C1)
351 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -1 | TYPE (C2)
351 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -1 | TYPE (C3)
351 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -1 | TYPE (C4)
351 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -1 | TYPE (CS2-5)
351 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -1 | TYPE (C6)
351 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -1 | TYPE (C7)
351 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -1 | TYPE (CS1-8)
351 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -1 | TYPE (C9)
351 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -1 | TYPE (C10)
351 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -1 | TYPE (C11)
351 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -1 | TYPE (CS1-12)
351 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -1 | TYPE (C13)
351 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -1 | TYPE (C14)
351 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -1 | TYPE (C15)
351 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -1 | TYPE (C16)
351 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -1 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -1 | SITE 71
352 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -2 | 3BHK (AS1-7)
352 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -2 | 3BHK (A-8)
352 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -2 | 3BHK (AS2-9)
352 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -2 | 3BHK (AS1-10)
352 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -2 | 3BHK (A-11)
352 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -2 | 3BHK (AS2-12)
352 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -2 | SITE 72
352 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -2 | 3BHK (AS2-1)
352 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -2 | 3BHK (A-2)
352 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -2 | 3BHK (AS 1-3)
352 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -2 | 3BHK (AS 2-4)
352 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -2 | 3BHK (AS-5)
352 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -2 | 3BHK (AS1-6)
352 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -2 | SITE 32
352 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -2 | 4BHK (B1)
352 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -2 | 4BHK (B2)
352 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -2 | 4BHK (BS1-3)
352 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -2 | 4BHK (BS2-4)
352 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -2 | 4BHK (B5)
352 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -2 | 4BHK (BS1-6)
352 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -2 | 4BHK (BS2-7)
352 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -2 | 4BHK (B8)
352 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -2 | 4BHK (B9)
352 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -2 | SITE 33
352 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -2 | TYPE (C1)
352 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -2 | TYPE (C2)
352 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -2 | TYPE (C3)
352 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -2 | TYPE (C4)
352 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -2 | TYPE (CS2-5)
352 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -2 | TYPE (C6)
352 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -2 | TYPE (C7)
352 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -2 | TYPE (CS1-8)
352 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -2 | TYPE (C9)
352 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -2 | TYPE (C10)
352 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -2 | TYPE (C11)
352 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -2 | TYPE (CS1-12)
352 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -2 | TYPE (C13)
352 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -2 | TYPE (C14)
352 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -2 | TYPE (C15)
352 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -2 | TYPE (C16)
352 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -2 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -2 | SITE 71
353 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -3 | 3BHK (AS1-7)
353 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -3 | 3BHK (A-8)
353 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -3 | 3BHK (AS2-9)
353 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -3 | 3BHK (AS1-10)
353 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -3 | 3BHK (A-11)
353 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -3 | 3BHK (AS2-12)
353 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -3 | SITE 72
353 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -3 | 3BHK (AS2-1)
353 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -3 | 3BHK (A-2)
353 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -3 | 3BHK (AS 1-3)
353 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -3 | 3BHK (AS 2-4)
353 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -3 | 3BHK (AS-5)
353 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -3 | 3BHK (AS1-6)
353 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -3 | SITE 32
353 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -3 | 4BHK (B1)
353 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -3 | 4BHK (B2)
353 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -3 | 4BHK (BS1-3)
353 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -3 | 4BHK (BS2-4)
353 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -3 | 4BHK (B5)
353 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -3 | 4BHK (BS1-6)
353 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -3 | 4BHK (BS2-7)
353 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -3 | 4BHK (B8)
353 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -3 | 4BHK (B9)
353 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -3 | SITE 33
353 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -3 | TYPE (C1)
353 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -3 | TYPE (C2)
353 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -3 | TYPE (C3)
353 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -3 | TYPE (C4)
353 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -3 | TYPE (CS2-5)
353 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -3 | TYPE (C6)
353 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -3 | TYPE (C7)
353 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -3 | TYPE (CS1-8)
353 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -3 | TYPE (C9)
353 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -3 | TYPE (C10)
353 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -3 | TYPE (C11)
353 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -3 | TYPE (CS1-12)
353 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -3 | TYPE (C13)
353 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -3 | TYPE (C14)
353 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -3 | TYPE (C15)
353 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -3 | TYPE (C16)
353 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -3 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -3 | SITE 71
354 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -4 | 3BHK (AS1-7)
354 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -4 | 3BHK (A-8)
354 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -4 | 3BHK (AS2-9)
354 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -4 | 3BHK (AS1-10)
354 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -4 | 3BHK (A-11)
354 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -4 | 3BHK (AS2-12)
354 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -4 | SITE 72
354 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -4 | 3BHK (AS2-1)
354 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -4 | 3BHK (A-2)
354 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -4 | 3BHK (AS 1-3)
354 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -4 | 3BHK (AS 2-4)
354 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -4 | 3BHK (AS-5)
354 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -4 | 3BHK (AS1-6)
354 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -4 | SITE 32
354 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -4 | 4BHK (B1)
354 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -4 | 4BHK (B2)
354 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -4 | 4BHK (BS1-3)
354 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -4 | 4BHK (BS2-4)
354 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -4 | 4BHK (B5)
354 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -4 | 4BHK (BS1-6)
354 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -4 | 4BHK (BS2-7)
354 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -4 | 4BHK (B8)
354 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -4 | 4BHK (B9)
354 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -4 | SITE 33
354 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -4 | TYPE (C1)
354 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -4 | TYPE (C2)
354 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -4 | TYPE (C3)
354 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -4 | TYPE (C4)
354 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -4 | TYPE (CS2-5)
354 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -4 | TYPE (C6)
354 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -4 | TYPE (C7)
354 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -4 | TYPE (CS1-8)
354 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -4 | TYPE (C9)
354 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -4 | TYPE (C10)
354 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -4 | TYPE (C11)
354 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -4 | TYPE (CS1-12)
354 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -4 | TYPE (C13)
354 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -4 | TYPE (C14)
354 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -4 | TYPE (C15)
354 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -4 | TYPE (C16)
354 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat FLAT -4 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي FLAT -4 | SITE 71
355 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (AS1-7)
355 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (A-8)
355 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (AS2-9)
355 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (AS1-10)
355 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (A-11)
355 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (AS2-12)
355 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي SERVICE ROOM -1&2 | SITE 72
355 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (AS2-1)
355 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (A-2)
355 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (AS 1-3)
355 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (AS 2-4)
355 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (AS-5)
355 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي SERVICE ROOM -1&2 | 3BHK (AS1-6)
355 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي SERVICE ROOM -1&2 | SITE 32
355 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي SERVICE ROOM -1&2 | 4BHK (B1)
355 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي SERVICE ROOM -1&2 | 4BHK (B2)
355 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي SERVICE ROOM -1&2 | 4BHK (BS1-3)
355 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي SERVICE ROOM -1&2 | 4BHK (BS2-4)
355 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي SERVICE ROOM -1&2 | 4BHK (B5)
355 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي SERVICE ROOM -1&2 | 4BHK (BS1-6)
355 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي SERVICE ROOM -1&2 | 4BHK (BS2-7)
355 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي SERVICE ROOM -1&2 | 4BHK (B8)
355 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي SERVICE ROOM -1&2 | 4BHK (B9)
355 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي SERVICE ROOM -1&2 | SITE 33
355 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C1)
355 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C2)
355 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C3)
355 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C4)
355 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (CS2-5)
355 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C6)
355 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C7)
355 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (CS1-8)
355 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C9)
355 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C10)
355 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C11)
355 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (CS1-12)
355 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C13)
355 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C14)
355 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C15)
355 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي SERVICE ROOM -1&2 | TYPE (C16)
355 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE ROOM -1&2 | أعمال لياسة الدور الرابع علوي SERVICE ROOM -1&2 | SITE 71
356 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الرابع علوي LIFT LOBBY | 3BHK (AS1-7)
356 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الرابع علوي LIFT LOBBY | 3BHK (A-8)
356 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الرابع علوي LIFT LOBBY | 3BHK (AS2-9)
356 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الرابع علوي LIFT LOBBY | 3BHK (AS1-10)
356 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الرابع علوي LIFT LOBBY | 3BHK (A-11)
356 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الرابع علوي LIFT LOBBY | 3BHK (AS2-12)
356 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الرابع علوي LIFT LOBBY | SITE 72
356 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الرابع علوي LIFT LOBBY | 3BHK (AS2-1)
356 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الرابع علوي LIFT LOBBY | 3BHK (A-2)
356 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الرابع علوي LIFT LOBBY | 3BHK (AS 1-3)
356 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الرابع علوي LIFT LOBBY | 3BHK (AS 2-4)
356 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الرابع علوي LIFT LOBBY | 3BHK (AS-5)
356 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الرابع علوي LIFT LOBBY | 3BHK (AS1-6)
356 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الرابع علوي LIFT LOBBY | SITE 32
356 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الرابع علوي LIFT LOBBY | 4BHK (B1)
356 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الرابع علوي LIFT LOBBY | 4BHK (B2)
356 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الرابع علوي LIFT LOBBY | 4BHK (BS1-3)
356 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الرابع علوي LIFT LOBBY | 4BHK (BS2-4)
356 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الرابع علوي LIFT LOBBY | 4BHK (B5)
356 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الرابع علوي LIFT LOBBY | 4BHK (BS1-6)
356 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الرابع علوي LIFT LOBBY | 4BHK (BS2-7)
356 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الرابع علوي LIFT LOBBY | 4BHK (B8)
356 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الرابع علوي LIFT LOBBY | 4BHK (B9)
356 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الرابع علوي LIFT LOBBY | SITE 33
356 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الرابع علوي LIFT LOBBY | TYPE (C1)
356 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الرابع علوي LIFT LOBBY | TYPE (C2)
356 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الرابع علوي LIFT LOBBY | TYPE (C3)
356 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الرابع علوي LIFT LOBBY | TYPE (C4)
356 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الرابع علوي LIFT LOBBY | TYPE (CS2-5)
356 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الرابع علوي LIFT LOBBY | TYPE (C6)
356 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الرابع علوي LIFT LOBBY | TYPE (C7)
356 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الرابع علوي LIFT LOBBY | TYPE (CS1-8)
356 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الرابع علوي LIFT LOBBY | TYPE (C9)
356 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الرابع علوي LIFT LOBBY | TYPE (C10)
356 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الرابع علوي LIFT LOBBY | TYPE (C11)
356 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الرابع علوي LIFT LOBBY | TYPE (CS1-12)
356 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الرابع علوي LIFT LOBBY | TYPE (C13)
356 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الرابع علوي LIFT LOBBY | TYPE (C14)
356 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الرابع علوي LIFT LOBBY | TYPE (C15)
356 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الرابع علوي LIFT LOBBY | TYPE (C16)
356 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat LIFT LOBBY | أعمال لياسة الدور الرابع علوي LIFT LOBBY | SITE 71
357 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الرابع علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (AS1-7)
357 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الرابع علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (A-8)
357 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الرابع علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (AS2-9)
357 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الرابع علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (AS1-10)
357 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الرابع علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (A-11)
357 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الرابع علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (AS2-12)
357 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الرابع علوي SERVICE LOBBY | SITE 72
357 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الرابع علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (AS2-1)
357 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الرابع علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (A-2)
357 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الرابع علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (AS 1-3)
357 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الرابع علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (AS 2-4)
357 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الرابع علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (AS-5)
357 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الرابع علوي SERVICE LOBBY | 3BHK (AS1-6)
357 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الرابع علوي SERVICE LOBBY | SITE 32
357 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الرابع علوي SERVICE LOBBY | 4BHK (B1)
357 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الرابع علوي SERVICE LOBBY | 4BHK (B2)
357 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الرابع علوي SERVICE LOBBY | 4BHK (BS1-3)
357 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الرابع علوي SERVICE LOBBY | 4BHK (BS2-4)
357 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الرابع علوي SERVICE LOBBY | 4BHK (B5)
357 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الرابع علوي SERVICE LOBBY | 4BHK (BS1-6)
357 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الرابع علوي SERVICE LOBBY | 4BHK (BS2-7)
357 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الرابع علوي SERVICE LOBBY | 4BHK (B8)
357 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الرابع علوي SERVICE LOBBY | 4BHK (B9)
357 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الرابع علوي SERVICE LOBBY | SITE 33
357 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الرابع علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C1)
357 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الرابع علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C2)
357 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الرابع علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C3)
357 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الرابع علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C4)
357 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الرابع علوي SERVICE LOBBY | TYPE (CS2-5)
357 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الرابع علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C6)
357 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الرابع علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C7)
357 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الرابع علوي SERVICE LOBBY | TYPE (CS1-8)
357 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الرابع علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C9)
357 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الرابع علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C10)
357 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الرابع علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C11)
357 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الرابع علوي SERVICE LOBBY | TYPE (CS1-12)
357 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الرابع علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C13)
357 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الرابع علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C14)
357 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الرابع علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C15)
357 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الرابع علوي SERVICE LOBBY | TYPE (C16)
357 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat SERVICE LOBBY | أعمال لياسة الدور الرابع علوي SERVICE LOBBY | SITE 71
358 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST FOU.F | 0 | 3BHK (AS1-7)
358 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST FOU.F | 0 | 3BHK (A-8)
358 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST FOU.F | 0 | 3BHK (AS2-9)
358 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST FOU.F | 0 | 3BHK (AS1-10)
358 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST FOU.F | 0 | 3BHK (A-11)
358 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST FOU.F | 0 | 3BHK (AS2-12)
358 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST FOU.F | 0 | SITE 72
358 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST FOU.F | 0 | 3BHK (AS2-1)
358 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST FOU.F | 0 | 3BHK (A-2)
358 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST FOU.F | 0 | 3BHK (AS 1-3)
358 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST FOU.F | 0 | 3BHK (AS 2-4)
358 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST FOU.F | 0 | 3BHK (AS-5)
358 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST FOU.F | 0 | 3BHK (AS1-6)
358 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST FOU.F | 0 | SITE 32
358 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST FOU.F | 0 | 4BHK (B1)
358 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST FOU.F | 0 | 4BHK (B2)
358 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST FOU.F | 0 | 4BHK (BS1-3)
358 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST FOU.F | 0 | 4BHK (BS2-4)
358 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST FOU.F | 0 | 4BHK (B5)
358 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST FOU.F | 0 | 4BHK (BS1-6)
358 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST FOU.F | 0 | 4BHK (BS2-7)
358 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST FOU.F | 0 | 4BHK (B8)
358 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST FOU.F | 0 | 4BHK (B9)
358 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST FOU.F | 0 | SITE 33
358 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST FOU.F | 0 | TYPE (C1)
358 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST FOU.F | 0 | TYPE (C2)
358 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST FOU.F | 0 | TYPE (C3)
358 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST FOU.F | 0 | TYPE (C4)
358 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST FOU.F | 0 | TYPE (CS2-5)
358 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST FOU.F | 0 | TYPE (C6)
358 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST FOU.F | 0 | TYPE (C7)
358 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST FOU.F | 0 | TYPE (CS1-8)
358 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST FOU.F | 0 | TYPE (C9)
358 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST FOU.F | 0 | TYPE (C10)
358 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST FOU.F | 0 | TYPE (C11)
358 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST FOU.F | 0 | TYPE (CS1-12)
358 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST FOU.F | 0 | TYPE (C13)
358 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST FOU.F | 0 | TYPE (C14)
358 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST FOU.F | 0 | TYPE (C15)
358 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST FOU.F | 0 | TYPE (C16)
358 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED FIRE FIGHTING NETWORK AND TEST FOU.F | 0 | SITE 71
359 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST FOU.F. | 0 | 3BHK (AS1-7)
359 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST FOU.F. | 0 | 3BHK (A-8)
359 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST FOU.F. | 0 | 3BHK (AS2-9)
359 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST FOU.F. | 0 | 3BHK (AS1-10)
359 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST FOU.F. | 0 | 3BHK (A-11)
359 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST FOU.F. | 0 | 3BHK (AS2-12)
359 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST FOU.F. | 0 | SITE 72
359 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST FOU.F. | 0 | 3BHK (AS2-1)
359 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST FOU.F. | 0 | 3BHK (A-2)
359 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST FOU.F. | 0 | 3BHK (AS 1-3)
359 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST FOU.F. | 0 | 3BHK (AS 2-4)
359 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST FOU.F. | 0 | 3BHK (AS-5)
359 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST FOU.F. | 0 | 3BHK (AS1-6)
359 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST FOU.F. | 0 | SITE 32
359 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST FOU.F. | 0 | 4BHK (B1)
359 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST FOU.F. | 0 | 4BHK (B2)
359 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST FOU.F. | 0 | 4BHK (BS1-3)
359 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST FOU.F. | 0 | 4BHK (BS2-4)
359 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST FOU.F. | 0 | 4BHK (B5)
359 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST FOU.F. | 0 | 4BHK (BS1-6)
359 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST FOU.F. | 0 | 4BHK (BS2-7)
359 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST FOU.F. | 0 | 4BHK (B8)
359 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST FOU.F. | 0 | 4BHK (B9)
359 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST FOU.F. | 0 | SITE 33
359 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST FOU.F. | 0 | TYPE (C1)
359 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST FOU.F. | 0 | TYPE (C2)
359 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST FOU.F. | 0 | TYPE (C3)
359 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST FOU.F. | 0 | TYPE (C4)
359 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST FOU.F. | 0 | TYPE (CS2-5)
359 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST FOU.F. | 0 | TYPE (C6)
359 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST FOU.F. | 0 | TYPE (C7)
359 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST FOU.F. | 0 | TYPE (CS1-8)
359 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST FOU.F. | 0 | TYPE (C9)
359 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST FOU.F. | 0 | TYPE (C10)
359 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST FOU.F. | 0 | TYPE (C11)
359 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST FOU.F. | 0 | TYPE (CS1-12)
359 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST FOU.F. | 0 | TYPE (C13)
359 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST FOU.F. | 0 | TYPE (C14)
359 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST FOU.F. | 0 | TYPE (C15)
359 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST FOU.F. | 0 | TYPE (C16)
359 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUSPENDED WATER NETWORK AND TEST FOU.F. | 0 | SITE 71
360 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION FOU.F | 0 | 3BHK (AS1-7)
360 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION FOU.F | 0 | 3BHK (A-8)
360 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION FOU.F | 0 | 3BHK (AS2-9)
360 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION FOU.F | 0 | 3BHK (AS1-10)
360 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION FOU.F | 0 | 3BHK (A-11)
360 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION FOU.F | 0 | 3BHK (AS2-12)
360 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION FOU.F | 0 | SITE 72
360 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION FOU.F | 0 | 3BHK (AS2-1)
360 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION FOU.F | 0 | 3BHK (A-2)
360 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION FOU.F | 0 | 3BHK (AS 1-3)
360 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION FOU.F | 0 | 3BHK (AS 2-4)
360 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION FOU.F | 0 | 3BHK (AS-5)
360 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION FOU.F | 0 | 3BHK (AS1-6)
360 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION FOU.F | 0 | SITE 32
360 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION FOU.F | 0 | 4BHK (B1)
360 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION FOU.F | 0 | 4BHK (B2)
360 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION FOU.F | 0 | 4BHK (BS1-3)
360 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION FOU.F | 0 | 4BHK (BS2-4)
360 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION FOU.F | 0 | 4BHK (B5)
360 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION FOU.F | 0 | 4BHK (BS1-6)
360 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION FOU.F | 0 | 4BHK (BS2-7)
360 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION FOU.F | 0 | 4BHK (B8)
360 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION FOU.F | 0 | 4BHK (B9)
360 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION FOU.F | 0 | SITE 33
360 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION FOU.F | 0 | TYPE (C1)
360 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION FOU.F | 0 | TYPE (C2)
360 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION FOU.F | 0 | TYPE (C3)
360 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION FOU.F | 0 | TYPE (C4)
360 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION FOU.F | 0 | TYPE (CS2-5)
360 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION FOU.F | 0 | TYPE (C6)
360 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION FOU.F | 0 | TYPE (C7)
360 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION FOU.F | 0 | TYPE (CS1-8)
360 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION FOU.F | 0 | TYPE (C9)
360 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION FOU.F | 0 | TYPE (C10)
360 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION FOU.F | 0 | TYPE (C11)
360 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION FOU.F | 0 | TYPE (CS1-12)
360 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION FOU.F | 0 | TYPE (C13)
360 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION FOU.F | 0 | TYPE (C14)
360 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION FOU.F | 0 | TYPE (C15)
360 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION FOU.F | 0 | TYPE (C16)
360 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER METER INSTALLATION FOU.F | 0 | SITE 71
361 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD FOU.F | 0 | 3BHK (AS1-7)
361 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD FOU.F | 0 | 3BHK (A-8)
361 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD FOU.F | 0 | 3BHK (AS2-9)
361 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD FOU.F | 0 | 3BHK (AS1-10)
361 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD FOU.F | 0 | 3BHK (A-11)
361 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD FOU.F | 0 | 3BHK (AS2-12)
361 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD FOU.F | 0 | SITE 72
361 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD FOU.F | 0 | 3BHK (AS2-1)
361 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD FOU.F | 0 | 3BHK (A-2)
361 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD FOU.F | 0 | 3BHK (AS 1-3)
361 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD FOU.F | 0 | 3BHK (AS 2-4)
361 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD FOU.F | 0 | 3BHK (AS-5)
361 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD FOU.F | 0 | 3BHK (AS1-6)
361 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD FOU.F | 0 | SITE 32
361 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD FOU.F | 0 | 4BHK (B1)
361 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD FOU.F | 0 | 4BHK (B2)
361 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD FOU.F | 0 | 4BHK (BS1-3)
361 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD FOU.F | 0 | 4BHK (BS2-4)
361 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD FOU.F | 0 | 4BHK (B5)
361 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD FOU.F | 0 | 4BHK (BS1-6)
361 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD FOU.F | 0 | 4BHK (BS2-7)
361 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD FOU.F | 0 | 4BHK (B8)
361 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD FOU.F | 0 | 4BHK (B9)
361 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD FOU.F | 0 | SITE 33
361 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD FOU.F | 0 | TYPE (C1)
361 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD FOU.F | 0 | TYPE (C2)
361 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD FOU.F | 0 | TYPE (C3)
361 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD FOU.F | 0 | TYPE (C4)
361 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD FOU.F | 0 | TYPE (CS2-5)
361 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD FOU.F | 0 | TYPE (C6)
361 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD FOU.F | 0 | TYPE (C7)
361 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD FOU.F | 0 | TYPE (CS1-8)
361 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD FOU.F | 0 | TYPE (C9)
361 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD FOU.F | 0 | TYPE (C10)
361 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD FOU.F | 0 | TYPE (C11)
361 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD FOU.F | 0 | TYPE (CS1-12)
361 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD FOU.F | 0 | TYPE (C13)
361 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD FOU.F | 0 | TYPE (C14)
361 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD FOU.F | 0 | TYPE (C15)
361 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD FOU.F | 0 | TYPE (C16)
361 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | AC DRAIN PIPE CONNECTION TO FD FOU.F | 0 | SITE 71
362 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT FOU.F | 0 | 3BHK (AS1-7)
362 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT FOU.F | 0 | 3BHK (A-8)
362 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT FOU.F | 0 | 3BHK (AS2-9)
362 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT FOU.F | 0 | 3BHK (AS1-10)
362 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT FOU.F | 0 | 3BHK (A-11)
362 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT FOU.F | 0 | 3BHK (AS2-12)
362 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT FOU.F | 0 | SITE 72
362 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT FOU.F | 0 | 3BHK (AS2-1)
362 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT FOU.F | 0 | 3BHK (A-2)
362 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT FOU.F | 0 | 3BHK (AS 1-3)
362 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT FOU.F | 0 | 3BHK (AS 2-4)
362 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT FOU.F | 0 | 3BHK (AS-5)
362 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT FOU.F | 0 | 3BHK (AS1-6)
362 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT FOU.F | 0 | SITE 32
362 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT FOU.F | 0 | 4BHK (B1)
362 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT FOU.F | 0 | 4BHK (B2)
362 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT FOU.F | 0 | 4BHK (BS1-3)
362 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT FOU.F | 0 | 4BHK (BS2-4)
362 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT FOU.F | 0 | 4BHK (B5)
362 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT FOU.F | 0 | 4BHK (BS1-6)
362 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT FOU.F | 0 | 4BHK (BS2-7)
362 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT FOU.F | 0 | 4BHK (B8)
362 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT FOU.F | 0 | 4BHK (B9)
362 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT FOU.F | 0 | SITE 33
362 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT FOU.F | 0 | TYPE (C1)
362 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT FOU.F | 0 | TYPE (C2)
362 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT FOU.F | 0 | TYPE (C3)
362 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT FOU.F | 0 | TYPE (C4)
362 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT FOU.F | 0 | TYPE (CS2-5)
362 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT FOU.F | 0 | TYPE (C6)
362 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT FOU.F | 0 | TYPE (C7)
362 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT FOU.F | 0 | TYPE (CS1-8)
362 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT FOU.F | 0 | TYPE (C9)
362 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT FOU.F | 0 | TYPE (C10)
362 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT FOU.F | 0 | TYPE (C11)
362 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT FOU.F | 0 | TYPE (CS1-12)
362 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT FOU.F | 0 | TYPE (C13)
362 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT FOU.F | 0 | TYPE (C14)
362 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT FOU.F | 0 | TYPE (C15)
362 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT FOU.F | 0 | TYPE (C16)
362 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER,LOW CURRENT FOU.F | 0 | SITE 71
363 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC),TERMINATION AND FLEXIBEL FOU.F | 0 | 3BHK (AS1-7)
363 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC),TERMINATION AND FLEXIBEL FOU.F | 0 | 3BHK (A-8)
363 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC),TERMINATION AND FLEXIBEL FOU.F | 0 | 3BHK (AS2-9)
363 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC),TERMINATION AND FLEXIBEL FOU.F | 0 | 3BHK (AS1-10)
363 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC),TERMINATION AND FLEXIBEL FOU.F | 0 | 3BHK (A-11)
363 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC),TERMINATION AND FLEXIBEL FOU.F | 0 | 3BHK (AS2-12)
363 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC),TERMINATION AND FLEXIBEL FOU.F | 0 | SITE 72
363 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC),TERMINATION AND FLEXIBEL FOU.F | 0 | 3BHK (AS2-1)
363 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC),TERMINATION AND FLEXIBEL FOU.F | 0 | 3BHK (A-2)
363 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC),TERMINATION AND FLEXIBEL FOU.F | 0 | 3BHK (AS 1-3)
363 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC),TERMINATION AND FLEXIBEL FOU.F | 0 | 3BHK (AS 2-4)
363 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC),TERMINATION AND FLEXIBEL FOU.F | 0 | 3BHK (AS-5)
363 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC),TERMINATION AND FLEXIBEL FOU.F | 0 | 3BHK (AS1-6)
363 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC),TERMINATION AND FLEXIBEL FOU.F | 0 | SITE 32
363 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC),TERMINATION AND FLEXIBEL FOU.F | 0 | 4BHK (B1)
363 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC),TERMINATION AND FLEXIBEL FOU.F | 0 | 4BHK (B2)
363 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC),TERMINATION AND FLEXIBEL FOU.F | 0 | 4BHK (BS1-3)
363 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC),TERMINATION AND FLEXIBEL FOU.F | 0 | 4BHK (BS2-4)
363 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC),TERMINATION AND FLEXIBEL FOU.F | 0 | 4BHK (B5)
363 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC),TERMINATION AND FLEXIBEL FOU.F | 0 | 4BHK (BS1-6)
363 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC),TERMINATION AND FLEXIBEL FOU.F | 0 | 4BHK (BS2-7)
363 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC),TERMINATION AND FLEXIBEL FOU.F | 0 | 4BHK (B8)
363 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC),TERMINATION AND FLEXIBEL FOU.F | 0 | 4BHK (B9)
363 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC),TERMINATION AND FLEXIBEL FOU.F | 0 | SITE 33
363 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC),TERMINATION AND FLEXIBEL FOU.F | 0 | TYPE (C1)
363 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC),TERMINATION AND FLEXIBEL FOU.F | 0 | TYPE (C2)
363 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC),TERMINATION AND FLEXIBEL FOU.F | 0 | TYPE (C3)
363 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC),TERMINATION AND FLEXIBEL FOU.F | 0 | TYPE (C4)
363 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC),TERMINATION AND FLEXIBEL FOU.F | 0 | TYPE (CS2-5)
363 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC),TERMINATION AND FLEXIBEL FOU.F | 0 | TYPE (C6)
363 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC),TERMINATION AND FLEXIBEL FOU.F | 0 | TYPE (C7)
363 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC),TERMINATION AND FLEXIBEL FOU.F | 0 | TYPE (CS1-8)
363 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC),TERMINATION AND FLEXIBEL FOU.F | 0 | TYPE (C9)
363 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC),TERMINATION AND FLEXIBEL FOU.F | 0 | TYPE (C10)
363 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC),TERMINATION AND FLEXIBEL FOU.F | 0 | TYPE (C11)
363 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC),TERMINATION AND FLEXIBEL FOU.F | 0 | TYPE (CS1-12)
363 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC),TERMINATION AND FLEXIBEL FOU.F | 0 | TYPE (C13)
363 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC),TERMINATION AND FLEXIBEL FOU.F | 0 | TYPE (C14)
363 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC),TERMINATION AND FLEXIBEL FOU.F | 0 | TYPE (C15)
363 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC),TERMINATION AND FLEXIBEL FOU.F | 0 | TYPE (C16)
363 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,FIRE ALARM,POWER,AC),TERMINATION AND FLEXIBEL FOU.F | 0 | SITE 71
364 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat For EXTERNAL ROOF | أعمال لياسة الروف الخارجي EXTERNAL ROOF | 3BHK (AS1-7)
364 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat For EXTERNAL ROOF | أعمال لياسة الروف الخارجي EXTERNAL ROOF | 3BHK (A-8)
364 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat For EXTERNAL ROOF | أعمال لياسة الروف الخارجي EXTERNAL ROOF | 3BHK (AS2-9)
364 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat For EXTERNAL ROOF | أعمال لياسة الروف الخارجي EXTERNAL ROOF | 3BHK (AS1-10)
364 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat For EXTERNAL ROOF | أعمال لياسة الروف الخارجي EXTERNAL ROOF | 3BHK (A-11)
364 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat For EXTERNAL ROOF | أعمال لياسة الروف الخارجي EXTERNAL ROOF | 3BHK (AS2-12)
364 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat For EXTERNAL ROOF | أعمال لياسة الروف الخارجي EXTERNAL ROOF | SITE 72
364 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat For EXTERNAL ROOF | أعمال لياسة الروف الخارجي EXTERNAL ROOF | 3BHK (AS2-1)
364 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat For EXTERNAL ROOF | أعمال لياسة الروف الخارجي EXTERNAL ROOF | 3BHK (A-2)
364 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat For EXTERNAL ROOF | أعمال لياسة الروف الخارجي EXTERNAL ROOF | 3BHK (AS 1-3)
364 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat For EXTERNAL ROOF | أعمال لياسة الروف الخارجي EXTERNAL ROOF | 3BHK (AS 2-4)
364 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat For EXTERNAL ROOF | أعمال لياسة الروف الخارجي EXTERNAL ROOF | 3BHK (AS-5)
364 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat For EXTERNAL ROOF | أعمال لياسة الروف الخارجي EXTERNAL ROOF | 3BHK (AS1-6)
364 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat For EXTERNAL ROOF | أعمال لياسة الروف الخارجي EXTERNAL ROOF | SITE 32
364 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat For EXTERNAL ROOF | أعمال لياسة الروف الخارجي EXTERNAL ROOF | 4BHK (B1)
364 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat For EXTERNAL ROOF | أعمال لياسة الروف الخارجي EXTERNAL ROOF | 4BHK (B2)
364 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat For EXTERNAL ROOF | أعمال لياسة الروف الخارجي EXTERNAL ROOF | 4BHK (BS1-3)
364 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat For EXTERNAL ROOF | أعمال لياسة الروف الخارجي EXTERNAL ROOF | 4BHK (BS2-4)
364 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat For EXTERNAL ROOF | أعمال لياسة الروف الخارجي EXTERNAL ROOF | 4BHK (B5)
364 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat For EXTERNAL ROOF | أعمال لياسة الروف الخارجي EXTERNAL ROOF | 4BHK (BS1-6)
364 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat For EXTERNAL ROOF | أعمال لياسة الروف الخارجي EXTERNAL ROOF | 4BHK (BS2-7)
364 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat For EXTERNAL ROOF | أعمال لياسة الروف الخارجي EXTERNAL ROOF | 4BHK (B8)
364 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat For EXTERNAL ROOF | أعمال لياسة الروف الخارجي EXTERNAL ROOF | 4BHK (B9)
364 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat For EXTERNAL ROOF | أعمال لياسة الروف الخارجي EXTERNAL ROOF | SITE 33
364 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat For EXTERNAL ROOF | أعمال لياسة الروف الخارجي EXTERNAL ROOF | TYPE (C1)
364 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat For EXTERNAL ROOF | أعمال لياسة الروف الخارجي EXTERNAL ROOF | TYPE (C2)
364 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat For EXTERNAL ROOF | أعمال لياسة الروف الخارجي EXTERNAL ROOF | TYPE (C3)
364 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat For EXTERNAL ROOF | أعمال لياسة الروف الخارجي EXTERNAL ROOF | TYPE (C4)
364 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat For EXTERNAL ROOF | أعمال لياسة الروف الخارجي EXTERNAL ROOF | TYPE (CS2-5)
364 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat For EXTERNAL ROOF | أعمال لياسة الروف الخارجي EXTERNAL ROOF | TYPE (C6)
364 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat For EXTERNAL ROOF | أعمال لياسة الروف الخارجي EXTERNAL ROOF | TYPE (C7)
364 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat For EXTERNAL ROOF | أعمال لياسة الروف الخارجي EXTERNAL ROOF | TYPE (CS1-8)
364 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat For EXTERNAL ROOF | أعمال لياسة الروف الخارجي EXTERNAL ROOF | TYPE (C9)
364 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat For EXTERNAL ROOF | أعمال لياسة الروف الخارجي EXTERNAL ROOF | TYPE (C10)
364 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat For EXTERNAL ROOF | أعمال لياسة الروف الخارجي EXTERNAL ROOF | TYPE (C11)
364 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat For EXTERNAL ROOF | أعمال لياسة الروف الخارجي EXTERNAL ROOF | TYPE (CS1-12)
364 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat For EXTERNAL ROOF | أعمال لياسة الروف الخارجي EXTERNAL ROOF | TYPE (C13)
364 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat For EXTERNAL ROOF | أعمال لياسة الروف الخارجي EXTERNAL ROOF | TYPE (C14)
364 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat For EXTERNAL ROOF | أعمال لياسة الروف الخارجي EXTERNAL ROOF | TYPE (C15)
364 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat For EXTERNAL ROOF | أعمال لياسة الروف الخارجي EXTERNAL ROOF | TYPE (C16)
364 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat For EXTERNAL ROOF | أعمال لياسة الروف الخارجي EXTERNAL ROOF | SITE 71
365 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat For PARAPET INSIDE | أعمال لياسة للدروة PARAPET INSIDE | 3BHK (AS1-7)
365 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat For PARAPET INSIDE | أعمال لياسة للدروة PARAPET INSIDE | 3BHK (A-8)
365 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat For PARAPET INSIDE | أعمال لياسة للدروة PARAPET INSIDE | 3BHK (AS2-9)
365 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat For PARAPET INSIDE | أعمال لياسة للدروة PARAPET INSIDE | 3BHK (AS1-10)
365 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat For PARAPET INSIDE | أعمال لياسة للدروة PARAPET INSIDE | 3BHK (A-11)
365 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat For PARAPET INSIDE | أعمال لياسة للدروة PARAPET INSIDE | 3BHK (AS2-12)
365 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat For PARAPET INSIDE | أعمال لياسة للدروة PARAPET INSIDE | SITE 72
365 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat For PARAPET INSIDE | أعمال لياسة للدروة PARAPET INSIDE | 3BHK (AS2-1)
365 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat For PARAPET INSIDE | أعمال لياسة للدروة PARAPET INSIDE | 3BHK (A-2)
365 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat For PARAPET INSIDE | أعمال لياسة للدروة PARAPET INSIDE | 3BHK (AS 1-3)
365 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat For PARAPET INSIDE | أعمال لياسة للدروة PARAPET INSIDE | 3BHK (AS 2-4)
365 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat For PARAPET INSIDE | أعمال لياسة للدروة PARAPET INSIDE | 3BHK (AS-5)
365 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat For PARAPET INSIDE | أعمال لياسة للدروة PARAPET INSIDE | 3BHK (AS1-6)
365 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat For PARAPET INSIDE | أعمال لياسة للدروة PARAPET INSIDE | SITE 32
365 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat For PARAPET INSIDE | أعمال لياسة للدروة PARAPET INSIDE | 4BHK (B1)
365 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat For PARAPET INSIDE | أعمال لياسة للدروة PARAPET INSIDE | 4BHK (B2)
365 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat For PARAPET INSIDE | أعمال لياسة للدروة PARAPET INSIDE | 4BHK (BS1-3)
365 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat For PARAPET INSIDE | أعمال لياسة للدروة PARAPET INSIDE | 4BHK (BS2-4)
365 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat For PARAPET INSIDE | أعمال لياسة للدروة PARAPET INSIDE | 4BHK (B5)
365 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat For PARAPET INSIDE | أعمال لياسة للدروة PARAPET INSIDE | 4BHK (BS1-6)
365 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat For PARAPET INSIDE | أعمال لياسة للدروة PARAPET INSIDE | 4BHK (BS2-7)
365 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat For PARAPET INSIDE | أعمال لياسة للدروة PARAPET INSIDE | 4BHK (B8)
365 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat For PARAPET INSIDE | أعمال لياسة للدروة PARAPET INSIDE | 4BHK (B9)
365 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat For PARAPET INSIDE | أعمال لياسة للدروة PARAPET INSIDE | SITE 33
365 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat For PARAPET INSIDE | أعمال لياسة للدروة PARAPET INSIDE | TYPE (C1)
365 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat For PARAPET INSIDE | أعمال لياسة للدروة PARAPET INSIDE | TYPE (C2)
365 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat For PARAPET INSIDE | أعمال لياسة للدروة PARAPET INSIDE | TYPE (C3)
365 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat For PARAPET INSIDE | أعمال لياسة للدروة PARAPET INSIDE | TYPE (C4)
365 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat For PARAPET INSIDE | أعمال لياسة للدروة PARAPET INSIDE | TYPE (CS2-5)
365 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat For PARAPET INSIDE | أعمال لياسة للدروة PARAPET INSIDE | TYPE (C6)
365 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat For PARAPET INSIDE | أعمال لياسة للدروة PARAPET INSIDE | TYPE (C7)
365 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat For PARAPET INSIDE | أعمال لياسة للدروة PARAPET INSIDE | TYPE (CS1-8)
365 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat For PARAPET INSIDE | أعمال لياسة للدروة PARAPET INSIDE | TYPE (C9)
365 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat For PARAPET INSIDE | أعمال لياسة للدروة PARAPET INSIDE | TYPE (C10)
365 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat For PARAPET INSIDE | أعمال لياسة للدروة PARAPET INSIDE | TYPE (C11)
365 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat For PARAPET INSIDE | أعمال لياسة للدروة PARAPET INSIDE | TYPE (CS1-12)
365 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat For PARAPET INSIDE | أعمال لياسة للدروة PARAPET INSIDE | TYPE (C13)
365 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat For PARAPET INSIDE | أعمال لياسة للدروة PARAPET INSIDE | TYPE (C14)
365 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat For PARAPET INSIDE | أعمال لياسة للدروة PARAPET INSIDE | TYPE (C15)
365 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat For PARAPET INSIDE | أعمال لياسة للدروة PARAPET INSIDE | TYPE (C16)
365 |  |  |  | PLASTER | PLASTER |  | Plastering Final coat For PARAPET INSIDE | أعمال لياسة للدروة PARAPET INSIDE | SITE 71
366 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat UR.F | أعمال دهانات الدور الابر روف الطبقة الاولى و الطبقة الثانية من معجون | 3BHK (AS1-7)
366 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat UR.F | أعمال دهانات الدور الابر روف الطبقة الاولى و الطبقة الثانية من معجون | 3BHK (A-8)
366 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat UR.F | أعمال دهانات الدور الابر روف الطبقة الاولى و الطبقة الثانية من معجون | 3BHK (AS2-9)
366 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat UR.F | أعمال دهانات الدور الابر روف الطبقة الاولى و الطبقة الثانية من معجون | 3BHK (AS1-10)
366 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat UR.F | أعمال دهانات الدور الابر روف الطبقة الاولى و الطبقة الثانية من معجون | 3BHK (A-11)
366 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat UR.F | أعمال دهانات الدور الابر روف الطبقة الاولى و الطبقة الثانية من معجون | 3BHK (AS2-12)
366 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat UR.F | أعمال دهانات الدور الابر روف الطبقة الاولى و الطبقة الثانية من معجون | SITE 72
366 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat UR.F | أعمال دهانات الدور الابر روف الطبقة الاولى و الطبقة الثانية من معجون | 3BHK (AS2-1)
366 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat UR.F | أعمال دهانات الدور الابر روف الطبقة الاولى و الطبقة الثانية من معجون | 3BHK (A-2)
366 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat UR.F | أعمال دهانات الدور الابر روف الطبقة الاولى و الطبقة الثانية من معجون | 3BHK (AS 1-3)
366 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat UR.F | أعمال دهانات الدور الابر روف الطبقة الاولى و الطبقة الثانية من معجون | 3BHK (AS 2-4)
366 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat UR.F | أعمال دهانات الدور الابر روف الطبقة الاولى و الطبقة الثانية من معجون | 3BHK (AS-5)
366 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat UR.F | أعمال دهانات الدور الابر روف الطبقة الاولى و الطبقة الثانية من معجون | 3BHK (AS1-6)
366 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat UR.F | أعمال دهانات الدور الابر روف الطبقة الاولى و الطبقة الثانية من معجون | SITE 32
366 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat UR.F | أعمال دهانات الدور الابر روف الطبقة الاولى و الطبقة الثانية من معجون | 4BHK (B1)
366 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat UR.F | أعمال دهانات الدور الابر روف الطبقة الاولى و الطبقة الثانية من معجون | 4BHK (B2)
366 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat UR.F | أعمال دهانات الدور الابر روف الطبقة الاولى و الطبقة الثانية من معجون | 4BHK (BS1-3)
366 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat UR.F | أعمال دهانات الدور الابر روف الطبقة الاولى و الطبقة الثانية من معجون | 4BHK (BS2-4)
366 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat UR.F | أعمال دهانات الدور الابر روف الطبقة الاولى و الطبقة الثانية من معجون | 4BHK (B5)
366 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat UR.F | أعمال دهانات الدور الابر روف الطبقة الاولى و الطبقة الثانية من معجون | 4BHK (BS1-6)
366 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat UR.F | أعمال دهانات الدور الابر روف الطبقة الاولى و الطبقة الثانية من معجون | 4BHK (BS2-7)
366 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat UR.F | أعمال دهانات الدور الابر روف الطبقة الاولى و الطبقة الثانية من معجون | 4BHK (B8)
366 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat UR.F | أعمال دهانات الدور الابر روف الطبقة الاولى و الطبقة الثانية من معجون | 4BHK (B9)
366 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat UR.F | أعمال دهانات الدور الابر روف الطبقة الاولى و الطبقة الثانية من معجون | SITE 33
366 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat UR.F | أعمال دهانات الدور الابر روف الطبقة الاولى و الطبقة الثانية من معجون | TYPE (C1)
366 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat UR.F | أعمال دهانات الدور الابر روف الطبقة الاولى و الطبقة الثانية من معجون | TYPE (C2)
366 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat UR.F | أعمال دهانات الدور الابر روف الطبقة الاولى و الطبقة الثانية من معجون | TYPE (C3)
366 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat UR.F | أعمال دهانات الدور الابر روف الطبقة الاولى و الطبقة الثانية من معجون | TYPE (C4)
366 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat UR.F | أعمال دهانات الدور الابر روف الطبقة الاولى و الطبقة الثانية من معجون | TYPE (CS2-5)
366 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat UR.F | أعمال دهانات الدور الابر روف الطبقة الاولى و الطبقة الثانية من معجون | TYPE (C6)
366 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat UR.F | أعمال دهانات الدور الابر روف الطبقة الاولى و الطبقة الثانية من معجون | TYPE (C7)
366 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat UR.F | أعمال دهانات الدور الابر روف الطبقة الاولى و الطبقة الثانية من معجون | TYPE (CS1-8)
366 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat UR.F | أعمال دهانات الدور الابر روف الطبقة الاولى و الطبقة الثانية من معجون | TYPE (C9)
366 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat UR.F | أعمال دهانات الدور الابر روف الطبقة الاولى و الطبقة الثانية من معجون | TYPE (C10)
366 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat UR.F | أعمال دهانات الدور الابر روف الطبقة الاولى و الطبقة الثانية من معجون | TYPE (C11)
366 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat UR.F | أعمال دهانات الدور الابر روف الطبقة الاولى و الطبقة الثانية من معجون | TYPE (CS1-12)
366 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat UR.F | أعمال دهانات الدور الابر روف الطبقة الاولى و الطبقة الثانية من معجون | TYPE (C13)
366 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat UR.F | أعمال دهانات الدور الابر روف الطبقة الاولى و الطبقة الثانية من معجون | TYPE (C14)
366 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat UR.F | أعمال دهانات الدور الابر روف الطبقة الاولى و الطبقة الثانية من معجون | TYPE (C15)
366 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat UR.F | أعمال دهانات الدور الابر روف الطبقة الاولى و الطبقة الثانية من معجون | TYPE (C16)
366 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting putty coat UR.F | أعمال دهانات الدور الابر روف الطبقة الاولى و الطبقة الثانية من معجون | SITE 71
367 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Main Entrance & Skiriting | 0 | 3BHK (AS1-7)
367 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Main Entrance & Skiriting | 0 | 3BHK (A-8)
367 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Main Entrance & Skiriting | 0 | 3BHK (AS2-9)
367 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Main Entrance & Skiriting | 0 | 3BHK (AS1-10)
367 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Main Entrance & Skiriting | 0 | 3BHK (A-11)
367 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Main Entrance & Skiriting | 0 | 3BHK (AS2-12)
367 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Main Entrance & Skiriting | 0 | SITE 72
367 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Main Entrance & Skiriting | 0 | 3BHK (AS2-1)
367 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Main Entrance & Skiriting | 0 | 3BHK (A-2)
367 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Main Entrance & Skiriting | 0 | 3BHK (AS 1-3)
367 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Main Entrance & Skiriting | 0 | 3BHK (AS 2-4)
367 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Main Entrance & Skiriting | 0 | 3BHK (AS-5)
367 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Main Entrance & Skiriting | 0 | 3BHK (AS1-6)
367 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Main Entrance & Skiriting | 0 | SITE 32
367 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Main Entrance & Skiriting | 0 | 4BHK (B1)
367 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Main Entrance & Skiriting | 0 | 4BHK (B2)
367 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Main Entrance & Skiriting | 0 | 4BHK (BS1-3)
367 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Main Entrance & Skiriting | 0 | 4BHK (BS2-4)
367 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Main Entrance & Skiriting | 0 | 4BHK (B5)
367 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Main Entrance & Skiriting | 0 | 4BHK (BS1-6)
367 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Main Entrance & Skiriting | 0 | 4BHK (BS2-7)
367 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Main Entrance & Skiriting | 0 | 4BHK (B8)
367 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Main Entrance & Skiriting | 0 | 4BHK (B9)
367 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Main Entrance & Skiriting | 0 | SITE 33
367 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Main Entrance & Skiriting | 0 | TYPE (C1)
367 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Main Entrance & Skiriting | 0 | TYPE (C2)
367 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Main Entrance & Skiriting | 0 | TYPE (C3)
367 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Main Entrance & Skiriting | 0 | TYPE (C4)
367 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Main Entrance & Skiriting | 0 | TYPE (CS2-5)
367 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Main Entrance & Skiriting | 0 | TYPE (C6)
367 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Main Entrance & Skiriting | 0 | TYPE (C7)
367 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Main Entrance & Skiriting | 0 | TYPE (CS1-8)
367 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Main Entrance & Skiriting | 0 | TYPE (C9)
367 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Main Entrance & Skiriting | 0 | TYPE (C10)
367 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Main Entrance & Skiriting | 0 | TYPE (C11)
367 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Main Entrance & Skiriting | 0 | TYPE (CS1-12)
367 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Main Entrance & Skiriting | 0 | TYPE (C13)
367 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Main Entrance & Skiriting | 0 | TYPE (C14)
367 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Main Entrance & Skiriting | 0 | TYPE (C15)
367 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Main Entrance & Skiriting | 0 | TYPE (C16)
367 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Main Entrance & Skiriting | 0 | SITE 71
368 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Steps of Main Entrance & Skiriting | 0 | 3BHK (AS1-7)
368 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Steps of Main Entrance & Skiriting | 0 | 3BHK (A-8)
368 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Steps of Main Entrance & Skiriting | 0 | 3BHK (AS2-9)
368 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Steps of Main Entrance & Skiriting | 0 | 3BHK (AS1-10)
368 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Steps of Main Entrance & Skiriting | 0 | 3BHK (A-11)
368 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Steps of Main Entrance & Skiriting | 0 | 3BHK (AS2-12)
368 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Steps of Main Entrance & Skiriting | 0 | SITE 72
368 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Steps of Main Entrance & Skiriting | 0 | 3BHK (AS2-1)
368 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Steps of Main Entrance & Skiriting | 0 | 3BHK (A-2)
368 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Steps of Main Entrance & Skiriting | 0 | 3BHK (AS 1-3)
368 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Steps of Main Entrance & Skiriting | 0 | 3BHK (AS 2-4)
368 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Steps of Main Entrance & Skiriting | 0 | 3BHK (AS-5)
368 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Steps of Main Entrance & Skiriting | 0 | 3BHK (AS1-6)
368 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Steps of Main Entrance & Skiriting | 0 | SITE 32
368 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Steps of Main Entrance & Skiriting | 0 | 4BHK (B1)
368 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Steps of Main Entrance & Skiriting | 0 | 4BHK (B2)
368 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Steps of Main Entrance & Skiriting | 0 | 4BHK (BS1-3)
368 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Steps of Main Entrance & Skiriting | 0 | 4BHK (BS2-4)
368 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Steps of Main Entrance & Skiriting | 0 | 4BHK (B5)
368 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Steps of Main Entrance & Skiriting | 0 | 4BHK (BS1-6)
368 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Steps of Main Entrance & Skiriting | 0 | 4BHK (BS2-7)
368 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Steps of Main Entrance & Skiriting | 0 | 4BHK (B8)
368 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Steps of Main Entrance & Skiriting | 0 | 4BHK (B9)
368 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Steps of Main Entrance & Skiriting | 0 | SITE 33
368 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Steps of Main Entrance & Skiriting | 0 | TYPE (C1)
368 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Steps of Main Entrance & Skiriting | 0 | TYPE (C2)
368 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Steps of Main Entrance & Skiriting | 0 | TYPE (C3)
368 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Steps of Main Entrance & Skiriting | 0 | TYPE (C4)
368 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Steps of Main Entrance & Skiriting | 0 | TYPE (CS2-5)
368 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Steps of Main Entrance & Skiriting | 0 | TYPE (C6)
368 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Steps of Main Entrance & Skiriting | 0 | TYPE (C7)
368 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Steps of Main Entrance & Skiriting | 0 | TYPE (CS1-8)
368 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Steps of Main Entrance & Skiriting | 0 | TYPE (C9)
368 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Steps of Main Entrance & Skiriting | 0 | TYPE (C10)
368 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Steps of Main Entrance & Skiriting | 0 | TYPE (C11)
368 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Steps of Main Entrance & Skiriting | 0 | TYPE (CS1-12)
368 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Steps of Main Entrance & Skiriting | 0 | TYPE (C13)
368 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Steps of Main Entrance & Skiriting | 0 | TYPE (C14)
368 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Steps of Main Entrance & Skiriting | 0 | TYPE (C15)
368 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Steps of Main Entrance & Skiriting | 0 | TYPE (C16)
368 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Steps of Main Entrance & Skiriting | 0 | SITE 71
369 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Rambs & Skiriting | 0 | 3BHK (AS1-7)
369 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Rambs & Skiriting | 0 | 3BHK (A-8)
369 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Rambs & Skiriting | 0 | 3BHK (AS2-9)
369 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Rambs & Skiriting | 0 | 3BHK (AS1-10)
369 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Rambs & Skiriting | 0 | 3BHK (A-11)
369 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Rambs & Skiriting | 0 | 3BHK (AS2-12)
369 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Rambs & Skiriting | 0 | SITE 72
369 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Rambs & Skiriting | 0 | 3BHK (AS2-1)
369 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Rambs & Skiriting | 0 | 3BHK (A-2)
369 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Rambs & Skiriting | 0 | 3BHK (AS 1-3)
369 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Rambs & Skiriting | 0 | 3BHK (AS 2-4)
369 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Rambs & Skiriting | 0 | 3BHK (AS-5)
369 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Rambs & Skiriting | 0 | 3BHK (AS1-6)
369 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Rambs & Skiriting | 0 | SITE 32
369 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Rambs & Skiriting | 0 | 4BHK (B1)
369 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Rambs & Skiriting | 0 | 4BHK (B2)
369 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Rambs & Skiriting | 0 | 4BHK (BS1-3)
369 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Rambs & Skiriting | 0 | 4BHK (BS2-4)
369 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Rambs & Skiriting | 0 | 4BHK (B5)
369 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Rambs & Skiriting | 0 | 4BHK (BS1-6)
369 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Rambs & Skiriting | 0 | 4BHK (BS2-7)
369 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Rambs & Skiriting | 0 | 4BHK (B8)
369 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Rambs & Skiriting | 0 | 4BHK (B9)
369 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Rambs & Skiriting | 0 | SITE 33
369 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Rambs & Skiriting | 0 | TYPE (C1)
369 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Rambs & Skiriting | 0 | TYPE (C2)
369 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Rambs & Skiriting | 0 | TYPE (C3)
369 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Rambs & Skiriting | 0 | TYPE (C4)
369 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Rambs & Skiriting | 0 | TYPE (CS2-5)
369 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Rambs & Skiriting | 0 | TYPE (C6)
369 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Rambs & Skiriting | 0 | TYPE (C7)
369 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Rambs & Skiriting | 0 | TYPE (CS1-8)
369 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Rambs & Skiriting | 0 | TYPE (C9)
369 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Rambs & Skiriting | 0 | TYPE (C10)
369 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Rambs & Skiriting | 0 | TYPE (C11)
369 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Rambs & Skiriting | 0 | TYPE (CS1-12)
369 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Rambs & Skiriting | 0 | TYPE (C13)
369 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Rambs & Skiriting | 0 | TYPE (C14)
369 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Rambs & Skiriting | 0 | TYPE (C15)
369 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Rambs & Skiriting | 0 | TYPE (C16)
369 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Rambs & Skiriting | 0 | SITE 71
370 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Steps of internal Stairs & Skiriting | 0 | 3BHK (AS1-7)
370 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Steps of internal Stairs & Skiriting | 0 | 3BHK (A-8)
370 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Steps of internal Stairs & Skiriting | 0 | 3BHK (AS2-9)
370 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Steps of internal Stairs & Skiriting | 0 | 3BHK (AS1-10)
370 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Steps of internal Stairs & Skiriting | 0 | 3BHK (A-11)
370 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Steps of internal Stairs & Skiriting | 0 | 3BHK (AS2-12)
370 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Steps of internal Stairs & Skiriting | 0 | SITE 72
370 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Steps of internal Stairs & Skiriting | 0 | 3BHK (AS2-1)
370 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Steps of internal Stairs & Skiriting | 0 | 3BHK (A-2)
370 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Steps of internal Stairs & Skiriting | 0 | 3BHK (AS 1-3)
370 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Steps of internal Stairs & Skiriting | 0 | 3BHK (AS 2-4)
370 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Steps of internal Stairs & Skiriting | 0 | 3BHK (AS-5)
370 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Steps of internal Stairs & Skiriting | 0 | 3BHK (AS1-6)
370 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Steps of internal Stairs & Skiriting | 0 | SITE 32
370 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Steps of internal Stairs & Skiriting | 0 | 4BHK (B1)
370 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Steps of internal Stairs & Skiriting | 0 | 4BHK (B2)
370 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Steps of internal Stairs & Skiriting | 0 | 4BHK (BS1-3)
370 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Steps of internal Stairs & Skiriting | 0 | 4BHK (BS2-4)
370 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Steps of internal Stairs & Skiriting | 0 | 4BHK (B5)
370 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Steps of internal Stairs & Skiriting | 0 | 4BHK (BS1-6)
370 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Steps of internal Stairs & Skiriting | 0 | 4BHK (BS2-7)
370 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Steps of internal Stairs & Skiriting | 0 | 4BHK (B8)
370 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Steps of internal Stairs & Skiriting | 0 | 4BHK (B9)
370 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Steps of internal Stairs & Skiriting | 0 | SITE 33
370 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Steps of internal Stairs & Skiriting | 0 | TYPE (C1)
370 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Steps of internal Stairs & Skiriting | 0 | TYPE (C2)
370 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Steps of internal Stairs & Skiriting | 0 | TYPE (C3)
370 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Steps of internal Stairs & Skiriting | 0 | TYPE (C4)
370 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Steps of internal Stairs & Skiriting | 0 | TYPE (CS2-5)
370 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Steps of internal Stairs & Skiriting | 0 | TYPE (C6)
370 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Steps of internal Stairs & Skiriting | 0 | TYPE (C7)
370 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Steps of internal Stairs & Skiriting | 0 | TYPE (CS1-8)
370 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Steps of internal Stairs & Skiriting | 0 | TYPE (C9)
370 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Steps of internal Stairs & Skiriting | 0 | TYPE (C10)
370 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Steps of internal Stairs & Skiriting | 0 | TYPE (C11)
370 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Steps of internal Stairs & Skiriting | 0 | TYPE (CS1-12)
370 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Steps of internal Stairs & Skiriting | 0 | TYPE (C13)
370 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Steps of internal Stairs & Skiriting | 0 | TYPE (C14)
370 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Steps of internal Stairs & Skiriting | 0 | TYPE (C15)
370 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Steps of internal Stairs & Skiriting | 0 | TYPE (C16)
370 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Steps of internal Stairs & Skiriting | 0 | SITE 71
371 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Internal Landing & Skiriting | 0 | 3BHK (AS1-7)
371 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Internal Landing & Skiriting | 0 | 3BHK (A-8)
371 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Internal Landing & Skiriting | 0 | 3BHK (AS2-9)
371 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Internal Landing & Skiriting | 0 | 3BHK (AS1-10)
371 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Internal Landing & Skiriting | 0 | 3BHK (A-11)
371 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Internal Landing & Skiriting | 0 | 3BHK (AS2-12)
371 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Internal Landing & Skiriting | 0 | SITE 72
371 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Internal Landing & Skiriting | 0 | 3BHK (AS2-1)
371 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Internal Landing & Skiriting | 0 | 3BHK (A-2)
371 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Internal Landing & Skiriting | 0 | 3BHK (AS 1-3)
371 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Internal Landing & Skiriting | 0 | 3BHK (AS 2-4)
371 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Internal Landing & Skiriting | 0 | 3BHK (AS-5)
371 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Internal Landing & Skiriting | 0 | 3BHK (AS1-6)
371 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Internal Landing & Skiriting | 0 | SITE 32
371 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Internal Landing & Skiriting | 0 | 4BHK (B1)
371 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Internal Landing & Skiriting | 0 | 4BHK (B2)
371 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Internal Landing & Skiriting | 0 | 4BHK (BS1-3)
371 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Internal Landing & Skiriting | 0 | 4BHK (BS2-4)
371 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Internal Landing & Skiriting | 0 | 4BHK (B5)
371 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Internal Landing & Skiriting | 0 | 4BHK (BS1-6)
371 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Internal Landing & Skiriting | 0 | 4BHK (BS2-7)
371 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Internal Landing & Skiriting | 0 | 4BHK (B8)
371 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Internal Landing & Skiriting | 0 | 4BHK (B9)
371 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Internal Landing & Skiriting | 0 | SITE 33
371 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Internal Landing & Skiriting | 0 | TYPE (C1)
371 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Internal Landing & Skiriting | 0 | TYPE (C2)
371 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Internal Landing & Skiriting | 0 | TYPE (C3)
371 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Internal Landing & Skiriting | 0 | TYPE (C4)
371 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Internal Landing & Skiriting | 0 | TYPE (CS2-5)
371 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Internal Landing & Skiriting | 0 | TYPE (C6)
371 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Internal Landing & Skiriting | 0 | TYPE (C7)
371 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Internal Landing & Skiriting | 0 | TYPE (CS1-8)
371 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Internal Landing & Skiriting | 0 | TYPE (C9)
371 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Internal Landing & Skiriting | 0 | TYPE (C10)
371 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Internal Landing & Skiriting | 0 | TYPE (C11)
371 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Internal Landing & Skiriting | 0 | TYPE (CS1-12)
371 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Internal Landing & Skiriting | 0 | TYPE (C13)
371 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Internal Landing & Skiriting | 0 | TYPE (C14)
371 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Internal Landing & Skiriting | 0 | TYPE (C15)
371 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Internal Landing & Skiriting | 0 | TYPE (C16)
371 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works For Internal Landing & Skiriting | 0 | SITE 71
372 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works Around Elevator | 0 | 3BHK (AS1-7)
372 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works Around Elevator | 0 | 3BHK (A-8)
372 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works Around Elevator | 0 | 3BHK (AS2-9)
372 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works Around Elevator | 0 | 3BHK (AS1-10)
372 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works Around Elevator | 0 | 3BHK (A-11)
372 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works Around Elevator | 0 | 3BHK (AS2-12)
372 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works Around Elevator | 0 | SITE 72
372 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works Around Elevator | 0 | 3BHK (AS2-1)
372 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works Around Elevator | 0 | 3BHK (A-2)
372 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works Around Elevator | 0 | 3BHK (AS 1-3)
372 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works Around Elevator | 0 | 3BHK (AS 2-4)
372 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works Around Elevator | 0 | 3BHK (AS-5)
372 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works Around Elevator | 0 | 3BHK (AS1-6)
372 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works Around Elevator | 0 | SITE 32
372 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works Around Elevator | 0 | 4BHK (B1)
372 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works Around Elevator | 0 | 4BHK (B2)
372 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works Around Elevator | 0 | 4BHK (BS1-3)
372 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works Around Elevator | 0 | 4BHK (BS2-4)
372 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works Around Elevator | 0 | 4BHK (B5)
372 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works Around Elevator | 0 | 4BHK (BS1-6)
372 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works Around Elevator | 0 | 4BHK (BS2-7)
372 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works Around Elevator | 0 | 4BHK (B8)
372 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works Around Elevator | 0 | 4BHK (B9)
372 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works Around Elevator | 0 | SITE 33
372 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works Around Elevator | 0 | TYPE (C1)
372 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works Around Elevator | 0 | TYPE (C2)
372 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works Around Elevator | 0 | TYPE (C3)
372 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works Around Elevator | 0 | TYPE (C4)
372 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works Around Elevator | 0 | TYPE (CS2-5)
372 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works Around Elevator | 0 | TYPE (C6)
372 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works Around Elevator | 0 | TYPE (C7)
372 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works Around Elevator | 0 | TYPE (CS1-8)
372 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works Around Elevator | 0 | TYPE (C9)
372 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works Around Elevator | 0 | TYPE (C10)
372 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works Around Elevator | 0 | TYPE (C11)
372 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works Around Elevator | 0 | TYPE (CS1-12)
372 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works Around Elevator | 0 | TYPE (C13)
372 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works Around Elevator | 0 | TYPE (C14)
372 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works Around Elevator | 0 | TYPE (C15)
372 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works Around Elevator | 0 | TYPE (C16)
372 |  |  |  | GRANITE WORKS | GRANITE WORKS |  | Granite Works Around Elevator | 0 | SITE 71
373 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works UR.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الابر روف | 3BHK (AS1-7)
373 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works UR.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الابر روف | 3BHK (A-8)
373 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works UR.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الابر روف | 3BHK (AS2-9)
373 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works UR.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الابر روف | 3BHK (AS1-10)
373 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works UR.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الابر روف | 3BHK (A-11)
373 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works UR.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الابر روف | 3BHK (AS2-12)
373 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works UR.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الابر روف | SITE 72
373 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works UR.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الابر روف | 3BHK (AS2-1)
373 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works UR.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الابر روف | 3BHK (A-2)
373 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works UR.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الابر روف | 3BHK (AS 1-3)
373 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works UR.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الابر روف | 3BHK (AS 2-4)
373 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works UR.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الابر روف | 3BHK (AS-5)
373 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works UR.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الابر روف | 3BHK (AS1-6)
373 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works UR.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الابر روف | SITE 32
373 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works UR.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الابر روف | 4BHK (B1)
373 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works UR.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الابر روف | 4BHK (B2)
373 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works UR.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الابر روف | 4BHK (BS1-3)
373 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works UR.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الابر روف | 4BHK (BS2-4)
373 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works UR.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الابر روف | 4BHK (B5)
373 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works UR.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الابر روف | 4BHK (BS1-6)
373 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works UR.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الابر روف | 4BHK (BS2-7)
373 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works UR.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الابر روف | 4BHK (B8)
373 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works UR.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الابر روف | 4BHK (B9)
373 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works UR.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الابر روف | SITE 33
373 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works UR.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الابر روف | TYPE (C1)
373 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works UR.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الابر روف | TYPE (C2)
373 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works UR.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الابر روف | TYPE (C3)
373 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works UR.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الابر روف | TYPE (C4)
373 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works UR.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الابر روف | TYPE (CS2-5)
373 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works UR.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الابر روف | TYPE (C6)
373 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works UR.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الابر روف | TYPE (C7)
373 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works UR.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الابر روف | TYPE (CS1-8)
373 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works UR.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الابر روف | TYPE (C9)
373 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works UR.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الابر روف | TYPE (C10)
373 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works UR.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الابر روف | TYPE (C11)
373 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works UR.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الابر روف | TYPE (CS1-12)
373 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works UR.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الابر روف | TYPE (C13)
373 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works UR.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الابر روف | TYPE (C14)
373 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works UR.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الابر روف | TYPE (C15)
373 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works UR.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الابر روف | TYPE (C16)
373 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works UR.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الابر روف | SITE 71
374 |  |  |  | METAL WORKS |  |  | GARBAGE CHUTE INSTALLATION | 0 | 3BHK (AS1-7)
374 |  |  |  | METAL WORKS |  |  | GARBAGE CHUTE INSTALLATION | 0 | 3BHK (A-8)
374 |  |  |  | METAL WORKS |  |  | GARBAGE CHUTE INSTALLATION | 0 | 3BHK (AS2-9)
374 |  |  |  | METAL WORKS |  |  | GARBAGE CHUTE INSTALLATION | 0 | 3BHK (AS1-10)
374 |  |  |  | METAL WORKS |  |  | GARBAGE CHUTE INSTALLATION | 0 | 3BHK (A-11)
374 |  |  |  | METAL WORKS |  |  | GARBAGE CHUTE INSTALLATION | 0 | 3BHK (AS2-12)
374 |  |  |  | METAL WORKS |  |  | GARBAGE CHUTE INSTALLATION | 0 | SITE 72
374 |  |  |  | METAL WORKS |  |  | GARBAGE CHUTE INSTALLATION | 0 | 3BHK (AS2-1)
374 |  |  |  | METAL WORKS |  |  | GARBAGE CHUTE INSTALLATION | 0 | 3BHK (A-2)
374 |  |  |  | METAL WORKS |  |  | GARBAGE CHUTE INSTALLATION | 0 | 3BHK (AS 1-3)
374 |  |  |  | METAL WORKS |  |  | GARBAGE CHUTE INSTALLATION | 0 | 3BHK (AS 2-4)
374 |  |  |  | METAL WORKS |  |  | GARBAGE CHUTE INSTALLATION | 0 | 3BHK (AS-5)
374 |  |  |  | METAL WORKS |  |  | GARBAGE CHUTE INSTALLATION | 0 | 3BHK (AS1-6)
374 |  |  |  | METAL WORKS |  |  | GARBAGE CHUTE INSTALLATION | 0 | SITE 32
374 |  |  |  | METAL WORKS |  |  | GARBAGE CHUTE INSTALLATION | 0 | 4BHK (B1)
374 |  |  |  | METAL WORKS |  |  | GARBAGE CHUTE INSTALLATION | 0 | 4BHK (B2)
374 |  |  |  | METAL WORKS |  |  | GARBAGE CHUTE INSTALLATION | 0 | 4BHK (BS1-3)
374 |  |  |  | METAL WORKS |  |  | GARBAGE CHUTE INSTALLATION | 0 | 4BHK (BS2-4)
374 |  |  |  | METAL WORKS |  |  | GARBAGE CHUTE INSTALLATION | 0 | 4BHK (B5)
374 |  |  |  | METAL WORKS |  |  | GARBAGE CHUTE INSTALLATION | 0 | 4BHK (BS1-6)
374 |  |  |  | METAL WORKS |  |  | GARBAGE CHUTE INSTALLATION | 0 | 4BHK (BS2-7)
374 |  |  |  | METAL WORKS |  |  | GARBAGE CHUTE INSTALLATION | 0 | 4BHK (B8)
374 |  |  |  | METAL WORKS |  |  | GARBAGE CHUTE INSTALLATION | 0 | 4BHK (B9)
374 |  |  |  | METAL WORKS |  |  | GARBAGE CHUTE INSTALLATION | 0 | SITE 33
374 |  |  |  | METAL WORKS |  |  | GARBAGE CHUTE INSTALLATION | 0 | TYPE (C1)
374 |  |  |  | METAL WORKS |  |  | GARBAGE CHUTE INSTALLATION | 0 | TYPE (C2)
374 |  |  |  | METAL WORKS |  |  | GARBAGE CHUTE INSTALLATION | 0 | TYPE (C3)
374 |  |  |  | METAL WORKS |  |  | GARBAGE CHUTE INSTALLATION | 0 | TYPE (C4)
374 |  |  |  | METAL WORKS |  |  | GARBAGE CHUTE INSTALLATION | 0 | TYPE (CS2-5)
374 |  |  |  | METAL WORKS |  |  | GARBAGE CHUTE INSTALLATION | 0 | TYPE (C6)
374 |  |  |  | METAL WORKS |  |  | GARBAGE CHUTE INSTALLATION | 0 | TYPE (C7)
374 |  |  |  | METAL WORKS |  |  | GARBAGE CHUTE INSTALLATION | 0 | TYPE (CS1-8)
374 |  |  |  | METAL WORKS |  |  | GARBAGE CHUTE INSTALLATION | 0 | TYPE (C9)
374 |  |  |  | METAL WORKS |  |  | GARBAGE CHUTE INSTALLATION | 0 | TYPE (C10)
374 |  |  |  | METAL WORKS |  |  | GARBAGE CHUTE INSTALLATION | 0 | TYPE (C11)
374 |  |  |  | METAL WORKS |  |  | GARBAGE CHUTE INSTALLATION | 0 | TYPE (CS1-12)
374 |  |  |  | METAL WORKS |  |  | GARBAGE CHUTE INSTALLATION | 0 | TYPE (C13)
374 |  |  |  | METAL WORKS |  |  | GARBAGE CHUTE INSTALLATION | 0 | TYPE (C14)
374 |  |  |  | METAL WORKS |  |  | GARBAGE CHUTE INSTALLATION | 0 | TYPE (C15)
374 |  |  |  | METAL WORKS |  |  | GARBAGE CHUTE INSTALLATION | 0 | TYPE (C16)
374 |  |  |  | METAL WORKS |  |  | GARBAGE CHUTE INSTALLATION | 0 | SITE 71
375 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For internal Stairs | أعمال الهاندريل الحديدي للدرج الداخلي | 3BHK (AS1-7)
375 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For internal Stairs | أعمال الهاندريل الحديدي للدرج الداخلي | 3BHK (A-8)
375 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For internal Stairs | أعمال الهاندريل الحديدي للدرج الداخلي | 3BHK (AS2-9)
375 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For internal Stairs | أعمال الهاندريل الحديدي للدرج الداخلي | 3BHK (AS1-10)
375 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For internal Stairs | أعمال الهاندريل الحديدي للدرج الداخلي | 3BHK (A-11)
375 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For internal Stairs | أعمال الهاندريل الحديدي للدرج الداخلي | 3BHK (AS2-12)
375 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For internal Stairs | أعمال الهاندريل الحديدي للدرج الداخلي | SITE 72
375 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For internal Stairs | أعمال الهاندريل الحديدي للدرج الداخلي | 3BHK (AS2-1)
375 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For internal Stairs | أعمال الهاندريل الحديدي للدرج الداخلي | 3BHK (A-2)
375 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For internal Stairs | أعمال الهاندريل الحديدي للدرج الداخلي | 3BHK (AS 1-3)
375 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For internal Stairs | أعمال الهاندريل الحديدي للدرج الداخلي | 3BHK (AS 2-4)
375 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For internal Stairs | أعمال الهاندريل الحديدي للدرج الداخلي | 3BHK (AS-5)
375 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For internal Stairs | أعمال الهاندريل الحديدي للدرج الداخلي | 3BHK (AS1-6)
375 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For internal Stairs | أعمال الهاندريل الحديدي للدرج الداخلي | SITE 32
375 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For internal Stairs | أعمال الهاندريل الحديدي للدرج الداخلي | 4BHK (B1)
375 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For internal Stairs | أعمال الهاندريل الحديدي للدرج الداخلي | 4BHK (B2)
375 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For internal Stairs | أعمال الهاندريل الحديدي للدرج الداخلي | 4BHK (BS1-3)
375 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For internal Stairs | أعمال الهاندريل الحديدي للدرج الداخلي | 4BHK (BS2-4)
375 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For internal Stairs | أعمال الهاندريل الحديدي للدرج الداخلي | 4BHK (B5)
375 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For internal Stairs | أعمال الهاندريل الحديدي للدرج الداخلي | 4BHK (BS1-6)
375 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For internal Stairs | أعمال الهاندريل الحديدي للدرج الداخلي | 4BHK (BS2-7)
375 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For internal Stairs | أعمال الهاندريل الحديدي للدرج الداخلي | 4BHK (B8)
375 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For internal Stairs | أعمال الهاندريل الحديدي للدرج الداخلي | 4BHK (B9)
375 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For internal Stairs | أعمال الهاندريل الحديدي للدرج الداخلي | SITE 33
375 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For internal Stairs | أعمال الهاندريل الحديدي للدرج الداخلي | TYPE (C1)
375 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For internal Stairs | أعمال الهاندريل الحديدي للدرج الداخلي | TYPE (C2)
375 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For internal Stairs | أعمال الهاندريل الحديدي للدرج الداخلي | TYPE (C3)
375 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For internal Stairs | أعمال الهاندريل الحديدي للدرج الداخلي | TYPE (C4)
375 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For internal Stairs | أعمال الهاندريل الحديدي للدرج الداخلي | TYPE (CS2-5)
375 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For internal Stairs | أعمال الهاندريل الحديدي للدرج الداخلي | TYPE (C6)
375 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For internal Stairs | أعمال الهاندريل الحديدي للدرج الداخلي | TYPE (C7)
375 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For internal Stairs | أعمال الهاندريل الحديدي للدرج الداخلي | TYPE (CS1-8)
375 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For internal Stairs | أعمال الهاندريل الحديدي للدرج الداخلي | TYPE (C9)
375 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For internal Stairs | أعمال الهاندريل الحديدي للدرج الداخلي | TYPE (C10)
375 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For internal Stairs | أعمال الهاندريل الحديدي للدرج الداخلي | TYPE (C11)
375 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For internal Stairs | أعمال الهاندريل الحديدي للدرج الداخلي | TYPE (CS1-12)
375 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For internal Stairs | أعمال الهاندريل الحديدي للدرج الداخلي | TYPE (C13)
375 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For internal Stairs | أعمال الهاندريل الحديدي للدرج الداخلي | TYPE (C14)
375 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For internal Stairs | أعمال الهاندريل الحديدي للدرج الداخلي | TYPE (C15)
375 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For internal Stairs | أعمال الهاندريل الحديدي للدرج الداخلي | TYPE (C16)
375 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For internal Stairs | أعمال الهاندريل الحديدي للدرج الداخلي | SITE 71
376 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For Rambs & External Stairs | أعمال الهاندريل الحديدي للدرج الرئيسي الخارجي والرامب | 3BHK (AS1-7)
376 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For Rambs & External Stairs | أعمال الهاندريل الحديدي للدرج الرئيسي الخارجي والرامب | 3BHK (A-8)
376 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For Rambs & External Stairs | أعمال الهاندريل الحديدي للدرج الرئيسي الخارجي والرامب | 3BHK (AS2-9)
376 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For Rambs & External Stairs | أعمال الهاندريل الحديدي للدرج الرئيسي الخارجي والرامب | 3BHK (AS1-10)
376 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For Rambs & External Stairs | أعمال الهاندريل الحديدي للدرج الرئيسي الخارجي والرامب | 3BHK (A-11)
376 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For Rambs & External Stairs | أعمال الهاندريل الحديدي للدرج الرئيسي الخارجي والرامب | 3BHK (AS2-12)
376 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For Rambs & External Stairs | أعمال الهاندريل الحديدي للدرج الرئيسي الخارجي والرامب | SITE 72
376 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For Rambs & External Stairs | أعمال الهاندريل الحديدي للدرج الرئيسي الخارجي والرامب | 3BHK (AS2-1)
376 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For Rambs & External Stairs | أعمال الهاندريل الحديدي للدرج الرئيسي الخارجي والرامب | 3BHK (A-2)
376 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For Rambs & External Stairs | أعمال الهاندريل الحديدي للدرج الرئيسي الخارجي والرامب | 3BHK (AS 1-3)
376 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For Rambs & External Stairs | أعمال الهاندريل الحديدي للدرج الرئيسي الخارجي والرامب | 3BHK (AS 2-4)
376 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For Rambs & External Stairs | أعمال الهاندريل الحديدي للدرج الرئيسي الخارجي والرامب | 3BHK (AS-5)
376 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For Rambs & External Stairs | أعمال الهاندريل الحديدي للدرج الرئيسي الخارجي والرامب | 3BHK (AS1-6)
376 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For Rambs & External Stairs | أعمال الهاندريل الحديدي للدرج الرئيسي الخارجي والرامب | SITE 32
376 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For Rambs & External Stairs | أعمال الهاندريل الحديدي للدرج الرئيسي الخارجي والرامب | 4BHK (B1)
376 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For Rambs & External Stairs | أعمال الهاندريل الحديدي للدرج الرئيسي الخارجي والرامب | 4BHK (B2)
376 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For Rambs & External Stairs | أعمال الهاندريل الحديدي للدرج الرئيسي الخارجي والرامب | 4BHK (BS1-3)
376 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For Rambs & External Stairs | أعمال الهاندريل الحديدي للدرج الرئيسي الخارجي والرامب | 4BHK (BS2-4)
376 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For Rambs & External Stairs | أعمال الهاندريل الحديدي للدرج الرئيسي الخارجي والرامب | 4BHK (B5)
376 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For Rambs & External Stairs | أعمال الهاندريل الحديدي للدرج الرئيسي الخارجي والرامب | 4BHK (BS1-6)
376 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For Rambs & External Stairs | أعمال الهاندريل الحديدي للدرج الرئيسي الخارجي والرامب | 4BHK (BS2-7)
376 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For Rambs & External Stairs | أعمال الهاندريل الحديدي للدرج الرئيسي الخارجي والرامب | 4BHK (B8)
376 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For Rambs & External Stairs | أعمال الهاندريل الحديدي للدرج الرئيسي الخارجي والرامب | 4BHK (B9)
376 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For Rambs & External Stairs | أعمال الهاندريل الحديدي للدرج الرئيسي الخارجي والرامب | SITE 33
376 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For Rambs & External Stairs | أعمال الهاندريل الحديدي للدرج الرئيسي الخارجي والرامب | TYPE (C1)
376 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For Rambs & External Stairs | أعمال الهاندريل الحديدي للدرج الرئيسي الخارجي والرامب | TYPE (C2)
376 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For Rambs & External Stairs | أعمال الهاندريل الحديدي للدرج الرئيسي الخارجي والرامب | TYPE (C3)
376 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For Rambs & External Stairs | أعمال الهاندريل الحديدي للدرج الرئيسي الخارجي والرامب | TYPE (C4)
376 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For Rambs & External Stairs | أعمال الهاندريل الحديدي للدرج الرئيسي الخارجي والرامب | TYPE (CS2-5)
376 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For Rambs & External Stairs | أعمال الهاندريل الحديدي للدرج الرئيسي الخارجي والرامب | TYPE (C6)
376 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For Rambs & External Stairs | أعمال الهاندريل الحديدي للدرج الرئيسي الخارجي والرامب | TYPE (C7)
376 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For Rambs & External Stairs | أعمال الهاندريل الحديدي للدرج الرئيسي الخارجي والرامب | TYPE (CS1-8)
376 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For Rambs & External Stairs | أعمال الهاندريل الحديدي للدرج الرئيسي الخارجي والرامب | TYPE (C9)
376 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For Rambs & External Stairs | أعمال الهاندريل الحديدي للدرج الرئيسي الخارجي والرامب | TYPE (C10)
376 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For Rambs & External Stairs | أعمال الهاندريل الحديدي للدرج الرئيسي الخارجي والرامب | TYPE (C11)
376 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For Rambs & External Stairs | أعمال الهاندريل الحديدي للدرج الرئيسي الخارجي والرامب | TYPE (CS1-12)
376 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For Rambs & External Stairs | أعمال الهاندريل الحديدي للدرج الرئيسي الخارجي والرامب | TYPE (C13)
376 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For Rambs & External Stairs | أعمال الهاندريل الحديدي للدرج الرئيسي الخارجي والرامب | TYPE (C14)
376 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For Rambs & External Stairs | أعمال الهاندريل الحديدي للدرج الرئيسي الخارجي والرامب | TYPE (C15)
376 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For Rambs & External Stairs | أعمال الهاندريل الحديدي للدرج الرئيسي الخارجي والرامب | TYPE (C16)
376 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For Rambs & External Stairs | أعمال الهاندريل الحديدي للدرج الرئيسي الخارجي والرامب | SITE 71
377 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For Terraces | أعمال الهاندريل الحديدي للشرف الخارجية | 3BHK (AS1-7)
377 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For Terraces | أعمال الهاندريل الحديدي للشرف الخارجية | 3BHK (A-8)
377 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For Terraces | أعمال الهاندريل الحديدي للشرف الخارجية | 3BHK (AS2-9)
377 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For Terraces | أعمال الهاندريل الحديدي للشرف الخارجية | 3BHK (AS1-10)
377 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For Terraces | أعمال الهاندريل الحديدي للشرف الخارجية | 3BHK (A-11)
377 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For Terraces | أعمال الهاندريل الحديدي للشرف الخارجية | 3BHK (AS2-12)
377 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For Terraces | أعمال الهاندريل الحديدي للشرف الخارجية | SITE 72
377 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For Terraces | أعمال الهاندريل الحديدي للشرف الخارجية | 3BHK (AS2-1)
377 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For Terraces | أعمال الهاندريل الحديدي للشرف الخارجية | 3BHK (A-2)
377 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For Terraces | أعمال الهاندريل الحديدي للشرف الخارجية | 3BHK (AS 1-3)
377 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For Terraces | أعمال الهاندريل الحديدي للشرف الخارجية | 3BHK (AS 2-4)
377 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For Terraces | أعمال الهاندريل الحديدي للشرف الخارجية | 3BHK (AS-5)
377 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For Terraces | أعمال الهاندريل الحديدي للشرف الخارجية | 3BHK (AS1-6)
377 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For Terraces | أعمال الهاندريل الحديدي للشرف الخارجية | SITE 32
377 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For Terraces | أعمال الهاندريل الحديدي للشرف الخارجية | 4BHK (B1)
377 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For Terraces | أعمال الهاندريل الحديدي للشرف الخارجية | 4BHK (B2)
377 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For Terraces | أعمال الهاندريل الحديدي للشرف الخارجية | 4BHK (BS1-3)
377 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For Terraces | أعمال الهاندريل الحديدي للشرف الخارجية | 4BHK (BS2-4)
377 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For Terraces | أعمال الهاندريل الحديدي للشرف الخارجية | 4BHK (B5)
377 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For Terraces | أعمال الهاندريل الحديدي للشرف الخارجية | 4BHK (BS1-6)
377 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For Terraces | أعمال الهاندريل الحديدي للشرف الخارجية | 4BHK (BS2-7)
377 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For Terraces | أعمال الهاندريل الحديدي للشرف الخارجية | 4BHK (B8)
377 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For Terraces | أعمال الهاندريل الحديدي للشرف الخارجية | 4BHK (B9)
377 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For Terraces | أعمال الهاندريل الحديدي للشرف الخارجية | SITE 33
377 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For Terraces | أعمال الهاندريل الحديدي للشرف الخارجية | TYPE (C1)
377 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For Terraces | أعمال الهاندريل الحديدي للشرف الخارجية | TYPE (C2)
377 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For Terraces | أعمال الهاندريل الحديدي للشرف الخارجية | TYPE (C3)
377 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For Terraces | أعمال الهاندريل الحديدي للشرف الخارجية | TYPE (C4)
377 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For Terraces | أعمال الهاندريل الحديدي للشرف الخارجية | TYPE (CS2-5)
377 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For Terraces | أعمال الهاندريل الحديدي للشرف الخارجية | TYPE (C6)
377 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For Terraces | أعمال الهاندريل الحديدي للشرف الخارجية | TYPE (C7)
377 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For Terraces | أعمال الهاندريل الحديدي للشرف الخارجية | TYPE (CS1-8)
377 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For Terraces | أعمال الهاندريل الحديدي للشرف الخارجية | TYPE (C9)
377 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For Terraces | أعمال الهاندريل الحديدي للشرف الخارجية | TYPE (C10)
377 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For Terraces | أعمال الهاندريل الحديدي للشرف الخارجية | TYPE (C11)
377 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For Terraces | أعمال الهاندريل الحديدي للشرف الخارجية | TYPE (CS1-12)
377 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For Terraces | أعمال الهاندريل الحديدي للشرف الخارجية | TYPE (C13)
377 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For Terraces | أعمال الهاندريل الحديدي للشرف الخارجية | TYPE (C14)
377 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For Terraces | أعمال الهاندريل الحديدي للشرف الخارجية | TYPE (C15)
377 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For Terraces | أعمال الهاندريل الحديدي للشرف الخارجية | TYPE (C16)
377 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Handrail installation guidelines, levels and layout, posts & horizantal tupes, Top rail, installation For Terraces | أعمال الهاندريل الحديدي للشرف الخارجية | SITE 71
378 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works UR.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الابر روف | 3BHK (AS1-7)
378 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works UR.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الابر روف | 3BHK (A-8)
378 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works UR.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الابر روف | 3BHK (AS2-9)
378 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works UR.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الابر روف | 3BHK (AS1-10)
378 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works UR.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الابر روف | 3BHK (A-11)
378 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works UR.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الابر روف | 3BHK (AS2-12)
378 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works UR.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الابر روف | SITE 72
378 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works UR.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الابر روف | 3BHK (AS2-1)
378 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works UR.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الابر روف | 3BHK (A-2)
378 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works UR.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الابر روف | 3BHK (AS 1-3)
378 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works UR.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الابر روف | 3BHK (AS 2-4)
378 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works UR.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الابر روف | 3BHK (AS-5)
378 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works UR.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الابر روف | 3BHK (AS1-6)
378 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works UR.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الابر روف | SITE 32
378 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works UR.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الابر روف | 4BHK (B1)
378 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works UR.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الابر روف | 4BHK (B2)
378 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works UR.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الابر روف | 4BHK (BS1-3)
378 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works UR.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الابر روف | 4BHK (BS2-4)
378 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works UR.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الابر روف | 4BHK (B5)
378 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works UR.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الابر روف | 4BHK (BS1-6)
378 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works UR.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الابر روف | 4BHK (BS2-7)
378 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works UR.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الابر روف | 4BHK (B8)
378 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works UR.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الابر روف | 4BHK (B9)
378 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works UR.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الابر روف | SITE 33
378 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works UR.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الابر روف | TYPE (C1)
378 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works UR.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الابر روف | TYPE (C2)
378 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works UR.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الابر روف | TYPE (C3)
378 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works UR.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الابر روف | TYPE (C4)
378 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works UR.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الابر روف | TYPE (CS2-5)
378 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works UR.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الابر روف | TYPE (C6)
378 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works UR.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الابر روف | TYPE (C7)
378 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works UR.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الابر روف | TYPE (CS1-8)
378 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works UR.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الابر روف | TYPE (C9)
378 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works UR.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الابر روف | TYPE (C10)
378 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works UR.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الابر روف | TYPE (C11)
378 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works UR.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الابر روف | TYPE (CS1-12)
378 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works UR.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الابر روف | TYPE (C13)
378 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works UR.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الابر روف | TYPE (C14)
378 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works UR.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الابر روف | TYPE (C15)
378 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works UR.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الابر روف | TYPE (C16)
378 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works UR.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الابر روف | SITE 71
379 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat F.F | دهان الوجه الثاني للدور الاول علوي | 3BHK (AS1-7)
379 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat F.F | دهان الوجه الثاني للدور الاول علوي | 3BHK (A-8)
379 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat F.F | دهان الوجه الثاني للدور الاول علوي | 3BHK (AS2-9)
379 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat F.F | دهان الوجه الثاني للدور الاول علوي | 3BHK (AS1-10)
379 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat F.F | دهان الوجه الثاني للدور الاول علوي | 3BHK (A-11)
379 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat F.F | دهان الوجه الثاني للدور الاول علوي | 3BHK (AS2-12)
379 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat F.F | دهان الوجه الثاني للدور الاول علوي | SITE 72
379 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat F.F | دهان الوجه الثاني للدور الاول علوي | 3BHK (AS2-1)
379 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat F.F | دهان الوجه الثاني للدور الاول علوي | 3BHK (A-2)
379 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat F.F | دهان الوجه الثاني للدور الاول علوي | 3BHK (AS 1-3)
379 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat F.F | دهان الوجه الثاني للدور الاول علوي | 3BHK (AS 2-4)
379 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat F.F | دهان الوجه الثاني للدور الاول علوي | 3BHK (AS-5)
379 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat F.F | دهان الوجه الثاني للدور الاول علوي | 3BHK (AS1-6)
379 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat F.F | دهان الوجه الثاني للدور الاول علوي | SITE 32
379 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat F.F | دهان الوجه الثاني للدور الاول علوي | 4BHK (B1)
379 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat F.F | دهان الوجه الثاني للدور الاول علوي | 4BHK (B2)
379 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat F.F | دهان الوجه الثاني للدور الاول علوي | 4BHK (BS1-3)
379 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat F.F | دهان الوجه الثاني للدور الاول علوي | 4BHK (BS2-4)
379 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat F.F | دهان الوجه الثاني للدور الاول علوي | 4BHK (B5)
379 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat F.F | دهان الوجه الثاني للدور الاول علوي | 4BHK (BS1-6)
379 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat F.F | دهان الوجه الثاني للدور الاول علوي | 4BHK (BS2-7)
379 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat F.F | دهان الوجه الثاني للدور الاول علوي | 4BHK (B8)
379 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat F.F | دهان الوجه الثاني للدور الاول علوي | 4BHK (B9)
379 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat F.F | دهان الوجه الثاني للدور الاول علوي | SITE 33
379 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat F.F | دهان الوجه الثاني للدور الاول علوي | TYPE (C1)
379 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat F.F | دهان الوجه الثاني للدور الاول علوي | TYPE (C2)
379 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat F.F | دهان الوجه الثاني للدور الاول علوي | TYPE (C3)
379 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat F.F | دهان الوجه الثاني للدور الاول علوي | TYPE (C4)
379 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat F.F | دهان الوجه الثاني للدور الاول علوي | TYPE (CS2-5)
379 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat F.F | دهان الوجه الثاني للدور الاول علوي | TYPE (C6)
379 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat F.F | دهان الوجه الثاني للدور الاول علوي | TYPE (C7)
379 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat F.F | دهان الوجه الثاني للدور الاول علوي | TYPE (CS1-8)
379 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat F.F | دهان الوجه الثاني للدور الاول علوي | TYPE (C9)
379 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat F.F | دهان الوجه الثاني للدور الاول علوي | TYPE (C10)
379 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat F.F | دهان الوجه الثاني للدور الاول علوي | TYPE (C11)
379 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat F.F | دهان الوجه الثاني للدور الاول علوي | TYPE (CS1-12)
379 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat F.F | دهان الوجه الثاني للدور الاول علوي | TYPE (C13)
379 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat F.F | دهان الوجه الثاني للدور الاول علوي | TYPE (C14)
379 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat F.F | دهان الوجه الثاني للدور الاول علوي | TYPE (C15)
379 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat F.F | دهان الوجه الثاني للدور الاول علوي | TYPE (C16)
379 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat F.F | دهان الوجه الثاني للدور الاول علوي | SITE 71
380 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works S.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الثاني علوي | 3BHK (AS1-7)
380 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works S.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الثاني علوي | 3BHK (A-8)
380 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works S.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الثاني علوي | 3BHK (AS2-9)
380 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works S.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الثاني علوي | 3BHK (AS1-10)
380 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works S.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الثاني علوي | 3BHK (A-11)
380 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works S.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الثاني علوي | 3BHK (AS2-12)
380 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works S.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الثاني علوي | SITE 72
380 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works S.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الثاني علوي | 3BHK (AS2-1)
380 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works S.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الثاني علوي | 3BHK (A-2)
380 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works S.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الثاني علوي | 3BHK (AS 1-3)
380 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works S.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الثاني علوي | 3BHK (AS 2-4)
380 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works S.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الثاني علوي | 3BHK (AS-5)
380 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works S.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الثاني علوي | 3BHK (AS1-6)
380 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works S.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الثاني علوي | SITE 32
380 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works S.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الثاني علوي | 4BHK (B1)
380 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works S.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الثاني علوي | 4BHK (B2)
380 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works S.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الثاني علوي | 4BHK (BS1-3)
380 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works S.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الثاني علوي | 4BHK (BS2-4)
380 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works S.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الثاني علوي | 4BHK (B5)
380 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works S.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الثاني علوي | 4BHK (BS1-6)
380 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works S.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الثاني علوي | 4BHK (BS2-7)
380 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works S.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الثاني علوي | 4BHK (B8)
380 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works S.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الثاني علوي | 4BHK (B9)
380 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works S.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الثاني علوي | SITE 33
380 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works S.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الثاني علوي | TYPE (C1)
380 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works S.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الثاني علوي | TYPE (C2)
380 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works S.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الثاني علوي | TYPE (C3)
380 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works S.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الثاني علوي | TYPE (C4)
380 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works S.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الثاني علوي | TYPE (CS2-5)
380 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works S.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الثاني علوي | TYPE (C6)
380 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works S.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الثاني علوي | TYPE (C7)
380 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works S.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الثاني علوي | TYPE (CS1-8)
380 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works S.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الثاني علوي | TYPE (C9)
380 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works S.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الثاني علوي | TYPE (C10)
380 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works S.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الثاني علوي | TYPE (C11)
380 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works S.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الثاني علوي | TYPE (CS1-12)
380 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works S.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الثاني علوي | TYPE (C13)
380 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works S.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الثاني علوي | TYPE (C14)
380 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works S.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الثاني علوي | TYPE (C15)
380 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works S.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الثاني علوي | TYPE (C16)
380 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works S.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الثاني علوي | SITE 71
381 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION S.F | 0 | 3BHK (AS1-7)
381 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION S.F | 0 | 3BHK (A-8)
381 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION S.F | 0 | 3BHK (AS2-9)
381 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION S.F | 0 | 3BHK (AS1-10)
381 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION S.F | 0 | 3BHK (A-11)
381 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION S.F | 0 | 3BHK (AS2-12)
381 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION S.F | 0 | SITE 72
381 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION S.F | 0 | 3BHK (AS2-1)
381 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION S.F | 0 | 3BHK (A-2)
381 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION S.F | 0 | 3BHK (AS 1-3)
381 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION S.F | 0 | 3BHK (AS 2-4)
381 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION S.F | 0 | 3BHK (AS-5)
381 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION S.F | 0 | 3BHK (AS1-6)
381 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION S.F | 0 | SITE 32
381 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION S.F | 0 | 4BHK (B1)
381 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION S.F | 0 | 4BHK (B2)
381 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION S.F | 0 | 4BHK (BS1-3)
381 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION S.F | 0 | 4BHK (BS2-4)
381 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION S.F | 0 | 4BHK (B5)
381 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION S.F | 0 | 4BHK (BS1-6)
381 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION S.F | 0 | 4BHK (BS2-7)
381 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION S.F | 0 | 4BHK (B8)
381 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION S.F | 0 | 4BHK (B9)
381 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION S.F | 0 | SITE 33
381 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION S.F | 0 | TYPE (C1)
381 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION S.F | 0 | TYPE (C2)
381 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION S.F | 0 | TYPE (C3)
381 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION S.F | 0 | TYPE (C4)
381 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION S.F | 0 | TYPE (CS2-5)
381 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION S.F | 0 | TYPE (C6)
381 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION S.F | 0 | TYPE (C7)
381 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION S.F | 0 | TYPE (CS1-8)
381 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION S.F | 0 | TYPE (C9)
381 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION S.F | 0 | TYPE (C10)
381 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION S.F | 0 | TYPE (C11)
381 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION S.F | 0 | TYPE (CS1-12)
381 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION S.F | 0 | TYPE (C13)
381 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION S.F | 0 | TYPE (C14)
381 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION S.F | 0 | TYPE (C15)
381 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION S.F | 0 | TYPE (C16)
381 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION S.F | 0 | SITE 71
382 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION S.F | 0 | 3BHK (AS1-7)
382 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION S.F | 0 | 3BHK (A-8)
382 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION S.F | 0 | 3BHK (AS2-9)
382 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION S.F | 0 | 3BHK (AS1-10)
382 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION S.F | 0 | 3BHK (A-11)
382 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION S.F | 0 | 3BHK (AS2-12)
382 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION S.F | 0 | SITE 72
382 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION S.F | 0 | 3BHK (AS2-1)
382 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION S.F | 0 | 3BHK (A-2)
382 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION S.F | 0 | 3BHK (AS 1-3)
382 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION S.F | 0 | 3BHK (AS 2-4)
382 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION S.F | 0 | 3BHK (AS-5)
382 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION S.F | 0 | 3BHK (AS1-6)
382 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION S.F | 0 | SITE 32
382 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION S.F | 0 | 4BHK (B1)
382 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION S.F | 0 | 4BHK (B2)
382 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION S.F | 0 | 4BHK (BS1-3)
382 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION S.F | 0 | 4BHK (BS2-4)
382 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION S.F | 0 | 4BHK (B5)
382 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION S.F | 0 | 4BHK (BS1-6)
382 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION S.F | 0 | 4BHK (BS2-7)
382 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION S.F | 0 | 4BHK (B8)
382 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION S.F | 0 | 4BHK (B9)
382 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION S.F | 0 | SITE 33
382 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION S.F | 0 | TYPE (C1)
382 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION S.F | 0 | TYPE (C2)
382 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION S.F | 0 | TYPE (C3)
382 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION S.F | 0 | TYPE (C4)
382 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION S.F | 0 | TYPE (CS2-5)
382 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION S.F | 0 | TYPE (C6)
382 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION S.F | 0 | TYPE (C7)
382 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION S.F | 0 | TYPE (CS1-8)
382 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION S.F | 0 | TYPE (C9)
382 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION S.F | 0 | TYPE (C10)
382 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION S.F | 0 | TYPE (C11)
382 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION S.F | 0 | TYPE (CS1-12)
382 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION S.F | 0 | TYPE (C13)
382 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION S.F | 0 | TYPE (C14)
382 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION S.F | 0 | TYPE (C15)
382 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION S.F | 0 | TYPE (C16)
382 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION S.F | 0 | SITE 71
383 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS S.F | 0 | 3BHK (AS1-7)
383 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS S.F | 0 | 3BHK (A-8)
383 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS S.F | 0 | 3BHK (AS2-9)
383 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS S.F | 0 | 3BHK (AS1-10)
383 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS S.F | 0 | 3BHK (A-11)
383 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS S.F | 0 | 3BHK (AS2-12)
383 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS S.F | 0 | SITE 72
383 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS S.F | 0 | 3BHK (AS2-1)
383 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS S.F | 0 | 3BHK (A-2)
383 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS S.F | 0 | 3BHK (AS 1-3)
383 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS S.F | 0 | 3BHK (AS 2-4)
383 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS S.F | 0 | 3BHK (AS-5)
383 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS S.F | 0 | 3BHK (AS1-6)
383 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS S.F | 0 | SITE 32
383 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS S.F | 0 | 4BHK (B1)
383 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS S.F | 0 | 4BHK (B2)
383 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS S.F | 0 | 4BHK (BS1-3)
383 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS S.F | 0 | 4BHK (BS2-4)
383 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS S.F | 0 | 4BHK (B5)
383 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS S.F | 0 | 4BHK (BS1-6)
383 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS S.F | 0 | 4BHK (BS2-7)
383 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS S.F | 0 | 4BHK (B8)
383 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS S.F | 0 | 4BHK (B9)
383 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS S.F | 0 | SITE 33
383 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS S.F | 0 | TYPE (C1)
383 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS S.F | 0 | TYPE (C2)
383 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS S.F | 0 | TYPE (C3)
383 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS S.F | 0 | TYPE (C4)
383 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS S.F | 0 | TYPE (CS2-5)
383 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS S.F | 0 | TYPE (C6)
383 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS S.F | 0 | TYPE (C7)
383 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS S.F | 0 | TYPE (CS1-8)
383 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS S.F | 0 | TYPE (C9)
383 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS S.F | 0 | TYPE (C10)
383 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS S.F | 0 | TYPE (C11)
383 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS S.F | 0 | TYPE (CS1-12)
383 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS S.F | 0 | TYPE (C13)
383 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS S.F | 0 | TYPE (C14)
383 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS S.F | 0 | TYPE (C15)
383 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS S.F | 0 | TYPE (C16)
383 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS S.F | 0 | SITE 71
384 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION S.F | 0 | 3BHK (AS1-7)
384 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION S.F | 0 | 3BHK (A-8)
384 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION S.F | 0 | 3BHK (AS2-9)
384 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION S.F | 0 | 3BHK (AS1-10)
384 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION S.F | 0 | 3BHK (A-11)
384 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION S.F | 0 | 3BHK (AS2-12)
384 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION S.F | 0 | SITE 72
384 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION S.F | 0 | 3BHK (AS2-1)
384 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION S.F | 0 | 3BHK (A-2)
384 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION S.F | 0 | 3BHK (AS 1-3)
384 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION S.F | 0 | 3BHK (AS 2-4)
384 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION S.F | 0 | 3BHK (AS-5)
384 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION S.F | 0 | 3BHK (AS1-6)
384 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION S.F | 0 | SITE 32
384 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION S.F | 0 | 4BHK (B1)
384 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION S.F | 0 | 4BHK (B2)
384 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION S.F | 0 | 4BHK (BS1-3)
384 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION S.F | 0 | 4BHK (BS2-4)
384 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION S.F | 0 | 4BHK (B5)
384 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION S.F | 0 | 4BHK (BS1-6)
384 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION S.F | 0 | 4BHK (BS2-7)
384 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION S.F | 0 | 4BHK (B8)
384 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION S.F | 0 | 4BHK (B9)
384 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION S.F | 0 | SITE 33
384 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION S.F | 0 | TYPE (C1)
384 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION S.F | 0 | TYPE (C2)
384 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION S.F | 0 | TYPE (C3)
384 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION S.F | 0 | TYPE (C4)
384 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION S.F | 0 | TYPE (CS2-5)
384 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION S.F | 0 | TYPE (C6)
384 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION S.F | 0 | TYPE (C7)
384 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION S.F | 0 | TYPE (CS1-8)
384 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION S.F | 0 | TYPE (C9)
384 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION S.F | 0 | TYPE (C10)
384 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION S.F | 0 | TYPE (C11)
384 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION S.F | 0 | TYPE (CS1-12)
384 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION S.F | 0 | TYPE (C13)
384 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION S.F | 0 | TYPE (C14)
384 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION S.F | 0 | TYPE (C15)
384 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION S.F | 0 | TYPE (C16)
384 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION S.F | 0 | SITE 71
385 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION S.F | 0 | 3BHK (AS1-7)
385 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION S.F | 0 | 3BHK (A-8)
385 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION S.F | 0 | 3BHK (AS2-9)
385 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION S.F | 0 | 3BHK (AS1-10)
385 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION S.F | 0 | 3BHK (A-11)
385 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION S.F | 0 | 3BHK (AS2-12)
385 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION S.F | 0 | SITE 72
385 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION S.F | 0 | 3BHK (AS2-1)
385 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION S.F | 0 | 3BHK (A-2)
385 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION S.F | 0 | 3BHK (AS 1-3)
385 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION S.F | 0 | 3BHK (AS 2-4)
385 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION S.F | 0 | 3BHK (AS-5)
385 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION S.F | 0 | 3BHK (AS1-6)
385 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION S.F | 0 | SITE 32
385 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION S.F | 0 | 4BHK (B1)
385 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION S.F | 0 | 4BHK (B2)
385 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION S.F | 0 | 4BHK (BS1-3)
385 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION S.F | 0 | 4BHK (BS2-4)
385 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION S.F | 0 | 4BHK (B5)
385 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION S.F | 0 | 4BHK (BS1-6)
385 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION S.F | 0 | 4BHK (BS2-7)
385 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION S.F | 0 | 4BHK (B8)
385 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION S.F | 0 | 4BHK (B9)
385 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION S.F | 0 | SITE 33
385 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION S.F | 0 | TYPE (C1)
385 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION S.F | 0 | TYPE (C2)
385 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION S.F | 0 | TYPE (C3)
385 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION S.F | 0 | TYPE (C4)
385 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION S.F | 0 | TYPE (CS2-5)
385 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION S.F | 0 | TYPE (C6)
385 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION S.F | 0 | TYPE (C7)
385 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION S.F | 0 | TYPE (CS1-8)
385 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION S.F | 0 | TYPE (C9)
385 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION S.F | 0 | TYPE (C10)
385 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION S.F | 0 | TYPE (C11)
385 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION S.F | 0 | TYPE (CS1-12)
385 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION S.F | 0 | TYPE (C13)
385 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION S.F | 0 | TYPE (C14)
385 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION S.F | 0 | TYPE (C15)
385 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION S.F | 0 | TYPE (C16)
385 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION S.F | 0 | SITE 71
386 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works S.F | أعمال سقية سيراميك الارضيات + تركيب الوزر | 3BHK (AS1-7)
386 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works S.F | أعمال سقية سيراميك الارضيات + تركيب الوزر | 3BHK (A-8)
386 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works S.F | أعمال سقية سيراميك الارضيات + تركيب الوزر | 3BHK (AS2-9)
386 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works S.F | أعمال سقية سيراميك الارضيات + تركيب الوزر | 3BHK (AS1-10)
386 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works S.F | أعمال سقية سيراميك الارضيات + تركيب الوزر | 3BHK (A-11)
386 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works S.F | أعمال سقية سيراميك الارضيات + تركيب الوزر | 3BHK (AS2-12)
386 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works S.F | أعمال سقية سيراميك الارضيات + تركيب الوزر | SITE 72
386 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works S.F | أعمال سقية سيراميك الارضيات + تركيب الوزر | 3BHK (AS2-1)
386 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works S.F | أعمال سقية سيراميك الارضيات + تركيب الوزر | 3BHK (A-2)
386 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works S.F | أعمال سقية سيراميك الارضيات + تركيب الوزر | 3BHK (AS 1-3)
386 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works S.F | أعمال سقية سيراميك الارضيات + تركيب الوزر | 3BHK (AS 2-4)
386 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works S.F | أعمال سقية سيراميك الارضيات + تركيب الوزر | 3BHK (AS-5)
386 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works S.F | أعمال سقية سيراميك الارضيات + تركيب الوزر | 3BHK (AS1-6)
386 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works S.F | أعمال سقية سيراميك الارضيات + تركيب الوزر | SITE 32
386 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works S.F | أعمال سقية سيراميك الارضيات + تركيب الوزر | 4BHK (B1)
386 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works S.F | أعمال سقية سيراميك الارضيات + تركيب الوزر | 4BHK (B2)
386 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works S.F | أعمال سقية سيراميك الارضيات + تركيب الوزر | 4BHK (BS1-3)
386 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works S.F | أعمال سقية سيراميك الارضيات + تركيب الوزر | 4BHK (BS2-4)
386 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works S.F | أعمال سقية سيراميك الارضيات + تركيب الوزر | 4BHK (B5)
386 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works S.F | أعمال سقية سيراميك الارضيات + تركيب الوزر | 4BHK (BS1-6)
386 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works S.F | أعمال سقية سيراميك الارضيات + تركيب الوزر | 4BHK (BS2-7)
386 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works S.F | أعمال سقية سيراميك الارضيات + تركيب الوزر | 4BHK (B8)
386 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works S.F | أعمال سقية سيراميك الارضيات + تركيب الوزر | 4BHK (B9)
386 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works S.F | أعمال سقية سيراميك الارضيات + تركيب الوزر | SITE 33
386 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works S.F | أعمال سقية سيراميك الارضيات + تركيب الوزر | TYPE (C1)
386 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works S.F | أعمال سقية سيراميك الارضيات + تركيب الوزر | TYPE (C2)
386 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works S.F | أعمال سقية سيراميك الارضيات + تركيب الوزر | TYPE (C3)
386 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works S.F | أعمال سقية سيراميك الارضيات + تركيب الوزر | TYPE (C4)
386 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works S.F | أعمال سقية سيراميك الارضيات + تركيب الوزر | TYPE (CS2-5)
386 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works S.F | أعمال سقية سيراميك الارضيات + تركيب الوزر | TYPE (C6)
386 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works S.F | أعمال سقية سيراميك الارضيات + تركيب الوزر | TYPE (C7)
386 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works S.F | أعمال سقية سيراميك الارضيات + تركيب الوزر | TYPE (CS1-8)
386 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works S.F | أعمال سقية سيراميك الارضيات + تركيب الوزر | TYPE (C9)
386 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works S.F | أعمال سقية سيراميك الارضيات + تركيب الوزر | TYPE (C10)
386 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works S.F | أعمال سقية سيراميك الارضيات + تركيب الوزر | TYPE (C11)
386 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works S.F | أعمال سقية سيراميك الارضيات + تركيب الوزر | TYPE (CS1-12)
386 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works S.F | أعمال سقية سيراميك الارضيات + تركيب الوزر | TYPE (C13)
386 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works S.F | أعمال سقية سيراميك الارضيات + تركيب الوزر | TYPE (C14)
386 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works S.F | أعمال سقية سيراميك الارضيات + تركيب الوزر | TYPE (C15)
386 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works S.F | أعمال سقية سيراميك الارضيات + تركيب الوزر | TYPE (C16)
386 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works S.F | أعمال سقية سيراميك الارضيات + تركيب الوزر | SITE 71
387 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works S.F. | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الثاني علوي | 3BHK (AS1-7)
387 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works S.F. | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الثاني علوي | 3BHK (A-8)
387 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works S.F. | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الثاني علوي | 3BHK (AS2-9)
387 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works S.F. | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الثاني علوي | 3BHK (AS1-10)
387 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works S.F. | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الثاني علوي | 3BHK (A-11)
387 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works S.F. | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الثاني علوي | 3BHK (AS2-12)
387 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works S.F. | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الثاني علوي | SITE 72
387 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works S.F. | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الثاني علوي | 3BHK (AS2-1)
387 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works S.F. | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الثاني علوي | 3BHK (A-2)
387 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works S.F. | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الثاني علوي | 3BHK (AS 1-3)
387 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works S.F. | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الثاني علوي | 3BHK (AS 2-4)
387 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works S.F. | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الثاني علوي | 3BHK (AS-5)
387 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works S.F. | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الثاني علوي | 3BHK (AS1-6)
387 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works S.F. | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الثاني علوي | SITE 32
387 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works S.F. | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الثاني علوي | 4BHK (B1)
387 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works S.F. | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الثاني علوي | 4BHK (B2)
387 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works S.F. | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الثاني علوي | 4BHK (BS1-3)
387 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works S.F. | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الثاني علوي | 4BHK (BS2-4)
387 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works S.F. | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الثاني علوي | 4BHK (B5)
387 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works S.F. | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الثاني علوي | 4BHK (BS1-6)
387 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works S.F. | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الثاني علوي | 4BHK (BS2-7)
387 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works S.F. | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الثاني علوي | 4BHK (B8)
387 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works S.F. | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الثاني علوي | 4BHK (B9)
387 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works S.F. | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الثاني علوي | SITE 33
387 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works S.F. | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الثاني علوي | TYPE (C1)
387 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works S.F. | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الثاني علوي | TYPE (C2)
387 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works S.F. | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الثاني علوي | TYPE (C3)
387 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works S.F. | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الثاني علوي | TYPE (C4)
387 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works S.F. | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الثاني علوي | TYPE (CS2-5)
387 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works S.F. | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الثاني علوي | TYPE (C6)
387 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works S.F. | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الثاني علوي | TYPE (C7)
387 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works S.F. | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الثاني علوي | TYPE (CS1-8)
387 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works S.F. | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الثاني علوي | TYPE (C9)
387 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works S.F. | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الثاني علوي | TYPE (C10)
387 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works S.F. | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الثاني علوي | TYPE (C11)
387 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works S.F. | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الثاني علوي | TYPE (CS1-12)
387 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works S.F. | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الثاني علوي | TYPE (C13)
387 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works S.F. | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الثاني علوي | TYPE (C14)
387 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works S.F. | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الثاني علوي | TYPE (C15)
387 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works S.F. | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الثاني علوي | TYPE (C16)
387 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works S.F. | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الثاني علوي | SITE 71
388 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works UR.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الابر روف | 3BHK (AS1-7)
388 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works UR.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الابر روف | 3BHK (A-8)
388 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works UR.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الابر روف | 3BHK (AS2-9)
388 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works UR.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الابر روف | 3BHK (AS1-10)
388 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works UR.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الابر روف | 3BHK (A-11)
388 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works UR.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الابر روف | 3BHK (AS2-12)
388 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works UR.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الابر روف | SITE 72
388 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works UR.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الابر روف | 3BHK (AS2-1)
388 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works UR.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الابر روف | 3BHK (A-2)
388 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works UR.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الابر روف | 3BHK (AS 1-3)
388 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works UR.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الابر روف | 3BHK (AS 2-4)
388 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works UR.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الابر روف | 3BHK (AS-5)
388 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works UR.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الابر روف | 3BHK (AS1-6)
388 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works UR.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الابر روف | SITE 32
388 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works UR.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الابر روف | 4BHK (B1)
388 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works UR.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الابر روف | 4BHK (B2)
388 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works UR.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الابر روف | 4BHK (BS1-3)
388 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works UR.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الابر روف | 4BHK (BS2-4)
388 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works UR.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الابر روف | 4BHK (B5)
388 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works UR.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الابر روف | 4BHK (BS1-6)
388 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works UR.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الابر روف | 4BHK (BS2-7)
388 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works UR.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الابر روف | 4BHK (B8)
388 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works UR.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الابر روف | 4BHK (B9)
388 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works UR.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الابر روف | SITE 33
388 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works UR.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الابر روف | TYPE (C1)
388 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works UR.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الابر روف | TYPE (C2)
388 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works UR.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الابر روف | TYPE (C3)
388 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works UR.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الابر روف | TYPE (C4)
388 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works UR.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الابر روف | TYPE (CS2-5)
388 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works UR.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الابر روف | TYPE (C6)
388 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works UR.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الابر روف | TYPE (C7)
388 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works UR.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الابر روف | TYPE (CS1-8)
388 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works UR.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الابر روف | TYPE (C9)
388 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works UR.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الابر روف | TYPE (C10)
388 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works UR.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الابر روف | TYPE (C11)
388 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works UR.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الابر روف | TYPE (CS1-12)
388 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works UR.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الابر روف | TYPE (C13)
388 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works UR.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الابر روف | TYPE (C14)
388 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works UR.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الابر روف | TYPE (C15)
388 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works UR.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الابر روف | TYPE (C16)
388 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works UR.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الابر روف | SITE 71
389 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat S.F | دهان الوجه الاول للدور الثاني علوي | 3BHK (AS1-7)
389 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat S.F | دهان الوجه الاول للدور الثاني علوي | 3BHK (A-8)
389 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat S.F | دهان الوجه الاول للدور الثاني علوي | 3BHK (AS2-9)
389 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat S.F | دهان الوجه الاول للدور الثاني علوي | 3BHK (AS1-10)
389 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat S.F | دهان الوجه الاول للدور الثاني علوي | 3BHK (A-11)
389 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat S.F | دهان الوجه الاول للدور الثاني علوي | 3BHK (AS2-12)
389 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat S.F | دهان الوجه الاول للدور الثاني علوي | SITE 72
389 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat S.F | دهان الوجه الاول للدور الثاني علوي | 3BHK (AS2-1)
389 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat S.F | دهان الوجه الاول للدور الثاني علوي | 3BHK (A-2)
389 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat S.F | دهان الوجه الاول للدور الثاني علوي | 3BHK (AS 1-3)
389 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat S.F | دهان الوجه الاول للدور الثاني علوي | 3BHK (AS 2-4)
389 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat S.F | دهان الوجه الاول للدور الثاني علوي | 3BHK (AS-5)
389 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat S.F | دهان الوجه الاول للدور الثاني علوي | 3BHK (AS1-6)
389 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat S.F | دهان الوجه الاول للدور الثاني علوي | SITE 32
389 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat S.F | دهان الوجه الاول للدور الثاني علوي | 4BHK (B1)
389 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat S.F | دهان الوجه الاول للدور الثاني علوي | 4BHK (B2)
389 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat S.F | دهان الوجه الاول للدور الثاني علوي | 4BHK (BS1-3)
389 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat S.F | دهان الوجه الاول للدور الثاني علوي | 4BHK (BS2-4)
389 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat S.F | دهان الوجه الاول للدور الثاني علوي | 4BHK (B5)
389 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat S.F | دهان الوجه الاول للدور الثاني علوي | 4BHK (BS1-6)
389 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat S.F | دهان الوجه الاول للدور الثاني علوي | 4BHK (BS2-7)
389 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat S.F | دهان الوجه الاول للدور الثاني علوي | 4BHK (B8)
389 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat S.F | دهان الوجه الاول للدور الثاني علوي | 4BHK (B9)
389 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat S.F | دهان الوجه الاول للدور الثاني علوي | SITE 33
389 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat S.F | دهان الوجه الاول للدور الثاني علوي | TYPE (C1)
389 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat S.F | دهان الوجه الاول للدور الثاني علوي | TYPE (C2)
389 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat S.F | دهان الوجه الاول للدور الثاني علوي | TYPE (C3)
389 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat S.F | دهان الوجه الاول للدور الثاني علوي | TYPE (C4)
389 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat S.F | دهان الوجه الاول للدور الثاني علوي | TYPE (CS2-5)
389 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat S.F | دهان الوجه الاول للدور الثاني علوي | TYPE (C6)
389 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat S.F | دهان الوجه الاول للدور الثاني علوي | TYPE (C7)
389 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat S.F | دهان الوجه الاول للدور الثاني علوي | TYPE (CS1-8)
389 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat S.F | دهان الوجه الاول للدور الثاني علوي | TYPE (C9)
389 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat S.F | دهان الوجه الاول للدور الثاني علوي | TYPE (C10)
389 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat S.F | دهان الوجه الاول للدور الثاني علوي | TYPE (C11)
389 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat S.F | دهان الوجه الاول للدور الثاني علوي | TYPE (CS1-12)
389 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat S.F | دهان الوجه الاول للدور الثاني علوي | TYPE (C13)
389 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat S.F | دهان الوجه الاول للدور الثاني علوي | TYPE (C14)
389 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat S.F | دهان الوجه الاول للدور الثاني علوي | TYPE (C15)
389 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat S.F | دهان الوجه الاول للدور الثاني علوي | TYPE (C16)
389 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat S.F | دهان الوجه الاول للدور الثاني علوي | SITE 71
390 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation T.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الثالث علوي | 3BHK (AS1-7)
390 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation T.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الثالث علوي | 3BHK (A-8)
390 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation T.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الثالث علوي | 3BHK (AS2-9)
390 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation T.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الثالث علوي | 3BHK (AS1-10)
390 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation T.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الثالث علوي | 3BHK (A-11)
390 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation T.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الثالث علوي | 3BHK (AS2-12)
390 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation T.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الثالث علوي | SITE 72
390 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation T.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الثالث علوي | 3BHK (AS2-1)
390 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation T.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الثالث علوي | 3BHK (A-2)
390 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation T.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الثالث علوي | 3BHK (AS 1-3)
390 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation T.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الثالث علوي | 3BHK (AS 2-4)
390 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation T.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الثالث علوي | 3BHK (AS-5)
390 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation T.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الثالث علوي | 3BHK (AS1-6)
390 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation T.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الثالث علوي | SITE 32
390 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation T.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الثالث علوي | 4BHK (B1)
390 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation T.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الثالث علوي | 4BHK (B2)
390 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation T.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الثالث علوي | 4BHK (BS1-3)
390 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation T.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الثالث علوي | 4BHK (BS2-4)
390 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation T.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الثالث علوي | 4BHK (B5)
390 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation T.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الثالث علوي | 4BHK (BS1-6)
390 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation T.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الثالث علوي | 4BHK (BS2-7)
390 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation T.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الثالث علوي | 4BHK (B8)
390 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation T.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الثالث علوي | 4BHK (B9)
390 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation T.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الثالث علوي | SITE 33
390 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation T.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الثالث علوي | TYPE (C1)
390 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation T.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الثالث علوي | TYPE (C2)
390 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation T.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الثالث علوي | TYPE (C3)
390 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation T.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الثالث علوي | TYPE (C4)
390 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation T.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الثالث علوي | TYPE (CS2-5)
390 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation T.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الثالث علوي | TYPE (C6)
390 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation T.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الثالث علوي | TYPE (C7)
390 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation T.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الثالث علوي | TYPE (CS1-8)
390 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation T.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الثالث علوي | TYPE (C9)
390 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation T.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الثالث علوي | TYPE (C10)
390 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation T.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الثالث علوي | TYPE (C11)
390 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation T.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الثالث علوي | TYPE (CS1-12)
390 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation T.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الثالث علوي | TYPE (C13)
390 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation T.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الثالث علوي | TYPE (C14)
390 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation T.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الثالث علوي | TYPE (C15)
390 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation T.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الثالث علوي | TYPE (C16)
390 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation T.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الثالث علوي | SITE 71
391 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER | 0 | 3BHK (AS1-7)
391 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER | 0 | 3BHK (A-8)
391 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER | 0 | 3BHK (AS2-9)
391 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER | 0 | 3BHK (AS1-10)
391 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER | 0 | 3BHK (A-11)
391 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER | 0 | 3BHK (AS2-12)
391 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER | 0 | SITE 72
391 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER | 0 | 3BHK (AS2-1)
391 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER | 0 | 3BHK (A-2)
391 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER | 0 | 3BHK (AS 1-3)
391 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER | 0 | 3BHK (AS 2-4)
391 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER | 0 | 3BHK (AS-5)
391 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER | 0 | 3BHK (AS1-6)
391 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER | 0 | SITE 32
391 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER | 0 | 4BHK (B1)
391 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER | 0 | 4BHK (B2)
391 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER | 0 | 4BHK (BS1-3)
391 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER | 0 | 4BHK (BS2-4)
391 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER | 0 | 4BHK (B5)
391 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER | 0 | 4BHK (BS1-6)
391 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER | 0 | 4BHK (BS2-7)
391 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER | 0 | 4BHK (B8)
391 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER | 0 | 4BHK (B9)
391 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER | 0 | SITE 33
391 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER | 0 | TYPE (C1)
391 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER | 0 | TYPE (C2)
391 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER | 0 | TYPE (C3)
391 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER | 0 | TYPE (C4)
391 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER | 0 | TYPE (CS2-5)
391 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER | 0 | TYPE (C6)
391 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER | 0 | TYPE (C7)
391 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER | 0 | TYPE (CS1-8)
391 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER | 0 | TYPE (C9)
391 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER | 0 | TYPE (C10)
391 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER | 0 | TYPE (C11)
391 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER | 0 | TYPE (CS1-12)
391 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER | 0 | TYPE (C13)
391 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER | 0 | TYPE (C14)
391 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER | 0 | TYPE (C15)
391 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER | 0 | TYPE (C16)
391 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FLOOR ELECTRICAL HOSE POWER | 0 | SITE 71
392 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,POWER) | 0 | 3BHK (AS1-7)
392 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,POWER) | 0 | 3BHK (A-8)
392 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,POWER) | 0 | 3BHK (AS2-9)
392 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,POWER) | 0 | 3BHK (AS1-10)
392 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,POWER) | 0 | 3BHK (A-11)
392 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,POWER) | 0 | 3BHK (AS2-12)
392 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,POWER) | 0 | SITE 72
392 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,POWER) | 0 | 3BHK (AS2-1)
392 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,POWER) | 0 | 3BHK (A-2)
392 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,POWER) | 0 | 3BHK (AS 1-3)
392 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,POWER) | 0 | 3BHK (AS 2-4)
392 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,POWER) | 0 | 3BHK (AS-5)
392 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,POWER) | 0 | 3BHK (AS1-6)
392 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,POWER) | 0 | SITE 32
392 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,POWER) | 0 | 4BHK (B1)
392 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,POWER) | 0 | 4BHK (B2)
392 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,POWER) | 0 | 4BHK (BS1-3)
392 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,POWER) | 0 | 4BHK (BS2-4)
392 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,POWER) | 0 | 4BHK (B5)
392 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,POWER) | 0 | 4BHK (BS1-6)
392 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,POWER) | 0 | 4BHK (BS2-7)
392 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,POWER) | 0 | 4BHK (B8)
392 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,POWER) | 0 | 4BHK (B9)
392 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,POWER) | 0 | SITE 33
392 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,POWER) | 0 | TYPE (C1)
392 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,POWER) | 0 | TYPE (C2)
392 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,POWER) | 0 | TYPE (C3)
392 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,POWER) | 0 | TYPE (C4)
392 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,POWER) | 0 | TYPE (CS2-5)
392 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,POWER) | 0 | TYPE (C6)
392 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,POWER) | 0 | TYPE (C7)
392 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,POWER) | 0 | TYPE (CS1-8)
392 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,POWER) | 0 | TYPE (C9)
392 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,POWER) | 0 | TYPE (C10)
392 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,POWER) | 0 | TYPE (C11)
392 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,POWER) | 0 | TYPE (CS1-12)
392 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,POWER) | 0 | TYPE (C13)
392 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,POWER) | 0 | TYPE (C14)
392 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,POWER) | 0 | TYPE (C15)
392 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,POWER) | 0 | TYPE (C16)
392 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRE PULLING (LIGHTING,POWER) | 0 | SITE 71
393 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) FOU.F | سيراميك حوائط الدور الرابع علوي | 3BHK (AS1-7)
393 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) FOU.F | سيراميك حوائط الدور الرابع علوي | 3BHK (A-8)
393 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) FOU.F | سيراميك حوائط الدور الرابع علوي | 3BHK (AS2-9)
393 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) FOU.F | سيراميك حوائط الدور الرابع علوي | 3BHK (AS1-10)
393 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) FOU.F | سيراميك حوائط الدور الرابع علوي | 3BHK (A-11)
393 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) FOU.F | سيراميك حوائط الدور الرابع علوي | 3BHK (AS2-12)
393 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) FOU.F | سيراميك حوائط الدور الرابع علوي | SITE 72
393 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) FOU.F | سيراميك حوائط الدور الرابع علوي | 3BHK (AS2-1)
393 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) FOU.F | سيراميك حوائط الدور الرابع علوي | 3BHK (A-2)
393 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) FOU.F | سيراميك حوائط الدور الرابع علوي | 3BHK (AS 1-3)
393 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) FOU.F | سيراميك حوائط الدور الرابع علوي | 3BHK (AS 2-4)
393 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) FOU.F | سيراميك حوائط الدور الرابع علوي | 3BHK (AS-5)
393 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) FOU.F | سيراميك حوائط الدور الرابع علوي | 3BHK (AS1-6)
393 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) FOU.F | سيراميك حوائط الدور الرابع علوي | SITE 32
393 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) FOU.F | سيراميك حوائط الدور الرابع علوي | 4BHK (B1)
393 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) FOU.F | سيراميك حوائط الدور الرابع علوي | 4BHK (B2)
393 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) FOU.F | سيراميك حوائط الدور الرابع علوي | 4BHK (BS1-3)
393 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) FOU.F | سيراميك حوائط الدور الرابع علوي | 4BHK (BS2-4)
393 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) FOU.F | سيراميك حوائط الدور الرابع علوي | 4BHK (B5)
393 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) FOU.F | سيراميك حوائط الدور الرابع علوي | 4BHK (BS1-6)
393 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) FOU.F | سيراميك حوائط الدور الرابع علوي | 4BHK (BS2-7)
393 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) FOU.F | سيراميك حوائط الدور الرابع علوي | 4BHK (B8)
393 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) FOU.F | سيراميك حوائط الدور الرابع علوي | 4BHK (B9)
393 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) FOU.F | سيراميك حوائط الدور الرابع علوي | SITE 33
393 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) FOU.F | سيراميك حوائط الدور الرابع علوي | TYPE (C1)
393 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) FOU.F | سيراميك حوائط الدور الرابع علوي | TYPE (C2)
393 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) FOU.F | سيراميك حوائط الدور الرابع علوي | TYPE (C3)
393 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) FOU.F | سيراميك حوائط الدور الرابع علوي | TYPE (C4)
393 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) FOU.F | سيراميك حوائط الدور الرابع علوي | TYPE (CS2-5)
393 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) FOU.F | سيراميك حوائط الدور الرابع علوي | TYPE (C6)
393 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) FOU.F | سيراميك حوائط الدور الرابع علوي | TYPE (C7)
393 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) FOU.F | سيراميك حوائط الدور الرابع علوي | TYPE (CS1-8)
393 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) FOU.F | سيراميك حوائط الدور الرابع علوي | TYPE (C9)
393 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) FOU.F | سيراميك حوائط الدور الرابع علوي | TYPE (C10)
393 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) FOU.F | سيراميك حوائط الدور الرابع علوي | TYPE (C11)
393 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) FOU.F | سيراميك حوائط الدور الرابع علوي | TYPE (CS1-12)
393 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) FOU.F | سيراميك حوائط الدور الرابع علوي | TYPE (C13)
393 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) FOU.F | سيراميك حوائط الدور الرابع علوي | TYPE (C14)
393 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) FOU.F | سيراميك حوائط الدور الرابع علوي | TYPE (C15)
393 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) FOU.F | سيراميك حوائط الدور الرابع علوي | TYPE (C16)
393 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles works (Bathrooms & Kitchens) FOU.F | سيراميك حوائط الدور الرابع علوي | SITE 71
394 |  |  |  | STONE CLADDING WORK | STONE CLADDING WORK |  | Facade stone installation works For Shops | أعمال الحجر لزوم واجهات المحلات المبنى + المحلات الجانبية | 3BHK (AS1-7)
394 |  |  |  | STONE CLADDING WORK | STONE CLADDING WORK |  | Facade stone installation works For Shops | أعمال الحجر لزوم واجهات المحلات المبنى + المحلات الجانبية | 3BHK (A-8)
394 |  |  |  | STONE CLADDING WORK | STONE CLADDING WORK |  | Facade stone installation works For Shops | أعمال الحجر لزوم واجهات المحلات المبنى + المحلات الجانبية | 3BHK (AS2-9)
394 |  |  |  | STONE CLADDING WORK | STONE CLADDING WORK |  | Facade stone installation works For Shops | أعمال الحجر لزوم واجهات المحلات المبنى + المحلات الجانبية | 3BHK (AS1-10)
394 |  |  |  | STONE CLADDING WORK | STONE CLADDING WORK |  | Facade stone installation works For Shops | أعمال الحجر لزوم واجهات المحلات المبنى + المحلات الجانبية | 3BHK (A-11)
394 |  |  |  | STONE CLADDING WORK | STONE CLADDING WORK |  | Facade stone installation works For Shops | أعمال الحجر لزوم واجهات المحلات المبنى + المحلات الجانبية | 3BHK (AS2-12)
394 |  |  |  | STONE CLADDING WORK | STONE CLADDING WORK |  | Facade stone installation works For Shops | أعمال الحجر لزوم واجهات المحلات المبنى + المحلات الجانبية | SITE 72
394 |  |  |  | STONE CLADDING WORK | STONE CLADDING WORK |  | Facade stone installation works For Shops | أعمال الحجر لزوم واجهات المحلات المبنى + المحلات الجانبية | 3BHK (AS2-1)
394 |  |  |  | STONE CLADDING WORK | STONE CLADDING WORK |  | Facade stone installation works For Shops | أعمال الحجر لزوم واجهات المحلات المبنى + المحلات الجانبية | 3BHK (A-2)
394 |  |  |  | STONE CLADDING WORK | STONE CLADDING WORK |  | Facade stone installation works For Shops | أعمال الحجر لزوم واجهات المحلات المبنى + المحلات الجانبية | 3BHK (AS 1-3)
394 |  |  |  | STONE CLADDING WORK | STONE CLADDING WORK |  | Facade stone installation works For Shops | أعمال الحجر لزوم واجهات المحلات المبنى + المحلات الجانبية | 3BHK (AS 2-4)
394 |  |  |  | STONE CLADDING WORK | STONE CLADDING WORK |  | Facade stone installation works For Shops | أعمال الحجر لزوم واجهات المحلات المبنى + المحلات الجانبية | 3BHK (AS-5)
394 |  |  |  | STONE CLADDING WORK | STONE CLADDING WORK |  | Facade stone installation works For Shops | أعمال الحجر لزوم واجهات المحلات المبنى + المحلات الجانبية | 3BHK (AS1-6)
394 |  |  |  | STONE CLADDING WORK | STONE CLADDING WORK |  | Facade stone installation works For Shops | أعمال الحجر لزوم واجهات المحلات المبنى + المحلات الجانبية | SITE 32
394 |  |  |  | STONE CLADDING WORK | STONE CLADDING WORK |  | Facade stone installation works For Shops | أعمال الحجر لزوم واجهات المحلات المبنى + المحلات الجانبية | 4BHK (B1)
394 |  |  |  | STONE CLADDING WORK | STONE CLADDING WORK |  | Facade stone installation works For Shops | أعمال الحجر لزوم واجهات المحلات المبنى + المحلات الجانبية | 4BHK (B2)
394 |  |  |  | STONE CLADDING WORK | STONE CLADDING WORK |  | Facade stone installation works For Shops | أعمال الحجر لزوم واجهات المحلات المبنى + المحلات الجانبية | 4BHK (BS1-3)
394 |  |  |  | STONE CLADDING WORK | STONE CLADDING WORK |  | Facade stone installation works For Shops | أعمال الحجر لزوم واجهات المحلات المبنى + المحلات الجانبية | 4BHK (BS2-4)
394 |  |  |  | STONE CLADDING WORK | STONE CLADDING WORK |  | Facade stone installation works For Shops | أعمال الحجر لزوم واجهات المحلات المبنى + المحلات الجانبية | 4BHK (B5)
394 |  |  |  | STONE CLADDING WORK | STONE CLADDING WORK |  | Facade stone installation works For Shops | أعمال الحجر لزوم واجهات المحلات المبنى + المحلات الجانبية | 4BHK (BS1-6)
394 |  |  |  | STONE CLADDING WORK | STONE CLADDING WORK |  | Facade stone installation works For Shops | أعمال الحجر لزوم واجهات المحلات المبنى + المحلات الجانبية | 4BHK (BS2-7)
394 |  |  |  | STONE CLADDING WORK | STONE CLADDING WORK |  | Facade stone installation works For Shops | أعمال الحجر لزوم واجهات المحلات المبنى + المحلات الجانبية | 4BHK (B8)
394 |  |  |  | STONE CLADDING WORK | STONE CLADDING WORK |  | Facade stone installation works For Shops | أعمال الحجر لزوم واجهات المحلات المبنى + المحلات الجانبية | 4BHK (B9)
394 |  |  |  | STONE CLADDING WORK | STONE CLADDING WORK |  | Facade stone installation works For Shops | أعمال الحجر لزوم واجهات المحلات المبنى + المحلات الجانبية | SITE 33
394 |  |  |  | STONE CLADDING WORK | STONE CLADDING WORK |  | Facade stone installation works For Shops | أعمال الحجر لزوم واجهات المحلات المبنى + المحلات الجانبية | TYPE (C1)
394 |  |  |  | STONE CLADDING WORK | STONE CLADDING WORK |  | Facade stone installation works For Shops | أعمال الحجر لزوم واجهات المحلات المبنى + المحلات الجانبية | TYPE (C2)
394 |  |  |  | STONE CLADDING WORK | STONE CLADDING WORK |  | Facade stone installation works For Shops | أعمال الحجر لزوم واجهات المحلات المبنى + المحلات الجانبية | TYPE (C3)
394 |  |  |  | STONE CLADDING WORK | STONE CLADDING WORK |  | Facade stone installation works For Shops | أعمال الحجر لزوم واجهات المحلات المبنى + المحلات الجانبية | TYPE (C4)
394 |  |  |  | STONE CLADDING WORK | STONE CLADDING WORK |  | Facade stone installation works For Shops | أعمال الحجر لزوم واجهات المحلات المبنى + المحلات الجانبية | TYPE (CS2-5)
394 |  |  |  | STONE CLADDING WORK | STONE CLADDING WORK |  | Facade stone installation works For Shops | أعمال الحجر لزوم واجهات المحلات المبنى + المحلات الجانبية | TYPE (C6)
394 |  |  |  | STONE CLADDING WORK | STONE CLADDING WORK |  | Facade stone installation works For Shops | أعمال الحجر لزوم واجهات المحلات المبنى + المحلات الجانبية | TYPE (C7)
394 |  |  |  | STONE CLADDING WORK | STONE CLADDING WORK |  | Facade stone installation works For Shops | أعمال الحجر لزوم واجهات المحلات المبنى + المحلات الجانبية | TYPE (CS1-8)
394 |  |  |  | STONE CLADDING WORK | STONE CLADDING WORK |  | Facade stone installation works For Shops | أعمال الحجر لزوم واجهات المحلات المبنى + المحلات الجانبية | TYPE (C9)
394 |  |  |  | STONE CLADDING WORK | STONE CLADDING WORK |  | Facade stone installation works For Shops | أعمال الحجر لزوم واجهات المحلات المبنى + المحلات الجانبية | TYPE (C10)
394 |  |  |  | STONE CLADDING WORK | STONE CLADDING WORK |  | Facade stone installation works For Shops | أعمال الحجر لزوم واجهات المحلات المبنى + المحلات الجانبية | TYPE (C11)
394 |  |  |  | STONE CLADDING WORK | STONE CLADDING WORK |  | Facade stone installation works For Shops | أعمال الحجر لزوم واجهات المحلات المبنى + المحلات الجانبية | TYPE (CS1-12)
394 |  |  |  | STONE CLADDING WORK | STONE CLADDING WORK |  | Facade stone installation works For Shops | أعمال الحجر لزوم واجهات المحلات المبنى + المحلات الجانبية | TYPE (C13)
394 |  |  |  | STONE CLADDING WORK | STONE CLADDING WORK |  | Facade stone installation works For Shops | أعمال الحجر لزوم واجهات المحلات المبنى + المحلات الجانبية | TYPE (C14)
394 |  |  |  | STONE CLADDING WORK | STONE CLADDING WORK |  | Facade stone installation works For Shops | أعمال الحجر لزوم واجهات المحلات المبنى + المحلات الجانبية | TYPE (C15)
394 |  |  |  | STONE CLADDING WORK | STONE CLADDING WORK |  | Facade stone installation works For Shops | أعمال الحجر لزوم واجهات المحلات المبنى + المحلات الجانبية | TYPE (C16)
394 |  |  |  | STONE CLADDING WORK | STONE CLADDING WORK |  | Facade stone installation works For Shops | أعمال الحجر لزوم واجهات المحلات المبنى + المحلات الجانبية | SITE 71
395 |  |  |  | GLASS WORKS | GLASS WORKS |  | Glass installation works For Shops | أعمال الواجهات الزجاجية لزوم واجهات المحلات | 3BHK (AS1-7)
395 |  |  |  | GLASS WORKS | GLASS WORKS |  | Glass installation works For Shops | أعمال الواجهات الزجاجية لزوم واجهات المحلات | 3BHK (A-8)
395 |  |  |  | GLASS WORKS | GLASS WORKS |  | Glass installation works For Shops | أعمال الواجهات الزجاجية لزوم واجهات المحلات | 3BHK (AS2-9)
395 |  |  |  | GLASS WORKS | GLASS WORKS |  | Glass installation works For Shops | أعمال الواجهات الزجاجية لزوم واجهات المحلات | 3BHK (AS1-10)
395 |  |  |  | GLASS WORKS | GLASS WORKS |  | Glass installation works For Shops | أعمال الواجهات الزجاجية لزوم واجهات المحلات | 3BHK (A-11)
395 |  |  |  | GLASS WORKS | GLASS WORKS |  | Glass installation works For Shops | أعمال الواجهات الزجاجية لزوم واجهات المحلات | 3BHK (AS2-12)
395 |  |  |  | GLASS WORKS | GLASS WORKS |  | Glass installation works For Shops | أعمال الواجهات الزجاجية لزوم واجهات المحلات | SITE 72
395 |  |  |  | GLASS WORKS | GLASS WORKS |  | Glass installation works For Shops | أعمال الواجهات الزجاجية لزوم واجهات المحلات | 3BHK (AS2-1)
395 |  |  |  | GLASS WORKS | GLASS WORKS |  | Glass installation works For Shops | أعمال الواجهات الزجاجية لزوم واجهات المحلات | 3BHK (A-2)
395 |  |  |  | GLASS WORKS | GLASS WORKS |  | Glass installation works For Shops | أعمال الواجهات الزجاجية لزوم واجهات المحلات | 3BHK (AS 1-3)
395 |  |  |  | GLASS WORKS | GLASS WORKS |  | Glass installation works For Shops | أعمال الواجهات الزجاجية لزوم واجهات المحلات | 3BHK (AS 2-4)
395 |  |  |  | GLASS WORKS | GLASS WORKS |  | Glass installation works For Shops | أعمال الواجهات الزجاجية لزوم واجهات المحلات | 3BHK (AS-5)
395 |  |  |  | GLASS WORKS | GLASS WORKS |  | Glass installation works For Shops | أعمال الواجهات الزجاجية لزوم واجهات المحلات | 3BHK (AS1-6)
395 |  |  |  | GLASS WORKS | GLASS WORKS |  | Glass installation works For Shops | أعمال الواجهات الزجاجية لزوم واجهات المحلات | SITE 32
395 |  |  |  | GLASS WORKS | GLASS WORKS |  | Glass installation works For Shops | أعمال الواجهات الزجاجية لزوم واجهات المحلات | 4BHK (B1)
395 |  |  |  | GLASS WORKS | GLASS WORKS |  | Glass installation works For Shops | أعمال الواجهات الزجاجية لزوم واجهات المحلات | 4BHK (B2)
395 |  |  |  | GLASS WORKS | GLASS WORKS |  | Glass installation works For Shops | أعمال الواجهات الزجاجية لزوم واجهات المحلات | 4BHK (BS1-3)
395 |  |  |  | GLASS WORKS | GLASS WORKS |  | Glass installation works For Shops | أعمال الواجهات الزجاجية لزوم واجهات المحلات | 4BHK (BS2-4)
395 |  |  |  | GLASS WORKS | GLASS WORKS |  | Glass installation works For Shops | أعمال الواجهات الزجاجية لزوم واجهات المحلات | 4BHK (B5)
395 |  |  |  | GLASS WORKS | GLASS WORKS |  | Glass installation works For Shops | أعمال الواجهات الزجاجية لزوم واجهات المحلات | 4BHK (BS1-6)
395 |  |  |  | GLASS WORKS | GLASS WORKS |  | Glass installation works For Shops | أعمال الواجهات الزجاجية لزوم واجهات المحلات | 4BHK (BS2-7)
395 |  |  |  | GLASS WORKS | GLASS WORKS |  | Glass installation works For Shops | أعمال الواجهات الزجاجية لزوم واجهات المحلات | 4BHK (B8)
395 |  |  |  | GLASS WORKS | GLASS WORKS |  | Glass installation works For Shops | أعمال الواجهات الزجاجية لزوم واجهات المحلات | 4BHK (B9)
395 |  |  |  | GLASS WORKS | GLASS WORKS |  | Glass installation works For Shops | أعمال الواجهات الزجاجية لزوم واجهات المحلات | SITE 33
395 |  |  |  | GLASS WORKS | GLASS WORKS |  | Glass installation works For Shops | أعمال الواجهات الزجاجية لزوم واجهات المحلات | TYPE (C1)
395 |  |  |  | GLASS WORKS | GLASS WORKS |  | Glass installation works For Shops | أعمال الواجهات الزجاجية لزوم واجهات المحلات | TYPE (C2)
395 |  |  |  | GLASS WORKS | GLASS WORKS |  | Glass installation works For Shops | أعمال الواجهات الزجاجية لزوم واجهات المحلات | TYPE (C3)
395 |  |  |  | GLASS WORKS | GLASS WORKS |  | Glass installation works For Shops | أعمال الواجهات الزجاجية لزوم واجهات المحلات | TYPE (C4)
395 |  |  |  | GLASS WORKS | GLASS WORKS |  | Glass installation works For Shops | أعمال الواجهات الزجاجية لزوم واجهات المحلات | TYPE (CS2-5)
395 |  |  |  | GLASS WORKS | GLASS WORKS |  | Glass installation works For Shops | أعمال الواجهات الزجاجية لزوم واجهات المحلات | TYPE (C6)
395 |  |  |  | GLASS WORKS | GLASS WORKS |  | Glass installation works For Shops | أعمال الواجهات الزجاجية لزوم واجهات المحلات | TYPE (C7)
395 |  |  |  | GLASS WORKS | GLASS WORKS |  | Glass installation works For Shops | أعمال الواجهات الزجاجية لزوم واجهات المحلات | TYPE (CS1-8)
395 |  |  |  | GLASS WORKS | GLASS WORKS |  | Glass installation works For Shops | أعمال الواجهات الزجاجية لزوم واجهات المحلات | TYPE (C9)
395 |  |  |  | GLASS WORKS | GLASS WORKS |  | Glass installation works For Shops | أعمال الواجهات الزجاجية لزوم واجهات المحلات | TYPE (C10)
395 |  |  |  | GLASS WORKS | GLASS WORKS |  | Glass installation works For Shops | أعمال الواجهات الزجاجية لزوم واجهات المحلات | TYPE (C11)
395 |  |  |  | GLASS WORKS | GLASS WORKS |  | Glass installation works For Shops | أعمال الواجهات الزجاجية لزوم واجهات المحلات | TYPE (CS1-12)
395 |  |  |  | GLASS WORKS | GLASS WORKS |  | Glass installation works For Shops | أعمال الواجهات الزجاجية لزوم واجهات المحلات | TYPE (C13)
395 |  |  |  | GLASS WORKS | GLASS WORKS |  | Glass installation works For Shops | أعمال الواجهات الزجاجية لزوم واجهات المحلات | TYPE (C14)
395 |  |  |  | GLASS WORKS | GLASS WORKS |  | Glass installation works For Shops | أعمال الواجهات الزجاجية لزوم واجهات المحلات | TYPE (C15)
395 |  |  |  | GLASS WORKS | GLASS WORKS |  | Glass installation works For Shops | أعمال الواجهات الزجاجية لزوم واجهات المحلات | TYPE (C16)
395 |  |  |  | GLASS WORKS | GLASS WORKS |  | Glass installation works For Shops | أعمال الواجهات الزجاجية لزوم واجهات المحلات | SITE 71
396 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 1st Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 1 | 3BHK (AS1-7)
396 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 1st Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 1 | 3BHK (A-8)
396 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 1st Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 1 | 3BHK (AS2-9)
396 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 1st Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 1 | 3BHK (AS1-10)
396 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 1st Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 1 | 3BHK (A-11)
396 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 1st Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 1 | 3BHK (AS2-12)
396 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 1st Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 1 | SITE 72
396 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 1st Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 1 | 3BHK (AS2-1)
396 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 1st Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 1 | 3BHK (A-2)
396 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 1st Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 1 | 3BHK (AS 1-3)
396 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 1st Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 1 | 3BHK (AS 2-4)
396 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 1st Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 1 | 3BHK (AS-5)
396 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 1st Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 1 | 3BHK (AS1-6)
396 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 1st Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 1 | SITE 32
396 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 1st Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 1 | 4BHK (B1)
396 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 1st Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 1 | 4BHK (B2)
396 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 1st Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 1 | 4BHK (BS1-3)
396 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 1st Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 1 | 4BHK (BS2-4)
396 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 1st Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 1 | 4BHK (B5)
396 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 1st Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 1 | 4BHK (BS1-6)
396 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 1st Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 1 | 4BHK (BS2-7)
396 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 1st Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 1 | 4BHK (B8)
396 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 1st Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 1 | 4BHK (B9)
396 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 1st Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 1 | SITE 33
396 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 1st Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 1 | TYPE (C1)
396 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 1st Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 1 | TYPE (C2)
396 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 1st Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 1 | TYPE (C3)
396 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 1st Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 1 | TYPE (C4)
396 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 1st Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 1 | TYPE (CS2-5)
396 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 1st Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 1 | TYPE (C6)
396 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 1st Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 1 | TYPE (C7)
396 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 1st Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 1 | TYPE (CS1-8)
396 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 1st Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 1 | TYPE (C9)
396 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 1st Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 1 | TYPE (C10)
396 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 1st Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 1 | TYPE (C11)
396 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 1st Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 1 | TYPE (CS1-12)
396 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 1st Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 1 | TYPE (C13)
396 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 1st Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 1 | TYPE (C14)
396 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 1st Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 1 | TYPE (C15)
396 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 1st Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 1 | TYPE (C16)
396 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 1st Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 1 | SITE 71
397 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 2nd Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 2 | 3BHK (AS1-7)
397 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 2nd Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 2 | 3BHK (A-8)
397 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 2nd Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 2 | 3BHK (AS2-9)
397 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 2nd Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 2 | 3BHK (AS1-10)
397 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 2nd Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 2 | 3BHK (A-11)
397 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 2nd Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 2 | 3BHK (AS2-12)
397 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 2nd Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 2 | SITE 72
397 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 2nd Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 2 | 3BHK (AS2-1)
397 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 2nd Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 2 | 3BHK (A-2)
397 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 2nd Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 2 | 3BHK (AS 1-3)
397 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 2nd Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 2 | 3BHK (AS 2-4)
397 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 2nd Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 2 | 3BHK (AS-5)
397 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 2nd Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 2 | 3BHK (AS1-6)
397 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 2nd Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 2 | SITE 32
397 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 2nd Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 2 | 4BHK (B1)
397 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 2nd Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 2 | 4BHK (B2)
397 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 2nd Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 2 | 4BHK (BS1-3)
397 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 2nd Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 2 | 4BHK (BS2-4)
397 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 2nd Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 2 | 4BHK (B5)
397 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 2nd Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 2 | 4BHK (BS1-6)
397 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 2nd Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 2 | 4BHK (BS2-7)
397 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 2nd Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 2 | 4BHK (B8)
397 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 2nd Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 2 | 4BHK (B9)
397 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 2nd Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 2 | SITE 33
397 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 2nd Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 2 | TYPE (C1)
397 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 2nd Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 2 | TYPE (C2)
397 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 2nd Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 2 | TYPE (C3)
397 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 2nd Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 2 | TYPE (C4)
397 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 2nd Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 2 | TYPE (CS2-5)
397 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 2nd Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 2 | TYPE (C6)
397 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 2nd Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 2 | TYPE (C7)
397 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 2nd Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 2 | TYPE (CS1-8)
397 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 2nd Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 2 | TYPE (C9)
397 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 2nd Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 2 | TYPE (C10)
397 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 2nd Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 2 | TYPE (C11)
397 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 2nd Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 2 | TYPE (CS1-12)
397 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 2nd Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 2 | TYPE (C13)
397 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 2nd Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 2 | TYPE (C14)
397 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 2nd Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 2 | TYPE (C15)
397 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 2nd Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 2 | TYPE (C16)
397 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 2nd Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 2 | SITE 71
398 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 3rd Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 3 | 3BHK (AS1-7)
398 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 3rd Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 3 | 3BHK (A-8)
398 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 3rd Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 3 | 3BHK (AS2-9)
398 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 3rd Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 3 | 3BHK (AS1-10)
398 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 3rd Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 3 | 3BHK (A-11)
398 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 3rd Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 3 | 3BHK (AS2-12)
398 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 3rd Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 3 | SITE 72
398 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 3rd Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 3 | 3BHK (AS2-1)
398 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 3rd Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 3 | 3BHK (A-2)
398 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 3rd Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 3 | 3BHK (AS 1-3)
398 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 3rd Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 3 | 3BHK (AS 2-4)
398 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 3rd Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 3 | 3BHK (AS-5)
398 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 3rd Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 3 | 3BHK (AS1-6)
398 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 3rd Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 3 | SITE 32
398 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 3rd Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 3 | 4BHK (B1)
398 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 3rd Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 3 | 4BHK (B2)
398 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 3rd Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 3 | 4BHK (BS1-3)
398 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 3rd Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 3 | 4BHK (BS2-4)
398 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 3rd Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 3 | 4BHK (B5)
398 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 3rd Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 3 | 4BHK (BS1-6)
398 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 3rd Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 3 | 4BHK (BS2-7)
398 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 3rd Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 3 | 4BHK (B8)
398 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 3rd Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 3 | 4BHK (B9)
398 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 3rd Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 3 | SITE 33
398 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 3rd Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 3 | TYPE (C1)
398 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 3rd Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 3 | TYPE (C2)
398 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 3rd Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 3 | TYPE (C3)
398 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 3rd Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 3 | TYPE (C4)
398 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 3rd Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 3 | TYPE (CS2-5)
398 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 3rd Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 3 | TYPE (C6)
398 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 3rd Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 3 | TYPE (C7)
398 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 3rd Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 3 | TYPE (CS1-8)
398 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 3rd Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 3 | TYPE (C9)
398 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 3rd Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 3 | TYPE (C10)
398 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 3rd Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 3 | TYPE (C11)
398 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 3rd Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 3 | TYPE (CS1-12)
398 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 3rd Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 3 | TYPE (C13)
398 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 3rd Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 3 | TYPE (C14)
398 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 3rd Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 3 | TYPE (C15)
398 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 3rd Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 3 | TYPE (C16)
398 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 3rd Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 3 | SITE 71
399 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 4th Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 4 | 3BHK (AS1-7)
399 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 4th Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 4 | 3BHK (A-8)
399 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 4th Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 4 | 3BHK (AS2-9)
399 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 4th Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 4 | 3BHK (AS1-10)
399 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 4th Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 4 | 3BHK (A-11)
399 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 4th Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 4 | 3BHK (AS2-12)
399 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 4th Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 4 | SITE 72
399 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 4th Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 4 | 3BHK (AS2-1)
399 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 4th Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 4 | 3BHK (A-2)
399 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 4th Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 4 | 3BHK (AS 1-3)
399 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 4th Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 4 | 3BHK (AS 2-4)
399 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 4th Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 4 | 3BHK (AS-5)
399 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 4th Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 4 | 3BHK (AS1-6)
399 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 4th Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 4 | SITE 32
399 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 4th Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 4 | 4BHK (B1)
399 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 4th Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 4 | 4BHK (B2)
399 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 4th Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 4 | 4BHK (BS1-3)
399 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 4th Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 4 | 4BHK (BS2-4)
399 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 4th Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 4 | 4BHK (B5)
399 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 4th Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 4 | 4BHK (BS1-6)
399 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 4th Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 4 | 4BHK (BS2-7)
399 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 4th Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 4 | 4BHK (B8)
399 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 4th Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 4 | 4BHK (B9)
399 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 4th Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 4 | SITE 33
399 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 4th Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 4 | TYPE (C1)
399 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 4th Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 4 | TYPE (C2)
399 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 4th Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 4 | TYPE (C3)
399 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 4th Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 4 | TYPE (C4)
399 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 4th Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 4 | TYPE (CS2-5)
399 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 4th Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 4 | TYPE (C6)
399 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 4th Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 4 | TYPE (C7)
399 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 4th Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 4 | TYPE (CS1-8)
399 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 4th Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 4 | TYPE (C9)
399 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 4th Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 4 | TYPE (C10)
399 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 4th Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 4 | TYPE (C11)
399 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 4th Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 4 | TYPE (CS1-12)
399 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 4th Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 4 | TYPE (C13)
399 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 4th Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 4 | TYPE (C14)
399 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 4th Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 4 | TYPE (C15)
399 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 4th Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 4 | TYPE (C16)
399 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat 4th Elevation | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للواجه 4 | SITE 71
400 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat Parapet & External Roof | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للروف الخارجي والدروة | 3BHK (AS1-7)
400 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat Parapet & External Roof | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للروف الخارجي والدروة | 3BHK (A-8)
400 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat Parapet & External Roof | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للروف الخارجي والدروة | 3BHK (AS2-9)
400 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat Parapet & External Roof | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للروف الخارجي والدروة | 3BHK (AS1-10)
400 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat Parapet & External Roof | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للروف الخارجي والدروة | 3BHK (A-11)
400 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat Parapet & External Roof | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للروف الخارجي والدروة | 3BHK (AS2-12)
400 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat Parapet & External Roof | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للروف الخارجي والدروة | SITE 72
400 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat Parapet & External Roof | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للروف الخارجي والدروة | 3BHK (AS2-1)
400 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat Parapet & External Roof | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للروف الخارجي والدروة | 3BHK (A-2)
400 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat Parapet & External Roof | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للروف الخارجي والدروة | 3BHK (AS 1-3)
400 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat Parapet & External Roof | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للروف الخارجي والدروة | 3BHK (AS 2-4)
400 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat Parapet & External Roof | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للروف الخارجي والدروة | 3BHK (AS-5)
400 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat Parapet & External Roof | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للروف الخارجي والدروة | 3BHK (AS1-6)
400 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat Parapet & External Roof | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للروف الخارجي والدروة | SITE 32
400 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat Parapet & External Roof | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للروف الخارجي والدروة | 4BHK (B1)
400 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat Parapet & External Roof | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للروف الخارجي والدروة | 4BHK (B2)
400 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat Parapet & External Roof | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للروف الخارجي والدروة | 4BHK (BS1-3)
400 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat Parapet & External Roof | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للروف الخارجي والدروة | 4BHK (BS2-4)
400 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat Parapet & External Roof | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للروف الخارجي والدروة | 4BHK (B5)
400 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat Parapet & External Roof | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للروف الخارجي والدروة | 4BHK (BS1-6)
400 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat Parapet & External Roof | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للروف الخارجي والدروة | 4BHK (BS2-7)
400 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat Parapet & External Roof | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للروف الخارجي والدروة | 4BHK (B8)
400 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat Parapet & External Roof | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للروف الخارجي والدروة | 4BHK (B9)
400 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat Parapet & External Roof | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للروف الخارجي والدروة | SITE 33
400 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat Parapet & External Roof | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للروف الخارجي والدروة | TYPE (C1)
400 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat Parapet & External Roof | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للروف الخارجي والدروة | TYPE (C2)
400 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat Parapet & External Roof | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للروف الخارجي والدروة | TYPE (C3)
400 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat Parapet & External Roof | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للروف الخارجي والدروة | TYPE (C4)
400 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat Parapet & External Roof | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للروف الخارجي والدروة | TYPE (CS2-5)
400 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat Parapet & External Roof | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للروف الخارجي والدروة | TYPE (C6)
400 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat Parapet & External Roof | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للروف الخارجي والدروة | TYPE (C7)
400 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat Parapet & External Roof | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للروف الخارجي والدروة | TYPE (CS1-8)
400 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat Parapet & External Roof | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للروف الخارجي والدروة | TYPE (C9)
400 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat Parapet & External Roof | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للروف الخارجي والدروة | TYPE (C10)
400 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat Parapet & External Roof | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للروف الخارجي والدروة | TYPE (C11)
400 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat Parapet & External Roof | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للروف الخارجي والدروة | TYPE (CS1-12)
400 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat Parapet & External Roof | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للروف الخارجي والدروة | TYPE (C13)
400 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat Parapet & External Roof | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للروف الخارجي والدروة | TYPE (C14)
400 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat Parapet & External Roof | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للروف الخارجي والدروة | TYPE (C15)
400 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat Parapet & External Roof | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للروف الخارجي والدروة | TYPE (C16)
400 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat Parapet & External Roof | أعمال تجهيز السطح والبرايمر الخارجي للروف الخارجي والدروة | SITE 71
401 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Preparation works, layout and installation works For Shaftes | أغطية المناور العلوية | 3BHK (AS1-7)
401 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Preparation works, layout and installation works For Shaftes | أغطية المناور العلوية | 3BHK (A-8)
401 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Preparation works, layout and installation works For Shaftes | أغطية المناور العلوية | 3BHK (AS2-9)
401 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Preparation works, layout and installation works For Shaftes | أغطية المناور العلوية | 3BHK (AS1-10)
401 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Preparation works, layout and installation works For Shaftes | أغطية المناور العلوية | 3BHK (A-11)
401 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Preparation works, layout and installation works For Shaftes | أغطية المناور العلوية | 3BHK (AS2-12)
401 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Preparation works, layout and installation works For Shaftes | أغطية المناور العلوية | SITE 72
401 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Preparation works, layout and installation works For Shaftes | أغطية المناور العلوية | 3BHK (AS2-1)
401 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Preparation works, layout and installation works For Shaftes | أغطية المناور العلوية | 3BHK (A-2)
401 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Preparation works, layout and installation works For Shaftes | أغطية المناور العلوية | 3BHK (AS 1-3)
401 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Preparation works, layout and installation works For Shaftes | أغطية المناور العلوية | 3BHK (AS 2-4)
401 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Preparation works, layout and installation works For Shaftes | أغطية المناور العلوية | 3BHK (AS-5)
401 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Preparation works, layout and installation works For Shaftes | أغطية المناور العلوية | 3BHK (AS1-6)
401 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Preparation works, layout and installation works For Shaftes | أغطية المناور العلوية | SITE 32
401 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Preparation works, layout and installation works For Shaftes | أغطية المناور العلوية | 4BHK (B1)
401 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Preparation works, layout and installation works For Shaftes | أغطية المناور العلوية | 4BHK (B2)
401 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Preparation works, layout and installation works For Shaftes | أغطية المناور العلوية | 4BHK (BS1-3)
401 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Preparation works, layout and installation works For Shaftes | أغطية المناور العلوية | 4BHK (BS2-4)
401 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Preparation works, layout and installation works For Shaftes | أغطية المناور العلوية | 4BHK (B5)
401 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Preparation works, layout and installation works For Shaftes | أغطية المناور العلوية | 4BHK (BS1-6)
401 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Preparation works, layout and installation works For Shaftes | أغطية المناور العلوية | 4BHK (BS2-7)
401 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Preparation works, layout and installation works For Shaftes | أغطية المناور العلوية | 4BHK (B8)
401 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Preparation works, layout and installation works For Shaftes | أغطية المناور العلوية | 4BHK (B9)
401 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Preparation works, layout and installation works For Shaftes | أغطية المناور العلوية | SITE 33
401 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Preparation works, layout and installation works For Shaftes | أغطية المناور العلوية | TYPE (C1)
401 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Preparation works, layout and installation works For Shaftes | أغطية المناور العلوية | TYPE (C2)
401 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Preparation works, layout and installation works For Shaftes | أغطية المناور العلوية | TYPE (C3)
401 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Preparation works, layout and installation works For Shaftes | أغطية المناور العلوية | TYPE (C4)
401 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Preparation works, layout and installation works For Shaftes | أغطية المناور العلوية | TYPE (CS2-5)
401 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Preparation works, layout and installation works For Shaftes | أغطية المناور العلوية | TYPE (C6)
401 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Preparation works, layout and installation works For Shaftes | أغطية المناور العلوية | TYPE (C7)
401 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Preparation works, layout and installation works For Shaftes | أغطية المناور العلوية | TYPE (CS1-8)
401 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Preparation works, layout and installation works For Shaftes | أغطية المناور العلوية | TYPE (C9)
401 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Preparation works, layout and installation works For Shaftes | أغطية المناور العلوية | TYPE (C10)
401 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Preparation works, layout and installation works For Shaftes | أغطية المناور العلوية | TYPE (C11)
401 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Preparation works, layout and installation works For Shaftes | أغطية المناور العلوية | TYPE (CS1-12)
401 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Preparation works, layout and installation works For Shaftes | أغطية المناور العلوية | TYPE (C13)
401 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Preparation works, layout and installation works For Shaftes | أغطية المناور العلوية | TYPE (C14)
401 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Preparation works, layout and installation works For Shaftes | أغطية المناور العلوية | TYPE (C15)
401 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Preparation works, layout and installation works For Shaftes | أغطية المناور العلوية | TYPE (C16)
401 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Preparation works, layout and installation works For Shaftes | أغطية المناور العلوية | SITE 71
402 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Preparation works, layout and installation works For Water pumbs | اغطية مضخات المياه السفلية | 3BHK (AS1-7)
402 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Preparation works, layout and installation works For Water pumbs | اغطية مضخات المياه السفلية | 3BHK (A-8)
402 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Preparation works, layout and installation works For Water pumbs | اغطية مضخات المياه السفلية | 3BHK (AS2-9)
402 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Preparation works, layout and installation works For Water pumbs | اغطية مضخات المياه السفلية | 3BHK (AS1-10)
402 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Preparation works, layout and installation works For Water pumbs | اغطية مضخات المياه السفلية | 3BHK (A-11)
402 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Preparation works, layout and installation works For Water pumbs | اغطية مضخات المياه السفلية | 3BHK (AS2-12)
402 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Preparation works, layout and installation works For Water pumbs | اغطية مضخات المياه السفلية | SITE 72
402 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Preparation works, layout and installation works For Water pumbs | اغطية مضخات المياه السفلية | 3BHK (AS2-1)
402 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Preparation works, layout and installation works For Water pumbs | اغطية مضخات المياه السفلية | 3BHK (A-2)
402 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Preparation works, layout and installation works For Water pumbs | اغطية مضخات المياه السفلية | 3BHK (AS 1-3)
402 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Preparation works, layout and installation works For Water pumbs | اغطية مضخات المياه السفلية | 3BHK (AS 2-4)
402 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Preparation works, layout and installation works For Water pumbs | اغطية مضخات المياه السفلية | 3BHK (AS-5)
402 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Preparation works, layout and installation works For Water pumbs | اغطية مضخات المياه السفلية | 3BHK (AS1-6)
402 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Preparation works, layout and installation works For Water pumbs | اغطية مضخات المياه السفلية | SITE 32
402 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Preparation works, layout and installation works For Water pumbs | اغطية مضخات المياه السفلية | 4BHK (B1)
402 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Preparation works, layout and installation works For Water pumbs | اغطية مضخات المياه السفلية | 4BHK (B2)
402 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Preparation works, layout and installation works For Water pumbs | اغطية مضخات المياه السفلية | 4BHK (BS1-3)
402 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Preparation works, layout and installation works For Water pumbs | اغطية مضخات المياه السفلية | 4BHK (BS2-4)
402 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Preparation works, layout and installation works For Water pumbs | اغطية مضخات المياه السفلية | 4BHK (B5)
402 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Preparation works, layout and installation works For Water pumbs | اغطية مضخات المياه السفلية | 4BHK (BS1-6)
402 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Preparation works, layout and installation works For Water pumbs | اغطية مضخات المياه السفلية | 4BHK (BS2-7)
402 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Preparation works, layout and installation works For Water pumbs | اغطية مضخات المياه السفلية | 4BHK (B8)
402 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Preparation works, layout and installation works For Water pumbs | اغطية مضخات المياه السفلية | 4BHK (B9)
402 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Preparation works, layout and installation works For Water pumbs | اغطية مضخات المياه السفلية | SITE 33
402 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Preparation works, layout and installation works For Water pumbs | اغطية مضخات المياه السفلية | TYPE (C1)
402 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Preparation works, layout and installation works For Water pumbs | اغطية مضخات المياه السفلية | TYPE (C2)
402 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Preparation works, layout and installation works For Water pumbs | اغطية مضخات المياه السفلية | TYPE (C3)
402 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Preparation works, layout and installation works For Water pumbs | اغطية مضخات المياه السفلية | TYPE (C4)
402 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Preparation works, layout and installation works For Water pumbs | اغطية مضخات المياه السفلية | TYPE (CS2-5)
402 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Preparation works, layout and installation works For Water pumbs | اغطية مضخات المياه السفلية | TYPE (C6)
402 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Preparation works, layout and installation works For Water pumbs | اغطية مضخات المياه السفلية | TYPE (C7)
402 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Preparation works, layout and installation works For Water pumbs | اغطية مضخات المياه السفلية | TYPE (CS1-8)
402 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Preparation works, layout and installation works For Water pumbs | اغطية مضخات المياه السفلية | TYPE (C9)
402 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Preparation works, layout and installation works For Water pumbs | اغطية مضخات المياه السفلية | TYPE (C10)
402 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Preparation works, layout and installation works For Water pumbs | اغطية مضخات المياه السفلية | TYPE (C11)
402 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Preparation works, layout and installation works For Water pumbs | اغطية مضخات المياه السفلية | TYPE (CS1-12)
402 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Preparation works, layout and installation works For Water pumbs | اغطية مضخات المياه السفلية | TYPE (C13)
402 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Preparation works, layout and installation works For Water pumbs | اغطية مضخات المياه السفلية | TYPE (C14)
402 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Preparation works, layout and installation works For Water pumbs | اغطية مضخات المياه السفلية | TYPE (C15)
402 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Preparation works, layout and installation works For Water pumbs | اغطية مضخات المياه السفلية | TYPE (C16)
402 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Preparation works, layout and installation works For Water pumbs | اغطية مضخات المياه السفلية | SITE 71
403 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works S.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الثاني علوي | 3BHK (AS1-7)
403 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works S.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الثاني علوي | 3BHK (A-8)
403 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works S.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الثاني علوي | 3BHK (AS2-9)
403 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works S.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الثاني علوي | 3BHK (AS1-10)
403 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works S.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الثاني علوي | 3BHK (A-11)
403 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works S.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الثاني علوي | 3BHK (AS2-12)
403 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works S.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الثاني علوي | SITE 72
403 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works S.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الثاني علوي | 3BHK (AS2-1)
403 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works S.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الثاني علوي | 3BHK (A-2)
403 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works S.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الثاني علوي | 3BHK (AS 1-3)
403 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works S.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الثاني علوي | 3BHK (AS 2-4)
403 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works S.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الثاني علوي | 3BHK (AS-5)
403 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works S.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الثاني علوي | 3BHK (AS1-6)
403 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works S.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الثاني علوي | SITE 32
403 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works S.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الثاني علوي | 4BHK (B1)
403 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works S.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الثاني علوي | 4BHK (B2)
403 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works S.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الثاني علوي | 4BHK (BS1-3)
403 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works S.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الثاني علوي | 4BHK (BS2-4)
403 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works S.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الثاني علوي | 4BHK (B5)
403 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works S.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الثاني علوي | 4BHK (BS1-6)
403 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works S.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الثاني علوي | 4BHK (BS2-7)
403 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works S.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الثاني علوي | 4BHK (B8)
403 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works S.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الثاني علوي | 4BHK (B9)
403 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works S.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الثاني علوي | SITE 33
403 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works S.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الثاني علوي | TYPE (C1)
403 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works S.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الثاني علوي | TYPE (C2)
403 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works S.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الثاني علوي | TYPE (C3)
403 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works S.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الثاني علوي | TYPE (C4)
403 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works S.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الثاني علوي | TYPE (CS2-5)
403 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works S.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الثاني علوي | TYPE (C6)
403 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works S.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الثاني علوي | TYPE (C7)
403 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works S.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الثاني علوي | TYPE (CS1-8)
403 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works S.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الثاني علوي | TYPE (C9)
403 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works S.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الثاني علوي | TYPE (C10)
403 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works S.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الثاني علوي | TYPE (C11)
403 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works S.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الثاني علوي | TYPE (CS1-12)
403 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works S.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الثاني علوي | TYPE (C13)
403 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works S.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الثاني علوي | TYPE (C14)
403 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works S.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الثاني علوي | TYPE (C15)
403 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works S.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الثاني علوي | TYPE (C16)
403 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works S.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الثاني علوي | SITE 71
404 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works T.F | تركيب سيراميك الارضيات الدور الثالث علوي | 3BHK (AS1-7)
404 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works T.F | تركيب سيراميك الارضيات الدور الثالث علوي | 3BHK (A-8)
404 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works T.F | تركيب سيراميك الارضيات الدور الثالث علوي | 3BHK (AS2-9)
404 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works T.F | تركيب سيراميك الارضيات الدور الثالث علوي | 3BHK (AS1-10)
404 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works T.F | تركيب سيراميك الارضيات الدور الثالث علوي | 3BHK (A-11)
404 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works T.F | تركيب سيراميك الارضيات الدور الثالث علوي | 3BHK (AS2-12)
404 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works T.F | تركيب سيراميك الارضيات الدور الثالث علوي | SITE 72
404 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works T.F | تركيب سيراميك الارضيات الدور الثالث علوي | 3BHK (AS2-1)
404 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works T.F | تركيب سيراميك الارضيات الدور الثالث علوي | 3BHK (A-2)
404 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works T.F | تركيب سيراميك الارضيات الدور الثالث علوي | 3BHK (AS 1-3)
404 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works T.F | تركيب سيراميك الارضيات الدور الثالث علوي | 3BHK (AS 2-4)
404 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works T.F | تركيب سيراميك الارضيات الدور الثالث علوي | 3BHK (AS-5)
404 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works T.F | تركيب سيراميك الارضيات الدور الثالث علوي | 3BHK (AS1-6)
404 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works T.F | تركيب سيراميك الارضيات الدور الثالث علوي | SITE 32
404 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works T.F | تركيب سيراميك الارضيات الدور الثالث علوي | 4BHK (B1)
404 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works T.F | تركيب سيراميك الارضيات الدور الثالث علوي | 4BHK (B2)
404 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works T.F | تركيب سيراميك الارضيات الدور الثالث علوي | 4BHK (BS1-3)
404 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works T.F | تركيب سيراميك الارضيات الدور الثالث علوي | 4BHK (BS2-4)
404 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works T.F | تركيب سيراميك الارضيات الدور الثالث علوي | 4BHK (B5)
404 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works T.F | تركيب سيراميك الارضيات الدور الثالث علوي | 4BHK (BS1-6)
404 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works T.F | تركيب سيراميك الارضيات الدور الثالث علوي | 4BHK (BS2-7)
404 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works T.F | تركيب سيراميك الارضيات الدور الثالث علوي | 4BHK (B8)
404 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works T.F | تركيب سيراميك الارضيات الدور الثالث علوي | 4BHK (B9)
404 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works T.F | تركيب سيراميك الارضيات الدور الثالث علوي | SITE 33
404 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works T.F | تركيب سيراميك الارضيات الدور الثالث علوي | TYPE (C1)
404 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works T.F | تركيب سيراميك الارضيات الدور الثالث علوي | TYPE (C2)
404 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works T.F | تركيب سيراميك الارضيات الدور الثالث علوي | TYPE (C3)
404 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works T.F | تركيب سيراميك الارضيات الدور الثالث علوي | TYPE (C4)
404 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works T.F | تركيب سيراميك الارضيات الدور الثالث علوي | TYPE (CS2-5)
404 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works T.F | تركيب سيراميك الارضيات الدور الثالث علوي | TYPE (C6)
404 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works T.F | تركيب سيراميك الارضيات الدور الثالث علوي | TYPE (C7)
404 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works T.F | تركيب سيراميك الارضيات الدور الثالث علوي | TYPE (CS1-8)
404 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works T.F | تركيب سيراميك الارضيات الدور الثالث علوي | TYPE (C9)
404 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works T.F | تركيب سيراميك الارضيات الدور الثالث علوي | TYPE (C10)
404 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works T.F | تركيب سيراميك الارضيات الدور الثالث علوي | TYPE (C11)
404 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works T.F | تركيب سيراميك الارضيات الدور الثالث علوي | TYPE (CS1-12)
404 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works T.F | تركيب سيراميك الارضيات الدور الثالث علوي | TYPE (C13)
404 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works T.F | تركيب سيراميك الارضيات الدور الثالث علوي | TYPE (C14)
404 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works T.F | تركيب سيراميك الارضيات الدور الثالث علوي | TYPE (C15)
404 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works T.F | تركيب سيراميك الارضيات الدور الثالث علوي | TYPE (C16)
404 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works T.F | تركيب سيراميك الارضيات الدور الثالث علوي | SITE 71
405 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works FOU.F | أعمال ترويبة سيراميك حوائط الدور الرابع علوي | 3BHK (AS1-7)
405 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works FOU.F | أعمال ترويبة سيراميك حوائط الدور الرابع علوي | 3BHK (A-8)
405 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works FOU.F | أعمال ترويبة سيراميك حوائط الدور الرابع علوي | 3BHK (AS2-9)
405 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works FOU.F | أعمال ترويبة سيراميك حوائط الدور الرابع علوي | 3BHK (AS1-10)
405 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works FOU.F | أعمال ترويبة سيراميك حوائط الدور الرابع علوي | 3BHK (A-11)
405 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works FOU.F | أعمال ترويبة سيراميك حوائط الدور الرابع علوي | 3BHK (AS2-12)
405 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works FOU.F | أعمال ترويبة سيراميك حوائط الدور الرابع علوي | SITE 72
405 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works FOU.F | أعمال ترويبة سيراميك حوائط الدور الرابع علوي | 3BHK (AS2-1)
405 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works FOU.F | أعمال ترويبة سيراميك حوائط الدور الرابع علوي | 3BHK (A-2)
405 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works FOU.F | أعمال ترويبة سيراميك حوائط الدور الرابع علوي | 3BHK (AS 1-3)
405 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works FOU.F | أعمال ترويبة سيراميك حوائط الدور الرابع علوي | 3BHK (AS 2-4)
405 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works FOU.F | أعمال ترويبة سيراميك حوائط الدور الرابع علوي | 3BHK (AS-5)
405 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works FOU.F | أعمال ترويبة سيراميك حوائط الدور الرابع علوي | 3BHK (AS1-6)
405 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works FOU.F | أعمال ترويبة سيراميك حوائط الدور الرابع علوي | SITE 32
405 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works FOU.F | أعمال ترويبة سيراميك حوائط الدور الرابع علوي | 4BHK (B1)
405 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works FOU.F | أعمال ترويبة سيراميك حوائط الدور الرابع علوي | 4BHK (B2)
405 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works FOU.F | أعمال ترويبة سيراميك حوائط الدور الرابع علوي | 4BHK (BS1-3)
405 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works FOU.F | أعمال ترويبة سيراميك حوائط الدور الرابع علوي | 4BHK (BS2-4)
405 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works FOU.F | أعمال ترويبة سيراميك حوائط الدور الرابع علوي | 4BHK (B5)
405 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works FOU.F | أعمال ترويبة سيراميك حوائط الدور الرابع علوي | 4BHK (BS1-6)
405 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works FOU.F | أعمال ترويبة سيراميك حوائط الدور الرابع علوي | 4BHK (BS2-7)
405 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works FOU.F | أعمال ترويبة سيراميك حوائط الدور الرابع علوي | 4BHK (B8)
405 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works FOU.F | أعمال ترويبة سيراميك حوائط الدور الرابع علوي | 4BHK (B9)
405 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works FOU.F | أعمال ترويبة سيراميك حوائط الدور الرابع علوي | SITE 33
405 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works FOU.F | أعمال ترويبة سيراميك حوائط الدور الرابع علوي | TYPE (C1)
405 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works FOU.F | أعمال ترويبة سيراميك حوائط الدور الرابع علوي | TYPE (C2)
405 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works FOU.F | أعمال ترويبة سيراميك حوائط الدور الرابع علوي | TYPE (C3)
405 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works FOU.F | أعمال ترويبة سيراميك حوائط الدور الرابع علوي | TYPE (C4)
405 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works FOU.F | أعمال ترويبة سيراميك حوائط الدور الرابع علوي | TYPE (CS2-5)
405 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works FOU.F | أعمال ترويبة سيراميك حوائط الدور الرابع علوي | TYPE (C6)
405 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works FOU.F | أعمال ترويبة سيراميك حوائط الدور الرابع علوي | TYPE (C7)
405 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works FOU.F | أعمال ترويبة سيراميك حوائط الدور الرابع علوي | TYPE (CS1-8)
405 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works FOU.F | أعمال ترويبة سيراميك حوائط الدور الرابع علوي | TYPE (C9)
405 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works FOU.F | أعمال ترويبة سيراميك حوائط الدور الرابع علوي | TYPE (C10)
405 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works FOU.F | أعمال ترويبة سيراميك حوائط الدور الرابع علوي | TYPE (C11)
405 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works FOU.F | أعمال ترويبة سيراميك حوائط الدور الرابع علوي | TYPE (CS1-12)
405 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works FOU.F | أعمال ترويبة سيراميك حوائط الدور الرابع علوي | TYPE (C13)
405 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works FOU.F | أعمال ترويبة سيراميك حوائط الدور الرابع علوي | TYPE (C14)
405 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works FOU.F | أعمال ترويبة سيراميك حوائط الدور الرابع علوي | TYPE (C15)
405 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works FOU.F | أعمال ترويبة سيراميك حوائط الدور الرابع علوي | TYPE (C16)
405 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Wall Tiles grouting works FOU.F | أعمال ترويبة سيراميك حوائط الدور الرابع علوي | SITE 71
406 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Foam concrete, Preparation, cleaning, concrete boxes around all sleevs guide lines and levels works (Roof & Upper Roof) | تجهيز الاسطح لأعمال العزل البولي يورثين(خرسانة الفوم ان وجدت + رقبة الازازة ) (الروف + الابر روف) | 3BHK (AS1-7)
406 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Foam concrete, Preparation, cleaning, concrete boxes around all sleevs guide lines and levels works (Roof & Upper Roof) | تجهيز الاسطح لأعمال العزل البولي يورثين(خرسانة الفوم ان وجدت + رقبة الازازة ) (الروف + الابر روف) | 3BHK (A-8)
406 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Foam concrete, Preparation, cleaning, concrete boxes around all sleevs guide lines and levels works (Roof & Upper Roof) | تجهيز الاسطح لأعمال العزل البولي يورثين(خرسانة الفوم ان وجدت + رقبة الازازة ) (الروف + الابر روف) | 3BHK (AS2-9)
406 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Foam concrete, Preparation, cleaning, concrete boxes around all sleevs guide lines and levels works (Roof & Upper Roof) | تجهيز الاسطح لأعمال العزل البولي يورثين(خرسانة الفوم ان وجدت + رقبة الازازة ) (الروف + الابر روف) | 3BHK (AS1-10)
406 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Foam concrete, Preparation, cleaning, concrete boxes around all sleevs guide lines and levels works (Roof & Upper Roof) | تجهيز الاسطح لأعمال العزل البولي يورثين(خرسانة الفوم ان وجدت + رقبة الازازة ) (الروف + الابر روف) | 3BHK (A-11)
406 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Foam concrete, Preparation, cleaning, concrete boxes around all sleevs guide lines and levels works (Roof & Upper Roof) | تجهيز الاسطح لأعمال العزل البولي يورثين(خرسانة الفوم ان وجدت + رقبة الازازة ) (الروف + الابر روف) | 3BHK (AS2-12)
406 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Foam concrete, Preparation, cleaning, concrete boxes around all sleevs guide lines and levels works (Roof & Upper Roof) | تجهيز الاسطح لأعمال العزل البولي يورثين(خرسانة الفوم ان وجدت + رقبة الازازة ) (الروف + الابر روف) | SITE 72
406 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Foam concrete, Preparation, cleaning, concrete boxes around all sleevs guide lines and levels works (Roof & Upper Roof) | تجهيز الاسطح لأعمال العزل البولي يورثين(خرسانة الفوم ان وجدت + رقبة الازازة ) (الروف + الابر روف) | 3BHK (AS2-1)
406 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Foam concrete, Preparation, cleaning, concrete boxes around all sleevs guide lines and levels works (Roof & Upper Roof) | تجهيز الاسطح لأعمال العزل البولي يورثين(خرسانة الفوم ان وجدت + رقبة الازازة ) (الروف + الابر روف) | 3BHK (A-2)
406 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Foam concrete, Preparation, cleaning, concrete boxes around all sleevs guide lines and levels works (Roof & Upper Roof) | تجهيز الاسطح لأعمال العزل البولي يورثين(خرسانة الفوم ان وجدت + رقبة الازازة ) (الروف + الابر روف) | 3BHK (AS 1-3)
406 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Foam concrete, Preparation, cleaning, concrete boxes around all sleevs guide lines and levels works (Roof & Upper Roof) | تجهيز الاسطح لأعمال العزل البولي يورثين(خرسانة الفوم ان وجدت + رقبة الازازة ) (الروف + الابر روف) | 3BHK (AS 2-4)
406 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Foam concrete, Preparation, cleaning, concrete boxes around all sleevs guide lines and levels works (Roof & Upper Roof) | تجهيز الاسطح لأعمال العزل البولي يورثين(خرسانة الفوم ان وجدت + رقبة الازازة ) (الروف + الابر روف) | 3BHK (AS-5)
406 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Foam concrete, Preparation, cleaning, concrete boxes around all sleevs guide lines and levels works (Roof & Upper Roof) | تجهيز الاسطح لأعمال العزل البولي يورثين(خرسانة الفوم ان وجدت + رقبة الازازة ) (الروف + الابر روف) | 3BHK (AS1-6)
406 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Foam concrete, Preparation, cleaning, concrete boxes around all sleevs guide lines and levels works (Roof & Upper Roof) | تجهيز الاسطح لأعمال العزل البولي يورثين(خرسانة الفوم ان وجدت + رقبة الازازة ) (الروف + الابر روف) | SITE 32
406 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Foam concrete, Preparation, cleaning, concrete boxes around all sleevs guide lines and levels works (Roof & Upper Roof) | تجهيز الاسطح لأعمال العزل البولي يورثين(خرسانة الفوم ان وجدت + رقبة الازازة ) (الروف + الابر روف) | 4BHK (B1)
406 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Foam concrete, Preparation, cleaning, concrete boxes around all sleevs guide lines and levels works (Roof & Upper Roof) | تجهيز الاسطح لأعمال العزل البولي يورثين(خرسانة الفوم ان وجدت + رقبة الازازة ) (الروف + الابر روف) | 4BHK (B2)
406 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Foam concrete, Preparation, cleaning, concrete boxes around all sleevs guide lines and levels works (Roof & Upper Roof) | تجهيز الاسطح لأعمال العزل البولي يورثين(خرسانة الفوم ان وجدت + رقبة الازازة ) (الروف + الابر روف) | 4BHK (BS1-3)
406 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Foam concrete, Preparation, cleaning, concrete boxes around all sleevs guide lines and levels works (Roof & Upper Roof) | تجهيز الاسطح لأعمال العزل البولي يورثين(خرسانة الفوم ان وجدت + رقبة الازازة ) (الروف + الابر روف) | 4BHK (BS2-4)
406 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Foam concrete, Preparation, cleaning, concrete boxes around all sleevs guide lines and levels works (Roof & Upper Roof) | تجهيز الاسطح لأعمال العزل البولي يورثين(خرسانة الفوم ان وجدت + رقبة الازازة ) (الروف + الابر روف) | 4BHK (B5)
406 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Foam concrete, Preparation, cleaning, concrete boxes around all sleevs guide lines and levels works (Roof & Upper Roof) | تجهيز الاسطح لأعمال العزل البولي يورثين(خرسانة الفوم ان وجدت + رقبة الازازة ) (الروف + الابر روف) | 4BHK (BS1-6)
406 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Foam concrete, Preparation, cleaning, concrete boxes around all sleevs guide lines and levels works (Roof & Upper Roof) | تجهيز الاسطح لأعمال العزل البولي يورثين(خرسانة الفوم ان وجدت + رقبة الازازة ) (الروف + الابر روف) | 4BHK (BS2-7)
406 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Foam concrete, Preparation, cleaning, concrete boxes around all sleevs guide lines and levels works (Roof & Upper Roof) | تجهيز الاسطح لأعمال العزل البولي يورثين(خرسانة الفوم ان وجدت + رقبة الازازة ) (الروف + الابر روف) | 4BHK (B8)
406 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Foam concrete, Preparation, cleaning, concrete boxes around all sleevs guide lines and levels works (Roof & Upper Roof) | تجهيز الاسطح لأعمال العزل البولي يورثين(خرسانة الفوم ان وجدت + رقبة الازازة ) (الروف + الابر روف) | 4BHK (B9)
406 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Foam concrete, Preparation, cleaning, concrete boxes around all sleevs guide lines and levels works (Roof & Upper Roof) | تجهيز الاسطح لأعمال العزل البولي يورثين(خرسانة الفوم ان وجدت + رقبة الازازة ) (الروف + الابر روف) | SITE 33
406 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Foam concrete, Preparation, cleaning, concrete boxes around all sleevs guide lines and levels works (Roof & Upper Roof) | تجهيز الاسطح لأعمال العزل البولي يورثين(خرسانة الفوم ان وجدت + رقبة الازازة ) (الروف + الابر روف) | TYPE (C1)
406 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Foam concrete, Preparation, cleaning, concrete boxes around all sleevs guide lines and levels works (Roof & Upper Roof) | تجهيز الاسطح لأعمال العزل البولي يورثين(خرسانة الفوم ان وجدت + رقبة الازازة ) (الروف + الابر روف) | TYPE (C2)
406 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Foam concrete, Preparation, cleaning, concrete boxes around all sleevs guide lines and levels works (Roof & Upper Roof) | تجهيز الاسطح لأعمال العزل البولي يورثين(خرسانة الفوم ان وجدت + رقبة الازازة ) (الروف + الابر روف) | TYPE (C3)
406 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Foam concrete, Preparation, cleaning, concrete boxes around all sleevs guide lines and levels works (Roof & Upper Roof) | تجهيز الاسطح لأعمال العزل البولي يورثين(خرسانة الفوم ان وجدت + رقبة الازازة ) (الروف + الابر روف) | TYPE (C4)
406 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Foam concrete, Preparation, cleaning, concrete boxes around all sleevs guide lines and levels works (Roof & Upper Roof) | تجهيز الاسطح لأعمال العزل البولي يورثين(خرسانة الفوم ان وجدت + رقبة الازازة ) (الروف + الابر روف) | TYPE (CS2-5)
406 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Foam concrete, Preparation, cleaning, concrete boxes around all sleevs guide lines and levels works (Roof & Upper Roof) | تجهيز الاسطح لأعمال العزل البولي يورثين(خرسانة الفوم ان وجدت + رقبة الازازة ) (الروف + الابر روف) | TYPE (C6)
406 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Foam concrete, Preparation, cleaning, concrete boxes around all sleevs guide lines and levels works (Roof & Upper Roof) | تجهيز الاسطح لأعمال العزل البولي يورثين(خرسانة الفوم ان وجدت + رقبة الازازة ) (الروف + الابر روف) | TYPE (C7)
406 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Foam concrete, Preparation, cleaning, concrete boxes around all sleevs guide lines and levels works (Roof & Upper Roof) | تجهيز الاسطح لأعمال العزل البولي يورثين(خرسانة الفوم ان وجدت + رقبة الازازة ) (الروف + الابر روف) | TYPE (CS1-8)
406 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Foam concrete, Preparation, cleaning, concrete boxes around all sleevs guide lines and levels works (Roof & Upper Roof) | تجهيز الاسطح لأعمال العزل البولي يورثين(خرسانة الفوم ان وجدت + رقبة الازازة ) (الروف + الابر روف) | TYPE (C9)
406 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Foam concrete, Preparation, cleaning, concrete boxes around all sleevs guide lines and levels works (Roof & Upper Roof) | تجهيز الاسطح لأعمال العزل البولي يورثين(خرسانة الفوم ان وجدت + رقبة الازازة ) (الروف + الابر روف) | TYPE (C10)
406 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Foam concrete, Preparation, cleaning, concrete boxes around all sleevs guide lines and levels works (Roof & Upper Roof) | تجهيز الاسطح لأعمال العزل البولي يورثين(خرسانة الفوم ان وجدت + رقبة الازازة ) (الروف + الابر روف) | TYPE (C11)
406 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Foam concrete, Preparation, cleaning, concrete boxes around all sleevs guide lines and levels works (Roof & Upper Roof) | تجهيز الاسطح لأعمال العزل البولي يورثين(خرسانة الفوم ان وجدت + رقبة الازازة ) (الروف + الابر روف) | TYPE (CS1-12)
406 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Foam concrete, Preparation, cleaning, concrete boxes around all sleevs guide lines and levels works (Roof & Upper Roof) | تجهيز الاسطح لأعمال العزل البولي يورثين(خرسانة الفوم ان وجدت + رقبة الازازة ) (الروف + الابر روف) | TYPE (C13)
406 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Foam concrete, Preparation, cleaning, concrete boxes around all sleevs guide lines and levels works (Roof & Upper Roof) | تجهيز الاسطح لأعمال العزل البولي يورثين(خرسانة الفوم ان وجدت + رقبة الازازة ) (الروف + الابر روف) | TYPE (C14)
406 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Foam concrete, Preparation, cleaning, concrete boxes around all sleevs guide lines and levels works (Roof & Upper Roof) | تجهيز الاسطح لأعمال العزل البولي يورثين(خرسانة الفوم ان وجدت + رقبة الازازة ) (الروف + الابر روف) | TYPE (C15)
406 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Foam concrete, Preparation, cleaning, concrete boxes around all sleevs guide lines and levels works (Roof & Upper Roof) | تجهيز الاسطح لأعمال العزل البولي يورثين(خرسانة الفوم ان وجدت + رقبة الازازة ) (الروف + الابر روف) | TYPE (C16)
406 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Foam concrete, Preparation, cleaning, concrete boxes around all sleevs guide lines and levels works (Roof & Upper Roof) | تجهيز الاسطح لأعمال العزل البولي يورثين(خرسانة الفوم ان وجدت + رقبة الازازة ) (الروف + الابر روف) | SITE 71
407 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines FOU.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الرابع علوي (الشاسية المعدني ) | 3BHK (AS1-7)
407 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines FOU.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الرابع علوي (الشاسية المعدني ) | 3BHK (A-8)
407 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines FOU.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الرابع علوي (الشاسية المعدني ) | 3BHK (AS2-9)
407 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines FOU.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الرابع علوي (الشاسية المعدني ) | 3BHK (AS1-10)
407 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines FOU.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الرابع علوي (الشاسية المعدني ) | 3BHK (A-11)
407 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines FOU.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الرابع علوي (الشاسية المعدني ) | 3BHK (AS2-12)
407 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines FOU.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الرابع علوي (الشاسية المعدني ) | SITE 72
407 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines FOU.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الرابع علوي (الشاسية المعدني ) | 3BHK (AS2-1)
407 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines FOU.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الرابع علوي (الشاسية المعدني ) | 3BHK (A-2)
407 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines FOU.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الرابع علوي (الشاسية المعدني ) | 3BHK (AS 1-3)
407 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines FOU.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الرابع علوي (الشاسية المعدني ) | 3BHK (AS 2-4)
407 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines FOU.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الرابع علوي (الشاسية المعدني ) | 3BHK (AS-5)
407 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines FOU.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الرابع علوي (الشاسية المعدني ) | 3BHK (AS1-6)
407 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines FOU.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الرابع علوي (الشاسية المعدني ) | SITE 32
407 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines FOU.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الرابع علوي (الشاسية المعدني ) | 4BHK (B1)
407 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines FOU.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الرابع علوي (الشاسية المعدني ) | 4BHK (B2)
407 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines FOU.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الرابع علوي (الشاسية المعدني ) | 4BHK (BS1-3)
407 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines FOU.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الرابع علوي (الشاسية المعدني ) | 4BHK (BS2-4)
407 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines FOU.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الرابع علوي (الشاسية المعدني ) | 4BHK (B5)
407 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines FOU.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الرابع علوي (الشاسية المعدني ) | 4BHK (BS1-6)
407 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines FOU.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الرابع علوي (الشاسية المعدني ) | 4BHK (BS2-7)
407 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines FOU.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الرابع علوي (الشاسية المعدني ) | 4BHK (B8)
407 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines FOU.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الرابع علوي (الشاسية المعدني ) | 4BHK (B9)
407 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines FOU.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الرابع علوي (الشاسية المعدني ) | SITE 33
407 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines FOU.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الرابع علوي (الشاسية المعدني ) | TYPE (C1)
407 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines FOU.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الرابع علوي (الشاسية المعدني ) | TYPE (C2)
407 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines FOU.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الرابع علوي (الشاسية المعدني ) | TYPE (C3)
407 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines FOU.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الرابع علوي (الشاسية المعدني ) | TYPE (C4)
407 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines FOU.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الرابع علوي (الشاسية المعدني ) | TYPE (CS2-5)
407 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines FOU.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الرابع علوي (الشاسية المعدني ) | TYPE (C6)
407 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines FOU.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الرابع علوي (الشاسية المعدني ) | TYPE (C7)
407 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines FOU.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الرابع علوي (الشاسية المعدني ) | TYPE (CS1-8)
407 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines FOU.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الرابع علوي (الشاسية المعدني ) | TYPE (C9)
407 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines FOU.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الرابع علوي (الشاسية المعدني ) | TYPE (C10)
407 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines FOU.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الرابع علوي (الشاسية المعدني ) | TYPE (C11)
407 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines FOU.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الرابع علوي (الشاسية المعدني ) | TYPE (CS1-12)
407 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines FOU.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الرابع علوي (الشاسية المعدني ) | TYPE (C13)
407 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines FOU.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الرابع علوي (الشاسية المعدني ) | TYPE (C14)
407 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines FOU.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الرابع علوي (الشاسية المعدني ) | TYPE (C15)
407 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines FOU.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الرابع علوي (الشاسية المعدني ) | TYPE (C16)
407 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling steel hangers, accessories installation, Levels & guidelines FOU.F | أعمال الاسقف الجبسية الدور الرابع علوي (الشاسية المعدني ) | SITE 71
408 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | RAIN WATER FLOOR DRAIN For Roof Floor | صرف المطر السطح | 3BHK (AS1-7)
408 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | RAIN WATER FLOOR DRAIN For Roof Floor | صرف المطر السطح | 3BHK (A-8)
408 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | RAIN WATER FLOOR DRAIN For Roof Floor | صرف المطر السطح | 3BHK (AS2-9)
408 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | RAIN WATER FLOOR DRAIN For Roof Floor | صرف المطر السطح | 3BHK (AS1-10)
408 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | RAIN WATER FLOOR DRAIN For Roof Floor | صرف المطر السطح | 3BHK (A-11)
408 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | RAIN WATER FLOOR DRAIN For Roof Floor | صرف المطر السطح | 3BHK (AS2-12)
408 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | RAIN WATER FLOOR DRAIN For Roof Floor | صرف المطر السطح | SITE 72
408 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | RAIN WATER FLOOR DRAIN For Roof Floor | صرف المطر السطح | 3BHK (AS2-1)
408 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | RAIN WATER FLOOR DRAIN For Roof Floor | صرف المطر السطح | 3BHK (A-2)
408 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | RAIN WATER FLOOR DRAIN For Roof Floor | صرف المطر السطح | 3BHK (AS 1-3)
408 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | RAIN WATER FLOOR DRAIN For Roof Floor | صرف المطر السطح | 3BHK (AS 2-4)
408 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | RAIN WATER FLOOR DRAIN For Roof Floor | صرف المطر السطح | 3BHK (AS-5)
408 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | RAIN WATER FLOOR DRAIN For Roof Floor | صرف المطر السطح | 3BHK (AS1-6)
408 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | RAIN WATER FLOOR DRAIN For Roof Floor | صرف المطر السطح | SITE 32
408 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | RAIN WATER FLOOR DRAIN For Roof Floor | صرف المطر السطح | 4BHK (B1)
408 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | RAIN WATER FLOOR DRAIN For Roof Floor | صرف المطر السطح | 4BHK (B2)
408 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | RAIN WATER FLOOR DRAIN For Roof Floor | صرف المطر السطح | 4BHK (BS1-3)
408 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | RAIN WATER FLOOR DRAIN For Roof Floor | صرف المطر السطح | 4BHK (BS2-4)
408 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | RAIN WATER FLOOR DRAIN For Roof Floor | صرف المطر السطح | 4BHK (B5)
408 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | RAIN WATER FLOOR DRAIN For Roof Floor | صرف المطر السطح | 4BHK (BS1-6)
408 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | RAIN WATER FLOOR DRAIN For Roof Floor | صرف المطر السطح | 4BHK (BS2-7)
408 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | RAIN WATER FLOOR DRAIN For Roof Floor | صرف المطر السطح | 4BHK (B8)
408 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | RAIN WATER FLOOR DRAIN For Roof Floor | صرف المطر السطح | 4BHK (B9)
408 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | RAIN WATER FLOOR DRAIN For Roof Floor | صرف المطر السطح | SITE 33
408 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | RAIN WATER FLOOR DRAIN For Roof Floor | صرف المطر السطح | TYPE (C1)
408 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | RAIN WATER FLOOR DRAIN For Roof Floor | صرف المطر السطح | TYPE (C2)
408 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | RAIN WATER FLOOR DRAIN For Roof Floor | صرف المطر السطح | TYPE (C3)
408 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | RAIN WATER FLOOR DRAIN For Roof Floor | صرف المطر السطح | TYPE (C4)
408 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | RAIN WATER FLOOR DRAIN For Roof Floor | صرف المطر السطح | TYPE (CS2-5)
408 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | RAIN WATER FLOOR DRAIN For Roof Floor | صرف المطر السطح | TYPE (C6)
408 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | RAIN WATER FLOOR DRAIN For Roof Floor | صرف المطر السطح | TYPE (C7)
408 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | RAIN WATER FLOOR DRAIN For Roof Floor | صرف المطر السطح | TYPE (CS1-8)
408 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | RAIN WATER FLOOR DRAIN For Roof Floor | صرف المطر السطح | TYPE (C9)
408 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | RAIN WATER FLOOR DRAIN For Roof Floor | صرف المطر السطح | TYPE (C10)
408 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | RAIN WATER FLOOR DRAIN For Roof Floor | صرف المطر السطح | TYPE (C11)
408 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | RAIN WATER FLOOR DRAIN For Roof Floor | صرف المطر السطح | TYPE (CS1-12)
408 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | RAIN WATER FLOOR DRAIN For Roof Floor | صرف المطر السطح | TYPE (C13)
408 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | RAIN WATER FLOOR DRAIN For Roof Floor | صرف المطر السطح | TYPE (C14)
408 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | RAIN WATER FLOOR DRAIN For Roof Floor | صرف المطر السطح | TYPE (C15)
408 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | RAIN WATER FLOOR DRAIN For Roof Floor | صرف المطر السطح | TYPE (C16)
408 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | RAIN WATER FLOOR DRAIN For Roof Floor | صرف المطر السطح | SITE 71
409 |  |  |  | PAINTING | PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat FOU.F | أعمال دهانات الدور الرابع علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 3BHK (AS1-7)
409 |  |  |  | PAINTING | PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat FOU.F | أعمال دهانات الدور الرابع علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 3BHK (A-8)
409 |  |  |  | PAINTING | PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat FOU.F | أعمال دهانات الدور الرابع علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 3BHK (AS2-9)
409 |  |  |  | PAINTING | PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat FOU.F | أعمال دهانات الدور الرابع علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 3BHK (AS1-10)
409 |  |  |  | PAINTING | PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat FOU.F | أعمال دهانات الدور الرابع علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 3BHK (A-11)
409 |  |  |  | PAINTING | PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat FOU.F | أعمال دهانات الدور الرابع علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 3BHK (AS2-12)
409 |  |  |  | PAINTING | PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat FOU.F | أعمال دهانات الدور الرابع علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | SITE 72
409 |  |  |  | PAINTING | PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat FOU.F | أعمال دهانات الدور الرابع علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 3BHK (AS2-1)
409 |  |  |  | PAINTING | PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat FOU.F | أعمال دهانات الدور الرابع علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 3BHK (A-2)
409 |  |  |  | PAINTING | PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat FOU.F | أعمال دهانات الدور الرابع علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 3BHK (AS 1-3)
409 |  |  |  | PAINTING | PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat FOU.F | أعمال دهانات الدور الرابع علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 3BHK (AS 2-4)
409 |  |  |  | PAINTING | PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat FOU.F | أعمال دهانات الدور الرابع علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 3BHK (AS-5)
409 |  |  |  | PAINTING | PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat FOU.F | أعمال دهانات الدور الرابع علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 3BHK (AS1-6)
409 |  |  |  | PAINTING | PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat FOU.F | أعمال دهانات الدور الرابع علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | SITE 32
409 |  |  |  | PAINTING | PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat FOU.F | أعمال دهانات الدور الرابع علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 4BHK (B1)
409 |  |  |  | PAINTING | PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat FOU.F | أعمال دهانات الدور الرابع علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 4BHK (B2)
409 |  |  |  | PAINTING | PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat FOU.F | أعمال دهانات الدور الرابع علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 4BHK (BS1-3)
409 |  |  |  | PAINTING | PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat FOU.F | أعمال دهانات الدور الرابع علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 4BHK (BS2-4)
409 |  |  |  | PAINTING | PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat FOU.F | أعمال دهانات الدور الرابع علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 4BHK (B5)
409 |  |  |  | PAINTING | PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat FOU.F | أعمال دهانات الدور الرابع علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 4BHK (BS1-6)
409 |  |  |  | PAINTING | PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat FOU.F | أعمال دهانات الدور الرابع علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 4BHK (BS2-7)
409 |  |  |  | PAINTING | PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat FOU.F | أعمال دهانات الدور الرابع علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 4BHK (B8)
409 |  |  |  | PAINTING | PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat FOU.F | أعمال دهانات الدور الرابع علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | 4BHK (B9)
409 |  |  |  | PAINTING | PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat FOU.F | أعمال دهانات الدور الرابع علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | SITE 33
409 |  |  |  | PAINTING | PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat FOU.F | أعمال دهانات الدور الرابع علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (C1)
409 |  |  |  | PAINTING | PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat FOU.F | أعمال دهانات الدور الرابع علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (C2)
409 |  |  |  | PAINTING | PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat FOU.F | أعمال دهانات الدور الرابع علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (C3)
409 |  |  |  | PAINTING | PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat FOU.F | أعمال دهانات الدور الرابع علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (C4)
409 |  |  |  | PAINTING | PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat FOU.F | أعمال دهانات الدور الرابع علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (CS2-5)
409 |  |  |  | PAINTING | PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat FOU.F | أعمال دهانات الدور الرابع علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (C6)
409 |  |  |  | PAINTING | PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat FOU.F | أعمال دهانات الدور الرابع علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (C7)
409 |  |  |  | PAINTING | PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat FOU.F | أعمال دهانات الدور الرابع علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (CS1-8)
409 |  |  |  | PAINTING | PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat FOU.F | أعمال دهانات الدور الرابع علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (C9)
409 |  |  |  | PAINTING | PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat FOU.F | أعمال دهانات الدور الرابع علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (C10)
409 |  |  |  | PAINTING | PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat FOU.F | أعمال دهانات الدور الرابع علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (C11)
409 |  |  |  | PAINTING | PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat FOU.F | أعمال دهانات الدور الرابع علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (CS1-12)
409 |  |  |  | PAINTING | PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat FOU.F | أعمال دهانات الدور الرابع علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (C13)
409 |  |  |  | PAINTING | PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat FOU.F | أعمال دهانات الدور الرابع علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (C14)
409 |  |  |  | PAINTING | PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat FOU.F | أعمال دهانات الدور الرابع علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (C15)
409 |  |  |  | PAINTING | PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat FOU.F | أعمال دهانات الدور الرابع علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | TYPE (C16)
409 |  |  |  | PAINTING | PAINTING |  | Painting surface preparation & primer coat FOU.F | أعمال دهانات الدور الرابع علوي تجهيز الاسطح وطبقة البرايمر | SITE 71
410 |  |  |  | PAINTING | PAINTING |  | Painting putty coat FOU.F | أعمال دهانات الدور الرابع علوي الطبقة الاولى والثانية معجون | 3BHK (AS1-7)
410 |  |  |  | PAINTING | PAINTING |  | Painting putty coat FOU.F | أعمال دهانات الدور الرابع علوي الطبقة الاولى والثانية معجون | 3BHK (A-8)
410 |  |  |  | PAINTING | PAINTING |  | Painting putty coat FOU.F | أعمال دهانات الدور الرابع علوي الطبقة الاولى والثانية معجون | 3BHK (AS2-9)
410 |  |  |  | PAINTING | PAINTING |  | Painting putty coat FOU.F | أعمال دهانات الدور الرابع علوي الطبقة الاولى والثانية معجون | 3BHK (AS1-10)
410 |  |  |  | PAINTING | PAINTING |  | Painting putty coat FOU.F | أعمال دهانات الدور الرابع علوي الطبقة الاولى والثانية معجون | 3BHK (A-11)
410 |  |  |  | PAINTING | PAINTING |  | Painting putty coat FOU.F | أعمال دهانات الدور الرابع علوي الطبقة الاولى والثانية معجون | 3BHK (AS2-12)
410 |  |  |  | PAINTING | PAINTING |  | Painting putty coat FOU.F | أعمال دهانات الدور الرابع علوي الطبقة الاولى والثانية معجون | SITE 72
410 |  |  |  | PAINTING | PAINTING |  | Painting putty coat FOU.F | أعمال دهانات الدور الرابع علوي الطبقة الاولى والثانية معجون | 3BHK (AS2-1)
410 |  |  |  | PAINTING | PAINTING |  | Painting putty coat FOU.F | أعمال دهانات الدور الرابع علوي الطبقة الاولى والثانية معجون | 3BHK (A-2)
410 |  |  |  | PAINTING | PAINTING |  | Painting putty coat FOU.F | أعمال دهانات الدور الرابع علوي الطبقة الاولى والثانية معجون | 3BHK (AS 1-3)
410 |  |  |  | PAINTING | PAINTING |  | Painting putty coat FOU.F | أعمال دهانات الدور الرابع علوي الطبقة الاولى والثانية معجون | 3BHK (AS 2-4)
410 |  |  |  | PAINTING | PAINTING |  | Painting putty coat FOU.F | أعمال دهانات الدور الرابع علوي الطبقة الاولى والثانية معجون | 3BHK (AS-5)
410 |  |  |  | PAINTING | PAINTING |  | Painting putty coat FOU.F | أعمال دهانات الدور الرابع علوي الطبقة الاولى والثانية معجون | 3BHK (AS1-6)
410 |  |  |  | PAINTING | PAINTING |  | Painting putty coat FOU.F | أعمال دهانات الدور الرابع علوي الطبقة الاولى والثانية معجون | SITE 32
410 |  |  |  | PAINTING | PAINTING |  | Painting putty coat FOU.F | أعمال دهانات الدور الرابع علوي الطبقة الاولى والثانية معجون | 4BHK (B1)
410 |  |  |  | PAINTING | PAINTING |  | Painting putty coat FOU.F | أعمال دهانات الدور الرابع علوي الطبقة الاولى والثانية معجون | 4BHK (B2)
410 |  |  |  | PAINTING | PAINTING |  | Painting putty coat FOU.F | أعمال دهانات الدور الرابع علوي الطبقة الاولى والثانية معجون | 4BHK (BS1-3)
410 |  |  |  | PAINTING | PAINTING |  | Painting putty coat FOU.F | أعمال دهانات الدور الرابع علوي الطبقة الاولى والثانية معجون | 4BHK (BS2-4)
410 |  |  |  | PAINTING | PAINTING |  | Painting putty coat FOU.F | أعمال دهانات الدور الرابع علوي الطبقة الاولى والثانية معجون | 4BHK (B5)
410 |  |  |  | PAINTING | PAINTING |  | Painting putty coat FOU.F | أعمال دهانات الدور الرابع علوي الطبقة الاولى والثانية معجون | 4BHK (BS1-6)
410 |  |  |  | PAINTING | PAINTING |  | Painting putty coat FOU.F | أعمال دهانات الدور الرابع علوي الطبقة الاولى والثانية معجون | 4BHK (BS2-7)
410 |  |  |  | PAINTING | PAINTING |  | Painting putty coat FOU.F | أعمال دهانات الدور الرابع علوي الطبقة الاولى والثانية معجون | 4BHK (B8)
410 |  |  |  | PAINTING | PAINTING |  | Painting putty coat FOU.F | أعمال دهانات الدور الرابع علوي الطبقة الاولى والثانية معجون | 4BHK (B9)
410 |  |  |  | PAINTING | PAINTING |  | Painting putty coat FOU.F | أعمال دهانات الدور الرابع علوي الطبقة الاولى والثانية معجون | SITE 33
410 |  |  |  | PAINTING | PAINTING |  | Painting putty coat FOU.F | أعمال دهانات الدور الرابع علوي الطبقة الاولى والثانية معجون | TYPE (C1)
410 |  |  |  | PAINTING | PAINTING |  | Painting putty coat FOU.F | أعمال دهانات الدور الرابع علوي الطبقة الاولى والثانية معجون | TYPE (C2)
410 |  |  |  | PAINTING | PAINTING |  | Painting putty coat FOU.F | أعمال دهانات الدور الرابع علوي الطبقة الاولى والثانية معجون | TYPE (C3)
410 |  |  |  | PAINTING | PAINTING |  | Painting putty coat FOU.F | أعمال دهانات الدور الرابع علوي الطبقة الاولى والثانية معجون | TYPE (C4)
410 |  |  |  | PAINTING | PAINTING |  | Painting putty coat FOU.F | أعمال دهانات الدور الرابع علوي الطبقة الاولى والثانية معجون | TYPE (CS2-5)
410 |  |  |  | PAINTING | PAINTING |  | Painting putty coat FOU.F | أعمال دهانات الدور الرابع علوي الطبقة الاولى والثانية معجون | TYPE (C6)
410 |  |  |  | PAINTING | PAINTING |  | Painting putty coat FOU.F | أعمال دهانات الدور الرابع علوي الطبقة الاولى والثانية معجون | TYPE (C7)
410 |  |  |  | PAINTING | PAINTING |  | Painting putty coat FOU.F | أعمال دهانات الدور الرابع علوي الطبقة الاولى والثانية معجون | TYPE (CS1-8)
410 |  |  |  | PAINTING | PAINTING |  | Painting putty coat FOU.F | أعمال دهانات الدور الرابع علوي الطبقة الاولى والثانية معجون | TYPE (C9)
410 |  |  |  | PAINTING | PAINTING |  | Painting putty coat FOU.F | أعمال دهانات الدور الرابع علوي الطبقة الاولى والثانية معجون | TYPE (C10)
410 |  |  |  | PAINTING | PAINTING |  | Painting putty coat FOU.F | أعمال دهانات الدور الرابع علوي الطبقة الاولى والثانية معجون | TYPE (C11)
410 |  |  |  | PAINTING | PAINTING |  | Painting putty coat FOU.F | أعمال دهانات الدور الرابع علوي الطبقة الاولى والثانية معجون | TYPE (CS1-12)
410 |  |  |  | PAINTING | PAINTING |  | Painting putty coat FOU.F | أعمال دهانات الدور الرابع علوي الطبقة الاولى والثانية معجون | TYPE (C13)
410 |  |  |  | PAINTING | PAINTING |  | Painting putty coat FOU.F | أعمال دهانات الدور الرابع علوي الطبقة الاولى والثانية معجون | TYPE (C14)
410 |  |  |  | PAINTING | PAINTING |  | Painting putty coat FOU.F | أعمال دهانات الدور الرابع علوي الطبقة الاولى والثانية معجون | TYPE (C15)
410 |  |  |  | PAINTING | PAINTING |  | Painting putty coat FOU.F | أعمال دهانات الدور الرابع علوي الطبقة الاولى والثانية معجون | TYPE (C16)
410 |  |  |  | PAINTING | PAINTING |  | Painting putty coat FOU.F | أعمال دهانات الدور الرابع علوي الطبقة الاولى والثانية معجون | SITE 71
411 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 1st Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 1 | 3BHK (AS1-7)
411 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 1st Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 1 | 3BHK (A-8)
411 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 1st Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 1 | 3BHK (AS2-9)
411 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 1st Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 1 | 3BHK (AS1-10)
411 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 1st Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 1 | 3BHK (A-11)
411 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 1st Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 1 | 3BHK (AS2-12)
411 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 1st Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 1 | SITE 72
411 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 1st Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 1 | 3BHK (AS2-1)
411 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 1st Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 1 | 3BHK (A-2)
411 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 1st Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 1 | 3BHK (AS 1-3)
411 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 1st Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 1 | 3BHK (AS 2-4)
411 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 1st Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 1 | 3BHK (AS-5)
411 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 1st Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 1 | 3BHK (AS1-6)
411 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 1st Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 1 | SITE 32
411 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 1st Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 1 | 4BHK (B1)
411 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 1st Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 1 | 4BHK (B2)
411 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 1st Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 1 | 4BHK (BS1-3)
411 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 1st Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 1 | 4BHK (BS2-4)
411 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 1st Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 1 | 4BHK (B5)
411 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 1st Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 1 | 4BHK (BS1-6)
411 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 1st Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 1 | 4BHK (BS2-7)
411 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 1st Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 1 | 4BHK (B8)
411 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 1st Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 1 | 4BHK (B9)
411 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 1st Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 1 | SITE 33
411 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 1st Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 1 | TYPE (C1)
411 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 1st Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 1 | TYPE (C2)
411 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 1st Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 1 | TYPE (C3)
411 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 1st Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 1 | TYPE (C4)
411 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 1st Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 1 | TYPE (CS2-5)
411 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 1st Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 1 | TYPE (C6)
411 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 1st Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 1 | TYPE (C7)
411 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 1st Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 1 | TYPE (CS1-8)
411 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 1st Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 1 | TYPE (C9)
411 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 1st Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 1 | TYPE (C10)
411 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 1st Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 1 | TYPE (C11)
411 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 1st Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 1 | TYPE (CS1-12)
411 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 1st Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 1 | TYPE (C13)
411 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 1st Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 1 | TYPE (C14)
411 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 1st Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 1 | TYPE (C15)
411 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 1st Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 1 | TYPE (C16)
411 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 1st Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 1 | SITE 71
412 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 2nd Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 2 | 3BHK (AS1-7)
412 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 2nd Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 2 | 3BHK (A-8)
412 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 2nd Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 2 | 3BHK (AS2-9)
412 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 2nd Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 2 | 3BHK (AS1-10)
412 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 2nd Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 2 | 3BHK (A-11)
412 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 2nd Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 2 | 3BHK (AS2-12)
412 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 2nd Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 2 | SITE 72
412 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 2nd Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 2 | 3BHK (AS2-1)
412 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 2nd Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 2 | 3BHK (A-2)
412 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 2nd Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 2 | 3BHK (AS 1-3)
412 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 2nd Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 2 | 3BHK (AS 2-4)
412 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 2nd Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 2 | 3BHK (AS-5)
412 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 2nd Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 2 | 3BHK (AS1-6)
412 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 2nd Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 2 | SITE 32
412 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 2nd Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 2 | 4BHK (B1)
412 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 2nd Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 2 | 4BHK (B2)
412 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 2nd Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 2 | 4BHK (BS1-3)
412 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 2nd Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 2 | 4BHK (BS2-4)
412 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 2nd Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 2 | 4BHK (B5)
412 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 2nd Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 2 | 4BHK (BS1-6)
412 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 2nd Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 2 | 4BHK (BS2-7)
412 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 2nd Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 2 | 4BHK (B8)
412 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 2nd Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 2 | 4BHK (B9)
412 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 2nd Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 2 | SITE 33
412 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 2nd Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 2 | TYPE (C1)
412 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 2nd Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 2 | TYPE (C2)
412 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 2nd Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 2 | TYPE (C3)
412 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 2nd Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 2 | TYPE (C4)
412 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 2nd Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 2 | TYPE (CS2-5)
412 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 2nd Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 2 | TYPE (C6)
412 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 2nd Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 2 | TYPE (C7)
412 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 2nd Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 2 | TYPE (CS1-8)
412 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 2nd Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 2 | TYPE (C9)
412 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 2nd Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 2 | TYPE (C10)
412 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 2nd Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 2 | TYPE (C11)
412 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 2nd Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 2 | TYPE (CS1-12)
412 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 2nd Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 2 | TYPE (C13)
412 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 2nd Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 2 | TYPE (C14)
412 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 2nd Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 2 | TYPE (C15)
412 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 2nd Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 2 | TYPE (C16)
412 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 2nd Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 2 | SITE 71
413 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 3rd Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 3 | 3BHK (AS1-7)
413 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 3rd Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 3 | 3BHK (A-8)
413 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 3rd Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 3 | 3BHK (AS2-9)
413 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 3rd Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 3 | 3BHK (AS1-10)
413 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 3rd Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 3 | 3BHK (A-11)
413 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 3rd Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 3 | 3BHK (AS2-12)
413 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 3rd Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 3 | SITE 72
413 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 3rd Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 3 | 3BHK (AS2-1)
413 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 3rd Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 3 | 3BHK (A-2)
413 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 3rd Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 3 | 3BHK (AS 1-3)
413 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 3rd Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 3 | 3BHK (AS 2-4)
413 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 3rd Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 3 | 3BHK (AS-5)
413 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 3rd Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 3 | 3BHK (AS1-6)
413 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 3rd Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 3 | SITE 32
413 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 3rd Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 3 | 4BHK (B1)
413 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 3rd Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 3 | 4BHK (B2)
413 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 3rd Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 3 | 4BHK (BS1-3)
413 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 3rd Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 3 | 4BHK (BS2-4)
413 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 3rd Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 3 | 4BHK (B5)
413 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 3rd Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 3 | 4BHK (BS1-6)
413 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 3rd Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 3 | 4BHK (BS2-7)
413 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 3rd Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 3 | 4BHK (B8)
413 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 3rd Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 3 | 4BHK (B9)
413 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 3rd Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 3 | SITE 33
413 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 3rd Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 3 | TYPE (C1)
413 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 3rd Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 3 | TYPE (C2)
413 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 3rd Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 3 | TYPE (C3)
413 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 3rd Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 3 | TYPE (C4)
413 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 3rd Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 3 | TYPE (CS2-5)
413 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 3rd Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 3 | TYPE (C6)
413 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 3rd Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 3 | TYPE (C7)
413 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 3rd Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 3 | TYPE (CS1-8)
413 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 3rd Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 3 | TYPE (C9)
413 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 3rd Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 3 | TYPE (C10)
413 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 3rd Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 3 | TYPE (C11)
413 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 3rd Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 3 | TYPE (CS1-12)
413 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 3rd Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 3 | TYPE (C13)
413 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 3rd Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 3 | TYPE (C14)
413 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 3rd Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 3 | TYPE (C15)
413 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 3rd Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 3 | TYPE (C16)
413 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 3rd Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 3 | SITE 71
414 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 4th Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 4 | 3BHK (AS1-7)
414 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 4th Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 4 | 3BHK (A-8)
414 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 4th Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 4 | 3BHK (AS2-9)
414 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 4th Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 4 | 3BHK (AS1-10)
414 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 4th Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 4 | 3BHK (A-11)
414 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 4th Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 4 | 3BHK (AS2-12)
414 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 4th Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 4 | SITE 72
414 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 4th Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 4 | 3BHK (AS2-1)
414 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 4th Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 4 | 3BHK (A-2)
414 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 4th Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 4 | 3BHK (AS 1-3)
414 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 4th Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 4 | 3BHK (AS 2-4)
414 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 4th Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 4 | 3BHK (AS-5)
414 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 4th Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 4 | 3BHK (AS1-6)
414 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 4th Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 4 | SITE 32
414 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 4th Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 4 | 4BHK (B1)
414 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 4th Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 4 | 4BHK (B2)
414 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 4th Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 4 | 4BHK (BS1-3)
414 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 4th Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 4 | 4BHK (BS2-4)
414 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 4th Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 4 | 4BHK (B5)
414 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 4th Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 4 | 4BHK (BS1-6)
414 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 4th Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 4 | 4BHK (BS2-7)
414 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 4th Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 4 | 4BHK (B8)
414 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 4th Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 4 | 4BHK (B9)
414 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 4th Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 4 | SITE 33
414 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 4th Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 4 | TYPE (C1)
414 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 4th Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 4 | TYPE (C2)
414 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 4th Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 4 | TYPE (C3)
414 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 4th Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 4 | TYPE (C4)
414 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 4th Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 4 | TYPE (CS2-5)
414 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 4th Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 4 | TYPE (C6)
414 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 4th Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 4 | TYPE (C7)
414 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 4th Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 4 | TYPE (CS1-8)
414 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 4th Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 4 | TYPE (C9)
414 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 4th Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 4 | TYPE (C10)
414 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 4th Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 4 | TYPE (C11)
414 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 4th Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 4 | TYPE (CS1-12)
414 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 4th Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 4 | TYPE (C13)
414 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 4th Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 4 | TYPE (C14)
414 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 4th Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 4 | TYPE (C15)
414 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 4th Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 4 | TYPE (C16)
414 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat 4th Elevation | أعمال الرشة الامريكية الواجهة رقم 4 | SITE 71
415 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat Parapet & External Roof | أعمال الرشة الامريكية للدروة الداخلية + بيت الدرج من الخارج | 3BHK (AS1-7)
415 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat Parapet & External Roof | أعمال الرشة الامريكية للدروة الداخلية + بيت الدرج من الخارج | 3BHK (A-8)
415 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat Parapet & External Roof | أعمال الرشة الامريكية للدروة الداخلية + بيت الدرج من الخارج | 3BHK (AS2-9)
415 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat Parapet & External Roof | أعمال الرشة الامريكية للدروة الداخلية + بيت الدرج من الخارج | 3BHK (AS1-10)
415 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat Parapet & External Roof | أعمال الرشة الامريكية للدروة الداخلية + بيت الدرج من الخارج | 3BHK (A-11)
415 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat Parapet & External Roof | أعمال الرشة الامريكية للدروة الداخلية + بيت الدرج من الخارج | 3BHK (AS2-12)
415 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat Parapet & External Roof | أعمال الرشة الامريكية للدروة الداخلية + بيت الدرج من الخارج | SITE 72
415 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat Parapet & External Roof | أعمال الرشة الامريكية للدروة الداخلية + بيت الدرج من الخارج | 3BHK (AS2-1)
415 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat Parapet & External Roof | أعمال الرشة الامريكية للدروة الداخلية + بيت الدرج من الخارج | 3BHK (A-2)
415 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat Parapet & External Roof | أعمال الرشة الامريكية للدروة الداخلية + بيت الدرج من الخارج | 3BHK (AS 1-3)
415 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat Parapet & External Roof | أعمال الرشة الامريكية للدروة الداخلية + بيت الدرج من الخارج | 3BHK (AS 2-4)
415 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat Parapet & External Roof | أعمال الرشة الامريكية للدروة الداخلية + بيت الدرج من الخارج | 3BHK (AS-5)
415 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat Parapet & External Roof | أعمال الرشة الامريكية للدروة الداخلية + بيت الدرج من الخارج | 3BHK (AS1-6)
415 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat Parapet & External Roof | أعمال الرشة الامريكية للدروة الداخلية + بيت الدرج من الخارج | SITE 32
415 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat Parapet & External Roof | أعمال الرشة الامريكية للدروة الداخلية + بيت الدرج من الخارج | 4BHK (B1)
415 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat Parapet & External Roof | أعمال الرشة الامريكية للدروة الداخلية + بيت الدرج من الخارج | 4BHK (B2)
415 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat Parapet & External Roof | أعمال الرشة الامريكية للدروة الداخلية + بيت الدرج من الخارج | 4BHK (BS1-3)
415 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat Parapet & External Roof | أعمال الرشة الامريكية للدروة الداخلية + بيت الدرج من الخارج | 4BHK (BS2-4)
415 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat Parapet & External Roof | أعمال الرشة الامريكية للدروة الداخلية + بيت الدرج من الخارج | 4BHK (B5)
415 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat Parapet & External Roof | أعمال الرشة الامريكية للدروة الداخلية + بيت الدرج من الخارج | 4BHK (BS1-6)
415 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat Parapet & External Roof | أعمال الرشة الامريكية للدروة الداخلية + بيت الدرج من الخارج | 4BHK (BS2-7)
415 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat Parapet & External Roof | أعمال الرشة الامريكية للدروة الداخلية + بيت الدرج من الخارج | 4BHK (B8)
415 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat Parapet & External Roof | أعمال الرشة الامريكية للدروة الداخلية + بيت الدرج من الخارج | 4BHK (B9)
415 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat Parapet & External Roof | أعمال الرشة الامريكية للدروة الداخلية + بيت الدرج من الخارج | SITE 33
415 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat Parapet & External Roof | أعمال الرشة الامريكية للدروة الداخلية + بيت الدرج من الخارج | TYPE (C1)
415 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat Parapet & External Roof | أعمال الرشة الامريكية للدروة الداخلية + بيت الدرج من الخارج | TYPE (C2)
415 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat Parapet & External Roof | أعمال الرشة الامريكية للدروة الداخلية + بيت الدرج من الخارج | TYPE (C3)
415 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat Parapet & External Roof | أعمال الرشة الامريكية للدروة الداخلية + بيت الدرج من الخارج | TYPE (C4)
415 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat Parapet & External Roof | أعمال الرشة الامريكية للدروة الداخلية + بيت الدرج من الخارج | TYPE (CS2-5)
415 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat Parapet & External Roof | أعمال الرشة الامريكية للدروة الداخلية + بيت الدرج من الخارج | TYPE (C6)
415 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat Parapet & External Roof | أعمال الرشة الامريكية للدروة الداخلية + بيت الدرج من الخارج | TYPE (C7)
415 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat Parapet & External Roof | أعمال الرشة الامريكية للدروة الداخلية + بيت الدرج من الخارج | TYPE (CS1-8)
415 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat Parapet & External Roof | أعمال الرشة الامريكية للدروة الداخلية + بيت الدرج من الخارج | TYPE (C9)
415 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat Parapet & External Roof | أعمال الرشة الامريكية للدروة الداخلية + بيت الدرج من الخارج | TYPE (C10)
415 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat Parapet & External Roof | أعمال الرشة الامريكية للدروة الداخلية + بيت الدرج من الخارج | TYPE (C11)
415 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat Parapet & External Roof | أعمال الرشة الامريكية للدروة الداخلية + بيت الدرج من الخارج | TYPE (CS1-12)
415 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat Parapet & External Roof | أعمال الرشة الامريكية للدروة الداخلية + بيت الدرج من الخارج | TYPE (C13)
415 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat Parapet & External Roof | أعمال الرشة الامريكية للدروة الداخلية + بيت الدرج من الخارج | TYPE (C14)
415 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat Parapet & External Roof | أعمال الرشة الامريكية للدروة الداخلية + بيت الدرج من الخارج | TYPE (C15)
415 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat Parapet & External Roof | أعمال الرشة الامريكية للدروة الداخلية + بيت الدرج من الخارج | TYPE (C16)
415 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Texture coat Parapet & External Roof | أعمال الرشة الامريكية للدروة الداخلية + بيت الدرج من الخارج | SITE 71
416 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Waterproofing polyurethane insulation layer & Acrylic paint layer. | عزل البولي يورثين للسطح شاملا طبقات الاكريليك (الروف + الابر روف) | 3BHK (AS1-7)
416 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Waterproofing polyurethane insulation layer & Acrylic paint layer. | عزل البولي يورثين للسطح شاملا طبقات الاكريليك (الروف + الابر روف) | 3BHK (A-8)
416 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Waterproofing polyurethane insulation layer & Acrylic paint layer. | عزل البولي يورثين للسطح شاملا طبقات الاكريليك (الروف + الابر روف) | 3BHK (AS2-9)
416 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Waterproofing polyurethane insulation layer & Acrylic paint layer. | عزل البولي يورثين للسطح شاملا طبقات الاكريليك (الروف + الابر روف) | 3BHK (AS1-10)
416 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Waterproofing polyurethane insulation layer & Acrylic paint layer. | عزل البولي يورثين للسطح شاملا طبقات الاكريليك (الروف + الابر روف) | 3BHK (A-11)
416 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Waterproofing polyurethane insulation layer & Acrylic paint layer. | عزل البولي يورثين للسطح شاملا طبقات الاكريليك (الروف + الابر روف) | 3BHK (AS2-12)
416 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Waterproofing polyurethane insulation layer & Acrylic paint layer. | عزل البولي يورثين للسطح شاملا طبقات الاكريليك (الروف + الابر روف) | SITE 72
416 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Waterproofing polyurethane insulation layer & Acrylic paint layer. | عزل البولي يورثين للسطح شاملا طبقات الاكريليك (الروف + الابر روف) | 3BHK (AS2-1)
416 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Waterproofing polyurethane insulation layer & Acrylic paint layer. | عزل البولي يورثين للسطح شاملا طبقات الاكريليك (الروف + الابر روف) | 3BHK (A-2)
416 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Waterproofing polyurethane insulation layer & Acrylic paint layer. | عزل البولي يورثين للسطح شاملا طبقات الاكريليك (الروف + الابر روف) | 3BHK (AS 1-3)
416 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Waterproofing polyurethane insulation layer & Acrylic paint layer. | عزل البولي يورثين للسطح شاملا طبقات الاكريليك (الروف + الابر روف) | 3BHK (AS 2-4)
416 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Waterproofing polyurethane insulation layer & Acrylic paint layer. | عزل البولي يورثين للسطح شاملا طبقات الاكريليك (الروف + الابر روف) | 3BHK (AS-5)
416 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Waterproofing polyurethane insulation layer & Acrylic paint layer. | عزل البولي يورثين للسطح شاملا طبقات الاكريليك (الروف + الابر روف) | 3BHK (AS1-6)
416 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Waterproofing polyurethane insulation layer & Acrylic paint layer. | عزل البولي يورثين للسطح شاملا طبقات الاكريليك (الروف + الابر روف) | SITE 32
416 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Waterproofing polyurethane insulation layer & Acrylic paint layer. | عزل البولي يورثين للسطح شاملا طبقات الاكريليك (الروف + الابر روف) | 4BHK (B1)
416 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Waterproofing polyurethane insulation layer & Acrylic paint layer. | عزل البولي يورثين للسطح شاملا طبقات الاكريليك (الروف + الابر روف) | 4BHK (B2)
416 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Waterproofing polyurethane insulation layer & Acrylic paint layer. | عزل البولي يورثين للسطح شاملا طبقات الاكريليك (الروف + الابر روف) | 4BHK (BS1-3)
416 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Waterproofing polyurethane insulation layer & Acrylic paint layer. | عزل البولي يورثين للسطح شاملا طبقات الاكريليك (الروف + الابر روف) | 4BHK (BS2-4)
416 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Waterproofing polyurethane insulation layer & Acrylic paint layer. | عزل البولي يورثين للسطح شاملا طبقات الاكريليك (الروف + الابر روف) | 4BHK (B5)
416 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Waterproofing polyurethane insulation layer & Acrylic paint layer. | عزل البولي يورثين للسطح شاملا طبقات الاكريليك (الروف + الابر روف) | 4BHK (BS1-6)
416 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Waterproofing polyurethane insulation layer & Acrylic paint layer. | عزل البولي يورثين للسطح شاملا طبقات الاكريليك (الروف + الابر روف) | 4BHK (BS2-7)
416 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Waterproofing polyurethane insulation layer & Acrylic paint layer. | عزل البولي يورثين للسطح شاملا طبقات الاكريليك (الروف + الابر روف) | 4BHK (B8)
416 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Waterproofing polyurethane insulation layer & Acrylic paint layer. | عزل البولي يورثين للسطح شاملا طبقات الاكريليك (الروف + الابر روف) | 4BHK (B9)
416 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Waterproofing polyurethane insulation layer & Acrylic paint layer. | عزل البولي يورثين للسطح شاملا طبقات الاكريليك (الروف + الابر روف) | SITE 33
416 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Waterproofing polyurethane insulation layer & Acrylic paint layer. | عزل البولي يورثين للسطح شاملا طبقات الاكريليك (الروف + الابر روف) | TYPE (C1)
416 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Waterproofing polyurethane insulation layer & Acrylic paint layer. | عزل البولي يورثين للسطح شاملا طبقات الاكريليك (الروف + الابر روف) | TYPE (C2)
416 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Waterproofing polyurethane insulation layer & Acrylic paint layer. | عزل البولي يورثين للسطح شاملا طبقات الاكريليك (الروف + الابر روف) | TYPE (C3)
416 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Waterproofing polyurethane insulation layer & Acrylic paint layer. | عزل البولي يورثين للسطح شاملا طبقات الاكريليك (الروف + الابر روف) | TYPE (C4)
416 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Waterproofing polyurethane insulation layer & Acrylic paint layer. | عزل البولي يورثين للسطح شاملا طبقات الاكريليك (الروف + الابر روف) | TYPE (CS2-5)
416 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Waterproofing polyurethane insulation layer & Acrylic paint layer. | عزل البولي يورثين للسطح شاملا طبقات الاكريليك (الروف + الابر روف) | TYPE (C6)
416 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Waterproofing polyurethane insulation layer & Acrylic paint layer. | عزل البولي يورثين للسطح شاملا طبقات الاكريليك (الروف + الابر روف) | TYPE (C7)
416 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Waterproofing polyurethane insulation layer & Acrylic paint layer. | عزل البولي يورثين للسطح شاملا طبقات الاكريليك (الروف + الابر روف) | TYPE (CS1-8)
416 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Waterproofing polyurethane insulation layer & Acrylic paint layer. | عزل البولي يورثين للسطح شاملا طبقات الاكريليك (الروف + الابر روف) | TYPE (C9)
416 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Waterproofing polyurethane insulation layer & Acrylic paint layer. | عزل البولي يورثين للسطح شاملا طبقات الاكريليك (الروف + الابر روف) | TYPE (C10)
416 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Waterproofing polyurethane insulation layer & Acrylic paint layer. | عزل البولي يورثين للسطح شاملا طبقات الاكريليك (الروف + الابر روف) | TYPE (C11)
416 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Waterproofing polyurethane insulation layer & Acrylic paint layer. | عزل البولي يورثين للسطح شاملا طبقات الاكريليك (الروف + الابر روف) | TYPE (CS1-12)
416 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Waterproofing polyurethane insulation layer & Acrylic paint layer. | عزل البولي يورثين للسطح شاملا طبقات الاكريليك (الروف + الابر روف) | TYPE (C13)
416 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Waterproofing polyurethane insulation layer & Acrylic paint layer. | عزل البولي يورثين للسطح شاملا طبقات الاكريليك (الروف + الابر روف) | TYPE (C14)
416 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Waterproofing polyurethane insulation layer & Acrylic paint layer. | عزل البولي يورثين للسطح شاملا طبقات الاكريليك (الروف + الابر روف) | TYPE (C15)
416 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Waterproofing polyurethane insulation layer & Acrylic paint layer. | عزل البولي يورثين للسطح شاملا طبقات الاكريليك (الروف + الابر روف) | TYPE (C16)
416 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Waterproofing polyurethane insulation layer & Acrylic paint layer. | عزل البولي يورثين للسطح شاملا طبقات الاكريليك (الروف + الابر روف) | SITE 71
417 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test R.F | اختبار العزل للاسطح (الروف +الابر روف ) | 3BHK (AS1-7)
417 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test R.F | اختبار العزل للاسطح (الروف +الابر روف ) | 3BHK (A-8)
417 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test R.F | اختبار العزل للاسطح (الروف +الابر روف ) | 3BHK (AS2-9)
417 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test R.F | اختبار العزل للاسطح (الروف +الابر روف ) | 3BHK (AS1-10)
417 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test R.F | اختبار العزل للاسطح (الروف +الابر روف ) | 3BHK (A-11)
417 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test R.F | اختبار العزل للاسطح (الروف +الابر روف ) | 3BHK (AS2-12)
417 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test R.F | اختبار العزل للاسطح (الروف +الابر روف ) | SITE 72
417 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test R.F | اختبار العزل للاسطح (الروف +الابر روف ) | 3BHK (AS2-1)
417 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test R.F | اختبار العزل للاسطح (الروف +الابر روف ) | 3BHK (A-2)
417 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test R.F | اختبار العزل للاسطح (الروف +الابر روف ) | 3BHK (AS 1-3)
417 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test R.F | اختبار العزل للاسطح (الروف +الابر روف ) | 3BHK (AS 2-4)
417 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test R.F | اختبار العزل للاسطح (الروف +الابر روف ) | 3BHK (AS-5)
417 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test R.F | اختبار العزل للاسطح (الروف +الابر روف ) | 3BHK (AS1-6)
417 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test R.F | اختبار العزل للاسطح (الروف +الابر روف ) | SITE 32
417 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test R.F | اختبار العزل للاسطح (الروف +الابر روف ) | 4BHK (B1)
417 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test R.F | اختبار العزل للاسطح (الروف +الابر روف ) | 4BHK (B2)
417 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test R.F | اختبار العزل للاسطح (الروف +الابر روف ) | 4BHK (BS1-3)
417 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test R.F | اختبار العزل للاسطح (الروف +الابر روف ) | 4BHK (BS2-4)
417 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test R.F | اختبار العزل للاسطح (الروف +الابر روف ) | 4BHK (B5)
417 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test R.F | اختبار العزل للاسطح (الروف +الابر روف ) | 4BHK (BS1-6)
417 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test R.F | اختبار العزل للاسطح (الروف +الابر روف ) | 4BHK (BS2-7)
417 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test R.F | اختبار العزل للاسطح (الروف +الابر روف ) | 4BHK (B8)
417 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test R.F | اختبار العزل للاسطح (الروف +الابر روف ) | 4BHK (B9)
417 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test R.F | اختبار العزل للاسطح (الروف +الابر روف ) | SITE 33
417 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test R.F | اختبار العزل للاسطح (الروف +الابر روف ) | TYPE (C1)
417 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test R.F | اختبار العزل للاسطح (الروف +الابر روف ) | TYPE (C2)
417 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test R.F | اختبار العزل للاسطح (الروف +الابر روف ) | TYPE (C3)
417 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test R.F | اختبار العزل للاسطح (الروف +الابر روف ) | TYPE (C4)
417 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test R.F | اختبار العزل للاسطح (الروف +الابر روف ) | TYPE (CS2-5)
417 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test R.F | اختبار العزل للاسطح (الروف +الابر روف ) | TYPE (C6)
417 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test R.F | اختبار العزل للاسطح (الروف +الابر روف ) | TYPE (C7)
417 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test R.F | اختبار العزل للاسطح (الروف +الابر روف ) | TYPE (CS1-8)
417 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test R.F | اختبار العزل للاسطح (الروف +الابر روف ) | TYPE (C9)
417 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test R.F | اختبار العزل للاسطح (الروف +الابر روف ) | TYPE (C10)
417 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test R.F | اختبار العزل للاسطح (الروف +الابر روف ) | TYPE (C11)
417 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test R.F | اختبار العزل للاسطح (الروف +الابر روف ) | TYPE (CS1-12)
417 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test R.F | اختبار العزل للاسطح (الروف +الابر روف ) | TYPE (C13)
417 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test R.F | اختبار العزل للاسطح (الروف +الابر روف ) | TYPE (C14)
417 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test R.F | اختبار العزل للاسطح (الروف +الابر روف ) | TYPE (C15)
417 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test R.F | اختبار العزل للاسطح (الروف +الابر روف ) | TYPE (C16)
417 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Water test R.F | اختبار العزل للاسطح (الروف +الابر روف ) | SITE 71
418 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Geotextile Sheets For Roof & Upper Roof | طبقة الياف الجيوتكستيل | 3BHK (AS1-7)
418 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Geotextile Sheets For Roof & Upper Roof | طبقة الياف الجيوتكستيل | 3BHK (A-8)
418 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Geotextile Sheets For Roof & Upper Roof | طبقة الياف الجيوتكستيل | 3BHK (AS2-9)
418 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Geotextile Sheets For Roof & Upper Roof | طبقة الياف الجيوتكستيل | 3BHK (AS1-10)
418 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Geotextile Sheets For Roof & Upper Roof | طبقة الياف الجيوتكستيل | 3BHK (A-11)
418 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Geotextile Sheets For Roof & Upper Roof | طبقة الياف الجيوتكستيل | 3BHK (AS2-12)
418 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Geotextile Sheets For Roof & Upper Roof | طبقة الياف الجيوتكستيل | SITE 72
418 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Geotextile Sheets For Roof & Upper Roof | طبقة الياف الجيوتكستيل | 3BHK (AS2-1)
418 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Geotextile Sheets For Roof & Upper Roof | طبقة الياف الجيوتكستيل | 3BHK (A-2)
418 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Geotextile Sheets For Roof & Upper Roof | طبقة الياف الجيوتكستيل | 3BHK (AS 1-3)
418 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Geotextile Sheets For Roof & Upper Roof | طبقة الياف الجيوتكستيل | 3BHK (AS 2-4)
418 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Geotextile Sheets For Roof & Upper Roof | طبقة الياف الجيوتكستيل | 3BHK (AS-5)
418 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Geotextile Sheets For Roof & Upper Roof | طبقة الياف الجيوتكستيل | 3BHK (AS1-6)
418 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Geotextile Sheets For Roof & Upper Roof | طبقة الياف الجيوتكستيل | SITE 32
418 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Geotextile Sheets For Roof & Upper Roof | طبقة الياف الجيوتكستيل | 4BHK (B1)
418 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Geotextile Sheets For Roof & Upper Roof | طبقة الياف الجيوتكستيل | 4BHK (B2)
418 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Geotextile Sheets For Roof & Upper Roof | طبقة الياف الجيوتكستيل | 4BHK (BS1-3)
418 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Geotextile Sheets For Roof & Upper Roof | طبقة الياف الجيوتكستيل | 4BHK (BS2-4)
418 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Geotextile Sheets For Roof & Upper Roof | طبقة الياف الجيوتكستيل | 4BHK (B5)
418 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Geotextile Sheets For Roof & Upper Roof | طبقة الياف الجيوتكستيل | 4BHK (BS1-6)
418 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Geotextile Sheets For Roof & Upper Roof | طبقة الياف الجيوتكستيل | 4BHK (BS2-7)
418 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Geotextile Sheets For Roof & Upper Roof | طبقة الياف الجيوتكستيل | 4BHK (B8)
418 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Geotextile Sheets For Roof & Upper Roof | طبقة الياف الجيوتكستيل | 4BHK (B9)
418 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Geotextile Sheets For Roof & Upper Roof | طبقة الياف الجيوتكستيل | SITE 33
418 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Geotextile Sheets For Roof & Upper Roof | طبقة الياف الجيوتكستيل | TYPE (C1)
418 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Geotextile Sheets For Roof & Upper Roof | طبقة الياف الجيوتكستيل | TYPE (C2)
418 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Geotextile Sheets For Roof & Upper Roof | طبقة الياف الجيوتكستيل | TYPE (C3)
418 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Geotextile Sheets For Roof & Upper Roof | طبقة الياف الجيوتكستيل | TYPE (C4)
418 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Geotextile Sheets For Roof & Upper Roof | طبقة الياف الجيوتكستيل | TYPE (CS2-5)
418 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Geotextile Sheets For Roof & Upper Roof | طبقة الياف الجيوتكستيل | TYPE (C6)
418 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Geotextile Sheets For Roof & Upper Roof | طبقة الياف الجيوتكستيل | TYPE (C7)
418 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Geotextile Sheets For Roof & Upper Roof | طبقة الياف الجيوتكستيل | TYPE (CS1-8)
418 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Geotextile Sheets For Roof & Upper Roof | طبقة الياف الجيوتكستيل | TYPE (C9)
418 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Geotextile Sheets For Roof & Upper Roof | طبقة الياف الجيوتكستيل | TYPE (C10)
418 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Geotextile Sheets For Roof & Upper Roof | طبقة الياف الجيوتكستيل | TYPE (C11)
418 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Geotextile Sheets For Roof & Upper Roof | طبقة الياف الجيوتكستيل | TYPE (CS1-12)
418 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Geotextile Sheets For Roof & Upper Roof | طبقة الياف الجيوتكستيل | TYPE (C13)
418 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Geotextile Sheets For Roof & Upper Roof | طبقة الياف الجيوتكستيل | TYPE (C14)
418 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Geotextile Sheets For Roof & Upper Roof | طبقة الياف الجيوتكستيل | TYPE (C15)
418 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Geotextile Sheets For Roof & Upper Roof | طبقة الياف الجيوتكستيل | TYPE (C16)
418 |  |  |  | INSULATION | INSULATION |  | Geotextile Sheets For Roof & Upper Roof | طبقة الياف الجيوتكستيل | SITE 71
419 |  |  |  | SCREED | SCREED |  | SCREED 10 CM FOR ROOF & UPPER ROOF | سكريد لزوم حماية العزل الروف والابر رووف | 3BHK (AS1-7)
419 |  |  |  | SCREED | SCREED |  | SCREED 10 CM FOR ROOF & UPPER ROOF | سكريد لزوم حماية العزل الروف والابر رووف | 3BHK (A-8)
419 |  |  |  | SCREED | SCREED |  | SCREED 10 CM FOR ROOF & UPPER ROOF | سكريد لزوم حماية العزل الروف والابر رووف | 3BHK (AS2-9)
419 |  |  |  | SCREED | SCREED |  | SCREED 10 CM FOR ROOF & UPPER ROOF | سكريد لزوم حماية العزل الروف والابر رووف | 3BHK (AS1-10)
419 |  |  |  | SCREED | SCREED |  | SCREED 10 CM FOR ROOF & UPPER ROOF | سكريد لزوم حماية العزل الروف والابر رووف | 3BHK (A-11)
419 |  |  |  | SCREED | SCREED |  | SCREED 10 CM FOR ROOF & UPPER ROOF | سكريد لزوم حماية العزل الروف والابر رووف | 3BHK (AS2-12)
419 |  |  |  | SCREED | SCREED |  | SCREED 10 CM FOR ROOF & UPPER ROOF | سكريد لزوم حماية العزل الروف والابر رووف | SITE 72
419 |  |  |  | SCREED | SCREED |  | SCREED 10 CM FOR ROOF & UPPER ROOF | سكريد لزوم حماية العزل الروف والابر رووف | 3BHK (AS2-1)
419 |  |  |  | SCREED | SCREED |  | SCREED 10 CM FOR ROOF & UPPER ROOF | سكريد لزوم حماية العزل الروف والابر رووف | 3BHK (A-2)
419 |  |  |  | SCREED | SCREED |  | SCREED 10 CM FOR ROOF & UPPER ROOF | سكريد لزوم حماية العزل الروف والابر رووف | 3BHK (AS 1-3)
419 |  |  |  | SCREED | SCREED |  | SCREED 10 CM FOR ROOF & UPPER ROOF | سكريد لزوم حماية العزل الروف والابر رووف | 3BHK (AS 2-4)
419 |  |  |  | SCREED | SCREED |  | SCREED 10 CM FOR ROOF & UPPER ROOF | سكريد لزوم حماية العزل الروف والابر رووف | 3BHK (AS-5)
419 |  |  |  | SCREED | SCREED |  | SCREED 10 CM FOR ROOF & UPPER ROOF | سكريد لزوم حماية العزل الروف والابر رووف | 3BHK (AS1-6)
419 |  |  |  | SCREED | SCREED |  | SCREED 10 CM FOR ROOF & UPPER ROOF | سكريد لزوم حماية العزل الروف والابر رووف | SITE 32
419 |  |  |  | SCREED | SCREED |  | SCREED 10 CM FOR ROOF & UPPER ROOF | سكريد لزوم حماية العزل الروف والابر رووف | 4BHK (B1)
419 |  |  |  | SCREED | SCREED |  | SCREED 10 CM FOR ROOF & UPPER ROOF | سكريد لزوم حماية العزل الروف والابر رووف | 4BHK (B2)
419 |  |  |  | SCREED | SCREED |  | SCREED 10 CM FOR ROOF & UPPER ROOF | سكريد لزوم حماية العزل الروف والابر رووف | 4BHK (BS1-3)
419 |  |  |  | SCREED | SCREED |  | SCREED 10 CM FOR ROOF & UPPER ROOF | سكريد لزوم حماية العزل الروف والابر رووف | 4BHK (BS2-4)
419 |  |  |  | SCREED | SCREED |  | SCREED 10 CM FOR ROOF & UPPER ROOF | سكريد لزوم حماية العزل الروف والابر رووف | 4BHK (B5)
419 |  |  |  | SCREED | SCREED |  | SCREED 10 CM FOR ROOF & UPPER ROOF | سكريد لزوم حماية العزل الروف والابر رووف | 4BHK (BS1-6)
419 |  |  |  | SCREED | SCREED |  | SCREED 10 CM FOR ROOF & UPPER ROOF | سكريد لزوم حماية العزل الروف والابر رووف | 4BHK (BS2-7)
419 |  |  |  | SCREED | SCREED |  | SCREED 10 CM FOR ROOF & UPPER ROOF | سكريد لزوم حماية العزل الروف والابر رووف | 4BHK (B8)
419 |  |  |  | SCREED | SCREED |  | SCREED 10 CM FOR ROOF & UPPER ROOF | سكريد لزوم حماية العزل الروف والابر رووف | 4BHK (B9)
419 |  |  |  | SCREED | SCREED |  | SCREED 10 CM FOR ROOF & UPPER ROOF | سكريد لزوم حماية العزل الروف والابر رووف | SITE 33
419 |  |  |  | SCREED | SCREED |  | SCREED 10 CM FOR ROOF & UPPER ROOF | سكريد لزوم حماية العزل الروف والابر رووف | TYPE (C1)
419 |  |  |  | SCREED | SCREED |  | SCREED 10 CM FOR ROOF & UPPER ROOF | سكريد لزوم حماية العزل الروف والابر رووف | TYPE (C2)
419 |  |  |  | SCREED | SCREED |  | SCREED 10 CM FOR ROOF & UPPER ROOF | سكريد لزوم حماية العزل الروف والابر رووف | TYPE (C3)
419 |  |  |  | SCREED | SCREED |  | SCREED 10 CM FOR ROOF & UPPER ROOF | سكريد لزوم حماية العزل الروف والابر رووف | TYPE (C4)
419 |  |  |  | SCREED | SCREED |  | SCREED 10 CM FOR ROOF & UPPER ROOF | سكريد لزوم حماية العزل الروف والابر رووف | TYPE (CS2-5)
419 |  |  |  | SCREED | SCREED |  | SCREED 10 CM FOR ROOF & UPPER ROOF | سكريد لزوم حماية العزل الروف والابر رووف | TYPE (C6)
419 |  |  |  | SCREED | SCREED |  | SCREED 10 CM FOR ROOF & UPPER ROOF | سكريد لزوم حماية العزل الروف والابر رووف | TYPE (C7)
419 |  |  |  | SCREED | SCREED |  | SCREED 10 CM FOR ROOF & UPPER ROOF | سكريد لزوم حماية العزل الروف والابر رووف | TYPE (CS1-8)
419 |  |  |  | SCREED | SCREED |  | SCREED 10 CM FOR ROOF & UPPER ROOF | سكريد لزوم حماية العزل الروف والابر رووف | TYPE (C9)
419 |  |  |  | SCREED | SCREED |  | SCREED 10 CM FOR ROOF & UPPER ROOF | سكريد لزوم حماية العزل الروف والابر رووف | TYPE (C10)
419 |  |  |  | SCREED | SCREED |  | SCREED 10 CM FOR ROOF & UPPER ROOF | سكريد لزوم حماية العزل الروف والابر رووف | TYPE (C11)
419 |  |  |  | SCREED | SCREED |  | SCREED 10 CM FOR ROOF & UPPER ROOF | سكريد لزوم حماية العزل الروف والابر رووف | TYPE (CS1-12)
419 |  |  |  | SCREED | SCREED |  | SCREED 10 CM FOR ROOF & UPPER ROOF | سكريد لزوم حماية العزل الروف والابر رووف | TYPE (C13)
419 |  |  |  | SCREED | SCREED |  | SCREED 10 CM FOR ROOF & UPPER ROOF | سكريد لزوم حماية العزل الروف والابر رووف | TYPE (C14)
419 |  |  |  | SCREED | SCREED |  | SCREED 10 CM FOR ROOF & UPPER ROOF | سكريد لزوم حماية العزل الروف والابر رووف | TYPE (C15)
419 |  |  |  | SCREED | SCREED |  | SCREED 10 CM FOR ROOF & UPPER ROOF | سكريد لزوم حماية العزل الروف والابر رووف | TYPE (C16)
419 |  |  |  | SCREED | SCREED |  | SCREED 10 CM FOR ROOF & UPPER ROOF | سكريد لزوم حماية العزل الروف والابر رووف | SITE 71
420 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER TANK INSTALLATION ROOF | خزانات السطح | 3BHK (AS1-7)
420 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER TANK INSTALLATION ROOF | خزانات السطح | 3BHK (A-8)
420 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER TANK INSTALLATION ROOF | خزانات السطح | 3BHK (AS2-9)
420 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER TANK INSTALLATION ROOF | خزانات السطح | 3BHK (AS1-10)
420 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER TANK INSTALLATION ROOF | خزانات السطح | 3BHK (A-11)
420 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER TANK INSTALLATION ROOF | خزانات السطح | 3BHK (AS2-12)
420 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER TANK INSTALLATION ROOF | خزانات السطح | SITE 72
420 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER TANK INSTALLATION ROOF | خزانات السطح | 3BHK (AS2-1)
420 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER TANK INSTALLATION ROOF | خزانات السطح | 3BHK (A-2)
420 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER TANK INSTALLATION ROOF | خزانات السطح | 3BHK (AS 1-3)
420 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER TANK INSTALLATION ROOF | خزانات السطح | 3BHK (AS 2-4)
420 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER TANK INSTALLATION ROOF | خزانات السطح | 3BHK (AS-5)
420 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER TANK INSTALLATION ROOF | خزانات السطح | 3BHK (AS1-6)
420 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER TANK INSTALLATION ROOF | خزانات السطح | SITE 32
420 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER TANK INSTALLATION ROOF | خزانات السطح | 4BHK (B1)
420 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER TANK INSTALLATION ROOF | خزانات السطح | 4BHK (B2)
420 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER TANK INSTALLATION ROOF | خزانات السطح | 4BHK (BS1-3)
420 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER TANK INSTALLATION ROOF | خزانات السطح | 4BHK (BS2-4)
420 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER TANK INSTALLATION ROOF | خزانات السطح | 4BHK (B5)
420 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER TANK INSTALLATION ROOF | خزانات السطح | 4BHK (BS1-6)
420 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER TANK INSTALLATION ROOF | خزانات السطح | 4BHK (BS2-7)
420 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER TANK INSTALLATION ROOF | خزانات السطح | 4BHK (B8)
420 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER TANK INSTALLATION ROOF | خزانات السطح | 4BHK (B9)
420 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER TANK INSTALLATION ROOF | خزانات السطح | SITE 33
420 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER TANK INSTALLATION ROOF | خزانات السطح | TYPE (C1)
420 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER TANK INSTALLATION ROOF | خزانات السطح | TYPE (C2)
420 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER TANK INSTALLATION ROOF | خزانات السطح | TYPE (C3)
420 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER TANK INSTALLATION ROOF | خزانات السطح | TYPE (C4)
420 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER TANK INSTALLATION ROOF | خزانات السطح | TYPE (CS2-5)
420 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER TANK INSTALLATION ROOF | خزانات السطح | TYPE (C6)
420 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER TANK INSTALLATION ROOF | خزانات السطح | TYPE (C7)
420 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER TANK INSTALLATION ROOF | خزانات السطح | TYPE (CS1-8)
420 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER TANK INSTALLATION ROOF | خزانات السطح | TYPE (C9)
420 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER TANK INSTALLATION ROOF | خزانات السطح | TYPE (C10)
420 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER TANK INSTALLATION ROOF | خزانات السطح | TYPE (C11)
420 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER TANK INSTALLATION ROOF | خزانات السطح | TYPE (CS1-12)
420 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER TANK INSTALLATION ROOF | خزانات السطح | TYPE (C13)
420 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER TANK INSTALLATION ROOF | خزانات السطح | TYPE (C14)
420 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER TANK INSTALLATION ROOF | خزانات السطح | TYPE (C15)
420 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER TANK INSTALLATION ROOF | خزانات السطح | TYPE (C16)
420 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER TANK INSTALLATION ROOF | خزانات السطح | SITE 71
421 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER PUMP INSTALLATION ROOF | مضخات السطح | 3BHK (AS1-7)
421 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER PUMP INSTALLATION ROOF | مضخات السطح | 3BHK (A-8)
421 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER PUMP INSTALLATION ROOF | مضخات السطح | 3BHK (AS2-9)
421 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER PUMP INSTALLATION ROOF | مضخات السطح | 3BHK (AS1-10)
421 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER PUMP INSTALLATION ROOF | مضخات السطح | 3BHK (A-11)
421 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER PUMP INSTALLATION ROOF | مضخات السطح | 3BHK (AS2-12)
421 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER PUMP INSTALLATION ROOF | مضخات السطح | SITE 72
421 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER PUMP INSTALLATION ROOF | مضخات السطح | 3BHK (AS2-1)
421 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER PUMP INSTALLATION ROOF | مضخات السطح | 3BHK (A-2)
421 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER PUMP INSTALLATION ROOF | مضخات السطح | 3BHK (AS 1-3)
421 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER PUMP INSTALLATION ROOF | مضخات السطح | 3BHK (AS 2-4)
421 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER PUMP INSTALLATION ROOF | مضخات السطح | 3BHK (AS-5)
421 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER PUMP INSTALLATION ROOF | مضخات السطح | 3BHK (AS1-6)
421 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER PUMP INSTALLATION ROOF | مضخات السطح | SITE 32
421 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER PUMP INSTALLATION ROOF | مضخات السطح | 4BHK (B1)
421 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER PUMP INSTALLATION ROOF | مضخات السطح | 4BHK (B2)
421 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER PUMP INSTALLATION ROOF | مضخات السطح | 4BHK (BS1-3)
421 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER PUMP INSTALLATION ROOF | مضخات السطح | 4BHK (BS2-4)
421 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER PUMP INSTALLATION ROOF | مضخات السطح | 4BHK (B5)
421 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER PUMP INSTALLATION ROOF | مضخات السطح | 4BHK (BS1-6)
421 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER PUMP INSTALLATION ROOF | مضخات السطح | 4BHK (BS2-7)
421 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER PUMP INSTALLATION ROOF | مضخات السطح | 4BHK (B8)
421 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER PUMP INSTALLATION ROOF | مضخات السطح | 4BHK (B9)
421 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER PUMP INSTALLATION ROOF | مضخات السطح | SITE 33
421 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER PUMP INSTALLATION ROOF | مضخات السطح | TYPE (C1)
421 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER PUMP INSTALLATION ROOF | مضخات السطح | TYPE (C2)
421 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER PUMP INSTALLATION ROOF | مضخات السطح | TYPE (C3)
421 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER PUMP INSTALLATION ROOF | مضخات السطح | TYPE (C4)
421 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER PUMP INSTALLATION ROOF | مضخات السطح | TYPE (CS2-5)
421 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER PUMP INSTALLATION ROOF | مضخات السطح | TYPE (C6)
421 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER PUMP INSTALLATION ROOF | مضخات السطح | TYPE (C7)
421 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER PUMP INSTALLATION ROOF | مضخات السطح | TYPE (CS1-8)
421 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER PUMP INSTALLATION ROOF | مضخات السطح | TYPE (C9)
421 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER PUMP INSTALLATION ROOF | مضخات السطح | TYPE (C10)
421 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER PUMP INSTALLATION ROOF | مضخات السطح | TYPE (C11)
421 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER PUMP INSTALLATION ROOF | مضخات السطح | TYPE (CS1-12)
421 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER PUMP INSTALLATION ROOF | مضخات السطح | TYPE (C13)
421 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER PUMP INSTALLATION ROOF | مضخات السطح | TYPE (C14)
421 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER PUMP INSTALLATION ROOF | مضخات السطح | TYPE (C15)
421 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER PUMP INSTALLATION ROOF | مضخات السطح | TYPE (C16)
421 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER PUMP INSTALLATION ROOF | مضخات السطح | SITE 71
422 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER SUPPLY NETWORK TO SHAFT. | شبكة تغذية المياه السطح | 3BHK (AS1-7)
422 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER SUPPLY NETWORK TO SHAFT. | شبكة تغذية المياه السطح | 3BHK (A-8)
422 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER SUPPLY NETWORK TO SHAFT. | شبكة تغذية المياه السطح | 3BHK (AS2-9)
422 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER SUPPLY NETWORK TO SHAFT. | شبكة تغذية المياه السطح | 3BHK (AS1-10)
422 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER SUPPLY NETWORK TO SHAFT. | شبكة تغذية المياه السطح | 3BHK (A-11)
422 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER SUPPLY NETWORK TO SHAFT. | شبكة تغذية المياه السطح | 3BHK (AS2-12)
422 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER SUPPLY NETWORK TO SHAFT. | شبكة تغذية المياه السطح | SITE 72
422 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER SUPPLY NETWORK TO SHAFT. | شبكة تغذية المياه السطح | 3BHK (AS2-1)
422 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER SUPPLY NETWORK TO SHAFT. | شبكة تغذية المياه السطح | 3BHK (A-2)
422 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER SUPPLY NETWORK TO SHAFT. | شبكة تغذية المياه السطح | 3BHK (AS 1-3)
422 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER SUPPLY NETWORK TO SHAFT. | شبكة تغذية المياه السطح | 3BHK (AS 2-4)
422 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER SUPPLY NETWORK TO SHAFT. | شبكة تغذية المياه السطح | 3BHK (AS-5)
422 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER SUPPLY NETWORK TO SHAFT. | شبكة تغذية المياه السطح | 3BHK (AS1-6)
422 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER SUPPLY NETWORK TO SHAFT. | شبكة تغذية المياه السطح | SITE 32
422 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER SUPPLY NETWORK TO SHAFT. | شبكة تغذية المياه السطح | 4BHK (B1)
422 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER SUPPLY NETWORK TO SHAFT. | شبكة تغذية المياه السطح | 4BHK (B2)
422 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER SUPPLY NETWORK TO SHAFT. | شبكة تغذية المياه السطح | 4BHK (BS1-3)
422 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER SUPPLY NETWORK TO SHAFT. | شبكة تغذية المياه السطح | 4BHK (BS2-4)
422 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER SUPPLY NETWORK TO SHAFT. | شبكة تغذية المياه السطح | 4BHK (B5)
422 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER SUPPLY NETWORK TO SHAFT. | شبكة تغذية المياه السطح | 4BHK (BS1-6)
422 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER SUPPLY NETWORK TO SHAFT. | شبكة تغذية المياه السطح | 4BHK (BS2-7)
422 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER SUPPLY NETWORK TO SHAFT. | شبكة تغذية المياه السطح | 4BHK (B8)
422 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER SUPPLY NETWORK TO SHAFT. | شبكة تغذية المياه السطح | 4BHK (B9)
422 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER SUPPLY NETWORK TO SHAFT. | شبكة تغذية المياه السطح | SITE 33
422 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER SUPPLY NETWORK TO SHAFT. | شبكة تغذية المياه السطح | TYPE (C1)
422 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER SUPPLY NETWORK TO SHAFT. | شبكة تغذية المياه السطح | TYPE (C2)
422 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER SUPPLY NETWORK TO SHAFT. | شبكة تغذية المياه السطح | TYPE (C3)
422 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER SUPPLY NETWORK TO SHAFT. | شبكة تغذية المياه السطح | TYPE (C4)
422 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER SUPPLY NETWORK TO SHAFT. | شبكة تغذية المياه السطح | TYPE (CS2-5)
422 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER SUPPLY NETWORK TO SHAFT. | شبكة تغذية المياه السطح | TYPE (C6)
422 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER SUPPLY NETWORK TO SHAFT. | شبكة تغذية المياه السطح | TYPE (C7)
422 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER SUPPLY NETWORK TO SHAFT. | شبكة تغذية المياه السطح | TYPE (CS1-8)
422 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER SUPPLY NETWORK TO SHAFT. | شبكة تغذية المياه السطح | TYPE (C9)
422 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER SUPPLY NETWORK TO SHAFT. | شبكة تغذية المياه السطح | TYPE (C10)
422 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER SUPPLY NETWORK TO SHAFT. | شبكة تغذية المياه السطح | TYPE (C11)
422 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER SUPPLY NETWORK TO SHAFT. | شبكة تغذية المياه السطح | TYPE (CS1-12)
422 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER SUPPLY NETWORK TO SHAFT. | شبكة تغذية المياه السطح | TYPE (C13)
422 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER SUPPLY NETWORK TO SHAFT. | شبكة تغذية المياه السطح | TYPE (C14)
422 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER SUPPLY NETWORK TO SHAFT. | شبكة تغذية المياه السطح | TYPE (C15)
422 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER SUPPLY NETWORK TO SHAFT. | شبكة تغذية المياه السطح | TYPE (C16)
422 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER SUPPLY NETWORK TO SHAFT. | شبكة تغذية المياه السطح | SITE 71
423 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat S.F | دهان الوجه الثاني للدور الثاني علوي | 3BHK (AS1-7)
423 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat S.F | دهان الوجه الثاني للدور الثاني علوي | 3BHK (A-8)
423 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat S.F | دهان الوجه الثاني للدور الثاني علوي | 3BHK (AS2-9)
423 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat S.F | دهان الوجه الثاني للدور الثاني علوي | 3BHK (AS1-10)
423 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat S.F | دهان الوجه الثاني للدور الثاني علوي | 3BHK (A-11)
423 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat S.F | دهان الوجه الثاني للدور الثاني علوي | 3BHK (AS2-12)
423 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat S.F | دهان الوجه الثاني للدور الثاني علوي | SITE 72
423 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat S.F | دهان الوجه الثاني للدور الثاني علوي | 3BHK (AS2-1)
423 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat S.F | دهان الوجه الثاني للدور الثاني علوي | 3BHK (A-2)
423 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat S.F | دهان الوجه الثاني للدور الثاني علوي | 3BHK (AS 1-3)
423 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat S.F | دهان الوجه الثاني للدور الثاني علوي | 3BHK (AS 2-4)
423 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat S.F | دهان الوجه الثاني للدور الثاني علوي | 3BHK (AS-5)
423 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat S.F | دهان الوجه الثاني للدور الثاني علوي | 3BHK (AS1-6)
423 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat S.F | دهان الوجه الثاني للدور الثاني علوي | SITE 32
423 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat S.F | دهان الوجه الثاني للدور الثاني علوي | 4BHK (B1)
423 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat S.F | دهان الوجه الثاني للدور الثاني علوي | 4BHK (B2)
423 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat S.F | دهان الوجه الثاني للدور الثاني علوي | 4BHK (BS1-3)
423 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat S.F | دهان الوجه الثاني للدور الثاني علوي | 4BHK (BS2-4)
423 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat S.F | دهان الوجه الثاني للدور الثاني علوي | 4BHK (B5)
423 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat S.F | دهان الوجه الثاني للدور الثاني علوي | 4BHK (BS1-6)
423 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat S.F | دهان الوجه الثاني للدور الثاني علوي | 4BHK (BS2-7)
423 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat S.F | دهان الوجه الثاني للدور الثاني علوي | 4BHK (B8)
423 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat S.F | دهان الوجه الثاني للدور الثاني علوي | 4BHK (B9)
423 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat S.F | دهان الوجه الثاني للدور الثاني علوي | SITE 33
423 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat S.F | دهان الوجه الثاني للدور الثاني علوي | TYPE (C1)
423 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat S.F | دهان الوجه الثاني للدور الثاني علوي | TYPE (C2)
423 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat S.F | دهان الوجه الثاني للدور الثاني علوي | TYPE (C3)
423 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat S.F | دهان الوجه الثاني للدور الثاني علوي | TYPE (C4)
423 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat S.F | دهان الوجه الثاني للدور الثاني علوي | TYPE (CS2-5)
423 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat S.F | دهان الوجه الثاني للدور الثاني علوي | TYPE (C6)
423 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat S.F | دهان الوجه الثاني للدور الثاني علوي | TYPE (C7)
423 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat S.F | دهان الوجه الثاني للدور الثاني علوي | TYPE (CS1-8)
423 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat S.F | دهان الوجه الثاني للدور الثاني علوي | TYPE (C9)
423 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat S.F | دهان الوجه الثاني للدور الثاني علوي | TYPE (C10)
423 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat S.F | دهان الوجه الثاني للدور الثاني علوي | TYPE (C11)
423 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat S.F | دهان الوجه الثاني للدور الثاني علوي | TYPE (CS1-12)
423 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat S.F | دهان الوجه الثاني للدور الثاني علوي | TYPE (C13)
423 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat S.F | دهان الوجه الثاني للدور الثاني علوي | TYPE (C14)
423 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat S.F | دهان الوجه الثاني للدور الثاني علوي | TYPE (C15)
423 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat S.F | دهان الوجه الثاني للدور الثاني علوي | TYPE (C16)
423 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat S.F | دهان الوجه الثاني للدور الثاني علوي | SITE 71
424 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works T.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الثالث علوي | 3BHK (AS1-7)
424 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works T.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الثالث علوي | 3BHK (A-8)
424 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works T.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الثالث علوي | 3BHK (AS2-9)
424 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works T.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الثالث علوي | 3BHK (AS1-10)
424 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works T.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الثالث علوي | 3BHK (A-11)
424 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works T.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الثالث علوي | 3BHK (AS2-12)
424 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works T.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الثالث علوي | SITE 72
424 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works T.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الثالث علوي | 3BHK (AS2-1)
424 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works T.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الثالث علوي | 3BHK (A-2)
424 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works T.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الثالث علوي | 3BHK (AS 1-3)
424 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works T.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الثالث علوي | 3BHK (AS 2-4)
424 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works T.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الثالث علوي | 3BHK (AS-5)
424 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works T.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الثالث علوي | 3BHK (AS1-6)
424 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works T.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الثالث علوي | SITE 32
424 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works T.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الثالث علوي | 4BHK (B1)
424 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works T.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الثالث علوي | 4BHK (B2)
424 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works T.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الثالث علوي | 4BHK (BS1-3)
424 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works T.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الثالث علوي | 4BHK (BS2-4)
424 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works T.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الثالث علوي | 4BHK (B5)
424 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works T.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الثالث علوي | 4BHK (BS1-6)
424 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works T.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الثالث علوي | 4BHK (BS2-7)
424 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works T.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الثالث علوي | 4BHK (B8)
424 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works T.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الثالث علوي | 4BHK (B9)
424 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works T.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الثالث علوي | SITE 33
424 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works T.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الثالث علوي | TYPE (C1)
424 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works T.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الثالث علوي | TYPE (C2)
424 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works T.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الثالث علوي | TYPE (C3)
424 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works T.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الثالث علوي | TYPE (C4)
424 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works T.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الثالث علوي | TYPE (CS2-5)
424 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works T.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الثالث علوي | TYPE (C6)
424 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works T.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الثالث علوي | TYPE (C7)
424 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works T.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الثالث علوي | TYPE (CS1-8)
424 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works T.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الثالث علوي | TYPE (C9)
424 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works T.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الثالث علوي | TYPE (C10)
424 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works T.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الثالث علوي | TYPE (C11)
424 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works T.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الثالث علوي | TYPE (CS1-12)
424 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works T.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الثالث علوي | TYPE (C13)
424 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works T.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الثالث علوي | TYPE (C14)
424 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works T.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الثالث علوي | TYPE (C15)
424 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works T.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الثالث علوي | TYPE (C16)
424 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works T.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الثالث علوي | SITE 71
425 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION T.F | 0 | 3BHK (AS1-7)
425 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION T.F | 0 | 3BHK (A-8)
425 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION T.F | 0 | 3BHK (AS2-9)
425 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION T.F | 0 | 3BHK (AS1-10)
425 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION T.F | 0 | 3BHK (A-11)
425 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION T.F | 0 | 3BHK (AS2-12)
425 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION T.F | 0 | SITE 72
425 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION T.F | 0 | 3BHK (AS2-1)
425 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION T.F | 0 | 3BHK (A-2)
425 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION T.F | 0 | 3BHK (AS 1-3)
425 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION T.F | 0 | 3BHK (AS 2-4)
425 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION T.F | 0 | 3BHK (AS-5)
425 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION T.F | 0 | 3BHK (AS1-6)
425 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION T.F | 0 | SITE 32
425 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION T.F | 0 | 4BHK (B1)
425 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION T.F | 0 | 4BHK (B2)
425 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION T.F | 0 | 4BHK (BS1-3)
425 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION T.F | 0 | 4BHK (BS2-4)
425 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION T.F | 0 | 4BHK (B5)
425 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION T.F | 0 | 4BHK (BS1-6)
425 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION T.F | 0 | 4BHK (BS2-7)
425 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION T.F | 0 | 4BHK (B8)
425 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION T.F | 0 | 4BHK (B9)
425 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION T.F | 0 | SITE 33
425 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION T.F | 0 | TYPE (C1)
425 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION T.F | 0 | TYPE (C2)
425 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION T.F | 0 | TYPE (C3)
425 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION T.F | 0 | TYPE (C4)
425 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION T.F | 0 | TYPE (CS2-5)
425 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION T.F | 0 | TYPE (C6)
425 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION T.F | 0 | TYPE (C7)
425 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION T.F | 0 | TYPE (CS1-8)
425 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION T.F | 0 | TYPE (C9)
425 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION T.F | 0 | TYPE (C10)
425 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION T.F | 0 | TYPE (C11)
425 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION T.F | 0 | TYPE (CS1-12)
425 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION T.F | 0 | TYPE (C13)
425 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION T.F | 0 | TYPE (C14)
425 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION T.F | 0 | TYPE (C15)
425 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION T.F | 0 | TYPE (C16)
425 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION T.F | 0 | SITE 71
426 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION T.F | 0 | 3BHK (AS1-7)
426 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION T.F | 0 | 3BHK (A-8)
426 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION T.F | 0 | 3BHK (AS2-9)
426 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION T.F | 0 | 3BHK (AS1-10)
426 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION T.F | 0 | 3BHK (A-11)
426 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION T.F | 0 | 3BHK (AS2-12)
426 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION T.F | 0 | SITE 72
426 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION T.F | 0 | 3BHK (AS2-1)
426 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION T.F | 0 | 3BHK (A-2)
426 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION T.F | 0 | 3BHK (AS 1-3)
426 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION T.F | 0 | 3BHK (AS 2-4)
426 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION T.F | 0 | 3BHK (AS-5)
426 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION T.F | 0 | 3BHK (AS1-6)
426 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION T.F | 0 | SITE 32
426 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION T.F | 0 | 4BHK (B1)
426 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION T.F | 0 | 4BHK (B2)
426 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION T.F | 0 | 4BHK (BS1-3)
426 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION T.F | 0 | 4BHK (BS2-4)
426 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION T.F | 0 | 4BHK (B5)
426 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION T.F | 0 | 4BHK (BS1-6)
426 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION T.F | 0 | 4BHK (BS2-7)
426 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION T.F | 0 | 4BHK (B8)
426 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION T.F | 0 | 4BHK (B9)
426 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION T.F | 0 | SITE 33
426 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION T.F | 0 | TYPE (C1)
426 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION T.F | 0 | TYPE (C2)
426 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION T.F | 0 | TYPE (C3)
426 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION T.F | 0 | TYPE (C4)
426 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION T.F | 0 | TYPE (CS2-5)
426 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION T.F | 0 | TYPE (C6)
426 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION T.F | 0 | TYPE (C7)
426 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION T.F | 0 | TYPE (CS1-8)
426 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION T.F | 0 | TYPE (C9)
426 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION T.F | 0 | TYPE (C10)
426 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION T.F | 0 | TYPE (C11)
426 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION T.F | 0 | TYPE (CS1-12)
426 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION T.F | 0 | TYPE (C13)
426 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION T.F | 0 | TYPE (C14)
426 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION T.F | 0 | TYPE (C15)
426 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION T.F | 0 | TYPE (C16)
426 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION T.F | 0 | SITE 71
427 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM INSTALLATION T.F | 0 | 3BHK (AS1-7)
427 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM INSTALLATION T.F | 0 | 3BHK (A-8)
427 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM INSTALLATION T.F | 0 | 3BHK (AS2-9)
427 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM INSTALLATION T.F | 0 | 3BHK (AS1-10)
427 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM INSTALLATION T.F | 0 | 3BHK (A-11)
427 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM INSTALLATION T.F | 0 | 3BHK (AS2-12)
427 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM INSTALLATION T.F | 0 | SITE 72
427 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM INSTALLATION T.F | 0 | 3BHK (AS2-1)
427 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM INSTALLATION T.F | 0 | 3BHK (A-2)
427 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM INSTALLATION T.F | 0 | 3BHK (AS 1-3)
427 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM INSTALLATION T.F | 0 | 3BHK (AS 2-4)
427 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM INSTALLATION T.F | 0 | 3BHK (AS-5)
427 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM INSTALLATION T.F | 0 | 3BHK (AS1-6)
427 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM INSTALLATION T.F | 0 | SITE 32
427 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM INSTALLATION T.F | 0 | 4BHK (B1)
427 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM INSTALLATION T.F | 0 | 4BHK (B2)
427 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM INSTALLATION T.F | 0 | 4BHK (BS1-3)
427 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM INSTALLATION T.F | 0 | 4BHK (BS2-4)
427 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM INSTALLATION T.F | 0 | 4BHK (B5)
427 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM INSTALLATION T.F | 0 | 4BHK (BS1-6)
427 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM INSTALLATION T.F | 0 | 4BHK (BS2-7)
427 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM INSTALLATION T.F | 0 | 4BHK (B8)
427 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM INSTALLATION T.F | 0 | 4BHK (B9)
427 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM INSTALLATION T.F | 0 | SITE 33
427 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM INSTALLATION T.F | 0 | TYPE (C1)
427 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM INSTALLATION T.F | 0 | TYPE (C2)
427 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM INSTALLATION T.F | 0 | TYPE (C3)
427 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM INSTALLATION T.F | 0 | TYPE (C4)
427 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM INSTALLATION T.F | 0 | TYPE (CS2-5)
427 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM INSTALLATION T.F | 0 | TYPE (C6)
427 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM INSTALLATION T.F | 0 | TYPE (C7)
427 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM INSTALLATION T.F | 0 | TYPE (CS1-8)
427 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM INSTALLATION T.F | 0 | TYPE (C9)
427 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM INSTALLATION T.F | 0 | TYPE (C10)
427 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM INSTALLATION T.F | 0 | TYPE (C11)
427 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM INSTALLATION T.F | 0 | TYPE (CS1-12)
427 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM INSTALLATION T.F | 0 | TYPE (C13)
427 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM INSTALLATION T.F | 0 | TYPE (C14)
427 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM INSTALLATION T.F | 0 | TYPE (C15)
427 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM INSTALLATION T.F | 0 | TYPE (C16)
427 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM INSTALLATION T.F | 0 | SITE 71
428 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION T.F | 0 | 3BHK (AS1-7)
428 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION T.F | 0 | 3BHK (A-8)
428 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION T.F | 0 | 3BHK (AS2-9)
428 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION T.F | 0 | 3BHK (AS1-10)
428 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION T.F | 0 | 3BHK (A-11)
428 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION T.F | 0 | 3BHK (AS2-12)
428 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION T.F | 0 | SITE 72
428 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION T.F | 0 | 3BHK (AS2-1)
428 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION T.F | 0 | 3BHK (A-2)
428 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION T.F | 0 | 3BHK (AS 1-3)
428 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION T.F | 0 | 3BHK (AS 2-4)
428 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION T.F | 0 | 3BHK (AS-5)
428 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION T.F | 0 | 3BHK (AS1-6)
428 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION T.F | 0 | SITE 32
428 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION T.F | 0 | 4BHK (B1)
428 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION T.F | 0 | 4BHK (B2)
428 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION T.F | 0 | 4BHK (BS1-3)
428 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION T.F | 0 | 4BHK (BS2-4)
428 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION T.F | 0 | 4BHK (B5)
428 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION T.F | 0 | 4BHK (BS1-6)
428 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION T.F | 0 | 4BHK (BS2-7)
428 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION T.F | 0 | 4BHK (B8)
428 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION T.F | 0 | 4BHK (B9)
428 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION T.F | 0 | SITE 33
428 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION T.F | 0 | TYPE (C1)
428 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION T.F | 0 | TYPE (C2)
428 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION T.F | 0 | TYPE (C3)
428 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION T.F | 0 | TYPE (C4)
428 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION T.F | 0 | TYPE (CS2-5)
428 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION T.F | 0 | TYPE (C6)
428 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION T.F | 0 | TYPE (C7)
428 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION T.F | 0 | TYPE (CS1-8)
428 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION T.F | 0 | TYPE (C9)
428 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION T.F | 0 | TYPE (C10)
428 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION T.F | 0 | TYPE (C11)
428 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION T.F | 0 | TYPE (CS1-12)
428 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION T.F | 0 | TYPE (C13)
428 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION T.F | 0 | TYPE (C14)
428 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION T.F | 0 | TYPE (C15)
428 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION T.F | 0 | TYPE (C16)
428 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION T.F | 0 | SITE 71
429 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION T.F | 0 | 3BHK (AS1-7)
429 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION T.F | 0 | 3BHK (A-8)
429 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION T.F | 0 | 3BHK (AS2-9)
429 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION T.F | 0 | 3BHK (AS1-10)
429 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION T.F | 0 | 3BHK (A-11)
429 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION T.F | 0 | 3BHK (AS2-12)
429 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION T.F | 0 | SITE 72
429 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION T.F | 0 | 3BHK (AS2-1)
429 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION T.F | 0 | 3BHK (A-2)
429 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION T.F | 0 | 3BHK (AS 1-3)
429 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION T.F | 0 | 3BHK (AS 2-4)
429 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION T.F | 0 | 3BHK (AS-5)
429 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION T.F | 0 | 3BHK (AS1-6)
429 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION T.F | 0 | SITE 32
429 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION T.F | 0 | 4BHK (B1)
429 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION T.F | 0 | 4BHK (B2)
429 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION T.F | 0 | 4BHK (BS1-3)
429 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION T.F | 0 | 4BHK (BS2-4)
429 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION T.F | 0 | 4BHK (B5)
429 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION T.F | 0 | 4BHK (BS1-6)
429 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION T.F | 0 | 4BHK (BS2-7)
429 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION T.F | 0 | 4BHK (B8)
429 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION T.F | 0 | 4BHK (B9)
429 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION T.F | 0 | SITE 33
429 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION T.F | 0 | TYPE (C1)
429 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION T.F | 0 | TYPE (C2)
429 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION T.F | 0 | TYPE (C3)
429 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION T.F | 0 | TYPE (C4)
429 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION T.F | 0 | TYPE (CS2-5)
429 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION T.F | 0 | TYPE (C6)
429 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION T.F | 0 | TYPE (C7)
429 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION T.F | 0 | TYPE (CS1-8)
429 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION T.F | 0 | TYPE (C9)
429 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION T.F | 0 | TYPE (C10)
429 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION T.F | 0 | TYPE (C11)
429 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION T.F | 0 | TYPE (CS1-12)
429 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION T.F | 0 | TYPE (C13)
429 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION T.F | 0 | TYPE (C14)
429 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION T.F | 0 | TYPE (C15)
429 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION T.F | 0 | TYPE (C16)
429 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION T.F | 0 | SITE 71
430 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works T.F | سقية وتركيب الوزرات الارضيات الدور الثالث علوي | 3BHK (AS1-7)
430 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works T.F | سقية وتركيب الوزرات الارضيات الدور الثالث علوي | 3BHK (A-8)
430 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works T.F | سقية وتركيب الوزرات الارضيات الدور الثالث علوي | 3BHK (AS2-9)
430 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works T.F | سقية وتركيب الوزرات الارضيات الدور الثالث علوي | 3BHK (AS1-10)
430 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works T.F | سقية وتركيب الوزرات الارضيات الدور الثالث علوي | 3BHK (A-11)
430 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works T.F | سقية وتركيب الوزرات الارضيات الدور الثالث علوي | 3BHK (AS2-12)
430 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works T.F | سقية وتركيب الوزرات الارضيات الدور الثالث علوي | SITE 72
430 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works T.F | سقية وتركيب الوزرات الارضيات الدور الثالث علوي | 3BHK (AS2-1)
430 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works T.F | سقية وتركيب الوزرات الارضيات الدور الثالث علوي | 3BHK (A-2)
430 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works T.F | سقية وتركيب الوزرات الارضيات الدور الثالث علوي | 3BHK (AS 1-3)
430 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works T.F | سقية وتركيب الوزرات الارضيات الدور الثالث علوي | 3BHK (AS 2-4)
430 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works T.F | سقية وتركيب الوزرات الارضيات الدور الثالث علوي | 3BHK (AS-5)
430 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works T.F | سقية وتركيب الوزرات الارضيات الدور الثالث علوي | 3BHK (AS1-6)
430 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works T.F | سقية وتركيب الوزرات الارضيات الدور الثالث علوي | SITE 32
430 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works T.F | سقية وتركيب الوزرات الارضيات الدور الثالث علوي | 4BHK (B1)
430 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works T.F | سقية وتركيب الوزرات الارضيات الدور الثالث علوي | 4BHK (B2)
430 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works T.F | سقية وتركيب الوزرات الارضيات الدور الثالث علوي | 4BHK (BS1-3)
430 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works T.F | سقية وتركيب الوزرات الارضيات الدور الثالث علوي | 4BHK (BS2-4)
430 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works T.F | سقية وتركيب الوزرات الارضيات الدور الثالث علوي | 4BHK (B5)
430 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works T.F | سقية وتركيب الوزرات الارضيات الدور الثالث علوي | 4BHK (BS1-6)
430 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works T.F | سقية وتركيب الوزرات الارضيات الدور الثالث علوي | 4BHK (BS2-7)
430 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works T.F | سقية وتركيب الوزرات الارضيات الدور الثالث علوي | 4BHK (B8)
430 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works T.F | سقية وتركيب الوزرات الارضيات الدور الثالث علوي | 4BHK (B9)
430 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works T.F | سقية وتركيب الوزرات الارضيات الدور الثالث علوي | SITE 33
430 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works T.F | سقية وتركيب الوزرات الارضيات الدور الثالث علوي | TYPE (C1)
430 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works T.F | سقية وتركيب الوزرات الارضيات الدور الثالث علوي | TYPE (C2)
430 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works T.F | سقية وتركيب الوزرات الارضيات الدور الثالث علوي | TYPE (C3)
430 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works T.F | سقية وتركيب الوزرات الارضيات الدور الثالث علوي | TYPE (C4)
430 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works T.F | سقية وتركيب الوزرات الارضيات الدور الثالث علوي | TYPE (CS2-5)
430 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works T.F | سقية وتركيب الوزرات الارضيات الدور الثالث علوي | TYPE (C6)
430 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works T.F | سقية وتركيب الوزرات الارضيات الدور الثالث علوي | TYPE (C7)
430 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works T.F | سقية وتركيب الوزرات الارضيات الدور الثالث علوي | TYPE (CS1-8)
430 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works T.F | سقية وتركيب الوزرات الارضيات الدور الثالث علوي | TYPE (C9)
430 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works T.F | سقية وتركيب الوزرات الارضيات الدور الثالث علوي | TYPE (C10)
430 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works T.F | سقية وتركيب الوزرات الارضيات الدور الثالث علوي | TYPE (C11)
430 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works T.F | سقية وتركيب الوزرات الارضيات الدور الثالث علوي | TYPE (CS1-12)
430 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works T.F | سقية وتركيب الوزرات الارضيات الدور الثالث علوي | TYPE (C13)
430 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works T.F | سقية وتركيب الوزرات الارضيات الدور الثالث علوي | TYPE (C14)
430 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works T.F | سقية وتركيب الوزرات الارضيات الدور الثالث علوي | TYPE (C15)
430 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works T.F | سقية وتركيب الوزرات الارضيات الدور الثالث علوي | TYPE (C16)
430 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works T.F | سقية وتركيب الوزرات الارضيات الدور الثالث علوي | SITE 71
431 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works T.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الثالث علوي | 3BHK (AS1-7)
431 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works T.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الثالث علوي | 3BHK (A-8)
431 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works T.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الثالث علوي | 3BHK (AS2-9)
431 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works T.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الثالث علوي | 3BHK (AS1-10)
431 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works T.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الثالث علوي | 3BHK (A-11)
431 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works T.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الثالث علوي | 3BHK (AS2-12)
431 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works T.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الثالث علوي | SITE 72
431 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works T.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الثالث علوي | 3BHK (AS2-1)
431 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works T.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الثالث علوي | 3BHK (A-2)
431 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works T.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الثالث علوي | 3BHK (AS 1-3)
431 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works T.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الثالث علوي | 3BHK (AS 2-4)
431 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works T.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الثالث علوي | 3BHK (AS-5)
431 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works T.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الثالث علوي | 3BHK (AS1-6)
431 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works T.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الثالث علوي | SITE 32
431 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works T.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الثالث علوي | 4BHK (B1)
431 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works T.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الثالث علوي | 4BHK (B2)
431 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works T.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الثالث علوي | 4BHK (BS1-3)
431 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works T.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الثالث علوي | 4BHK (BS2-4)
431 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works T.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الثالث علوي | 4BHK (B5)
431 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works T.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الثالث علوي | 4BHK (BS1-6)
431 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works T.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الثالث علوي | 4BHK (BS2-7)
431 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works T.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الثالث علوي | 4BHK (B8)
431 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works T.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الثالث علوي | 4BHK (B9)
431 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works T.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الثالث علوي | SITE 33
431 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works T.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الثالث علوي | TYPE (C1)
431 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works T.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الثالث علوي | TYPE (C2)
431 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works T.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الثالث علوي | TYPE (C3)
431 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works T.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الثالث علوي | TYPE (C4)
431 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works T.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الثالث علوي | TYPE (CS2-5)
431 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works T.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الثالث علوي | TYPE (C6)
431 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works T.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الثالث علوي | TYPE (C7)
431 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works T.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الثالث علوي | TYPE (CS1-8)
431 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works T.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الثالث علوي | TYPE (C9)
431 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works T.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الثالث علوي | TYPE (C10)
431 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works T.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الثالث علوي | TYPE (C11)
431 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works T.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الثالث علوي | TYPE (CS1-12)
431 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works T.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الثالث علوي | TYPE (C13)
431 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works T.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الثالث علوي | TYPE (C14)
431 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works T.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الثالث علوي | TYPE (C15)
431 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works T.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الثالث علوي | TYPE (C16)
431 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works T.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الثالث علوي | SITE 71
432 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat T.F | دهان الوجه الاول للدور الثالث علوي | 3BHK (AS1-7)
432 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat T.F | دهان الوجه الاول للدور الثالث علوي | 3BHK (A-8)
432 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat T.F | دهان الوجه الاول للدور الثالث علوي | 3BHK (AS2-9)
432 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat T.F | دهان الوجه الاول للدور الثالث علوي | 3BHK (AS1-10)
432 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat T.F | دهان الوجه الاول للدور الثالث علوي | 3BHK (A-11)
432 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat T.F | دهان الوجه الاول للدور الثالث علوي | 3BHK (AS2-12)
432 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat T.F | دهان الوجه الاول للدور الثالث علوي | SITE 72
432 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat T.F | دهان الوجه الاول للدور الثالث علوي | 3BHK (AS2-1)
432 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat T.F | دهان الوجه الاول للدور الثالث علوي | 3BHK (A-2)
432 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat T.F | دهان الوجه الاول للدور الثالث علوي | 3BHK (AS 1-3)
432 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat T.F | دهان الوجه الاول للدور الثالث علوي | 3BHK (AS 2-4)
432 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat T.F | دهان الوجه الاول للدور الثالث علوي | 3BHK (AS-5)
432 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat T.F | دهان الوجه الاول للدور الثالث علوي | 3BHK (AS1-6)
432 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat T.F | دهان الوجه الاول للدور الثالث علوي | SITE 32
432 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat T.F | دهان الوجه الاول للدور الثالث علوي | 4BHK (B1)
432 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat T.F | دهان الوجه الاول للدور الثالث علوي | 4BHK (B2)
432 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat T.F | دهان الوجه الاول للدور الثالث علوي | 4BHK (BS1-3)
432 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat T.F | دهان الوجه الاول للدور الثالث علوي | 4BHK (BS2-4)
432 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat T.F | دهان الوجه الاول للدور الثالث علوي | 4BHK (B5)
432 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat T.F | دهان الوجه الاول للدور الثالث علوي | 4BHK (BS1-6)
432 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat T.F | دهان الوجه الاول للدور الثالث علوي | 4BHK (BS2-7)
432 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat T.F | دهان الوجه الاول للدور الثالث علوي | 4BHK (B8)
432 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat T.F | دهان الوجه الاول للدور الثالث علوي | 4BHK (B9)
432 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat T.F | دهان الوجه الاول للدور الثالث علوي | SITE 33
432 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat T.F | دهان الوجه الاول للدور الثالث علوي | TYPE (C1)
432 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat T.F | دهان الوجه الاول للدور الثالث علوي | TYPE (C2)
432 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat T.F | دهان الوجه الاول للدور الثالث علوي | TYPE (C3)
432 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat T.F | دهان الوجه الاول للدور الثالث علوي | TYPE (C4)
432 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat T.F | دهان الوجه الاول للدور الثالث علوي | TYPE (CS2-5)
432 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat T.F | دهان الوجه الاول للدور الثالث علوي | TYPE (C6)
432 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat T.F | دهان الوجه الاول للدور الثالث علوي | TYPE (C7)
432 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat T.F | دهان الوجه الاول للدور الثالث علوي | TYPE (CS1-8)
432 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat T.F | دهان الوجه الاول للدور الثالث علوي | TYPE (C9)
432 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat T.F | دهان الوجه الاول للدور الثالث علوي | TYPE (C10)
432 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat T.F | دهان الوجه الاول للدور الثالث علوي | TYPE (C11)
432 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat T.F | دهان الوجه الاول للدور الثالث علوي | TYPE (CS1-12)
432 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat T.F | دهان الوجه الاول للدور الثالث علوي | TYPE (C13)
432 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat T.F | دهان الوجه الاول للدور الثالث علوي | TYPE (C14)
432 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat T.F | دهان الوجه الاول للدور الثالث علوي | TYPE (C15)
432 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat T.F | دهان الوجه الاول للدور الثالث علوي | TYPE (C16)
432 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat T.F | دهان الوجه الاول للدور الثالث علوي | SITE 71
433 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation R.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الرابع علوي | 3BHK (AS1-7)
433 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation R.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الرابع علوي | 3BHK (A-8)
433 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation R.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الرابع علوي | 3BHK (AS2-9)
433 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation R.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الرابع علوي | 3BHK (AS1-10)
433 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation R.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الرابع علوي | 3BHK (A-11)
433 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation R.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الرابع علوي | 3BHK (AS2-12)
433 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation R.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الرابع علوي | SITE 72
433 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation R.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الرابع علوي | 3BHK (AS2-1)
433 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation R.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الرابع علوي | 3BHK (A-2)
433 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation R.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الرابع علوي | 3BHK (AS 1-3)
433 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation R.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الرابع علوي | 3BHK (AS 2-4)
433 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation R.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الرابع علوي | 3BHK (AS-5)
433 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation R.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الرابع علوي | 3BHK (AS1-6)
433 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation R.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الرابع علوي | SITE 32
433 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation R.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الرابع علوي | 4BHK (B1)
433 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation R.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الرابع علوي | 4BHK (B2)
433 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation R.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الرابع علوي | 4BHK (BS1-3)
433 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation R.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الرابع علوي | 4BHK (BS2-4)
433 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation R.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الرابع علوي | 4BHK (B5)
433 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation R.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الرابع علوي | 4BHK (BS1-6)
433 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation R.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الرابع علوي | 4BHK (BS2-7)
433 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation R.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الرابع علوي | 4BHK (B8)
433 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation R.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الرابع علوي | 4BHK (B9)
433 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation R.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الرابع علوي | SITE 33
433 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation R.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الرابع علوي | TYPE (C1)
433 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation R.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الرابع علوي | TYPE (C2)
433 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation R.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الرابع علوي | TYPE (C3)
433 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation R.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الرابع علوي | TYPE (C4)
433 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation R.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الرابع علوي | TYPE (CS2-5)
433 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation R.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الرابع علوي | TYPE (C6)
433 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation R.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الرابع علوي | TYPE (C7)
433 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation R.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الرابع علوي | TYPE (CS1-8)
433 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation R.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الرابع علوي | TYPE (C9)
433 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation R.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الرابع علوي | TYPE (C10)
433 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation R.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الرابع علوي | TYPE (C11)
433 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation R.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الرابع علوي | TYPE (CS1-12)
433 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation R.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الرابع علوي | TYPE (C13)
433 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation R.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الرابع علوي | TYPE (C14)
433 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation R.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الرابع علوي | TYPE (C15)
433 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation R.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الرابع علوي | TYPE (C16)
433 |  |  |  | GYPSUM BOARD | GYPSUM BOARD |  | Ceiling gypsum works installation R.F | أعمال تركيب الالواح الجبسية للدور الرابع علوي | SITE 71
434 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works T.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الثالث علوي | 3BHK (AS1-7)
434 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works T.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الثالث علوي | 3BHK (A-8)
434 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works T.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الثالث علوي | 3BHK (AS2-9)
434 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works T.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الثالث علوي | 3BHK (AS1-10)
434 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works T.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الثالث علوي | 3BHK (A-11)
434 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works T.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الثالث علوي | 3BHK (AS2-12)
434 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works T.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الثالث علوي | SITE 72
434 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works T.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الثالث علوي | 3BHK (AS2-1)
434 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works T.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الثالث علوي | 3BHK (A-2)
434 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works T.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الثالث علوي | 3BHK (AS 1-3)
434 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works T.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الثالث علوي | 3BHK (AS 2-4)
434 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works T.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الثالث علوي | 3BHK (AS-5)
434 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works T.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الثالث علوي | 3BHK (AS1-6)
434 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works T.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الثالث علوي | SITE 32
434 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works T.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الثالث علوي | 4BHK (B1)
434 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works T.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الثالث علوي | 4BHK (B2)
434 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works T.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الثالث علوي | 4BHK (BS1-3)
434 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works T.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الثالث علوي | 4BHK (BS2-4)
434 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works T.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الثالث علوي | 4BHK (B5)
434 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works T.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الثالث علوي | 4BHK (BS1-6)
434 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works T.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الثالث علوي | 4BHK (BS2-7)
434 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works T.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الثالث علوي | 4BHK (B8)
434 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works T.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الثالث علوي | 4BHK (B9)
434 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works T.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الثالث علوي | SITE 33
434 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works T.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الثالث علوي | TYPE (C1)
434 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works T.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الثالث علوي | TYPE (C2)
434 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works T.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الثالث علوي | TYPE (C3)
434 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works T.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الثالث علوي | TYPE (C4)
434 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works T.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الثالث علوي | TYPE (CS2-5)
434 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works T.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الثالث علوي | TYPE (C6)
434 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works T.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الثالث علوي | TYPE (C7)
434 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works T.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الثالث علوي | TYPE (CS1-8)
434 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works T.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الثالث علوي | TYPE (C9)
434 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works T.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الثالث علوي | TYPE (C10)
434 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works T.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الثالث علوي | TYPE (C11)
434 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works T.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الثالث علوي | TYPE (CS1-12)
434 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works T.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الثالث علوي | TYPE (C13)
434 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works T.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الثالث علوي | TYPE (C14)
434 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works T.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الثالث علوي | TYPE (C15)
434 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works T.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الثالث علوي | TYPE (C16)
434 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works T.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الثالث علوي | SITE 71
435 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works R.F | سيراميك الارضيات للدور الرابع علوي | 3BHK (AS1-7)
435 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works R.F | سيراميك الارضيات للدور الرابع علوي | 3BHK (A-8)
435 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works R.F | سيراميك الارضيات للدور الرابع علوي | 3BHK (AS2-9)
435 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works R.F | سيراميك الارضيات للدور الرابع علوي | 3BHK (AS1-10)
435 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works R.F | سيراميك الارضيات للدور الرابع علوي | 3BHK (A-11)
435 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works R.F | سيراميك الارضيات للدور الرابع علوي | 3BHK (AS2-12)
435 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works R.F | سيراميك الارضيات للدور الرابع علوي | SITE 72
435 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works R.F | سيراميك الارضيات للدور الرابع علوي | 3BHK (AS2-1)
435 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works R.F | سيراميك الارضيات للدور الرابع علوي | 3BHK (A-2)
435 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works R.F | سيراميك الارضيات للدور الرابع علوي | 3BHK (AS 1-3)
435 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works R.F | سيراميك الارضيات للدور الرابع علوي | 3BHK (AS 2-4)
435 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works R.F | سيراميك الارضيات للدور الرابع علوي | 3BHK (AS-5)
435 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works R.F | سيراميك الارضيات للدور الرابع علوي | 3BHK (AS1-6)
435 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works R.F | سيراميك الارضيات للدور الرابع علوي | SITE 32
435 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works R.F | سيراميك الارضيات للدور الرابع علوي | 4BHK (B1)
435 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works R.F | سيراميك الارضيات للدور الرابع علوي | 4BHK (B2)
435 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works R.F | سيراميك الارضيات للدور الرابع علوي | 4BHK (BS1-3)
435 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works R.F | سيراميك الارضيات للدور الرابع علوي | 4BHK (BS2-4)
435 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works R.F | سيراميك الارضيات للدور الرابع علوي | 4BHK (B5)
435 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works R.F | سيراميك الارضيات للدور الرابع علوي | 4BHK (BS1-6)
435 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works R.F | سيراميك الارضيات للدور الرابع علوي | 4BHK (BS2-7)
435 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works R.F | سيراميك الارضيات للدور الرابع علوي | 4BHK (B8)
435 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works R.F | سيراميك الارضيات للدور الرابع علوي | 4BHK (B9)
435 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works R.F | سيراميك الارضيات للدور الرابع علوي | SITE 33
435 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works R.F | سيراميك الارضيات للدور الرابع علوي | TYPE (C1)
435 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works R.F | سيراميك الارضيات للدور الرابع علوي | TYPE (C2)
435 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works R.F | سيراميك الارضيات للدور الرابع علوي | TYPE (C3)
435 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works R.F | سيراميك الارضيات للدور الرابع علوي | TYPE (C4)
435 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works R.F | سيراميك الارضيات للدور الرابع علوي | TYPE (CS2-5)
435 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works R.F | سيراميك الارضيات للدور الرابع علوي | TYPE (C6)
435 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works R.F | سيراميك الارضيات للدور الرابع علوي | TYPE (C7)
435 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works R.F | سيراميك الارضيات للدور الرابع علوي | TYPE (CS1-8)
435 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works R.F | سيراميك الارضيات للدور الرابع علوي | TYPE (C9)
435 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works R.F | سيراميك الارضيات للدور الرابع علوي | TYPE (C10)
435 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works R.F | سيراميك الارضيات للدور الرابع علوي | TYPE (C11)
435 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works R.F | سيراميك الارضيات للدور الرابع علوي | TYPE (CS1-12)
435 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works R.F | سيراميك الارضيات للدور الرابع علوي | TYPE (C13)
435 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works R.F | سيراميك الارضيات للدور الرابع علوي | TYPE (C14)
435 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works R.F | سيراميك الارضيات للدور الرابع علوي | TYPE (C15)
435 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works R.F | سيراميك الارضيات للدور الرابع علوي | TYPE (C16)
435 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles works R.F | سيراميك الارضيات للدور الرابع علوي | SITE 71
436 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 1st Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 1 | 3BHK (AS1-7)
436 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 1st Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 1 | 3BHK (A-8)
436 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 1st Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 1 | 3BHK (AS2-9)
436 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 1st Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 1 | 3BHK (AS1-10)
436 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 1st Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 1 | 3BHK (A-11)
436 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 1st Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 1 | 3BHK (AS2-12)
436 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 1st Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 1 | SITE 72
436 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 1st Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 1 | 3BHK (AS2-1)
436 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 1st Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 1 | 3BHK (A-2)
436 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 1st Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 1 | 3BHK (AS 1-3)
436 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 1st Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 1 | 3BHK (AS 2-4)
436 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 1st Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 1 | 3BHK (AS-5)
436 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 1st Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 1 | 3BHK (AS1-6)
436 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 1st Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 1 | SITE 32
436 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 1st Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 1 | 4BHK (B1)
436 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 1st Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 1 | 4BHK (B2)
436 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 1st Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 1 | 4BHK (BS1-3)
436 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 1st Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 1 | 4BHK (BS2-4)
436 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 1st Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 1 | 4BHK (B5)
436 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 1st Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 1 | 4BHK (BS1-6)
436 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 1st Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 1 | 4BHK (BS2-7)
436 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 1st Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 1 | 4BHK (B8)
436 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 1st Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 1 | 4BHK (B9)
436 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 1st Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 1 | SITE 33
436 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 1st Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 1 | TYPE (C1)
436 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 1st Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 1 | TYPE (C2)
436 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 1st Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 1 | TYPE (C3)
436 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 1st Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 1 | TYPE (C4)
436 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 1st Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 1 | TYPE (CS2-5)
436 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 1st Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 1 | TYPE (C6)
436 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 1st Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 1 | TYPE (C7)
436 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 1st Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 1 | TYPE (CS1-8)
436 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 1st Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 1 | TYPE (C9)
436 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 1st Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 1 | TYPE (C10)
436 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 1st Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 1 | TYPE (C11)
436 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 1st Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 1 | TYPE (CS1-12)
436 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 1st Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 1 | TYPE (C13)
436 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 1st Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 1 | TYPE (C14)
436 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 1st Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 1 | TYPE (C15)
436 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 1st Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 1 | TYPE (C16)
436 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 1st Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 1 | SITE 71
437 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 2nd Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 2 | 3BHK (AS1-7)
437 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 2nd Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 2 | 3BHK (A-8)
437 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 2nd Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 2 | 3BHK (AS2-9)
437 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 2nd Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 2 | 3BHK (AS1-10)
437 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 2nd Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 2 | 3BHK (A-11)
437 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 2nd Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 2 | 3BHK (AS2-12)
437 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 2nd Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 2 | SITE 72
437 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 2nd Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 2 | 3BHK (AS2-1)
437 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 2nd Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 2 | 3BHK (A-2)
437 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 2nd Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 2 | 3BHK (AS 1-3)
437 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 2nd Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 2 | 3BHK (AS 2-4)
437 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 2nd Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 2 | 3BHK (AS-5)
437 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 2nd Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 2 | 3BHK (AS1-6)
437 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 2nd Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 2 | SITE 32
437 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 2nd Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 2 | 4BHK (B1)
437 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 2nd Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 2 | 4BHK (B2)
437 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 2nd Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 2 | 4BHK (BS1-3)
437 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 2nd Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 2 | 4BHK (BS2-4)
437 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 2nd Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 2 | 4BHK (B5)
437 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 2nd Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 2 | 4BHK (BS1-6)
437 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 2nd Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 2 | 4BHK (BS2-7)
437 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 2nd Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 2 | 4BHK (B8)
437 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 2nd Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 2 | 4BHK (B9)
437 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 2nd Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 2 | SITE 33
437 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 2nd Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 2 | TYPE (C1)
437 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 2nd Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 2 | TYPE (C2)
437 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 2nd Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 2 | TYPE (C3)
437 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 2nd Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 2 | TYPE (C4)
437 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 2nd Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 2 | TYPE (CS2-5)
437 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 2nd Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 2 | TYPE (C6)
437 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 2nd Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 2 | TYPE (C7)
437 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 2nd Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 2 | TYPE (CS1-8)
437 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 2nd Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 2 | TYPE (C9)
437 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 2nd Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 2 | TYPE (C10)
437 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 2nd Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 2 | TYPE (C11)
437 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 2nd Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 2 | TYPE (CS1-12)
437 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 2nd Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 2 | TYPE (C13)
437 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 2nd Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 2 | TYPE (C14)
437 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 2nd Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 2 | TYPE (C15)
437 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 2nd Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 2 | TYPE (C16)
437 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 2nd Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 2 | SITE 71
438 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 3rd Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 3 | 3BHK (AS1-7)
438 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 3rd Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 3 | 3BHK (A-8)
438 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 3rd Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 3 | 3BHK (AS2-9)
438 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 3rd Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 3 | 3BHK (AS1-10)
438 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 3rd Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 3 | 3BHK (A-11)
438 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 3rd Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 3 | 3BHK (AS2-12)
438 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 3rd Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 3 | SITE 72
438 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 3rd Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 3 | 3BHK (AS2-1)
438 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 3rd Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 3 | 3BHK (A-2)
438 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 3rd Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 3 | 3BHK (AS 1-3)
438 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 3rd Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 3 | 3BHK (AS 2-4)
438 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 3rd Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 3 | 3BHK (AS-5)
438 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 3rd Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 3 | 3BHK (AS1-6)
438 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 3rd Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 3 | SITE 32
438 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 3rd Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 3 | 4BHK (B1)
438 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 3rd Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 3 | 4BHK (B2)
438 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 3rd Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 3 | 4BHK (BS1-3)
438 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 3rd Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 3 | 4BHK (BS2-4)
438 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 3rd Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 3 | 4BHK (B5)
438 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 3rd Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 3 | 4BHK (BS1-6)
438 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 3rd Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 3 | 4BHK (BS2-7)
438 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 3rd Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 3 | 4BHK (B8)
438 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 3rd Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 3 | 4BHK (B9)
438 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 3rd Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 3 | SITE 33
438 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 3rd Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 3 | TYPE (C1)
438 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 3rd Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 3 | TYPE (C2)
438 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 3rd Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 3 | TYPE (C3)
438 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 3rd Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 3 | TYPE (C4)
438 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 3rd Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 3 | TYPE (CS2-5)
438 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 3rd Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 3 | TYPE (C6)
438 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 3rd Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 3 | TYPE (C7)
438 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 3rd Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 3 | TYPE (CS1-8)
438 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 3rd Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 3 | TYPE (C9)
438 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 3rd Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 3 | TYPE (C10)
438 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 3rd Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 3 | TYPE (C11)
438 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 3rd Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 3 | TYPE (CS1-12)
438 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 3rd Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 3 | TYPE (C13)
438 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 3rd Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 3 | TYPE (C14)
438 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 3rd Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 3 | TYPE (C15)
438 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 3rd Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 3 | TYPE (C16)
438 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 3rd Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 3 | SITE 71
439 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 4th Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 4 | 3BHK (AS1-7)
439 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 4th Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 4 | 3BHK (A-8)
439 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 4th Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 4 | 3BHK (AS2-9)
439 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 4th Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 4 | 3BHK (AS1-10)
439 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 4th Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 4 | 3BHK (A-11)
439 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 4th Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 4 | 3BHK (AS2-12)
439 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 4th Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 4 | SITE 72
439 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 4th Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 4 | 3BHK (AS2-1)
439 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 4th Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 4 | 3BHK (A-2)
439 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 4th Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 4 | 3BHK (AS 1-3)
439 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 4th Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 4 | 3BHK (AS 2-4)
439 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 4th Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 4 | 3BHK (AS-5)
439 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 4th Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 4 | 3BHK (AS1-6)
439 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 4th Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 4 | SITE 32
439 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 4th Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 4 | 4BHK (B1)
439 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 4th Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 4 | 4BHK (B2)
439 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 4th Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 4 | 4BHK (BS1-3)
439 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 4th Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 4 | 4BHK (BS2-4)
439 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 4th Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 4 | 4BHK (B5)
439 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 4th Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 4 | 4BHK (BS1-6)
439 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 4th Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 4 | 4BHK (BS2-7)
439 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 4th Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 4 | 4BHK (B8)
439 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 4th Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 4 | 4BHK (B9)
439 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 4th Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 4 | SITE 33
439 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 4th Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 4 | TYPE (C1)
439 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 4th Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 4 | TYPE (C2)
439 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 4th Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 4 | TYPE (C3)
439 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 4th Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 4 | TYPE (C4)
439 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 4th Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 4 | TYPE (CS2-5)
439 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 4th Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 4 | TYPE (C6)
439 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 4th Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 4 | TYPE (C7)
439 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 4th Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 4 | TYPE (CS1-8)
439 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 4th Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 4 | TYPE (C9)
439 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 4th Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 4 | TYPE (C10)
439 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 4th Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 4 | TYPE (C11)
439 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 4th Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 4 | TYPE (CS1-12)
439 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 4th Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 4 | TYPE (C13)
439 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 4th Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 4 | TYPE (C14)
439 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 4th Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 4 | TYPE (C15)
439 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 4th Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 4 | TYPE (C16)
439 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat 4th Elevation | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية واجهه 4 | SITE 71
440 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat For Parpet & External Roof | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية الدروة الداخلية + الروف الخارجي | 3BHK (AS1-7)
440 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat For Parpet & External Roof | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية الدروة الداخلية + الروف الخارجي | 3BHK (A-8)
440 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat For Parpet & External Roof | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية الدروة الداخلية + الروف الخارجي | 3BHK (AS2-9)
440 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat For Parpet & External Roof | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية الدروة الداخلية + الروف الخارجي | 3BHK (AS1-10)
440 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat For Parpet & External Roof | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية الدروة الداخلية + الروف الخارجي | 3BHK (A-11)
440 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat For Parpet & External Roof | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية الدروة الداخلية + الروف الخارجي | 3BHK (AS2-12)
440 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat For Parpet & External Roof | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية الدروة الداخلية + الروف الخارجي | SITE 72
440 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat For Parpet & External Roof | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية الدروة الداخلية + الروف الخارجي | 3BHK (AS2-1)
440 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat For Parpet & External Roof | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية الدروة الداخلية + الروف الخارجي | 3BHK (A-2)
440 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat For Parpet & External Roof | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية الدروة الداخلية + الروف الخارجي | 3BHK (AS 1-3)
440 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat For Parpet & External Roof | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية الدروة الداخلية + الروف الخارجي | 3BHK (AS 2-4)
440 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat For Parpet & External Roof | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية الدروة الداخلية + الروف الخارجي | 3BHK (AS-5)
440 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat For Parpet & External Roof | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية الدروة الداخلية + الروف الخارجي | 3BHK (AS1-6)
440 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat For Parpet & External Roof | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية الدروة الداخلية + الروف الخارجي | SITE 32
440 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat For Parpet & External Roof | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية الدروة الداخلية + الروف الخارجي | 4BHK (B1)
440 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat For Parpet & External Roof | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية الدروة الداخلية + الروف الخارجي | 4BHK (B2)
440 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat For Parpet & External Roof | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية الدروة الداخلية + الروف الخارجي | 4BHK (BS1-3)
440 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat For Parpet & External Roof | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية الدروة الداخلية + الروف الخارجي | 4BHK (BS2-4)
440 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat For Parpet & External Roof | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية الدروة الداخلية + الروف الخارجي | 4BHK (B5)
440 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat For Parpet & External Roof | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية الدروة الداخلية + الروف الخارجي | 4BHK (BS1-6)
440 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat For Parpet & External Roof | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية الدروة الداخلية + الروف الخارجي | 4BHK (BS2-7)
440 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat For Parpet & External Roof | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية الدروة الداخلية + الروف الخارجي | 4BHK (B8)
440 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat For Parpet & External Roof | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية الدروة الداخلية + الروف الخارجي | 4BHK (B9)
440 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat For Parpet & External Roof | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية الدروة الداخلية + الروف الخارجي | SITE 33
440 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat For Parpet & External Roof | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية الدروة الداخلية + الروف الخارجي | TYPE (C1)
440 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat For Parpet & External Roof | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية الدروة الداخلية + الروف الخارجي | TYPE (C2)
440 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat For Parpet & External Roof | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية الدروة الداخلية + الروف الخارجي | TYPE (C3)
440 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat For Parpet & External Roof | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية الدروة الداخلية + الروف الخارجي | TYPE (C4)
440 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat For Parpet & External Roof | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية الدروة الداخلية + الروف الخارجي | TYPE (CS2-5)
440 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat For Parpet & External Roof | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية الدروة الداخلية + الروف الخارجي | TYPE (C6)
440 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat For Parpet & External Roof | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية الدروة الداخلية + الروف الخارجي | TYPE (C7)
440 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat For Parpet & External Roof | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية الدروة الداخلية + الروف الخارجي | TYPE (CS1-8)
440 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat For Parpet & External Roof | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية الدروة الداخلية + الروف الخارجي | TYPE (C9)
440 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat For Parpet & External Roof | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية الدروة الداخلية + الروف الخارجي | TYPE (C10)
440 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat For Parpet & External Roof | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية الدروة الداخلية + الروف الخارجي | TYPE (C11)
440 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat For Parpet & External Roof | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية الدروة الداخلية + الروف الخارجي | TYPE (CS1-12)
440 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat For Parpet & External Roof | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية الدروة الداخلية + الروف الخارجي | TYPE (C13)
440 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat For Parpet & External Roof | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية الدروة الداخلية + الروف الخارجي | TYPE (C14)
440 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat For Parpet & External Roof | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية الدروة الداخلية + الروف الخارجي | TYPE (C15)
440 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat For Parpet & External Roof | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية الدروة الداخلية + الروف الخارجي | TYPE (C16)
440 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat For Parpet & External Roof | أعمال دهان الوجه الاول على الرشة الامريكية الدروة الداخلية + الروف الخارجي | SITE 71
441 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat UR.F | دهان الوجه الاول للدور الابر روف | 3BHK (AS1-7)
441 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat UR.F | دهان الوجه الاول للدور الابر روف | 3BHK (A-8)
441 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat UR.F | دهان الوجه الاول للدور الابر روف | 3BHK (AS2-9)
441 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat UR.F | دهان الوجه الاول للدور الابر روف | 3BHK (AS1-10)
441 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat UR.F | دهان الوجه الاول للدور الابر روف | 3BHK (A-11)
441 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat UR.F | دهان الوجه الاول للدور الابر روف | 3BHK (AS2-12)
441 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat UR.F | دهان الوجه الاول للدور الابر روف | SITE 72
441 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat UR.F | دهان الوجه الاول للدور الابر روف | 3BHK (AS2-1)
441 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat UR.F | دهان الوجه الاول للدور الابر روف | 3BHK (A-2)
441 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat UR.F | دهان الوجه الاول للدور الابر روف | 3BHK (AS 1-3)
441 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat UR.F | دهان الوجه الاول للدور الابر روف | 3BHK (AS 2-4)
441 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat UR.F | دهان الوجه الاول للدور الابر روف | 3BHK (AS-5)
441 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat UR.F | دهان الوجه الاول للدور الابر روف | 3BHK (AS1-6)
441 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat UR.F | دهان الوجه الاول للدور الابر روف | SITE 32
441 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat UR.F | دهان الوجه الاول للدور الابر روف | 4BHK (B1)
441 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat UR.F | دهان الوجه الاول للدور الابر روف | 4BHK (B2)
441 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat UR.F | دهان الوجه الاول للدور الابر روف | 4BHK (BS1-3)
441 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat UR.F | دهان الوجه الاول للدور الابر روف | 4BHK (BS2-4)
441 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat UR.F | دهان الوجه الاول للدور الابر روف | 4BHK (B5)
441 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat UR.F | دهان الوجه الاول للدور الابر روف | 4BHK (BS1-6)
441 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat UR.F | دهان الوجه الاول للدور الابر روف | 4BHK (BS2-7)
441 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat UR.F | دهان الوجه الاول للدور الابر روف | 4BHK (B8)
441 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat UR.F | دهان الوجه الاول للدور الابر روف | 4BHK (B9)
441 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat UR.F | دهان الوجه الاول للدور الابر روف | SITE 33
441 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat UR.F | دهان الوجه الاول للدور الابر روف | TYPE (C1)
441 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat UR.F | دهان الوجه الاول للدور الابر روف | TYPE (C2)
441 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat UR.F | دهان الوجه الاول للدور الابر روف | TYPE (C3)
441 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat UR.F | دهان الوجه الاول للدور الابر روف | TYPE (C4)
441 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat UR.F | دهان الوجه الاول للدور الابر روف | TYPE (CS2-5)
441 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat UR.F | دهان الوجه الاول للدور الابر روف | TYPE (C6)
441 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat UR.F | دهان الوجه الاول للدور الابر روف | TYPE (C7)
441 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat UR.F | دهان الوجه الاول للدور الابر روف | TYPE (CS1-8)
441 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat UR.F | دهان الوجه الاول للدور الابر روف | TYPE (C9)
441 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat UR.F | دهان الوجه الاول للدور الابر روف | TYPE (C10)
441 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat UR.F | دهان الوجه الاول للدور الابر روف | TYPE (C11)
441 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat UR.F | دهان الوجه الاول للدور الابر روف | TYPE (CS1-12)
441 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat UR.F | دهان الوجه الاول للدور الابر روف | TYPE (C13)
441 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat UR.F | دهان الوجه الاول للدور الابر روف | TYPE (C14)
441 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat UR.F | دهان الوجه الاول للدور الابر روف | TYPE (C15)
441 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat UR.F | دهان الوجه الاول للدور الابر روف | TYPE (C16)
441 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat UR.F | دهان الوجه الاول للدور الابر روف | SITE 71
442 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat UR.F | دهان الوجه الثاني للدور الابر روف | 3BHK (AS1-7)
442 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat UR.F | دهان الوجه الثاني للدور الابر روف | 3BHK (A-8)
442 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat UR.F | دهان الوجه الثاني للدور الابر روف | 3BHK (AS2-9)
442 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat UR.F | دهان الوجه الثاني للدور الابر روف | 3BHK (AS1-10)
442 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat UR.F | دهان الوجه الثاني للدور الابر روف | 3BHK (A-11)
442 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat UR.F | دهان الوجه الثاني للدور الابر روف | 3BHK (AS2-12)
442 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat UR.F | دهان الوجه الثاني للدور الابر روف | SITE 72
442 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat UR.F | دهان الوجه الثاني للدور الابر روف | 3BHK (AS2-1)
442 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat UR.F | دهان الوجه الثاني للدور الابر روف | 3BHK (A-2)
442 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat UR.F | دهان الوجه الثاني للدور الابر روف | 3BHK (AS 1-3)
442 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat UR.F | دهان الوجه الثاني للدور الابر روف | 3BHK (AS 2-4)
442 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat UR.F | دهان الوجه الثاني للدور الابر روف | 3BHK (AS-5)
442 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat UR.F | دهان الوجه الثاني للدور الابر روف | 3BHK (AS1-6)
442 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat UR.F | دهان الوجه الثاني للدور الابر روف | SITE 32
442 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat UR.F | دهان الوجه الثاني للدور الابر روف | 4BHK (B1)
442 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat UR.F | دهان الوجه الثاني للدور الابر روف | 4BHK (B2)
442 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat UR.F | دهان الوجه الثاني للدور الابر روف | 4BHK (BS1-3)
442 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat UR.F | دهان الوجه الثاني للدور الابر روف | 4BHK (BS2-4)
442 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat UR.F | دهان الوجه الثاني للدور الابر روف | 4BHK (B5)
442 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat UR.F | دهان الوجه الثاني للدور الابر روف | 4BHK (BS1-6)
442 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat UR.F | دهان الوجه الثاني للدور الابر روف | 4BHK (BS2-7)
442 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat UR.F | دهان الوجه الثاني للدور الابر روف | 4BHK (B8)
442 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat UR.F | دهان الوجه الثاني للدور الابر روف | 4BHK (B9)
442 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat UR.F | دهان الوجه الثاني للدور الابر روف | SITE 33
442 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat UR.F | دهان الوجه الثاني للدور الابر روف | TYPE (C1)
442 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat UR.F | دهان الوجه الثاني للدور الابر روف | TYPE (C2)
442 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat UR.F | دهان الوجه الثاني للدور الابر روف | TYPE (C3)
442 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat UR.F | دهان الوجه الثاني للدور الابر روف | TYPE (C4)
442 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat UR.F | دهان الوجه الثاني للدور الابر روف | TYPE (CS2-5)
442 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat UR.F | دهان الوجه الثاني للدور الابر روف | TYPE (C6)
442 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat UR.F | دهان الوجه الثاني للدور الابر روف | TYPE (C7)
442 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat UR.F | دهان الوجه الثاني للدور الابر روف | TYPE (CS1-8)
442 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat UR.F | دهان الوجه الثاني للدور الابر روف | TYPE (C9)
442 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat UR.F | دهان الوجه الثاني للدور الابر روف | TYPE (C10)
442 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat UR.F | دهان الوجه الثاني للدور الابر روف | TYPE (C11)
442 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat UR.F | دهان الوجه الثاني للدور الابر روف | TYPE (CS1-12)
442 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat UR.F | دهان الوجه الثاني للدور الابر روف | TYPE (C13)
442 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat UR.F | دهان الوجه الثاني للدور الابر روف | TYPE (C14)
442 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat UR.F | دهان الوجه الثاني للدور الابر روف | TYPE (C15)
442 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat UR.F | دهان الوجه الثاني للدور الابر روف | TYPE (C16)
442 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat UR.F | دهان الوجه الثاني للدور الابر روف | SITE 71
443 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat T.F | دهان الوجه الثاني للدور الثالث علوي | 3BHK (AS1-7)
443 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat T.F | دهان الوجه الثاني للدور الثالث علوي | 3BHK (A-8)
443 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat T.F | دهان الوجه الثاني للدور الثالث علوي | 3BHK (AS2-9)
443 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat T.F | دهان الوجه الثاني للدور الثالث علوي | 3BHK (AS1-10)
443 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat T.F | دهان الوجه الثاني للدور الثالث علوي | 3BHK (A-11)
443 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat T.F | دهان الوجه الثاني للدور الثالث علوي | 3BHK (AS2-12)
443 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat T.F | دهان الوجه الثاني للدور الثالث علوي | SITE 72
443 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat T.F | دهان الوجه الثاني للدور الثالث علوي | 3BHK (AS2-1)
443 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat T.F | دهان الوجه الثاني للدور الثالث علوي | 3BHK (A-2)
443 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat T.F | دهان الوجه الثاني للدور الثالث علوي | 3BHK (AS 1-3)
443 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat T.F | دهان الوجه الثاني للدور الثالث علوي | 3BHK (AS 2-4)
443 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat T.F | دهان الوجه الثاني للدور الثالث علوي | 3BHK (AS-5)
443 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat T.F | دهان الوجه الثاني للدور الثالث علوي | 3BHK (AS1-6)
443 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat T.F | دهان الوجه الثاني للدور الثالث علوي | SITE 32
443 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat T.F | دهان الوجه الثاني للدور الثالث علوي | 4BHK (B1)
443 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat T.F | دهان الوجه الثاني للدور الثالث علوي | 4BHK (B2)
443 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat T.F | دهان الوجه الثاني للدور الثالث علوي | 4BHK (BS1-3)
443 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat T.F | دهان الوجه الثاني للدور الثالث علوي | 4BHK (BS2-4)
443 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat T.F | دهان الوجه الثاني للدور الثالث علوي | 4BHK (B5)
443 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat T.F | دهان الوجه الثاني للدور الثالث علوي | 4BHK (BS1-6)
443 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat T.F | دهان الوجه الثاني للدور الثالث علوي | 4BHK (BS2-7)
443 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat T.F | دهان الوجه الثاني للدور الثالث علوي | 4BHK (B8)
443 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat T.F | دهان الوجه الثاني للدور الثالث علوي | 4BHK (B9)
443 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat T.F | دهان الوجه الثاني للدور الثالث علوي | SITE 33
443 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat T.F | دهان الوجه الثاني للدور الثالث علوي | TYPE (C1)
443 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat T.F | دهان الوجه الثاني للدور الثالث علوي | TYPE (C2)
443 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat T.F | دهان الوجه الثاني للدور الثالث علوي | TYPE (C3)
443 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat T.F | دهان الوجه الثاني للدور الثالث علوي | TYPE (C4)
443 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat T.F | دهان الوجه الثاني للدور الثالث علوي | TYPE (CS2-5)
443 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat T.F | دهان الوجه الثاني للدور الثالث علوي | TYPE (C6)
443 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat T.F | دهان الوجه الثاني للدور الثالث علوي | TYPE (C7)
443 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat T.F | دهان الوجه الثاني للدور الثالث علوي | TYPE (CS1-8)
443 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat T.F | دهان الوجه الثاني للدور الثالث علوي | TYPE (C9)
443 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat T.F | دهان الوجه الثاني للدور الثالث علوي | TYPE (C10)
443 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat T.F | دهان الوجه الثاني للدور الثالث علوي | TYPE (C11)
443 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat T.F | دهان الوجه الثاني للدور الثالث علوي | TYPE (CS1-12)
443 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat T.F | دهان الوجه الثاني للدور الثالث علوي | TYPE (C13)
443 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat T.F | دهان الوجه الثاني للدور الثالث علوي | TYPE (C14)
443 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat T.F | دهان الوجه الثاني للدور الثالث علوي | TYPE (C15)
443 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat T.F | دهان الوجه الثاني للدور الثالث علوي | TYPE (C16)
443 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat T.F | دهان الوجه الثاني للدور الثالث علوي | SITE 71
444 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works R.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الرابع علوي | 3BHK (AS1-7)
444 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works R.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الرابع علوي | 3BHK (A-8)
444 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works R.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الرابع علوي | 3BHK (AS2-9)
444 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works R.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الرابع علوي | 3BHK (AS1-10)
444 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works R.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الرابع علوي | 3BHK (A-11)
444 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works R.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الرابع علوي | 3BHK (AS2-12)
444 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works R.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الرابع علوي | SITE 72
444 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works R.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الرابع علوي | 3BHK (AS2-1)
444 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works R.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الرابع علوي | 3BHK (A-2)
444 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works R.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الرابع علوي | 3BHK (AS 1-3)
444 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works R.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الرابع علوي | 3BHK (AS 2-4)
444 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works R.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الرابع علوي | 3BHK (AS-5)
444 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works R.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الرابع علوي | 3BHK (AS1-6)
444 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works R.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الرابع علوي | SITE 32
444 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works R.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الرابع علوي | 4BHK (B1)
444 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works R.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الرابع علوي | 4BHK (B2)
444 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works R.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الرابع علوي | 4BHK (BS1-3)
444 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works R.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الرابع علوي | 4BHK (BS2-4)
444 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works R.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الرابع علوي | 4BHK (B5)
444 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works R.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الرابع علوي | 4BHK (BS1-6)
444 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works R.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الرابع علوي | 4BHK (BS2-7)
444 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works R.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الرابع علوي | 4BHK (B8)
444 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works R.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الرابع علوي | 4BHK (B9)
444 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works R.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الرابع علوي | SITE 33
444 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works R.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الرابع علوي | TYPE (C1)
444 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works R.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الرابع علوي | TYPE (C2)
444 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works R.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الرابع علوي | TYPE (C3)
444 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works R.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الرابع علوي | TYPE (C4)
444 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works R.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الرابع علوي | TYPE (CS2-5)
444 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works R.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الرابع علوي | TYPE (C6)
444 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works R.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الرابع علوي | TYPE (C7)
444 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works R.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الرابع علوي | TYPE (CS1-8)
444 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works R.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الرابع علوي | TYPE (C9)
444 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works R.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الرابع علوي | TYPE (C10)
444 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works R.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الرابع علوي | TYPE (C11)
444 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works R.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الرابع علوي | TYPE (CS1-12)
444 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works R.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الرابع علوي | TYPE (C13)
444 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works R.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الرابع علوي | TYPE (C14)
444 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works R.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الرابع علوي | TYPE (C15)
444 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works R.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الرابع علوي | TYPE (C16)
444 |  |  |  | WOODEN WORKS | WOODEN WORKS |  | (Wooden&Accordion) doors frame,panels, accessories installation works R.F | توريد وتركيب أعمال الابواب الخشبية للدور الرابع علوي | SITE 71
445 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION FOU.F | 0 | 3BHK (AS1-7)
445 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION FOU.F | 0 | 3BHK (A-8)
445 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION FOU.F | 0 | 3BHK (AS2-9)
445 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION FOU.F | 0 | 3BHK (AS1-10)
445 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION FOU.F | 0 | 3BHK (A-11)
445 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION FOU.F | 0 | 3BHK (AS2-12)
445 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION FOU.F | 0 | SITE 72
445 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION FOU.F | 0 | 3BHK (AS2-1)
445 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION FOU.F | 0 | 3BHK (A-2)
445 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION FOU.F | 0 | 3BHK (AS 1-3)
445 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION FOU.F | 0 | 3BHK (AS 2-4)
445 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION FOU.F | 0 | 3BHK (AS-5)
445 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION FOU.F | 0 | 3BHK (AS1-6)
445 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION FOU.F | 0 | SITE 32
445 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION FOU.F | 0 | 4BHK (B1)
445 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION FOU.F | 0 | 4BHK (B2)
445 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION FOU.F | 0 | 4BHK (BS1-3)
445 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION FOU.F | 0 | 4BHK (BS2-4)
445 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION FOU.F | 0 | 4BHK (B5)
445 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION FOU.F | 0 | 4BHK (BS1-6)
445 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION FOU.F | 0 | 4BHK (BS2-7)
445 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION FOU.F | 0 | 4BHK (B8)
445 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION FOU.F | 0 | 4BHK (B9)
445 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION FOU.F | 0 | SITE 33
445 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION FOU.F | 0 | TYPE (C1)
445 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION FOU.F | 0 | TYPE (C2)
445 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION FOU.F | 0 | TYPE (C3)
445 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION FOU.F | 0 | TYPE (C4)
445 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION FOU.F | 0 | TYPE (CS2-5)
445 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION FOU.F | 0 | TYPE (C6)
445 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION FOU.F | 0 | TYPE (C7)
445 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION FOU.F | 0 | TYPE (CS1-8)
445 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION FOU.F | 0 | TYPE (C9)
445 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION FOU.F | 0 | TYPE (C10)
445 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION FOU.F | 0 | TYPE (C11)
445 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION FOU.F | 0 | TYPE (CS1-12)
445 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION FOU.F | 0 | TYPE (C13)
445 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION FOU.F | 0 | TYPE (C14)
445 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION FOU.F | 0 | TYPE (C15)
445 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION FOU.F | 0 | TYPE (C16)
445 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | TOILET FIXTURES INSTALLATION FOU.F | 0 | SITE 71
446 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION FOU.F | 0 | 3BHK (AS1-7)
446 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION FOU.F | 0 | 3BHK (A-8)
446 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION FOU.F | 0 | 3BHK (AS2-9)
446 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION FOU.F | 0 | 3BHK (AS1-10)
446 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION FOU.F | 0 | 3BHK (A-11)
446 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION FOU.F | 0 | 3BHK (AS2-12)
446 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION FOU.F | 0 | SITE 72
446 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION FOU.F | 0 | 3BHK (AS2-1)
446 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION FOU.F | 0 | 3BHK (A-2)
446 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION FOU.F | 0 | 3BHK (AS 1-3)
446 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION FOU.F | 0 | 3BHK (AS 2-4)
446 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION FOU.F | 0 | 3BHK (AS-5)
446 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION FOU.F | 0 | 3BHK (AS1-6)
446 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION FOU.F | 0 | SITE 32
446 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION FOU.F | 0 | 4BHK (B1)
446 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION FOU.F | 0 | 4BHK (B2)
446 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION FOU.F | 0 | 4BHK (BS1-3)
446 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION FOU.F | 0 | 4BHK (BS2-4)
446 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION FOU.F | 0 | 4BHK (B5)
446 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION FOU.F | 0 | 4BHK (BS1-6)
446 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION FOU.F | 0 | 4BHK (BS2-7)
446 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION FOU.F | 0 | 4BHK (B8)
446 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION FOU.F | 0 | 4BHK (B9)
446 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION FOU.F | 0 | SITE 33
446 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION FOU.F | 0 | TYPE (C1)
446 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION FOU.F | 0 | TYPE (C2)
446 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION FOU.F | 0 | TYPE (C3)
446 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION FOU.F | 0 | TYPE (C4)
446 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION FOU.F | 0 | TYPE (CS2-5)
446 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION FOU.F | 0 | TYPE (C6)
446 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION FOU.F | 0 | TYPE (C7)
446 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION FOU.F | 0 | TYPE (CS1-8)
446 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION FOU.F | 0 | TYPE (C9)
446 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION FOU.F | 0 | TYPE (C10)
446 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION FOU.F | 0 | TYPE (C11)
446 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION FOU.F | 0 | TYPE (CS1-12)
446 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION FOU.F | 0 | TYPE (C13)
446 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION FOU.F | 0 | TYPE (C14)
446 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION FOU.F | 0 | TYPE (C15)
446 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION FOU.F | 0 | TYPE (C16)
446 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CEILING AND WALL MOUNTED SPRINKLER INSTALLTION FOU.F | 0 | SITE 71
447 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS FOU.F | 0 | 3BHK (AS1-7)
447 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS FOU.F | 0 | 3BHK (A-8)
447 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS FOU.F | 0 | 3BHK (AS2-9)
447 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS FOU.F | 0 | 3BHK (AS1-10)
447 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS FOU.F | 0 | 3BHK (A-11)
447 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS FOU.F | 0 | 3BHK (AS2-12)
447 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS FOU.F | 0 | SITE 72
447 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS FOU.F | 0 | 3BHK (AS2-1)
447 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS FOU.F | 0 | 3BHK (A-2)
447 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS FOU.F | 0 | 3BHK (AS 1-3)
447 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS FOU.F | 0 | 3BHK (AS 2-4)
447 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS FOU.F | 0 | 3BHK (AS-5)
447 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS FOU.F | 0 | 3BHK (AS1-6)
447 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS FOU.F | 0 | SITE 32
447 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS FOU.F | 0 | 4BHK (B1)
447 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS FOU.F | 0 | 4BHK (B2)
447 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS FOU.F | 0 | 4BHK (BS1-3)
447 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS FOU.F | 0 | 4BHK (BS2-4)
447 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS FOU.F | 0 | 4BHK (B5)
447 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS FOU.F | 0 | 4BHK (BS1-6)
447 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS FOU.F | 0 | 4BHK (BS2-7)
447 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS FOU.F | 0 | 4BHK (B8)
447 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS FOU.F | 0 | 4BHK (B9)
447 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS FOU.F | 0 | SITE 33
447 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS FOU.F | 0 | TYPE (C1)
447 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS FOU.F | 0 | TYPE (C2)
447 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS FOU.F | 0 | TYPE (C3)
447 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS FOU.F | 0 | TYPE (C4)
447 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS FOU.F | 0 | TYPE (CS2-5)
447 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS FOU.F | 0 | TYPE (C6)
447 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS FOU.F | 0 | TYPE (C7)
447 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS FOU.F | 0 | TYPE (CS1-8)
447 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS FOU.F | 0 | TYPE (C9)
447 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS FOU.F | 0 | TYPE (C10)
447 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS FOU.F | 0 | TYPE (C11)
447 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS FOU.F | 0 | TYPE (CS1-12)
447 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS FOU.F | 0 | TYPE (C13)
447 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS FOU.F | 0 | TYPE (C14)
447 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS FOU.F | 0 | TYPE (C15)
447 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS FOU.F | 0 | TYPE (C16)
447 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES,FIRE ALARM DETECTORS FOU.F | 0 | SITE 71
448 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION FOU.F | 0 | 3BHK (AS1-7)
448 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION FOU.F | 0 | 3BHK (A-8)
448 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION FOU.F | 0 | 3BHK (AS2-9)
448 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION FOU.F | 0 | 3BHK (AS1-10)
448 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION FOU.F | 0 | 3BHK (A-11)
448 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION FOU.F | 0 | 3BHK (AS2-12)
448 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION FOU.F | 0 | SITE 72
448 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION FOU.F | 0 | 3BHK (AS2-1)
448 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION FOU.F | 0 | 3BHK (A-2)
448 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION FOU.F | 0 | 3BHK (AS 1-3)
448 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION FOU.F | 0 | 3BHK (AS 2-4)
448 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION FOU.F | 0 | 3BHK (AS-5)
448 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION FOU.F | 0 | 3BHK (AS1-6)
448 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION FOU.F | 0 | SITE 32
448 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION FOU.F | 0 | 4BHK (B1)
448 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION FOU.F | 0 | 4BHK (B2)
448 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION FOU.F | 0 | 4BHK (BS1-3)
448 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION FOU.F | 0 | 4BHK (BS2-4)
448 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION FOU.F | 0 | 4BHK (B5)
448 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION FOU.F | 0 | 4BHK (BS1-6)
448 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION FOU.F | 0 | 4BHK (BS2-7)
448 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION FOU.F | 0 | 4BHK (B8)
448 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION FOU.F | 0 | 4BHK (B9)
448 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION FOU.F | 0 | SITE 33
448 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION FOU.F | 0 | TYPE (C1)
448 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION FOU.F | 0 | TYPE (C2)
448 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION FOU.F | 0 | TYPE (C3)
448 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION FOU.F | 0 | TYPE (C4)
448 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION FOU.F | 0 | TYPE (CS2-5)
448 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION FOU.F | 0 | TYPE (C6)
448 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION FOU.F | 0 | TYPE (C7)
448 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION FOU.F | 0 | TYPE (CS1-8)
448 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION FOU.F | 0 | TYPE (C9)
448 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION FOU.F | 0 | TYPE (C10)
448 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION FOU.F | 0 | TYPE (C11)
448 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION FOU.F | 0 | TYPE (CS1-12)
448 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION FOU.F | 0 | TYPE (C13)
448 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION FOU.F | 0 | TYPE (C14)
448 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION FOU.F | 0 | TYPE (C15)
448 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION FOU.F | 0 | TYPE (C16)
448 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES,FIRE ALARM INSTALLATION FOU.F | 0 | SITE 71
449 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION FOU.F | 0 | 3BHK (AS1-7)
449 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION FOU.F | 0 | 3BHK (A-8)
449 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION FOU.F | 0 | 3BHK (AS2-9)
449 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION FOU.F | 0 | 3BHK (AS1-10)
449 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION FOU.F | 0 | 3BHK (A-11)
449 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION FOU.F | 0 | 3BHK (AS2-12)
449 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION FOU.F | 0 | SITE 72
449 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION FOU.F | 0 | 3BHK (AS2-1)
449 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION FOU.F | 0 | 3BHK (A-2)
449 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION FOU.F | 0 | 3BHK (AS 1-3)
449 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION FOU.F | 0 | 3BHK (AS 2-4)
449 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION FOU.F | 0 | 3BHK (AS-5)
449 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION FOU.F | 0 | 3BHK (AS1-6)
449 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION FOU.F | 0 | SITE 32
449 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION FOU.F | 0 | 4BHK (B1)
449 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION FOU.F | 0 | 4BHK (B2)
449 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION FOU.F | 0 | 4BHK (BS1-3)
449 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION FOU.F | 0 | 4BHK (BS2-4)
449 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION FOU.F | 0 | 4BHK (B5)
449 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION FOU.F | 0 | 4BHK (BS1-6)
449 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION FOU.F | 0 | 4BHK (BS2-7)
449 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION FOU.F | 0 | 4BHK (B8)
449 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION FOU.F | 0 | 4BHK (B9)
449 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION FOU.F | 0 | SITE 33
449 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION FOU.F | 0 | TYPE (C1)
449 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION FOU.F | 0 | TYPE (C2)
449 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION FOU.F | 0 | TYPE (C3)
449 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION FOU.F | 0 | TYPE (C4)
449 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION FOU.F | 0 | TYPE (CS2-5)
449 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION FOU.F | 0 | TYPE (C6)
449 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION FOU.F | 0 | TYPE (C7)
449 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION FOU.F | 0 | TYPE (CS1-8)
449 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION FOU.F | 0 | TYPE (C9)
449 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION FOU.F | 0 | TYPE (C10)
449 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION FOU.F | 0 | TYPE (C11)
449 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION FOU.F | 0 | TYPE (CS1-12)
449 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION FOU.F | 0 | TYPE (C13)
449 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION FOU.F | 0 | TYPE (C14)
449 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION FOU.F | 0 | TYPE (C15)
449 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION FOU.F | 0 | TYPE (C16)
449 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PANEL BOARD TERMINATION,CABLE CONNECTION AND FACP TERMINATION FOU.F | 0 | SITE 71
450 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works R.F | أعمال سقية وتركيب وزرات الدور الرابع علوي | 3BHK (AS1-7)
450 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works R.F | أعمال سقية وتركيب وزرات الدور الرابع علوي | 3BHK (A-8)
450 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works R.F | أعمال سقية وتركيب وزرات الدور الرابع علوي | 3BHK (AS2-9)
450 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works R.F | أعمال سقية وتركيب وزرات الدور الرابع علوي | 3BHK (AS1-10)
450 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works R.F | أعمال سقية وتركيب وزرات الدور الرابع علوي | 3BHK (A-11)
450 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works R.F | أعمال سقية وتركيب وزرات الدور الرابع علوي | 3BHK (AS2-12)
450 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works R.F | أعمال سقية وتركيب وزرات الدور الرابع علوي | SITE 72
450 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works R.F | أعمال سقية وتركيب وزرات الدور الرابع علوي | 3BHK (AS2-1)
450 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works R.F | أعمال سقية وتركيب وزرات الدور الرابع علوي | 3BHK (A-2)
450 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works R.F | أعمال سقية وتركيب وزرات الدور الرابع علوي | 3BHK (AS 1-3)
450 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works R.F | أعمال سقية وتركيب وزرات الدور الرابع علوي | 3BHK (AS 2-4)
450 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works R.F | أعمال سقية وتركيب وزرات الدور الرابع علوي | 3BHK (AS-5)
450 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works R.F | أعمال سقية وتركيب وزرات الدور الرابع علوي | 3BHK (AS1-6)
450 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works R.F | أعمال سقية وتركيب وزرات الدور الرابع علوي | SITE 32
450 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works R.F | أعمال سقية وتركيب وزرات الدور الرابع علوي | 4BHK (B1)
450 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works R.F | أعمال سقية وتركيب وزرات الدور الرابع علوي | 4BHK (B2)
450 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works R.F | أعمال سقية وتركيب وزرات الدور الرابع علوي | 4BHK (BS1-3)
450 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works R.F | أعمال سقية وتركيب وزرات الدور الرابع علوي | 4BHK (BS2-4)
450 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works R.F | أعمال سقية وتركيب وزرات الدور الرابع علوي | 4BHK (B5)
450 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works R.F | أعمال سقية وتركيب وزرات الدور الرابع علوي | 4BHK (BS1-6)
450 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works R.F | أعمال سقية وتركيب وزرات الدور الرابع علوي | 4BHK (BS2-7)
450 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works R.F | أعمال سقية وتركيب وزرات الدور الرابع علوي | 4BHK (B8)
450 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works R.F | أعمال سقية وتركيب وزرات الدور الرابع علوي | 4BHK (B9)
450 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works R.F | أعمال سقية وتركيب وزرات الدور الرابع علوي | SITE 33
450 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works R.F | أعمال سقية وتركيب وزرات الدور الرابع علوي | TYPE (C1)
450 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works R.F | أعمال سقية وتركيب وزرات الدور الرابع علوي | TYPE (C2)
450 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works R.F | أعمال سقية وتركيب وزرات الدور الرابع علوي | TYPE (C3)
450 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works R.F | أعمال سقية وتركيب وزرات الدور الرابع علوي | TYPE (C4)
450 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works R.F | أعمال سقية وتركيب وزرات الدور الرابع علوي | TYPE (CS2-5)
450 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works R.F | أعمال سقية وتركيب وزرات الدور الرابع علوي | TYPE (C6)
450 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works R.F | أعمال سقية وتركيب وزرات الدور الرابع علوي | TYPE (C7)
450 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works R.F | أعمال سقية وتركيب وزرات الدور الرابع علوي | TYPE (CS1-8)
450 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works R.F | أعمال سقية وتركيب وزرات الدور الرابع علوي | TYPE (C9)
450 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works R.F | أعمال سقية وتركيب وزرات الدور الرابع علوي | TYPE (C10)
450 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works R.F | أعمال سقية وتركيب وزرات الدور الرابع علوي | TYPE (C11)
450 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works R.F | أعمال سقية وتركيب وزرات الدور الرابع علوي | TYPE (CS1-12)
450 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works R.F | أعمال سقية وتركيب وزرات الدور الرابع علوي | TYPE (C13)
450 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works R.F | أعمال سقية وتركيب وزرات الدور الرابع علوي | TYPE (C14)
450 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works R.F | أعمال سقية وتركيب وزرات الدور الرابع علوي | TYPE (C15)
450 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works R.F | أعمال سقية وتركيب وزرات الدور الرابع علوي | TYPE (C16)
450 |  |  |  | CERAMIC | CERAMIC |  | Floors tiles grouting works, skirting works R.F | أعمال سقية وتركيب وزرات الدور الرابع علوي | SITE 71
451 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works R.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الرابع علوي | 3BHK (AS1-7)
451 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works R.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الرابع علوي | 3BHK (A-8)
451 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works R.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الرابع علوي | 3BHK (AS2-9)
451 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works R.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الرابع علوي | 3BHK (AS1-10)
451 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works R.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الرابع علوي | 3BHK (A-11)
451 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works R.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الرابع علوي | 3BHK (AS2-12)
451 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works R.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الرابع علوي | SITE 72
451 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works R.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الرابع علوي | 3BHK (AS2-1)
451 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works R.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الرابع علوي | 3BHK (A-2)
451 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works R.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الرابع علوي | 3BHK (AS 1-3)
451 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works R.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الرابع علوي | 3BHK (AS 2-4)
451 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works R.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الرابع علوي | 3BHK (AS-5)
451 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works R.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الرابع علوي | 3BHK (AS1-6)
451 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works R.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الرابع علوي | SITE 32
451 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works R.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الرابع علوي | 4BHK (B1)
451 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works R.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الرابع علوي | 4BHK (B2)
451 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works R.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الرابع علوي | 4BHK (BS1-3)
451 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works R.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الرابع علوي | 4BHK (BS2-4)
451 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works R.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الرابع علوي | 4BHK (B5)
451 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works R.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الرابع علوي | 4BHK (BS1-6)
451 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works R.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الرابع علوي | 4BHK (BS2-7)
451 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works R.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الرابع علوي | 4BHK (B8)
451 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works R.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الرابع علوي | 4BHK (B9)
451 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works R.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الرابع علوي | SITE 33
451 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works R.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الرابع علوي | TYPE (C1)
451 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works R.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الرابع علوي | TYPE (C2)
451 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works R.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الرابع علوي | TYPE (C3)
451 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works R.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الرابع علوي | TYPE (C4)
451 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works R.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الرابع علوي | TYPE (CS2-5)
451 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works R.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الرابع علوي | TYPE (C6)
451 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works R.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الرابع علوي | TYPE (C7)
451 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works R.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الرابع علوي | TYPE (CS1-8)
451 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works R.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الرابع علوي | TYPE (C9)
451 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works R.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الرابع علوي | TYPE (C10)
451 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works R.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الرابع علوي | TYPE (C11)
451 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works R.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الرابع علوي | TYPE (CS1-12)
451 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works R.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الرابع علوي | TYPE (C13)
451 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works R.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الرابع علوي | TYPE (C14)
451 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works R.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الرابع علوي | TYPE (C15)
451 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works R.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الرابع علوي | TYPE (C16)
451 |  |  |  | ALUMINUM WORKS | ALUMINUM WORKS |  | Aluminum windows frame & windows panel and accessories installation works R.F | توريد وتركيب أعمال الالومنيوم للدور الرابع علوي | SITE 71
452 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat R.F | دهان الوجه الاول للدور الرابع علوي | 3BHK (AS1-7)
452 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat R.F | دهان الوجه الاول للدور الرابع علوي | 3BHK (A-8)
452 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat R.F | دهان الوجه الاول للدور الرابع علوي | 3BHK (AS2-9)
452 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat R.F | دهان الوجه الاول للدور الرابع علوي | 3BHK (AS1-10)
452 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat R.F | دهان الوجه الاول للدور الرابع علوي | 3BHK (A-11)
452 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat R.F | دهان الوجه الاول للدور الرابع علوي | 3BHK (AS2-12)
452 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat R.F | دهان الوجه الاول للدور الرابع علوي | SITE 72
452 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat R.F | دهان الوجه الاول للدور الرابع علوي | 3BHK (AS2-1)
452 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat R.F | دهان الوجه الاول للدور الرابع علوي | 3BHK (A-2)
452 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat R.F | دهان الوجه الاول للدور الرابع علوي | 3BHK (AS 1-3)
452 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat R.F | دهان الوجه الاول للدور الرابع علوي | 3BHK (AS 2-4)
452 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat R.F | دهان الوجه الاول للدور الرابع علوي | 3BHK (AS-5)
452 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat R.F | دهان الوجه الاول للدور الرابع علوي | 3BHK (AS1-6)
452 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat R.F | دهان الوجه الاول للدور الرابع علوي | SITE 32
452 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat R.F | دهان الوجه الاول للدور الرابع علوي | 4BHK (B1)
452 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat R.F | دهان الوجه الاول للدور الرابع علوي | 4BHK (B2)
452 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat R.F | دهان الوجه الاول للدور الرابع علوي | 4BHK (BS1-3)
452 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat R.F | دهان الوجه الاول للدور الرابع علوي | 4BHK (BS2-4)
452 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat R.F | دهان الوجه الاول للدور الرابع علوي | 4BHK (B5)
452 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat R.F | دهان الوجه الاول للدور الرابع علوي | 4BHK (BS1-6)
452 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat R.F | دهان الوجه الاول للدور الرابع علوي | 4BHK (BS2-7)
452 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat R.F | دهان الوجه الاول للدور الرابع علوي | 4BHK (B8)
452 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat R.F | دهان الوجه الاول للدور الرابع علوي | 4BHK (B9)
452 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat R.F | دهان الوجه الاول للدور الرابع علوي | SITE 33
452 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat R.F | دهان الوجه الاول للدور الرابع علوي | TYPE (C1)
452 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat R.F | دهان الوجه الاول للدور الرابع علوي | TYPE (C2)
452 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat R.F | دهان الوجه الاول للدور الرابع علوي | TYPE (C3)
452 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat R.F | دهان الوجه الاول للدور الرابع علوي | TYPE (C4)
452 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat R.F | دهان الوجه الاول للدور الرابع علوي | TYPE (CS2-5)
452 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat R.F | دهان الوجه الاول للدور الرابع علوي | TYPE (C6)
452 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat R.F | دهان الوجه الاول للدور الرابع علوي | TYPE (C7)
452 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat R.F | دهان الوجه الاول للدور الرابع علوي | TYPE (CS1-8)
452 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat R.F | دهان الوجه الاول للدور الرابع علوي | TYPE (C9)
452 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat R.F | دهان الوجه الاول للدور الرابع علوي | TYPE (C10)
452 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat R.F | دهان الوجه الاول للدور الرابع علوي | TYPE (C11)
452 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat R.F | دهان الوجه الاول للدور الرابع علوي | TYPE (CS1-12)
452 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat R.F | دهان الوجه الاول للدور الرابع علوي | TYPE (C13)
452 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat R.F | دهان الوجه الاول للدور الرابع علوي | TYPE (C14)
452 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat R.F | دهان الوجه الاول للدور الرابع علوي | TYPE (C15)
452 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat R.F | دهان الوجه الاول للدور الرابع علوي | TYPE (C16)
452 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 1st color coat R.F | دهان الوجه الاول للدور الرابع علوي | SITE 71
453 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works R.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الرابع علوي | 3BHK (AS1-7)
453 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works R.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الرابع علوي | 3BHK (A-8)
453 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works R.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الرابع علوي | 3BHK (AS2-9)
453 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works R.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الرابع علوي | 3BHK (AS1-10)
453 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works R.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الرابع علوي | 3BHK (A-11)
453 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works R.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الرابع علوي | 3BHK (AS2-12)
453 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works R.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الرابع علوي | SITE 72
453 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works R.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الرابع علوي | 3BHK (AS2-1)
453 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works R.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الرابع علوي | 3BHK (A-2)
453 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works R.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الرابع علوي | 3BHK (AS 1-3)
453 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works R.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الرابع علوي | 3BHK (AS 2-4)
453 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works R.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الرابع علوي | 3BHK (AS-5)
453 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works R.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الرابع علوي | 3BHK (AS1-6)
453 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works R.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الرابع علوي | SITE 32
453 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works R.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الرابع علوي | 4BHK (B1)
453 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works R.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الرابع علوي | 4BHK (B2)
453 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works R.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الرابع علوي | 4BHK (BS1-3)
453 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works R.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الرابع علوي | 4BHK (BS2-4)
453 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works R.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الرابع علوي | 4BHK (B5)
453 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works R.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الرابع علوي | 4BHK (BS1-6)
453 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works R.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الرابع علوي | 4BHK (BS2-7)
453 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works R.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الرابع علوي | 4BHK (B8)
453 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works R.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الرابع علوي | 4BHK (B9)
453 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works R.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الرابع علوي | SITE 33
453 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works R.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الرابع علوي | TYPE (C1)
453 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works R.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الرابع علوي | TYPE (C2)
453 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works R.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الرابع علوي | TYPE (C3)
453 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works R.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الرابع علوي | TYPE (C4)
453 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works R.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الرابع علوي | TYPE (CS2-5)
453 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works R.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الرابع علوي | TYPE (C6)
453 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works R.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الرابع علوي | TYPE (C7)
453 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works R.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الرابع علوي | TYPE (CS1-8)
453 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works R.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الرابع علوي | TYPE (C9)
453 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works R.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الرابع علوي | TYPE (C10)
453 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works R.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الرابع علوي | TYPE (C11)
453 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works R.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الرابع علوي | TYPE (CS1-12)
453 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works R.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الرابع علوي | TYPE (C13)
453 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works R.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الرابع علوي | TYPE (C14)
453 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works R.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الرابع علوي | TYPE (C15)
453 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works R.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الرابع علوي | TYPE (C16)
453 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Steel door frame,grouting, panel and accessories installation works R.F | توريد وتركيب الابواب المعدنية للدور الرابع علوي | SITE 71
454 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Metal AC Maintenance corridors installation works For Building | أعمال تركيب ممرات الصيانة للمبنى كامل | 3BHK (AS1-7)
454 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Metal AC Maintenance corridors installation works For Building | أعمال تركيب ممرات الصيانة للمبنى كامل | 3BHK (A-8)
454 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Metal AC Maintenance corridors installation works For Building | أعمال تركيب ممرات الصيانة للمبنى كامل | 3BHK (AS2-9)
454 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Metal AC Maintenance corridors installation works For Building | أعمال تركيب ممرات الصيانة للمبنى كامل | 3BHK (AS1-10)
454 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Metal AC Maintenance corridors installation works For Building | أعمال تركيب ممرات الصيانة للمبنى كامل | 3BHK (A-11)
454 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Metal AC Maintenance corridors installation works For Building | أعمال تركيب ممرات الصيانة للمبنى كامل | 3BHK (AS2-12)
454 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Metal AC Maintenance corridors installation works For Building | أعمال تركيب ممرات الصيانة للمبنى كامل | SITE 72
454 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Metal AC Maintenance corridors installation works For Building | أعمال تركيب ممرات الصيانة للمبنى كامل | 3BHK (AS2-1)
454 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Metal AC Maintenance corridors installation works For Building | أعمال تركيب ممرات الصيانة للمبنى كامل | 3BHK (A-2)
454 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Metal AC Maintenance corridors installation works For Building | أعمال تركيب ممرات الصيانة للمبنى كامل | 3BHK (AS 1-3)
454 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Metal AC Maintenance corridors installation works For Building | أعمال تركيب ممرات الصيانة للمبنى كامل | 3BHK (AS 2-4)
454 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Metal AC Maintenance corridors installation works For Building | أعمال تركيب ممرات الصيانة للمبنى كامل | 3BHK (AS-5)
454 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Metal AC Maintenance corridors installation works For Building | أعمال تركيب ممرات الصيانة للمبنى كامل | 3BHK (AS1-6)
454 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Metal AC Maintenance corridors installation works For Building | أعمال تركيب ممرات الصيانة للمبنى كامل | SITE 32
454 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Metal AC Maintenance corridors installation works For Building | أعمال تركيب ممرات الصيانة للمبنى كامل | 4BHK (B1)
454 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Metal AC Maintenance corridors installation works For Building | أعمال تركيب ممرات الصيانة للمبنى كامل | 4BHK (B2)
454 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Metal AC Maintenance corridors installation works For Building | أعمال تركيب ممرات الصيانة للمبنى كامل | 4BHK (BS1-3)
454 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Metal AC Maintenance corridors installation works For Building | أعمال تركيب ممرات الصيانة للمبنى كامل | 4BHK (BS2-4)
454 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Metal AC Maintenance corridors installation works For Building | أعمال تركيب ممرات الصيانة للمبنى كامل | 4BHK (B5)
454 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Metal AC Maintenance corridors installation works For Building | أعمال تركيب ممرات الصيانة للمبنى كامل | 4BHK (BS1-6)
454 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Metal AC Maintenance corridors installation works For Building | أعمال تركيب ممرات الصيانة للمبنى كامل | 4BHK (BS2-7)
454 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Metal AC Maintenance corridors installation works For Building | أعمال تركيب ممرات الصيانة للمبنى كامل | 4BHK (B8)
454 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Metal AC Maintenance corridors installation works For Building | أعمال تركيب ممرات الصيانة للمبنى كامل | 4BHK (B9)
454 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Metal AC Maintenance corridors installation works For Building | أعمال تركيب ممرات الصيانة للمبنى كامل | SITE 33
454 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Metal AC Maintenance corridors installation works For Building | أعمال تركيب ممرات الصيانة للمبنى كامل | TYPE (C1)
454 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Metal AC Maintenance corridors installation works For Building | أعمال تركيب ممرات الصيانة للمبنى كامل | TYPE (C2)
454 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Metal AC Maintenance corridors installation works For Building | أعمال تركيب ممرات الصيانة للمبنى كامل | TYPE (C3)
454 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Metal AC Maintenance corridors installation works For Building | أعمال تركيب ممرات الصيانة للمبنى كامل | TYPE (C4)
454 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Metal AC Maintenance corridors installation works For Building | أعمال تركيب ممرات الصيانة للمبنى كامل | TYPE (CS2-5)
454 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Metal AC Maintenance corridors installation works For Building | أعمال تركيب ممرات الصيانة للمبنى كامل | TYPE (C6)
454 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Metal AC Maintenance corridors installation works For Building | أعمال تركيب ممرات الصيانة للمبنى كامل | TYPE (C7)
454 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Metal AC Maintenance corridors installation works For Building | أعمال تركيب ممرات الصيانة للمبنى كامل | TYPE (CS1-8)
454 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Metal AC Maintenance corridors installation works For Building | أعمال تركيب ممرات الصيانة للمبنى كامل | TYPE (C9)
454 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Metal AC Maintenance corridors installation works For Building | أعمال تركيب ممرات الصيانة للمبنى كامل | TYPE (C10)
454 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Metal AC Maintenance corridors installation works For Building | أعمال تركيب ممرات الصيانة للمبنى كامل | TYPE (C11)
454 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Metal AC Maintenance corridors installation works For Building | أعمال تركيب ممرات الصيانة للمبنى كامل | TYPE (CS1-12)
454 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Metal AC Maintenance corridors installation works For Building | أعمال تركيب ممرات الصيانة للمبنى كامل | TYPE (C13)
454 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Metal AC Maintenance corridors installation works For Building | أعمال تركيب ممرات الصيانة للمبنى كامل | TYPE (C14)
454 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Metal AC Maintenance corridors installation works For Building | أعمال تركيب ممرات الصيانة للمبنى كامل | TYPE (C15)
454 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Metal AC Maintenance corridors installation works For Building | أعمال تركيب ممرات الصيانة للمبنى كامل | TYPE (C16)
454 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Metal AC Maintenance corridors installation works For Building | أعمال تركيب ممرات الصيانة للمبنى كامل | SITE 71
455 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Metal Decorative CNC works For Main Elevations | تركيب الاعمال الحديدية CNC لزوم الواجهات | 3BHK (AS1-7)
455 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Metal Decorative CNC works For Main Elevations | تركيب الاعمال الحديدية CNC لزوم الواجهات | 3BHK (A-8)
455 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Metal Decorative CNC works For Main Elevations | تركيب الاعمال الحديدية CNC لزوم الواجهات | 3BHK (AS2-9)
455 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Metal Decorative CNC works For Main Elevations | تركيب الاعمال الحديدية CNC لزوم الواجهات | 3BHK (AS1-10)
455 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Metal Decorative CNC works For Main Elevations | تركيب الاعمال الحديدية CNC لزوم الواجهات | 3BHK (A-11)
455 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Metal Decorative CNC works For Main Elevations | تركيب الاعمال الحديدية CNC لزوم الواجهات | 3BHK (AS2-12)
455 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Metal Decorative CNC works For Main Elevations | تركيب الاعمال الحديدية CNC لزوم الواجهات | SITE 72
455 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Metal Decorative CNC works For Main Elevations | تركيب الاعمال الحديدية CNC لزوم الواجهات | 3BHK (AS2-1)
455 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Metal Decorative CNC works For Main Elevations | تركيب الاعمال الحديدية CNC لزوم الواجهات | 3BHK (A-2)
455 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Metal Decorative CNC works For Main Elevations | تركيب الاعمال الحديدية CNC لزوم الواجهات | 3BHK (AS 1-3)
455 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Metal Decorative CNC works For Main Elevations | تركيب الاعمال الحديدية CNC لزوم الواجهات | 3BHK (AS 2-4)
455 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Metal Decorative CNC works For Main Elevations | تركيب الاعمال الحديدية CNC لزوم الواجهات | 3BHK (AS-5)
455 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Metal Decorative CNC works For Main Elevations | تركيب الاعمال الحديدية CNC لزوم الواجهات | 3BHK (AS1-6)
455 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Metal Decorative CNC works For Main Elevations | تركيب الاعمال الحديدية CNC لزوم الواجهات | SITE 32
455 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Metal Decorative CNC works For Main Elevations | تركيب الاعمال الحديدية CNC لزوم الواجهات | 4BHK (B1)
455 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Metal Decorative CNC works For Main Elevations | تركيب الاعمال الحديدية CNC لزوم الواجهات | 4BHK (B2)
455 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Metal Decorative CNC works For Main Elevations | تركيب الاعمال الحديدية CNC لزوم الواجهات | 4BHK (BS1-3)
455 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Metal Decorative CNC works For Main Elevations | تركيب الاعمال الحديدية CNC لزوم الواجهات | 4BHK (BS2-4)
455 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Metal Decorative CNC works For Main Elevations | تركيب الاعمال الحديدية CNC لزوم الواجهات | 4BHK (B5)
455 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Metal Decorative CNC works For Main Elevations | تركيب الاعمال الحديدية CNC لزوم الواجهات | 4BHK (BS1-6)
455 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Metal Decorative CNC works For Main Elevations | تركيب الاعمال الحديدية CNC لزوم الواجهات | 4BHK (BS2-7)
455 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Metal Decorative CNC works For Main Elevations | تركيب الاعمال الحديدية CNC لزوم الواجهات | 4BHK (B8)
455 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Metal Decorative CNC works For Main Elevations | تركيب الاعمال الحديدية CNC لزوم الواجهات | 4BHK (B9)
455 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Metal Decorative CNC works For Main Elevations | تركيب الاعمال الحديدية CNC لزوم الواجهات | SITE 33
455 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Metal Decorative CNC works For Main Elevations | تركيب الاعمال الحديدية CNC لزوم الواجهات | TYPE (C1)
455 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Metal Decorative CNC works For Main Elevations | تركيب الاعمال الحديدية CNC لزوم الواجهات | TYPE (C2)
455 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Metal Decorative CNC works For Main Elevations | تركيب الاعمال الحديدية CNC لزوم الواجهات | TYPE (C3)
455 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Metal Decorative CNC works For Main Elevations | تركيب الاعمال الحديدية CNC لزوم الواجهات | TYPE (C4)
455 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Metal Decorative CNC works For Main Elevations | تركيب الاعمال الحديدية CNC لزوم الواجهات | TYPE (CS2-5)
455 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Metal Decorative CNC works For Main Elevations | تركيب الاعمال الحديدية CNC لزوم الواجهات | TYPE (C6)
455 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Metal Decorative CNC works For Main Elevations | تركيب الاعمال الحديدية CNC لزوم الواجهات | TYPE (C7)
455 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Metal Decorative CNC works For Main Elevations | تركيب الاعمال الحديدية CNC لزوم الواجهات | TYPE (CS1-8)
455 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Metal Decorative CNC works For Main Elevations | تركيب الاعمال الحديدية CNC لزوم الواجهات | TYPE (C9)
455 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Metal Decorative CNC works For Main Elevations | تركيب الاعمال الحديدية CNC لزوم الواجهات | TYPE (C10)
455 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Metal Decorative CNC works For Main Elevations | تركيب الاعمال الحديدية CNC لزوم الواجهات | TYPE (C11)
455 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Metal Decorative CNC works For Main Elevations | تركيب الاعمال الحديدية CNC لزوم الواجهات | TYPE (CS1-12)
455 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Metal Decorative CNC works For Main Elevations | تركيب الاعمال الحديدية CNC لزوم الواجهات | TYPE (C13)
455 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Metal Decorative CNC works For Main Elevations | تركيب الاعمال الحديدية CNC لزوم الواجهات | TYPE (C14)
455 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Metal Decorative CNC works For Main Elevations | تركيب الاعمال الحديدية CNC لزوم الواجهات | TYPE (C15)
455 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Metal Decorative CNC works For Main Elevations | تركيب الاعمال الحديدية CNC لزوم الواجهات | TYPE (C16)
455 |  |  |  | METAL WORKS | METAL WORKS |  | Metal Decorative CNC works For Main Elevations | تركيب الاعمال الحديدية CNC لزوم الواجهات | SITE 71
456 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat R.F | دهان الوجه الثاني للدور الرابع علوي | 3BHK (AS1-7)
456 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat R.F | دهان الوجه الثاني للدور الرابع علوي | 3BHK (A-8)
456 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat R.F | دهان الوجه الثاني للدور الرابع علوي | 3BHK (AS2-9)
456 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat R.F | دهان الوجه الثاني للدور الرابع علوي | 3BHK (AS1-10)
456 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat R.F | دهان الوجه الثاني للدور الرابع علوي | 3BHK (A-11)
456 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat R.F | دهان الوجه الثاني للدور الرابع علوي | 3BHK (AS2-12)
456 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat R.F | دهان الوجه الثاني للدور الرابع علوي | SITE 72
456 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat R.F | دهان الوجه الثاني للدور الرابع علوي | 3BHK (AS2-1)
456 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat R.F | دهان الوجه الثاني للدور الرابع علوي | 3BHK (A-2)
456 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat R.F | دهان الوجه الثاني للدور الرابع علوي | 3BHK (AS 1-3)
456 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat R.F | دهان الوجه الثاني للدور الرابع علوي | 3BHK (AS 2-4)
456 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat R.F | دهان الوجه الثاني للدور الرابع علوي | 3BHK (AS-5)
456 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat R.F | دهان الوجه الثاني للدور الرابع علوي | 3BHK (AS1-6)
456 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat R.F | دهان الوجه الثاني للدور الرابع علوي | SITE 32
456 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat R.F | دهان الوجه الثاني للدور الرابع علوي | 4BHK (B1)
456 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat R.F | دهان الوجه الثاني للدور الرابع علوي | 4BHK (B2)
456 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat R.F | دهان الوجه الثاني للدور الرابع علوي | 4BHK (BS1-3)
456 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat R.F | دهان الوجه الثاني للدور الرابع علوي | 4BHK (BS2-4)
456 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat R.F | دهان الوجه الثاني للدور الرابع علوي | 4BHK (B5)
456 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat R.F | دهان الوجه الثاني للدور الرابع علوي | 4BHK (BS1-6)
456 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat R.F | دهان الوجه الثاني للدور الرابع علوي | 4BHK (BS2-7)
456 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat R.F | دهان الوجه الثاني للدور الرابع علوي | 4BHK (B8)
456 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat R.F | دهان الوجه الثاني للدور الرابع علوي | 4BHK (B9)
456 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat R.F | دهان الوجه الثاني للدور الرابع علوي | SITE 33
456 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat R.F | دهان الوجه الثاني للدور الرابع علوي | TYPE (C1)
456 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat R.F | دهان الوجه الثاني للدور الرابع علوي | TYPE (C2)
456 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat R.F | دهان الوجه الثاني للدور الرابع علوي | TYPE (C3)
456 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat R.F | دهان الوجه الثاني للدور الرابع علوي | TYPE (C4)
456 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat R.F | دهان الوجه الثاني للدور الرابع علوي | TYPE (CS2-5)
456 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat R.F | دهان الوجه الثاني للدور الرابع علوي | TYPE (C6)
456 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat R.F | دهان الوجه الثاني للدور الرابع علوي | TYPE (C7)
456 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat R.F | دهان الوجه الثاني للدور الرابع علوي | TYPE (CS1-8)
456 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat R.F | دهان الوجه الثاني للدور الرابع علوي | TYPE (C9)
456 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat R.F | دهان الوجه الثاني للدور الرابع علوي | TYPE (C10)
456 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat R.F | دهان الوجه الثاني للدور الرابع علوي | TYPE (C11)
456 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat R.F | دهان الوجه الثاني للدور الرابع علوي | TYPE (CS1-12)
456 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat R.F | دهان الوجه الثاني للدور الرابع علوي | TYPE (C13)
456 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat R.F | دهان الوجه الثاني للدور الرابع علوي | TYPE (C14)
456 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat R.F | دهان الوجه الثاني للدور الرابع علوي | TYPE (C15)
456 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat R.F | دهان الوجه الثاني للدور الرابع علوي | TYPE (C16)
456 |  |  |  | INTERNAL PAINTING | INTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat R.F | دهان الوجه الثاني للدور الرابع علوي | SITE 71
457 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 1st Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 1 | 3BHK (AS1-7)
457 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 1st Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 1 | 3BHK (A-8)
457 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 1st Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 1 | 3BHK (AS2-9)
457 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 1st Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 1 | 3BHK (AS1-10)
457 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 1st Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 1 | 3BHK (A-11)
457 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 1st Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 1 | 3BHK (AS2-12)
457 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 1st Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 1 | SITE 72
457 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 1st Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 1 | 3BHK (AS2-1)
457 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 1st Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 1 | 3BHK (A-2)
457 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 1st Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 1 | 3BHK (AS 1-3)
457 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 1st Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 1 | 3BHK (AS 2-4)
457 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 1st Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 1 | 3BHK (AS-5)
457 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 1st Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 1 | 3BHK (AS1-6)
457 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 1st Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 1 | SITE 32
457 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 1st Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 1 | 4BHK (B1)
457 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 1st Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 1 | 4BHK (B2)
457 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 1st Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 1 | 4BHK (BS1-3)
457 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 1st Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 1 | 4BHK (BS2-4)
457 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 1st Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 1 | 4BHK (B5)
457 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 1st Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 1 | 4BHK (BS1-6)
457 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 1st Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 1 | 4BHK (BS2-7)
457 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 1st Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 1 | 4BHK (B8)
457 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 1st Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 1 | 4BHK (B9)
457 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 1st Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 1 | SITE 33
457 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 1st Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 1 | TYPE (C1)
457 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 1st Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 1 | TYPE (C2)
457 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 1st Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 1 | TYPE (C3)
457 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 1st Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 1 | TYPE (C4)
457 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 1st Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 1 | TYPE (CS2-5)
457 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 1st Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 1 | TYPE (C6)
457 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 1st Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 1 | TYPE (C7)
457 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 1st Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 1 | TYPE (CS1-8)
457 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 1st Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 1 | TYPE (C9)
457 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 1st Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 1 | TYPE (C10)
457 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 1st Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 1 | TYPE (C11)
457 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 1st Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 1 | TYPE (CS1-12)
457 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 1st Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 1 | TYPE (C13)
457 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 1st Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 1 | TYPE (C14)
457 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 1st Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 1 | TYPE (C15)
457 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 1st Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 1 | TYPE (C16)
457 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 1st Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 1 | SITE 71
458 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 2nd Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 2 | 3BHK (AS1-7)
458 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 2nd Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 2 | 3BHK (A-8)
458 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 2nd Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 2 | 3BHK (AS2-9)
458 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 2nd Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 2 | 3BHK (AS1-10)
458 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 2nd Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 2 | 3BHK (A-11)
458 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 2nd Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 2 | 3BHK (AS2-12)
458 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 2nd Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 2 | SITE 72
458 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 2nd Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 2 | 3BHK (AS2-1)
458 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 2nd Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 2 | 3BHK (A-2)
458 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 2nd Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 2 | 3BHK (AS 1-3)
458 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 2nd Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 2 | 3BHK (AS 2-4)
458 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 2nd Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 2 | 3BHK (AS-5)
458 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 2nd Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 2 | 3BHK (AS1-6)
458 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 2nd Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 2 | SITE 32
458 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 2nd Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 2 | 4BHK (B1)
458 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 2nd Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 2 | 4BHK (B2)
458 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 2nd Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 2 | 4BHK (BS1-3)
458 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 2nd Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 2 | 4BHK (BS2-4)
458 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 2nd Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 2 | 4BHK (B5)
458 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 2nd Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 2 | 4BHK (BS1-6)
458 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 2nd Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 2 | 4BHK (BS2-7)
458 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 2nd Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 2 | 4BHK (B8)
458 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 2nd Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 2 | 4BHK (B9)
458 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 2nd Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 2 | SITE 33
458 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 2nd Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 2 | TYPE (C1)
458 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 2nd Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 2 | TYPE (C2)
458 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 2nd Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 2 | TYPE (C3)
458 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 2nd Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 2 | TYPE (C4)
458 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 2nd Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 2 | TYPE (CS2-5)
458 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 2nd Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 2 | TYPE (C6)
458 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 2nd Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 2 | TYPE (C7)
458 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 2nd Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 2 | TYPE (CS1-8)
458 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 2nd Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 2 | TYPE (C9)
458 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 2nd Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 2 | TYPE (C10)
458 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 2nd Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 2 | TYPE (C11)
458 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 2nd Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 2 | TYPE (CS1-12)
458 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 2nd Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 2 | TYPE (C13)
458 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 2nd Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 2 | TYPE (C14)
458 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 2nd Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 2 | TYPE (C15)
458 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 2nd Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 2 | TYPE (C16)
458 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 2nd Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 2 | SITE 71
459 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 3rd Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 3 | 3BHK (AS1-7)
459 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 3rd Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 3 | 3BHK (A-8)
459 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 3rd Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 3 | 3BHK (AS2-9)
459 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 3rd Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 3 | 3BHK (AS1-10)
459 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 3rd Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 3 | 3BHK (A-11)
459 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 3rd Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 3 | 3BHK (AS2-12)
459 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 3rd Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 3 | SITE 72
459 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 3rd Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 3 | 3BHK (AS2-1)
459 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 3rd Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 3 | 3BHK (A-2)
459 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 3rd Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 3 | 3BHK (AS 1-3)
459 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 3rd Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 3 | 3BHK (AS 2-4)
459 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 3rd Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 3 | 3BHK (AS-5)
459 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 3rd Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 3 | 3BHK (AS1-6)
459 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 3rd Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 3 | SITE 32
459 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 3rd Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 3 | 4BHK (B1)
459 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 3rd Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 3 | 4BHK (B2)
459 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 3rd Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 3 | 4BHK (BS1-3)
459 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 3rd Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 3 | 4BHK (BS2-4)
459 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 3rd Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 3 | 4BHK (B5)
459 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 3rd Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 3 | 4BHK (BS1-6)
459 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 3rd Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 3 | 4BHK (BS2-7)
459 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 3rd Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 3 | 4BHK (B8)
459 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 3rd Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 3 | 4BHK (B9)
459 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 3rd Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 3 | SITE 33
459 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 3rd Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 3 | TYPE (C1)
459 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 3rd Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 3 | TYPE (C2)
459 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 3rd Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 3 | TYPE (C3)
459 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 3rd Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 3 | TYPE (C4)
459 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 3rd Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 3 | TYPE (CS2-5)
459 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 3rd Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 3 | TYPE (C6)
459 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 3rd Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 3 | TYPE (C7)
459 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 3rd Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 3 | TYPE (CS1-8)
459 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 3rd Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 3 | TYPE (C9)
459 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 3rd Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 3 | TYPE (C10)
459 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 3rd Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 3 | TYPE (C11)
459 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 3rd Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 3 | TYPE (CS1-12)
459 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 3rd Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 3 | TYPE (C13)
459 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 3rd Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 3 | TYPE (C14)
459 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 3rd Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 3 | TYPE (C15)
459 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 3rd Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 3 | TYPE (C16)
459 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 3rd Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 3 | SITE 71
460 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 4th Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 4 | 3BHK (AS1-7)
460 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 4th Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 4 | 3BHK (A-8)
460 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 4th Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 4 | 3BHK (AS2-9)
460 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 4th Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 4 | 3BHK (AS1-10)
460 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 4th Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 4 | 3BHK (A-11)
460 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 4th Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 4 | 3BHK (AS2-12)
460 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 4th Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 4 | SITE 72
460 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 4th Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 4 | 3BHK (AS2-1)
460 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 4th Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 4 | 3BHK (A-2)
460 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 4th Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 4 | 3BHK (AS 1-3)
460 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 4th Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 4 | 3BHK (AS 2-4)
460 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 4th Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 4 | 3BHK (AS-5)
460 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 4th Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 4 | 3BHK (AS1-6)
460 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 4th Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 4 | SITE 32
460 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 4th Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 4 | 4BHK (B1)
460 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 4th Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 4 | 4BHK (B2)
460 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 4th Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 4 | 4BHK (BS1-3)
460 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 4th Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 4 | 4BHK (BS2-4)
460 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 4th Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 4 | 4BHK (B5)
460 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 4th Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 4 | 4BHK (BS1-6)
460 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 4th Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 4 | 4BHK (BS2-7)
460 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 4th Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 4 | 4BHK (B8)
460 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 4th Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 4 | 4BHK (B9)
460 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 4th Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 4 | SITE 33
460 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 4th Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 4 | TYPE (C1)
460 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 4th Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 4 | TYPE (C2)
460 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 4th Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 4 | TYPE (C3)
460 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 4th Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 4 | TYPE (C4)
460 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 4th Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 4 | TYPE (CS2-5)
460 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 4th Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 4 | TYPE (C6)
460 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 4th Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 4 | TYPE (C7)
460 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 4th Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 4 | TYPE (CS1-8)
460 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 4th Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 4 | TYPE (C9)
460 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 4th Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 4 | TYPE (C10)
460 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 4th Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 4 | TYPE (C11)
460 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 4th Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 4 | TYPE (CS1-12)
460 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 4th Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 4 | TYPE (C13)
460 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 4th Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 4 | TYPE (C14)
460 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 4th Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 4 | TYPE (C15)
460 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 4th Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 4 | TYPE (C16)
460 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color coat 4th Elevation | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية واجهه 4 | SITE 71
461 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color For Parpet & External Roof | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية الدروة الداخلية + الروف الخارجي | 3BHK (AS1-7)
461 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color For Parpet & External Roof | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية الدروة الداخلية + الروف الخارجي | 3BHK (A-8)
461 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color For Parpet & External Roof | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية الدروة الداخلية + الروف الخارجي | 3BHK (AS2-9)
461 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color For Parpet & External Roof | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية الدروة الداخلية + الروف الخارجي | 3BHK (AS1-10)
461 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color For Parpet & External Roof | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية الدروة الداخلية + الروف الخارجي | 3BHK (A-11)
461 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color For Parpet & External Roof | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية الدروة الداخلية + الروف الخارجي | 3BHK (AS2-12)
461 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color For Parpet & External Roof | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية الدروة الداخلية + الروف الخارجي | SITE 72
461 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color For Parpet & External Roof | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية الدروة الداخلية + الروف الخارجي | 3BHK (AS2-1)
461 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color For Parpet & External Roof | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية الدروة الداخلية + الروف الخارجي | 3BHK (A-2)
461 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color For Parpet & External Roof | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية الدروة الداخلية + الروف الخارجي | 3BHK (AS 1-3)
461 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color For Parpet & External Roof | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية الدروة الداخلية + الروف الخارجي | 3BHK (AS 2-4)
461 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color For Parpet & External Roof | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية الدروة الداخلية + الروف الخارجي | 3BHK (AS-5)
461 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color For Parpet & External Roof | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية الدروة الداخلية + الروف الخارجي | 3BHK (AS1-6)
461 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color For Parpet & External Roof | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية الدروة الداخلية + الروف الخارجي | SITE 32
461 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color For Parpet & External Roof | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية الدروة الداخلية + الروف الخارجي | 4BHK (B1)
461 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color For Parpet & External Roof | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية الدروة الداخلية + الروف الخارجي | 4BHK (B2)
461 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color For Parpet & External Roof | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية الدروة الداخلية + الروف الخارجي | 4BHK (BS1-3)
461 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color For Parpet & External Roof | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية الدروة الداخلية + الروف الخارجي | 4BHK (BS2-4)
461 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color For Parpet & External Roof | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية الدروة الداخلية + الروف الخارجي | 4BHK (B5)
461 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color For Parpet & External Roof | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية الدروة الداخلية + الروف الخارجي | 4BHK (BS1-6)
461 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color For Parpet & External Roof | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية الدروة الداخلية + الروف الخارجي | 4BHK (BS2-7)
461 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color For Parpet & External Roof | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية الدروة الداخلية + الروف الخارجي | 4BHK (B8)
461 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color For Parpet & External Roof | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية الدروة الداخلية + الروف الخارجي | 4BHK (B9)
461 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color For Parpet & External Roof | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية الدروة الداخلية + الروف الخارجي | SITE 33
461 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color For Parpet & External Roof | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية الدروة الداخلية + الروف الخارجي | TYPE (C1)
461 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color For Parpet & External Roof | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية الدروة الداخلية + الروف الخارجي | TYPE (C2)
461 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color For Parpet & External Roof | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية الدروة الداخلية + الروف الخارجي | TYPE (C3)
461 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color For Parpet & External Roof | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية الدروة الداخلية + الروف الخارجي | TYPE (C4)
461 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color For Parpet & External Roof | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية الدروة الداخلية + الروف الخارجي | TYPE (CS2-5)
461 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color For Parpet & External Roof | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية الدروة الداخلية + الروف الخارجي | TYPE (C6)
461 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color For Parpet & External Roof | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية الدروة الداخلية + الروف الخارجي | TYPE (C7)
461 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color For Parpet & External Roof | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية الدروة الداخلية + الروف الخارجي | TYPE (CS1-8)
461 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color For Parpet & External Roof | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية الدروة الداخلية + الروف الخارجي | TYPE (C9)
461 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color For Parpet & External Roof | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية الدروة الداخلية + الروف الخارجي | TYPE (C10)
461 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color For Parpet & External Roof | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية الدروة الداخلية + الروف الخارجي | TYPE (C11)
461 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color For Parpet & External Roof | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية الدروة الداخلية + الروف الخارجي | TYPE (CS1-12)
461 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color For Parpet & External Roof | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية الدروة الداخلية + الروف الخارجي | TYPE (C13)
461 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color For Parpet & External Roof | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية الدروة الداخلية + الروف الخارجي | TYPE (C14)
461 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color For Parpet & External Roof | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية الدروة الداخلية + الروف الخارجي | TYPE (C15)
461 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color For Parpet & External Roof | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية الدروة الداخلية + الروف الخارجي | TYPE (C16)
461 |  |  |  | EXTERNAL PAINTING | EXTERNAL PAINTING |  | Painting 2nd color For Parpet & External Roof | أعمال دهان الوجه الثاني على الرشة الامريكية الدروة الداخلية + الروف الخارجي | SITE 71
462 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES INSTALLATION | انارة السطح | 3BHK (AS1-7)
462 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES INSTALLATION | انارة السطح | 3BHK (A-8)
462 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES INSTALLATION | انارة السطح | 3BHK (AS2-9)
462 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES INSTALLATION | انارة السطح | 3BHK (AS1-10)
462 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES INSTALLATION | انارة السطح | 3BHK (A-11)
462 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES INSTALLATION | انارة السطح | 3BHK (AS2-12)
462 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES INSTALLATION | انارة السطح | SITE 72
462 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES INSTALLATION | انارة السطح | 3BHK (AS2-1)
462 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES INSTALLATION | انارة السطح | 3BHK (A-2)
462 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES INSTALLATION | انارة السطح | 3BHK (AS 1-3)
462 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES INSTALLATION | انارة السطح | 3BHK (AS 2-4)
462 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES INSTALLATION | انارة السطح | 3BHK (AS-5)
462 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES INSTALLATION | انارة السطح | 3BHK (AS1-6)
462 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES INSTALLATION | انارة السطح | SITE 32
462 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES INSTALLATION | انارة السطح | 4BHK (B1)
462 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES INSTALLATION | انارة السطح | 4BHK (B2)
462 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES INSTALLATION | انارة السطح | 4BHK (BS1-3)
462 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES INSTALLATION | انارة السطح | 4BHK (BS2-4)
462 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES INSTALLATION | انارة السطح | 4BHK (B5)
462 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES INSTALLATION | انارة السطح | 4BHK (BS1-6)
462 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES INSTALLATION | انارة السطح | 4BHK (BS2-7)
462 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES INSTALLATION | انارة السطح | 4BHK (B8)
462 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES INSTALLATION | انارة السطح | 4BHK (B9)
462 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES INSTALLATION | انارة السطح | SITE 33
462 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES INSTALLATION | انارة السطح | TYPE (C1)
462 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES INSTALLATION | انارة السطح | TYPE (C2)
462 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES INSTALLATION | انارة السطح | TYPE (C3)
462 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES INSTALLATION | انارة السطح | TYPE (C4)
462 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES INSTALLATION | انارة السطح | TYPE (CS2-5)
462 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES INSTALLATION | انارة السطح | TYPE (C6)
462 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES INSTALLATION | انارة السطح | TYPE (C7)
462 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES INSTALLATION | انارة السطح | TYPE (CS1-8)
462 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES INSTALLATION | انارة السطح | TYPE (C9)
462 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES INSTALLATION | انارة السطح | TYPE (C10)
462 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES INSTALLATION | انارة السطح | TYPE (C11)
462 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES INSTALLATION | انارة السطح | TYPE (CS1-12)
462 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES INSTALLATION | انارة السطح | TYPE (C13)
462 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES INSTALLATION | انارة السطح | TYPE (C14)
462 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES INSTALLATION | انارة السطح | TYPE (C15)
462 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES INSTALLATION | انارة السطح | TYPE (C16)
462 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTING SYSTEM FIXTURES INSTALLATION | انارة السطح | SITE 71
463 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES INSTALLATION | الافياش والمفاتيح | 3BHK (AS1-7)
463 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES INSTALLATION | الافياش والمفاتيح | 3BHK (A-8)
463 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES INSTALLATION | الافياش والمفاتيح | 3BHK (AS2-9)
463 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES INSTALLATION | الافياش والمفاتيح | 3BHK (AS1-10)
463 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES INSTALLATION | الافياش والمفاتيح | 3BHK (A-11)
463 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES INSTALLATION | الافياش والمفاتيح | 3BHK (AS2-12)
463 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES INSTALLATION | الافياش والمفاتيح | SITE 72
463 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES INSTALLATION | الافياش والمفاتيح | 3BHK (AS2-1)
463 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES INSTALLATION | الافياش والمفاتيح | 3BHK (A-2)
463 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES INSTALLATION | الافياش والمفاتيح | 3BHK (AS 1-3)
463 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES INSTALLATION | الافياش والمفاتيح | 3BHK (AS 2-4)
463 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES INSTALLATION | الافياش والمفاتيح | 3BHK (AS-5)
463 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES INSTALLATION | الافياش والمفاتيح | 3BHK (AS1-6)
463 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES INSTALLATION | الافياش والمفاتيح | SITE 32
463 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES INSTALLATION | الافياش والمفاتيح | 4BHK (B1)
463 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES INSTALLATION | الافياش والمفاتيح | 4BHK (B2)
463 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES INSTALLATION | الافياش والمفاتيح | 4BHK (BS1-3)
463 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES INSTALLATION | الافياش والمفاتيح | 4BHK (BS2-4)
463 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES INSTALLATION | الافياش والمفاتيح | 4BHK (B5)
463 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES INSTALLATION | الافياش والمفاتيح | 4BHK (BS1-6)
463 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES INSTALLATION | الافياش والمفاتيح | 4BHK (BS2-7)
463 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES INSTALLATION | الافياش والمفاتيح | 4BHK (B8)
463 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES INSTALLATION | الافياش والمفاتيح | 4BHK (B9)
463 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES INSTALLATION | الافياش والمفاتيح | SITE 33
463 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES INSTALLATION | الافياش والمفاتيح | TYPE (C1)
463 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES INSTALLATION | الافياش والمفاتيح | TYPE (C2)
463 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES INSTALLATION | الافياش والمفاتيح | TYPE (C3)
463 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES INSTALLATION | الافياش والمفاتيح | TYPE (C4)
463 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES INSTALLATION | الافياش والمفاتيح | TYPE (CS2-5)
463 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES INSTALLATION | الافياش والمفاتيح | TYPE (C6)
463 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES INSTALLATION | الافياش والمفاتيح | TYPE (C7)
463 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES INSTALLATION | الافياش والمفاتيح | TYPE (CS1-8)
463 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES INSTALLATION | الافياش والمفاتيح | TYPE (C9)
463 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES INSTALLATION | الافياش والمفاتيح | TYPE (C10)
463 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES INSTALLATION | الافياش والمفاتيح | TYPE (C11)
463 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES INSTALLATION | الافياش والمفاتيح | TYPE (CS1-12)
463 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES INSTALLATION | الافياش والمفاتيح | TYPE (C13)
463 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES INSTALLATION | الافياش والمفاتيح | TYPE (C14)
463 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES INSTALLATION | الافياش والمفاتيح | TYPE (C15)
463 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES INSTALLATION | الافياش والمفاتيح | TYPE (C16)
463 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WIRING DEVICES INSTALLATION | الافياش والمفاتيح | SITE 71
464 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTNINIG PROTECTION INSTALLATION INCLUDES COPPER TAPE,AIR TERMINAL,DROP CABLES | شبكة الحمايه من الصواعق | 3BHK (AS1-7)
464 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTNINIG PROTECTION INSTALLATION INCLUDES COPPER TAPE,AIR TERMINAL,DROP CABLES | شبكة الحمايه من الصواعق | 3BHK (A-8)
464 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTNINIG PROTECTION INSTALLATION INCLUDES COPPER TAPE,AIR TERMINAL,DROP CABLES | شبكة الحمايه من الصواعق | 3BHK (AS2-9)
464 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTNINIG PROTECTION INSTALLATION INCLUDES COPPER TAPE,AIR TERMINAL,DROP CABLES | شبكة الحمايه من الصواعق | 3BHK (AS1-10)
464 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTNINIG PROTECTION INSTALLATION INCLUDES COPPER TAPE,AIR TERMINAL,DROP CABLES | شبكة الحمايه من الصواعق | 3BHK (A-11)
464 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTNINIG PROTECTION INSTALLATION INCLUDES COPPER TAPE,AIR TERMINAL,DROP CABLES | شبكة الحمايه من الصواعق | 3BHK (AS2-12)
464 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTNINIG PROTECTION INSTALLATION INCLUDES COPPER TAPE,AIR TERMINAL,DROP CABLES | شبكة الحمايه من الصواعق | SITE 72
464 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTNINIG PROTECTION INSTALLATION INCLUDES COPPER TAPE,AIR TERMINAL,DROP CABLES | شبكة الحمايه من الصواعق | 3BHK (AS2-1)
464 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTNINIG PROTECTION INSTALLATION INCLUDES COPPER TAPE,AIR TERMINAL,DROP CABLES | شبكة الحمايه من الصواعق | 3BHK (A-2)
464 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTNINIG PROTECTION INSTALLATION INCLUDES COPPER TAPE,AIR TERMINAL,DROP CABLES | شبكة الحمايه من الصواعق | 3BHK (AS 1-3)
464 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTNINIG PROTECTION INSTALLATION INCLUDES COPPER TAPE,AIR TERMINAL,DROP CABLES | شبكة الحمايه من الصواعق | 3BHK (AS 2-4)
464 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTNINIG PROTECTION INSTALLATION INCLUDES COPPER TAPE,AIR TERMINAL,DROP CABLES | شبكة الحمايه من الصواعق | 3BHK (AS-5)
464 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTNINIG PROTECTION INSTALLATION INCLUDES COPPER TAPE,AIR TERMINAL,DROP CABLES | شبكة الحمايه من الصواعق | 3BHK (AS1-6)
464 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTNINIG PROTECTION INSTALLATION INCLUDES COPPER TAPE,AIR TERMINAL,DROP CABLES | شبكة الحمايه من الصواعق | SITE 32
464 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTNINIG PROTECTION INSTALLATION INCLUDES COPPER TAPE,AIR TERMINAL,DROP CABLES | شبكة الحمايه من الصواعق | 4BHK (B1)
464 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTNINIG PROTECTION INSTALLATION INCLUDES COPPER TAPE,AIR TERMINAL,DROP CABLES | شبكة الحمايه من الصواعق | 4BHK (B2)
464 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTNINIG PROTECTION INSTALLATION INCLUDES COPPER TAPE,AIR TERMINAL,DROP CABLES | شبكة الحمايه من الصواعق | 4BHK (BS1-3)
464 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTNINIG PROTECTION INSTALLATION INCLUDES COPPER TAPE,AIR TERMINAL,DROP CABLES | شبكة الحمايه من الصواعق | 4BHK (BS2-4)
464 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTNINIG PROTECTION INSTALLATION INCLUDES COPPER TAPE,AIR TERMINAL,DROP CABLES | شبكة الحمايه من الصواعق | 4BHK (B5)
464 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTNINIG PROTECTION INSTALLATION INCLUDES COPPER TAPE,AIR TERMINAL,DROP CABLES | شبكة الحمايه من الصواعق | 4BHK (BS1-6)
464 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTNINIG PROTECTION INSTALLATION INCLUDES COPPER TAPE,AIR TERMINAL,DROP CABLES | شبكة الحمايه من الصواعق | 4BHK (BS2-7)
464 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTNINIG PROTECTION INSTALLATION INCLUDES COPPER TAPE,AIR TERMINAL,DROP CABLES | شبكة الحمايه من الصواعق | 4BHK (B8)
464 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTNINIG PROTECTION INSTALLATION INCLUDES COPPER TAPE,AIR TERMINAL,DROP CABLES | شبكة الحمايه من الصواعق | 4BHK (B9)
464 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTNINIG PROTECTION INSTALLATION INCLUDES COPPER TAPE,AIR TERMINAL,DROP CABLES | شبكة الحمايه من الصواعق | SITE 33
464 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTNINIG PROTECTION INSTALLATION INCLUDES COPPER TAPE,AIR TERMINAL,DROP CABLES | شبكة الحمايه من الصواعق | TYPE (C1)
464 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTNINIG PROTECTION INSTALLATION INCLUDES COPPER TAPE,AIR TERMINAL,DROP CABLES | شبكة الحمايه من الصواعق | TYPE (C2)
464 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTNINIG PROTECTION INSTALLATION INCLUDES COPPER TAPE,AIR TERMINAL,DROP CABLES | شبكة الحمايه من الصواعق | TYPE (C3)
464 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTNINIG PROTECTION INSTALLATION INCLUDES COPPER TAPE,AIR TERMINAL,DROP CABLES | شبكة الحمايه من الصواعق | TYPE (C4)
464 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTNINIG PROTECTION INSTALLATION INCLUDES COPPER TAPE,AIR TERMINAL,DROP CABLES | شبكة الحمايه من الصواعق | TYPE (CS2-5)
464 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTNINIG PROTECTION INSTALLATION INCLUDES COPPER TAPE,AIR TERMINAL,DROP CABLES | شبكة الحمايه من الصواعق | TYPE (C6)
464 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTNINIG PROTECTION INSTALLATION INCLUDES COPPER TAPE,AIR TERMINAL,DROP CABLES | شبكة الحمايه من الصواعق | TYPE (C7)
464 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTNINIG PROTECTION INSTALLATION INCLUDES COPPER TAPE,AIR TERMINAL,DROP CABLES | شبكة الحمايه من الصواعق | TYPE (CS1-8)
464 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTNINIG PROTECTION INSTALLATION INCLUDES COPPER TAPE,AIR TERMINAL,DROP CABLES | شبكة الحمايه من الصواعق | TYPE (C9)
464 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTNINIG PROTECTION INSTALLATION INCLUDES COPPER TAPE,AIR TERMINAL,DROP CABLES | شبكة الحمايه من الصواعق | TYPE (C10)
464 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTNINIG PROTECTION INSTALLATION INCLUDES COPPER TAPE,AIR TERMINAL,DROP CABLES | شبكة الحمايه من الصواعق | TYPE (C11)
464 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTNINIG PROTECTION INSTALLATION INCLUDES COPPER TAPE,AIR TERMINAL,DROP CABLES | شبكة الحمايه من الصواعق | TYPE (CS1-12)
464 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTNINIG PROTECTION INSTALLATION INCLUDES COPPER TAPE,AIR TERMINAL,DROP CABLES | شبكة الحمايه من الصواعق | TYPE (C13)
464 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTNINIG PROTECTION INSTALLATION INCLUDES COPPER TAPE,AIR TERMINAL,DROP CABLES | شبكة الحمايه من الصواعق | TYPE (C14)
464 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTNINIG PROTECTION INSTALLATION INCLUDES COPPER TAPE,AIR TERMINAL,DROP CABLES | شبكة الحمايه من الصواعق | TYPE (C15)
464 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTNINIG PROTECTION INSTALLATION INCLUDES COPPER TAPE,AIR TERMINAL,DROP CABLES | شبكة الحمايه من الصواعق | TYPE (C16)
464 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LIGHTNINIG PROTECTION INSTALLATION INCLUDES COPPER TAPE,AIR TERMINAL,DROP CABLES | شبكة الحمايه من الصواعق | SITE 71
465 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | GROUNDING SYSTEM INSTALLTION (LOOP CABLE AND ROD AND PIT) | شبكة التاريض الخارجيه | 3BHK (AS1-7)
465 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | GROUNDING SYSTEM INSTALLTION (LOOP CABLE AND ROD AND PIT) | شبكة التاريض الخارجيه | 3BHK (A-8)
465 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | GROUNDING SYSTEM INSTALLTION (LOOP CABLE AND ROD AND PIT) | شبكة التاريض الخارجيه | 3BHK (AS2-9)
465 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | GROUNDING SYSTEM INSTALLTION (LOOP CABLE AND ROD AND PIT) | شبكة التاريض الخارجيه | 3BHK (AS1-10)
465 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | GROUNDING SYSTEM INSTALLTION (LOOP CABLE AND ROD AND PIT) | شبكة التاريض الخارجيه | 3BHK (A-11)
465 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | GROUNDING SYSTEM INSTALLTION (LOOP CABLE AND ROD AND PIT) | شبكة التاريض الخارجيه | 3BHK (AS2-12)
465 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | GROUNDING SYSTEM INSTALLTION (LOOP CABLE AND ROD AND PIT) | شبكة التاريض الخارجيه | SITE 72
465 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | GROUNDING SYSTEM INSTALLTION (LOOP CABLE AND ROD AND PIT) | شبكة التاريض الخارجيه | 3BHK (AS2-1)
465 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | GROUNDING SYSTEM INSTALLTION (LOOP CABLE AND ROD AND PIT) | شبكة التاريض الخارجيه | 3BHK (A-2)
465 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | GROUNDING SYSTEM INSTALLTION (LOOP CABLE AND ROD AND PIT) | شبكة التاريض الخارجيه | 3BHK (AS 1-3)
465 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | GROUNDING SYSTEM INSTALLTION (LOOP CABLE AND ROD AND PIT) | شبكة التاريض الخارجيه | 3BHK (AS 2-4)
465 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | GROUNDING SYSTEM INSTALLTION (LOOP CABLE AND ROD AND PIT) | شبكة التاريض الخارجيه | 3BHK (AS-5)
465 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | GROUNDING SYSTEM INSTALLTION (LOOP CABLE AND ROD AND PIT) | شبكة التاريض الخارجيه | 3BHK (AS1-6)
465 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | GROUNDING SYSTEM INSTALLTION (LOOP CABLE AND ROD AND PIT) | شبكة التاريض الخارجيه | SITE 32
465 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | GROUNDING SYSTEM INSTALLTION (LOOP CABLE AND ROD AND PIT) | شبكة التاريض الخارجيه | 4BHK (B1)
465 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | GROUNDING SYSTEM INSTALLTION (LOOP CABLE AND ROD AND PIT) | شبكة التاريض الخارجيه | 4BHK (B2)
465 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | GROUNDING SYSTEM INSTALLTION (LOOP CABLE AND ROD AND PIT) | شبكة التاريض الخارجيه | 4BHK (BS1-3)
465 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | GROUNDING SYSTEM INSTALLTION (LOOP CABLE AND ROD AND PIT) | شبكة التاريض الخارجيه | 4BHK (BS2-4)
465 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | GROUNDING SYSTEM INSTALLTION (LOOP CABLE AND ROD AND PIT) | شبكة التاريض الخارجيه | 4BHK (B5)
465 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | GROUNDING SYSTEM INSTALLTION (LOOP CABLE AND ROD AND PIT) | شبكة التاريض الخارجيه | 4BHK (BS1-6)
465 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | GROUNDING SYSTEM INSTALLTION (LOOP CABLE AND ROD AND PIT) | شبكة التاريض الخارجيه | 4BHK (BS2-7)
465 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | GROUNDING SYSTEM INSTALLTION (LOOP CABLE AND ROD AND PIT) | شبكة التاريض الخارجيه | 4BHK (B8)
465 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | GROUNDING SYSTEM INSTALLTION (LOOP CABLE AND ROD AND PIT) | شبكة التاريض الخارجيه | 4BHK (B9)
465 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | GROUNDING SYSTEM INSTALLTION (LOOP CABLE AND ROD AND PIT) | شبكة التاريض الخارجيه | SITE 33
465 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | GROUNDING SYSTEM INSTALLTION (LOOP CABLE AND ROD AND PIT) | شبكة التاريض الخارجيه | TYPE (C1)
465 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | GROUNDING SYSTEM INSTALLTION (LOOP CABLE AND ROD AND PIT) | شبكة التاريض الخارجيه | TYPE (C2)
465 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | GROUNDING SYSTEM INSTALLTION (LOOP CABLE AND ROD AND PIT) | شبكة التاريض الخارجيه | TYPE (C3)
465 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | GROUNDING SYSTEM INSTALLTION (LOOP CABLE AND ROD AND PIT) | شبكة التاريض الخارجيه | TYPE (C4)
465 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | GROUNDING SYSTEM INSTALLTION (LOOP CABLE AND ROD AND PIT) | شبكة التاريض الخارجيه | TYPE (CS2-5)
465 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | GROUNDING SYSTEM INSTALLTION (LOOP CABLE AND ROD AND PIT) | شبكة التاريض الخارجيه | TYPE (C6)
465 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | GROUNDING SYSTEM INSTALLTION (LOOP CABLE AND ROD AND PIT) | شبكة التاريض الخارجيه | TYPE (C7)
465 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | GROUNDING SYSTEM INSTALLTION (LOOP CABLE AND ROD AND PIT) | شبكة التاريض الخارجيه | TYPE (CS1-8)
465 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | GROUNDING SYSTEM INSTALLTION (LOOP CABLE AND ROD AND PIT) | شبكة التاريض الخارجيه | TYPE (C9)
465 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | GROUNDING SYSTEM INSTALLTION (LOOP CABLE AND ROD AND PIT) | شبكة التاريض الخارجيه | TYPE (C10)
465 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | GROUNDING SYSTEM INSTALLTION (LOOP CABLE AND ROD AND PIT) | شبكة التاريض الخارجيه | TYPE (C11)
465 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | GROUNDING SYSTEM INSTALLTION (LOOP CABLE AND ROD AND PIT) | شبكة التاريض الخارجيه | TYPE (CS1-12)
465 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | GROUNDING SYSTEM INSTALLTION (LOOP CABLE AND ROD AND PIT) | شبكة التاريض الخارجيه | TYPE (C13)
465 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | GROUNDING SYSTEM INSTALLTION (LOOP CABLE AND ROD AND PIT) | شبكة التاريض الخارجيه | TYPE (C14)
465 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | GROUNDING SYSTEM INSTALLTION (LOOP CABLE AND ROD AND PIT) | شبكة التاريض الخارجيه | TYPE (C15)
465 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | GROUNDING SYSTEM INSTALLTION (LOOP CABLE AND ROD AND PIT) | شبكة التاريض الخارجيه | TYPE (C16)
465 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | GROUNDING SYSTEM INSTALLTION (LOOP CABLE AND ROD AND PIT) | شبكة التاريض الخارجيه | SITE 71
466 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | OUTDOOR LIGHTING CEILING AND WALL MOUNTED | الاناره الخارجيه | 3BHK (AS1-7)
466 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | OUTDOOR LIGHTING CEILING AND WALL MOUNTED | الاناره الخارجيه | 3BHK (A-8)
466 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | OUTDOOR LIGHTING CEILING AND WALL MOUNTED | الاناره الخارجيه | 3BHK (AS2-9)
466 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | OUTDOOR LIGHTING CEILING AND WALL MOUNTED | الاناره الخارجيه | 3BHK (AS1-10)
466 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | OUTDOOR LIGHTING CEILING AND WALL MOUNTED | الاناره الخارجيه | 3BHK (A-11)
466 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | OUTDOOR LIGHTING CEILING AND WALL MOUNTED | الاناره الخارجيه | 3BHK (AS2-12)
466 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | OUTDOOR LIGHTING CEILING AND WALL MOUNTED | الاناره الخارجيه | SITE 72
466 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | OUTDOOR LIGHTING CEILING AND WALL MOUNTED | الاناره الخارجيه | 3BHK (AS2-1)
466 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | OUTDOOR LIGHTING CEILING AND WALL MOUNTED | الاناره الخارجيه | 3BHK (A-2)
466 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | OUTDOOR LIGHTING CEILING AND WALL MOUNTED | الاناره الخارجيه | 3BHK (AS 1-3)
466 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | OUTDOOR LIGHTING CEILING AND WALL MOUNTED | الاناره الخارجيه | 3BHK (AS 2-4)
466 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | OUTDOOR LIGHTING CEILING AND WALL MOUNTED | الاناره الخارجيه | 3BHK (AS-5)
466 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | OUTDOOR LIGHTING CEILING AND WALL MOUNTED | الاناره الخارجيه | 3BHK (AS1-6)
466 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | OUTDOOR LIGHTING CEILING AND WALL MOUNTED | الاناره الخارجيه | SITE 32
466 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | OUTDOOR LIGHTING CEILING AND WALL MOUNTED | الاناره الخارجيه | 4BHK (B1)
466 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | OUTDOOR LIGHTING CEILING AND WALL MOUNTED | الاناره الخارجيه | 4BHK (B2)
466 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | OUTDOOR LIGHTING CEILING AND WALL MOUNTED | الاناره الخارجيه | 4BHK (BS1-3)
466 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | OUTDOOR LIGHTING CEILING AND WALL MOUNTED | الاناره الخارجيه | 4BHK (BS2-4)
466 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | OUTDOOR LIGHTING CEILING AND WALL MOUNTED | الاناره الخارجيه | 4BHK (B5)
466 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | OUTDOOR LIGHTING CEILING AND WALL MOUNTED | الاناره الخارجيه | 4BHK (BS1-6)
466 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | OUTDOOR LIGHTING CEILING AND WALL MOUNTED | الاناره الخارجيه | 4BHK (BS2-7)
466 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | OUTDOOR LIGHTING CEILING AND WALL MOUNTED | الاناره الخارجيه | 4BHK (B8)
466 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | OUTDOOR LIGHTING CEILING AND WALL MOUNTED | الاناره الخارجيه | 4BHK (B9)
466 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | OUTDOOR LIGHTING CEILING AND WALL MOUNTED | الاناره الخارجيه | SITE 33
466 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | OUTDOOR LIGHTING CEILING AND WALL MOUNTED | الاناره الخارجيه | TYPE (C1)
466 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | OUTDOOR LIGHTING CEILING AND WALL MOUNTED | الاناره الخارجيه | TYPE (C2)
466 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | OUTDOOR LIGHTING CEILING AND WALL MOUNTED | الاناره الخارجيه | TYPE (C3)
466 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | OUTDOOR LIGHTING CEILING AND WALL MOUNTED | الاناره الخارجيه | TYPE (C4)
466 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | OUTDOOR LIGHTING CEILING AND WALL MOUNTED | الاناره الخارجيه | TYPE (CS2-5)
466 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | OUTDOOR LIGHTING CEILING AND WALL MOUNTED | الاناره الخارجيه | TYPE (C6)
466 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | OUTDOOR LIGHTING CEILING AND WALL MOUNTED | الاناره الخارجيه | TYPE (C7)
466 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | OUTDOOR LIGHTING CEILING AND WALL MOUNTED | الاناره الخارجيه | TYPE (CS1-8)
466 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | OUTDOOR LIGHTING CEILING AND WALL MOUNTED | الاناره الخارجيه | TYPE (C9)
466 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | OUTDOOR LIGHTING CEILING AND WALL MOUNTED | الاناره الخارجيه | TYPE (C10)
466 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | OUTDOOR LIGHTING CEILING AND WALL MOUNTED | الاناره الخارجيه | TYPE (C11)
466 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | OUTDOOR LIGHTING CEILING AND WALL MOUNTED | الاناره الخارجيه | TYPE (CS1-12)
466 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | OUTDOOR LIGHTING CEILING AND WALL MOUNTED | الاناره الخارجيه | TYPE (C13)
466 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | OUTDOOR LIGHTING CEILING AND WALL MOUNTED | الاناره الخارجيه | TYPE (C14)
466 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | OUTDOOR LIGHTING CEILING AND WALL MOUNTED | الاناره الخارجيه | TYPE (C15)
466 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | OUTDOOR LIGHTING CEILING AND WALL MOUNTED | الاناره الخارجيه | TYPE (C16)
466 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | OUTDOOR LIGHTING CEILING AND WALL MOUNTED | الاناره الخارجيه | SITE 71
467 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | OUTDOOR LIGHTING FLOOR MOUNTED LIGHTING | الاناره الخارجيه الارضيه | 3BHK (AS1-7)
467 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | OUTDOOR LIGHTING FLOOR MOUNTED LIGHTING | الاناره الخارجيه الارضيه | 3BHK (A-8)
467 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | OUTDOOR LIGHTING FLOOR MOUNTED LIGHTING | الاناره الخارجيه الارضيه | 3BHK (AS2-9)
467 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | OUTDOOR LIGHTING FLOOR MOUNTED LIGHTING | الاناره الخارجيه الارضيه | 3BHK (AS1-10)
467 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | OUTDOOR LIGHTING FLOOR MOUNTED LIGHTING | الاناره الخارجيه الارضيه | 3BHK (A-11)
467 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | OUTDOOR LIGHTING FLOOR MOUNTED LIGHTING | الاناره الخارجيه الارضيه | 3BHK (AS2-12)
467 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | OUTDOOR LIGHTING FLOOR MOUNTED LIGHTING | الاناره الخارجيه الارضيه | SITE 72
467 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | OUTDOOR LIGHTING FLOOR MOUNTED LIGHTING | الاناره الخارجيه الارضيه | 3BHK (AS2-1)
467 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | OUTDOOR LIGHTING FLOOR MOUNTED LIGHTING | الاناره الخارجيه الارضيه | 3BHK (A-2)
467 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | OUTDOOR LIGHTING FLOOR MOUNTED LIGHTING | الاناره الخارجيه الارضيه | 3BHK (AS 1-3)
467 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | OUTDOOR LIGHTING FLOOR MOUNTED LIGHTING | الاناره الخارجيه الارضيه | 3BHK (AS 2-4)
467 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | OUTDOOR LIGHTING FLOOR MOUNTED LIGHTING | الاناره الخارجيه الارضيه | 3BHK (AS-5)
467 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | OUTDOOR LIGHTING FLOOR MOUNTED LIGHTING | الاناره الخارجيه الارضيه | 3BHK (AS1-6)
467 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | OUTDOOR LIGHTING FLOOR MOUNTED LIGHTING | الاناره الخارجيه الارضيه | SITE 32
467 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | OUTDOOR LIGHTING FLOOR MOUNTED LIGHTING | الاناره الخارجيه الارضيه | 4BHK (B1)
467 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | OUTDOOR LIGHTING FLOOR MOUNTED LIGHTING | الاناره الخارجيه الارضيه | 4BHK (B2)
467 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | OUTDOOR LIGHTING FLOOR MOUNTED LIGHTING | الاناره الخارجيه الارضيه | 4BHK (BS1-3)
467 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | OUTDOOR LIGHTING FLOOR MOUNTED LIGHTING | الاناره الخارجيه الارضيه | 4BHK (BS2-4)
467 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | OUTDOOR LIGHTING FLOOR MOUNTED LIGHTING | الاناره الخارجيه الارضيه | 4BHK (B5)
467 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | OUTDOOR LIGHTING FLOOR MOUNTED LIGHTING | الاناره الخارجيه الارضيه | 4BHK (BS1-6)
467 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | OUTDOOR LIGHTING FLOOR MOUNTED LIGHTING | الاناره الخارجيه الارضيه | 4BHK (BS2-7)
467 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | OUTDOOR LIGHTING FLOOR MOUNTED LIGHTING | الاناره الخارجيه الارضيه | 4BHK (B8)
467 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | OUTDOOR LIGHTING FLOOR MOUNTED LIGHTING | الاناره الخارجيه الارضيه | 4BHK (B9)
467 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | OUTDOOR LIGHTING FLOOR MOUNTED LIGHTING | الاناره الخارجيه الارضيه | SITE 33
467 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | OUTDOOR LIGHTING FLOOR MOUNTED LIGHTING | الاناره الخارجيه الارضيه | TYPE (C1)
467 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | OUTDOOR LIGHTING FLOOR MOUNTED LIGHTING | الاناره الخارجيه الارضيه | TYPE (C2)
467 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | OUTDOOR LIGHTING FLOOR MOUNTED LIGHTING | الاناره الخارجيه الارضيه | TYPE (C3)
467 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | OUTDOOR LIGHTING FLOOR MOUNTED LIGHTING | الاناره الخارجيه الارضيه | TYPE (C4)
467 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | OUTDOOR LIGHTING FLOOR MOUNTED LIGHTING | الاناره الخارجيه الارضيه | TYPE (CS2-5)
467 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | OUTDOOR LIGHTING FLOOR MOUNTED LIGHTING | الاناره الخارجيه الارضيه | TYPE (C6)
467 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | OUTDOOR LIGHTING FLOOR MOUNTED LIGHTING | الاناره الخارجيه الارضيه | TYPE (C7)
467 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | OUTDOOR LIGHTING FLOOR MOUNTED LIGHTING | الاناره الخارجيه الارضيه | TYPE (CS1-8)
467 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | OUTDOOR LIGHTING FLOOR MOUNTED LIGHTING | الاناره الخارجيه الارضيه | TYPE (C9)
467 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | OUTDOOR LIGHTING FLOOR MOUNTED LIGHTING | الاناره الخارجيه الارضيه | TYPE (C10)
467 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | OUTDOOR LIGHTING FLOOR MOUNTED LIGHTING | الاناره الخارجيه الارضيه | TYPE (C11)
467 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | OUTDOOR LIGHTING FLOOR MOUNTED LIGHTING | الاناره الخارجيه الارضيه | TYPE (CS1-12)
467 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | OUTDOOR LIGHTING FLOOR MOUNTED LIGHTING | الاناره الخارجيه الارضيه | TYPE (C13)
467 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | OUTDOOR LIGHTING FLOOR MOUNTED LIGHTING | الاناره الخارجيه الارضيه | TYPE (C14)
467 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | OUTDOOR LIGHTING FLOOR MOUNTED LIGHTING | الاناره الخارجيه الارضيه | TYPE (C15)
467 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | OUTDOOR LIGHTING FLOOR MOUNTED LIGHTING | الاناره الخارجيه الارضيه | TYPE (C16)
467 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | OUTDOOR LIGHTING FLOOR MOUNTED LIGHTING | الاناره الخارجيه الارضيه | SITE 71
468 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | KILO WATT HOUR METER INSTALLATION AND CONNECTION | عدادات الكهرباء | 3BHK (AS1-7)
468 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | KILO WATT HOUR METER INSTALLATION AND CONNECTION | عدادات الكهرباء | 3BHK (A-8)
468 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | KILO WATT HOUR METER INSTALLATION AND CONNECTION | عدادات الكهرباء | 3BHK (AS2-9)
468 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | KILO WATT HOUR METER INSTALLATION AND CONNECTION | عدادات الكهرباء | 3BHK (AS1-10)
468 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | KILO WATT HOUR METER INSTALLATION AND CONNECTION | عدادات الكهرباء | 3BHK (A-11)
468 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | KILO WATT HOUR METER INSTALLATION AND CONNECTION | عدادات الكهرباء | 3BHK (AS2-12)
468 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | KILO WATT HOUR METER INSTALLATION AND CONNECTION | عدادات الكهرباء | SITE 72
468 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | KILO WATT HOUR METER INSTALLATION AND CONNECTION | عدادات الكهرباء | 3BHK (AS2-1)
468 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | KILO WATT HOUR METER INSTALLATION AND CONNECTION | عدادات الكهرباء | 3BHK (A-2)
468 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | KILO WATT HOUR METER INSTALLATION AND CONNECTION | عدادات الكهرباء | 3BHK (AS 1-3)
468 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | KILO WATT HOUR METER INSTALLATION AND CONNECTION | عدادات الكهرباء | 3BHK (AS 2-4)
468 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | KILO WATT HOUR METER INSTALLATION AND CONNECTION | عدادات الكهرباء | 3BHK (AS-5)
468 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | KILO WATT HOUR METER INSTALLATION AND CONNECTION | عدادات الكهرباء | 3BHK (AS1-6)
468 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | KILO WATT HOUR METER INSTALLATION AND CONNECTION | عدادات الكهرباء | SITE 32
468 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | KILO WATT HOUR METER INSTALLATION AND CONNECTION | عدادات الكهرباء | 4BHK (B1)
468 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | KILO WATT HOUR METER INSTALLATION AND CONNECTION | عدادات الكهرباء | 4BHK (B2)
468 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | KILO WATT HOUR METER INSTALLATION AND CONNECTION | عدادات الكهرباء | 4BHK (BS1-3)
468 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | KILO WATT HOUR METER INSTALLATION AND CONNECTION | عدادات الكهرباء | 4BHK (BS2-4)
468 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | KILO WATT HOUR METER INSTALLATION AND CONNECTION | عدادات الكهرباء | 4BHK (B5)
468 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | KILO WATT HOUR METER INSTALLATION AND CONNECTION | عدادات الكهرباء | 4BHK (BS1-6)
468 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | KILO WATT HOUR METER INSTALLATION AND CONNECTION | عدادات الكهرباء | 4BHK (BS2-7)
468 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | KILO WATT HOUR METER INSTALLATION AND CONNECTION | عدادات الكهرباء | 4BHK (B8)
468 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | KILO WATT HOUR METER INSTALLATION AND CONNECTION | عدادات الكهرباء | 4BHK (B9)
468 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | KILO WATT HOUR METER INSTALLATION AND CONNECTION | عدادات الكهرباء | SITE 33
468 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | KILO WATT HOUR METER INSTALLATION AND CONNECTION | عدادات الكهرباء | TYPE (C1)
468 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | KILO WATT HOUR METER INSTALLATION AND CONNECTION | عدادات الكهرباء | TYPE (C2)
468 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | KILO WATT HOUR METER INSTALLATION AND CONNECTION | عدادات الكهرباء | TYPE (C3)
468 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | KILO WATT HOUR METER INSTALLATION AND CONNECTION | عدادات الكهرباء | TYPE (C4)
468 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | KILO WATT HOUR METER INSTALLATION AND CONNECTION | عدادات الكهرباء | TYPE (CS2-5)
468 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | KILO WATT HOUR METER INSTALLATION AND CONNECTION | عدادات الكهرباء | TYPE (C6)
468 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | KILO WATT HOUR METER INSTALLATION AND CONNECTION | عدادات الكهرباء | TYPE (C7)
468 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | KILO WATT HOUR METER INSTALLATION AND CONNECTION | عدادات الكهرباء | TYPE (CS1-8)
468 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | KILO WATT HOUR METER INSTALLATION AND CONNECTION | عدادات الكهرباء | TYPE (C9)
468 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | KILO WATT HOUR METER INSTALLATION AND CONNECTION | عدادات الكهرباء | TYPE (C10)
468 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | KILO WATT HOUR METER INSTALLATION AND CONNECTION | عدادات الكهرباء | TYPE (C11)
468 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | KILO WATT HOUR METER INSTALLATION AND CONNECTION | عدادات الكهرباء | TYPE (CS1-12)
468 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | KILO WATT HOUR METER INSTALLATION AND CONNECTION | عدادات الكهرباء | TYPE (C13)
468 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | KILO WATT HOUR METER INSTALLATION AND CONNECTION | عدادات الكهرباء | TYPE (C14)
468 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | KILO WATT HOUR METER INSTALLATION AND CONNECTION | عدادات الكهرباء | TYPE (C15)
468 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | KILO WATT HOUR METER INSTALLATION AND CONNECTION | عدادات الكهرباء | TYPE (C16)
468 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | KILO WATT HOUR METER INSTALLATION AND CONNECTION | عدادات الكهرباء | SITE 71
469 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PVC PIPES | مواسير المصاعد | 3BHK (AS1-7)
469 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PVC PIPES | مواسير المصاعد | 3BHK (A-8)
469 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PVC PIPES | مواسير المصاعد | 3BHK (AS2-9)
469 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PVC PIPES | مواسير المصاعد | 3BHK (AS1-10)
469 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PVC PIPES | مواسير المصاعد | 3BHK (A-11)
469 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PVC PIPES | مواسير المصاعد | 3BHK (AS2-12)
469 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PVC PIPES | مواسير المصاعد | SITE 72
469 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PVC PIPES | مواسير المصاعد | 3BHK (AS2-1)
469 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PVC PIPES | مواسير المصاعد | 3BHK (A-2)
469 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PVC PIPES | مواسير المصاعد | 3BHK (AS 1-3)
469 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PVC PIPES | مواسير المصاعد | 3BHK (AS 2-4)
469 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PVC PIPES | مواسير المصاعد | 3BHK (AS-5)
469 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PVC PIPES | مواسير المصاعد | 3BHK (AS1-6)
469 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PVC PIPES | مواسير المصاعد | SITE 32
469 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PVC PIPES | مواسير المصاعد | 4BHK (B1)
469 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PVC PIPES | مواسير المصاعد | 4BHK (B2)
469 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PVC PIPES | مواسير المصاعد | 4BHK (BS1-3)
469 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PVC PIPES | مواسير المصاعد | 4BHK (BS2-4)
469 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PVC PIPES | مواسير المصاعد | 4BHK (B5)
469 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PVC PIPES | مواسير المصاعد | 4BHK (BS1-6)
469 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PVC PIPES | مواسير المصاعد | 4BHK (BS2-7)
469 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PVC PIPES | مواسير المصاعد | 4BHK (B8)
469 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PVC PIPES | مواسير المصاعد | 4BHK (B9)
469 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PVC PIPES | مواسير المصاعد | SITE 33
469 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PVC PIPES | مواسير المصاعد | TYPE (C1)
469 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PVC PIPES | مواسير المصاعد | TYPE (C2)
469 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PVC PIPES | مواسير المصاعد | TYPE (C3)
469 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PVC PIPES | مواسير المصاعد | TYPE (C4)
469 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PVC PIPES | مواسير المصاعد | TYPE (CS2-5)
469 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PVC PIPES | مواسير المصاعد | TYPE (C6)
469 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PVC PIPES | مواسير المصاعد | TYPE (C7)
469 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PVC PIPES | مواسير المصاعد | TYPE (CS1-8)
469 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PVC PIPES | مواسير المصاعد | TYPE (C9)
469 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PVC PIPES | مواسير المصاعد | TYPE (C10)
469 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PVC PIPES | مواسير المصاعد | TYPE (C11)
469 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PVC PIPES | مواسير المصاعد | TYPE (CS1-12)
469 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PVC PIPES | مواسير المصاعد | TYPE (C13)
469 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PVC PIPES | مواسير المصاعد | TYPE (C14)
469 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PVC PIPES | مواسير المصاعد | TYPE (C15)
469 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PVC PIPES | مواسير المصاعد | TYPE (C16)
469 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | PVC PIPES | مواسير المصاعد | SITE 71
470 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CABLES | كابلات المصاعد | 3BHK (AS1-7)
470 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CABLES | كابلات المصاعد | 3BHK (A-8)
470 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CABLES | كابلات المصاعد | 3BHK (AS2-9)
470 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CABLES | كابلات المصاعد | 3BHK (AS1-10)
470 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CABLES | كابلات المصاعد | 3BHK (A-11)
470 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CABLES | كابلات المصاعد | 3BHK (AS2-12)
470 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CABLES | كابلات المصاعد | SITE 72
470 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CABLES | كابلات المصاعد | 3BHK (AS2-1)
470 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CABLES | كابلات المصاعد | 3BHK (A-2)
470 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CABLES | كابلات المصاعد | 3BHK (AS 1-3)
470 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CABLES | كابلات المصاعد | 3BHK (AS 2-4)
470 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CABLES | كابلات المصاعد | 3BHK (AS-5)
470 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CABLES | كابلات المصاعد | 3BHK (AS1-6)
470 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CABLES | كابلات المصاعد | SITE 32
470 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CABLES | كابلات المصاعد | 4BHK (B1)
470 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CABLES | كابلات المصاعد | 4BHK (B2)
470 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CABLES | كابلات المصاعد | 4BHK (BS1-3)
470 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CABLES | كابلات المصاعد | 4BHK (BS2-4)
470 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CABLES | كابلات المصاعد | 4BHK (B5)
470 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CABLES | كابلات المصاعد | 4BHK (BS1-6)
470 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CABLES | كابلات المصاعد | 4BHK (BS2-7)
470 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CABLES | كابلات المصاعد | 4BHK (B8)
470 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CABLES | كابلات المصاعد | 4BHK (B9)
470 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CABLES | كابلات المصاعد | SITE 33
470 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CABLES | كابلات المصاعد | TYPE (C1)
470 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CABLES | كابلات المصاعد | TYPE (C2)
470 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CABLES | كابلات المصاعد | TYPE (C3)
470 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CABLES | كابلات المصاعد | TYPE (C4)
470 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CABLES | كابلات المصاعد | TYPE (CS2-5)
470 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CABLES | كابلات المصاعد | TYPE (C6)
470 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CABLES | كابلات المصاعد | TYPE (C7)
470 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CABLES | كابلات المصاعد | TYPE (CS1-8)
470 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CABLES | كابلات المصاعد | TYPE (C9)
470 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CABLES | كابلات المصاعد | TYPE (C10)
470 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CABLES | كابلات المصاعد | TYPE (C11)
470 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CABLES | كابلات المصاعد | TYPE (CS1-12)
470 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CABLES | كابلات المصاعد | TYPE (C13)
470 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CABLES | كابلات المصاعد | TYPE (C14)
470 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CABLES | كابلات المصاعد | TYPE (C15)
470 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CABLES | كابلات المصاعد | TYPE (C16)
470 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CABLES | كابلات المصاعد | SITE 71
471 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DISCONNECT SWITCH | مفاتيح فصل وتوصيل المصاعد | 3BHK (AS1-7)
471 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DISCONNECT SWITCH | مفاتيح فصل وتوصيل المصاعد | 3BHK (A-8)
471 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DISCONNECT SWITCH | مفاتيح فصل وتوصيل المصاعد | 3BHK (AS2-9)
471 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DISCONNECT SWITCH | مفاتيح فصل وتوصيل المصاعد | 3BHK (AS1-10)
471 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DISCONNECT SWITCH | مفاتيح فصل وتوصيل المصاعد | 3BHK (A-11)
471 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DISCONNECT SWITCH | مفاتيح فصل وتوصيل المصاعد | 3BHK (AS2-12)
471 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DISCONNECT SWITCH | مفاتيح فصل وتوصيل المصاعد | SITE 72
471 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DISCONNECT SWITCH | مفاتيح فصل وتوصيل المصاعد | 3BHK (AS2-1)
471 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DISCONNECT SWITCH | مفاتيح فصل وتوصيل المصاعد | 3BHK (A-2)
471 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DISCONNECT SWITCH | مفاتيح فصل وتوصيل المصاعد | 3BHK (AS 1-3)
471 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DISCONNECT SWITCH | مفاتيح فصل وتوصيل المصاعد | 3BHK (AS 2-4)
471 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DISCONNECT SWITCH | مفاتيح فصل وتوصيل المصاعد | 3BHK (AS-5)
471 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DISCONNECT SWITCH | مفاتيح فصل وتوصيل المصاعد | 3BHK (AS1-6)
471 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DISCONNECT SWITCH | مفاتيح فصل وتوصيل المصاعد | SITE 32
471 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DISCONNECT SWITCH | مفاتيح فصل وتوصيل المصاعد | 4BHK (B1)
471 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DISCONNECT SWITCH | مفاتيح فصل وتوصيل المصاعد | 4BHK (B2)
471 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DISCONNECT SWITCH | مفاتيح فصل وتوصيل المصاعد | 4BHK (BS1-3)
471 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DISCONNECT SWITCH | مفاتيح فصل وتوصيل المصاعد | 4BHK (BS2-4)
471 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DISCONNECT SWITCH | مفاتيح فصل وتوصيل المصاعد | 4BHK (B5)
471 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DISCONNECT SWITCH | مفاتيح فصل وتوصيل المصاعد | 4BHK (BS1-6)
471 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DISCONNECT SWITCH | مفاتيح فصل وتوصيل المصاعد | 4BHK (BS2-7)
471 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DISCONNECT SWITCH | مفاتيح فصل وتوصيل المصاعد | 4BHK (B8)
471 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DISCONNECT SWITCH | مفاتيح فصل وتوصيل المصاعد | 4BHK (B9)
471 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DISCONNECT SWITCH | مفاتيح فصل وتوصيل المصاعد | SITE 33
471 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DISCONNECT SWITCH | مفاتيح فصل وتوصيل المصاعد | TYPE (C1)
471 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DISCONNECT SWITCH | مفاتيح فصل وتوصيل المصاعد | TYPE (C2)
471 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DISCONNECT SWITCH | مفاتيح فصل وتوصيل المصاعد | TYPE (C3)
471 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DISCONNECT SWITCH | مفاتيح فصل وتوصيل المصاعد | TYPE (C4)
471 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DISCONNECT SWITCH | مفاتيح فصل وتوصيل المصاعد | TYPE (CS2-5)
471 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DISCONNECT SWITCH | مفاتيح فصل وتوصيل المصاعد | TYPE (C6)
471 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DISCONNECT SWITCH | مفاتيح فصل وتوصيل المصاعد | TYPE (C7)
471 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DISCONNECT SWITCH | مفاتيح فصل وتوصيل المصاعد | TYPE (CS1-8)
471 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DISCONNECT SWITCH | مفاتيح فصل وتوصيل المصاعد | TYPE (C9)
471 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DISCONNECT SWITCH | مفاتيح فصل وتوصيل المصاعد | TYPE (C10)
471 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DISCONNECT SWITCH | مفاتيح فصل وتوصيل المصاعد | TYPE (C11)
471 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DISCONNECT SWITCH | مفاتيح فصل وتوصيل المصاعد | TYPE (CS1-12)
471 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DISCONNECT SWITCH | مفاتيح فصل وتوصيل المصاعد | TYPE (C13)
471 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DISCONNECT SWITCH | مفاتيح فصل وتوصيل المصاعد | TYPE (C14)
471 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DISCONNECT SWITCH | مفاتيح فصل وتوصيل المصاعد | TYPE (C15)
471 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DISCONNECT SWITCH | مفاتيح فصل وتوصيل المصاعد | TYPE (C16)
471 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DISCONNECT SWITCH | مفاتيح فصل وتوصيل المصاعد | SITE 71
472 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN DRAINAGE RISER IN SHAFT. | صواعد الصرف الرئيسيه | 3BHK (AS1-7)
472 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN DRAINAGE RISER IN SHAFT. | صواعد الصرف الرئيسيه | 3BHK (A-8)
472 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN DRAINAGE RISER IN SHAFT. | صواعد الصرف الرئيسيه | 3BHK (AS2-9)
472 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN DRAINAGE RISER IN SHAFT. | صواعد الصرف الرئيسيه | 3BHK (AS1-10)
472 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN DRAINAGE RISER IN SHAFT. | صواعد الصرف الرئيسيه | 3BHK (A-11)
472 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN DRAINAGE RISER IN SHAFT. | صواعد الصرف الرئيسيه | 3BHK (AS2-12)
472 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN DRAINAGE RISER IN SHAFT. | صواعد الصرف الرئيسيه | SITE 72
472 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN DRAINAGE RISER IN SHAFT. | صواعد الصرف الرئيسيه | 3BHK (AS2-1)
472 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN DRAINAGE RISER IN SHAFT. | صواعد الصرف الرئيسيه | 3BHK (A-2)
472 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN DRAINAGE RISER IN SHAFT. | صواعد الصرف الرئيسيه | 3BHK (AS 1-3)
472 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN DRAINAGE RISER IN SHAFT. | صواعد الصرف الرئيسيه | 3BHK (AS 2-4)
472 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN DRAINAGE RISER IN SHAFT. | صواعد الصرف الرئيسيه | 3BHK (AS-5)
472 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN DRAINAGE RISER IN SHAFT. | صواعد الصرف الرئيسيه | 3BHK (AS1-6)
472 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN DRAINAGE RISER IN SHAFT. | صواعد الصرف الرئيسيه | SITE 32
472 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN DRAINAGE RISER IN SHAFT. | صواعد الصرف الرئيسيه | 4BHK (B1)
472 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN DRAINAGE RISER IN SHAFT. | صواعد الصرف الرئيسيه | 4BHK (B2)
472 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN DRAINAGE RISER IN SHAFT. | صواعد الصرف الرئيسيه | 4BHK (BS1-3)
472 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN DRAINAGE RISER IN SHAFT. | صواعد الصرف الرئيسيه | 4BHK (BS2-4)
472 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN DRAINAGE RISER IN SHAFT. | صواعد الصرف الرئيسيه | 4BHK (B5)
472 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN DRAINAGE RISER IN SHAFT. | صواعد الصرف الرئيسيه | 4BHK (BS1-6)
472 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN DRAINAGE RISER IN SHAFT. | صواعد الصرف الرئيسيه | 4BHK (BS2-7)
472 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN DRAINAGE RISER IN SHAFT. | صواعد الصرف الرئيسيه | 4BHK (B8)
472 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN DRAINAGE RISER IN SHAFT. | صواعد الصرف الرئيسيه | 4BHK (B9)
472 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN DRAINAGE RISER IN SHAFT. | صواعد الصرف الرئيسيه | SITE 33
472 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN DRAINAGE RISER IN SHAFT. | صواعد الصرف الرئيسيه | TYPE (C1)
472 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN DRAINAGE RISER IN SHAFT. | صواعد الصرف الرئيسيه | TYPE (C2)
472 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN DRAINAGE RISER IN SHAFT. | صواعد الصرف الرئيسيه | TYPE (C3)
472 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN DRAINAGE RISER IN SHAFT. | صواعد الصرف الرئيسيه | TYPE (C4)
472 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN DRAINAGE RISER IN SHAFT. | صواعد الصرف الرئيسيه | TYPE (CS2-5)
472 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN DRAINAGE RISER IN SHAFT. | صواعد الصرف الرئيسيه | TYPE (C6)
472 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN DRAINAGE RISER IN SHAFT. | صواعد الصرف الرئيسيه | TYPE (C7)
472 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN DRAINAGE RISER IN SHAFT. | صواعد الصرف الرئيسيه | TYPE (CS1-8)
472 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN DRAINAGE RISER IN SHAFT. | صواعد الصرف الرئيسيه | TYPE (C9)
472 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN DRAINAGE RISER IN SHAFT. | صواعد الصرف الرئيسيه | TYPE (C10)
472 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN DRAINAGE RISER IN SHAFT. | صواعد الصرف الرئيسيه | TYPE (C11)
472 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN DRAINAGE RISER IN SHAFT. | صواعد الصرف الرئيسيه | TYPE (CS1-12)
472 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN DRAINAGE RISER IN SHAFT. | صواعد الصرف الرئيسيه | TYPE (C13)
472 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN DRAINAGE RISER IN SHAFT. | صواعد الصرف الرئيسيه | TYPE (C14)
472 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN DRAINAGE RISER IN SHAFT. | صواعد الصرف الرئيسيه | TYPE (C15)
472 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN DRAINAGE RISER IN SHAFT. | صواعد الصرف الرئيسيه | TYPE (C16)
472 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN DRAINAGE RISER IN SHAFT. | صواعد الصرف الرئيسيه | SITE 71
473 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN WATER SUPPLY RISER IN SHAFT. | صواعد تغذية المياه الرئيسيه | 3BHK (AS1-7)
473 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN WATER SUPPLY RISER IN SHAFT. | صواعد تغذية المياه الرئيسيه | 3BHK (A-8)
473 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN WATER SUPPLY RISER IN SHAFT. | صواعد تغذية المياه الرئيسيه | 3BHK (AS2-9)
473 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN WATER SUPPLY RISER IN SHAFT. | صواعد تغذية المياه الرئيسيه | 3BHK (AS1-10)
473 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN WATER SUPPLY RISER IN SHAFT. | صواعد تغذية المياه الرئيسيه | 3BHK (A-11)
473 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN WATER SUPPLY RISER IN SHAFT. | صواعد تغذية المياه الرئيسيه | 3BHK (AS2-12)
473 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN WATER SUPPLY RISER IN SHAFT. | صواعد تغذية المياه الرئيسيه | SITE 72
473 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN WATER SUPPLY RISER IN SHAFT. | صواعد تغذية المياه الرئيسيه | 3BHK (AS2-1)
473 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN WATER SUPPLY RISER IN SHAFT. | صواعد تغذية المياه الرئيسيه | 3BHK (A-2)
473 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN WATER SUPPLY RISER IN SHAFT. | صواعد تغذية المياه الرئيسيه | 3BHK (AS 1-3)
473 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN WATER SUPPLY RISER IN SHAFT. | صواعد تغذية المياه الرئيسيه | 3BHK (AS 2-4)
473 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN WATER SUPPLY RISER IN SHAFT. | صواعد تغذية المياه الرئيسيه | 3BHK (AS-5)
473 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN WATER SUPPLY RISER IN SHAFT. | صواعد تغذية المياه الرئيسيه | 3BHK (AS1-6)
473 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN WATER SUPPLY RISER IN SHAFT. | صواعد تغذية المياه الرئيسيه | SITE 32
473 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN WATER SUPPLY RISER IN SHAFT. | صواعد تغذية المياه الرئيسيه | 4BHK (B1)
473 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN WATER SUPPLY RISER IN SHAFT. | صواعد تغذية المياه الرئيسيه | 4BHK (B2)
473 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN WATER SUPPLY RISER IN SHAFT. | صواعد تغذية المياه الرئيسيه | 4BHK (BS1-3)
473 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN WATER SUPPLY RISER IN SHAFT. | صواعد تغذية المياه الرئيسيه | 4BHK (BS2-4)
473 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN WATER SUPPLY RISER IN SHAFT. | صواعد تغذية المياه الرئيسيه | 4BHK (B5)
473 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN WATER SUPPLY RISER IN SHAFT. | صواعد تغذية المياه الرئيسيه | 4BHK (BS1-6)
473 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN WATER SUPPLY RISER IN SHAFT. | صواعد تغذية المياه الرئيسيه | 4BHK (BS2-7)
473 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN WATER SUPPLY RISER IN SHAFT. | صواعد تغذية المياه الرئيسيه | 4BHK (B8)
473 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN WATER SUPPLY RISER IN SHAFT. | صواعد تغذية المياه الرئيسيه | 4BHK (B9)
473 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN WATER SUPPLY RISER IN SHAFT. | صواعد تغذية المياه الرئيسيه | SITE 33
473 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN WATER SUPPLY RISER IN SHAFT. | صواعد تغذية المياه الرئيسيه | TYPE (C1)
473 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN WATER SUPPLY RISER IN SHAFT. | صواعد تغذية المياه الرئيسيه | TYPE (C2)
473 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN WATER SUPPLY RISER IN SHAFT. | صواعد تغذية المياه الرئيسيه | TYPE (C3)
473 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN WATER SUPPLY RISER IN SHAFT. | صواعد تغذية المياه الرئيسيه | TYPE (C4)
473 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN WATER SUPPLY RISER IN SHAFT. | صواعد تغذية المياه الرئيسيه | TYPE (CS2-5)
473 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN WATER SUPPLY RISER IN SHAFT. | صواعد تغذية المياه الرئيسيه | TYPE (C6)
473 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN WATER SUPPLY RISER IN SHAFT. | صواعد تغذية المياه الرئيسيه | TYPE (C7)
473 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN WATER SUPPLY RISER IN SHAFT. | صواعد تغذية المياه الرئيسيه | TYPE (CS1-8)
473 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN WATER SUPPLY RISER IN SHAFT. | صواعد تغذية المياه الرئيسيه | TYPE (C9)
473 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN WATER SUPPLY RISER IN SHAFT. | صواعد تغذية المياه الرئيسيه | TYPE (C10)
473 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN WATER SUPPLY RISER IN SHAFT. | صواعد تغذية المياه الرئيسيه | TYPE (C11)
473 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN WATER SUPPLY RISER IN SHAFT. | صواعد تغذية المياه الرئيسيه | TYPE (CS1-12)
473 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN WATER SUPPLY RISER IN SHAFT. | صواعد تغذية المياه الرئيسيه | TYPE (C13)
473 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN WATER SUPPLY RISER IN SHAFT. | صواعد تغذية المياه الرئيسيه | TYPE (C14)
473 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN WATER SUPPLY RISER IN SHAFT. | صواعد تغذية المياه الرئيسيه | TYPE (C15)
473 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN WATER SUPPLY RISER IN SHAFT. | صواعد تغذية المياه الرئيسيه | TYPE (C16)
473 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN WATER SUPPLY RISER IN SHAFT. | صواعد تغذية المياه الرئيسيه | SITE 71
474 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE PIPE CONNECTION TO IC. | توصيل شبكة الصرف الى غرف التفتيش | 3BHK (AS1-7) | 70% | 2026-02-28 |  | G45-Mep
474 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE PIPE CONNECTION TO IC. | توصيل شبكة الصرف الى غرف التفتيش | 3BHK (A-8)
474 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE PIPE CONNECTION TO IC. | توصيل شبكة الصرف الى غرف التفتيش | 3BHK (AS2-9)
474 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE PIPE CONNECTION TO IC. | توصيل شبكة الصرف الى غرف التفتيش | 3BHK (AS1-10)
474 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE PIPE CONNECTION TO IC. | توصيل شبكة الصرف الى غرف التفتيش | 3BHK (A-11)
474 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE PIPE CONNECTION TO IC. | توصيل شبكة الصرف الى غرف التفتيش | 3BHK (AS2-12)
474 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE PIPE CONNECTION TO IC. | توصيل شبكة الصرف الى غرف التفتيش | SITE 72
474 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE PIPE CONNECTION TO IC. | توصيل شبكة الصرف الى غرف التفتيش | 3BHK (AS2-1)
474 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE PIPE CONNECTION TO IC. | توصيل شبكة الصرف الى غرف التفتيش | 3BHK (A-2)
474 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE PIPE CONNECTION TO IC. | توصيل شبكة الصرف الى غرف التفتيش | 3BHK (AS 1-3)
474 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE PIPE CONNECTION TO IC. | توصيل شبكة الصرف الى غرف التفتيش | 3BHK (AS 2-4)
474 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE PIPE CONNECTION TO IC. | توصيل شبكة الصرف الى غرف التفتيش | 3BHK (AS-5)
474 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE PIPE CONNECTION TO IC. | توصيل شبكة الصرف الى غرف التفتيش | 3BHK (AS1-6)
474 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE PIPE CONNECTION TO IC. | توصيل شبكة الصرف الى غرف التفتيش | SITE 32
474 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE PIPE CONNECTION TO IC. | توصيل شبكة الصرف الى غرف التفتيش | 4BHK (B1)
474 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE PIPE CONNECTION TO IC. | توصيل شبكة الصرف الى غرف التفتيش | 4BHK (B2)
474 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE PIPE CONNECTION TO IC. | توصيل شبكة الصرف الى غرف التفتيش | 4BHK (BS1-3)
474 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE PIPE CONNECTION TO IC. | توصيل شبكة الصرف الى غرف التفتيش | 4BHK (BS2-4)
474 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE PIPE CONNECTION TO IC. | توصيل شبكة الصرف الى غرف التفتيش | 4BHK (B5)
474 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE PIPE CONNECTION TO IC. | توصيل شبكة الصرف الى غرف التفتيش | 4BHK (BS1-6)
474 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE PIPE CONNECTION TO IC. | توصيل شبكة الصرف الى غرف التفتيش | 4BHK (BS2-7)
474 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE PIPE CONNECTION TO IC. | توصيل شبكة الصرف الى غرف التفتيش | 4BHK (B8)
474 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE PIPE CONNECTION TO IC. | توصيل شبكة الصرف الى غرف التفتيش | 4BHK (B9)
474 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE PIPE CONNECTION TO IC. | توصيل شبكة الصرف الى غرف التفتيش | SITE 33
474 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE PIPE CONNECTION TO IC. | توصيل شبكة الصرف الى غرف التفتيش | TYPE (C1)
474 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE PIPE CONNECTION TO IC. | توصيل شبكة الصرف الى غرف التفتيش | TYPE (C2)
474 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE PIPE CONNECTION TO IC. | توصيل شبكة الصرف الى غرف التفتيش | TYPE (C3)
474 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE PIPE CONNECTION TO IC. | توصيل شبكة الصرف الى غرف التفتيش | TYPE (C4)
474 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE PIPE CONNECTION TO IC. | توصيل شبكة الصرف الى غرف التفتيش | TYPE (CS2-5)
474 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE PIPE CONNECTION TO IC. | توصيل شبكة الصرف الى غرف التفتيش | TYPE (C6)
474 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE PIPE CONNECTION TO IC. | توصيل شبكة الصرف الى غرف التفتيش | TYPE (C7)
474 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE PIPE CONNECTION TO IC. | توصيل شبكة الصرف الى غرف التفتيش | TYPE (CS1-8)
474 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE PIPE CONNECTION TO IC. | توصيل شبكة الصرف الى غرف التفتيش | TYPE (C9)
474 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE PIPE CONNECTION TO IC. | توصيل شبكة الصرف الى غرف التفتيش | TYPE (C10)
474 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE PIPE CONNECTION TO IC. | توصيل شبكة الصرف الى غرف التفتيش | TYPE (C11)
474 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE PIPE CONNECTION TO IC. | توصيل شبكة الصرف الى غرف التفتيش | TYPE (CS1-12)
474 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE PIPE CONNECTION TO IC. | توصيل شبكة الصرف الى غرف التفتيش | TYPE (C13)
474 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE PIPE CONNECTION TO IC. | توصيل شبكة الصرف الى غرف التفتيش | TYPE (C14)
474 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE PIPE CONNECTION TO IC. | توصيل شبكة الصرف الى غرف التفتيش | TYPE (C15)
474 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE PIPE CONNECTION TO IC. | توصيل شبكة الصرف الى غرف التفتيش | TYPE (C16)
474 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | DRAINAGE PIPE CONNECTION TO IC. | توصيل شبكة الصرف الى غرف التفتيش | SITE 71
475 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BUILDING UNDERGROUND WATER TANK 20M3 | خزانات مياه 20م3 | 3BHK (AS1-7)
475 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BUILDING UNDERGROUND WATER TANK 20M3 | خزانات مياه 20م3 | 3BHK (A-8)
475 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BUILDING UNDERGROUND WATER TANK 20M3 | خزانات مياه 20م3 | 3BHK (AS2-9)
475 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BUILDING UNDERGROUND WATER TANK 20M3 | خزانات مياه 20م3 | 3BHK (AS1-10)
475 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BUILDING UNDERGROUND WATER TANK 20M3 | خزانات مياه 20م3 | 3BHK (A-11)
475 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BUILDING UNDERGROUND WATER TANK 20M3 | خزانات مياه 20م3 | 3BHK (AS2-12)
475 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BUILDING UNDERGROUND WATER TANK 20M3 | خزانات مياه 20م3 | SITE 72
475 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BUILDING UNDERGROUND WATER TANK 20M3 | خزانات مياه 20م3 | 3BHK (AS2-1)
475 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BUILDING UNDERGROUND WATER TANK 20M3 | خزانات مياه 20م3 | 3BHK (A-2)
475 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BUILDING UNDERGROUND WATER TANK 20M3 | خزانات مياه 20م3 | 3BHK (AS 1-3)
475 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BUILDING UNDERGROUND WATER TANK 20M3 | خزانات مياه 20م3 | 3BHK (AS 2-4)
475 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BUILDING UNDERGROUND WATER TANK 20M3 | خزانات مياه 20م3 | 3BHK (AS-5)
475 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BUILDING UNDERGROUND WATER TANK 20M3 | خزانات مياه 20م3 | 3BHK (AS1-6)
475 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BUILDING UNDERGROUND WATER TANK 20M3 | خزانات مياه 20م3 | SITE 32
475 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BUILDING UNDERGROUND WATER TANK 20M3 | خزانات مياه 20م3 | 4BHK (B1)
475 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BUILDING UNDERGROUND WATER TANK 20M3 | خزانات مياه 20م3 | 4BHK (B2)
475 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BUILDING UNDERGROUND WATER TANK 20M3 | خزانات مياه 20م3 | 4BHK (BS1-3)
475 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BUILDING UNDERGROUND WATER TANK 20M3 | خزانات مياه 20م3 | 4BHK (BS2-4)
475 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BUILDING UNDERGROUND WATER TANK 20M3 | خزانات مياه 20م3 | 4BHK (B5)
475 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BUILDING UNDERGROUND WATER TANK 20M3 | خزانات مياه 20م3 | 4BHK (BS1-6)
475 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BUILDING UNDERGROUND WATER TANK 20M3 | خزانات مياه 20م3 | 4BHK (BS2-7)
475 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BUILDING UNDERGROUND WATER TANK 20M3 | خزانات مياه 20م3 | 4BHK (B8)
475 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BUILDING UNDERGROUND WATER TANK 20M3 | خزانات مياه 20م3 | 4BHK (B9)
475 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BUILDING UNDERGROUND WATER TANK 20M3 | خزانات مياه 20م3 | SITE 33
475 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BUILDING UNDERGROUND WATER TANK 20M3 | خزانات مياه 20م3 | TYPE (C1)
475 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BUILDING UNDERGROUND WATER TANK 20M3 | خزانات مياه 20م3 | TYPE (C2)
475 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BUILDING UNDERGROUND WATER TANK 20M3 | خزانات مياه 20م3 | TYPE (C3)
475 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BUILDING UNDERGROUND WATER TANK 20M3 | خزانات مياه 20م3 | TYPE (C4)
475 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BUILDING UNDERGROUND WATER TANK 20M3 | خزانات مياه 20م3 | TYPE (CS2-5)
475 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BUILDING UNDERGROUND WATER TANK 20M3 | خزانات مياه 20م3 | TYPE (C6)
475 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BUILDING UNDERGROUND WATER TANK 20M3 | خزانات مياه 20م3 | TYPE (C7)
475 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BUILDING UNDERGROUND WATER TANK 20M3 | خزانات مياه 20م3 | TYPE (CS1-8)
475 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BUILDING UNDERGROUND WATER TANK 20M3 | خزانات مياه 20م3 | TYPE (C9)
475 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BUILDING UNDERGROUND WATER TANK 20M3 | خزانات مياه 20م3 | TYPE (C10)
475 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BUILDING UNDERGROUND WATER TANK 20M3 | خزانات مياه 20م3 | TYPE (C11)
475 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BUILDING UNDERGROUND WATER TANK 20M3 | خزانات مياه 20م3 | TYPE (CS1-12)
475 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BUILDING UNDERGROUND WATER TANK 20M3 | خزانات مياه 20م3 | TYPE (C13)
475 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BUILDING UNDERGROUND WATER TANK 20M3 | خزانات مياه 20م3 | TYPE (C14)
475 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BUILDING UNDERGROUND WATER TANK 20M3 | خزانات مياه 20م3 | TYPE (C15)
475 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BUILDING UNDERGROUND WATER TANK 20M3 | خزانات مياه 20م3 | TYPE (C16)
475 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | BUILDING UNDERGROUND WATER TANK 20M3 | خزانات مياه 20م3 | SITE 71
476 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SHOPS UNDERGROUND WATER TANK 25M3 | خزانات مياه 25م3 | 3BHK (AS1-7)
476 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SHOPS UNDERGROUND WATER TANK 25M3 | خزانات مياه 25م3 | 3BHK (A-8)
476 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SHOPS UNDERGROUND WATER TANK 25M3 | خزانات مياه 25م3 | 3BHK (AS2-9)
476 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SHOPS UNDERGROUND WATER TANK 25M3 | خزانات مياه 25م3 | 3BHK (AS1-10)
476 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SHOPS UNDERGROUND WATER TANK 25M3 | خزانات مياه 25م3 | 3BHK (A-11)
476 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SHOPS UNDERGROUND WATER TANK 25M3 | خزانات مياه 25م3 | 3BHK (AS2-12)
476 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SHOPS UNDERGROUND WATER TANK 25M3 | خزانات مياه 25م3 | SITE 72
476 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SHOPS UNDERGROUND WATER TANK 25M3 | خزانات مياه 25م3 | 3BHK (AS2-1)
476 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SHOPS UNDERGROUND WATER TANK 25M3 | خزانات مياه 25م3 | 3BHK (A-2)
476 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SHOPS UNDERGROUND WATER TANK 25M3 | خزانات مياه 25م3 | 3BHK (AS 1-3)
476 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SHOPS UNDERGROUND WATER TANK 25M3 | خزانات مياه 25م3 | 3BHK (AS 2-4)
476 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SHOPS UNDERGROUND WATER TANK 25M3 | خزانات مياه 25م3 | 3BHK (AS-5)
476 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SHOPS UNDERGROUND WATER TANK 25M3 | خزانات مياه 25م3 | 3BHK (AS1-6)
476 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SHOPS UNDERGROUND WATER TANK 25M3 | خزانات مياه 25م3 | SITE 32
476 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SHOPS UNDERGROUND WATER TANK 25M3 | خزانات مياه 25م3 | 4BHK (B1)
476 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SHOPS UNDERGROUND WATER TANK 25M3 | خزانات مياه 25م3 | 4BHK (B2)
476 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SHOPS UNDERGROUND WATER TANK 25M3 | خزانات مياه 25م3 | 4BHK (BS1-3)
476 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SHOPS UNDERGROUND WATER TANK 25M3 | خزانات مياه 25م3 | 4BHK (BS2-4)
476 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SHOPS UNDERGROUND WATER TANK 25M3 | خزانات مياه 25م3 | 4BHK (B5)
476 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SHOPS UNDERGROUND WATER TANK 25M3 | خزانات مياه 25م3 | 4BHK (BS1-6)
476 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SHOPS UNDERGROUND WATER TANK 25M3 | خزانات مياه 25م3 | 4BHK (BS2-7)
476 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SHOPS UNDERGROUND WATER TANK 25M3 | خزانات مياه 25م3 | 4BHK (B8)
476 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SHOPS UNDERGROUND WATER TANK 25M3 | خزانات مياه 25م3 | 4BHK (B9)
476 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SHOPS UNDERGROUND WATER TANK 25M3 | خزانات مياه 25م3 | SITE 33
476 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SHOPS UNDERGROUND WATER TANK 25M3 | خزانات مياه 25م3 | TYPE (C1)
476 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SHOPS UNDERGROUND WATER TANK 25M3 | خزانات مياه 25م3 | TYPE (C2)
476 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SHOPS UNDERGROUND WATER TANK 25M3 | خزانات مياه 25م3 | TYPE (C3)
476 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SHOPS UNDERGROUND WATER TANK 25M3 | خزانات مياه 25م3 | TYPE (C4)
476 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SHOPS UNDERGROUND WATER TANK 25M3 | خزانات مياه 25م3 | TYPE (CS2-5)
476 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SHOPS UNDERGROUND WATER TANK 25M3 | خزانات مياه 25م3 | TYPE (C6)
476 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SHOPS UNDERGROUND WATER TANK 25M3 | خزانات مياه 25م3 | TYPE (C7)
476 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SHOPS UNDERGROUND WATER TANK 25M3 | خزانات مياه 25م3 | TYPE (CS1-8)
476 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SHOPS UNDERGROUND WATER TANK 25M3 | خزانات مياه 25م3 | TYPE (C9)
476 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SHOPS UNDERGROUND WATER TANK 25M3 | خزانات مياه 25م3 | TYPE (C10)
476 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SHOPS UNDERGROUND WATER TANK 25M3 | خزانات مياه 25م3 | TYPE (C11)
476 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SHOPS UNDERGROUND WATER TANK 25M3 | خزانات مياه 25م3 | TYPE (CS1-12)
476 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SHOPS UNDERGROUND WATER TANK 25M3 | خزانات مياه 25م3 | TYPE (C13)
476 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SHOPS UNDERGROUND WATER TANK 25M3 | خزانات مياه 25م3 | TYPE (C14)
476 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SHOPS UNDERGROUND WATER TANK 25M3 | خزانات مياه 25م3 | TYPE (C15)
476 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SHOPS UNDERGROUND WATER TANK 25M3 | خزانات مياه 25م3 | TYPE (C16)
476 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SHOPS UNDERGROUND WATER TANK 25M3 | خزانات مياه 25م3 | SITE 71
477 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CCTV INSTALLATION | كاميرات | 3BHK (AS1-7)
477 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CCTV INSTALLATION | كاميرات | 3BHK (A-8)
477 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CCTV INSTALLATION | كاميرات | 3BHK (AS2-9)
477 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CCTV INSTALLATION | كاميرات | 3BHK (AS1-10)
477 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CCTV INSTALLATION | كاميرات | 3BHK (A-11)
477 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CCTV INSTALLATION | كاميرات | 3BHK (AS2-12)
477 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CCTV INSTALLATION | كاميرات | SITE 72
477 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CCTV INSTALLATION | كاميرات | 3BHK (AS2-1)
477 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CCTV INSTALLATION | كاميرات | 3BHK (A-2)
477 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CCTV INSTALLATION | كاميرات | 3BHK (AS 1-3)
477 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CCTV INSTALLATION | كاميرات | 3BHK (AS 2-4)
477 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CCTV INSTALLATION | كاميرات | 3BHK (AS-5)
477 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CCTV INSTALLATION | كاميرات | 3BHK (AS1-6)
477 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CCTV INSTALLATION | كاميرات | SITE 32
477 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CCTV INSTALLATION | كاميرات | 4BHK (B1)
477 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CCTV INSTALLATION | كاميرات | 4BHK (B2)
477 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CCTV INSTALLATION | كاميرات | 4BHK (BS1-3)
477 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CCTV INSTALLATION | كاميرات | 4BHK (BS2-4)
477 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CCTV INSTALLATION | كاميرات | 4BHK (B5)
477 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CCTV INSTALLATION | كاميرات | 4BHK (BS1-6)
477 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CCTV INSTALLATION | كاميرات | 4BHK (BS2-7)
477 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CCTV INSTALLATION | كاميرات | 4BHK (B8)
477 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CCTV INSTALLATION | كاميرات | 4BHK (B9)
477 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CCTV INSTALLATION | كاميرات | SITE 33
477 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CCTV INSTALLATION | كاميرات | TYPE (C1)
477 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CCTV INSTALLATION | كاميرات | TYPE (C2)
477 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CCTV INSTALLATION | كاميرات | TYPE (C3)
477 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CCTV INSTALLATION | كاميرات | TYPE (C4)
477 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CCTV INSTALLATION | كاميرات | TYPE (CS2-5)
477 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CCTV INSTALLATION | كاميرات | TYPE (C6)
477 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CCTV INSTALLATION | كاميرات | TYPE (C7)
477 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CCTV INSTALLATION | كاميرات | TYPE (CS1-8)
477 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CCTV INSTALLATION | كاميرات | TYPE (C9)
477 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CCTV INSTALLATION | كاميرات | TYPE (C10)
477 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CCTV INSTALLATION | كاميرات | TYPE (C11)
477 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CCTV INSTALLATION | كاميرات | TYPE (CS1-12)
477 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CCTV INSTALLATION | كاميرات | TYPE (C13)
477 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CCTV INSTALLATION | كاميرات | TYPE (C14)
477 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CCTV INSTALLATION | كاميرات | TYPE (C15)
477 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CCTV INSTALLATION | كاميرات | TYPE (C16)
477 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | CCTV INSTALLATION | كاميرات | SITE 71
478 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SEWER CONNECTION TO MAIN LINE | التوصيل الى شبكة الصرف الرئيسيه | 3BHK (AS1-7)
478 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SEWER CONNECTION TO MAIN LINE | التوصيل الى شبكة الصرف الرئيسيه | 3BHK (A-8)
478 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SEWER CONNECTION TO MAIN LINE | التوصيل الى شبكة الصرف الرئيسيه | 3BHK (AS2-9)
478 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SEWER CONNECTION TO MAIN LINE | التوصيل الى شبكة الصرف الرئيسيه | 3BHK (AS1-10)
478 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SEWER CONNECTION TO MAIN LINE | التوصيل الى شبكة الصرف الرئيسيه | 3BHK (A-11)
478 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SEWER CONNECTION TO MAIN LINE | التوصيل الى شبكة الصرف الرئيسيه | 3BHK (AS2-12)
478 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SEWER CONNECTION TO MAIN LINE | التوصيل الى شبكة الصرف الرئيسيه | SITE 72
478 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SEWER CONNECTION TO MAIN LINE | التوصيل الى شبكة الصرف الرئيسيه | 3BHK (AS2-1)
478 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SEWER CONNECTION TO MAIN LINE | التوصيل الى شبكة الصرف الرئيسيه | 3BHK (A-2)
478 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SEWER CONNECTION TO MAIN LINE | التوصيل الى شبكة الصرف الرئيسيه | 3BHK (AS 1-3)
478 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SEWER CONNECTION TO MAIN LINE | التوصيل الى شبكة الصرف الرئيسيه | 3BHK (AS 2-4)
478 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SEWER CONNECTION TO MAIN LINE | التوصيل الى شبكة الصرف الرئيسيه | 3BHK (AS-5)
478 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SEWER CONNECTION TO MAIN LINE | التوصيل الى شبكة الصرف الرئيسيه | 3BHK (AS1-6)
478 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SEWER CONNECTION TO MAIN LINE | التوصيل الى شبكة الصرف الرئيسيه | SITE 32
478 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SEWER CONNECTION TO MAIN LINE | التوصيل الى شبكة الصرف الرئيسيه | 4BHK (B1)
478 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SEWER CONNECTION TO MAIN LINE | التوصيل الى شبكة الصرف الرئيسيه | 4BHK (B2)
478 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SEWER CONNECTION TO MAIN LINE | التوصيل الى شبكة الصرف الرئيسيه | 4BHK (BS1-3)
478 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SEWER CONNECTION TO MAIN LINE | التوصيل الى شبكة الصرف الرئيسيه | 4BHK (BS2-4)
478 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SEWER CONNECTION TO MAIN LINE | التوصيل الى شبكة الصرف الرئيسيه | 4BHK (B5)
478 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SEWER CONNECTION TO MAIN LINE | التوصيل الى شبكة الصرف الرئيسيه | 4BHK (BS1-6)
478 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SEWER CONNECTION TO MAIN LINE | التوصيل الى شبكة الصرف الرئيسيه | 4BHK (BS2-7)
478 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SEWER CONNECTION TO MAIN LINE | التوصيل الى شبكة الصرف الرئيسيه | 4BHK (B8)
478 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SEWER CONNECTION TO MAIN LINE | التوصيل الى شبكة الصرف الرئيسيه | 4BHK (B9)
478 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SEWER CONNECTION TO MAIN LINE | التوصيل الى شبكة الصرف الرئيسيه | SITE 33
478 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SEWER CONNECTION TO MAIN LINE | التوصيل الى شبكة الصرف الرئيسيه | TYPE (C1)
478 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SEWER CONNECTION TO MAIN LINE | التوصيل الى شبكة الصرف الرئيسيه | TYPE (C2)
478 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SEWER CONNECTION TO MAIN LINE | التوصيل الى شبكة الصرف الرئيسيه | TYPE (C3)
478 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SEWER CONNECTION TO MAIN LINE | التوصيل الى شبكة الصرف الرئيسيه | TYPE (C4)
478 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SEWER CONNECTION TO MAIN LINE | التوصيل الى شبكة الصرف الرئيسيه | TYPE (CS2-5)
478 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SEWER CONNECTION TO MAIN LINE | التوصيل الى شبكة الصرف الرئيسيه | TYPE (C6)
478 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SEWER CONNECTION TO MAIN LINE | التوصيل الى شبكة الصرف الرئيسيه | TYPE (C7)
478 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SEWER CONNECTION TO MAIN LINE | التوصيل الى شبكة الصرف الرئيسيه | TYPE (CS1-8)
478 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SEWER CONNECTION TO MAIN LINE | التوصيل الى شبكة الصرف الرئيسيه | TYPE (C9)
478 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SEWER CONNECTION TO MAIN LINE | التوصيل الى شبكة الصرف الرئيسيه | TYPE (C10)
478 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SEWER CONNECTION TO MAIN LINE | التوصيل الى شبكة الصرف الرئيسيه | TYPE (C11)
478 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SEWER CONNECTION TO MAIN LINE | التوصيل الى شبكة الصرف الرئيسيه | TYPE (CS1-12)
478 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SEWER CONNECTION TO MAIN LINE | التوصيل الى شبكة الصرف الرئيسيه | TYPE (C13)
478 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SEWER CONNECTION TO MAIN LINE | التوصيل الى شبكة الصرف الرئيسيه | TYPE (C14)
478 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SEWER CONNECTION TO MAIN LINE | التوصيل الى شبكة الصرف الرئيسيه | TYPE (C15)
478 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SEWER CONNECTION TO MAIN LINE | التوصيل الى شبكة الصرف الرئيسيه | TYPE (C16)
478 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SEWER CONNECTION TO MAIN LINE | التوصيل الى شبكة الصرف الرئيسيه | SITE 71
479 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER CONNECTION TO MAIN LINE | التوصيل الى شبكة التغذيه الرئيسيه | 3BHK (AS1-7)
479 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER CONNECTION TO MAIN LINE | التوصيل الى شبكة التغذيه الرئيسيه | 3BHK (A-8)
479 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER CONNECTION TO MAIN LINE | التوصيل الى شبكة التغذيه الرئيسيه | 3BHK (AS2-9)
479 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER CONNECTION TO MAIN LINE | التوصيل الى شبكة التغذيه الرئيسيه | 3BHK (AS1-10)
479 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER CONNECTION TO MAIN LINE | التوصيل الى شبكة التغذيه الرئيسيه | 3BHK (A-11)
479 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER CONNECTION TO MAIN LINE | التوصيل الى شبكة التغذيه الرئيسيه | 3BHK (AS2-12)
479 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER CONNECTION TO MAIN LINE | التوصيل الى شبكة التغذيه الرئيسيه | SITE 72
479 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER CONNECTION TO MAIN LINE | التوصيل الى شبكة التغذيه الرئيسيه | 3BHK (AS2-1)
479 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER CONNECTION TO MAIN LINE | التوصيل الى شبكة التغذيه الرئيسيه | 3BHK (A-2)
479 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER CONNECTION TO MAIN LINE | التوصيل الى شبكة التغذيه الرئيسيه | 3BHK (AS 1-3)
479 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER CONNECTION TO MAIN LINE | التوصيل الى شبكة التغذيه الرئيسيه | 3BHK (AS 2-4)
479 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER CONNECTION TO MAIN LINE | التوصيل الى شبكة التغذيه الرئيسيه | 3BHK (AS-5)
479 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER CONNECTION TO MAIN LINE | التوصيل الى شبكة التغذيه الرئيسيه | 3BHK (AS1-6)
479 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER CONNECTION TO MAIN LINE | التوصيل الى شبكة التغذيه الرئيسيه | SITE 32
479 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER CONNECTION TO MAIN LINE | التوصيل الى شبكة التغذيه الرئيسيه | 4BHK (B1)
479 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER CONNECTION TO MAIN LINE | التوصيل الى شبكة التغذيه الرئيسيه | 4BHK (B2)
479 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER CONNECTION TO MAIN LINE | التوصيل الى شبكة التغذيه الرئيسيه | 4BHK (BS1-3)
479 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER CONNECTION TO MAIN LINE | التوصيل الى شبكة التغذيه الرئيسيه | 4BHK (BS2-4)
479 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER CONNECTION TO MAIN LINE | التوصيل الى شبكة التغذيه الرئيسيه | 4BHK (B5)
479 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER CONNECTION TO MAIN LINE | التوصيل الى شبكة التغذيه الرئيسيه | 4BHK (BS1-6)
479 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER CONNECTION TO MAIN LINE | التوصيل الى شبكة التغذيه الرئيسيه | 4BHK (BS2-7)
479 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER CONNECTION TO MAIN LINE | التوصيل الى شبكة التغذيه الرئيسيه | 4BHK (B8)
479 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER CONNECTION TO MAIN LINE | التوصيل الى شبكة التغذيه الرئيسيه | 4BHK (B9)
479 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER CONNECTION TO MAIN LINE | التوصيل الى شبكة التغذيه الرئيسيه | SITE 33
479 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER CONNECTION TO MAIN LINE | التوصيل الى شبكة التغذيه الرئيسيه | TYPE (C1)
479 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER CONNECTION TO MAIN LINE | التوصيل الى شبكة التغذيه الرئيسيه | TYPE (C2)
479 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER CONNECTION TO MAIN LINE | التوصيل الى شبكة التغذيه الرئيسيه | TYPE (C3)
479 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER CONNECTION TO MAIN LINE | التوصيل الى شبكة التغذيه الرئيسيه | TYPE (C4)
479 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER CONNECTION TO MAIN LINE | التوصيل الى شبكة التغذيه الرئيسيه | TYPE (CS2-5)
479 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER CONNECTION TO MAIN LINE | التوصيل الى شبكة التغذيه الرئيسيه | TYPE (C6)
479 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER CONNECTION TO MAIN LINE | التوصيل الى شبكة التغذيه الرئيسيه | TYPE (C7)
479 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER CONNECTION TO MAIN LINE | التوصيل الى شبكة التغذيه الرئيسيه | TYPE (CS1-8)
479 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER CONNECTION TO MAIN LINE | التوصيل الى شبكة التغذيه الرئيسيه | TYPE (C9)
479 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER CONNECTION TO MAIN LINE | التوصيل الى شبكة التغذيه الرئيسيه | TYPE (C10)
479 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER CONNECTION TO MAIN LINE | التوصيل الى شبكة التغذيه الرئيسيه | TYPE (C11)
479 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER CONNECTION TO MAIN LINE | التوصيل الى شبكة التغذيه الرئيسيه | TYPE (CS1-12)
479 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER CONNECTION TO MAIN LINE | التوصيل الى شبكة التغذيه الرئيسيه | TYPE (C13)
479 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER CONNECTION TO MAIN LINE | التوصيل الى شبكة التغذيه الرئيسيه | TYPE (C14)
479 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER CONNECTION TO MAIN LINE | التوصيل الى شبكة التغذيه الرئيسيه | TYPE (C15)
479 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER CONNECTION TO MAIN LINE | التوصيل الى شبكة التغذيه الرئيسيه | TYPE (C16)
479 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER CONNECTION TO MAIN LINE | التوصيل الى شبكة التغذيه الرئيسيه | SITE 71
480 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE FIGHTING MAIN LINE CONNECTION | التوصيل الى شبكة الحريق الرئيسيه | 3BHK (AS1-7)
480 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE FIGHTING MAIN LINE CONNECTION | التوصيل الى شبكة الحريق الرئيسيه | 3BHK (A-8)
480 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE FIGHTING MAIN LINE CONNECTION | التوصيل الى شبكة الحريق الرئيسيه | 3BHK (AS2-9)
480 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE FIGHTING MAIN LINE CONNECTION | التوصيل الى شبكة الحريق الرئيسيه | 3BHK (AS1-10)
480 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE FIGHTING MAIN LINE CONNECTION | التوصيل الى شبكة الحريق الرئيسيه | 3BHK (A-11)
480 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE FIGHTING MAIN LINE CONNECTION | التوصيل الى شبكة الحريق الرئيسيه | 3BHK (AS2-12)
480 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE FIGHTING MAIN LINE CONNECTION | التوصيل الى شبكة الحريق الرئيسيه | SITE 72
480 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE FIGHTING MAIN LINE CONNECTION | التوصيل الى شبكة الحريق الرئيسيه | 3BHK (AS2-1)
480 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE FIGHTING MAIN LINE CONNECTION | التوصيل الى شبكة الحريق الرئيسيه | 3BHK (A-2)
480 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE FIGHTING MAIN LINE CONNECTION | التوصيل الى شبكة الحريق الرئيسيه | 3BHK (AS 1-3)
480 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE FIGHTING MAIN LINE CONNECTION | التوصيل الى شبكة الحريق الرئيسيه | 3BHK (AS 2-4)
480 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE FIGHTING MAIN LINE CONNECTION | التوصيل الى شبكة الحريق الرئيسيه | 3BHK (AS-5)
480 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE FIGHTING MAIN LINE CONNECTION | التوصيل الى شبكة الحريق الرئيسيه | 3BHK (AS1-6)
480 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE FIGHTING MAIN LINE CONNECTION | التوصيل الى شبكة الحريق الرئيسيه | SITE 32
480 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE FIGHTING MAIN LINE CONNECTION | التوصيل الى شبكة الحريق الرئيسيه | 4BHK (B1)
480 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE FIGHTING MAIN LINE CONNECTION | التوصيل الى شبكة الحريق الرئيسيه | 4BHK (B2)
480 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE FIGHTING MAIN LINE CONNECTION | التوصيل الى شبكة الحريق الرئيسيه | 4BHK (BS1-3)
480 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE FIGHTING MAIN LINE CONNECTION | التوصيل الى شبكة الحريق الرئيسيه | 4BHK (BS2-4)
480 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE FIGHTING MAIN LINE CONNECTION | التوصيل الى شبكة الحريق الرئيسيه | 4BHK (B5)
480 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE FIGHTING MAIN LINE CONNECTION | التوصيل الى شبكة الحريق الرئيسيه | 4BHK (BS1-6)
480 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE FIGHTING MAIN LINE CONNECTION | التوصيل الى شبكة الحريق الرئيسيه | 4BHK (BS2-7)
480 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE FIGHTING MAIN LINE CONNECTION | التوصيل الى شبكة الحريق الرئيسيه | 4BHK (B8)
480 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE FIGHTING MAIN LINE CONNECTION | التوصيل الى شبكة الحريق الرئيسيه | 4BHK (B9)
480 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE FIGHTING MAIN LINE CONNECTION | التوصيل الى شبكة الحريق الرئيسيه | SITE 33
480 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE FIGHTING MAIN LINE CONNECTION | التوصيل الى شبكة الحريق الرئيسيه | TYPE (C1)
480 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE FIGHTING MAIN LINE CONNECTION | التوصيل الى شبكة الحريق الرئيسيه | TYPE (C2)
480 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE FIGHTING MAIN LINE CONNECTION | التوصيل الى شبكة الحريق الرئيسيه | TYPE (C3)
480 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE FIGHTING MAIN LINE CONNECTION | التوصيل الى شبكة الحريق الرئيسيه | TYPE (C4)
480 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE FIGHTING MAIN LINE CONNECTION | التوصيل الى شبكة الحريق الرئيسيه | TYPE (CS2-5)
480 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE FIGHTING MAIN LINE CONNECTION | التوصيل الى شبكة الحريق الرئيسيه | TYPE (C6)
480 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE FIGHTING MAIN LINE CONNECTION | التوصيل الى شبكة الحريق الرئيسيه | TYPE (C7)
480 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE FIGHTING MAIN LINE CONNECTION | التوصيل الى شبكة الحريق الرئيسيه | TYPE (CS1-8)
480 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE FIGHTING MAIN LINE CONNECTION | التوصيل الى شبكة الحريق الرئيسيه | TYPE (C9)
480 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE FIGHTING MAIN LINE CONNECTION | التوصيل الى شبكة الحريق الرئيسيه | TYPE (C10)
480 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE FIGHTING MAIN LINE CONNECTION | التوصيل الى شبكة الحريق الرئيسيه | TYPE (C11)
480 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE FIGHTING MAIN LINE CONNECTION | التوصيل الى شبكة الحريق الرئيسيه | TYPE (CS1-12)
480 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE FIGHTING MAIN LINE CONNECTION | التوصيل الى شبكة الحريق الرئيسيه | TYPE (C13)
480 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE FIGHTING MAIN LINE CONNECTION | التوصيل الى شبكة الحريق الرئيسيه | TYPE (C14)
480 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE FIGHTING MAIN LINE CONNECTION | التوصيل الى شبكة الحريق الرئيسيه | TYPE (C15)
480 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE FIGHTING MAIN LINE CONNECTION | التوصيل الى شبكة الحريق الرئيسيه | TYPE (C16)
480 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE FIGHTING MAIN LINE CONNECTION | التوصيل الى شبكة الحريق الرئيسيه | SITE 71
481 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE EXTINGUISHER INSTALLATION | طفايات | 3BHK (AS1-7)
481 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE EXTINGUISHER INSTALLATION | طفايات | 3BHK (A-8)
481 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE EXTINGUISHER INSTALLATION | طفايات | 3BHK (AS2-9)
481 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE EXTINGUISHER INSTALLATION | طفايات | 3BHK (AS1-10)
481 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE EXTINGUISHER INSTALLATION | طفايات | 3BHK (A-11)
481 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE EXTINGUISHER INSTALLATION | طفايات | 3BHK (AS2-12)
481 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE EXTINGUISHER INSTALLATION | طفايات | SITE 72
481 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE EXTINGUISHER INSTALLATION | طفايات | 3BHK (AS2-1)
481 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE EXTINGUISHER INSTALLATION | طفايات | 3BHK (A-2)
481 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE EXTINGUISHER INSTALLATION | طفايات | 3BHK (AS 1-3)
481 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE EXTINGUISHER INSTALLATION | طفايات | 3BHK (AS 2-4)
481 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE EXTINGUISHER INSTALLATION | طفايات | 3BHK (AS-5)
481 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE EXTINGUISHER INSTALLATION | طفايات | 3BHK (AS1-6)
481 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE EXTINGUISHER INSTALLATION | طفايات | SITE 32
481 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE EXTINGUISHER INSTALLATION | طفايات | 4BHK (B1)
481 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE EXTINGUISHER INSTALLATION | طفايات | 4BHK (B2)
481 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE EXTINGUISHER INSTALLATION | طفايات | 4BHK (BS1-3)
481 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE EXTINGUISHER INSTALLATION | طفايات | 4BHK (BS2-4)
481 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE EXTINGUISHER INSTALLATION | طفايات | 4BHK (B5)
481 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE EXTINGUISHER INSTALLATION | طفايات | 4BHK (BS1-6)
481 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE EXTINGUISHER INSTALLATION | طفايات | 4BHK (BS2-7)
481 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE EXTINGUISHER INSTALLATION | طفايات | 4BHK (B8)
481 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE EXTINGUISHER INSTALLATION | طفايات | 4BHK (B9)
481 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE EXTINGUISHER INSTALLATION | طفايات | SITE 33
481 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE EXTINGUISHER INSTALLATION | طفايات | TYPE (C1)
481 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE EXTINGUISHER INSTALLATION | طفايات | TYPE (C2)
481 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE EXTINGUISHER INSTALLATION | طفايات | TYPE (C3)
481 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE EXTINGUISHER INSTALLATION | طفايات | TYPE (C4)
481 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE EXTINGUISHER INSTALLATION | طفايات | TYPE (CS2-5)
481 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE EXTINGUISHER INSTALLATION | طفايات | TYPE (C6)
481 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE EXTINGUISHER INSTALLATION | طفايات | TYPE (C7)
481 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE EXTINGUISHER INSTALLATION | طفايات | TYPE (CS1-8)
481 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE EXTINGUISHER INSTALLATION | طفايات | TYPE (C9)
481 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE EXTINGUISHER INSTALLATION | طفايات | TYPE (C10)
481 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE EXTINGUISHER INSTALLATION | طفايات | TYPE (C11)
481 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE EXTINGUISHER INSTALLATION | طفايات | TYPE (CS1-12)
481 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE EXTINGUISHER INSTALLATION | طفايات | TYPE (C13)
481 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE EXTINGUISHER INSTALLATION | طفايات | TYPE (C14)
481 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE EXTINGUISHER INSTALLATION | طفايات | TYPE (C15)
481 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE EXTINGUISHER INSTALLATION | طفايات | TYPE (C16)
481 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE EXTINGUISHER INSTALLATION | طفايات | SITE 71
482 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER SUPPLY PIPE TO UNDER GROUND WATER TANK. | توصيل شبكة التغذيه الى الخزانات الارضيه | 3BHK (AS1-7)
482 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER SUPPLY PIPE TO UNDER GROUND WATER TANK. | توصيل شبكة التغذيه الى الخزانات الارضيه | 3BHK (A-8)
482 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER SUPPLY PIPE TO UNDER GROUND WATER TANK. | توصيل شبكة التغذيه الى الخزانات الارضيه | 3BHK (AS2-9)
482 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER SUPPLY PIPE TO UNDER GROUND WATER TANK. | توصيل شبكة التغذيه الى الخزانات الارضيه | 3BHK (AS1-10)
482 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER SUPPLY PIPE TO UNDER GROUND WATER TANK. | توصيل شبكة التغذيه الى الخزانات الارضيه | 3BHK (A-11)
482 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER SUPPLY PIPE TO UNDER GROUND WATER TANK. | توصيل شبكة التغذيه الى الخزانات الارضيه | 3BHK (AS2-12)
482 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER SUPPLY PIPE TO UNDER GROUND WATER TANK. | توصيل شبكة التغذيه الى الخزانات الارضيه | SITE 72
482 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER SUPPLY PIPE TO UNDER GROUND WATER TANK. | توصيل شبكة التغذيه الى الخزانات الارضيه | 3BHK (AS2-1)
482 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER SUPPLY PIPE TO UNDER GROUND WATER TANK. | توصيل شبكة التغذيه الى الخزانات الارضيه | 3BHK (A-2)
482 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER SUPPLY PIPE TO UNDER GROUND WATER TANK. | توصيل شبكة التغذيه الى الخزانات الارضيه | 3BHK (AS 1-3)
482 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER SUPPLY PIPE TO UNDER GROUND WATER TANK. | توصيل شبكة التغذيه الى الخزانات الارضيه | 3BHK (AS 2-4)
482 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER SUPPLY PIPE TO UNDER GROUND WATER TANK. | توصيل شبكة التغذيه الى الخزانات الارضيه | 3BHK (AS-5)
482 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER SUPPLY PIPE TO UNDER GROUND WATER TANK. | توصيل شبكة التغذيه الى الخزانات الارضيه | 3BHK (AS1-6)
482 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER SUPPLY PIPE TO UNDER GROUND WATER TANK. | توصيل شبكة التغذيه الى الخزانات الارضيه | SITE 32
482 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER SUPPLY PIPE TO UNDER GROUND WATER TANK. | توصيل شبكة التغذيه الى الخزانات الارضيه | 4BHK (B1)
482 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER SUPPLY PIPE TO UNDER GROUND WATER TANK. | توصيل شبكة التغذيه الى الخزانات الارضيه | 4BHK (B2)
482 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER SUPPLY PIPE TO UNDER GROUND WATER TANK. | توصيل شبكة التغذيه الى الخزانات الارضيه | 4BHK (BS1-3)
482 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER SUPPLY PIPE TO UNDER GROUND WATER TANK. | توصيل شبكة التغذيه الى الخزانات الارضيه | 4BHK (BS2-4)
482 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER SUPPLY PIPE TO UNDER GROUND WATER TANK. | توصيل شبكة التغذيه الى الخزانات الارضيه | 4BHK (B5)
482 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER SUPPLY PIPE TO UNDER GROUND WATER TANK. | توصيل شبكة التغذيه الى الخزانات الارضيه | 4BHK (BS1-6)
482 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER SUPPLY PIPE TO UNDER GROUND WATER TANK. | توصيل شبكة التغذيه الى الخزانات الارضيه | 4BHK (BS2-7)
482 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER SUPPLY PIPE TO UNDER GROUND WATER TANK. | توصيل شبكة التغذيه الى الخزانات الارضيه | 4BHK (B8)
482 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER SUPPLY PIPE TO UNDER GROUND WATER TANK. | توصيل شبكة التغذيه الى الخزانات الارضيه | 4BHK (B9)
482 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER SUPPLY PIPE TO UNDER GROUND WATER TANK. | توصيل شبكة التغذيه الى الخزانات الارضيه | SITE 33
482 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER SUPPLY PIPE TO UNDER GROUND WATER TANK. | توصيل شبكة التغذيه الى الخزانات الارضيه | TYPE (C1)
482 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER SUPPLY PIPE TO UNDER GROUND WATER TANK. | توصيل شبكة التغذيه الى الخزانات الارضيه | TYPE (C2)
482 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER SUPPLY PIPE TO UNDER GROUND WATER TANK. | توصيل شبكة التغذيه الى الخزانات الارضيه | TYPE (C3)
482 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER SUPPLY PIPE TO UNDER GROUND WATER TANK. | توصيل شبكة التغذيه الى الخزانات الارضيه | TYPE (C4)
482 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER SUPPLY PIPE TO UNDER GROUND WATER TANK. | توصيل شبكة التغذيه الى الخزانات الارضيه | TYPE (CS2-5)
482 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER SUPPLY PIPE TO UNDER GROUND WATER TANK. | توصيل شبكة التغذيه الى الخزانات الارضيه | TYPE (C6)
482 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER SUPPLY PIPE TO UNDER GROUND WATER TANK. | توصيل شبكة التغذيه الى الخزانات الارضيه | TYPE (C7)
482 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER SUPPLY PIPE TO UNDER GROUND WATER TANK. | توصيل شبكة التغذيه الى الخزانات الارضيه | TYPE (CS1-8)
482 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER SUPPLY PIPE TO UNDER GROUND WATER TANK. | توصيل شبكة التغذيه الى الخزانات الارضيه | TYPE (C9)
482 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER SUPPLY PIPE TO UNDER GROUND WATER TANK. | توصيل شبكة التغذيه الى الخزانات الارضيه | TYPE (C10)
482 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER SUPPLY PIPE TO UNDER GROUND WATER TANK. | توصيل شبكة التغذيه الى الخزانات الارضيه | TYPE (C11)
482 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER SUPPLY PIPE TO UNDER GROUND WATER TANK. | توصيل شبكة التغذيه الى الخزانات الارضيه | TYPE (CS1-12)
482 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER SUPPLY PIPE TO UNDER GROUND WATER TANK. | توصيل شبكة التغذيه الى الخزانات الارضيه | TYPE (C13)
482 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER SUPPLY PIPE TO UNDER GROUND WATER TANK. | توصيل شبكة التغذيه الى الخزانات الارضيه | TYPE (C14)
482 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER SUPPLY PIPE TO UNDER GROUND WATER TANK. | توصيل شبكة التغذيه الى الخزانات الارضيه | TYPE (C15)
482 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER SUPPLY PIPE TO UNDER GROUND WATER TANK. | توصيل شبكة التغذيه الى الخزانات الارضيه | TYPE (C16)
482 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER SUPPLY PIPE TO UNDER GROUND WATER TANK. | توصيل شبكة التغذيه الى الخزانات الارضيه | SITE 71
483 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LOW VOLTAGE CABLE PULLING FROM BUILDING TO METER ROOM | سحب كابلات الكهرباء | 3BHK (AS1-7)
483 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LOW VOLTAGE CABLE PULLING FROM BUILDING TO METER ROOM | سحب كابلات الكهرباء | 3BHK (A-8)
483 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LOW VOLTAGE CABLE PULLING FROM BUILDING TO METER ROOM | سحب كابلات الكهرباء | 3BHK (AS2-9)
483 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LOW VOLTAGE CABLE PULLING FROM BUILDING TO METER ROOM | سحب كابلات الكهرباء | 3BHK (AS1-10)
483 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LOW VOLTAGE CABLE PULLING FROM BUILDING TO METER ROOM | سحب كابلات الكهرباء | 3BHK (A-11)
483 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LOW VOLTAGE CABLE PULLING FROM BUILDING TO METER ROOM | سحب كابلات الكهرباء | 3BHK (AS2-12)
483 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LOW VOLTAGE CABLE PULLING FROM BUILDING TO METER ROOM | سحب كابلات الكهرباء | SITE 72
483 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LOW VOLTAGE CABLE PULLING FROM BUILDING TO METER ROOM | سحب كابلات الكهرباء | 3BHK (AS2-1)
483 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LOW VOLTAGE CABLE PULLING FROM BUILDING TO METER ROOM | سحب كابلات الكهرباء | 3BHK (A-2)
483 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LOW VOLTAGE CABLE PULLING FROM BUILDING TO METER ROOM | سحب كابلات الكهرباء | 3BHK (AS 1-3)
483 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LOW VOLTAGE CABLE PULLING FROM BUILDING TO METER ROOM | سحب كابلات الكهرباء | 3BHK (AS 2-4)
483 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LOW VOLTAGE CABLE PULLING FROM BUILDING TO METER ROOM | سحب كابلات الكهرباء | 3BHK (AS-5)
483 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LOW VOLTAGE CABLE PULLING FROM BUILDING TO METER ROOM | سحب كابلات الكهرباء | 3BHK (AS1-6)
483 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LOW VOLTAGE CABLE PULLING FROM BUILDING TO METER ROOM | سحب كابلات الكهرباء | SITE 32
483 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LOW VOLTAGE CABLE PULLING FROM BUILDING TO METER ROOM | سحب كابلات الكهرباء | 4BHK (B1)
483 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LOW VOLTAGE CABLE PULLING FROM BUILDING TO METER ROOM | سحب كابلات الكهرباء | 4BHK (B2)
483 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LOW VOLTAGE CABLE PULLING FROM BUILDING TO METER ROOM | سحب كابلات الكهرباء | 4BHK (BS1-3)
483 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LOW VOLTAGE CABLE PULLING FROM BUILDING TO METER ROOM | سحب كابلات الكهرباء | 4BHK (BS2-4)
483 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LOW VOLTAGE CABLE PULLING FROM BUILDING TO METER ROOM | سحب كابلات الكهرباء | 4BHK (B5)
483 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LOW VOLTAGE CABLE PULLING FROM BUILDING TO METER ROOM | سحب كابلات الكهرباء | 4BHK (BS1-6)
483 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LOW VOLTAGE CABLE PULLING FROM BUILDING TO METER ROOM | سحب كابلات الكهرباء | 4BHK (BS2-7)
483 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LOW VOLTAGE CABLE PULLING FROM BUILDING TO METER ROOM | سحب كابلات الكهرباء | 4BHK (B8)
483 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LOW VOLTAGE CABLE PULLING FROM BUILDING TO METER ROOM | سحب كابلات الكهرباء | 4BHK (B9)
483 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LOW VOLTAGE CABLE PULLING FROM BUILDING TO METER ROOM | سحب كابلات الكهرباء | SITE 33
483 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LOW VOLTAGE CABLE PULLING FROM BUILDING TO METER ROOM | سحب كابلات الكهرباء | TYPE (C1)
483 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LOW VOLTAGE CABLE PULLING FROM BUILDING TO METER ROOM | سحب كابلات الكهرباء | TYPE (C2)
483 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LOW VOLTAGE CABLE PULLING FROM BUILDING TO METER ROOM | سحب كابلات الكهرباء | TYPE (C3)
483 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LOW VOLTAGE CABLE PULLING FROM BUILDING TO METER ROOM | سحب كابلات الكهرباء | TYPE (C4)
483 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LOW VOLTAGE CABLE PULLING FROM BUILDING TO METER ROOM | سحب كابلات الكهرباء | TYPE (CS2-5)
483 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LOW VOLTAGE CABLE PULLING FROM BUILDING TO METER ROOM | سحب كابلات الكهرباء | TYPE (C6)
483 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LOW VOLTAGE CABLE PULLING FROM BUILDING TO METER ROOM | سحب كابلات الكهرباء | TYPE (C7)
483 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LOW VOLTAGE CABLE PULLING FROM BUILDING TO METER ROOM | سحب كابلات الكهرباء | TYPE (CS1-8)
483 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LOW VOLTAGE CABLE PULLING FROM BUILDING TO METER ROOM | سحب كابلات الكهرباء | TYPE (C9)
483 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LOW VOLTAGE CABLE PULLING FROM BUILDING TO METER ROOM | سحب كابلات الكهرباء | TYPE (C10)
483 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LOW VOLTAGE CABLE PULLING FROM BUILDING TO METER ROOM | سحب كابلات الكهرباء | TYPE (C11)
483 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LOW VOLTAGE CABLE PULLING FROM BUILDING TO METER ROOM | سحب كابلات الكهرباء | TYPE (CS1-12)
483 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LOW VOLTAGE CABLE PULLING FROM BUILDING TO METER ROOM | سحب كابلات الكهرباء | TYPE (C13)
483 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LOW VOLTAGE CABLE PULLING FROM BUILDING TO METER ROOM | سحب كابلات الكهرباء | TYPE (C14)
483 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LOW VOLTAGE CABLE PULLING FROM BUILDING TO METER ROOM | سحب كابلات الكهرباء | TYPE (C15)
483 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LOW VOLTAGE CABLE PULLING FROM BUILDING TO METER ROOM | سحب كابلات الكهرباء | TYPE (C16)
483 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | LOW VOLTAGE CABLE PULLING FROM BUILDING TO METER ROOM | سحب كابلات الكهرباء | SITE 71
484 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Tank 20 M3 | أعمال الحفر لخزانات العمائر | 3BHK (AS1-7)
484 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Tank 20 M3 | أعمال الحفر لخزانات العمائر | 3BHK (A-8)
484 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Tank 20 M3 | أعمال الحفر لخزانات العمائر | 3BHK (AS2-9)
484 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Tank 20 M3 | أعمال الحفر لخزانات العمائر | 3BHK (AS1-10)
484 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Tank 20 M3 | أعمال الحفر لخزانات العمائر | 3BHK (A-11)
484 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Tank 20 M3 | أعمال الحفر لخزانات العمائر | 3BHK (AS2-12)
484 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Tank 20 M3 | أعمال الحفر لخزانات العمائر | SITE 72
484 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Tank 20 M3 | أعمال الحفر لخزانات العمائر | 3BHK (AS2-1)
484 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Tank 20 M3 | أعمال الحفر لخزانات العمائر | 3BHK (A-2)
484 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Tank 20 M3 | أعمال الحفر لخزانات العمائر | 3BHK (AS 1-3)
484 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Tank 20 M3 | أعمال الحفر لخزانات العمائر | 3BHK (AS 2-4)
484 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Tank 20 M3 | أعمال الحفر لخزانات العمائر | 3BHK (AS-5)
484 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Tank 20 M3 | أعمال الحفر لخزانات العمائر | 3BHK (AS1-6)
484 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Tank 20 M3 | أعمال الحفر لخزانات العمائر | SITE 32
484 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Tank 20 M3 | أعمال الحفر لخزانات العمائر | 4BHK (B1)
484 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Tank 20 M3 | أعمال الحفر لخزانات العمائر | 4BHK (B2)
484 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Tank 20 M3 | أعمال الحفر لخزانات العمائر | 4BHK (BS1-3)
484 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Tank 20 M3 | أعمال الحفر لخزانات العمائر | 4BHK (BS2-4)
484 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Tank 20 M3 | أعمال الحفر لخزانات العمائر | 4BHK (B5)
484 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Tank 20 M3 | أعمال الحفر لخزانات العمائر | 4BHK (BS1-6)
484 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Tank 20 M3 | أعمال الحفر لخزانات العمائر | 4BHK (BS2-7)
484 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Tank 20 M3 | أعمال الحفر لخزانات العمائر | 4BHK (B8)
484 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Tank 20 M3 | أعمال الحفر لخزانات العمائر | 4BHK (B9)
484 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Tank 20 M3 | أعمال الحفر لخزانات العمائر | SITE 33
484 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Tank 20 M3 | أعمال الحفر لخزانات العمائر | TYPE (C1)
484 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Tank 20 M3 | أعمال الحفر لخزانات العمائر | TYPE (C2)
484 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Tank 20 M3 | أعمال الحفر لخزانات العمائر | TYPE (C3)
484 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Tank 20 M3 | أعمال الحفر لخزانات العمائر | TYPE (C4)
484 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Tank 20 M3 | أعمال الحفر لخزانات العمائر | TYPE (CS2-5)
484 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Tank 20 M3 | أعمال الحفر لخزانات العمائر | TYPE (C6)
484 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Tank 20 M3 | أعمال الحفر لخزانات العمائر | TYPE (C7)
484 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Tank 20 M3 | أعمال الحفر لخزانات العمائر | TYPE (CS1-8)
484 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Tank 20 M3 | أعمال الحفر لخزانات العمائر | TYPE (C9)
484 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Tank 20 M3 | أعمال الحفر لخزانات العمائر | TYPE (C10)
484 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Tank 20 M3 | أعمال الحفر لخزانات العمائر | TYPE (C11)
484 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Tank 20 M3 | أعمال الحفر لخزانات العمائر | TYPE (CS1-12)
484 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Tank 20 M3 | أعمال الحفر لخزانات العمائر | TYPE (C13)
484 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Tank 20 M3 | أعمال الحفر لخزانات العمائر | TYPE (C14)
484 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Tank 20 M3 | أعمال الحفر لخزانات العمائر | TYPE (C15)
484 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Tank 20 M3 | أعمال الحفر لخزانات العمائر | TYPE (C16)
484 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Tank 20 M3 | أعمال الحفر لخزانات العمائر | SITE 71
485 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | أعمال الحفر لخزانات المحلات | 3BHK (AS1-7)
485 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | أعمال الحفر لخزانات المحلات | 3BHK (A-8)
485 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | أعمال الحفر لخزانات المحلات | 3BHK (AS2-9)
485 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | أعمال الحفر لخزانات المحلات | 3BHK (AS1-10)
485 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | أعمال الحفر لخزانات المحلات | 3BHK (A-11)
485 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | أعمال الحفر لخزانات المحلات | 3BHK (AS2-12)
485 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | أعمال الحفر لخزانات المحلات | SITE 72
485 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | أعمال الحفر لخزانات المحلات | 3BHK (AS2-1)
485 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | أعمال الحفر لخزانات المحلات | 3BHK (A-2)
485 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | أعمال الحفر لخزانات المحلات | 3BHK (AS 1-3)
485 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | أعمال الحفر لخزانات المحلات | 3BHK (AS 2-4)
485 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | أعمال الحفر لخزانات المحلات | 3BHK (AS-5)
485 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | أعمال الحفر لخزانات المحلات | 3BHK (AS1-6)
485 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | أعمال الحفر لخزانات المحلات | SITE 32
485 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | أعمال الحفر لخزانات المحلات | 4BHK (B1)
485 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | أعمال الحفر لخزانات المحلات | 4BHK (B2)
485 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | أعمال الحفر لخزانات المحلات | 4BHK (BS1-3)
485 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | أعمال الحفر لخزانات المحلات | 4BHK (BS2-4)
485 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | أعمال الحفر لخزانات المحلات | 4BHK (B5)
485 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | أعمال الحفر لخزانات المحلات | 4BHK (BS1-6)
485 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | أعمال الحفر لخزانات المحلات | 4BHK (BS2-7)
485 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | أعمال الحفر لخزانات المحلات | 4BHK (B8)
485 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | أعمال الحفر لخزانات المحلات | 4BHK (B9)
485 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | أعمال الحفر لخزانات المحلات | SITE 33
485 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | أعمال الحفر لخزانات المحلات | TYPE (C1)
485 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | أعمال الحفر لخزانات المحلات | TYPE (C2)
485 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | أعمال الحفر لخزانات المحلات | TYPE (C3)
485 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | أعمال الحفر لخزانات المحلات | TYPE (C4)
485 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | أعمال الحفر لخزانات المحلات | TYPE (CS2-5)
485 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | أعمال الحفر لخزانات المحلات | TYPE (C6)
485 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | أعمال الحفر لخزانات المحلات | TYPE (C7)
485 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | أعمال الحفر لخزانات المحلات | TYPE (CS1-8)
485 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | أعمال الحفر لخزانات المحلات | TYPE (C9)
485 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | أعمال الحفر لخزانات المحلات | TYPE (C10)
485 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | أعمال الحفر لخزانات المحلات | TYPE (C11)
485 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | أعمال الحفر لخزانات المحلات | TYPE (CS1-12)
485 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | أعمال الحفر لخزانات المحلات | TYPE (C13)
485 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | أعمال الحفر لخزانات المحلات | TYPE (C14)
485 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | أعمال الحفر لخزانات المحلات | TYPE (C15)
485 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | أعمال الحفر لخزانات المحلات | TYPE (C16)
485 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | أعمال الحفر لخزانات المحلات | SITE 71
486 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Tank 20 M3 | الخرسانة العادية لخزانات العمائر | 3BHK (AS1-7)
486 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Tank 20 M3 | الخرسانة العادية لخزانات العمائر | 3BHK (A-8)
486 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Tank 20 M3 | الخرسانة العادية لخزانات العمائر | 3BHK (AS2-9)
486 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Tank 20 M3 | الخرسانة العادية لخزانات العمائر | 3BHK (AS1-10)
486 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Tank 20 M3 | الخرسانة العادية لخزانات العمائر | 3BHK (A-11)
486 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Tank 20 M3 | الخرسانة العادية لخزانات العمائر | 3BHK (AS2-12)
486 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Tank 20 M3 | الخرسانة العادية لخزانات العمائر | SITE 72
486 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Tank 20 M3 | الخرسانة العادية لخزانات العمائر | 3BHK (AS2-1)
486 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Tank 20 M3 | الخرسانة العادية لخزانات العمائر | 3BHK (A-2)
486 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Tank 20 M3 | الخرسانة العادية لخزانات العمائر | 3BHK (AS 1-3)
486 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Tank 20 M3 | الخرسانة العادية لخزانات العمائر | 3BHK (AS 2-4)
486 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Tank 20 M3 | الخرسانة العادية لخزانات العمائر | 3BHK (AS-5)
486 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Tank 20 M3 | الخرسانة العادية لخزانات العمائر | 3BHK (AS1-6)
486 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Tank 20 M3 | الخرسانة العادية لخزانات العمائر | SITE 32
486 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Tank 20 M3 | الخرسانة العادية لخزانات العمائر | 4BHK (B1)
486 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Tank 20 M3 | الخرسانة العادية لخزانات العمائر | 4BHK (B2)
486 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Tank 20 M3 | الخرسانة العادية لخزانات العمائر | 4BHK (BS1-3)
486 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Tank 20 M3 | الخرسانة العادية لخزانات العمائر | 4BHK (BS2-4)
486 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Tank 20 M3 | الخرسانة العادية لخزانات العمائر | 4BHK (B5)
486 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Tank 20 M3 | الخرسانة العادية لخزانات العمائر | 4BHK (BS1-6)
486 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Tank 20 M3 | الخرسانة العادية لخزانات العمائر | 4BHK (BS2-7)
486 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Tank 20 M3 | الخرسانة العادية لخزانات العمائر | 4BHK (B8)
486 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Tank 20 M3 | الخرسانة العادية لخزانات العمائر | 4BHK (B9)
486 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Tank 20 M3 | الخرسانة العادية لخزانات العمائر | SITE 33
486 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Tank 20 M3 | الخرسانة العادية لخزانات العمائر | TYPE (C1)
486 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Tank 20 M3 | الخرسانة العادية لخزانات العمائر | TYPE (C2)
486 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Tank 20 M3 | الخرسانة العادية لخزانات العمائر | TYPE (C3)
486 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Tank 20 M3 | الخرسانة العادية لخزانات العمائر | TYPE (C4)
486 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Tank 20 M3 | الخرسانة العادية لخزانات العمائر | TYPE (CS2-5)
486 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Tank 20 M3 | الخرسانة العادية لخزانات العمائر | TYPE (C6)
486 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Tank 20 M3 | الخرسانة العادية لخزانات العمائر | TYPE (C7)
486 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Tank 20 M3 | الخرسانة العادية لخزانات العمائر | TYPE (CS1-8)
486 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Tank 20 M3 | الخرسانة العادية لخزانات العمائر | TYPE (C9)
486 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Tank 20 M3 | الخرسانة العادية لخزانات العمائر | TYPE (C10)
486 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Tank 20 M3 | الخرسانة العادية لخزانات العمائر | TYPE (C11)
486 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Tank 20 M3 | الخرسانة العادية لخزانات العمائر | TYPE (CS1-12)
486 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Tank 20 M3 | الخرسانة العادية لخزانات العمائر | TYPE (C13)
486 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Tank 20 M3 | الخرسانة العادية لخزانات العمائر | TYPE (C14)
486 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Tank 20 M3 | الخرسانة العادية لخزانات العمائر | TYPE (C15)
486 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Tank 20 M3 | الخرسانة العادية لخزانات العمائر | TYPE (C16)
486 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Tank 20 M3 | الخرسانة العادية لخزانات العمائر | SITE 71
487 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | الخرسانة العادية لخزانات الحريق | 3BHK (AS1-7)
487 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | الخرسانة العادية لخزانات الحريق | 3BHK (A-8)
487 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | الخرسانة العادية لخزانات الحريق | 3BHK (AS2-9)
487 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | الخرسانة العادية لخزانات الحريق | 3BHK (AS1-10)
487 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | الخرسانة العادية لخزانات الحريق | 3BHK (A-11)
487 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | الخرسانة العادية لخزانات الحريق | 3BHK (AS2-12)
487 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | الخرسانة العادية لخزانات الحريق | SITE 72
487 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | الخرسانة العادية لخزانات الحريق | 3BHK (AS2-1)
487 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | الخرسانة العادية لخزانات الحريق | 3BHK (A-2)
487 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | الخرسانة العادية لخزانات الحريق | 3BHK (AS 1-3)
487 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | الخرسانة العادية لخزانات الحريق | 3BHK (AS 2-4)
487 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | الخرسانة العادية لخزانات الحريق | 3BHK (AS-5)
487 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | الخرسانة العادية لخزانات الحريق | 3BHK (AS1-6)
487 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | الخرسانة العادية لخزانات الحريق | SITE 32
487 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | الخرسانة العادية لخزانات الحريق | 4BHK (B1)
487 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | الخرسانة العادية لخزانات الحريق | 4BHK (B2)
487 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | الخرسانة العادية لخزانات الحريق | 4BHK (BS1-3)
487 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | الخرسانة العادية لخزانات الحريق | 4BHK (BS2-4)
487 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | الخرسانة العادية لخزانات الحريق | 4BHK (B5)
487 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | الخرسانة العادية لخزانات الحريق | 4BHK (BS1-6)
487 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | الخرسانة العادية لخزانات الحريق | 4BHK (BS2-7)
487 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | الخرسانة العادية لخزانات الحريق | 4BHK (B8)
487 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | الخرسانة العادية لخزانات الحريق | 4BHK (B9)
487 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | الخرسانة العادية لخزانات الحريق | SITE 33
487 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | الخرسانة العادية لخزانات الحريق | TYPE (C1)
487 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | الخرسانة العادية لخزانات الحريق | TYPE (C2)
487 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | الخرسانة العادية لخزانات الحريق | TYPE (C3)
487 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | الخرسانة العادية لخزانات الحريق | TYPE (C4)
487 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | الخرسانة العادية لخزانات الحريق | TYPE (CS2-5)
487 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | الخرسانة العادية لخزانات الحريق | TYPE (C6)
487 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | الخرسانة العادية لخزانات الحريق | TYPE (C7)
487 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | الخرسانة العادية لخزانات الحريق | TYPE (CS1-8)
487 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | الخرسانة العادية لخزانات الحريق | TYPE (C9)
487 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | الخرسانة العادية لخزانات الحريق | TYPE (C10)
487 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | الخرسانة العادية لخزانات الحريق | TYPE (C11)
487 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | الخرسانة العادية لخزانات الحريق | TYPE (CS1-12)
487 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | الخرسانة العادية لخزانات الحريق | TYPE (C13)
487 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | الخرسانة العادية لخزانات الحريق | TYPE (C14)
487 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | الخرسانة العادية لخزانات الحريق | TYPE (C15)
487 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | الخرسانة العادية لخزانات الحريق | TYPE (C16)
487 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | الخرسانة العادية لخزانات الحريق | SITE 71
488 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Tank 20 M3 | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات العمائر | 3BHK (AS1-7)
488 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Tank 20 M3 | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات العمائر | 3BHK (A-8)
488 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Tank 20 M3 | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات العمائر | 3BHK (AS2-9)
488 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Tank 20 M3 | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات العمائر | 3BHK (AS1-10)
488 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Tank 20 M3 | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات العمائر | 3BHK (A-11)
488 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Tank 20 M3 | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات العمائر | 3BHK (AS2-12)
488 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Tank 20 M3 | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات العمائر | SITE 72
488 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Tank 20 M3 | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات العمائر | 3BHK (AS2-1)
488 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Tank 20 M3 | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات العمائر | 3BHK (A-2)
488 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Tank 20 M3 | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات العمائر | 3BHK (AS 1-3)
488 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Tank 20 M3 | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات العمائر | 3BHK (AS 2-4)
488 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Tank 20 M3 | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات العمائر | 3BHK (AS-5)
488 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Tank 20 M3 | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات العمائر | 3BHK (AS1-6)
488 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Tank 20 M3 | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات العمائر | SITE 32
488 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Tank 20 M3 | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات العمائر | 4BHK (B1)
488 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Tank 20 M3 | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات العمائر | 4BHK (B2)
488 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Tank 20 M3 | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات العمائر | 4BHK (BS1-3)
488 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Tank 20 M3 | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات العمائر | 4BHK (BS2-4)
488 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Tank 20 M3 | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات العمائر | 4BHK (B5)
488 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Tank 20 M3 | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات العمائر | 4BHK (BS1-6)
488 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Tank 20 M3 | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات العمائر | 4BHK (BS2-7)
488 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Tank 20 M3 | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات العمائر | 4BHK (B8)
488 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Tank 20 M3 | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات العمائر | 4BHK (B9)
488 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Tank 20 M3 | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات العمائر | SITE 33
488 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Tank 20 M3 | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات العمائر | TYPE (C1)
488 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Tank 20 M3 | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات العمائر | TYPE (C2)
488 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Tank 20 M3 | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات العمائر | TYPE (C3)
488 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Tank 20 M3 | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات العمائر | TYPE (C4)
488 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Tank 20 M3 | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات العمائر | TYPE (CS2-5)
488 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Tank 20 M3 | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات العمائر | TYPE (C6)
488 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Tank 20 M3 | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات العمائر | TYPE (C7)
488 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Tank 20 M3 | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات العمائر | TYPE (CS1-8)
488 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Tank 20 M3 | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات العمائر | TYPE (C9)
488 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Tank 20 M3 | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات العمائر | TYPE (C10)
488 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Tank 20 M3 | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات العمائر | TYPE (C11)
488 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Tank 20 M3 | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات العمائر | TYPE (CS1-12)
488 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Tank 20 M3 | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات العمائر | TYPE (C13)
488 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Tank 20 M3 | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات العمائر | TYPE (C14)
488 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Tank 20 M3 | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات العمائر | TYPE (C15)
488 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Tank 20 M3 | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات العمائر | TYPE (C16)
488 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Tank 20 M3 | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات العمائر | SITE 71
489 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات الحريق | 3BHK (AS1-7)
489 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات الحريق | 3BHK (A-8)
489 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات الحريق | 3BHK (AS2-9)
489 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات الحريق | 3BHK (AS1-10)
489 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات الحريق | 3BHK (A-11)
489 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات الحريق | 3BHK (AS2-12)
489 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات الحريق | SITE 72
489 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات الحريق | 3BHK (AS2-1)
489 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات الحريق | 3BHK (A-2)
489 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات الحريق | 3BHK (AS 1-3)
489 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات الحريق | 3BHK (AS 2-4)
489 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات الحريق | 3BHK (AS-5)
489 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات الحريق | 3BHK (AS1-6)
489 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات الحريق | SITE 32
489 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات الحريق | 4BHK (B1)
489 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات الحريق | 4BHK (B2)
489 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات الحريق | 4BHK (BS1-3)
489 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات الحريق | 4BHK (BS2-4)
489 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات الحريق | 4BHK (B5)
489 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات الحريق | 4BHK (BS1-6)
489 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات الحريق | 4BHK (BS2-7)
489 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات الحريق | 4BHK (B8)
489 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات الحريق | 4BHK (B9)
489 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات الحريق | SITE 33
489 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات الحريق | TYPE (C1)
489 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات الحريق | TYPE (C2)
489 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات الحريق | TYPE (C3)
489 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات الحريق | TYPE (C4)
489 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات الحريق | TYPE (CS2-5)
489 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات الحريق | TYPE (C6)
489 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات الحريق | TYPE (C7)
489 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات الحريق | TYPE (CS1-8)
489 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات الحريق | TYPE (C9)
489 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات الحريق | TYPE (C10)
489 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات الحريق | TYPE (C11)
489 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات الحريق | TYPE (CS1-12)
489 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات الحريق | TYPE (C13)
489 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات الحريق | TYPE (C14)
489 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات الحريق | TYPE (C15)
489 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات الحريق | TYPE (C16)
489 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Tank 25 M3 (SHOPS) | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات الحريق | SITE 71
490 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Water Tanks For Building | 0 | 3BHK (AS1-7)
490 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Water Tanks For Building | 0 | 3BHK (A-8)
490 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Water Tanks For Building | 0 | 3BHK (AS2-9)
490 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Water Tanks For Building | 0 | 3BHK (AS1-10)
490 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Water Tanks For Building | 0 | 3BHK (A-11)
490 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Water Tanks For Building | 0 | 3BHK (AS2-12)
490 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Water Tanks For Building | 0 | SITE 72
490 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Water Tanks For Building | 0 | 3BHK (AS2-1)
490 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Water Tanks For Building | 0 | 3BHK (A-2)
490 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Water Tanks For Building | 0 | 3BHK (AS 1-3)
490 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Water Tanks For Building | 0 | 3BHK (AS 2-4)
490 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Water Tanks For Building | 0 | 3BHK (AS-5)
490 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Water Tanks For Building | 0 | 3BHK (AS1-6)
490 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Water Tanks For Building | 0 | SITE 32
490 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Water Tanks For Building | 0 | 4BHK (B1)
490 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Water Tanks For Building | 0 | 4BHK (B2)
490 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Water Tanks For Building | 0 | 4BHK (BS1-3)
490 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Water Tanks For Building | 0 | 4BHK (BS2-4)
490 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Water Tanks For Building | 0 | 4BHK (B5)
490 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Water Tanks For Building | 0 | 4BHK (BS1-6)
490 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Water Tanks For Building | 0 | 4BHK (BS2-7)
490 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Water Tanks For Building | 0 | 4BHK (B8)
490 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Water Tanks For Building | 0 | 4BHK (B9)
490 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Water Tanks For Building | 0 | SITE 33
490 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Water Tanks For Building | 0 | TYPE (C1)
490 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Water Tanks For Building | 0 | TYPE (C2)
490 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Water Tanks For Building | 0 | TYPE (C3)
490 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Water Tanks For Building | 0 | TYPE (C4)
490 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Water Tanks For Building | 0 | TYPE (CS2-5)
490 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Water Tanks For Building | 0 | TYPE (C6)
490 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Water Tanks For Building | 0 | TYPE (C7)
490 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Water Tanks For Building | 0 | TYPE (CS1-8)
490 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Water Tanks For Building | 0 | TYPE (C9)
490 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Water Tanks For Building | 0 | TYPE (C10)
490 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Water Tanks For Building | 0 | TYPE (C11)
490 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Water Tanks For Building | 0 | TYPE (CS1-12)
490 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Water Tanks For Building | 0 | TYPE (C13)
490 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Water Tanks For Building | 0 | TYPE (C14)
490 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Water Tanks For Building | 0 | TYPE (C15)
490 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Water Tanks For Building | 0 | TYPE (C16)
490 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Water Tanks For Building | 0 | SITE 71
491 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUBMERSIBLE PUMPS INSTALLATION | مضخات المياه الغاطسه | 3BHK (AS1-7)
491 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUBMERSIBLE PUMPS INSTALLATION | مضخات المياه الغاطسه | 3BHK (A-8)
491 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUBMERSIBLE PUMPS INSTALLATION | مضخات المياه الغاطسه | 3BHK (AS2-9)
491 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUBMERSIBLE PUMPS INSTALLATION | مضخات المياه الغاطسه | 3BHK (AS1-10)
491 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUBMERSIBLE PUMPS INSTALLATION | مضخات المياه الغاطسه | 3BHK (A-11)
491 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUBMERSIBLE PUMPS INSTALLATION | مضخات المياه الغاطسه | 3BHK (AS2-12)
491 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUBMERSIBLE PUMPS INSTALLATION | مضخات المياه الغاطسه | SITE 72
491 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUBMERSIBLE PUMPS INSTALLATION | مضخات المياه الغاطسه | 3BHK (AS2-1)
491 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUBMERSIBLE PUMPS INSTALLATION | مضخات المياه الغاطسه | 3BHK (A-2)
491 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUBMERSIBLE PUMPS INSTALLATION | مضخات المياه الغاطسه | 3BHK (AS 1-3)
491 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUBMERSIBLE PUMPS INSTALLATION | مضخات المياه الغاطسه | 3BHK (AS 2-4)
491 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUBMERSIBLE PUMPS INSTALLATION | مضخات المياه الغاطسه | 3BHK (AS-5)
491 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUBMERSIBLE PUMPS INSTALLATION | مضخات المياه الغاطسه | 3BHK (AS1-6)
491 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUBMERSIBLE PUMPS INSTALLATION | مضخات المياه الغاطسه | SITE 32
491 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUBMERSIBLE PUMPS INSTALLATION | مضخات المياه الغاطسه | 4BHK (B1)
491 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUBMERSIBLE PUMPS INSTALLATION | مضخات المياه الغاطسه | 4BHK (B2)
491 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUBMERSIBLE PUMPS INSTALLATION | مضخات المياه الغاطسه | 4BHK (BS1-3)
491 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUBMERSIBLE PUMPS INSTALLATION | مضخات المياه الغاطسه | 4BHK (BS2-4)
491 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUBMERSIBLE PUMPS INSTALLATION | مضخات المياه الغاطسه | 4BHK (B5)
491 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUBMERSIBLE PUMPS INSTALLATION | مضخات المياه الغاطسه | 4BHK (BS1-6)
491 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUBMERSIBLE PUMPS INSTALLATION | مضخات المياه الغاطسه | 4BHK (BS2-7)
491 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUBMERSIBLE PUMPS INSTALLATION | مضخات المياه الغاطسه | 4BHK (B8)
491 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUBMERSIBLE PUMPS INSTALLATION | مضخات المياه الغاطسه | 4BHK (B9)
491 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUBMERSIBLE PUMPS INSTALLATION | مضخات المياه الغاطسه | SITE 33
491 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUBMERSIBLE PUMPS INSTALLATION | مضخات المياه الغاطسه | TYPE (C1)
491 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUBMERSIBLE PUMPS INSTALLATION | مضخات المياه الغاطسه | TYPE (C2)
491 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUBMERSIBLE PUMPS INSTALLATION | مضخات المياه الغاطسه | TYPE (C3)
491 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUBMERSIBLE PUMPS INSTALLATION | مضخات المياه الغاطسه | TYPE (C4)
491 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUBMERSIBLE PUMPS INSTALLATION | مضخات المياه الغاطسه | TYPE (CS2-5)
491 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUBMERSIBLE PUMPS INSTALLATION | مضخات المياه الغاطسه | TYPE (C6)
491 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUBMERSIBLE PUMPS INSTALLATION | مضخات المياه الغاطسه | TYPE (C7)
491 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUBMERSIBLE PUMPS INSTALLATION | مضخات المياه الغاطسه | TYPE (CS1-8)
491 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUBMERSIBLE PUMPS INSTALLATION | مضخات المياه الغاطسه | TYPE (C9)
491 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUBMERSIBLE PUMPS INSTALLATION | مضخات المياه الغاطسه | TYPE (C10)
491 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUBMERSIBLE PUMPS INSTALLATION | مضخات المياه الغاطسه | TYPE (C11)
491 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUBMERSIBLE PUMPS INSTALLATION | مضخات المياه الغاطسه | TYPE (CS1-12)
491 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUBMERSIBLE PUMPS INSTALLATION | مضخات المياه الغاطسه | TYPE (C13)
491 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUBMERSIBLE PUMPS INSTALLATION | مضخات المياه الغاطسه | TYPE (C14)
491 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUBMERSIBLE PUMPS INSTALLATION | مضخات المياه الغاطسه | TYPE (C15)
491 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUBMERSIBLE PUMPS INSTALLATION | مضخات المياه الغاطسه | TYPE (C16)
491 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SUBMERSIBLE PUMPS INSTALLATION | مضخات المياه الغاطسه | SITE 71
492 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | EXTERNAL STAIR & RAMBS | حدادة +تقوية نجارة وصب أعمال السلالم والرامبات الخارجية للعمارة | 3BHK (AS1-7)
492 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | EXTERNAL STAIR & RAMBS | حدادة +تقوية نجارة وصب أعمال السلالم والرامبات الخارجية للعمارة | 3BHK (A-8)
492 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | EXTERNAL STAIR & RAMBS | حدادة +تقوية نجارة وصب أعمال السلالم والرامبات الخارجية للعمارة | 3BHK (AS2-9)
492 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | EXTERNAL STAIR & RAMBS | حدادة +تقوية نجارة وصب أعمال السلالم والرامبات الخارجية للعمارة | 3BHK (AS1-10)
492 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | EXTERNAL STAIR & RAMBS | حدادة +تقوية نجارة وصب أعمال السلالم والرامبات الخارجية للعمارة | 3BHK (A-11)
492 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | EXTERNAL STAIR & RAMBS | حدادة +تقوية نجارة وصب أعمال السلالم والرامبات الخارجية للعمارة | 3BHK (AS2-12)
492 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | EXTERNAL STAIR & RAMBS | حدادة +تقوية نجارة وصب أعمال السلالم والرامبات الخارجية للعمارة | SITE 72
492 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | EXTERNAL STAIR & RAMBS | حدادة +تقوية نجارة وصب أعمال السلالم والرامبات الخارجية للعمارة | 3BHK (AS2-1)
492 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | EXTERNAL STAIR & RAMBS | حدادة +تقوية نجارة وصب أعمال السلالم والرامبات الخارجية للعمارة | 3BHK (A-2)
492 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | EXTERNAL STAIR & RAMBS | حدادة +تقوية نجارة وصب أعمال السلالم والرامبات الخارجية للعمارة | 3BHK (AS 1-3)
492 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | EXTERNAL STAIR & RAMBS | حدادة +تقوية نجارة وصب أعمال السلالم والرامبات الخارجية للعمارة | 3BHK (AS 2-4)
492 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | EXTERNAL STAIR & RAMBS | حدادة +تقوية نجارة وصب أعمال السلالم والرامبات الخارجية للعمارة | 3BHK (AS-5)
492 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | EXTERNAL STAIR & RAMBS | حدادة +تقوية نجارة وصب أعمال السلالم والرامبات الخارجية للعمارة | 3BHK (AS1-6)
492 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | EXTERNAL STAIR & RAMBS | حدادة +تقوية نجارة وصب أعمال السلالم والرامبات الخارجية للعمارة | SITE 32
492 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | EXTERNAL STAIR & RAMBS | حدادة +تقوية نجارة وصب أعمال السلالم والرامبات الخارجية للعمارة | 4BHK (B1)
492 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | EXTERNAL STAIR & RAMBS | حدادة +تقوية نجارة وصب أعمال السلالم والرامبات الخارجية للعمارة | 4BHK (B2)
492 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | EXTERNAL STAIR & RAMBS | حدادة +تقوية نجارة وصب أعمال السلالم والرامبات الخارجية للعمارة | 4BHK (BS1-3)
492 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | EXTERNAL STAIR & RAMBS | حدادة +تقوية نجارة وصب أعمال السلالم والرامبات الخارجية للعمارة | 4BHK (BS2-4)
492 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | EXTERNAL STAIR & RAMBS | حدادة +تقوية نجارة وصب أعمال السلالم والرامبات الخارجية للعمارة | 4BHK (B5)
492 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | EXTERNAL STAIR & RAMBS | حدادة +تقوية نجارة وصب أعمال السلالم والرامبات الخارجية للعمارة | 4BHK (BS1-6)
492 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | EXTERNAL STAIR & RAMBS | حدادة +تقوية نجارة وصب أعمال السلالم والرامبات الخارجية للعمارة | 4BHK (BS2-7)
492 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | EXTERNAL STAIR & RAMBS | حدادة +تقوية نجارة وصب أعمال السلالم والرامبات الخارجية للعمارة | 4BHK (B8)
492 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | EXTERNAL STAIR & RAMBS | حدادة +تقوية نجارة وصب أعمال السلالم والرامبات الخارجية للعمارة | 4BHK (B9)
492 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | EXTERNAL STAIR & RAMBS | حدادة +تقوية نجارة وصب أعمال السلالم والرامبات الخارجية للعمارة | SITE 33
492 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | EXTERNAL STAIR & RAMBS | حدادة +تقوية نجارة وصب أعمال السلالم والرامبات الخارجية للعمارة | TYPE (C1)
492 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | EXTERNAL STAIR & RAMBS | حدادة +تقوية نجارة وصب أعمال السلالم والرامبات الخارجية للعمارة | TYPE (C2)
492 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | EXTERNAL STAIR & RAMBS | حدادة +تقوية نجارة وصب أعمال السلالم والرامبات الخارجية للعمارة | TYPE (C3)
492 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | EXTERNAL STAIR & RAMBS | حدادة +تقوية نجارة وصب أعمال السلالم والرامبات الخارجية للعمارة | TYPE (C4)
492 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | EXTERNAL STAIR & RAMBS | حدادة +تقوية نجارة وصب أعمال السلالم والرامبات الخارجية للعمارة | TYPE (CS2-5)
492 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | EXTERNAL STAIR & RAMBS | حدادة +تقوية نجارة وصب أعمال السلالم والرامبات الخارجية للعمارة | TYPE (C6)
492 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | EXTERNAL STAIR & RAMBS | حدادة +تقوية نجارة وصب أعمال السلالم والرامبات الخارجية للعمارة | TYPE (C7)
492 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | EXTERNAL STAIR & RAMBS | حدادة +تقوية نجارة وصب أعمال السلالم والرامبات الخارجية للعمارة | TYPE (CS1-8)
492 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | EXTERNAL STAIR & RAMBS | حدادة +تقوية نجارة وصب أعمال السلالم والرامبات الخارجية للعمارة | TYPE (C9)
492 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | EXTERNAL STAIR & RAMBS | حدادة +تقوية نجارة وصب أعمال السلالم والرامبات الخارجية للعمارة | TYPE (C10)
492 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | EXTERNAL STAIR & RAMBS | حدادة +تقوية نجارة وصب أعمال السلالم والرامبات الخارجية للعمارة | TYPE (C11)
492 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | EXTERNAL STAIR & RAMBS | حدادة +تقوية نجارة وصب أعمال السلالم والرامبات الخارجية للعمارة | TYPE (CS1-12)
492 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | EXTERNAL STAIR & RAMBS | حدادة +تقوية نجارة وصب أعمال السلالم والرامبات الخارجية للعمارة | TYPE (C13)
492 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | EXTERNAL STAIR & RAMBS | حدادة +تقوية نجارة وصب أعمال السلالم والرامبات الخارجية للعمارة | TYPE (C14)
492 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | EXTERNAL STAIR & RAMBS | حدادة +تقوية نجارة وصب أعمال السلالم والرامبات الخارجية للعمارة | TYPE (C15)
492 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | EXTERNAL STAIR & RAMBS | حدادة +تقوية نجارة وصب أعمال السلالم والرامبات الخارجية للعمارة | TYPE (C16)
492 |  |  |  | CONCRETE | CONCRETE |  | EXTERNAL STAIR & RAMBS | حدادة +تقوية نجارة وصب أعمال السلالم والرامبات الخارجية للعمارة | SITE 71
493 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE AND FIRE HYDRNAT FOR G.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الارضي | 3BHK (AS1-7)
493 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE AND FIRE HYDRNAT FOR G.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الارضي | 3BHK (A-8)
493 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE AND FIRE HYDRNAT FOR G.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الارضي | 3BHK (AS2-9)
493 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE AND FIRE HYDRNAT FOR G.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الارضي | 3BHK (AS1-10)
493 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE AND FIRE HYDRNAT FOR G.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الارضي | 3BHK (A-11)
493 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE AND FIRE HYDRNAT FOR G.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الارضي | 3BHK (AS2-12)
493 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE AND FIRE HYDRNAT FOR G.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الارضي | SITE 72
493 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE AND FIRE HYDRNAT FOR G.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الارضي | 3BHK (AS2-1)
493 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE AND FIRE HYDRNAT FOR G.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الارضي | 3BHK (A-2)
493 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE AND FIRE HYDRNAT FOR G.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الارضي | 3BHK (AS 1-3)
493 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE AND FIRE HYDRNAT FOR G.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الارضي | 3BHK (AS 2-4)
493 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE AND FIRE HYDRNAT FOR G.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الارضي | 3BHK (AS-5)
493 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE AND FIRE HYDRNAT FOR G.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الارضي | 3BHK (AS1-6)
493 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE AND FIRE HYDRNAT FOR G.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الارضي | SITE 32
493 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE AND FIRE HYDRNAT FOR G.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الارضي | 4BHK (B1)
493 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE AND FIRE HYDRNAT FOR G.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الارضي | 4BHK (B2)
493 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE AND FIRE HYDRNAT FOR G.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الارضي | 4BHK (BS1-3)
493 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE AND FIRE HYDRNAT FOR G.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الارضي | 4BHK (BS2-4)
493 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE AND FIRE HYDRNAT FOR G.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الارضي | 4BHK (B5)
493 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE AND FIRE HYDRNAT FOR G.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الارضي | 4BHK (BS1-6)
493 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE AND FIRE HYDRNAT FOR G.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الارضي | 4BHK (BS2-7)
493 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE AND FIRE HYDRNAT FOR G.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الارضي | 4BHK (B8)
493 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE AND FIRE HYDRNAT FOR G.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الارضي | 4BHK (B9)
493 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE AND FIRE HYDRNAT FOR G.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الارضي | SITE 33
493 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE AND FIRE HYDRNAT FOR G.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الارضي | TYPE (C1)
493 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE AND FIRE HYDRNAT FOR G.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الارضي | TYPE (C2)
493 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE AND FIRE HYDRNAT FOR G.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الارضي | TYPE (C3)
493 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE AND FIRE HYDRNAT FOR G.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الارضي | TYPE (C4)
493 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE AND FIRE HYDRNAT FOR G.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الارضي | TYPE (CS2-5)
493 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE AND FIRE HYDRNAT FOR G.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الارضي | TYPE (C6)
493 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE AND FIRE HYDRNAT FOR G.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الارضي | TYPE (C7)
493 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE AND FIRE HYDRNAT FOR G.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الارضي | TYPE (CS1-8)
493 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE AND FIRE HYDRNAT FOR G.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الارضي | TYPE (C9)
493 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE AND FIRE HYDRNAT FOR G.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الارضي | TYPE (C10)
493 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE AND FIRE HYDRNAT FOR G.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الارضي | TYPE (C11)
493 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE AND FIRE HYDRNAT FOR G.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الارضي | TYPE (CS1-12)
493 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE AND FIRE HYDRNAT FOR G.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الارضي | TYPE (C13)
493 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE AND FIRE HYDRNAT FOR G.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الارضي | TYPE (C14)
493 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE AND FIRE HYDRNAT FOR G.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الارضي | TYPE (C15)
493 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE AND FIRE HYDRNAT FOR G.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الارضي | TYPE (C16)
493 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE AND FIRE HYDRNAT FOR G.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الارضي | SITE 71
494 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR F.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الاول | 3BHK (AS1-7)
494 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR F.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الاول | 3BHK (A-8)
494 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR F.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الاول | 3BHK (AS2-9)
494 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR F.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الاول | 3BHK (AS1-10)
494 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR F.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الاول | 3BHK (A-11)
494 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR F.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الاول | 3BHK (AS2-12)
494 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR F.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الاول | SITE 72
494 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR F.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الاول | 3BHK (AS2-1)
494 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR F.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الاول | 3BHK (A-2)
494 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR F.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الاول | 3BHK (AS 1-3)
494 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR F.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الاول | 3BHK (AS 2-4)
494 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR F.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الاول | 3BHK (AS-5)
494 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR F.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الاول | 3BHK (AS1-6)
494 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR F.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الاول | SITE 32
494 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR F.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الاول | 4BHK (B1)
494 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR F.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الاول | 4BHK (B2)
494 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR F.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الاول | 4BHK (BS1-3)
494 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR F.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الاول | 4BHK (BS2-4)
494 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR F.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الاول | 4BHK (B5)
494 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR F.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الاول | 4BHK (BS1-6)
494 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR F.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الاول | 4BHK (BS2-7)
494 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR F.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الاول | 4BHK (B8)
494 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR F.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الاول | 4BHK (B9)
494 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR F.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الاول | SITE 33
494 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR F.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الاول | TYPE (C1)
494 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR F.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الاول | TYPE (C2)
494 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR F.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الاول | TYPE (C3)
494 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR F.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الاول | TYPE (C4)
494 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR F.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الاول | TYPE (CS2-5)
494 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR F.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الاول | TYPE (C6)
494 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR F.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الاول | TYPE (C7)
494 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR F.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الاول | TYPE (CS1-8)
494 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR F.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الاول | TYPE (C9)
494 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR F.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الاول | TYPE (C10)
494 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR F.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الاول | TYPE (C11)
494 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR F.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الاول | TYPE (CS1-12)
494 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR F.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الاول | TYPE (C13)
494 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR F.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الاول | TYPE (C14)
494 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR F.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الاول | TYPE (C15)
494 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR F.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الاول | TYPE (C16)
494 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR F.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الاول | SITE 71
495 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR S.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الثاني علوي | 3BHK (AS1-7)
495 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR S.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الثاني علوي | 3BHK (A-8)
495 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR S.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الثاني علوي | 3BHK (AS2-9)
495 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR S.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الثاني علوي | 3BHK (AS1-10)
495 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR S.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الثاني علوي | 3BHK (A-11)
495 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR S.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الثاني علوي | 3BHK (AS2-12)
495 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR S.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الثاني علوي | SITE 72
495 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR S.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الثاني علوي | 3BHK (AS2-1)
495 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR S.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الثاني علوي | 3BHK (A-2)
495 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR S.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الثاني علوي | 3BHK (AS 1-3)
495 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR S.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الثاني علوي | 3BHK (AS 2-4)
495 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR S.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الثاني علوي | 3BHK (AS-5)
495 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR S.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الثاني علوي | 3BHK (AS1-6)
495 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR S.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الثاني علوي | SITE 32
495 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR S.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الثاني علوي | 4BHK (B1)
495 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR S.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الثاني علوي | 4BHK (B2)
495 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR S.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الثاني علوي | 4BHK (BS1-3)
495 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR S.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الثاني علوي | 4BHK (BS2-4)
495 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR S.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الثاني علوي | 4BHK (B5)
495 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR S.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الثاني علوي | 4BHK (BS1-6)
495 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR S.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الثاني علوي | 4BHK (BS2-7)
495 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR S.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الثاني علوي | 4BHK (B8)
495 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR S.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الثاني علوي | 4BHK (B9)
495 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR S.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الثاني علوي | SITE 33
495 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR S.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الثاني علوي | TYPE (C1)
495 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR S.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الثاني علوي | TYPE (C2)
495 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR S.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الثاني علوي | TYPE (C3)
495 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR S.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الثاني علوي | TYPE (C4)
495 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR S.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الثاني علوي | TYPE (CS2-5)
495 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR S.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الثاني علوي | TYPE (C6)
495 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR S.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الثاني علوي | TYPE (C7)
495 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR S.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الثاني علوي | TYPE (CS1-8)
495 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR S.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الثاني علوي | TYPE (C9)
495 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR S.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الثاني علوي | TYPE (C10)
495 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR S.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الثاني علوي | TYPE (C11)
495 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR S.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الثاني علوي | TYPE (CS1-12)
495 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR S.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الثاني علوي | TYPE (C13)
495 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR S.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الثاني علوي | TYPE (C14)
495 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR S.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الثاني علوي | TYPE (C15)
495 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR S.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الثاني علوي | TYPE (C16)
495 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR S.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الثاني علوي | SITE 71
496 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR TH.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الثالث علوي | 3BHK (AS1-7)
496 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR TH.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الثالث علوي | 3BHK (A-8)
496 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR TH.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الثالث علوي | 3BHK (AS2-9)
496 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR TH.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الثالث علوي | 3BHK (AS1-10)
496 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR TH.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الثالث علوي | 3BHK (A-11)
496 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR TH.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الثالث علوي | 3BHK (AS2-12)
496 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR TH.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الثالث علوي | SITE 72
496 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR TH.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الثالث علوي | 3BHK (AS2-1)
496 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR TH.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الثالث علوي | 3BHK (A-2)
496 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR TH.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الثالث علوي | 3BHK (AS 1-3)
496 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR TH.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الثالث علوي | 3BHK (AS 2-4)
496 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR TH.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الثالث علوي | 3BHK (AS-5)
496 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR TH.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الثالث علوي | 3BHK (AS1-6)
496 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR TH.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الثالث علوي | SITE 32
496 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR TH.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الثالث علوي | 4BHK (B1)
496 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR TH.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الثالث علوي | 4BHK (B2)
496 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR TH.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الثالث علوي | 4BHK (BS1-3)
496 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR TH.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الثالث علوي | 4BHK (BS2-4)
496 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR TH.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الثالث علوي | 4BHK (B5)
496 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR TH.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الثالث علوي | 4BHK (BS1-6)
496 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR TH.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الثالث علوي | 4BHK (BS2-7)
496 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR TH.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الثالث علوي | 4BHK (B8)
496 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR TH.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الثالث علوي | 4BHK (B9)
496 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR TH.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الثالث علوي | SITE 33
496 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR TH.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الثالث علوي | TYPE (C1)
496 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR TH.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الثالث علوي | TYPE (C2)
496 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR TH.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الثالث علوي | TYPE (C3)
496 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR TH.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الثالث علوي | TYPE (C4)
496 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR TH.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الثالث علوي | TYPE (CS2-5)
496 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR TH.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الثالث علوي | TYPE (C6)
496 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR TH.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الثالث علوي | TYPE (C7)
496 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR TH.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الثالث علوي | TYPE (CS1-8)
496 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR TH.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الثالث علوي | TYPE (C9)
496 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR TH.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الثالث علوي | TYPE (C10)
496 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR TH.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الثالث علوي | TYPE (C11)
496 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR TH.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الثالث علوي | TYPE (CS1-12)
496 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR TH.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الثالث علوي | TYPE (C13)
496 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR TH.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الثالث علوي | TYPE (C14)
496 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR TH.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الثالث علوي | TYPE (C15)
496 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR TH.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الثالث علوي | TYPE (C16)
496 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR TH.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الثالث علوي | SITE 71
497 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR FOU.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الرابع علوي | 3BHK (AS1-7)
497 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR FOU.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الرابع علوي | 3BHK (A-8)
497 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR FOU.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الرابع علوي | 3BHK (AS2-9)
497 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR FOU.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الرابع علوي | 3BHK (AS1-10)
497 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR FOU.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الرابع علوي | 3BHK (A-11)
497 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR FOU.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الرابع علوي | 3BHK (AS2-12)
497 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR FOU.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الرابع علوي | SITE 72
497 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR FOU.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الرابع علوي | 3BHK (AS2-1)
497 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR FOU.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الرابع علوي | 3BHK (A-2)
497 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR FOU.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الرابع علوي | 3BHK (AS 1-3)
497 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR FOU.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الرابع علوي | 3BHK (AS 2-4)
497 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR FOU.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الرابع علوي | 3BHK (AS-5)
497 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR FOU.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الرابع علوي | 3BHK (AS1-6)
497 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR FOU.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الرابع علوي | SITE 32
497 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR FOU.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الرابع علوي | 4BHK (B1)
497 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR FOU.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الرابع علوي | 4BHK (B2)
497 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR FOU.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الرابع علوي | 4BHK (BS1-3)
497 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR FOU.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الرابع علوي | 4BHK (BS2-4)
497 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR FOU.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الرابع علوي | 4BHK (B5)
497 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR FOU.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الرابع علوي | 4BHK (BS1-6)
497 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR FOU.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الرابع علوي | 4BHK (BS2-7)
497 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR FOU.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الرابع علوي | 4BHK (B8)
497 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR FOU.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الرابع علوي | 4BHK (B9)
497 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR FOU.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الرابع علوي | SITE 33
497 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR FOU.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الرابع علوي | TYPE (C1)
497 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR FOU.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الرابع علوي | TYPE (C2)
497 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR FOU.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الرابع علوي | TYPE (C3)
497 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR FOU.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الرابع علوي | TYPE (C4)
497 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR FOU.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الرابع علوي | TYPE (CS2-5)
497 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR FOU.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الرابع علوي | TYPE (C6)
497 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR FOU.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الرابع علوي | TYPE (C7)
497 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR FOU.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الرابع علوي | TYPE (CS1-8)
497 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR FOU.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الرابع علوي | TYPE (C9)
497 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR FOU.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الرابع علوي | TYPE (C10)
497 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR FOU.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الرابع علوي | TYPE (C11)
497 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR FOU.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الرابع علوي | TYPE (CS1-12)
497 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR FOU.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الرابع علوي | TYPE (C13)
497 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR FOU.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الرابع علوي | TYPE (C14)
497 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR FOU.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الرابع علوي | TYPE (C15)
497 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR FOU.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الرابع علوي | TYPE (C16)
497 |  |  |  | FIRE FIGHTING | FIRE FIGHTING |  | MAIN RISER AND LANDING VALVE FOR FOU.F | أعمال الصواعد خطوط مكافحة الحريق الدور الرابع علوي | SITE 71
498 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | 3BHK (AS1-7)
498 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | 3BHK (A-8)
498 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | 3BHK (AS2-9)
498 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | 3BHK (AS1-10)
498 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | 3BHK (A-11)
498 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | 3BHK (AS2-12)
498 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | SITE 72
498 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | 3BHK (AS2-1)
498 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | 3BHK (A-2)
498 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | 3BHK (AS 1-3)
498 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | 3BHK (AS 2-4)
498 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | 3BHK (AS-5)
498 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | 3BHK (AS1-6)
498 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | SITE 32
498 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | 4BHK (B1)
498 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | 4BHK (B2)
498 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | 4BHK (BS1-3)
498 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | 4BHK (BS2-4)
498 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | 4BHK (B5)
498 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | 4BHK (BS1-6)
498 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | 4BHK (BS2-7)
498 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | 4BHK (B8)
498 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | 4BHK (B9)
498 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | SITE 33
498 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | TYPE (C1)
498 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | TYPE (C2)
498 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | TYPE (C3)
498 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | TYPE (C4)
498 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | TYPE (CS2-5)
498 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | TYPE (C6)
498 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | TYPE (C7)
498 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | TYPE (CS1-8)
498 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | TYPE (C9)
498 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | TYPE (C10)
498 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | TYPE (C11)
498 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | TYPE (CS1-12)
498 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | TYPE (C13)
498 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | TYPE (C14)
498 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | TYPE (C15)
498 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | TYPE (C16)
498 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | SITE 71
499 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | 3BHK (AS1-7)
499 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | 3BHK (A-8)
499 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | 3BHK (AS2-9)
499 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | 3BHK (AS1-10)
499 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | 3BHK (A-11)
499 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | 3BHK (AS2-12)
499 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | SITE 72
499 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | 3BHK (AS2-1)
499 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | 3BHK (A-2)
499 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | 3BHK (AS 1-3)
499 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | 3BHK (AS 2-4)
499 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | 3BHK (AS-5)
499 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | 3BHK (AS1-6)
499 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | SITE 32
499 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | 4BHK (B1)
499 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | 4BHK (B2)
499 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | 4BHK (BS1-3)
499 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | 4BHK (BS2-4)
499 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | 4BHK (B5)
499 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | 4BHK (BS1-6)
499 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | 4BHK (BS2-7)
499 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | 4BHK (B8)
499 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | 4BHK (B9)
499 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | SITE 33
499 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | TYPE (C1)
499 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | TYPE (C2)
499 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | TYPE (C3)
499 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | TYPE (C4)
499 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | TYPE (CS2-5)
499 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | TYPE (C6)
499 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | TYPE (C7)
499 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | TYPE (CS1-8)
499 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | TYPE (C9)
499 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | TYPE (C10)
499 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | TYPE (C11)
499 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | TYPE (CS1-12)
499 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | TYPE (C13)
499 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | TYPE (C14)
499 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | TYPE (C15)
499 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | TYPE (C16)
499 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | SITE 71
500 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | 3BHK (AS1-7)
500 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | 3BHK (A-8)
500 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | 3BHK (AS2-9)
500 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | 3BHK (AS1-10)
500 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | 3BHK (A-11)
500 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | 3BHK (AS2-12)
500 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | SITE 72
500 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | 3BHK (AS2-1)
500 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | 3BHK (A-2)
500 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | 3BHK (AS 1-3)
500 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | 3BHK (AS 2-4)
500 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | 3BHK (AS-5)
500 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | 3BHK (AS1-6)
500 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | SITE 32
500 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | 4BHK (B1)
500 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | 4BHK (B2)
500 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | 4BHK (BS1-3)
500 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | 4BHK (BS2-4)
500 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | 4BHK (B5)
500 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | 4BHK (BS1-6)
500 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | 4BHK (BS2-7)
500 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | 4BHK (B8)
500 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | 4BHK (B9)
500 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | SITE 33
500 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | TYPE (C1)
500 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | TYPE (C2)
500 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | TYPE (C3)
500 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | TYPE (C4)
500 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | TYPE (CS2-5)
500 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | TYPE (C6)
500 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | TYPE (C7)
500 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | TYPE (CS1-8)
500 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | TYPE (C9)
500 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | TYPE (C10)
500 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | TYPE (C11)
500 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | TYPE (CS1-12)
500 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | TYPE (C13)
500 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | TYPE (C14)
500 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | TYPE (C15)
500 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | TYPE (C16)
500 |  |  |  | FIRE FIGHTING |  |  | 0 | 0 | SITE 71
501 |  |  |  | GENERAL | GENERAL |  | Testing, commissionning & closed all document works For Building | أعمال الاختبارات النهائية والتسليم الابتدائي | 3BHK (AS1-7)
501 |  |  |  | GENERAL | GENERAL |  | Testing, commissionning & closed all document works For Building | أعمال الاختبارات النهائية والتسليم الابتدائي | 3BHK (A-8)
501 |  |  |  | GENERAL | GENERAL |  | Testing, commissionning & closed all document works For Building | أعمال الاختبارات النهائية والتسليم الابتدائي | 3BHK (AS2-9)
501 |  |  |  | GENERAL | GENERAL |  | Testing, commissionning & closed all document works For Building | أعمال الاختبارات النهائية والتسليم الابتدائي | 3BHK (AS1-10)
501 |  |  |  | GENERAL | GENERAL |  | Testing, commissionning & closed all document works For Building | أعمال الاختبارات النهائية والتسليم الابتدائي | 3BHK (A-11)
501 |  |  |  | GENERAL | GENERAL |  | Testing, commissionning & closed all document works For Building | أعمال الاختبارات النهائية والتسليم الابتدائي | 3BHK (AS2-12)
501 |  |  |  | GENERAL | GENERAL |  | Testing, commissionning & closed all document works For Building | أعمال الاختبارات النهائية والتسليم الابتدائي | SITE 72
501 |  |  |  | GENERAL | GENERAL |  | Testing, commissionning & closed all document works For Building | أعمال الاختبارات النهائية والتسليم الابتدائي | 3BHK (AS2-1)
501 |  |  |  | GENERAL | GENERAL |  | Testing, commissionning & closed all document works For Building | أعمال الاختبارات النهائية والتسليم الابتدائي | 3BHK (A-2)
501 |  |  |  | GENERAL | GENERAL |  | Testing, commissionning & closed all document works For Building | أعمال الاختبارات النهائية والتسليم الابتدائي | 3BHK (AS 1-3)
501 |  |  |  | GENERAL | GENERAL |  | Testing, commissionning & closed all document works For Building | أعمال الاختبارات النهائية والتسليم الابتدائي | 3BHK (AS 2-4)
501 |  |  |  | GENERAL | GENERAL |  | Testing, commissionning & closed all document works For Building | أعمال الاختبارات النهائية والتسليم الابتدائي | 3BHK (AS-5)
501 |  |  |  | GENERAL | GENERAL |  | Testing, commissionning & closed all document works For Building | أعمال الاختبارات النهائية والتسليم الابتدائي | 3BHK (AS1-6)
501 |  |  |  | GENERAL | GENERAL |  | Testing, commissionning & closed all document works For Building | أعمال الاختبارات النهائية والتسليم الابتدائي | SITE 32
501 |  |  |  | GENERAL | GENERAL |  | Testing, commissionning & closed all document works For Building | أعمال الاختبارات النهائية والتسليم الابتدائي | 4BHK (B1)
501 |  |  |  | GENERAL | GENERAL |  | Testing, commissionning & closed all document works For Building | أعمال الاختبارات النهائية والتسليم الابتدائي | 4BHK (B2)
501 |  |  |  | GENERAL | GENERAL |  | Testing, commissionning & closed all document works For Building | أعمال الاختبارات النهائية والتسليم الابتدائي | 4BHK (BS1-3)
501 |  |  |  | GENERAL | GENERAL |  | Testing, commissionning & closed all document works For Building | أعمال الاختبارات النهائية والتسليم الابتدائي | 4BHK (BS2-4)
501 |  |  |  | GENERAL | GENERAL |  | Testing, commissionning & closed all document works For Building | أعمال الاختبارات النهائية والتسليم الابتدائي | 4BHK (B5)
501 |  |  |  | GENERAL | GENERAL |  | Testing, commissionning & closed all document works For Building | أعمال الاختبارات النهائية والتسليم الابتدائي | 4BHK (BS1-6)
501 |  |  |  | GENERAL | GENERAL |  | Testing, commissionning & closed all document works For Building | أعمال الاختبارات النهائية والتسليم الابتدائي | 4BHK (BS2-7)
501 |  |  |  | GENERAL | GENERAL |  | Testing, commissionning & closed all document works For Building | أعمال الاختبارات النهائية والتسليم الابتدائي | 4BHK (B8)
501 |  |  |  | GENERAL | GENERAL |  | Testing, commissionning & closed all document works For Building | أعمال الاختبارات النهائية والتسليم الابتدائي | 4BHK (B9)
501 |  |  |  | GENERAL | GENERAL |  | Testing, commissionning & closed all document works For Building | أعمال الاختبارات النهائية والتسليم الابتدائي | SITE 33
501 |  |  |  | GENERAL | GENERAL |  | Testing, commissionning & closed all document works For Building | أعمال الاختبارات النهائية والتسليم الابتدائي | TYPE (C1)
501 |  |  |  | GENERAL | GENERAL |  | Testing, commissionning & closed all document works For Building | أعمال الاختبارات النهائية والتسليم الابتدائي | TYPE (C2)
501 |  |  |  | GENERAL | GENERAL |  | Testing, commissionning & closed all document works For Building | أعمال الاختبارات النهائية والتسليم الابتدائي | TYPE (C3)
501 |  |  |  | GENERAL | GENERAL |  | Testing, commissionning & closed all document works For Building | أعمال الاختبارات النهائية والتسليم الابتدائي | TYPE (C4)
501 |  |  |  | GENERAL | GENERAL |  | Testing, commissionning & closed all document works For Building | أعمال الاختبارات النهائية والتسليم الابتدائي | TYPE (CS2-5)
501 |  |  |  | GENERAL | GENERAL |  | Testing, commissionning & closed all document works For Building | أعمال الاختبارات النهائية والتسليم الابتدائي | TYPE (C6)
501 |  |  |  | GENERAL | GENERAL |  | Testing, commissionning & closed all document works For Building | أعمال الاختبارات النهائية والتسليم الابتدائي | TYPE (C7)
501 |  |  |  | GENERAL | GENERAL |  | Testing, commissionning & closed all document works For Building | أعمال الاختبارات النهائية والتسليم الابتدائي | TYPE (CS1-8)
501 |  |  |  | GENERAL | GENERAL |  | Testing, commissionning & closed all document works For Building | أعمال الاختبارات النهائية والتسليم الابتدائي | TYPE (C9)
501 |  |  |  | GENERAL | GENERAL |  | Testing, commissionning & closed all document works For Building | أعمال الاختبارات النهائية والتسليم الابتدائي | TYPE (C10)
501 |  |  |  | GENERAL | GENERAL |  | Testing, commissionning & closed all document works For Building | أعمال الاختبارات النهائية والتسليم الابتدائي | TYPE (C11)
501 |  |  |  | GENERAL | GENERAL |  | Testing, commissionning & closed all document works For Building | أعمال الاختبارات النهائية والتسليم الابتدائي | TYPE (CS1-12)
501 |  |  |  | GENERAL | GENERAL |  | Testing, commissionning & closed all document works For Building | أعمال الاختبارات النهائية والتسليم الابتدائي | TYPE (C13)
501 |  |  |  | GENERAL | GENERAL |  | Testing, commissionning & closed all document works For Building | أعمال الاختبارات النهائية والتسليم الابتدائي | TYPE (C14)
501 |  |  |  | GENERAL | GENERAL |  | Testing, commissionning & closed all document works For Building | أعمال الاختبارات النهائية والتسليم الابتدائي | TYPE (C15)
501 |  |  |  | GENERAL | GENERAL |  | Testing, commissionning & closed all document works For Building | أعمال الاختبارات النهائية والتسليم الابتدائي | TYPE (C16)
501 |  |  |  | GENERAL | GENERAL |  | Testing, commissionning & closed all document works For Building | أعمال الاختبارات النهائية والتسليم الابتدائي | SITE 71
502 |  |  |  | SITE | SITE |  | Compaction & adjust leveling works | التسوية والدمك الخارجي | 3BHK (AS1-7)
502 |  |  |  | SITE | SITE |  | Compaction & adjust leveling works | التسوية والدمك الخارجي | 3BHK (A-8)
502 |  |  |  | SITE | SITE |  | Compaction & adjust leveling works | التسوية والدمك الخارجي | 3BHK (AS2-9)
502 |  |  |  | SITE | SITE |  | Compaction & adjust leveling works | التسوية والدمك الخارجي | 3BHK (AS1-10)
502 |  |  |  | SITE | SITE |  | Compaction & adjust leveling works | التسوية والدمك الخارجي | 3BHK (A-11)
502 |  |  |  | SITE | SITE |  | Compaction & adjust leveling works | التسوية والدمك الخارجي | 3BHK (AS2-12)
502 |  |  |  | SITE | SITE |  | Compaction & adjust leveling works | التسوية والدمك الخارجي | SITE 72
502 |  |  |  | SITE | SITE |  | Compaction & adjust leveling works | التسوية والدمك الخارجي | 3BHK (AS2-1)
502 |  |  |  | SITE | SITE |  | Compaction & adjust leveling works | التسوية والدمك الخارجي | 3BHK (A-2)
502 |  |  |  | SITE | SITE |  | Compaction & adjust leveling works | التسوية والدمك الخارجي | 3BHK (AS 1-3)
502 |  |  |  | SITE | SITE |  | Compaction & adjust leveling works | التسوية والدمك الخارجي | 3BHK (AS 2-4)
502 |  |  |  | SITE | SITE |  | Compaction & adjust leveling works | التسوية والدمك الخارجي | 3BHK (AS-5)
502 |  |  |  | SITE | SITE |  | Compaction & adjust leveling works | التسوية والدمك الخارجي | 3BHK (AS1-6)
502 |  |  |  | SITE | SITE |  | Compaction & adjust leveling works | التسوية والدمك الخارجي | SITE 32
502 |  |  |  | SITE | SITE |  | Compaction & adjust leveling works | التسوية والدمك الخارجي | 4BHK (B1)
502 |  |  |  | SITE | SITE |  | Compaction & adjust leveling works | التسوية والدمك الخارجي | 4BHK (B2)
502 |  |  |  | SITE | SITE |  | Compaction & adjust leveling works | التسوية والدمك الخارجي | 4BHK (BS1-3)
502 |  |  |  | SITE | SITE |  | Compaction & adjust leveling works | التسوية والدمك الخارجي | 4BHK (BS2-4)
502 |  |  |  | SITE | SITE |  | Compaction & adjust leveling works | التسوية والدمك الخارجي | 4BHK (B5)
502 |  |  |  | SITE | SITE |  | Compaction & adjust leveling works | التسوية والدمك الخارجي | 4BHK (BS1-6)
502 |  |  |  | SITE | SITE |  | Compaction & adjust leveling works | التسوية والدمك الخارجي | 4BHK (BS2-7)
502 |  |  |  | SITE | SITE |  | Compaction & adjust leveling works | التسوية والدمك الخارجي | 4BHK (B8)
502 |  |  |  | SITE | SITE |  | Compaction & adjust leveling works | التسوية والدمك الخارجي | 4BHK (B9)
502 |  |  |  | SITE | SITE |  | Compaction & adjust leveling works | التسوية والدمك الخارجي | SITE 33
502 |  |  |  | SITE | SITE |  | Compaction & adjust leveling works | التسوية والدمك الخارجي | TYPE (C1)
502 |  |  |  | SITE | SITE |  | Compaction & adjust leveling works | التسوية والدمك الخارجي | TYPE (C2)
502 |  |  |  | SITE | SITE |  | Compaction & adjust leveling works | التسوية والدمك الخارجي | TYPE (C3)
502 |  |  |  | SITE | SITE |  | Compaction & adjust leveling works | التسوية والدمك الخارجي | TYPE (C4)
502 |  |  |  | SITE | SITE |  | Compaction & adjust leveling works | التسوية والدمك الخارجي | TYPE (CS2-5)
502 |  |  |  | SITE | SITE |  | Compaction & adjust leveling works | التسوية والدمك الخارجي | TYPE (C6)
502 |  |  |  | SITE | SITE |  | Compaction & adjust leveling works | التسوية والدمك الخارجي | TYPE (C7)
502 |  |  |  | SITE | SITE |  | Compaction & adjust leveling works | التسوية والدمك الخارجي | TYPE (CS1-8)
502 |  |  |  | SITE | SITE |  | Compaction & adjust leveling works | التسوية والدمك الخارجي | TYPE (C9)
502 |  |  |  | SITE | SITE |  | Compaction & adjust leveling works | التسوية والدمك الخارجي | TYPE (C10)
502 |  |  |  | SITE | SITE |  | Compaction & adjust leveling works | التسوية والدمك الخارجي | TYPE (C11)
502 |  |  |  | SITE | SITE |  | Compaction & adjust leveling works | التسوية والدمك الخارجي | TYPE (CS1-12)
502 |  |  |  | SITE | SITE |  | Compaction & adjust leveling works | التسوية والدمك الخارجي | TYPE (C13)
502 |  |  |  | SITE | SITE |  | Compaction & adjust leveling works | التسوية والدمك الخارجي | TYPE (C14)
502 |  |  |  | SITE | SITE |  | Compaction & adjust leveling works | التسوية والدمك الخارجي | TYPE (C15)
502 |  |  |  | SITE | SITE |  | Compaction & adjust leveling works | التسوية والدمك الخارجي | TYPE (C16)
502 |  |  |  | SITE | SITE |  | Compaction & adjust leveling works | التسوية والدمك الخارجي | SITE 71
503 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Fire Tank 90 M3 | أعمال الحفر لخزانات الحريق | 3BHK (AS1-7)
503 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Fire Tank 90 M3 | أعمال الحفر لخزانات الحريق | 3BHK (A-8)
503 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Fire Tank 90 M3 | أعمال الحفر لخزانات الحريق | 3BHK (AS2-9)
503 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Fire Tank 90 M3 | أعمال الحفر لخزانات الحريق | 3BHK (AS1-10)
503 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Fire Tank 90 M3 | أعمال الحفر لخزانات الحريق | 3BHK (A-11)
503 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Fire Tank 90 M3 | أعمال الحفر لخزانات الحريق | 3BHK (AS2-12)
503 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Fire Tank 90 M3 | أعمال الحفر لخزانات الحريق | SITE 72
503 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Fire Tank 90 M3 | أعمال الحفر لخزانات الحريق | 3BHK (AS2-1)
503 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Fire Tank 90 M3 | أعمال الحفر لخزانات الحريق | 3BHK (A-2)
503 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Fire Tank 90 M3 | أعمال الحفر لخزانات الحريق | 3BHK (AS 1-3)
503 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Fire Tank 90 M3 | أعمال الحفر لخزانات الحريق | 3BHK (AS 2-4)
503 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Fire Tank 90 M3 | أعمال الحفر لخزانات الحريق | 3BHK (AS-5)
503 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Fire Tank 90 M3 | أعمال الحفر لخزانات الحريق | 3BHK (AS1-6)
503 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Fire Tank 90 M3 | أعمال الحفر لخزانات الحريق | SITE 32
503 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Fire Tank 90 M3 | أعمال الحفر لخزانات الحريق | 4BHK (B1)
503 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Fire Tank 90 M3 | أعمال الحفر لخزانات الحريق | 4BHK (B2)
503 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Fire Tank 90 M3 | أعمال الحفر لخزانات الحريق | 4BHK (BS1-3)
503 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Fire Tank 90 M3 | أعمال الحفر لخزانات الحريق | 4BHK (BS2-4)
503 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Fire Tank 90 M3 | أعمال الحفر لخزانات الحريق | 4BHK (B5)
503 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Fire Tank 90 M3 | أعمال الحفر لخزانات الحريق | 4BHK (BS1-6)
503 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Fire Tank 90 M3 | أعمال الحفر لخزانات الحريق | 4BHK (BS2-7)
503 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Fire Tank 90 M3 | أعمال الحفر لخزانات الحريق | 4BHK (B8)
503 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Fire Tank 90 M3 | أعمال الحفر لخزانات الحريق | 4BHK (B9)
503 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Fire Tank 90 M3 | أعمال الحفر لخزانات الحريق | SITE 33
503 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Fire Tank 90 M3 | أعمال الحفر لخزانات الحريق | TYPE (C1)
503 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Fire Tank 90 M3 | أعمال الحفر لخزانات الحريق | TYPE (C2)
503 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Fire Tank 90 M3 | أعمال الحفر لخزانات الحريق | TYPE (C3)
503 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Fire Tank 90 M3 | أعمال الحفر لخزانات الحريق | TYPE (C4)
503 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Fire Tank 90 M3 | أعمال الحفر لخزانات الحريق | TYPE (CS2-5)
503 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Fire Tank 90 M3 | أعمال الحفر لخزانات الحريق | TYPE (C6)
503 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Fire Tank 90 M3 | أعمال الحفر لخزانات الحريق | TYPE (C7)
503 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Fire Tank 90 M3 | أعمال الحفر لخزانات الحريق | TYPE (CS1-8)
503 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Fire Tank 90 M3 | أعمال الحفر لخزانات الحريق | TYPE (C9)
503 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Fire Tank 90 M3 | أعمال الحفر لخزانات الحريق | TYPE (C10)
503 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Fire Tank 90 M3 | أعمال الحفر لخزانات الحريق | TYPE (C11)
503 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Fire Tank 90 M3 | أعمال الحفر لخزانات الحريق | TYPE (CS1-12)
503 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Fire Tank 90 M3 | أعمال الحفر لخزانات الحريق | TYPE (C13)
503 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Fire Tank 90 M3 | أعمال الحفر لخزانات الحريق | TYPE (C14)
503 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Fire Tank 90 M3 | أعمال الحفر لخزانات الحريق | TYPE (C15)
503 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Fire Tank 90 M3 | أعمال الحفر لخزانات الحريق | TYPE (C16)
503 |  |  |  | SITE | SITE |  | Excavation works For Under Ground Fire Tank 90 M3 | أعمال الحفر لخزانات الحريق | SITE 71
504 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Fire Tank 90 M3 | الخرسانة العادية لخزانات الحريق | 3BHK (AS1-7)
504 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Fire Tank 90 M3 | الخرسانة العادية لخزانات الحريق | 3BHK (A-8)
504 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Fire Tank 90 M3 | الخرسانة العادية لخزانات الحريق | 3BHK (AS2-9)
504 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Fire Tank 90 M3 | الخرسانة العادية لخزانات الحريق | 3BHK (AS1-10)
504 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Fire Tank 90 M3 | الخرسانة العادية لخزانات الحريق | 3BHK (A-11)
504 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Fire Tank 90 M3 | الخرسانة العادية لخزانات الحريق | 3BHK (AS2-12)
504 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Fire Tank 90 M3 | الخرسانة العادية لخزانات الحريق | SITE 72
504 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Fire Tank 90 M3 | الخرسانة العادية لخزانات الحريق | 3BHK (AS2-1)
504 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Fire Tank 90 M3 | الخرسانة العادية لخزانات الحريق | 3BHK (A-2)
504 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Fire Tank 90 M3 | الخرسانة العادية لخزانات الحريق | 3BHK (AS 1-3)
504 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Fire Tank 90 M3 | الخرسانة العادية لخزانات الحريق | 3BHK (AS 2-4)
504 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Fire Tank 90 M3 | الخرسانة العادية لخزانات الحريق | 3BHK (AS-5)
504 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Fire Tank 90 M3 | الخرسانة العادية لخزانات الحريق | 3BHK (AS1-6)
504 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Fire Tank 90 M3 | الخرسانة العادية لخزانات الحريق | SITE 32
504 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Fire Tank 90 M3 | الخرسانة العادية لخزانات الحريق | 4BHK (B1)
504 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Fire Tank 90 M3 | الخرسانة العادية لخزانات الحريق | 4BHK (B2)
504 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Fire Tank 90 M3 | الخرسانة العادية لخزانات الحريق | 4BHK (BS1-3)
504 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Fire Tank 90 M3 | الخرسانة العادية لخزانات الحريق | 4BHK (BS2-4)
504 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Fire Tank 90 M3 | الخرسانة العادية لخزانات الحريق | 4BHK (B5)
504 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Fire Tank 90 M3 | الخرسانة العادية لخزانات الحريق | 4BHK (BS1-6)
504 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Fire Tank 90 M3 | الخرسانة العادية لخزانات الحريق | 4BHK (BS2-7)
504 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Fire Tank 90 M3 | الخرسانة العادية لخزانات الحريق | 4BHK (B8)
504 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Fire Tank 90 M3 | الخرسانة العادية لخزانات الحريق | 4BHK (B9)
504 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Fire Tank 90 M3 | الخرسانة العادية لخزانات الحريق | SITE 33
504 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Fire Tank 90 M3 | الخرسانة العادية لخزانات الحريق | TYPE (C1)
504 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Fire Tank 90 M3 | الخرسانة العادية لخزانات الحريق | TYPE (C2)
504 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Fire Tank 90 M3 | الخرسانة العادية لخزانات الحريق | TYPE (C3)
504 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Fire Tank 90 M3 | الخرسانة العادية لخزانات الحريق | TYPE (C4)
504 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Fire Tank 90 M3 | الخرسانة العادية لخزانات الحريق | TYPE (CS2-5)
504 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Fire Tank 90 M3 | الخرسانة العادية لخزانات الحريق | TYPE (C6)
504 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Fire Tank 90 M3 | الخرسانة العادية لخزانات الحريق | TYPE (C7)
504 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Fire Tank 90 M3 | الخرسانة العادية لخزانات الحريق | TYPE (CS1-8)
504 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Fire Tank 90 M3 | الخرسانة العادية لخزانات الحريق | TYPE (C9)
504 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Fire Tank 90 M3 | الخرسانة العادية لخزانات الحريق | TYPE (C10)
504 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Fire Tank 90 M3 | الخرسانة العادية لخزانات الحريق | TYPE (C11)
504 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Fire Tank 90 M3 | الخرسانة العادية لخزانات الحريق | TYPE (CS1-12)
504 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Fire Tank 90 M3 | الخرسانة العادية لخزانات الحريق | TYPE (C13)
504 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Fire Tank 90 M3 | الخرسانة العادية لخزانات الحريق | TYPE (C14)
504 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Fire Tank 90 M3 | الخرسانة العادية لخزانات الحريق | TYPE (C15)
504 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Fire Tank 90 M3 | الخرسانة العادية لخزانات الحريق | TYPE (C16)
504 |  |  |  | SITE | SITE |  | PC FOR Under Ground Fire Tank 90 M3 | الخرسانة العادية لخزانات الحريق | SITE 71
505 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Fire Tank 90 M3 | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات الحريق | 3BHK (AS1-7)
505 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Fire Tank 90 M3 | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات الحريق | 3BHK (A-8)
505 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Fire Tank 90 M3 | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات الحريق | 3BHK (AS2-9)
505 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Fire Tank 90 M3 | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات الحريق | 3BHK (AS1-10)
505 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Fire Tank 90 M3 | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات الحريق | 3BHK (A-11)
505 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Fire Tank 90 M3 | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات الحريق | 3BHK (AS2-12)
505 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Fire Tank 90 M3 | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات الحريق | SITE 72
505 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Fire Tank 90 M3 | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات الحريق | 3BHK (AS2-1)
505 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Fire Tank 90 M3 | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات الحريق | 3BHK (A-2)
505 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Fire Tank 90 M3 | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات الحريق | 3BHK (AS 1-3)
505 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Fire Tank 90 M3 | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات الحريق | 3BHK (AS 2-4)
505 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Fire Tank 90 M3 | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات الحريق | 3BHK (AS-5)
505 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Fire Tank 90 M3 | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات الحريق | 3BHK (AS1-6)
505 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Fire Tank 90 M3 | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات الحريق | SITE 32
505 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Fire Tank 90 M3 | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات الحريق | 4BHK (B1)
505 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Fire Tank 90 M3 | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات الحريق | 4BHK (B2)
505 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Fire Tank 90 M3 | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات الحريق | 4BHK (BS1-3)
505 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Fire Tank 90 M3 | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات الحريق | 4BHK (BS2-4)
505 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Fire Tank 90 M3 | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات الحريق | 4BHK (B5)
505 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Fire Tank 90 M3 | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات الحريق | 4BHK (BS1-6)
505 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Fire Tank 90 M3 | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات الحريق | 4BHK (BS2-7)
505 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Fire Tank 90 M3 | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات الحريق | 4BHK (B8)
505 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Fire Tank 90 M3 | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات الحريق | 4BHK (B9)
505 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Fire Tank 90 M3 | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات الحريق | SITE 33
505 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Fire Tank 90 M3 | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات الحريق | TYPE (C1)
505 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Fire Tank 90 M3 | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات الحريق | TYPE (C2)
505 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Fire Tank 90 M3 | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات الحريق | TYPE (C3)
505 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Fire Tank 90 M3 | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات الحريق | TYPE (C4)
505 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Fire Tank 90 M3 | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات الحريق | TYPE (CS2-5)
505 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Fire Tank 90 M3 | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات الحريق | TYPE (C6)
505 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Fire Tank 90 M3 | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات الحريق | TYPE (C7)
505 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Fire Tank 90 M3 | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات الحريق | TYPE (CS1-8)
505 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Fire Tank 90 M3 | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات الحريق | TYPE (C9)
505 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Fire Tank 90 M3 | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات الحريق | TYPE (C10)
505 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Fire Tank 90 M3 | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات الحريق | TYPE (C11)
505 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Fire Tank 90 M3 | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات الحريق | TYPE (CS1-12)
505 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Fire Tank 90 M3 | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات الحريق | TYPE (C13)
505 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Fire Tank 90 M3 | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات الحريق | TYPE (C14)
505 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Fire Tank 90 M3 | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات الحريق | TYPE (C15)
505 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Fire Tank 90 M3 | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات الحريق | TYPE (C16)
505 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR Under Ground Fire Tank 90 M3 | الخرسانة المسلحة لقواعد لخزانات الحريق | SITE 71
506 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Under Ground Fire Tank 90 M3 | خزان الحريق | 3BHK (AS1-7)
506 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Under Ground Fire Tank 90 M3 | خزان الحريق | 3BHK (A-8)
506 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Under Ground Fire Tank 90 M3 | خزان الحريق | 3BHK (AS2-9)
506 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Under Ground Fire Tank 90 M3 | خزان الحريق | 3BHK (AS1-10)
506 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Under Ground Fire Tank 90 M3 | خزان الحريق | 3BHK (A-11)
506 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Under Ground Fire Tank 90 M3 | خزان الحريق | 3BHK (AS2-12)
506 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Under Ground Fire Tank 90 M3 | خزان الحريق | SITE 72
506 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Under Ground Fire Tank 90 M3 | خزان الحريق | 3BHK (AS2-1)
506 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Under Ground Fire Tank 90 M3 | خزان الحريق | 3BHK (A-2)
506 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Under Ground Fire Tank 90 M3 | خزان الحريق | 3BHK (AS 1-3)
506 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Under Ground Fire Tank 90 M3 | خزان الحريق | 3BHK (AS 2-4)
506 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Under Ground Fire Tank 90 M3 | خزان الحريق | 3BHK (AS-5)
506 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Under Ground Fire Tank 90 M3 | خزان الحريق | 3BHK (AS1-6)
506 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Under Ground Fire Tank 90 M3 | خزان الحريق | SITE 32
506 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Under Ground Fire Tank 90 M3 | خزان الحريق | 4BHK (B1)
506 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Under Ground Fire Tank 90 M3 | خزان الحريق | 4BHK (B2)
506 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Under Ground Fire Tank 90 M3 | خزان الحريق | 4BHK (BS1-3)
506 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Under Ground Fire Tank 90 M3 | خزان الحريق | 4BHK (BS2-4)
506 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Under Ground Fire Tank 90 M3 | خزان الحريق | 4BHK (B5)
506 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Under Ground Fire Tank 90 M3 | خزان الحريق | 4BHK (BS1-6)
506 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Under Ground Fire Tank 90 M3 | خزان الحريق | 4BHK (BS2-7)
506 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Under Ground Fire Tank 90 M3 | خزان الحريق | 4BHK (B8)
506 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Under Ground Fire Tank 90 M3 | خزان الحريق | 4BHK (B9)
506 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Under Ground Fire Tank 90 M3 | خزان الحريق | SITE 33
506 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Under Ground Fire Tank 90 M3 | خزان الحريق | TYPE (C1)
506 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Under Ground Fire Tank 90 M3 | خزان الحريق | TYPE (C2)
506 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Under Ground Fire Tank 90 M3 | خزان الحريق | TYPE (C3)
506 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Under Ground Fire Tank 90 M3 | خزان الحريق | TYPE (C4)
506 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Under Ground Fire Tank 90 M3 | خزان الحريق | TYPE (CS2-5)
506 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Under Ground Fire Tank 90 M3 | خزان الحريق | TYPE (C6)
506 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Under Ground Fire Tank 90 M3 | خزان الحريق | TYPE (C7)
506 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Under Ground Fire Tank 90 M3 | خزان الحريق | TYPE (CS1-8)
506 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Under Ground Fire Tank 90 M3 | خزان الحريق | TYPE (C9)
506 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Under Ground Fire Tank 90 M3 | خزان الحريق | TYPE (C10)
506 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Under Ground Fire Tank 90 M3 | خزان الحريق | TYPE (C11)
506 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Under Ground Fire Tank 90 M3 | خزان الحريق | TYPE (CS1-12)
506 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Under Ground Fire Tank 90 M3 | خزان الحريق | TYPE (C13)
506 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Under Ground Fire Tank 90 M3 | خزان الحريق | TYPE (C14)
506 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Under Ground Fire Tank 90 M3 | خزان الحريق | TYPE (C15)
506 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Under Ground Fire Tank 90 M3 | خزان الحريق | TYPE (C16)
506 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Under Ground Fire Tank 90 M3 | خزان الحريق | SITE 71
507 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR WALLS & SLAB FIRE ROOM | الخرسانة المسلحة لحوائط واسقف غرف الحريق | 3BHK (AS1-7)
507 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR WALLS & SLAB FIRE ROOM | الخرسانة المسلحة لحوائط واسقف غرف الحريق | 3BHK (A-8)
507 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR WALLS & SLAB FIRE ROOM | الخرسانة المسلحة لحوائط واسقف غرف الحريق | 3BHK (AS2-9)
507 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR WALLS & SLAB FIRE ROOM | الخرسانة المسلحة لحوائط واسقف غرف الحريق | 3BHK (AS1-10)
507 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR WALLS & SLAB FIRE ROOM | الخرسانة المسلحة لحوائط واسقف غرف الحريق | 3BHK (A-11)
507 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR WALLS & SLAB FIRE ROOM | الخرسانة المسلحة لحوائط واسقف غرف الحريق | 3BHK (AS2-12)
507 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR WALLS & SLAB FIRE ROOM | الخرسانة المسلحة لحوائط واسقف غرف الحريق | SITE 72
507 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR WALLS & SLAB FIRE ROOM | الخرسانة المسلحة لحوائط واسقف غرف الحريق | 3BHK (AS2-1)
507 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR WALLS & SLAB FIRE ROOM | الخرسانة المسلحة لحوائط واسقف غرف الحريق | 3BHK (A-2)
507 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR WALLS & SLAB FIRE ROOM | الخرسانة المسلحة لحوائط واسقف غرف الحريق | 3BHK (AS 1-3)
507 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR WALLS & SLAB FIRE ROOM | الخرسانة المسلحة لحوائط واسقف غرف الحريق | 3BHK (AS 2-4)
507 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR WALLS & SLAB FIRE ROOM | الخرسانة المسلحة لحوائط واسقف غرف الحريق | 3BHK (AS-5)
507 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR WALLS & SLAB FIRE ROOM | الخرسانة المسلحة لحوائط واسقف غرف الحريق | 3BHK (AS1-6)
507 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR WALLS & SLAB FIRE ROOM | الخرسانة المسلحة لحوائط واسقف غرف الحريق | SITE 32
507 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR WALLS & SLAB FIRE ROOM | الخرسانة المسلحة لحوائط واسقف غرف الحريق | 4BHK (B1)
507 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR WALLS & SLAB FIRE ROOM | الخرسانة المسلحة لحوائط واسقف غرف الحريق | 4BHK (B2)
507 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR WALLS & SLAB FIRE ROOM | الخرسانة المسلحة لحوائط واسقف غرف الحريق | 4BHK (BS1-3)
507 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR WALLS & SLAB FIRE ROOM | الخرسانة المسلحة لحوائط واسقف غرف الحريق | 4BHK (BS2-4)
507 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR WALLS & SLAB FIRE ROOM | الخرسانة المسلحة لحوائط واسقف غرف الحريق | 4BHK (B5)
507 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR WALLS & SLAB FIRE ROOM | الخرسانة المسلحة لحوائط واسقف غرف الحريق | 4BHK (BS1-6)
507 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR WALLS & SLAB FIRE ROOM | الخرسانة المسلحة لحوائط واسقف غرف الحريق | 4BHK (BS2-7)
507 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR WALLS & SLAB FIRE ROOM | الخرسانة المسلحة لحوائط واسقف غرف الحريق | 4BHK (B8)
507 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR WALLS & SLAB FIRE ROOM | الخرسانة المسلحة لحوائط واسقف غرف الحريق | 4BHK (B9)
507 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR WALLS & SLAB FIRE ROOM | الخرسانة المسلحة لحوائط واسقف غرف الحريق | SITE 33
507 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR WALLS & SLAB FIRE ROOM | الخرسانة المسلحة لحوائط واسقف غرف الحريق | TYPE (C1)
507 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR WALLS & SLAB FIRE ROOM | الخرسانة المسلحة لحوائط واسقف غرف الحريق | TYPE (C2)
507 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR WALLS & SLAB FIRE ROOM | الخرسانة المسلحة لحوائط واسقف غرف الحريق | TYPE (C3)
507 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR WALLS & SLAB FIRE ROOM | الخرسانة المسلحة لحوائط واسقف غرف الحريق | TYPE (C4)
507 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR WALLS & SLAB FIRE ROOM | الخرسانة المسلحة لحوائط واسقف غرف الحريق | TYPE (CS2-5)
507 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR WALLS & SLAB FIRE ROOM | الخرسانة المسلحة لحوائط واسقف غرف الحريق | TYPE (C6)
507 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR WALLS & SLAB FIRE ROOM | الخرسانة المسلحة لحوائط واسقف غرف الحريق | TYPE (C7)
507 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR WALLS & SLAB FIRE ROOM | الخرسانة المسلحة لحوائط واسقف غرف الحريق | TYPE (CS1-8)
507 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR WALLS & SLAB FIRE ROOM | الخرسانة المسلحة لحوائط واسقف غرف الحريق | TYPE (C9)
507 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR WALLS & SLAB FIRE ROOM | الخرسانة المسلحة لحوائط واسقف غرف الحريق | TYPE (C10)
507 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR WALLS & SLAB FIRE ROOM | الخرسانة المسلحة لحوائط واسقف غرف الحريق | TYPE (C11)
507 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR WALLS & SLAB FIRE ROOM | الخرسانة المسلحة لحوائط واسقف غرف الحريق | TYPE (CS1-12)
507 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR WALLS & SLAB FIRE ROOM | الخرسانة المسلحة لحوائط واسقف غرف الحريق | TYPE (C13)
507 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR WALLS & SLAB FIRE ROOM | الخرسانة المسلحة لحوائط واسقف غرف الحريق | TYPE (C14)
507 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR WALLS & SLAB FIRE ROOM | الخرسانة المسلحة لحوائط واسقف غرف الحريق | TYPE (C15)
507 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR WALLS & SLAB FIRE ROOM | الخرسانة المسلحة لحوائط واسقف غرف الحريق | TYPE (C16)
507 |  |  |  | SITE | SITE |  | RC FOR WALLS & SLAB FIRE ROOM | الخرسانة المسلحة لحوائط واسقف غرف الحريق | SITE 71
508 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Fire Rooms (Membrene) | 0 | 3BHK (AS1-7)
508 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Fire Rooms (Membrene) | 0 | 3BHK (A-8)
508 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Fire Rooms (Membrene) | 0 | 3BHK (AS2-9)
508 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Fire Rooms (Membrene) | 0 | 3BHK (AS1-10)
508 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Fire Rooms (Membrene) | 0 | 3BHK (A-11)
508 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Fire Rooms (Membrene) | 0 | 3BHK (AS2-12)
508 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Fire Rooms (Membrene) | 0 | SITE 72
508 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Fire Rooms (Membrene) | 0 | 3BHK (AS2-1)
508 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Fire Rooms (Membrene) | 0 | 3BHK (A-2)
508 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Fire Rooms (Membrene) | 0 | 3BHK (AS 1-3)
508 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Fire Rooms (Membrene) | 0 | 3BHK (AS 2-4)
508 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Fire Rooms (Membrene) | 0 | 3BHK (AS-5)
508 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Fire Rooms (Membrene) | 0 | 3BHK (AS1-6)
508 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Fire Rooms (Membrene) | 0 | SITE 32
508 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Fire Rooms (Membrene) | 0 | 4BHK (B1)
508 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Fire Rooms (Membrene) | 0 | 4BHK (B2)
508 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Fire Rooms (Membrene) | 0 | 4BHK (BS1-3)
508 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Fire Rooms (Membrene) | 0 | 4BHK (BS2-4)
508 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Fire Rooms (Membrene) | 0 | 4BHK (B5)
508 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Fire Rooms (Membrene) | 0 | 4BHK (BS1-6)
508 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Fire Rooms (Membrene) | 0 | 4BHK (BS2-7)
508 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Fire Rooms (Membrene) | 0 | 4BHK (B8)
508 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Fire Rooms (Membrene) | 0 | 4BHK (B9)
508 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Fire Rooms (Membrene) | 0 | SITE 33
508 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Fire Rooms (Membrene) | 0 | TYPE (C1)
508 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Fire Rooms (Membrene) | 0 | TYPE (C2)
508 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Fire Rooms (Membrene) | 0 | TYPE (C3)
508 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Fire Rooms (Membrene) | 0 | TYPE (C4)
508 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Fire Rooms (Membrene) | 0 | TYPE (CS2-5)
508 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Fire Rooms (Membrene) | 0 | TYPE (C6)
508 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Fire Rooms (Membrene) | 0 | TYPE (C7)
508 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Fire Rooms (Membrene) | 0 | TYPE (CS1-8)
508 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Fire Rooms (Membrene) | 0 | TYPE (C9)
508 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Fire Rooms (Membrene) | 0 | TYPE (C10)
508 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Fire Rooms (Membrene) | 0 | TYPE (C11)
508 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Fire Rooms (Membrene) | 0 | TYPE (CS1-12)
508 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Fire Rooms (Membrene) | 0 | TYPE (C13)
508 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Fire Rooms (Membrene) | 0 | TYPE (C14)
508 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Fire Rooms (Membrene) | 0 | TYPE (C15)
508 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Fire Rooms (Membrene) | 0 | TYPE (C16)
508 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Fire Rooms (Membrene) | 0 | SITE 71
509 |  |  |  | SITE | SITE |  | Epoxy Work For Fire Rooms | 0 | 3BHK (AS1-7)
509 |  |  |  | SITE | SITE |  | Epoxy Work For Fire Rooms | 0 | 3BHK (A-8)
509 |  |  |  | SITE | SITE |  | Epoxy Work For Fire Rooms | 0 | 3BHK (AS2-9)
509 |  |  |  | SITE | SITE |  | Epoxy Work For Fire Rooms | 0 | 3BHK (AS1-10)
509 |  |  |  | SITE | SITE |  | Epoxy Work For Fire Rooms | 0 | 3BHK (A-11)
509 |  |  |  | SITE | SITE |  | Epoxy Work For Fire Rooms | 0 | 3BHK (AS2-12)
509 |  |  |  | SITE | SITE |  | Epoxy Work For Fire Rooms | 0 | SITE 72
509 |  |  |  | SITE | SITE |  | Epoxy Work For Fire Rooms | 0 | 3BHK (AS2-1)
509 |  |  |  | SITE | SITE |  | Epoxy Work For Fire Rooms | 0 | 3BHK (A-2)
509 |  |  |  | SITE | SITE |  | Epoxy Work For Fire Rooms | 0 | 3BHK (AS 1-3)
509 |  |  |  | SITE | SITE |  | Epoxy Work For Fire Rooms | 0 | 3BHK (AS 2-4)
509 |  |  |  | SITE | SITE |  | Epoxy Work For Fire Rooms | 0 | 3BHK (AS-5)
509 |  |  |  | SITE | SITE |  | Epoxy Work For Fire Rooms | 0 | 3BHK (AS1-6)
509 |  |  |  | SITE | SITE |  | Epoxy Work For Fire Rooms | 0 | SITE 32
509 |  |  |  | SITE | SITE |  | Epoxy Work For Fire Rooms | 0 | 4BHK (B1)
509 |  |  |  | SITE | SITE |  | Epoxy Work For Fire Rooms | 0 | 4BHK (B2)
509 |  |  |  | SITE | SITE |  | Epoxy Work For Fire Rooms | 0 | 4BHK (BS1-3)
509 |  |  |  | SITE | SITE |  | Epoxy Work For Fire Rooms | 0 | 4BHK (BS2-4)
509 |  |  |  | SITE | SITE |  | Epoxy Work For Fire Rooms | 0 | 4BHK (B5)
509 |  |  |  | SITE | SITE |  | Epoxy Work For Fire Rooms | 0 | 4BHK (BS1-6)
509 |  |  |  | SITE | SITE |  | Epoxy Work For Fire Rooms | 0 | 4BHK (BS2-7)
509 |  |  |  | SITE | SITE |  | Epoxy Work For Fire Rooms | 0 | 4BHK (B8)
509 |  |  |  | SITE | SITE |  | Epoxy Work For Fire Rooms | 0 | 4BHK (B9)
509 |  |  |  | SITE | SITE |  | Epoxy Work For Fire Rooms | 0 | SITE 33
509 |  |  |  | SITE | SITE |  | Epoxy Work For Fire Rooms | 0 | TYPE (C1)
509 |  |  |  | SITE | SITE |  | Epoxy Work For Fire Rooms | 0 | TYPE (C2)
509 |  |  |  | SITE | SITE |  | Epoxy Work For Fire Rooms | 0 | TYPE (C3)
509 |  |  |  | SITE | SITE |  | Epoxy Work For Fire Rooms | 0 | TYPE (C4)
509 |  |  |  | SITE | SITE |  | Epoxy Work For Fire Rooms | 0 | TYPE (CS2-5)
509 |  |  |  | SITE | SITE |  | Epoxy Work For Fire Rooms | 0 | TYPE (C6)
509 |  |  |  | SITE | SITE |  | Epoxy Work For Fire Rooms | 0 | TYPE (C7)
509 |  |  |  | SITE | SITE |  | Epoxy Work For Fire Rooms | 0 | TYPE (CS1-8)
509 |  |  |  | SITE | SITE |  | Epoxy Work For Fire Rooms | 0 | TYPE (C9)
509 |  |  |  | SITE | SITE |  | Epoxy Work For Fire Rooms | 0 | TYPE (C10)
509 |  |  |  | SITE | SITE |  | Epoxy Work For Fire Rooms | 0 | TYPE (C11)
509 |  |  |  | SITE | SITE |  | Epoxy Work For Fire Rooms | 0 | TYPE (CS1-12)
509 |  |  |  | SITE | SITE |  | Epoxy Work For Fire Rooms | 0 | TYPE (C13)
509 |  |  |  | SITE | SITE |  | Epoxy Work For Fire Rooms | 0 | TYPE (C14)
509 |  |  |  | SITE | SITE |  | Epoxy Work For Fire Rooms | 0 | TYPE (C15)
509 |  |  |  | SITE | SITE |  | Epoxy Work For Fire Rooms | 0 | TYPE (C16)
509 |  |  |  | SITE | SITE |  | Epoxy Work For Fire Rooms | 0 | SITE 71
510 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Water Tanks For Building For Fire Tanks | 0 | 3BHK (AS1-7)
510 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Water Tanks For Building For Fire Tanks | 0 | 3BHK (A-8)
510 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Water Tanks For Building For Fire Tanks | 0 | 3BHK (AS2-9)
510 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Water Tanks For Building For Fire Tanks | 0 | 3BHK (AS1-10)
510 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Water Tanks For Building For Fire Tanks | 0 | 3BHK (A-11)
510 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Water Tanks For Building For Fire Tanks | 0 | 3BHK (AS2-12)
510 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Water Tanks For Building For Fire Tanks | 0 | SITE 72
510 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Water Tanks For Building For Fire Tanks | 0 | 3BHK (AS2-1)
510 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Water Tanks For Building For Fire Tanks | 0 | 3BHK (A-2)
510 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Water Tanks For Building For Fire Tanks | 0 | 3BHK (AS 1-3)
510 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Water Tanks For Building For Fire Tanks | 0 | 3BHK (AS 2-4)
510 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Water Tanks For Building For Fire Tanks | 0 | 3BHK (AS-5)
510 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Water Tanks For Building For Fire Tanks | 0 | 3BHK (AS1-6)
510 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Water Tanks For Building For Fire Tanks | 0 | SITE 32
510 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Water Tanks For Building For Fire Tanks | 0 | 4BHK (B1)
510 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Water Tanks For Building For Fire Tanks | 0 | 4BHK (B2)
510 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Water Tanks For Building For Fire Tanks | 0 | 4BHK (BS1-3)
510 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Water Tanks For Building For Fire Tanks | 0 | 4BHK (BS2-4)
510 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Water Tanks For Building For Fire Tanks | 0 | 4BHK (B5)
510 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Water Tanks For Building For Fire Tanks | 0 | 4BHK (BS1-6)
510 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Water Tanks For Building For Fire Tanks | 0 | 4BHK (BS2-7)
510 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Water Tanks For Building For Fire Tanks | 0 | 4BHK (B8)
510 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Water Tanks For Building For Fire Tanks | 0 | 4BHK (B9)
510 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Water Tanks For Building For Fire Tanks | 0 | SITE 33
510 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Water Tanks For Building For Fire Tanks | 0 | TYPE (C1)
510 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Water Tanks For Building For Fire Tanks | 0 | TYPE (C2)
510 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Water Tanks For Building For Fire Tanks | 0 | TYPE (C3)
510 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Water Tanks For Building For Fire Tanks | 0 | TYPE (C4)
510 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Water Tanks For Building For Fire Tanks | 0 | TYPE (CS2-5)
510 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Water Tanks For Building For Fire Tanks | 0 | TYPE (C6)
510 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Water Tanks For Building For Fire Tanks | 0 | TYPE (C7)
510 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Water Tanks For Building For Fire Tanks | 0 | TYPE (CS1-8)
510 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Water Tanks For Building For Fire Tanks | 0 | TYPE (C9)
510 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Water Tanks For Building For Fire Tanks | 0 | TYPE (C10)
510 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Water Tanks For Building For Fire Tanks | 0 | TYPE (C11)
510 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Water Tanks For Building For Fire Tanks | 0 | TYPE (CS1-12)
510 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Water Tanks For Building For Fire Tanks | 0 | TYPE (C13)
510 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Water Tanks For Building For Fire Tanks | 0 | TYPE (C14)
510 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Water Tanks For Building For Fire Tanks | 0 | TYPE (C15)
510 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Water Tanks For Building For Fire Tanks | 0 | TYPE (C16)
510 |  |  |  | SITE | SITE |  | Water Proofing For RC Foundation Water Tanks For Building For Fire Tanks | 0 | SITE 71
511 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN CABLE FROM SS TO METER ROOM | كابلات من غرفة العدادات حتى المصدر | 3BHK (AS1-7)
511 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN CABLE FROM SS TO METER ROOM | كابلات من غرفة العدادات حتى المصدر | 3BHK (A-8)
511 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN CABLE FROM SS TO METER ROOM | كابلات من غرفة العدادات حتى المصدر | 3BHK (AS2-9)
511 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN CABLE FROM SS TO METER ROOM | كابلات من غرفة العدادات حتى المصدر | 3BHK (AS1-10)
511 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN CABLE FROM SS TO METER ROOM | كابلات من غرفة العدادات حتى المصدر | 3BHK (A-11)
511 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN CABLE FROM SS TO METER ROOM | كابلات من غرفة العدادات حتى المصدر | 3BHK (AS2-12)
511 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN CABLE FROM SS TO METER ROOM | كابلات من غرفة العدادات حتى المصدر | SITE 72
511 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN CABLE FROM SS TO METER ROOM | كابلات من غرفة العدادات حتى المصدر | 3BHK (AS2-1)
511 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN CABLE FROM SS TO METER ROOM | كابلات من غرفة العدادات حتى المصدر | 3BHK (A-2)
511 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN CABLE FROM SS TO METER ROOM | كابلات من غرفة العدادات حتى المصدر | 3BHK (AS 1-3)
511 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN CABLE FROM SS TO METER ROOM | كابلات من غرفة العدادات حتى المصدر | 3BHK (AS 2-4)
511 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN CABLE FROM SS TO METER ROOM | كابلات من غرفة العدادات حتى المصدر | 3BHK (AS-5)
511 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN CABLE FROM SS TO METER ROOM | كابلات من غرفة العدادات حتى المصدر | 3BHK (AS1-6)
511 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN CABLE FROM SS TO METER ROOM | كابلات من غرفة العدادات حتى المصدر | SITE 32
511 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN CABLE FROM SS TO METER ROOM | كابلات من غرفة العدادات حتى المصدر | 4BHK (B1)
511 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN CABLE FROM SS TO METER ROOM | كابلات من غرفة العدادات حتى المصدر | 4BHK (B2)
511 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN CABLE FROM SS TO METER ROOM | كابلات من غرفة العدادات حتى المصدر | 4BHK (BS1-3)
511 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN CABLE FROM SS TO METER ROOM | كابلات من غرفة العدادات حتى المصدر | 4BHK (BS2-4)
511 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN CABLE FROM SS TO METER ROOM | كابلات من غرفة العدادات حتى المصدر | 4BHK (B5)
511 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN CABLE FROM SS TO METER ROOM | كابلات من غرفة العدادات حتى المصدر | 4BHK (BS1-6)
511 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN CABLE FROM SS TO METER ROOM | كابلات من غرفة العدادات حتى المصدر | 4BHK (BS2-7)
511 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN CABLE FROM SS TO METER ROOM | كابلات من غرفة العدادات حتى المصدر | 4BHK (B8)
511 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN CABLE FROM SS TO METER ROOM | كابلات من غرفة العدادات حتى المصدر | 4BHK (B9)
511 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN CABLE FROM SS TO METER ROOM | كابلات من غرفة العدادات حتى المصدر | SITE 33
511 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN CABLE FROM SS TO METER ROOM | كابلات من غرفة العدادات حتى المصدر | TYPE (C1)
511 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN CABLE FROM SS TO METER ROOM | كابلات من غرفة العدادات حتى المصدر | TYPE (C2)
511 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN CABLE FROM SS TO METER ROOM | كابلات من غرفة العدادات حتى المصدر | TYPE (C3)
511 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN CABLE FROM SS TO METER ROOM | كابلات من غرفة العدادات حتى المصدر | TYPE (C4)
511 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN CABLE FROM SS TO METER ROOM | كابلات من غرفة العدادات حتى المصدر | TYPE (CS2-5)
511 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN CABLE FROM SS TO METER ROOM | كابلات من غرفة العدادات حتى المصدر | TYPE (C6)
511 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN CABLE FROM SS TO METER ROOM | كابلات من غرفة العدادات حتى المصدر | TYPE (C7)
511 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN CABLE FROM SS TO METER ROOM | كابلات من غرفة العدادات حتى المصدر | TYPE (CS1-8)
511 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN CABLE FROM SS TO METER ROOM | كابلات من غرفة العدادات حتى المصدر | TYPE (C9)
511 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN CABLE FROM SS TO METER ROOM | كابلات من غرفة العدادات حتى المصدر | TYPE (C10)
511 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN CABLE FROM SS TO METER ROOM | كابلات من غرفة العدادات حتى المصدر | TYPE (C11)
511 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN CABLE FROM SS TO METER ROOM | كابلات من غرفة العدادات حتى المصدر | TYPE (CS1-12)
511 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN CABLE FROM SS TO METER ROOM | كابلات من غرفة العدادات حتى المصدر | TYPE (C13)
511 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN CABLE FROM SS TO METER ROOM | كابلات من غرفة العدادات حتى المصدر | TYPE (C14)
511 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN CABLE FROM SS TO METER ROOM | كابلات من غرفة العدادات حتى المصدر | TYPE (C15)
511 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN CABLE FROM SS TO METER ROOM | كابلات من غرفة العدادات حتى المصدر | TYPE (C16)
511 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | MAIN CABLE FROM SS TO METER ROOM | كابلات من غرفة العدادات حتى المصدر | SITE 71
512 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SEWER CONNECTION TO MAIN LINE For Site | شبكة الصرف الى الخط الرئيسى | 3BHK (AS1-7)
512 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SEWER CONNECTION TO MAIN LINE For Site | شبكة الصرف الى الخط الرئيسى | 3BHK (A-8)
512 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SEWER CONNECTION TO MAIN LINE For Site | شبكة الصرف الى الخط الرئيسى | 3BHK (AS2-9)
512 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SEWER CONNECTION TO MAIN LINE For Site | شبكة الصرف الى الخط الرئيسى | 3BHK (AS1-10)
512 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SEWER CONNECTION TO MAIN LINE For Site | شبكة الصرف الى الخط الرئيسى | 3BHK (A-11)
512 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SEWER CONNECTION TO MAIN LINE For Site | شبكة الصرف الى الخط الرئيسى | 3BHK (AS2-12)
512 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SEWER CONNECTION TO MAIN LINE For Site | شبكة الصرف الى الخط الرئيسى | SITE 72
512 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SEWER CONNECTION TO MAIN LINE For Site | شبكة الصرف الى الخط الرئيسى | 3BHK (AS2-1)
512 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SEWER CONNECTION TO MAIN LINE For Site | شبكة الصرف الى الخط الرئيسى | 3BHK (A-2)
512 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SEWER CONNECTION TO MAIN LINE For Site | شبكة الصرف الى الخط الرئيسى | 3BHK (AS 1-3)
512 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SEWER CONNECTION TO MAIN LINE For Site | شبكة الصرف الى الخط الرئيسى | 3BHK (AS 2-4)
512 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SEWER CONNECTION TO MAIN LINE For Site | شبكة الصرف الى الخط الرئيسى | 3BHK (AS-5)
512 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SEWER CONNECTION TO MAIN LINE For Site | شبكة الصرف الى الخط الرئيسى | 3BHK (AS1-6)
512 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SEWER CONNECTION TO MAIN LINE For Site | شبكة الصرف الى الخط الرئيسى | SITE 32
512 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SEWER CONNECTION TO MAIN LINE For Site | شبكة الصرف الى الخط الرئيسى | 4BHK (B1)
512 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SEWER CONNECTION TO MAIN LINE For Site | شبكة الصرف الى الخط الرئيسى | 4BHK (B2)
512 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SEWER CONNECTION TO MAIN LINE For Site | شبكة الصرف الى الخط الرئيسى | 4BHK (BS1-3)
512 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SEWER CONNECTION TO MAIN LINE For Site | شبكة الصرف الى الخط الرئيسى | 4BHK (BS2-4)
512 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SEWER CONNECTION TO MAIN LINE For Site | شبكة الصرف الى الخط الرئيسى | 4BHK (B5)
512 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SEWER CONNECTION TO MAIN LINE For Site | شبكة الصرف الى الخط الرئيسى | 4BHK (BS1-6)
512 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SEWER CONNECTION TO MAIN LINE For Site | شبكة الصرف الى الخط الرئيسى | 4BHK (BS2-7)
512 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SEWER CONNECTION TO MAIN LINE For Site | شبكة الصرف الى الخط الرئيسى | 4BHK (B8)
512 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SEWER CONNECTION TO MAIN LINE For Site | شبكة الصرف الى الخط الرئيسى | 4BHK (B9)
512 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SEWER CONNECTION TO MAIN LINE For Site | شبكة الصرف الى الخط الرئيسى | SITE 33
512 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SEWER CONNECTION TO MAIN LINE For Site | شبكة الصرف الى الخط الرئيسى | TYPE (C1)
512 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SEWER CONNECTION TO MAIN LINE For Site | شبكة الصرف الى الخط الرئيسى | TYPE (C2)
512 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SEWER CONNECTION TO MAIN LINE For Site | شبكة الصرف الى الخط الرئيسى | TYPE (C3)
512 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SEWER CONNECTION TO MAIN LINE For Site | شبكة الصرف الى الخط الرئيسى | TYPE (C4)
512 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SEWER CONNECTION TO MAIN LINE For Site | شبكة الصرف الى الخط الرئيسى | TYPE (CS2-5)
512 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SEWER CONNECTION TO MAIN LINE For Site | شبكة الصرف الى الخط الرئيسى | TYPE (C6)
512 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SEWER CONNECTION TO MAIN LINE For Site | شبكة الصرف الى الخط الرئيسى | TYPE (C7)
512 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SEWER CONNECTION TO MAIN LINE For Site | شبكة الصرف الى الخط الرئيسى | TYPE (CS1-8)
512 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SEWER CONNECTION TO MAIN LINE For Site | شبكة الصرف الى الخط الرئيسى | TYPE (C9)
512 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SEWER CONNECTION TO MAIN LINE For Site | شبكة الصرف الى الخط الرئيسى | TYPE (C10)
512 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SEWER CONNECTION TO MAIN LINE For Site | شبكة الصرف الى الخط الرئيسى | TYPE (C11)
512 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SEWER CONNECTION TO MAIN LINE For Site | شبكة الصرف الى الخط الرئيسى | TYPE (CS1-12)
512 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SEWER CONNECTION TO MAIN LINE For Site | شبكة الصرف الى الخط الرئيسى | TYPE (C13)
512 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SEWER CONNECTION TO MAIN LINE For Site | شبكة الصرف الى الخط الرئيسى | TYPE (C14)
512 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SEWER CONNECTION TO MAIN LINE For Site | شبكة الصرف الى الخط الرئيسى | TYPE (C15)
512 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SEWER CONNECTION TO MAIN LINE For Site | شبكة الصرف الى الخط الرئيسى | TYPE (C16)
512 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | SEWER CONNECTION TO MAIN LINE For Site | شبكة الصرف الى الخط الرئيسى | SITE 71
513 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER CONNECTION TO MAIN LINE For Site | شبكة المياه الى الخط الرئيسى | 3BHK (AS1-7)
513 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER CONNECTION TO MAIN LINE For Site | شبكة المياه الى الخط الرئيسى | 3BHK (A-8)
513 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER CONNECTION TO MAIN LINE For Site | شبكة المياه الى الخط الرئيسى | 3BHK (AS2-9)
513 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER CONNECTION TO MAIN LINE For Site | شبكة المياه الى الخط الرئيسى | 3BHK (AS1-10)
513 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER CONNECTION TO MAIN LINE For Site | شبكة المياه الى الخط الرئيسى | 3BHK (A-11)
513 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER CONNECTION TO MAIN LINE For Site | شبكة المياه الى الخط الرئيسى | 3BHK (AS2-12)
513 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER CONNECTION TO MAIN LINE For Site | شبكة المياه الى الخط الرئيسى | SITE 72
513 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER CONNECTION TO MAIN LINE For Site | شبكة المياه الى الخط الرئيسى | 3BHK (AS2-1)
513 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER CONNECTION TO MAIN LINE For Site | شبكة المياه الى الخط الرئيسى | 3BHK (A-2)
513 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER CONNECTION TO MAIN LINE For Site | شبكة المياه الى الخط الرئيسى | 3BHK (AS 1-3)
513 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER CONNECTION TO MAIN LINE For Site | شبكة المياه الى الخط الرئيسى | 3BHK (AS 2-4)
513 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER CONNECTION TO MAIN LINE For Site | شبكة المياه الى الخط الرئيسى | 3BHK (AS-5)
513 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER CONNECTION TO MAIN LINE For Site | شبكة المياه الى الخط الرئيسى | 3BHK (AS1-6)
513 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER CONNECTION TO MAIN LINE For Site | شبكة المياه الى الخط الرئيسى | SITE 32
513 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER CONNECTION TO MAIN LINE For Site | شبكة المياه الى الخط الرئيسى | 4BHK (B1)
513 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER CONNECTION TO MAIN LINE For Site | شبكة المياه الى الخط الرئيسى | 4BHK (B2)
513 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER CONNECTION TO MAIN LINE For Site | شبكة المياه الى الخط الرئيسى | 4BHK (BS1-3)
513 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER CONNECTION TO MAIN LINE For Site | شبكة المياه الى الخط الرئيسى | 4BHK (BS2-4)
513 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER CONNECTION TO MAIN LINE For Site | شبكة المياه الى الخط الرئيسى | 4BHK (B5)
513 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER CONNECTION TO MAIN LINE For Site | شبكة المياه الى الخط الرئيسى | 4BHK (BS1-6)
513 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER CONNECTION TO MAIN LINE For Site | شبكة المياه الى الخط الرئيسى | 4BHK (BS2-7)
513 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER CONNECTION TO MAIN LINE For Site | شبكة المياه الى الخط الرئيسى | 4BHK (B8)
513 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER CONNECTION TO MAIN LINE For Site | شبكة المياه الى الخط الرئيسى | 4BHK (B9)
513 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER CONNECTION TO MAIN LINE For Site | شبكة المياه الى الخط الرئيسى | SITE 33
513 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER CONNECTION TO MAIN LINE For Site | شبكة المياه الى الخط الرئيسى | TYPE (C1)
513 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER CONNECTION TO MAIN LINE For Site | شبكة المياه الى الخط الرئيسى | TYPE (C2)
513 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER CONNECTION TO MAIN LINE For Site | شبكة المياه الى الخط الرئيسى | TYPE (C3)
513 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER CONNECTION TO MAIN LINE For Site | شبكة المياه الى الخط الرئيسى | TYPE (C4)
513 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER CONNECTION TO MAIN LINE For Site | شبكة المياه الى الخط الرئيسى | TYPE (CS2-5)
513 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER CONNECTION TO MAIN LINE For Site | شبكة المياه الى الخط الرئيسى | TYPE (C6)
513 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER CONNECTION TO MAIN LINE For Site | شبكة المياه الى الخط الرئيسى | TYPE (C7)
513 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER CONNECTION TO MAIN LINE For Site | شبكة المياه الى الخط الرئيسى | TYPE (CS1-8)
513 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER CONNECTION TO MAIN LINE For Site | شبكة المياه الى الخط الرئيسى | TYPE (C9)
513 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER CONNECTION TO MAIN LINE For Site | شبكة المياه الى الخط الرئيسى | TYPE (C10)
513 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER CONNECTION TO MAIN LINE For Site | شبكة المياه الى الخط الرئيسى | TYPE (C11)
513 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER CONNECTION TO MAIN LINE For Site | شبكة المياه الى الخط الرئيسى | TYPE (CS1-12)
513 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER CONNECTION TO MAIN LINE For Site | شبكة المياه الى الخط الرئيسى | TYPE (C13)
513 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER CONNECTION TO MAIN LINE For Site | شبكة المياه الى الخط الرئيسى | TYPE (C14)
513 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER CONNECTION TO MAIN LINE For Site | شبكة المياه الى الخط الرئيسى | TYPE (C15)
513 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER CONNECTION TO MAIN LINE For Site | شبكة المياه الى الخط الرئيسى | TYPE (C16)
513 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | WATER CONNECTION TO MAIN LINE For Site | شبكة المياه الى الخط الرئيسى | SITE 71
514 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | IRRIGATION NETWORK | شبكة الرى | 3BHK (AS1-7)
514 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | IRRIGATION NETWORK | شبكة الرى | 3BHK (A-8)
514 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | IRRIGATION NETWORK | شبكة الرى | 3BHK (AS2-9)
514 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | IRRIGATION NETWORK | شبكة الرى | 3BHK (AS1-10)
514 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | IRRIGATION NETWORK | شبكة الرى | 3BHK (A-11)
514 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | IRRIGATION NETWORK | شبكة الرى | 3BHK (AS2-12)
514 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | IRRIGATION NETWORK | شبكة الرى | SITE 72
514 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | IRRIGATION NETWORK | شبكة الرى | 3BHK (AS2-1)
514 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | IRRIGATION NETWORK | شبكة الرى | 3BHK (A-2)
514 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | IRRIGATION NETWORK | شبكة الرى | 3BHK (AS 1-3)
514 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | IRRIGATION NETWORK | شبكة الرى | 3BHK (AS 2-4)
514 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | IRRIGATION NETWORK | شبكة الرى | 3BHK (AS-5)
514 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | IRRIGATION NETWORK | شبكة الرى | 3BHK (AS1-6)
514 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | IRRIGATION NETWORK | شبكة الرى | SITE 32
514 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | IRRIGATION NETWORK | شبكة الرى | 4BHK (B1)
514 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | IRRIGATION NETWORK | شبكة الرى | 4BHK (B2)
514 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | IRRIGATION NETWORK | شبكة الرى | 4BHK (BS1-3)
514 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | IRRIGATION NETWORK | شبكة الرى | 4BHK (BS2-4)
514 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | IRRIGATION NETWORK | شبكة الرى | 4BHK (B5)
514 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | IRRIGATION NETWORK | شبكة الرى | 4BHK (BS1-6)
514 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | IRRIGATION NETWORK | شبكة الرى | 4BHK (BS2-7)
514 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | IRRIGATION NETWORK | شبكة الرى | 4BHK (B8)
514 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | IRRIGATION NETWORK | شبكة الرى | 4BHK (B9)
514 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | IRRIGATION NETWORK | شبكة الرى | SITE 33
514 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | IRRIGATION NETWORK | شبكة الرى | TYPE (C1)
514 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | IRRIGATION NETWORK | شبكة الرى | TYPE (C2)
514 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | IRRIGATION NETWORK | شبكة الرى | TYPE (C3)
514 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | IRRIGATION NETWORK | شبكة الرى | TYPE (C4)
514 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | IRRIGATION NETWORK | شبكة الرى | TYPE (CS2-5)
514 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | IRRIGATION NETWORK | شبكة الرى | TYPE (C6)
514 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | IRRIGATION NETWORK | شبكة الرى | TYPE (C7)
514 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | IRRIGATION NETWORK | شبكة الرى | TYPE (CS1-8)
514 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | IRRIGATION NETWORK | شبكة الرى | TYPE (C9)
514 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | IRRIGATION NETWORK | شبكة الرى | TYPE (C10)
514 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | IRRIGATION NETWORK | شبكة الرى | TYPE (C11)
514 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | IRRIGATION NETWORK | شبكة الرى | TYPE (CS1-12)
514 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | IRRIGATION NETWORK | شبكة الرى | TYPE (C13)
514 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | IRRIGATION NETWORK | شبكة الرى | TYPE (C14)
514 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | IRRIGATION NETWORK | شبكة الرى | TYPE (C15)
514 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | IRRIGATION NETWORK | شبكة الرى | TYPE (C16)
514 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | IRRIGATION NETWORK | شبكة الرى | SITE 71
515 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE FIGHTING NETWORK | شبكة الحريق | 3BHK (AS1-7)
515 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE FIGHTING NETWORK | شبكة الحريق | 3BHK (A-8)
515 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE FIGHTING NETWORK | شبكة الحريق | 3BHK (AS2-9)
515 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE FIGHTING NETWORK | شبكة الحريق | 3BHK (AS1-10)
515 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE FIGHTING NETWORK | شبكة الحريق | 3BHK (A-11)
515 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE FIGHTING NETWORK | شبكة الحريق | 3BHK (AS2-12)
515 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE FIGHTING NETWORK | شبكة الحريق | SITE 72
515 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE FIGHTING NETWORK | شبكة الحريق | 3BHK (AS2-1)
515 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE FIGHTING NETWORK | شبكة الحريق | 3BHK (A-2)
515 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE FIGHTING NETWORK | شبكة الحريق | 3BHK (AS 1-3)
515 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE FIGHTING NETWORK | شبكة الحريق | 3BHK (AS 2-4)
515 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE FIGHTING NETWORK | شبكة الحريق | 3BHK (AS-5)
515 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE FIGHTING NETWORK | شبكة الحريق | 3BHK (AS1-6)
515 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE FIGHTING NETWORK | شبكة الحريق | SITE 32
515 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE FIGHTING NETWORK | شبكة الحريق | 4BHK (B1)
515 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE FIGHTING NETWORK | شبكة الحريق | 4BHK (B2)
515 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE FIGHTING NETWORK | شبكة الحريق | 4BHK (BS1-3)
515 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE FIGHTING NETWORK | شبكة الحريق | 4BHK (BS2-4)
515 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE FIGHTING NETWORK | شبكة الحريق | 4BHK (B5)
515 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE FIGHTING NETWORK | شبكة الحريق | 4BHK (BS1-6)
515 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE FIGHTING NETWORK | شبكة الحريق | 4BHK (BS2-7)
515 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE FIGHTING NETWORK | شبكة الحريق | 4BHK (B8)
515 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE FIGHTING NETWORK | شبكة الحريق | 4BHK (B9)
515 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE FIGHTING NETWORK | شبكة الحريق | SITE 33
515 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE FIGHTING NETWORK | شبكة الحريق | TYPE (C1)
515 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE FIGHTING NETWORK | شبكة الحريق | TYPE (C2)
515 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE FIGHTING NETWORK | شبكة الحريق | TYPE (C3)
515 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE FIGHTING NETWORK | شبكة الحريق | TYPE (C4)
515 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE FIGHTING NETWORK | شبكة الحريق | TYPE (CS2-5)
515 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE FIGHTING NETWORK | شبكة الحريق | TYPE (C6)
515 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE FIGHTING NETWORK | شبكة الحريق | TYPE (C7)
515 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE FIGHTING NETWORK | شبكة الحريق | TYPE (CS1-8)
515 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE FIGHTING NETWORK | شبكة الحريق | TYPE (C9)
515 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE FIGHTING NETWORK | شبكة الحريق | TYPE (C10)
515 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE FIGHTING NETWORK | شبكة الحريق | TYPE (C11)
515 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE FIGHTING NETWORK | شبكة الحريق | TYPE (CS1-12)
515 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE FIGHTING NETWORK | شبكة الحريق | TYPE (C13)
515 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE FIGHTING NETWORK | شبكة الحريق | TYPE (C14)
515 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE FIGHTING NETWORK | شبكة الحريق | TYPE (C15)
515 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE FIGHTING NETWORK | شبكة الحريق | TYPE (C16)
515 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | FIRE FIGHTING NETWORK | شبكة الحريق | SITE 71
516 |  |  |  | SITE | SITE |  | Stainless Steel Stair For Fire Tanks | 0 | 3BHK (AS1-7)
516 |  |  |  | SITE | SITE |  | Stainless Steel Stair For Fire Tanks | 0 | 3BHK (A-8)
516 |  |  |  | SITE | SITE |  | Stainless Steel Stair For Fire Tanks | 0 | 3BHK (AS2-9)
516 |  |  |  | SITE | SITE |  | Stainless Steel Stair For Fire Tanks | 0 | 3BHK (AS1-10)
516 |  |  |  | SITE | SITE |  | Stainless Steel Stair For Fire Tanks | 0 | 3BHK (A-11)
516 |  |  |  | SITE | SITE |  | Stainless Steel Stair For Fire Tanks | 0 | 3BHK (AS2-12)
516 |  |  |  | SITE | SITE |  | Stainless Steel Stair For Fire Tanks | 0 | SITE 72
516 |  |  |  | SITE | SITE |  | Stainless Steel Stair For Fire Tanks | 0 | 3BHK (AS2-1)
516 |  |  |  | SITE | SITE |  | Stainless Steel Stair For Fire Tanks | 0 | 3BHK (A-2)
516 |  |  |  | SITE | SITE |  | Stainless Steel Stair For Fire Tanks | 0 | 3BHK (AS 1-3)
516 |  |  |  | SITE | SITE |  | Stainless Steel Stair For Fire Tanks | 0 | 3BHK (AS 2-4)
516 |  |  |  | SITE | SITE |  | Stainless Steel Stair For Fire Tanks | 0 | 3BHK (AS-5)
516 |  |  |  | SITE | SITE |  | Stainless Steel Stair For Fire Tanks | 0 | 3BHK (AS1-6)
516 |  |  |  | SITE | SITE |  | Stainless Steel Stair For Fire Tanks | 0 | SITE 32
516 |  |  |  | SITE | SITE |  | Stainless Steel Stair For Fire Tanks | 0 | 4BHK (B1)
516 |  |  |  | SITE | SITE |  | Stainless Steel Stair For Fire Tanks | 0 | 4BHK (B2)
516 |  |  |  | SITE | SITE |  | Stainless Steel Stair For Fire Tanks | 0 | 4BHK (BS1-3)
516 |  |  |  | SITE | SITE |  | Stainless Steel Stair For Fire Tanks | 0 | 4BHK (BS2-4)
516 |  |  |  | SITE | SITE |  | Stainless Steel Stair For Fire Tanks | 0 | 4BHK (B5)
516 |  |  |  | SITE | SITE |  | Stainless Steel Stair For Fire Tanks | 0 | 4BHK (BS1-6)
516 |  |  |  | SITE | SITE |  | Stainless Steel Stair For Fire Tanks | 0 | 4BHK (BS2-7)
516 |  |  |  | SITE | SITE |  | Stainless Steel Stair For Fire Tanks | 0 | 4BHK (B8)
516 |  |  |  | SITE | SITE |  | Stainless Steel Stair For Fire Tanks | 0 | 4BHK (B9)
516 |  |  |  | SITE | SITE |  | Stainless Steel Stair For Fire Tanks | 0 | SITE 33
516 |  |  |  | SITE | SITE |  | Stainless Steel Stair For Fire Tanks | 0 | TYPE (C1)
516 |  |  |  | SITE | SITE |  | Stainless Steel Stair For Fire Tanks | 0 | TYPE (C2)
516 |  |  |  | SITE | SITE |  | Stainless Steel Stair For Fire Tanks | 0 | TYPE (C3)
516 |  |  |  | SITE | SITE |  | Stainless Steel Stair For Fire Tanks | 0 | TYPE (C4)
516 |  |  |  | SITE | SITE |  | Stainless Steel Stair For Fire Tanks | 0 | TYPE (CS2-5)
516 |  |  |  | SITE | SITE |  | Stainless Steel Stair For Fire Tanks | 0 | TYPE (C6)
516 |  |  |  | SITE | SITE |  | Stainless Steel Stair For Fire Tanks | 0 | TYPE (C7)
516 |  |  |  | SITE | SITE |  | Stainless Steel Stair For Fire Tanks | 0 | TYPE (CS1-8)
516 |  |  |  | SITE | SITE |  | Stainless Steel Stair For Fire Tanks | 0 | TYPE (C9)
516 |  |  |  | SITE | SITE |  | Stainless Steel Stair For Fire Tanks | 0 | TYPE (C10)
516 |  |  |  | SITE | SITE |  | Stainless Steel Stair For Fire Tanks | 0 | TYPE (C11)
516 |  |  |  | SITE | SITE |  | Stainless Steel Stair For Fire Tanks | 0 | TYPE (CS1-12)
516 |  |  |  | SITE | SITE |  | Stainless Steel Stair For Fire Tanks | 0 | TYPE (C13)
516 |  |  |  | SITE | SITE |  | Stainless Steel Stair For Fire Tanks | 0 | TYPE (C14)
516 |  |  |  | SITE | SITE |  | Stainless Steel Stair For Fire Tanks | 0 | TYPE (C15)
516 |  |  |  | SITE | SITE |  | Stainless Steel Stair For Fire Tanks | 0 | TYPE (C16)
516 |  |  |  | SITE | SITE |  | Stainless Steel Stair For Fire Tanks | 0 | SITE 71
517 |  |  |  | SITE | SITE |  | blinding concrete under the curbstone works For Pavement &Planting area | 0 | 3BHK (AS1-7)
517 |  |  |  | SITE | SITE |  | blinding concrete under the curbstone works For Pavement &Planting area | 0 | 3BHK (A-8)
517 |  |  |  | SITE | SITE |  | blinding concrete under the curbstone works For Pavement &Planting area | 0 | 3BHK (AS2-9)
517 |  |  |  | SITE | SITE |  | blinding concrete under the curbstone works For Pavement &Planting area | 0 | 3BHK (AS1-10)
517 |  |  |  | SITE | SITE |  | blinding concrete under the curbstone works For Pavement &Planting area | 0 | 3BHK (A-11)
517 |  |  |  | SITE | SITE |  | blinding concrete under the curbstone works For Pavement &Planting area | 0 | 3BHK (AS2-12)
517 |  |  |  | SITE | SITE |  | blinding concrete under the curbstone works For Pavement &Planting area | 0 | SITE 72
517 |  |  |  | SITE | SITE |  | blinding concrete under the curbstone works For Pavement &Planting area | 0 | 3BHK (AS2-1)
517 |  |  |  | SITE | SITE |  | blinding concrete under the curbstone works For Pavement &Planting area | 0 | 3BHK (A-2)
517 |  |  |  | SITE | SITE |  | blinding concrete under the curbstone works For Pavement &Planting area | 0 | 3BHK (AS 1-3)
517 |  |  |  | SITE | SITE |  | blinding concrete under the curbstone works For Pavement &Planting area | 0 | 3BHK (AS 2-4)
517 |  |  |  | SITE | SITE |  | blinding concrete under the curbstone works For Pavement &Planting area | 0 | 3BHK (AS-5)
517 |  |  |  | SITE | SITE |  | blinding concrete under the curbstone works For Pavement &Planting area | 0 | 3BHK (AS1-6)
517 |  |  |  | SITE | SITE |  | blinding concrete under the curbstone works For Pavement &Planting area | 0 | SITE 32
517 |  |  |  | SITE | SITE |  | blinding concrete under the curbstone works For Pavement &Planting area | 0 | 4BHK (B1)
517 |  |  |  | SITE | SITE |  | blinding concrete under the curbstone works For Pavement &Planting area | 0 | 4BHK (B2)
517 |  |  |  | SITE | SITE |  | blinding concrete under the curbstone works For Pavement &Planting area | 0 | 4BHK (BS1-3)
517 |  |  |  | SITE | SITE |  | blinding concrete under the curbstone works For Pavement &Planting area | 0 | 4BHK (BS2-4)
517 |  |  |  | SITE | SITE |  | blinding concrete under the curbstone works For Pavement &Planting area | 0 | 4BHK (B5)
517 |  |  |  | SITE | SITE |  | blinding concrete under the curbstone works For Pavement &Planting area | 0 | 4BHK (BS1-6)
517 |  |  |  | SITE | SITE |  | blinding concrete under the curbstone works For Pavement &Planting area | 0 | 4BHK (BS2-7)
517 |  |  |  | SITE | SITE |  | blinding concrete under the curbstone works For Pavement &Planting area | 0 | 4BHK (B8)
517 |  |  |  | SITE | SITE |  | blinding concrete under the curbstone works For Pavement &Planting area | 0 | 4BHK (B9)
517 |  |  |  | SITE | SITE |  | blinding concrete under the curbstone works For Pavement &Planting area | 0 | SITE 33
517 |  |  |  | SITE | SITE |  | blinding concrete under the curbstone works For Pavement &Planting area | 0 | TYPE (C1)
517 |  |  |  | SITE | SITE |  | blinding concrete under the curbstone works For Pavement &Planting area | 0 | TYPE (C2)
517 |  |  |  | SITE | SITE |  | blinding concrete under the curbstone works For Pavement &Planting area | 0 | TYPE (C3)
517 |  |  |  | SITE | SITE |  | blinding concrete under the curbstone works For Pavement &Planting area | 0 | TYPE (C4)
517 |  |  |  | SITE | SITE |  | blinding concrete under the curbstone works For Pavement &Planting area | 0 | TYPE (CS2-5)
517 |  |  |  | SITE | SITE |  | blinding concrete under the curbstone works For Pavement &Planting area | 0 | TYPE (C6)
517 |  |  |  | SITE | SITE |  | blinding concrete under the curbstone works For Pavement &Planting area | 0 | TYPE (C7)
517 |  |  |  | SITE | SITE |  | blinding concrete under the curbstone works For Pavement &Planting area | 0 | TYPE (CS1-8)
517 |  |  |  | SITE | SITE |  | blinding concrete under the curbstone works For Pavement &Planting area | 0 | TYPE (C9)
517 |  |  |  | SITE | SITE |  | blinding concrete under the curbstone works For Pavement &Planting area | 0 | TYPE (C10)
517 |  |  |  | SITE | SITE |  | blinding concrete under the curbstone works For Pavement &Planting area | 0 | TYPE (C11)
517 |  |  |  | SITE | SITE |  | blinding concrete under the curbstone works For Pavement &Planting area | 0 | TYPE (CS1-12)
517 |  |  |  | SITE | SITE |  | blinding concrete under the curbstone works For Pavement &Planting area | 0 | TYPE (C13)
517 |  |  |  | SITE | SITE |  | blinding concrete under the curbstone works For Pavement &Planting area | 0 | TYPE (C14)
517 |  |  |  | SITE | SITE |  | blinding concrete under the curbstone works For Pavement &Planting area | 0 | TYPE (C15)
517 |  |  |  | SITE | SITE |  | blinding concrete under the curbstone works For Pavement &Planting area | 0 | TYPE (C16)
517 |  |  |  | SITE | SITE |  | blinding concrete under the curbstone works For Pavement &Planting area | 0 | SITE 71
518 |  |  |  | SITE | SITE |  | Curbstone installation works, concrete support behind the curb stone works, curbstone grouting works For Pavement & Planting area | 0 | 3BHK (AS1-7)
518 |  |  |  | SITE | SITE |  | Curbstone installation works, concrete support behind the curb stone works, curbstone grouting works For Pavement & Planting area | 0 | 3BHK (A-8)
518 |  |  |  | SITE | SITE |  | Curbstone installation works, concrete support behind the curb stone works, curbstone grouting works For Pavement & Planting area | 0 | 3BHK (AS2-9)
518 |  |  |  | SITE | SITE |  | Curbstone installation works, concrete support behind the curb stone works, curbstone grouting works For Pavement & Planting area | 0 | 3BHK (AS1-10)
518 |  |  |  | SITE | SITE |  | Curbstone installation works, concrete support behind the curb stone works, curbstone grouting works For Pavement & Planting area | 0 | 3BHK (A-11)
518 |  |  |  | SITE | SITE |  | Curbstone installation works, concrete support behind the curb stone works, curbstone grouting works For Pavement & Planting area | 0 | 3BHK (AS2-12)
518 |  |  |  | SITE | SITE |  | Curbstone installation works, concrete support behind the curb stone works, curbstone grouting works For Pavement & Planting area | 0 | SITE 72
518 |  |  |  | SITE | SITE |  | Curbstone installation works, concrete support behind the curb stone works, curbstone grouting works For Pavement & Planting area | 0 | 3BHK (AS2-1)
518 |  |  |  | SITE | SITE |  | Curbstone installation works, concrete support behind the curb stone works, curbstone grouting works For Pavement & Planting area | 0 | 3BHK (A-2)
518 |  |  |  | SITE | SITE |  | Curbstone installation works, concrete support behind the curb stone works, curbstone grouting works For Pavement & Planting area | 0 | 3BHK (AS 1-3)
518 |  |  |  | SITE | SITE |  | Curbstone installation works, concrete support behind the curb stone works, curbstone grouting works For Pavement & Planting area | 0 | 3BHK (AS 2-4)
518 |  |  |  | SITE | SITE |  | Curbstone installation works, concrete support behind the curb stone works, curbstone grouting works For Pavement & Planting area | 0 | 3BHK (AS-5)
518 |  |  |  | SITE | SITE |  | Curbstone installation works, concrete support behind the curb stone works, curbstone grouting works For Pavement & Planting area | 0 | 3BHK (AS1-6)
518 |  |  |  | SITE | SITE |  | Curbstone installation works, concrete support behind the curb stone works, curbstone grouting works For Pavement & Planting area | 0 | SITE 32
518 |  |  |  | SITE | SITE |  | Curbstone installation works, concrete support behind the curb stone works, curbstone grouting works For Pavement & Planting area | 0 | 4BHK (B1)
518 |  |  |  | SITE | SITE |  | Curbstone installation works, concrete support behind the curb stone works, curbstone grouting works For Pavement & Planting area | 0 | 4BHK (B2)
518 |  |  |  | SITE | SITE |  | Curbstone installation works, concrete support behind the curb stone works, curbstone grouting works For Pavement & Planting area | 0 | 4BHK (BS1-3)
518 |  |  |  | SITE | SITE |  | Curbstone installation works, concrete support behind the curb stone works, curbstone grouting works For Pavement & Planting area | 0 | 4BHK (BS2-4)
518 |  |  |  | SITE | SITE |  | Curbstone installation works, concrete support behind the curb stone works, curbstone grouting works For Pavement & Planting area | 0 | 4BHK (B5)
518 |  |  |  | SITE | SITE |  | Curbstone installation works, concrete support behind the curb stone works, curbstone grouting works For Pavement & Planting area | 0 | 4BHK (BS1-6)
518 |  |  |  | SITE | SITE |  | Curbstone installation works, concrete support behind the curb stone works, curbstone grouting works For Pavement & Planting area | 0 | 4BHK (BS2-7)
518 |  |  |  | SITE | SITE |  | Curbstone installation works, concrete support behind the curb stone works, curbstone grouting works For Pavement & Planting area | 0 | 4BHK (B8)
518 |  |  |  | SITE | SITE |  | Curbstone installation works, concrete support behind the curb stone works, curbstone grouting works For Pavement & Planting area | 0 | 4BHK (B9)
518 |  |  |  | SITE | SITE |  | Curbstone installation works, concrete support behind the curb stone works, curbstone grouting works For Pavement & Planting area | 0 | SITE 33
518 |  |  |  | SITE | SITE |  | Curbstone installation works, concrete support behind the curb stone works, curbstone grouting works For Pavement & Planting area | 0 | TYPE (C1)
518 |  |  |  | SITE | SITE |  | Curbstone installation works, concrete support behind the curb stone works, curbstone grouting works For Pavement & Planting area | 0 | TYPE (C2)
518 |  |  |  | SITE | SITE |  | Curbstone installation works, concrete support behind the curb stone works, curbstone grouting works For Pavement & Planting area | 0 | TYPE (C3)
518 |  |  |  | SITE | SITE |  | Curbstone installation works, concrete support behind the curb stone works, curbstone grouting works For Pavement & Planting area | 0 | TYPE (C4)
518 |  |  |  | SITE | SITE |  | Curbstone installation works, concrete support behind the curb stone works, curbstone grouting works For Pavement & Planting area | 0 | TYPE (CS2-5)
518 |  |  |  | SITE | SITE |  | Curbstone installation works, concrete support behind the curb stone works, curbstone grouting works For Pavement & Planting area | 0 | TYPE (C6)
518 |  |  |  | SITE | SITE |  | Curbstone installation works, concrete support behind the curb stone works, curbstone grouting works For Pavement & Planting area | 0 | TYPE (C7)
518 |  |  |  | SITE | SITE |  | Curbstone installation works, concrete support behind the curb stone works, curbstone grouting works For Pavement & Planting area | 0 | TYPE (CS1-8)
518 |  |  |  | SITE | SITE |  | Curbstone installation works, concrete support behind the curb stone works, curbstone grouting works For Pavement & Planting area | 0 | TYPE (C9)
518 |  |  |  | SITE | SITE |  | Curbstone installation works, concrete support behind the curb stone works, curbstone grouting works For Pavement & Planting area | 0 | TYPE (C10)
518 |  |  |  | SITE | SITE |  | Curbstone installation works, concrete support behind the curb stone works, curbstone grouting works For Pavement & Planting area | 0 | TYPE (C11)
518 |  |  |  | SITE | SITE |  | Curbstone installation works, concrete support behind the curb stone works, curbstone grouting works For Pavement & Planting area | 0 | TYPE (CS1-12)
518 |  |  |  | SITE | SITE |  | Curbstone installation works, concrete support behind the curb stone works, curbstone grouting works For Pavement & Planting area | 0 | TYPE (C13)
518 |  |  |  | SITE | SITE |  | Curbstone installation works, concrete support behind the curb stone works, curbstone grouting works For Pavement & Planting area | 0 | TYPE (C14)
518 |  |  |  | SITE | SITE |  | Curbstone installation works, concrete support behind the curb stone works, curbstone grouting works For Pavement & Planting area | 0 | TYPE (C15)
518 |  |  |  | SITE | SITE |  | Curbstone installation works, concrete support behind the curb stone works, curbstone grouting works For Pavement & Planting area | 0 | TYPE (C16)
518 |  |  |  | SITE | SITE |  | Curbstone installation works, concrete support behind the curb stone works, curbstone grouting works For Pavement & Planting area | 0 | SITE 71
519 |  |  |  | SITE | SITE |  | Concrete works under the Terracotta / Interlock | 0 | 3BHK (AS1-7)
519 |  |  |  | SITE | SITE |  | Concrete works under the Terracotta / Interlock | 0 | 3BHK (A-8)
519 |  |  |  | SITE | SITE |  | Concrete works under the Terracotta / Interlock | 0 | 3BHK (AS2-9)
519 |  |  |  | SITE | SITE |  | Concrete works under the Terracotta / Interlock | 0 | 3BHK (AS1-10)
519 |  |  |  | SITE | SITE |  | Concrete works under the Terracotta / Interlock | 0 | 3BHK (A-11)
519 |  |  |  | SITE | SITE |  | Concrete works under the Terracotta / Interlock | 0 | 3BHK (AS2-12)
519 |  |  |  | SITE | SITE |  | Concrete works under the Terracotta / Interlock | 0 | SITE 72
519 |  |  |  | SITE | SITE |  | Concrete works under the Terracotta / Interlock | 0 | 3BHK (AS2-1)
519 |  |  |  | SITE | SITE |  | Concrete works under the Terracotta / Interlock | 0 | 3BHK (A-2)
519 |  |  |  | SITE | SITE |  | Concrete works under the Terracotta / Interlock | 0 | 3BHK (AS 1-3)
519 |  |  |  | SITE | SITE |  | Concrete works under the Terracotta / Interlock | 0 | 3BHK (AS 2-4)
519 |  |  |  | SITE | SITE |  | Concrete works under the Terracotta / Interlock | 0 | 3BHK (AS-5)
519 |  |  |  | SITE | SITE |  | Concrete works under the Terracotta / Interlock | 0 | 3BHK (AS1-6)
519 |  |  |  | SITE | SITE |  | Concrete works under the Terracotta / Interlock | 0 | SITE 32
519 |  |  |  | SITE | SITE |  | Concrete works under the Terracotta / Interlock | 0 | 4BHK (B1)
519 |  |  |  | SITE | SITE |  | Concrete works under the Terracotta / Interlock | 0 | 4BHK (B2)
519 |  |  |  | SITE | SITE |  | Concrete works under the Terracotta / Interlock | 0 | 4BHK (BS1-3)
519 |  |  |  | SITE | SITE |  | Concrete works under the Terracotta / Interlock | 0 | 4BHK (BS2-4)
519 |  |  |  | SITE | SITE |  | Concrete works under the Terracotta / Interlock | 0 | 4BHK (B5)
519 |  |  |  | SITE | SITE |  | Concrete works under the Terracotta / Interlock | 0 | 4BHK (BS1-6)
519 |  |  |  | SITE | SITE |  | Concrete works under the Terracotta / Interlock | 0 | 4BHK (BS2-7)
519 |  |  |  | SITE | SITE |  | Concrete works under the Terracotta / Interlock | 0 | 4BHK (B8)
519 |  |  |  | SITE | SITE |  | Concrete works under the Terracotta / Interlock | 0 | 4BHK (B9)
519 |  |  |  | SITE | SITE |  | Concrete works under the Terracotta / Interlock | 0 | SITE 33
519 |  |  |  | SITE | SITE |  | Concrete works under the Terracotta / Interlock | 0 | TYPE (C1)
519 |  |  |  | SITE | SITE |  | Concrete works under the Terracotta / Interlock | 0 | TYPE (C2)
519 |  |  |  | SITE | SITE |  | Concrete works under the Terracotta / Interlock | 0 | TYPE (C3)
519 |  |  |  | SITE | SITE |  | Concrete works under the Terracotta / Interlock | 0 | TYPE (C4)
519 |  |  |  | SITE | SITE |  | Concrete works under the Terracotta / Interlock | 0 | TYPE (CS2-5)
519 |  |  |  | SITE | SITE |  | Concrete works under the Terracotta / Interlock | 0 | TYPE (C6)
519 |  |  |  | SITE | SITE |  | Concrete works under the Terracotta / Interlock | 0 | TYPE (C7)
519 |  |  |  | SITE | SITE |  | Concrete works under the Terracotta / Interlock | 0 | TYPE (CS1-8)
519 |  |  |  | SITE | SITE |  | Concrete works under the Terracotta / Interlock | 0 | TYPE (C9)
519 |  |  |  | SITE | SITE |  | Concrete works under the Terracotta / Interlock | 0 | TYPE (C10)
519 |  |  |  | SITE | SITE |  | Concrete works under the Terracotta / Interlock | 0 | TYPE (C11)
519 |  |  |  | SITE | SITE |  | Concrete works under the Terracotta / Interlock | 0 | TYPE (CS1-12)
519 |  |  |  | SITE | SITE |  | Concrete works under the Terracotta / Interlock | 0 | TYPE (C13)
519 |  |  |  | SITE | SITE |  | Concrete works under the Terracotta / Interlock | 0 | TYPE (C14)
519 |  |  |  | SITE | SITE |  | Concrete works under the Terracotta / Interlock | 0 | TYPE (C15)
519 |  |  |  | SITE | SITE |  | Concrete works under the Terracotta / Interlock | 0 | TYPE (C16)
519 |  |  |  | SITE | SITE |  | Concrete works under the Terracotta / Interlock | 0 | SITE 71
520 |  |  |  | SITE | SITE |  | Backfilling layer Works For Water Tanks & Fire Rooms | 0 | 3BHK (AS1-7)
520 |  |  |  | SITE | SITE |  | Backfilling layer Works For Water Tanks & Fire Rooms | 0 | 3BHK (A-8)
520 |  |  |  | SITE | SITE |  | Backfilling layer Works For Water Tanks & Fire Rooms | 0 | 3BHK (AS2-9)
520 |  |  |  | SITE | SITE |  | Backfilling layer Works For Water Tanks & Fire Rooms | 0 | 3BHK (AS1-10)
520 |  |  |  | SITE | SITE |  | Backfilling layer Works For Water Tanks & Fire Rooms | 0 | 3BHK (A-11)
520 |  |  |  | SITE | SITE |  | Backfilling layer Works For Water Tanks & Fire Rooms | 0 | 3BHK (AS2-12)
520 |  |  |  | SITE | SITE |  | Backfilling layer Works For Water Tanks & Fire Rooms | 0 | SITE 72
520 |  |  |  | SITE | SITE |  | Backfilling layer Works For Water Tanks & Fire Rooms | 0 | 3BHK (AS2-1)
520 |  |  |  | SITE | SITE |  | Backfilling layer Works For Water Tanks & Fire Rooms | 0 | 3BHK (A-2)
520 |  |  |  | SITE | SITE |  | Backfilling layer Works For Water Tanks & Fire Rooms | 0 | 3BHK (AS 1-3)
520 |  |  |  | SITE | SITE |  | Backfilling layer Works For Water Tanks & Fire Rooms | 0 | 3BHK (AS 2-4)
520 |  |  |  | SITE | SITE |  | Backfilling layer Works For Water Tanks & Fire Rooms | 0 | 3BHK (AS-5)
520 |  |  |  | SITE | SITE |  | Backfilling layer Works For Water Tanks & Fire Rooms | 0 | 3BHK (AS1-6)
520 |  |  |  | SITE | SITE |  | Backfilling layer Works For Water Tanks & Fire Rooms | 0 | SITE 32
520 |  |  |  | SITE | SITE |  | Backfilling layer Works For Water Tanks & Fire Rooms | 0 | 4BHK (B1)
520 |  |  |  | SITE | SITE |  | Backfilling layer Works For Water Tanks & Fire Rooms | 0 | 4BHK (B2)
520 |  |  |  | SITE | SITE |  | Backfilling layer Works For Water Tanks & Fire Rooms | 0 | 4BHK (BS1-3)
520 |  |  |  | SITE | SITE |  | Backfilling layer Works For Water Tanks & Fire Rooms | 0 | 4BHK (BS2-4)
520 |  |  |  | SITE | SITE |  | Backfilling layer Works For Water Tanks & Fire Rooms | 0 | 4BHK (B5)
520 |  |  |  | SITE | SITE |  | Backfilling layer Works For Water Tanks & Fire Rooms | 0 | 4BHK (BS1-6)
520 |  |  |  | SITE | SITE |  | Backfilling layer Works For Water Tanks & Fire Rooms | 0 | 4BHK (BS2-7)
520 |  |  |  | SITE | SITE |  | Backfilling layer Works For Water Tanks & Fire Rooms | 0 | 4BHK (B8)
520 |  |  |  | SITE | SITE |  | Backfilling layer Works For Water Tanks & Fire Rooms | 0 | 4BHK (B9)
520 |  |  |  | SITE | SITE |  | Backfilling layer Works For Water Tanks & Fire Rooms | 0 | SITE 33
520 |  |  |  | SITE | SITE |  | Backfilling layer Works For Water Tanks & Fire Rooms | 0 | TYPE (C1)
520 |  |  |  | SITE | SITE |  | Backfilling layer Works For Water Tanks & Fire Rooms | 0 | TYPE (C2)
520 |  |  |  | SITE | SITE |  | Backfilling layer Works For Water Tanks & Fire Rooms | 0 | TYPE (C3)
520 |  |  |  | SITE | SITE |  | Backfilling layer Works For Water Tanks & Fire Rooms | 0 | TYPE (C4)
520 |  |  |  | SITE | SITE |  | Backfilling layer Works For Water Tanks & Fire Rooms | 0 | TYPE (CS2-5)
520 |  |  |  | SITE | SITE |  | Backfilling layer Works For Water Tanks & Fire Rooms | 0 | TYPE (C6)
520 |  |  |  | SITE | SITE |  | Backfilling layer Works For Water Tanks & Fire Rooms | 0 | TYPE (C7)
520 |  |  |  | SITE | SITE |  | Backfilling layer Works For Water Tanks & Fire Rooms | 0 | TYPE (CS1-8)
520 |  |  |  | SITE | SITE |  | Backfilling layer Works For Water Tanks & Fire Rooms | 0 | TYPE (C9)
520 |  |  |  | SITE | SITE |  | Backfilling layer Works For Water Tanks & Fire Rooms | 0 | TYPE (C10)
520 |  |  |  | SITE | SITE |  | Backfilling layer Works For Water Tanks & Fire Rooms | 0 | TYPE (C11)
520 |  |  |  | SITE | SITE |  | Backfilling layer Works For Water Tanks & Fire Rooms | 0 | TYPE (CS1-12)
520 |  |  |  | SITE | SITE |  | Backfilling layer Works For Water Tanks & Fire Rooms | 0 | TYPE (C13)
520 |  |  |  | SITE | SITE |  | Backfilling layer Works For Water Tanks & Fire Rooms | 0 | TYPE (C14)
520 |  |  |  | SITE | SITE |  | Backfilling layer Works For Water Tanks & Fire Rooms | 0 | TYPE (C15)
520 |  |  |  | SITE | SITE |  | Backfilling layer Works For Water Tanks & Fire Rooms | 0 | TYPE (C16)
520 |  |  |  | SITE | SITE |  | Backfilling layer Works For Water Tanks & Fire Rooms | 0 | SITE 71
521 |  |  |  | SITE | SITE |  | Backfilling layer Works For External Roads | 0 | 3BHK (AS1-7)
521 |  |  |  | SITE | SITE |  | Backfilling layer Works For External Roads | 0 | 3BHK (A-8)
521 |  |  |  | SITE | SITE |  | Backfilling layer Works For External Roads | 0 | 3BHK (AS2-9)
521 |  |  |  | SITE | SITE |  | Backfilling layer Works For External Roads | 0 | 3BHK (AS1-10)
521 |  |  |  | SITE | SITE |  | Backfilling layer Works For External Roads | 0 | 3BHK (A-11)
521 |  |  |  | SITE | SITE |  | Backfilling layer Works For External Roads | 0 | 3BHK (AS2-12)
521 |  |  |  | SITE | SITE |  | Backfilling layer Works For External Roads | 0 | SITE 72
521 |  |  |  | SITE | SITE |  | Backfilling layer Works For External Roads | 0 | 3BHK (AS2-1)
521 |  |  |  | SITE | SITE |  | Backfilling layer Works For External Roads | 0 | 3BHK (A-2)
521 |  |  |  | SITE | SITE |  | Backfilling layer Works For External Roads | 0 | 3BHK (AS 1-3)
521 |  |  |  | SITE | SITE |  | Backfilling layer Works For External Roads | 0 | 3BHK (AS 2-4)
521 |  |  |  | SITE | SITE |  | Backfilling layer Works For External Roads | 0 | 3BHK (AS-5)
521 |  |  |  | SITE | SITE |  | Backfilling layer Works For External Roads | 0 | 3BHK (AS1-6)
521 |  |  |  | SITE | SITE |  | Backfilling layer Works For External Roads | 0 | SITE 32
521 |  |  |  | SITE | SITE |  | Backfilling layer Works For External Roads | 0 | 4BHK (B1)
521 |  |  |  | SITE | SITE |  | Backfilling layer Works For External Roads | 0 | 4BHK (B2)
521 |  |  |  | SITE | SITE |  | Backfilling layer Works For External Roads | 0 | 4BHK (BS1-3)
521 |  |  |  | SITE | SITE |  | Backfilling layer Works For External Roads | 0 | 4BHK (BS2-4)
521 |  |  |  | SITE | SITE |  | Backfilling layer Works For External Roads | 0 | 4BHK (B5)
521 |  |  |  | SITE | SITE |  | Backfilling layer Works For External Roads | 0 | 4BHK (BS1-6)
521 |  |  |  | SITE | SITE |  | Backfilling layer Works For External Roads | 0 | 4BHK (BS2-7)
521 |  |  |  | SITE | SITE |  | Backfilling layer Works For External Roads | 0 | 4BHK (B8)
521 |  |  |  | SITE | SITE |  | Backfilling layer Works For External Roads | 0 | 4BHK (B9)
521 |  |  |  | SITE | SITE |  | Backfilling layer Works For External Roads | 0 | SITE 33
521 |  |  |  | SITE | SITE |  | Backfilling layer Works For External Roads | 0 | TYPE (C1)
521 |  |  |  | SITE | SITE |  | Backfilling layer Works For External Roads | 0 | TYPE (C2)
521 |  |  |  | SITE | SITE |  | Backfilling layer Works For External Roads | 0 | TYPE (C3)
521 |  |  |  | SITE | SITE |  | Backfilling layer Works For External Roads | 0 | TYPE (C4)
521 |  |  |  | SITE | SITE |  | Backfilling layer Works For External Roads | 0 | TYPE (CS2-5)
521 |  |  |  | SITE | SITE |  | Backfilling layer Works For External Roads | 0 | TYPE (C6)
521 |  |  |  | SITE | SITE |  | Backfilling layer Works For External Roads | 0 | TYPE (C7)
521 |  |  |  | SITE | SITE |  | Backfilling layer Works For External Roads | 0 | TYPE (CS1-8)
521 |  |  |  | SITE | SITE |  | Backfilling layer Works For External Roads | 0 | TYPE (C9)
521 |  |  |  | SITE | SITE |  | Backfilling layer Works For External Roads | 0 | TYPE (C10)
521 |  |  |  | SITE | SITE |  | Backfilling layer Works For External Roads | 0 | TYPE (C11)
521 |  |  |  | SITE | SITE |  | Backfilling layer Works For External Roads | 0 | TYPE (CS1-12)
521 |  |  |  | SITE | SITE |  | Backfilling layer Works For External Roads | 0 | TYPE (C13)
521 |  |  |  | SITE | SITE |  | Backfilling layer Works For External Roads | 0 | TYPE (C14)
521 |  |  |  | SITE | SITE |  | Backfilling layer Works For External Roads | 0 | TYPE (C15)
521 |  |  |  | SITE | SITE |  | Backfilling layer Works For External Roads | 0 | TYPE (C16)
521 |  |  |  | SITE | SITE |  | Backfilling layer Works For External Roads | 0 | SITE 71
522 |  |  |  | SITE | SITE |  | MC 1 Coating Layer | 0 | 3BHK (AS1-7)
522 |  |  |  | SITE | SITE |  | MC 1 Coating Layer | 0 | 3BHK (A-8)
522 |  |  |  | SITE | SITE |  | MC 1 Coating Layer | 0 | 3BHK (AS2-9)
522 |  |  |  | SITE | SITE |  | MC 1 Coating Layer | 0 | 3BHK (AS1-10)
522 |  |  |  | SITE | SITE |  | MC 1 Coating Layer | 0 | 3BHK (A-11)
522 |  |  |  | SITE | SITE |  | MC 1 Coating Layer | 0 | 3BHK (AS2-12)
522 |  |  |  | SITE | SITE |  | MC 1 Coating Layer | 0 | SITE 72
522 |  |  |  | SITE | SITE |  | MC 1 Coating Layer | 0 | 3BHK (AS2-1)
522 |  |  |  | SITE | SITE |  | MC 1 Coating Layer | 0 | 3BHK (A-2)
522 |  |  |  | SITE | SITE |  | MC 1 Coating Layer | 0 | 3BHK (AS 1-3)
522 |  |  |  | SITE | SITE |  | MC 1 Coating Layer | 0 | 3BHK (AS 2-4)
522 |  |  |  | SITE | SITE |  | MC 1 Coating Layer | 0 | 3BHK (AS-5)
522 |  |  |  | SITE | SITE |  | MC 1 Coating Layer | 0 | 3BHK (AS1-6)
522 |  |  |  | SITE | SITE |  | MC 1 Coating Layer | 0 | SITE 32
522 |  |  |  | SITE | SITE |  | MC 1 Coating Layer | 0 | 4BHK (B1)
522 |  |  |  | SITE | SITE |  | MC 1 Coating Layer | 0 | 4BHK (B2)
522 |  |  |  | SITE | SITE |  | MC 1 Coating Layer | 0 | 4BHK (BS1-3)
522 |  |  |  | SITE | SITE |  | MC 1 Coating Layer | 0 | 4BHK (BS2-4)
522 |  |  |  | SITE | SITE |  | MC 1 Coating Layer | 0 | 4BHK (B5)
522 |  |  |  | SITE | SITE |  | MC 1 Coating Layer | 0 | 4BHK (BS1-6)
522 |  |  |  | SITE | SITE |  | MC 1 Coating Layer | 0 | 4BHK (BS2-7)
522 |  |  |  | SITE | SITE |  | MC 1 Coating Layer | 0 | 4BHK (B8)
522 |  |  |  | SITE | SITE |  | MC 1 Coating Layer | 0 | 4BHK (B9)
522 |  |  |  | SITE | SITE |  | MC 1 Coating Layer | 0 | SITE 33
522 |  |  |  | SITE | SITE |  | MC 1 Coating Layer | 0 | TYPE (C1)
522 |  |  |  | SITE | SITE |  | MC 1 Coating Layer | 0 | TYPE (C2)
522 |  |  |  | SITE | SITE |  | MC 1 Coating Layer | 0 | TYPE (C3)
522 |  |  |  | SITE | SITE |  | MC 1 Coating Layer | 0 | TYPE (C4)
522 |  |  |  | SITE | SITE |  | MC 1 Coating Layer | 0 | TYPE (CS2-5)
522 |  |  |  | SITE | SITE |  | MC 1 Coating Layer | 0 | TYPE (C6)
522 |  |  |  | SITE | SITE |  | MC 1 Coating Layer | 0 | TYPE (C7)
522 |  |  |  | SITE | SITE |  | MC 1 Coating Layer | 0 | TYPE (CS1-8)
522 |  |  |  | SITE | SITE |  | MC 1 Coating Layer | 0 | TYPE (C9)
522 |  |  |  | SITE | SITE |  | MC 1 Coating Layer | 0 | TYPE (C10)
522 |  |  |  | SITE | SITE |  | MC 1 Coating Layer | 0 | TYPE (C11)
522 |  |  |  | SITE | SITE |  | MC 1 Coating Layer | 0 | TYPE (CS1-12)
522 |  |  |  | SITE | SITE |  | MC 1 Coating Layer | 0 | TYPE (C13)
522 |  |  |  | SITE | SITE |  | MC 1 Coating Layer | 0 | TYPE (C14)
522 |  |  |  | SITE | SITE |  | MC 1 Coating Layer | 0 | TYPE (C15)
522 |  |  |  | SITE | SITE |  | MC 1 Coating Layer | 0 | TYPE (C16)
522 |  |  |  | SITE | SITE |  | MC 1 Coating Layer | 0 | SITE 71
523 |  |  |  | SITE | SITE |  | Asphalt works 70 MM | 0 | 3BHK (AS1-7)
523 |  |  |  | SITE | SITE |  | Asphalt works 70 MM | 0 | 3BHK (A-8)
523 |  |  |  | SITE | SITE |  | Asphalt works 70 MM | 0 | 3BHK (AS2-9)
523 |  |  |  | SITE | SITE |  | Asphalt works 70 MM | 0 | 3BHK (AS1-10)
523 |  |  |  | SITE | SITE |  | Asphalt works 70 MM | 0 | 3BHK (A-11)
523 |  |  |  | SITE | SITE |  | Asphalt works 70 MM | 0 | 3BHK (AS2-12)
523 |  |  |  | SITE | SITE |  | Asphalt works 70 MM | 0 | SITE 72
523 |  |  |  | SITE | SITE |  | Asphalt works 70 MM | 0 | 3BHK (AS2-1)
523 |  |  |  | SITE | SITE |  | Asphalt works 70 MM | 0 | 3BHK (A-2)
523 |  |  |  | SITE | SITE |  | Asphalt works 70 MM | 0 | 3BHK (AS 1-3)
523 |  |  |  | SITE | SITE |  | Asphalt works 70 MM | 0 | 3BHK (AS 2-4)
523 |  |  |  | SITE | SITE |  | Asphalt works 70 MM | 0 | 3BHK (AS-5)
523 |  |  |  | SITE | SITE |  | Asphalt works 70 MM | 0 | 3BHK (AS1-6)
523 |  |  |  | SITE | SITE |  | Asphalt works 70 MM | 0 | SITE 32
523 |  |  |  | SITE | SITE |  | Asphalt works 70 MM | 0 | 4BHK (B1)
523 |  |  |  | SITE | SITE |  | Asphalt works 70 MM | 0 | 4BHK (B2)
523 |  |  |  | SITE | SITE |  | Asphalt works 70 MM | 0 | 4BHK (BS1-3)
523 |  |  |  | SITE | SITE |  | Asphalt works 70 MM | 0 | 4BHK (BS2-4)
523 |  |  |  | SITE | SITE |  | Asphalt works 70 MM | 0 | 4BHK (B5)
523 |  |  |  | SITE | SITE |  | Asphalt works 70 MM | 0 | 4BHK (BS1-6)
523 |  |  |  | SITE | SITE |  | Asphalt works 70 MM | 0 | 4BHK (BS2-7)
523 |  |  |  | SITE | SITE |  | Asphalt works 70 MM | 0 | 4BHK (B8)
523 |  |  |  | SITE | SITE |  | Asphalt works 70 MM | 0 | 4BHK (B9)
523 |  |  |  | SITE | SITE |  | Asphalt works 70 MM | 0 | SITE 33
523 |  |  |  | SITE | SITE |  | Asphalt works 70 MM | 0 | TYPE (C1)
523 |  |  |  | SITE | SITE |  | Asphalt works 70 MM | 0 | TYPE (C2)
523 |  |  |  | SITE | SITE |  | Asphalt works 70 MM | 0 | TYPE (C3)
523 |  |  |  | SITE | SITE |  | Asphalt works 70 MM | 0 | TYPE (C4)
523 |  |  |  | SITE | SITE |  | Asphalt works 70 MM | 0 | TYPE (CS2-5)
523 |  |  |  | SITE | SITE |  | Asphalt works 70 MM | 0 | TYPE (C6)
523 |  |  |  | SITE | SITE |  | Asphalt works 70 MM | 0 | TYPE (C7)
523 |  |  |  | SITE | SITE |  | Asphalt works 70 MM | 0 | TYPE (CS1-8)
523 |  |  |  | SITE | SITE |  | Asphalt works 70 MM | 0 | TYPE (C9)
523 |  |  |  | SITE | SITE |  | Asphalt works 70 MM | 0 | TYPE (C10)
523 |  |  |  | SITE | SITE |  | Asphalt works 70 MM | 0 | TYPE (C11)
523 |  |  |  | SITE | SITE |  | Asphalt works 70 MM | 0 | TYPE (CS1-12)
523 |  |  |  | SITE | SITE |  | Asphalt works 70 MM | 0 | TYPE (C13)
523 |  |  |  | SITE | SITE |  | Asphalt works 70 MM | 0 | TYPE (C14)
523 |  |  |  | SITE | SITE |  | Asphalt works 70 MM | 0 | TYPE (C15)
523 |  |  |  | SITE | SITE |  | Asphalt works 70 MM | 0 | TYPE (C16)
523 |  |  |  | SITE | SITE |  | Asphalt works 70 MM | 0 | SITE 71
524 |  |  |  | SITE | SITE |  | Terracotta / Interlock installation works. | 0 | 3BHK (AS1-7)
524 |  |  |  | SITE | SITE |  | Terracotta / Interlock installation works. | 0 | 3BHK (A-8)
524 |  |  |  | SITE | SITE |  | Terracotta / Interlock installation works. | 0 | 3BHK (AS2-9)
524 |  |  |  | SITE | SITE |  | Terracotta / Interlock installation works. | 0 | 3BHK (AS1-10)
524 |  |  |  | SITE | SITE |  | Terracotta / Interlock installation works. | 0 | 3BHK (A-11)
524 |  |  |  | SITE | SITE |  | Terracotta / Interlock installation works. | 0 | 3BHK (AS2-12)
524 |  |  |  | SITE | SITE |  | Terracotta / Interlock installation works. | 0 | SITE 72
524 |  |  |  | SITE | SITE |  | Terracotta / Interlock installation works. | 0 | 3BHK (AS2-1)
524 |  |  |  | SITE | SITE |  | Terracotta / Interlock installation works. | 0 | 3BHK (A-2)
524 |  |  |  | SITE | SITE |  | Terracotta / Interlock installation works. | 0 | 3BHK (AS 1-3)
524 |  |  |  | SITE | SITE |  | Terracotta / Interlock installation works. | 0 | 3BHK (AS 2-4)
524 |  |  |  | SITE | SITE |  | Terracotta / Interlock installation works. | 0 | 3BHK (AS-5)
524 |  |  |  | SITE | SITE |  | Terracotta / Interlock installation works. | 0 | 3BHK (AS1-6)
524 |  |  |  | SITE | SITE |  | Terracotta / Interlock installation works. | 0 | SITE 32
524 |  |  |  | SITE | SITE |  | Terracotta / Interlock installation works. | 0 | 4BHK (B1)
524 |  |  |  | SITE | SITE |  | Terracotta / Interlock installation works. | 0 | 4BHK (B2)
524 |  |  |  | SITE | SITE |  | Terracotta / Interlock installation works. | 0 | 4BHK (BS1-3)
524 |  |  |  | SITE | SITE |  | Terracotta / Interlock installation works. | 0 | 4BHK (BS2-4)
524 |  |  |  | SITE | SITE |  | Terracotta / Interlock installation works. | 0 | 4BHK (B5)
524 |  |  |  | SITE | SITE |  | Terracotta / Interlock installation works. | 0 | 4BHK (BS1-6)
524 |  |  |  | SITE | SITE |  | Terracotta / Interlock installation works. | 0 | 4BHK (BS2-7)
524 |  |  |  | SITE | SITE |  | Terracotta / Interlock installation works. | 0 | 4BHK (B8)
524 |  |  |  | SITE | SITE |  | Terracotta / Interlock installation works. | 0 | 4BHK (B9)
524 |  |  |  | SITE | SITE |  | Terracotta / Interlock installation works. | 0 | SITE 33
524 |  |  |  | SITE | SITE |  | Terracotta / Interlock installation works. | 0 | TYPE (C1)
524 |  |  |  | SITE | SITE |  | Terracotta / Interlock installation works. | 0 | TYPE (C2)
524 |  |  |  | SITE | SITE |  | Terracotta / Interlock installation works. | 0 | TYPE (C3)
524 |  |  |  | SITE | SITE |  | Terracotta / Interlock installation works. | 0 | TYPE (C4)
524 |  |  |  | SITE | SITE |  | Terracotta / Interlock installation works. | 0 | TYPE (CS2-5)
524 |  |  |  | SITE | SITE |  | Terracotta / Interlock installation works. | 0 | TYPE (C6)
524 |  |  |  | SITE | SITE |  | Terracotta / Interlock installation works. | 0 | TYPE (C7)
524 |  |  |  | SITE | SITE |  | Terracotta / Interlock installation works. | 0 | TYPE (CS1-8)
524 |  |  |  | SITE | SITE |  | Terracotta / Interlock installation works. | 0 | TYPE (C9)
524 |  |  |  | SITE | SITE |  | Terracotta / Interlock installation works. | 0 | TYPE (C10)
524 |  |  |  | SITE | SITE |  | Terracotta / Interlock installation works. | 0 | TYPE (C11)
524 |  |  |  | SITE | SITE |  | Terracotta / Interlock installation works. | 0 | TYPE (CS1-12)
524 |  |  |  | SITE | SITE |  | Terracotta / Interlock installation works. | 0 | TYPE (C13)
524 |  |  |  | SITE | SITE |  | Terracotta / Interlock installation works. | 0 | TYPE (C14)
524 |  |  |  | SITE | SITE |  | Terracotta / Interlock installation works. | 0 | TYPE (C15)
524 |  |  |  | SITE | SITE |  | Terracotta / Interlock installation works. | 0 | TYPE (C16)
524 |  |  |  | SITE | SITE |  | Terracotta / Interlock installation works. | 0 | SITE 71
525 |  |  |  | SITE | SITE |  | Landscape works | 0 | 3BHK (AS1-7)
525 |  |  |  | SITE | SITE |  | Landscape works | 0 | 3BHK (A-8)
525 |  |  |  | SITE | SITE |  | Landscape works | 0 | 3BHK (AS2-9)
525 |  |  |  | SITE | SITE |  | Landscape works | 0 | 3BHK (AS1-10)
525 |  |  |  | SITE | SITE |  | Landscape works | 0 | 3BHK (A-11)
525 |  |  |  | SITE | SITE |  | Landscape works | 0 | 3BHK (AS2-12)
525 |  |  |  | SITE | SITE |  | Landscape works | 0 | SITE 72
525 |  |  |  | SITE | SITE |  | Landscape works | 0 | 3BHK (AS2-1)
525 |  |  |  | SITE | SITE |  | Landscape works | 0 | 3BHK (A-2)
525 |  |  |  | SITE | SITE |  | Landscape works | 0 | 3BHK (AS 1-3)
525 |  |  |  | SITE | SITE |  | Landscape works | 0 | 3BHK (AS 2-4)
525 |  |  |  | SITE | SITE |  | Landscape works | 0 | 3BHK (AS-5)
525 |  |  |  | SITE | SITE |  | Landscape works | 0 | 3BHK (AS1-6)
525 |  |  |  | SITE | SITE |  | Landscape works | 0 | SITE 32
525 |  |  |  | SITE | SITE |  | Landscape works | 0 | 4BHK (B1)
525 |  |  |  | SITE | SITE |  | Landscape works | 0 | 4BHK (B2)
525 |  |  |  | SITE | SITE |  | Landscape works | 0 | 4BHK (BS1-3)
525 |  |  |  | SITE | SITE |  | Landscape works | 0 | 4BHK (BS2-4)
525 |  |  |  | SITE | SITE |  | Landscape works | 0 | 4BHK (B5)
525 |  |  |  | SITE | SITE |  | Landscape works | 0 | 4BHK (BS1-6)
525 |  |  |  | SITE | SITE |  | Landscape works | 0 | 4BHK (BS2-7)
525 |  |  |  | SITE | SITE |  | Landscape works | 0 | 4BHK (B8)
525 |  |  |  | SITE | SITE |  | Landscape works | 0 | 4BHK (B9)
525 |  |  |  | SITE | SITE |  | Landscape works | 0 | SITE 33
525 |  |  |  | SITE | SITE |  | Landscape works | 0 | TYPE (C1)
525 |  |  |  | SITE | SITE |  | Landscape works | 0 | TYPE (C2)
525 |  |  |  | SITE | SITE |  | Landscape works | 0 | TYPE (C3)
525 |  |  |  | SITE | SITE |  | Landscape works | 0 | TYPE (C4)
525 |  |  |  | SITE | SITE |  | Landscape works | 0 | TYPE (CS2-5)
525 |  |  |  | SITE | SITE |  | Landscape works | 0 | TYPE (C6)
525 |  |  |  | SITE | SITE |  | Landscape works | 0 | TYPE (C7)
525 |  |  |  | SITE | SITE |  | Landscape works | 0 | TYPE (CS1-8)
525 |  |  |  | SITE | SITE |  | Landscape works | 0 | TYPE (C9)
525 |  |  |  | SITE | SITE |  | Landscape works | 0 | TYPE (C10)
525 |  |  |  | SITE | SITE |  | Landscape works | 0 | TYPE (C11)
525 |  |  |  | SITE | SITE |  | Landscape works | 0 | TYPE (CS1-12)
525 |  |  |  | SITE | SITE |  | Landscape works | 0 | TYPE (C13)
525 |  |  |  | SITE | SITE |  | Landscape works | 0 | TYPE (C14)
525 |  |  |  | SITE | SITE |  | Landscape works | 0 | TYPE (C15)
525 |  |  |  | SITE | SITE |  | Landscape works | 0 | TYPE (C16)
525 |  |  |  | SITE | SITE |  | Landscape works | 0 | SITE 71
526 |  |  |  | SITE | SITE |  | Playground equipment installion works | 0 | 3BHK (AS1-7)
526 |  |  |  | SITE | SITE |  | Playground equipment installion works | 0 | 3BHK (A-8)
526 |  |  |  | SITE | SITE |  | Playground equipment installion works | 0 | 3BHK (AS2-9)
526 |  |  |  | SITE | SITE |  | Playground equipment installion works | 0 | 3BHK (AS1-10)
526 |  |  |  | SITE | SITE |  | Playground equipment installion works | 0 | 3BHK (A-11)
526 |  |  |  | SITE | SITE |  | Playground equipment installion works | 0 | 3BHK (AS2-12)
526 |  |  |  | SITE | SITE |  | Playground equipment installion works | 0 | SITE 72
526 |  |  |  | SITE | SITE |  | Playground equipment installion works | 0 | 3BHK (AS2-1)
526 |  |  |  | SITE | SITE |  | Playground equipment installion works | 0 | 3BHK (A-2)
526 |  |  |  | SITE | SITE |  | Playground equipment installion works | 0 | 3BHK (AS 1-3)
526 |  |  |  | SITE | SITE |  | Playground equipment installion works | 0 | 3BHK (AS 2-4)
526 |  |  |  | SITE | SITE |  | Playground equipment installion works | 0 | 3BHK (AS-5)
526 |  |  |  | SITE | SITE |  | Playground equipment installion works | 0 | 3BHK (AS1-6)
526 |  |  |  | SITE | SITE |  | Playground equipment installion works | 0 | SITE 32
526 |  |  |  | SITE | SITE |  | Playground equipment installion works | 0 | 4BHK (B1)
526 |  |  |  | SITE | SITE |  | Playground equipment installion works | 0 | 4BHK (B2)
526 |  |  |  | SITE | SITE |  | Playground equipment installion works | 0 | 4BHK (BS1-3)
526 |  |  |  | SITE | SITE |  | Playground equipment installion works | 0 | 4BHK (BS2-4)
526 |  |  |  | SITE | SITE |  | Playground equipment installion works | 0 | 4BHK (B5)
526 |  |  |  | SITE | SITE |  | Playground equipment installion works | 0 | 4BHK (BS1-6)
526 |  |  |  | SITE | SITE |  | Playground equipment installion works | 0 | 4BHK (BS2-7)
526 |  |  |  | SITE | SITE |  | Playground equipment installion works | 0 | 4BHK (B8)
526 |  |  |  | SITE | SITE |  | Playground equipment installion works | 0 | 4BHK (B9)
526 |  |  |  | SITE | SITE |  | Playground equipment installion works | 0 | SITE 33
526 |  |  |  | SITE | SITE |  | Playground equipment installion works | 0 | TYPE (C1)
526 |  |  |  | SITE | SITE |  | Playground equipment installion works | 0 | TYPE (C2)
526 |  |  |  | SITE | SITE |  | Playground equipment installion works | 0 | TYPE (C3)
526 |  |  |  | SITE | SITE |  | Playground equipment installion works | 0 | TYPE (C4)
526 |  |  |  | SITE | SITE |  | Playground equipment installion works | 0 | TYPE (CS2-5)
526 |  |  |  | SITE | SITE |  | Playground equipment installion works | 0 | TYPE (C6)
526 |  |  |  | SITE | SITE |  | Playground equipment installion works | 0 | TYPE (C7)
526 |  |  |  | SITE | SITE |  | Playground equipment installion works | 0 | TYPE (CS1-8)
526 |  |  |  | SITE | SITE |  | Playground equipment installion works | 0 | TYPE (C9)
526 |  |  |  | SITE | SITE |  | Playground equipment installion works | 0 | TYPE (C10)
526 |  |  |  | SITE | SITE |  | Playground equipment installion works | 0 | TYPE (C11)
526 |  |  |  | SITE | SITE |  | Playground equipment installion works | 0 | TYPE (CS1-12)
526 |  |  |  | SITE | SITE |  | Playground equipment installion works | 0 | TYPE (C13)
526 |  |  |  | SITE | SITE |  | Playground equipment installion works | 0 | TYPE (C14)
526 |  |  |  | SITE | SITE |  | Playground equipment installion works | 0 | TYPE (C15)
526 |  |  |  | SITE | SITE |  | Playground equipment installion works | 0 | TYPE (C16)
526 |  |  |  | SITE | SITE |  | Playground equipment installion works | 0 | SITE 71
527 |  |  |  | SITE | SITE |  | Clear Sand For External Playground | 0 | 3BHK (AS1-7)
527 |  |  |  | SITE | SITE |  | Clear Sand For External Playground | 0 | 3BHK (A-8)
527 |  |  |  | SITE | SITE |  | Clear Sand For External Playground | 0 | 3BHK (AS2-9)
527 |  |  |  | SITE | SITE |  | Clear Sand For External Playground | 0 | 3BHK (AS1-10)
527 |  |  |  | SITE | SITE |  | Clear Sand For External Playground | 0 | 3BHK (A-11)
527 |  |  |  | SITE | SITE |  | Clear Sand For External Playground | 0 | 3BHK (AS2-12)
527 |  |  |  | SITE | SITE |  | Clear Sand For External Playground | 0 | SITE 72
527 |  |  |  | SITE | SITE |  | Clear Sand For External Playground | 0 | 3BHK (AS2-1)
527 |  |  |  | SITE | SITE |  | Clear Sand For External Playground | 0 | 3BHK (A-2)
527 |  |  |  | SITE | SITE |  | Clear Sand For External Playground | 0 | 3BHK (AS 1-3)
527 |  |  |  | SITE | SITE |  | Clear Sand For External Playground | 0 | 3BHK (AS 2-4)
527 |  |  |  | SITE | SITE |  | Clear Sand For External Playground | 0 | 3BHK (AS-5)
527 |  |  |  | SITE | SITE |  | Clear Sand For External Playground | 0 | 3BHK (AS1-6)
527 |  |  |  | SITE | SITE |  | Clear Sand For External Playground | 0 | SITE 32
527 |  |  |  | SITE | SITE |  | Clear Sand For External Playground | 0 | 4BHK (B1)
527 |  |  |  | SITE | SITE |  | Clear Sand For External Playground | 0 | 4BHK (B2)
527 |  |  |  | SITE | SITE |  | Clear Sand For External Playground | 0 | 4BHK (BS1-3)
527 |  |  |  | SITE | SITE |  | Clear Sand For External Playground | 0 | 4BHK (BS2-4)
527 |  |  |  | SITE | SITE |  | Clear Sand For External Playground | 0 | 4BHK (B5)
527 |  |  |  | SITE | SITE |  | Clear Sand For External Playground | 0 | 4BHK (BS1-6)
527 |  |  |  | SITE | SITE |  | Clear Sand For External Playground | 0 | 4BHK (BS2-7)
527 |  |  |  | SITE | SITE |  | Clear Sand For External Playground | 0 | 4BHK (B8)
527 |  |  |  | SITE | SITE |  | Clear Sand For External Playground | 0 | 4BHK (B9)
527 |  |  |  | SITE | SITE |  | Clear Sand For External Playground | 0 | SITE 33
527 |  |  |  | SITE | SITE |  | Clear Sand For External Playground | 0 | TYPE (C1)
527 |  |  |  | SITE | SITE |  | Clear Sand For External Playground | 0 | TYPE (C2)
527 |  |  |  | SITE | SITE |  | Clear Sand For External Playground | 0 | TYPE (C3)
527 |  |  |  | SITE | SITE |  | Clear Sand For External Playground | 0 | TYPE (C4)
527 |  |  |  | SITE | SITE |  | Clear Sand For External Playground | 0 | TYPE (CS2-5)
527 |  |  |  | SITE | SITE |  | Clear Sand For External Playground | 0 | TYPE (C6)
527 |  |  |  | SITE | SITE |  | Clear Sand For External Playground | 0 | TYPE (C7)
527 |  |  |  | SITE | SITE |  | Clear Sand For External Playground | 0 | TYPE (CS1-8)
527 |  |  |  | SITE | SITE |  | Clear Sand For External Playground | 0 | TYPE (C9)
527 |  |  |  | SITE | SITE |  | Clear Sand For External Playground | 0 | TYPE (C10)
527 |  |  |  | SITE | SITE |  | Clear Sand For External Playground | 0 | TYPE (C11)
527 |  |  |  | SITE | SITE |  | Clear Sand For External Playground | 0 | TYPE (CS1-12)
527 |  |  |  | SITE | SITE |  | Clear Sand For External Playground | 0 | TYPE (C13)
527 |  |  |  | SITE | SITE |  | Clear Sand For External Playground | 0 | TYPE (C14)
527 |  |  |  | SITE | SITE |  | Clear Sand For External Playground | 0 | TYPE (C15)
527 |  |  |  | SITE | SITE |  | Clear Sand For External Playground | 0 | TYPE (C16)
527 |  |  |  | SITE | SITE |  | Clear Sand For External Playground | 0 | SITE 71
528 |  |  |  | SITE | SITE |  | Terracotta / Interlock installation works, grouting works, skirting works, and covers for all MEP opening installaltion | 0 | 3BHK (AS1-7)
528 |  |  |  | SITE | SITE |  | Terracotta / Interlock installation works, grouting works, skirting works, and covers for all MEP opening installaltion | 0 | 3BHK (A-8)
528 |  |  |  | SITE | SITE |  | Terracotta / Interlock installation works, grouting works, skirting works, and covers for all MEP opening installaltion | 0 | 3BHK (AS2-9)
528 |  |  |  | SITE | SITE |  | Terracotta / Interlock installation works, grouting works, skirting works, and covers for all MEP opening installaltion | 0 | 3BHK (AS1-10)
528 |  |  |  | SITE | SITE |  | Terracotta / Interlock installation works, grouting works, skirting works, and covers for all MEP opening installaltion | 0 | 3BHK (A-11)
528 |  |  |  | SITE | SITE |  | Terracotta / Interlock installation works, grouting works, skirting works, and covers for all MEP opening installaltion | 0 | 3BHK (AS2-12)
528 |  |  |  | SITE | SITE |  | Terracotta / Interlock installation works, grouting works, skirting works, and covers for all MEP opening installaltion | 0 | SITE 72
528 |  |  |  | SITE | SITE |  | Terracotta / Interlock installation works, grouting works, skirting works, and covers for all MEP opening installaltion | 0 | 3BHK (AS2-1)
528 |  |  |  | SITE | SITE |  | Terracotta / Interlock installation works, grouting works, skirting works, and covers for all MEP opening installaltion | 0 | 3BHK (A-2)
528 |  |  |  | SITE | SITE |  | Terracotta / Interlock installation works, grouting works, skirting works, and covers for all MEP opening installaltion | 0 | 3BHK (AS 1-3)
528 |  |  |  | SITE | SITE |  | Terracotta / Interlock installation works, grouting works, skirting works, and covers for all MEP opening installaltion | 0 | 3BHK (AS 2-4)
528 |  |  |  | SITE | SITE |  | Terracotta / Interlock installation works, grouting works, skirting works, and covers for all MEP opening installaltion | 0 | 3BHK (AS-5)
528 |  |  |  | SITE | SITE |  | Terracotta / Interlock installation works, grouting works, skirting works, and covers for all MEP opening installaltion | 0 | 3BHK (AS1-6)
528 |  |  |  | SITE | SITE |  | Terracotta / Interlock installation works, grouting works, skirting works, and covers for all MEP opening installaltion | 0 | SITE 32
528 |  |  |  | SITE | SITE |  | Terracotta / Interlock installation works, grouting works, skirting works, and covers for all MEP opening installaltion | 0 | 4BHK (B1)
528 |  |  |  | SITE | SITE |  | Terracotta / Interlock installation works, grouting works, skirting works, and covers for all MEP opening installaltion | 0 | 4BHK (B2)
528 |  |  |  | SITE | SITE |  | Terracotta / Interlock installation works, grouting works, skirting works, and covers for all MEP opening installaltion | 0 | 4BHK (BS1-3)
528 |  |  |  | SITE | SITE |  | Terracotta / Interlock installation works, grouting works, skirting works, and covers for all MEP opening installaltion | 0 | 4BHK (BS2-4)
528 |  |  |  | SITE | SITE |  | Terracotta / Interlock installation works, grouting works, skirting works, and covers for all MEP opening installaltion | 0 | 4BHK (B5)
528 |  |  |  | SITE | SITE |  | Terracotta / Interlock installation works, grouting works, skirting works, and covers for all MEP opening installaltion | 0 | 4BHK (BS1-6)
528 |  |  |  | SITE | SITE |  | Terracotta / Interlock installation works, grouting works, skirting works, and covers for all MEP opening installaltion | 0 | 4BHK (BS2-7)
528 |  |  |  | SITE | SITE |  | Terracotta / Interlock installation works, grouting works, skirting works, and covers for all MEP opening installaltion | 0 | 4BHK (B8)
528 |  |  |  | SITE | SITE |  | Terracotta / Interlock installation works, grouting works, skirting works, and covers for all MEP opening installaltion | 0 | 4BHK (B9)
528 |  |  |  | SITE | SITE |  | Terracotta / Interlock installation works, grouting works, skirting works, and covers for all MEP opening installaltion | 0 | SITE 33
528 |  |  |  | SITE | SITE |  | Terracotta / Interlock installation works, grouting works, skirting works, and covers for all MEP opening installaltion | 0 | TYPE (C1)
528 |  |  |  | SITE | SITE |  | Terracotta / Interlock installation works, grouting works, skirting works, and covers for all MEP opening installaltion | 0 | TYPE (C2)
528 |  |  |  | SITE | SITE |  | Terracotta / Interlock installation works, grouting works, skirting works, and covers for all MEP opening installaltion | 0 | TYPE (C3)
528 |  |  |  | SITE | SITE |  | Terracotta / Interlock installation works, grouting works, skirting works, and covers for all MEP opening installaltion | 0 | TYPE (C4)
528 |  |  |  | SITE | SITE |  | Terracotta / Interlock installation works, grouting works, skirting works, and covers for all MEP opening installaltion | 0 | TYPE (CS2-5)
528 |  |  |  | SITE | SITE |  | Terracotta / Interlock installation works, grouting works, skirting works, and covers for all MEP opening installaltion | 0 | TYPE (C6)
528 |  |  |  | SITE | SITE |  | Terracotta / Interlock installation works, grouting works, skirting works, and covers for all MEP opening installaltion | 0 | TYPE (C7)
528 |  |  |  | SITE | SITE |  | Terracotta / Interlock installation works, grouting works, skirting works, and covers for all MEP opening installaltion | 0 | TYPE (CS1-8)
528 |  |  |  | SITE | SITE |  | Terracotta / Interlock installation works, grouting works, skirting works, and covers for all MEP opening installaltion | 0 | TYPE (C9)
528 |  |  |  | SITE | SITE |  | Terracotta / Interlock installation works, grouting works, skirting works, and covers for all MEP opening installaltion | 0 | TYPE (C10)
528 |  |  |  | SITE | SITE |  | Terracotta / Interlock installation works, grouting works, skirting works, and covers for all MEP opening installaltion | 0 | TYPE (C11)
528 |  |  |  | SITE | SITE |  | Terracotta / Interlock installation works, grouting works, skirting works, and covers for all MEP opening installaltion | 0 | TYPE (CS1-12)
528 |  |  |  | SITE | SITE |  | Terracotta / Interlock installation works, grouting works, skirting works, and covers for all MEP opening installaltion | 0 | TYPE (C13)
528 |  |  |  | SITE | SITE |  | Terracotta / Interlock installation works, grouting works, skirting works, and covers for all MEP opening installaltion | 0 | TYPE (C14)
528 |  |  |  | SITE | SITE |  | Terracotta / Interlock installation works, grouting works, skirting works, and covers for all MEP opening installaltion | 0 | TYPE (C15)
528 |  |  |  | SITE | SITE |  | Terracotta / Interlock installation works, grouting works, skirting works, and covers for all MEP opening installaltion | 0 | TYPE (C16)
528 |  |  |  | SITE | SITE |  | Terracotta / Interlock installation works, grouting works, skirting works, and covers for all MEP opening installaltion | 0 | SITE 71
529 |  |  |  | SITE | SITE |  | Planting Works | 0 | 3BHK (AS1-7)
529 |  |  |  | SITE | SITE |  | Planting Works | 0 | 3BHK (A-8)
529 |  |  |  | SITE | SITE |  | Planting Works | 0 | 3BHK (AS2-9)
529 |  |  |  | SITE | SITE |  | Planting Works | 0 | 3BHK (AS1-10)
529 |  |  |  | SITE | SITE |  | Planting Works | 0 | 3BHK (A-11)
529 |  |  |  | SITE | SITE |  | Planting Works | 0 | 3BHK (AS2-12)
529 |  |  |  | SITE | SITE |  | Planting Works | 0 | SITE 72
529 |  |  |  | SITE | SITE |  | Planting Works | 0 | 3BHK (AS2-1)
529 |  |  |  | SITE | SITE |  | Planting Works | 0 | 3BHK (A-2)
529 |  |  |  | SITE | SITE |  | Planting Works | 0 | 3BHK (AS 1-3)
529 |  |  |  | SITE | SITE |  | Planting Works | 0 | 3BHK (AS 2-4)
529 |  |  |  | SITE | SITE |  | Planting Works | 0 | 3BHK (AS-5)
529 |  |  |  | SITE | SITE |  | Planting Works | 0 | 3BHK (AS1-6)
529 |  |  |  | SITE | SITE |  | Planting Works | 0 | SITE 32
529 |  |  |  | SITE | SITE |  | Planting Works | 0 | 4BHK (B1)
529 |  |  |  | SITE | SITE |  | Planting Works | 0 | 4BHK (B2)
529 |  |  |  | SITE | SITE |  | Planting Works | 0 | 4BHK (BS1-3)
529 |  |  |  | SITE | SITE |  | Planting Works | 0 | 4BHK (BS2-4)
529 |  |  |  | SITE | SITE |  | Planting Works | 0 | 4BHK (B5)
529 |  |  |  | SITE | SITE |  | Planting Works | 0 | 4BHK (BS1-6)
529 |  |  |  | SITE | SITE |  | Planting Works | 0 | 4BHK (BS2-7)
529 |  |  |  | SITE | SITE |  | Planting Works | 0 | 4BHK (B8)
529 |  |  |  | SITE | SITE |  | Planting Works | 0 | 4BHK (B9)
529 |  |  |  | SITE | SITE |  | Planting Works | 0 | SITE 33
529 |  |  |  | SITE | SITE |  | Planting Works | 0 | TYPE (C1)
529 |  |  |  | SITE | SITE |  | Planting Works | 0 | TYPE (C2)
529 |  |  |  | SITE | SITE |  | Planting Works | 0 | TYPE (C3)
529 |  |  |  | SITE | SITE |  | Planting Works | 0 | TYPE (C4)
529 |  |  |  | SITE | SITE |  | Planting Works | 0 | TYPE (CS2-5)
529 |  |  |  | SITE | SITE |  | Planting Works | 0 | TYPE (C6)
529 |  |  |  | SITE | SITE |  | Planting Works | 0 | TYPE (C7)
529 |  |  |  | SITE | SITE |  | Planting Works | 0 | TYPE (CS1-8)
529 |  |  |  | SITE | SITE |  | Planting Works | 0 | TYPE (C9)
529 |  |  |  | SITE | SITE |  | Planting Works | 0 | TYPE (C10)
529 |  |  |  | SITE | SITE |  | Planting Works | 0 | TYPE (C11)
529 |  |  |  | SITE | SITE |  | Planting Works | 0 | TYPE (CS1-12)
529 |  |  |  | SITE | SITE |  | Planting Works | 0 | TYPE (C13)
529 |  |  |  | SITE | SITE |  | Planting Works | 0 | TYPE (C14)
529 |  |  |  | SITE | SITE |  | Planting Works | 0 | TYPE (C15)
529 |  |  |  | SITE | SITE |  | Planting Works | 0 | TYPE (C16)
529 |  |  |  | SITE | SITE |  | Planting Works | 0 | SITE 71
530 |  |  |  | SITE | SITE |  | Precasted Boxes For Plants | 0 | 3BHK (AS1-7)
530 |  |  |  | SITE | SITE |  | Precasted Boxes For Plants | 0 | 3BHK (A-8)
530 |  |  |  | SITE | SITE |  | Precasted Boxes For Plants | 0 | 3BHK (AS2-9)
530 |  |  |  | SITE | SITE |  | Precasted Boxes For Plants | 0 | 3BHK (AS1-10)
530 |  |  |  | SITE | SITE |  | Precasted Boxes For Plants | 0 | 3BHK (A-11)
530 |  |  |  | SITE | SITE |  | Precasted Boxes For Plants | 0 | 3BHK (AS2-12)
530 |  |  |  | SITE | SITE |  | Precasted Boxes For Plants | 0 | SITE 72
530 |  |  |  | SITE | SITE |  | Precasted Boxes For Plants | 0 | 3BHK (AS2-1)
530 |  |  |  | SITE | SITE |  | Precasted Boxes For Plants | 0 | 3BHK (A-2)
530 |  |  |  | SITE | SITE |  | Precasted Boxes For Plants | 0 | 3BHK (AS 1-3)
530 |  |  |  | SITE | SITE |  | Precasted Boxes For Plants | 0 | 3BHK (AS 2-4)
530 |  |  |  | SITE | SITE |  | Precasted Boxes For Plants | 0 | 3BHK (AS-5)
530 |  |  |  | SITE | SITE |  | Precasted Boxes For Plants | 0 | 3BHK (AS1-6)
530 |  |  |  | SITE | SITE |  | Precasted Boxes For Plants | 0 | SITE 32
530 |  |  |  | SITE | SITE |  | Precasted Boxes For Plants | 0 | 4BHK (B1)
530 |  |  |  | SITE | SITE |  | Precasted Boxes For Plants | 0 | 4BHK (B2)
530 |  |  |  | SITE | SITE |  | Precasted Boxes For Plants | 0 | 4BHK (BS1-3)
530 |  |  |  | SITE | SITE |  | Precasted Boxes For Plants | 0 | 4BHK (BS2-4)
530 |  |  |  | SITE | SITE |  | Precasted Boxes For Plants | 0 | 4BHK (B5)
530 |  |  |  | SITE | SITE |  | Precasted Boxes For Plants | 0 | 4BHK (BS1-6)
530 |  |  |  | SITE | SITE |  | Precasted Boxes For Plants | 0 | 4BHK (BS2-7)
530 |  |  |  | SITE | SITE |  | Precasted Boxes For Plants | 0 | 4BHK (B8)
530 |  |  |  | SITE | SITE |  | Precasted Boxes For Plants | 0 | 4BHK (B9)
530 |  |  |  | SITE | SITE |  | Precasted Boxes For Plants | 0 | SITE 33
530 |  |  |  | SITE | SITE |  | Precasted Boxes For Plants | 0 | TYPE (C1)
530 |  |  |  | SITE | SITE |  | Precasted Boxes For Plants | 0 | TYPE (C2)
530 |  |  |  | SITE | SITE |  | Precasted Boxes For Plants | 0 | TYPE (C3)
530 |  |  |  | SITE | SITE |  | Precasted Boxes For Plants | 0 | TYPE (C4)
530 |  |  |  | SITE | SITE |  | Precasted Boxes For Plants | 0 | TYPE (CS2-5)
530 |  |  |  | SITE | SITE |  | Precasted Boxes For Plants | 0 | TYPE (C6)
530 |  |  |  | SITE | SITE |  | Precasted Boxes For Plants | 0 | TYPE (C7)
530 |  |  |  | SITE | SITE |  | Precasted Boxes For Plants | 0 | TYPE (CS1-8)
530 |  |  |  | SITE | SITE |  | Precasted Boxes For Plants | 0 | TYPE (C9)
530 |  |  |  | SITE | SITE |  | Precasted Boxes For Plants | 0 | TYPE (C10)
530 |  |  |  | SITE | SITE |  | Precasted Boxes For Plants | 0 | TYPE (C11)
530 |  |  |  | SITE | SITE |  | Precasted Boxes For Plants | 0 | TYPE (CS1-12)
530 |  |  |  | SITE | SITE |  | Precasted Boxes For Plants | 0 | TYPE (C13)
530 |  |  |  | SITE | SITE |  | Precasted Boxes For Plants | 0 | TYPE (C14)
530 |  |  |  | SITE | SITE |  | Precasted Boxes For Plants | 0 | TYPE (C15)
530 |  |  |  | SITE | SITE |  | Precasted Boxes For Plants | 0 | TYPE (C16)
530 |  |  |  | SITE | SITE |  | Precasted Boxes For Plants | 0 | SITE 71
531 |  |  |  | SITE | SITE |  | Wheel Stopper installation works. | 0 | 3BHK (AS1-7)
531 |  |  |  | SITE | SITE |  | Wheel Stopper installation works. | 0 | 3BHK (A-8)
531 |  |  |  | SITE | SITE |  | Wheel Stopper installation works. | 0 | 3BHK (AS2-9)
531 |  |  |  | SITE | SITE |  | Wheel Stopper installation works. | 0 | 3BHK (AS1-10)
531 |  |  |  | SITE | SITE |  | Wheel Stopper installation works. | 0 | 3BHK (A-11)
531 |  |  |  | SITE | SITE |  | Wheel Stopper installation works. | 0 | 3BHK (AS2-12)
531 |  |  |  | SITE | SITE |  | Wheel Stopper installation works. | 0 | SITE 72
531 |  |  |  | SITE | SITE |  | Wheel Stopper installation works. | 0 | 3BHK (AS2-1)
531 |  |  |  | SITE | SITE |  | Wheel Stopper installation works. | 0 | 3BHK (A-2)
531 |  |  |  | SITE | SITE |  | Wheel Stopper installation works. | 0 | 3BHK (AS 1-3)
531 |  |  |  | SITE | SITE |  | Wheel Stopper installation works. | 0 | 3BHK (AS 2-4)
531 |  |  |  | SITE | SITE |  | Wheel Stopper installation works. | 0 | 3BHK (AS-5)
531 |  |  |  | SITE | SITE |  | Wheel Stopper installation works. | 0 | 3BHK (AS1-6)
531 |  |  |  | SITE | SITE |  | Wheel Stopper installation works. | 0 | SITE 32
531 |  |  |  | SITE | SITE |  | Wheel Stopper installation works. | 0 | 4BHK (B1)
531 |  |  |  | SITE | SITE |  | Wheel Stopper installation works. | 0 | 4BHK (B2)
531 |  |  |  | SITE | SITE |  | Wheel Stopper installation works. | 0 | 4BHK (BS1-3)
531 |  |  |  | SITE | SITE |  | Wheel Stopper installation works. | 0 | 4BHK (BS2-4)
531 |  |  |  | SITE | SITE |  | Wheel Stopper installation works. | 0 | 4BHK (B5)
531 |  |  |  | SITE | SITE |  | Wheel Stopper installation works. | 0 | 4BHK (BS1-6)
531 |  |  |  | SITE | SITE |  | Wheel Stopper installation works. | 0 | 4BHK (BS2-7)
531 |  |  |  | SITE | SITE |  | Wheel Stopper installation works. | 0 | 4BHK (B8)
531 |  |  |  | SITE | SITE |  | Wheel Stopper installation works. | 0 | 4BHK (B9)
531 |  |  |  | SITE | SITE |  | Wheel Stopper installation works. | 0 | SITE 33
531 |  |  |  | SITE | SITE |  | Wheel Stopper installation works. | 0 | TYPE (C1)
531 |  |  |  | SITE | SITE |  | Wheel Stopper installation works. | 0 | TYPE (C2)
531 |  |  |  | SITE | SITE |  | Wheel Stopper installation works. | 0 | TYPE (C3)
531 |  |  |  | SITE | SITE |  | Wheel Stopper installation works. | 0 | TYPE (C4)
531 |  |  |  | SITE | SITE |  | Wheel Stopper installation works. | 0 | TYPE (CS2-5)
531 |  |  |  | SITE | SITE |  | Wheel Stopper installation works. | 0 | TYPE (C6)
531 |  |  |  | SITE | SITE |  | Wheel Stopper installation works. | 0 | TYPE (C7)
531 |  |  |  | SITE | SITE |  | Wheel Stopper installation works. | 0 | TYPE (CS1-8)
531 |  |  |  | SITE | SITE |  | Wheel Stopper installation works. | 0 | TYPE (C9)
531 |  |  |  | SITE | SITE |  | Wheel Stopper installation works. | 0 | TYPE (C10)
531 |  |  |  | SITE | SITE |  | Wheel Stopper installation works. | 0 | TYPE (C11)
531 |  |  |  | SITE | SITE |  | Wheel Stopper installation works. | 0 | TYPE (CS1-12)
531 |  |  |  | SITE | SITE |  | Wheel Stopper installation works. | 0 | TYPE (C13)
531 |  |  |  | SITE | SITE |  | Wheel Stopper installation works. | 0 | TYPE (C14)
531 |  |  |  | SITE | SITE |  | Wheel Stopper installation works. | 0 | TYPE (C15)
531 |  |  |  | SITE | SITE |  | Wheel Stopper installation works. | 0 | TYPE (C16)
531 |  |  |  | SITE | SITE |  | Wheel Stopper installation works. | 0 | SITE 71
532 |  |  |  | SITE | SITE |  | Road marking works | 0 | 3BHK (AS1-7)
532 |  |  |  | SITE | SITE |  | Road marking works | 0 | 3BHK (A-8)
532 |  |  |  | SITE | SITE |  | Road marking works | 0 | 3BHK (AS2-9)
532 |  |  |  | SITE | SITE |  | Road marking works | 0 | 3BHK (AS1-10)
532 |  |  |  | SITE | SITE |  | Road marking works | 0 | 3BHK (A-11)
532 |  |  |  | SITE | SITE |  | Road marking works | 0 | 3BHK (AS2-12)
532 |  |  |  | SITE | SITE |  | Road marking works | 0 | SITE 72
532 |  |  |  | SITE | SITE |  | Road marking works | 0 | 3BHK (AS2-1)
532 |  |  |  | SITE | SITE |  | Road marking works | 0 | 3BHK (A-2)
532 |  |  |  | SITE | SITE |  | Road marking works | 0 | 3BHK (AS 1-3)
532 |  |  |  | SITE | SITE |  | Road marking works | 0 | 3BHK (AS 2-4)
532 |  |  |  | SITE | SITE |  | Road marking works | 0 | 3BHK (AS-5)
532 |  |  |  | SITE | SITE |  | Road marking works | 0 | 3BHK (AS1-6)
532 |  |  |  | SITE | SITE |  | Road marking works | 0 | SITE 32
532 |  |  |  | SITE | SITE |  | Road marking works | 0 | 4BHK (B1)
532 |  |  |  | SITE | SITE |  | Road marking works | 0 | 4BHK (B2)
532 |  |  |  | SITE | SITE |  | Road marking works | 0 | 4BHK (BS1-3)
532 |  |  |  | SITE | SITE |  | Road marking works | 0 | 4BHK (BS2-4)
532 |  |  |  | SITE | SITE |  | Road marking works | 0 | 4BHK (B5)
532 |  |  |  | SITE | SITE |  | Road marking works | 0 | 4BHK (BS1-6)
532 |  |  |  | SITE | SITE |  | Road marking works | 0 | 4BHK (BS2-7)
532 |  |  |  | SITE | SITE |  | Road marking works | 0 | 4BHK (B8)
532 |  |  |  | SITE | SITE |  | Road marking works | 0 | 4BHK (B9)
532 |  |  |  | SITE | SITE |  | Road marking works | 0 | SITE 33
532 |  |  |  | SITE | SITE |  | Road marking works | 0 | TYPE (C1)
532 |  |  |  | SITE | SITE |  | Road marking works | 0 | TYPE (C2)
532 |  |  |  | SITE | SITE |  | Road marking works | 0 | TYPE (C3)
532 |  |  |  | SITE | SITE |  | Road marking works | 0 | TYPE (C4)
532 |  |  |  | SITE | SITE |  | Road marking works | 0 | TYPE (CS2-5)
532 |  |  |  | SITE | SITE |  | Road marking works | 0 | TYPE (C6)
532 |  |  |  | SITE | SITE |  | Road marking works | 0 | TYPE (C7)
532 |  |  |  | SITE | SITE |  | Road marking works | 0 | TYPE (CS1-8)
532 |  |  |  | SITE | SITE |  | Road marking works | 0 | TYPE (C9)
532 |  |  |  | SITE | SITE |  | Road marking works | 0 | TYPE (C10)
532 |  |  |  | SITE | SITE |  | Road marking works | 0 | TYPE (C11)
532 |  |  |  | SITE | SITE |  | Road marking works | 0 | TYPE (CS1-12)
532 |  |  |  | SITE | SITE |  | Road marking works | 0 | TYPE (C13)
532 |  |  |  | SITE | SITE |  | Road marking works | 0 | TYPE (C14)
532 |  |  |  | SITE | SITE |  | Road marking works | 0 | TYPE (C15)
532 |  |  |  | SITE | SITE |  | Road marking works | 0 | TYPE (C16)
532 |  |  |  | SITE | SITE |  | Road marking works | 0 | SITE 71
533 |  |  |  | SITE | SITE |  | AS Built Drawings | 0 | 3BHK (AS1-7)
533 |  |  |  | SITE | SITE |  | AS Built Drawings | 0 | 3BHK (A-8)
533 |  |  |  | SITE | SITE |  | AS Built Drawings | 0 | 3BHK (AS2-9)
533 |  |  |  | SITE | SITE |  | AS Built Drawings | 0 | 3BHK (AS1-10)
533 |  |  |  | SITE | SITE |  | AS Built Drawings | 0 | 3BHK (A-11)
533 |  |  |  | SITE | SITE |  | AS Built Drawings | 0 | 3BHK (AS2-12)
533 |  |  |  | SITE | SITE |  | AS Built Drawings | 0 | SITE 72
533 |  |  |  | SITE | SITE |  | AS Built Drawings | 0 | 3BHK (AS2-1)
533 |  |  |  | SITE | SITE |  | AS Built Drawings | 0 | 3BHK (A-2)
533 |  |  |  | SITE | SITE |  | AS Built Drawings | 0 | 3BHK (AS 1-3)
533 |  |  |  | SITE | SITE |  | AS Built Drawings | 0 | 3BHK (AS 2-4)
533 |  |  |  | SITE | SITE |  | AS Built Drawings | 0 | 3BHK (AS-5)
533 |  |  |  | SITE | SITE |  | AS Built Drawings | 0 | 3BHK (AS1-6)
533 |  |  |  | SITE | SITE |  | AS Built Drawings | 0 | SITE 32
533 |  |  |  | SITE | SITE |  | AS Built Drawings | 0 | 4BHK (B1)
533 |  |  |  | SITE | SITE |  | AS Built Drawings | 0 | 4BHK (B2)
533 |  |  |  | SITE | SITE |  | AS Built Drawings | 0 | 4BHK (BS1-3)
533 |  |  |  | SITE | SITE |  | AS Built Drawings | 0 | 4BHK (BS2-4)
533 |  |  |  | SITE | SITE |  | AS Built Drawings | 0 | 4BHK (B5)
533 |  |  |  | SITE | SITE |  | AS Built Drawings | 0 | 4BHK (BS1-6)
533 |  |  |  | SITE | SITE |  | AS Built Drawings | 0 | 4BHK (BS2-7)
533 |  |  |  | SITE | SITE |  | AS Built Drawings | 0 | 4BHK (B8)
533 |  |  |  | SITE | SITE |  | AS Built Drawings | 0 | 4BHK (B9)
533 |  |  |  | SITE | SITE |  | AS Built Drawings | 0 | SITE 33
533 |  |  |  | SITE | SITE |  | AS Built Drawings | 0 | TYPE (C1)
533 |  |  |  | SITE | SITE |  | AS Built Drawings | 0 | TYPE (C2)
533 |  |  |  | SITE | SITE |  | AS Built Drawings | 0 | TYPE (C3)
533 |  |  |  | SITE | SITE |  | AS Built Drawings | 0 | TYPE (C4)
533 |  |  |  | SITE | SITE |  | AS Built Drawings | 0 | TYPE (CS2-5)
533 |  |  |  | SITE | SITE |  | AS Built Drawings | 0 | TYPE (C6)
533 |  |  |  | SITE | SITE |  | AS Built Drawings | 0 | TYPE (C7)
533 |  |  |  | SITE | SITE |  | AS Built Drawings | 0 | TYPE (CS1-8)
533 |  |  |  | SITE | SITE |  | AS Built Drawings | 0 | TYPE (C9)
533 |  |  |  | SITE | SITE |  | AS Built Drawings | 0 | TYPE (C10)
533 |  |  |  | SITE | SITE |  | AS Built Drawings | 0 | TYPE (C11)
533 |  |  |  | SITE | SITE |  | AS Built Drawings | 0 | TYPE (CS1-12)
533 |  |  |  | SITE | SITE |  | AS Built Drawings | 0 | TYPE (C13)
533 |  |  |  | SITE | SITE |  | AS Built Drawings | 0 | TYPE (C14)
533 |  |  |  | SITE | SITE |  | AS Built Drawings | 0 | TYPE (C15)
533 |  |  |  | SITE | SITE |  | AS Built Drawings | 0 | TYPE (C16)
533 |  |  |  | SITE | SITE |  | AS Built Drawings | 0 | SITE 71
534 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | HDPE FROM BUILDING TO GENERAL SITE | وصلة المبني الرئيسة HDPE من المبنى الى الموقع العام | 3BHK (AS1-7) | 100% | 2025-11-15 | 2025-11-19 | R31-MEP
534 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | HDPE FROM BUILDING TO GENERAL SITE | وصلة المبني الرئيسة HDPE من المبنى الى الموقع العام | 3BHK (A-8) | 100% | 2025-11-16 | 2025-11-20 | R31-MEP
534 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | HDPE FROM BUILDING TO GENERAL SITE | وصلة المبني الرئيسة HDPE من المبنى الى الموقع العام | 3BHK (AS2-9) | 100% | 2025-11-17 | 2025-11-20 | R31-MEP
534 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | HDPE FROM BUILDING TO GENERAL SITE | وصلة المبني الرئيسة HDPE من المبنى الى الموقع العام | 3BHK (AS1-10) | 100% | 2025-11-18 | 2025-11-19 | R31-MEP
534 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | HDPE FROM BUILDING TO GENERAL SITE | وصلة المبني الرئيسة HDPE من المبنى الى الموقع العام | 3BHK (A-11) | 100% | 2025-11-19 | 2025-11-20 | R31-MEP
534 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | HDPE FROM BUILDING TO GENERAL SITE | وصلة المبني الرئيسة HDPE من المبنى الى الموقع العام | 3BHK (AS2-12) | 100% | 2025-11-20 | 2025-11-22 | R31-MEP
534 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | HDPE FROM BUILDING TO GENERAL SITE | وصلة المبني الرئيسة HDPE من المبنى الى الموقع العام | 3BHK (A-2) | 100% | 2025-12-06 | 2025-12-10 | R31-MEP
534 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | HDPE FROM BUILDING TO GENERAL SITE | وصلة المبني الرئيسة HDPE من المبنى الى الموقع العام | 3BHK (AS 1-3) | 100% | 2025-12-06 | 2025-12-10 | R31-MEP
534 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | HDPE FROM BUILDING TO GENERAL SITE | وصلة المبني الرئيسة HDPE من المبنى الى الموقع العام | 3BHK (AS-5) | 100% | 2025-12-06 | 2025-12-10 | R31-MEP
534 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | HDPE FROM BUILDING TO GENERAL SITE | وصلة المبني الرئيسة HDPE من المبنى الى الموقع العام | 3BHK (AS1-6) | 100% | 2025-12-06 | 2025-12-10 | R31-MEP
534 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | HDPE FROM BUILDING TO GENERAL SITE | وصلة المبني الرئيسة HDPE من المبنى الى الموقع العام | 4BHK (B1) | 100% | 2025-12-17 | 2025-12-23 | R31-MEP
534 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | HDPE FROM BUILDING TO GENERAL SITE | وصلة المبني الرئيسة HDPE من المبنى الى الموقع العام | 4BHK (B2) | 100% | 2025-12-17 | 2025-12-23 | R31-MEP
534 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | HDPE FROM BUILDING TO GENERAL SITE | وصلة المبني الرئيسة HDPE من المبنى الى الموقع العام | 4BHK (BS1-3) | 100% | 2025-12-17 | 2025-12-23 | R31-MEP
534 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | HDPE FROM BUILDING TO GENERAL SITE | وصلة المبني الرئيسة HDPE من المبنى الى الموقع العام | 4BHK (BS2-4) | 100% | 2025-12-17 | 2025-12-24 | R31-MEP
534 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | HDPE FROM BUILDING TO GENERAL SITE | وصلة المبني الرئيسة HDPE من المبنى الى الموقع العام | 4BHK (B5) | 100% | 2025-12-17 | 2025-12-23 | R31-MEP
534 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | HDPE FROM BUILDING TO GENERAL SITE | وصلة المبني الرئيسة HDPE من المبنى الى الموقع العام | 4BHK (BS1-6) | 100% | 2025-12-17 | 2025-12-23 | R31-MEP
534 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | HDPE FROM BUILDING TO GENERAL SITE | وصلة المبني الرئيسة HDPE من المبنى الى الموقع العام | 4BHK (BS2-7) | 100% | 2025-12-17 | 2025-12-23 | R31-MEP
534 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | HDPE FROM BUILDING TO GENERAL SITE | وصلة المبني الرئيسة HDPE من المبنى الى الموقع العام | 4BHK (B8) | 100% | 2025-12-17 | 2025-12-23 | R31-MEP
534 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | HDPE FROM BUILDING TO GENERAL SITE | وصلة المبني الرئيسة HDPE من المبنى الى الموقع العام | 4BHK (B9) | 100% | 2025-12-17 | 2025-12-23 | R31-MEP
534 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | HDPE FROM BUILDING TO GENERAL SITE | وصلة المبني الرئيسة HDPE من المبنى الى الموقع العام | SITE 72
534 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | HDPE FROM BUILDING TO GENERAL SITE | وصلة المبني الرئيسة HDPE من المبنى الى الموقع العام | 3BHK (AS2-1)
534 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | HDPE FROM BUILDING TO GENERAL SITE | وصلة المبني الرئيسة HDPE من المبنى الى الموقع العام | 3BHK (AS 2-4)
534 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | HDPE FROM BUILDING TO GENERAL SITE | وصلة المبني الرئيسة HDPE من المبنى الى الموقع العام | SITE 32
534 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | HDPE FROM BUILDING TO GENERAL SITE | وصلة المبني الرئيسة HDPE من المبنى الى الموقع العام | SITE 33
534 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | HDPE FROM BUILDING TO GENERAL SITE | وصلة المبني الرئيسة HDPE من المبنى الى الموقع العام | TYPE (C1)
534 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | HDPE FROM BUILDING TO GENERAL SITE | وصلة المبني الرئيسة HDPE من المبنى الى الموقع العام | TYPE (C2)
534 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | HDPE FROM BUILDING TO GENERAL SITE | وصلة المبني الرئيسة HDPE من المبنى الى الموقع العام | TYPE (C3)
534 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | HDPE FROM BUILDING TO GENERAL SITE | وصلة المبني الرئيسة HDPE من المبنى الى الموقع العام | TYPE (C4)
534 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | HDPE FROM BUILDING TO GENERAL SITE | وصلة المبني الرئيسة HDPE من المبنى الى الموقع العام | TYPE (CS2-5)
534 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | HDPE FROM BUILDING TO GENERAL SITE | وصلة المبني الرئيسة HDPE من المبنى الى الموقع العام | TYPE (C6)
534 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | HDPE FROM BUILDING TO GENERAL SITE | وصلة المبني الرئيسة HDPE من المبنى الى الموقع العام | TYPE (C7)
534 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | HDPE FROM BUILDING TO GENERAL SITE | وصلة المبني الرئيسة HDPE من المبنى الى الموقع العام | TYPE (CS1-8)
534 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | HDPE FROM BUILDING TO GENERAL SITE | وصلة المبني الرئيسة HDPE من المبنى الى الموقع العام | TYPE (C9)
534 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | HDPE FROM BUILDING TO GENERAL SITE | وصلة المبني الرئيسة HDPE من المبنى الى الموقع العام | TYPE (C10)
534 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | HDPE FROM BUILDING TO GENERAL SITE | وصلة المبني الرئيسة HDPE من المبنى الى الموقع العام | TYPE (C11)
534 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | HDPE FROM BUILDING TO GENERAL SITE | وصلة المبني الرئيسة HDPE من المبنى الى الموقع العام | TYPE (CS1-12)
534 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | HDPE FROM BUILDING TO GENERAL SITE | وصلة المبني الرئيسة HDPE من المبنى الى الموقع العام | TYPE (C13)
534 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | HDPE FROM BUILDING TO GENERAL SITE | وصلة المبني الرئيسة HDPE من المبنى الى الموقع العام | TYPE (C14)
534 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | HDPE FROM BUILDING TO GENERAL SITE | وصلة المبني الرئيسة HDPE من المبنى الى الموقع العام | TYPE (C15)
534 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | HDPE FROM BUILDING TO GENERAL SITE | وصلة المبني الرئيسة HDPE من المبنى الى الموقع العام | TYPE (C16)
534 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | HDPE FROM BUILDING TO GENERAL SITE | وصلة المبني الرئيسة HDPE من المبنى الى الموقع العام | SITE 71
535 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Testing, commissionning & closed all document works For Site Works |  | 3BHK (AS1-7)
535 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Testing, commissionning & closed all document works For Site Works |  | 3BHK (A-8)
535 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Testing, commissionning & closed all document works For Site Works |  | 3BHK (AS2-9)
535 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Testing, commissionning & closed all document works For Site Works |  | 3BHK (AS1-10)
535 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Testing, commissionning & closed all document works For Site Works |  | 3BHK (A-11)
535 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Testing, commissionning & closed all document works For Site Works |  | 3BHK (AS2-12)
535 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Testing, commissionning & closed all document works For Site Works |  | SITE 72
535 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Testing, commissionning & closed all document works For Site Works |  | 3BHK (AS2-1)
535 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Testing, commissionning & closed all document works For Site Works |  | 3BHK (A-2)
535 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Testing, commissionning & closed all document works For Site Works |  | 3BHK (AS 1-3)
535 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Testing, commissionning & closed all document works For Site Works |  | 3BHK (AS 2-4)
535 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Testing, commissionning & closed all document works For Site Works |  | 3BHK (AS-5)
535 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Testing, commissionning & closed all document works For Site Works |  | 3BHK (AS1-6)
535 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Testing, commissionning & closed all document works For Site Works |  | SITE 32
535 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Testing, commissionning & closed all document works For Site Works |  | 4BHK (B1)
535 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Testing, commissionning & closed all document works For Site Works |  | 4BHK (B2)
535 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Testing, commissionning & closed all document works For Site Works |  | 4BHK (BS1-3)
535 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Testing, commissionning & closed all document works For Site Works |  | 4BHK (BS2-4)
535 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Testing, commissionning & closed all document works For Site Works |  | 4BHK (B5)
535 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Testing, commissionning & closed all document works For Site Works |  | 4BHK (BS1-6)
535 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Testing, commissionning & closed all document works For Site Works |  | 4BHK (BS2-7)
535 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Testing, commissionning & closed all document works For Site Works |  | 4BHK (B8)
535 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Testing, commissionning & closed all document works For Site Works |  | 4BHK (B9)
535 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Testing, commissionning & closed all document works For Site Works |  | SITE 33
535 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Testing, commissionning & closed all document works For Site Works |  | TYPE (C1)
535 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Testing, commissionning & closed all document works For Site Works |  | TYPE (C2)
535 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Testing, commissionning & closed all document works For Site Works |  | TYPE (C3)
535 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Testing, commissionning & closed all document works For Site Works |  | TYPE (C4)
535 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Testing, commissionning & closed all document works For Site Works |  | TYPE (CS2-5)
535 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Testing, commissionning & closed all document works For Site Works |  | TYPE (C6)
535 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Testing, commissionning & closed all document works For Site Works |  | TYPE (C7)
535 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Testing, commissionning & closed all document works For Site Works |  | TYPE (CS1-8)
535 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Testing, commissionning & closed all document works For Site Works |  | TYPE (C9)
535 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Testing, commissionning & closed all document works For Site Works |  | TYPE (C10)
535 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Testing, commissionning & closed all document works For Site Works |  | TYPE (C11)
535 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Testing, commissionning & closed all document works For Site Works |  | TYPE (CS1-12)
535 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Testing, commissionning & closed all document works For Site Works |  | TYPE (C13)
535 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Testing, commissionning & closed all document works For Site Works |  | TYPE (C14)
535 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Testing, commissionning & closed all document works For Site Works |  | TYPE (C15)
535 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Testing, commissionning & closed all document works For Site Works |  | TYPE (C16)
535 |  |  |  | ELEC/MECH | ELEC/MECH |  | Testing, commissionning & closed all document works For Site Works |  | SITE 71